## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 5 | DUR230402309793 | Proyecto de inversión | 58200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:52200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD NUEVO COVADONGA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO - 390575 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 390575 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:EJIDO , 34753 NUEVO COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIAS SE ENCUENTRAN ESPARCIDOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO COVADONGA. LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRE JACALES Y PEÑÓN BLANCO, lon:-104.07728492, lat:24.90834586}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2309793/proyecto_INICIO, 2309793/proyecto_FIN, 2309793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308328 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 385377 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 385377 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.9348508, lat:24.96176337}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308328/proyecto_INICIO, 2308328/proyecto_FIN, 2308328/proyecto_PROCESO, 2308328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322345 | Proyecto de inversión | 1328918.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328918.14, modificado:1332083.7}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN VILLA UNIÓN POANAS DGO. - 449396 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 449396 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.11, meta_modificada:734.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE FCO. I MADERO CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FCO. SARABIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GPE. VICTORIA FRENTE AL SUPERMERCADO LA UNIÓN, lon:-104.04593825, lat:23.97614691}} | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 1328918.14 | 1328918.14 | 1328918.14 | 1328918.14 | 1328918.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/010/2023, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1332083.7, importe_modificado:1332083.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.11}} | {2322345/proyecto_INICIO, 2322345/proyecto_FIN, 2322345/proyecto_PROCESO, 2322345/proyecto_FIN, 2322345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292097 | Proyecto de inversión | 52064.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52064.34, modificado:52064.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317864 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317864 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.29, meta_modificada:171.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:517, direccion:RANCHERIA TODOS SANTOS, 34570 TODOS SANTOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TODOS SANTOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE EL DURAZNO EN TAMAZULA DURANGO., lon:-106.91454503, lat:25.47408643}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 52064.34 | 52064.34 | 52064.34 | 52064.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.29}} | {2292097/proyecto_INICIO, 2292097/proyecto_PROCESO, 2292097/proyecto_FIN, 2292097/proyecto_PROCESO, 2292097/proyecto_FIN, 2292097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310352 | Proyecto de inversión | 2148393.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148393.1, modificado:2148393.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN EL AGUAJE - 393342 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 393342 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.26, meta_modificada:897.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34584 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE. EL DRENAJE INICIA AL SUR DEL POBLADO Y EL AGUA POTABLE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-106.89729117, lat:24.97806206}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 1681158.19 | 1681158.19 | 1681158.19 | 1681158.19 | 1681158.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-050/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1681158.19, importe_modificado:1681158.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:897.26}} | {2310352/proyecto_PROCESO, 2310352/proyecto_INICIO, 2310352/proyecto_FIN, 2310352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331807 | Proyecto de inversión | 6512980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6191523.0, modificado:6191523.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321457.0, modificado:321457.0}} | REHABILITACION DE 5141 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 426487 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426487 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11378.0, meta_modificada:11378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GRAL MIGUEL AGUIRRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72280419, lat:25.33990086}} | 2023-05-30 | 2023-10-31 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB007/FISE/R33/2023, contratista:COPARTICIPACION RAKA Y ORRANTE CONSTRUYE, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:5914248.88, importe_modificado:6512980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5141.0}} | {2331807/proyecto_INICIO, 2331807/proyecto_PROCESO, 2331807/proyecto_FIN, 2331807/proyecto_PROCESO, 2331807/proyecto_FIN, 2331807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293469 | Proyecto de inversión | 603514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603514.27, modificado:603514.27}} | REHABILITACION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 323319 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 323319 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 MUÑOZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA REHABILLITACION DE ABREVADEROS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL, lon:-105.6461393, lat:26.31755949}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 603514.27 | 603514.27 | 603514.27 | 603514.27 | 60351.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-011, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:603514.27, importe_modificado:603514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:5.0}} | {2293469/proyecto_INICIO, 2293469/proyecto_PROCESO, 2293469/proyecto_FIN, 2293469/proyecto_PROCESO, 2293469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328146 | Proyecto de inversión | 1416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:708000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708000.0, modificado:708000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 345234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 345234 | S | 19 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:RANCHERIA FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA PASANDO LA ULTIMA CUADRA, lon:-104.481452, lat:24.775858}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 517601.3 | 517601.3 | 517601.3 | 517601.3 | 517601.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-BO-03/2023.SBS, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:San Juan del Río, monto:1416000.0, importe_modificado:1416000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328146/proyecto_INICIO, 2328146/proyecto_PROCESO, 2328146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324140 | Proyecto de inversión | 1689779.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:844889.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844889.8, modificado:844889.8}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JALISCO DE LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 254708 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 254708 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIAL, 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE NOGAL, CALLE MEXICO A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL LIENZO CHARRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.37352664, lat:25.95732095}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 844889.78 | 844889.78 | 844889.78 | 844889.78 | 844889.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP00S/2023.SBS, contratista:MAGDA ALONDRA GUADALUPE AVILA PORTO, convocante:El Oro, monto:1689779.59, importe_modificado:1689779.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:986.0}} | {2324140/proyecto_PROCESO, 2324140/proyecto_FIN, 2324140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283505 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOYA DE CASAS - 277792 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR VERDE, lon:-105.93463041, lat:26.12985204}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283505/proyecto_INICIO, 2283505/proyecto_FIN, 2283505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327003 | Proyecto de inversión | 83807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:41903.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41903.5, modificado:41903.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE RODEO - 314047 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 314047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56184418, lat:25.17765826}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327003/proyecto_INICIO, 2327003/proyecto_FIN, 2327003/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330426 | Acción | 440800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440800.0, modificado:440800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 438797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 438797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:2538, contratista:FLORES CHAVEZ PABLO FRANCISCO, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:440800.0, importe_modificado:440800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2330426/proyecto_INICIO, 2330426/proyecto_FIN, 2330426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330427 | Acción | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 438820 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 438820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:38, contratista:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA DE DURANGO, convocante:SEBISED, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2330427/proyecto_INICIO, 2330427/proyecto_FIN, 2330427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402328151 | Proyecto de inversión | 2508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1254000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LAS CANCHAS EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 345379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 345379 | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 LA MINA DE VILLA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA LOCALIDAD LA MINA DE VILLA, lon:-104.489411, lat:24.788832}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 951585.44 | 951585.44 | 951585.44 | 951585.44 | 951585.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DG0-SJR-OP-BO-01/2023.SBS, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:San Juan del Río, monto:2508000.0, importe_modificado:2508000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328151/proyecto_INICIO, 2328151/proyecto_PROCESO, 2328151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328548 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 365930 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 365930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.8405879, lat:24.63888738}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328548/proyecto_INICIO, 2328548/proyecto_FIN, 2328548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319261 | Proyecto de inversión | 23430.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23430.96, modificado:23430.96}} | CONSTRUCCION DE SEIS TINACOS TIPO CISTERNA EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO - 432481 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 432481 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:RANCHERIA CERRO PRIETO EL CÁÑAMO, 35414 CERRO PRIETO (EL CÁÑAMO), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR VERDE, lon:-106.19673845, lat:26.33806271}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2319261/proyecto_INICIO, 2319261/proyecto_FIN, 2319261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326880 | Proyecto de inversión | 2104103.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1052051.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052051.91, modificado:1052051.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 309899 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309899 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12612703, lat:24.45766562}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1052051.9 | 1052051.9 | 1052051.9 | 1052051.9 | 1052051.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-0020-2023.SBS, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104103.82, importe_modificado:2104103.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2326880/proyecto_PROCESO, 2326880/proyecto_FIN, 2326880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326997 | Proyecto de inversión | 83807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:41903.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41903.5, modificado:41903.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 313942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 313942 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RANCHERIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56241521, lat:25.18761757}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326997/proyecto_FIN, 2326997/proyecto_PROCESO, 2326997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265049 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:31999.9, modificado:320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN SAN ANTONIO DE ZARAGOZA - 115425 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115425 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41522202, lat:25.18322522}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2265049/proyecto_PROCESO, 2265049/proyecto_INICIO, 2265049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322651 | Proyecto de inversión | 2105263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1052631.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052631.6, modificado:1052631.6}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 450750 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 450750 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELEOS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA FRANCISCO I MADERO UBICADAS EN TRES AGEB DIFERENTESSUSTENADO C, lon:-104.12121418, lat:24.45004335}} | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 1052631.6 | 1052631.5 | 1052631.5 | 1052631.5 | 1052631.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-020-2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1052631.6, importe_modificado:1052631.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {2322651/proyecto_INICIO, 2322651/proyecto_FIN, 2322651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226328 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179998.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO CALIFORNIA 2 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98086 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98086 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 CALIFORNIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.760587103.37542625.763016103.378448, lon:-103.37759974, lat:25.76140192}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 179988.78 | 179988.78 | 179988.78 | 179988.78 | 179988.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226328/proyecto_INICIO, 2226328/proyecto_PROCESO, 2226328/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217351 | Proyecto de inversión | 1492944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492944.42, modificado:1492944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 30798 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 30798 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 1 SN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL LIENZO CHARRO FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-103.13025273, lat:24.44302987}} | 2023-01-23 | 2023-03-25 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB001-R33-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:1492944.41, importe_modificado:1492944.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2217351/proyecto_INICIO, 2217351/proyecto_PROCESO, 2217351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2167400.0}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:93.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:99.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.85}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.28}} | {2232839/proyecto_INICIO, 2232839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265703 | Acción | 927748.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927748.67, modificado:927748.67}} | ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y ADQUISICION DE MOBILIARIO - 42600 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 42600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 927748.67 | 927748.67 | 927748.67 | 927748.67 | 927748.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:927748.67, importe_modificado:927748.67}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2265703/proyecto_INICIO, 2265703/proyecto_PROCESO, 2265703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312577 | Proyecto de inversión | 16572.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16572.73, modificado:16572.73}} | EQUIPAMIENTO MEDICO PARA CONSULTORIO DE NUTRICIÓN INBODY - 404887 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 404887 | S | 5000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 3500 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE VERGEL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UN , lon:-103.49704385, lat:25.5704608}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 16572.63 | 16572.63 | 16572.63 | 16572.63 | 16572.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03043, contratista:GRUPO LABCA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2312577/proyecto_PROCESO, 2312577/proyecto_FIN, 2312577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331105 | Proyecto de inversión | 3498608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:999602.29, modificado:999602.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499005.72, modificado:2499005.72}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 325794 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Otáez | 325794 | S | 1358 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 35 KILOMETROS DE, lon:-106.17638911, lat:24.74383908}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:3498608.0, importe_modificado:3498608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar fuente de financiamiento a estatal, ya que le FAIS ENTIDADES es reportado por SEBISED, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Cambiar fuente de financiamiento a estatal, ya que le FAIS ENTIDADES es reportado por SEBISED, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Cambiar fuente de financiamiento a estatal, ya que le FAIS ENTIDADES es reportado por SEBISED, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Cambiar fuente de financiamiento a estatal, ya que le FAIS ENTIDADES es reportado por SEBISED, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230102211644 | Adquisición | 9055096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9055096.16, modificado:8735281.33}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MEDICO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 07 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:134.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235471 | Proyecto de inversión | 1672953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672953.0, modificado:1672954.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23.LLANO GRANDE DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAED-CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO, DOS TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 20 M3 Y 9,959 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, lon:-105.04487908, lat:23.41173091}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330262 | Proyecto de inversión | 112240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112240.0, modificado:112240.1}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 430773 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 430773 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.69997314, lat:24.87214248}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 112240.1 | 112240.1 | 112240.1 | 112240.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2330262/proyecto_FIN, 2330262/proyecto_PROCESO, 2330262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271876 | Proyecto de inversión | 727653.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727653.44, modificado:727653.44}} | 238111 Esc. Prim. Profra. Roberta Calzada Saucedo Vicente Guerrero Vicente Guerrero (construcción de barda perimetral tipo 1 con zapata corrida) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238111 | S | 76 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Madre Perla , C.P. 34894 Vicente Guerrero Durango, lon:-103.9727945, lat:23.71936843}} | 2023-09-25 | 2023-11-19 | 727652.85 | 727652.85 | 727652.85 | 727652.85 | 727652.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331442 | Proyecto de inversión | 951282.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:951281.96, modificado:951281.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL AUDITORIO ASERRADEROS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 450698 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 450698 | S | 1388 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:616.64, meta_modificada:616.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRRIL COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANZANOS EN EL AUDITORIO ASERRADEROS AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA CASA DE , lon:-105.36062267, lat:23.77729866}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-006/2023, contratista:TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1343265.63, importe_modificado:1343265.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:616.64}} | {2331442/proyecto_INICIO, 2331442/proyecto_PROCESO, 2331442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331436 | Proyecto de inversión | 4020619.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4020619.79, modificado:4020619.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA ASERRADEROS CON DUELA EN EL AUDITORIO ASERRADEROS - 449215 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 449215 | S | 5052 | 4488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PROGRESO, CALLE ELÍAS CHAPARRO CANCHA ASERADEROS AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, lon:-105.36060744, lat:23.77732759}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 4020619.79 | 4020619.79 | 4020619.79 | 4020619.79 | 4020619.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-001/2023, contratista:ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:4020619.89, importe_modificado:4020619.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2331436/proyecto_PROCESO, 2331436/proyecto_FIN, 2331436/proyecto_INICIO, 2331436/proyecto_FIN, 2331436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298057 | Proyecto de inversión | 2042202.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042202.06, modificado:2042202.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULINES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 342141 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 342141 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1584.0, meta_modificada:1584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1045, direccion:RANCHERIA PIEDRAS BLANCAS LOS ZARABIQUES, 34986 PIEDRAS BLANCAS (LOS ZARABIQUES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES QUE SE ENCUENTRA EN ESE PUNTO REGISTRADO COMO PIEDRAS BL, lon:-104.6579746, lat:23.01434114}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2042202.06 | 2042202.06 | 2042202.06 | 2042202.06 | 2042202.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-008, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2042202.06, importe_modificado:2042202.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1584.0}} | {2298057/proyecto_INICIO, 2298057/proyecto_PROCESO, 2298057/proyecto_INICIO, 2298057/proyecto_PROCESO, 2298057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339817 | Proyecto de inversión | 468739.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468739.53, modificado:468739.53}} | 238155 J. DE N. URBANO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL NAYAR DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE MEDIA DIRECCIÓN (ADOSADA) ESTRUCTURA R.D.C. DE 3.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ACCESO Y RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238155 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 134, El Nayar, 34340 El Nayar, Dgo., lon:-104.70309103, lat:23.95443423}} | 2024-01-03 | 2024-03-17 | 468739.53 | 468739.53 | 468739.53 | 468739.53 | 468739.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323209 | Proyecto de inversión | 31720.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15860.19, modificado:15860.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15860.19, modificado:15860.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LAS TROCAS - 454256 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 454256 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.38, meta_modificada:98.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.27198939, lat:25.02670174}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-28-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:935076.0, importe_modificado:935076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {2323209/proyecto_INICIO, 2323209/proyecto_PROCESO, 2323209/proyecto_FIN, 2323209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA DUPLICADA, SOLO LE VOY A DAR AVANCE PARA LLEGAR AL FINAL Y DARLE CANCELAR PROYECTO POR DUPLICIDAD , trimestre:5.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228462 | Proyecto de inversión | 32734.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32734.97, modificado:31865.2}} | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO TARJA DE ACERO INOXIDABLE DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DEL MUNCIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 111577 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 111577 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO DENTRO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49661268, lat:25.57034043}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 31685.2 | 31685.2 | 31685.2 | 31685.2 | 31685.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:594038, contratista:LUIZ MIGUEL BURCIAGA VALADEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:31865.2, importe_modificado:31865.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228462/proyecto_INICIO, 2228462/proyecto_PROCESO, 2228462/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331454 | Proyecto de inversión | 1548529.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1548529.79, modificado:1548529.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 452591 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452591 | S | 488 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PLAZA ENFRENTE DE LA CASA DEL SEÑOR RUBEN JIMENEZ, lon:-105.69251516, lat:23.73294215}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1548529.89, importe_modificado:1548529.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1213.0}} | {2331454/proyecto_INICIO, 2331454/proyecto_PROCESO, 2331454/proyecto_FIN, 2331454/proyecto_INICIO, 2331454/proyecto_FIN, 2331454/proyecto_PROCESO, 2331454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331452 | Proyecto de inversión | 1245098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1245098.48, modificado:1245098.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABIILITACIÓN DE CAMINO DE SAN ANTONIO DE ANIMAS A EL HABAL PUEBLO NUEVO - 452431 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452431 | S | 2828 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA DE SAN ANTONIO A EL HABAL, lon:-105.438034, lat:23.40011063}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-006/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2500329.26, importe_modificado:2500329.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2331452/proyecto_FIN, 2331452/proyecto_INICIO, 2331452/proyecto_PROCESO, 2331452/proyecto_FIN, 2331452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294061 | Proyecto de inversión | 825762.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23253.6, modificado:23253.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802509.01, modificado:802509.01}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DIF MUNICIPAL - 325368 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 325368 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.75, meta_modificada:180.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GRAL PETRONILO HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE TOMAS URBINA, CALLE COLON INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VU, lon:-105.42255714, lat:25.04269127}} | 2023-02-05 | 2023-10-03 | 825762.61 | 825762.61 | 825762.61 | 825762.61 | 825762.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:825762.61, importe_modificado:825762.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.75}} | {2294061/proyecto_INICIO, 2294061/proyecto_PROCESO, 2294061/proyecto_FIN, 2294061/proyecto_PROCESO, 2294061/proyecto_FIN, 2294061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329120 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389740 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.74752162, lat:24.44671784}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329120/proyecto_INICIO, 2329120/proyecto_FIN, 2329120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330862 | Proyecto de inversión | 1894281.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:947140.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947140.82, modificado:947140.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PLANTEL EDUCATIVO EMSAD - 147498 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 147498 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A SAN LUIS DEL ALTO COREA, lon:-103.47396952, lat:25.23064668}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-ADR33-IBE-16-2023, contratista:TRC RAICES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1894281.65, importe_modificado:1894281.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2330862/proyecto_INICIO, 2330862/proyecto_FIN, 2330862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271903 | Proyecto de inversión | 730956.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730956.76, modificado:730956.75}} | 238133 Sec. Gral. Profr. Juan Meléndez Medina Col. Nuevo Gómez Gómez Palacio (rehabilitación de servicios sanitarios) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238133 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Clemente Flores 11, Nuevo Gómez, 35025 Gómez Palacio, Dgo., lon:-103.52992977, lat:25.58762423}} | 2023-09-18 | 2023-12-10 | 730956.75 | 730956.75 | 730956.75 | 730956.75 | 730956.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331441 | Proyecto de inversión | 2966231.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2966231.4, modificado:2966231.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MIRADOR LA QUEBRADA - 450408 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 450408 | S | 11298 | 10163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.23, meta_modificada:188.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA COLONIA JARDINES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE CARMELITAS DESCALZAS, CALLE LIRIO ENFRENTE DEL TALLER MUELLES GIL AUN COSTADO DEL SPORTBAR Y DE L, lon:-105.35793879, lat:23.78363106}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2966231.4 | 2966231.4 | 2966231.4 | 2966231.4 | 2966231.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-003/2023, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2555944.12, importe_modificado:2555944.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.23}} | {2331441/proyecto_INICIO, 2331441/proyecto_FIN, 2331441/proyecto_PROCESO, 2331441/proyecto_INICIO, 2331441/proyecto_PROCESO, 2331441/proyecto_FIN, 2331441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313841 | Proyecto de inversión | 1274136.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274136.42, modificado:1274136.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 410364 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 410364 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA COFRADÍA, 34985 LA COFRADÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FIS, lon:-104.73329051, lat:23.10978048}} | 2023-11-18 | 2023-12-31 | 1274136.42 | 1274136.42 | 642560.18 | 642560.18 | 642560.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-053, contratista:VICTOR MANUEL AGUILAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1274136.42, importe_modificado:1274136.42}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.2}} | {2313841/proyecto_INICIO, 2313841/proyecto_PROCESO, 2313841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:A LA OBRA SE LE DIO EL ANTICIPO PERO NO SE CONCLUYO POR LOS QUE APLICO LA FIANZA Y SE REINTEGRO EN RESTO DEL DINERO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN Y LO DEL ANTICIPO SE ENCUENTRA EN PROCESO , trimestre:5.0, usuario:angelgaguirrec, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:EL CONTRATO SE CANCELO Y SE APLICAN LAS FIANZAS , trimestre:5.0, usuario:angelgaguirrec, fecha:2024-07-15}, obs3: {observación:LA OBRA QUEDO INCONCLUSA, trimestre:5.0, usuario:angelgaguirrec, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339450 | Proyecto de inversión | 302784.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302784.65, modificado:302784.65}} | 238063 ESC. PRIM. PAULO FREIRE COL. ALIANZA POR DURANGO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER (ADOSADA) DE 3.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238063 | S | 230 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Antorcha Popular 49, Luz del Carmen, 34164 Durango, Dgo., lon:-104.60331275, lat:24.0169303}} | 2023-12-06 | 2023-12-17 | 302784.64 | 302784.64 | 302784.64 | 302784.64 | 302784.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331453 | Proyecto de inversión | 1156620.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1156620.13, modificado:1156620.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 452543 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452543 | S | 1388 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MEXICO, CALLE OAXACA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-105.36067718, lat:23.77051852}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-005/2023, contratista:ADAN RIOS CORREA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1156620.63, importe_modificado:1156620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2331453/proyecto_PROCESO, 2331453/proyecto_FIN, 2331453/proyecto_INICIO, 2331453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214848 | Proyecto de inversión | 569159.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569159.15, modificado:569159.15}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A EL FLOREÑO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3534 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3534 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:RANCHERIA EL FLOREÑO, 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 36.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA HAC, lon:-102.50915942, lat:24.44437704}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | 569159.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2214848/proyecto_INICIO, 2214848/proyecto_FIN, 2214848/proyecto_PROCESO, 2214848/proyecto_FIN, 2214848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216871 | Proyecto de inversión | 729825.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729825.6, modificado:729825.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS, EL CHONTECO Y RAMALES 64.20 KM. - 27957 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27957 | S | 388 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:64.2, meta_modificada:64.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1286, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - EL CHONTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 200 RANCHERIA EL CHONTECO, 34575 EL CHONTECO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE SANTA GERTR, lon:-107.04611906, lat:25.36128792}} | 2023-02-07 | 2023-04-01 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | 729825.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2023, contratista:C. ROBERTO RAMIREZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:729825.6, importe_modificado:729825.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:64.2}} | {2216871/proyecto_INICIO, 2216871/proyecto_PROCESO, 2216871/proyecto_FIN, 2216871/proyecto_PROCESO, 2216871/proyecto_FIN, 2216871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216918 | Proyecto de inversión | 454766.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454766.4, modificado:454766.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO, EL DOS DE ABRIL 33.00 KM. - 28360 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 28360 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:882, direccion:CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 01 RANCHERIA LAS TRANCAS, 34583 LAS TRANCAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LA MESA D, lon:-106.62969895, lat:24.7516301}} | 2023-02-07 | 2023-03-06 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | 454766.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:454766.4, importe_modificado:454766.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} | {2216918/proyecto_INICIO, 2216918/proyecto_PROCESO, 2216918/proyecto_FIN, 2216918/proyecto_PROCESO, 2216918/proyecto_FIN, 2216918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219669 | Proyecto de inversión | 125331.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125331.41, modificado:125331.41}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS CON TECHO DE LÁMINA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD NOGALES, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 44095 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44095 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DOMO Y ANEXO A LA CALLE QUE SALE HACIA EL CAMINO A EL PIPILA ASI MISMO LA ESCUELA SE , lon:-104.72049495, lat:24.97805941}} | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | 125331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-007/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:125331.41, importe_modificado:125331.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2219669/proyecto_INICIO, 2219669/proyecto_PROCESO, 2219669/proyecto_FIN, 2219669/proyecto_PROCESO, 2219669/proyecto_FIN, 2219669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219764 | Proyecto de inversión | 161332.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161332.61, modificado:161332.61}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 44639 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44639 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL RANCHITO SE ENCUENTRA A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A LAS ORILLAS AL NOROESTE DE LA, lon:-104.61718498, lat:24.95323501}} | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | 161332.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-006/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:161332.81, importe_modificado:161332.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2219764/proyecto_INICIO, 2219764/proyecto_FIN, 2219764/proyecto_PROCESO, 2219764/proyecto_FIN, 2219764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220551 | Proyecto de inversión | 1863515.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863515.45, modificado:1863515.45}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD ANTONIO RAMÍREZ COLONIA LAS VEGAS - 50009 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 50009 | S | 65 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSÉ RAMIREZ GAMERO INGRESAR POR BOULEVAR H COLEGIO MILITAR Y SEGUI, lon:-105.42659213, lat:25.06205934}} | 2023-03-20 | 2023-05-09 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | 1863515.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-AMDU-008-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1863515.45, importe_modificado:1863515.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2220551/proyecto_FIN, 2220551/proyecto_INICIO, 2220551/proyecto_FIN, 2220551/proyecto_PROCESO, 2220551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221651 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60422 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60422 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-016-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221651/proyecto_INICIO, 2221651/proyecto_PROCESO, 2221651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230202221654 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60442 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60442 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-015-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221654/proyecto_INICIO, 2221654/proyecto_PROCESO, 2221654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222395 | Proyecto de inversión | 85761.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85761.98, modificado:85761.98}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS EN EJIDO EUREKA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66080 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66080 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA A 400 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO DONDE SE ENCU, lon:-103.37518, lat:25.79928}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | 85761.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2222395/proyecto_INICIO, 2222395/proyecto_PROCESO, 2222395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222423 | Proyecto de inversión | 78925.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78925.89, modificado:78925.89}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66299 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66299 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A UNAS CUADRAS DE LA FERRETERIA LUJAN, lon:-103.35857, lat:25.72868}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | 78925.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2222423/proyecto_INICIO, 2222423/proyecto_PROCESO, 2222423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222445 | Proyecto de inversión | 256785.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256785.99, modificado:256785.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO CHIHUAHUITA NUEVO MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66511 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66511 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:326, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA NUEVO, 35114 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-103.36136, lat:25.73382}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | 256785.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2222445/proyecto_INICIO, 2222445/proyecto_PROCESO, 2222445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224388 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD ACACIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81050 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81050 | S | 110 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , ESTACIÓN ACACIO LO PUEDES ENCONTRAR A 23.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARI, lon:-102.78259627, lat:24.84133411}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224388/proyecto_INICIO, 2224388/proyecto_PROCESO, 2224388/proyecto_FIN, 2224388/proyecto_PROCESO, 2224388/proyecto_FIN, 2224388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224391 | Proyecto de inversión | 55227.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55227.6, modificado:55227.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81058 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81058 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , PUEBLO DE LA PLANILLA LO PUEDES ENCONTRAR A 24.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE L, lon:-102.68411065, lat:24.43075641}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | 55227.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2224391/proyecto_INICIO, 2224391/proyecto_PROCESO, 2224391/proyecto_FIN, 2224391/proyecto_PROCESO, 2224391/proyecto_FIN, 2224391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224757 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO ZONA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 85295 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 85295 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO CIUDAD NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y , CALLE GUARDARRAYA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO INICIANDO SOBRE LA CALLE FRANCISCO, lon:-104.24573946, lat:23.8510881}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-02-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2224757/proyecto_FIN, 2224757/proyecto_INICIO, 2224757/proyecto_PROCESO, 2224757/proyecto_FIN, 2224757/proyecto_PROCESO, 2224757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202225360 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE GABRIELHERNÁNDEZ , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 90326 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 90326 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALLE GRAL. GABRIEL HERNANDEZ PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA ENTRADA AL POBLADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL GRAL. GABRIE, lon:-104.02085706, lat:23.81354385}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-02-2023-1, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2225360/proyecto_INICIO, 2225360/proyecto_PROCESO, 2225360/proyecto_FIN, 2225360/proyecto_PROCESO, 2225360/proyecto_FIN, 2225360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226155 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89984.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO EL CONSUELO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96762 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96762 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:EJIDO EL CONSUELO, 35127 EL CONSUELO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION EN LA UBICACION25.729011103.474261, lon:-103.47328359, lat:25.73019737}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226155/proyecto_INICIO, 2226155/proyecto_PROCESO, 2226155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226906 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA AV. INDEPENDENCIA JUNTO AL CBTA. 171, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101693 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101693 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.11, meta_modificada:441.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 171 , lon:-104.25177275, lat:23.84967173}} | 2023-04-10 | 2023-06-16 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-03-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:765000.0, importe_modificado:765000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.11}} | {2226906/proyecto_INICIO, 2226906/proyecto_PROCESO, 2226906/proyecto_FIN, 2226906/proyecto_PROCESO, 2226906/proyecto_FIN, 2226906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227524 | Proyecto de inversión | 31685 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31685.0, modificado:31685.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS MUNICIPIO DE CONETODE COMONFORT DGO. - 106057 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 106057 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 5 CUADRAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL VINIENDO DE LA CARRETERA LAJAS CON, lon:-104.7027762, lat:24.91031331}} | 2023-03-22 | 2023-04-17 | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | 31685 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-009/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:31865.0, importe_modificado:31865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2227524/proyecto_INICIO, 2227524/proyecto_PROCESO, 2227524/proyecto_FIN, 2227524/proyecto_INICIO, 2227524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227575 | Proyecto de inversión | 795089.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795089.03, modificado:795089.03}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS LA CAMPANA - 106398 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 106398 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:RANCHERIA LAS MARGARITAS, 34606 LAS MARGARITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS ESTÁ SITUADO A 22.6 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.19719836, lat:25.07431677}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | 795089.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-040-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:795089.03, importe_modificado:795089.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227575/proyecto_FIN, 2227575/proyecto_PROCESO, 2227575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228634 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1215291.08}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y ALFONSO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112845 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112845 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, OBRA UBICADA EN LA CALLE 15 PONIENTE, lon:-103.52287169, lat:25.57462042}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 1215291.08 | 1215291.08 | 1215291.08 | 1215291.08 | 1215291.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2475609.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2228634/proyecto_PROCESO, 2228634/proyecto_INICIO, 2228634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228760 | Proyecto de inversión | 98742.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98742.68, modificado:98742.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOC. LAS CRUCES - 113565 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113565 | S | 38 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:CONTINUACION CARRETERA LOS HERRERA-TOPIA RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR LOS BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR ANTONIO RAMIREZ Y TOMAR CARRETERA A LOS HERRERA TOPIA, lon:-105.4574317, lat:25.1118595}} | 2023-05-22 | 2023-05-25 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | 98742.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-046-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:98742.68, importe_modificado:98742.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228760/proyecto_INICIO, 2228760/proyecto_FIN, 2228760/proyecto_PROCESO, 2228760/proyecto_FIN, 2228760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228839 | Proyecto de inversión | 607840.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607840.06, modificado:598267.78}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO II EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZASS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 113973 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 113973 | S | 655 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 RANCHO SAN JOSÉ (LOS MUROS), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 250 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ Y A 400 MTS DEL RANCHO EL , lon:-103.53534348, lat:25.50952134}} | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | 598267.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-03/2023, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:598267.73, importe_modificado:598267.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228839/proyecto_INICIO, 2228839/proyecto_FIN, 2228839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228871 | Proyecto de inversión | 1300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1772.7}} | EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DE SET DE MANCUERNAS DE NEOPREN PARA REHABILITAION DE MIEMBROS SUPERIORES Y FORTALECIMIENTO MUSCULAR - 114323 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114323 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, AVENIDA CENTENARIO ESTE EQUIPAMIENTO ESTARA UBICADO , lon:-103.49680144, lat:25.56991702}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 1772.7 | 1772.7 | 1772.7 | 1772.7 | 1772.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03043, contratista:GRUPO LABCA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228871/proyecto_INICIO, 2228871/proyecto_FIN, 2228871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228924 | Proyecto de inversión | 717843.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717843.84, modificado:724277.77}} | REHABILITACION DE VALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUIS J. GRARZA Y LIMITE Y BLVD FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA FRACC VALLE DE NAZAS DE GOMEZ PALACIO - 114791 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114791 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS J. GARZA COLONIA VALLE DEL NAZAS, 35070 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE CALLE LUIS J. GARZA Y BOULEVARD FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE LIMITE ESTA OBRA INICIARA DE LA CALLE LUIS J. GARZA HACIA , lon:-103.47635867, lat:25.55278543}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 724277.77 | 724277.77 | 724277.77 | 724277.77 | 724277.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-014/2023, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS SRL DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2213865.99, importe_modificado:2213865.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2284.0}} | {2228924/proyecto_INICIO, 2228924/proyecto_FIN, 2228924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228943 | Proyecto de inversión | 354621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354621.86, modificado:345896.85}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE LIBERTAD Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COL FCO VILLA EN GOMEZ PALACIO DGO - 114900 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114900 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DOROTEO ARANGO, lon:-103.50207991, lat:25.61874369}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 345896.85 | 345896.85 | 345896.85 | 345896.85 | 345896.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-014/2023, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS SRL DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2213865.99, importe_modificado:2213865.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1203.0}} | {2228943/proyecto_INICIO, 2228943/proyecto_FIN, 2228943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229456 | Proyecto de inversión | 1402397.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402397.81, modificado:1402397.81}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONEXIÓN A LINEA DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DEL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 116924 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 116924 | S | 503 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL CASCAJO DE LA PRIMARIA J. PATROCINIO JUAREZ BAJA A LA IZQUIERDA POR LA CALLE JACARANDAS Y SE DEVIA AL RIO 800 METROS APO, lon:-104.37849065, lat:23.49169926}} | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | 1402397.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-001, contratista:ING. EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1402397.81, importe_modificado:1402397.81}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2229456/proyecto_FIN, 2229456/proyecto_INICIO, 2229456/proyecto_PROCESO, 2229456/proyecto_FIN, 2229456/proyecto_PROCESO, 2229456/proyecto_INICIO, 2229456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229644 | Proyecto de inversión | 1188727.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188727.33, modificado:1188727.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CON CLAVE 10DCC0040Z DE LA LOCALIDAD DE PUERTO GUAMUCHIL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117454 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD CON NOMBRE BENITO JUAREZ. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓ, lon:-104.41238841, lat:22.50006558}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 1188727.33 | 1188727.33 | 1188727.33 | 1188727.33 | 1188727.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-049, contratista:ING. MIGUEL GERARDO AMARO PICHARDO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1188727.33, importe_modificado:1188727.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2229644/proyecto_INICIO, 2229644/proyecto_PROCESO, 2229644/proyecto_INICIO, 2229644/proyecto_PROCESO, 2229644/proyecto_INICIO, 2229644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231153 | Proyecto de inversión | 2188594 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2188593.9, modificado:2180925.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FOS LA VIRGEN II - 71130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 71130 | S | 68 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA F.O.S. LA VIRGEN, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FOS LA VIRGEN II INDICADAS EN MAPA FRENTE AL SALON DE EVENTOS CHE Y A UN LAD, lon:-104.706838, lat:23.98488035}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2180925.48 | 2180925.48 | 2180925.48 | 2180925.48 | 2180925.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-05/2023, contratista:SERGIO HUMBERTOMARTÍNEZ MUÑOZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2180925.48, importe_modificado:2180925.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:711.0}} | {2231153/proyecto_INICIO, 2231153/proyecto_PROCESO, 2231153/proyecto_FIN, 2231153/proyecto_PROCESO, 2231153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231154 | Proyecto de inversión | 2063606 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2063605.9, modificado:2062133.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA BAJIO DORADO - 73991 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 73991 | S | 85 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA, lon:-104.70802582, lat:24.04384344}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2062133.29 | 2062133.29 | 2062133.29 | 2062133.29 | 2062133.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-02/2023, contratista:AGUA Y DRENAJE DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2062133.29, importe_modificado:2062133.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.44}} | {2231154/proyecto_PROCESO, 2231154/proyecto_INICIO, 2231154/proyecto_FIN, 2231154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231163 | Proyecto de inversión | 443062 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:443061.9, modificado:422880.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77395 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77395 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:195.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.66903873, lat:23.99544416}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 422880.72 | 422880.72 | 422880.72 | 422880.72 | 422880.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.4}} | {2231163/proyecto_PROCESO, 2231163/proyecto_INICIO, 2231163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231172 | Proyecto de inversión | 238068 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:238067.9, modificado:232911.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78250 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 78250 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:359.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68172846, lat:24.05124641}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 232911.46 | 232911.46 | 232911.46 | 232911.46 | 232911.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.94}} | {2231172/proyecto_INICIO, 2231172/proyecto_PROCESO, 2231172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231189 | Proyecto de inversión | 2244033 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1809114.9, modificado:1736723.76}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:434918.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 92322 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 92322 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1627.0, meta_modificada:1627.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67416075, lat:23.99172539}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1736723.76 | 1736723.76 | 1736723.76 | 1736723.76 | 1736723.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1627.4}} | {2231189/proyecto_INICIO, 2231189/proyecto_PROCESO, 2231189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231196 | Proyecto de inversión | 14624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14623.9, modificado:14055.05}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94231 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 94231 | S | 168 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:26.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67421393, lat:23.99167734}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 14055.05 | 14055.05 | 14055.05 | 14055.05 | 14055.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.75}} | {2231196/proyecto_PROCESO, 2231196/proyecto_INICIO, 2231196/proyecto_PROCESO, 2231196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231212 | Proyecto de inversión | 39117 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:39116.9, modificado:39259.47}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA COLONIA MORGA. - 97379 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97379 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COLONIA MORGA CON C.P. 34010 A 20 METROS DE LA CLINICA DENTAL MARQUEZ , lon:-104.68581221, lat:24.04825707}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 39259.47 | 39259.47 | 39259.47 | 39259.47 | 39259.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2231212/proyecto_PROCESO, 2231212/proyecto_INICIO, 2231212/proyecto_FIN, 2231212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231217 | Proyecto de inversión | 411114 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:411113.9, modificado:410598.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98511 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 98511 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64407027, lat:24.04843819}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 410598.22 | 410598.22 | 410598.22 | 410598.22 | 410598.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2231217/proyecto_INICIO, 2231217/proyecto_FIN, 2231217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231236 | Proyecto de inversión | 21116 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:21115.9, modificado:20584.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104361 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104361 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:36.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOM, lon:-104.61235223, lat:24.01776764}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 20584.54 | 20584.54 | 20584.54 | 20584.54 | 20584.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.76}} | {2231236/proyecto_INICIO, 2231236/proyecto_FIN, 2231236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233535 | Proyecto de inversión | 1131133 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131133.0, modificado:1228446.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-020-23. CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO. RODEO, RODEO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RODEO, lon:-104.556389, lat:25.18}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1228446 | 1228446 | 1228446 | 1228446 | 1228446 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar los momentos contables, en el ultimo trimestre 2023, está reportado al 100% el avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Favor de revisar los momentos contables, en el ultimo trimestre 2023, está reportado al 100% el avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Favor de revisar los momentos contables, en el ultimo trimestre 2023, está reportado al 100% el avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Favor de revisar los momentos contables, en el ultimo trimestre 2023, está reportado al 100% el avance financiero. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | DUR230302238447 | Proyecto de inversión | 537688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:162688.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL CORDERO DEL MUNICIPIO SAN LUIS DEL CORDERO - 152696 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 152696 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA COLONIA SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE ZARCO EN LA CALLE INDUSTRIA DEL CENTO DE LA COALIDAD ENTRE HIDALGO Y CINCO , lon:-104.277785, lat:25.417648}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-HAYTOSAN LUIS DEL CORDERO/1-FISE-2023.SBS, contratista:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:SEBISED, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2238447/proyecto_INICIO, 2238447/proyecto_PROCESO, 2238447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}}
2023 | 5 | DUR230302238725 | Proyecto de inversión | 2498094.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1247131.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250962.9, modificado:1245629.87}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA DE LA COLONIA JUAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA - 161303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 161303 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALFREDO SALINAS PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA JUAN FRANCISCO, lon:-103.97747706, lat:23.7245025}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1245629.87 | 1245629.87 | 1245629.87 | 1245629.87 | 1245629.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-027-23.SBS, contratista:GONZÁLEZ VELOZ CARLOS ALBERTO, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GURRERO, monto:2483290.98, importe_modificado:2483290.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2238725/proyecto_INICIO, 2238725/proyecto_PROCESO, 2238725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302240469 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:991086.74}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 230371 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 230371 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PROYECTO EN LA UNICA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95483, lat:25.93250833}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 991086.74 | 991086.74 | 991086.74 | 991086.74 | 991086.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAIMUN/URB/08/2023.SBS, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:Guanaceví, monto:1982173.45, importe_modificado:1982173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240469/proyecto_INICIO, 2240469/proyecto_FIN, 2240469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240778 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS DE OCAMPO DIEZ DE OCTUBRE - 3191 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 3191 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD UNA CUADRA ATRÁS DE LA, lon:-104.63248703, lat:24.7314346}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-01/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2240778/proyecto_INICIO, 2240778/proyecto_PROCESO, 2240778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240780 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE - 3213 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 3213 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.3, meta_modificada:209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , UBICADO LA OBRA A 70 METROS DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54043733, lat:24.76047298}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-02/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.3}} | {2240780/proyecto_INICIO, 2240780/proyecto_PROCESO, 2240780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241755 | Proyecto de inversión | 373227 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373227.0, modificado:334082.64}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGUEROS, FRACCIONAMIENTO SILVESTRE REVUELTAS - 65702 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 65702 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:145.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SILVESTRE REVUELTAS, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y CALLE PASEO JILGUEROS, CALLE MIRLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CALANDRIAS ENT, lon:-104.67030946, lat:24.00173104}} | 2023-07-10 | 2023-11-06 | 334082.64 | 334082.64 | 334082.64 | 334082.64 | 334082.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2776896.97, importe_modificado:2776896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.7}} | {2241755/proyecto_INICIO, 2241755/proyecto_PROCESO, 2241755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241759 | Proyecto de inversión | 334268 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334268.0, modificado:294965.78}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERAZ Y 18 DE MAYO, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 65891 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 65891 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:155.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LICENCIADO JOSE RAMON HERNANDEZ Y CALLE 18 DE MAYO, CALLE 23 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 15 DE, lon:-104.7007545, lat:24.03769779}} | 2023-07-10 | 2023-11-21 | 294965.78 | 294965.78 | 294965.78 | 294965.78 | 294965.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2023, contratista:LUIS ROGELIO SOTO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4251765.45, importe_modificado:4251765.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.6}} | {2241759/proyecto_PROCESO, 2241759/proyecto_INICIO, 2241759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241760 | Proyecto de inversión | 684210 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684210.0, modificado:650676.03}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERAZ Y 18 DE MAYO, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 65895 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 65895 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LICENCIADO JOSE RAMON HERNANDEZ Y CALLE 18 DE MAYO, CALLE 23 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 15 DE, lon:-104.70072259, lat:24.03768818}} | 2023-07-10 | 2023-11-21 | 650676.03 | 650676.03 | 650676.03 | 650676.03 | 650676.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2023, contratista:LUIS ROGELIO SOTO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4251765.45, importe_modificado:4251765.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2241760/proyecto_PROCESO, 2241760/proyecto_INICIO, 2241760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241769 | Proyecto de inversión | 75085 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75085.0, modificado:311197.93}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ROSAS ENTRE ROCÍOS Y LILAS, COLONIA LAS PALMAS - 66143 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 66143 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:180.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE LILAS, CALLE CAMPANITAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLES LILAS COLONIA LAS PALMA, lon:-104.70071014, lat:24.04762545}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 311197.93 | 311197.93 | 311197.93 | 311197.93 | 311197.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2023, contratista:MULTIPROYECTOS 3MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1818761.83, importe_modificado:1818761.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.77}} | {2241769/proyecto_INICIO, 2241769/proyecto_PROCESO, 2241769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241771 | Proyecto de inversión | 33203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33203.0, modificado:33775.78}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSAS ENTRE ROCÍOS Y LILAS, COLONIA LAS PALMAS - 66251 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 66251 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE LILAS, CALLE CAMPANITAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLES LILAS COLONIA LAS PALMA, lon:-104.70072087, lat:24.047623}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 33775.78 | 33775.78 | 33775.78 | 33775.78 | 33775.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2023, contratista:MULTIPROYECTOS 3MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1818761.83, importe_modificado:1818761.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2241771/proyecto_INICIO, 2241771/proyecto_PROCESO, 2241771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241812 | Proyecto de inversión | 942355 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:123009.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819346.0, modificado:785868.18}} | INTEGRAL.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS, COLONIA MÉXICO - 69020 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 69020 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZACATECAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS COLONIA MÉXICO C.P. 3, lon:-104.65538725, lat:23.99120988}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 785868.18 | 785868.18 | 785868.18 | 785868.18 | 785868.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2023, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1549572.95, importe_modificado:1549572.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.46}} | {2241812/proyecto_INICIO, 2241812/proyecto_PROCESO, 2241812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241814 | Proyecto de inversión | 294855 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294855.0, modificado:277530.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS, COLONIA MÉXICO - 69048 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 69048 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:199.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZACATECAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS COLONIA MÉXICO C.P. 3, lon:-104.65539926, lat:23.99120032}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 277530 | 277530 | 277530 | 277530 | 277530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2023, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1549572.95, importe_modificado:1549572.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.25}} | {2241814/proyecto_INICIO, 2241814/proyecto_PROCESO, 2241814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241903 | Proyecto de inversión | 1226614 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226614.0, modificado:1128201.6}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUILLERMO RÍOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA, COL. VALLE DEL GUADIANA - 72932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 72932 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:255.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO RIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUILLERMO RÍ, lon:-104.64056977, lat:24.01230898}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1128201.6 | 1128201.6 | 1128201.6 | 1128201.6 | 1128201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-019/2023, contratista:FOCUSTEC CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4292295.82, importe_modificado:4292295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.8}} | {2241903/proyecto_INICIO, 2241903/proyecto_PROCESO, 2241903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241910 | Proyecto de inversión | 998187 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:499986.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498201.0, modificado:498201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO SALIDA AL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 73199 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 73199 | S | 94 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA AL PORVENIR PARALELO AL DOMO PUBLICO DE LA LOCALIDAD HACIA EL CENTRO SUR DE LA POBLACION Y PARALELO, lon:-104.7223564, lat:24.9823385}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 498201 | 498201 | 498201 | 498201 | 498201 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-026/2023, contratista:ING. SARAI RUIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:998187.0, importe_modificado:998187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {2241910/proyecto_INICIO, 2241910/proyecto_PROCESO, 2241910/proyecto_FIN, 2241910/proyecto_PROCESO, 2241910/proyecto_FIN, 2241910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244363 | Acción | 2854.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854.76, modificado:2854.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130553 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-044-2023, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2854.76, importe_modificado:2854.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2244363/proyecto_INICIO, 2244363/proyecto_FIN, 2244363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244693 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO SARDINAS A SAN JOSÉ DE SEXTIN, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 131839 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 131839 | S | 690 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ESTE CAMINO ES EL PRINCIPAL QUE COMUNICA LAS COMUNIDADES DEL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LO CUAL COMUNICA A LA MAYOR PARTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.56433271, lat:26.08675567}} | 2023-05-29 | 2023-07-31 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-004, contratista:MIGUEL CARRETE SAENZQ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2244693/proyecto_INICIO, 2244693/proyecto_PROCESO, 2244693/proyecto_INICIO, 2244693/proyecto_PROCESO, 2244693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302247324 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN GRASEROS - 148167 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 148167 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE DOS DE ABRIL INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUATRA A 200 MTS DEL ENTRONQUE Y DEL PANTEON QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER , lon:-104.03893353, lat:23.73685339}} | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-004, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2247324/proyecto_PROCESO, 2247324/proyecto_FIN, 2247324/proyecto_INICIO, 2247324/proyecto_PROCESO, 2247324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302247770 | Proyecto de inversión | 453287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453287.4, modificado:453287.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAN LUISITO QUE ABASTECE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 150553 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 150553 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 VEGA DE NORIAS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA EL SUROESTE DE LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS, lon:-102.80629216, lat:24.55664775}} | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 453287.4 | 453287.4 | 453287.4 | 453287.4 | 453287.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG009/APO/2023, contratista:ING. JUAN GERARDO ALVARADO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:453287.4, importe_modificado:453287.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:132.0}} | {2247770/proyecto_INICIO, 2247770/proyecto_PROCESO, 2247770/proyecto_FIN, 2247770/proyecto_PROCESO, 2247770/proyecto_FIN, 2247770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302250870 | Proyecto de inversión | 5451679 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451679.0, modificado:2801935.86}} | INTEGRAL.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y CANAL DEL POBLADO, LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 168370 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 168370 | S | 370 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5390.0, meta_modificada:5411.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ACCESO AL CANAL DEL POBLADO FRENTE A LA PRIMARIA , lon:-104.49781451, lat:23.92651173}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2801935.86 | 2801935.86 | 2801935.86 | 2801935.86 | 2801935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2023, contratista:CARMEN MARIA DE LA PARRA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5350576.75, importe_modificado:5350576.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5411.02}} | {2250870/proyecto_INICIO, 2250870/proyecto_PROCESO, 2250870/proyecto_INICIO, 2250870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252009 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORENAS DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174005 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174005 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS MORENAS LA ROSA, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORESTE A 3.9 KILÓMETROS.Y LOS, lon:-104.6879042, lat:24.96100001}} | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-030/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252009/proyecto_INICIO, 2252009/proyecto_PROCESO, 2252009/proyecto_FIN, 2252009/proyecto_PROCESO, 2252009/proyecto_INICIO, 2252009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252332 | Proyecto de inversión | 612619.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612619.2, modificado:612619.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS MEDIOS, SAN JERONIMO Y RAMALES 40.50KM - 175852 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 175852 | S | 272 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO LOS MEDIOS - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEDIOS HACIA SAN JERONIMO ZONA CENTRO DEL, lon:-106.94721221, lat:24.99226171}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 612619.2 | 612619.2 | 612619.2 | 612619.2 | 612619.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2023, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:612619.2, importe_modificado:612619.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.5}} | {2252332/proyecto_INICIO, 2252332/proyecto_PROCESO, 2252332/proyecto_INICIO, 2252332/proyecto_FIN, 2252332/proyecto_PROCESO, 2252332/proyecto_FIN, 2252332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253074 | Acción | 3143.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3143.6, modificado:3143.6}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 179610 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179610 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-05-13 | 2023-05-20 | 3143.6 | 3143.6 | 3143.6 | 3143.6 | 3143.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2253074/proyecto_INICIO, 2253074/proyecto_PROCESO, 2253074/proyecto_FIN, 2253074/proyecto_INICIO, 2253074/proyecto_PROCESO, 2253074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254113 | Proyecto de inversión | 214893.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214893.27, modificado:209228.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 186414 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 186414 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.69, meta_modificada:90.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLEJON EL CARRIZAL RANCHERIA EL CARRIZAL, 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DEL TECHO DE LAURA PEREZ SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL POR EL LADO ESTE DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-106.9304858, lat:24.97685401}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 209228.45 | 209228.45 | 209228.45 | 209228.45 | 209228.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.97}} | {2254113/proyecto_INICIO, 2254113/proyecto_FIN, 2254113/proyecto_PROCESO, 2254113/proyecto_FIN, 2254113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254309 | Proyecto de inversión | 809638.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809638.84, modificado:809638.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, DGO. - 187272 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 187272 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 403 INTERIOR sin número CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CIUDAD DE CANATLÁN EN LA ZONA CENTRO SOBRE LA CALL, lon:-104.78018781, lat:24.52585941}} | 2023-05-03 | 2023-06-17 | 809638.84 | 809638.84 | 809638.84 | 809638.84 | 809638.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/007/2023, contratista:SANDRA MENDEZ MEZA., convocante:CANATLAN, monto:809638.84, importe_modificado:809638.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2254309/proyecto_FIN, 2254309/proyecto_PROCESO, 2254309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254463 | Acción | 375840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375840.0, modificado:375840.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 188448 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 188448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | 375840 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/INDI/ARE/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:375840.0, importe_modificado:375840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254463/proyecto_INICIO, 2254463/proyecto_FIN, 2254463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254726 | Proyecto de inversión | 951988.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951988.8, modificado:815990.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 190207 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 190207 | S | 415 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:140.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN Y EL LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR EL ENTROQUE DE LA CARRETERA INTERESTATAL COYOTES A SAN MIGUEL DE CRUC, lon:-105.84170227, lat:24.41599228}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 815990.4 | 815990.4 | 815990.4 | 815990.4 | 815990.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:120.0}} | {2254726/proyecto_INICIO, 2254726/proyecto_FIN, 2254726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255297 | Proyecto de inversión | 271068.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271068.8, modificado:271068.8}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 194474 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 194474 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:PUEBLO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.375881LONGITUD 102.375753 Y EN LA ENTRADA A 200 MTS A ESTE DE LA ENTRADA A LA , lon:-102.62890699, lat:24.6363942}} | 2023-07-11 | 2023-07-21 | 271068.8 | 271068.8 | 271068.8 | 271068.8 | 271068.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/013/APO/2023, contratista:ING. JUAN GERARDO ALVARADO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:271068.8, importe_modificado:271068.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2255297/proyecto_FIN, 2255297/proyecto_PROCESO, 2255297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256412 | Proyecto de inversión | 120173.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120173.64, modificado:116648.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 202143 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 202143 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.37, meta_modificada:50.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 34588 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN A 130M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA., lon:-106.88747049, lat:24.92260013}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 116648.61 | 116648.61 | 116648.61 | 116648.61 | 116648.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.64}} | {2256412/proyecto_FIN, 2256412/proyecto_INICIO, 2256412/proyecto_PROCESO, 2256412/proyecto_FIN, 2256412/proyecto_INICIO, 2256412/proyecto_PROCESO, 2256412/proyecto_FIN, 2256412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256829 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 204917 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-104.57098062, lat:24.00162918}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256829/proyecto_INICIO, 2256829/proyecto_PROCESO, 2256829/proyecto_FIN, 2256829/proyecto_INICIO, 2256829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257095 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE - 207012 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207012 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LUNA INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO LUNA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE GERARDO PEREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FRANCISCO LUNA ENTRE CAL, lon:-104.60490098, lat:24.01373229}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257095/proyecto_PROCESO, 2257095/proyecto_FIN, 2257095/proyecto_INICIO, 2257095/proyecto_PROCESO, 2257095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257487 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:743203.46}} | EQUIPAMIENTO HOSPITAL INTEGRAL MEDIANTE EQUIPO FDR SE LITE 14 X 17 EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, DGO. - 209316 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 209316 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DR. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CALLE MINA EL HOSPITAL SE ENCUENTRA SITUADO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UNO, lon:-104.77501806, lat:24.52627645}} | 2023-05-30 | 2023-06-19 | 743203.46 | 743203.46 | 743203.46 | 743203.46 | 743203.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/IBS/011/2023, contratista:DOZUM COMERCIALIZA, convocante:CANATLAN, monto:743203.46, importe_modificado:743203.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2257487/proyecto_INICIO, 2257487/proyecto_FIN, 2257487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257620 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT BOL 7 AVENIDA H DE CHAPULTEPEC ESQUINA CALLE LUCIO ROSALES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 210008 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 210008 | S | 3500 | 3452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA H DE CHAPULTEPEC BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE LUCUIO ROSALES Y CALLE ISIDRO JUAREZ, AVENIDA JESUS AGUSTIN CASTRO AVENIDA H DE CHAPULTEPEC FRENTE DE ES, lon:-104.12268999, lat:24.43395191}} | 2023-01-16 | 2023-02-11 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2257620/proyecto_INICIO, 2257620/proyecto_FIN, 2257620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259967 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS PASEO DE LAS PRADERAS COLONIA - 223805 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 223805 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO RIO VERDE INTERIOR 1 COLONIA PASEO DE LA PRADERA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO RIO VERDE Y CALLE PASEO NEVERIA, CALLE PASEO MIL DIEZ EN CALLE PESEO RIO VERDE ENTRE CALLE PASEO NEVERIA , lon:-104.70503934, lat:24.04388017}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259967/proyecto_INICIO, 2259967/proyecto_FIN, 2259967/proyecto_PROCESO, 2259967/proyecto_INICIO, 2259967/proyecto_PROCESO, 2259967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259979 | Proyecto de inversión | 259054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259054.47, modificado:259054.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS REVOLUCION MEXICANA COLONIA - 223872 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 223872 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE LA REVOLUCION INTERIOR 1 COLONIA REVOLUCION MEXICANA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REVOLUCIN MEXICANA Y CALLE TOMA DE ZACALECAS, CALLE LILAS EN CALLE REVOLUCION MEXICANA ENTRE CALLE TOM, lon:-104.70253092, lat:24.04923362}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259979/proyecto_INICIO, 2259979/proyecto_FIN, 2259979/proyecto_PROCESO, 2259979/proyecto_FIN, 2259979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259998 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS SAN MARTIN DE PORRES COLONIA - 223976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 223976 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN INTERIOR 1 COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MINA DE OJUELA, CALLE MAJISTRAL DE ORO EN CALLE JAZMIN ENTRE CALLE MINA DE OJUELA Y CALLE MAJISTRAL DE O, lon:-104.66540385, lat:24.04645525}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259998/proyecto_INICIO, 2259998/proyecto_PROCESO, 2259998/proyecto_FIN, 2259998/proyecto_PROCESO, 2259998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260267 | Proyecto de inversión | 127966.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127966.54, modificado:127966.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO HEROES DE NACOZARI LOCALIDAD - 225439 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 225439 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:185, direccion:PUEBLO HÉROE DE NACOZARI, 34317 HÉROE DE NACOZARI, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD HEROE DE NACOZARI DURANGO POR LA CALLE PRINCIPAL CUATRO CUADRAS LADO DERECHO, lon:-104.38279487, lat:24.01924447}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260267/proyecto_PROCESO, 2260267/proyecto_FIN, 2260267/proyecto_INICIO, 2260267/proyecto_PROCESO, 2260267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260518 | Proyecto de inversión | 388836.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388836.13, modificado:388836.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO LA CAMPANA LOCALIDAD - 227119 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 227119 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA SOSA INTERIOR 1 PUEBLO LA CAMPANA, 34306 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MAGDALENA SOSA Y CALLE MARIA GUADALUPE, CALLE MARIA ESTHER FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MAGDALENA SOSA ENTRE CALLE, lon:-104.57969522, lat:24.03293584}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 388836.13 | 388836.13 | 388836.13 | 388836.13 | 388836.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260518/proyecto_INICIO, 2260518/proyecto_FIN, 2260518/proyecto_PROCESO, 2260518/proyecto_FIN, 2260518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260886 | Proyecto de inversión | 648361.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648361.9, modificado:648361.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO SEIS JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ LOCALIDAD - 229025 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 229025 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA PINO SUAREZ DURANGO UNA DE ELLAS A UNA CUADRA ENTES DE LA GASOLINER, lon:-104.4881918, lat:23.87550962}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 648361.9 | 648361.9 | 648361.9 | 648361.9 | 648361.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-2023, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296723.17, importe_modificado:1296723.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2260886/proyecto_INICIO, 2260886/proyecto_PROCESO, 2260886/proyecto_FIN, 2260886/proyecto_INICIO, 2260886/proyecto_PROCESO, 2260886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302261200 | Proyecto de inversión | 259344.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259344.63, modificado:259344.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO SEIS TOMÁS URBINA LOCALIDAD - 230927 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 230927 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:PUEBLO TOMÁS URBINA, 34326 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD TOMAS URBINA DURANGO ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.47876289, lat:23.84844971}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-2023, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296723.17, importe_modificado:1296723.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2261200/proyecto_FIN, 2261200/proyecto_INICIO, 2261200/proyecto_PROCESO, 2261200/proyecto_INICIO, 2261200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263669 | Proyecto de inversión | 1419100.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419100.12, modificado:1415777.06}} | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EJIDO 6 DE OCTUBRE EN AV, 6 DE OCTUBRE CRUCE CON C INDEPENDNECIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 242329 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 242329 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2339.0, meta_modificada:2339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:AVENIDA 6 DE OCTUBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PARA MAYOR UBICACION LA OBRA ABARCA EN LA AVENIDA 6 DE OCTUBRE CRUCE CON C INDEPENDNENCIA DEL MISMO EJIDO, lon:-103.57154551, lat:25.81232203}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 1415777.06 | 1415777.06 | 1415777.06 | 1415777.06 | 1415777.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-020/2023, contratista:RACCO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2497892.14, importe_modificado:2497892.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2339.0}} | {2263669/proyecto_FIN, 2263669/proyecto_PROCESO, 2263669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263850 | Proyecto de inversión | 66876.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66876.9, modificado:66876.9}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA EMILIO CARRANZA DE LA COLONIA CENTRO DE GOMEZ PALACIO DGO - 243076 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 243076 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 260 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ESCOBEDO, OBRA UBICADA EN EL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA EN LA COLONIA CE, lon:-103.49784516, lat:25.5652172}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 66876.9 | 66876.9 | 66876.9 | 66876.9 | 66876.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2263850/proyecto_INICIO, 2263850/proyecto_PROCESO, 2263850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263993 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | MANTENIMIENO Y REHABILITACION DE ANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DEL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN DE GOMEZ PALACIO DGO - 244233 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244233 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE SANTA CRUZ LUJAN, lon:-103.36111426, lat:25.71966352}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2263993/proyecto_INICIO, 2263993/proyecto_PROCESO, 2263993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264000 | Proyecto de inversión | 130457.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130457.05, modificado:135663.16}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE BACHILLERADO TECNOLOGICO AGROPECUARIO CBTA 101 DEL EJIDO SEIS DE OCTUBRE DE GOMEZ PALACIO DGO - 244278 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244278 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA ESCUELA DE BACHILLERES CBTA 101 DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE, lon:-103.57534, lat:25.81654}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 135663.16 | 135663.16 | 135663.16 | 135663.16 | 135663.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2264000/proyecto_PROCESO, 2264000/proyecto_INICIO, 2264000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264168 | Proyecto de inversión | 2144268.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144268.89, modificado:2144268.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244896 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244896 | S | 397 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52391351, lat:22.86429414}} | 2023-06-19 | 2023-08-10 | 2144268.89 | 2144268.89 | 2144268.89 | 2144268.89 | 2144268.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-142, contratista:ROGELIO ANTONIO ALVARADO RAMOS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2144268.89, importe_modificado:2144268.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2264168/proyecto_INICIO, 2264168/proyecto_PROCESO, 2264168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265058 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:31999.9, modificado:31999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN HUARICHIC - 119130 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 119130 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16094132, lat:24.84940294}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2265058/proyecto_PROCESO, 2265058/proyecto_INICIO, 2265058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265074 | Proyecto de inversión | 642000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:641999.9, modificado:642000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. CNOP, EN CABECERA MUNICIPAL - 136974 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 136974 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:474.05, meta_modificada:474.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y CALLE DURANGO, CALLE NEPTUNO LA OBRA ESTA UBICADA DEL LADO OESTE A UN COSTADO DEL PARQUE CNOP Y DEL LAD, lon:-103.97805661, lat:23.7301468}} | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG - OP BANOBRAS 2023 - 004, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:642000.0, importe_modificado:642000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:474.05}} | {2265074/proyecto_INICIO, 2265074/proyecto_FIN, 2265074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265234 | Proyecto de inversión | 104647.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:104647.85, modificado:99950.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CERRADA PIEDRAS NEGRAS ENTRE CALLE BADIANES EN LA COL. EX EJIDO LERDO DE CD. LERDO, DGO. - 225489 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 225489 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA PIEDRAS NEGRAS COLONIA EX EJIDO LERDO, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE BADIANES Y , PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO EN CERRADA PIEDRAS NEGRAS ENTRE CALLE BADIANES A 50 MTS DE EL LIBRAMIENTO PERIFERICO A 100 MT, lon:-103.52889292, lat:25.55488141}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 99950.29 | 99950.29 | 99950.29 | 99950.29 | 99950.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-10/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:99950.29, importe_modificado:99950.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.4}} | {2265234/proyecto_INICIO, 2265234/proyecto_FIN, 2265234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265260 | Proyecto de inversión | 2010197.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2010197.54, modificado:2000196.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN CALLE TACANA ENTRE BLVD. NEVADO DE TOLUCA Y TOPE CERRADA EN LA COL. CESAR G. MERAZ DE CD. LERDO, DGO. - 234139 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 234139 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5068.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE TACANA COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE BOULEVARD NEVADO DE TOLUCA Y CERRADA 24 TOPE, CALLE PIRINEOS EN CALLE TACANA ENTRE BLVD. NEVADO DE TOLUCA Y TOPE CON CERRADA 24 DONDE INICIA LA COLONIA LUIS , lon:-103.50358495, lat:25.54261099}} | 2023-07-10 | 2023-12-31 | 2000196.66 | 2000196.66 | 2000196.66 | 2000196.66 | 2000196.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-IR-03/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:2000196.66, importe_modificado:2000196.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5068.32}} | {2265260/proyecto_INICIO, 2265260/proyecto_FIN, 2265260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265418 | Proyecto de inversión | 789387 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789387.0, modificado:789387.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-027-23 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO EN POZO DE IMPULSORA Y EN RED, CERCO DE PROTECCIÓN DE 20.00X20.00 M. EN FOTOCELDAS SOLARES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-027-23 | S | 440 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONETO DE COMONFORT, MPIO CONETO COMONFORT, DGO, lon:-104.7711, lat:24.980053}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 789387 | 789387 | 789387 | 789387 | 789387 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266319 | Proyecto de inversión | 700622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700622.0, modificado:700622.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-032-23 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 12" DIÁMETRO HASTA LOS 150 METROS, AMPLIACIÓN DE 12" A 14" HASTA LOS 150 METROS Y AMPLIACIÓN DE 20 METROS DE DE 12" A 22",COLOCACIÓN DE 150 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO Y DE 1/4" DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 20 METROS DE TUBERÍA DE 18" DE DIÁMETRO PARTA CONTRADEME, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, Y ENGRAVADO. ETAPA 1 DE 2. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-032-23 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:48, direccion:TRINCHERAS DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.341944, lat:25.010556}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 700622 | 700622 | 700622 | 700622 | 700622 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266366 | Proyecto de inversión | 496473 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496473.0, modificado:496473.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-033-23 EQUIPAMIENTO DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS: POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA TRATAR SALES Y BORO CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1600-1800 GPD, INCLUYENDO TODAS LAS TUBERÍAS Y MANGUERAS NECESARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-033-23 | S | 1019 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDEROS, lon:-104.275, lat:25.4171}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 496473 | 496473 | 496473 | 496473 | 496473 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266638 | Proyecto de inversión | 49540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49540.0, modificado:49540.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-051-23 REHABILITACIÓN DE 330 M. DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO Y REPOSICIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-051-23 | S | 522 | 549 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS, dgo, lon:-104.178056, lat:23.851667}} | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 49540 | 49540 | 49540 | 49540 | 49540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266643 | Proyecto de inversión | 1135387 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135387.0, modificado:1135387.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-023-23 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, 120 M DE ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DESCARGA HIDRÁULICA DE 4¿ DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,455 M. DE TUBERÍA DE 4¿ DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-023-23 | S | 2768 | 2722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TEPEHUANES, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, DGO, lon:-105.723056, lat:25.343333}} | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 1135387 | 1135387 | 1135387 | 1135387 | 1135387 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267852 | Proyecto de inversión | 333913.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333913.85, modificado:283862.61}} | 238046 Sec. Gral. Federico Engels Col. Humberto Gutiérrez Orona Durango (rehabilitación de laboratorio multidisciplinario, estructura U-1C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238046 | S | 78 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO Col Humberto Gutiérrez Orona Código postal: 34167 Durango, lon:-104.6660923, lat:23.99697127}} | 2023-08-07 | 2023-09-24 | 283862.61 | 283862.61 | 283862.61 | 283862.61 | 283862.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302270581 | Proyecto de inversión | 548076 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548076.0, modificado:548076.0}} | CAED-PROAGUA-DA-045-23 MATERIALES Y REACTIVOS (ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO, ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DPD, ADQUISICIÓN DE KIT COLORIMETRICO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DA-045-23 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.66969945, lat:24.03549}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 548076 | 548076 | 548076 | 548076 | 548076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271800 | Proyecto de inversión | 824134.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824134.25, modificado:824113.04}} | 238069 J. de N. Rural Francisco Castillo Nájera Santa Gertrudis Tamazula (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238069 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:427, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SANTA GERTRUDIS TAMAZULA, Código Postal : 34580, lon:-106.9633287, lat:25.43165645}} | 2023-08-10 | 2023-11-08 | 824113.04 | 824113.04 | 824113.04 | 824113.04 | 824113.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271829 | Proyecto de inversión | 349154.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349154.03, modificado:348973.18}} | 238081 Esc. Prim. Ford 95 Fracc. Guadalupe Durango (rehabilitación de aula en edificio "A") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238081 | S | 171 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Puerto Príncipe, Guadalupe, 34220 Durango, Dgo., lon:-104.6249141, lat:24.03965694}} | 2023-08-07 | 2023-10-01 | 348973.18 | 348973.18 | 348973.18 | 348973.18 | 348973.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271856 | Proyecto de inversión | 538976.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538976.03, modificado:538968.31}} | 238096 Esc. Prim. Doce de Octubre Loc. Cristóbal Colón Durango (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238096 | S | 135 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:COL. NINGUNO CP 34300, CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO, lon:-104.5897249, lat:24.01852409}} | 2023-08-08 | 2023-11-13 | 538968.31 | 538968.31 | 538968.31 | 538968.31 | 538968.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272137 | Proyecto de inversión | 14994100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49941E7, modificado:1.49941E7}} | CDGO-MYE-001-2023 NIVEL BASICA (EQUIPAMIENTO 266 AULAS INTERACTIVAS DIGITALES COMPLETAS Y 363 6 AULAS INTERACTIVAS DIGITALES UNICAMENTE DISPOSITIVO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-001-2023 | N | 0 | 0 | 44072 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Vicente Suárez, Privada de Sahuaro, 34170 Durango, Dgo. 24.013491625652797, -104.66181516561223, lon:-104.66181517, lat:24.01349163}} | 2023-09-04 | 2023-11-12 | 14994100 | 14994100 | 14994100 | 14994100 | 14994100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:700.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273154 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN POZO DE AGUA POTABLE EN TORREÓN DE CAÑAS 2 ETAPA - 43866 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 43866 | S | 145 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CARRETERAPANAMERICANA RODEOPARRAL KILOMETRO 26 APROXIMADAMENTE A MANO DERECHA 3 KILOMETROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD Y TODAVÍA 4 O 5 KILOMETROS , lon:-105.2656026, lat:26.38819868}} | 2023-02-27 | 2023-04-15 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/AYS/2023/002, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2273154/proyecto_INICIO, 2273154/proyecto_PROCESO, 2273154/proyecto_FIN, 2273154/proyecto_PROCESO, 2273154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273588 | Proyecto de inversión | 619916.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619916.76, modificado:619916.76}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOC. DE ESCOBAR Y ANEXOS - 84801 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 84801 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:RANCHERIA ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL FONDO DE LA LOCALIDAD DESPUÉS DE CRUZAR EL ARROYO, lon:-105.69245204, lat:25.65558437}} | 2023-05-23 | 2023-06-25 | 619916.76 | 619916.76 | 619916.76 | 619916.76 | 619916.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/03/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:619916.76, importe_modificado:619916.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2273588/proyecto_FIN, 2273588/proyecto_PROCESO, 2273588/proyecto_INICIO, 2273588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274177 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA, LOC. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL - 132438 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 132438 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 13.2 KILÓMETROS Y APROXIMADAMENTE A 8 KILÓMETROS DE LA CARRETER, lon:-104.46262533, lat:23.86997659}} | 2023-07-31 | 2023-12-08 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2500.0}} | {2274177/proyecto_FIN, 2274177/proyecto_INICIO, 2274177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274769 | Proyecto de inversión | 297823.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297823.04, modificado:297823.04}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA, SAN BERNARDO, DGO. - 151853 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 151853 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), 35465 SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRÍGUEZ), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA EN EL ARROYO, lon:-105.63501464, lat:26.20553572}} | 2023-06-29 | 2023-08-30 | 297823.04 | 297823.04 | 297823.04 | 297823.04 | 297823.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/AP/2023/C-07, contratista:ING ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:297823.04, importe_modificado:297823.04}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {2274769/proyecto_FIN, 2274769/proyecto_PROCESO, 2274769/proyecto_INICIO, 2274769/proyecto_PROCESO, 2274769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274881 | Proyecto de inversión | 217323 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217323.0, modificado:244306.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA VEGA, COLONIA GOBERNADORES - 155580 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 155580 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FELIX RODRIGUEZ NAJERA Y CALLE JOSE RAMIREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE L, lon:-104.71222138, lat:24.03245994}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 244306.26 | 244306.26 | 244306.26 | 244306.26 | 244306.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FISM-08/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LA NORIA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1283166.01, importe_modificado:1283166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2274881/proyecto_FIN, 2274881/proyecto_INICIO, 2274881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275560 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. LAGUNA COLORADA - 174355 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 174355 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:200, direccion:RANCHERIA LAGUNA COLORADA DE LOS LÓPEZ, 34373 RANCHO LAGUNA COLORADA DE LOS LÓPEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 2 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA POR SER UN ABRE, lon:-105.148043, lat:24.17194}} | 2023-07-15 | 2023-09-25 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275560/proyecto_INICIO, 2275560/proyecto_FIN, 2275560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275640 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA COSECHAS, LOC. NAVACOYAN - 175659 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 175659 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:RANCHERIA NAVACOYÁN, 34306 NAVACOYÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NAVACOYAN EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-104.54659634, lat:24.05103158}} | 2023-08-08 | 2023-11-26 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2023, contratista:ALEJANDRO PUENTE NAVA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2275640/proyecto_INICIO, 2275640/proyecto_FIN, 2275640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275656 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOC. RODRÍGUEZ PUEBLA - 175912 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Durango | 175912 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:EJIDO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RODRÍGUEZ PUEBLA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA TELESECUNDARIA RODRIGUEZ PUEBLA 595, lon:-105.06735601, lat:24.32351505}} | 2023-07-28 | 2023-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2275656/proyecto_FIN, 2275656/proyecto_INICIO, 2275656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276705 | Proyecto de inversión | 400892.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400892.63, modificado:400892.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA. UNO - 203914 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203914 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:PUEBLO BANDERAS DEL ÁGUILA, 34363 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD BANDERAS DEL AGUILA DURANGO ATRAS DEL DOMO Y PASANDO EL CANAL, lon:-105.34336465, lat:23.92455705}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2276705/proyecto_INICIO, 2276705/proyecto_FIN, 2276705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276715 | Proyecto de inversión | 267261.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267261.75, modificado:267261.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA. UNO - 204081 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204081 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PERICOS, 34386 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA POR LA CALLE PRINCIPAL TRES CUADRAS EN LA ESQUINA CASA AMARILLA D, lon:-105.05500519, lat:24.17489767}} | 2023-08-01 | 2023-12-10 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276715/proyecto_INICIO, 2276715/proyecto_FIN, 2276715/proyecto_INICIO, 2276715/proyecto_PROCESO, 2276715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276813 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA MORGA - 207552 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207552 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR 1 COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE OAXACA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL, lon:-104.68123762, lat:24.04668842}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276813/proyecto_PROCESO, 2276813/proyecto_INICIO, 2276813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276912 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO SANTIAGO BAYACORA LOCALIDAD - 209794 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 209794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO DEL LOCAL DEL GAS A LA DERECHA UNA CUADRA, lon:-104.61403705, lat:23.89468243}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2276912/proyecto_INICIO, 2276912/proyecto_FIN, 2276912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276918 | Proyecto de inversión | 1700538.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700538.94, modificado:1700538.94}} | REHABILTACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 209865 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 209865 | S | 400 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.8, meta_modificada:580.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR 0 0 COLONIA EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ZARAGOZA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VALLE DE POANAS, lon:-104.04233416, lat:23.96821972}} | 2023-04-10 | 2023-06-29 | 1700538.94 | 1700538.94 | 1700538.94 | 1700538.94 | 1700538.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/005/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTELLO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1490071.68, importe_modificado:1700538.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.8}} | {2276918/proyecto_FIN, 2276918/proyecto_INICIO, 2276918/proyecto_PROCESO, 2276918/proyecto_FIN, 2276918/proyecto_PROCESO, 2276918/proyecto_INICIO, 2276918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276933 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA ALIANZA POR DURANGO. UNO - 210288 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 210288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GESTOR POPULAR INTERIOR 1 COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GESTOR POPULAR Y CALLE MARGARITA MORAN, CALLE ALIANZA SOCIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE GESTOR POPULAR ENTRE , lon:-104.60328529, lat:24.01701095}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2276933/proyecto_INICIO, 2276933/proyecto_PROCESO, 2276933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277049 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR,FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA .UNO - 212541 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 212541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FELIX DURON INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GENERAL FELIX DURON Y CALLE GENERAL MARIANO ARRIETA, CALLE AV DIVICION DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-104.66528631, lat:23.99472214}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277049/proyecto_INICIO, 2277049/proyecto_FIN, 2277049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277169 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO .UNO - 214925 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 214925 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:174, direccion:PUEBLO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA NUEVO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA NUEVO A UN LADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-104.48908942, lat:24.04801365}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277169/proyecto_INICIO, 2277169/proyecto_FIN, 2277169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277194 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA HIPÓDROMO .UNO - 215447 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215447 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA DEL ORO INTERIOR 1 COLONIA HIPÓDROMO, 34270 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL ORO Y CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO, CALLE TEPEHUANES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MARIA DEL, lon:-104.64422005, lat:24.02639302}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277194/proyecto_FIN, 2277194/proyecto_PROCESO, 2277194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277206 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA .UNO - 215679 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215679 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACTO FEDERAL INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PACTO FEDERAL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE REVOLUCION DE AYUTLA EN CALLE PACTO FEDERAL ENTRE CALLE LERDO DE TEJAD, lon:-104.60795087, lat:24.00627203}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277206/proyecto_FIN, 2277206/proyecto_PROCESO, 2277206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277215 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA JALISCO .UNO - 215927 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215927 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOPAN INTERIOR 1 COLONIA JALISCO, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAPOPAN Y CALLE VALLARTA, CALLE AMECA EN CALLE ZAPOPAN Y CALLE VALLARTA ENTRE CALLE AMECA DE LA COLONIA JALISCO DURANGO, lon:-104.6541193, lat:24.00239176}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277215/proyecto_INICIO, 2277215/proyecto_FIN, 2277215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277230 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD LA CAMPANA .UNO - 216254 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216254 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ESTHER FLORES INTERIOR 1 PUEBLO LA CAMPANA, 34306 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARIA ESTHER FLORES Y , EN LA CALLE MARIA ESTHER FLORES DE LA LOCALIDAD LA CAMPANA DURANGO, lon:-104.57921197, lat:24.03483098}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277230/proyecto_INICIO, 2277230/proyecto_FIN, 2277230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277232 | Proyecto de inversión | 349837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349837.81, modificado:349837.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 216365 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 216365 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A LA CABECERA MUNICIPAL Y A 50 MTS. AL SURESTE DE LA CL, lon:-104.98869562, lat:25.13499047}} | 2023-07-24 | 2023-08-28 | 349837.81 | 349837.81 | 349837.81 | 349837.81 | 349837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-039/2023, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:349387.81, importe_modificado:349387.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2277232/proyecto_INICIO, 2277232/proyecto_PROCESO, 2277232/proyecto_FIN, 2277232/proyecto_PROCESO, 2277232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277252 | Proyecto de inversión | 116376.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116376.62, modificado:116376.62}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD PORVENIR, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 216787 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 216787 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.73, meta_modificada:52.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD EN INICIO 524962.33 M E LONGITUD 2771570.39 M N Y EN TERMINO LATITUD524988.28 M, lon:-104.75240316, lat:25.05957645}} | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 116376.62 | 116376.62 | 116376.62 | 116376.62 | 116376.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-041/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:116376.62, importe_modificado:116376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.73}} | {2277252/proyecto_PROCESO, 2277252/proyecto_FIN, 2277252/proyecto_INICIO, 2277252/proyecto_FIN, 2277252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278006 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO I .UNO - 236766 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 236766 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AV NUEVO DURANGO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO I, 34162 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV NUEVO DURANGO Y CALLE DESARROLLO, CALLE EMANCIPACION LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AV NUEVO DURANGO ENT, lon:-104.64035017, lat:24.00198081}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278006/proyecto_INICIO, 2278006/proyecto_FIN, 2278006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278308 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN MIGUEL .UNO - 247923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 247923 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN MIGUEL INTERIOR 1 1 FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN MIGUEL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RANCHO SAN MIGUEL Y CALLE RANCHO SAN EDUARDO, CALLE RANCHO SAN IGNACIO EN CALLE RANCHO SAN MIGUEL EN, lon:-104.63835714, lat:23.98640505}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278308/proyecto_INICIO, 2278308/proyecto_FIN, 2278308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279032 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VALLE DEL SUR. UNO - 252272 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 252272 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL SUR, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO NAZAS Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RIO NAZAS ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALL, lon:-104.68174063, lat:24.01175134}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2279032/proyecto_INICIO, 2279032/proyecto_FIN, 2279032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279827 | Proyecto de inversión | 1807909 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:493344.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314565.0, modificado:1805889.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE PASEO DE LA FERRERÍA ENTRE PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y BLVD. DE LAS FLORES, COLONIA VALLE VERDE - 256911 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 256911 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2868.7, meta_modificada:2868.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA FERRERIA COLONIA VALLE VERDE ORIENTE, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS Y BOULEVARD DE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PASEO DE LA FERRERIA ENTRE CALLE, lon:-104.65050044, lat:23.98871158}} | 2023-11-16 | 2023-12-31 | 1805889.44 | 1805889.44 | 1805889.44 | 1805889.44 | 1805889.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-066/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1805889.46, importe_modificado:1805889.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2868.74}} | {2279827/proyecto_PROCESO, 2279827/proyecto_INICIO, 2279827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280327 | Proyecto de inversión | 2670321.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670321.08, modificado:2670321.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN FRANCISCO DE LAJAS PUEBLO NUEVO - 259427 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 259427 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS, 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10037625, lat:23.12015434}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 2670321.08 | 2670321.08 | 2670321.08 | 2670321.08 | 2670321.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-021/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2670321.08, importe_modificado:2670321.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2280327/proyecto_INICIO, 2280327/proyecto_FIN, 2280327/proyecto_INICIO, 2280327/proyecto_PROCESO, 2280327/proyecto_FIN, 2280327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280731 | Proyecto de inversión | 449757.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449757.91, modificado:449757.91}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE A LA LÍNEA LLANO BLANCO RINCÓN DE HUAJUPA - 262617 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 262617 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.8, meta_modificada:23.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RINCÓN DE HUAJUPA SE ENCUENTRA A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.51739158, lat:24.83330036}} | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 449757.91 | 449757.91 | 449757.91 | 449757.91 | 449757.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-077-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:449757.91, importe_modificado:449757.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.8}} | {2280731/proyecto_PROCESO, 2280731/proyecto_FIN, 2280731/proyecto_PROCESO, 2280731/proyecto_INICIO, 2280731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280851 | Proyecto de inversión | 566810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566810.45, modificado:566810.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A LA VILLITA - 263186 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 263186 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA SE ENCUENTRA A 91.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.29263276, lat:24.84844598}} | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 566810.45 | 566810.45 | 566810.45 | 566810.45 | 566810.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-078-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:566810.45, importe_modificado:566810.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2280851/proyecto_PROCESO, 2280851/proyecto_FIN, 2280851/proyecto_INICIO, 2280851/proyecto_PROCESO, 2280851/proyecto_INICIO, 2280851/proyecto_FIN, 2280851/proyecto_INICIO, 2280851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281202 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA JOSÉ REVUELTAS, DOS - 264850 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264850 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DOROTEO ARANGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y, lon:-104.64446589, lat:24.04804874}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281202/proyecto_INICIO, 2281202/proyecto_FIN, 2281202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281291 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LAS PALMAS, DOS - 265161 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265161 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR 1 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE VIOLETAS, CALLE COSTA DORADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CLAVELES ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE COSTA DORADA , lon:-104.69839173, lat:24.04685629}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281291/proyecto_INICIO, 2281291/proyecto_FIN, 2281291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281445 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MADERERA. DOS - 265922 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265922 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE CORTEZ INTERIOR 1 COLONIA MADERERA, 34050 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PUERTO DE CORTEZ Y CALLE PUERTO VALLARTA, CALLE PUERTO DE GUAYMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PUERTO DE CORTEZ ENTRE CA, lon:-104.68072646, lat:24.04143704}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281445/proyecto_INICIO, 2281445/proyecto_FIN, 2281445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281748 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS. DOS - 267573 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267573 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN MARCOS, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE FRANCISCO URBALEJO, CALLE ENRIQUE NAJERA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DOROTEO ARANGO ENTR, lon:-104.58972581, lat:24.05839662}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281748/proyecto_INICIO, 2281748/proyecto_PROCESO, 2281748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281861 | Proyecto de inversión | 61760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61760.0, modificado:61760.0}} | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO - 268220 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 268220 | S | 30 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:EJIDO LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD 24.925756 Y LONGITUD MENOS 104.638973 Y A 200 MTS HACIA EL NORTE DEL CAMIN, lon:-104.63897324, lat:24.9257566}} | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-044/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:61760.0, importe_modificado:61760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2281861/proyecto_PROCESO, 2281861/proyecto_INICIO, 2281861/proyecto_FIN, 2281861/proyecto_INICIO, 2281861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282016 | Proyecto de inversión | 85821.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85821.86, modificado:85821.86}} | EQUIPAMIENTO GALERIA FILTRANTE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR - 269030 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 269030 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:290, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34626 EL PORVENIR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 91.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.29688287, lat:24.8412622}} | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 85821.86 | 85821.86 | 85821.86 | 85821.86 | 85821.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-053-2023, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:85821.86, importe_modificado:85821.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2282016/proyecto_PROCESO, 2282016/proyecto_INICIO, 2282016/proyecto_FIN, 2282016/proyecto_PROCESO, 2282016/proyecto_FIN, 2282016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282054 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA PRIMERO DE MAYO. TRES - 269235 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 269235 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA 1 DE MAYO, 34125 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIMERO DE MAYO Y CINCO DE MAYO ENTRE , lon:-104.68463903, lat:24.00037704}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282054/proyecto_INICIO, 2282054/proyecto_PROCESO, 2282054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282289 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA BELLA VISTA. TRES - 270918 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PEDREGAL INTERIOR 1 COLONIA BELLAVISTA, 34047 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA PEDREGAL Y CALLE COLEGIO DURANGO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIVADA DE PEDREGAL ENTRE , lon:-104.68699344, lat:24.03232462}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282289/proyecto_INICIO, 2282289/proyecto_FIN, 2282289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282484 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL DURAZNO. TRES - 271814 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271814 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:PUEBLO EL DURAZNO, 34340 EL DURAZNO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CNOCIDO LOCALIDAD EL DURAZNO DURANGO POR LA CALLE LATERAL A LA PRICIPAL PASANDO LA TIENDITA DE LA ESQUINA, lon:-104.74464216, lat:23.9614862}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282484/proyecto_PROCESO, 2282484/proyecto_INICIO, 2282484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282491 | Proyecto de inversión | 60139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60139.85, modificado:60139.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL NAYAR. TRES - 271851 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271851 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL POBLADO EL NAYAR DURANGO, lon:-104.69945539, lat:23.95969325}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2282491/proyecto_INICIO, 2282491/proyecto_PROCESO, 2282491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282710 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO HUIZACHE II. TRES - 273120 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273120 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ACOLHUAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HUIZACHE II, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ACOLHUAS Y CALLE MAYAS, CALLE UXMAL LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ACOLHUAS ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE UXMAL DEL FRACC H, lon:-104.65067365, lat:24.00824177}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282710/proyecto_INICIO, 2282710/proyecto_FIN, 2282710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282780 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA GAVIOTAS. TRES - 273394 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273394 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 1 COLONIA GAVIOTAS II, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE GUERRRO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE MEXICO DE LA COLO, lon:-104.69091432, lat:23.99395402}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282780/proyecto_INICIO, 2282780/proyecto_FIN, 2282780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282797 | Proyecto de inversión | 668865.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668865.28, modificado:668865.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA JUNTA, SAN JORGE Y RAMALES 48.70 KM. - 273484 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 273484 | S | 306 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.7, meta_modificada:48.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1391, direccion:CAMINO TRAMO LA JUNTA - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 700 RANCHERIA LA JUNTA, 34583 LA JUNTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA JUNTA CONTINUA , lon:-106.95939888, lat:25.07554291}} | 2023-08-04 | 2023-08-28 | 668865.28 | 668865.28 | 668865.28 | 668865.28 | 668865.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-034/2023, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:668865.28, importe_modificado:668865.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.7}} | {2282797/proyecto_INICIO, 2282797/proyecto_PROCESO, 2282797/proyecto_FIN, 2282797/proyecto_INICIO, 2282797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282880 | Proyecto de inversión | 134596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134596.55, modificado:134596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 273906 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 273906 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.7, meta_modificada:58.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:168, direccion:RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMÚCHIL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL GUAMUCHILITO EN UN REBAJE DE TIERRA A 185M APROX DEL RIO., lon:-106.73517618, lat:25.07175397}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 134596.55 | 134596.55 | 134596.55 | 134596.55 | 134596.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.7}} | {2282880/proyecto_INICIO, 2282880/proyecto_FIN, 2282880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283358 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDA DE BAJIO DEL ALAMBRE - 276682 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 276682 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA RODEADA DE ARBOLES, lon:-106.03939967, lat:25.74530382}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283358/proyecto_INICIO, 2283358/proyecto_FIN, 2283358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283424 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA PARAISO. TRES - 277089 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 277089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE IGNACIO CASTRO INTERIOR 1 COLONIA PARAÍSO, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL CASTRO Y CALLE ANTORCHA CAMPESINA, BRECHA AGUAMARINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL CASTRO ENTRE CALLE , lon:-104.60907269, lat:24.0154552}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283424/proyecto_FIN, 2283424/proyecto_PROCESO, 2283424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283437 | Proyecto de inversión | 10026.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10026.67, modificado:10026.67}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MACHO - 277219 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277219 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:247, direccion:RANCHERIA EL MACHO, 35417 EL MACHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07132855, lat:26.29003509}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 10026.67 | 10026.67 | 10026.67 | 10026.67 | 10026.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2283437/proyecto_INICIO, 2283437/proyecto_FIN, 2283437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283440 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN MIGUEL. TRES - 277242 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 277242 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN AGUSTIN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN MIGUEL, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RANCHO SAN AGUSTIN Y CALLE RANCHO SAN MIGUEL, CALLE RANCHO SAN MIGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RA, lon:-104.64200207, lat:23.98789891}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283440/proyecto_INICIO, 2283440/proyecto_FIN, 2283440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283449 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN - 277313 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277313 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHERIA SAN ESTEBAN, 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METRO DE CORRAL DE GANADO, lon:-105.91317197, lat:26.08974931}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283449/proyecto_INICIO, 2283449/proyecto_FIN, 2283449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283530 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL ZAPE - 277940 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277940 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA SALIDA RUMBO AL PANTEON, lon:-105.78112534, lat:25.76974151}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283530/proyecto_FIN, 2283530/proyecto_PROCESO, 2283530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283840 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA SANTA MARÍA. TRES - 279629 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279629 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS INTERIOR 1 COLONIA SANTA MARÍA, 34050 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE OTINAPA, CALLE EL SALTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENCINOS ENTRE CALLE OTINAPA Y CALLE EL SALTO DE LA COL, lon:-104.68451797, lat:24.03888787}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283840/proyecto_INICIO, 2283840/proyecto_FIN, 2283840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283885 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA TLATELOLCO. TRES - 279796 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279796 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOS DE OVTUBRE DEL 68 INTERIOR 1 COLONIA TLATELOLCO, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BRECHA DOS DE OCTUBRE DEL 68 Y CALLE JUAN SALZAR, CALLE CALLE 10 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DOS DE OCTUBRE DEL 68 , lon:-104.69361637, lat:23.98525579}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283885/proyecto_PROCESO, 2283885/proyecto_FIN, 2283885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286748 | Proyecto de inversión | 521052.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE CORDINACION, monto:260526.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260526.2, modificado:260526.2}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE - 291464 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 291464 | S | 35 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:RANCHERIA , 35350 EL OJITO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN SAN MARTÍN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL OJITO A VARIOS KILOMETROS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA POR EL CAMINO DE TERRACER, lon:-106.05342074, lat:26.74117352}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FISM/2023/04, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:521052.4, importe_modificado:521052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2286748/proyecto_INICIO, 2286748/proyecto_FIN, 2286748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286811 | Proyecto de inversión | 1199962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199962.0, modificado:1199962.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO OTAEZ EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 291685 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 291685 | S | 296 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.04, meta_modificada:16.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:RANCHERIA EL RINCON, 34651 EL RINCÓN, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA ESTA UBICADO AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DANDO INICIO AHI Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON AL NORESTE DEL MUNICIPIO CON UN R, lon:-105.97387697, lat:24.78150842}} | 2023-02-06 | 2023-03-10 | 1199962 | 1199962 | 1199962 | 1199962 | 1199962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-003-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1199962.0, importe_modificado:1199962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.04}} | {2286811/proyecto_INICIO, 2286811/proyecto_PROCESO, 2286811/proyecto_FIN, 2286811/proyecto_PROCESO, 2286811/proyecto_FIN, 2286811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287009 | Proyecto de inversión | 2083434.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083434.01, modificado:2083434.01}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO BAJIO DE VACAS SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 292717 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 292717 | S | 1456 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL OESTE DEL MUNICIPIO Y TERMINA EN LA LOCALDIAD DE BAJIO DE VACAS AL NORTE DEL M, lon:-106.17402508, lat:24.73996439}} | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2083434.01 | 2083434.01 | 2083434.01 | 2083434.01 | 2083434.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-015-R33-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1796063.8, importe_modificado:1796063.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2287009/proyecto_FIN, 2287009/proyecto_INICIO, 2287009/proyecto_FIN, 2287009/proyecto_INICIO, 2287009/proyecto_PROCESO, 2287009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289006 | Proyecto de inversión | 283618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283618.84, modificado:283618.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SOYUPA SAN MIGUEL DEL ALTO VASCOGIL - 302723 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 302723 | S | 271 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VASCOGIL SE ENCUENTRA A 98.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.38065656, lat:24.89379171}} | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-093-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:283618.84, importe_modificado:283618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2289006/proyecto_INICIO, 2289006/proyecto_PROCESO, 2289006/proyecto_INICIO, 2289006/proyecto_FIN, 2289006/proyecto_PROCESO, 2289006/proyecto_FIN, 2289006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289117 | Proyecto de inversión | 24628.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17400.0, modificado:17400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7228.64, modificado:7228.64}} | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 303288 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 303288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 3 METROS DE LA ENTRADA DEL PUEBLO COSTADO IZQUIERDO, lon:-106.20313861, lat:26.36820997}} | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2289117/proyecto_INICIO, 2289117/proyecto_FIN, 2289117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289131 | Proyecto de inversión | 24628.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17400.0, modificado:17400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7228.64, modificado:7228.64}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS NOPALES - 303382 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 303382 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS FRENTE A LA IGLESIA, lon:-105.8962128, lat:25.9078329}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2289131/proyecto_INICIO, 2289131/proyecto_PROCESO, 2289131/proyecto_FIN, 2289131/proyecto_PROCESO, 2289131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289137 | Proyecto de inversión | 581028 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:265531.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315497.0, modificado:581029.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. NAVACOYAN - 303391 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 303391 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:217, direccion:RANCHERIA NAVACOYÁN, 34306 NAVACOYÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUCCION SE DISTRIBUYE POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PASA FRENTE A LA IGLESIA SAN JUAN DE SAHAGUN NAVACOYAN DURANGO Y LA PRIMARIA MIGUEL HID, lon:-104.54935395, lat:24.04919882}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 581029 | 581029 | 581029 | 581029 | 581029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-022/2023, contratista:PROYECTOS Y OBRAS A+E2 SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:581029.0, importe_modificado:581029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2289137/proyecto_INICIO, 2289137/proyecto_PROCESO, 2289137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289991 | Proyecto de inversión | 212628 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212628.0, modificado:212628.0}} | MANTENIENDO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 307665 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 307665 | S | 897 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:RANCHERIA RANCHITO DE LOS OROZCO, 34657 RANCHITO DE LOS OROZCO, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DESDE CABECERA DE 18 KILOMETROS CON UN TIEMPO APROXIMADO DE UNA H, lon:-106.02539574, lat:24.65936032}} | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 212628 | 212628 | 212628 | 212628 | 212628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-005-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:212628.0, importe_modificado:212628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289991/proyecto_INICIO, 2289991/proyecto_FIN, 2289991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290328 | Proyecto de inversión | 161586.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161586.09, modificado:161586.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DE ABASOLO, CENTRO - 309215 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 309215 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CERRADA DE ABASOLO Y CALLE CEDRO, BOULEVARD DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS POR EL LADO SUROESTE , lon:-103.98066415, lat:23.73488882}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 161586.09 | 161586.09 | 161586.09 | 161586.09 | 161586.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-006, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:820817.84, importe_modificado:820817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290328/proyecto_INICIO, 2290328/proyecto_FIN, 2290328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290476 | Proyecto de inversión | 999813.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999813.25, modificado:999813.25}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN EL BARRIO DE MONTEBELLO, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 309941 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 309941 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO MONTEBELLO EN LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CANARIOS QUE ES LA SALIDA A LAS , lon:-102.77093738, lat:24.63256156}} | 2023-10-21 | 2023-12-21 | 999813.25 | 999813.25 | 999813.25 | 999813.25 | 999813.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/023/DRG/2023, contratista:C. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:999813.25, importe_modificado:999813.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {2290476/proyecto_INICIO, 2290476/proyecto_PROCESO, 2290476/proyecto_FIN, 2290476/proyecto_PROCESO, 2290476/proyecto_FIN, 2290476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290547 | Proyecto de inversión | 204599.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204599.36, modificado:204599.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO MORENO, COL. INDEPENDENCIA III - 310349 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 310349 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA III, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , POR EL LADO ESTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL LIENZO CHARRO EL MADROÑO ASI MISMO DEL LADO SUR DE LA OBRA SE, lon:-103.96942401, lat:23.71259314}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 204599.36 | 204599.36 | 204599.36 | 204599.36 | 204599.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-007, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:818636.18, importe_modificado:818636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290547/proyecto_INICIO, 2290547/proyecto_FIN, 2290547/proyecto_PROCESO, 2290547/proyecto_INICIO, 2290547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291870 | Proyecto de inversión | 23872.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23872.14, modificado:23872.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317030 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317030 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.52, meta_modificada:73.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:416, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL RANCHO, 34583 SAN JOSÉ DEL RANCHO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL RANCHO TAMAZULA DURANGO., lon:-107.00442607, lat:24.97421964}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 23872.14 | 23872.14 | 23872.14 | 23872.14 | 23872.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.52}} | {2291870/proyecto_INICIO, 2291870/proyecto_FIN, 2291870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291936 | Proyecto de inversión | 186760.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.7, modificado:186760.7}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LOS PARAJES DEL FAISÁN, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 317269 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 317269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:449, direccion:RANCHERIA LOS PARAJES DEL FAISÁN, 34696 LOS PARAJES DEL FAISÁN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 138 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A NEVEROS Y SEGUIR EL CAMINO , lon:-105.77307103, lat:23.75563872}} | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291936/proyecto_INICIO, 2291936/proyecto_FIN, 2291936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292169 | Proyecto de inversión | 434536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434536.34, modificado:434536.34}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVAR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AMACULÍ - 318166 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 318166 | S | 135 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:BOULEVARD AMACULI RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PÚBLICO SE LOCALIZA EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMACULÍ TAMAZULA DURANGO, lon:-106.60038378, lat:24.61247266}} | 2023-10-10 | 2023-10-29 | 434536.34 | 434536.34 | 434536.34 | 434536.34 | 434536.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-042/2023, contratista:C. JOSE FERNADO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:434536.34, importe_modificado:434536.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2292169/proyecto_INICIO, 2292169/proyecto_FIN, 2292169/proyecto_PROCESO, 2292169/proyecto_FIN, 2292169/proyecto_PROCESO, 2292169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292181 | Proyecto de inversión | 210300.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:105037.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105263.16, modificado:105263.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200012254 2 ACCIONES - 318206 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 318206 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ORO 204 INTERIOR SN COLONIA REAL DE SANTIAGO, 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PLATA Y CALLE MERCURIO, CALLE RICARDO DEL RIVERO MARTINEZ INGRESAR POR CALLE DEL RIO DAR VUELTA A LA IZQU, lon:-105.421182, lat:25.02456}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2292181/proyecto_PROCESO, 2292181/proyecto_INICIO, 2292181/proyecto_FIN, 2292181/proyecto_PROCESO, 2292181/proyecto_FIN, 2292181/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292464 | Proyecto de inversión | 199120.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199120.85, modificado:199120.85}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON LA COLOCACIÓN DE APLANADOS ENJARRES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE LOC. SAN JUAN DE GUADALUPE - 319246 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 319246 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.1, meta_modificada:574.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS1. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ L. 24.63304102.770072. MA. DEL, lon:-102.77937888, lat:24.62813218}} | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 199120.85 | 199120.85 | 199120.85 | 199120.85 | 199120.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG021/VIV/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.1}} | {2292464/proyecto_INICIO, 2292464/proyecto_PROCESO, 2292464/proyecto_FIN, 2292464/proyecto_PROCESO, 2292464/proyecto_FIN, 2292464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292614 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 100320001128A 1 ACCIÓN - 319748 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 319748 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA 419 INTERIOR SN AMPLIACION HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ATERRIZAJE INGRESAR POR CALLE ATER, lon:-105.418037, lat:25.055271}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292614/proyecto_FIN, 2292614/proyecto_PROCESO, 2292614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292622 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200010826 1 ACCIÓN - 319799 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 319799 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 7 INTERIOR SN COLONIA LA HACIENDITA, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ INGRESAR POR CALLE PANTEON DAR VUELTA A , lon:-105.413452, lat:25.053997}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292622/proyecto_PROCESO, 2292622/proyecto_INICIO, 2292622/proyecto_FIN, 2292622/proyecto_INICIO, 2292622/proyecto_FIN, 2292622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292662 | Proyecto de inversión | 613459.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613459.07, modificado:613459.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 320231 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 320231 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE DANUBIO, CALLE MARFIL EL PROYECTO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE DE LA MITAD DE LA CUADRA EN SENT, lon:-102.77909041, lat:24.63510507}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 613459.07 | 613459.07 | 613459.07 | 613459.07 | 613459.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG024/URB/2023, contratista:C. CAMILO RAMOS HUERTA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:613459.07, importe_modificado:613459.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2292662/proyecto_INICIO, 2292662/proyecto_PROCESO, 2292662/proyecto_FIN, 2292662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293087 | Acción | 85415 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85415.0, modificado:85415.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 321924 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 321924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-05-10 | 2023-07-27 | 85415 | 85415 | 85415 | 85415 | 85415 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:85415.0, importe_modificado:85415.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2293087/proyecto_INICIO, 2293087/proyecto_FIN, 2293087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293395 | Proyecto de inversión | 44851.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44851.99, modificado:44851.99}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DR BARRAZA EN LA COLONIA EL CENTRO - 323089 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 323089 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.2, meta_modificada:59.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR. BARRAZA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE OCAMPO INGRESAR POR CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-105.41933849, lat:25.04038026}} | 2023-05-28 | 2023-10-31 | 44851.99 | 44851.99 | 44851.99 | 44851.99 | 44851.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:44851.99, importe_modificado:44851.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.2}} | {2293395/proyecto_INICIO, 2293395/proyecto_PROCESO, 2293395/proyecto_FIN, 2293395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294030 | Proyecto de inversión | 1871779.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871779.83, modificado:1871779.83}} | EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 325265 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325265 | S | 401 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA LA CURVA, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMA LA CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLÁN EN ESTACION COYOTES TOMAR EL ENTRONQUE A MANO DERECHA QUE DIRIJE A SAN MIGUEL DE CRUCES AVANZAR 28 KILOMETROS HASTA LL, lon:-105.92271054, lat:24.11358703}} | 2023-11-28 | 2023-12-28 | 1871779.83 | 1871779.83 | 1871779.83 | 1871779.83 | 1871779.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-015-2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1871779.83, importe_modificado:1871779.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2294030/proyecto_INICIO, 2294030/proyecto_FIN, 2294030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294046 | Proyecto de inversión | 93380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.35, modificado:93380.35}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LA LOBERA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 325318 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:349, direccion:RANCHERIA LA LOBERA, 34685 LA LOBERA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 62.5 KM HASTA LLEGA, lon:-105.46885295, lat:24.23411818}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2294046/proyecto_FIN, 2294046/proyecto_PROCESO, 2294046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294048 | Proyecto de inversión | 93380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.35, modificado:93380.35}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 325323 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325323 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:PUEBLO VÁZQUEZ, 34685 VÁZQUEZ, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 67 KM HASTA LLEGAR A SAN A, lon:-105.50908091, lat:24.25701667}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2294048/proyecto_INICIO, 2294048/proyecto_FIN, 2294048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294052 | Proyecto de inversión | 186760.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.7, modificado:186760.7}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN SOTOLITOS DE LA PUERTA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 325331 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325331 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:PUEBLO SOTOLITOS DE LA PUERTA, 34683 SOTOLITOS DE LA PUERTA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURA, lon:-105.61430498, lat:24.53548758}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2294052/proyecto_INICIO, 2294052/proyecto_FIN, 2294052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295132 | Acción | 8775.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8775.4, modificado:8775.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 330528 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 330528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 8775.4 | 8775.4 | 8775.4 | 8775.4 | 8775.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2295132/proyecto_INICIO, 2295132/proyecto_PROCESO, 2295132/proyecto_FIN, 2295132/proyecto_PROCESO, 2295132/proyecto_FIN, 2295132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295741 | Proyecto de inversión | 747042.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747042.8, modificado:747042.8}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 333209 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 333209 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:305, direccion:PUEBLO LOS CHARCOS, 34683 LOS CHARCOS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 72 KM HASTA LLEGAR, lon:-105.54659649, lat:24.3128055}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 747042.8 | 747042.8 | 747042.8 | 747042.8 | 747042.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {2295741/proyecto_PROCESO, 2295741/proyecto_INICIO, 2295741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297071 | Proyecto de inversión | 868366.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868366.4, modificado:868366.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS Y LOMA DE LOS INDIOS EN SANTA CLARA - 338255 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 338255 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO EL ROSARIO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE RAMIREZ GAMERO Y AVENIDA CINCO DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MATAMOROS ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y AVENIDA SIN NOMBRE, lon:-103.3709927, lat:24.48329431}} | 2023-05-17 | 2023-11-22 | 868366.4 | 868366.4 | 868366.4 | 868366.4 | 868366.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-14, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:838366.4, importe_modificado:838366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2297071/proyecto_INICIO, 2297071/proyecto_PROCESO, 2297071/proyecto_FIN, 2297071/proyecto_INICIO, 2297071/proyecto_PROCESO, 2297071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297407 | Proyecto de inversión | 51935.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51935.49, modificado:51935.49}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CORONA EN LA COLONIA EL CENTRO SEGUNDA ETAPA - 339670 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 339670 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.72, meta_modificada:20.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CORONA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD FERROCARRIL, CALLE BACA ORTIZ INGRESAR POR CALLE MIGUEL HIDALGO DA, lon:-105.41898175, lat:25.04378723}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 51935.49 | 51935.49 | 51935.49 | 51935.49 | 51935.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-111-2023, contratista:GUILLERMO ALEXIS LUEVANOS PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:51935.49, importe_modificado:51935.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.72}} | {2297407/proyecto_PROCESO, 2297407/proyecto_FIN, 2297407/proyecto_INICIO, 2297407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298957 | Proyecto de inversión | 524922.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524922.09, modificado:524922.09}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN GUADALUPE DE URREA - 346195 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 346195 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE URREA, 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AREA DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN GUADALUPE DE URREA DEL MUNICIPIO DE TAMAZU, lon:-106.72225603, lat:25.03922423}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 524922.09 | 524922.09 | 524922.09 | 524922.09 | 524922.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-CONV-001/2023, contratista:C. REGINALDO REGIO GAMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:524922.09, importe_modificado:524922.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2298957/proyecto_INICIO, 2298957/proyecto_PROCESO, 2298957/proyecto_FIN, 2298957/proyecto_PROCESO, 2298957/proyecto_FIN, 2298957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299416 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. RINCÓN DE NEVÁREZ - 347782 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:170, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE NEVÁREZ, 34610 RINCÓN DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD RINCÓN DE NEVÁREZ SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO RI, lon:-105.3667298, lat:24.87886573}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299416/proyecto_INICIO, 2299416/proyecto_FIN, 2299416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299453 | Proyecto de inversión | 46350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.0, modificado:46350.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA PALESTINA - 347859 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347859 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA PALESTINA SE ENCUENTRA A 24.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.17380825, lat:25.05377678}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2299453/proyecto_INICIO, 2299453/proyecto_PROCESO, 2299453/proyecto_FIN, 2299453/proyecto_INICIO, 2299453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299460 | Proyecto de inversión | 278100.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278100.18, modificado:278100.18}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 18 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. JOSÉ MARÍA MORELOS - 347891 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347891 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSE MARIA MORELOS ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO P, lon:-105.20975549, lat:25.01217558}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2299460/proyecto_INICIO, 2299460/proyecto_PROCESO, 2299460/proyecto_INICIO, 2299460/proyecto_FIN, 2299460/proyecto_INICIO, 2299460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299652 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN JOSÉ DEL PEDERNAL - 348677 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, 34605 SAN JOSÉ DEL PEDERNAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL PEDERNAL SE ENCUENTRA A 22.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIAR, lon:-105.22084205, lat:25.13971503}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299652/proyecto_PROCESO, 2299652/proyecto_FIN, 2299652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299732 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. ATOTONILCO - 348858 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348858 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:RANCHERIA ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ATOTONILCO SE ENCUENTRA A 13.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.44599813, lat:25.16589114}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299732/proyecto_FIN, 2299732/proyecto_PROCESO, 2299732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299738 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LUNA GONZALEZ - 348869 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348869 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:64, direccion:RANCHERIA LUNA GONZÁLEZ, 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LUNA GONZALEZ SE ENCUENTRA A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.26354273, lat:25.09121418}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299738/proyecto_INICIO, 2299738/proyecto_PROCESO, 2299738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299742 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA ESTANCIA - 348877 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348877 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:45, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA ESTANCIA LOCALIDAD RIO ABAJO SE ENCENNTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42774305, lat:25.0934947}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299742/proyecto_INICIO, 2299742/proyecto_PROCESO, 2299742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299753 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. PALOS COLORADOS - 348917 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:216, direccion:RANCHERIA PALOS COLORADOS, 34613 PALOS COLORADOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , PALOS COLORADOS ESTÁ SITUADO A 33.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.32834813, lat:24.75181737}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299753/proyecto_INICIO, 2299753/proyecto_FIN, 2299753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299966 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN MIGUEL DEL ALTO - 349801 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349801 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:124, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL ALTO, 34627 SAN MIGUEL DEL ALTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DEL ALTO SE ENCUENTRA A 100.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.39003541, lat:24.84047414}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299966/proyecto_FIN, 2299966/proyecto_PROCESO, 2299966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300445 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LAGUNA DE LA CHAPARRA - 351559 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351559 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE LA CHAPARRA RANAS, 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAGUNA DE LA CHAPARRA LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE SE ENCUENTRA A 26.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA, lon:-105.68859176, lat:25.03998688}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300445/proyecto_PROCESO, 2300445/proyecto_INICIO, 2300445/proyecto_FIN, 2300445/proyecto_INICIO, 2300445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300613 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA SOLEDAD - 352173 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352173 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:137, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34600 LA SOLEDAD, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 10.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.49753108, lat:25.09992572}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300613/proyecto_FIN, 2300613/proyecto_INICIO, 2300613/proyecto_PROCESO, 2300613/proyecto_FIN, 2300613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300688 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN ANTONIO DE NEVAREZ - 352422 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352422 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN ANTONIO DE NEVÁREZ SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIAR, lon:-105.36550296, lat:24.8877353}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300688/proyecto_INICIO, 2300688/proyecto_PROCESO, 2300688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300906 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. MACHADO - 353289 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353289 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:403, direccion:RANCHERIA MACHADO, 34620 MACHADO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MACHADO SE ENCUENTRA A 92.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.31560797, lat:24.88563548}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300906/proyecto_INICIO, 2300906/proyecto_PROCESO, 2300906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300913 | Proyecto de inversión | 65432.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65432.35, modificado:65432.35}} | CALENTADORES SOLARES EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ZORRILLO - 353340 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 353340 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:PUEBLO EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA RODEADA DE AROLES, lon:-106.07788035, lat:26.19225937}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2300913/proyecto_FIN, 2300913/proyecto_PROCESO, 2300913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301270 | Proyecto de inversión | 183843.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183843.79, modificado:183843.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA RITA PATIO DE ROSAS - 354789 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 354789 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:181, direccion:RANCHERIA SANTA RITA, 34606 SANTA RITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA RITA SE ENCUENTRA A 26.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.16121805, lat:25.04259556}} | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 183843.79 | 183843.79 | 183843.79 | 183843.79 | 183843.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-113-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:183843.79, importe_modificado:183843.79}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2301270/proyecto_PROCESO, 2301270/proyecto_INICIO, 2301270/proyecto_FIN, 2301270/proyecto_PROCESO, 2301270/proyecto_FIN, 2301270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301499 | Proyecto de inversión | 95253.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95253.27, modificado:95253.27}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 19 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA LAGUNITA - 355549 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 355549 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 20 METROS COSTADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CASA COLOR AZUL PUESTAS NEGRAS, lon:-106.45118015, lat:26.06311639}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 95253.27 | 95253.27 | 95253.27 | 95253.27 | 95253.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {2301499/proyecto_INICIO, 2301499/proyecto_FIN, 2301499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302007 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JERÓNIMO PUEBLO NUEVO - 357739 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 357739 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:PUEBLO LA CAMPANA DE SAN JERÓNIMO, 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS MENDOZA, lon:-105.51858792, lat:23.77192292}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2302007/proyecto_INICIO, 2302007/proyecto_FIN, 2302007/proyecto_PROCESO, 2302007/proyecto_INICIO, 2302007/proyecto_PROCESO, 2302007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302189 | Proyecto de inversión | 818396.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818396.04, modificado:818396.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA C. VIRGO, C. LEO, C. CÁNCER Y AV. LIBRA EN LA COL. EX EJIDO DE CD. LERDO, DGO. - 358678 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 358678 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.54, meta_modificada:508.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EX EJIDO LERDO, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIRGO Y CALLE LEO, CALLE CANCER EN CALLES VIRGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE SIGUIENDO POR LA CALLE LEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE CON CASTILAGUA S, lon:-103.52725679, lat:25.56323178}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 818396.64 | 818396.64 | 818396.64 | 818396.64 | 818396.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-51/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:818396.04, importe_modificado:818396.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.54}} | {2302189/proyecto_INICIO, 2302189/proyecto_FIN, 2302189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302363 | Proyecto de inversión | 81790.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81790.44, modificado:81790.44}} | CALENTADORES SOLARES EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL COCONO - 359507 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 359507 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS COSTADO IZQUIERDO DE LA CASA DE SALUD EN CASA COLOR BLANCO CON PUESTAS CAFES, lon:-106.37522459, lat:26.04129351}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2302363/proyecto_PROCESO, 2302363/proyecto_FIN, 2302363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303263 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BANOME, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 362931 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 362931 | S | 1205 | 1187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:PUEBLO BANOME, 34653 BANOME, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE BANOME AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE OTAEZ., lon:-106.1679608, lat:24.70610026}} | 2023-10-09 | 2023-12-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-018-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:2000000.01, importe_modificado:2000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2303263/proyecto_INICIO, 2303263/proyecto_PROCESO, 2303263/proyecto_FIN, 2303263/proyecto_PROCESO, 2303263/proyecto_FIN, 2303263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303622 | Proyecto de inversión | 15040.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15040.02, modificado:15040.02}} | MANTENIMIENTO DE ELETRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGA DEL SERRUCHO - 364773 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364773 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:32, direccion:RANCHERIA , 00000 CIÉNEGA DEL SERRUCHO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE RETEN DE AGUA CASA COLOR AZUL PUESTA COLOR NEGRO, lon:-106.02457966, lat:26.02903743}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 15040.02 | 15040.02 | 15040.02 | 15040.02 | 15040.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2303622/proyecto_INICIO, 2303622/proyecto_FIN, 2303622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303701 | Proyecto de inversión | 184714.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:130500.0, modificado:130500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54214.8, modificado:54214.8}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN 15 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE LA VACA - 364962 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364962 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO A 15 METROS COSTADO DERECHO, lon:-106.19054117, lat:25.89865025}} | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 184714.8 | 184714.8 | 184714.8 | 184714.8 | 184714.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2303701/proyecto_FIN, 2303701/proyecto_INICIO, 2303701/proyecto_FIN, 2303701/proyecto_PROCESO, 2303701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304460 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 368110 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 368110 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:10, direccion:PUEBLO CAMPANILLAS, 34658 CAMPANILLAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLAS AL SURESTE DEL MUNICIPIO, lon:-106.15742967, lat:24.62988205}} | 2023-10-12 | 2023-12-22 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-020-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1596000.15, importe_modificado:1596000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2304460/proyecto_INICIO, 2304460/proyecto_FIN, 2304460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304468 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 368191 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 368191 | S | 219 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:188, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CRUZ, 34663 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ AL NOROESTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.64009732, lat:24.7463065}} | 2023-10-12 | 2023-12-22 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-020-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1596000.15, importe_modificado:1596000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2304468/proyecto_INICIO, 2304468/proyecto_FIN, 2304468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305277 | Proyecto de inversión | 1157996.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157996.74, modificado:1157996.74}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PICACHOS ANEXO LOS BARROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 372293 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 372293 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:RANCHERIA LOS PICACHOS, 34993 LOS PICACHOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA DEL MAMANTIAL A LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD COMO SE MUESTRA EN EL MAPA., lon:-104.49820395, lat:22.66175504}} | 2023-08-01 | 2023-10-19 | 1157996.74 | 1157996.74 | 1157996.74 | 1157996.74 | 1157996.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-024, contratista:GERARDO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1157996.74, importe_modificado:1157996.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:687.0}} | {2305277/proyecto_INICIO, 2305277/proyecto_PROCESO, 2305277/proyecto_INICIO, 2305277/proyecto_PROCESO, 2305277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305294 | Proyecto de inversión | 202113.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202113.41, modificado:202113.41}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 372329 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 372329 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA SALIDA A SANTA MARIA, lon:-104.62995347, lat:22.9607816}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 202113.41 | 202113.41 | 202113.41 | 202113.41 | 202113.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-032, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:202113.41, importe_modificado:202113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:5.0}} | {2305294/proyecto_INICIO, 2305294/proyecto_PROCESO, 2305294/proyecto_FIN, 2305294/proyecto_INICIO, 2305294/proyecto_PROCESO, 2305294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305728 | Proyecto de inversión | 2953545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2953545.6, modificado:2953545.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ENTRONQUE LA VENTANA A PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 374197 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374197 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:300, direccion:RANCHERIA PIEDRA DE AMOLAR, 34995 PIEDRA DE AMOLAR, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A HUAZAMOTA A LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICA, lon:-104.53670906, lat:22.71035273}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 2953545.6 | 2953545.6 | 2953545.6 | 2953545.6 | 2953545.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-112, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2953545.6, importe_modificado:2953545.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2305728/proyecto_INICIO, 2305728/proyecto_PROCESO, 2305728/proyecto_INICIO, 2305728/proyecto_FIN, 2305728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305792 | Proyecto de inversión | 2489046.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489046.95, modificado:2489046.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 374577 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374577 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.25, meta_modificada:194.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE CALLE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, ELPAVIMENTO SE ENCUENTRA CERCAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A UNA CUADRA., lon:-104.39876287, lat:23.47236994}} | 2023-06-07 | 2023-08-25 | 2489046.95 | 2489046.95 | 2489046.95 | 2489046.95 | 2489046.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-114, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2212720.01, importe_modificado:2489046.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.25}} | {2305792/proyecto_FIN, 2305792/proyecto_INICIO, 2305792/proyecto_PROCESO, 2305792/proyecto_FIN, 2305792/proyecto_INICIO, 2305792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306461 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 377406 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 377406 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:130, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, 35637 EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , RANCHERIA EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, CP. 35637 EL RANCHITO DE LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y ,, lon:-106.37237508, lat:25.37554844}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2306461/proyecto_INICIO, 2306461/proyecto_FIN, 2306461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306843 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO ALCANTARA - 379346 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LADO NORESTE DE LA ESCUELA A 150 MTS DE LA ENTRADA QUE CONECTA C, lon:-104.02817292, lat:23.67108324}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306843/proyecto_INICIO, 2306843/proyecto_FIN, 2306843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306869 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ESTACION - 379564 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CALLE MAQUINA INTERIOR SN EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , OBRA SE UBICA A 80 MTS DE LADO SUROESTE DE LA ANTIGUA ESTACION DE TREN DE CARGA, lon:-103.99516665, lat:23.71562651}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306869/proyecto_PROCESO, 2306869/proyecto_FIN, 2306869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306894 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EL ANCON - 379745 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 50 MTS HACIA EL LADO NORESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00778247, lat:23.7472764}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306894/proyecto_PROCESO, 2306894/proyecto_FIN, 2306894/proyecto_PROCESO, 2306894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402307988 | Proyecto de inversión | 32716.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32716.18, modificado:32716.18}} | CALENTADOR SOLAR EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LAGUNA SECA LAS MANGAS - 384316 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 384316 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHERIA LAGUNA SECA LAS MANGAS, 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD COSTADO IZQUIERDO CASA COLOR BLANCO, lon:-106.15903041, lat:25.89160828}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2307988/proyecto_FIN, 2307988/proyecto_PROCESO, 2307988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308031 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES OJOS AZULES - 384442 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 384442 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:213, direccion:RANCHERIA OJOS AZULES I, 35640 OJOS AZULES I, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASA FENTE A LA TIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07534018, lat:25.58007678}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308031/proyecto_INICIO, 2308031/proyecto_FIN, 2308031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308547 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SANTA ROSA DEL ALTO - 386065 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 386065 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:268, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DEL ALTO, 35644 SANTA ROSA DEL ALTO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA RURAL, lon:-106.00252358, lat:25.59751007}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308547/proyecto_PROCESO, 2308547/proyecto_INICIO, 2308547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308766 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 - 387000 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 387000 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE INGRESAR POR CALLE AZTECA DAR VUELTA A LA IZQU, lon:-105.42197248, lat:25.03155895}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2308766/proyecto_INICIO, 2308766/proyecto_PROCESO, 2308766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308952 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387664 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:291, direccion:RANCHERIA EL OSO, 34584 EL OSO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL OSO TAMAZULA DGO., lon:-106.68764327, lat:24.99571578}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308952/proyecto_INICIO, 2308952/proyecto_FIN, 2308952/proyecto_PROCESO, 2308952/proyecto_FIN, 2308952/proyecto_PROCESO, 2308952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309003 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387918 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:RANCHERIA NOROTAL, 34574 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL NOROTAL TAMAZULA DGO., lon:-107.02200144, lat:25.14603727}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2309003/proyecto_INICIO, 2309003/proyecto_PROCESO, 2309003/proyecto_FIN, 2309003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309052 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 388079 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 388079 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:194, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA, 34584 LA HIGUERITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA TAMAZULA DGO., lon:-106.69543974, lat:25.04670918}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2309052/proyecto_INICIO, 2309052/proyecto_FIN, 2309052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309156 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22050.0, modificado:22050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:22050.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:44100.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 388392 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 388392 | S | 118 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.603544 Y LONGITUD 102.798939 EN LA PARTE SUR D, lon:-102.78241835, lat:24.62258401}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MPIO-SAGDR2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:497000.0, importe_modificado:497000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {2309156/proyecto_INICIO, 2309156/proyecto_FIN, 2309156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309665 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN SAN FRANCISCO JAVIER - 390163 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390163 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 10 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, lon:-104.03221703, lat:23.7254929}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2309665/proyecto_INICIO, 2309665/proyecto_PROCESO, 2309665/proyecto_FIN, 2309665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309717 | Proyecto de inversión | 110400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 390385 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390385 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 23 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURI, lon:-104.04656667, lat:23.66993564}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2309717/proyecto_INICIO, 2309717/proyecto_PROCESO, 2309717/proyecto_FIN, 2309717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310200 | Proyecto de inversión | 19400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:17400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS A BASE DE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 392800 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 392800 | S | 451 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:EJIDO , 34745 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, lon:-103.96417159, lat:24.54936051}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2310200/proyecto_INICIO, 2310200/proyecto_FIN, 2310200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310601 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 394344 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 394344 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:COLONIA , 34740 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.97004236, lat:24.74844874}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310601/proyecto_INICIO, 2310601/proyecto_PROCESO, 2310601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310644 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA - 394545 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 394545 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:155, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, 34616 SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DE LA CHAPARRA SE ENCUENTRA A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-105.65771681, lat:25.04349352}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310644/proyecto_INICIO, 2310644/proyecto_PROCESO, 2310644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310730 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 395003 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 395003 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN NICOLÁS SE ENCUENTRARA 10.8 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA CACEBERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO,, lon:-105.41591656, lat:24.951632}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310730/proyecto_INICIO, 2310730/proyecto_PROCESO, 2310730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310787 | Proyecto de inversión | 992238.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992238.89, modificado:992238.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE 12 DE DICIEMBRE. - 395208 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 395208 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO 12 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), 35820 12 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL POZO 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD SOBRE CALLE RAMAL A 12 DE DICIEMBRRE 0.3, lon:-103.568425, lat:24.707119}} | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 992238.89 | 992238.89 | 992238.89 | 992238.89 | 992238.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-22, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:992238.89, importe_modificado:992238.89}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2310787/proyecto_INICIO, 2310787/proyecto_FIN, 2310787/proyecto_INICIO, 2310787/proyecto_FIN, 2310787/proyecto_PROCESO, 2310787/proyecto_FIN, 2310787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311027 | Proyecto de inversión | 1878797.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878797.57, modificado:1878797.57}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACHANTITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 396197 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 396197 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3289.0, meta_modificada:3289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:RANCHERIA CACHANTITA, 34993 CACHANTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FISIC, lon:-104.46766248, lat:22.70806844}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1878797.57 | 1878797.57 | 1878797.57 | 1878797.57 | 1878797.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-013, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1878797.57, importe_modificado:1878797.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3289.0}} | {2311027/proyecto_PROCESO, 2311027/proyecto_INICIO, 2311027/proyecto_FIN, 2311027/proyecto_PROCESO, 2311027/proyecto_FIN, 2311027/proyecto_PROCESO, 2311027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311091 | Proyecto de inversión | 2384665.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384665.57, modificado:2384665.57}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA GALEANA ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO DEL CASTILLO Y CALLE 18 DE MARZO, CUENCAMÉ, DGO. - 396486 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 396486 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO, 35803 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO DEL CASTILLO Y CALLE 18 DE MARZO, BOULEVARD LIBRAMIENTO EL PAVIMENTO SE REALIZARÁ EN AVENIDA GENERAL GALEANA ENT, lon:-103.700567, lat:24.875544}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2384665.57 | 2384665.57 | 2384665.57 | 2384665.57 | 2384665.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-24, contratista:MAGDA ALONDRA GUADALUPE AVILA PORTO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2384665.57, importe_modificado:2384665.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.0}} | {2311091/proyecto_INICIO, 2311091/proyecto_PROCESO, 2311091/proyecto_FIN, 2311091/proyecto_PROCESO, 2311091/proyecto_FIN, 2311091/proyecto_INICIO, 2311091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311727 | Proyecto de inversión | 520000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.03, modificado:520000.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE SANTIAGO. - 399070 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Obras Públicas | 399070 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PUEBLO DE SANTIAGO, 35830 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 10 DE MAYO LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NO, lon:-103.684817, lat:24.867172}} | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 520000.03 | 520000.03 | 520000.03 | 520000.03 | 520000.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-30, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:520000.03, importe_modificado:520000.03}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2311727/proyecto_PROCESO, 2311727/proyecto_INICIO, 2311727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311750 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL COLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 399176 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 399176 | S | 50 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:COLONIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA EN FRENTE DE EL DOMO, lon:-104.02750438, lat:24.82163751}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311750/proyecto_INICIO, 2311750/proyecto_FIN, 2311750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311834 | Proyecto de inversión | 196918.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196918.7, modificado:196918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CORRALITOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 400685 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 400685 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:27, direccion:PUEBLO CORRALITOS DE PUEBLO NUEVO, 34960 CORRALITOS [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AFUERAS DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA LA PUERTA DE PUEBLO NUEVO, lon:-105.37700711, lat:23.42492475}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 196918.7 | 196918.7 | 196918.7 | 196918.7 | 196918.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:EMMANUEL ENRIQUE MANCINAS SIMENTAL, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:196918.7, importe_modificado:196918.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:201.0}} | {2311834/proyecto_INICIO, 2311834/proyecto_PROCESO, 2311834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311841 | Proyecto de inversión | 823317.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823317.85, modificado:823317.85}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD LA CHITA A LOS CALICHES - 400831 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 400831 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS CALICHES, 34614 LOS CALICHES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS CALICHES LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 34.1 KILOMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.50948759, lat:24.73935108}} | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 823317.85 | 823317.85 | 823317.85 | 823317.85 | 823317.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-117-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:823317.85, importe_modificado:823317.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2311841/proyecto_PROCESO, 2311841/proyecto_INICIO, 2311841/proyecto_FIN, 2311841/proyecto_INICIO, 2311841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311859 | Acción | 2719.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719.04, modificado:2719.04}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 401078 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 401078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2719.04 | 2719.04 | 2719.04 | 2719.04 | 2719.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2311859/proyecto_INICIO, 2311859/proyecto_FIN, 2311859/proyecto_PROCESO, 2311859/proyecto_FIN, 2311859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313452 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:7600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDA DE YERVANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 408419 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 408419 | S | 235 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:CALLE CARTERA FEDERAL TORREÓN DURANGO COLONIA , 34743 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS POR EL LADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD A Y ESPALDAS DE LA IGLESIA Y EL OTRO SE ENCUENTRA POR LA CARR, lon:-103.84362686, lat:24.73527724}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2313452/proyecto_INICIO, 2313452/proyecto_FIN, 2313452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314067 | Proyecto de inversión | 1495893.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495893.63, modificado:1495893.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 411013 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 411013 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HA, lon:-104.64146031, lat:23.03062637}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1495893.63 | 1495893.63 | 1495893.63 | 1495893.63 | 1495893.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-064, contratista:FRANCISCO VENEGAS MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1495893.63, importe_modificado:1495893.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2314067/proyecto_PROCESO, 2314067/proyecto_INICIO, 2314067/proyecto_FIN, 2314067/proyecto_PROCESO, 2314067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314466 | Proyecto de inversión | 2275042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275042.0, modificado:2275042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO LOS GAVILANES A CIÉNEGA DEL OSO, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL OSO LA PISTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 412490 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 412490 | S | 666 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1256, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34994 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FISICO ID, lon:-104.27134623, lat:22.72198877}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2275042 | 2275042 | 2275042 | 2275042 | 2275042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-070, contratista:MAGDA ALONDRA GUADALUPE AVILA PORTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2275042.0, importe_modificado:2275042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} | {2314466/proyecto_INICIO, 2314466/proyecto_PROCESO, 2314466/proyecto_FIN, 2314466/proyecto_PROCESO, 2314466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314498 | Proyecto de inversión | 61924.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL, monto:30962.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30962.32, modificado:30962.32}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ DE GUADALUPE - 412611 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 412611 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SO, lon:-104.17817093, lat:23.85001396}} | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 30962.32 | 30962.32 | 30962.32 | 30962.32 | 30962.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-051-23, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:123849.28, importe_modificado:123849.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2314498/proyecto_FIN, 2314498/proyecto_INICIO, 2314498/proyecto_FIN, 2314498/proyecto_PROCESO, 2314498/proyecto_FIN, 2314498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314512 | Acción | 158920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158920.0, modificado:158920.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412678 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 412678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.277786, lat:25.417649}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 158920 | 158920 | 158920 | 158920 | 158920 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLC/INDSG/001/2023, contratista:ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:158920.0, importe_modificado:158920.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2314512/proyecto_PROCESO, 2314512/proyecto_FIN, 2314512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314718 | Proyecto de inversión | 213843.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213843.74, modificado:210000.0}} | EQUIPAMIENTO EN PARQUE PUBLICO DE JUEGOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 413469 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 413469 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA EL CHARCO, 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25G23M11.4S N Y LONGITUD 104G11M57.9S W Y A 5, lon:-104.19942778, lat:25.38650935}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/007/2023, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2314718/proyecto_INICIO, 2314718/proyecto_PROCESO, 2314718/proyecto_FIN, 2314718/proyecto_INICIO, 2314718/proyecto_PROCESO, 2314718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315047 | Proyecto de inversión | 168038.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168038.19, modificado:163143.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA BERTHA ENTRE C. PINO SUÁREZ Y C. ZACATECAS EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO, DGO. - 414642 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 414642 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA BERTHA COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS, AVENIDA JUAREZ EN PRIVADA BERTHA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RAMO, lon:-103.52411274, lat:25.52961278}} | 2023-08-27 | 2023-12-31 | 163143.87 | 163143.87 | 163143.87 | 163143.87 | 163143.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-33/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:163143.87, importe_modificado:163143.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2315047/proyecto_INICIO, 2315047/proyecto_FIN, 2315047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315634 | Proyecto de inversión | 3042469.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042469.76, modificado:3042469.76}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE CERRO DE LAS PAPAS HACIA PUERTO DE MILPAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE MILPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 416856 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 416856 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.79, meta_modificada:13.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1058, direccion:RANCHERIA PUERTO DE MILPAS, 34986 PUERTO DE MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO POR EL CAMINO QUE VA DE CERRO DE LAS PAPAS A PUERTO DE MILPAS. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UB, lon:-104.67925506, lat:23.07498716}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 3042469.76 | 3042469.76 | 3042469.76 | 3042469.76 | 3042469.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-081, contratista:EDITH VERONICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3042469.76, importe_modificado:3042469.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.79}} | {2315634/proyecto_INICIO, 2315634/proyecto_PROCESO, 2315634/proyecto_INICIO, 2315634/proyecto_PROCESO, 2315634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315773 | Acción | 54955.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54955.83, modificado:54955.83}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 417381 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 417381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244705, lat:23.848211}} | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 54955.83 | 54955.83 | 54955.83 | 54955.83 | 54955.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRES.MPAL.N/D-FAISMUN-GI-001-2023, contratista:JOSE RAFAEL HERRERA FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:54955.83, importe_modificado:54955.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2315773/proyecto_INICIO, 2315773/proyecto_PROCESO, 2315773/proyecto_FIN, 2315773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315938 | Acción | 9929 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9929.0, modificado:10259.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 418028 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 418028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 10259.4 | 10259.4 | 10259.4 | 10259.4 | 10259.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2315938/proyecto_INICIO, 2315938/proyecto_PROCESO, 2315938/proyecto_INICIO, 2315938/proyecto_PROCESO, 2315938/proyecto_INICIO, 2315938/proyecto_FIN, 2315938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero reportado es menor al reportado en el cuarto trimestre 2023, por lo que no se llega a un avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs2: {observación:El avance financiero reportado es menor al reportado en el cuarto trimestre 2023, por lo que no se llega a un avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs3: {observación:El avance financiero reportado es menor al reportado en el cuarto trimestre 2023, por lo que no se llega a un avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs4: {observación:El avance financiero reportado es menor al reportado en el cuarto trimestre 2023, por lo que no se llega a un avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}}
2023 | 5 | DUR230402316305 | Acción | 1196.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196.79, modificado:865.39}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 419582 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 419582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 865.39 | 865.39 | 865.39 | 865.39 | 865.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MUOF-004/2023, contratista:PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:4334.74, importe_modificado:4334.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316305/proyecto_INICIO, 2316305/proyecto_FIN, 2316305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316575 | Proyecto de inversión | 2582603.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582603.08, modificado:2582603.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 420731 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 420731 | S | 469 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIER, lon:-104.30166682, lat:23.0101216}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2582603.08 | 2582603.08 | 2582603.08 | 2582603.08 | 2582603.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-096, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2582603.08, importe_modificado:2582603.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316575/proyecto_FIN, 2316575/proyecto_PROCESO, 2316575/proyecto_INICIO, 2316575/proyecto_FIN, 2316575/proyecto_PROCESO, 2316575/proyecto_INICIO, 2316575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316679 | Proyecto de inversión | 2088157.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088157.48, modificado:2088157.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE SANTA MARÍA DE OCOTAN HACIA TIERRA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 421098 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 421098 | S | 550 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1079, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 34995 TIERRA BLANCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA RE REALIZO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE OCOTAN A TIERRA BLANCA. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICAD, lon:-104.64439972, lat:22.87270521}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2088157.48 | 2088157.48 | 2088157.48 | 2088157.48 | 2088157.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-104, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2088157.48, importe_modificado:2088157.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2316679/proyecto_INICIO, 2316679/proyecto_FIN, 2316679/proyecto_PROCESO, 2316679/proyecto_FIN, 2316679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316750 | Proyecto de inversión | 2073538.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073538.16, modificado:2073538.16}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LOS BARROS HACIA LAS ESPINAS DE SANTA MARÍA DE OCOTAN Y XOCONOXTLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 421273 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 421273 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34986 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE LA LOCALIDAD DE LOS BARROS A LAS ESPINAS. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCE, lon:-104.48520018, lat:22.63960646}} | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2073538.16 | 2073538.16 | 2073538.16 | 2073538.16 | 2073538.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-108, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2073538.16, importe_modificado:2073538.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {2316750/proyecto_INICIO, 2316750/proyecto_PROCESO, 2316750/proyecto_INICIO, 2316750/proyecto_PROCESO, 2316750/proyecto_FIN, 2316750/proyecto_PROCESO, 2316750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317050 | Proyecto de inversión | 3185058.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185058.52, modificado:3185058.52}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO DE MAYPURA HACIA BANCOS DE CALITIQUE EN LA LOCALIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 423074 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423074 | S | 530 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5915.2, meta_modificada:5915.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MAYPURA DE JALPA A BANCOS DE CALITIQUE LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POB, lon:-104.3981575, lat:22.44592043}} | 2023-10-27 | 2023-12-31 | 3185058.52 | 3185058.52 | 3185058.52 | 3185058.52 | 3185058.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-110, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3185058.52, importe_modificado:3185058.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5915.2}} | {2317050/proyecto_PROCESO, 2317050/proyecto_INICIO, 2317050/proyecto_PROCESO, 2317050/proyecto_FIN, 2317050/proyecto_PROCESO, 2317050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317791 | Proyecto de inversión | 2404499.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404499.24, modificado:2404499.24}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. PATA DE GALLO A MANZANILLAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PATA DE GALLO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 425722 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 425722 | S | 612 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14235.0, meta_modificada:14235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:498, direccion:RANCHERIA EL PATA DE GALLO, 34985 EL PATA DE GALLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA EN EL ENTRONQUE LA LOCALIDAD DE PATA DE GALLO A LAS MANZANILLAS., lon:-104.67489122, lat:22.98695407}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 2404499.24 | 2404499.24 | 2404499.24 | 2404499.24 | 2404499.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-144, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2404499.24, importe_modificado:2404499.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14235.0}} | {2317791/proyecto_INICIO, 2317791/proyecto_PROCESO, 2317791/proyecto_INICIO, 2317791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317918 | Proyecto de inversión | 255431.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255431.31, modificado:255431.31}} | CONSTRUCCION DE 240 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BAJÍO DEL TERRERO - 426125 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426125 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 EL BAJÍO DEL TERRERO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BAJIO DEL TERRERO, lon:-105.82033644, lat:25.35131681}} | 2023-05-17 | 2023-06-09 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB006/R33/2023, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:255431.31, importe_modificado:255431.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}} | {2317918/proyecto_INICIO, 2317918/proyecto_PROCESO, 2317918/proyecto_FIN, 2317918/proyecto_PROCESO, 2317918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318035 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI - 426652 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 426652 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE L LOCALIDAD, lon:-104.44738486, lat:24.87737187}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-17/2023, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2318035/proyecto_INICIO, 2318035/proyecto_FIN, 2318035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318090 | Proyecto de inversión | 19525.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19525.8, modificado:19525.8}} | CONSTRUCCION DE 5 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SALSIPUEDES - 426961 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 426961 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR BLANCO, lon:-106.08337865, lat:26.0647366}} | 2023-03-27 | 2023-07-30 | 19525.8 | 19525.8 | 19525.8 | 19525.8 | 19525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2318090/proyecto_FIN, 2318090/proyecto_PROCESO, 2318090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319077 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICO - 431668 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 431668 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-105.77633766, lat:25.32573402}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB020/R33/MIG/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319077/proyecto_INICIO, 2319077/proyecto_PROCESO, 2319077/proyecto_INICIO, 2319077/proyecto_FIN, 2319077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319314 | Proyecto de inversión | 215111.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215111.5, modificado:215111.5}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO BLANCO - 432669 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432669 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:908, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34985 CERRITO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 5 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UB, lon:-104.56134097, lat:23.1737814}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-6, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:215111.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2319314/proyecto_INICIO, 2319314/proyecto_PROCESO, 2319314/proyecto_FIN, 2319314/proyecto_PROCESO, 2319314/proyecto_INICIO, 2319314/proyecto_PROCESO, 2319314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319939 | Proyecto de inversión | 616509.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616509.15, modificado:616509.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA BRASILES, LA ARENA Y SAN LUCAS DE JALPA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN LUCAS DE JALPA - 435488 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435488 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL M, lon:-104.49951296, lat:22.43190791}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 616509.15 | 616509.15 | 616509.15 | 616509.15 | 616509.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-055-3, contratista:MARTIN MANUEL GALIO BARRAZA RAMON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2191329.26, importe_modificado:616509.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}} | {2319939/proyecto_INICIO, 2319939/proyecto_PROCESO, 2319939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320167 | Proyecto de inversión | 778425.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778425.05, modificado:778425.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN ARROYO HONDO, CORPUS, JOYAS Y RATONES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ARROYO HONDO - 436409 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436409 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:655, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO, 34997 ARROYO HONDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE , lon:-104.76052404, lat:22.89579179}} | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 778425.05 | 778425.05 | 778425.05 | 778425.05 | 778425.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-062-1, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3078855.13, importe_modificado:778425.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}} | {2320167/proyecto_INICIO, 2320167/proyecto_PROCESO, 2320167/proyecto_INICIO, 2320167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320183 | Proyecto de inversión | 397101.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397101.97, modificado:397101.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN ARROYO HONDO, CORPUS, JOYAS Y RATONES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CORPUS - 436454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436454 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1400, direccion:RANCHERIA CORPUS, 34985 CORPUS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLA, lon:-104.80737839, lat:22.86392294}} | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 397101.97 | 397101.97 | 397101.97 | 397101.97 | 397101.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-062-2, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3078855.13, importe_modificado:397101.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2320183/proyecto_PROCESO, 2320183/proyecto_INICIO, 2320183/proyecto_PROCESO, 2320183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320199 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 436501 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 436501 | S | 2385 | 2223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE FERROCARRIL AUN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR QUE CONECTA LA COLONIA OBREGÓN CON LA COLONIA JUÁR, lon:-105.35947555, lat:23.77758532}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-031/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:348113.62, importe_modificado:348113.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.0}} | {2320199/proyecto_INICIO, 2320199/proyecto_PROCESO, 2320199/proyecto_FIN, 2320199/proyecto_INICIO, 2320199/proyecto_PROCESO, 2320199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320236 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN GUAJOLOTES PUEBLO NUEVO - 436643 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 436643 | S | 280 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:PUEBLO GUAJOLOTES, 34963 GUAJOLOTES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA CASA DE RENE CHAMORRO, lon:-105.17535431, lat:23.1886495}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2320236/proyecto_FIN, 2320236/proyecto_INICIO, 2320236/proyecto_PROCESO, 2320236/proyecto_FIN, 2320236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320315 | Proyecto de inversión | 996710.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996710.1, modificado:996710.1}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LLANO GRANDE DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO - 437012 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 437012 | S | 218 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3820.0, meta_modificada:3820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS ENFRENTE DE LA CASA DE LA AUTORIDAD, lon:-105.04923598, lat:23.41626324}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 996710.1 | 996710.1 | 996710.1 | 996710.1 | 996710.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-CAED-001/2023, contratista:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:996710.1, importe_modificado:996710.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3820.0}} | {2320315/proyecto_FIN, 2320315/proyecto_INICIO, 2320315/proyecto_PROCESO, 2320315/proyecto_FIN, 2320315/proyecto_INICIO, 2320315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320855 | Proyecto de inversión | 600680.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600680.97, modificado:600680.97}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN MIGUEL DE TEMOHAYA - 439312 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 439312 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, 34977 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICI, lon:-104.50857206, lat:23.3029553}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 600680.97 | 600680.97 | 600680.97 | 600680.97 | 600680.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-8, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:600680.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320855/proyecto_PROCESO, 2320855/proyecto_INICIO, 2320855/proyecto_FIN, 2320855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320890 | Proyecto de inversión | 589185.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589185.37, modificado:589185.37}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MAYPURA DE JALPA - 439436 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 439436 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:RANCHERIA MAYPURA DE JALPA, 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE , lon:-104.47447343, lat:22.40821899}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 589185.37 | 589185.37 | 589185.37 | 589185.37 | 589185.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-9, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:589185.37}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2320890/proyecto_INICIO, 2320890/proyecto_PROCESO, 2320890/proyecto_INICIO, 2320890/proyecto_FIN, 2320890/proyecto_PROCESO, 2320890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321394 | Proyecto de inversión | 809125.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:278400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530725.73, modificado:530725.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZONA DE MURUATA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 441426 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 441426 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34985 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB, lon:-104.46097324, lat:22.73286969}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 530725.73 | 530725.73 | 530725.73 | 530725.73 | 530725.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-155-1, contratista:ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1907295.61, importe_modificado:530725.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2321394/proyecto_INICIO, 2321394/proyecto_FIN, 2321394/proyecto_PROCESO, 2321394/proyecto_FIN, 2321394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321435 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JARDINES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 441510 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 441510 | S | 508 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA JARDINES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE NUEVA VIDA, CALLE AZUCENA A UNA CUADRA DEL PANTEON CERCA DEL PATIO DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-105.35320454, lat:23.78679196}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2321435/proyecto_PROCESO, 2321435/proyecto_INICIO, 2321435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321620 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN JERÓNIMO DE LA ZONA ALTA PUEBLO NUEVO DURANGO - 442293 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 442293 | S | 148 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.54510567, lat:23.80930346}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-050/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2321620/proyecto_INICIO, 2321620/proyecto_FIN, 2321620/proyecto_PROCESO, 2321620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322331 | Acción | 107996 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107996.0, modificado:107996.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 449339 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poanas | 449339 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | 107996 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ARD/MPD/VC/001-2023, contratista:PROYECTOS Y CONTRUCCIONES BOTELLO, DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:107996.0, importe_modificado:107996.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322331/proyecto_FIN, 2322331/proyecto_INICIO, 2322331/proyecto_PROCESO, 2322331/proyecto_FIN, 2322331/proyecto_INICIO, 2322331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322537 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:1501810.58, modificado:1501810.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948189.42, modificado:1948189.42}} | REHABILITACION INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DE PANELES OLARES EN POZO DE GAU POTABLE NUMERO DOS LOCALIDAD GINACIO RAMIREZ DGO - 450288 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 450288 | S | 1500 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE RAUL SALINAS BARRIO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE CUCUAHTEMOC, ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLOMANO DERECHA A 400 METROS DE LA GASOLINERA, lon:-104.08320064, lat:24.50179884}} | 2023-10-14 | 2023-12-14 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-PART-012-009/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3450000.0, importe_modificado:3450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2322537/proyecto_FIN, 2322537/proyecto_PROCESO, 2322537/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322755 | Proyecto de inversión | 251939.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251939.01, modificado:494113.06}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOPEZ RAYON BORDO EN CIUDAD VILLA JUAREZ EN EL MPIO. DE LERDO, DGO. - 451321 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 451321 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE ABRAHAM GONZALEZ EN CALLE AQUILKES SERDAN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOPEZ RAYON A 300 MTS D, lon:-103.59311836, lat:25.48045267}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 494113.06 | 494113.06 | 494113.06 | 494113.06 | 494113.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-57/2023, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:494113.06, importe_modificado:494113.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2322755/proyecto_INICIO, 2322755/proyecto_FIN, 2322755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323799 | Proyecto de inversión | 898875.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:449437.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449437.59, modificado:449437.59}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SAUCES SAUCES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 224849 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 224849 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD HACIA EL SUR, lon:-103.15097705, lat:24.49694818}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33/DRE-18-2023.SBS, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:General Simón Bolívar, monto:898875.18, importe_modificado:898875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:520.0}} | {2323799/proyecto_FIN, 2323799/proyecto_PROCESO, 2323799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324191 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PAVIENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LATERAL A LA CARRETERA FEDERL 45 PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD DE RODEO DEL MUNICIPIODE RODEO - 255796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 255796 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CALLE LATERAL A LA CARRETERA FEDERL 45 PANAMERICANA FRENTE A HOSPITAL INTEGRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO, lon:-104.554411, lat:25.169024}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-URB/FAIS/PMR-2023.SBS, contratista:SILVIA OROZCO RUVALCASA, convocante:Rodeo, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:750.0}} | {2324191/proyecto_INICIO, 2324191/proyecto_PROCESO, 2324191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324571 | Proyecto de inversión | 2999059.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1499529.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499529.73, modificado:1499529.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 262672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 262672 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A VICENTE GUERRERO, lon:-104.028472, lat:23.725972}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1499529.73 | 1499529.73 | 1499529.73 | 1499529.73 | 1499529.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/FISE-FISM/2023/001.SBS, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:Vicente Guerrero, monto:2999059.46, importe_modificado:2999059.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324571/proyecto_INICIO, 2324571/proyecto_PROCESO, 2324571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326554 | Proyecto de inversión | 2040784.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1020392.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020392.04, modificado:1020392.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 299307 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 299307 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EN EL MULTIDEPORTIVO DEL PUEBLO, lon:-103.883611, lat:24.443611}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-17.SBS, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:Cuencamé, monto:2040784.08, importe_modificado:2040784.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2326554/proyecto_INICIO, 2326554/proyecto_PROCESO, 2326554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326803 | Proyecto de inversión | 194480.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194480.2, modificado:194480.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EN COLONIA LA VICTORIA DE LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO - 306065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 306065 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DEL MADROÑO COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EL LA COLONIA LA VICTORIA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.37124165, lat:23.77524382}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 194480.2 | 194480.2 | 194480.2 | 194480.2 | 194480.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. A YTO PUEBLO NUEVO-001 /2023.SBS, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:Pueblo Nuevo, monto:2948407.0, importe_modificado:2948407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2326803/proyecto_INICIO, 2326803/proyecto_PROCESO, 2326803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326806 | Proyecto de inversión | 751350.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751350.7, modificado:751350.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EN LA COLONIA BUENA VISTA CALLE NO.1 Y CALLE BOULEVARD DE LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 306172 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 306172 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA BUENAVISTA, lon:-105.35965002, lat:23.7670645}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 751350.7 | 751350.7 | 751350.7 | 751350.7 | 751350.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. A YTO PUEBLO NUEVO-001 /2023.SBS, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:Pueblo Nuevo, monto:2948407.0, importe_modificado:2948407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2326806/proyecto_INICIO, 2326806/proyecto_PROCESO, 2326806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326872 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52575.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52575.22, modificado:52575.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 309847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:COLONIA LAS MARGARITAS, 34638 LAS MARGARITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19909955, lat:25.07399077}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-010-2023.SBS, contratista:LUIS MANUEL PÉREZ OTERO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326872/proyecto_FIN, 2326872/proyecto_PROCESO, 2326872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326877 | Proyecto de inversión | 315543.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157771.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157771.84, modificado:157771.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 309883 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309883 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.94581259, lat:25.26073843}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 157771.84 | 157771.84 | 157771.84 | 157771.84 | 157771.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-018-2023.SBS, contratista:Victor Hugo Graciano Arzola, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1051812.25, importe_modificado:1051812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326877/proyecto_FIN, 2326877/proyecto_PROCESO, 2326877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326881 | Proyecto de inversión | 1893793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893793.24, modificado:1893793.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LERDO DEL MUNICIPIO DE LERDO - 309910 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309910 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:RANCHERIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51908973, lat:25.5375518}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1893793.24 | 1893793.24 | 1893793.24 | 1893793.24 | 1893793.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-011-2023.SBS, contratista:DEINFRATEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104214.71, importe_modificado:2104214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2326881/proyecto_PROCESO, 2326881/proyecto_INICIO, 2326881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326882 | Proyecto de inversión | 105210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105210.74, modificado:105210.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CIUDAD JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 309915 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309915 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:RANCHERIA CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA TERCERA CUADRA CASA MORADA, lon:-103.58924041, lat:25.49722513}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-011-2023.SBS, contratista:DEINFRATEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104214.71, importe_modificado:2104214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326882/proyecto_FIN, 2326882/proyecto_PROCESO, 2326882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326901 | Proyecto de inversión | 105204.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52602.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52602.34, modificado:52602.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADCOLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310959 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310959 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0273772, lat:24.82260699}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326901/proyecto_PROCESO, 2326901/proyecto_FIN, 2326901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326959 | Proyecto de inversión | 210279.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105139.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105139.54, modificado:105139.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312645 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312645 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RANCHERIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.56352736, lat:25.18935686}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326959/proyecto_PROCESO, 2326959/proyecto_FIN, 2326959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326961 | Proyecto de inversión | 105139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52569.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.77, modificado:52569.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312653 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.547054, lat:25.15826594}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326961/proyecto_INICIO, 2326961/proyecto_FIN, 2326961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326964 | Proyecto de inversión | 315418.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157709.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157709.3, modificado:157709.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312670 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312670 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57306428, lat:25.23573894}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 157709.3 | 157709.3 | 157709.3 | 157709.3 | 157709.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2326964/proyecto_PROCESO, 2326964/proyecto_INICIO, 2326964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327218 | Proyecto de inversión | 104417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52208.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52208.5, modificado:52208.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE AVINO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 321215 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:ZONA FEDERAL SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.2960233, lat:24.52163354}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2023.SBS, contratista:BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1566254.91, importe_modificado:1566254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327218/proyecto_FIN, 2327218/proyecto_INICIO, 2327218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327253 | Proyecto de inversión | 105225.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52612.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52612.72, modificado:52612.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321817 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:PUEBLO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.00975837, lat:24.86905051}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327253/proyecto_INICIO, 2327253/proyecto_FIN, 2327253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328193 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79996.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 347450 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 347450 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:PUEBLO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA ESCUELA A 300 METROS, lon:-105.533676, lat:26.427719}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 79996.6 | 79996.6 | 79996.6 | 79996.6 | 79996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEBISED-TANQUES/2023.SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:99995.75, importe_modificado:99995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328193/proyecto_INICIO, 2328193/proyecto_FIN, 2328193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402328462 | Proyecto de inversión | 981876 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:155376.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826500.0, modificado:826500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 361106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 361106 | S | 183 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3040.0, meta_modificada:3040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , TECHOS DE LAMINA PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.36017024, lat:23.77859658}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 826500 | 826500 | 826500 | 826500 | 826500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.0}} | {2328462/proyecto_INICIO, 2328462/proyecto_FIN, 2328462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328466 | Proyecto de inversión | 164952 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:82476.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82476.0, modificado:82476.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME PINTURA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 361442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 361442 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE MUROS CON PINTURA EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.35982692, lat:23.77828241}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 82476 | 82476 | 82476 | 82476 | 82476 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}} | {2328466/proyecto_INICIO, 2328466/proyecto_PROCESO, 2328466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs5: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto.(2), trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs6: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto.(2), trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs7: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto.(2), trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs8: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto.(2), trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs9: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs10: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs11: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs12: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230402328483 | Proyecto de inversión | 674642.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674642.39, modificado:674367.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 362087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 362087 | S | 115 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , VARIAS ACCIONES SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.7797168, lat:24.63331821}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 674367.16 | 674367.16 | 674367.16 | 674367.16 | 674367.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2328483/proyecto_PROCESO, 2328483/proyecto_INICIO, 2328483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328493 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 362631 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 362631 | S | 385 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.42242035, lat:25.04097321}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:200.0}} | {2328493/proyecto_INICIO, 2328493/proyecto_FIN, 2328493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328579 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 367340 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367340 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DEL PRESCOLAR, lon:-104.06582972, lat:25.25864455}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328579/proyecto_INICIO, 2328579/proyecto_FIN, 2328579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328634 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MAGISTRAL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368434 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368434 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-105.38916244, lat:25.9812246}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328634/proyecto_INICIO, 2328634/proyecto_FIN, 2328634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328737 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAUCES DE CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371343 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371343 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:RANCHERIA SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.35297668, lat:26.23285971}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328737/proyecto_INICIO, 2328737/proyecto_FIN, 2328737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328745 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:18000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:68400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371386 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-105.51157516, lat:26.44216891}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {2328745/proyecto_INICIO, 2328745/proyecto_FIN, 2328745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328754 | Proyecto de inversión | 25452.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10252.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NAVÍOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371438 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371438 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:218, direccion:COLONIA NAVÍOS, 34350 NAVÍOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA PRINCIPAL, lon:-105.04467154, lat:23.89550108}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328754/proyecto_INICIO, 2328754/proyecto_FIN, 2328754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328770 | Proyecto de inversión | 44542.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:17942.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES EJIDO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371521 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371521 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-104.53772151, lat:23.92083745}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328770/proyecto_INICIO, 2328770/proyecto_FIN, 2328770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328787 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO EL PINOLE DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371739 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.61796661, lat:26.33604608}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328787/proyecto_FIN, 2328787/proyecto_INICIO, 2328787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328789 | Proyecto de inversión | 63631.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:25631.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371748 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371748 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DIVERSAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.71472395, lat:24.11874446}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328789/proyecto_INICIO, 2328789/proyecto_FIN, 2328789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328798 | Proyecto de inversión | 95447.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:38447.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:56999.96}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371842 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.49830546, lat:23.9255031}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 56999.96 | 56999.96 | 56999.96 | 56999.96 | 56999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2328798/proyecto_INICIO, 2328798/proyecto_FIN, 2328798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328829 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA PALMITA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 374171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 374171 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LA PALMITA (LA PALMITA), 34717 SAN FRANCISCO DE LA PALMITA (LA PALMITA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.06178365, lat:24.58952287}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328829/proyecto_INICIO, 2328829/proyecto_FIN, 2328829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328890 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD OQUENDO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 378059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 378059 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:EJIDO OQUENDO, 35256 OQUENDO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.47961298, lat:26.15604575}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328890/proyecto_INICIO, 2328890/proyecto_FIN, 2328890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328896 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JAUJA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 378530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 378530 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:30, direccion:EJIDO JAUJA, 35265 JAUJA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37391366, lat:25.92872463}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328896/proyecto_INICIO, 2328896/proyecto_FIN, 2328896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328920 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD HORIZONTE DOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 379922 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 379922 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:242, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 HORIZONTE DOS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38905355, lat:25.98827789}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328920/proyecto_FIN, 2328920/proyecto_PROCESO, 2328920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328926 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL REAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 380043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380043 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:107, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DEL REAL, 35264 SAN MIGUEL DEL REAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40409799, lat:26.02677841}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328926/proyecto_INICIO, 2328926/proyecto_FIN, 2328926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328932 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 380424 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.62251901, lat:25.26601326}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328932/proyecto_INICIO, 2328932/proyecto_FIN, 2328932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328946 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380739 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:45, direccion:EJIDO SAN SIMÓN, 35465 SAN SIMÓN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.63885419, lat:26.15966683}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328946/proyecto_INICIO, 2328946/proyecto_FIN, 2328946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328960 | Proyecto de inversión | 48800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48800.0, modificado:48800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 381013 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381013 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.44213268, lat:25.82077029}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328960/proyecto_INICIO, 2328960/proyecto_FIN, 2328960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328969 | Proyecto de inversión | 341600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341600.0, modificado:341600.3}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDADCUCHIL DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 381305 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381305 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-103.92778804, lat:23.61991067}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 341600.3 | 341600.3 | 341600.3 | 341600.3 | 341600.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:70.0}} | {2328969/proyecto_INICIO, 2328969/proyecto_FIN, 2328969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328997 | Proyecto de inversión | 53680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53680.0, modificado:53680.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD HORIZONTE DOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 382968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 382968 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:242, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 HORIZONTE DOS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39177867, lat:25.98316647}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2328997/proyecto_INICIO, 2328997/proyecto_FIN, 2328997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328998 | Proyecto de inversión | 76334.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76334.96, modificado:76309.63}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 382977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 382977 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.0, meta_modificada:1352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD, lon:-103.80999897, lat:24.29280265}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 76309.63 | 76309.63 | 76309.63 | 76309.63 | 76309.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.0}} | {2328998/proyecto_INICIO, 2328998/proyecto_PROCESO, 2328998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230402329006 | Proyecto de inversión | 4123.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123.8, modificado:4123.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 383949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 383949 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.34154899, lat:24.04648156}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2329006/proyecto_INICIO, 2329006/proyecto_FIN, 2329006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329011 | Proyecto de inversión | 10118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10118.0, modificado:10116.3}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDADSANTA EUGENIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 384474 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 384474 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:RANCHERIA SANTA EUGENIA, 35326 SANTA EUGENIA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.94457868, lat:26.16508205}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10116.3 | 10116.3 | 10116.3 | 10116.3 | 10116.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329011/proyecto_PROCESO, 2329011/proyecto_INICIO, 2329011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329020 | Proyecto de inversión | 11730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7606.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123.8, modificado:4123.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385138 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS DIRECCIONES, lon:-104.53518017, lat:23.90058932}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2329020/proyecto_INICIO, 2329020/proyecto_FIN, 2329020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329086 | Proyecto de inversión | 33073.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33073.42, modificado:33068.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 387956 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 387956 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES DEL POBLADO, lon:-104.74785278, lat:24.44527267}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 33068.16 | 33068.16 | 33068.16 | 33068.16 | 33068.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329086/proyecto_INICIO, 2329086/proyecto_PROCESO, 2329086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329111 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE BRUNO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389597 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL CAMINO, lon:-104.6510938, lat:24.51801452}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329111/proyecto_INICIO, 2329111/proyecto_PROCESO, 2329111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329141 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DESAN JOSÉ DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390313 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390313 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.74173256, lat:24.47262929}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329141/proyecto_INICIO, 2329141/proyecto_PROCESO, 2329141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329156 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JACALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390714 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390714 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO DE JACALES, 34440 SAN JERÓNIMO DE JACALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.23406231, lat:24.4067668}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329156/proyecto_INICIO, 2329156/proyecto_FIN, 2329156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329163 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL TULE DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390942 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:PUEBLO EL TULE, 34445 EL TULE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.20507687, lat:24.58987047}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329163/proyecto_INICIO, 2329163/proyecto_FIN, 2329163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329195 | Proyecto de inversión | 197029.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:57829.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 392753 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 392753 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-106.48356049, lat:25.83673007}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2329195/proyecto_INICIO, 2329195/proyecto_FIN, 2329195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329203 | Proyecto de inversión | 369429.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:108429.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAJAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 392963 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 392963 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:477, direccion:RANCHERIA LAJAS, 35447 LAJAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-106.29532505, lat:25.92499958}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | 261000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2329203/proyecto_FIN, 2329203/proyecto_PROCESO, 2329203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329216 | Proyecto de inversión | 80633.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:28433.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 394304 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 394304 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:984, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, 34386 SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.0470372, lat:24.11482052}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329216/proyecto_INICIO, 2329216/proyecto_PROCESO, 2329216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329231 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RAMÓN CORONA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 394940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 394940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CUARTEL RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL PARQUE PUBLICO, lon:-103.62986003, lat:24.18700792}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329231/proyecto_INICIO, 2329231/proyecto_FIN, 2329231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329240 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395116 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.07562995, lat:26.2079017}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329240/proyecto_PROCESO, 2329240/proyecto_INICIO, 2329240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329250 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395388 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.7324198, lat:25.73493363}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329250/proyecto_INICIO, 2329250/proyecto_PROCESO, 2329250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329274 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395891 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:EJIDO ESTACIÓN PROGRESO, 35840 ESTACIÓN PROGRESO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.93907833, lat:24.56777779}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329274/proyecto_INICIO, 2329274/proyecto_FIN, 2329274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329283 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA OJO ZARCO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396015 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396015 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:56, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA (OJO ZARCO), 35875 SAN ANTONIO DE LOS GARCÍA (OJO ZARCO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.70288588, lat:24.23619212}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329283/proyecto_INICIO, 2329283/proyecto_FIN, 2329283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329287 | Proyecto de inversión | 11228.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5256.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971.68, modificado:5971.68}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 396064 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 396064 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.65657822, lat:24.07659804}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5971.68 | 5971.68 | 5971.68 | 5971.68 | 5971.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2329287/proyecto_FIN, 2329287/proyecto_PROCESO, 2329287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329293 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD AN PEDRO DE OCUILA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396159 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:EJIDO SAN PEDRO DE OCUILA, 35830 SAN PEDRO DE OCUILA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.68997434, lat:24.83072165}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329293/proyecto_INICIO, 2329293/proyecto_FIN, 2329293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329329 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398208 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PRADO, 35520 SAN JOSÉ DEL PRADO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-105.13615307, lat:25.90243189}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329329/proyecto_INICIO, 2329329/proyecto_FIN, 2329329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329334 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398255 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398255 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.19286183, lat:25.96521685}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329334/proyecto_INICIO, 2329334/proyecto_FIN, 2329334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329338 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE CABRERA COLONIA AGRÍCOLA J AGUIRRE DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398281 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398281 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-105.25640178, lat:26.05203421}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329338/proyecto_INICIO, 2329338/proyecto_FIN, 2329338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329345 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 398656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:RANCHERIA CANUTILLO, 35383 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.37302034, lat:26.38020111}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329345/proyecto_INICIO, 2329345/proyecto_FIN, 2329345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329402 | Proyecto de inversión | 38961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:19480.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19480.75, modificado:19480.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 403336 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 403336 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.38201859, lat:25.13158036}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19480.76 | 19480.76 | 19480.76 | 19480.76 | 19480.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329402/proyecto_INICIO, 2329402/proyecto_FIN, 2329402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329423 | Proyecto de inversión | 10929.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10929.79, modificado:10929.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE VILLA CORONA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404182 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:EJIDO SAN LUIS DE VILLA CORONA, 34695 SAN LUIS DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.6606394, lat:24.0952036}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10929.72 | 10929.72 | 10929.72 | 10929.72 | 10929.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2329423/proyecto_INICIO, 2329423/proyecto_FIN, 2329423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329434 | Proyecto de inversión | 43719.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43719.15, modificado:43718.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404481 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404481 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.84187302, lat:24.41588844}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43718.88 | 43718.88 | 43718.88 | 43718.88 | 43718.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329434/proyecto_INICIO, 2329434/proyecto_FIN, 2329434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329444 | Proyecto de inversión | 240455.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240455.32, modificado:240453.82}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD VENCEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404642 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404642 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-105.71264568, lat:24.42693049}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 240453.82 | 240453.82 | 240453.82 | 240453.82 | 240453.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}} | {2329444/proyecto_INICIO, 2329444/proyecto_FIN, 2329444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329454 | Proyecto de inversión | 62338.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:31169.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31169.2, modificado:31169.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PEDRO CELESTINO NEGRETE DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 404985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 404985 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:EJIDO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.09429433, lat:24.61134997}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329454/proyecto_INICIO, 2329454/proyecto_FIN, 2329454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329569 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA CONSTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408406 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408406 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:PUEBLO LA CONSTANCIA, 34857 LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-104.26693652, lat:23.91790985}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329569/proyecto_INICIO, 2329569/proyecto_FIN, 2329569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329572 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LUMBRERAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408447 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408447 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:PUEBLO LUMBRERAS, 34850 LUMBRERAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.24643361, lat:23.90476818}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329572/proyecto_PROCESO, 2329572/proyecto_INICIO, 2329572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329576 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408535 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408535 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:EJIDO GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE ATRAS DE LA PRINCIPAL, lon:-104.02267425, lat:23.81179522}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329576/proyecto_INICIO, 2329576/proyecto_FIN, 2329576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329592 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BUENA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 408994 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408994 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:PUEBLO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.06223646, lat:25.05731049}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329592/proyecto_PROCESO, 2329592/proyecto_FIN, 2329592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329594 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409014 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:PUEBLO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.86223778, lat:24.85193272}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329594/proyecto_PROCESO, 2329594/proyecto_INICIO, 2329594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329603 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:PUEBLO MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.09381917, lat:25.06814284}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329603/proyecto_PROCESO, 2329603/proyecto_INICIO, 2329603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329610 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409210 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409210 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.12325314, lat:24.84798628}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329610/proyecto_PROCESO, 2329610/proyecto_FIN, 2329610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329650 | Proyecto de inversión | 154347.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154347.09, modificado:154318.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 410303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 410303 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.98951485, lat:24.82212164}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 154318.1 | 154318.1 | 154318.1 | 154318.1 | 154318.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2329650/proyecto_INICIO, 2329650/proyecto_PROCESO, 2329650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329676 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL ARTURO BERNAL DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 411666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 411666 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.37653563, lat:24.37385973}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2329676/proyecto_INICIO, 2329676/proyecto_PROCESO, 2329676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329692 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.2}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412132 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412132 | S | 119 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.32064199, lat:24.40089864}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | 244000.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2329692/proyecto_PROCESO, 2329692/proyecto_INICIO, 2329692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329693 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD EL SALTILLO MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:258, direccion:EJIDO EL SALTILLO, 35645 EL SALTILLO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A L TEMPLO, lon:-105.79578896, lat:25.6756093}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329693/proyecto_FIN, 2329693/proyecto_INICIO, 2329693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329706 | Proyecto de inversión | 22153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22153.8, modificado:22142.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412393 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412393 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.53655477, lat:25.17095666}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329706/proyecto_INICIO, 2329706/proyecto_PROCESO, 2329706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329736 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD PUERTECITOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412974 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412974 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:300, direccion:RANCHERIA PUERTECITOS, 35636 PUERTECITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CLINICA, lon:-106.21922537, lat:25.43366301}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329736/proyecto_INICIO, 2329736/proyecto_FIN, 2329736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329737 | Proyecto de inversión | 11076.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11076.9, modificado:11071.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LINARES DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PUEBLO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.50420999, lat:25.08258513}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329737/proyecto_INICIO, 2329737/proyecto_PROCESO, 2329737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329744 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 413082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413082 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE LA SIERRA, 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.10686202, lat:25.44804994}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:32.0}} | {2329744/proyecto_INICIO, 2329744/proyecto_FIN, 2329744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329817 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATADEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 414543 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414543 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:397, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), 35226 EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.35163208, lat:26.32424555}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329817/proyecto_INICIO, 2329817/proyecto_FIN, 2329817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329818 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65999.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE CAÑITASDEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 414645 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414645 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:132, direccion:EJIDO SAN JUAN DE CAÑITAS, 35213 SAN JUAN DE CAÑITAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.15041091, lat:26.64276929}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329818/proyecto_INICIO, 2329818/proyecto_FIN, 2329818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329837 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65999.59}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLEDEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415217 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PUEBLO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.94306477, lat:25.00661025}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | 65999.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329837/proyecto_PROCESO, 2329837/proyecto_INICIO, 2329837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329859 | Proyecto de inversión | 19033.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10316.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8716.57, modificado:8716.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAS IGLESIAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 415854 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415854 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:135, direccion:RANCHERIA LAS IGLESIAS, 35647 LAS IGLESIAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.01533337, lat:25.50355317}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329859/proyecto_INICIO, 2329859/proyecto_FIN, 2329859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329865 | Proyecto de inversión | 64591.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64591.12, modificado:64569.66}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415959 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415959 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.24545827, lat:23.84770865}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 64569.66 | 64569.66 | 64569.66 | 64569.66 | 64569.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2329865/proyecto_INICIO, 2329865/proyecto_PROCESO, 2329865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329912 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 416973 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 416973 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.96374489, lat:24.55048394}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329912/proyecto_INICIO, 2329912/proyecto_FIN, 2329912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329955 | Proyecto de inversión | 47582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:25791.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21791.43, modificado:21791.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD POTRERILLOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417658 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417658 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:218, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 35635 POTRERILLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.95574934, lat:25.34687622}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329955/proyecto_INICIO, 2329955/proyecto_FIN, 2329955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329967 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS FRESNOS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 417946 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 417946 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS FRESNOS, 34743 SAN ANTONIO DE LOS FRESNOS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ABARROTERA, lon:-104.0390696, lat:24.83305047}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329967/proyecto_INICIO, 2329967/proyecto_FIN, 2329967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329969 | Proyecto de inversión | 76132.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:41266.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34866.29, modificado:34866.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DE BARAJAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418024 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES DE BARAJAS, 35637 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.32387825, lat:25.34064961}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34866.29 | 34866.29 | 34866.29 | 34866.29 | 34866.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329969/proyecto_INICIO, 2329969/proyecto_FIN, 2329969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329997 | Proyecto de inversión | 152265.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:82532.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69732.57, modificado:69732.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA BUFA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418551 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418551 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA BUFA, 35633 LA BUFA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.64267695, lat:25.44300497}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2329997/proyecto_PROCESO, 2329997/proyecto_INICIO, 2329997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330003 | Proyecto de inversión | 152265.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:82532.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69732.57, modificado:69732.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LOBOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418624 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418624 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOBOS, 35620 SAN MIGUEL DE LOBOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.96981917, lat:25.16033255}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | 69732.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2330003/proyecto_PROCESO, 2330003/proyecto_FIN, 2330003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330013 | Proyecto de inversión | 8291.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5527.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763.77, modificado:2763.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LLANO DEL PINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418734 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418734 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:24, direccion:PUEBLO LLANO DEL PINO, 34496 LLANO DEL PINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.53553385, lat:24.58904052}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2763.77 | 2763.77 | 2763.77 | 2763.77 | 2763.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2330013/proyecto_INICIO, 2330013/proyecto_FIN, 2330013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330021 | Proyecto de inversión | 21904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21904.35, modificado:21904.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD VEINTE DE ABRILDEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418865 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418865 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.63351388, lat:26.31411686}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2330021/proyecto_PROCESO, 2330021/proyecto_FIN, 2330021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330133 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD NAVARRO DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 426457 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 426457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:272, direccion:RANCHERIA NAVARRO DE ABAJO, 35350 NAVARRO DE ABAJO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL ARROYO, lon:-106.08385553, lat:26.4597043}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2330133/proyecto_INICIO, 2330133/proyecto_FIN, 2330133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330157 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 427210 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 427210 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALTILLO, 35368 SALTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.89543833, lat:26.65416318}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2330157/proyecto_INICIO, 2330157/proyecto_FIN, 2330157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330326 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL RELIZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435388 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:82, direccion:EJIDO LA BOCA DEL RELIZ (EL BAJÍO), 34495 LA BOCA DEL RELIZ (EL BAJÍO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-104.53137343, lat:24.66236336}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330326/proyecto_FIN, 2330326/proyecto_PROCESO, 2330326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330331 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435518 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435518 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA TIENDA, lon:-104.45802517, lat:24.9033702}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330331/proyecto_INICIO, 2330331/proyecto_FIN, 2330331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330350 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435839 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435839 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:EJIDO LA TRINIDAD, 35527 LA TRINIDAD, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.13328981, lat:25.79178395}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2330350/proyecto_PROCESO, 2330350/proyecto_INICIO, 2330350/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330353 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LOS ZARQUEÑOS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435861 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435861 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:EJIDO LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.96267602, lat:25.60878917}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2330353/proyecto_FIN, 2330353/proyecto_INICIO, 2330353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330355 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE CABRERA COLONIA AGRÍCOLA J AGUIRRE DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435870 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435870 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.25592971, lat:26.05241976}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2330355/proyecto_FIN, 2330355/proyecto_PROCESO, 2330355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330356 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435883 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435883 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 35527 RANCHO NUEVO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.12761034, lat:25.8197485}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2330356/proyecto_INICIO, 2330356/proyecto_FIN, 2330356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330397 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437325 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437325 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.07141584, lat:24.38802132}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2330397/proyecto_PROCESO, 2330397/proyecto_INICIO, 2330397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330405 | Proyecto de inversión | 14679.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14679.8, modificado:14674.93}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437452 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:PUEBLO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.08630173, lat:24.50795283}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14674.93 | 14674.93 | 14674.93 | 14674.93 | 14674.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2330405/proyecto_PROCESO, 2330405/proyecto_INICIO, 2330405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330464 | Proyecto de inversión | 13951.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13951.03, modificado:13948.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440500 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440500 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.9, meta_modificada:30.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.01112368, lat:25.61464097}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13948 | 13948 | 13948 | 13948 | 13948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.9}} | {2330464/proyecto_PROCESO, 2330464/proyecto_FIN, 2330464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402330914 | Proyecto de inversión | 1631595.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1631595.63, modificado:1631595.73}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALENA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN VILLA UNIÓN POANAS, DGO. - 258876 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 258876 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DEL CBTIS 109, lon:-104.04960737, lat:23.97894009}} | 2023-06-26 | 2023-09-15 | 1631595.73 | 1631595.73 | 1631595.73 | 1631595.73 | 1631595.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/BANOBRAS/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES BOTELLO DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1631595.73, importe_modificado:1631595.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {2330914/proyecto_PROCESO, 2330914/proyecto_INICIO, 2330914/proyecto_FIN, 2330914/proyecto_INICIO, 2330914/proyecto_PROCESO, 2330914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331050 | Proyecto de inversión | 778192 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:778191.9, modificado:778191.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ, COL. 12 DE DICIEMBRE - 304746 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 304746 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ A 75 METROS DE LA IGLESIA CR, lon:-104.69137621, lat:23.99502347}} | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 778191.69 | 778191.69 | 778191.69 | 778191.69 | 778191.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2023, contratista:MECAM INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2856717.63, importe_modificado:2856717.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2331050/proyecto_INICIO, 2331050/proyecto_PROCESO, 2331050/proyecto_FIN, 2331050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331061 | Proyecto de inversión | 1997778 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1997777.9, modificado:1997777.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL BACHIDERATO CECYTED DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 307787 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 307787 | S | 1512 | 1423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTAEZ DGO. UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN EL BACHIDERATO PREPARATORIA EMSAD FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-105.99633461, lat:24.7038167}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1997778 | 1997778 | 1997778 | 1997778 | 1997778 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-003-BANOBRAS-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1998840.0, importe_modificado:1998840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2331061/proyecto_INICIO, 2331061/proyecto_PROCESO, 2331061/proyecto_FIN, 2331061/proyecto_INICIO, 2331061/proyecto_FIN, 2331061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331066 | Proyecto de inversión | 646595.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:646595.15, modificado:638928.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SECOR SUR EN POBLADO SAPIORIZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 309372 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 309372 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE PUEBLO ESTACIÓN SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE EN EL SECTOR MEJOR CONOCIDO COMO SECTOR SUR A 200 MTS DE EL PANTEON DE LA COMUNIDAD Y A 600 MTS D, lon:-103.71464649, lat:25.44822016}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 638928.11 | 638928.11 | 638928.11 | 638928.11 | 638928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-26/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:638928.11, importe_modificado:638928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2331066/proyecto_INICIO, 2331066/proyecto_FIN, 2331066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331087 | Proyecto de inversión | 177451.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:177451.02, modificado:170625.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN C. PINO SUÁREZ ENTRE C. RAMÓN LEYVA Y C. V. MACIEL EN LA COL. SAN ISIDRO DE CD. LERDO, DGO. - 318682 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 318682 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:177.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE MACIEL Y CALLE RAMON LEYVA, CALLE GOMEZ PALACIO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE VICENTE MACIEL Y CALLE VICENTE MACIEL ENT, lon:-103.54576001, lat:25.53553452}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 170626.08 | 170626.08 | 170626.08 | 170626.08 | 170626.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-16/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:170626.08, importe_modificado:170626.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.08}} | {2331087/proyecto_INICIO, 2331087/proyecto_PROCESO, 2331087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331114 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1199999.9, modificado:1199999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 332548 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 332548 | S | 1155 | 1111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:PUEBLO EL PUERTO DE SAN RAFAEL, 34656 EL PUERTO DE SAN RAFAEL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL AL SURESTE DEL MUNICIPIO A UNA HORA Y VEINTE MINUTOS DE DISTANCIA DESDE LA , lon:-106.07359542, lat:24.67558401}} | 2023-02-10 | 2023-04-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-005-BANOBRAS-2023, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2331114/proyecto_INICIO, 2331114/proyecto_FIN, 2331114/proyecto_PROCESO, 2331114/proyecto_FIN, 2331114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331121 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:899999.9, modificado:899999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHELLIRATO DE SAN MARCOS - 333842 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 333842 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS 24 DE FEBRERO, 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , BRECHA SAN MARCOS A PABLO SIDA ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES E, lon:-103.54851225, lat:24.29882286}} | 2023-03-31 | 2023-11-17 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DIR-IBE/2023-10, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2331121/proyecto_INICIO, 2331121/proyecto_FIN, 2331121/proyecto_PROCESO, 2331121/proyecto_FIN, 2331121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331166 | Proyecto de inversión | 194110 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:194109.9, modificado:194109.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 22 DE FEBRERO EN EL EJIDO 22 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO. - 364491 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 364491 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:RANCHO VEINTIDÓS DE FEBRERO, 35238 VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VEINTIDÓS DE FEBRERO Y A DOS CUADRAS , lon:-103.62369186, lat:25.8401799}} | 2023-10-10 | 2023-12-08 | 194110 | 194110 | 194110 | 194110 | 194110 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-011/2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:194110.0, importe_modificado:194110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2331166/proyecto_INICIO, 2331166/proyecto_PROCESO, 2331166/proyecto_FIN, 2331166/proyecto_PROCESO, 2331166/proyecto_FIN, 2331166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331397 | Proyecto de inversión | 429756.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:429756.33, modificado:429756.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 430640 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430640 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A TOPAR CON LA ESCUELA Y LA PLAZA, lon:-105.7479719, lat:25.37941424}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/APO006/R33/2023/024, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:429756.43, importe_modificado:429756.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2331397/proyecto_INICIO, 2331397/proyecto_FIN, 2331397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331450 | Proyecto de inversión | 3745395.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3745395.17, modificado:3745395.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA VENTANA A SAN FRANCISCO DE LAJAS - 452283 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452283 | S | 2358 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:123, direccion:RANCHO LA VENTANA [DE SARCILLOS], 34965 LA VENTANA [DE SARCILLOS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DE LA VENTANA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-105.01213413, lat:23.1871747}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 3745395.27 | 3745395.27 | 3745395.27 | 3745395.27 | 3745395.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-004/2023, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3745395.27, importe_modificado:3745395.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2331450/proyecto_INICIO, 2331450/proyecto_PROCESO, 2331450/proyecto_FIN, 2331450/proyecto_PROCESO, 2331450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402337752 | Proyecto de inversión | 959531 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959531.0, modificado:959531.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-069-23 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario: red de atarjeas con una longitud 1,682.93 ml., de red de alcantarillado con tuberia de pvc serie 20 y 114 descargas domiciliarias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-069-23 | S | 319 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO, lon:-104.6083, lat:23.953}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 959531 | 959531 | 959531 | 959531 | 959531 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402337978 | Proyecto de inversión | 529892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529892.0, modificado:529892.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-070-23 CONSTRUCCIÓN DE 200 M. DE EMISOR GENERAL DE 42 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-070-23 | S | 9205 | 8762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO, lon:-103.98323, lat:23.7311}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 529892 | 529892 | 529892 | 529892 | 529892 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338061 | Proyecto de inversión | 77001 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77001.0, modificado:77001.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-073-23 Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación, y mejora del sistema de agua potable ubicado en la localidad de Paso Nacional del municipio de Nazas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-073-23 | S | 705 | 688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PASEO NACIONAL, NAZAS., lon:-104.0152, lat:25.2625}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 77001 | 77001 | 77001 | 77001 | 77001 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338637 | Adquisición | 1976047 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976047.0, modificado:1976047.0}} | CAED-PROAGUA-ADI-065-23 Adquisición e instalación de 2,505 micromedidores dentro la mancha urbana de la ciudad de Victoria de Durango, en la Zona Centro, fraccionamientos Villas del Guadiana y Barcelona, colonias Amalia Solorzano, Valle Verde Sur, San José y Las Huertas. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADI-065-23 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DGO., lon:-104.6544, lat:24.0227}} | 2023-09-22 | 2023-12-15 | 1976047 | 1976047 | 1976047 | 1976047 | 1976047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339000 | Proyecto de inversión | 348197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348197.87, modificado:348197.76}} | 238001 SEC. GRAL. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DURANGO (REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238001 | S | 197 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SEC. GRAL. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DURANGO, lon:-104.69395945, lat:24.03456914}} | 2023-10-10 | 2023-12-02 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339094 | Proyecto de inversión | 1556657.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556657.62, modificado:1556656.98}} | 238048 SEC. GRAL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ LA JOYA POANAS (CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (AISLADA) DE 8.00X9.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5 M³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238048 | S | 84 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle Miguel Angel Fragoso , La Joya Poanas Durango CP. 34830, lon:-104.0012206, lat:23.83356292}} | 2023-10-25 | 2024-01-30 | 1556656.98 | 1556656.98 | 1556656.98 | 1556656.98 | 1556656.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339416 | Proyecto de inversión | 434522.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434522.46, modificado:434520.9}} | 238059 J. DE N. URBANO FRANCISCO I. MADERO FRANCISCO I. MADERO PÁNUCO DE CORONADO (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO PAREIB Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y CISTERNA DE 5M³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238059 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Madero, Pánuco De Coronado, Durango CP. 34770, lon:-104.66505223, lat:24.00688049}} | 2023-10-30 | 2023-12-24 | 434520.9 | 434520.9 | 434520.9 | 434520.9 | 434520.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339466 | Proyecto de inversión | 577798.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577798.77, modificado:577773.1}} | 238070 ESC. PRIM. RAFAEL VALENZUELA ZONA CENTRO GÓMEZ PALACIO (REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238070 | S | 126 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Mina 1201, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., lon:-103.505251, lat:25.574768}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 577773.1 | 577773.1 | 577773.1 | 577773.1 | 577773.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339491 | Proyecto de inversión | 130026.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130026.02, modificado:130026.02}} | 238081-B ESC. PRIM. FORD 95 FRACC. GUADALUPE DURANGO (REHABILITACIÓN DE PINTURA EN AULAS Y MUROS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238081B | S | 167 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Puerto Príncipe, Guadalupe, 34220 Durango, Dgo., lon:-104.62446825, lat:24.04033357}} | 2023-12-04 | 2024-01-03 | 130026.02 | 130026.02 | 130026.02 | 130026.02 | 130026.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339496 | Proyecto de inversión | 525070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525070.1, modificado:524908.22}} | 238082 J. DE N. URBANO RAMÓN LÓPEZ VELARDE COL. FIDEL VELÁZQUEZ GÓMEZ PALACIO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. CON ZAPATAS CORRIDAS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238082 | S | 124 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Luis Quintero 732, Fidel Velázquez, 35025 Gómez Palacio, Dgo., lon:-103.528591, lat:25.578364}} | 2023-10-31 | 2024-01-22 | 524908.22 | 524908.22 | 524908.22 | 524908.22 | 524908.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339543 | Proyecto de inversión | 1103996.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103996.48, modificado:1103794.72}} | 238088 ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS CIUDAD JUÁREZ LERDO (REHABILITACIÓN DE TECHOS Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238088 | S | 200 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Ciudad Juárez Lerdo Durango CP. 35180, lon:-103.59522037, lat:25.48609192}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1103794.72 | 1103794.72 | 1103794.72 | 1103794.72 | 1103794.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339561 | Proyecto de inversión | 284589.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284589.84, modificado:275412.64}} | 238092 SEC. GRAL. IGNACIO RAMÍREZ IGNACIO RAMÍREZ GUADALUPE VICTORIA (REHABILITACIÓN DE TALLER DE SOLDADURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238092 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, 34720 Ignacio Ramírez, Dgo. , lon:-104.08994636, lat:24.50271966}} | 2023-10-02 | 2023-12-10 | 275412.64 | 275412.64 | 275412.64 | 275412.64 | 275412.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339581 | Proyecto de inversión | 971210.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971210.85, modificado:971208.69}} | 238102 SEC. TÉCNICA NO. 43 EMILIANO ZAPATA CUENCAMÉ (REHABILITACIÓN DE TECHOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238102 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: DGO 386, Emiliano Zapata, Cuencamé, Durango CP. 35851 , lon:-103.89331408, lat:24.44452969}} | 2023-10-23 | 2024-01-14 | 971208.69 | 971208.69 | 971208.69 | 971208.69 | 971208.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339589 | Adquisición | 1494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494000.0, modificado:1493975.6}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 17 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339590 | Proyecto de inversión | 1327166.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327166.41, modificado:1327165.83}} | 238105 SEC. GRAL. NELLIE CAMPOBELLO FRACC. SAN LUIS III DURANGO (REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238105 | S | 146 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av San Luis 900, Renacimiento, 34224 Durango, Dgo., lon:-104.59108418, lat:24.05630951}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1327165.83 | 1327165.83 | 1327165.83 | 1327165.83 | 1327165.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339606 | Adquisición | 4147151.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147151.54, modificado:4147129.66}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 18 | N | 0 | 0 | 130118352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339626 | Proyecto de inversión | 1131000.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131000.52, modificado:1131000.33}} | 238114 ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN LA PERLA NAZAS (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238114 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:Calle Sin Nombre SN, La Perla, La Perla, 35730 Nazas, Durango, lon:-104.04922052, lat:25.28570376}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 1131000.33 | 1131000.33 | 1131000.33 | 1131000.33 | 1131000.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339681 | Proyecto de inversión | 449968.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449968.05, modificado:449967.48}} | 238125 CAI NO. 03 CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL NO. 03 EL VOLUNTARIADO-SEP COL. CIÉNEGA (LÁZARO CÁRDENAS Y DOLORES DEL RÍO) DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 10.61X13.64 MTS.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238125 | S | 80 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Libertad, Ciénega, 34090 Durango, Dgo., lon:-104.65190565, lat:24.0183267}} | 2023-11-06 | 2024-01-28 | 449967.48 | 449967.48 | 449967.48 | 449967.48 | 449967.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339695 | Proyecto de inversión | 382485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382485.4, modificado:382251.32}} | 238130 SEC. TÉCNICA NO. 61 FRACC. JARDINES DE DURANGO DURANGO (IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238130 | S | 318 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zapatilla y Tulipán SN, Fraccionamiento de Durango, 34200 Durango, Dgo., lon:-104.63600433, lat:24.04985955}} | 2023-11-09 | 2023-11-19 | 382251.32 | 382251.32 | 382251.32 | 382251.32 | 382251.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339744 | Proyecto de inversión | 1375145.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375145.56, modificado:1375123.53}} | 238144 SEC. GRAL. GUADALUPE VICTORIA FRACC. LOS FRESNOS DURANGO (REHABILITACIÓN DE EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238144 | S | 193 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Andador Yucatan Los Fresnos, Victoria de Durango Durango Durango CP. 34285, lon:-104.62596917, lat:24.02311447}} | 2023-11-23 | 2024-02-13 | 1375123.53 | 1375123.53 | 1375123.53 | 1375123.53 | 1375123.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339781 | Proyecto de inversión | 1504811.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504811.21, modificado:1504808.95}} | 238150 SEC. TÉCNICA NO. 37 SAN BERNARDO SAN BERNARDO (REHABILITACIÓN DE RED, REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238150 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Libertad, 35490 San Bernardo, Dgo., lon:-105.51988741, lat:26.00742669}} | 2023-12-26 | 2024-02-19 | 1504808.95 | 1504808.95 | 1504808.95 | 1504808.95 | 1504808.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339849 | Proyecto de inversión | 2111681.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111681.47, modificado:2111634.97}} | 238034 ESC. PRIM. ANEXA A LA NORMAL PREDIO CANOAS DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA-COMEDOR EN EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238034 | S | 210 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:534, direccion:CALLE DE LA NORMAL SN, Predio Canoas, 34000 Durango, Dgo., lon:-104.68447008, lat:24.02927833}} | 2024-01-14 | 2024-03-10 | 2111634.97 | 2111634.97 | 2111634.97 | 2111634.97 | 2111634.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340273 | Proyecto de inversión | 1999942.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999942.61, modificado:1999942.61}} | Señalización Horizontal Vertical en vialidades de la cabecera municipal del Mezquital, del municipio del Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161 | S | 650 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:calle principal, lon:-104.395877, lat:23.473367}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 1999942.61 | 1999942.61 | 1999942.61 | 1999942.61 | 1999942.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FORTA23-140, contratista:GRUPO HUXE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1999942.61, importe_modificado:1999942.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2340273/proyecto_INICIO, 2340273/proyecto_PROCESO, 2340273/proyecto_FIN, 2340273/proyecto_PROCESO, 2340273/proyecto_FIN, 2340273/proyecto_INICIO, 2340273/proyecto_PROCESO, 2340273/proyecto_INICIO, 2340273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340589 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONVENIO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2023 ECO 2015 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS OOAPS DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Durango, lon:-104.6649019, lat:24.0144996}} | 2023-07-11 | 2023-10-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340707 | Proyecto de inversión | 165639 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165639.0, modificado:165639.0}} | CAED-PROAGUA-DA-046-23 OBRA DE CAPTACION (PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 1133 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Ignacio López Rayón, lon:-103.71751, lat:24.21875}} | 2023-07-28 | 2023-08-26 | 165639 | 165639 | 165639 | 165639 | 165639 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102207176 | Proyecto de inversión | 80660.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80660.89, modificado:80660.89}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA VILLITA - 11020 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 11020 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LA VILLITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 2 RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA ESTÁ SITUADA A 91.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNI, lon:-106.29688406, lat:24.84125361}} | 2023-02-03 | 2023-02-10 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | 80660.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-002-2023, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:80660.89, importe_modificado:80660.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2207176/proyecto_INICIO, 2207176/proyecto_PROCESO, 2207176/proyecto_FIN, 2207176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211632 | Adquisición | 2723176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723176.28, modificado:3003533.22}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 06 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:43.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211650 | Adquisición | 1360366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360366.6, modificado:3069056.51}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIOP DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 08 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211684 | Adquisición | 1856866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856866.6, modificado:1086373.81}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO MEDICO Y DE LABORATORIO Y OTROS DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:140.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211743 | Adquisición | 1455035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455035.38, modificado:2203124.9}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:157.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:162.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el modificado en el avance financiero Ene-mar 2024 y Abr-jun 2024, monto incorrecto, por eso no llega al 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Favor de revisar el modificado en el avance financiero Ene-mar 2024 y Abr-jun 2024, monto incorrecto, por eso no llega al 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Favor de revisar el modificado en el avance financiero Ene-mar 2024 y Abr-jun 2024, monto incorrecto, por eso no llega al 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Favor de revisar el modificado en el avance financiero Ene-mar 2024 y Abr-jun 2024, monto incorrecto, por eso no llega al 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | DUR230102211752 | Adquisición | 2921329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921329.84, modificado:2908097.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:256.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213012 | Proyecto de inversión | 10788760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078876E7, modificado:8434457.0}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6033408, lat:23.9228504}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.6605555, lat:23.9599999}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 8434457 | 8434457 | 8434457 | 8434457 | 8434457 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216748 | Proyecto de inversión | 684864 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684864.0, modificado:684864.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS, QUENIBAS, SANTA MARIA Y RAMALES 61.50 KM. - 27278 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27278 | S | 392 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - EL ARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 61 + 500 RANCHERIA QUENIBAS, 34598 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA LA L, lon:-106.353835, lat:24.64706805}} | 2023-02-06 | 2023-03-28 | 684864 | 684864 | 684864 | 684864 | 684864 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:684864.0, importe_modificado:684864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:61.5}} | {2216748/proyecto_INICIO, 2216748/proyecto_PROCESO, 2216748/proyecto_FIN, 2216748/proyecto_PROCESO, 2216748/proyecto_FIN, 2216748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217518 | Proyecto de inversión | 29986 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29986.0, modificado:29986.0}} | REHABILITACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE. - 31845 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 31845 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 35960 TRAMO SAN JOSE DE ZARAGOZA - SAN LUIS DE COREA KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DEL EMSAD 45 SAN JOSE, lon:-103.47303477, lat:25.23081894}} | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 29986 | 29986 | 29986 | 29986 | 29986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-APO-R33-06-2023, contratista:FELIPE DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:29986.0, importe_modificado:29986.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2217518/proyecto_PROCESO, 2217518/proyecto_FIN, 2217518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202218235 | Proyecto de inversión | 368984.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368984.01, modificado:368984.01}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PLATANAR A LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - 35684 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35684 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:, 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION SE INICIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES. LA LOCALIDAD DEL PLATA, lon:-106.78445433, lat:25.20312358}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | 368984.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:368984.01, importe_modificado:368984.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_FIN, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_PROCESO, 2218235/proyecto_INICIO, 2218235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219466 | Proyecto de inversión | 187020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187020.0, modificado:187020.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NOGALES AL PÍPILA AL ENTRONQUE LA CIENEGUITA TRAMOS AISLADOS DEL 000 AL 20.750, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 42742 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 42742 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.78, meta_modificada:20.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO NOGALES - PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 750 PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN INICIO AL SUROESTE SALIENDO DE LA LO, lon:-104.60937516, lat:24.95560044}} | 2023-02-25 | 2023-03-25 | 187020 | 187020 | 187020 | 187020 | 187020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-002/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:187020.0, importe_modificado:187020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.78}} | {2219466/proyecto_INICIO, 2219466/proyecto_PROCESO, 2219466/proyecto_FIN, 2219466/proyecto_PROCESO, 2219466/proyecto_FIN, 2219466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219492 | Proyecto de inversión | 86898 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86898.0, modificado:86898.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE TANQUE REGULADOR EN LA LOCALIDAD LOS OJITOS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 42993 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 42993 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y C, lon:-104.63975549, lat:24.92588743}} | 2023-03-10 | 2023-04-10 | 86898 | 86898 | 86898 | 86898 | 86898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-004/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:86898.0, importe_modificado:86898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2219492/proyecto_INICIO, 2219492/proyecto_PROCESO, 2219492/proyecto_FIN, 2219492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219917 | Proyecto de inversión | 237559.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237559.66, modificado:237559.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JOSÉ DE BASOCO A CONETO DE COMONFORT REVESTIMIENTO Y RASTREO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0 .000 AL 10.750, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 45797 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 45797 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.75, meta_modificada:10.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 10.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL , lon:-104.82462632, lat:25.06602931}} | 2023-03-17 | 2023-04-28 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | 237559.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-011/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:237559.66, importe_modificado:237559.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.75}} | {2219917/proyecto_INICIO, 2219917/proyecto_PROCESO, 2219917/proyecto_FIN, 2219917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220203 | Proyecto de inversión | 361406.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361406.7, modificado:361406.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGION NEVEROS DE NEVEROS A EL DURAZNITO A LA VENTANA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 47801 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 47801 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:218, direccion:CAMINO TRAMO NEVEROS - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 10 PUEBLO EL DURAZNITO, 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERIA LIBRE DURANGO A MAZATLÁN TRAMO LA CUIDAD A BUENOS AIRES, AVANZAR 1 KM H, lon:-105.80174448, lat:23.74962709}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | 361406.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-003-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:602344.5, importe_modificado:602344.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} | {2220203/proyecto_INICIO, 2220203/proyecto_FIN, 2220203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220457 | Proyecto de inversión | 133221.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133221.94, modificado:133221.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EL TARAHUMAR Y BOCA DE SANTA CATARINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 49294 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 49294 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DE SANTA CATARINA Y EL TARAHUMAR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SALTO DE CAMELLONES Y CARRETERA A TEPEHUANES, CALLE EJIDO SAN DIEGO DE TENZAEN, lon:-105.42850203, lat:25.0684261}} | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | 133221.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-007-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:133221.94, importe_modificado:133221.94}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:5.0}} | {2220457/proyecto_INICIO, 2220457/proyecto_PROCESO, 2220457/proyecto_FIN, 2220457/proyecto_PROCESO, 2220457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221826 | Acción | 2702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702.8, modificado:2702.8}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62184 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | 2702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221826/proyecto_INICIO, 2221826/proyecto_FIN, 2221826/proyecto_PROCESO, 2221826/proyecto_FIN, 2221826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222448 | Proyecto de inversión | 214671.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214671.46, modificado:214671.46}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO 29 DE AGOSTO DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66564 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66564 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:158, direccion:EJIDO EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, 35112 EL VEINTINUEVE DE AGOSTO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL ACCEO AL EJIDO FRENTE AL CANAL DE RIEGO, lon:-103.37653, lat:25.83452}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | 214671.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2222448/proyecto_PROCESO, 2222448/proyecto_INICIO, 2222448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224393 | Proyecto de inversión | 73636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73636.8, modificado:73636.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ORÉGANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 81061 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81061 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO, 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO LO PUEDES ENCONTRAR A 19.3 KILÓMETROS EN DIRECC, lon:-102.7150241, lat:24.46787609}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2224393/proyecto_INICIO, 2224393/proyecto_PROCESO, 2224393/proyecto_FIN, 2224393/proyecto_PROCESO, 2224393/proyecto_FIN, 2224393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202225049 | Proyecto de inversión | 724350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724350.4, modificado:724350.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA, EL BAJIO Y RAMALES 67.00KM - 87457 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87457 | S | 435 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CHACALA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 01 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA HACIA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO Y CONTEMPLANDO TOD, lon:-106.62515706, lat:24.93586513}} | 2023-05-09 | 2023-07-02 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | 724350.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2023, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:724350.4, importe_modificado:724350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.0}} | {2225049/proyecto_INICIO, 2225049/proyecto_PROCESO, 2225049/proyecto_FIN, 2225049/proyecto_PROCESO, 2225049/proyecto_FIN, 2225049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226025 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269952.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO BERLIN 3 ACCIONES DEL MUNCIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95501 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95501 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL EJIDO BERLIN UBICACIONES 25.824752 103.57948125.82247 103.57877425.822145 103.578285, lon:-103.57875295, lat:25.82397043}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2226025/proyecto_INICIO, 2226025/proyecto_PROCESO, 2226025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226055 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269952.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL CASTILLO 3 ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95866 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95866 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:EJIDO EL CASTILLO, 35141 EL CASTILLO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 3 ACCIONES UBICACIONES 25.666727 10342485925.667103 103.42419525.667228 103.424693, lon:-103.4257651, lat:25.66609422}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | 269952.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2226055/proyecto_INICIO, 2226055/proyecto_PROCESO, 2226055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226110 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359936.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO MANILA 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96273 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96273 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:EJIDO MANILA, 35134 MANILA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.691414103.53886925.6927683103.539118925.691282103.5392725.6929127103.5393646, lon:-103.54098233, lat:25.69199458}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2226110/proyecto_INICIO, 2226110/proyecto_PROCESO, 2226110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226361 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1439990.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO EUREKA 16 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98244 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98244 | S | 70 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA, 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 16 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.79769103.37524125.8007103.37605725.799236103.37433425.7987171, lon:-103.37607657, lat:25.79968647}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 1439990.24 | 1439990.24 | 1439990.24 | 1439990.24 | 1439990.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2226361/proyecto_INICIO, 2226361/proyecto_PROCESO, 2226361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226395 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359997.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA VEGA 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98430 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98430 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDOEN LAS SIGUIENTES UBICACACIONES 25.763243103.37808825.763732103.37808625.763498103.37804625.763122103.378272, lon:-103.39084042, lat:25.68834397}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2226395/proyecto_INICIO, 2226395/proyecto_PROCESO, 2226395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227071 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. PRIM. GRAL FRANCISCO MURGUÍA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MURGUÍA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 102996 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 102996 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA PUEBLO GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA E, lon:-104.09318712, lat:23.80589429}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBE-01-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2227071/proyecto_INICIO, 2227071/proyecto_PROCESO, 2227071/proyecto_INICIO, 2227071/proyecto_PROCESO, 2227071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227814 | Proyecto de inversión | 299307.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299307.67, modificado:294323.32}} | EQUIPAMIENTO DENTAL DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNICPIAL DE GOMEZ PALACIO DGO - 107937 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 107937 | S | 2000 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTAL PARA LA CLINICA ANEXA AL AYUNTAMIENTO UBICADA DENTRO DEL EDIFICIO ADJUN, lon:-103.49674143, lat:25.57038882}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 294323.32 | 294323.32 | 294323.32 | 294323.32 | 294323.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03610, contratista:ABC MEDICAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:381648.12, importe_modificado:381648.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2227814/proyecto_INICIO, 2227814/proyecto_PROCESO, 2227814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228500 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD EL TOBE, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 111782 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 111782 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:PUEBLO EL TOBE, 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EL TOBE PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO, lon:-104.06057966, lat:23.80130702}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBE-01-2023-1, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2228500/proyecto_FIN, 2228500/proyecto_PROCESO, 2228500/proyecto_FIN, 2228500/proyecto_PROCESO, 2228500/proyecto_INICIO, 2228500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228597 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:662478.59}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE FIDEL VELAZQUEZ Y ALFONSO SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112340 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ALFONSO SANCHEZ Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 PONIENTE, lon:-103.5225458, lat:25.57500148}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 662478.59 | 662478.59 | 662478.59 | 662478.59 | 662478.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-004/2023, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2475609.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.0}} | {2228597/proyecto_INICIO, 2228597/proyecto_PROCESO, 2228597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228847 | Proyecto de inversión | 4700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700.0, modificado:17421.78}} | EQUIPAMIENTO DEL ARE DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION BARRAS PARALELAS PARA LA REHABILITACION - 114031 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114031 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EL QUIPAMIENTO SE ENCONTRARA DENTRO DE L, lon:-103.49521224, lat:25.56707285}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 17421.78 | 17421.78 | 17421.78 | 17421.78 | 17421.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03043, contratista:GRUPO LABCA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2228847/proyecto_INICIO, 2228847/proyecto_FIN, 2228847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228865 | Proyecto de inversión | 2270924.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270924.3, modificado:2269133.98}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMIONO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO VICENTE NAVCA ENTRE CARRETRA ESMERALDA Y TERMINO DEL EJIDO DEL MUNICPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 114285 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114285 | S | 200 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4520.0, meta_modificada:4520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO VICENTE NAVA, lon:-103.46141414, lat:25.62704328}} | 2023-05-04 | 2023-06-16 | 2269133.98 | 2269133.98 | 2269133.98 | 2269133.98 | 2269133.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2270924.3, importe_modificado:2269133.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4520.0}} | {2228865/proyecto_INICIO, 2228865/proyecto_FIN, 2228865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229030 | Proyecto de inversión | 429026.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429026.55, modificado:154802.42}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION EN PLAZA LA BOLA DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 115226 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115226 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO AMILPA INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO DEL CASTILLO Y , PLAZA DE LA IGLESA CONOCIDA COMO LA BOLA POR SU FIGURA SOBRE CALLE 30 ENTRE ARMANDO D, lon:-103.52919594, lat:25.57730675}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 154802.42 | 154802.42 | 154802.42 | 154802.42 | 154802.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-021/2023, contratista:GERARDO BACKMAN SOTO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2306908.27, importe_modificado:2306908.27}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2229030/proyecto_INICIO, 2229030/proyecto_PROCESO, 2229030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229051 | Proyecto de inversión | 378116.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378116.79, modificado:175767.08}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 115345 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115345 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA, ESTA PLAZA ESTA UBICADA EN LA CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE CHE GUEVARA DE LA, lon:-103.48734755, lat:25.56688194}} | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 175767.08 | 175767.08 | 175767.08 | 175767.08 | 175767.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-021/2023, contratista:GERARDO BACKMAN SOTO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2306908.27, importe_modificado:2306908.27}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2229051/proyecto_INICIO, 2229051/proyecto_PROCESO, 2229051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231165 | Proyecto de inversión | 757914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:660515.9, modificado:633941.46}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:97398.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77570 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 77570 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62182917, lat:24.02877985}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 633941.46 | 633941.46 | 633941.46 | 633941.46 | 633941.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.27}} | {2231165/proyecto_INICIO, 2231165/proyecto_FIN, 2231165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231215 | Proyecto de inversión | 2690118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2501823.9, modificado:2501412.97}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:188294.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98309 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98309 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1974.0, meta_modificada:1974.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.6441755, lat:24.04836716}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2501412.97 | 2501412.97 | 2501412.97 | 2501412.97 | 2501412.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1974.25}} | {2231215/proyecto_INICIO, 2231215/proyecto_FIN, 2231215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231216 | Proyecto de inversión | 13249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13248.9, modificado:13236.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98438 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 98438 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64402215, lat:24.04846514}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 13236.31 | 13236.31 | 13236.31 | 13236.31 | 13236.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.3}} | {2231216/proyecto_INICIO, 2231216/proyecto_FIN, 2231216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231240 | Proyecto de inversión | 372280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:372279.9, modificado:364823.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104398 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104398 | S | 543 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:639.0, meta_modificada:638.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62509579, lat:24.06278722}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 364823.95 | 364823.95 | 364823.95 | 364823.95 | 364823.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.55}} | {2231240/proyecto_PROCESO, 2231240/proyecto_INICIO, 2231240/proyecto_FIN, 2231240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231244 | Proyecto de inversión | 14984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:14983.9, modificado:12457.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104472 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104472 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:25.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64955268, lat:24.01202279}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 12457.12 | 12457.12 | 12457.12 | 12457.12 | 12457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.7}} | {2231244/proyecto_INICIO, 2231244/proyecto_PROCESO, 2231244/proyecto_FIN, 2231244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231267 | Proyecto de inversión | 95450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:95449.9, modificado:95450.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 110278 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110278 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA CA, lon:-104.58992385, lat:24.04916431}} | 2023-06-30 | 2023-08-09 | 95450.36 | 95450.36 | 95450.36 | 95450.36 | 95450.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2023, contratista:ECO ZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:389329.88, importe_modificado:389329.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2231267/proyecto_INICIO, 2231267/proyecto_PROCESO, 2231267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231268 | Proyecto de inversión | 117253 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:117252.9, modificado:148079.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MORGA - 110398 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110398 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA MORGA, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LEONA VICARIO DE LA COL. MORGA POR LA CLINICA DENTAL MARQUEZ, lon:-104.6857832, lat:24.04829334}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 148079.48 | 148079.48 | 148079.48 | 148079.48 | 148079.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2231268/proyecto_INICIO, 2231268/proyecto_FIN, 2231268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231269 | Proyecto de inversión | 115862 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:115861.9, modificado:115862.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 110501 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110501 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:396, direccion:PUEBLO LOS LOBOS, 34385 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS APROXIMADAMENTE A 450 METROS METROS DEL BORDO DE ABREVADERO DE LA LOCALIDAD Y A 800 METROS DE LA , lon:-104.97037525, lat:24.14774839}} | 2023-06-28 | 2023-08-01 | 115862.2 | 115862.2 | 115862.2 | 115862.2 | 115862.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:201612.44, importe_modificado:201612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2231269/proyecto_INICIO, 2231269/proyecto_FIN, 2231269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233518 | Proyecto de inversión | 1987955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987955.0, modificado:1987955.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-23. CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3. SAN JOSE DE AVINO. PANUCO DE CORONADO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 430 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:SAN JOSÉ DE AVINO, lon:-104.295833, lat:24.523889}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1987955 | 1987955 | 1987955 | 1987955 | 1987955 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302238708 | Proyecto de inversión | 1122307.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122307.26, modificado:1118034.92}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EGLANTINAS DE LA COLONIA BRITHINGAM EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO 2DA ETAPA - 160882 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 160882 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENGLANTINAS COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JUAN NAVARRETE Y CALLE LAURELES, CALLE LAS FLORES A 200 METROS DE DISTANCIA DE DE ESCUELA DE EDUCACION BASICA, lon:-103.49382822, lat:25.57481879}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1118034.92 | 1118034.92 | 1118034.92 | 1118034.92 | 1118034.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-009-23.SBS, contratista:GRUPO MARNIEZ SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, monto:1118034.92, importe_modificado:1118034.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2238708/proyecto_INICIO, 2238708/proyecto_PROCESO, 2238708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}}
2023 | 5 | DUR230302240884 | Proyecto de inversión | 856230.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856230.49, modificado:856230.49}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 22593 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 22593 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CARRETA FCO I MADERO SAN JUAN DEL RIO 39+100 - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO EN, lon:-104.407017, lat:24.559341}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/INV/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1626412.8, importe_modificado:1626412.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:160.0}} | {2240884/proyecto_INICIO, 2240884/proyecto_FIN, 2240884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240888 | Proyecto de inversión | 813206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813206.4, modificado:813206.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD LOS LOBOS, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 22735 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 22735 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL DGO 173 - COMUNIDAD LOS LOBOS DURANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOBOS, 34775 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL DGO 173 , lon:-104.452222, lat:24.575234}} | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/INV/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1626412.8, importe_modificado:1626412.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} | {2240888/proyecto_INICIO, 2240888/proyecto_FIN, 2240888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241766 | Proyecto de inversión | 1493249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493249.0, modificado:1202394.62}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLE LILAS, COLONIA LAS PALMAS - 66108 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 66108 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.0, meta_modificada:964.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE LILAS, CALLE CAMPANITAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLES LILAS COLONIA LAS PALMA, lon:-104.70069673, lat:24.04762055}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1202394.62 | 1202394.62 | 1202394.62 | 1202394.62 | 1202394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2023, contratista:MULTIPROYECTOS 3MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1818761.83, importe_modificado:1818761.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.36}} | {2241766/proyecto_INICIO, 2241766/proyecto_PROCESO, 2241766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241776 | Proyecto de inversión | 278017 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278017.0, modificado:289047.11}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLE LILAS, COLONIA LAS PALMAS - 66581 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 66581 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:132.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE LILAS, CALLE CAMPANITAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ROSAS ENTRE CALLE ROCÍOS Y CALLES LILAS COLONIA LAS PALMA, lon:-104.70071416, lat:24.04762055}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 289047.11 | 289047.11 | 289047.11 | 289047.11 | 289047.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-018/2023, contratista:MULTIPROYECTOS 3MX, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1818761.83, importe_modificado:1818761.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.7}} | {2241776/proyecto_PROCESO, 2241776/proyecto_INICIO, 2241776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241800 | Proyecto de inversión | 523951 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523951.0, modificado:435463.63}} | INTEGRAL. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 68372 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 68372 | S | 282 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO, lon:-104.69261484, lat:24.05152804}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 435463.63 | 435463.63 | 435463.63 | 435463.63 | 435463.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2395453.34, importe_modificado:2395453.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.5}} | {2241800/proyecto_INICIO, 2241800/proyecto_PROCESO, 2241800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241817 | Proyecto de inversión | 315402 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315402.0, modificado:284984.43}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS, COLONIA MÉXICO - 69131 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 69131 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZACATECAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS COLONIA MÉXICO C.P. 3, lon:-104.65537847, lat:23.99120645}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 284984.43 | 284984.43 | 284984.43 | 284984.43 | 284984.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2023, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1549572.95, importe_modificado:1549572.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2241817/proyecto_INICIO, 2241817/proyecto_PROCESO, 2241817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243799 | Proyecto de inversión | 2864409.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864409.75, modificado:2864409.75}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN A BOCA DEL POTRERO ETAPA 2 - 127187 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 127187 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - BOCA DEL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 5 RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETRO, lon:-105.57300502, lat:24.64810412}} | 2023-06-05 | 2023-08-15 | 2864409.75 | 2864409.75 | 2864409.75 | 2864409.75 | 2864409.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-RCR-036-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2864409.75, importe_modificado:2864409.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2243799/proyecto_INICIO, 2243799/proyecto_FIN, 2243799/proyecto_PROCESO, 2243799/proyecto_FIN, 2243799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243945 | Proyecto de inversión | 240631.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240631.56, modificado:240631.56}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYITA DE MONTOROS - 128118 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 128118 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:797, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JOYA DE MONTOROS, 34620 JOYA DE MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE JOYA DE MONTOROS ESTÁ SITUADO A 81.1 KILÓMETROS DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.22261923, lat:24.99040291}} | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 240631.56 | 240631.56 | 240631.56 | 240631.56 | 240631.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-037-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:240631.56, importe_modificado:240631.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2243945/proyecto_PROCESO, 2243945/proyecto_FIN, 2243945/proyecto_PROCESO, 2243945/proyecto_INICIO, 2243945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302245752 | Proyecto de inversión | 898875.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:449437.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449437.59, modificado:449437.59}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 138805 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 138805 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SAUCES SAUCES, 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA Y RUMBO A LA CASA DE SALUD, lon:-103.15052577, lat:24.49772316}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | 449437.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-DRE-18-2023, contratista:ING. EFRÁIN ALVAREZ ANDRADE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:898875.18, importe_modificado:898875.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.0}} | {2245752/proyecto_INICIO, 2245752/proyecto_PROCESO, 2245752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302247636 | Proyecto de inversión | 190993.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190993.01, modificado:190993.01}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL CABALLO MPIO, DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 149872 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 149872 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORESTE A 14.8 KILÓMETROS. Y EL PR, lon:-104.64538022, lat:24.86136708}} | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 190993.01 | 190993.01 | 190993.01 | 190993.01 | 190993.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-028/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:190993.01, importe_modificado:190993.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:150.0}} | {2247636/proyecto_INICIO, 2247636/proyecto_PROCESO, 2247636/proyecto_INICIO, 2247636/proyecto_FIN, 2247636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302248174 | Proyecto de inversión | 225987.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225987.09, modificado:225987.09}} | REHABILITACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE VARIAS LOCALIDADES POZO LA CASITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 152835 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 152835 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 260 M AL SURESTE DEL CRUCERO DE LAS CALLE CENTENARIO Y BRONCE Y EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LA, lon:-102.78431923, lat:24.62837578}} | 2023-06-10 | 2023-06-20 | 225987.09 | 225987.09 | 225987.09 | 225987.09 | 225987.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG011/APO/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:354443.8, importe_modificado:354443.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2248174/proyecto_INICIO, 2248174/proyecto_PROCESO, 2248174/proyecto_FIN, 2248174/proyecto_INICIO, 2248174/proyecto_PROCESO, 2248174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251748 | Proyecto de inversión | 121904.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121904.08, modificado:125790.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JACINTO A UNA CUADRA DE LA PLAZA EN EL PUEBLO SAN JACINTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 172829 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 172829 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.6, meta_modificada:90.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CALLE SAN JACINTO PUEBLO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE SAN JACINTO A 100 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PUEBLO A 200 MTS DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE Y A 150 MTS DE L, lon:-103.73867625, lat:25.47981082}} | 2023-06-11 | 2023-08-14 | 125790.54 | 125790.54 | 125790.54 | 125790.54 | 125790.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-14/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:199366.59, importe_modificado:199366.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.6}} | {2251748/proyecto_INICIO, 2251748/proyecto_FIN, 2251748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252056 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174234 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174234 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 7.9 KILÓMETROS DE CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO Y EL PROYE, lon:-104.7071026, lat:24.91048603}} | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-URB-035/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252056/proyecto_INICIO, 2252056/proyecto_PROCESO, 2252056/proyecto_FIN, 2252056/proyecto_INICIO, 2252056/proyecto_PROCESO, 2252056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253042 | Acción | 3480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480.0, modificado:3480.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 179441 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179441 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-05-08 | 2023-05-16 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2253042/proyecto_INICIO, 2253042/proyecto_FIN, 2253042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253075 | Acción | 10045.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10045.6, modificado:10045.6}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 179611 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-05-01 | 2023-05-25 | 10045.6 | 10045.6 | 10045.6 | 10045.6 | 10045.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2253075/proyecto_INICIO, 2253075/proyecto_FIN, 2253075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253336 | Proyecto de inversión | 751944.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751944.74, modificado:921272.69}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 181035 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 181035 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.22, meta_modificada:401.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAMAZULA VICTORIA PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS UBICACIONES DE LAS 10 ACCIONES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. EL TECHO DE ASUNCION JIMENEZ SE ENCUENTRA POR LA S, lon:-106.96423753, lat:24.96614016}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 921272.69 | 921272.69 | 921272.69 | 921272.69 | 921272.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.84}} | {2253336/proyecto_INICIO, 2253336/proyecto_PROCESO, 2253336/proyecto_FIN, 2253336/proyecto_INICIO, 2253336/proyecto_PROCESO, 2253336/proyecto_FIN, 2253336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254124 | Proyecto de inversión | 127412.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127412.63, modificado:126221.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 186468 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 186468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.34, meta_modificada:55.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:CALLEJON LOCALIDAD AMACUABLE RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR EL CALLEJÓN PRINCIPAL DEL PUEBLO A UN COSTADO DE LA TIENDITA., lon:-106.89588512, lat:25.02286252}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 126221.35 | 126221.35 | 126221.35 | 126221.35 | 126221.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.36}} | {2254124/proyecto_INICIO, 2254124/proyecto_PROCESO, 2254124/proyecto_FIN, 2254124/proyecto_INICIO, 2254124/proyecto_FIN, 2254124/proyecto_PROCESO, 2254124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254441 | Proyecto de inversión | 1399645 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966745.0, modificado:659874.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:162475.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:270425.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ - 188318 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 188318 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.0, meta_modificada:593.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CHAPULTEPEC INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA CHAPULTEPEC ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y J, lon:-104.62765625, lat:24.0096181}} | 2023-08-07 | 2023-12-04 | 659874.65 | 659874.65 | 659874.65 | 659874.65 | 659874.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-030/2023, contratista:DECSA INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1352741.55, importe_modificado:1352741.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.27}} | {2254441/proyecto_PROCESO, 2254441/proyecto_INICIO, 2254441/proyecto_PROCESO, 2254441/proyecto_INICIO, 2254441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254477 | Acción | 5174.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5174.94, modificado:5174.94}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 188502 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 188502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 5174.94 | 5174.94 | 5174.94 | 5174.94 | 5174.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-003/2023, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:52568.63, importe_modificado:52568.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254477/proyecto_INICIO, 2254477/proyecto_FIN, 2254477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254927 | Proyecto de inversión | 468397.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468397.97, modificado:509371.1}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PARAÍSO ENTRE CALZ. VILLA JARDÍN Y AV. ANACONDA EN LA COL. EL EDÉN DE CD. LERDO, DGO. - 191710 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 191710 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.6, meta_modificada:1161.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA EL EDÉN, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y AVENIDA ANACONDA, CALLE EVOLUCION EN CALLE PARAISO ENTRE CALZADA VILLA JARDIN Y AVENIDA ANACONDA A 50 MTS DEL BLVD LAS CRUCES DEL ONE LAS CR, lon:-103.51484435, lat:25.55991731}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 509371.1 | 509371.1 | 509371.1 | 509371.1 | 509371.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-23/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:463301.65, importe_modificado:463301.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.19}} | {2254927/proyecto_PROCESO, 2254927/proyecto_INICIO, 2254927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255240 | Proyecto de inversión | 350209.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350209.3, modificado:431503.99}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE NARDOS ENTRE PROLONGACIÓN SARABIA Y PROLONGACIÓN MADERO EN LA COL. DEL VALLE Y COL. NIÑOS HÉROES DE CD. LERDO, DGO. - 193977 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 193977 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.6, meta_modificada:1562.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA DEL VALLE, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO SARABIA Y PROLONGACION FRANCISCO Y MADERO, CALLE MARGARITAS EN CALLE NARDOS ENTRE PROLONGACION FRANCISCO Y MADERO Y PROLONGACION FRANCISCO , lon:-103.52033321, lat:25.54834698}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 431503.99 | 431503.99 | 431503.99 | 431503.99 | 431503.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-22/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:345203.84, importe_modificado:345203.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1562.29}} | {2255240/proyecto_PROCESO, 2255240/proyecto_INICIO, 2255240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255590 | Proyecto de inversión | 245859.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245859.96, modificado:245859.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A LA ALAMEDA - 196678 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 196678 | S | 111 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - LA ALAMEDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 01 RANCHERIA LA ALAMEDA, 34613 LA ALAMEDA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIAS RIO ARRIBA A 34, lon:-105.32128339, lat:24.74781187}} | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 245859.96 | 245859.96 | 245859.96 | 245859.96 | 245859.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-070-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:245859.96, importe_modificado:245859.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2255590/proyecto_INICIO, 2255590/proyecto_FIN, 2255590/proyecto_PROCESO, 2255590/proyecto_FIN, 2255590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256372 | Proyecto de inversión | 803138.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803138.19, modificado:656785.7}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE C. INDEPENDENCIA Y C. IGNACIO ALLENDE EN VILLA JUAN E. GARCÍA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 201739 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 201739 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2374.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAREZ EN AV GRAL. LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE A U, lon:-103.69147175, lat:25.49028151}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 656785.7 | 656785.7 | 656785.7 | 656785.7 | 656785.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-28/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:793128.9, importe_modificado:793128.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2374.11}} | {2256372/proyecto_PROCESO, 2256372/proyecto_INICIO, 2256372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256802 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA CARLOS LUNA - 204760 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204760 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR 1 COLONIA CARLOS LUNA, 34205 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE VICOTRIA, CALLE OBRADORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE GUAD, lon:-104.63388173, lat:24.0572249}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256802/proyecto_FIN, 2256802/proyecto_INICIO, 2256802/proyecto_FIN, 2256802/proyecto_PROCESO, 2256802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256840 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA EL DURAZNO - 204985 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204985 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE ALMENDRADO INTERIOR 1 COLONIA EL DURAZNO, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE ALMENDRADO Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE AVENIDA ESTRONCIO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FLOR DE ALMENDRA, lon:-104.60529604, lat:24.04498416}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256840/proyecto_INICIO, 2256840/proyecto_PROCESO, 2256840/proyecto_FIN, 2256840/proyecto_INICIO, 2256840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256932 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 205768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 205768 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO LABORAL INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EJERCITO LABORAL Y CALLE JOSE LOPEZ URAGA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EJERCITO LABORAL , lon:-104.60069818, lat:24.00564478}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256932/proyecto_INICIO, 2256932/proyecto_FIN, 2256932/proyecto_PROCESO, 2256932/proyecto_FIN, 2256932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257302 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO IGNACIO ZARAGOZA COLONIA - 208049 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 208049 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUMBRES DE ACULTZINGO INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUMBRES DE ACULTZINGO Y CALLE PACTO FEDERAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA CALLE CUBRES DE ACU, lon:-104.6054544, lat:24.00608704}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257302/proyecto_FIN, 2257302/proyecto_INICIO, 2257302/proyecto_FIN, 2257302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257311 | Proyecto de inversión | 3126000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126000.0, modificado:3126000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MONTELONGO ENTRE AVNEIDAS O MERAZ Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DGO - 208075 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 208075 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE MONTELONGO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA O MERAZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE MONTELONGO CRUZANDO EL ARROYO Y COMISARIA EJIDAL, lon:-103.9959514, lat:24.47136107}} | 2023-05-24 | 2023-06-24 | 3126000 | 3126000 | 3126000 | 3126000 | 3126000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-008/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3126000.0, importe_modificado:3126000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2257311/proyecto_INICIO, 2257311/proyecto_FIN, 2257311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257510 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO LUZ DEL CARMEN COLONIA - 209474 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 209474 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ELENA HUERTA INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARIA ELENA HUERTA Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE ANTORCHA POPULAR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MARIA ELENA HUE, lon:-104.6079577, lat:24.0182972}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257510/proyecto_INICIO, 2257510/proyecto_FIN, 2257510/proyecto_PROCESO, 2257510/proyecto_INICIO, 2257510/proyecto_FIN, 2257510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260340 | Proyecto de inversión | 127966.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127966.54, modificado:127966.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO PUERTA DE LA CANTERA LOCALIDAD - 225946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 225946 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PUERTA LA CANTERA DURANGO POR LA CALLE EMPEDRADA AL FONDO, lon:-104.59162922, lat:23.90493589}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | 127966.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260340/proyecto_INICIO, 2260340/proyecto_PROCESO, 2260340/proyecto_FIN, 2260340/proyecto_INICIO, 2260340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260397 | Proyecto de inversión | 255933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255933.07, modificado:255933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO VILLA MONTEMORELOS LOCALIDAD - 226252 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 226252 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DURANGO CALLE PRINCIPAL SEIS CUADRAS ADENTRO, lon:-104.48047365, lat:23.99433539}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260397/proyecto_FIN, 2260397/proyecto_PROCESO, 2260397/proyecto_INICIO, 2260397/proyecto_PROCESO, 2260397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260852 | Proyecto de inversión | 129612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129612.04, modificado:129612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO MILENIO 450 FRACCIONAMIENTO - 228897 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 228897 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ERA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MILENIO 450 II, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA ERA Y CALLE COSMOS, CALLE UNIVERSAL EN CALLE NUEVA ERA ENTRE CALLE COSMOS Y CALLE UNIVERSAL DEL FRACC MILENI, lon:-104.59768153, lat:24.01316797}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260852/proyecto_INICIO, 2260852/proyecto_FIN, 2260852/proyecto_PROCESO, 2260852/proyecto_FIN, 2260852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260904 | Proyecto de inversión | 162244.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162244.49, modificado:162244.49}} | COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE CANATLÁN, DGO. - 229079 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 229079 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SIN NÚMERO CIUDAD CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE PRESIDIO Y CALLE ABASOLO, CALLE ZARAGOZA SE REALIZARÁ EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICTORIA EN SU TRAMO COMPRENDIDO ENTRE L, lon:-104.77965738, lat:24.52586033}} | 2023-05-30 | 2023-07-14 | 162244.49 | 162244.49 | 162244.49 | 162244.49 | 162244.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/010/2023, contratista:CORPORATIVO BEGUZ, convocante:CANATLAN, monto:162244.49, importe_modificado:162244.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2260904/proyecto_INICIO, 2260904/proyecto_FIN, 2260904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262195 | Proyecto de inversión | 16325.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16325.24, modificado:16325.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 236262 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 236262 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.22, meta_modificada:55.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO, lon:-106.86063134, lat:24.91779581}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 16325.24 | 16325.24 | 16325.24 | 16325.24 | 16325.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.22}} | {2262195/proyecto_INICIO, 2262195/proyecto_PROCESO, 2262195/proyecto_FIN, 2262195/proyecto_PROCESO, 2262195/proyecto_FIN, 2262195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262460 | Proyecto de inversión | 559302.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559302.7, modificado:549299.95}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RAYMUNDO EN PARQUE NACIONAL RAYMUNDO DE CD. LERDO, DGO. - 237675 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 237675 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:407, direccion:RAYMUNDO, 35182 RAYMUNDO VIEJO, LERDO DURANGO ENTRE Y , A 60 MTS DE LA CARRETERA A LEON GUZMAN EN RAYMUNDO VIEJO CERCA DEL VIVERO RAYMUNDO Y A 300 MTS DEL PARQUE ACUATICO RAYMUNDO Y A 1 KM DE EL EJIDO LOS ANGELES EN EL PAR, lon:-103.54894025, lat:25.51175773}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 549299.95 | 549299.95 | 549299.95 | 549299.95 | 549299.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-01/2023, contratista:COMPAÑÍA INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:549299.95, importe_modificado:549299.95}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262460/proyecto_PROCESO, 2262460/proyecto_INICIO, 2262460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262477 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:824999.99}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 237773 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 237773 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CALLE DE LA LOCALIDAD HASTA EL FONDO SE ENCUENTRA EL PRIMER POZO DE VISITA DONDE COMIENZA EL PROYECTO, lon:-104.14145558, lat:23.89364364}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 824999.99 | 824999.99 | 824999.99 | 824999.99 | 824999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-DRE-02-2023, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:824999.99, importe_modificado:824999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2262477/proyecto_INICIO, 2262477/proyecto_FIN, 2262477/proyecto_PROCESO, 2262477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262501 | Proyecto de inversión | 2937853.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937853.44, modificado:2935014.26}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA PRIMERA ETAPA ALA SUR DE CALZADA FUNDADORES ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BLVD. EJERCITO MEXICANO FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE EN GOMEZ PALACIO DGO. - 237877 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 237877 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7424.0, meta_modificada:7424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA FUNDADORES INTERIOR SN COLONIA MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, PROYECTO UBICADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL FRACCIONAMENTO MIRAVALLE EN ESTE , lon:-103.49907907, lat:25.59930475}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 2935014.26 | 2935014.26 | 2935014.26 | 2935014.26 | 2935014.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-016/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2935014.26, importe_modificado:2935014.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7424.0}} | {2262501/proyecto_INICIO, 2262501/proyecto_PROCESO, 2262501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262755 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 238978 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 238978 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON FRENTE AL TEMPLO CATOLICO DE CUEVA BLANCA., lon:-104.25404238, lat:23.90858927}} | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-ELE-01-2023, contratista:NYDIA ISLET DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2262755/proyecto_PROCESO, 2262755/proyecto_INICIO, 2262755/proyecto_PROCESO, 2262755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263298 | Proyecto de inversión | 1562834.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562834.07, modificado:1559868.83}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE EN CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO ENTRE ALFONO SANCHEZ Y BLAS CHUMACERO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ EN GOMEZ PALACIO DGO - 240816 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 240816 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4165.0, meta_modificada:4165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE BLAS CHUMACERO Y CALLE ALFONSO SANCHEZ, PARA MAYOR UBICION CERCA DE LA TORTILLERIA, lon:-103.52645616, lat:25.57437727}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 1559868.83 | 1559868.83 | 1559868.83 | 1559868.83 | 1559868.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-015/2023, contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4609232.14, importe_modificado:4609232.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4165.0}} | {2263298/proyecto_INICIO, 2263298/proyecto_FIN, 2263298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263471 | Proyecto de inversión | 147272.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147272.28, modificado:147272.28}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA EN LA COLONIA EJIDAL DE CANATLÁN - 241561 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 241561 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.8, meta_modificada:77.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA EJIDAL, 34454 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CNC HOGARES UBICADOS A 100 METRSO PASANDO EL CANAL DE RIEGO., lon:-104.76931413, lat:24.51875821}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 147272.28 | 147272.28 | 147272.28 | 147272.28 | 147272.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/015/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2402063.04, importe_modificado:2402063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.8}} | {2263471/proyecto_INICIO, 2263471/proyecto_FIN, 2263471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263822 | Proyecto de inversión | 3140121.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140121.5, modificado:3140121.5}} | REHABILITACIÓN DE LINEA Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL MAGUEY, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 242977 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 242977 | S | 153 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6348.0, meta_modificada:6348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:156, direccion:RANCHERIA EL MAGUEY, 34983 EL MAGUEY, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL MANANTIA A LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA , lon:-104.43739522, lat:22.65078826}} | 2023-06-08 | 2023-09-05 | 3140121.5 | 3140121.5 | 3140121.5 | 3140121.5 | 3140121.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-015, contratista:EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3140121.5, importe_modificado:3140121.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6348.0}} | {2263822/proyecto_INICIO, 2263822/proyecto_PROCESO, 2263822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263879 | Proyecto de inversión | 2216835.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216835.3, modificado:2216835.3}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 243492 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 243492 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DE LA GALERÍA A LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERR, lon:-104.51318996, lat:22.58804466}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 2216835.3 | 2216835.3 | 2216835.3 | 2216835.3 | 2216835.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-016, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2216835.3, importe_modificado:2216835.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2263879/proyecto_INICIO, 2263879/proyecto_PROCESO, 2263879/proyecto_INICIO, 2263879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263911 | Proyecto de inversión | 4501907.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4501907.12, modificado:4501907.13}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SU LINEA PRINCIPAL DEL MANANTIAL A LA PILA DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 243758 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 243758 | S | 470 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7360.0, meta_modificada:7360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL MANANTIA A LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIE, lon:-104.30775275, lat:23.01013641}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 4501907.13 | 4501907.13 | 4501907.13 | 4501907.13 | 4501907.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-018, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4501907.13, importe_modificado:4501907.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7360.0}} | {2263911/proyecto_INICIO, 2263911/proyecto_PROCESO, 2263911/proyecto_INICIO, 2263911/proyecto_PROCESO, 2263911/proyecto_FIN, 2263911/proyecto_PROCESO, 2263911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264060 | Proyecto de inversión | 1061399.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061399.93, modificado:1137417.19}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO LAGUNA DEL CHIVO CON CLAVE 10ETK0033N DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CHIVO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244538 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244538 | S | 270 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ALBERGUE INDÍGENA, lon:-104.26428033, lat:23.14655369}} | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 1137417.19 | 1137417.19 | 1137417.19 | 1137417.19 | 1137417.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-044, contratista:A & G CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1061399.93, importe_modificado:1137417.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2264060/proyecto_INICIO, 2264060/proyecto_PROCESO, 2264060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264111 | Proyecto de inversión | 2037055.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037055.44, modificado:2037055.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DOMO EN LA PRIMARIA BILINGUE ÍNDIGENA QUETZALCÓATL CON CLAVE 10FIR0040, DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244697 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244697 | S | 499 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA PRIMARIA BILINGÜE ÍNDIGENA QUETZALCÓATL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A LADO DERECHO., lon:-104.63086061, lat:22.96327806}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 2037055.44 | 2037055.44 | 2037055.44 | 2037055.44 | 2037055.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-050, contratista:SECSA SERVICIOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2037055.44, importe_modificado:2037055.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2264111/proyecto_INICIO, 2264111/proyecto_PROCESO, 2264111/proyecto_INICIO, 2264111/proyecto_PROCESO, 2264111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264283 | Proyecto de inversión | 1031222.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031222.3, modificado:1031222.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERO QUEMADO LA BANDERA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245322 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245322 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:RANCHERIA SOMBRERO QUEMADO, 34985 LAS SILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO VECINAL QUE CONDUCE DEL ENTRONQUE DE PATA DE GALLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCIS, lon:-104.71300518, lat:22.97162268}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1031222.3 | 1031222.3 | 1031222.3 | 1031222.3 | 1031222.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-021, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1038197.09, importe_modificado:1031222.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2264283/proyecto_INICIO, 2264283/proyecto_FIN, 2264283/proyecto_PROCESO, 2264283/proyecto_INICIO, 2264283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265047 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:23999.9, modificado:23999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN SAN JOSÉ DE SAUCES .......... - 115099 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115099 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SAUCES SAUCES, 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.15065318, lat:24.49864088}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2265047/proyecto_FIN, 2265047/proyecto_INICIO, 2265047/proyecto_PROCESO, 2265047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265061 | Proyecto de inversión | 219432.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:219432.52, modificado:219432.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 10 DE MAYO ZONA CENTRO CABECERA MUNICIPAL - 124538 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 124538 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BOULEVARD DE LAS ROSAS, CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ LA OBRA ESTA UBICADA A 300 MTS HACIA EL NORTE , lon:-103.98042852, lat:23.7284456}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 219432.62 | 219432.62 | 219432.62 | 219432.62 | 219432.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG - OP BANOBRAS 2023 - 002, contratista:Ing. LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:676634.01, importe_modificado:676634.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2265061/proyecto_PROCESO, 2265061/proyecto_FIN, 2265061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265251 | Proyecto de inversión | 1292843.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1292843.1, modificado:1282836.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y POZOS DE ALCANTARILLADO EN LA RANCHERÍA MONTERREY, MPIO. DE LERDO, DGO, - 230634 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 230634 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7366.0, meta_modificada:7366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN TODA LA RES Y LOS POZOS QUE SE ENCUENTRASN EN LA RANCHERIA MONTERREY QUE SE ENCUENTRA A ESCASO KILOMETRO DE LA CIUDAD JUAREZ EN EL MPIO DE, lon:-103.62765432, lat:25.4869019}} | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 1282837.07 | 1282837.07 | 1282837.07 | 1282837.07 | 1282837.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-IR-01/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1282837.07, importe_modificado:1282837.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7366.0}} | {2265251/proyecto_INICIO, 2265251/proyecto_FIN, 2265251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265355 | Proyecto de inversión | 1179976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179976.0, modificado:1179976.54}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-005-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO HÍDRICO, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2¿ DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DEL POZO, 927 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PAD DE 2¿ DE DIÁMETRO, TANQUE DE REGULACIÓN DE 25 M3, CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE, 524.80 M. DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE PAD DE 3¿ DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE 398.54 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-005-23 | S | 118 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:24.912818051178743, -105.37029931147332, lon:-105.3702, lat:24.912}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1179976.54 | 1179976.54 | 1179976.54 | 1179976.54 | 1179976.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266642 | Proyecto de inversión | 2196571 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196571.0, modificado:2196571.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-019-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA DE 8¿ DE DIÁMETRO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1050 M. CON TUBERÍA DE 8¿ DE DIÁMETRO, ELECTRIFICACIÓN CON UNA LONGITUD DE 270 M. CASETA DE BOMBEO, BARDA PERIMETRAL E INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-019-23 | S | 15334 | 14729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, lon:-105.419167, lat:25.043889}} | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 2196571 | 2196571 | 2196571 | 2196571 | 2196571 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267805 | Proyecto de inversión | 737756.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737756.94, modificado:737753.99}} | 238014 T.V. Secundaria No. 488 Bancos de Calitique Mezquital (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238014 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:CP 34989, BANCOS DE CALITIQUE, DURANGO, lon:-104.3921, lat:22.444}} | 2023-07-26 | 2023-11-14 | 737753.99 | 737753.99 | 737753.99 | 737753.99 | 737753.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267813 | Proyecto de inversión | 690080.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690080.14, modificado:768729.78}} | 238018 T.V. Secundaria No. 581 Las Espinas Mezquital (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238018 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:CP 34989, LAS ESPINAS, DURANGO, lon:-104.48438774, lat:22.64149265}} | 2023-09-18 | 2023-12-18 | 768729.78 | 768729.78 | 768729.78 | 768729.78 | 768729.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267848 | Proyecto de inversión | 2236025.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236025.99, modificado:2207758.82}} | 238033 Sec. Gral Quetzalcóatl Ej. Benito Juárez Durango (construcción de biblioteca estructura U-2C en planta alta, escalera U-2C y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238033 | S | 274 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Santos Degollado, Benito Juárez, 34308 Durango, Dgo., lon:-104.6840229, lat:24.02961431}} | 2023-07-26 | 2023-11-21 | 2207758.82 | 2207758.82 | 2207758.82 | 2207758.82 | 2207758.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271595 | Adquisición | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2595995.34}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA FOFISP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | FOFISP 01 | N | 0 | 0 | 1301118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271596 | Proyecto de inversión | 395481.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395481.15, modificado:395481.15}} | Equipamiento Ciudad de anciano | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. del Hierro, lon:-104.600154, lat:24.061934}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 395481.15 | 395481.15 | 395481.15 | 395481.15 | 395481.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271596/proyecto_INICIO, 2271596/proyecto_FIN, 2271596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271612 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio canoas, lon:-104.683403, lat:24.029812}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271637 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Morelos, lon:-103.525004, lat:25.539021}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271813 | Proyecto de inversión | 1160925.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160925.98, modificado:1160915.13}} | 238072 J. de N. Urbano Vasco de Quiroga Nicolás Bravo Canatlán (rehabilitación de techos en edificio "A") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238072 | S | 25 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:Vasco de Quiroga. Calle Benito Juarez. Colonia Nicolás Bravo, Nicolás Bravo,Canatlán, Durango,C.P. 34460, lon:-104.743556, lat:24.389367}} | 2023-08-08 | 2023-11-13 | 1160915.13 | 1160915.13 | 1160915.13 | 1160915.13 | 1160915.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271844 | Proyecto de inversión | 690555.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690555.25, modificado:690314.19}} | 238090 J. de N. Urbano Juventino Rosas Col. Loma Linda Santiago Papasquiaro (reparación de aulas en edificio "A" y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238090 | S | 82 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Baca Ortiz. Colonia Loma Linda, Santiago Papasquiaro,Santiago Papasquiaro, Durango,C.P. 34647, lon:-105.421267, lat:25.033529}} | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 690314.19 | 690314.19 | 690314.19 | 690314.19 | 690314.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271852 | Proyecto de inversión | 1041803.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041803.66, modificado:1041800.54}} | 238093 Esc. Prim. Niños Héroes Villa Ocampo Ocampo (reparación de servicios sanitarios y obra exterior: red sanitaria, red hidráulica y cisterna de 5 m³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238093 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Lienzo Charro 2, Centro, 65350 Ocampo, Dgo., lon:-105.5025, lat:26.4419444}} | 2023-09-05 | 2023-11-26 | 1041800.54 | 1041800.54 | 1041800.54 | 1041800.54 | 1041800.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272155 | Proyecto de inversión | 1076416.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076416.7, modificado:1190196.26}} | 239003 Universidad Tecnológica del Mezquital (rehabilitación de edificios "C" y "D", y obra exterior: rehabilitación de cancha de usos múltiples, rehabilitación de invernadero y construcción de caseta de vigilancia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 239003 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Km 8.5 Camino al Poblado San Francisco de Ocotan , La Guajolota, Mezquital, lon:-104.631029, lat:22.963553}} | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1190196.26 | 1190196.26 | 1190196.26 | 1190196.26 | 1190196.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273331 | Proyecto de inversión | 2367023.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367023.89, modificado:2367023.89}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JARDINES DE CANCUN, COL. JARDINES DE CANCUN - 60919 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 60919 | S | 2215 | 2045 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CANCÚN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE AGUASCALIENTES Y VERACRUZ EN LA COLON, lon:-104.62657153, lat:24.01880821}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 2367023.89 | 2367023.89 | 2367023.89 | 2367023.89 | 2367023.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-026/2023, contratista:DESARROLLOS SAHUATOBA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2092023.88, importe_modificado:2092023.88}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2273331/proyecto_INICIO, 2273331/proyecto_FIN, 2273331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273587 | Proyecto de inversión | 1096211.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096211.14, modificado:1096211.14}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE - 84532 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 84532 | S | 94 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 5888 TRAMO GUANACEVI - EL ZAPE KILÓMETRO 19 + 00 PUEBLO EL ZAPE, 35425 JESÚS RAMOS AGUIRRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA GUANACEVI A EL ZAPE A LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-105.79912296, lat:25.77379458}} | 2023-05-23 | 2023-06-25 | 1096211.14 | 1096211.14 | 1096211.14 | 1096211.14 | 1096211.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/02/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1096211.14, importe_modificado:1096211.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2273587/proyecto_PROCESO, 2273587/proyecto_FIN, 2273587/proyecto_PROCESO, 2273587/proyecto_INICIO, 2273587/proyecto_PROCESO, 2273587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273615 | Proyecto de inversión | 1210723.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210723.42, modificado:1210723.42}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CINCO DE JULIO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 87198 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 87198 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE JULIO SAN BERNARDO DURANGO. A 6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ARROYO DE LA COMUNIDAD DEBAJO DEL PUENTE CON RUMBO AL, lon:-105.50180213, lat:26.02176976}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 1210723.42 | 1210723.42 | 1210723.42 | 1210723.42 | 1210723.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2023/C-002, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO, monto:1210723.42, importe_modificado:1210723.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.0}} | {2273615/proyecto_FIN, 2273615/proyecto_INICIO, 2273615/proyecto_FIN, 2273615/proyecto_PROCESO, 2273615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273782 | Proyecto de inversión | 633697.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633697.33, modificado:633697.33}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO. - 102937 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 102937 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PUEBLO DE SANTIAGO, 35830 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 10 DE MAYO EL POZO DE AGUA EN DONDE SE REALIZÓ EL EQUIPAMIENTO ESTA UBICADO ATRAS DE LA CANCHA DE LA, lon:-103.684331, lat:24.866956}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 633697.33 | 633697.33 | 633697.33 | 633697.33 | 633697.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-04, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:633697.33, importe_modificado:633697.33}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2273782/proyecto_PROCESO, 2273782/proyecto_FIN, 2273782/proyecto_PROCESO, 2273782/proyecto_INICIO, 2273782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273800 | Proyecto de inversión | 943601.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943601.22, modificado:943601.22}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE PEDRICEÑA. - 105001 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 105001 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA ESTACIÓN PEDRICEÑA, 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA NO SE PUEDE PO, lon:-103.789346, lat:25.121882}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 943601.22 | 943601.22 | 943601.22 | 943601.22 | 943601.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-05, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:943601.22, importe_modificado:943601.22}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2273800/proyecto_INICIO, 2273800/proyecto_PROCESO, 2273800/proyecto_FIN, 2273800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274125 | Proyecto de inversión | 90436 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90436.0, modificado:90435.6}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC. GENERAL DOMINGO ARRIETA - 130578 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 130578 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:EJIDO GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES, 34358 GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL SALON EJIDAL, lon:-105.17684006, lat:23.9783411}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 90435.6 | 90435.6 | 90435.6 | 90435.6 | 90435.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:353739.03, importe_modificado:353739.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2274125/proyecto_INICIO, 2274125/proyecto_FIN, 2274125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274135 | Proyecto de inversión | 392849 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392849.0, modificado:392849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. VALLE FLORIDO - 130892 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 130892 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.5 KM A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 2.5 KILOMETROS DEL CAMPO DE BÉISBOL BRAVOS DE VALLE FLORIDO, lon:-104.5170612, lat:23.8246596}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 392849 | 392849 | 392849 | 392849 | 392849 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-021/2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:392849.0, importe_modificado:392849.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274135/proyecto_FIN, 2274135/proyecto_PROCESO, 2274135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274162 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. GABINO SANTILLÁN - 132081 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 132081 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD INDICADAS EN EL MAPA SE LOCALIZAN POR LA GASOLINERA FRUTERIA CALDERON Y FERRETERÍA LA TUER, lon:-104.5945308, lat:23.98049848}} | 2023-06-27 | 2023-10-25 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-020/2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274162/proyecto_INICIO, 2274162/proyecto_PROCESO, 2274162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275512 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. CORRAL DE BARRANCO - 173468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173468 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:EJIDO CORRAL DE BARRANCO, 34360 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 13 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE BARRANCO POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE , lon:-105.18574145, lat:24.02835669}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275512/proyecto_INICIO, 2275512/proyecto_FIN, 2275512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275548 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. 18 DE MARZO - 174034 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 174034 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 34325 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 4 KILOMETROS AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE DIECIOCHO DE MARZO POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE U, lon:-104.44566613, lat:23.8115356}} | 2023-07-15 | 2023-09-25 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275548/proyecto_PROCESO, 2275548/proyecto_INICIO, 2275548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275635 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA COSECHAS, LOC. FCO. VILLA VIEJO - 175631 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 175631 | S | 10 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:EJIDO FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 550 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-104.48471599, lat:24.07328678}} | 2023-07-26 | 2023-12-07 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2023, contratista:ALEJANDRO PUENTE NAVA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2275635/proyecto_INICIO, 2275635/proyecto_FIN, 2275635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276483 | Proyecto de inversión | 129622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129622.46, modificado:129622.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, LOCALIDAD EL PUEBLITO. OCHO - 197058 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 197058 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO, 34340 EL PUEBLITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL PUEBLITO DURANGO POR LA CALLE LATERAL DE LA PRINCIPAL, lon:-104.72219082, lat:23.97015102}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276483/proyecto_INICIO, 2276483/proyecto_PROCESO, 2276483/proyecto_FIN, 2276483/proyecto_PROCESO, 2276483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276696 | Proyecto de inversión | 129622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129622.46, modificado:129622.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA JUAN LIRA BRACHO. OCHO - 203539 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203539 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIDOS VENCEREMOS INTERIOR 1 COLONIA JUAN LIRA BRACHO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIDOS VENCEREMOS Y CALLE ANDRES DE MELLADO, CALLE PATRIA LIBRE EN CALLE UNIDIS VENCEREMOS ENTRE CALLE ANDRES D, lon:-104.66508023, lat:23.99000508}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276696/proyecto_PROCESO, 2276696/proyecto_INICIO, 2276696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276726 | Proyecto de inversión | 267261.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267261.75, modificado:267261.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER. UNO - 204324 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204324 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:984, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, 34386 SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER DURANGO ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-105.04738746, lat:24.11527535}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276726/proyecto_INICIO, 2276726/proyecto_PROCESO, 2276726/proyecto_FIN, 2276726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276792 | Proyecto de inversión | 120691.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.34, modificado:120691.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA - 206932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 206932 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:CALLE FRANCISCO IMADERO INTERIOR 1 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DIVICION DEL NORTE EN CALLE, lon:-104.65614249, lat:24.07477351}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.34 | 120691.34 | 120691.34 | 120691.34 | 120691.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276792/proyecto_INICIO, 2276792/proyecto_FIN, 2276792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276839 | Proyecto de inversión | 49952.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49952.6, modificado:49952.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO J GUADALUPE RODRIGUEZ COLONIA - 208115 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 208115 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 1 COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIMON BOLIVAR EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-104.63218981, lat:24.0222072}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 49952.6 | 49952.6 | 49952.6 | 49952.6 | 49952.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:20.0}} | {2276839/proyecto_INICIO, 2276839/proyecto_FIN, 2276839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276939 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO ARANTZAZÚ .UNO - 210469 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 210469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BILBAO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO ARANTZAZÚ, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BILBAO Y CALLE GUIPUZCOA, CALLE CANAL DE RIEGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BILBAO ENTRE CALLE GUIPUZCOA Y CALLE CANAL DE, lon:-104.64321957, lat:23.98970051}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2276939/proyecto_PROCESO, 2276939/proyecto_INICIO, 2276939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277027 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO CANELAS .UNO - 211995 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 211995 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GAVIOTAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CANELAS, 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PLAYA GAVIOTAS Y CALLE PLAYA CALETA, CALLE PLAYA GUAYMAS EN CALLE PLAYA GAVIOTAS ENTRE CALLE PLAYA CALETA Y CALLE P, lon:-104.64268776, lat:24.01761439}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277027/proyecto_INICIO, 2277027/proyecto_PROCESO, 2277027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277173 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD GABINO SANTILLAN .UNO - 215049 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO INTERIOR 1 PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO DE LA LOCALIDAD GABINO SANTILLAN DURANGO DOS CUADRAS PASANDO LA GASOLINERA Y A UN L, lon:-104.59469783, lat:23.98161501}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277173/proyecto_FIN, 2277173/proyecto_PROCESO, 2277173/proyecto_FIN, 2277173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277242 | Proyecto de inversión | 36064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36064.5, modificado:36064.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LÁZARO SERRANO MONTES .UNO - 216569 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216569 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FCO ZAMORA LOPEZ INTERIOR 1 COLONIA LAZARO SERRANO MONTES, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN FCO ZAMORA LOPEZ Y CALLE EZEQUIEL ARREOLA LOPEZ, CALLE ESCUADRON ACUATICO EN CALLE JIAN FCO ZAMOR, lon:-104.59986755, lat:24.01736945}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2277242/proyecto_INICIO, 2277242/proyecto_FIN, 2277242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277254 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS .UNO - 216854 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216854 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-104.61600267, lat:24.01978858}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277254/proyecto_PROCESO, 2277254/proyecto_INICIO, 2277254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277783 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA PARI PASSU, monto:405000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA RED PRINCIPAL REHABILITACIÓN DE POZO Y COLOCACIÓN DE NUEVA BOMBA SUMERGIBLE Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE CONTROL MPIO. DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 231486 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 231486 | S | 126 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA EL CHARCO, 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.387745 Y LONGITUD 104.199808 Y SE LOCALIZA, lon:-104.19980866, lat:25.38774518}} | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAED-FAIS 001/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}} | {2277783/proyecto_INICIO, 2277783/proyecto_PROCESO, 2277783/proyecto_INICIO, 2277783/proyecto_FIN, 2277783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278014 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO II .UNO - 236997 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 236997 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ROBLE INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NUEVO DURANGO II, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DEL ROBLE Y CALLE PASEO DEL OLMO, CALLE PASEO DEL PINO EN CALLE PASEO DEL ROBLE ENTRE CALLE PASEO D, lon:-104.63407505, lat:24.00320267}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2278014/proyecto_PROCESO, 2278014/proyecto_INICIO, 2278014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278019 | Proyecto de inversión | 36064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36064.5, modificado:36064.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA .UNO - 237136 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 237136 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:PUEBLO PILAR DE ZARAGOZA, 34330 PILAR DE ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PILAR DE ZARAGOZA DURANGO CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL Y SALIDA A PUERTA LA CANTERA, lon:-104.6015962, lat:23.92496742}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2278019/proyecto_INICIO, 2278019/proyecto_PROCESO, 2278019/proyecto_FIN, 2278019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278289 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE JULIO, DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DURANGO. - 247807 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 247807 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL PUEBLO EN UN BARRANCO A UN LADO DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.49462611, lat:26.03587402}} | 2023-07-21 | 2023-08-21 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/ELECT/2023/C-005, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} | {2278289/proyecto_INICIO, 2278289/proyecto_PROCESO, 2278289/proyecto_INICIO, 2278289/proyecto_FIN, 2278289/proyecto_PROCESO, 2278289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278372 | Proyecto de inversión | 48086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48086.0, modificado:48086.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD RIO ESCONDIDO .UNO - 248269 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 248269 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:PUEBLO RÍO ESCONDIDO LA LOMA, 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO RIOS ESCONDIDO LOCALIDAD POR LA CALLE PRIMERA HASTA EL FONDO Y ATRAS DE LA ESCUELA PRIARIA, lon:-104.61727203, lat:23.88791132}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48086 | 48086 | 48086 | 48086 | 48086 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2278372/proyecto_INICIO, 2278372/proyecto_PROCESO, 2278372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279026 | Proyecto de inversión | 249470.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249470.55, modificado:249470.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 252247 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 252247 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE MORELOS A UNA CUADRA DEL RIO POANAS, lon:-104.04957665, lat:23.96971957}} | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 249470.55 | 249470.55 | 249470.55 | 249470.55 | 249470.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/011/2023, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:249470.55, importe_modificado:249470.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2279026/proyecto_INICIO, 2279026/proyecto_PROCESO, 2279026/proyecto_INICIO, 2279026/proyecto_PROCESO, 2279026/proyecto_FIN, 2279026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279029 | Proyecto de inversión | 4660984.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4660984.24, modificado:4660984.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO DE ANIMAS A EL HABAL - 252258 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 252258 | S | 2884 | 2758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:RANCHO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD HACIA EL HABAL DE LOS NARANJOS, lon:-105.4384377, lat:23.39974397}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 4660984.24 | 4660984.24 | 4660984.24 | 4660984.24 | 4660984.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-005/2023, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:4660984.39, importe_modificado:4660984.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2279029/proyecto_INICIO, 2279029/proyecto_PROCESO, 2279029/proyecto_INICIO, 2279029/proyecto_FIN, 2279029/proyecto_PROCESO, 2279029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279444 | Proyecto de inversión | 376466.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376466.66, modificado:376466.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MORELOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 254337 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 254337 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL REYES Y CALLE ZACATECAS, CALLE OASIS CERCA DEL PARQUE Y DE LA MISCELANEA PEREZ, lon:-105.36133969, lat:23.77076197}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 376466.66 | 376466.66 | 376466.66 | 376466.66 | 376466.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-012/2023, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:376466.66, importe_modificado:376466.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}} | {2279444/proyecto_INICIO, 2279444/proyecto_PROCESO, 2279444/proyecto_FIN, 2279444/proyecto_PROCESO, 2279444/proyecto_FIN, 2279444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280078 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA CERRO DEL MERCADO. DOS - 258151 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR INTERIOR 1 COLONIA CERRO DEL MERCADO, 34029 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RICARDO LEZAMA PESCADOR Y CALLE SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ, CALLE GABRIELA AVELAR LA OBRA SE LOCALIZA EN , lon:-104.6730675, lat:24.04556655}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280078/proyecto_INICIO, 2280078/proyecto_FIN, 2280078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280341 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MAXIMO GAMIZ FERNANDEZ. DOS - 259517 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 259517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO GUILLOT INTERIOR 1 COLONIA MÁXIMO GAMIZ FERNÁNDEZ, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALEJANDRO GUILLOT Y AVENIDA JESUS GARCIA, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALEJANDRO, lon:-104.62768875, lat:24.03453521}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280341/proyecto_INICIO, 2280341/proyecto_FIN, 2280341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280448 | Proyecto de inversión | 553988.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553988.16, modificado:553988.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARRICITOS, EL DESMONTE Y RAMALES, PERICOS, EL RANCHITO DE NUÑEZ, LA TRAMPA, EL RANCHITO Y RAMALES SAN CAYETANO DE PERICOS 40.20KM - 260481 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 260481 | S | 255 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.2, meta_modificada:40.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:662, direccion:CAMINO TRAMO CARRICITOS - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 200 RANCHERIA SANTA ANA, 34595 SANTA ANA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE CARRICITOS A EL DESMONTE CON 19.4, lon:-106.97500322, lat:25.41466882}} | 2023-09-18 | 2023-10-07 | 553988.16 | 553988.16 | 553988.16 | 553988.16 | 553988.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-038/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:553988.16, importe_modificado:553988.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.2}} | {2280448/proyecto_INICIO, 2280448/proyecto_FIN, 2280448/proyecto_PROCESO, 2280448/proyecto_FIN, 2280448/proyecto_PROCESO, 2280448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280786 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA GOBERNADORES. DOS - 262886 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262886 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SANTA MARIA INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SANTA MARIA Y CALLE ANGEL SERGIO GUERRERO MIER, CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO LOA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN, lon:-104.71042577, lat:24.03073191}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2280786/proyecto_INICIO, 2280786/proyecto_FIN, 2280786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281068 | Proyecto de inversión | 258600.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:182700.0, modificado:182700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75900.25, modificado:75900.25}} | REHABILITACION DE 21 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD LA ROSILLA - 264327 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 264327 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:RANCHERIA LA ROSILLA, 35400 LA ROSILLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.33434886, lat:26.12825302}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 258600.25 | 258600.25 | 258600.25 | 258600.25 | 258600.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2281068/proyecto_INICIO, 2281068/proyecto_FIN, 2281068/proyecto_PROCESO, 2281068/proyecto_FIN, 2281068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281174 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO. DOS - 264726 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264726 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DIAZ ORDAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENT, lon:-104.68543024, lat:24.05567658}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2281174/proyecto_INICIO, 2281174/proyecto_PROCESO, 2281174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281391 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLITOS I. DOS - 265600 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLITOS I, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ANDROMEDA, CALLE CONSTELACIONES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE CONST, lon:-104.58203275, lat:24.05466369}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281391/proyecto_INICIO, 2281391/proyecto_FIN, 2281391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281849 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CARMEN. DOS - 268140 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 268140 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE V ILLA HERMOSA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CARMEN, 34227 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VILLA HERMOSA Y CALLE VILLA AHUMADA, CALLE CALIFORNIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE VILLA HERMOSA ENTRE CAL, lon:-104.6020747, lat:24.05306214}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281849/proyecto_FIN, 2281849/proyecto_PROCESO, 2281849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281873 | Proyecto de inversión | 48111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.2, modificado:48111.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL GUADIANA II. DOS - 268263 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 268263 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTELACIONES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL GUADIANA II, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA CONSTELACIONES Y CALLE GRUS, CALLE TAMAZULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE AV CONSTELACION, lon:-104.58623829, lat:24.06669297}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2281873/proyecto_FIN, 2281873/proyecto_PROCESO, 2281873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282064 | Proyecto de inversión | 1894472.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:948868.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945604.95, modificado:945604.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAZADERO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE AL ENTRONQUE A LAS LOCALIDADES DE GARAME DE ABAJO Y GARAME DE ARRIBA - 269280 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 269280 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ENCINAL Y CARRETERA ENTRONQUE CAMINO LOC GARAMES DE ABAJO Y ARRIBA, CALLE FRANCISCO JAVIER LEYVA, lon:-105.43706167, lat:25.04966323}} | 2023-09-29 | 2023-10-23 | 945604.95 | 945604.95 | 945604.95 | 945604.95 | 945604.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PHC-085-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1894472.95, importe_modificado:1894472.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2282064/proyecto_PROCESO, 2282064/proyecto_INICIO, 2282064/proyecto_FIN, 2282064/proyecto_INICIO, 2282064/proyecto_PROCESO, 2282064/proyecto_FIN, 2282064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282329 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA AZTECA. TRES - 271080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271080 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TERESA ARRIETA INTERIOR 1 COLONIA AZTECA, 34190 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERESA ARRATIA Y CALLE DOMINGO ARRIETA, CALLE JOSE TRUJILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TERESA ARRATIA ENTRE CALLE DOMING, lon:-104.66205447, lat:23.99431713}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282329/proyecto_INICIO, 2282329/proyecto_PROCESO, 2282329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282431 | Proyecto de inversión | 48111.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.88, modificado:48111.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DOLORES DEL RIO. TRES - 271514 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271514 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDREA PALMA INTERIOR 1 COLONIA DOLORES DEL RÍO, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANDREA PALMA Y CALLE RAMON NEVAREZ, CALLE MARIA FELIX LAOBRA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ANDREA PALMA ENTRE CALLE RAMON, lon:-104.68051795, lat:23.99061089}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2282431/proyecto_FIN, 2282431/proyecto_PROCESO, 2282431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282745 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA FRANCISCO ZARCO. TRES - 273224 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE URUGUAY INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO ZARCO, 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE ALIANZA, CALLE REPUBLICA DE PERU LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE REPUBLICA DE URUGU, lon:-104.6470929, lat:24.04048187}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282745/proyecto_INICIO, 2282745/proyecto_PROCESO, 2282745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282825 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ. TRES - 273628 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273628 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BENITEZ INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS BENITEZ Y CALLE INGENIEROS ELECTRICOS, CALLE JOAQUIN GARCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LUIS BENITE, lon:-104.68842361, lat:24.04845376}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282825/proyecto_PROCESO, 2282825/proyecto_INICIO, 2282825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282956 | Proyecto de inversión | 30080.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30080.04, modificado:30080.04}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES EN 6 VIVIENDAS BATERIAS EN LA LOCALIDAD EL SALITRE - 274357 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274357 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:0.01, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:RANCHERIA EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-106.06041631, lat:25.84639538}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 30080.04 | 30080.04 | 30080.04 | 30080.04 | 30080.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2282956/proyecto_FIN, 2282956/proyecto_PROCESO, 2282956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282961 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA. TRES - 274403 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA TINAJA DURANGO A ESPAL, lon:-104.65525741, lat:24.07479127}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282961/proyecto_INICIO, 2282961/proyecto_FIN, 2282961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282975 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA JOSE MARTI. TRES - 274457 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274457 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DURANGO INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ MARTÍ, 34175 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA DURANGO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN MARTIN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA DE DURANGO ENTRE LA CALLE DUR, lon:-104.65946614, lat:24.01644287}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282975/proyecto_INICIO, 2282975/proyecto_FIN, 2282975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282980 | Proyecto de inversión | 30080.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30080.01, modificado:30080.01}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES EN VIVIENDAS BATERIAS 6 EN LA LOCALIDAD BAJIO DE SAN RAFAEL - 274506 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274506 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:307, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE SAN RAFAEL, 35440 BAJÍO DE SAN RAFAEL, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METROS DEL CAMINO, lon:-106.46925432, lat:25.81932741}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 30080.01 | 30080.01 | 30080.01 | 30080.01 | 30080.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {2282980/proyecto_INICIO, 2282980/proyecto_FIN, 2282980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283039 | Proyecto de inversión | 15040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15040.0, modificado:15040.0}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 274693 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274693 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METROS EN CASA FRENTE DE EL DOMO, lon:-106.06083042, lat:26.25190323}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2283039/proyecto_INICIO, 2283039/proyecto_FIN, 2283039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283312 | Proyecto de inversión | 96223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96223.76, modificado:96223.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LUZ Y ESPERANZA. TRES - 276476 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276476 | S | 28 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE NUEVO AMANECER, CALLE DEL PEDREGAL LA OBRA SE LOCALIZA NE CALLE DE LA CRUZ NUEVO AMANECER DE LA FAUN, lon:-104.67888771, lat:24.06276728}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 96223.76 | 96223.76 | 96223.76 | 96223.76 | 96223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2283312/proyecto_PROCESO, 2283312/proyecto_FIN, 2283312/proyecto_INICIO, 2283312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283368 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE. TRES - 276735 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276735 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SERRANO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL SERRANO Y CALLE GERARDO PEREZ, CALLE FRATERNIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MANUEL SERRANO ENTRE CALLE GE, lon:-104.60546426, lat:24.01321288}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283368/proyecto_INICIO, 2283368/proyecto_FIN, 2283368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283377 | Proyecto de inversión | 25066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25066.7, modificado:25066.7}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR 5 BATERIAS EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL ZORRILLO - 276776 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 276776 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE TIERRA DE AGRICULTURA, lon:-106.07728758, lat:26.19303676}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {2283377/proyecto_FIN, 2283377/proyecto_PROCESO, 2283377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283592 | Proyecto de inversión | 11715.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11715.49, modificado:11715.49}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACOS TIPO CISTERNA EN LA LOCALIDAD BOLERAS - 278321 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278321 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHERIA BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.65629911, lat:25.6405818}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2283592/proyecto_PROCESO, 2283592/proyecto_FIN, 2283592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283598 | Proyecto de inversión | 23430.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23430.98, modificado:23430.98}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACOS TIPO CISTERNAS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 278344 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278344 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.4835626, lat:25.83548853}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 23430.98 | 23430.98 | 23430.98 | 23430.98 | 23430.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2283598/proyecto_INICIO, 2283598/proyecto_FIN, 2283598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283624 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS - 278476 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278476 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 20 METROS DE LA ALBERCA PUBLICA, lon:-105.81056545, lat:25.7244855}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283624/proyecto_INICIO, 2283624/proyecto_FIN, 2283624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283712 | Acción | 6206 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6206.0, modificado:6206.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 278944 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 278944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-09-01 | 2023-09-14 | 6206 | 6206 | 6206 | 6206 | 6206 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2283712/proyecto_INICIO, 2283712/proyecto_PROCESO, 2283712/proyecto_FIN, 2283712/proyecto_INICIO, 2283712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283969 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO CANELAS. TRES - 280187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280187 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CANELAS, 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA Y CALLE NAZAS, CALLE PAYA GUAYMAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUN, lon:-104.64188471, lat:24.01989285}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283969/proyecto_INICIO, 2283969/proyecto_FIN, 2283969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284295 | Proyecto de inversión | 3741142.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3741142.16, modificado:3741142.16}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA VEINTITRES TRAMO MANUEL JIMENEZ CIENEGUITAS - 281546 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 281546 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO MANUEL JIMENEZ - CIENEGUITAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 1 EJIDO CIENEGUITAS, 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , POBLADO UBICADDO SOBRE EL CAMINOCARRETERA DE TERRACERIA MANUEL JIMENEZSAN , lon:-104.98644888, lat:24.57922894}} | 2023-02-08 | 2023-04-08 | 3741142.16 | 3741142.16 | 3741142.16 | 3741142.16 | 3741142.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/001/2023, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES, convocante:CANATLAN, monto:3741142.16, importe_modificado:3741142.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2284295/proyecto_INICIO, 2284295/proyecto_FIN, 2284295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284355 | Proyecto de inversión | 1889868.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889868.98, modificado:1889868.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL SALTO C. LOBOS EN COL. FORESTAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 281798 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 281798 | S | 1040 | 1040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.1, meta_modificada:1325.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOBOS COLONIA FORESTAL, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA ENFRENTE DEL ITES Y DEL COBAED, lon:-105.36682859, lat:23.78507239}} | 2023-10-01 | 2023-11-15 | 1889868.98 | 1889868.98 | 1889868.98 | 1889868.98 | 1889868.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-043/2023, contratista:ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1889868.98, importe_modificado:1889868.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.1}} | {2284355/proyecto_PROCESO, 2284355/proyecto_INICIO, 2284355/proyecto_FIN, 2284355/proyecto_INICIO, 2284355/proyecto_PROCESO, 2284355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402285301 | Proyecto de inversión | 2039778.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039778.03, modificado:2039778.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DE FLECHAS A SAN LUIS VILLACORONA EN MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 285720 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 285720 | S | 323 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.5, meta_modificada:30.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:245, direccion:PUEBLO LAS FLECHAS, 34686 LAS FLECHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTRON, lon:-105.50590854, lat:24.09617859}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2039778.03 | 2039778.03 | 2039778.03 | 2039778.03 | 2039778.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-016-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2039778.03, importe_modificado:2039778.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.5}} | {2285301/proyecto_FIN, 2285301/proyecto_PROCESO, 2285301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402285433 | Proyecto de inversión | 799249.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799249.32, modificado:799249.32}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MAGALLANES MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 286366 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 286366 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:RANCHERIA MAGALLANES, 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO A LA FLOR DE JIMULCO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO Y SE DIVIDE EN , lon:-102.65019662, lat:24.50025759}} | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 799249.32 | 799249.32 | 799249.32 | 799249.32 | 799249.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/016/ELEC/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:799249.92, importe_modificado:799249.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2285433/proyecto_INICIO, 2285433/proyecto_FIN, 2285433/proyecto_PROCESO, 2285433/proyecto_FIN, 2285433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287286 | Proyecto de inversión | 795793.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795793.5, modificado:795793.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MATALOTES A LA LOCALIDAD DE BARAJAS, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 294219 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 294219 | S | 114 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:64, direccion:EJIDO BARAJAS, 35455 BARAJAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO EL TERRENO ES MONTAÑOSO Y PIEDREGOSO, lon:-105.88491261, lat:26.34731919}} | 2023-10-10 | 2023-11-20 | 795793.5 | 795793.5 | 795793.5 | 795793.5 | 795793.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-010, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:795793.5, importe_modificado:795793.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2287286/proyecto_INICIO, 2287286/proyecto_FIN, 2287286/proyecto_INICIO, 2287286/proyecto_FIN, 2287286/proyecto_PROCESO, 2287286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287339 | Proyecto de inversión | 479236.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479236.6, modificado:479236.6}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 294478 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 294478 | S | 168 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA INSTALADA EN EL LIENZO CHARRO LA PLAZA PRINCIPAL Y EN LAS CALLES JUAREZ MORELOS Y ZARAGOZA, lon:-105.52403821, lat:26.00074238}} | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 479236.6 | 479236.6 | 479236.6 | 479236.6 | 479236.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-08, contratista:ING ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:413135.0, importe_modificado:413135.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2287339/proyecto_INICIO, 2287339/proyecto_FIN, 2287339/proyecto_PROCESO, 2287339/proyecto_FIN, 2287339/proyecto_PROCESO, 2287339/proyecto_INICIO, 2287339/proyecto_PROCESO, 2287339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287940 | Proyecto de inversión | 1188585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188585.18, modificado:1188585.18}} | RASTREO Y REVESTMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO EL PITORREAL TORO QUEMADO - 297457 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 297457 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO EL PITORREAL 0+000 - TORO QUEMADO 59+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 1 RANCHERIA EL PITORREAL, 35647 EL PITORREAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE EL PITORREAL A TORO QUEMADO, lon:-105.94196979, lat:25.54954153}} | 2023-02-20 | 2023-04-07 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB001/R33/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1188585.18, importe_modificado:1188585.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2287940/proyecto_INICIO, 2287940/proyecto_PROCESO, 2287940/proyecto_FIN, 2287940/proyecto_INICIO, 2287940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287991 | Proyecto de inversión | 98148.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98148.53, modificado:98148.53}} | CALENTADORES SOLARES EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 297778 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 297778 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA BAJÍO EL CANELO, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 10 METROS DE CORRAL DE MANEJO, lon:-106.20184042, lat:26.36768128}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2287991/proyecto_FIN, 2287991/proyecto_PROCESO, 2287991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289237 | Proyecto de inversión | 661207.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661207.66, modificado:661207.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE TENZAENZ SAN GREGORIO DE BOSOS SANTA CRUZ DE MACOS LA VILLITA - 303871 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 303871 | S | 192 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA SE ENCUENTRA A 91.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.28842706, lat:24.84046254}} | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 661207.66 | 661207.66 | 661207.66 | 661207.66 | 661207.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-095-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:661207.66, importe_modificado:661207.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2289237/proyecto_INICIO, 2289237/proyecto_PROCESO, 2289237/proyecto_INICIO, 2289237/proyecto_FIN, 2289237/proyecto_PROCESO, 2289237/proyecto_FIN, 2289237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289571 | Proyecto de inversión | 189221.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189221.64, modificado:189221.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD LA VILLITA SAN JAVIER SOYUPA - 305647 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 305647 | S | 164 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOYUPA SE ENCUENTRA A 98.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.34980354, lat:24.79760095}} | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 189221.64 | 189221.64 | 189221.64 | 189221.64 | 189221.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-099-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:189221.64, importe_modificado:189221.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2289571/proyecto_INICIO, 2289571/proyecto_PROCESO, 2289571/proyecto_FIN, 2289571/proyecto_INICIO, 2289571/proyecto_PROCESO, 2289571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289667 | Proyecto de inversión | 151462.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151462.75, modificado:151462.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A SANTA RITA DEL PACHÓN - 306061 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 306061 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL PACHÓN SANTA RITA, 34613 SANTA RITA DEL PACHÓN (SANTA RITA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA RÍO ARRIBA APROXIMADAMENTE A 27.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA , lon:-105.35053092, lat:24.80636119}} | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 151462.75 | 151462.75 | 151462.75 | 151462.75 | 151462.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-097-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:151462.75, importe_modificado:151462.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2289667/proyecto_PROCESO, 2289667/proyecto_INICIO, 2289667/proyecto_FIN, 2289667/proyecto_INICIO, 2289667/proyecto_PROCESO, 2289667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291400 | Proyecto de inversión | 12301.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12301.08, modificado:12301.08}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 314319 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 314319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.79, meta_modificada:36.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1425, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 34583 TIERRA BLANCA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TAMAZULA DURANGO, lon:-106.92453724, lat:25.04078035}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 12301.08 | 12301.08 | 12301.08 | 12301.08 | 12301.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.79}} | {2291400/proyecto_INICIO, 2291400/proyecto_FIN, 2291400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291431 | Proyecto de inversión | 274384.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274384.76, modificado:274384.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN BOULEVARD LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO DE TOPIA DGO - 314450 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 314450 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD LA SIERRA COLONIA , 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CARMEN Y CARRETERA TOPIA-CANELAS, CALLE NOGALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD LA SIERRA UBICADO EN LA COLONIA LA ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE TO, lon:-106.569058, lat:25.214645}} | 2023-07-27 | 2023-08-05 | 274384.76 | 274384.76 | 274384.76 | 274384.76 | 274384.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-015/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:274384.76, importe_modificado:274384.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2291431/proyecto_INICIO, 2291431/proyecto_PROCESO, 2291431/proyecto_FIN, 2291431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291840 | Proyecto de inversión | 246425.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246425.49, modificado:246425.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCOBEDO Y ZARAGOZA BARRIO LA CEJITA - 316893 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 316893 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA ESCOBEDO INTERIOR SN BARRIO LAS PLAYAS, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ARISTA, AVENIDA GUATEMALA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ESCOBEDO Y ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ARISTA Y LA , lon:-103.35038193, lat:24.47281041}} | 2023-09-03 | 2023-10-03 | 246425.49 | 246425.49 | 246425.49 | 246425.49 | 246425.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-21, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:246455.49, importe_modificado:246455.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2291840/proyecto_INICIO, 2291840/proyecto_PROCESO, 2291840/proyecto_FIN, 2291840/proyecto_PROCESO, 2291840/proyecto_FIN, 2291840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291886 | Proyecto de inversión | 11816.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11816.63, modificado:11816.63}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317109 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.97, meta_modificada:39.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AMACULÍ TAMAZULA DURANGO., lon:-106.60145219, lat:24.61280017}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 11816.63 | 11816.63 | 11816.63 | 11816.63 | 11816.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.97}} | {2291886/proyecto_INICIO, 2291886/proyecto_FIN, 2291886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291918 | Proyecto de inversión | 280141.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280141.04, modificado:280141.04}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN TEPALCATES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 317213 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 317213 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:464, direccion:RANCHERIA TEPALCATES, 34696 TEPALCATES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 138 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A NEVEROS Y SEGUIR EL CAMINO HACIA LA VENTANA DURANTE, lon:-105.89379611, lat:23.75802706}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 280141.04 | 280141.04 | 280141.04 | 280141.04 | 280141.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2291918/proyecto_INICIO, 2291918/proyecto_FIN, 2291918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291944 | Proyecto de inversión | 93380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.35, modificado:93380.35}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LAS ÁGUILAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 317303 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 317303 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:267, direccion:RANCHERIA LAS ÁGUILAS DE ABAJO, 34685 LAS ÁGUILAS DE ABAJO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA LIBRE DURANGO A MAZATLAN EN ESTACIÓN COYOTES TOMAR EL ENTRONQUE QUE LLEVA A SAN MIGUEL DE CRUCES HASTA LLEGAR A LA , lon:-105.40555235, lat:24.29932704}} | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291944/proyecto_INICIO, 2291944/proyecto_FIN, 2291944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292051 | Proyecto de inversión | 210300.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:105037.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105263.16, modificado:105263.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200011487 2 ACCIONES - 317695 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 317695 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LOS MIMBRES 214 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PINOS, CALLE MIRASOL INGRESAR POR CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DAR VUELTA A LA , lon:-105.425565, lat:25.03207}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2292051/proyecto_FIN, 2292051/proyecto_PROCESO, 2292051/proyecto_INICIO, 2292051/proyecto_PROCESO, 2292051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292055 | Proyecto de inversión | 44057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44057.56, modificado:44057.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS - 317710 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 317710 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE HIDALGO LA DIRECCIÓN DESCRITA CORRESPONDE A UNA DE LAS UBIC, lon:-104.04349756, lat:23.66910669}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 44057.56 | 44057.56 | 44057.56 | 44057.56 | 44057.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2292055/proyecto_FIN, 2292055/proyecto_INICIO, 2292055/proyecto_FIN, 2292055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292144 | Proyecto de inversión | 396518.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396518.04, modificado:396518.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL - 318036 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 318036 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ESPARZA Y CALLE NARANJO, AVENIDA TECNOLÓGICO LOS 36 CALENTADORES SOLARES SE ENCUANTRAN DISTRIBUIDOS EN , lon:-103.97011164, lat:23.71853563}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 396518.04 | 396518.04 | 396518.04 | 396518.04 | 396518.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2292144/proyecto_INICIO, 2292144/proyecto_PROCESO, 2292144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292209 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA - 318285 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 318285 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN UBICADAS EN VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL ES DIFICIL DE DESCRIBIR PORQUE SON CALLES SIN NOMBRE Y LOC, lon:-103.28533811, lat:24.72743903}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2292209/proyecto_FIN, 2292209/proyecto_INICIO, 2292209/proyecto_PROCESO, 2292209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292487 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 1 ACCIÓN - 319354 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 319354 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA 412 INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO FERNANDEZ Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CALLE AMALIA GARCIA INGRESAR POR CALLE ARMANDO FERN, lon:-105.424384, lat:25.060031}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292487/proyecto_INICIO, 2292487/proyecto_FIN, 2292487/proyecto_PROCESO, 2292487/proyecto_FIN, 2292487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292492 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO SEGUNDA ETAPA EN SAN VALENTÍN, DGO - 319375 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 319375 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:EJIDO SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TODAS LAS CALLES DELA LOCALIDAD DE SAN VALENTIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.52867087, lat:24.54009413}} | 2023-11-08 | 2023-12-08 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/APO-DIR/2023-18, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1123.0}} | {2292492/proyecto_INICIO, 2292492/proyecto_PROCESO, 2292492/proyecto_FIN, 2292492/proyecto_PROCESO, 2292492/proyecto_FIN, 2292492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294477 | Acción | 11600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:11600.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 327008 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 327008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.277786, lat:25.417649}} | 2023-09-10 | 2023-09-27 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SLC/MANT/001/2023, contratista:SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:11600.0, importe_modificado:11600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2294477/proyecto_FIN, 2294477/proyecto_INICIO, 2294477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294555 | Proyecto de inversión | 124965.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124965.22, modificado:124965.22}} | CONSTRUCCION DE 32 TINACOS TIPO CISTERNAS EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 327335 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 327335 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO TAGARETE AL COSTADO IZQUIERDO DE IGLESIA CRISTIANA, lon:-105.95818978, lat:25.93725974}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 124965.22 | 124965.22 | 124965.22 | 124965.22 | 124965.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2294555/proyecto_INICIO, 2294555/proyecto_FIN, 2294555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295131 | Proyecto de inversión | 794263.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794263.72, modificado:794263.72}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA A SAN IGNACIO - 330523 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 330523 | S | 240 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESAR POR CARRETERA FRANCISC, lon:-105.1370365, lat:25.0938869}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 794263.72 | 794263.72 | 794263.72 | 794263.72 | 794263.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-106-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:794263.72, importe_modificado:794263.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2100.0}} | {2295131/proyecto_INICIO, 2295131/proyecto_FIN, 2295131/proyecto_PROCESO, 2295131/proyecto_INICIO, 2295131/proyecto_PROCESO, 2295131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295547 | Proyecto de inversión | 634200.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634200.1, modificado:634200.1}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO OTAEZ E.C. LOS CARDOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 332426 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 332426 | S | 1905 | 1888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.7, meta_modificada:21.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMRO AL NORTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO ALTARES OTAEZ., lon:-105.99290147, lat:24.69670014}} | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 634200.1 | 634200.1 | 634200.1 | 634200.1 | 634200.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:634200.1, importe_modificado:634200.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.7}} | {2295547/proyecto_INICIO, 2295547/proyecto_PROCESO, 2295547/proyecto_FIN, 2295547/proyecto_INICIO, 2295547/proyecto_PROCESO, 2295547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402296119 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL PINAL - 334471 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 334471 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:419, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 35440 EL PINAL, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA COLOR BLANCA, lon:-106.32074457, lat:25.87988675}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2296119/proyecto_INICIO, 2296119/proyecto_FIN, 2296119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402296428 | Proyecto de inversión | 261448.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261448.15, modificado:261448.15}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA CALLE GUERRERO Y CEDROS A LA LOCALIDAD DE LA PRESA DE LA MAQUINA - 335568 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 335568 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:707, direccion:RANCHERIA PRESA DE LA MÁQUINA, 34616 PRESA DE LA MÁQUINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR CALLE GUERRERO DE LA COLONIA EL PUEBLO HASTA LA PRESA DE LA MAQUINA QUE SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓ, lon:-105.43980279, lat:25.03298578}} | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 261448.15 | 261448.15 | 261448.15 | 261448.15 | 261448.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-107-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:261448.15, importe_modificado:261448.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2296428/proyecto_FIN, 2296428/proyecto_INICIO, 2296428/proyecto_PROCESO, 2296428/proyecto_FIN, 2296428/proyecto_INICIO, 2296428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297642 | Proyecto de inversión | 4047936 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4047936.0, modificado:4047936.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAS PINTAS ETAPA I EN MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 340640 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 340640 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:373, direccion:PUEBLO LAS PINTAS, 34686 LAS PINTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 67 KM HASTA LLEGAR A, lon:-105.57418202, lat:24.27057606}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4047936 | 4047936 | 4047936 | 4047936 | 4047936 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-017-2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4047936.0, importe_modificado:4047936.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2297642/proyecto_PROCESO, 2297642/proyecto_FIN, 2297642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299247 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 100320001128A COL. HERMANOS REVUELTAS Y SAN JOSÉ - 347295 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347295 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ATERRIZAJE INGRESAR POR CALLE ATERRIZAJE D, lon:-105.41745065, lat:25.05496085}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299247/proyecto_INICIO, 2299247/proyecto_FIN, 2299247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299662 | Proyecto de inversión | 278100.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278100.18, modificado:278100.18}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 18 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SANTA TERESA DEL PACHÓN - 348708 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348708 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:134, direccion:RANCHERIA SANTA TERESA DEL PACHÓN SANTA TERESA, 34613 SANTA TERESA DEL PACHÓN (SANTA TERESA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA TERESA DEL PACHÓN LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 27.8 KILÓMETROS EN DIRECC, lon:-105.32040102, lat:24.80873624}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | 278100.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2299662/proyecto_INICIO, 2299662/proyecto_PROCESO, 2299662/proyecto_INICIO, 2299662/proyecto_PROCESO, 2299662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299663 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA - 348710 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348710 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:101, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, 34617 CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CIENEGA DE SALPICA EL AGUA LOCALIDAD EN ZONA SIERRA SE ENCUENTRA A 34.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CAB, lon:-105.75894698, lat:25.02082452}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299663/proyecto_INICIO, 2299663/proyecto_PROCESO, 2299663/proyecto_FIN, 2299663/proyecto_PROCESO, 2299663/proyecto_FIN, 2299663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299668 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA LAGUNITA - 348716 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348716 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:RANCHERIA LA LAGUNITA, 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LAGUNITA LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36918948, lat:24.90916777}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299668/proyecto_INICIO, 2299668/proyecto_PROCESO, 2299668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299721 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ - 348837 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348837 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, 34605 LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA CIÉNEGA DE SAN JOSÉ LOCALIDAD RIO ABAJO SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-105.40431438, lat:25.10244567}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299721/proyecto_INICIO, 2299721/proyecto_FIN, 2299721/proyecto_PROCESO, 2299721/proyecto_FIN, 2299721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299736 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LOS HERRERA - 348867 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS HERRERA ESTÁ SITUADO A 15.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE CABECERA MUNICIPAL DEVSANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.50351657, lat:25.15952993}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299736/proyecto_INICIO, 2299736/proyecto_FIN, 2299736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299749 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA JOYA DE LOS LAURELES - 348907 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348907 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:251, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE LOS LAURELES, 34620 LA JOYA DE LOS LAURELES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA JOYA DE LOS LAURELES SE ENCUENTRA A 82.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-106.23188873, lat:24.9573133}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299749/proyecto_PROCESO, 2299749/proyecto_INICIO, 2299749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299912 | Proyecto de inversión | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}} | INSTALACION DE 193 TINACOS DE ALMACENAMIENTO EN VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNCIPIO DE OCAMPO DURANGO - 349616 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349616 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUCIPIO DE OCAMPO, lon:-105.5073859, lat:26.44735043}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FISM/2023/INST/002, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:193000.0, importe_modificado:193000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:193.0}} | {2299912/proyecto_INICIO, 2299912/proyecto_FIN, 2299912/proyecto_PROCESO, 2299912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299959 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL PORVENIR - 349790 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:290, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34626 EL PORVENIR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 91.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.2982838, lat:24.84215305}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299959/proyecto_INICIO, 2299959/proyecto_PROCESO, 2299959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300247 | Proyecto de inversión | 2631579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1315789.5, modificado:1283216.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315789.5, modificado:1315789.5}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUANACEVI, DGO. - 351137 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 351137 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO NUEVO REAL DE MINAS A COSTADO IZAQUIERDO, lon:-105.95434696, lat:25.93796942}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2599005.99 | 2599005.99 | 2599005.99 | 2599005.99 | 2599005.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-004-2023, contratista:ING. ISAAC ISRAEL VALVERDE, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2599000.99, importe_modificado:2599005.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2300247/proyecto_INICIO, 2300247/proyecto_FIN, 2300247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300472 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SANTA EFIGENIA - 351650 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351650 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA EFIGENIA LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE SE ENCUENTA A 96.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPAS, lon:-106.32176613, lat:24.74780071}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300472/proyecto_PROCESO, 2300472/proyecto_FIN, 2300472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300474 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN MANUEL DE LA GALERA - 351670 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:120, direccion:RANCHERIA SAN MANUEL DE LA GALERA, 34613 SAN MANUEL DE LA GALERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN MANUEL DE LA GALERA LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 30.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA CABECERA MUN, lon:-105.33391828, lat:24.78254578}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300474/proyecto_PROCESO, 2300474/proyecto_FIN, 2300474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300497 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. JOSÉ RAMÓN VALDEZ - 351764 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351764 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:58, direccion:RANCHERIA JOSÉ RAMÓN VALDEZ EL JAGÜEY, 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ RAMÓN VALDEZ ESTÁ SITUADO A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQ, lon:-105.25989423, lat:25.01193483}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300497/proyecto_INICIO, 2300497/proyecto_PROCESO, 2300497/proyecto_FIN, 2300497/proyecto_INICIO, 2300497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300528 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL ATASCADERO - 351895 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:177, direccion:RANCHERIA EL ATASCADERO, 34605 EL ATASCADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL ATASCADERO SE ENCUENTRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.41779787, lat:25.09383896}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300528/proyecto_PROCESO, 2300528/proyecto_FIN, 2300528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300622 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL AGUAJITO - 352188 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352188 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL AGUAJITO ESTÁ SITUADO A 2.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39171717, lat:25.04495419}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300622/proyecto_INICIO, 2300622/proyecto_PROCESO, 2300622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300633 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL ARCO - 352227 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352227 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL ARCO LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 23.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33867444, lat:24.84558355}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300633/proyecto_INICIO, 2300633/proyecto_FIN, 2300633/proyecto_PROCESO, 2300633/proyecto_FIN, 2300633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300813 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL NARANJITO - 352868 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352868 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL NARANJITO, 34627 EL NARANJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL NARANJITO LOCALIDAD EN ZONA DE LAS QUEBRADAS QUE SE ENCUENTRA A 101.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-106.40079295, lat:24.87289603}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300813/proyecto_INICIO, 2300813/proyecto_PROCESO, 2300813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300923 | Proyecto de inversión | 497230.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497230.72, modificado:497700.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 353372 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353372 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AMPLIACION VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.98802634, lat:23.73542674}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 49700.43 | 497700.43 | 497700.43 | 497700.43 | 497700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-013, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:497700.43, importe_modificado:497700.43}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {2300923/proyecto_FIN, 2300923/proyecto_INICIO, 2300923/proyecto_FIN, 2300923/proyecto_PROCESO, 2300923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301023 | Proyecto de inversión | 1263157.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631578.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631578.96, modificado:631578.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 353803 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353803 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON EN TOTAL 12 ACCIONES EN CACEBERA MUNICIPAL, lon:-103.97763092, lat:23.72290475}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 631578.96 | 631578.96 | 631578.96 | 631578.96 | 631578.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2301023/proyecto_INICIO, 2301023/proyecto_FIN, 2301023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior, por lo que es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-25}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior, por lo que es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-25}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior, por lo que es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-25}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior, por lo que es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-25}}
2023 | 5 | DUR230402301060 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. PIEDRA DE AMOLAR - 353949 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353949 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:113, direccion:RANCHERIA PIEDRA DE AMOLAR, 34614 PIEDRA DE AMOLAR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , PIEDRA DE AMOLAR ESTÁ SITUADO A 77.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.5227498, lat:24.68405584}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2301060/proyecto_INICIO, 2301060/proyecto_FIN, 2301060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301095 | Proyecto de inversión | 46350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.0, modificado:46350.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. FRANCISCO JAVIER LEYVA - 354043 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 354043 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO JAVIER LEYVA SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-105.3075476, lat:24.99051447}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2301095/proyecto_INICIO, 2301095/proyecto_PROCESO, 2301095/proyecto_FIN, 2301095/proyecto_INICIO, 2301095/proyecto_FIN, 2301095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301454 | Proyecto de inversión | 80213.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80213.44, modificado:80213.44}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 16 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD AGUA DEL PÍNO - 355414 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 355414 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35446 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLO AZUL CON PUESTA BLANCA, lon:-106.17272094, lat:25.91573321}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 80213.44 | 80213.44 | 80213.44 | 80213.44 | 80213.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} | {2301454/proyecto_PROCESO, 2301454/proyecto_INICIO, 2301454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302132 | Proyecto de inversión | 87866.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87866.79, modificado:87866.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FUNDADORES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CERRO EN EL PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, MPIO DE LERDO, DGO. - 358322 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 358322 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE FUNDADORES PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE Y CALLE QUINTA, AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA CALLE FUNDADORES ENTRE CALLE QUINTA Y TOPANDO CON EL CERRO EN EL PUEBLO DE VILLA DE GUADALUP, lon:-103.48886715, lat:25.51248842}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 87866.79 | 87866.79 | 87866.79 | 87866.79 | 87866.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-48/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:87866.79, importe_modificado:87866.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2302132/proyecto_FIN, 2302132/proyecto_PROCESO, 2302132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302169 | Proyecto de inversión | 1998234.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998234.23, modificado:1998234.23}} | REHABILITACION DE CAMINO EL JARALITO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO. - 358515 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 358515 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:AVENIDA CAMINO A JARALITO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO JARALITO, 35233 JARALITO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA COMARCA LAGUNERA-JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DEL JARALITO HASTA, lon:-104.09431065, lat:26.13722385}} | 2023-09-05 | 2023-11-30 | 1998234.23 | 1998234.23 | 1998234.23 | 1998234.23 | 1998234.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-007/2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:1998234.23, importe_modificado:1998234.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.0}} | {2302169/proyecto_INICIO, 2302169/proyecto_PROCESO, 2302169/proyecto_INICIO, 2302169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302382 | Proyecto de inversión | 57450.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57450.32, modificado:57450.32}} | REHABILITACION DE DOMO CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 359560 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 359560 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUROESTE A 32.1 KILÓMETROS.DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PROYECTO SE LOCALIZA FREN, lon:-104.98564327, lat:25.1377052}} | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 57450.32 | 57450.32 | 57450.32 | 57450.32 | 57450.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-049/2023, contratista:CONVEXA ARCOTECHOS Y ESTRUCTURAS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:57430.52, importe_modificado:57430.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2302382/proyecto_INICIO, 2302382/proyecto_PROCESO, 2302382/proyecto_FIN, 2302382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302395 | Proyecto de inversión | 207134.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207134.95, modificado:322051.24}} | REHABILITACIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 359591 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 359591 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y , CALZADA YERBANIZ SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DEPORTIVA Y LA CALZADA YERBANIZ SU COLINDANCIA CON CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE Y , lon:-104.02911975, lat:24.79390244}} | 2023-11-04 | 2023-12-31 | 322051.24 | 322051.24 | 322051.24 | 322051.24 | 322051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/ED/009, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:322051.21, importe_modificado:322051.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302395/proyecto_INICIO, 2302395/proyecto_FIN, 2302395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303048 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL AMOLE PUEBLO NUEVO - 362086 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 362086 | S | 416 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:PUEBLO EL AMOLE, 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD RUMBO HACIA EL CAMINO QUE VA HACIA SAN PABLO, lon:-105.59323901, lat:23.86165206}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} | {2303048/proyecto_FIN, 2303048/proyecto_INICIO, 2303048/proyecto_FIN, 2303048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303293 | Proyecto de inversión | 1098837.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098837.84, modificado:1098837.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON CÁRCAMO DE BOMBEO Y RED DE DESCARGA EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES. - 363166 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 363166 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:894.0, meta_modificada:894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:EJIDO LAS MERCEDES, 35815 LAS MERCEDES, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS MERCEDES PERO NINGUNA DE ELLAS TIENE ALGUN NOMBRE., lon:-103.845371, lat:25.036915}} | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 1098837.84 | 1098837.84 | 1098837.84 | 1098837.84 | 1098837.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-20, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1098837.84, importe_modificado:1098837.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:894.0}} | {2303293/proyecto_FIN, 2303293/proyecto_INICIO, 2303293/proyecto_FIN, 2303293/proyecto_PROCESO, 2303293/proyecto_FIN, 2303293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303655 | Proyecto de inversión | 10026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10026.68, modificado:10026.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS FRAYLES - 364856 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364856 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:358, direccion:RANCHERIA LOS FRAILES, 35435 LOS FRAILES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , PRIMER CASA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASA COLOR VERDE CON PUERTA BLANCA, lon:-106.07125807, lat:25.89305171}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2303655/proyecto_INICIO, 2303655/proyecto_FIN, 2303655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304124 | Proyecto de inversión | 715893.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715893.42, modificado:715893.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PEDRO VELEZ. - 366404 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 366404 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:EJIDO PEDRO VÉLEZ, 35853 PEDRO VÉLEZ, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE ESCUELA TELESECUNDARIA 241., lon:-103.805841, lat:24.245856}} | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 715893.42 | 715893.42 | 715893.42 | 715893.42 | 715893.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-25, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:715893.42, importe_modificado:715893.42}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2304124/proyecto_INICIO, 2304124/proyecto_PROCESO, 2304124/proyecto_FIN, 2304124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304292 | Proyecto de inversión | 2567048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567048.42, modificado:1839209.88}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A MEGATANQUE DE CD. VILLA JUÁREZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 367488 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 367488 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA OBRA EN VARIAS CALLES DE CIUDAD JUAREZ INICIANDO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE 5 DE MAYO Y CALLE SIN, lon:-103.59321156, lat:25.48159625}} | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 1839209.88 | 1839209.88 | 1839209.88 | 1839209.88 | 1839209.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-29/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1839209.88, importe_modificado:1839209.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2304292/proyecto_INICIO, 2304292/proyecto_PROCESO, 2304292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304539 | Proyecto de inversión | 819948.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819948.15, modificado:819948.15}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 368616 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 368616 | S | 191 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:PUEBLO SANTIAGO DE BOZOS BOZOS, 34657 SANTIAGO DE BOZOS (BOZOS), OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOZOS AL SURESTE DEL MUNICIPIO A DOS HORAS DE DISTANCIA DESDE LA CABECERA MUNICIP, lon:-106.03778455, lat:24.65274749}} | 2023-10-13 | 2023-12-29 | 819948.15 | 819948.15 | 819948.15 | 819948.15 | 819948.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-021-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:2012600.0, importe_modificado:2012600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2304539/proyecto_INICIO, 2304539/proyecto_PROCESO, 2304539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306856 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 379466 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DEL CUARTO SE OBICA A 100 MTS DE LADO NORESTE DEL ARROYO Y FRENTE AL DOMICILIO EXISTE UN AREA VERDE, lon:-103.84931292, lat:23.77369724}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306856/proyecto_FIN, 2306856/proyecto_PROCESO, 2306856/proyecto_INICIO, 2306856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402307899 | Proyecto de inversión | 9700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:8700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACIÓN 1 TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIOA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 384072 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 384072 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:INGENIO , 34740 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA SEÑORA IRMA REYES LOPEZ VIVE A LAS ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD 24.820593 104.027939, lon:-104.0279228, lat:24.82085842}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2307899/proyecto_INICIO, 2307899/proyecto_FIN, 2307899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308378 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011538 - 385549 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 385549 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE AZALEA INTERIOR SN AMPLIACION JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE TERCERA DE EUCALIPTO, CALLE ACANTO INGRASAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQU, lon:-105.44104897, lat:25.0469146}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2308378/proyecto_PROCESO, 2308378/proyecto_FIN, 2308378/proyecto_PROCESO, 2308378/proyecto_INICIO, 2308378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308581 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011608 - 386184 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 386184 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE LIRIOS, CALLE ROSA BLANCA INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE JAR, lon:-105.43376537, lat:25.04568095}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2308581/proyecto_INICIO, 2308581/proyecto_FIN, 2308581/proyecto_PROCESO, 2308581/proyecto_FIN, 2308581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308616 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SANTA ROSSA DEL ALTO - 386395 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 386395 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:268, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DEL ALTO, 35644 SANTA ROSA DEL ALTO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL CONAFE, lon:-106.00231079, lat:25.59766522}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308616/proyecto_FIN, 2308616/proyecto_PROCESO, 2308616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308727 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386855 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386855 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1046, direccion:RANCHERIA POTRERO DE JALA, 34588 POTRERO DE JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE JALA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.92339924, lat:24.90317378}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308727/proyecto_INICIO, 2308727/proyecto_PROCESO, 2308727/proyecto_FIN, 2308727/proyecto_PROCESO, 2308727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308794 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387100 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:693, direccion:RANCHERIA ALAPA, 00000 ALAPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALAPA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.537844, lat:24.54970894}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2308794/proyecto_INICIO, 2308794/proyecto_PROCESO, 2308794/proyecto_FIN, 2308794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308795 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387102 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387102 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:800, direccion:RANCHERIA SANTA ELENA LA MONTE, 34596 SANTA ELENA (LA MONTE), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.56849948, lat:24.60425095}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2308795/proyecto_INICIO, 2308795/proyecto_PROCESO, 2308795/proyecto_FIN, 2308795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308838 | Proyecto de inversión | 143044.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143044.24, modificado:143044.24}} | REHABILITACION DE MOTOBOMBA HIDRAULICA EN POZO DOS DE SANTA CLARA - 387270 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 387270 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:EJIDO LAS CURVAS EL POZO, 35886 LAS CURVAS (EL POZO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DOS DE SANTA CLARA ESTA CIENTO CINCUENTA METROS DE LA CARRETERA RAMAL SANTA CLARA EN EL KILÓMETRO TRECE Y M, lon:-103.37131102, lat:24.47427155}} | 2023-10-03 | 2023-11-30 | 143044.24 | 143044.24 | 143044.24 | 143044.24 | 143044.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/APO-DIR/2023-21, contratista:HERNAN FRAIRE AVILA, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:143044.24, importe_modificado:143044.24}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2308838/proyecto_INICIO, 2308838/proyecto_PROCESO, 2308838/proyecto_FIN, 2308838/proyecto_PROCESO, 2308838/proyecto_FIN, 2308838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308868 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES CIENEGA DE CABALLOS - 387367 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.39882682, lat:25.68718357}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2308868/proyecto_FIN, 2308868/proyecto_PROCESO, 2308868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308983 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387821 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387821 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE URREA, 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URREA TAMAZULA DGO., lon:-106.72225637, lat:25.03922392}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308983/proyecto_INICIO, 2308983/proyecto_FIN, 2308983/proyecto_PROCESO, 2308983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308993 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387857 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO TAMAZULA DGO., lon:-106.75746386, lat:25.05467942}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308993/proyecto_INICIO, 2308993/proyecto_PROCESO, 2308993/proyecto_FIN, 2308993/proyecto_PROCESO, 2308993/proyecto_FIN, 2308993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309055 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES TORO QUEMADO - 388095 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 388095 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:460, direccion:RANCHERIA TORO QUEMADO, 35643 TORO QUEMADO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASA ANTES DE CRUZAR EL ARROYO, lon:-106.16352026, lat:25.7626144}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2309055/proyecto_PROCESO, 2309055/proyecto_FIN, 2309055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309081 | Proyecto de inversión | 144200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36050.0, modificado:36050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:36050.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:72100.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD LA PLANILLA ASENTAMIENTO LA PLANILLA - 388172 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 388172 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:EJIDO LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.427571 Y LONGITUD 102.682458 UY SE LOCALIZA COMO A 200 M. DE LA ENT, lon:-102.68245841, lat:24.42757193}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 36050 | 36050 | 36050 | 36050 | 36050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MPIO-SAGDR2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:497000.0, importe_modificado:497000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2160.0}} | {2309081/proyecto_INICIO, 2309081/proyecto_PROCESO, 2309081/proyecto_FIN, 2309081/proyecto_INICIO, 2309081/proyecto_PROCESO, 2309081/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309185 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 - 388485 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 388485 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DEL MANANTIAL INTERIOR SN COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS BRISAS Y CALLE DEL ROCÍO, CALLE CALLE DEL RÍO INGRESAR POR CALLE AZTECA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR , lon:-105.42123421, lat:25.02924588}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2309185/proyecto_INICIO, 2309185/proyecto_FIN, 2309185/proyecto_PROCESO, 2309185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309684 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN GRACEROS - 390294 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390294 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 15 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE GRASEROS, lon:-104.04195705, lat:23.73935778}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2309684/proyecto_INICIO, 2309684/proyecto_PROCESO, 2309684/proyecto_FIN, 2309684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309713 | Proyecto de inversión | 278497.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278497.95, modificado:278497.95}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TOPE EN LA LOCALIDAD EL SALITRAL, MPIO. DE LERDO, DGO. - 390375 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 390375 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:EJIDO EL SALITRAL, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TOPE CON MONTE, EN CALLE SIN NOMBRE ULTIMA CALLE DE EL SALITRAL ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y TOPE CON MONTE AL CIERRE DE LA CALLE ESTO EN LA L, lon:-103.69281339, lat:25.5003918}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 278497.95 | 278497.95 | 278497.95 | 278497.95 | 278497.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-37/2023, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:278497.95, importe_modificado:278497.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.0}} | {2309713/proyecto_PROCESO, 2309713/proyecto_FIN, 2309713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310333 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANATÁN - 393280 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 393280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:RANCHERIA CANATÁN, 34610 CANATÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CANATÁN SE ENCUENTRARA 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33321166, lat:24.83979036}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310333/proyecto_FIN, 2310333/proyecto_PROCESO, 2310333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310474 | Proyecto de inversión | 883000.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883000.84, modificado:874258.26}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. MIGUEL LERDO DE TEJADA Y TOPE CERRO EN CD. VILLA JUÁREZ, MPIO. DE LERDO, DGO. - 393765 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 393765 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.63, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE HIDALGO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y C. HIDAL, lon:-103.59433045, lat:25.48417698}} | 2023-10-08 | 2023-12-08 | 874258.26 | 874258.26 | 874258.26 | 874258.26 | 874258.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-36/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:874258.26, importe_modificado:874258.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {2310474/proyecto_PROCESO, 2310474/proyecto_FIN, 2310474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310611 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PACHÓN - 394403 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 394403 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PACHÓN, 34613 SAN JOSÉ DEL PACHÓN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL PACHÓN LO PUEDES ENCONTRAR A 27.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.3633549, lat:24.80104532}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310611/proyecto_PROCESO, 2310611/proyecto_INICIO, 2310611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310665 | Proyecto de inversión | 2770136.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770136.28, modificado:2770136.28}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERROS DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 394638 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 394638 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HA, lon:-104.64741481, lat:23.03226539}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2770136.28 | 2770136.28 | 2770136.28 | 2770136.28 | 2770136.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-011, contratista:FELIPE CONTRERAS SALINAS, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2770136.28, importe_modificado:2770136.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2750.0}} | {2310665/proyecto_INICIO, 2310665/proyecto_PROCESO, 2310665/proyecto_FIN, 2310665/proyecto_PROCESO, 2310665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310733 | Proyecto de inversión | 3001630.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3001630.36, modificado:3001630.36}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE EN PRIMERA ETAPA ALA NORTE DE CALZADA FUNDADORES ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE EN GOMEZ PALACIO DGO. - 395013 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 395013 | S | 600 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5984.0, meta_modificada:5984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA FUNDADORES INTERIOR SN COLONIA MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, ESTA CERCA DE SORIANA HAMBURGO PARA MAYOR REFERENCIA, lon:-103.49506649, lat:25.60415216}} | 2023-10-10 | 2023-12-08 | 3001630.36 | 3001630.36 | 3001630.36 | 3001630.36 | 3001630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASIMUN-019/2023, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3001630.36, importe_modificado:3001630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5984.0}} | {2310733/proyecto_INICIO, 2310733/proyecto_FIN, 2310733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311089 | Proyecto de inversión | 2984664.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984664.34, modificado:2984664.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS LOBOS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 396482 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 396482 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5820.0, meta_modificada:5820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS LOBOS LOBITOS, 34984 MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL , lon:-104.57076705, lat:23.05075214}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2984664.34 | 2984664.34 | 2984664.34 | 2984664.34 | 2984664.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-137, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2984664.34, importe_modificado:2984664.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5820.0}} | {2311089/proyecto_INICIO, 2311089/proyecto_PROCESO, 2311089/proyecto_INICIO, 2311089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311201 | Proyecto de inversión | 150322.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150322.79, modificado:150322.79}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA ESPERANZA DE LA COLONIA BRITTINGHAM DE GOMEZ PALACIO DGO - 397043 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 397043 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA BRITTINGHAM, 35105 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALZADA FORJADORES Y , ENFRENTE DE LA GASOLINERA ONE, lon:-103.49193071, lat:25.57814612}} | 2023-08-08 | 2023-11-06 | 150322.79 | 150322.79 | 150322.79 | 150322.79 | 150322.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2311201/proyecto_FIN, 2311201/proyecto_PROCESO, 2311201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311256 | Acción | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.0, modificado:20880.0}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 397298 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 397298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/002/INDSG/2023, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO RURAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2311256/proyecto_INICIO, 2311256/proyecto_FIN, 2311256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311856 | Proyecto de inversión | 350225.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:33650.31, modificado:33650.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316575.08, modificado:316575.08}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA A DURANGO A LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS - 401048 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 401048 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CUEVECILLAS SE ENCUENTRA A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO INGRESAR POR CARRETERA SANTIAGO DURANGO H, lon:-105.36220285, lat:25.03315701}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 350225.39 | 350225.39 | 350225.39 | 350225.39 | 350225.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-118-2023, contratista:AMIRA HERNANDEZ ASEFF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:350225.39, importe_modificado:350225.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2311856/proyecto_FIN, 2311856/proyecto_PROCESO, 2311856/proyecto_INICIO, 2311856/proyecto_PROCESO, 2311856/proyecto_INICIO, 2311856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311887 | Acción | 154253.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154253.9, modificado:91822.42}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 401389 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 401389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 91822.42 | 91822.42 | 91822.42 | 91822.42 | 91822.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33MANT-004/2023, contratista:TECNICENTRO RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:27850.0, importe_modificado:27850.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33MANT-001/2023, contratista:C. LUIS ALBERTO QUIÑONES RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:25745.92, importe_modificado:25745.92}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33MANT-002/2023, contratista:C. CARLOS JAVIER MURILLO ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4490.0, importe_modificado:4490.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33MANT-003/2023, contratista:C. VICTOR MANUEL BAZUA VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:33736.5, importe_modificado:33736.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2311887/proyecto_INICIO, 2311887/proyecto_PROCESO, 2311887/proyecto_FIN, 2311887/proyecto_PROCESO, 2311887/proyecto_FIN, 2311887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313034 | Proyecto de inversión | 67441.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67441.26, modificado:67441.26}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BARRIO MONTEBELLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 406552 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 406552 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO MONTEBELLO EN LA CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE CANARIOS QUE ES LA SALIDA A LAS C, lon:-102.76952654, lat:24.63249618}} | 2023-10-30 | 2023-11-21 | 67441.26 | 67441.26 | 67441.26 | 67441.26 | 67441.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG0025/APO/2023, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTELLO DE DURANGO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:67441.26, importe_modificado:67441.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2313034/proyecto_INICIO, 2313034/proyecto_PROCESO, 2313034/proyecto_FIN, 2313034/proyecto_PROCESO, 2313034/proyecto_FIN, 2313034/proyecto_INICIO, 2313034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313091 | Proyecto de inversión | 1508913.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508913.34, modificado:1508913.34}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ZONA APE S8 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL LLANO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 406769 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 406769 | S | 148 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.85, meta_modificada:760.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion:RANCHERIA MESA DEL LLANO, 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RAS, lon:-104.50879721, lat:22.86363781}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1508913.34 | 1508913.34 | 1508913.34 | 1508913.34 | 1508913.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-005, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1508913.34, importe_modificado:1508913.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.85}} | {2313091/proyecto_INICIO, 2313091/proyecto_PROCESO, 2313091/proyecto_INICIO, 2313091/proyecto_FIN, 2313091/proyecto_PROCESO, 2313091/proyecto_FIN, 2313091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313473 | Proyecto de inversión | 224706.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224706.12, modificado:224706.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRERAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 408578 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 408578 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1595, direccion:RANCHERIA LAS CARRERAS, 34997 LAS CARRERAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE LAS CASAS SE ENCUENTR, lon:-104.31262014, lat:22.45007055}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 224706.12 | 224706.12 | 224706.12 | 224706.12 | 224706.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-041, contratista:C. EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:224706.12, importe_modificado:224706.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2313473/proyecto_FIN, 2313473/proyecto_PROCESO, 2313473/proyecto_INICIO, 2313473/proyecto_FIN, 2313473/proyecto_PROCESO, 2313473/proyecto_INICIO, 2313473/proyecto_PROCESO, 2313473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313810 | Proyecto de inversión | 2821039.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821039.58, modificado:2821039.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA NO. 366 CON CLAVE 10DTV0366H DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 410271 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 410271 | S | 407 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE VA CONSTRUIR EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL , lon:-104.52376687, lat:22.86445341}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2821039.58 | 2821039.58 | 2821039.58 | 2821039.58 | 2821039.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-047, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2821039.58, importe_modificado:2821039.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2313810/proyecto_INICIO, 2313810/proyecto_FIN, 2313810/proyecto_PROCESO, 2313810/proyecto_FIN, 2313810/proyecto_PROCESO, 2313810/proyecto_FIN, 2313810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314032 | Proyecto de inversión | 212509.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212509.68, modificado:212509.68}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 410883 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 410883 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE SAN ISIDRO Y VALLE VERDE AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS, lon:-104.12322211, lat:25.21643842}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 212509.68 | 212509.68 | 212509.68 | 212509.68 | 212509.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/OP/2022-2025-05, contratista:Ing. Cesar Sinuhe Guevara Gamiz, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:932060.0, importe_modificado:932060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}} | {2314032/proyecto_INICIO, 2314032/proyecto_PROCESO, 2314032/proyecto_FIN, 2314032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314327 | Proyecto de inversión | 2942426.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942426.66, modificado:2942426.66}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS PARA EL CAMINO LAS FLORES GAVILANES, EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 411978 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 411978 | S | 660 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 BAJÍO DE GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL CAMINO QUE VA DE GAVILANES A LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA , lon:-104.25134381, lat:22.78560247}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2942426.66 | 2942426.66 | 2942426.66 | 2942426.66 | 2942426.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-069, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2942426.66, importe_modificado:2942426.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2314327/proyecto_INICIO, 2314327/proyecto_PROCESO, 2314327/proyecto_FIN, 2314327/proyecto_PROCESO, 2314327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314486 | Proyecto de inversión | 26390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26390.0, modificado:26390.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES EL TULE DOS - 412569 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412569 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:348, direccion:RANCHERIA EL TULE DOS, 35620 EL TULE DOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASA DE LA PRIMERA ENTRADA DE CAPOTE, lon:-106.29659687, lat:25.4995739}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} | {2314486/proyecto_PROCESO, 2314486/proyecto_FIN, 2314486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314644 | Proyecto de inversión | 26390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26390.0, modificado:26390.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES YERBABUENA - 413195 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413195 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:102, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 35644 YERBABUENA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA CONASUPO, lon:-106.10107177, lat:25.63437899}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} | {2314644/proyecto_INICIO, 2314644/proyecto_FIN, 2314644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314712 | Proyecto de inversión | 22916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22916.71, modificado:22916.71}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUEN DIA DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 413435 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 413435 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:RANCHO BUEN DÍA, 35224 BUEN DÍA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 162 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRERTERA FEDERAL A CHIUHUAHUA CON DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS, lon:-104.50576178, lat:26.3591239}} | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 22916.71 | 22916.71 | 22916.71 | 22916.71 | 22916.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2314712/proyecto_INICIO, 2314712/proyecto_FIN, 2314712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315038 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA EL MIRADOR EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 414574 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 414574 | S | 858 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE SAN ANDRÉS, CALLE EL ORO AUN COSTADO DE LA VÍA A DOS CUADRAS DE LA TIENDA VENEGAS PLAZA, lon:-105.35194432, lat:23.78254282}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-004/2023, contratista:EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:460.0}} | {2315038/proyecto_INICIO, 2315038/proyecto_FIN, 2315038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315215 | Proyecto de inversión | 79170 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79170.0, modificado:79170.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES POTRERO DE CHAIDEZ - 415289 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415289 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:RANCHERIA POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASAS DE LA ZONA EN FRENTE DE LA QUESERA, lon:-105.84936104, lat:25.11781645}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:435.0}} | {2315215/proyecto_PROCESO, 2315215/proyecto_INICIO, 2315215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315376 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COYOTES DE LA ZONA ALTA DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 415978 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 415978 | S | 1358 | 1253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:PUEBLO ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS, 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS Y CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31568521, lat:23.8614846}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-013/2023, contratista:INTERTEC ENERGÍA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:117.0}} | {2315376/proyecto_PROCESO, 2315376/proyecto_INICIO, 2315376/proyecto_PROCESO, 2315376/proyecto_INICIO, 2315376/proyecto_FIN, 2315376/proyecto_INICIO, 2315376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315383 | Proyecto de inversión | 84448 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84448.0, modificado:84448.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SAN MIGUEL DE LOBOS - 415993 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415993 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:85, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LOBOS, 35620 SAN MIGUEL DE LOBOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASAS FRENTE A LA QUESERA, lon:-105.97037707, lat:25.16110092}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:464.0}} | {2315383/proyecto_INICIO, 2315383/proyecto_FIN, 2315383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315492 | Proyecto de inversión | 3032595.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032595.68, modificado:3032595.68}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL. DGO. - 416365 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 416365 | S | 230 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALBERGUE PARA ESTUDIANTES EN LA SALIDA CARRETERA A MEZQUITAL, lon:-104.30104721, lat:23.01636503}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 3032595.68 | 3032595.68 | 3032595.68 | 3032595.68 | 3032595.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-079, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3032595.68, importe_modificado:3032595.68}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2315492/proyecto_INICIO, 2315492/proyecto_PROCESO, 2315492/proyecto_FIN, 2315492/proyecto_INICIO, 2315492/proyecto_PROCESO, 2315492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315498 | Proyecto de inversión | 116116 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116116.0, modificado:116116.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES MESA DE LOS NAVAR - 416385 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416385 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CLINICA DE SALUD, lon:-105.91833695, lat:25.1936314}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 116116 | 116116 | 116116 | 116116 | 116116 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:638.0}} | {2315498/proyecto_PROCESO, 2315498/proyecto_FIN, 2315498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315725 | Proyecto de inversión | 1870476.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1870476.07, modificado:1870476.07}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE PUERTO DE MILPAS A SAN JOSE DEL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 417194 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 417194 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.67, meta_modificada:6.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE MILPAS A SAN JOSE DEL BAJIO. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UB, lon:-104.66407152, lat:23.12298008}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 1870476.07 | 1870476.07 | 1870476.07 | 1870476.07 | 1870476.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-082, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1870476.07, importe_modificado:1870476.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.67}} | {2315725/proyecto_PROCESO, 2315725/proyecto_INICIO, 2315725/proyecto_PROCESO, 2315725/proyecto_FIN, 2315725/proyecto_PROCESO, 2315725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315803 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO DURANGO - 417464 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 417464 | S | 248 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO PUEBLO DE CAÑA, 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36936386, lat:23.38154456}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-039/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2315803/proyecto_INICIO, 2315803/proyecto_FIN, 2315803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316033 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIUDAD AUN COSTADO DE LA PREPARA EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 418384 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 418384 | S | 918 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.29, meta_modificada:237.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE VALENZUELA, CALLE SAN JOSÉ AUN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL Y DE LA PREPARATORIA, lon:-105.68173536, lat:23.73104904}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-030/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.29}} | {2316033/proyecto_INICIO, 2316033/proyecto_FIN, 2316033/proyecto_PROCESO, 2316033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316219 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN LA AGUA CALIENTE PUEBLO NUEVO - 419208 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 419208 | S | 233 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.72, meta_modificada:66.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 34967 AGUA CALIENTE, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.33393729, lat:23.28867602}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-041/2023, contratista:JUAN CARLOS MEDINA ARAMBULA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.72}} | {2316219/proyecto_FIN, 2316219/proyecto_PROCESO, 2316219/proyecto_INICIO, 2316219/proyecto_FIN, 2316219/proyecto_PROCESO, 2316219/proyecto_INICIO, 2316219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316483 | Proyecto de inversión | 1524553.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524553.79, modificado:1524553.79}} | REMODELACION DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 420388 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 420388 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA PLAZA CÍVICA ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL LUGAR POR LA CALLE PRINCIPAL., lon:-104.49308229, lat:22.52523191}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1524553.79 | 1524553.79 | 1524553.79 | 1524553.79 | 1524553.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-094, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1524553.79, importe_modificado:1524553.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316483/proyecto_PROCESO, 2316483/proyecto_INICIO, 2316483/proyecto_FIN, 2316483/proyecto_PROCESO, 2316483/proyecto_FIN, 2316483/proyecto_PROCESO, 2316483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316599 | Proyecto de inversión | 3199688.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199688.03, modificado:3199688.03}} | REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO DE CANDELARITA HACIA ALACRANES, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 420819 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 420819 | S | 98 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO SOBRE EL CAMINO DE CANDELARITA A LOS ALACRANES. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL , lon:-104.6075778, lat:22.77822072}} | 2023-10-27 | 2023-12-31 | 3199688.03 | 3199688.03 | 3199688.03 | 3199688.03 | 3199688.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-098, contratista:MIGUER GERARDO AMARO PICHARDO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3199688.03, importe_modificado:3199688.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2316599/proyecto_INICIO, 2316599/proyecto_PROCESO, 2316599/proyecto_FIN, 2316599/proyecto_PROCESO, 2316599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316768 | Proyecto de inversión | 1405924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405924.73, modificado:1405924.73}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO ANEXO CERRO BLANCO HACIA SAN FRANCISCO DE OCOTAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 421380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 421380 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:805, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34985 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE TIERRA BLANCA A SAN FRANCISCO DE OCOTAN. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICAD, lon:-104.75476306, lat:22.90900661}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1405924.73 | 1405924.73 | 1405924.73 | 1405924.73 | 1405924.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-109, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1405924.73, importe_modificado:1405924.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {2316768/proyecto_INICIO, 2316768/proyecto_FIN, 2316768/proyecto_PROCESO, 2316768/proyecto_FIN, 2316768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317245 | Proyecto de inversión | 49074.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49074.27, modificado:49074.27}} | CALENTADOR SOLAR 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ZAPE - 423755 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 423755 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , COSTADO DERECHO DE LA CANCHA DE FUTBOOL RAPIDO CASA COLOR VERDE CON PUESTAS NEGRAS, lon:-105.79015236, lat:25.77231728}} | 2023-03-02 | 2023-06-24 | 49074.27 | 49074.27 | 49074.27 | 49074.27 | 49074.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2317245/proyecto_INICIO, 2317245/proyecto_FIN, 2317245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317445 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CADENA DE FRIO EN EL ZAPOTE PUEBLO NUEVO DURANGO - 424518 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 424518 | S | 214 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:90, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE DE PUEBLO NUEVO, 34960 EL ZAPOTE [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA EL AGUA CALIENTE, lon:-105.37008822, lat:23.32461596}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-041/2023, contratista:JUAN CARLOS MEDINA ARAMBULA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317445/proyecto_INICIO, 2317445/proyecto_FIN, 2317445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317539 | Proyecto de inversión | 10026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10026.68, modificado:10026.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RIO COLORADO - 424937 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 424937 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:402, direccion:RANCHERIA RÍO COLORADO, 35440 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR BLANCA PUERTA COLOR BLANCO, lon:-106.23037836, lat:25.87158207}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2317539/proyecto_PROCESO, 2317539/proyecto_FIN, 2317539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318095 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE LA REGULARIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PATONI - 426994 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 426994 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44856965, lat:24.87834899}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-19/2023, contratista:CESAR SOLIS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2318095/proyecto_INICIO, 2318095/proyecto_FIN, 2318095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318137 | Proyecto de inversión | 486105.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486105.45, modificado:486105.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LEONERA A SAN FRANCISCO DE MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 427204 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 427204 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:RANCHERIA LA LEONERA, 34974 LA LEONERA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A UN COSTADO DEL RIÓ SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE LA LEONERA CON EL CABECERA MUNICIPAL., lon:-104.39779054, lat:23.48111912}} | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 486105.45 | 486105.45 | 486105.45 | 486105.45 | 486105.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-149, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:486105.45, importe_modificado:486105.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.0}} | {2318137/proyecto_INICIO, 2318137/proyecto_PROCESO, 2318137/proyecto_FIN, 2318137/proyecto_PROCESO, 2318137/proyecto_FIN, 2318137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318290 | Proyecto de inversión | 238968.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238968.07, modificado:238968.07}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL RINCON - 428143 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 428143 | S | 73 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 35616 EL RINCÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA LOCALLIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA, lon:-105.76773566, lat:25.33153826}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB011/R33/2023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:238968.07, importe_modificado:238968.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2318290/proyecto_PROCESO, 2318290/proyecto_INICIO, 2318290/proyecto_FIN, 2318290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318500 | Proyecto de inversión | 922550.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922550.88, modificado:922550.88}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE LA VENTANA A LOS DURAZNOS EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 429077 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 429077 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:686, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34983 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DEL ENTRONQUE DE LA LOCALIDAD DE LA VENTANA A LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓ, lon:-104.44914482, lat:22.98794135}} | 2023-10-18 | 2023-12-16 | 922550.88 | 922550.88 | 922550.88 | 922550.88 | 922550.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-152, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:870744.86, importe_modificado:922550.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} | {2318500/proyecto_INICIO, 2318500/proyecto_PROCESO, 2318500/proyecto_INICIO, 2318500/proyecto_FIN, 2318500/proyecto_PROCESO, 2318500/proyecto_FIN, 2318500/proyecto_PROCESO, 2318500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318601 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE EL GATO DE ARRIBA - 429536 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 429536 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:INTERIOR 35635 RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD ES LA UNICA CLINICA DE LA LOCALIDAD A UNOS 200 METROS DEL ASERRADERO, lon:-106.36360368, lat:25.67348973}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/IBS014/R33/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2318601/proyecto_INICIO, 2318601/proyecto_FIN, 2318601/proyecto_PROCESO, 2318601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319730 | Proyecto de inversión | 687295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687295.41, modificado:687295.41}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TIERRAS COLORADAS - 434524 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434524 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LOS MANIADOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN TIERRAS COLORADAS PERO SE CAPTURO EN LAS FLORES YA QUE LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO. LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRI, lon:-104.28886552, lat:22.83624399}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-6, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:687295.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319730/proyecto_INICIO, 2319730/proyecto_PROCESO, 2319730/proyecto_INICIO, 2319730/proyecto_PROCESO, 2319730/proyecto_FIN, 2319730/proyecto_PROCESO, 2319730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319833 | Proyecto de inversión | 430846.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430846.74, modificado:430846.74}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO BLANCO - 435018 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435018 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:805, direccion:RANCHERIA CERRITO BLANCO, 34986 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 10 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN U, lon:-104.75864981, lat:22.90712078}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-5, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:430846.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2319833/proyecto_PROCESO, 2319833/proyecto_INICIO, 2319833/proyecto_PROCESO, 2319833/proyecto_FIN, 2319833/proyecto_PROCESO, 2319833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319849 | Proyecto de inversión | 646270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646270.11, modificado:646270.11}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LOS HONGOS - 435097 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435097 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1613, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS HONGOS, 34993 MESA DE LOS HONGOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.47493524, lat:22.63865137}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-6, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:646270.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319849/proyecto_INICIO, 2319849/proyecto_PROCESO, 2319849/proyecto_INICIO, 2319849/proyecto_FIN, 2319849/proyecto_PROCESO, 2319849/proyecto_FIN, 2319849/proyecto_PROCESO, 2319849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319894 | Proyecto de inversión | 869443.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869443.2, modificado:869443.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN PEDRO DE XICORAS, HUAZAMOTITA Y METATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN PEDRO DE XICORAS - 435271 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435271 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN , lon:-104.61480958, lat:22.70380964}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 869443.2 | 869443.2 | 869443.2 | 869443.2 | 869443.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-054-1, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1797768.0, importe_modificado:869443.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | {2319894/proyecto_INICIO, 2319894/proyecto_PROCESO, 2319894/proyecto_FIN, 2319894/proyecto_PROCESO, 2319894/proyecto_INICIO, 2319894/proyecto_PROCESO, 2319894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319911 | Proyecto de inversión | 229262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229262.4, modificado:229262.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN PEDRO DE XICORAS, HUAZAMOTITA Y METATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. METATITA - 435356 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435356 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:413, direccion:RANCHERIA METATITA, 34995 METATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.60542807, lat:22.65806113}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 229262.4 | 229262.4 | 229262.4 | 229262.4 | 229262.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-054-3, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1797768.0, importe_modificado:229262.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2319911/proyecto_INICIO, 2319911/proyecto_PROCESO, 2319911/proyecto_FIN, 2319911/proyecto_INICIO, 2319911/proyecto_PROCESO, 2319911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319931 | Proyecto de inversión | 532324.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532324.64, modificado:532324.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA BRASILES, LA ARENA Y SAN LUCAS DE JALPA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA ARENA - 435469 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435469 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.5, meta_modificada:420.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:364, direccion:RANCHERIA LA ARENA, 34997 LA ARENA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.49554952, lat:22.45047805}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 532324.64 | 532324.64 | 532324.64 | 532324.64 | 532324.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-055-2, contratista:MARTIN MANUEL GALIO BARRAZA RAMON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2191329.26, importe_modificado:532324.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.5}} | {2319931/proyecto_INICIO, 2319931/proyecto_PROCESO, 2319931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319949 | Proyecto de inversión | 516591.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516591.3, modificado:516591.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DEL VALLE DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 435522 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 435522 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:239, direccion:INTERIOR SN RANCHO VALLE DE TOPIA, 34546 VALLE DE TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DEL PUENTE, lon:-106.42361089, lat:25.24210361}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 516591.3 | 516591.3 | 516591.3 | 516591.3 | 516591.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-021/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:516591.3, importe_modificado:516591.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2319949/proyecto_INICIO, 2319949/proyecto_FIN, 2319949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319983 | Proyecto de inversión | 542462.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542462.34, modificado:542462.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN BERNABE, AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. AGUA CALIENTE - 435660 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435660 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34995 AGUA CALIENTE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QU, lon:-104.60667909, lat:22.66256185}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 542462.34 | 542462.34 | 542462.34 | 542462.34 | 542462.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-057-3, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2094681.37, importe_modificado:542462.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}} | {2319983/proyecto_INICIO, 2319983/proyecto_PROCESO, 2319983/proyecto_FIN, 2319983/proyecto_INICIO, 2319983/proyecto_PROCESO, 2319983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319996 | Proyecto de inversión | 811117.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811117.39, modificado:811117.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LAS LOCALIDADES DE TONALAMPA Y MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 435712 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435712 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34997 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.42977789, lat:22.63776576}} | 2023-08-15 | 2023-10-23 | 811117.39 | 811117.39 | 811117.39 | 811117.39 | 811117.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-059-2, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2199999.93, importe_modificado:811117.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2319996/proyecto_INICIO, 2319996/proyecto_PROCESO, 2319996/proyecto_INICIO, 2319996/proyecto_FIN, 2319996/proyecto_PROCESO, 2319996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321231 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN EL MOLINA DE LA ZONA BAJA DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 440803 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 440803 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34968 EL MOLINO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.56342307, lat:23.43967869}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-018/2023, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:310000.0, importe_modificado:310000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2321231/proyecto_INICIO, 2321231/proyecto_FIN, 2321231/proyecto_PROCESO, 2321231/proyecto_FIN, 2321231/proyecto_PROCESO, 2321231/proyecto_FIN, 2321231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322275 | Acción | 64838.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64838.8, modificado:64838.8}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 449019 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poanas | 449019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 64838.8 | 64838.8 | 64838.8 | 64838.8 | 64838.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT/MPD/VC/003-2023, contratista:C. JUANA SUSANA GARCIA SETURINO, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:7790.0, importe_modificado:7790.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT/MPD/VC/001-2023, contratista:C. JOSUE CAMPUZANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT/MPD/VC/002-2023, contratista:SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:39648.8, importe_modificado:39648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322275/proyecto_INICIO, 2322275/proyecto_FIN, 2322275/proyecto_PROCESO, 2322275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322596 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 450547 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 450547 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 20, CALLE NICOLAS BRAVO AL NORTE POR CALLE MARTIRES DE CHICAGO A 200 METROS DE DI, lon:-104.12765299, lat:24.45715243}} | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIIS-011/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2322596/proyecto_INICIO, 2322596/proyecto_FIN, 2322596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323421 | Proyecto de inversión | 1756030 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:666787.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089243.0, modificado:1089243.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD CERRITOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 110246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 110246 | S | 73 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1583.0, meta_modificada:1583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:227, direccion:PUEBLO CERRITOS, 35616 CERRITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-105.81011903, lat:25.35705123}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1089243 | 1089243 | 1089243 | 1089243 | 1089243 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB009/FISE/MIG/2023.SBS, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:Tepehuanes, monto:1756030.0, importe_modificado:1756030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1583.0}} | {2323421/proyecto_FIN, 2323421/proyecto_PROCESO, 2323421/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323788 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 222204 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 222204 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:PUEBLO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN EL LIMITE SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-103.30114242, lat:24.64041726}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33/APO-17-2023.SBS, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:General Simón Bolívar, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:682.0}} | {2323788/proyecto_INICIO, 2323788/proyecto_FIN, 2323788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323802 | Proyecto de inversión | 1894281.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:947140.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947140.83, modificado:947140.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PLANTEL EDUCATIVO EMSAD EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 225049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 225049 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE DISTANCIA., lon:-103.474149, lat:25.23047}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 947140.83 | 947140.83 | 947140.83 | 947140.83 | 947140.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-ADR33/IBE-16-2023.SBS, contratista:TRC RAICES S.A DE C.V., convocante:General Simón Bolívar, monto:1894281.65, importe_modificado:1894281.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2323802/proyecto_INICIO, 2323802/proyecto_FIN, 2323802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323806 | Proyecto de inversión | 1189475.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:594737.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594737.8, modificado:594737.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 226241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 226241 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, lon:-103.381737, lat:25.130981}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33/IBE-21-2023.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:General Simón Bolívar, monto:1189475.6, importe_modificado:1189475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2323806/proyecto_INICIO, 2323806/proyecto_FIN, 2323806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324042 | Proyecto de inversión | 299671.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:149835.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149835.61, modificado:149835.6}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL RÍO SALINAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 252219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 252219 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:PUEBLO RIO SALINAS, 35350 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-105.21835, lat:26.33622}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 149835.6 | 149835.6 | 149835.6 | 149835.6 | 149835.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FIM/2023/003.SBS, contratista:JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:Ocampo, monto:299671.21, importe_modificado:299671.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324042/proyecto_FIN, 2324042/proyecto_PROCESO, 2324042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324153 | Proyecto de inversión | 3498608 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2499005.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999602.28, modificado:999602.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON COBERTURA REGIONAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 255040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Otáez | 255040 | S | 140 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.176275, lat:24.744778}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 999602.28 | 999602.28 | 999602.28 | 999602.28 | 999602.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023.SBS, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:Otáez, monto:3498608.0, importe_modificado:3498608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2324153/proyecto_INICIO, 2324153/proyecto_PROCESO, 2324153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324182 | Proyecto de inversión | 2112387.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:598562.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513824.97, modificado:1513824.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL 5 EN LA LOCALIDAD YERBANÍS DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 255484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 255484 | S | 85 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:PUEBLO YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR CARRETERA FEDERAL A UNA CUADRA EN LA PRIMERA CUADRA, lon:-103.838786, lat:24.739056}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1513824.97 | 1513824.97 | 1513824.97 | 1513824.97 | 1513824.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPI-OPM-MR-URl-23-003.SBS, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:Peñón Blanco, monto:2112387.69, importe_modificado:2112387.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2324182/proyecto_INICIO, 2324182/proyecto_PROCESO, 2324182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324215 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:675000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 256454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 256454 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, lon:-104.45306375, lat:24.77661451}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-09/2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:San Juan del Río, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2324215/proyecto_PROCESO, 2324215/proyecto_INICIO, 2324215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326472 | Proyecto de inversión | 1956367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1956367.43, modificado:590354.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 296957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 296957 | S | 263 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:PUEBLO LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTAD DEL CECYTED EMSAD 47 LA LOMA DGO, lon:-103.65839251, lat:25.46817959}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 590354.23 | 590354.23 | 590354.23 | 590354.23 | 590354.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-055-23.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1956367.43, importe_modificado:1956367.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326472/proyecto_INICIO, 2326472/proyecto_PROCESO, 2326472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402326786 | Proyecto de inversión | 1085125.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085125.5, modificado:1085125.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL MIL DIEZ DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 305619 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 305619 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:EJIDO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA PASA POR TODA LA LOCALIDAD, lon:-105.38803928, lat:23.79986031}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1085125.5 | 1085125.5 | 1085125.5 | 1085125.5 | 1085125.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. A YTO PUEBLO NUEVO-001 /2023.SBS, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:Pueblo Nuevo, monto:2948407.0, importe_modificado:2948407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2326786/proyecto_INICIO, 2326786/proyecto_PROCESO, 2326786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326838 | Proyecto de inversión | 105213.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52606.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52606.58, modificado:52606.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GRACEROS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 308334 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 308334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:RANCHERIA GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA CALLE PRINCIPAL EN LA ULTIMA CUADRA, lon:-104.03950417, lat:23.73745064}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-017-2023.SBS, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104263.2, importe_modificado:2104263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326838/proyecto_FIN, 2326838/proyecto_INICIO, 2326838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326846 | Proyecto de inversión | 105213.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52606.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52606.58, modificado:52606.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 308508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 308508 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ULTIMA CUADRA, lon:-103.85285544, lat:23.77666054}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-017-2023.SBS, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104263.2, importe_modificado:2104263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326846/proyecto_INICIO, 2326846/proyecto_FIN, 2326846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326879 | Proyecto de inversión | 105181.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52590.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52590.61, modificado:52590.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 309895 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309895 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA TERCERA CUADRA ENTRANDO A LA LOCALIDAD LA ULTIMA CASA, lon:-104.04485446, lat:25.28385922}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-018-2023.SBS, contratista:Victor Hugo Graciano Arzola, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1051812.25, importe_modificado:1051812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326879/proyecto_FIN, 2326879/proyecto_PROCESO, 2326879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326883 | Proyecto de inversión | 105210.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105210.74, modificado:105210.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JUAN E GARCÍA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 309923 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309923 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:RANCHERIA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.69274238, lat:25.49284725}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | 105210.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-011-2023.SBS, contratista:DEINFRATEL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104214.71, importe_modificado:2104214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326883/proyecto_PROCESO, 2326883/proyecto_FIN, 2326883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327014 | Proyecto de inversión | 167613.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:83806.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83806.99, modificado:83805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 314560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 314560 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PROYECTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53665133, lat:25.17042261}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327014/proyecto_PROCESO, 2327014/proyecto_FIN, 2327014/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327060 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BERLÍN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 316007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 316007 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:39, direccion:EJIDO BERLÍN, 35103 BERLÍN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57911873, lat:25.823477}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327060/proyecto_INICIO, 2327060/proyecto_PROCESO, 2327060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327131 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318351 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318351 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:88, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.57130143, lat:25.8603124}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327131/proyecto_FIN, 2327131/proyecto_PROCESO, 2327131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327133 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA FLOR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318408 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.36925627, lat:25.68110397}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327133/proyecto_PROCESO, 2327133/proyecto_FIN, 2327133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327138 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA LUZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318482 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318482 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:EJIDO LA LUZ, 35120 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE DISTANCIA DEL JARDIN DE NIÑO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.53081083, lat:25.75761365}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327138/proyecto_INICIO, 2327138/proyecto_FIN, 2327138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327141 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA AGRÍCOLA LA POPULAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318526 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:530, direccion:COLONIA COLONIA AGRÍCOLA LA POPULAR, 35120 COLONIA AGRÍCOLA LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.44524098, lat:25.70554106}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327141/proyecto_INICIO, 2327141/proyecto_FIN, 2327141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327144 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NAZAS LAS LAGARTIJAS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318598 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318598 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:EJIDO NAZAS (LAS LAGARTIJAS), 35139 NAZAS (LAS LAGARTIJAS), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CUADRA EN LA CASA DE LA ESQUINA PORTON BLANCO, lon:-103.46003414, lat:25.62403082}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327144/proyecto_INICIO, 2327144/proyecto_FIN, 2327144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327164 | Proyecto de inversión | 314387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157193.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157193.7, modificado:157193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LUJÁN DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 319114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 319114 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35804112, lat:25.72459605}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327164/proyecto_INICIO, 2327164/proyecto_FIN, 2327164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327199 | Proyecto de inversión | 1156215.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:578107.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578107.69, modificado:578107.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 320928 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 320928 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29216302, lat:25.56117677}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 578107.69 | 578107.69 | 578107.69 | 578107.69 | 578107.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2023.SBS, contratista:OSCAR ARMANDO SOTO MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1734323.08, importe_modificado:1734323.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2327199/proyecto_INICIO, 2327199/proyecto_FIN, 2327199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327208 | Proyecto de inversión | 1148586.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:574293.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574293.47, modificado:578121.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 321047 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321047 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.31925686, lat:24.40087596}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 578121.46 | 578121.46 | 578121.46 | 578121.46 | 578121.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2023.SBS, contratista:BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1566254.91, importe_modificado:1566254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2327208/proyecto_FIN, 2327208/proyecto_PROCESO, 2327208/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327215 | Proyecto de inversión | 208833.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104416.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104416.99, modificado:104416.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 321175 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321175 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.37943569, lat:24.4598752}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 104416.99 | 104416.99 | 104416.99 | 104416.99 | 104416.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2023.SBS, contratista:BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1566254.91, importe_modificado:1566254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327215/proyecto_PROCESO, 2327215/proyecto_FIN, 2327215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327246 | Proyecto de inversión | 105225.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52612.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52612.72, modificado:52612.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARTAGENA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321725 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:PUEBLO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.01554765, lat:24.84108744}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | 52612.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327246/proyecto_INICIO, 2327246/proyecto_FIN, 2327246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328132 | Proyecto de inversión | 943162.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:471581.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471581.1, modificado:471581.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 343732 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 343732 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PUEBLO GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROYECTOS DE VIVIENDA PLANEADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.49487135, lat:25.59017259}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 471581.1 | 471581.1 | 471581.1 | 471581.1 | 471581.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2328132/proyecto_PROCESO, 2328132/proyecto_INICIO, 2328132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328235 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19999.15}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 5,000 LITROS, EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 22 EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 351667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 351667 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:RANCHERIA VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.394739, lat:26.392253}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 19999.15 | 19999.15 | 19999.15 | 19999.15 | 19999.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEBISED-TANQUES/2023.SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:99995.75, importe_modificado:99995.75}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328235/proyecto_INICIO, 2328235/proyecto_FIN, 2328235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402328478 | Proyecto de inversión | 273186 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273186.0, modificado:271971.62}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME ENJARRE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 361962 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 361962 | S | 102 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE MUROS CON CEMENTO EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.78109009, lat:24.63222593}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 271971.62 | 271971.62 | 271971.62 | 271971.62 | 271971.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2328478/proyecto_INICIO, 2328478/proyecto_PROCESO, 2328478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328595 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 367725 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 367725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-105.31596883, lat:25.50779657}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328595/proyecto_PROCESO, 2328595/proyecto_FIN, 2328595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328608 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 367977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367977 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-104.18173433, lat:25.220207}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328608/proyecto_PROCESO, 2328608/proyecto_INICIO, 2328608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328618 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-105.27849705, lat:25.50911841}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328618/proyecto_FIN, 2328618/proyecto_PROCESO, 2328618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328635 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368495 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:103, direccion:EJIDO SAN CARLOS (EL RANCHITO), 35666 SAN CARLOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.37063767, lat:25.92604915}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328635/proyecto_INICIO, 2328635/proyecto_FIN, 2328635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328643 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEDRO CELESTINO NEGRETE DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368595 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368595 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:PUEBLO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35677 PEDRO CELESTINO NEGRETE, EL ORO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-105.21114541, lat:25.65259432}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328643/proyecto_FIN, 2328643/proyecto_PROCESO, 2328643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328649 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD POTRERO DE CAMPA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368654 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368654 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:PUEBLO POTRERO DE CAMPA, 35665 POTRERO DE CAMPA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA COMUNITARIA, lon:-105.30837107, lat:25.39298256}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328649/proyecto_PROCESO, 2328649/proyecto_INICIO, 2328649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328656 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ENCINAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 368824 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 368824 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:VILLA EL ENCINAL, 34345 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA PRINCIPAL, lon:-105.03507438, lat:23.71928474}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328656/proyecto_INICIO, 2328656/proyecto_FIN, 2328656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328704 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369981 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369981 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34323 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.48277327, lat:23.99130613}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328704/proyecto_INICIO, 2328704/proyecto_FIN, 2328704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328709 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA PERICOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370492 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370492 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:PUEBLO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), 34386 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (PERICOS), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.05516156, lat:24.17359073}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328709/proyecto_INICIO, 2328709/proyecto_FIN, 2328709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328715 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370591 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370591 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DE LA ENTRADA, lon:-105.50164242, lat:24.01166662}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328715/proyecto_PROCESO, 2328715/proyecto_INICIO, 2328715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328731 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL DOMINGO ARRIETA PASTORES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371286 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:EJIDO GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES), 34358 GENERAL DOMINGO ARRIETA (PASTORES), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-105.17769064, lat:23.97625376}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328731/proyecto_PROCESO, 2328731/proyecto_FIN, 2328731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328732 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:18999.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371317 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371317 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:175, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.15908433, lat:26.41811501}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328732/proyecto_INICIO, 2328732/proyecto_FIN, 2328732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328738 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NICOLÁS ROMERO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371353 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371353 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:EJIDO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE ATRAS DE LA ESCUELA, lon:-104.49047718, lat:23.79093879}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328738/proyecto_INICIO, 2328738/proyecto_FIN, 2328738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328739 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RODRÍGUEZ PUEBLA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371361 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:EJIDO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA PRINCIPAL, lon:-105.06831672, lat:24.32243265}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328739/proyecto_INICIO, 2328739/proyecto_PROCESO, 2328739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328742 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371376 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371376 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:RANCHERIA RANCHO SANTA LUCÍA, 34304 SANTA LUCÍA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-105.44997681, lat:24.09174392}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328742/proyecto_FIN, 2328742/proyecto_PROCESO, 2328742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328929 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 380342 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380342 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40478465, lat:25.8796886}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328929/proyecto_INICIO, 2328929/proyecto_FIN, 2328929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328940 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PARRITA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.62250304, lat:26.2410876}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328940/proyecto_PROCESO, 2328940/proyecto_FIN, 2328940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328945 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TULE DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380721 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.68107921, lat:26.14086418}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328945/proyecto_INICIO, 2328945/proyecto_FIN, 2328945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328952 | Proyecto de inversión | 48800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48800.0, modificado:48800.05}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380830 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380830 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.49279812, lat:25.95482158}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800.05 | 48800.05 | 48800.05 | 48800.05 | 48800.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328952/proyecto_INICIO, 2328952/proyecto_FIN, 2328952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329002 | Proyecto de inversión | 88078.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88078.8, modificado:88049.57}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 383105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 383105 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-103.70168698, lat:24.87009481}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 88049.57 | 88049.57 | 88049.57 | 88049.57 | 88049.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2329002/proyecto_PROCESO, 2329002/proyecto_INICIO, 2329002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230402329004 | Proyecto de inversión | 11730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7606.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123.8, modificado:4123.8}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 383789 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 383789 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:725, direccion:COLONIA EL REFUGIO, 34170 SANTA FE DOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.58452264, lat:24.09789201}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | 4123.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2329004/proyecto_INICIO, 2329004/proyecto_FIN, 2329004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329034 | Proyecto de inversión | 28910.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4615.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24295.38, modificado:22799.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 385513 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 385513 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.97635498, lat:23.68353725}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2329034/proyecto_INICIO, 2329034/proyecto_FIN, 2329034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402329041 | Proyecto de inversión | 264207.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:182556.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81651.24, modificado:81651.24}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 385743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 385743 | S | 238 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5148.0, meta_modificada:5148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.98094296, lat:23.7387653}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | 81651.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.0}} | {2329041/proyecto_PROCESO, 2329041/proyecto_INICIO, 2329041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329047 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386405 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A 50MTS DE LA ESCUELA, lon:-105.13298957, lat:25.78393231}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329047/proyecto_INICIO, 2329047/proyecto_PROCESO, 2329047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329061 | Proyecto de inversión | 33321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33321.45, modificado:33307.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386905 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386905 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), 35514 LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.25510908, lat:26.05369893}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 33307.88 | 33307.88 | 33307.88 | 33307.88 | 33307.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329061/proyecto_INICIO, 2329061/proyecto_PROCESO, 2329061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329064 | Proyecto de inversión | 11062.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11062.86, modificado:11057.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387255 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 35726 BENITO JUÁREZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.20678082, lat:25.19288956}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329064/proyecto_PROCESO, 2329064/proyecto_INICIO, 2329064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329066 | Proyecto de inversión | 11062.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11062.86, modificado:11057.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387489 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:RANCHERIA LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-104.05124885, lat:25.28482932}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329066/proyecto_INICIO, 2329066/proyecto_PROCESO, 2329066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329067 | Proyecto de inversión | 22125.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22125.72, modificado:22114.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387522 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387522 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.18786008, lat:25.18414122}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329067/proyecto_INICIO, 2329067/proyecto_PROCESO, 2329067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329068 | Proyecto de inversión | 72276.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:11538.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60738.46, modificado:58560.05}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 387560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 387560 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.99508283, lat:23.71556573}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:15.0}} | {2329068/proyecto_INICIO, 2329068/proyecto_FIN, 2329068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402329069 | Proyecto de inversión | 22125.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22125.72, modificado:22114.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387582 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387582 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.18336606, lat:25.18676642}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | 22114.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329069/proyecto_INICIO, 2329069/proyecto_PROCESO, 2329069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329093 | Proyecto de inversión | 77171.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77171.3, modificado:77159.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LIRIOS DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 388078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 388078 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.45466506, lat:24.51311369}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 77159.04 | 77159.04 | 77159.04 | 77159.04 | 77159.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2329093/proyecto_INICIO, 2329093/proyecto_PROCESO, 2329093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329096 | Proyecto de inversión | 7224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224.4, modificado:3224.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EL PICACHO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 388561 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 388561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.46075683, lat:25.64367927}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329096/proyecto_INICIO, 2329096/proyecto_FIN, 2329096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329146 | Proyecto de inversión | 112240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112240.0, modificado:112240.13}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390476 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390476 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77831696, lat:24.52732718}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 112240.13 | 112240.13 | 112240.13 | 112240.13 | 112240.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2329146/proyecto_INICIO, 2329146/proyecto_FIN, 2329146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329150 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ESCAMILLAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390558 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:119, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, 34445 SANTA ROSA DE ESCAMILLAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.2520673, lat:24.57912541}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329150/proyecto_INICIO, 2329150/proyecto_FIN, 2329150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329167 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE MAYMORITA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 391112 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391112 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:PUEBLO MAYMORITA, 34445 MAYMORITA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.19763664, lat:24.52321957}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329167/proyecto_INICIO, 2329167/proyecto_PROCESO, 2329167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329171 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:87999.46}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CANATLÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 391388 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391388 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.77531289, lat:24.52658781}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 87999.46 | 87999.46 | 87999.46 | 87999.46 | 87999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329171/proyecto_FIN, 2329171/proyecto_PROCESO, 2329171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329189 | Proyecto de inversión | 24628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7228.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 392488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 392488 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES, lon:-106.20163648, lat:26.36782615}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329189/proyecto_INICIO, 2329189/proyecto_FIN, 2329189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329193 | Proyecto de inversión | 67194.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:23694.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITODEL MUNICIPIO DE DURANGO - 392687 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 392687 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:254, direccion:EJIDO SAN BENITO, 34378 SAN BENITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.02643659, lat:24.23325447}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329193/proyecto_INICIO, 2329193/proyecto_PROCESO, 2329193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329205 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 393048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 393048 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:PUEBLO LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.82477442, lat:25.86108355}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329205/proyecto_PROCESO, 2329205/proyecto_FIN, 2329205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329220 | Proyecto de inversión | 107511.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:37911.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ÁNIMAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 394596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 394596 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.50139707, lat:24.01179041}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329220/proyecto_INICIO, 2329220/proyecto_FIN, 2329220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329221 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 394685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 394685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.77355858, lat:25.70015849}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329221/proyecto_INICIO, 2329221/proyecto_FIN, 2329221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329230 | Proyecto de inversión | 228461.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:80561.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147900.0, modificado:147900.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ECHEVERRÍA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 394931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 394931 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:562, direccion:EJIDO ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, 34346 ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.01993951, lat:23.81636086}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2329230/proyecto_INICIO, 2329230/proyecto_PROCESO, 2329230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329244 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395195 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395195 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35837 PEQUEÑA SANTA BÁRBARA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.80692367, lat:24.97754699}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329244/proyecto_INICIO, 2329244/proyecto_FIN, 2329244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329260 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEDRICEÑA ESTACIÓN PEDRICEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395536 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395536 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.78966236, lat:25.11384656}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329260/proyecto_INICIO, 2329260/proyecto_FIN, 2329260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329286 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VEINTE AMIGOS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396051 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:73, direccion:EJIDO VEINTE AMIGOS, 35815 VEINTE AMIGOS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.79383776, lat:25.09257691}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329286/proyecto_INICIO, 2329286/proyecto_FIN, 2329286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329313 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUERCA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 396722 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396722 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:91, direccion:RANCHERIA AGUA PUERCA, 35350 LA LAGUNA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CAMINO, lon:-105.3768526, lat:26.3859706}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329313/proyecto_FIN, 2329313/proyecto_PROCESO, 2329313/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329317 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA OCHOA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 397858 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 397858 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:PUEBLO LA OCHOA, 34830 LA OCHOA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.91614226, lat:24.02212637}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2329317/proyecto_INICIO, 2329317/proyecto_FIN, 2329317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329320 | Proyecto de inversión | 26600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26599.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ DEL MUNICIPIO DE POANAS - 397901 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 397901 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:PUEBLO VERACRUZ, 34830 VERACRUZ, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.92332873, lat:24.01914287}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2329320/proyecto_INICIO, 2329320/proyecto_FIN, 2329320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329321 | Proyecto de inversión | 52920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 397941 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 397941 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34826 LA JOYA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.00127589, lat:23.8371977}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329321/proyecto_INICIO, 2329321/proyecto_FIN, 2329321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329330 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL TORREÓN DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398213 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:EJIDO EL TORREÓN DE SAN ISIDRO, 35540 EL TORREÓN DE SAN ISIDRO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-104.92047905, lat:25.54978261}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329330/proyecto_FIN, 2329330/proyecto_PROCESO, 2329330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329336 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL LLANO BOQUILLA DEL MUERTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398267 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:PUEBLO POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.20351766, lat:26.10171486}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329336/proyecto_PROCESO, 2329336/proyecto_INICIO, 2329336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329347 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 398679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398679 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 35368 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.8633026, lat:26.64643022}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329347/proyecto_FIN, 2329347/proyecto_PROCESO, 2329347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329357 | Proyecto de inversión | 19733.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO - 398903 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 398903 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.58310708, lat:25.09355461}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329357/proyecto_INICIO, 2329357/proyecto_FIN, 2329357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329369 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAS ANIMAS DEL MUNICIPIO DE RODEO - 399166 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 399166 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.43784653, lat:25.13846768}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329369/proyecto_INICIO, 2329369/proyecto_FIN, 2329369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329383 | Proyecto de inversión | 78933.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LÁMINAS GALVANIZADAS EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 402332 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 402332 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.57218342, lat:25.2006912}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329383/proyecto_PROCESO, 2329383/proyecto_INICIO, 2329383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329408 | Proyecto de inversión | 49333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5833.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD LINARES DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 403586 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 403586 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PUEBLO LINARES DEL RÍO, 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.50488155, lat:25.08130481}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329408/proyecto_INICIO, 2329408/proyecto_FIN, 2329408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329414 | Proyecto de inversión | 140261.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:70130.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70130.7, modificado:70130.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HUARICHIC DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 403822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 403822 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.16096589, lat:24.84899576}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 70130.72 | 70130.72 | 70130.72 | 70130.72 | 70130.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2329414/proyecto_PROCESO, 2329414/proyecto_INICIO, 2329414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329438 | Proyecto de inversión | 7792.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3896.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896.15, modificado:3896.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 404546 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 404546 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.06926706, lat:24.54579413}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329438/proyecto_INICIO, 2329438/proyecto_FIN, 2329438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329464 | Proyecto de inversión | 23376.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:11688.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11688.45, modificado:11688.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SAUCES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 405261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 405261 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.15070883, lat:24.49809232}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11688.45 | 11688.45 | 11688.45 | 11688.45 | 11688.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329464/proyecto_INICIO, 2329464/proyecto_FIN, 2329464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329565 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408275 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408275 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:EJIDO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-104.14088268, lat:23.89338498}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329565/proyecto_INICIO, 2329565/proyecto_FIN, 2329565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329574 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAURO DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408484 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-104.13958332, lat:23.88360303}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329574/proyecto_FIN, 2329574/proyecto_PROCESO, 2329574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329578 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NIXTALPAN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408639 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408639 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:PUEBLO NIXTALPAN, 34850 NIXTALPAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.26162803, lat:23.87865437}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329578/proyecto_INICIO, 2329578/proyecto_FIN, 2329578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329586 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408898 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408898 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.18130254, lat:23.85029992}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2329586/proyecto_PROCESO, 2329586/proyecto_FIN, 2329586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329589 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD TEXCALILLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408920 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408920 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.25535817, lat:23.91786756}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329589/proyecto_INICIO, 2329589/proyecto_FIN, 2329589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329689 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412052 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.51782633, lat:24.36740703}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329689/proyecto_INICIO, 2329689/proyecto_PROCESO, 2329689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329713 | Proyecto de inversión | 88615.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88615.21, modificado:88568.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HIGUERAS DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412502 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412502 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:EJIDO HIGUERAS, 35784 HIGUERAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.58092811, lat:25.09276108}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 88568.83 | 88568.83 | 88568.83 | 88568.83 | 88568.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329713/proyecto_INICIO, 2329713/proyecto_PROCESO, 2329713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329714 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412505 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:RANCHERIA JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.26604053, lat:24.40460178}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329714/proyecto_INICIO, 2329714/proyecto_FIN, 2329714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329715 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD LA PRESA DE LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:266, direccion:RANCHERIA LA PRESA, 35647 LA PRESA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.04524196, lat:25.56797421}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329715/proyecto_INICIO, 2329715/proyecto_FIN, 2329715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329730 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD OJOS AZULES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412828 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:213, direccion:RANCHERIA OJOS AZULES I, 35640 OJOS AZULES II, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.07141879, lat:25.58653857}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329730/proyecto_PROCESO, 2329730/proyecto_FIN, 2329730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329732 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412887 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:14, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, 34793 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.35816218, lat:24.42335095}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329732/proyecto_PROCESO, 2329732/proyecto_FIN, 2329732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329747 | Proyecto de inversión | 11076.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11076.9, modificado:11071.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 413104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.57000982, lat:25.20165963}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329747/proyecto_INICIO, 2329747/proyecto_PROCESO, 2329747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329753 | Proyecto de inversión | 10290.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7432.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858.51, modificado:2858.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS LADRILLOS DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 413183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.62294723, lat:25.27784558}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329753/proyecto_INICIO, 2329753/proyecto_FIN, 2329753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329779 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34199.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 413634 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413634 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.21809521, lat:24.91117618}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329779/proyecto_INICIO, 2329779/proyecto_PROCESO, 2329779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329795 | Proyecto de inversión | 30871.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:22296.38, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575.53, modificado:8575.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 413896 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.57456895, lat:25.22235525}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8575.53 | 8575.53 | 8575.53 | 8575.53 | 8575.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329795/proyecto_INICIO, 2329795/proyecto_FIN, 2329795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329806 | Proyecto de inversión | 627000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627000.0, modificado:626996.13}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 414181 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414181 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.13276718, lat:26.52920019}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 626996.13 | 626996.13 | 626996.13 | 626996.13 | 626996.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1824.0}} | {2329806/proyecto_PROCESO, 2329806/proyecto_INICIO, 2329806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329820 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109999.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE YERMO DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 414747 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414747 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:125, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE YERMO, 35219 SAN ISIDRO DE YERMO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.05920454, lat:26.37174515}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 109999.32 | 109999.32 | 109999.32 | 109999.32 | 109999.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2329820/proyecto_INICIO, 2329820/proyecto_FIN, 2329820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329822 | Proyecto de inversión | 174800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174800.0, modificado:174799.87}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 414800 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 414800 | S | 110 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.03732067, lat:24.79845725}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 174799.87 | 174799.87 | 174799.87 | 174799.87 | 174799.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:46.0}} | {2329822/proyecto_FIN, 2329822/proyecto_PROCESO, 2329822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329824 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 414875 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-105.11350156, lat:25.0598872}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329824/proyecto_INICIO, 2329824/proyecto_FIN, 2329824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329827 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 414939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 414939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHERIA VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , POR LA MISCELANEA, lon:-104.14111628, lat:24.95466255}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329827/proyecto_INICIO, 2329827/proyecto_FIN, 2329827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329831 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD YERBANÍS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 415106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 415106 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:RANCHERIA YERBANÍS, 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.84354474, lat:24.73686992}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329831/proyecto_INICIO, 2329831/proyecto_FIN, 2329831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329847 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219998.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MIGUEL NEGRETEDEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415503 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.98225954, lat:25.01814942}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 219998.64 | 219998.64 | 219998.64 | 219998.64 | 219998.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2329847/proyecto_INICIO, 2329847/proyecto_FIN, 2329847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329851 | Proyecto de inversión | 2935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935.96, modificado:2934.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:PUEBLO EL LLANO, 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.26430602, lat:23.89418263}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2329851/proyecto_INICIO, 2329851/proyecto_PROCESO, 2329851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329856 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOSDEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415772 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415772 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.16326828, lat:24.94994867}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329856/proyecto_PROCESO, 2329856/proyecto_INICIO, 2329856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329857 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD LAURO DEL VILLAR DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415784 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415784 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.13979016, lat:23.88389334}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2329857/proyecto_INICIO, 2329857/proyecto_PROCESO, 2329857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329872 | Proyecto de inversión | 11743.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11743.84, modificado:11739.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 416209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416209 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:90, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA (SAN ISIDRO), 34857 SAN ISIDRO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.06075341, lat:23.81423186}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2329872/proyecto_PROCESO, 2329872/proyecto_INICIO, 2329872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329897 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 416797 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 416797 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:EJIDO GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.92532451, lat:24.60707392}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329897/proyecto_INICIO, 2329897/proyecto_FIN, 2329897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329901 | Proyecto de inversión | 2935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935.96, modificado:2934.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD TEXCALILLO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 416837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416837 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:PUEBLO TEXCALILLO, 34857 TEXCALILLO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA TIENDA, lon:-104.25615809, lat:23.91891878}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2329901/proyecto_INICIO, 2329901/proyecto_PROCESO, 2329901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329903 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 416871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 416871 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02745867, lat:24.82221749}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329903/proyecto_INICIO, 2329903/proyecto_FIN, 2329903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329920 | Proyecto de inversión | 5059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5059.0, modificado:5058.15}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 417086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA TIENDA, lon:-104.33749564, lat:25.48456496}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2329920/proyecto_INICIO, 2329920/proyecto_PROCESO, 2329920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329956 | Proyecto de inversión | 11158.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11158.82, modificado:11154.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417670 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA TIENDA, lon:-105.0831297, lat:26.20482304}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329956/proyecto_PROCESO, 2329956/proyecto_INICIO, 2329956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329958 | Proyecto de inversión | 22317.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22317.64, modificado:22308.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417713 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.91528091, lat:26.24818176}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329958/proyecto_PROCESO, 2329958/proyecto_INICIO, 2329958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329988 | Proyecto de inversión | 18240.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12160.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6080.3, modificado:6080.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO PRIMO VERDAD MENORES DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418330 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:RANCHERIA FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.4561077, lat:24.90420312}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6080.3 | 6080.3 | 6080.3 | 6080.3 | 6080.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2329988/proyecto_INICIO, 2329988/proyecto_FIN, 2329988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329999 | Proyecto de inversión | 21904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21904.35, modificado:21904.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418558 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418558 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.64363875, lat:26.22652032}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329999/proyecto_PROCESO, 2329999/proyecto_FIN, 2329999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330018 | Proyecto de inversión | 19899.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:13266.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6633.05, modificado:6633.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418796 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.32228175, lat:24.81279526}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6633.05 | 6633.05 | 6633.05 | 6633.05 | 6633.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2330018/proyecto_INICIO, 2330018/proyecto_PROCESO, 2330018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330049 | Proyecto de inversión | 48800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48800.0, modificado:48800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS 24 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 421488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 421488 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.54534278, lat:24.29763561}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2330049/proyecto_PROCESO, 2330049/proyecto_INICIO, 2330049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330105 | Proyecto de inversión | 68320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68320.0, modificado:68320.06}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 425256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 425256 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.08169359, lat:24.87886468}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:14.0}} | {2330105/proyecto_INICIO, 2330105/proyecto_PROCESO, 2330105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330160 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 427544 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 427544 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 35363 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.9266386, lat:26.73916021}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2330160/proyecto_INICIO, 2330160/proyecto_PROCESO, 2330160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330165 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 427876 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 427876 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.50878566, lat:26.44420546}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2330165/proyecto_INICIO, 2330165/proyecto_FIN, 2330165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330342 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435742 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435742 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-105.04803239, lat:25.74764272}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2330342/proyecto_PROCESO, 2330342/proyecto_INICIO, 2330342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330359 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL NOPAL EL NOPAL DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435901 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL NOPAL (EL NOPAL), 35527 SAN JOSÉ DEL NOPAL (EL NOPAL), INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.19097605, lat:25.83159006}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2330359/proyecto_PROCESO, 2330359/proyecto_FIN, 2330359/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330408 | Proyecto de inversión | 44039.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44039.4, modificado:44024.78}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437541 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.11905443, lat:24.44329518}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44024.78 | 44024.78 | 44024.78 | 44024.78 | 44024.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2330408/proyecto_INICIO, 2330408/proyecto_FIN, 2330408/proyecto_PROCESO, 2330408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330424 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:19578.04}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 438760 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 438760 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19578.04 | 19578.04 | 19578.04 | 19578.04 | 19578.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:47, contratista:JOSE MIGUEL ORTIZ VALDEZ, convocante:SECOPE, monto:14142.72, importe_modificado:14142.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2330424/proyecto_INICIO, 2330424/proyecto_FIN, 2330424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330436 | Proyecto de inversión | 135828.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135828.49, modificado:135732.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE VILLA CORONA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 440049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440049 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.89, meta_modificada:206.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:EJIDO SAN LUIS DE VILLA CORONA, 34695 SAN LUIS DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.66022519, lat:24.09562684}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 135732.86 | 135732.86 | 135732.86 | 135732.86 | 135732.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.89}} | {2330436/proyecto_PROCESO, 2330436/proyecto_FIN, 2330436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330457 | Proyecto de inversión | 12858.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12858.42, modificado:12855.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO BOQUILLA DEL MUERTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440362 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440362 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.48, meta_modificada:28.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:PUEBLO POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.20196748, lat:26.10191442}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 12855.63 | 12855.63 | 12855.63 | 12855.63 | 12855.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.48}} | {2330457/proyecto_INICIO, 2330457/proyecto_FIN, 2330457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330911 | Proyecto de inversión | 1983629 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1983628.9, modificado:1959983.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CENTRO HISTORICO, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO - 256851 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 256851 | S | 773 | 714 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.9, meta_modificada:582.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y C, lon:-104.66897371, lat:24.02234208}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 1959983.08 | 1959983.08 | 1959983.08 | 1959983.08 | 1959983.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-058/2023, contratista:SAVILO CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1959983.07, importe_modificado:1959983.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.04}} | {2330911/proyecto_FIN, 2330911/proyecto_PROCESO, 2330911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331060 | Proyecto de inversión | 1997978 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1997977.9, modificado:1997977.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 307771 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 307771 | S | 1212 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OTAEZ DGO. UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA ANTENA TELEFONICA, lon:-105.99282027, lat:24.70311229}} | 2023-08-15 | 2023-10-06 | 1997978 | 1997978 | 1997978 | 1997978 | 1997978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-APO-002-BANOBRAS-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:2002154.28, importe_modificado:2002154.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2331060/proyecto_FIN, 2331060/proyecto_PROCESO, 2331060/proyecto_INICIO, 2331060/proyecto_FIN, 2331060/proyecto_INICIO, 2331060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331068 | Proyecto de inversión | 290432.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:290432.38, modificado:283072.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LATERAL DE CANAL FRENTE A TIRADERO EN LA RANCHERÍA SAN GERARDO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 311315 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 311315 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:CALLE LATERAL DE CANAL RANCHERIA SAN GERARDO, 35183 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE LATERAL DE CANAL QUE DIVIDE GOMEZ DEL MUNICIPIO LERDO FRENTE A TIRADERO RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ AL FINAL, lon:-103.57363854, lat:25.59053696}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 283072.59 | 283072.59 | 283072.59 | 283072.59 | 283072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-23/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:283072.59, importe_modificado:283072.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}} | {2331068/proyecto_INICIO, 2331068/proyecto_FIN, 2331068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331115 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:599999.9, modificado:599999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 333158 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 333158 | S | 1056 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.45, meta_modificada:346.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO ZAPOTES, 34654 ZAPOTES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTES AL SURESTE DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA OBRA DESDE CABECERA MUNICIPAL SE HACE UN TIEMPO APR, lon:-106.15057743, lat:24.70398143}} | 2023-02-11 | 2023-04-21 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-BANOBRAS-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.45}} | {2331115/proyecto_INICIO, 2331115/proyecto_PROCESO, 2331115/proyecto_FIN, 2331115/proyecto_INICIO, 2331115/proyecto_FIN, 2331115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331167 | Proyecto de inversión | 802992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:802992.5, modificado:802992.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DEL POZO N0. 2751 SAN SEBASTIAN PARA EL SUMINISTRO DEL AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE BERMEJILLO, DGO. - 364742 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 364742 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:RANCHO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EL POZO DE AGUA SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LOS LIMITES HABITACIONAL DE LA POBLACIÓN A UNA DISTANCIA DE 35 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.61832068, lat:25.89693039}} | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 802992.6 | 802992.6 | 802992.6 | 802992.6 | 802992.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-APO-013/2023, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:802992.6, importe_modificado:802992.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2331167/proyecto_INICIO, 2331167/proyecto_PROCESO, 2331167/proyecto_FIN, 2331167/proyecto_PROCESO, 2331167/proyecto_FIN, 2331167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331191 | Proyecto de inversión | 656277.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:656277.5, modificado:656277.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS, DGO. - 368957 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 368957 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.3, meta_modificada:54.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA TENOCHTITLAN, AVENIDA MORELOS EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD JUAREZ A DOS CUADRAS, lon:-104.12723625, lat:26.524241}} | 2023-11-26 | 2023-12-18 | 656277.6 | 656277.6 | 656277.6 | 656277.6 | 656277.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-007/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:656277.6, importe_modificado:656277.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.3}} | {2331191/proyecto_INICIO, 2331191/proyecto_PROCESO, 2331191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331311 | Proyecto de inversión | 200112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:200111.9, modificado:200111.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL EJIDO SAN JOSE DE BELLAVISTA - 407666 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 407666 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 35 TRAMO MAPIMI - SAN JOSE DE BELLAVISTA KILÓMETRO 15 + 150 RANCHO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUNTRA A UN COSTADO DE CA, lon:-103.71315916, lat:25.87040315}} | 2023-10-01 | 2023-12-08 | 200112 | 200112 | 200112 | 200112 | 200112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-008/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:200112.0, importe_modificado:200112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2331311/proyecto_INICIO, 2331311/proyecto_PROCESO, 2331311/proyecto_FIN, 2331311/proyecto_PROCESO, 2331311/proyecto_FIN, 2331311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331386 | Proyecto de inversión | 4449829.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4449829.2, modificado:4449829.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO FRANCISCO MURGUIA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 426987 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426987 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR, lon:-105.72450778, lat:25.34177847}} | 2023-05-30 | 2023-10-30 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB008/R33/2023, contratista:ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4449829.3, importe_modificado:4449829.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331386/proyecto_INICIO, 2331386/proyecto_PROCESO, 2331386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331391 | Proyecto de inversión | 836823.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:836823.22, modificado:836823.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 428405 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 428405 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE ESCOBAR, 35645 CIÉNEGA DE ESCOBAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A 5 CASAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.74621118, lat:25.61119791}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R33/MIG/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1673646.64, importe_modificado:1673646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331391/proyecto_FIN, 2331391/proyecto_PROCESO, 2331391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331638 | Proyecto de inversión | 4489147.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13544.88, modificado:13544.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475602.85, modificado:4475602.85}} | 2DA ETAPA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 431263 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 431263 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR ZONA CENTRO, lon:-105.72449333, lat:25.34178683}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB022/R33/2023, contratista:ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4489147.73, importe_modificado:4489147.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331638/proyecto_INICIO, 2331638/proyecto_PROCESO, 2331638/proyecto_FIN, 2331638/proyecto_INICIO, 2331638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338582 | Proyecto de inversión | 363914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363914.0, modificado:363914.0}} | CAED-PROAGUA-DA-066-23 ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS (HIPOCLORITO Y PLATA COLOIDAL) PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023, ACCIONES DE DESINFECCION DEL AGUA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DA-066-23 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.6575, lat:24.0203}} | 2023-10-17 | 2023-11-15 | 363914 | 363914 | 363914 | 363914 | 363914 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339013 | Proyecto de inversión | 632338.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632338.84, modificado:632338.81}} | 238010 ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EL REFUGIO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238010 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Pob. El Conejo, 34340 El Refugio, Dgo., lon:-104.69918995, lat:23.97943965}} | 2023-10-23 | 2024-01-21 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339029 | Proyecto de inversión | 1451187.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451187.74, modificado:1451187.51}} | 238035 SEC. GRAL. ANEXA A LA BYCENED PREDIO CANOAS DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (ADOSADA) DE 4 ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS C/U EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238035 | S | 226 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:534, direccion:SEC. GRAL. ANEXA A LA BYCENED PREDIO CANOAS DURANGO, lon:-104.683912, lat:24.029563}} | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339074 | Proyecto de inversión | 594923.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594923.47, modificado:594918.86}} | 238040 J. DE N. URBANO BENEMÉRITO DE LAS LAS AMÉRICAS RANCHO EL DORADO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238040 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:973, direccion:CALLE PASEO DE LOS RIOS , COL. NINGUNO CP 34307, RANCHO EL DORADO, DURANGO, lon:-104.543992, lat:24.013635}} | 2023-10-23 | 2024-01-14 | 594918.86 | 594918.86 | 594918.86 | 594918.86 | 594918.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339404 | Proyecto de inversión | 269887.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269887.97, modificado:269887.43}} | 238052 ESC. PRIM. RICARDO CASTRO COL. INSURGENTES DURANGO (REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA EN EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238052 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:General Vicente Guerrero, Insurgentes, 34130 Durango, Dgo., lon:-104.67413235, lat:24.01095881}} | 2023-11-06 | 2024-01-02 | 269887.43 | 269887.43 | 269887.43 | 269887.43 | 269887.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339408 | Proyecto de inversión | 166153.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166153.26, modificado:166153.26}} | 238053 T.V. SECUNDARIA NO. 169 EL PUEBLITO DURANGO (BIODIGESTOR Y RED SANITARIA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238053 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:Guadalupe Victoria, El Pueblito, 34307 Durango, Dgo, lon:-104.71945639, lat:23.96937847}} | 2023-10-09 | 2023-10-25 | 166153.26 | 166153.26 | 166153.26 | 166153.26 | 166153.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339423 | Proyecto de inversión | 978626.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978626.68, modificado:978625.23}} | 238060 SEC. TÉCNICA NO. 8 ZONA CENTRO GUADALUPE VICTORIA (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA DE 10 M³, RED HIDRÁULICA Y RED SANITARIA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238060 | S | 372 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero SN, Centro, 34705 Guadalupe Victoria, Dgo. , lon:-104.11985203, lat:24.4400594}} | 2023-10-02 | 2024-01-07 | 978625.23 | 978625.23 | 978625.23 | 978625.23 | 978625.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339501 | Proyecto de inversión | 880000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.01, modificado:879997.93}} | 238083 J. DE N. RURAL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BIIÑAK LAS MILPAS MEZQUITAL (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (AISLADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238083 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:454, direccion:JARDIN DE NIÑOS RURAL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BIIÑAK LAS MILPAS MEZQUITAL DGO, lon:-104.4602113, lat:22.79757628}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 879997.93 | 879997.93 | 879997.93 | 879997.93 | 879997.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339584 | Proyecto de inversión | 577650.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577650.45, modificado:577650.43}} | 238103 ESC. PRIM. GRAL. ORESTES PEREYRA COL. FOS LA VIRGEN DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238103 | S | 125 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA , COL. FOS LA VIRGEN CP 34103, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, lon:-104.70999743, lat:23.98523024}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 577650.43 | 577650.43 | 577650.43 | 577650.43 | 577650.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339608 | Proyecto de inversión | 197490.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197490.96, modificado:197490.96}} | 238110 SEC. TÉCNICA NO. 73 FRACC. REAL DEL MEZQUITAL DURANGO (REHABILITACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIOS "K-J") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238110 | S | 261 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Prol. Gaviotas N, Real del Mezquital, 34195 Durango, Dgo., lon:-104.645244, lat:23.99599}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 197490.96 | 197490.96 | 197490.96 | 197490.96 | 197490.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339630 | Proyecto de inversión | 1075805.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075805.63, modificado:1075804.9}} | 238115 SEC. TÉCNICA NO. 9 ABASOLO RODEO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA H.M. Y OBRA EXTRERIOR: RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA DE 5 M³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238115 | S | 35 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Hidalgo SN, 35780 Rodeo, Dgo., lon:-104.63526349, lat:25.32363876}} | 2023-10-23 | 2024-01-21 | 1075804.9 | 1075804.9 | 1075804.9 | 1075804.9 | 1075804.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339689 | Proyecto de inversión | 830010.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830010.01, modificado:830009.5}} | 238127 ESC. PRIM. JUANA DE ASBAJE COL. JOSÉ REVUETAS DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR ETAPA, 1RA, 2DA Y 3RA ETAPA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5M3 Y RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238127 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Esfuerzos Unidos, José Revueltas, 34219 Durango, Dgo., lon:-104.64384075, lat:24.05247277}} | 2023-12-12 | 2024-02-18 | 830009.5 | 830009.5 | 830009.5 | 830009.5 | 830009.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339716 | Proyecto de inversión | 367999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367999.79, modificado:367999.75}} | 238138 ESC. PRIM. HERMANOS FLORES MAGÓN FRACC. LA FORESTAL DURANGO (REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238138 | S | 47 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Milpillas, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., lon:-104.65411165, lat:24.04326699}} | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 367999.75 | 367999.75 | 367999.75 | 367999.75 | 367999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340372 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construcción de bodega y baños en área de diversiones (Lienzo Charro La Magdalena) en la localidad de San Francisco del Mezquital del municipio del Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital |  | S | 1100 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:boulevard 4 culturas, lon:-104.384594, lat:23.482522}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FORTA23-160, contratista:MANUEL ANTONIO CONDE ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2340372/proyecto_INICIO, 2340372/proyecto_FIN, 2340372/proyecto_PROCESO, 2340372/proyecto_INICIO, 2340372/proyecto_PROCESO, 2340372/proyecto_INICIO, 2340372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340538 | Acción | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONVENIO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 2023 NORMATIVIDAD OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE CONTROL DE DESCARGAS A BIENES NACIONALES Y DRENAJE MUNICIPAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, lon:-104.6649019, lat:24.0144996}} | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341338 | Proyecto de inversión | 4792153.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4792153.22, modificado:4792152.2}} | 239001 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (3 laboratorios prefabricados) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 239001 | S | 567 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo., lon:-104.44460245, lat:24.01077864}} | 2023-12-28 | 2024-03-17 | 4792152.2 | 4792152.2 | 4792152.2 | 4792152.2 | 4792152.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341432 | Proyecto de inversión | 564998.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564998.76, modificado:562972.9}} | 237005 A COBAED No. 01 (reparación de servicios sanitarios) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 237005 A | S | 752 | 854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:San Miguel de Cruces S/N, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., lon:-104.65488778, lat:24.04349238}} | 2023-12-18 | 2024-01-28 | 562972.9 | 562972.9 | 562972.9 | 562972.9 | 562972.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341467 | Proyecto de inversión | 2107989.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107989.12, modificado:2107989.12}} | CDGO-MYE-006-23 239001 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana (MOVILIARIO Y EQUIPO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-006-23 239001 | S | 567 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo., lon:-104.44464536, lat:24.01077864}} | 2023-12-26 | 2024-03-25 | 2107989.12 | 2107989.12 | 2107989.12 | 2107989.12 | 2107989.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230502396967 | Proyecto de inversión | 1407500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407500.0, modificado:1407128.91}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+197 DE LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS, DGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios |  | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Calle Sin Nombre del KM 0+000 al KM 0+198, lon:-104.26608956, lat:23.91820821}} | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | 1407128.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MND-OPM-R23-01-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1407128.91, importe_modificado:1407128.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2396967/proyecto_INICIO, 2396967/proyecto_FIN, 2396967/proyecto_PROCESO, 2396967/proyecto_FIN, 2396967/proyecto_INICIO, 2396967/proyecto_PROCESO, 2396967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102206982 | Proyecto de inversión | 319068.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319068.44, modificado:319068.44}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA HEBERTO CASTILLO - 9557 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 9557 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO ROBLES INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y , INGRESAR POR BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA DERECHA A, lon:-105.42307924, lat:25.05880961}} | 2023-02-03 | 2023-02-14 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | 319068.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-001-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:319068.44, importe_modificado:319068.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2206982/proyecto_FIN, 2206982/proyecto_INICIO, 2206982/proyecto_PROCESO, 2206982/proyecto_FIN, 2206982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213013 | Proyecto de inversión | 75521322 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.5521322E7, modificado:5.90412E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.747576, lat:25.612163}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-105.3638, lat:25.9526}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59041200 | 59041200 | 59041200 | 59041200 | 59041200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216595 | Proyecto de inversión | 571648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571648.0, modificado:571648.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA 35.00 KM - 26397 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 26397 | S | 255 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:CAMINO TRAMO LA VINATERIA - EL TAPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-106.71536317, lat:25.00900906}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 571648 | 571648 | 571648 | 571648 | 571648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2023, contratista:C. MODESTO RIVAS BELTRAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:571648.0, importe_modificado:571648.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2216595/proyecto_INICIO, 2216595/proyecto_PROCESO, 2216595/proyecto_FIN, 2216595/proyecto_PROCESO, 2216595/proyecto_FIN, 2216595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216709 | Proyecto de inversión | 267264 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267264.0, modificado:267264.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS LAJAS, LOS REMEDIOS Y RAMALES 25.60 KM. - 27095 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27095 | S | 172 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.6, meta_modificada:25.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:CAMINO TRAMO JOMULCO - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 600 RANCHERIA LAS LAJAS, 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE JOMULCO HACIA LA LOCAL, lon:-106.50214423, lat:24.65063314}} | 2023-02-06 | 2023-02-27 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | 267264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-003/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:267264.0, importe_modificado:267264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.6}} | {2216709/proyecto_INICIO, 2216709/proyecto_PROCESO, 2216709/proyecto_FIN, 2216709/proyecto_PROCESO, 2216709/proyecto_FIN, 2216709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217297 | Proyecto de inversión | 786883.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786883.68, modificado:786883.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO, EL GUAMUCHILITO Y RAMALES 37.00 KM. Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES 20.10 KM. - 30561 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 30561 | S | 367 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO EL RINCON DEL GUAYABO - TAPICHAHUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO HACI, lon:-106.76117897, lat:24.79543813}} | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | 786883.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:786883.68, importe_modificado:786883.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} | {2217297/proyecto_INICIO, 2217297/proyecto_PROCESO, 2217297/proyecto_FIN, 2217297/proyecto_PROCESO, 2217297/proyecto_FIN, 2217297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219670 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE LAS NIEVES - 44096 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 44096 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO MORENO, CALLE TOMAS URBINA CARRETERA PANAMERICANA RODEOPARRAL SE ENCUENTRAN LAS NIEVES OCAM, lon:-105.39003002, lat:26.39740732}} | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | 2340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2899000.0, importe_modificado:2899000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_INICIO, 2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_PROCESO, 2219670/proyecto_FIN, 2219670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221817 | Acción | 21402 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21402.0, modificado:21402.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62170 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 21402 | 21402 | 21402 | 21402 | 21402 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221817/proyecto_FIN, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO, 2221817/proyecto_FIN, 2221817/proyecto_INICIO, 2221817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222413 | Proyecto de inversión | 4741841.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4741841.78, modificado:5116274.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO - 66179 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66179 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.5, meta_modificada:1082.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BAJADA FRENTE AL HOTEL CUATRO CAMINOS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA Y SE EXTIENDE 148.30ML AL NORTE POR LA , lon:-106.92932387, lat:25.46798638}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 5116274.69 | 5116274.69 | 5116274.69 | 5116274.69 | 5116274.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2023, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4741841.78, importe_modificado:5116274.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.5}} | {2222413/proyecto_INICIO, 2222413/proyecto_PROCESO, 2222413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222533 | Proyecto de inversión | 1904199.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904199.28, modificado:1904199.28}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO ESMERALDA EN EL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67456 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67456 | S | 200 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2172.0, meta_modificada:2172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:EJIDO ESMERALDA, 35120 ESMERALDA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO ESMERALDA DANDO ATENCION A LOS RAMALES SEÑALADOS DENTRO DEL CROQUIS INICIANDO LA OBRA CERCA DEL POZO NO. 16 QUE ABA, lon:-103.43169, lat:25.7391}} | 2023-03-27 | 2023-05-20 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | 1904199.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/23, contratista:SOLEN DE MEXICO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1904199.28, importe_modificado:1883179.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2172.0}} | {2222533/proyecto_PROCESO, 2222533/proyecto_INICIO, 2222533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223074 | Proyecto de inversión | 2460380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460380.97, modificado:2493177.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN ACACHOANE 2DA ETAPA. - 71523 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 71523 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.9, meta_modificada:478.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:RANCHERIA ACACHUANE, 34583 ACACHUANE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ACACHOANE. SE REFIERE A LA CONSTRUCCIO, lon:-106.9562167, lat:25.00847592}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2493177.48 | 2493177.48 | 2493177.48 | 2493177.48 | 2493177.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2023, contratista:C. CRECENCIO ANGULO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2460380.97, importe_modificado:2493177.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.91}} | {2223074/proyecto_INICIO, 2223074/proyecto_PROCESO, 2223074/proyecto_FIN, 2223074/proyecto_PROCESO, 2223074/proyecto_FIN, 2223074/proyecto_PROCESO, 2223074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223150 | Proyecto de inversión | 328024.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328024.8, modificado:328024.8}} | PAVIMENTACIÓN Y BACHEO CON ASFALTO EN BOULEVARD GÓMEZ MORÍN - 71962 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 71962 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4130.0, meta_modificada:4130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD GOMEZ MORIN INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL MIRADOR, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MADROÑO Y CALLE SANTA TERESA, BOULEVARD NUEVO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y SEGUIR, lon:-105.42271271, lat:25.04830987}} | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | 328024.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-028-2023, contratista:AUTOTRANSPORTES JAQUE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:328024.8, importe_modificado:328024.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4130.0}} | {2223150/proyecto_INICIO, 2223150/proyecto_PROCESO, 2223150/proyecto_FIN, 2223150/proyecto_PROCESO, 2223150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224395 | Proyecto de inversión | 150955.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150955.44, modificado:150955.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE - 81064 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81064 | S | 905 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LEL PROYECTO SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO SE MUESTREA EN LOS PUNTOS DE MARCADORES EN LA GEOLOCALIZ, lon:-102.77999441, lat:24.63209062}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | 150955.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:41.0}} | {2224395/proyecto_INICIO, 2224395/proyecto_PROCESO, 2224395/proyecto_FIN, 2224395/proyecto_PROCESO, 2224395/proyecto_FIN, 2224395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224944 | Proyecto de inversión | 1825250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825250.0, modificado:1825250.01}} | TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD LOC. JOSE MARIA MORELOS - 86686 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 86686 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 35433 JOSÉ MARÍA MORELOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.80970715, lat:25.72224791}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1825250.01 | 1825250.01 | 1825250.01 | 1825250.01 | 1825250.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/IBE/URB/01/2023, contratista:GONZALO LAVÍN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:1825250.0, importe_modificado:1825250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:520.0}} | {2224944/proyecto_INICIO, 2224944/proyecto_PROCESO, 2224944/proyecto_FIN, 2224944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226002 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179968.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 2 ACCIONES EN EJIDO 6 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 95356 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 95356 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:151, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 SEIS DE OCTUBRE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES 25.814406 10356908725.813153 103575016, lon:-103.57458043, lat:25.81393496}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226002/proyecto_INICIO, 2226002/proyecto_PROCESO, 2226002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226127 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359936.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO SANTA CRUZ LUJAN 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96470 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96470 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:EJIDO SANTA CRUZ LUJÁN, 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO SANTA CRUZ LUJAN SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS UBICACIONES 25.72535103.35925825.726707103.35752625., lon:-103.35825368, lat:25.72604768}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | 359936.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2226127/proyecto_INICIO, 2226127/proyecto_PROCESO, 2226127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226197 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BOMBA SUMERGIBLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BASOCO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 97019 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 97019 | S | 88 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 SAN JOSÉ DE BASOCO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA CERCAS DEL ARROYO A 300 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE PRINCIPAL Y PARALELA A 50 MTS EL CAMINO QUE VA HACUIA L, lon:-104.8238002, lat:25.0640759}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-020/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2226197/proyecto_INICIO, 2226197/proyecto_PROCESO, 2226197/proyecto_FIN, 2226197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226306 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89984.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EJIDO SAN FELIPE 1 ACCION DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 97871 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 97871 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION DENTRO DEL MUNICIPIO DEL EJIDO SAN FELIPE Y SE ANEXA LA COORDENADA DE LA OBRA 25.692364103.383888, lon:-103.38698894, lat:25.69198721}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226306/proyecto_INICIO, 2226306/proyecto_PROCESO, 2226306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227507 | Proyecto de inversión | 131156.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131156.56, modificado:131156.56}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LAS HUERTAS - 105930 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 105930 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ARROYO DEL TAGARETE, CALLE RIVA PALACIO INGRESAR POR CALLE PRINCIPAL MADERO HAS, lon:-105.42013779, lat:25.03829521}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | 131156.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-039-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:131156.56, importe_modificado:131156.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2227507/proyecto_FIN, 2227507/proyecto_PROCESO, 2227507/proyecto_INICIO, 2227507/proyecto_FIN, 2227507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228258 | Proyecto de inversión | 47426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47426.6, modificado:47425.44}} | EQUIPAMIENTO DE LABORARIO ANALIZADOR DE COAGULACION DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 110435 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110435 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO ENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49659659, lat:25.57034527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 47425.44 | 47425.44 | 47425.44 | 47425.44 | 47425.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03610, contratista:ABC MEDICAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:381648.12, importe_modificado:381648.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228258/proyecto_INICIO, 2228258/proyecto_FIN, 2228258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228324 | Proyecto de inversión | 1495 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495.0, modificado:2394.0}} | EQUIPAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO ESTANTERIA DENTRO DE LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDIENCIA MUNICIPAL DEL GOMEZ PALACIO DGO - 110742 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110742 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO EN LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49659123, lat:25.57034527}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:833990, contratista:CARLOS GONZALEZ SOTELO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2394.0, importe_modificado:2394.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228324/proyecto_INICIO, 2228324/proyecto_PROCESO, 2228324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228799 | Proyecto de inversión | 1446961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446961.0, modificado:1446961.0}} | REHABILITACION Y Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL A LA COL POPULAR ENTRE LA CARRETERA A LA ESMERALDA Y ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113778 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113778 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2888.0, meta_modificada:2888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO AGRICOLA LA POPULAR, lon:-103.46353207, lat:25.6740305}} | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 1446961 | 1446961 | 1446961 | 1446961 | 1446961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-009/2023, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1446961.0, importe_modificado:1445000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.0}} | {2228799/proyecto_INICIO, 2228799/proyecto_PROCESO, 2228799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229025 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1167650.01}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA UBICADA EN LA COLONIA 5 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 115209 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115209 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO 91 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA MEXICO 91 Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA PLAZA SE ENCUENTRA UBICADO POR LA AVENIDA MEXICO 91 E, lon:-103.48750084, lat:25.57507805}} | 2023-06-15 | 2023-08-01 | 1167650.01 | 1167650.01 | 1167650.01 | 1167650.01 | 1167650.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-021/2023, contratista:GERARDO BACKMAN SOTO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2306908.27, importe_modificado:2306908.27}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:31.0}} | {2229025/proyecto_INICIO, 2229025/proyecto_PROCESO, 2229025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229545 | Proyecto de inversión | 121388.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121388.9, modificado:121388.9}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117173 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117173 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ARROLLO A 200 METROS DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD., lon:-104.37050608, lat:23.57545349}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | 121388.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-023, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:121388.9, importe_modificado:121388.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2229545/proyecto_INICIO, 2229545/proyecto_PROCESO, 2229545/proyecto_FIN, 2229545/proyecto_INICIO, 2229545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229671 | Proyecto de inversión | 1145850.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145850.45, modificado:1145850.45}} | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE INDIGENA CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117544 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117544 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.0, meta_modificada:517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL ALBERGUE SE ENCUENTRA 210 ML APROXIMADAMENTE ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA ISMAEL HERNANDEZ QUE S, lon:-104.39132218, lat:23.48042366}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1145850.45 | 1145850.45 | 1145850.45 | 1145850.45 | 1145850.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-003, contratista:LIC ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1145850.45, importe_modificado:1145850.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.0}} | {2229671/proyecto_PROCESO, 2229671/proyecto_INICIO, 2229671/proyecto_FIN, 2229671/proyecto_PROCESO, 2229671/proyecto_FIN, 2229671/proyecto_PROCESO, 2229671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229689 | Proyecto de inversión | 3922693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922693.57, modificado:3922693.57}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE LOS CHARCOS HACIA PINOLE QUEMADO, EN LA LOCALIDAD DE PINOLE QUEMADO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117606 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117606 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:302, direccion:RANCHERIA EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), 34988 EL PINOLE QUEMADO (EL PINOLE), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE CAMINO DE LOS CHARCOS A PINOLE QUEMADO CON DESTINO HACIA PINOLE QUEMADO LA OBRA E, lon:-104.37462967, lat:22.98840176}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 3922693.57 | 3922693.57 | 3922693.57 | 3922693.57 | 3922693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-072, contratista:C. JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3922693.57, importe_modificado:3922693.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2229689/proyecto_INICIO, 2229689/proyecto_PROCESO, 2229689/proyecto_INICIO, 2229689/proyecto_PROCESO, 2229689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231167 | Proyecto de inversión | 345962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:345961.9, modificado:290038.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77788 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77788 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:56.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62188753, lat:24.02883367}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 290038.34 | 290038.34 | 290038.34 | 290038.34 | 290038.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.2}} | {2231167/proyecto_INICIO, 2231167/proyecto_FIN, 2231167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231203 | Proyecto de inversión | 528248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:528247.9, modificado:441945.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95268 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63851539, lat:24.05107739}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2231203/proyecto_INICIO, 2231203/proyecto_PROCESO, 2231203/proyecto_FIN, 2231203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231224 | Proyecto de inversión | 625525 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:625524.9, modificado:606947.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 99613 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 99613 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70329748, lat:24.04742244}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 606947.63 | 606947.63 | 606947.63 | 606947.63 | 606947.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2231224/proyecto_INICIO, 2231224/proyecto_PROCESO, 2231224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231227 | Proyecto de inversión | 238322 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:238321.9, modificado:238322.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA LUZ. - 100869 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 100869 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:203, direccion:EJIDO LA LUZ, 34378 LA LUZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1286 METROS AL NOROESTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA LUZ., lon:-105.06990446, lat:24.20423562}} | 2023-05-28 | 2023-07-07 | 238322 | 238322 | 238322 | 238322 | 238322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:537080.0, importe_modificado:537080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231227/proyecto_INICIO, 2231227/proyecto_FIN, 2231227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202234132 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL 10 DE ABRIL | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | NAZAS 2023/TM/2022¿2025¿02 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL, lon:-104.104, lat:25.133}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PARALELA A EL ENTRONQUE CARRETERA A EL DIEZ DE ABRIL, lon:-104.11, lat:25.135}} | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/TM/2022/2025/02, contratista:LIC.RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE NAZAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2234132/proyecto_INICIO, 2234132/proyecto_FIN, 2234132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235236 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.0, modificado:5190403.27}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA PARA EDIFICIO DE CLINICAS EN LA FACULTADE DE ODONTOLOGIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-02 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PREDIO CANOAS S/N, LOS ANGELES, C.P. 34070, lon:-104.6820466, lat:24.0273709}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 5190403.27 | 5190403.27 | 5190403.27 | 5190403.27 | 5190403.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235291 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAFETERIA EN NUCLEO UNIVERSITARIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-04 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235298 | Proyecto de inversión | 390295.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390295.4, modificado:937637.73}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 5020 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4870.0, meta_modificada:4870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670673, lat:24.022939}} | 2023-02-01 | 2024-03-31 | 937637.73 | 937637.73 | 937637.73 | 937637.73 | 937637.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4870.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235497 | Proyecto de inversión | 1676215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676215.0, modificado:1676215.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-23. CUENCAME, CUENCAME. EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ENERGÍA RENOVABLE (POZO 5) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-23 | S | 13037 | 26037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAME, lon:-103.69696023, lat:24.86839146}} | 2023-07-07 | 2023-10-07 | 1676215 | 1676215 | 1676215 | 1676215 | 1676215 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240042 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA ASENTAMIENTO SANTIAGO BAYACORA - 217733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 217733 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVCA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.616444, lat:23.895592}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2023.SBS, contratista:TS PERFORACIONES, convocante:Victoria de Durango, monto:1687503.38, importe_modificado:1687503.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2240042/proyecto_INICIO, 2240042/proyecto_PROCESO, 2240042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302240845 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA CLARA - 12039 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 12039 | S | 50 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CLARA - EJIDO PALO BLANCO Y SUS ANEXOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 85 + 3 EJIDO PALO BLANCO Y SUS ANEXOS, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , COMIENZA EN LAN CABECERA MUNICIPAL Y TERMINA E, lon:-103.35483947, lat:24.47255185}} | 2023-02-02 | 2023-03-22 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/REH-URB/2022-05, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:85.0}} | {2240845/proyecto_PROCESO, 2240845/proyecto_FIN, 2240845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241396 | Proyecto de inversión | 75192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75192.6, modificado:75192.6}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD SAPIORIS ASENTAMIENTO OTRO - 49144 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 49144 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES, lon:-104.90912972, lat:25.15230969}} | 2023-03-25 | 2023-04-30 | 75192.6 | 75192.6 | 75192.6 | 75192.6 | 75192.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-016/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:75192.6, importe_modificado:75192.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2241396/proyecto_PROCESO, 2241396/proyecto_INICIO, 2241396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241663 | Proyecto de inversión | 511776 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511776.0, modificado:341832.37}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ - 61374 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 61374 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTI, lon:-104.62698134, lat:24.00978165}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 341832.37 | 341832.37 | 341832.37 | 341832.37 | 341832.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2023, contratista:JOSE ROBERTO ESPINOSA REYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1449174.6, importe_modificado:1449174.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2241663/proyecto_INICIO, 2241663/proyecto_PROCESO, 2241663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241815 | Proyecto de inversión | 76458 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76458.0, modificado:55315.94}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS, COLONIA MÉXICO - 69100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 69100 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:15.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ZACATECAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE MÉXICO Y ZACATECAS COLONIA MÉXICO C.P. 3, lon:-104.65536439, lat:23.99122237}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 55315.94 | 55315.94 | 55315.94 | 55315.94 | 55315.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-016/2023, contratista:ABEL MORALES VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1549572.95, importe_modificado:1549572.95}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:11.0}} | {2241815/proyecto_INICIO, 2241815/proyecto_PROCESO, 2241815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243166 | Proyecto de inversión | 542267.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542267.18, modificado:542267.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE SAN MIGUEL DEL ALTO A LA LOCALIDAD DE LOS FLORES RINCÓN DE HUAJUPA Y EL GUAMUCHIL - 123951 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 123951 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - RINCÓN DE HUAJUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 70 RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 113.2 KILÓMETROS EN DIREC, lon:-106.51811659, lat:24.83278994}} | 2023-05-22 | 2023-06-08 | 542267.18 | 542267.18 | 542267.18 | 542267.18 | 542267.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-029-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:542267.18, importe_modificado:542267.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.7}} | {2243166/proyecto_INICIO, 2243166/proyecto_FIN, 2243166/proyecto_PROCESO, 2243166/proyecto_FIN, 2243166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302245926 | Proyecto de inversión | 921578.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921578.27, modificado:921578.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE HUAJUPA, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 139757 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 139757 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:PUEBLO HUAJUPA, 34653 HUAJUPA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , CON UN RECORRIDO DE APROXIMADAMENTE DE 5 HORAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE HUAJUPA AL DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA UBICADA EN LA ESC, lon:-106.19893822, lat:24.66129754}} | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 921578.27 | 921578.27 | 921578.27 | 921578.27 | 921578.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-001-R33-2023, contratista:JAIME ALONSO MENDEZ CORRAL, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:921578.27, importe_modificado:921578.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2245926/proyecto_INICIO, 2245926/proyecto_PROCESO, 2245926/proyecto_FIN, 2245926/proyecto_PROCESO, 2245926/proyecto_FIN, 2245926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302247585 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD SAPIORIS ASENTAMIENTO SAPIORIS - 149556 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 149556 | S | 79 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR LO PUEDES ENCONTRAR A 22.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DEN, lon:-104.90919409, lat:25.14564739}} | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-027/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:154000.0, importe_modificado:154000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2247585/proyecto_INICIO, 2247585/proyecto_PROCESO, 2247585/proyecto_FIN, 2247585/proyecto_PROCESO, 2247585/proyecto_FIN, 2247585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252039 | Proyecto de inversión | 58054.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58054.24, modificado:58054.24}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL CABALLO DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174167 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174167 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:EJIDO ARROYO DEL CABALLO, 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORESTE A 14.8 KILÓMETROS Y EL PROYECT, lon:-104.64718386, lat:24.86241012}} | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 58054.24 | 58054.24 | 58054.24 | 58054.24 | 58054.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-033/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:58054.24, importe_modificado:58054.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}} | {2252039/proyecto_INICIO, 2252039/proyecto_PROCESO, 2252039/proyecto_FIN, 2252039/proyecto_PROCESO, 2252039/proyecto_FIN, 2252039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252048 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LOS ALHELÍES DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174198 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174198 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:EJIDO LOS ALHELÍES, 34477 LOS ALHELÍES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 14.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA REPARTIDO MEDIANTE LAS COO, lon:-104.66682622, lat:24.86223199}} | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-034/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252048/proyecto_PROCESO, 2252048/proyecto_FIN, 2252048/proyecto_INICIO, 2252048/proyecto_FIN, 2252048/proyecto_INICIO, 2252048/proyecto_PROCESO, 2252048/proyecto_FIN, 2252048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254476 | Acción | 17730.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17730.2, modificado:17730.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 188500 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 188500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-06-23 | 2023-07-01 | 17730.2 | 17730.2 | 17730.2 | 17730.2 | 17730.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-003/2023, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:52568.63, importe_modificado:52568.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254476/proyecto_INICIO, 2254476/proyecto_FIN, 2254476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254479 | Acción | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220.0, modificado:5220.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 188504 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 188504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-07-19 | 2023-07-22 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254479/proyecto_INICIO, 2254479/proyecto_FIN, 2254479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254480 | Acción | 3016 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3016.0, modificado:3016.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 188505 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 188505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254480/proyecto_INICIO, 2254480/proyecto_FIN, 2254480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254646 | Proyecto de inversión | 5710812 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865131.0, modificado:5051633.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:302906.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:542775.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS ENTRE REAL DEL MEZQUITAL Y MEZQUITES, COLONIA VALLE VERDE - 189585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 189585 | S | 231 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.0, meta_modificada:2425.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REAL DEL MEZQUITAL Y CALLE MEZQUITES, AVENIDA DE LAS GAVIOTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PASEO DE LAS, lon:-104.64486776, lat:23.99461729}} | 2023-08-14 | 2023-12-26 | 5051633.64 | 5051633.64 | 5051633.64 | 5051633.64 | 5051633.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-031/2023, contratista:URBANIZADORA DUSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5517178.82, importe_modificado:5517178.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.12}} | {2254646/proyecto_PROCESO, 2254646/proyecto_INICIO, 2254646/proyecto_PROCESO, 2254646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254814 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190800 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 190800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-06-12 | 2023-07-10 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-049-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2254814/proyecto_INICIO, 2254814/proyecto_FIN, 2254814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255264 | Proyecto de inversión | 253516.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253516.46, modificado:253516.46}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN PLANTA POTABILIZADORA LA TURBINA - 194192 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 194192 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR AVENIDA FERROCARRIL HASTA EL TERMINO DEL CONCRETO AL LADO IZQUIERDO AL COSTADO DEL RIO SANTIA, lon:-105.41412964, lat:25.03162184}} | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 253516.46 | 253516.46 | 253516.46 | 253516.46 | 253516.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-065-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:253516.46, importe_modificado:253516.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2255264/proyecto_PROCESO, 2255264/proyecto_FIN, 2255264/proyecto_PROCESO, 2255264/proyecto_INICIO, 2255264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255506 | Proyecto de inversión | 388661.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388661.23, modificado:388661.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA . SIETE - 196067 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196067 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE INTERIOR 1 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE EJERCITO DE ORIENTE, CALLE EJERCITO DE NOVIEMBRE EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE CALLE EJERCITO , lon:-104.60590005, lat:24.00705119}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 388661.23 | 388661.23 | 388661.23 | 388661.23 | 388661.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2255506/proyecto_INICIO, 2255506/proyecto_PROCESO, 2255506/proyecto_FIN, 2255506/proyecto_INICIO, 2255506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255635 | Proyecto de inversión | 259244.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259244.57, modificado:259244.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, LOCALIDAD EL DURAZNO. OCHO - 196991 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196991 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO EL DURAZNO, 34340 EL DURAZNO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DEL SUPER EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO DURANGO, lon:-104.74807163, lat:23.9619921}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259244.57 | 259244.57 | 259244.57 | 259244.57 | 259244.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2255635/proyecto_INICIO, 2255635/proyecto_PROCESO, 2255635/proyecto_FIN, 2255635/proyecto_INICIO, 2255635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256445 | Proyecto de inversión | 2401551.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401551.49, modificado:2401551.49}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD LA LOMA, BARRAZAS, ENTRONQUE A ATOTONILCO , EL RINCÓN Y EL CONEJO - 202324 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 202324 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMA - BARRAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 5 RANCHERIA BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESANDO POR LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO SIGUE SU MISMA CARRETERA LA LOCALIDAD , lon:-105.44391988, lat:25.1403891}} | 2023-07-27 | 2023-08-28 | 2401551.49 | 2401551.49 | 2401551.49 | 2401551.49 | 2401551.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-RCR-042-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2401551.49, importe_modificado:2401551.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.5}} | {2256445/proyecto_INICIO, 2256445/proyecto_FIN, 2256445/proyecto_PROCESO, 2256445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256879 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD EL NAYAR - 205397 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 205397 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD EL NAYAR PASANDO EL SALON DE EVENTOS, lon:-104.69909132, lat:23.95459626}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256879/proyecto_INICIO, 2256879/proyecto_PROCESO, 2256879/proyecto_FIN, 2256879/proyecto_INICIO, 2256879/proyecto_PROCESO, 2256879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257079 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO COLONIA LUZ DEL CARMEN AMPLIACIÓN - 206949 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 206949 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO LOERA INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOMINGO LODERA Y CALLE JORGE OBISPO, CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DOMINGO LOERA ENTRE CALL, lon:-104.60710918, lat:24.0163893}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257079/proyecto_INICIO, 2257079/proyecto_FIN, 2257079/proyecto_PROCESO, 2257079/proyecto_FIN, 2257079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257087 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA MESA CHULA - 206991 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 206991 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR 1 COLONIA MESA CHULA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE JOSE SANTANA, CALLE JAIME VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JOSE SANTANA, lon:-104.70289163, lat:24.04558857}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257087/proyecto_INICIO, 2257087/proyecto_FIN, 2257087/proyecto_PROCESO, 2257087/proyecto_FIN, 2257087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257122 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA MORELOS NORTE - 207141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BANDERAS INTERIOR 1 COLONIA MORELOS NORTE, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL BANDERAS Y CALLE PASCUAL MONTES, CALLE LEYVA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MANUEL BANDERAS ENTRE CALLE PASCUAL, lon:-104.68980724, lat:24.05774902}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257122/proyecto_PROCESO, 2257122/proyecto_INICIO, 2257122/proyecto_FIN, 2257122/proyecto_PROCESO, 2257122/proyecto_FIN, 2257122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257216 | Proyecto de inversión | 393439.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393439.67, modificado:393439.67}} | AMPLIACON RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 207635 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 207635 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA CUCUAHTEMOC, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A UN LADO DE ESCUELA PRIME, lon:-104.1190604, lat:24.45361325}} | 2023-05-03 | 2023-05-17 | 393439.67 | 393439.67 | 393439.67 | 393439.67 | 393439.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:492885.46, importe_modificado:492885.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2257216/proyecto_FIN, 2257216/proyecto_PROCESO, 2257216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257238 | Proyecto de inversión | 115158 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115158.0, modificado:115158.0}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE MONTELONGO ENTRE AVENIDAS O MERAZ Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DGO - 207727 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 207727 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE MONTELONGO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA O MERAZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE MONTELONGO CRUZANDO EL ARROYO QUE DIVIDE AL PUEBLO CALLE, lon:-103.99601895, lat:24.47137323}} | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 115158 | 115158 | 115158 | 115158 | 115158 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:389958.0, importe_modificado:389958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2257238/proyecto_INICIO, 2257238/proyecto_PROCESO, 2257238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257584 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO SAN VICENTE DE CHUPADEROS LOCALIDAD - 209758 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 209758 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS ATRAS DEL SET DURANGO DGO., lon:-104.71554469, lat:24.11684888}} | 2023-08-01 | 2023-12-10 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257584/proyecto_INICIO, 2257584/proyecto_FIN, 2257584/proyecto_PROCESO, 2257584/proyecto_INICIO, 2257584/proyecto_PROCESO, 2257584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260053 | Proyecto de inversión | 388315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388315.1, modificado:388315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN LOCALIDAD - 224217 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224217 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:PUEBLO DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.80703608, lat:24.00677166}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-2023, contratista:JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1294383.68, importe_modificado:1294383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260053/proyecto_PROCESO, 2260053/proyecto_FIN, 2260053/proyecto_PROCESO, 2260053/proyecto_INICIO, 2260053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260129 | Proyecto de inversión | 165420 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165420.0, modificado:165420.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DGO - 224600 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 224600 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE NOMBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA ESCUELA PRIMARIA EL NIGROMANTE Y ESCUELA PRIMARIA BENIT, lon:-104.08711781, lat:24.50600818}} | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 165420 | 165420 | 165420 | 165420 | 165420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2023, contratista:CORPORATIVO DESZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:251788.5, importe_modificado:251788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2260129/proyecto_PROCESO, 2260129/proyecto_FIN, 2260129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260863 | Proyecto de inversión | 129612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129612.04, modificado:129612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO PEDRO AVILA NEVAREZ COLONIA - 228930 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 228930 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR 1 COLONIA PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE FR, lon:-104.59002513, lat:24.02202075}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260863/proyecto_FIN, 2260863/proyecto_INICIO, 2260863/proyecto_PROCESO, 2260863/proyecto_FIN, 2260863/proyecto_INICIO, 2260863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262988 | Proyecto de inversión | 1981249.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981249.77, modificado:1981249.77}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 239785 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 239785 | S | 932 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3472.0, meta_modificada:3472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD COMO PUNTO DE CENTRO SE MENCIONA EL DOMO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEZQUITALHUAZAMOTA., lon:-104.52438431, lat:22.86299843}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1981249.77 | 1981249.77 | 1981249.77 | 1981249.77 | 1981249.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-004, contratista:ING EMILIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1981249.77, importe_modificado:1981249.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3472.0}} | {2262988/proyecto_INICIO, 2262988/proyecto_PROCESO, 2262988/proyecto_FIN, 2262988/proyecto_PROCESO, 2262988/proyecto_FIN, 2262988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263708 | Proyecto de inversión | 384904.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384904.24, modificado:384904.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL INSTITUTO 18 DE MARZO UBICADO EN LA COLONIA FELIPE CARRLLO PUERTO. - 242478 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 242478 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MUTUALISMO INTERIOR SN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD DEL MAESTRO Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN UN PREDIO CONOCIDO TAMBIEN COMO ANTIGUA CASA, lon:-103.49841714, lat:25.58079704}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 384904.24 | 384904.24 | 384904.24 | 384904.24 | 384904.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2263708/proyecto_INICIO, 2263708/proyecto_FIN, 2263708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263766 | Proyecto de inversión | 2627813.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627813.99, modificado:2627813.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 242719 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 242719 | S | 400 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:RANCHERIA BANCOS DE CALITIQUE, 34997 EL CUERVITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE POR TODA LA LA OBRA SE REALIZARA DEL MANANTIA A LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACION UB, lon:-104.39074063, lat:22.45185792}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 2627813.99 | 2627813.99 | 2627813.99 | 2627813.99 | 2627813.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-012, contratista:DESARROLLOS BAHUEN - ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2627813.99, importe_modificado:2627813.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2263766/proyecto_INICIO, 2263766/proyecto_PROCESO, 2263766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263920 | Proyecto de inversión | 84132.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84132.42, modificado:84132.42}} | REHABILITACION DE BARDA PERITMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO EN GOMEZ PALACIO DGO - 243807 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 243807 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 35066 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD JOSE REBOLLO ACOSTA Y CALLE DR FRANCISCO GALINDO CHAVEZ, OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE, lon:-103.4777, lat:25.5594}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 84132.42 | 84132.42 | 84132.42 | 84132.42 | 84132.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2263920/proyecto_INICIO, 2263920/proyecto_PROCESO, 2263920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264023 | Proyecto de inversión | 39900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39900.0, modificado:39899.36}} | EQUIPAMIENTO PARA LA SUBDIRECCION DE PREVENCION SOCIAL CON EL EQUIPO ESTERILIZADOR FUMIGADOR EN LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA MUNCIPAL DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 244389 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244389 | S | 300 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE VERGEL Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE CENTENARIO EQUIPO UBICADO EN LA CLINICA CONTIGUA A PRESIDENCIA, lon:-103.49649, lat:25.57019}} | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 39899.36 | 39899.36 | 39899.36 | 39899.36 | 39899.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03610, contratista:ABC MEDICAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:381648.12, importe_modificado:381648.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2264023/proyecto_FIN, 2264023/proyecto_PROCESO, 2264023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264135 | Proyecto de inversión | 2036635.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036635.15, modificado:2342684.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DOMO EN CECYTED DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244816 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244816 | S | 469 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALOZARA EN EL CECYTED DE LA LOCALIDAD LA PREPARATORIA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.30066636, lat:23.01580713}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 2342684.53 | 2342684.53 | 2342684.53 | 2342684.53 | 2342684.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-051, contratista:C. MANUEL ANTONIO CONDE ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2036635.15, importe_modificado:2342684.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2264135/proyecto_PROCESO, 2264135/proyecto_INICIO, 2264135/proyecto_FIN, 2264135/proyecto_INICIO, 2264135/proyecto_PROCESO, 2264135/proyecto_INICIO, 2264135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264314 | Proyecto de inversión | 1705304.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705304.02, modificado:1705304.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CON CLAVE 10DTN0222X EN LA LOCALIDAD DEL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245451 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245451 | S | 486 | 445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE JUAREZ, EL DOMO DE CONSTRUIRA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD ENRIQUE LAUBSCHER UBICADO EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA SAG, lon:-104.38961266, lat:23.49146403}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 1705304.02 | 1705304.02 | 1705304.02 | 1705304.02 | 1705304.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-052, contratista:C. LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1861831.67, importe_modificado:1705304.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2264314/proyecto_INICIO, 2264314/proyecto_PROCESO, 2264314/proyecto_FIN, 2264314/proyecto_PROCESO, 2264314/proyecto_FIN, 2264314/proyecto_INICIO, 2264314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264325 | Proyecto de inversión | 2842091.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842091.18, modificado:3030188.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO Y REPARACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA GLORIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245503 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245503 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD EN EL AREA DE DEPORTES. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA , lon:-104.28429629, lat:23.13416813}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 3030188.71 | 3030188.71 | 3030188.71 | 3030188.71 | 3030188.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-045, contratista:C.P. ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2842091.18, importe_modificado:3030188.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2264325/proyecto_INICIO, 2264325/proyecto_PROCESO, 2264325/proyecto_INICIO, 2264325/proyecto_PROCESO, 2264325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265250 | Proyecto de inversión | 1427465.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1427465.54, modificado:1417401.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES FRENTE A LA PLAZA EN EL PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, MPIO. DE LERDO, DGO. - 230456 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 230456 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.4, meta_modificada:488.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CANAL EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO FRENTE A LA BIBLIOTECA D, lon:-103.50534736, lat:25.51443411}} | 2023-07-17 | 2023-09-30 | 1417402.09 | 1417402.09 | 1417402.09 | 1417402.09 | 1417402.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-IR-14/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1417402.09, importe_modificado:1417402.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.4}} | {2265250/proyecto_INICIO, 2265250/proyecto_FIN, 2265250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265269 | Proyecto de inversión | 558558.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:558558.43, modificado:550358.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE COFRE DE PEROTE ENTRE CALLE LIRIOS Y AV. EVEREST EN LA COL. CESAR G. MERAZ DE CD. LERDO, DGO. - 235559 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 235559 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.9, meta_modificada:1368.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE O EGLANTINAS COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE EVEREST, CALLE PICO DE ORIZABA EN CALLE COFRE DE PEROTE O CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE LIRIOS Y AV. EVEREST EN LA , lon:-103.50738296, lat:25.54154615}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 550358.19 | 550358.19 | 550358.19 | 550358.19 | 550358.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-05/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:550358.19, importe_modificado:550358.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.9}} | {2265269/proyecto_INICIO, 2265269/proyecto_FIN, 2265269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265349 | Proyecto de inversión | 1399295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399295.0, modificado:1399295.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-002-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPO DE BOMBEO HÍBRIDO PARA UN GASTO DE 0.5 LPS Y UNA CDT DE 260 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2",CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓNE DE 10X10 PARA EL POZO, 623.04 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD, TANQUE DE REGULACIÓN DE 10 M3, CERCO DE PROTECCIÓN DE 10X10 PARA EL TANQUE, 1878.68 M. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-002-23 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PIEDRA ENCIMADA, lon:-104.853889, lat:24.6975}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1399295 | 1399295 | 1399295 | 1399295 | 1399295 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265421 | Proyecto de inversión | 911112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911112.0, modificado:911112.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-029-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO HÍBRIDO PARA UN GASTO DE 13.705 LPS Y UNA CDT DE 220 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 4", CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 20X20 PARA POZO Y HUERTO SOLAR, 1,112.29 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 4" DE DIÁMETRO DE PVC Y CERCO DE PROTECCIÓN DE 10X10 PARA EL TANQUE. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-029-23 | S | 562 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PLAN DE AYALA, DURANGO, DGO, lon:-104.53729, lat:23.90178}} | 2023-06-28 | 2023-10-28 | 911112 | 911112 | 911112 | 911112 | 911112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265544 | Acción | 64049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64049.0, modificado:63395.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBLIARIO DE OFICINA - 20828 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 20828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 63395 | 63395 | 63395 | 63395 | 63395 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PSD/FAISMUN/PRODIM/002-2023, contratista:ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:63395.0, importe_modificado:63395.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:12.0}} | {2265544/proyecto_INICIO, 2265544/proyecto_FIN, 2265544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266480 | Proyecto de inversión | 1339185.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339185.22, modificado:1339184.9}} | 238009 Esc. Prim. Leona Vicario Fracc. Huizache II Durango (construcción de servicios sanitarios (aislados) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238009 | S | 149 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av de las 3 Culturas, Huizache II, 34160 Durango, Dgo., lon:-104.649515, lat:24.00732635}} | 2023-07-18 | 2023-10-23 | 1339184.9 | 1339184.9 | 1339184.9 | 1339184.9 | 1339184.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267807 | Proyecto de inversión | 699730.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699730.36, modificado:679107.89}} | 238015 T.V. Secundaria No. 95 Las Vigas Mezquital (construcción de aula didáctica (adosada) estructura R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238015 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1084, direccion:LAS VIGAS, DURANGO, lon:-104.290957, lat:22.64975}} | 2023-07-26 | 2023-11-14 | 679107.89 | 679107.89 | 679107.89 | 679107.89 | 679107.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267845 | Proyecto de inversión | 1942814.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942814.34, modificado:1942814.34}} | 238025 Esc. Prim. Jesús Betancourt Carlos Real (San Carlos) Lerdo (rehabilitación de aulas en edificio "B" y rehabilitación de servicios sanitarios) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238025 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:585, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SN Colonia: CARLOS REAL (SAN CARLOS) LERDO CP: 35180 , lon:-103.5187, lat:25.5071}} | 2023-07-18 | 2023-11-06 | 1942814.34 | 1942814.34 | 1942814.34 | 1942814.34 | 1942814.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267847 | Proyecto de inversión | 979842.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979842.53, modificado:979842.05}} | 238028 Esc. Prim. Pablo Galeana La Joya Poanas (rehabilitación de servicios sanitarios (adosados) de 6.00x8.00 mts. y obra exterior: red eléctrica y cisterna de 5 m³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238028 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:C. Cuauhtemoc, La Joya, 34826 Durango, Dgo., lon:-104.0014294, lat:23.8396781}} | 2023-07-11 | 2023-10-16 | 979842.05 | 979842.05 | 979842.05 | 979842.05 | 979842.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267849 | Proyecto de inversión | 774965.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774965.19, modificado:774965.08}} | 238039 Esc. Prim. Prof. José Arreola Rodríguez Fracc. Los Fuentes Durango (construcción de aula didáctica (adosada) estructura R.D.C. de 6.00x8.00 mts. y obra exterior: equipamiento de escuela para persona invidente y acceso) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238039 | S | 126 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Xicotecatl s/n. Fraccionamiento los Fuentes Los Fuentes, Victoria de Durango,Durango, Durango,C.P. 34170, lon:-104.658139, lat:24.007768}} | 2023-09-05 | 2023-11-27 | 774965.08 | 774965.08 | 774965.08 | 774965.08 | 774965.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302268780 | Proyecto de inversión | 3197405 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3197405.0, modificado:3197405.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, DESCARGA HIDRÁULICA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,409 M., TANQUE DE REGULARIZACIÓN, 6993.40 M. DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 84 TOMAS DOMICILIARIAS. ETAPA 2/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-23 | S | 204 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:MESA SAN ANTONIO (EL LLANO), SUCHIL, DURANGO, lon:-104.232778, lat:23.220556}} | 2023-07-26 | 2023-11-07 | 3197405 | 3197405 | 3197405 | 3197405 | 3197405 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271492 | Proyecto de inversión | 1689639.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689639.3, modificado:1689639.3}} | REHABILITACION DE CARRETERA PASO NACIONAL A LAZARO CARDENAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | NAZAS 2023/TM/2022¿2025¿03 | S | 972 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CARRETERA PASO NACIONAL A LAZARO CARDENAZ, lon:-104.018913, lat:25.265145}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CARRETERA PASO NACIONAL A LAZARO CARDENAZ, lon:-103.998139, lat:25.29446}} | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 1689639.3 | 1689639.3 | 1689639.3 | 1689639.3 | 1689639.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/TM/2022-2025-03, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO, monto:1689639.3, importe_modificado:1689639.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}} | {2271492/proyecto_INICIO, 2271492/proyecto_FIN, 2271492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271838 | Proyecto de inversión | 1018810.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018810.44, modificado:1018810.42}} | 238084 J. de N. Urbano Antonio Caso Fracc. Huizache II Durango (rehabilitación general de edificios "A" y "B" y obra exterior: barda perimetral) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238084 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Andador Tarahumara Huizache Ii, Victoria de Durango Durango Durango CP. 34160, lon:-104.6504502, lat:24.0061947}} | 2023-09-05 | 2023-11-27 | 1018810.42 | 1018810.42 | 1018810.42 | 1018810.42 | 1018810.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271878 | Proyecto de inversión | 545647.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545647.85, modificado:545644.21}} | 238118 Esc. Prim. Lic. Alberto Terrones Benítez Col. Ejidal Nombre de Dios (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. con zapatas corridas en edificio "A") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238118 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Pdte. Saúl González Hernández, 34843 Nombre de Dios, Dgo., lon:-104.2343389, lat:23.83698408}} | 2023-08-17 | 2023-11-15 | 545644.21 | 545644.21 | 545644.21 | 545644.21 | 545644.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402272818 | Proyecto de inversión | 301584.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301584.49, modificado:301584.49}} | EQUIPAMIENTO DE PLAZA CÍVICA ARROYO DE LAJAS EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 25787 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 25787 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:RANCHERIA ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29989158, lat:25.94055349}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 301584.49 | 301584.49 | 301584.49 | 301584.49 | 301584.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/01/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:301584.49, importe_modificado:301584.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:20.0}} | {2272818/proyecto_INICIO, 2272818/proyecto_FIN, 2272818/proyecto_PROCESO, 2272818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273326 | Proyecto de inversión | 2986671.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986671.66, modificado:2986671.63}} | REHABILITACION EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ARTURO GAMIZ, COL. ARTURO GAMIZ - 60447 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 60447 | S | 2103 | 1942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SIMON OLIVAR INTERIOR SN COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO ARTURO GAMIZ FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL 7 APROXIMADAMENTE A 150 ME, lon:-104.64904637, lat:24.04579652}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 2986671.63 | 2986671.63 | 2986671.63 | 2986671.63 | 2986671.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2023, contratista:AARON ARCINIEGA VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2986671.55, importe_modificado:2986671.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2273326/proyecto_PROCESO, 2273326/proyecto_FIN, 2273326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274096 | Proyecto de inversión | 553431.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553431.36, modificado:553431.36}} | REHABILITACION DE CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO. - 129042 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 129042 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA LERDO DE TEJADA Y AVENIDA DONATO GUERRA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUNTRA CERCANO A TIENDA OXXO. CERCA DE ESCUEL PRIMARIA , lon:-103.62184931, lat:25.88673264}} | 2023-04-13 | 2023-05-22 | 553431.36 | 553431.36 | 553431.36 | 553431.36 | 553431.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-005/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:553431.36, importe_modificado:553431.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2274096/proyecto_INICIO, 2274096/proyecto_PROCESO, 2274096/proyecto_FIN, 2274096/proyecto_INICIO, 2274096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274157 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. DOLORES HIDALGO - 131823 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 131823 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES CALLES CONCENTRÁNDOSE EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS OFICINAS DE LA ADMI, lon:-104.57495418, lat:24.00377758}} | 2023-06-27 | 2023-10-25 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | 445000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-015/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:445000.0, importe_modificado:445000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274157/proyecto_INICIO, 2274157/proyecto_PROCESO, 2274157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274171 | Proyecto de inversión | 570987 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570987.0, modificado:570987.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. FCO. MONTES DE OCA - 132310 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 132310 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:RANCHERIA FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 59 Y A 250 , lon:-104.55499342, lat:24.05302501}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 570987 | 570987 | 570987 | 570987 | 570987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-019/2023, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:570987.0, importe_modificado:570987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274171/proyecto_INICIO, 2274171/proyecto_FIN, 2274171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274187 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA, LOC. OTINAPA - 133005 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 133005 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.75, meta_modificada:143.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD Y A 3 KILÓMETROS DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN, lon:-105.0204633, lat:24.02946918}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-009/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.75}} | {2274187/proyecto_PROCESO, 2274187/proyecto_INICIO, 2274187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275537 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. PTE. SALVADOR ALLENDE - 173826 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173826 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:EJIDO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34385 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 750 METROS AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE PTE. SALVADOR ALLENDE POR SER UN ABREVADERO AGR, lon:-104.94084218, lat:24.08933244}} | 2023-06-03 | 2023-09-21 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275537/proyecto_INICIO, 2275537/proyecto_FIN, 2275537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275556 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:142977.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. SAN ISIDRO - 174242 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 174242 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:259, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 34345 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA LOC, lon:-105.03712, lat:23.658615}} | 2023-07-15 | 2023-09-25 | 142977.7 | 142977.7 | 142977.7 | 142977.7 | 142977.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275556/proyecto_PROCESO, 2275556/proyecto_INICIO, 2275556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275563 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. SANTIAGO BAYACORA - 174411 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 174411 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:RANCHERIA SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBI, lon:-104.62277274, lat:23.89449016}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275563/proyecto_FIN, 2275563/proyecto_PROCESO, 2275563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276719 | Proyecto de inversión | 267261.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267261.75, modificado:267261.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD OTINAPA . UNO - 204149 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204149 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMCILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE OTINAPA DURANGO POR LA CALLE DE LA TIENDA GRNADE, lon:-105.0056685, lat:24.0529612}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | 267261.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2276719/proyecto_FIN, 2276719/proyecto_INICIO, 2276719/proyecto_PROCESO, 2276719/proyecto_FIN, 2276719/proyecto_INICIO, 2276719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276925 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO. UNO - 210016 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 210016 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:PUEBLO CINCO DE FEBRERO, 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO DURANGO DOS CUADRAS A LA DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.50496416, lat:24.07760368}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2276925/proyecto_PROCESO, 2276925/proyecto_FIN, 2276925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277032 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCINAMIENTO CENTAURO DEL NORTE. UNO - 212100 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 212100 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CENTAURO DEL NORTE, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS Y CALLE FRANCISCO MONTOYA, CALLE DEL CANAL EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIRO, lon:-104.63422515, lat:24.00710408}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277032/proyecto_INICIO, 2277032/proyecto_PROCESO, 2277032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277054 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA EL ALACRÁN .UNO - 212738 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 212738 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JAIME FERNANDEZ SARACHO INTERIOR 1 COLONIA EL ALACRÁN, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAIME FERNANDEZ SARACHO Y CALLE GUSTAVO LUGO, CALLE FRANCISCO ZARCO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JAIME FERNANDE, lon:-104.62337242, lat:24.01153653}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277054/proyecto_INICIO, 2277054/proyecto_FIN, 2277054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277328 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO MILENIO .UNO - 219574 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 219574 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BIENIO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MILENIO 450, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BIENIO Y CALLE JESUS RODRIGUEZ, CALLE EDUARDO DE LA PEÑA EN CALLE BENIO ENTRE CALLE JESUS RODRIGUEZ Y CALLE EDUARDO DE , lon:-104.59750987, lat:24.01008133}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277328/proyecto_PROCESO, 2277328/proyecto_FIN, 2277328/proyecto_INICIO, 2277328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277660 | Proyecto de inversión | 735287 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735287.0, modificado:735287.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE LA CUCHILLA - 228973 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 228973 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 73 EJIDO SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, 35830 MATEO AGUILAR ÁLVAREZ, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN , lon:-103.643216, lat:24.843427}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 735287 | 735287 | 735287 | 735287 | 735287 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-13, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:735287.0, importe_modificado:735287.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2277660/proyecto_INICIO, 2277660/proyecto_PROCESO, 2277660/proyecto_INICIO, 2277660/proyecto_FIN, 2277660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277704 | Proyecto de inversión | 672613.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672613.99, modificado:672613.99}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PEDRICEÑA - 229699 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 229699 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:44, direccion:EJIDO PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), 35817 PEDRICEÑA (ESTACIÓN PEDRICEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PEDRICEÑA., lon:-103.790097, lat:25.120186}} | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 672613.99 | 672613.99 | 672613.99 | 672613.99 | 672613.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-14, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:672613.99, importe_modificado:672613.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2277704/proyecto_FIN, 2277704/proyecto_INICIO, 2277704/proyecto_FIN, 2277704/proyecto_PROCESO, 2277704/proyecto_INICIO, 2277704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278329 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA II .UNO - 248014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 248014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PREDIO LOS ARROYOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO REAL VICTORIA II, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO LOS ARROYOS Y CALLE VALLARTA, CALLE BACH LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PREDIO LOS ARROYOS ENTRE , lon:-104.61780213, lat:24.02436871}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278329/proyecto_FIN, 2278329/proyecto_PROCESO, 2278329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278886 | Proyecto de inversión | 1197386.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197386.68, modificado:1197386.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 251417 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 251417 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ATRAS DE SEGURIDAD PUBLICA, lon:-104.04283541, lat:23.97871292}} | 2023-06-17 | 2023-09-12 | 1197386.68 | 1197386.68 | 1197386.68 | 1197386.68 | 1197386.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/009/2023, contratista:MONTAJES INDUSTRIALES PAR CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1197386.68, importe_modificado:1197386.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {2278886/proyecto_PROCESO, 2278886/proyecto_INICIO, 2278886/proyecto_FIN, 2278886/proyecto_INICIO, 2278886/proyecto_PROCESO, 2278886/proyecto_FIN, 2278886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278895 | Proyecto de inversión | 138588.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138588.68, modificado:138588.68}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES, GUANACEVÍ, DGO. - 251475 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 251475 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:PUEBLO LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS A ESPALDA DE LA CAPILLA, lon:-105.89761828, lat:25.90000121}} | 2023-06-26 | 2023-07-01 | 138588.68 | 138588.68 | 138588.68 | 138588.68 | 138588.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/04/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:138588.68, importe_modificado:138588.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2278895/proyecto_PROCESO, 2278895/proyecto_FIN, 2278895/proyecto_PROCESO, 2278895/proyecto_FIN, 2278895/proyecto_PROCESO, 2278895/proyecto_FIN, 2278895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278897 | Proyecto de inversión | 60107.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60107.5, modificado:60107.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA. UNO - 251492 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 251492 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LAOBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURNGO CALLE PRINCIPL Y LATERAL PASANDO EL AROL, lon:-104.64004469, lat:23.95747507}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2278897/proyecto_FIN, 2278897/proyecto_INICIO, 2278897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279305 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VALLE VERDE SUR. UNO - 253619 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 253619 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE OLIVO INTERIOR 1 COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE OLIVO Y CALLE PASEO DE LA FERRERIA, CALLE FLOR DE GLADIOLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FLOR DE OLIVO ENTRE , lon:-104.65025582, lat:23.98713675}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2279305/proyecto_FIN, 2279305/proyecto_PROCESO, 2279305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279325 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VERGEL DEL DESIERTO. UNO - 253712 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 253712 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACION INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VERGEL DEL DESIERTO, 34269 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EDUCACION Y BOULEVARD ENRIQUE CARROLA ANTUNA, CALLE TAMAZULA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EDUCACION ENTRE ENR, lon:-104.64700602, lat:24.0201745}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2279325/proyecto_INICIO, 2279325/proyecto_FIN, 2279325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279788 | Proyecto de inversión | 198592 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198592.0, modificado:198592.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD REGOCIJO. - 256742 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256742 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:PARAJE ESTACIÓN REGOCIJO, 34354 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 450 METROS DE LA CABAÑA CASA BONILLA, lon:-105.13308051, lat:23.69134989}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 198592 | 198592 | 198592 | 198592 | 198592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:835542.98, importe_modificado:835542.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2279788/proyecto_FIN, 2279788/proyecto_INICIO, 2279788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279796 | Proyecto de inversión | 67898 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67898.0, modificado:67898.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EL NAYAR - 256777 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256777 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUE, lon:-104.69648034, lat:23.96323742}} | 2023-09-29 | 2023-12-15 | 67898 | 67898 | 67898 | 67898 | 67898 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:353739.03, importe_modificado:353739.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2279796/proyecto_INICIO, 2279796/proyecto_PROCESO, 2279796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279911 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE. DOS - 257360 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257360 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 1 COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE IGNACIO ZARAGO, lon:-104.58865892, lat:24.04952486}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2279911/proyecto_INICIO, 2279911/proyecto_FIN, 2279911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280113 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. DOS - 258304 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALIXTO CONTRERAS INTERIOR 1 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CALIXTO CONTRERAS Y CALLE TOMAS URBINA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CALIXTO CONTRERAS , lon:-104.68898435, lat:24.0385956}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280113/proyecto_INICIO, 2280113/proyecto_FIN, 2280113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280489 | Proyecto de inversión | 48111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.2, modificado:48111.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DEL PRADO. DOS - 260628 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 260628 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ACACIA INTERIOR 1 COLONIA EL PRADO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE SABILA, CALLE HIEDRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ACCIA ENTRE CALLE SABILA Y CALLE HIEDRA DE LA COLONIA DEL PRADO D, lon:-104.68147484, lat:24.06021399}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2280489/proyecto_INICIO, 2280489/proyecto_FIN, 2280489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280599 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ I. DOS - 261692 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261692 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESTIBADORES INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ I, 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ESTIBADORES Y CALLE CARPINTEROS, CALLE YESEROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ESTIBADORES ENTRE CALLE CARPI, lon:-104.60471831, lat:24.05760895}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2280599/proyecto_INICIO, 2280599/proyecto_FIN, 2280599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280623 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL. DOS - 261894 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SOL NACIENTE INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SOL NACIENTE Y CALLE AVENIDA DEL SOL NACIENTE, CALLE PASEO VALLE DEL GUADIANA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SOL , lon:-104.60721813, lat:24.04198197}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280623/proyecto_INICIO, 2280623/proyecto_FIN, 2280623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280696 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARA DE SAN ESTEBAN PUEBLO NUEVO - 262442 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 262442 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:COLONIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.42521648, lat:23.87652448}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-027/2023, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2280696/proyecto_FIN, 2280696/proyecto_INICIO, 2280696/proyecto_FIN, 2280696/proyecto_INICIO, 2280696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280832 | Proyecto de inversión | 72166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72166.8, modificado:72166.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ. DOS - 263071 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 263071 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE TORRES SANCHEZ INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENRIQUE TORRES SANCHEZ Y CALLE NEGRETE, CALLE MAXIMILIANO DAMM LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE E, lon:-104.6887778, lat:24.04300871}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72166.8 | 72166.8 | 72166.8 | 72166.8 | 72166.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2280832/proyecto_INICIO, 2280832/proyecto_FIN, 2280832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281149 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL REAL I. DOS - 264614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264614 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGAL INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL REAL, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DEL NOGAL Y CALLE DEL HUERTO, CALLE JARDIN DE SAN ANTONIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL NOGAL ENTRE CALL, lon:-104.58851345, lat:24.06373333}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281149/proyecto_PROCESO, 2281149/proyecto_INICIO, 2281149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281217 | Proyecto de inversión | 348113.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348113.62, modificado:348113.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURANGO COLONIA JUÁREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 264888 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 264888 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZARARGOZA Y CALLE PROGRESO, CALLE LERDO AUN COSTADO DE EMPEÑAFACIL Y DE LA PALETERÍA LA MICHOACANA, lon:-105.36122971, lat:23.77818422}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 348113.62 | 348113.62 | 348113.62 | 348113.62 | 348113.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-031/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:348113.62, importe_modificado:348113.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}} | {2281217/proyecto_PROCESO, 2281217/proyecto_FIN, 2281217/proyecto_INICIO, 2281217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281220 | Proyecto de inversión | 48111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.2, modificado:48111.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS. DOS - 264903 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264903 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DURANGO EN LA ENTRADA A SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-104.66250375, lat:24.20700545}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2281220/proyecto_INICIO, 2281220/proyecto_FIN, 2281220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281255 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. TUJA EN LA COLONIA LA VICTORIA EN EL SALTO - 265047 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 265047 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE TUJA COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE MADROÑO, CALLE PINO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA VICTORIA, lon:-105.3723649, lat:23.77574072}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-033/2023, contratista:KARINA LOMELÍ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2281255/proyecto_PROCESO, 2281255/proyecto_FIN, 2281255/proyecto_INICIO, 2281255/proyecto_PROCESO, 2281255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281474 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DOS - 266130 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 266130 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 23 DE MAYO Y CALLE ANGEL FAVELA, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 23 DE MAYO ENTRE CALLE ANGEL, lon:-104.70120042, lat:24.03740873}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281474/proyecto_FIN, 2281474/proyecto_PROCESO, 2281474/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281889 | Proyecto de inversión | 588440.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588440.16, modificado:588440.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES LA MESA DEL RODEO, EL DOS DE ABRIL 30.00KM , EL POTRERO 9.30 KM Y EL IGUALAMO, EL PITORREAL 3.40KM. - 268393 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 268393 | S | 262 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - EL PITORREAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 RANCHERIA DOS DE ABRIL, 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA, lon:-106.603464, lat:24.68252796}} | 2023-06-02 | 2023-07-07 | 588440.16 | 588440.16 | 588440.16 | 588440.16 | 588440.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:588440.16, importe_modificado:588440.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.7}} | {2281889/proyecto_INICIO, 2281889/proyecto_PROCESO, 2281889/proyecto_FIN, 2281889/proyecto_INICIO, 2281889/proyecto_PROCESO, 2281889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282253 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA ARTURO GAMIZ. TRES - 270811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270811 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA INTERIOR 1 COLONIA ARTURO GAMIZ, 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE SIMON BOLIV, lon:-104.64839952, lat:24.04531646}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282253/proyecto_INICIO, 2282253/proyecto_FIN, 2282253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282377 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. TRES - 271286 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271286 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 4 CDE MAYO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 4 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 4 DE MAYO ENTRE CALLE 24 DE , lon:-104.69895809, lat:24.03692616}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282377/proyecto_INICIO, 2282377/proyecto_FIN, 2282377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282475 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA EJIDAL. TRES - 271760 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271760 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR 1 COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE LIBERTAD LAMARQUE, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 4 DE OCTUBRE ENTRE CALLE LIBERTAD L, lon:-104.67677055, lat:23.98908438}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282475/proyecto_INICIO, 2282475/proyecto_PROCESO, 2282475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282508 | Proyecto de inversión | 36083.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.91, modificado:36083.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL REFUGIO, EL CONEJO. TRES - 271911 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271911 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO EL CONEJO, 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EL REFUGIO CONEJO DURANGO ENFRENTE DEL KINDER O PRIMARIA DEL POBLADO, lon:-104.69837648, lat:23.97550895}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2282508/proyecto_INICIO, 2282508/proyecto_FIN, 2282508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282641 | Proyecto de inversión | 95253.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95253.46, modificado:95253.46}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES EN 19 VIVIENDAS BATERIAS EN LA LOCALIDAD LAS POMAS - 272824 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 272824 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.16925671, lat:26.16212714}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 95253.46 | 95253.46 | 95253.46 | 95253.46 | 95253.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {2282641/proyecto_INICIO, 2282641/proyecto_FIN, 2282641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282845 | Proyecto de inversión | 48111.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.88, modificado:48111.88}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA INDEPENDENCIA. TRES - 273728 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273728 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 1 COLONIA INDEPENDENCIA, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JOSEFA, lon:-104.64078684, lat:23.98591864}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | 48111.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2282845/proyecto_FIN, 2282845/proyecto_PROCESO, 2282845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282868 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ. TRES - 273845 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273845 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISAURO VENZOR INTERIOR 1 COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISAURO VENZOR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ISAURO VENZOR ENTRE C, lon:-104.63032373, lat:24.02128088}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282868/proyecto_INICIO, 2282868/proyecto_FIN, 2282868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282999 | Proyecto de inversión | 20053.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20053.34, modificado:20053.34}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES EN 4 VIVIENDAS BATERIAS EN LA LOCALIDAD SAN MATEO - 274565 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274565 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN MATEO, 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE CORRAL DE GANADO, lon:-105.86876456, lat:25.76636113}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {2282999/proyecto_INICIO, 2282999/proyecto_FIN, 2282999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283004 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS. TRES - 274584 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274584 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:PUEBLO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA O BRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JUAN B CEBALLOS DURANGO A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO O TIENDA COMUNITARIA, lon:-104.66866162, lat:24.20563904}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283004/proyecto_FIN, 2283004/proyecto_PROCESO, 2283004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283267 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LAS FLORES. TRES - 276105 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276105 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA INTERIOR 1 COLONIA LAS FLORES, 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE JACARANDAS, CALLE JOSE MIGUEL CASTRO LA OBRTA SE LOCALIZA EN LA CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE, lon:-104.69578927, lat:24.00459534}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283267/proyecto_INICIO, 2283267/proyecto_FIN, 2283267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283327 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA MANUEL BUENDIA. TRES - 276548 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276548 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS ARIAS INTERIOR 1 COLONIA MANUEL BUENDÍA, 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN DE DIOS ARIAS Y CALLE FERNANDO BENITAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JUAN DE DIO, lon:-104.69282811, lat:24.00067}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283327/proyecto_PROCESO, 2283327/proyecto_INICIO, 2283327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283447 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA SAN CARLOS. TRES - 277298 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 277298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LOMA INTERIOR 1 COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CAMINO A LA LOMA Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SANTA SOCORRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO A LA LOMA ENTRE CAL, lon:-104.61442485, lat:24.01871683}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283447/proyecto_INICIO, 2283447/proyecto_FIN, 2283447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283528 | Proyecto de inversión | 15039.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15039.99, modificado:15039.99}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS - 277937 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277937 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:RANCHERIA ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.30227204, lat:25.94464895}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 15039.99 | 15039.99 | 15039.99 | 15039.99 | 15039.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} | {2283528/proyecto_INICIO, 2283528/proyecto_FIN, 2283528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283632 | Proyecto de inversión | 7810.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7810.33, modificado:7810.33}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LOS NOPALES - 278486 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 278486 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 20 METROS DE LA ESCUELA, lon:-105.89578364, lat:25.90141028}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2283632/proyecto_INICIO, 2283632/proyecto_FIN, 2283632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283705 | Acción | 1300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300.0, modificado:1300.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 278890 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 278890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-07-25 | 2023-08-06 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-004/2023, contratista:C. HECTOR ALONSO GAQNDAQRILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1300.0, importe_modificado:1300.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2283705/proyecto_FIN, 2283705/proyecto_PROCESO, 2283705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283748 | Proyecto de inversión | 776576.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776576.45, modificado:776576.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL MIL DIEZ 4TA. ETAPA - 279109 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 279109 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:55, direccion:PUEBLO EL MIL DIEZ, 34956 EL MIL DIEZ, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS FRANCO, lon:-105.38345032, lat:23.80009447}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 776576.45 | 776576.45 | 776576.45 | 776576.45 | 776576.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-035/2023, contratista:JUAN EMMANUEL GARCÍA BARRÓN, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:776576.45, importe_modificado:776576.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:94.5}} | {2283748/proyecto_PROCESO, 2283748/proyecto_INICIO, 2283748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284014 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS. TRES - 280318 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280318 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO A DOS CUADRAS DE LA TORTILLERIA SE OBS, lon:-104.71332997, lat:24.11586412}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2284014/proyecto_FIN, 2284014/proyecto_INICIO, 2284014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284020 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VIVAH REFORMA. TRES - 280351 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280351 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR 1 COLONIA VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE JESUS GONZALEZ, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENT, lon:-104.61183261, lat:24.00840476}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284020/proyecto_INICIO, 2284020/proyecto_FIN, 2284020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284804 | Proyecto de inversión | 2040784.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020392.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020392.04, modificado:1020392.04}} | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EMILIANO ZAPATA - 283705 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 283705 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL PARQUE DEL PUEBLO., lon:-103.883507, lat:24.443499}} | 2023-10-05 | 2023-12-08 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | 1020392.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-17, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2040784.08, importe_modificado:2040784.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2284804/proyecto_INICIO, 2284804/proyecto_PROCESO, 2284804/proyecto_FIN, 2284804/proyecto_PROCESO, 2284804/proyecto_FIN, 2284804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402285030 | Proyecto de inversión | 215240.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215240.29, modificado:215240.29}} | REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA DE CONCRETO EN DRENAJE SANITARIO VELARDEÑA - 284685 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 284685 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:EJIDO VELARDEÑA, 35813 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ A ESPALDAS DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL BARRIO EL RANCHITO., lon:-103.739451, lat:25.070032}} | 2023-10-04 | 2023-10-14 | 215240.29 | 215240.29 | 215240.29 | 215240.29 | 215240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-18, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:215240.29, importe_modificado:215240.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2285030/proyecto_INICIO, 2285030/proyecto_PROCESO, 2285030/proyecto_FIN, 2285030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289198 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. NUEVA PATRIA - 303696 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 303696 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:222, direccion:EJIDO NUEVA PATRIA SANTO DOMINGO, 34365 NUEVA PATRIA (SANTO DOMINGO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-105.460852, lat:24.055139}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2023, contratista:ANA LUCIA ARELLANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2289198/proyecto_PROCESO, 2289198/proyecto_INICIO, 2289198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289254 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT ASENTAMIENTO CONETO DE COMONFORT - 303954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 303954 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 1200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA QUE VA A LA LCALID, lon:-104.77004778, lat:24.96866482}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-045/2023, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2289254/proyecto_PROCESO, 2289254/proyecto_INICIO, 2289254/proyecto_FIN, 2289254/proyecto_INICIO, 2289254/proyecto_PROCESO, 2289254/proyecto_FIN, 2289254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289479 | Proyecto de inversión | 132583.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132583.31, modificado:132583.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA LOS HERRERA TOPIA A LA LOCALIDAD DE LAS GOLONDRINAS - 305324 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 305324 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:833, direccion:RANCHERIA RANCHO GOLONDRINAS, 34625 RANCHO GOLONDRINAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHO GOLONDRINAS SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL INGRESO ES POR CARRETERA, lon:-105.98741915, lat:25.07112233}} | 2023-11-03 | 2023-11-14 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-098-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:132583.31, importe_modificado:132583.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2289479/proyecto_INICIO, 2289479/proyecto_FIN, 2289479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289989 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA DE LA LOCALDIAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 307661 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 307661 | S | 188 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL ESTA DE LA CABECERA MUNICIPAL A APROXIMADAMENTE 30 KILOMETROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, lon:-106.17328738, lat:24.74004809}} | 2023-02-07 | 2023-02-23 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-004-R33-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:150800.0, importe_modificado:150800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2289989/proyecto_INICIO, 2289989/proyecto_PROCESO, 2289989/proyecto_FIN, 2289989/proyecto_PROCESO, 2289989/proyecto_FIN, 2289989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291283 | Proyecto de inversión | 89767.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89767.95, modificado:89767.95}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 313543 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 313543 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.73, meta_modificada:274.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA TAMAZULA DURANGO, lon:-107.02348124, lat:24.99165551}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 89767.95 | 89767.95 | 89767.95 | 89767.95 | 89767.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.73}} | {2291283/proyecto_INICIO, 2291283/proyecto_PROCESO, 2291283/proyecto_FIN, 2291283/proyecto_PROCESO, 2291283/proyecto_FIN, 2291283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291340 | Proyecto de inversión | 150400.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150400.47, modificado:150400.47}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 313897 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 313897 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.23, meta_modificada:482.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:RANCHERIA AMACUABLE, 34583 AMACUABLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 10 OBRAS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE AMACUABLE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.89520179, lat:25.02337761}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 150400.47 | 150400.47 | 150400.47 | 150400.47 | 150400.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.23}} | {2291340/proyecto_INICIO, 2291340/proyecto_FIN, 2291340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291367 | Proyecto de inversión | 69994.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69994.76, modificado:69994.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 314058 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 314058 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.94, meta_modificada:231.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 5 OBRAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MEDIOS DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.94696101, lat:24.99241331}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 69994.76 | 69994.76 | 69994.76 | 69994.76 | 69994.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.94}} | {2291367/proyecto_INICIO, 2291367/proyecto_PROCESO, 2291367/proyecto_FIN, 2291367/proyecto_PROCESO, 2291367/proyecto_FIN, 2291367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291691 | Proyecto de inversión | 32721.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32721.17, modificado:32721.17}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 316048 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 316048 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.68, meta_modificada:110.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:291, direccion:RANCHERIA EL OSO, 34584 EL OSO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL OSO TAMAZULA DURANGO, lon:-106.68764308, lat:24.9957161}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 32721.17 | 32721.17 | 32721.17 | 32721.17 | 32721.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.68}} | {2291691/proyecto_INICIO, 2291691/proyecto_FIN, 2291691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291751 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES 1 ACCIÓN - 316412 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 316412 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS CRUCES SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.463012, lat:25.111753}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2291751/proyecto_PROCESO, 2291751/proyecto_INICIO, 2291751/proyecto_FIN, 2291751/proyecto_INICIO, 2291751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291939 | Proyecto de inversión | 1027183.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027183.83, modificado:1027183.83}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN EL PALMILLAR, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 317285 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 317285 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:608, direccion:PUEBLO EL PALMILLAR, 34697 EL PALMILLAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 172 EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A EL PALMILLLAR Y SEGUIR EL CAMINO DURANTE, lon:-105.92342253, lat:23.6726219}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 1027183.83 | 1027183.83 | 1027183.83 | 1027183.83 | 1027183.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2291939/proyecto_INICIO, 2291939/proyecto_FIN, 2291939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292255 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200011491 1 ACCIÓN - 318476 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 318476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL SALVADOR 415 INTERIOR SN COLONIA ESPAÑA, 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE HIDALGO, CALLE SANTO NIÑO INGRESAR POR CALLE AZTECA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HACIA CALLE EL, lon:-105.41855, lat:25.03212}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292255/proyecto_INICIO, 2292255/proyecto_FIN, 2292255/proyecto_PROCESO, 2292255/proyecto_FIN, 2292255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292510 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200011932 1 ACCIÓN - 319432 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 319432 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZALEA, INGRESAR POR CALLE AZALEA DAR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE MIRASOL DE LA COLONI, lon:-105.440372, lat:25.043262}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292510/proyecto_FIN, 2292510/proyecto_INICIO, 2292510/proyecto_FIN, 2292510/proyecto_PROCESO, 2292510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292648 | Proyecto de inversión | 186177.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186177.03, modificado:186177.03}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DR. BARRAZA - 320122 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 320122 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DR BARRAZA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE OCAMPO INGRESAR POR CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-105.41993662, lat:25.0403268}} | 2023-05-21 | 2023-10-06 | 186177.03 | 186177.03 | 186177.03 | 186177.03 | 186177.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:186177.03, importe_modificado:186177.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2292648/proyecto_FIN, 2292648/proyecto_INICIO, 2292648/proyecto_PROCESO, 2292648/proyecto_FIN, 2292648/proyecto_PROCESO, 2292648/proyecto_INICIO, 2292648/proyecto_PROCESO, 2292648/proyecto_INICIO, 2292648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292776 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:22800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA - 320761 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 320761 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:EJIDO ANTÓN MARTÍN, 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ESTAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ANTON MARTIN QUE SE ENCUENTRA A 12.37 KMS DE DISTANCIA DE LA C, lon:-103.27058864, lat:24.77380588}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2292776/proyecto_INICIO, 2292776/proyecto_FIN, 2292776/proyecto_PROCESO, 2292776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293133 | Proyecto de inversión | 560797.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560797.44, modificado:560797.44}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOMA DEL SANTUARIO EN LAS NIEVES - 322117 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 322117 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA PANAMERICANA DE RODEO A PARRAL CHIHUAHUA EN LAS NIEVES PASANDO LA GASOLINERA A MANO DERECHA, lon:-105.39400505, lat:26.40317568}} | 2023-09-18 | 2023-11-10 | 560797.44 | 560797.44 | 560797.44 | 560797.44 | 560797.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/AYS/2023/004, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:560797.44, importe_modificado:560797.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2293133/proyecto_INICIO, 2293133/proyecto_FIN, 2293133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293164 | Proyecto de inversión | 28764.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28764.37, modificado:28764.37}} | CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN JOSÉ EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 322184 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 322184 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE MEZQUITE, CALLE SAN PEDRO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA BLVD ANTONI, lon:-105.42417754, lat:25.04803106}} | 2023-08-06 | 2023-09-25 | 28764.37 | 28764.37 | 28764.37 | 28764.37 | 28764.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:28764.37, importe_modificado:28764.37}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2293164/proyecto_INICIO, 2293164/proyecto_FIN, 2293164/proyecto_PROCESO, 2293164/proyecto_FIN, 2293164/proyecto_INICIO, 2293164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293561 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:38000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC - 323588 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 323588 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTARAN UBICADAS EN VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD A BENEFICIAR., lon:-103.1618946, lat:24.84740095}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2293561/proyecto_FIN, 2293561/proyecto_INICIO, 2293561/proyecto_PROCESO, 2293561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293722 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:26600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES - 324153 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 324153 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN UBICADAS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA AL SUR DEL MUNICIPIO., lon:-103.20328175, lat:24.58960768}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2293722/proyecto_INICIO, 2293722/proyecto_FIN, 2293722/proyecto_PROCESO, 2293722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293820 | Proyecto de inversión | 126779.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126779.74, modificado:126779.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CON CLAVE 10KPR1370M DE LA LOCALIDAD EL AGUA CALIENTE - 324543 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 324543 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.8, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:RANCHERIA EL AGUA CALIENTE, 34610 EL AGUA CALIENTE, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EL AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.37361755, lat:24.93541898}} | 2023-04-23 | 2023-10-31 | 126779.74 | 126779.74 | 126779.74 | 126779.74 | 126779.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:126779.74, importe_modificado:126779.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} | {2293820/proyecto_INICIO, 2293820/proyecto_PROCESO, 2293820/proyecto_FIN, 2293820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294044 | Proyecto de inversión | 93380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.35, modificado:93380.35}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN TAMBORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 325310 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325310 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE, lon:-105.46656392, lat:24.17997251}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2294044/proyecto_FIN, 2294044/proyecto_INICIO, 2294044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294233 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DISPENSAS DE ABAJO - 325998 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 325998 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA DISPENSAS DE ABAJO, 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE TIERRA DE SIEMBRA, lon:-106.18383049, lat:26.23662841}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2294233/proyecto_PROCESO, 2294233/proyecto_FIN, 2294233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294513 | Proyecto de inversión | 193912.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193912.34, modificado:193912.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO JUAN ÁNGEL LA HIELERA - 327140 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 327140 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1695.0, meta_modificada:1695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:754, direccion:RANCHERIA RANCHITO DE JUAN ÁNGEL LA HIELERA, 34614 BAJÍO DE SAN CRISTÓBAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , RANCHITO DE JUAN ÁNGEL LA HIELERA SE ENCUENTRA A 41.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.51122778, lat:24.6770389}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 193912.34 | 193912.34 | 193912.34 | 193912.34 | 193912.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-032-2023., contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:193912.34, importe_modificado:193912.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1695.0}} | {2294513/proyecto_INICIO, 2294513/proyecto_PROCESO, 2294513/proyecto_FIN, 2294513/proyecto_INICIO, 2294513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402296072 | Proyecto de inversión | 281409.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281409.79, modificado:281409.79}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CAZADERO AL ENTRONQUE LOS GARAMES - 334317 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 334317 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ENCINAL Y CALLE ENTRONQUE CAMINO LOC GARAMES DE ABAJO Y ARRIBA, CALLE FRANCISCO JAVIER LEYVA IN, lon:-105.43713763, lat:25.04973825}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 281409.79 | 281409.79 | 281409.79 | 281409.79 | 281409.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-109-2023, contratista:GUILLERMO ALEXIS LUEVANOS PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:281409.79, importe_modificado:281409.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:343.0}} | {2296072/proyecto_INICIO, 2296072/proyecto_PROCESO, 2296072/proyecto_FIN, 2296072/proyecto_INICIO, 2296072/proyecto_PROCESO, 2296072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298260 | Proyecto de inversión | 22028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22028.78, modificado:22028.78}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL - 342933 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 342933 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:INTERIOR SN EJIDO ALFREDO V. BONFIL POMPEYA, 34897 ALFREDO V. BONFIL (POMPEYA), VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN TOTAL SON 2 CALENTADORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER EL PRIMER PUNTO ESTA UBICADO AL NOROEST, lon:-103.88110239, lat:23.73666074}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2298260/proyecto_PROCESO, 2298260/proyecto_INICIO, 2298260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298715 | Proyecto de inversión | 1854000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854000.0, modificado:1854000.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 120 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP EN LAS COLONIAS CENTRO, ESPAÑA, REAL DE SAN DIEGO, VALLE DEL TAGARETE, LA ESTRELLA, MADERAS, JARDINES DE SANTIAGO, SILVESTRE REVUELTAS, LOMAS DE ESPAÑA, REAL CAMPESTRE, EL PUEBLO, CNOP, REAL DE SANTIAGO, CAMPESTRE, LOMAS DEL TEPEYAC, MAGISTERIAL, LOS NOGALES, LA SIERRA, LOMAS DE SAN JUAN, JOSÉ MANUEL RIVERA CARRASCO, PROFORMEX, HERMANOS REVUELTAS, ALTARIMA, LAS HACIENTAS, LOMAS DE SANTIAGO, SANTA MONICA, SIERRA BONITA, LOMA LINDA, LA HACIENDITA, 10 DE ABRIL, MESITA DE SAN JUAN, LOMAS DE LA CRUZ, PARAISO, REAL | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 345021 | S | 163 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE FRANSICO I MADERO INGRESAR POR CALLE FRANCISCO I MADERO DAR VUELTA A , lon:-105.42078039, lat:25.04220649}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | 1854000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:120.0}} | {2298715/proyecto_INICIO, 2298715/proyecto_FIN, 2298715/proyecto_INICIO, 2298715/proyecto_PROCESO, 2298715/proyecto_FIN, 2298715/proyecto_PROCESO, 2298715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299069 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200012019 COL. PROVIDENCIA - 346653 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346653 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTA CLARA, CALLE SANTA MARÍA INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CA, lon:-105.4362121, lat:25.04125648}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299069/proyecto_INICIO, 2299069/proyecto_PROCESO, 2299069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299756 | Proyecto de inversión | 46350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.0, modificado:46350.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LAS CRUCES - 348925 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348925 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS CRUCES LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46226504, lat:25.11021041}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2299756/proyecto_INICIO, 2299756/proyecto_PROCESO, 2299756/proyecto_INICIO, 2299756/proyecto_FIN, 2299756/proyecto_PROCESO, 2299756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299855 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NELLIE CAMPOBELLO DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 349368 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349368 | S | 220 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE CONSTITUCIÓN Y CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PRINCIPAL DE VILLA OCAMPO ENTRANDO EN EL ENTRONQUE, lon:-105.5062959, lat:26.44191038}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2023/005, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2299855/proyecto_FIN, 2299855/proyecto_PROCESO, 2299855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299960 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA VILLITA - 349793 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:RANCHERIA LA VILLITA, 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA VILLITA LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE ESTÁ SITUADO A 91.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.29353398, lat:24.84102724}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299960/proyecto_INICIO, 2299960/proyecto_FIN, 2299960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299962 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN JOSÉ DE CAÑAS - 349796 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE CAÑAS, 34627 SAN JOSÉ DE CAÑAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DE CAÑAS SE ENCUENTRA A 101.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABCERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.41533025, lat:24.95155959}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299962/proyecto_PROCESO, 2299962/proyecto_INICIO, 2299962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299970 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. VASCOGIL - 349814 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349814 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VASCOGIL LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE SE ENCUENTRA A 98.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.38039303, lat:24.89588408}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299970/proyecto_FIN, 2299970/proyecto_PROCESO, 2299970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300797 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA LOMA - 352788 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352788 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:63, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 34600 LA LOMA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOMA SE ENCUENTRA A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.44337576, lat:25.10560069}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300797/proyecto_FIN, 2300797/proyecto_INICIO, 2300797/proyecto_PROCESO, 2300797/proyecto_FIN, 2300797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301514 | Proyecto de inversión | 60159.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60159.96, modificado:60159.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 12 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PIEDRA BOLA - 355586 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 355586 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:RANCHERIA PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 5 METROS DEL CAMINO COSTADO DERECHO EN CASA COLOR VERDE PUESTAS CAFES, lon:-106.42358279, lat:25.92787773}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 60159.96 | 60159.96 | 60159.96 | 60159.96 | 60159.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {2301514/proyecto_INICIO, 2301514/proyecto_FIN, 2301514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302388 | Proyecto de inversión | 16358.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16358.09, modificado:16358.09}} | CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD COSCOMATE - 359574 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 359574 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:RANCHERIA COSCOMATE, 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA CAMINO AL RIO COSTADO IZQUIERDO COLOR BLANCA PUERTA COLOR NEGRO, lon:-105.83464817, lat:25.89927479}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302388/proyecto_INICIO, 2302388/proyecto_FIN, 2302388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302471 | Proyecto de inversión | 1718236.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718236.15, modificado:1718236.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SANTA RITA EN LA COLONIA LA CURVA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 359832 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 359832 | S | 115 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA LA CURVA, 34693 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN Y EN LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR LA CARRETERA INTERESTATAL A LA LOCLAIDAD VENCEDORES Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA EN EL ENTRONQ, lon:-105.92923015, lat:24.10888653}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1718236.15 | 1718236.15 | 1718236.15 | 1718236.15 | 1718236.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-014-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1718236.15, importe_modificado:1718236.15}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2302471/proyecto_PROCESO, 2302471/proyecto_INICIO, 2302471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303605 | Proyecto de inversión | 49074.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49074.26, modificado:49074.26}} | CALENTADOR SOLAR EN 3 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 364658 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364658 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD PRIMER CASA A 5 METROS DE LA CALLE, lon:-106.01774524, lat:25.9552953}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 49074.26 | 49074.26 | 49074.26 | 49074.26 | 49074.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2303605/proyecto_PROCESO, 2303605/proyecto_FIN, 2303605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303909 | Proyecto de inversión | 1347915.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347915.12, modificado:1347915.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RAMON CORONA - 365745 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 365745 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO RAMÓN CORONA, 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL POZO DE AGUA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIEMBRE A ESPALDAS DE LA REFACCIONARIA MEDINA., lon:-103.632114, lat:24.187369}} | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 1347915.12 | 1347915.12 | 1347915.12 | 1347915.12 | 1347915.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-15, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:1347915.12, importe_modificado:1347915.12}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2303909/proyecto_INICIO, 2303909/proyecto_PROCESO, 2303909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306210 | Proyecto de inversión | 1113757.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113757.76, modificado:1113757.76}} | REHABILITACION DEL CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES TRAMO DE EL OJITO A VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO - 376099 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 376099 | S | 1090 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL OJITO, 35350 EL OJITO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE EL OJITO A VILLA OCAMPO, lon:-106.05098529, lat:26.74204542}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 1113757.76 | 1113757.76 | 1113757.76 | 1113757.76 | 1113757.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2023/004, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1629926.67, importe_modificado:1629926.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:70.0}} | {2306210/proyecto_PROCESO, 2306210/proyecto_FIN, 2306210/proyecto_INICIO, 2306210/proyecto_FIN, 2306210/proyecto_PROCESO, 2306210/proyecto_INICIO, 2306210/proyecto_PROCESO, 2306210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402307892 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES METATES - 383998 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 383998 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:RANCHERIA METATES METATITOS, 35630 METATES (METATITOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA CASA DE LA LOMA UNICA CASA EN LA LOMA, lon:-106.47022006, lat:25.4304088}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2307892/proyecto_PROCESO, 2307892/proyecto_INICIO, 2307892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308050 | Proyecto de inversión | 19400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:17400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 TECHOS A BASE DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 384497 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 384497 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:INGENIO , 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LA SEÑORA NARCISA VIVE A ESPALDAS DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD 24.847762 104.034518 EL C.CESAR IBVAN VIVE POR LA ENTRADA DE LOCALIDAD 24.845487 104.035397, lon:-104.03502754, lat:24.84595604}} | 2023-11-29 | 2023-12-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2308050/proyecto_INICIO, 2308050/proyecto_FIN, 2308050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308280 | Proyecto de inversión | 52238.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52238.13, modificado:52238.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIEZ ENTRE CALLE DE LA LAGUNA Y TOPE EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 385245 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 385245 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DIEZ RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DE LA LAGUNA 2 Y , CALLE ONCE EN CALLE DIEZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE DE LA LAGUNA DOS Y TOPE CON MONTE Y CERRO A 200 MTS DE L, lon:-103.48550902, lat:25.50647532}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 52238.13 | 52238.13 | 52238.13 | 52238.13 | 52238.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-41/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:52238.13, importe_modificado:52238.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2308280/proyecto_INICIO, 2308280/proyecto_FIN, 2308280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308622 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386431 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386431 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:RANCHERIA EL GACHUPÍN, 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPÍN DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.86341351, lat:24.9861428}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308622/proyecto_INICIO, 2308622/proyecto_PROCESO, 2308622/proyecto_FIN, 2308622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308872 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387381 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387381 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:161, direccion:RANCHERIA EL FRIJOLAR, 34596 EL FRIJOLAR, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOLAR EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.58040073, lat:24.57981884}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2308872/proyecto_INICIO, 2308872/proyecto_FIN, 2308872/proyecto_PROCESO, 2308872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309184 | Proyecto de inversión | 455629.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:321900.0, modificado:321900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133729.84, modificado:133729.84}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN 37 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ - 388483 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 388483 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO LAS FLORES, lon:-105.95418066, lat:25.92754419}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 455629.84 | 455629.84 | 455629.84 | 455629.84 | 455629.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2309184/proyecto_INICIO, 2309184/proyecto_PROCESO, 2309184/proyecto_FIN, 2309184/proyecto_PROCESO, 2309184/proyecto_FIN, 2309184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309687 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 390300 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390300 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:45, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA ESTANCIA SE ENCUENTRA A 5.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42777389, lat:25.09622857}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309687/proyecto_INICIO, 2309687/proyecto_FIN, 2309687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310167 | Proyecto de inversión | 537688.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162688.08, modificado:162688.08}} | SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SON LUIS DEL CORDERO, DURANGO - 392641 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 392641 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD UN TRAMO SE LOCALIZA EN LA CALLE INDUSTRIA DESDE LA CALLE IND, lon:-104.2788761, lat:25.41753816}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 162688.08 | 162688.08 | 162688.08 | 162688.08 | 162688.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/APO/006/2023, contratista:L.A.E. CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:537688.08, importe_modificado:537688.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2310167/proyecto_INICIO, 2310167/proyecto_PROCESO, 2310167/proyecto_FIN, 2310167/proyecto_PROCESO, 2310167/proyecto_FIN, 2310167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310274 | Proyecto de inversión | 115246.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115246.08, modificado:115246.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILER SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SANTA GERTRUDIS - 393124 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 393124 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:34, direccion:RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34973 SANTA GERTRUDIS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA RE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COMO SE SEÑALA EN EL MAPA. A UN COSTADO DE LA CARRETERA DURANGO MEZQUITAL, lon:-104.37632531, lat:23.54784768}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-146-3, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:734693.84, importe_modificado:115246.08}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2310274/proyecto_INICIO, 2310274/proyecto_PROCESO, 2310274/proyecto_FIN, 2310274/proyecto_INICIO, 2310274/proyecto_PROCESO, 2310274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310292 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL PACHÓN - 393179 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 393179 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL PACHÓN SANTA RITA, 34613 SANTA RITA DEL PACHÓN (SANTA RITA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA RITA DEL PACHÓN RANCHERIA RIO ARRIBA LO ENCUENTRAS A 27.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE , lon:-105.34768778, lat:24.80743977}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 2439.94 | 2439.94 | 2439.94 | 2439.94 | 2439.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310292/proyecto_INICIO, 2310292/proyecto_FIN, 2310292/proyecto_PROCESO, 2310292/proyecto_FIN, 2310292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310384 | Proyecto de inversión | 11100.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6220.6, modificado:6220.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879.88, modificado:4879.88}} | EQUIPAMIENTO CON 2 TINACOS EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO - 393460 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 393460 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL ARCO, 34610 EL ARCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL ARCO SE ENCUENTRA A 23.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.33846522, lat:24.84676157}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2310384/proyecto_PROCESO, 2310384/proyecto_FIN, 2310384/proyecto_PROCESO, 2310384/proyecto_INICIO, 2310384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310412 | Proyecto de inversión | 29001 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:26001.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 393564 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 393564 | S | 542 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE CASTR, lon:-103.92421989, lat:24.60568669}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {2310412/proyecto_INICIO, 2310412/proyecto_FIN, 2310412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310478 | Acción | 786480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786480.0, modificado:786480.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 393776 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 393776 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 786480 | 786480 | 786480 | 786480 | 786480 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PSD-FAISMUN/ARRENDAMIENTOS-001-2023, contratista:VEMPORMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:786480.0, importe_modificado:786480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2310478/proyecto_INICIO, 2310478/proyecto_FIN, 2310478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310564 | Proyecto de inversión | 224944.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224944.29, modificado:224944.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA ACEQUIA ENTRE TELESECUNDARIA Y LOTE BALDÍO EN EL PUEBLO LOS ANGELES, MPIO. DE LERDO, DGO. - 394175 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 394175 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.3, meta_modificada:176.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CALLE DE LA ACEQUIA PUEBLO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y , EN CALLE DE LA ACEQUIA ENT6RE CALLE SIN NOMBRE DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA Y CALLE SIN NOMBRE TOPANDO CON TERREN, lon:-103.56915645, lat:25.52409722}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 224944.29 | 224944.29 | 224944.29 | 224944.29 | 224944.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-44/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:224944.29, importe_modificado:224944.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.3}} | {2310564/proyecto_INICIO, 2310564/proyecto_FIN, 2310564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310757 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ RAMÓN VALDEZ - 395092 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 395092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:58, direccion:RANCHERIA JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ RAMÓN VALDEZ ESTÁ SITUADO A 16.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PA, lon:-105.25357628, lat:25.01420992}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310757/proyecto_INICIO, 2310757/proyecto_FIN, 2310757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310806 | Proyecto de inversión | 33301.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:18661.85, modificado:18661.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14639.7, modificado:14639.7}} | EQUIPAMIENTO CON 6 TINACOS EQUIPADOS, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALTARES - 395329 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 395329 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS ALTARES SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.89528763, lat:24.99680167}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 33301.55 | 33301.55 | 33301.55 | 33301.55 | 33301.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2310806/proyecto_INICIO, 2310806/proyecto_FIN, 2310806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310967 | Proyecto de inversión | 1206514.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206514.33, modificado:1206514.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUITA ZARCA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 395993 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 395993 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO F, lon:-104.4772824, lat:23.15639463}} | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 1206514.33 | 1206514.33 | 1206514.33 | 1206514.33 | 1206514.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-010, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1206514.33, importe_modificado:1206514.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2310967/proyecto_INICIO, 2310967/proyecto_PROCESO, 2310967/proyecto_INICIO, 2310967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311679 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:34200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 398927 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 398927 | S | 219 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA SAN PABLO, 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.21718044, lat:24.91185924}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2311679/proyecto_INICIO, 2311679/proyecto_FIN, 2311679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311806 | Proyecto de inversión | 2091702.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091702.32, modificado:2091702.32}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO DURANGO - 400306 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 400306 | S | 2013 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7400.0, meta_modificada:7400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AL SUR OESTE CERCA DE LA ENTRADA HACIA EL PARQUE ECOTURISTICO DE MEXIQUILLO, lon:-105.69105335, lat:23.72598834}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2091702.32 | 2091702.32 | 2091702.32 | 2091702.32 | 2091702.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2091702.32, importe_modificado:2091702.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7400.0}} | {2311806/proyecto_FIN, 2311806/proyecto_PROCESO, 2311806/proyecto_INICIO, 2311806/proyecto_PROCESO, 2311806/proyecto_INICIO, 2311806/proyecto_FIN, 2311806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311853 | Acción | 2604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604.2, modificado:2604.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 401013 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 401013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 2604.2 | 2604.2 | 2604.2 | 2604.2 | 2604.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2311853/proyecto_INICIO, 2311853/proyecto_PROCESO, 2311853/proyecto_FIN, 2311853/proyecto_PROCESO, 2311853/proyecto_FIN, 2311853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312135 | Proyecto de inversión | 1170983.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170983.92, modificado:1170983.92}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 402944 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 402944 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:INTERIOR 3 PUEBLO OJO DE AGUA DE SAN JUAN, 34856 OJO DE AGUA DE SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD FRENTE AL KIOSK0 Y EL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD , lon:-104.26755695, lat:23.9532044}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 1170983.92 | 1170983.92 | 1170983.92 | 1170983.92 | 1170983.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-07-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1170983.92, importe_modificado:1170983.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2312135/proyecto_INICIO, 2312135/proyecto_PROCESO, 2312135/proyecto_INICIO, 2312135/proyecto_PROCESO, 2312135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312264 | Proyecto de inversión | 93728.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93728.45, modificado:93728.45}} | CONSTRUCCIONES DE REGISTROS Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA RANCHERÍA LAS ISABELES, MPIO. DE LERDO, DGO. - 403489 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 403489 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS SIN NOMBRE RANCHERIA LAS ISABELES, 35185 LAS ISABELES, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE EN VARIAS UBICACIONES VIVIENDAS BENEFICIARIAS CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD HACIA LA PARCELA DEL E, lon:-103.55736929, lat:25.49660147}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 93728.45 | 93728.45 | 93728.45 | 93728.45 | 93728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-47/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:93728.45, importe_modificado:93728.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2312264/proyecto_INICIO, 2312264/proyecto_FIN, 2312264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312391 | Proyecto de inversión | 556686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556686.85, modificado:2899000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMEMNTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE VILLA LAS NIEVES SEGUNDA ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS - 404153 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 404153 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO MORRENO Y CALLE TOMAS URBINA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES GRANCISCO MORNO Y TOMAS URBINA, lon:-105.38998692, lat:26.39690493}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2899000.0, importe_modificado:2899000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2312391/proyecto_INICIO, 2312391/proyecto_FIN, 2312391/proyecto_PROCESO, 2312391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313063 | Proyecto de inversión | 25803.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25803.41, modificado:25803.41}} | EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE DENTAL DE RADIOVISÓGRAFO PORTATIL DENTRO DEL DISPENSARIO MEDICO DEL EDIFICIO ANEXO A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 406669 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 406669 | S | 856 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 400 INTERIOR 400 COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTIAGO LAVIN, CALLE VERGEL EL DOMICILIO DE LA CLINICA DE SALUD ES, lon:-103.49709411, lat:25.57047941}} | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 25803.41 | 25803.41 | 25803.41 | 25803.41 | 25803.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:5995, contratista:ABC MEDICAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:30901.0, importe_modificado:30901.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313063/proyecto_INICIO, 2313063/proyecto_FIN, 2313063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313284 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:34200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDA DE LUIS MOYA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 407586 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 407586 | S | 455 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:COLONIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA LOCALIDAD LOS 9 BENEFICIARIOS UNO SE ENCUENTRA UBICADO UN COSTADO DEL ARROLLO QUE PASA POR LA COMUNID, lon:-103.96421495, lat:24.54890563}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2313284/proyecto_INICIO, 2313284/proyecto_FIN, 2313284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314181 | Proyecto de inversión | 21112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21112.0, modificado:21112.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES EL REFUGIO - 411344 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 411344 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO EL REFUGIO DE LOS LOBOS, 35617 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , AL LADO DEL CONAFE, lon:-105.94554639, lat:25.14575795}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:116.0}} | {2314181/proyecto_INICIO, 2314181/proyecto_FIN, 2314181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314256 | Proyecto de inversión | 21112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21112.0, modificado:21112.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS - 411660 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 411660 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS LAS CALABAZAS, 35620 SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS (LAS CALABAZAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A UN LADO DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO, lon:-105.95329035, lat:25.21122846}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:116.0}} | {2314256/proyecto_PROCESO, 2314256/proyecto_INICIO, 2314256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314618 | Proyecto de inversión | 38154.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38154.91, modificado:38154.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EL DERRAME, EN MAPIMÍ, DGO - 413101 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 413101 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:397, direccion:RANCHO EMILIANO ZAPATA EL DERRAME, 35226 EMILIANO ZAPATA (EL DERRAME), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MEJOR CONOCIDA COMO EL D, lon:-104.35194369, lat:26.32432819}} | 2023-11-14 | 2023-12-30 | 38154.91 | 38154.91 | 38154.91 | 38154.91 | 38154.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2314618/proyecto_INICIO, 2314618/proyecto_PROCESO, 2314618/proyecto_INICIO, 2314618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314903 | Proyecto de inversión | 45833.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45833.41, modificado:45833.41}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL VEINTICUATRO, MAPIMÍ, DGO - 414082 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 414082 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:168, direccion:RANCHO EL VEINTICUATRO, 35214 EL VEINTICUATRO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO ABARCO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL VEINTICUATRO LA CUAL SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA , lon:-104.09488258, lat:26.6085391}} | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 45833.41 | 45833.41 | 45833.41 | 45833.41 | 45833.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}} | {2314903/proyecto_FIN, 2314903/proyecto_INICIO, 2314903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314957 | Proyecto de inversión | 683624.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683624.93, modificado:675518.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA BERTHA ENTRE C. PINO SUÁREZ Y C. ZACATECAS EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO, DGO. - 414289 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 414289 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.4, meta_modificada:94.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA BERTHA COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS, AVENIDA JUAREZ EN PRIVADA BERTHA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS Y CON LA AVENIDA PORTERIOR JUAREZ A 100 MTS D, lon:-103.52412347, lat:25.5296031}} | 2023-08-27 | 2023-12-31 | 675518.71 | 675518.71 | 675518.71 | 675518.71 | 675518.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-31/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:675518.71, importe_modificado:675518.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.7}} | {2314957/proyecto_INICIO, 2314957/proyecto_PROCESO, 2314957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315123 | Proyecto de inversión | 1056839.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL, monto:528419.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528419.87, modificado:528419.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN JOSE DE LA PARRILLA - 414909 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 414909 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1402.0, meta_modificada:1402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), 34863 SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CALLE HIDALGO LA OBRA REFERIDA SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD INICIANDO PO, lon:-104.10646099, lat:23.75241917}} | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 528419.87 | 528419.87 | 528419.87 | 528419.87 | 528419.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-PROAGUA-LOC.RURALES-043-23, contratista:ING. NARCISO SOTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1822137.48, importe_modificado:1822137.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1402.0}} | {2315123/proyecto_PROCESO, 2315123/proyecto_INICIO, 2315123/proyecto_FIN, 2315123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315170 | Proyecto de inversión | 79170 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79170.0, modificado:79170.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES EL TULE - 415090 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415090 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:100, direccion:RANCHERIA EL TULE, 35626 EL TULE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A DOS CASAS DE LA ESCUELA EN LA LOMA, lon:-106.13095105, lat:25.34912394}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:435.0}} | {2315170/proyecto_INICIO, 2315170/proyecto_FIN, 2315170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315350 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CIPRÉS PUEBLO NUEVO DURANGO - 415866 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 415866 | S | 188 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:182, direccion:PUEBLO EL CIPRÉS, 34956 EL CIPRÉS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA EL NORTE DELA COMUNIDAD CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA DE FAUSTINO MENDOZA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.43423782, lat:23.84701939}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-011/2023, contratista:EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}} | {2315350/proyecto_FIN, 2315350/proyecto_INICIO, 2315350/proyecto_FIN, 2315350/proyecto_PROCESO, 2315350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315556 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN CHAVARRÍA NUEVO PUEBLO NUEVO - 416595 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 416595 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.59213182, lat:23.64918027}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-026/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {2315556/proyecto_INICIO, 2315556/proyecto_FIN, 2315556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315811 | Proyecto de inversión | 138180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:69090.0, modificado:69090.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69090.0, modificado:69090.0}} | 4 BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD PALOMAS - 417496 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 417496 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1974.0, meta_modificada:1974.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:RANCHERIA PALOMAS, 35426 PALOMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS COSTADO IZQUIERDO CARRETERA A LA LOCALIDAD POSTA DE JIHUITES, lon:-105.63956726, lat:25.70788773}} | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 138180 | 138180 | 138180 | 138180 | 138180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUANACEVI-001-23, contratista:UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO DE DURANGO GENERAL EMILIANO ZAPATA, convocante:SOCORRO MARTINEZ QUIÑONEZ, monto:760725.0, importe_modificado:760725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1974.0}} | {2315811/proyecto_PROCESO, 2315811/proyecto_INICIO, 2315811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315952 | Proyecto de inversión | 169120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:84560.0, modificado:84560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84560.0, modificado:84560.0}} | BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD POSTA DE JIHUITES - 418051 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 418051 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2416.0, meta_modificada:2416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:RANCHERIA POSTA DE JIHUITES, 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 2 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD AGUAS ARRIBA DEL ARROYO, lon:-105.590751, lat:25.7222219}} | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 169120 | 169120 | 169120 | 169120 | 169120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUANACEVI-001-23, contratista:UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO DE DURANGO GENERAL EMILIANO ZAPATA, convocante:SOCORRO MARTINEZ QUIÑONEZ, monto:760725.0, importe_modificado:760725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2416.0}} | {2315952/proyecto_INICIO, 2315952/proyecto_FIN, 2315952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316015 | Proyecto de inversión | 65279.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:32639.95, modificado:32639.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32639.95, modificado:32639.95}} | 2 BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD BOLERAS - 418295 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 418295 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:932.57, meta_modificada:932.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:RANCHERIA BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DE BOLERAS A LA POSTA A 1.5 KM. COSTADO DERECHO, lon:-105.652824, lat:25.656787}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 65279.9 | 65279.9 | 65279.9 | 65279.9 | 65279.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUANACEVI-001-23, contratista:UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO DE DURANGO GENERAL EMILIANO ZAPATA, convocante:SOCORRO MARTINEZ QUIÑONEZ, monto:760725.0, importe_modificado:760725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:932.57}} | {2316015/proyecto_FIN, 2316015/proyecto_INICIO, 2316015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316171 | Proyecto de inversión | 116928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANCON - 419038 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 419038 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN DISTRIUIDAS EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, lon:-104.00808288, lat:23.74749244}} | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | 116928 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-012, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:291473.63, importe_modificado:291473.63}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2316171/proyecto_FIN, 2316171/proyecto_INICIO, 2316171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316256 | Proyecto de inversión | 2446241 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228368.16, modificado:228368.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217872.84, modificado:2217872.84}} | REMODELACION DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 419358 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 419358 | S | 1100 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ZARCO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD A UN COST, lon:-104.39639459, lat:23.47319459}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2446241 | 2446241 | 2446241 | 2446241 | 2446241 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-093, contratista:DANIEL SALAZAR ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2446241.0, importe_modificado:2446241.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316256/proyecto_PROCESO, 2316256/proyecto_INICIO, 2316256/proyecto_PROCESO, 2316256/proyecto_INICIO, 2316256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316720 | Proyecto de inversión | 2395766.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395766.79, modificado:2395766.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE ANTOTONILCO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 421207 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 421207 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE ATOTONILCO ATOTONILCO, 34973 LA JOYA DE ATOTONILCO (ATOTONILCO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DEL CAMINO QUE VIENE DE LAS TIERRAS DE CULTIVO A LA LOCALIDAD., lon:-104.35311849, lat:23.61642983}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 2395766.79 | 2395766.79 | 2395766.79 | 2395766.79 | 2395766.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-100, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2395766.79, importe_modificado:2395766.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2316720/proyecto_INICIO, 2316720/proyecto_PROCESO, 2316720/proyecto_FIN, 2316720/proyecto_PROCESO, 2316720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317198 | Proyecto de inversión | 253643.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253643.01, modificado:253643.01}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MEZQUITAL, GUAJOLOTA Y CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS CHARCOS - 423601 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423601 | S | 425 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE VAN INSTALAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EN LOS POSTES EXISTENTES., lon:-104.30320641, lat:23.01242744}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 253643.01 | 253643.01 | 253643.01 | 253643.01 | 253643.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-116-3, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1014572.05, importe_modificado:253643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2317198/proyecto_INICIO, 2317198/proyecto_PROCESO, 2317198/proyecto_FIN, 2317198/proyecto_PROCESO, 2317198/proyecto_FIN, 2317198/proyecto_INICIO, 2317198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317633 | Proyecto de inversión | 4815337.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4815337.49, modificado:4815337.49}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA SIERRA, LOCALIDAD DE TOPIA MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 425260 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 425260 | S | 75 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.5, meta_modificada:1290.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:BOULEVARD LA SIERRA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CARMEN Y CARRETERA TOPIA-CANELAS, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN BOULEVARD LA SIERRA UBICADO EN COLONIA LA ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA DGO C, lon:-106.56942685, lat:25.214876}} | 2023-10-01 | 2023-12-20 | 4815337.49 | 4815337.49 | 4815337.49 | 4815337.49 | 4815337.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-013/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:4815337.49, importe_modificado:4815337.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.5}} | {2317633/proyecto_PROCESO, 2317633/proyecto_FIN, 2317633/proyecto_INICIO, 2317633/proyecto_PROCESO, 2317633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317954 | Proyecto de inversión | 1092534.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092534.4, modificado:1092534.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES ENLA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL OSO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 426326 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 426326 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.89, meta_modificada:553.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1256, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34994 LA PISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN CIÉNEGA DEL OSO PERO SE CAPTURO EN LA LOCALIDAD DE LA PISTA YA QUE CIÉNEGA DEL OSO NO SE ENCUENTRA EN EL PADRÓN., lon:-104.26526506, lat:22.7180487}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1092534.4 | 1092534.4 | 1092534.4 | 1092534.4 | 1092534.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-147, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1092534.4, importe_modificado:1092534.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.89}} | {2317954/proyecto_INICIO, 2317954/proyecto_PROCESO, 2317954/proyecto_INICIO, 2317954/proyecto_PROCESO, 2317954/proyecto_FIN, 2317954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318342 | Proyecto de inversión | 2641740.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641740.11, modificado:2641740.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE COLINDANTE CON EL RIO HUAZAMOTA EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 428319 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 428319 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE DE LA LOCALIDAD SALIDA BRASILES A DOS CUADRAS DE LA PLAZA., lon:-104.49389631, lat:22.52275697}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2641740.11 | 2641740.11 | 2641740.11 | 2641740.11 | 2641740.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-151, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2641740.11, importe_modificado:2641740.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2318342/proyecto_PROCESO, 2318342/proyecto_INICIO, 2318342/proyecto_FIN, 2318342/proyecto_PROCESO, 2318342/proyecto_FIN, 2318342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319152 | Proyecto de inversión | 337977.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337977.5, modificado:337977.5}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL AL LIMITE MUNICIPAL CON OCAMPO, DGO. - 431990 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 431990 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:EJIDO VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DGO, lon:-105.6343315, lat:26.31045321}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 337977.5 | 337977.5 | 337977.5 | 337977.5 | 337977.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-012, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2484000.0, importe_modificado:2484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2319152/proyecto_PROCESO, 2319152/proyecto_FIN, 2319152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319242 | Proyecto de inversión | 645334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645334.51, modificado:645334.51}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA VENTANA - 432406 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432406 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34987 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL SURESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD , lon:-104.74506586, lat:23.11146251}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-4, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:645334.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319242/proyecto_INICIO, 2319242/proyecto_PROCESO, 2319242/proyecto_FIN, 2319242/proyecto_INICIO, 2319242/proyecto_PROCESO, 2319242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319805 | Proyecto de inversión | 1077116.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077116.81, modificado:1077116.81}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SANTA MARÍA DE OCOTAN - 434879 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434879 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 25 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.6002865, lat:22.90970847}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 1077116.81 | 1077116.81 | 1077116.81 | 1077116.81 | 1077116.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-3, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:1077116.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2319805/proyecto_INICIO, 2319805/proyecto_PROCESO, 2319805/proyecto_FIN, 2319805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319905 | Proyecto de inversión | 699062.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699062.4, modificado:699062.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN PEDRO DE XICORAS, HUAZAMOTITA Y METATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. HUAZAMOTITA - 435319 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435319 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:408, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTITA, 34995 HUAZAMOTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.6259389, lat:22.6942443}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 699062.4 | 699062.4 | 699062.4 | 699062.4 | 699062.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-054-2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS AMIUD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1797768.0, importe_modificado:699062.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2319905/proyecto_INICIO, 2319905/proyecto_PROCESO, 2319905/proyecto_FIN, 2319905/proyecto_PROCESO, 2319905/proyecto_FIN, 2319905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319921 | Proyecto de inversión | 1042495.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042495.47, modificado:1042495.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA BRASILES, LA ARENA Y SAN LUCAS DE JALPA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BRASILES - 435402 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435402 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.48598799, lat:22.45495674}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 1042495.47 | 1042495.47 | 1042495.47 | 1042495.47 | 1042495.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-055-1, contratista:MARTIN MANUEL GALIO BARRAZA RAMON, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2191329.26, importe_modificado:1042495.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:823.5}} | {2319921/proyecto_INICIO, 2319921/proyecto_PROCESO, 2319921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319962 | Proyecto de inversión | 428148.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428148.5, modificado:428148.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MAYPURA DE JALPA, LAS PILAS Y TEPETATES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TEPETATES - 435570 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435570 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.5, meta_modificada:312.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:324, direccion:RANCHERIA TEPETATES, 34997 TEPETATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.48954814, lat:22.38247995}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 428148.5 | 428148.5 | 428148.5 | 428148.5 | 428148.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-056-3, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1534771.95, importe_modificado:428148.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.5}} | {2319962/proyecto_INICIO, 2319962/proyecto_PROCESO, 2319962/proyecto_FIN, 2319962/proyecto_PROCESO, 2319962/proyecto_FIN, 2319962/proyecto_INICIO, 2319962/proyecto_PROCESO, 2319962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319975 | Proyecto de inversión | 771724.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771724.71, modificado:771724.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN BERNABE, AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. AGUA FRIA - 435630 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435630 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 34995 AGUA FRÍA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.56337863, lat:22.65302318}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 771724.71 | 771724.71 | 771724.71 | 771724.71 | 771724.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-057-2, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2094681.37, importe_modificado:771724.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2319975/proyecto_INICIO, 2319975/proyecto_PROCESO, 2319975/proyecto_INICIO, 2319975/proyecto_FIN, 2319975/proyecto_INICIO, 2319975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319978 | Proyecto de inversión | 201686.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201686.36, modificado:201686.36}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 435640 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 435640 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE CINCO DE JULIO, lon:-105.49915814, lat:26.02597326}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 201686.36 | 201686.36 | 201686.36 | 201686.36 | 201686.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-013, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO, monto:465857.79, importe_modificado:465857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2319978/proyecto_PROCESO, 2319978/proyecto_INICIO, 2319978/proyecto_FIN, 2319978/proyecto_INICIO, 2319978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320013 | Proyecto de inversión | 612978.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612978.72, modificado:612978.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTAN DURAZNITOS, CANOAS II, PINOS ALTOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. PINOS ALTOS - 435772 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435772 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.0, meta_modificada:499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:301, direccion:RANCHERIA PINOS ALTOS, 34997 PINOS ALTOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.53986487, lat:22.76964432}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 612978.72 | 612978.72 | 612978.72 | 612978.72 | 612978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-061-3, contratista:MARINA MERCADO CORRAL, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2537903.88, importe_modificado:612978.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.0}} | {2320013/proyecto_INICIO, 2320013/proyecto_FIN, 2320013/proyecto_PROCESO, 2320013/proyecto_FIN, 2320013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320194 | Proyecto de inversión | 878357.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878357.98, modificado:878357.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN ARROYO HONDO, CORPUS, JOYAS Y RATONES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS JOYAS - 436483 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436483 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1443, direccion:RANCHERIA LAS JOYAS, 34987 LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.8349511, lat:22.86466256}} | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 878357.98 | 878357.98 | 878357.98 | 878357.98 | 878357.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-062-3, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3078855.13, importe_modificado:878357.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2320194/proyecto_PROCESO, 2320194/proyecto_INICIO, 2320194/proyecto_PROCESO, 2320194/proyecto_FIN, 2320194/proyecto_PROCESO, 2320194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320228 | Proyecto de inversión | 223000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, modificado:223000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 436611 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 436611 | S | 143 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN ISIDRO, 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE TORIL Y CALLE EL BOSQUE, CALLE BENITO JUÁREZ A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC A UNA CUADRA DEL TORIL DEL BRILLANTE, lon:-105.35353714, lat:23.77143165}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-048/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:223000.0, importe_modificado:223000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2320228/proyecto_INICIO, 2320228/proyecto_FIN, 2320228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320448 | Proyecto de inversión | 1626591.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626591.7, modificado:1626591.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE PUERTO DE SAN JOSE DEL LLANO HACIA ENTRONQUE MESA DE PLATANITOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PLATANITOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 437612 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 437612 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:922, direccion:RANCHERIA MESA DE PLATANITOS, 34986 MESA DE PLATANITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE SAN JOSE DEL LLANO HACIA EL CAMINO DE MESA DE PLATANITOS. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION, lon:-104.57556887, lat:23.14915244}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 1626591.7 | 1626591.7 | 1626591.7 | 1626591.7 | 1626591.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-154, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1626591.7, importe_modificado:1626591.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2320448/proyecto_INICIO, 2320448/proyecto_PROCESO, 2320448/proyecto_FIN, 2320448/proyecto_PROCESO, 2320448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321663 | Acción | 1110041.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110041.52, modificado:1110041.52}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 443308 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 443308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1110041.52 | 1110041.52 | 1110041.52 | 1110041.52 | 1110041.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN-DOP-R33-GI-002/2023, contratista:SUPERVISION TECNICA DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1110041.52, importe_modificado:1110041.52}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2321663/proyecto_INICIO, 2321663/proyecto_FIN, 2321663/proyecto_INICIO, 2321663/proyecto_FIN, 2321663/proyecto_PROCESO, 2321663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321665 | Acción | 495701.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495701.83, modificado:495701.83}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 443423 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 443423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 495701.83 | 495701.83 | 495701.83 | 495701.83 | 495701.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN-DOP-R33-GI-003/2023, contratista:BRUNO MANUEL PEREZ DERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:495701.83, importe_modificado:495701.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321665/proyecto_PROCESO, 2321665/proyecto_INICIO, 2321665/proyecto_PROCESO, 2321665/proyecto_INICIO, 2321665/proyecto_PROCESO, 2321665/proyecto_FIN, 2321665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321666 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443493 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 443493 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN-DOP-R33-GI-001/2023, contratista:EFRAÍN TORRES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2321666/proyecto_FIN, 2321666/proyecto_PROCESO, 2321666/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322104 | Proyecto de inversión | 363772.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363772.5, modificado:363772.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 448315 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 448315 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE SAN ISIDRO Y VALLE VERDE, lon:-104.11768603, lat:25.21577838}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 363772.5 | 363772.5 | 363772.5 | 363772.5 | 363772.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/OP/2022-2025-06, contratista:Ing. Cesar Sinuhe Guevara Gamiz, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:727545.0, importe_modificado:727545.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2322104/proyecto_INICIO, 2322104/proyecto_PROCESO, 2322104/proyecto_FIN, 2322104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322927 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 1 LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DGO - 452487 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 452487 | S | 803 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE J GUADALUPE RODRÍGUEZ BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL AUZA SITUADO EN BARRIO LA LOMA AL NORTE DE LA LOCALIDAD CER, lon:-103.99152089, lat:24.47197378}} | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA-GV-N-02/23, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2322927/proyecto_FIN, 2322927/proyecto_PROCESO, 2322927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323423 | Proyecto de inversión | 855810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:233689.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622121.0, modificado:622121.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE LATERAL A PROLONGACION HIDALGO DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 112295 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 112295 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE LATERAL A PROLONGACION HIDALGO, lon:-105.71919537, lat:25.33177057}} | 2023-02-15 | 2023-12-31 | 622121 | 622121 | 622121 | 622121 | 622121 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB018/FISE/MIG/2023.SBS, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:Tepehuanes, monto:855810.01, importe_modificado:855810.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2323423/proyecto_FIN, 2323423/proyecto_INICIO, 2323423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323425 | Proyecto de inversión | 439658 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439658.0, modificado:439658.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE NESTOR SAUCEDO DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 113105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 113105 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE NESTOR SAUCEDO A UN COSTADO DE ESPACIO DEPORTIVO, lon:-105.72483934, lat:25.33865727}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 439658 | 439658 | 439658 | 439658 | 439658 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB003/FISE/MIG/2023.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:439658.0, importe_modificado:439658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2323425/proyecto_FIN, 2323425/proyecto_PROCESO, 2323425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323444 | Proyecto de inversión | 521052.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:260526.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260526.2, modificado:260526.2}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL OJITO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 116635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 116635 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:PUEBLO EL OJITO, 35350 LAS HIGUERITAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EL LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.05024266, lat:26.74199931}} | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FISM/2023/004.SBS, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:Ocampo, monto:521054.4, importe_modificado:521054.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323444/proyecto_INICIO, 2323444/proyecto_FIN, 2323444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323463 | Proyecto de inversión | 1962684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:980071.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982612.5, modificado:982612.5}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO LA MURALLA EN LA LOCALIDAD NOGALES DEL UNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 116917 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116917 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72480324, lat:24.9779269}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 982612.5 | 982612.5 | 982612.5 | 982612.5 | 982612.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-025/2023.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUZA S.A. DE C.V., convocante:Coneto de Comonfort, monto:998187.0, importe_modificado:998187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2323463/proyecto_PROCESO, 2323463/proyecto_FIN, 2323463/proyecto_PROCESO, 2323463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323580 | Proyecto de inversión | 1189552.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189552.93, modificado:1189552.93}} | MEJORAMIENTO DE CREE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2DA ETAPA - 160738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 160738 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PREDIO CANOAS INTERIOR 1 COLONIA LOS ÁNGELES, 34076 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GOMEZ PALACIO Y CALLE FRAY CARLOS MEDINA, CALLE FERROCARRIL FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA ANEXA A LA NORMAL, lon:-104.6823, lat:24.030092}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1189552.93 | 1189552.93 | 1189552.93 | 1189552.93 | 1189552.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-040-23.SBS, contratista:MARIO CERRILLO RUIZ, convocante:Nombre de Dios, monto:1189552.93, importe_modificado:1189552.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323580/proyecto_PROCESO, 2323580/proyecto_INICIO, 2323580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}}
2023 | 5 | DUR230402324211 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:375000.0, modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 256296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 256296 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CAMPOS DE CULTIVO EN POZO DE AGUA PROFUNDA UNICO EN LA LOCALIDAD, lon:-105.4960613, lat:26.033723}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/ELECT/2023/C-005.SBS, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:San Bernardo, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324211/proyecto_INICIO, 2324211/proyecto_FIN, 2324211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324303 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 257885 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 257885 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:RANCHERIA DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE LA ÚNICA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.633373, lat:24.728681}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-013/2023.SBS, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:San Juan del Río, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324303/proyecto_INICIO, 2324303/proyecto_PROCESO, 2324303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324317 | Proyecto de inversión | 1498733.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:749366.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749366.52, modificado:750197.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO NAZAS ENTRE LAS CALLES RÍO DE JANEIRO Y RÍO BRAVO, EN COLONIA REAL DEL PINO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 258296 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 258296 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.0, meta_modificada:1475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PINO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RIO DE JANEIRO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE CAZADERO FRENTE A LA PARROQUIA CRISTO REY, lon:-105.43487109, lat:25.04789041}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 750197 | 750197 | 750197 | 750197 | 750197 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PCN-061-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1498733.04, importe_modificado:1498733.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | {2324317/proyecto_INICIO, 2324317/proyecto_FIN, 2324317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326462 | Proyecto de inversión | 543778.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:349998.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193780.0, modificado:193780.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 296680 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 296680 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A 600 METROS DE LA ESCUELA FLORES MAGON LA CUAL ES LA ÚNICA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.534473, lat:24.4559567}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 193780 | 193780 | 193780 | 193780 | 193780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIAC/FISE/FAISMUN/ELE/001-2023.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:Canatlán, monto:488878.4, importe_modificado:543778.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326462/proyecto_INICIO, 2326462/proyecto_FIN, 2326462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326748 | Proyecto de inversión | 381718.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:190859.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190859.12, modificado:190859.12}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAUCES DE CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 303944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 303944 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:PUEBLO SAUCES DE CANUTILLO, 35393 SAUCES DE CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , AL SUR EN LAS PERIFERIAS DE LA LOCALIDAD EN EL LIMITE DEL TERRITORIO A LA ORILLA, lon:-105.35359, lat:26.23153}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 190859.12 | 190859.12 | 190859.12 | 190859.12 | 190859.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FISM/2023/005.SBS, contratista:JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:Ocampo, monto:381718.23, importe_modificado:381718.23}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2326748/proyecto_INICIO, 2326748/proyecto_FIN, 2326748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327019 | Proyecto de inversión | 167613.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:83806.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83806.99, modificado:83805.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 314785 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 314785 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CUARTOS PROYECTADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57314475, lat:25.23589421}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | 83805.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327019/proyecto_PROCESO, 2327019/proyecto_FIN, 2327019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328158 | Proyecto de inversión | 671618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:335809.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335809.0, modificado:335809.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUCITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 345615 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 345615 | S | 29 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:EJIDO EL SAUCITO, 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIERDA LA ULTIMA CUADRA AL FINAL, lon:-104.474531, lat:24.619457}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 335809 | 335809 | 335809 | 335809 | 335809 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-12/2023.SBS, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:San Juan del Río, monto:671618.0, importe_modificado:671618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328158/proyecto_INICIO, 2328158/proyecto_FIN, 2328158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328328 | Proyecto de inversión | 1017900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:261000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756900.0, modificado:756900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 355201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 355201 | S | 167 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:2784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:RANCHERIA CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , 87 TECHOS DE LAMINA PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.54667535, lat:25.12510047}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 756900 | 756900 | 756900 | 756900 | 756900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2784.0}} | {2328328/proyecto_INICIO, 2328328/proyecto_FIN, 2328328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328408 | Proyecto de inversión | 4392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4392000.0, modificado:4392000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LERDO - 358673 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 358673 | S | 1732 | 1598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PUEBLO LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-103.52513977, lat:25.53607072}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4392000 | 4392000 | 4392000 | 4392000 | 4392000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:900.0}} | {2328408/proyecto_FIN, 2328408/proyecto_INICIO, 2328408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328437 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:55000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 360286 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 360286 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.39538975, lat:23.47332728}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:55.0}} | {2328437/proyecto_PROCESO, 2328437/proyecto_INICIO, 2328437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328587 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 367539 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 367539 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 35670 EL VERGEL, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.27871971, lat:25.50906102}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328587/proyecto_PROCESO, 2328587/proyecto_INICIO, 2328587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328616 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTÍNEZ SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 368091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368091 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.65212376, lat:24.51895161}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328616/proyecto_PROCESO, 2328616/proyecto_INICIO, 2328616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328630 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD POBLADO DE PEÑA PEÑA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:EJIDO POBLADO DE PEÑA (PEÑA), 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.44477549, lat:25.56946279}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328630/proyecto_INICIO, 2328630/proyecto_FIN, 2328630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328650 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA NAVECILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368666 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA NAVECILLA, 35371 LA NAVECILLA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.81715775, lat:26.60718033}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328650/proyecto_PROCESO, 2328650/proyecto_INICIO, 2328650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328667 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368950 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368950 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.87148482, lat:26.61562533}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328667/proyecto_PROCESO, 2328667/proyecto_INICIO, 2328667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328691 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369505 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369505 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1026, direccion:COLONIA EL REFUGIO (EL CONEJO), 34340 EL REFUGIO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-104.57356031, lat:24.13443507}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328691/proyecto_PROCESO, 2328691/proyecto_INICIO, 2328691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328695 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL LA JOYA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369649 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369649 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:195, direccion:PUEBLO LA JOYA, 34310 LA JOYA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-104.71425546, lat:24.2384292}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328695/proyecto_PROCESO, 2328695/proyecto_FIN, 2328695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328698 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PRAXEDIS G GUERRERO VIEJO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369740 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:EJIDO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDITA DE LA PRINCIPAL, lon:-104.55905042, lat:23.95121858}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328698/proyecto_PROCESO, 2328698/proyecto_INICIO, 2328698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328701 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369916 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:984, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, 34386 SANTA CRUZ DE SAN JAVIER, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-105.04739591, lat:24.11474888}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328701/proyecto_PROCESO, 2328701/proyecto_INICIO, 2328701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328741 | Proyecto de inversión | 774000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:215000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559000.0, modificado:559000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 371367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 371367 | S | 206 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , CALENTADORES SOLARES DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36834824, lat:25.95343391}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | 559000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:86.0}} | {2328741/proyecto_INICIO, 2328741/proyecto_FIN, 2328741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328750 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371417 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371417 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , PASANDO EL ARROYO, lon:-104.92924959, lat:24.76319945}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328750/proyecto_INICIO, 2328750/proyecto_FIN, 2328750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328756 | Proyecto de inversión | 25452.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10252.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD OTINAPA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371451 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371451 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A 4 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.0104236, lat:24.05460894}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328756/proyecto_INICIO, 2328756/proyecto_FIN, 2328756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328771 | Proyecto de inversión | 3800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO - 371531 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:PUEBLO NARCISO MENDOZA, 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.963089, lat:24.01836033}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328771/proyecto_INICIO, 2328771/proyecto_FIN, 2328771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328775 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371560 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371560 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA PLAZA, lon:-104.74126049, lat:24.47469944}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2328775/proyecto_INICIO, 2328775/proyecto_FIN, 2328775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328786 | Proyecto de inversión | 57268.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:23068.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO MESA DEL CUERVO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371729 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371729 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:RANCHERIA MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), 34373 MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-105.13719318, lat:24.10038043}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328786/proyecto_INICIO, 2328786/proyecto_FIN, 2328786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328790 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 371756 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 371756 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.32553144, lat:25.08938424}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328790/proyecto_INICIO, 2328790/proyecto_FIN, 2328790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328792 | Proyecto de inversión | 63440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63440.0, modificado:63440.05}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371784 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371784 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.0758815, lat:26.20890503}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 63440.05 | 63440.05 | 63440.05 | 63440.05 | 63440.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2328792/proyecto_PROCESO, 2328792/proyecto_INICIO, 2328792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328793 | Proyecto de inversión | 63631.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:25631.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:37999.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371807 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371807 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-104.66823411, lat:24.20604927}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | 37999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328793/proyecto_INICIO, 2328793/proyecto_FIN, 2328793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328810 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30399.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372149 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.28627274, lat:24.7263519}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328810/proyecto_FIN, 2328810/proyecto_PROCESO, 2328810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328812 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30399.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PASO DE LAS TROCAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372205 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372205 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.2720546, lat:25.02697809}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328812/proyecto_INICIO, 2328812/proyecto_FIN, 2328812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328906 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JULIO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 379243 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 379243 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.42113187, lat:25.93643219}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328906/proyecto_INICIO, 2328906/proyecto_FIN, 2328906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328939 | Proyecto de inversión | 78080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78080.0, modificado:78080.07}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 380651 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380651 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53658678, lat:25.17037811}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 78080.07 | 78080.07 | 78080.07 | 78080.07 | 78080.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2328939/proyecto_INICIO, 2328939/proyecto_FIN, 2328939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328944 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380695 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:RANCHO LA GRANJA, 35493 LA GRANJA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.49817527, lat:25.95970613}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328944/proyecto_PROCESO, 2328944/proyecto_INICIO, 2328944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328957 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 380990 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380990 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 35560 LOS ÁNGELES, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.33722406, lat:25.4843257}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328957/proyecto_PROCESO, 2328957/proyecto_FIN, 2328957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328959 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CUBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 381002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381002 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.49767245, lat:25.53932647}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328959/proyecto_PROCESO, 2328959/proyecto_FIN, 2328959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328987 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO ZARCO DEL MUNICIPIO DE POANAS - 382488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 382488 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05689854, lat:24.18779187}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328987/proyecto_INICIO, 2328987/proyecto_FIN, 2328987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329023 | Proyecto de inversión | 14076.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9127.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948.56, modificado:4948.56}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385219 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385219 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.72887197, lat:24.27809988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4948.56 | 4948.56 | 4948.56 | 4948.56 | 4948.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2329023/proyecto_INICIO, 2329023/proyecto_FIN, 2329023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329026 | Proyecto de inversión | 72649.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:47624.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25025.0, modificado:25024.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385294 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385294 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-104.71463812, lat:24.11854862}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 25024.98 | 25024.98 | 25024.98 | 25024.98 | 25024.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2329026/proyecto_FIN, 2329026/proyecto_INICIO, 2329026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329031 | Proyecto de inversión | 50590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50590.0, modificado:50581.51}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD SAN FERMÍN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 385397 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 385397 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.8052754, lat:26.32325476}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 50581.51 | 50581.51 | 50581.51 | 50581.51 | 50581.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2329031/proyecto_INICIO, 2329031/proyecto_PROCESO, 2329031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs5: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos.(2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs6: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos.(2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs7: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos.(2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs8: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos.(2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329035 | Proyecto de inversión | 65767 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65767.0, modificado:65755.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 385521 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 385521 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.08427005, lat:26.2061603}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 65755.96 | 65755.96 | 65755.96 | 65755.96 | 65755.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2329035/proyecto_PROCESO, 2329035/proyecto_INICIO, 2329035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329040 | Proyecto de inversión | 15670.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15670.44, modificado:15670.44}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD MORCILLO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385719 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385719 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.70106588, lat:24.16880977}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15670.44 | 15670.44 | 15670.44 | 15670.44 | 15670.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.0}} | {2329040/proyecto_FIN, 2329040/proyecto_PROCESO, 2329040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329071 | Proyecto de inversión | 33188.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33188.57, modificado:33171.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387629 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.13037345, lat:25.24218942}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329071/proyecto_PROCESO, 2329071/proyecto_INICIO, 2329071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329074 | Proyecto de inversión | 77095.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12307.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64787.69, modificado:64599.96}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ANCÓN DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 387675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 387675 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.00793368, lat:23.74718709}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 64599.96 | 64599.96 | 64599.96 | 64599.96 | 64599.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2329074/proyecto_INICIO, 2329074/proyecto_FIN, 2329074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402329078 | Proyecto de inversión | 81913.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:13076.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68836.92, modificado:68399.96}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GRACEROS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 387748 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 387748 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04005811, lat:23.74000263}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:17.0}} | {2329078/proyecto_INICIO, 2329078/proyecto_FIN, 2329078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402329079 | Proyecto de inversión | 55314.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55314.29, modificado:55285.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387782 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387782 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:PUEBLO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.01885391, lat:25.26203407}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55285.29 | 55285.29 | 55285.29 | 55285.29 | 55285.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329079/proyecto_PROCESO, 2329079/proyecto_INICIO, 2329079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329082 | Proyecto de inversión | 154880.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154880.01, modificado:154798.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387889 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:9, direccion:PUEBLO DIEZ DE ABRIL, 35727 DIEZ DE ABRIL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.17624117, lat:25.22630229}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 154798.81 | 154798.81 | 154798.81 | 154798.81 | 154798.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2329082/proyecto_INICIO, 2329082/proyecto_PROCESO, 2329082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329084 | Proyecto de inversión | 944418.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:150769.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793649.23, modificado:794199.49}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 387929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 387929 | S | 470 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.98740171, lat:23.73157608}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 794199.49 | 794199.49 | 794199.49 | 794199.49 | 794199.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:196.0}} | {2329084/proyecto_INICIO, 2329084/proyecto_FIN, 2329084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329117 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389704 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A DOS CASAS DE LA CARRETERA, lon:-104.74998285, lat:24.52447053}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329117/proyecto_PROCESO, 2329117/proyecto_FIN, 2329117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329118 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LIRIOS DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389723 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389723 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:66, direccion:PUEBLO LIRIOS DE LA SIERRA, 34444 LIRIOS DE LA SIERRA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-105.45396744, lat:24.51131774}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329118/proyecto_INICIO, 2329118/proyecto_FIN, 2329118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329121 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389763 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.17089299, lat:24.46292975}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329121/proyecto_INICIO, 2329121/proyecto_FIN, 2329121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329124 | Proyecto de inversión | 72244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:40000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32244.0, modificado:32244.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD PASO DE ÁLAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 389792 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 389792 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:EJIDO PASO DE ÁLAMOS, 35684 PASO DE ÁLAMOS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.33003048, lat:25.78895513}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32244.02 | 32244.02 | 32244.02 | 32244.02 | 32244.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2329124/proyecto_INICIO, 2329124/proyecto_FIN, 2329124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329139 | Proyecto de inversión | 66146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66146.83, modificado:66136.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA PLAZUELA EL RAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 390251 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 390251 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.40188525, lat:24.37525278}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329139/proyecto_PROCESO, 2329139/proyecto_INICIO, 2329139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329143 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390374 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390374 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:237, direccion:PUEBLO PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 34407 PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.76444715, lat:24.54904073}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329143/proyecto_INICIO, 2329143/proyecto_PROCESO, 2329143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329148 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ALAMILLO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 390551 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390551 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:EJIDO EL ALAMILLO, 35870 EL ALAMILLO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA BIBLIOTECA, lon:-103.73904025, lat:24.15825322}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329148/proyecto_INICIO, 2329148/proyecto_FIN, 2329148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329154 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CERRO SANTIAGO CERRO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 390688 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:EJIDO CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), 35847 CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.81919614, lat:24.54192759}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329154/proyecto_INICIO, 2329154/proyecto_FIN, 2329154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329169 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL TANQUE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 391184 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391184 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:RANCHERIA EL TANQUE, 35834 EL TANQUE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA BIBLIOTECA, lon:-103.78387164, lat:24.90933708}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329169/proyecto_INICIO, 2329169/proyecto_FIN, 2329169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329170 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 391235 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391235 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 EL SALITRE, RODEO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.57136803, lat:25.2001864}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329170/proyecto_FIN, 2329170/proyecto_PROCESO, 2329170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329174 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 391718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391718 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35853 LA PURÍSIMA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.79567354, lat:24.24704331}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329174/proyecto_INICIO, 2329174/proyecto_FIN, 2329174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329176 | Proyecto de inversión | 61571.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:18071.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BOLERAS DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 391846 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 391846 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.65317683, lat:25.64043809}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329176/proyecto_PROCESO, 2329176/proyecto_FIN, 2329176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329196 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 392817 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 392817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35814 LAS PLAYAS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.6892258, lat:24.35993717}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329196/proyecto_PROCESO, 2329196/proyecto_INICIO, 2329196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329197 | Proyecto de inversión | 67194.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:23694.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 392847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 392847 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:259, direccion:EJIDO SAN ISIDRO, 34345 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.03608581, lat:23.66853933}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329197/proyecto_INICIO, 2329197/proyecto_FIN, 2329197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329200 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEDRO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 392907 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 392907 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:45, direccion:PUEBLO PEDRO VÉLEZ, 35853 PEDRO VÉLEZ, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA PLAZA CIVICA, lon:-103.80722579, lat:24.24021158}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329200/proyecto_INICIO, 2329200/proyecto_FIN, 2329200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329248 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395342 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395342 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:PUEBLO REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.08250028, lat:26.20603009}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329248/proyecto_FIN, 2329248/proyecto_INICIO, 2329248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329251 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA FE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395398 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395398 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:COLONIA LA FE, 35835 LA FE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-103.87908129, lat:24.95324381}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329251/proyecto_INICIO, 2329251/proyecto_FIN, 2329251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329290 | Proyecto de inversión | 97600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97600.0, modificado:97600.08}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PASAJE DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396106 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:EJIDO PASAJE, 35835 PASAJE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.80674606, lat:24.92694946}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329290/proyecto_INICIO, 2329290/proyecto_FIN, 2329290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329292 | Proyecto de inversión | 24327.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:11389.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12938.64, modificado:12938.64}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOCALIDAD DE JUAN B CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 396127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 396127 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:EJIDO JUAN B. CEBALLOS, 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.66622733, lat:24.20716018}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | 12938.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2329292/proyecto_INICIO, 2329292/proyecto_PROCESO, 2329292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329298 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE CHAPULTEPEC SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396261 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:EJIDO HÉROES DE CHAPULTEPEC (SAN SEBASTIÁN), 35856 HÉROES DE CHAPULTEPEC (SAN SEBASTIÁN), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.87179232, lat:24.39942262}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2329298/proyecto_INICIO, 2329298/proyecto_FIN, 2329298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329299 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL OJO SECO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396320 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL OJO SECO, 35833 SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.62163788, lat:24.94235107}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2329299/proyecto_INICIO, 2329299/proyecto_FIN, 2329299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329301 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396378 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396378 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 35856 EMILIANO ZAPATA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.88931304, lat:24.44309984}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2329301/proyecto_INICIO, 2329301/proyecto_FIN, 2329301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329309 | Proyecto de inversión | 185440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185440.0, modificado:185440.16}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VELARDEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396686 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:EJIDO VELARDEÑA CENTRO, 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.73638677, lat:25.06373173}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 185440.16 | 185440.16 | 185440.16 | 185440.16 | 185440.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:38.0}} | {2329309/proyecto_INICIO, 2329309/proyecto_FIN, 2329309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329326 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD RANCHO DE PEÑA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398184 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.20750809, lat:25.98729029}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329326/proyecto_INICIO, 2329326/proyecto_FIN, 2329326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329332 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA GALLEGA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398237 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398237 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA GALLEGA, 35523 LA GALLEGA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-105.13891654, lat:25.8473903}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329332/proyecto_INICIO, 2329332/proyecto_FIN, 2329332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329339 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398287 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.88426316, lat:25.48430961}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329339/proyecto_INICIO, 2329339/proyecto_FIN, 2329339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329341 | Proyecto de inversión | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:153999.07}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD INDÉ DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398300 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398300 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL PUEBLO, lon:-105.2240548, lat:25.91276908}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 153999.07 | 153999.07 | 153999.07 | 153999.07 | 153999.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2329341/proyecto_PROCESO, 2329341/proyecto_FIN, 2329341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329396 | Proyecto de inversión | 109092.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:54546.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54546.1, modificado:54546.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ANTÓN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 402930 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 402930 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:EJIDO ANTÓN MARTÍN, 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.26966562, lat:24.77551945}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54546.12 | 54546.12 | 54546.12 | 54546.12 | 54546.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2329396/proyecto_FIN, 2329396/proyecto_PROCESO, 2329396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329412 | Proyecto de inversión | 69066.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:8166.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60900.0, modificado:60900.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 403785 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 403785 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.57461942, lat:25.22705229}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | 60900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2329412/proyecto_INICIO, 2329412/proyecto_FIN, 2329412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329446 | Proyecto de inversión | 241561.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:120780.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120780.65, modificado:120780.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 404695 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 404695 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:PUEBLO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.23742374, lat:24.90135428}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 120780.69 | 120780.69 | 120780.69 | 120780.69 | 120780.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2329446/proyecto_INICIO, 2329446/proyecto_FIN, 2329446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329468 | Proyecto de inversión | 62338.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:31169.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31169.2, modificado:31169.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSALÍA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 405493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 405493 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-102.94137482, lat:24.77696731}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | 31169.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329468/proyecto_INICIO, 2329468/proyecto_FIN, 2329468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329474 | Proyecto de inversión | 7792.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3896.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3896.15, modificado:3896.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 405726 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 405726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA SOMBRERETILLO DEL ALTO, 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.32571383, lat:25.0893065}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | 3896.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329474/proyecto_INICIO, 2329474/proyecto_FIN, 2329474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329525 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MONTES DE OCA EL ZORRILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 407349 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 407349 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:48, direccion:EJIDO FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), 35235 FRANCISCO MONTES DE OCA (EL ZORRILLO), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-103.59056861, lat:25.86386973}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329525/proyecto_INICIO, 2329525/proyecto_FIN, 2329525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329559 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LOS BERROS LOS BERROS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408137 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.27390724, lat:23.93551236}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329559/proyecto_INICIO, 2329559/proyecto_FIN, 2329559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329564 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL VENADO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408242 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:65, direccion:EJIDO EL VENADO, 34887 EL VENADO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-104.30554479, lat:23.78909305}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329564/proyecto_PROCESO, 2329564/proyecto_INICIO, 2329564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329599 | Proyecto de inversión | 107360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107360.0, modificado:107360.09}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GUATIMAPÉ DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409123 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:PUEBLO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS DIRECCIONES DEL POBLADO, lon:-104.91818335, lat:24.80635659}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 107360.09 | 107360.09 | 107360.09 | 107360.09 | 107360.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2329599/proyecto_INICIO, 2329599/proyecto_PROCESO, 2329599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329600 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409129 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:PUEBLO MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.85836303, lat:24.938378}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329600/proyecto_INICIO, 2329600/proyecto_FIN, 2329600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329701 | Proyecto de inversión | 22153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22153.8, modificado:22142.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412307 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412307 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.54567803, lat:25.15931473}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329701/proyecto_INICIO, 2329701/proyecto_PROCESO, 2329701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329723 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD CAPULÍN DE METATES DE LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:15, direccion:RANCHERIA CAPULÍN DE METATES, 35630 CAPULÍN DE METATES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.49713603, lat:25.46065497}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329723/proyecto_INICIO, 2329723/proyecto_FIN, 2329723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329725 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412738 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.4073725, lat:24.55810654}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2329725/proyecto_INICIO, 2329725/proyecto_FIN, 2329725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329761 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MESA DE LOS NÁVAR MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 413326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.91508812, lat:25.19614399}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329761/proyecto_INICIO, 2329761/proyecto_FIN, 2329761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329776 | Proyecto de inversión | 82325.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:59457.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22868.09, modificado:22868.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR DE HORTA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413575 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 413575 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.62220075, lat:25.26596556}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22868.1 | 22868.1 | 22868.1 | 22868.1 | 22868.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329776/proyecto_INICIO, 2329776/proyecto_FIN, 2329776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329777 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ÁLAMO EL ÁLAMO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 413585 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-103.9700013, lat:24.74869952}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329777/proyecto_FIN, 2329777/proyecto_PROCESO, 2329777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329778 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 413597 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:91, direccion:SUPERMANZANA SANTA TERESA, 35600 SANTA TERESA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-105.80522808, lat:25.66563773}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329778/proyecto_INICIO, 2329778/proyecto_FIN, 2329778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329871 | Proyecto de inversión | 28549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15474.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13074.86, modificado:13074.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL CONEJO MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 416182 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416182 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL CONEJO, 35636 EL CONEJO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.32361476, lat:25.54238654}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329871/proyecto_INICIO, 2329871/proyecto_FIN, 2329871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329899 | Proyecto de inversión | 11743.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11743.84, modificado:11739.94}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 416807 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416807 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 34864 SANTA CRUZ DE GUADALUPE, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.18025709, lat:23.84986017}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | 11739.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2329899/proyecto_INICIO, 2329899/proyecto_PROCESO, 2329899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329909 | Proyecto de inversión | 28549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15474.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13074.86, modificado:13074.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA VÍBORA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 416949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416949 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:321, direccion:RANCHERIA LA VÍBORA, 35640 LA VÍBORA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.21544966, lat:25.55296542}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329909/proyecto_INICIO, 2329909/proyecto_FIN, 2329909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329913 | Proyecto de inversión | 28549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15474.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13074.86, modificado:13074.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE PESCADEROS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 416999 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416999 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE PESCADEROS, 35617 SAN PEDRO DE PESCADEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.8975569, lat:25.16666111}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329913/proyecto_INICIO, 2329913/proyecto_FIN, 2329913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329928 | Proyecto de inversión | 38066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:20633.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17433.14, modificado:17433.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO EL REFUGIO DE LOS LOBOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417218 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417218 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:73, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), 35617 EL REFUGIO (EL REFUGIO DE LOS LOBOS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.93980176, lat:25.14225974}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329928/proyecto_INICIO, 2329928/proyecto_FIN, 2329928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329953 | Proyecto de inversión | 44635.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44635.29, modificado:44617.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417630 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417630 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.73949602, lat:25.66550925}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44617.25 | 44617.25 | 44617.25 | 44617.25 | 44617.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2329953/proyecto_PROCESO, 2329953/proyecto_INICIO, 2329953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329975 | Proyecto de inversión | 95165.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:51582.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43582.86, modificado:43582.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418156 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418156 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:259, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 35637 SAN RAFAEL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.8199337, lat:25.66877324}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43582.86 | 43582.86 | 43582.86 | 43582.86 | 43582.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2329975/proyecto_INICIO, 2329975/proyecto_FIN, 2329975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329979 | Proyecto de inversión | 43808.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43808.7, modificado:43808.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD AMADOR DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418211 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418211 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:EJIDO AMADOR, 35454 AMADOR, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.62409794, lat:26.26121998}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329979/proyecto_INICIO, 2329979/proyecto_FIN, 2329979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329996 | Proyecto de inversión | 31885.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:21257.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10628.5, modificado:10628.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418477 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418477 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.91, meta_modificada:76.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.43437857, lat:24.89633663}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10628.5 | 10628.5 | 10628.5 | 10628.5 | 10628.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.91}} | {2329996/proyecto_INICIO, 2329996/proyecto_FIN, 2329996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330004 | Proyecto de inversión | 10778.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7185.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592.9, modificado:3592.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA COYOTADA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418626 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418626 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:9, direccion:EJIDO LA COYOTADA, 34497 LA COYOTADA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.45408816, lat:24.74546461}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3592.9 | 3592.9 | 3592.9 | 3592.9 | 3592.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2330004/proyecto_PROCESO, 2330004/proyecto_INICIO, 2330004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330008 | Proyecto de inversión | 209364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:113482.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95882.29, modificado:95882.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MESA DE LOS NÁVAR MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418689 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418689 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS NÁVAR, 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.91525978, lat:25.19594983}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 95882.29 | 95882.29 | 95882.29 | 95882.29 | 95882.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:704.0}} | {2330008/proyecto_FIN, 2330008/proyecto_PROCESO, 2330008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330047 | Proyecto de inversión | 125484.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:82259.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43225.0, modificado:43224.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD EL NAYAR DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 421382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 421382 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69723274, lat:23.96008052}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43224.96 | 43224.96 | 43224.96 | 43224.96 | 43224.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2330047/proyecto_FIN, 2330047/proyecto_PROCESO, 2330047/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330147 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO SALINAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 426840 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 426840 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:RANCHERIA RIO SALINAS, 35350 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-105.21365918, lat:26.3350462}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2330147/proyecto_PROCESO, 2330147/proyecto_INICIO, 2330147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330191 | Proyecto de inversión | 66044.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:43294.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22750.0, modificado:22749.98}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 428509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 428509 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.66293637, lat:24.02347881}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22749.98 | 22749.98 | 22749.98 | 22749.98 | 22749.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2330191/proyecto_PROCESO, 2330191/proyecto_INICIO, 2330191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330324 | Proyecto de inversión | 315466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157733.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157733.11, modificado:157733.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 435358 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435358 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46043811, lat:24.77790041}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2330324/proyecto_INICIO, 2330324/proyecto_FIN, 2330324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330347 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA GALLEGA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435814 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435814 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA GALLEGA, 35523 LA GALLEGA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.13871269, lat:25.84854895}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2330347/proyecto_INICIO, 2330347/proyecto_FIN, 2330347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330403 | Proyecto de inversión | 17615.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17615.76, modificado:17609.91}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO TARABILLAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437427 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.01364611, lat:24.33362887}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17609.91 | 17609.91 | 17609.91 | 17609.91 | 17609.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2330403/proyecto_PROCESO, 2330403/proyecto_INICIO, 2330403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330428 | Acción | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:125599.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 438829 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 438829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 125599 | 125599 | 125599 | 125599 | 125599 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:F-2AD44.SBS, contratista:RAFAEL NUÑEZ ROCHA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:99370.12, importe_modificado:99370.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2330428/proyecto_INICIO, 2330428/proyecto_FIN, 2330428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330439 | Proyecto de inversión | 11167.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11167.58, modificado:11159.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 440085 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440085 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.01, meta_modificada:17.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 34680 AGUA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.78502792, lat:24.42750188}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11159.72 | 11159.72 | 11159.72 | 11159.72 | 11159.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.01}} | {2330439/proyecto_INICIO, 2330439/proyecto_FIN, 2330439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330446 | Proyecto de inversión | 105882.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105882.41, modificado:105859.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL CORDERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 440183 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440183 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.27, meta_modificada:183.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.27923283, lat:25.41722645}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 105859.47 | 105859.47 | 105859.47 | 105859.47 | 105859.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.27}} | {2330446/proyecto_FIN, 2330446/proyecto_PROCESO, 2330446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}}
2023 | 5 | DUR230402330454 | Proyecto de inversión | 18125 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18125.0, modificado:18117.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PAMPLONA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 440284 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440284 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.51, meta_modificada:34.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:COLONIA PAMPLONA, 35255 PAMPLONA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-103.39955911, lat:26.10365798}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 18117.68 | 18117.68 | 18117.68 | 18117.68 | 18117.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.51}} | {2330454/proyecto_INICIO, 2330454/proyecto_FIN, 2330454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330459 | Proyecto de inversión | 13544.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13544.68, modificado:13541.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE INDÉ DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440389 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL BACHILLERATO, lon:-105.22285759, lat:25.91350032}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13541.74 | 13541.74 | 13541.74 | 13541.74 | 13541.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2330459/proyecto_INICIO, 2330459/proyecto_FIN, 2330459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330467 | Proyecto de inversión | 42267.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42267.46, modificado:42258.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN FERMIN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 440562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440562 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.16, meta_modificada:73.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:COLONIA SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.80654375, lat:26.32191658}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 42258.3 | 42258.3 | 42258.3 | 42258.3 | 42258.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.16}} | {2330467/proyecto_FIN, 2330467/proyecto_INICIO, 2330467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330870 | Proyecto de inversión | 2117459.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:1517459.26, modificado:1513824.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598562.72}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 5 EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 208209 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 208209 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.83889991, lat:24.73896355}} | 2023-09-15 | 2023-12-20 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-URB-23-003, contratista:ARQ. JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:2112387.69, importe_modificado:2112387.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2330870/proyecto_INICIO, 2330870/proyecto_PROCESO, 2330870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330912 | Proyecto de inversión | 1141221 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1141220.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:1141194.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESCUELA PRIMARIA PATRIA NUEVA, CCT 10EPR0482Z, COL. SAN JOSÉ III - 256879 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Durango | 256879 | S | 248 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.25, meta_modificada:461.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAGO TEXCOCO Y CALLE STA. ELIZABETH, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA NUEVA CCT 10EPR0482Z POR LA TIENDA DE MA, lon:-104.6228097, lat:24.06397767}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1141194.3 | 1141194.3 | 1141194.3 | 1141194.3 | 1141194.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2023, contratista:IRVING YOMAR HUIZAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1141194.2, importe_modificado:1141194.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.5}} | {2330912/proyecto_INICIO, 2330912/proyecto_FIN, 2330912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331065 | Proyecto de inversión | 508839.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:508839.8, modificado:501814.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLES SIN NOMBRE SECTOR EL AHORCADO EN EL PUEBLO SAN JACINTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 309086 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 309086 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:PUEBLO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE EL SALON LLAMADO EL CASINO DANDO VUELTA A 200 MTS EN CALLE SIN NOMBRE A LA DERECHA ATRAS DEL CASINO Y POR EL ESTABLO DE EL , lon:-103.73207801, lat:25.47850329}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 501814.5 | 501814.5 | 501814.5 | 501814.5 | 501814.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-22/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:501814.5, importe_modificado:501814.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2331065/proyecto_INICIO, 2331065/proyecto_PROCESO, 2331065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331116 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:749999.9, modificado:749999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 333176 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 333176 | S | 1385 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO A UNA HORA Y MEDIA DE DISTANCIA DESDE LA CABECERA, lon:-106.1726419, lat:24.73961289}} | 2023-02-12 | 2023-04-22 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-007-BANOBRAS-2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2331116/proyecto_FIN, 2331116/proyecto_INICIO, 2331116/proyecto_PROCESO, 2331116/proyecto_INICIO, 2331116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331358 | Proyecto de inversión | 147900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:147899.9, modificado:147899.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REEMPLAZO DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO EN LAS UBICCIONES SIGUENTES AVENIDA LERDO DE TEJADA ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE MOCTEZUMA 50 MTS, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE ETA Y RAMON CORONA 50 MTS - 417861 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 417861 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA LERDO DE TEJADA PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DIAGONAL LAZARO CARDENAS, AVENIDA ETA SE UBICA A 6 CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDATIA TECNICA NO 15 FEANSISCO JAVIER MINA Y, lon:-103.61836504, lat:25.89436501}} | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | 147900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-DRE-003-2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:147900.0, importe_modificado:147900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2331358/proyecto_PROCESO, 2331358/proyecto_FIN, 2331358/proyecto_PROCESO, 2331358/proyecto_FIN, 2331358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331359 | Proyecto de inversión | 153120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:153119.9, modificado:153119.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NICOLAS BRAVO Y CUAHUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO - 417882 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 417882 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SE ENCUENTRA LA IGLESIA GUADAL, lon:-103.62036298, lat:25.8897708}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 153120 | 153120 | 153120 | 153120 | 153120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-DRE-002-2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:153120.0, importe_modificado:153120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2331359/proyecto_FIN, 2331359/proyecto_INICIO, 2331359/proyecto_FIN, 2331359/proyecto_INICIO, 2331359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331363 | Proyecto de inversión | 1189000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1188999.9, modificado:1188999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 22 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE MAPIMÍ, DGO - 419056 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 419056 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:759.12, meta_modificada:759.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE FEBRERO, 35238 VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 22 DE FEBRERO LA CUAL SE ENCUENTRA A UNA HORA DE DISTA, lon:-103.62490716, lat:25.84054294}} | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | 1189000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-APO-015/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:1189000.0, importe_modificado:1189000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:759.12}} | {2331363/proyecto_INICIO, 2331363/proyecto_FIN, 2331363/proyecto_PROCESO, 2331363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331393 | Proyecto de inversión | 2094125 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2094124.9, modificado:2479000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LOMA DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO - 429110 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 429110 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-104.45070557, lat:24.7834155}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2479000 | 2479000 | 2479000 | 2479000 | 2479000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-BO-02/2023, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2479000.0, importe_modificado:2479000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2331393/proyecto_INICIO, 2331393/proyecto_PROCESO, 2331393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del avance financiero reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado en el informe definitivo., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs2: {observación:El monto del avance financiero reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado en el informe definitivo., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs3: {observación:El monto del avance financiero reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado en el informe definitivo., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}, obs4: {observación:El monto del avance financiero reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado en el informe definitivo., trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-20}}
2023 | 5 | DUR230402331451 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999999.9, modificado:999999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MIMBRES DE MILPILLAS A MAIZ GORDO DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO - 452384 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452384 | S | 2158 | 2123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:PUEBLO LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE MIMBRES A MAIZ GORDO, lon:-104.93750464, lat:23.47220486}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-009/2023, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2331451/proyecto_INICIO, 2331451/proyecto_PROCESO, 2331451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402334324 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2220000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 7, PARQUE SAN JOSE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIIA, DGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-URB-01-23 | S | 1300 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV. MARTIRES DE CHICAGO ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS E INDEPENDENCIA, lon:-104.130028, lat:24.453583}} | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | 2220000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-002/2023, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2220000.0, importe_modificado:2220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2334324/proyecto_FIN, 2334324/proyecto_PROCESO, 2334324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338613 | Proyecto de inversión | 166106 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166106.0, modificado:166106.0}} | CAED-PROAGUA-ADI-062-23 Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Pueblo Nuevo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADI-062-23 | S | 13733 | 12945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, PUEBLO NUEVO, lon:-105.3602, lat:23.7783}} | 2023-09-12 | 2023-11-10 | 166106 | 166106 | 166106 | 166106 | 166106 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339038 | Proyecto de inversión | 3778928 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778928.0, modificado:3778925.83}} | 238037 SEC. TÉCNICA NO. 84 CANELAS CANELAS (CONSTRUCCIÓN DE DOMO TIPO DE 30.00 X 20.00) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238037 | S | 35 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Zaragosa No.12 Canelas, Canelas, Durango CP. 34500, lon:-106.54809612, lat:25.12519785}} | 2023-12-05 | 2024-02-27 | 3778925.83 | 3778925.83 | 3778925.83 | 3778925.83 | 3778925.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339444 | Proyecto de inversión | 1001934.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001934.28, modificado:1001934.01}} | 238062 ESC. PRIM. LIC. FRANCISCO ESPARZA HERNÁNDEZ COL. INDEPENDENCIA DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA AISLADA ESTRUCTURA U-2C 2.0 EE DE 3.24X8.00 MTS. CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238062 | S | 70 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Promotores Sociales, 34194 Durango, Dgo., lon:-104.63954932, lat:23.98604012}} | 2023-10-26 | 2024-01-28 | 1001934.01 | 1001934.01 | 1001934.01 | 1001934.01 | 1001934.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339463 | Proyecto de inversión | 568667.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568667.89, modificado:568354.91}} | 238068 J. DE N. URBANO MANO AMIGA COL. FELIPE ÁNGELES GÓMEZ PALACIO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C., DE ZAPATAS CORRIDAS Y TRABE TORTUGA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238068 | S | 137 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av Nacional, Amp Felipe Ángeles, 35046 Gómez Palacio, Dgo., lon:-103.48431442, lat:25.58091295}} | 2023-10-23 | 2024-01-14 | 568354.91 | 568354.91 | 568354.91 | 568354.91 | 568354.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339486 | Proyecto de inversión | 305419.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305419.11, modificado:305418.99}} | 238078 J. DE N. URBANO CUAUHTÉMOC COL. DIVISIÓN DEL NORTE DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE 26 ML DE BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238078 | S | 76 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:División del Nte. 34140, División del Nte., 34140 Durango, Dgo. , lon:-104.67754407, lat:24.00087768}} | 2023-10-25 | 2023-12-05 | 305418.99 | 305418.99 | 305418.99 | 305418.99 | 305418.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339527 | Proyecto de inversión | 886000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886000.0, modificado:878335.79}} | 238085 J. DE N. RURAL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LA MESA DE LA GLORIA MEZQUITAL (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (AISLADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238085 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:J. DE N. RURAL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LA MESA DE LA GLORIA MEZQUITAL 34988, lon:-104.2836111, lat:23.13238497}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 878335.79 | 878335.79 | 878335.79 | 878335.79 | 878335.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339534 | Proyecto de inversión | 753564.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753564.08, modificado:753564.07}} | 238086 ESC. PRIM. PROFRA. JUANA VILLALOBOS COL. VALLE VERDE ORIENTE DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00X8.00 MTS. (AISLADA) ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238086 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:919, direccion:CALLE VALLE DE CACARIA , COL. VALLE VERDE CP 34210, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, lon:-104.58190148, lat:24.02791009}} | 2023-11-19 | 2024-02-11 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339566 | Proyecto de inversión | 648746.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648746.69, modificado:648746.67}} | 238094 J. DE N. URBANO PASTORCITO DE GUELATAO ZONA CENTRO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA PATIO CÍVICO DE 6.00X12.00 MTS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238094 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: IV Centenario, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., lon:-104.678877, lat:24.02023}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 648746.67 | 648746.67 | 648746.67 | 648746.67 | 648746.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339569 | Proyecto de inversión | 529756.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529756.03, modificado:528760.7}} | 238097 ESC. PRIM. VALLE DEL GUADIANA FRACC. JOYAS DEL VALLE DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR ETAPAS 1RA, 2DA Y 3RA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238097 | S | 135 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Marcacita, Joyas del Valle, 34237 Durango, Dgo., lon:-104.61791007, lat:24.03866655}} | 2023-12-18 | 2024-03-10 | 528760.7 | 528760.7 | 528760.7 | 528760.7 | 528760.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339620 | Proyecto de inversión | 2214910.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214910.3, modificado:2214907.38}} | 238113 ESC. PRIM. AMÉRICAS UNIDAS INDÉ INDÉ (CONSTRUCCIÓN DE DOMO DE 30.00 X 20.00 MTS, CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y TRABES DE LIGA, Y COLUMNAS IPR DE 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238113 | S | 59 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Victoria No. 0 Sn, Ciudad Inde, Indé, Indé, Durango C.P. 35500 , lon:-105.22398143, lat:25.91492765}} | 2023-12-05 | 2024-02-27 | 2214907.38 | 2214907.38 | 2214907.38 | 2214907.38 | 2214907.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339788 | Proyecto de inversión | 1222195.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222195.63, modificado:1222160.62}} | 238151 ESC. PRIM. PROF. BENITO ACOSTA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE SAN JUAN DEL RÍO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA TINACOS Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M³, DEMOLICIÓN DE RAMPA Y ESCALERA, Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ESCALERA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238151 | S | 100 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:C. Hidalgo 8, Zona Centro, 34480 San Juan del Río, Dgo, lon:-104.46099352, lat:24.77651873}} | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 1222160.62 | 1222160.62 | 1222160.62 | 1222160.62 | 1222160.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341488 | Proyecto de inversión | 1562153.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562153.44, modificado:1562153.44}} | CDGO-MYE-005-2023 239003 Universidad Tecnológica del Mezquital (MOBILIARIO Y EQUIPO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-005-2023 239003 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Dirección: Km 8.5 Camino al Poblado San Francisco de Ocotan , La Guajolota, Mezquital, 34980, Dgo., lon:-104.63597262, lat:22.96093665}} | 2024-01-03 | 2024-03-23 | 1562153.44 | 1562153.44 | 1562153.44 | 1562153.44 | 1562153.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211567 | Adquisición | 1278413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278413.8, modificado:1323990.86}} | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211770 | Adquisición | 622183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622183.8, modificado:448499.66}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 | N | 0 | 0 | 130118354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213004 | Proyecto de inversión | 17981267 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7981267E7, modificado:1.4057429E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.98810406, lat:23.73220357}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.92069314, lat:23.62319194}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 14057429 | 14057429 | 14057429 | 14057429 | 14057429 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213008 | Proyecto de inversión | 29219559 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9219559E7, modificado:2.2843322E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Domicilio conocido, lon:-103.5211111, lat:25.6383333}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Chimal-Brittingham, lon:-103.4884644, lat:25.569698}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 22843322 | 22843322 | 22843322 | 22843322 | 22843322 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214836 | Proyecto de inversión | 353736.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353736.43, modificado:353736.43}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE PERIBANES MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3251 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE PERIBANES, 00000 SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES ESTÁ SITUADO A 32.3 KILÓMETROS DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y ELPROYECTO SE L, lon:-102.48881242, lat:24.51145476}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | 353736.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG001/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:353736.43, importe_modificado:353736.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214836/proyecto_INICIO, 2214836/proyecto_FIN, 2214836/proyecto_PROCESO, 2214836/proyecto_FIN, 2214836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217275 | Proyecto de inversión | 474416.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474416.8, modificado:474416.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA, LA VINATERIA 35.75 KM. - 30421 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 30421 | S | 229 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 750 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA HACIA LA LOCALIDAD DE LA VINAT, lon:-106.80831221, lat:24.9200507}} | 2023-02-09 | 2023-03-12 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | 474416.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:474416.8, importe_modificado:474416.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.75}} | {2217275/proyecto_INICIO, 2217275/proyecto_PROCESO, 2217275/proyecto_FIN, 2217275/proyecto_PROCESO, 2217275/proyecto_FIN, 2217275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219506 | Proyecto de inversión | 34914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34914.0, modificado:34914.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 43071 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 43071 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA POR LAS MÁRGENES DEL SECTOR ARROYO UN TRAMO SE LOCALIZA JUSTO ABAJO DE LA CORTINA DE LA PRESA OTRO TRAMO , lon:-104.77003685, lat:24.97830722}} | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | 34914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-005/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:34914.0, importe_modificado:34914.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2219506/proyecto_INICIO, 2219506/proyecto_FIN, 2219506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221523 | Proyecto de inversión | 2705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705000.0, modificado:2705000.0}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE CALZADA DURANGO DE BLVD MEXICO A CALLE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 59259 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 59259 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA DURANGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD MEXICO Y CALLE GUERRERO, CERCA DE LA TORTILLERIA SANTA TERESA, lon:-103.46678, lat:25.58717}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2705000 | 2705000 | 2705000 | 2705000 | 2705000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-002/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2705000.0, importe_modificado:2693152.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}} | {2221523/proyecto_INICIO, 2221523/proyecto_PROCESO, 2221523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222467 | Proyecto de inversión | 614047.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614047.69, modificado:614047.69}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 66846 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 66846 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.0, meta_modificada:674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 ARTURO MARTÍNEZ ADAME, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LAS AREAS DE CULTIVO DEL EJIDO, lon:-103.3873, lat:25.83112}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | 614047.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.0}} | {2222467/proyecto_INICIO, 2222467/proyecto_PROCESO, 2222467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222513 | Proyecto de inversión | 131954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131954.24, modificado:131954.24}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO LA FLOR DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67326 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67326 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:EJIDO LA FLOR, 35119 LA FLOR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROXIMO AL JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO, lon:-103.36835, lat:25.6812}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | 131954.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2222513/proyecto_INICIO, 2222513/proyecto_PROCESO, 2222513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222914 | Proyecto de inversión | 751536.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751536.16, modificado:751536.16}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS BONDADOSOS - 69923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 69923 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:854, direccion:CONTINUACION CARRETERA A LOCALIDAD LA ESTANCIA INTERIOR SN COLONIA LOS BONDADOSOS, 34605 MATHUS [CAMINO A LA ESTANCIA], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA D, lon:-105.41479204, lat:25.06249466}} | 2023-04-10 | 2023-05-04 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | 751536.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-021-2023, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:751536.16, importe_modificado:751536.16}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2222914/proyecto_PROCESO, 2222914/proyecto_FIN, 2222914/proyecto_PROCESO, 2222914/proyecto_INICIO, 2222914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223255 | Proyecto de inversión | 122448.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122448.06, modificado:122448.06}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FERROCARRIL Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS VEGAS - 72609 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 72609 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LAS VEGAS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARMANDO FERNANDEZ Y CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS, CARRETERA SANTIAGO TEPEHUANES INGRESAR POR BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-105.42576886, lat:25.06635854}} | 2023-04-14 | 2023-04-22 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | 122448.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-034-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:122448.06, importe_modificado:122448.06}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2223255/proyecto_INICIO, 2223255/proyecto_FIN, 2223255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223383 | Proyecto de inversión | 816064.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816064.27, modificado:816064.26}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN SAN LUIS DEL CORDERO LOCALIDAD SAN LUIS DEL CORDERO ASENTAMIENTO SAN LUIS DEL CORDERO - 73526 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 73526 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES AV. HIDAL, lon:-104.27553943, lat:25.41642377}} | 2023-03-10 | 2023-05-09 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | 816064.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/IBE/002/2023, contratista:LAE CESAR SINUHE GUEVARA GAMIZ, convocante:MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO., monto:816064.27, importe_modificado:816064.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2223383/proyecto_INICIO, 2223383/proyecto_FIN, 2223383/proyecto_PROCESO, 2223383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223456 | Proyecto de inversión | 65175.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65175.76, modificado:65175.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANAS - 73975 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 73975 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ARANAS SE ENCUENTRA Á SITUADA A 21.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIAROEN DIRECCIÓN AL NORTE Y EL POZO DE LA L, lon:-105.35388058, lat:24.86314207}} | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | 65175.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-035-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:65175.76, importe_modificado:65175.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223456/proyecto_INICIO, 2223456/proyecto_FIN, 2223456/proyecto_PROCESO, 2223456/proyecto_FIN, 2223456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223949 | Proyecto de inversión | 315868 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315868.0, modificado:315868.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO ASENTAMIENTO GUADALUPITO - 77654 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 77654 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:PUEBLO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.375881LONGITUD 102.375753 Y EN LA ENTRADA A 200 MTS A ESTE DE LA ENTRADA A LA , lon:-102.6289499, lat:24.6363908}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 315868 | 315868 | 315868 | 315868 | 315868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG003/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:315868.0, importe_modificado:315868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223949/proyecto_INICIO, 2223949/proyecto_PROCESO, 2223949/proyecto_FIN, 2223949/proyecto_PROCESO, 2223949/proyecto_FIN, 2223949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224390 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81054 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81054 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PUEBLO DE GUADALUPITO LO PUEDES ENCONTRAR A 15.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y LAS LUMINARIAS S, lon:-102.62710991, lat:24.63705395}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224390/proyecto_INICIO, 2224390/proyecto_PROCESO, 2224390/proyecto_FIN, 2224390/proyecto_PROCESO, 2224390/proyecto_FIN, 2224390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224619 | Proyecto de inversión | 4659254.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659254.7, modificado:5894639.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 84305 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 84305 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.1, meta_modificada:1859.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:PUEBLO LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA POR EL ACCESO QUE ESTA DEL LADO DEL PANTEÓN FRENTE AL HOSPITAL RURAL DE LA LOCALIDAD Y FINALIZA AL CONECTAR CON EL OTRO ACCESO PRINCIPAL., lon:-106.40730799, lat:24.61741548}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 5894639.24 | 5894639.24 | 5894639.24 | 5894639.24 | 5894639.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4659254.7, importe_modificado:5894639.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.1}} | {2224619/proyecto_INICIO, 2224619/proyecto_FIN, 2224619/proyecto_PROCESO, 2224619/proyecto_FIN, 2224619/proyecto_PROCESO, 2224619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226050 | Proyecto de inversión | 1065241.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065241.03, modificado:1065241.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. VILLA EN LA COLONIA EJIDAL SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. - 95784 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 95784 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.18, meta_modificada:682.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE CAPITÁN NEVAREZ Y , CALLE LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO D, lon:-104.23035313, lat:23.84020882}} | 2023-03-08 | 2023-06-30 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | 1065241.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND/FAISMUN/URB/01/2023, contratista:LUIS ALONZO RAMÍREZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1065241.03, importe_modificado:1065241.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.18}} | {2226050/proyecto_PROCESO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_INICIO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_PROCESO, 2226050/proyecto_INICIO, 2226050/proyecto_FIN, 2226050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226147 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179968.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 4X4 EN EJIDO LAS MACITAS 2 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96746 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96746 | S | 8 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO LAS MACITAS, 35115 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN DOS ACCIONES DENTRO DEL EJIDO MACIAS SE ANEXAN LAS COORDENADAS DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA UNA MEJOR UBICACION 25.699801103.4098925.7000, lon:-103.40932345, lat:25.70041271}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | 179968.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226147/proyecto_INICIO, 2226147/proyecto_PROCESO, 2226147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226300 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89984.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO RINCON DE SANTA CRUZ 1 ACCION DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 97820 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 97820 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:EJIDO RINCÓN DE SANTA CRUZ, 35117 RINCÓN DE SANTA CRUZ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZA UNA ACCION UBICACION DENTRO DEL EJDO SANTA CRUZ SE ANEXA LA COORDENADA EXACTA DE LA OBRA 25.719251103.352977, lon:-103.352761, lat:25.71883383}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | 89984.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2226300/proyecto_INICIO, 2226300/proyecto_PROCESO, 2226300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226379 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:359997.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO LOS ANGELES 4 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98344 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98344 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:30, direccion:CUARTEL LOS ÁNGELES, 35113 LOS ÁNGELES, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 4 ACCIONES EN EL EJIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 25.784917103.367358325.784258103.36761425.78354103.36907425.783216103.368455, lon:-103.36935724, lat:25.78389356}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | 359997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2226379/proyecto_INICIO, 2226379/proyecto_PROCESO, 2226379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226812 | Proyecto de inversión | 1600518.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600518.41, modificado:1600518.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD RINCÓN DE HUAJUPA RANCHO LOS AYUCHES - 100965 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 100965 | S | 63 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:97, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE HUAJUPA, 34627 RINCÓN DE HUAJUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 113.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.51612558, lat:24.83132378}} | 2023-04-11 | 2023-05-31 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | 1600518.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-CSAE-019-2023, contratista:EFRAÍN ÁLVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1600518.41, importe_modificado:1600518.41}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2226812/proyecto_PROCESO, 2226812/proyecto_FIN, 2226812/proyecto_PROCESO, 2226812/proyecto_INICIO, 2226812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227334 | Proyecto de inversión | 548383.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548383.02, modificado:548383.02}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA REAL DEL CAZADERO - 104540 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 104540 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL CAZADERO, 34638 MESA DE SAN JUAN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y CARRETERA CAMINO A GARAME DE ABAJO, BOULEVARD TAGARETE INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR , lon:-105.44234111, lat:25.05587365}} | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | 548383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-038-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:548383.02, importe_modificado:548383.02}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2227334/proyecto_PROCESO, 2227334/proyecto_FIN, 2227334/proyecto_INICIO, 2227334/proyecto_PROCESO, 2227334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227657 | Proyecto de inversión | 2258683.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2258683.06, modificado:2258683.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 106759 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 106759 | S | 700 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE QUE ABARCA LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL CROQUIS LINEAS CERCANAS AL CAMPO DE BEISBOL DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.51017886, lat:25.68222223}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | 2258683.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/23, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEMOG SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2258683.06, importe_modificado:2253609.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2525.0}} | {2227657/proyecto_INICIO, 2227657/proyecto_PROCESO, 2227657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228884 | Proyecto de inversión | 822539.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822539.41, modificado:820597.68}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE CALLE CLEMENTE FLORES ENTRE CARRETERA SAN IGNACIO Y CALLE 16 COL NUEVO GOMEZ EN GOMEZ PALACIO DGO - 114475 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 114475 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE FLORES COLONIA NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE CARRETERA A SAN IGNACIO, lon:-103.53043866, lat:25.5868435}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 820597.68 | 820597.68 | 820597.68 | 820597.68 | 820597.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-015/2023, contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4609232.14, importe_modificado:4609232.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2200.0}} | {2228884/proyecto_INICIO, 2228884/proyecto_FIN, 2228884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229581 | Proyecto de inversión | 1041657.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041657.36, modificado:1041657.36}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CERRITO GORDO CON CLAVE 10ETK0031P EN LA LOCALIDAD DE CERRITO GORDO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117267 | S | 84 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y 300 METROS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.63988811, lat:23.14565288}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1041657.36 | 1041657.36 | 1041657.36 | 1041657.36 | 1041657.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-046, contratista:ING. FRANCISCO VENEGAS MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1041657.36, importe_modificado:1041657.36}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2229581/proyecto_INICIO, 2229581/proyecto_PROCESO, 2229581/proyecto_INICIO, 2229581/proyecto_PROCESO, 2229581/proyecto_INICIO, 2229581/proyecto_PROCESO, 2229581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229713 | Proyecto de inversión | 4201265.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201265.28, modificado:4201265.28}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE PINOLE QUEMADO A LA VENTANA, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117657 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117657 | S | 1900 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34995 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE PINOLES QUEMADO CON DESTINO HACIA LA VENTANA LA OBRA ESTA EN UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN , lon:-104.45264009, lat:22.97224703}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 4201265.28 | 4201265.28 | 4201265.28 | 4201265.28 | 4201265.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-073, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4201265.28, importe_modificado:4201265.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2229713/proyecto_INICIO, 2229713/proyecto_PROCESO, 2229713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231162 | Proyecto de inversión | 2676708 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2676707.9, modificado:2344904.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77304 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 77304 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1973.0, meta_modificada:1972.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.6690441, lat:23.99546109}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2344904.52 | 2344904.52 | 2344904.52 | 2344904.52 | 2344904.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1972.85}} | {2231162/proyecto_PROCESO, 2231162/proyecto_INICIO, 2231162/proyecto_PROCESO, 2231162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231206 | Proyecto de inversión | 1417364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1417363.9, modificado:1412696.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMA NUEVA - 95718 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95718 | S | 88 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1473.0, meta_modificada:1472.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PALMA NUEVA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 A 100 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA, lon:-104.70213036, lat:24.04411795}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 1412696.91 | 1412696.91 | 1412696.91 | 1412696.91 | 1412696.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-07/2023, contratista:JORGE ARTURO MENDEZ ARELLANO, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1412696.91, importe_modificado:1412696.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1472.9}} | {2231206/proyecto_INICIO, 2231206/proyecto_FIN, 2231206/proyecto_PROCESO, 2231206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231207 | Proyecto de inversión | 1748292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1748291.9, modificado:1740992.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO DORADO - 95976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95976 | S | 133 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1894.0, meta_modificada:1893.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA BAJIO DORADO, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA BAJIO DORADO LAS CUALES SE INDICAN EN EL MAPA, LA OBRA PASA POR LA FERRETERA MEZA Y MISCELAN, lon:-104.70873231, lat:24.04313566}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 1740992.53 | 1740992.53 | 1740992.53 | 1740992.53 | 1740992.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1740992.53, importe_modificado:1740992.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.75}} | {2231207/proyecto_PROCESO, 2231207/proyecto_INICIO, 2231207/proyecto_FIN, 2231207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231264 | Proyecto de inversión | 203056 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:203055.9, modificado:199009.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TEXCOCO EN LA COLONIA ANAHUAC - 110052 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110052 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA ANAHUAC, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y BRECHA ABASOLO, CALLE XOCHITL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TEXCOCO ENTRE CUITLAHUAC Y ABASOLO DE LA COLONIA ANAHU, lon:-104.67397341, lat:24.00096772}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 199009.31 | 199009.31 | 199009.31 | 199009.31 | 199009.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.1}} | {2231264/proyecto_INICIO, 2231264/proyecto_FIN, 2231264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233512 | Proyecto de inversión | 965251 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965251.0, modificado:965251.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-011-23. PERFORACION EXPLORATORIA DE 12" DE DIAMETRO HASTA LOS 250 MTS. CIENEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Ciénega Grande, lon:-104.534444, lat:24.759444}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 965251 | 965251 | 965251 | 965251 | 965251 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240029 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL NAYAR DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 217422 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 217422 | S | 151 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DE DISTANCIA DEL CENTRO DE SALUD EL NAYAR, lon:-104.696542, lat:23.963097}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-036/2023.SBS, contratista:TS PERFORACIONES, convocante:Victoria de Durango, monto:1687503.38, importe_modificado:1687503.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2240029/proyecto_INICIO, 2240029/proyecto_PROCESO, 2240029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302241300 | Proyecto de inversión | 66300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66300.0, modificado:66300.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NOGALES A PÍPILA A LAS MORENAS REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL 0000 AL 0750, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 45413 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 45413 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS MORENAS LA ROSA, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 8.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DE, lon:-104.68962082, lat:24.95991061}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | 66300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-010/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:66300.0, importe_modificado:66300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2241300/proyecto_INICIO, 2241300/proyecto_FIN, 2241300/proyecto_INICIO, 2241300/proyecto_FIN, 2241300/proyecto_PROCESO, 2241300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241659 | Proyecto de inversión | 152285 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152285.0, modificado:150633.36}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ - 61268 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 61268 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTI, lon:-104.62693842, lat:24.00977552}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 150633.36 | 150633.36 | 150633.36 | 150633.36 | 150633.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2023, contratista:JOSE ROBERTO ESPINOSA REYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1449174.6, importe_modificado:1449174.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2241659/proyecto_INICIO, 2241659/proyecto_PROCESO, 2241659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241754 | Proyecto de inversión | 1689231 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:247922.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441309.0, modificado:1384072.64}} | INTEGRAL.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CALANDRIAS ENTRE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y PASEO JILGUEROS, FRACCIONAMIENTO SILVESTRE REVUELTAS - 65609 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 65609 | S | 93 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1233.0, meta_modificada:1232.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SILVESTRE REVUELTAS, 34150 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LOS FLAMINGOS Y CALLE PASEO JILGUEROS, CALLE MIRLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CALANDRIAS ENT, lon:-104.67035774, lat:24.00171144}} | 2023-07-10 | 2023-11-06 | 1384072.64 | 1384072.64 | 1384072.64 | 1384072.64 | 1384072.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2776896.97, importe_modificado:2776896.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.85}} | {2241754/proyecto_INICIO, 2241754/proyecto_PROCESO, 2241754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241758 | Proyecto de inversión | 219617 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219617.0, modificado:194058.61}} | INTEGRAL, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE LICENCIADO JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ MERAZ Y 18 DE MAYO, COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO - 65878 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 65878 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LICENCIADO JOSE RAMON HERNANDEZ Y CALLE 18 DE MAYO, CALLE 23 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 15 DE, lon:-104.70075182, lat:24.03767574}} | 2023-07-10 | 2023-11-21 | 194058.61 | 194058.61 | 194058.61 | 194058.61 | 194058.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2023, contratista:LUIS ROGELIO SOTO MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4251765.45, importe_modificado:4251765.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.09}} | {2241758/proyecto_INICIO, 2241758/proyecto_PROCESO, 2241758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241898 | Proyecto de inversión | 1204400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204400.0, modificado:1204400.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRESNO COL, EJIDAL EN CABECERA MUNCICIPAL - 72862 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 72862 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE CENTAURO ESTA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRESNO A UN COSTADO DEL IMSS FR, lon:-103.97533029, lat:23.72036701}} | 2023-04-01 | 2023-05-12 | 1204400 | 1204400 | 1204400 | 1204400 | 1204400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-002, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1118000.0, importe_modificado:1118000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2241898/proyecto_FIN, 2241898/proyecto_INICIO, 2241898/proyecto_FIN, 2241898/proyecto_INICIO, 2241898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302242601 | Proyecto de inversión | 841391.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841391.52, modificado:841391.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO, COL. REVOLUCIÓN - 100762 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 100762 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MARCELINO RUEDA LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DEL LADO SUR OE, lon:-103.9798026, lat:23.74435048}} | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 841391.52 | 841391.52 | 841391.52 | 841391.52 | 841391.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-003, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1248129.15, importe_modificado:1248129.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2242601/proyecto_PROCESO, 2242601/proyecto_INICIO, 2242601/proyecto_FIN, 2242601/proyecto_INICIO, 2242601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243198 | Proyecto de inversión | 254144.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254144.7, modificado:254144.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE JESUS GONZALEZ ORTEGA - 124107 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 124107 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:RANCHERIA GONZÁLEZ ORTEGA SANTA ROSALÍA, 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 MTS DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA LA LOCALIDAD DE TRINC, lon:-104.43282796, lat:24.89681766}} | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 254144.7 | 254144.7 | 254144.7 | 254144.7 | 254144.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-06/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:254144.7, importe_modificado:254144.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2243198/proyecto_INICIO, 2243198/proyecto_FIN, 2243198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251596 | Proyecto de inversión | 128584.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128584.92, modificado:128584.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 172053 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 172053 | S | 356 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SE ENCUENTRA SITUADOA A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABE, lon:-105.21106978, lat:25.01866043}} | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 128584.92 | 128584.92 | 128584.92 | 128584.92 | 128584.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-054-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:128584.92, importe_modificado:128584.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251596/proyecto_PROCESO, 2251596/proyecto_FIN, 2251596/proyecto_PROCESO, 2251596/proyecto_INICIO, 2251596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251601 | Proyecto de inversión | 226093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226093.05, modificado:220869.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA RANCHERÍA SANTA ANITA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 172102 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 172102 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.5, meta_modificada:334.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ANITA, 35193 SANTA ANITA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD A 30 MTS DE EL CUADRO O CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD Y A 300 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.75086555, lat:25.40246272}} | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 220869.45 | 220869.45 | 220869.45 | 220869.45 | 220869.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-12/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:220869.45, importe_modificado:220869.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.5}} | {2251601/proyecto_INICIO, 2251601/proyecto_FIN, 2251601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252065 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174280 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174280 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DE LA CAPITAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE. Y LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES COOR, lon:-104.77665316, lat:25.08714507}} | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-037/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252065/proyecto_INICIO, 2252065/proyecto_PROCESO, 2252065/proyecto_FIN, 2252065/proyecto_PROCESO, 2252065/proyecto_FIN, 2252065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253282 | Proyecto de inversión | 683578.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683578.72, modificado:683578.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL, AMACULÍ, JOMULCO Y RAMALES 64.90 KM. - 180670 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 180670 | S | 413 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:64.9, meta_modificada:64.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO DOS DE ABRIL - JOMULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 900 RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DEL DOS DE ABRIL CONTINUA HACIA AMACULI Y FINALIZA EN JOM, lon:-106.60138232, lat:24.61282976}} | 2023-07-12 | 2023-09-03 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | 683578.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2023, contratista:MINERA MAGIC GOLD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:683578.72, importe_modificado:683578.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:64.9}} | {2253282/proyecto_INICIO, 2253282/proyecto_PROCESO, 2253282/proyecto_FIN, 2253282/proyecto_INICIO, 2253282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253413 | Proyecto de inversión | 526640.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526640.8, modificado:526640.8}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PLATANAR A LA LOCALIDAD DE EL LAUREL - 181424 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 181424 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:, 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION SE INICIO EN LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI HACIA LA LOCALIDAD DE EL LAUREL QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 12 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD D, lon:-106.78637918, lat:25.20367269}} | 2023-03-27 | 2023-04-13 | 526640.8 | 526640.8 | 526640.8 | 526640.8 | 526640.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:526640.8, importe_modificado:526640.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2253413/proyecto_PROCESO, 2253413/proyecto_INICIO, 2253413/proyecto_FIN, 2253413/proyecto_PROCESO, 2253413/proyecto_FIN, 2253413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254373 | Proyecto de inversión | 1203408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203408.92, modificado:1203408.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 187797 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 187797 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO A MAZATLAN EN LA LOCALIDA COYOTES TMOAR LA CARRETERA INTERESTATL COYOTES A SAN MIGUEL DE CRUCES Y AVANZAR 126 KM. UNA V, lon:-105.83564748, lat:24.41358485}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1203408.92 | 1203408.92 | 1203408.92 | 1203408.92 | 1203408.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-007-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1203408.92, importe_modificado:1203408.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2254373/proyecto_INICIO, 2254373/proyecto_FIN, 2254373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254861 | Proyecto de inversión | 1213944.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213944.52, modificado:1213944.52}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LAS AGULAS DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 191150 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 191150 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:PUEBLO LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA LIBRE DURANGO A MAZATLAN EN ESTACIÓN COYOTES TOMAR EL ENTRONQUE QUE LLEVA A SAN MIGUEL DE CRUCES HASTA LLEGAR A LA L, lon:-105.39820441, lat:24.3027848}} | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 1213944.52 | 1213944.52 | 1213944.52 | 1213944.52 | 1213944.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} | {2254861/proyecto_INICIO, 2254861/proyecto_FIN, 2254861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254891 | Proyecto de inversión | 470291.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470291.84, modificado:470291.84}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA JOSÉ RAMÓN VALDEZ - 191341 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 191341 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE SIERRA, CALLE FRANCISCO I MADERO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITARA CALLE MIGUEL HIDA, lon:-105.41992992, lat:25.04573246}} | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 470291.84 | 470291.84 | 470291.84 | 470291.84 | 470291.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-064-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:470291.84, importe_modificado:470291.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:36.0}} | {2254891/proyecto_PROCESO, 2254891/proyecto_INICIO, 2254891/proyecto_FIN, 2254891/proyecto_PROCESO, 2254891/proyecto_FIN, 2254891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255526 | Proyecto de inversión | 259107.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259107.49, modificado:259107.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA LUZ DEL CARMEN. SIETE - 196176 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196176 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO GOMEZ INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO GOMEZ Y CALLE GRACIELA, CALLE CAMINO A LA LOMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE IGNACIO GOMEZ ENTRE CALLE GRACIEL, lon:-104.60615901, lat:24.01810855}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2255526/proyecto_INICIO, 2255526/proyecto_PROCESO, 2255526/proyecto_FIN, 2255526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255570 | Proyecto de inversión | 129553.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129553.74, modificado:129553.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I. SIETE - 196461 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196461 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MELCHOR OC, lon:-104.61127203, lat:24.00866202}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129553.74 | 129553.74 | 129553.74 | 129553.74 | 129553.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2255570/proyecto_INICIO, 2255570/proyecto_FIN, 2255570/proyecto_PROCESO, 2255570/proyecto_FIN, 2255570/proyecto_INICIO, 2255570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256778 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA AZCAPOTZALCO - 204559 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AZTLAN INTERIOR 1 COLONIA AZCAPOTZALCO, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE DOLORES DEL RIOS, CALLE DOCTOR HECTOR MAYAGOITIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AZTLAN ENTRE CALLE DOLORES DEL RI, lon:-104.65819656, lat:24.01735851}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256778/proyecto_INICIO, 2256778/proyecto_FIN, 2256778/proyecto_PROCESO, 2256778/proyecto_FIN, 2256778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257255 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO GOBERNADORES COLONIA - 207811 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207811 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO G VELAZQUEZ INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELPIDIO G VELAZQUEZ Y CALLE GLADIOLA, LA OBRASE LOCALIZA EN CALLE ELPIDIO G VELAZQUEZ ENTRE CALLE GLADIOLA Y CA, lon:-104.71400807, lat:24.03331617}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257255/proyecto_INICIO, 2257255/proyecto_FIN, 2257255/proyecto_PROCESO, 2257255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257373 | Proyecto de inversión | 756503.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756503.12, modificado:756503.12}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DGO - 208473 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 208473 | S | 84 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ITUBIERDE A LA ENTRADA DEL PUEBLO PASANDO GASOLINERA RUMBO AL BARRIO EL COLORADO, lon:-104.08716788, lat:24.50116388}} | 2023-01-10 | 2023-02-10 | 756503.12 | 756503.12 | 756503.12 | 756503.12 | 756503.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-018/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:756503.12, importe_modificado:756503.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2257373/proyecto_INICIO, 2257373/proyecto_FIN, 2257373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257542 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO PASEO DE LA PRADERA AMPLIACIÓN - 209563 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 209563 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA INTERIOR 1 COLONIA PASEO DE LA PRADERA, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LOMA BONITA ATRAS DEL KINDER Y PRIMARIA DE LA COLONIA PASEO LA PRA, lon:-104.70295647, lat:23.98365969}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257542/proyecto_INICIO, 2257542/proyecto_PROCESO, 2257542/proyecto_FIN, 2257542/proyecto_INICIO, 2257542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302258608 | Proyecto de inversión | 459115.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459115.55, modificado:458972.49}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 215056 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 215056 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:RANCHERIA COLUTA, 34584 COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLUTA UNA ESTA POR EL LADO DEL RÍO A 280M APROX. DE LA GASOLINERA LA PLAZA. DOS MAS ESTAN A 390M APR, lon:-106.72575857, lat:25.10081418}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 458972.49 | 458972.49 | 458972.49 | 458972.49 | 458972.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2258608/proyecto_INICIO, 2258608/proyecto_PROCESO, 2258608/proyecto_INICIO, 2258608/proyecto_FIN, 2258608/proyecto_INICIO, 2258608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302258628 | Acción | 4756 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756.0, modificado:4756.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 215164 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 215164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2258628/proyecto_PROCESO, 2258628/proyecto_INICIO, 2258628/proyecto_FIN, 2258628/proyecto_INICIO, 2258628/proyecto_PROCESO, 2258628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302258648 | Acción | 8166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8166.4, modificado:8166.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 215258 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 215258 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 8166.4 | 8166.4 | 8166.4 | 8166.4 | 8166.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2258648/proyecto_INICIO, 2258648/proyecto_PROCESO, 2258648/proyecto_FIN, 2258648/proyecto_PROCESO, 2258648/proyecto_FIN, 2258648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260188 | Proyecto de inversión | 388315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388315.1, modificado:388315.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES MIGUEL DE LA MADRID HURTADO COLONIA - 224934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224934 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MAYO INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 18 DE MAYO Y CALLE 03 DE MAYO, CALLE 25 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 18 DE MAYO ENTRE CALLE 03 DE M, lon:-104.70316463, lat:24.03501199}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | 388315.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-2023, contratista:JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1294383.68, importe_modificado:1294383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2260188/proyecto_INICIO, 2260188/proyecto_PROCESO, 2260188/proyecto_FIN, 2260188/proyecto_PROCESO, 2260188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260209 | Proyecto de inversión | 1498733.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:750197.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748536.04, modificado:748536.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO NAZAS ENTRE LAS CALLES RÍO DE JANEIRO Y RIO BRAVO EN COLONIA REAL DEL PINO - 225106 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 225106 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RÍO NAZAS INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PINO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RÍO DE JANEIRO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE CAZADERO INGRESAR POR CALLE TAGARETE DEL FRACC VALLE DEL TAGARETE D, lon:-105.43495967, lat:25.04794495}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 748536.04 | 748536.04 | 748536.04 | 748536.04 | 748536.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PCN-061-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1498733.04, importe_modificado:1498733.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}} | {2260209/proyecto_INICIO, 2260209/proyecto_FIN, 2260209/proyecto_PROCESO, 2260209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260243 | Proyecto de inversión | 255933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255933.07, modificado:255933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD - 225307 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 225307 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:PUEBLO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, 34308 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.54022766, lat:23.97014915}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260243/proyecto_FIN, 2260243/proyecto_PROCESO, 2260243/proyecto_INICIO, 2260243/proyecto_PROCESO, 2260243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260427 | Proyecto de inversión | 129612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129612.04, modificado:129612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO BENITO JUAREZ FRACCIONAMIENTO - 226497 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 226497 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CUATRO DE CHAPULTEPEC INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA CUATRO DE CHAPULTEPEC Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-104.62712363, lat:24.00818415}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260427/proyecto_INICIO, 2260427/proyecto_PROCESO, 2260427/proyecto_FIN, 2260427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302261218 | Proyecto de inversión | 129672.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129672.32, modificado:129672.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO SEIS VALLE FLORIDO LOCALIDAD - 231063 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 231063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD VALLE FLORIDO DURANGO TRES CUADRAS A LA IZQUIERDA DE LA PLAZA, lon:-104.49690157, lat:23.84345425}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129672.32 | 129672.32 | 129672.32 | 129672.32 | 129672.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-2023, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296723.17, importe_modificado:1296723.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2261218/proyecto_INICIO, 2261218/proyecto_FIN, 2261218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263748 | Proyecto de inversión | 725750.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725750.39, modificado:725750.39}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 242647 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 242647 | S | 400 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.15, meta_modificada:596.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUATRO CULTURAS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEN NUMERO 17 FRENTE A LA FERRET, lon:-104.38964135, lat:23.48062109}} | 2023-02-01 | 2023-03-27 | 725750.39 | 725750.39 | 725750.39 | 725750.39 | 725750.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-119, contratista:DESARROLLOS BAHUEN - ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:725750.39, importe_modificado:725750.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.15}} | {2263748/proyecto_INICIO, 2263748/proyecto_PROCESO, 2263748/proyecto_FIN, 2263748/proyecto_PROCESO, 2263748/proyecto_FIN, 2263748/proyecto_INICIO, 2263748/proyecto_PROCESO, 2263748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263855 | Proyecto de inversión | 112439.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112439.9, modificado:112439.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CANATLAN - 243091 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 243091 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BLAS CORRAL INTERIOR 201 SN COLONIA 11 DE JULIO, 34455 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ENRIQUE TERRONES SANCHEZ, CALLE ELPIDIO G VELAZQUEZ HOGAR UBICADA E CUATRO CUADRAS PASANDO EL CANAL DE RIEGO., lon:-104.77067133, lat:24.51815301}} | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/014/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1799038.43, importe_modificado:1799038.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2263855/proyecto_INICIO, 2263855/proyecto_FIN, 2263855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263877 | Proyecto de inversión | 112439.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112439.9, modificado:112439.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL PRESIDIO - 243481 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 243481 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:EJIDO CANATLÁN VIEJO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA FRENTE LA ESCUELA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD., lon:-104.78654732, lat:24.51801147}} | 2023-07-14 | 2023-09-12 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | 112439.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/014/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1799038.43, importe_modificado:1799038.43}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2263877/proyecto_INICIO, 2263877/proyecto_FIN, 2263877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263934 | Proyecto de inversión | 36011.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36011.52, modificado:36011.52}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CENTRO DE GOMEZ PALACIO DGO - 243862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 243862 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 313 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, OBRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA CENTRO DE G, lon:-103.50082, lat:25.57673}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 36011.52 | 36011.52 | 36011.52 | 36011.52 | 36011.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2263934/proyecto_PROCESO, 2263934/proyecto_INICIO, 2263934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263982 | Proyecto de inversión | 125965.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125965.95, modificado:125965.95}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL EJIDO PASTOR ROUAIX DE GOMEZ PALACIO DGO - 244182 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244182 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL EJIDO MENCIONADO, lon:-103.51129, lat:25.68193}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 125965.95 | 125965.95 | 125965.95 | 125965.95 | 125965.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2263982/proyecto_PROCESO, 2263982/proyecto_INICIO, 2263982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264155 | Proyecto de inversión | 981577.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981577.91, modificado:981577.91}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO CON CLAVE 10ETK0030Q DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA DEL ALTO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244865 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244865 | S | 240 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO DERECHA., lon:-104.5385785, lat:23.08090206}} | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 981577.91 | 981577.91 | 981577.91 | 981577.91 | 981577.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-131, contratista:C. CESAR MANUEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:981577.91, importe_modificado:981577.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88}} | {2264155/proyecto_PROCESO, 2264155/proyecto_INICIO, 2264155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265042 | Proyecto de inversión | 113390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:113389.9, modificado:113390.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANIMAS. - 101255 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 101255 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:261, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, 34365 SAN JOSÉ DE ÁNIMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 250 METROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ANIMAS A 580 METROS DE LA TELESECUNDARIA SAN JOSE DE AN, lon:-105.49472581, lat:24.01359115}} | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | 113390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:537080.0, importe_modificado:537080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2265042/proyecto_INICIO, 2265042/proyecto_PROCESO, 2265042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265231 | Proyecto de inversión | 155376.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:155376.89, modificado:146582.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALCATRACES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE CD. LERDO, DGO. - 220809 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 220809 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES, CALLE GERANIOS EN CALLE ALCATRACES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES A UNA CUADRA DEL CANAL EL SACRAMENTO Y A 100, lon:-103.51460593, lat:25.53354137}} | 2023-07-20 | 2023-12-31 | 146582.07 | 146582.07 | 146582.07 | 146582.07 | 146582.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-07/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:146582.07, importe_modificado:146582.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.01}} | {2265231/proyecto_PROCESO, 2265231/proyecto_INICIO, 2265231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto modificado debe de ser igual al pagado para cerrar la obra., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:El monto modificado debe de ser igual al pagado para cerrar la obra., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:El monto modificado debe de ser igual al pagado para cerrar la obra., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:El monto modificado debe de ser igual al pagado para cerrar la obra., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302265236 | Proyecto de inversión | 376165.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:376165.83, modificado:368428.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE PROL. DURANGO Y PRÓL. ORTIZ DE ZARATE, CALLE GLADIOLAS ENTRE PRÓL. DURANGO Y PRÓL. ORTÍZ DE ZARATE Y PRÓL. DURANGO ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y CALLE GLADIOLAS EN EL FRACC. AMPLIACIÓN CIPRESES DE CD. LERDO, DGO. - 226268 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 226268 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA CIPRESES, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE PROLONGACION ORTIZ DE ZARATE Y PROLONGACION DURANGO, CALLE GLADIOLAS EN CALLE ORQUÍDEAS ENTRE PROL. DURANGO Y PRÓL. ORTIZ DE ZARATE CALLE GLADIOLAS ENTRE PRÓL. , lon:-103.52846454, lat:25.54826685}} | 2023-07-30 | 2023-08-31 | 368428.92 | 368428.92 | 368428.92 | 368428.92 | 368428.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-12/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:368428.92, importe_modificado:368428.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} | {2265236/proyecto_INICIO, 2265236/proyecto_FIN, 2265236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265249 | Proyecto de inversión | 27909.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:27909.79, modificado:26580.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE COFRE DE PEROTE Y TACANA EN LA COL. CESAR G. MERAZ DE CD. LERDO, DGO - 230200 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 230200 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS COFRE DE PEROTE COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TACANA Y CALLE OLIMPO, CALLE PIRINEOS EN CALLE COFRE DE PEROTE ANTES EGLANTINAS ESQUINA CON CALLE TACANA A 300 MTS DEL BLVD VILLA D, lon:-103.50356886, lat:25.54187813}} | 2023-07-31 | 2023-09-18 | 26580.85 | 26580.85 | 26580.85 | 26580.85 | 26580.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-13/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:26580.85, importe_modificado:26580.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2265249/proyecto_FIN, 2265249/proyecto_PROCESO, 2265249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265261 | Proyecto de inversión | 2175743.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2175743.23, modificado:2165565.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE ACONCAGUA ENTRE BLVD. NEVADO DE TOLUCA Y BUGAMBILIAS EN LA COL. CESAR G. MERAZ Y COL. VILLA DE LAS FLORES DE CD. LERDO, DGO. - 234281 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 234281 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ACONCAGUA COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE BOULEVARD NEVADO DE TOLUCA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE OLIMPO EN CALLE ACONCAGUA ENTRE BLVD NEVADO DE TOLUCA Y BUGAMBILIAS. LA OBRA INICIA CRUZANDO EL BLVD, lon:-103.50485988, lat:25.54219234}} | 2023-07-10 | 2023-09-30 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-IR-02/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:2165565.17, importe_modificado:2165565.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}} | {2265261/proyecto_FIN, 2265261/proyecto_PROCESO, 2265261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265415 | Proyecto de inversión | 2455339 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455339.0, modificado:2455339.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-23 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE OPERACIÓN,CERCO DE PROTECCIÓN, 1,670.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO, EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO, DESCARGA HIDRÁULICA Y CÁRCAMO DE BOMBEO (TANQUE DE 15 M3),TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 15 M3, 500.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-23 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1613, direccion:MESA DE LOS HONGOS, MPIO MEZQUITAL, DURANGO, lon:-104.475, lat:22.640556}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 2455339 | 2455339 | 2455339 | 2455339 | 2455339 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265696 | Acción | 268436.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268436.99, modificado:268436.99}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 42013 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 42013 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 268436.99 | 268436.99 | 268436.99 | 268436.99 | 268436.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135370, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:268436.99, importe_modificado:268436.99}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {2265696/proyecto_INICIO, 2265696/proyecto_FIN, 2265696/proyecto_PROCESO, 2265696/proyecto_FIN, 2265696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266433 | Proyecto de inversión | 958566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958566.0, modificado:958566.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-039-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO SOLAR PARA UN GASTO DE 1.00 LPS Y UNA CDT DE 240 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2", CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 10X10 PARA EL POZO, 1,389.66 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD, 2,529.24 M. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD Y 73 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-039-23 | S | 141 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:31, direccion:EL RESBALON, SAN JUAN DEL RIO, DGO, lon:-104.521111, lat:24.771111}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 958566 | 958566 | 958566 | 958566 | 958566 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266482 | Proyecto de inversión | 888566 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888566.0, modificado:888566.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-042-23 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁM. SERIE 25 CON UNA LONGITUD 1,083 M., 11 POZOS DE VISITA Y 68 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS SANITARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-042-23 | S | 335 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMON BOLIVAR , DGO, lon:-103.293333, lat:24.6425}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 888566 | 888566 | 888566 | 888566 | 888566 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266484 | Proyecto de inversión | 1056840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056840.0, modificado:1056840.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-043-23 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 1402.00 M. CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIAM. SERIE 25, 16 POZOS DE VISITA Y 66 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS SANITARIOS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-043-23 | S | 786 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:SAN JOSE DE LA PARRILLA, NOMBRE DE DIOS, DGO, lon:-104.113056, lat:23.744444}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 1056840 | 1056840 | 1056840 | 1056840 | 1056840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267841 | Proyecto de inversión | 696708.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696708.86, modificado:696707.55}} | 238021 T.V. Secundaria No. 330 Santa Gertrudis Tamazula (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238021 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:427, direccion:CP 35800, SANTA GERTRUDIS, DURANGO, lon:-106.96359908, lat:25.43164034}} | 2023-08-03 | 2023-11-08 | 696707.55 | 696707.55 | 696707.55 | 696707.55 | 696707.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267842 | Proyecto de inversión | 1664696.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664696.13, modificado:1663682.21}} | 238022 Sec. Gral. Olga Arias Fracc. Villas del Guadiana IV Durango (construcción de taller de diseño gráfico (aislado) de 8.00x12.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238022 | S | 222 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Antares, Villas del Guadiana III, 34224 Durango, Dgo., lon:-104.6212115, lat:24.00832093}} | 2023-07-18 | 2023-10-30 | 1663682.21 | 1663682.21 | 1663682.21 | 1663682.21 | 1663682.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267853 | Proyecto de inversión | 96894.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96894.51, modificado:134212.48}} | 238047 Esc. Prim. Unión, Fraternidad y Lucha Col. Luz del Carmen Ampliación Durango (reparación de servicios sanitarios) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238047 | S | 205 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Antorcha Campesina, S/N Ampliacion, Luz del Carmen, Durango, Dgo., lon:-104.6067455, lat:24.01501561}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 134212.48 | 134212.48 | 134212.48 | 134212.48 | 134212.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271604 | Adquisición | 2035800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035800.0, modificado:1991012.4}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (SERVIDOR) FOFISP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | FOFISP 002 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271615 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Tamazula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Carlos real, lon:-106.967189, lat:24.971823}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271630 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Santiago Papasquiaro | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Pueblo, lon:-105.42678, lat:25.038325}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271774 | Proyecto de inversión | 686826.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686826.38, modificado:619579.78}} | 238056 T.V. Secundaria No. 306 Picardías Lerdo (rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, fosa séptica y pozo de absorción) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238056 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:COL. NINGUNO CP 35189, PICARDÍAS, LERDO DURANGO, lon:-103.4867437, lat:25.32202117}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 619579.78 | 619579.78 | 619579.78 | 619579.78 | 619579.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271809 | Proyecto de inversión | 1116013.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116013.7, modificado:1116011.86}} | 238071 J. de N. Urbano 5 de Mayo Ricardo Flores Magón Canatlán (rehabilitación de cubierta de aula didáctica estructura HM en edificio "A") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238071 | S | 20 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:DURANGO 137, RICARDO FLORES MAGON CANATLAN DURANGO, lon:-104.530701, lat:24.462858}} | 2023-08-08 | 2023-11-13 | 1116011.86 | 1116011.86 | 1116011.86 | 1116011.86 | 1116011.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271899 | Proyecto de inversión | 345971.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345971.74, modificado:345971.74}} | 238128 J. de N. Rural Carlos Patoni San Miguel de la Michilía Súchil (construcción de barda perimetral de concreto tipo 1 con zapata corrida) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238128 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:COL. NINGUNO CP 34900, SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, DURANGO, lon:-104.0631066, lat:23.59303338}} | 2023-09-13 | 2023-12-05 | 345971.74 | 345971.74 | 345971.74 | 345971.74 | 345971.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272099 | Proyecto de inversión | 633428.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633428.76, modificado:633250.66}} | 238121 Sec. Gral. Felipe Pescador Valles Col. La Magdalena Nuevo Ideal (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructuraR.D.C. en edificio "L") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238121 | S | 170 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 50 Aniversario, La Magdalena, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., lon:-105.06636831, lat:24.88853021}} | 2023-08-17 | 2023-11-08 | 633250.66 | 633250.66 | 633250.66 | 633250.66 | 633250.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273452 | Proyecto de inversión | 172840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172840.0, modificado:172840.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE CONMEMORACIÓN 100 AÑOS. - 71447 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 71447 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.11, meta_modificada:48.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE OBREGÓN Y CALLE CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.04448384, lat:23.97500835}} | 2023-01-21 | 2023-05-21 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/001/2023, contratista:C. RAFAEL GALARZA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:172840.0, importe_modificado:172840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.11}} | {2273452/proyecto_INICIO, 2273452/proyecto_PROCESO, 2273452/proyecto_FIN, 2273452/proyecto_PROCESO, 2273452/proyecto_FIN, 2273452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273509 | Proyecto de inversión | 3573634 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573634.0, modificado:3567076.07}} | REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA MERCURIO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 76298 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 76298 | S | 65 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.2, meta_modificada:821.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN AVENIDA MERCURIO COLONIA 20 DE NOVIEMBRE FRENTE AL OXXO ARANJUEZ, lon:-104.59924288, lat:24.05051391}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 3567076.07 | 3567076.07 | 3567076.07 | 3567076.07 | 3567076.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FISM-03/2023, contratista:TANQUES Y ALMACENAMIENTOS ESPECIALIZADOS, SA DE CV, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3567076.07, importe_modificado:3567076.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.2}} | {2273509/proyecto_PROCESO, 2273509/proyecto_INICIO, 2273509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273593 | Proyecto de inversión | 1257991.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257991.83, modificado:1257991.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN PEDRO A EL CEDRO LOC. EL CEDRO - 84967 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 84967 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO - EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 22 RANCHERIA EL CEDRO, 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO A EL CEDRO, lon:-106.27427664, lat:26.05661645}} | 2023-05-23 | 2023-06-25 | 1257991.83 | 1257991.83 | 1257991.83 | 1257991.83 | 1257991.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/03/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1257991.83, importe_modificado:1257991.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2273593/proyecto_PROCESO, 2273593/proyecto_FIN, 2273593/proyecto_INICIO, 2273593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274122 | Proyecto de inversión | 79564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79564.0, modificado:79564.4}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOC. BANDERAS DEL ÁGUILA - 130505 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 130505 | S | 35 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:EJIDO BANDERAS DEL ÁGUILA, 34363 BANDERAS DEL ÁGUILA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA TIENDA BANDERAS DEL ÁGUILA Y A 450 METROS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BANDERAS DEL, lon:-105.34093967, lat:23.9260124}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 79564.4 | 79564.4 | 79564.4 | 79564.4 | 79564.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-008/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:353739.03, importe_modificado:353739.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2274122/proyecto_INICIO, 2274122/proyecto_FIN, 2274122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274131 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. COLONIA HIDALGO - 130792 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 130792 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS CALLES DE LA LOCALIDAD LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE LOCALIZA FRETE A LA CARNICERÍA LA PREFERIDA Y LA CALLE JAVIER MINA , lon:-104.58564035, lat:24.1561601}} | 2023-06-30 | 2023-10-08 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2023, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2274131/proyecto_INICIO, 2274131/proyecto_PROCESO, 2274131/proyecto_FIN, 2274131/proyecto_PROCESO, 2274131/proyecto_FIN, 2274131/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274140 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. RIO VERDE - 131085 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 131085 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:EJIDO RÍO VERDE, 34378 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA AL EJIDO FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.99693777, lat:24.27048373}} | 2023-06-30 | 2023-10-18 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-017/2023, contratista:PROYECTOS PROFESIONALES WOLF, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274140/proyecto_INICIO, 2274140/proyecto_FIN, 2274140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274150 | Proyecto de inversión | 411975 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411975.0, modificado:411975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, LOC. LAS BAYAS - 131565 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 131565 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:EJIDO LAS BAYAS, 34334 LAS BAYAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS BAYAS APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.82595572, lat:23.50605575}} | 2023-06-30 | 2023-09-03 | 411975 | 411975 | 411975 | 411975 | 411975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:835542.98, importe_modificado:835542.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2274150/proyecto_PROCESO, 2274150/proyecto_INICIO, 2274150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274379 | Proyecto de inversión | 1189475.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:594737.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594737.8, modificado:594737.8}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ARERA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGON - 140706 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 140706 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38180385, lat:25.13069281}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | 594737.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-IBE-21-2023, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:1189475.6, importe_modificado:1189475.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}} | {2274379/proyecto_INICIO, 2274379/proyecto_PROCESO, 2274379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274750 | Proyecto de inversión | 2107947.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107947.64, modificado:2100250.69}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLE DEL NOGAL, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE LAS JACARANDAS - 151410 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 151410 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE JACARANDAS, 34106 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DEL NOGAL FRENTE AL JARDIN Y SALÓN CAMPESTRE JACARANDAS Y MINI SUPER JA, lon:-104.70164034, lat:24.00371471}} | 2023-07-27 | 2023-11-23 | 2100250.69 | 2100250.69 | 2100250.69 | 2100250.69 | 2100250.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FISM-06/2023, contratista:DESARROLLO BAUEN-ARGO S.A. DE C.V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2100250.69, importe_modificado:2100250.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.0}} | {2274750/proyecto_INICIO, 2274750/proyecto_FIN, 2274750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274985 | Proyecto de inversión | 1958450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:979225.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979225.0, modificado:979224.85}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ABRAHAM GONZÁLEZ, LOCALIDAD ABRAHAM GONZÁLEZ - 157620 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 157620 | S | 198 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ABRAHAM GONZALEZ EN EL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-104.5299925, lat:24.21078495}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 979224.85 | 979224.85 | 979224.85 | 979224.85 | 979224.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-035/2023, contratista:MISAEL RIOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:979224.84, importe_modificado:979224.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2274985/proyecto_FIN, 2274985/proyecto_PROCESO, 2274985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275549 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD - 174047 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 174047 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD POR SER UN ABREVADERO AGR, lon:-104.32565817, lat:24.05287554}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275549/proyecto_INICIO, 2275549/proyecto_FIN, 2275549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275636 | Proyecto de inversión | 1973720.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973720.62, modificado:1973720.62}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO TAGARETE EN LA LOC. GUANACEVÍ - 175632 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 175632 | S | 879 | 849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1073.2, meta_modificada:1073.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CALLEJONES BARRIO TAGARETE, lon:-105.95788211, lat:25.93437545}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 1973720.62 | 1973720.62 | 1973720.62 | 1973720.62 | 1973720.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/06/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1973720.62, importe_modificado:1973720.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1073.2}} | {2275636/proyecto_PROCESO, 2275636/proyecto_FIN, 2275636/proyecto_PROCESO, 2275636/proyecto_INICIO, 2275636/proyecto_FIN, 2275636/proyecto_PROCESO, 2275636/proyecto_INICIO, 2275636/proyecto_FIN, 2275636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276769 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD EL REFUGIO - 205639 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 205639 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:PUEBLO EL REFUGIO EL CONEJO, 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO EL REFUGIO PASANDO EL ANILLO PERIFERICO, lon:-104.69897085, lat:23.97877923}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276769/proyecto_PROCESO, 2276769/proyecto_INICIO, 2276769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277064 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA EL REFUGIO .UNO - 213061 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 213061 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR 1 COLONIA EL REFUGIO, 34170 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE SAN PATRICIO, CALLE MAQUIO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y, lon:-104.65994327, lat:24.01199909}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277064/proyecto_PROCESO, 2277064/proyecto_FIN, 2277064/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277171 | Proyecto de inversión | 72129 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72129.0, modificado:72129.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA .UNO - 214969 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 214969 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA DURANGO ENTRANDO AL PUEBLO Y CERCA DE, lon:-104.55060183, lat:24.04393383}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72129 | 72129 | 72129 | 72129 | 72129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2277171/proyecto_PROCESO, 2277171/proyecto_INICIO, 2277171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277177 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO GRANJA GRACIELA .UNO - 215108 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROF JUSTO SIERRA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO GRANJA GRACIELA, 34190 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PROF JUSTO SIERRA Y CALLE CAMINO A LA FERRERIA, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PROF J, lon:-104.65912163, lat:24.00072985}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277177/proyecto_FIN, 2277177/proyecto_INICIO, 2277177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277221 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ .UNO - 216037 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216037 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ DURANGO TRES CALLES ADELANTE DE LA GASOLINERA, lon:-104.48852332, lat:23.87896492}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277221/proyecto_INICIO, 2277221/proyecto_FIN, 2277221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277231 | Proyecto de inversión | 96172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96172.0, modificado:96172.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD LA FERRERIA CUATRO DE OCTUBRE .UNO - 216333 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216333 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:PUEBLO LA FERRERÍA CUATRO DE OCTUBRE, 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD LA FERRERIA CUATRO DE OCTUBRE DURANGO EN DIFERENTES CALLES Y CALLE , lon:-104.661236, lat:23.96197684}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 96172 | 96172 | 96172 | 96172 | 96172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2277231/proyecto_INICIO, 2277231/proyecto_PROCESO, 2277231/proyecto_FIN, 2277231/proyecto_INICIO, 2277231/proyecto_PROCESO, 2277231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277241 | Proyecto de inversión | 58787 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58787.0, modificado:58787.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN ESC. TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LAS MORENAS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 216538 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 216538 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS MORENAS LA ROSA, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 531458.32 M E LONGITUD 2760600.21 M N Y EL PROYECTO SE LOCALIZ, lon:-104.68833336, lat:24.96044072}} | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 58787 | 58787 | 58787 | 58787 | 58787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-040/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:58787.0, importe_modificado:58787.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2277241/proyecto_INICIO, 2277241/proyecto_PROCESO, 2277241/proyecto_FIN, 2277241/proyecto_PROCESO, 2277241/proyecto_FIN, 2277241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277467 | Proyecto de inversión | 512770.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512770.23, modificado:512770.23}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VIRGEN - 224083 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 224083 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45650.0, meta_modificada:45650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO AGUSTIN CASTRO - LA VIRGEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 446 EJIDO LA VIRGEN, 35847 LA VIRGEN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL TRAMO DE CONSTRUCCION INICIA PASANDO LAS VIAS FERROCARRILES Y TERMINA EN EL ACCESO, lon:-103.774689, lat:24.548576}} | 2023-05-16 | 2023-06-13 | 512770.23 | 512770.23 | 512770.23 | 512770.23 | 512770.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-06, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:512770.23, importe_modificado:512770.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45650.0}} | {2277467/proyecto_PROCESO, 2277467/proyecto_INICIO, 2277467/proyecto_FIN, 2277467/proyecto_PROCESO, 2277467/proyecto_FIN, 2277467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277994 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO MILENIO 450 .UNO - 236389 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 236389 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BIENIO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MILENIO 450, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BIENIO Y CALLE EDUARDO DE LA PEÑA LARES, CALLE JESUS RODRIGUEZ PRADO EN CALLE BIENIO ENTRE CALLE EDUARDO DE LA PEÑA LAR, lon:-104.5979283, lat:24.00906697}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277994/proyecto_INICIO, 2277994/proyecto_FIN, 2277994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278020 | Acción | 191400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}} | 213 Material estadístico y geográfico - 237141 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 237141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | 191400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:80445BD, contratista:CARLOS GONZALEZ SOTELO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:2.0}} | {2278020/proyecto_INICIO, 2278020/proyecto_PROCESO, 2278020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278034 | Proyecto de inversión | 108193.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108193.5, modificado:108193.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE .UNO - 237572 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 237572 | S | 35 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:PUEBLO QUINCE DE SEPTIEMBRE, 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD QUINCE DE SEPTIEMBRE DURANGO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.60840989, lat:23.95483289}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 108193.5 | 108193.5 | 108193.5 | 108193.5 | 108193.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2278034/proyecto_INICIO, 2278034/proyecto_FIN, 2278034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278139 | Proyecto de inversión | 60575.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60575.01, modificado:60575.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 241386 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 241386 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:EJIDO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA A 300 METROS PASANDO LA ESCULEA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.77327977, lat:24.55075807}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 60575.01 | 60575.01 | 60575.01 | 60575.01 | 60575.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/015/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2402063.04, importe_modificado:2402063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2278139/proyecto_INICIO, 2278139/proyecto_PROCESO, 2278139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278198 | Proyecto de inversión | 88398.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88398.96, modificado:88398.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL HUNDIDO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244535 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244535 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:PUEBLO EL HUNDIDO, 34694 EL HUNDIDO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTRONQU, lon:-105.78569856, lat:23.98350594}} | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 88398.96 | 88398.96 | 88398.96 | 88398.96 | 88398.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2278198/proyecto_INICIO, 2278198/proyecto_FIN, 2278198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278796 | Proyecto de inversión | 428256.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428256.03, modificado:428256.03}} | REHABILITACION DE CAMINO CIENEGA PRIETA CENDRADILLAS LOCALIDAD CENDRADILLAS GUANACEVÍ, DGO. - 250973 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 250973 | S | 132 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.71, meta_modificada:6.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGA PRIETA - CENDRADILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 6 PUEBLO CENDRADILLAS, 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA CON LA LOCALIDAD DE CENDR, lon:-106.01202622, lat:26.2804895}} | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 428256.03 | 428256.03 | 428256.03 | 428256.03 | 428256.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/09/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:428256.03, importe_modificado:428256.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.71}} | {2278796/proyecto_PROCESO, 2278796/proyecto_FIN, 2278796/proyecto_PROCESO, 2278796/proyecto_INICIO, 2278796/proyecto_PROCESO, 2278796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278838 | Proyecto de inversión | 182380.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182380.4, modificado:182380.4}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ, DGO. - 251182 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 251182 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA CALIENTE, 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN EL ARROYO QUE CRUZA POR MEDIO PUEBLO, lon:-105.91382281, lat:25.91395485}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 182380.4 | 182380.4 | 182380.4 | 182380.4 | 182380.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/10/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:182380.4, importe_modificado:182380.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:56.0}} | {2278838/proyecto_INICIO, 2278838/proyecto_FIN, 2278838/proyecto_PROCESO, 2278838/proyecto_FIN, 2278838/proyecto_INICIO, 2278838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278880 | Proyecto de inversión | 36064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36064.5, modificado:36064.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA. UNO - 251356 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 251356 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO CALLE PRINCIPL ENTRANDO AL PUEBLO Y DOS CUADRAS ARRIBA., lon:-104.60992791, lat:23.89931233}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2278880/proyecto_PROCESO, 2278880/proyecto_FIN, 2278880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279001 | Proyecto de inversión | 460276.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460276.26, modificado:460276.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA MORELOS - 252139 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 252139 | S | 71 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO QUIÑONES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE C.5, CALLE MEXICO CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA DELGADO CHAPARRO Y DE CON LOS ARELLANO CERCA DE LA ESC. SEC., lon:-105.36380112, lat:23.77436993}} | 2023-03-01 | 2023-06-15 | 460276.26 | 460276.26 | 460276.26 | 460276.26 | 460276.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-001/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:460276.26, importe_modificado:460276.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.0}} | {2279001/proyecto_INICIO, 2279001/proyecto_PROCESO, 2279001/proyecto_FIN, 2279001/proyecto_PROCESO, 2279001/proyecto_FIN, 2279001/proyecto_INICIO, 2279001/proyecto_PROCESO, 2279001/proyecto_FIN, 2279001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279053 | Proyecto de inversión | 543721 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543721.0, modificado:543721.0}} | CONSTRUCCION DE 50 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ - 252404 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 252404 | S | 1230 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METROS EN FRENTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-105.95400364, lat:25.9319778}} | 2023-07-31 | 2023-08-19 | 543721 | 543721 | 543721 | 543721 | 543721 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/07/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS AISLANTES SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:543721.0, importe_modificado:543721.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2279053/proyecto_FIN, 2279053/proyecto_INICIO, 2279053/proyecto_PROCESO, 2279053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279725 | Proyecto de inversión | 24042.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24042.7, modificado:24042.7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA AZTECA. UNO - 256249 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 256249 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOCHITL INTERIOR 1 COLONIA AZTECA, 34190 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HUITZILOPOCHITL Y CALLE TERESA ARRATIA, CALLE FRANCISCO GRANADOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE HUITZILOPOCHITL ENTRE CALLE T, lon:-104.65825726, lat:23.99390693}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24042.7 | 24042.7 | 24042.7 | 24042.7 | 24042.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2279725/proyecto_INICIO, 2279725/proyecto_FIN, 2279725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279806 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. LAGUNA COLORADA - 256819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 256819 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:200, direccion:RANCHERIA LAGUNA COLORADA DE LOS LÓPEZ, 34373 RANCHO LAGUNA COLORADA DE LOS LÓPEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA COLORADA POR SER UN ABRE, lon:-105.134928, lat:24.176706}} | 2023-07-15 | 2023-09-25 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2279806/proyecto_INICIO, 2279806/proyecto_PROCESO, 2279806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280158 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE. DOS - 258468 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITECTOS INTERIOR 1 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE AMAPOLA, CALLE DURMIENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARQUITECTOS ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE, lon:-104.66543829, lat:24.04446255}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280158/proyecto_PROCESO, 2280158/proyecto_INICIO, 2280158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280446 | Proyecto de inversión | 402093.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402093.12, modificado:402093.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS MILPAS, SAN CAYETANO 30.30 KM - 260473 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 260473 | S | 198 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:701, direccion:CAMINO TRAMO LAS MILPAS ASERRADERO - SAN CAYETANO DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 300 RANCHERIA LAS MILPAS [ASERRADERO], 34570 LAS MILPAS [ASERRADERO], TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNID, lon:-106.85961598, lat:25.46300775}} | 2023-09-11 | 2023-10-06 | 402093.12 | 402093.12 | 402093.12 | 402093.12 | 402093.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-035/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:402093.12, importe_modificado:402093.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.3}} | {2280446/proyecto_INICIO, 2280446/proyecto_PROCESO, 2280446/proyecto_FIN, 2280446/proyecto_PROCESO, 2280446/proyecto_FIN, 2280446/proyecto_INICIO, 2280446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280646 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO LAS BUGAMBILIAS. DOS - 262139 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CANELAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LAS BUGAMBILIAS, 34234 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE CANELAS Y CALLE FLOR DE ALMENDRO, CALLE FLOR DE SAUCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FLOR DE CANE, lon:-104.60554763, lat:24.04412489}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280646/proyecto_INICIO, 2280646/proyecto_PROCESO, 2280646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280655 | Proyecto de inversión | 745000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COL. JUÁREZ C. DURANGO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 262213 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 262213 | S | 4040 | 4040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CANELAS ENFRENTE DE EMPEÑAFACIL Y DE LA PALETERÍA LA MICHOACANA, lon:-105.36130213, lat:23.77815968}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-024/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:745000.0, importe_modificado:745000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2280655/proyecto_FIN, 2280655/proyecto_PROCESO, 2280655/proyecto_INICIO, 2280655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280694 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE II. DOS - 262423 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ II, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN FELIPE, CALLE JAZMIN LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SAN ANGEL ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE JAZ, lon:-104.62600653, lat:24.06103189}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280694/proyecto_INICIO, 2280694/proyecto_PROCESO, 2280694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280815 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PEDREGAL. DOS - 262984 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262984 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZINC INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DEL PEDREGAL I, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZINC Y CALLE MERCURIO, CALLE ORO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ZINC ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE ORO DEL FRAC, lon:-104.59650002, lat:24.04759125}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280815/proyecto_INICIO, 2280815/proyecto_PROCESO, 2280815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280858 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ. DOS - 263209 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 263209 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR 1 COLONIA J GUADALUPE RODRIGUEZ, 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE ISAURO VENZOR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RICARDO FLORE, lon:-104.63291906, lat:24.0195522}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280858/proyecto_INICIO, 2280858/proyecto_FIN, 2280858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281145 | Proyecto de inversión | 76695.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76695.49, modificado:76695.49}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER LEYVA HUIZACHES - 264601 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 264601 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO JAVIER LEYVA SE ENCUENTRA SITUADO A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO, lon:-105.31031, lat:24.99134}} | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 76695.49 | 76695.49 | 76695.49 | 76695.49 | 76695.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-080-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:76695.49, importe_modificado:76695.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2281145/proyecto_INICIO, 2281145/proyecto_FIN, 2281145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281188 | Proyecto de inversión | 223040.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223040.47, modificado:223040.47}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA MORELOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 264808 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 264808 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL ALMONTE Y CALLE GÓMEZ PALACIO, CALLE ZACATECAS CERCA DEL PARQUE Y DE LA MISCELANEA PEREZ, lon:-105.36132013, lat:23.7706557}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 223040.47 | 223040.47 | 223040.47 | 223040.47 | 223040.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-001/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:460276.26, importe_modificado:460276.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2281188/proyecto_PROCESO, 2281188/proyecto_FIN, 2281188/proyecto_INICIO, 2281188/proyecto_FIN, 2281188/proyecto_INICIO, 2281188/proyecto_PROCESO, 2281188/proyecto_FIN, 2281188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281235 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LA VIRGEN. DOS - 264956 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264956 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL INTERIOR 1 COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE FLOR DE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA EN LASA CALLES ROSAL NOCHEBUENA Y FLOR DE BELEN DE LA COLONIA LA, lon:-104.69781918, lat:24.02968214}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281235/proyecto_INICIO, 2281235/proyecto_FIN, 2281235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281237 | Proyecto de inversión | 77101.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77101.04, modificado:77101.04}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS EL YAQUI - 264965 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 264965 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:154, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS EL YAQUI, 34617 LOS OJITOS (EL YAQUI), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS OJITOS EL YAQUI SE ENCUENTRA A 44.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMA, lon:-105.85248216, lat:25.03493852}} | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 77101.04 | 77101.04 | 77101.04 | 77101.04 | 77101.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-081-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:77101.04, importe_modificado:77101.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2281237/proyecto_INICIO, 2281237/proyecto_FIN, 2281237/proyecto_PROCESO, 2281237/proyecto_FIN, 2281237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281413 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LUIS ANGEL TEJADA ESPINO. DOS - 265740 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265740 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 1 COLONIA ÁNGEL TEJADA ESPINO, 34018 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE LAZARO CARDENAS E, lon:-104.68943643, lat:24.05220712}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2281413/proyecto_INICIO, 2281413/proyecto_FIN, 2281413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281703 | Proyecto de inversión | 60139 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60139.0, modificado:60139.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA PRI . DOS - 267341 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267341 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR 1 COLONIA PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE ARROLLO SECO, CALLE CRISANTEMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE CALLE ARROLLO SECO Y CRISANTEMA DE , lon:-104.68015405, lat:24.04916907}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60139 | 60139 | 60139 | 60139 | 60139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2281703/proyecto_INICIO, 2281703/proyecto_FIN, 2281703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281758 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS. DOS - 267645 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267645 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO A UN LADO DEL ARROYO DEL POBLADO SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71317976, lat:24.11829262}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281758/proyecto_INICIO, 2281758/proyecto_FIN, 2281758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282228 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO ARTEMISAS. TRES - 270689 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270689 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENCINAL INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO ARTEMISAS, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ENCINAL Y CALLE OLIVAR, CALLE ALAMEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENCINAL ENTRE CALLE OLIVAR Y CALLE ALAMEDA DEL FRA, lon:-104.64591273, lat:23.99010929}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282228/proyecto_PROCESO, 2282228/proyecto_INICIO, 2282228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282271 | Proyecto de inversión | 501621.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501621.12, modificado:501621.12}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUACALIENTE, SAN JERONIMO 23.90KM Y EL PIE DE LA CUESTA, EL TIGRE 6.90KM - 270870 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 270870 | S | 195 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AGUACALIENTE - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 800 RANCHERIA AGUA CALIENTE, 34583 AGUA CALIENTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA DESDE EL AGUACALIENTE A SAN, lon:-106.90352547, lat:24.99877198}} | 2023-06-05 | 2023-06-25 | 501621.12 | 501621.12 | 501621.12 | 501621.12 | 501621.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2023, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:501621.12, importe_modificado:501621.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.8}} | {2282271/proyecto_INICIO, 2282271/proyecto_FIN, 2282271/proyecto_INICIO, 2282271/proyecto_FIN, 2282271/proyecto_PROCESO, 2282271/proyecto_FIN, 2282271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282456 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DON FRANCISCO. TRES - 271672 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL VENADO INTERIOR 1 COLONIA DON FRANCISCO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EL VENADO Y CALLE JUAN FRANCISCO MORALES, CALLE MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EL VENADO ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO M, lon:-104.60388787, lat:24.00354227}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282456/proyecto_INICIO, 2282456/proyecto_FIN, 2282456/proyecto_PROCESO, 2282456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282733 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL VALLE. TRES - 273187 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BRILLANTE INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL VALLE, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BRILLANTE Y CALLE ALEJANDRA, CALLE HACIENDA DE DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BRILLANTE ENTRE CALLE ALEJAN, lon:-104.6183718, lat:24.04198834}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282733/proyecto_INICIO, 2282733/proyecto_FIN, 2282733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282791 | Proyecto de inversión | 36083.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.91, modificado:36083.91}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA GOBERNADORES. TRES - 273438 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273438 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO VELAZQUEZ INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELPIDIO VELAZQUEZ Y CALLE ARMANDO DEL CASTILLO, CALLE ANGEL SERGIO GUERRERO MIER LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ELPID, lon:-104.70627827, lat:24.03147026}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | 36083.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2282791/proyecto_INICIO, 2282791/proyecto_FIN, 2282791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282807 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL PEDREGAL II. TRES - 273544 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PIÑON INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DEL PEDREGAL II, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PIÑON Y CALLE MERCURIO, CALLE ORO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PIÑON ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE ORO DEL , lon:-104.5969785, lat:24.0482516}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282807/proyecto_INICIO, 2282807/proyecto_FIN, 2282807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283179 | Proyecto de inversión | 493352.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493352.64, modificado:493352.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS ZONA CENTRO TAMAZULA, HUIZOLIXTA Y RAMALES 24.50 KM, JALA, EL POTRERO DE JALA 4.30 KM, Y LAS HIGUERAS, EL PIE DE LA CUESTA 7.00 KM. - 275704 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 275704 | S | 225 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - PIE DE LA CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE TAMAZULA HACIA HUIZOLIX, lon:-107.02347721, lat:24.99164665}} | 2023-09-20 | 2023-10-25 | 493352.64 | 493352.64 | 493352.64 | 493352.64 | 493352.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:493352.64, importe_modificado:493352.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.8}} | {2283179/proyecto_INICIO, 2283179/proyecto_PROCESO, 2283179/proyecto_FIN, 2283179/proyecto_PROCESO, 2283179/proyecto_FIN, 2283179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283296 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD PUERTA DE LA CANTERA. TRES - 276306 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276306 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:237, direccion:PUEBLO PUERTA DE LA CANTERA, 34330 PUERTA DE LA CANTERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA LA CANTERA DURANGO JUNTO A LA PILA O TINACO DE AGUA, lon:-104.5925122, lat:23.90380006}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283296/proyecto_PROCESO, 2283296/proyecto_INICIO, 2283296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283306 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD TORO DE ABAJO - 276452 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 276452 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:293, direccion:RANCHERIA EL TORO DE ABAJO, 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CASA CON CORRAL DE GANADO, lon:-106.08895622, lat:26.32006204}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283306/proyecto_PROCESO, 2283306/proyecto_FIN, 2283306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283410 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ROCIO. TRES - 276997 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276997 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ROCÍO, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE SAGITARIO, CALLE ALCATRAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DURAZNO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE A, lon:-104.58418437, lat:24.0614483}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283410/proyecto_INICIO, 2283410/proyecto_FIN, 2283410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283596 | Proyecto de inversión | 46861.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46861.96, modificado:46861.96}} | CONSTRUCCION DE 12 TINACOS TIPO CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 278335 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278335 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 30 METROS DE EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29985269, lat:25.9408767}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 46861.96 | 46861.96 | 46861.96 | 46861.96 | 46861.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2283596/proyecto_PROCESO, 2283596/proyecto_INICIO, 2283596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283627 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD ARROYO DEL HACHO - 278479 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278479 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:RANCHERIA ARROYO DEL HACHO LA CRUZ, 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 50 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.98104908, lat:25.9501511}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283627/proyecto_INICIO, 2283627/proyecto_FIN, 2283627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283629 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD CIENEGA AMARILLA DE ABAJO - 278482 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278482 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 50 METROS MARGEN IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.12017178, lat:25.81974667}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283629/proyecto_INICIO, 2283629/proyecto_FIN, 2283629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283634 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LAS HUERTAS - 278489 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 278489 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:121, direccion:RANCHERIA LAS HUERTAS, 35423 LAS HUERTAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 50 METROS DEL RIO, lon:-105.83740768, lat:26.02914239}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283634/proyecto_PROCESO, 2283634/proyecto_INICIO, 2283634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283642 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO - 278506 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278506 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO, 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DEL TANQUES DE AGUA, lon:-106.01583437, lat:25.95811353}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283642/proyecto_FIN, 2283642/proyecto_PROCESO, 2283642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283816 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA SAN VICENTE. TRES - 279452 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO INTERIOR 1 COLONIA SAN VICENTE, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE REFUGIO, CALLE NOGAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANZANO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE NOGAL DE LA COLONIA S, lon:-104.64111228, lat:23.98232576}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283816/proyecto_FIN, 2283816/proyecto_PROCESO, 2283816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283826 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA SANTA FE, TRES - 279542 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279542 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ANGEL TEJADA ESPINO INTERIOR 1 COLONIA SANTA FE, 34240 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS ANGEL TEJADA ESPINO Y CALLE MARIA BAYONA, CALLE 19 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS ANGEL TEJA, lon:-104.63362037, lat:24.03310673}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283826/proyecto_INICIO, 2283826/proyecto_FIN, 2283826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283955 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ZONA CENTRO. TRES - 280072 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280072 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ELOREAGA INTERIOR 1 COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ELOREAGA Y CALLE JUAREZ, CALLE PASTEUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELOREAGA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PAS, lon:-104.66988631, lat:24.03210904}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283955/proyecto_INICIO, 2283955/proyecto_FIN, 2283955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284397 | Proyecto de inversión | 652270.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652270.3, modificado:652270.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE IGNACIO LOPEZ RAYON - 282000 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 282000 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:EJIDO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, 35875 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO EL POZO DE AGUA SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON., lon:-103.720362, lat:24.222094}} | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 652270.3 | 652270.3 | 652270.3 | 652270.3 | 652270.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-16, contratista:DESERMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:652270.3, importe_modificado:652270.3}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2284397/proyecto_FIN, 2284397/proyecto_INICIO, 2284397/proyecto_FIN, 2284397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286980 | Proyecto de inversión | 930350.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930350.34, modificado:930350.34}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO SAN JOSE DE LA LAGUNA A BANOME, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 292523 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 292523 | S | 1188 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:RANCHERIA BANOME, 34653 BANOME, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL OESTE DEL MUNICIPIO DE LA LOCALDIAD DE BANOME A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA., lon:-106.16931249, lat:24.70495594}} | 2023-03-02 | 2023-05-16 | 930350.34 | 930350.34 | 930350.34 | 930350.34 | 930350.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-008-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:930350.34, importe_modificado:930350.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.3}} | {2286980/proyecto_PROCESO, 2286980/proyecto_INICIO, 2286980/proyecto_FIN, 2286980/proyecto_PROCESO, 2286980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287993 | Proyecto de inversión | 98148.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98148.53, modificado:98148.53}} | CALENTADORES SOLARES EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 297789 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 297789 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35440 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A TRES METROS DE LA CARRETERA, lon:-106.25241201, lat:26.17713914}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | 98148.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2287993/proyecto_FIN, 2287993/proyecto_INICIO, 2287993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402288617 | Proyecto de inversión | 227650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227650.0, modificado:227650.0}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ORÉGANO MPIO. DE SAN JUN DE GUADALUPE DGO. - 300853 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 300853 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ DEL ORÉGANO EL ORÉGANO, 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.471137 Y LONGITUD, lon:-102.71600043, lat:24.47113766}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 227650 | 227650 | 227650 | 227650 | 227650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG020/APO/2023, contratista:C. BRENDA NAHOMI SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:227650.0, importe_modificado:227650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2288617/proyecto_INICIO, 2288617/proyecto_FIN, 2288617/proyecto_PROCESO, 2288617/proyecto_FIN, 2288617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402288662 | Proyecto de inversión | 215649.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215649.86, modificado:215649.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EN EL MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 301064 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 301064 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ EL CAPADERO, 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUARES A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.95529245, lat:24.63366728}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 215649.86 | 215649.86 | 215649.86 | 215649.86 | 215649.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG019/APO/2023, contratista:C. BRENDA NAHOMI SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:215649.86, importe_modificado:215649.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:18.0}} | {2288662/proyecto_INICIO, 2288662/proyecto_PROCESO, 2288662/proyecto_FIN, 2288662/proyecto_PROCESO, 2288662/proyecto_FIN, 2288662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290009 | Proyecto de inversión | 213442.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213442.6, modificado:213442.6}} | MANTENIENDO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PEÑOL, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 307768 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 307768 | S | 179 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:152, direccion:RANCHERIA EL PEÑOL, 34657 EL PEÑOL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DESDE CABECERA DE 17 KILOMETROS CON UN TIEMPO APROXIMADO DE UNA HORA Y TREINTA MINUTOS EN LA , lon:-106.02320166, lat:24.66396732}} | 2023-06-22 | 2023-07-13 | 213442.6 | 213442.6 | 213442.6 | 213442.6 | 213442.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-013-R33-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:213422.6, importe_modificado:213422.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290009/proyecto_INICIO, 2290009/proyecto_FIN, 2290009/proyecto_PROCESO, 2290009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290457 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ISIDRO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEI MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 309885 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 309885 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE FORTUNA, CALLE CENTENARIO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN ISIDRO A 80 MTS APROXIMADAME, lon:-102.77947275, lat:24.62666681}} | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG022/URB/2023, contratista:C. BRENDA NAHOMI SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2290457/proyecto_INICIO, 2290457/proyecto_PROCESO, 2290457/proyecto_FIN, 2290457/proyecto_PROCESO, 2290457/proyecto_FIN, 2290457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290807 | Proyecto de inversión | 22028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22028.78, modificado:22028.78}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON - 311266 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 311266 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL ANCÓN, 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EL PUNTO DEL PRIMER CALENDADOR ESTA EN EL PUNTO DE LAS COORDENADAS EL CUAL SE ENCUENTRA A 50 MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-104.00755189, lat:23.74639892}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290807/proyecto_PROCESO, 2290807/proyecto_FIN, 2290807/proyecto_INICIO, 2290807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291506 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. PLAN DE AYALA - 314888 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 314888 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS, lon:-104.52957723, lat:23.88787364}} | 2023-07-17 | 2023-11-30 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2291506/proyecto_INICIO, 2291506/proyecto_FIN, 2291506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291539 | Proyecto de inversión | 36392.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36392.99, modificado:36392.99}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315073 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315073 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.1, meta_modificada:123.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA TAMAZULA DURANGO., lon:-106.80825097, lat:24.92047768}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 36392.99 | 36392.99 | 36392.99 | 36392.99 | 36392.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.1}} | {2291539/proyecto_INICIO, 2291539/proyecto_FIN, 2291539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291552 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA - 315157 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 315157 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:EJIDO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 4 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA POR SER UN ABREVADERO AGRIC, lon:-104.63403359, lat:23.94494821}} | 2023-07-25 | 2023-12-04 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2291552/proyecto_PROCESO, 2291552/proyecto_FIN, 2291552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291606 | Proyecto de inversión | 46165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46165.57, modificado:46165.57}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315507 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315507 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.7, meta_modificada:141.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1424, direccion:RANCHERIA EL CHICURAL, 34595 EL CHICURAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICURAL TAMAZULA DURANGO, lon:-106.9265465, lat:25.03646312}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 46165.57 | 46165.57 | 46165.57 | 46165.57 | 46165.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.7}} | {2291606/proyecto_INICIO, 2291606/proyecto_FIN, 2291606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291663 | Proyecto de inversión | 16360.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16360.58, modificado:16360.58}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315896 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315896 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.34, meta_modificada:55.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS TAMAZULA DURANGO, lon:-106.71535804, lat:25.00901174}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 16360.58 | 16360.58 | 16360.58 | 16360.58 | 16360.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.34}} | {2291663/proyecto_INICIO, 2291663/proyecto_FIN, 2291663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291698 | Proyecto de inversión | 352845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352845.0, modificado:352845.0}} | REHABILITACIÓN DE CANALES DE RIEGO, LOC. J. REFUGIO SALCIDO - 316089 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 316089 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A DOS KILOMETROS AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ REFUGIO SALCIDO YA QUE EL CANAL DE RIEGO SE ENCUENTRAN EN ESA ZONA, lon:-104.52485389, lat:23.96487458}} | 2023-07-13 | 2023-10-13 | 352845 | 352845 | 352845 | 352845 | 352845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONMAQ.2023.06.11, contratista:JOSE RAMON FLORES DE LA TORRE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:352845.29, importe_modificado:352845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2291698/proyecto_INICIO, 2291698/proyecto_PROCESO, 2291698/proyecto_FIN, 2291698/proyecto_PROCESO, 2291698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291707 | Proyecto de inversión | 420601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:210075.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210526.32, modificado:210526.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS 4 ACCIONES - 316140 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 316140 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES, 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ESTÁ SITUADA A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.207212, lat:25.008885}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | 210526.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2291707/proyecto_INICIO, 2291707/proyecto_PROCESO, 2291707/proyecto_FIN, 2291707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291749 | Proyecto de inversión | 151070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151070.81, modificado:151070.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 316403 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 316403 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:293, direccion:RANCHERIA OSOS BRAVOS, 34573 OSOS BRAVOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE OSOS BRAVOS TAMAZULA DURANGO., lon:-106.9283436, lat:25.45470187}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 151070.81 | 151070.81 | 151070.81 | 151070.81 | 151070.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {2291749/proyecto_INICIO, 2291749/proyecto_FIN, 2291749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291874 | Proyecto de inversión | 12306.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12306.99, modificado:12306.99}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317047 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317047 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.81, meta_modificada:36.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL TAMAZULA DURANGO., lon:-106.9304426, lat:24.9769487}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 12306.99 | 12306.99 | 12306.99 | 12306.99 | 12306.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.81}} | {2291874/proyecto_INICIO, 2291874/proyecto_FIN, 2291874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292056 | Proyecto de inversión | 43047.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43047.79, modificado:43047.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317715 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317715 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.61, meta_modificada:145.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:660, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34570 SAN IGNACIO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 5 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE EL DURAZNO EN TAMAZULA DURANGO., lon:-106.90270729, lat:25.46458612}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 43047.79 | 43047.79 | 43047.79 | 43047.79 | 43047.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.61}} | {2292056/proyecto_INICIO, 2292056/proyecto_FIN, 2292056/proyecto_PROCESO, 2292056/proyecto_FIN, 2292056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292225 | Proyecto de inversión | 419678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419678.3, modificado:419678.3}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AMACULÍ - 318364 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 318364 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE LOCALIZA EN LA ZONA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE AMACULÍ TAMAZULA DURANGO, lon:-106.6013449, lat:24.61281968}} | 2023-10-12 | 2023-10-31 | 419678.3 | 419678.3 | 419678.3 | 419678.3 | 419678.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-043/2023, contratista:C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:424925.88, importe_modificado:419678.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2292225/proyecto_PROCESO, 2292225/proyecto_FIN, 2292225/proyecto_PROCESO, 2292225/proyecto_INICIO, 2292225/proyecto_PROCESO, 2292225/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292260 | Proyecto de inversión | 263354.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263354.09, modificado:263354.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 318485 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 318485 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:308, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34596 LAS PALMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS ZONA DE AMACULÍ TAMAZULA DURANGO, lon:-106.57071825, lat:24.63452587}} | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 263354.09 | 263354.09 | 263354.09 | 263354.09 | 263354.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-044/2023, contratista:C. JOSE FERNADO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:240884.3, importe_modificado:263354.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2292260/proyecto_INICIO, 2292260/proyecto_PROCESO, 2292260/proyecto_FIN, 2292260/proyecto_PROCESO, 2292260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292295 | Proyecto de inversión | 2014753.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014753.45, modificado:2014753.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AMACULÍ - 318624 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 318624 | S | 147 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.07, meta_modificada:750.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:BOULEVARD AMACULI RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AMACULÍ TAMZULA DURANGO, lon:-106.6013449, lat:24.61280017}} | 2023-10-27 | 2023-12-25 | 2014753.45 | 2014753.45 | 2014753.45 | 2014753.45 | 2014753.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-045/2023, contratista:ING. JORGE PARADA SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2014753.45, importe_modificado:2014753.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.07}} | {2292295/proyecto_INICIO, 2292295/proyecto_PROCESO, 2292295/proyecto_FIN, 2292295/proyecto_PROCESO, 2292295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292556 | Proyecto de inversión | 614800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614800.17, modificado:614800.17}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL DIEZ DE ABRIL - 319533 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 319533 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:EJIDO DIEZ DE ABRIL, 35896 DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIA , lon:-103.48285631, lat:24.55776466}} | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 614800.17 | 614800.17 | 614800.17 | 614800.17 | 614800.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/ELE-DIR/2023-16, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:614800.17, importe_modificado:614800.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}} | {2292556/proyecto_INICIO, 2292556/proyecto_FIN, 2292556/proyecto_PROCESO, 2292556/proyecto_FIN, 2292556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293349 | Proyecto de inversión | 2333323.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333323.55, modificado:2333323.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LAS HUERTA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 322915 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 322915 | S | 432 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:BRECHA TRAMO LAS HUERTAS - YAMORIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LAS HUERTAS, 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIR, lon:-105.85088082, lat:24.17838377}} | 2023-11-25 | 2023-12-30 | 2333323.55 | 2333323.55 | 2333323.55 | 2333323.55 | 2333323.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-008-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2400000.0, importe_modificado:2333323.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2293349/proyecto_PROCESO, 2293349/proyecto_FIN, 2293349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293358 | Proyecto de inversión | 1546829.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546829.35, modificado:1546829.35}} | CONSTRUCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 322935 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 322935 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:263, direccion:PUEBLO , 34693 BANDONADO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTRONQUE A SANTO , lon:-105.95964613, lat:24.08588445}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1546829.35 | 1546829.35 | 1546829.35 | 1546829.35 | 1546829.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-011-2023, contratista:JESUS GUSTAVO HERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1546829.46, importe_modificado:1546829.46}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2293358/proyecto_FIN, 2293358/proyecto_INICIO, 2293358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293441 | Proyecto de inversión | 338834.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338834.67, modificado:338834.67}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA EL PRI - 323236 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 323236 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.46, meta_modificada:103.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO INTERIOR SN COLONIA PRI, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CARRETERA A TEPEHUANES Y CALLE ARMANDO FERNANDEZ, CALLE JUAN ARIAS INGRESAR POR BLVD ANTONIO RAMIREZ HASTA CARRET, lon:-105.42602524, lat:25.06212537}} | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 338834.67 | 338834.67 | 338834.67 | 338834.67 | 338834.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-101-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:338834.67, importe_modificado:338834.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.46}} | {2293441/proyecto_INICIO, 2293441/proyecto_PROCESO, 2293441/proyecto_FIN, 2293441/proyecto_INICIO, 2293441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293569 | Proyecto de inversión | 1081210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081210.88, modificado:1081210.88}} | CONSTRUCCIOIN DE RED DE DRENAJE CON BIODIGESTORES SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE DE FLECHAS - 323605 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 323605 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE FLECHAS, 35890 SAN JOSÉ DE FLECHAS, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA CANCHA PRINCIPAL ATRAS DE LA IGLESIA EN UN LADITO DEL ARROYO QUE CRUZA POR LA LOCALIDA, lon:-103.22635229, lat:24.52960065}} | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 1081210.88 | 1081210.88 | 1081210.88 | 1081210.88 | 1081210.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-24, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:1081210.88, importe_modificado:1081210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2293569/proyecto_PROCESO, 2293569/proyecto_INICIO, 2293569/proyecto_FIN, 2293569/proyecto_PROCESO, 2293569/proyecto_FIN, 2293569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294198 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 325872 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 325872 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO A 5 METROS COSTADO DERECHO, lon:-106.059205, lat:26.2522785}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2294198/proyecto_INICIO, 2294198/proyecto_FIN, 2294198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294525 | Proyecto de inversión | 510172.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510172.13, modificado:510172.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO A SAN DIEGO DE TENZAENZ - 327180 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 327180 | S | 345 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO TENZAENS, 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN DIEGO DE TENZAENS SE ENCUENTRA A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.11734277, lat:24.89339959}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 510172.13 | 510172.13 | 510172.13 | 510172.13 | 510172.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-089-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:510172.13, importe_modificado:510172.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.0}} | {2294525/proyecto_FIN, 2294525/proyecto_PROCESO, 2294525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294558 | Proyecto de inversión | 302498.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302498.28, modificado:302498.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA A BAJÍOS DEL PINTO - 327346 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 327346 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BAJÍOS DEL PINTO SE ENCUENTRA A 25.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.64604024, lat:24.92820237}} | 2023-10-12 | 2023-10-27 | 302498.28 | 302498.28 | 302498.28 | 302498.28 | 302498.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-091-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:302498.28, importe_modificado:302498.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2294558/proyecto_PROCESO, 2294558/proyecto_INICIO, 2294558/proyecto_FIN, 2294558/proyecto_INICIO, 2294558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402296865 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 337411 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 337411 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN UBICADAS EN VARIOS SECORES DE LA COMUNIDAD, lon:-103.18881788, lat:24.75392865}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2296865/proyecto_PROCESO, 2296865/proyecto_INICIO, 2296865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297619 | Proyecto de inversión | 1082605.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082605.31, modificado:1082605.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 340583 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 340583 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MIG, lon:-105.83350544, lat:24.40817657}} | 2023-11-28 | 2023-12-30 | 1082605.31 | 1082605.31 | 1082605.31 | 1082605.31 | 1082605.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-020-2023, contratista:MARTÍN VALDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1082605.31, importe_modificado:1082605.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2297619/proyecto_PROCESO, 2297619/proyecto_FIN, 2297619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297887 | Proyecto de inversión | 826532.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826532.53, modificado:826532.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARCINICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NELLIE CAMPOBELLODE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 341544 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 341544 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FELIIPE ANGELES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ARNOLDO CABADA CALLE PRINCIPAL DE VILLA OCAMPO OCAMPO DGO. ENTRANDO DE LA Y PASAND, lon:-105.50704189, lat:26.44078137}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 826532.53 | 826532.53 | 826532.53 | 826532.53 | 826532.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2023/0070, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:826532.53, importe_modificado:826532.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:451.0}} | {2297887/proyecto_FIN, 2297887/proyecto_INICIO, 2297887/proyecto_FIN, 2297887/proyecto_PROCESO, 2297887/proyecto_FIN, 2297887/proyecto_INICIO, 2297887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299194 | Proyecto de inversión | 46350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.03, modificado:46350.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 COL. SILVESTRE REVUELTAS, SALTO DE CAMELLONES Y LAS VEGAS - 347095 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347095 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SILVESTRE REVUELTAS, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ Y , BOULEVARD ACACIAS INGRESAR POR EL BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA PO, lon:-105.42627509, lat:25.05807583}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2299194/proyecto_INICIO, 2299194/proyecto_FIN, 2299194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299423 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. MELCHOR OCAMPO - 347792 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347792 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MELCHOR OCAMPO ESTÁ SITUADO A 39.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.26009431, lat:25.36477521}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299423/proyecto_INICIO, 2299423/proyecto_PROCESO, 2299423/proyecto_FIN, 2299423/proyecto_INICIO, 2299423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299449 | Proyecto de inversión | 61800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61800.0, modificado:61800.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL SALVADOR - 347841 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347841 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:RANCHERIA EL SALVADOR, 34606 EL SALVADOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL SALVADOR LOCALIDAD QUE SE ENUENTRA A 28.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.14332586, lat:25.10151972}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2299449/proyecto_INICIO, 2299449/proyecto_PROCESO, 2299449/proyecto_FIN, 2299449/proyecto_INICIO, 2299449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299459 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 347888 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO LOCALIDAD RIO ARRIBA SE ENCUENTRA R A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA, lon:-105.33574029, lat:24.82917004}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299459/proyecto_FIN, 2299459/proyecto_INICIO, 2299459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299676 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. BAJÍOS DEL PINTO - 348731 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:148, direccion:RANCHERIA BAJÍOS DEL PINTO, 34616 BAJÍOS DEL PINTO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BAJÍOS DEL PINTO SE ENCUENTRA A 25.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.644346, lat:24.92631958}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299676/proyecto_INICIO, 2299676/proyecto_FIN, 2299676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299900 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 349573 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349573 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-105.50717147, lat:26.44740433}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FISM/2023/INST/001, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2299900/proyecto_INICIO, 2299900/proyecto_FIN, 2299900/proyecto_PROCESO, 2299900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299953 | Proyecto de inversión | 1639949.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639949.89, modificado:1188492.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 349770 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349770 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS NIEVES SE ENCUENTRAN A PIE DE CARRETERA RODEOPARRAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ARRO SAN ANTONIO COMENZANDO DETRAS DEL POLIDEPORTIVO HASTA EL TE, lon:-105.38702714, lat:26.40172247}} | 2023-11-06 | 2023-12-16 | 1188492.81 | 1188492.81 | 1188492.81 | 1188492.81 | 1188492.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/AYS/2023/005, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1639949.89, importe_modificado:1639949.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2299953/proyecto_INICIO, 2299953/proyecto_PROCESO, 2299953/proyecto_FIN, 2299953/proyecto_INICIO, 2299953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300489 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. BARRAZAS - 351729 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351729 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:RANCHERIA BARRAZAS, 34600 BARRAZAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BARRAZAS ESTÁ SITUADO A 10.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.44257878, lat:25.1333182}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300489/proyecto_INICIO, 2300489/proyecto_PROCESO, 2300489/proyecto_FIN, 2300489/proyecto_INICIO, 2300489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300955 | Proyecto de inversión | 676800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141000.0, modificado:141000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL - 353479 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353479 | S | 338 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DEL PARQUE LA NORIA, lon:-103.98959592, lat:23.73351076}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | 141000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2300955/proyecto_INICIO, 2300955/proyecto_PROCESO, 2300955/proyecto_FIN, 2300955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300990 | Proyecto de inversión | 225079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225079.0, modificado:225079.0}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA PRIMER ETAPA EN SAN PEDRO ALCÁNTARA - 353635 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353635 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DEDE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.02784402, lat:23.67123873}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 225079 | 225079 | 225079 | 225079 | 225079 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-011, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:225079.0, importe_modificado:225079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2300990/proyecto_PROCESO, 2300990/proyecto_INICIO, 2300990/proyecto_PROCESO, 2300990/proyecto_FIN, 2300990/proyecto_INICIO, 2300990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301476 | Proyecto de inversión | 220586.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220586.96, modificado:220586.96}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 44 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 355482 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 355482 | S | 36 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METRO COSTADO IZAQUIERDO DE LA IGLESIA EN CASA COLOR AZUL, lon:-106.48282231, lat:25.83727496}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 220586.96 | 220586.96 | 220586.96 | 220586.96 | 220586.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:44.0}} | {2301476/proyecto_INICIO, 2301476/proyecto_PROCESO, 2301476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301560 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. FELIPE ÁNGELES. - 355801 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 355801 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:EJIDO GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), 34324 , DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 6 KM AL SUR EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE L, lon:-104.54648028, lat:23.91740236}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2301560/proyecto_INICIO, 2301560/proyecto_FIN, 2301560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302051 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SAN JERÓNIMO - 357842 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 357842 | S | 215 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD CERCA DELA CASA DE DON POLICARPIO QUIÑONES, lon:-105.5449206, lat:23.81018688}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} | {2302051/proyecto_INICIO, 2302051/proyecto_PROCESO, 2302051/proyecto_FIN, 2302051/proyecto_PROCESO, 2302051/proyecto_FIN, 2302051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302367 | Proyecto de inversión | 984184.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984184.43, modificado:984184.43}} | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN EL EJIDO MARTHA, MUNICIPIO DE MAPIMI,DGO. - 359521 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 359521 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:RANCHO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA AULA SE ENCUNTRA EN EL EJIDO MARTHA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA Y DEL CENTRO DE SALUD DEL LADO POSTERIOR DEL TELEBACHILLERATO EJIDO MARTHA A UNA CUADRA DE LA FERRETER, lon:-103.62126824, lat:25.78729892}} | 2023-11-11 | 2023-12-13 | 984184.43 | 984184.43 | 984184.43 | 984184.43 | 984184.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-010/2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:984184.43, importe_modificado:984184.43}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2302367/proyecto_INICIO, 2302367/proyecto_PROCESO, 2302367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302396 | Proyecto de inversión | 16358.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16358.09, modificado:16358.09}} | CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA - 359593 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 359593 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , COSTADO IZQUIERDO A DOS METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-106.06213934, lat:26.25130002}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2302396/proyecto_INICIO, 2302396/proyecto_PROCESO, 2302396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303072 | Proyecto de inversión | 505907.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE Y DRENAJE, monto:159803.0, modificado:159803.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346104.17, modificado:346104.17}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JIMÉNEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL - 362211 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 362211 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE ALTAMIRANO OBRA UBICADA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE CUAHUTEMOC Y ALDAMA, lon:-104.7781225, lat:24.52450753}} | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 505907.17 | 505907.17 | 505907.17 | 505907.17 | 505907.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137746, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:346104.17, importe_modificado:346104.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2303072/proyecto_INICIO, 2303072/proyecto_FIN, 2303072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303672 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE - 364889 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364889 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:173, direccion:RANCHERIA AGUA CALIENTE, 35415 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR AZUL, lon:-106.20979605, lat:26.42457954}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2303672/proyecto_INICIO, 2303672/proyecto_FIN, 2303672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304287 | Proyecto de inversión | 979201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979201.16, modificado:979201.16}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO SAN MARCOS A ZAPOTES, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 367462 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 367462 | S | 1038 | 1011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 34653 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-106.1841576, lat:24.68969999}} | 2023-10-11 | 2023-11-10 | 979201.16 | 979201.16 | 979201.16 | 979201.16 | 979201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-019-R33-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:979201.16, importe_modificado:979201.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2304287/proyecto_INICIO, 2304287/proyecto_PROCESO, 2304287/proyecto_FIN, 2304287/proyecto_PROCESO, 2304287/proyecto_FIN, 2304287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304406 | Proyecto de inversión | 647723.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647723.53, modificado:647723.53}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE PASAJE - 367898 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 367898 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:EJIDO PASAJE, 35835 PASAJE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS PABLO MONTESINOS DE LA LOCALIDAD DE PASAJE., lon:-103.807812, lat:24.927339}} | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 647723.53 | 647723.53 | 647723.53 | 647723.53 | 647723.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-19, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:647723.53, importe_modificado:647723.53}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2304406/proyecto_INICIO, 2304406/proyecto_PROCESO, 2304406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304496 | Proyecto de inversión | 168228.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168228.64, modificado:168228.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR MARRANERAS EN LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 368361 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 368361 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:419.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMOLA DE LA ACEQUIA QUE ES LA CALLE QUE VIENE DE EL AJ CARLOS REAL AVANZA LA OBRA 121 MTS HACIA , lon:-103.50466523, lat:25.5058102}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 168228.64 | 168228.64 | 168228.64 | 168228.64 | 168228.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-53/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:168228.64, importe_modificado:168228.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.52}} | {2304496/proyecto_PROCESO, 2304496/proyecto_INICIO, 2304496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305364 | Proyecto de inversión | 2779698.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779698.14, modificado:2779698.14}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y TEHCADO DOMO EN LA TELESECUNDARIA NO 630 DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 372929 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 372929 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34985 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 630 DE LA LOCALIDAD CON CLAVE 10DTV0630Q, lon:-104.45897348, lat:22.6831369}} | 2023-05-08 | 2023-08-07 | 2779698.14 | 2779698.14 | 2779698.14 | 2779698.14 | 2779698.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-042, contratista:C. ANTONIO GÓMEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2779698.14, importe_modificado:2779698.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2305364/proyecto_INICIO, 2305364/proyecto_PROCESO, 2305364/proyecto_FIN, 2305364/proyecto_INICIO, 2305364/proyecto_PROCESO, 2305364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305628 | Proyecto de inversión | 1721409.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721409.12, modificado:1721409.12}} | REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 373821 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 373821 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 TECOMATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DEL RIO SOBRE EL CAMINO QUE VIENE DE LA LOCALIDAD MESA DE TEMOHAYA LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA, YA QUE ES UNA POBLACI, lon:-104.44819525, lat:23.26268782}} | 2023-08-07 | 2023-10-25 | 1721409.12 | 1721409.12 | 1721409.12 | 1721409.12 | 1721409.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-092, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1721409.12, importe_modificado:1721409.12}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2305628/proyecto_PROCESO, 2305628/proyecto_INICIO, 2305628/proyecto_FIN, 2305628/proyecto_PROCESO, 2305628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305665 | Proyecto de inversión | 3440123.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440123.16, modificado:3440123.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE PAURA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 373998 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 373998 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.04, meta_modificada:326.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE VA REALIZAR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD HASTA LA ESCUELA DE PREESCOLAR PASANDO POR EFRENTE D, lon:-104.36349852, lat:23.61089922}} | 2023-08-03 | 2023-10-21 | 3440123.16 | 3440123.16 | 3440123.16 | 3440123.16 | 3440123.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-101, contratista:MIGUER GERARDO AMARO PICHARDO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3440123.16, importe_modificado:3440123.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.04}} | {2305665/proyecto_INICIO, 2305665/proyecto_PROCESO, 2305665/proyecto_INICIO, 2305665/proyecto_PROCESO, 2305665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305831 | Proyecto de inversión | 1528896.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528896.37, modificado:1528896.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 374683 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374683 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:PUEBLO XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIER, lon:-104.44624528, lat:23.22837743}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1528896.37 | 1528896.37 | 1528896.37 | 1528896.37 | 1528896.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-132, contratista:HOSE CREATIVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1528896.37, importe_modificado:1528896.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2305831/proyecto_PROCESO, 2305831/proyecto_FIN, 2305831/proyecto_INICIO, 2305831/proyecto_FIN, 2305831/proyecto_INICIO, 2305831/proyecto_PROCESO, 2305831/proyecto_FIN, 2305831/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306606 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 377908 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 377908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:258, direccion:RANCHERIA EL SALTILLO, 35645 EL SALTILLO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASA DONDE ESTA LA TIENDITA DE LA LOCALIDAS UNA DE LAS 4 CASAS HABITADAS, lon:-105.79400898, lat:25.67266921}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2306606/proyecto_PROCESO, 2306606/proyecto_INICIO, 2306606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306861 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA LOMA , SAN JUAN DEL RIO, DGO. - 379489 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 379489 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN FRENTE DEL PREESCOLAR DE LA COLONIA LA LOMA, lon:-104.45072851, lat:24.78654926}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-18/2023, contratista:CESAR SOLIS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2306861/proyecto_INICIO, 2306861/proyecto_FIN, 2306861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306887 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DEL MOLINO - 379714 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379714 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 200 MTS POR EL LADO NORESTE DE LA ENTRADA PRINC, lon:-103.97811351, lat:23.68423576}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306887/proyecto_INICIO, 2306887/proyecto_FIN, 2306887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402307720 | Proyecto de inversión | 58200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:52200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | REHABILITACIÓN DE 6 TECHOS A BASE DE DE LAMINA GALVANIZADA DE EN LA LOCALIDAD DE VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 383223 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 383223 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:, 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN DESTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE VITOR MANUEL SANHEZ JACALES MAXIOMO 24.953502 104.141535 MA.PILAR 24.9542967104.140866440 EL SEÑOR FELIM, lon:-104.14075636, lat:24.95386754}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2307720/proyecto_INICIO, 2307720/proyecto_PROCESO, 2307720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308533 | Proyecto de inversión | 112290.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112290.06, modificado:112290.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGÓN EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 386028 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 386028 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE MEZQUITE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE DEL COMETA EN CALLE MEZQUITE O CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGON EN LA CALLE ATRAS DEL, lon:-103.48292337, lat:25.50819892}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 112290.06 | 112290.06 | 112290.06 | 112290.06 | 112290.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-54/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:112290.06, importe_modificado:112290.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.7}} | {2308533/proyecto_INICIO, 2308533/proyecto_FIN, 2308533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308549 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386070 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:RANCHERIA ARROYO GRANDE DE MATAVACAS, 34584 ARROYO GRANDE DE MATAVACAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE DE MATAVACAS, lon:-106.81053211, lat:24.96874098}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308549/proyecto_INICIO, 2308549/proyecto_PROCESO, 2308549/proyecto_FIN, 2308549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308894 | Proyecto de inversión | 305682.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305682.04, modificado:305682.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387440 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387440 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:RANCHERIA AMACULÍ, 34596 AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS DOS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE AMACULÍ EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.60134465, lat:24.61280405}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2308894/proyecto_PROCESO, 2308894/proyecto_INICIO, 2308894/proyecto_PROCESO, 2308894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308912 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LA PURISIMA - 387513 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387513 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL ARROYO CERCA DEL POZO, lon:-105.74392176, lat:25.37918644}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2308912/proyecto_PROCESO, 2308912/proyecto_FIN, 2308912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308921 | Proyecto de inversión | 458523.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458523.06, modificado:458523.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387550 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387550 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:RANCHERIA EL CARRIZO DE AMACULÍ, 34596 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS TRES OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO DE AMACULÍ EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.60581778, lat:24.54884429}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 458523.06 | 458523.06 | 458523.06 | 458523.06 | 458523.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2308921/proyecto_PROCESO, 2308921/proyecto_INICIO, 2308921/proyecto_FIN, 2308921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308927 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LAJAS - 387571 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387571 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAJAS, 35640 LAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A DOS CASAS DE LA ENTRADA, lon:-106.23766615, lat:25.58779385}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2308927/proyecto_INICIO, 2308927/proyecto_FIN, 2308927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309502 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 100320001142A - 389601 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE COMUNIDAD BOCA DE SANTA CATARINA COLONIA SAN DIEGO TENZAENS, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CARRETERA SANTIAGO A TEPEHUANES Y CALLE SALTO DE CAMELLONES, CALLE COMUNIDAD EL TARAHUMAR INGRESAR, lon:-105.42827002, lat:25.06792561}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309502/proyecto_INICIO, 2309502/proyecto_PROCESO, 2309502/proyecto_FIN, 2309502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309607 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:49400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOS HERRERA - 389992 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389992 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:55, direccion:RANCHERIA LOS HERRERA, 34600 LOS HERRERA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS HERRERA ESTÁ SITUADO A 15.6 KILÓMETROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO, EN DIRECCIÓN SUROESTE, lon:-105.50303511, lat:25.15883074}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2309607/proyecto_PROCESO, 2309607/proyecto_FIN, 2309607/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309737 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN SAN PEDRO ALCANTARA - 390427 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390427 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 13 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA, lon:-104.02795834, lat:23.67110289}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2309737/proyecto_INICIO, 2309737/proyecto_PROCESO, 2309737/proyecto_FIN, 2309737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309748 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN SAN JOSE DEL MOLINO - 390453 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390453 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 7 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97700556, lat:23.68341185}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2309748/proyecto_INICIO, 2309748/proyecto_PROCESO, 2309748/proyecto_FIN, 2309748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309872 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL TAMBOR - 390838 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:140, direccion:RANCHERIA EL TAMBOR, 34605 EL TAMBOR, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL TAMBOR SE ENCUENTRA A 6.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.42786639, lat:25.10587798}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309872/proyecto_PROCESO, 2309872/proyecto_FIN, 2309872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309918 | Proyecto de inversión | 11100.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6220.6, modificado:6220.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879.88, modificado:4879.88}} | EQUIPAMIENTO CON 2 TINACOS EQUIPADOS, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE FAVELAS - 391076 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 391076 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE FAVELAS FAVELAS, 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DE FAVELAS SE ENCUENTRA A 20.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO , lon:-105.35823333, lat:24.86408346}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2309918/proyecto_PROCESO, 2309918/proyecto_FIN, 2309918/proyecto_INICIO, 2309918/proyecto_PROCESO, 2309918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310265 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO - 393072 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 393072 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MIGUEL DE PAPASQUIARO SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPA, lon:-105.33796518, lat:24.83279706}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310265/proyecto_INICIO, 2310265/proyecto_PROCESO, 2310265/proyecto_FIN, 2310265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310293 | Proyecto de inversión | 200341.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200341.79, modificado:200341.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR KÍNDER EN LA RANCHERÍA MONTERREY, MPIO. DE LERDO, DGO. - 393180 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 393180 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE A 50 MTS DEL JARDIN DEL NIÑOS DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR KINDER A 200 MTS DE LA ESCUELA PRRIMARIA DE L, lon:-103.62442494, lat:25.48531359}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 200341.79 | 200341.79 | 200341.79 | 200341.79 | 200341.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-43/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:200341.79, importe_modificado:200341.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2310293/proyecto_INICIO, 2310293/proyecto_PROCESO, 2310293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310518 | Proyecto de inversión | 11100.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6220.6, modificado:6220.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4879.88, modificado:4879.88}} | EQUIPAMIENTO CON 2 TINACOS EQUIPADOS, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE NEVAREZ - 393939 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 393939 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN ANTONIO DE NEVÁREZ SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIA, lon:-105.36640317, lat:24.88644939}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | 11100.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2310518/proyecto_PROCESO, 2310518/proyecto_FIN, 2310518/proyecto_PROCESO, 2310518/proyecto_FIN, 2310518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310661 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 394621 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 394621 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS CRUCES SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46278539, lat:25.11233795}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310661/proyecto_INICIO, 2310661/proyecto_PROCESO, 2310661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310808 | Proyecto de inversión | 221922.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221922.22, modificado:221922.22}} | AMPIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LOS ALTOS ENTRE C. SIN NOMBRE Y REVOLUCIÓN EN LA RANCHERÍA LA RINCONADA, MPIO. DE LERDO,DGO. - 395343 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 395343 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DE LOS ALTOS RANCHERIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION EN CALLE DE LOS ALTOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUN, lon:-103.48030792, lat:25.51463903}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 221922.22 | 221922.22 | 221922.22 | 221922.22 | 221922.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-49/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:221922.22, importe_modificado:221922.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2310808/proyecto_PROCESO, 2310808/proyecto_INICIO, 2310808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311226 | Acción | 73080 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.0, modificado:73080.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 397218 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 397218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2023-08-01 | 2023-08-26 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/001/INDSG/2023, contratista:C. RUBEN VALERO ROMERO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:73080.0, importe_modificado:73080.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2311226/proyecto_PROCESO, 2311226/proyecto_INICIO, 2311226/proyecto_FIN, 2311226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311360 | Proyecto de inversión | 441084.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441084.29, modificado:441084.29}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL. - 397620 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 397620 | S | 540 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIOS POZOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD. COMO SE MARCA EN EL MAPA., lon:-104.39760472, lat:23.47269893}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 441084.29 | 441084.29 | 441084.29 | 441084.29 | 441084.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-026, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:441084.29, importe_modificado:441084.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2311360/proyecto_PROCESO, 2311360/proyecto_INICIO, 2311360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311713 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:45600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 12 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIADEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 399030 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 399030 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y BOULEVARD BRUNO MARTINES, SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS E, lon:-103.92576484, lat:24.60685674}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2311713/proyecto_INICIO, 2311713/proyecto_PROCESO, 2311713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311993 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDA DE LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 402502 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 402502 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:EJIDO , 34743 LA CONCHA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA EN UN LADO DEL DOMO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-104.08845206, lat:24.73094338}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311993/proyecto_INICIO, 2311993/proyecto_FIN, 2311993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312248 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN LA PEÑA PUEBLO NUEVO - 403423 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 403423 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUR CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA CORRALITOS, lon:-105.36996016, lat:23.5544634}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2312248/proyecto_FIN, 2312248/proyecto_PROCESO, 2312248/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312945 | Proyecto de inversión | 990543.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990543.3, modificado:990543.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR 1 Y 5 CALLES MATAMOROS Y ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 406139 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 406139 | S | 177 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, EN CALLE MATAMOROS COMENZANDO EN CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DEL DIF, lon:-104.39972018, lat:23.47041554}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 990543.3 | 990543.3 | 990543.3 | 990543.3 | 990543.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-007, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:990543.3, importe_modificado:990543.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2312945/proyecto_INICIO, 2312945/proyecto_PROCESO, 2312945/proyecto_FIN, 2312945/proyecto_INICIO, 2312945/proyecto_PROCESO, 2312945/proyecto_FIN, 2312945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313150 | Proyecto de inversión | 123913.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123913.71, modificado:123673.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 407035 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 407035 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL VINIENDO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-102.77490782, lat:24.6377674}} | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 123673.99 | 123673.99 | 123673.99 | 123673.99 | 123673.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG0027/URB/2023, contratista:C. BRENDA NAHOMI SANCHEZ DOMINGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:123913.71, importe_modificado:123913.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2313150/proyecto_INICIO, 2313150/proyecto_PROCESO, 2313150/proyecto_FIN, 2313150/proyecto_PROCESO, 2313150/proyecto_FIN, 2313150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313433 | Proyecto de inversión | 325926.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325926.72, modificado:325926.72}} | AMPLIACIÓN DE REDES ELECTRICAS EN ZONA APE S8A SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE CHAPULIN Y MACHO PARADO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 408281 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 408281 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE LAS CASAS SE ENCUENTRAN, lon:-104.52120324, lat:22.95960993}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 325926.72 | 325926.72 | 325926.72 | 325926.72 | 325926.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-040, contratista:C. IVÁN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:325926.72, importe_modificado:325926.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2313433/proyecto_INICIO, 2313433/proyecto_PROCESO, 2313433/proyecto_FIN, 2313433/proyecto_PROCESO, 2313433/proyecto_FIN, 2313433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314186 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 411351 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 411351 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 13 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE D, lon:-103.84968977, lat:23.77424707}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2314186/proyecto_INICIO, 2314186/proyecto_PROCESO, 2314186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314445 | Proyecto de inversión | 3667488.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667488.62, modificado:3657248.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE POZO PROFUNDO A LÍNEA PRINCIPAL EN LA RANCHERÍA SALAMANCA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 412428 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 412428 | S | 450 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3183.1, meta_modificada:2910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , ES LA LINEA PRINCIPAL QUE VIENE DESDE EL POZO PROFUNDO QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO CONOCIDO COMO CERRO DE LAS CHIVAS HACIA LA RANCHERIA SALAMANCA PARA ABASTECE, lon:-103.70008647, lat:25.51283851}} | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 3657248.33 | 3657248.33 | 3657248.33 | 3657248.33 | 3657248.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-35/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:3657248.33, importe_modificado:3657248.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2910.0}} | {2314445/proyecto_FIN, 2314445/proyecto_PROCESO, 2314445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314556 | Proyecto de inversión | 2843786.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2843786.71, modificado:2843786.71}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE LA CIENEGA DEL OSO A CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 412841 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 412841 | S | 740 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY , lon:-104.29508748, lat:22.6231061}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2843786.71 | 2843786.71 | 2843786.71 | 2843786.71 | 2843786.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-071, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2843786.71, importe_modificado:2843786.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2314556/proyecto_INICIO, 2314556/proyecto_PROCESO, 2314556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314583 | Proyecto de inversión | 26390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26390.0, modificado:26390.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES POTRERILLOS - 412985 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412985 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:220, direccion:RANCHERIA POTRERILLOS, 35635 POTRERILLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , UNICA CASA HABITADA, lon:-106.38055224, lat:25.71108296}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} | {2314583/proyecto_INICIO, 2314583/proyecto_FIN, 2314583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315297 | Proyecto de inversión | 30555.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30555.61, modificado:30555.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ, DGO - 415600 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 415600 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:169, direccion:RANCHO VEINTIDÓS DE FEBRERO, 35238 VEINTIDÓS DE FEBRERO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO FUE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 22 DE FEBRERO LA CUAL SE ENCUENTRA A MEDIA HORA DE LA CABECER, lon:-103.62483533, lat:25.84128392}} | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 30555.61 | 30555.61 | 30555.61 | 30555.61 | 30555.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2315297/proyecto_INICIO, 2315297/proyecto_PROCESO, 2315297/proyecto_FIN, 2315297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315305 | Proyecto de inversión | 465973.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465973.03, modificado:465973.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAPIMI DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 415647 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 415647 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE M.J FLORES, AVENIDA MORALES LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO POR TODA LA LOCALIDAD TOMANDO ENCUENTA LOS P, lon:-103.84748508, lat:25.83431232}} | 2023-11-03 | 2023-12-04 | 465973.03 | 465973.03 | 465973.03 | 465973.03 | 465973.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}} | {2315305/proyecto_PROCESO, 2315305/proyecto_FIN, 2315305/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315623 | Proyecto de inversión | 268477.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268477.59, modificado:268477.59}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 416827 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 416827 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE SIMON B0LIVAR INTERIOR 3 PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA INDEPENDENCIA LA AVENIDA SE ENCUNTRA POR LA UNIDAD DEPORTIVA DE CEBALLOS A DOS CUADRAS , lon:-104.12902714, lat:26.52800229}} | 2023-11-06 | 2023-12-04 | 268477.59 | 268477.59 | 268477.59 | 268477.59 | 268477.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-011/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:419496.24, importe_modificado:419496.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:64.0}} | {2315623/proyecto_INICIO, 2315623/proyecto_PROCESO, 2315623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315765 | Proyecto de inversión | 315186 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315186.0, modificado:315186.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 417361 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 417361 | S | 179 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LA MONTOZA Y CALLE EL SALTO, CALLE MAGDALENA TORRES CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA CARRILLO A UNA CUADRA DEL CEDECO Y DEL KINDER, lon:-105.35747998, lat:23.76785763}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 315186 | 315186 | 315186 | 315186 | 315186 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-016/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MPN-DOP-R33-016/2023, monto:315186.0, importe_modificado:315186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2315765/proyecto_FIN, 2315765/proyecto_PROCESO, 2315765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316109 | Proyecto de inversión | 58450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:29225.0, modificado:29225.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29225.0, modificado:29225.0}} | 2 BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD CARRICITOS - 418798 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 418798 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:196, direccion:RANCHERIA CARRICITOS, 35426 CARRICITOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 1.3 KM. AGUAS ABAJO DE LA LOCALIDAD DE ESCOBAR, lon:-105.70758631, lat:25.67026208}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 58450 | 58450 | 58450 | 58450 | 58450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUANACEVI-001-23, contratista:UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO DE DURANGO GENERAL EMILIANO ZAPATA, convocante:SOCORRO MARTINEZ QUIÑONEZ, monto:760725.0, importe_modificado:760725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:835.0}} | {2316109/proyecto_PROCESO, 2316109/proyecto_INICIO, 2316109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316208 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 419180 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 419180 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:AVENIDA INSURGENTES PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CUAHUTEMOC, AVENIDA MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 DE LAS OFICINAS DE LA CAJA POPULAR MEXUCANA Y MUEBLERIA LA POPULAR, lon:-103.62356005, lat:25.89162586}} | 2023-11-06 | 2023-12-06 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-APO-012/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {2316208/proyecto_PROCESO, 2316208/proyecto_INICIO, 2316208/proyecto_FIN, 2316208/proyecto_INICIO, 2316208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317332 | Proyecto de inversión | 24628.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:17400.0, modificado:17400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7228.64, modificado:7228.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUANACEVI - 424077 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 424077 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO LAS FLORES A 100 METROS PASANDO EL PUENTE COSTADO IZQUIERDO CASA COLOR BLANCO, lon:-105.95306486, lat:25.92708586}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | 24628.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2317332/proyecto_INICIO, 2317332/proyecto_FIN, 2317332/proyecto_PROCESO, 2317332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317408 | Proyecto de inversión | 25066.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25066.7, modificado:25066.7}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA JOYA DE CASAS - 424354 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 424354 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:340, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CASAS, 35417 LA JOYA DE CASAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LOCALIDAD CASA COLOR VERDE CON PUESTA BLANCA, lon:-105.93484729, lat:26.12965465}} | 2023-03-27 | 2023-07-30 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | 25066.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {2317408/proyecto_INICIO, 2317408/proyecto_FIN, 2317408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317617 | Proyecto de inversión | 526315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526315.8, modificado:526315.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 425193 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 425193 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35706 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CUARTOS SE LOCALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN ZAP URBANAS, lon:-104.12138211, lat:25.21890868}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 526315.8 | 526315.8 | 526315.8 | 526315.8 | 526315.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO NAZAS SEBISED-FAIS-001/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1052631.6, importe_modificado:1052631.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2317617/proyecto_INICIO, 2317617/proyecto_PROCESO, 2317617/proyecto_FIN, 2317617/proyecto_PROCESO, 2317617/proyecto_FIN, 2317617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318764 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE LATERAL PROLONGACIÓN HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 430243 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430243 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI, lon:-105.72003986, lat:25.33172639}} | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/DRE003/R33/2023/017, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2318764/proyecto_INICIO, 2318764/proyecto_PROCESO, 2318764/proyecto_FIN, 2318764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319220 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN GOLONDRINAS PUEBLO NUEVO - 432311 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 432311 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.38, meta_modificada:62.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:40, direccion:PUEBLO GOLONDRINAS DE CHAVARRIA, 34954 GOLONDRINAS [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-105.56715151, lat:23.63623836}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-047/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.38}} | {2319220/proyecto_INICIO, 2319220/proyecto_PROCESO, 2319220/proyecto_FIN, 2319220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319221 | Proyecto de inversión | 430223 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430223.0, modificado:430223.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MEZQUITE GACHO - 432315 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432315 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1031, direccion:RANCHERIA MEZQUITE GACHO, 34986 MEZQUITE GACHO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 10 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD , lon:-104.61911748, lat:23.12740917}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 430223 | 430223 | 430223 | 430223 | 430223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-3, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:430223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2319221/proyecto_INICIO, 2319221/proyecto_PROCESO, 2319221/proyecto_FIN, 2319221/proyecto_INICIO, 2319221/proyecto_PROCESO, 2319221/proyecto_FIN, 2319221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319866 | Proyecto de inversión | 430846.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430846.74, modificado:430846.74}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS FRIJOLES - 435165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435165 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:985, direccion:RANCHERIA LOS FRIJOLES, 34986 LOS FRIJOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 10 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBI, lon:-104.66347532, lat:23.0086013}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | 430846.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-7, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:430846.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2319866/proyecto_INICIO, 2319866/proyecto_PROCESO, 2319866/proyecto_INICIO, 2319866/proyecto_PROCESO, 2319866/proyecto_FIN, 2319866/proyecto_PROCESO, 2319866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320022 | Proyecto de inversión | 121011.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121011.82, modificado:121011.82}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 435789 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 435789 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EL ALFEREZ, lon:-105.48938659, lat:25.95602047}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 121011.82 | 121011.82 | 121011.82 | 121011.82 | 121011.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-013, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO, monto:465857.79, importe_modificado:465857.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2320022/proyecto_FIN, 2320022/proyecto_PROCESO, 2320022/proyecto_FIN, 2320022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320266 | Proyecto de inversión | 840628.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840628.8, modificado:840628.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, CERRO BLANCO, LOS LOBOS, LA VENTANA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA VENTANA - 436806 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436806 | S | 63 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1083, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34994 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U, lon:-104.69398835, lat:22.78817257}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 840628.8 | 840628.8 | 840628.8 | 840628.8 | 840628.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-063-3, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2375684.64, importe_modificado:840628.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.0}} | {2320266/proyecto_FIN, 2320266/proyecto_PROCESO, 2320266/proyecto_INICIO, 2320266/proyecto_PROCESO, 2320266/proyecto_INICIO, 2320266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320420 | Proyecto de inversión | 1763541.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763541.1, modificado:1763541.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE ANEXO CANOAS CANOAS Y GAVILANES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANOAS - 437456 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 437456 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.29493221, lat:22.62082364}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 1763541.1 | 1763541.1 | 1763541.1 | 1763541.1 | 1763541.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-060-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3035603.54, importe_modificado:1763541.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.0}} | {2320420/proyecto_PROCESO, 2320420/proyecto_INICIO, 2320420/proyecto_FIN, 2320420/proyecto_PROCESO, 2320420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320615 | Proyecto de inversión | 225535.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225535.27, modificado:225535.27}} | EQUIPAMIENTO DE GALERÍA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS DURAZNITOS - 438378 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 438378 | S | 130 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO DURAZNITOS, 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICI, lon:-104.496801, lat:22.71363067}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 225535.27 | 225535.27 | 225535.27 | 225535.27 | 225535.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-1, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:225535.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320615/proyecto_INICIO, 2320615/proyecto_PROCESO, 2320615/proyecto_FIN, 2320615/proyecto_PROCESO, 2320615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321249 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN PORTALES DE MILPILLAS - 440864 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 440864 | S | 416 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:PUEBLO PORTALES DE MILPILLAS, 34960 PORTALES DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE VA DE MIMBRES A PORTALES DE MILPILLAS, lon:-105.08538406, lat:23.54019503}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-032/2023, contratista:ELVIN EDEL JACQUES PONCE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2321249/proyecto_PROCESO, 2321249/proyecto_INICIO, 2321249/proyecto_FIN, 2321249/proyecto_PROCESO, 2321249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321437 | Proyecto de inversión | 733270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:252300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480970.2, modificado:480970.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZONA DE MESA DE LA GLORIA Y PAJARITOS, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 441516 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 441516 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN , lon:-104.28364195, lat:23.13284606}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 480970.2 | 480970.2 | 480970.2 | 480970.2 | 480970.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-155-3, contratista:ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1907295.61, importe_modificado:480970.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2321437/proyecto_INICIO, 2321437/proyecto_FIN, 2321437/proyecto_PROCESO, 2321437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321455 | Proyecto de inversión | 556273.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:191400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364873.94, modificado:364873.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 441629 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 441629 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE , lon:-104.52585055, lat:22.86479854}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-155-4, contratista:ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1907295.61, importe_modificado:364873.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2321455/proyecto_INICIO, 2321455/proyecto_PROCESO, 2321455/proyecto_FIN, 2321455/proyecto_PROCESO, 2321455/proyecto_FIN, 2321455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321647 | Proyecto de inversión | 419404.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419404.21, modificado:419404.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 442436 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 442436 | S | 235 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE SOLIDARIDAD EN DIFERENTES HOGARES DE LA COLONIA Y DE LA COMUNIDAD, lon:-105.35754436, lat:23.76877078}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 419404.21 | 419404.21 | 419404.21 | 419404.21 | 419404.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-051/2023, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:419404.21, importe_modificado:419404.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2321647/proyecto_PROCESO, 2321647/proyecto_FIN, 2321647/proyecto_PROCESO, 2321647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323433 | Proyecto de inversión | 1338000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:669000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669000.0, modificado:668795.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 115102 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 115102 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:PUEBLO CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LINEA PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44792499, lat:24.70400527}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 668795.13 | 668795.13 | 668795.13 | 668795.13 | 668795.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-14/2023, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1337590.25, importe_modificado:1337590.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2323433/proyecto_INICIO, 2323433/proyecto_FIN, 2323433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323439 | Proyecto de inversión | 998187 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:499093.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499093.5, modificado:499986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE A LA SALIDA AL PORVENIR DE LA LOCALIDAD NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 115713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 115713 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE DE LA SALIDA AL PORVENIR, lon:-104.72687927, lat:24.98755464}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 499986 | 499986 | 499986 | 499986 | 499986 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-026/2023.SBS, contratista:ECO ZAR S.A. DE C.V., convocante:Coneto de Comonfort, monto:1962684.0, importe_modificado:1962684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {2323439/proyecto_INICIO, 2323439/proyecto_FIN, 2323439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323455 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:2400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LOS GORRIONES EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 116756 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 116756 | S | 199 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , PARQUE RECREATIVO LOS GORRIONES, lon:-103.2279643, lat:24.68479463}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP..JISE-ADR33/UR8-23-2023.SBS, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:General Simón Bolívar, monto:4800000.0, importe_modificado:4800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2323455/proyecto_FIN, 2323455/proyecto_PROCESO, 2323455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326869 | Proyecto de inversión | 210300.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105150.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105150.44, modificado:105150.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CAZADERO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 309819 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309819 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:PUEBLO EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.45058853, lat:25.07398748}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105150.44 | 105150.44 | 105150.44 | 105150.44 | 105150.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-010-2023.SBS, contratista:LUIS MANUEL PÉREZ OTERO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326869/proyecto_FIN, 2326869/proyecto_PROCESO, 2326869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326897 | Proyecto de inversión | 210409.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105204.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105204.68, modificado:105204.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD COLONIA COVADONGA DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310883 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310883 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:RANCHERIA COLONIA COVADONGA, 34753 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.10142077, lat:24.93240354}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326897/proyecto_FIN, 2326897/proyecto_INICIO, 2326897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326902 | Proyecto de inversión | 210409.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105204.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105204.68, modificado:105204.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310972 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310972 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.92808853, lat:24.61175599}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326902/proyecto_PROCESO, 2326902/proyecto_INICIO, 2326902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327015 | Proyecto de inversión | 83807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:41903.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41903.5, modificado:41902.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES TIERRA PRIETA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 314638 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 314638 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), 35764 LOS ÁNGELES (TIERRA PRIETA), RODEO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57224142, lat:25.2008636}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327015/proyecto_INICIO, 2327015/proyecto_FIN, 2327015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327022 | Proyecto de inversión | 83807 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:41903.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41903.5, modificado:41902.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 314897 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 314897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS DE LA PLAZA CIVICA, lon:-104.57472302, lat:25.22953178}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | 41902.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-017-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:670445.94, importe_modificado:670445.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327022/proyecto_INICIO, 2327022/proyecto_FIN, 2327022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327024 | Proyecto de inversión | 4724033.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4724033.71, modificado:4724033.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 315076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 315076 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CUARENTA Y CINCO CUARTOS PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-104.65337247, lat:24.01735789}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4724033.71 | 4724033.71 | 4724033.71 | 4724033.71 | 4724033.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2023.SBS, contratista:Luis Manuel Pérez Otero, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4724033.71, importe_modificado:4724033.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:45.0}} | {2327024/proyecto_INICIO, 2327024/proyecto_PROCESO, 2327024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327050 | Proyecto de inversión | 2324531.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324531.19, modificado:2324531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 315684 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 315684 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , SETENTAY UNO TECHOS FIRMES PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-104.66882137, lat:24.02601787}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2324531.19 | 2324531.19 | 2324531.19 | 2324531.19 | 2324531.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-TLC-001-2023.SBS, contratista:Pedro Damián Valencia Ceniceros, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2324531.19, importe_modificado:2324531.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.0}} | {2327050/proyecto_FIN, 2327050/proyecto_PROCESO, 2327050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327113 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EUREKA DE MEDIA LUNA EUREKA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318017 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37468283, lat:25.79921226}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327113/proyecto_PROCESO, 2327113/proyecto_FIN, 2327113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327210 | Proyecto de inversión | 231243.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:115621.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115621.54, modificado:115621.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 321072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321072 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.44213536, lat:25.82056104}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 115621.54 | 115621.54 | 115621.54 | 115621.54 | 115621.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2023.SBS, contratista:OSCAR ARMANDO SOTO MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1734323.08, importe_modificado:1734323.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327210/proyecto_FIN, 2327210/proyecto_PROCESO, 2327210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327249 | Proyecto de inversión | 210450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105225.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105225.44, modificado:105225.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESFUERZOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321781 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321781 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:PUEBLO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.98977234, lat:24.82122577}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327249/proyecto_INICIO, 2327249/proyecto_FIN, 2327249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327256 | Proyecto de inversión | 420901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:210450.89, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210450.89, modificado:210450.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321876 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321876 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.16232415, lat:24.94936502}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 210450.89 | 210450.89 | 210450.89 | 210450.89 | 210450.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2327256/proyecto_INICIO, 2327256/proyecto_FIN, 2327256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328178 | Proyecto de inversión | 400056.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400056.57, modificado:400056.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO HIBRIDO CON CAPACIDAD DE 16,350 WATTS, CON UN GASTO DIARIO DE 120,000 LTS. POR DIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL GALLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 346795 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 346795 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , CONTRA ESQUINA CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.292778, lat:25.566417}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 400056.57 | 400056.57 | 400056.57 | 400056.57 | 400056.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-076-23.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:392741.93, importe_modificado:392741.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328178/proyecto_INICIO, 2328178/proyecto_FIN, 2328178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402328184 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 50 M3 DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA LA HACIENDA DE LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE POANAS - 347010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 347010 | S | 685 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RANCHERIA VILLA UNIÓN, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , LA SALIDA A CARRETERA LA OCHOA LA ULTIMA CASA A 500 METROS AL SUR, lon:-104.05944667, lat:23.96061997}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-078-23.SBS, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1294985.28, importe_modificado:1294985.28}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328184/proyecto_INICIO, 2328184/proyecto_FIN, 2328184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402328246 | Proyecto de inversión | 3032034.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032034.39, modificado:3032034.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 352195 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 352195 | S | 554 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5775.0, meta_modificada:5775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIUDAD GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , VARIAS ACCIONES SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.46707215, lat:25.55981618}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 3032034.39 | 3032034.39 | 3032034.39 | 3032034.39 | 3032034.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-004-2023.SBS, contratista:CONSTRUCTORA DYGE,S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:3032034.39, importe_modificado:3032034.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5775.0}} | {2328246/proyecto_PROCESO, 2328246/proyecto_FIN, 2328246/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328471 | Proyecto de inversión | 857980.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:130684.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727296.37, modificado:727296.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 361635 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 361635 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , VARIAS ACCIONES SOCIALES EN MATERIA DE VIVIENDA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.35931193, lat:23.77639732}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 727296.37 | 727296.37 | 727296.37 | 727296.37 | 727296.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2023.SBS, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO PUEBLO NUEVO, monto:857980.5, importe_modificado:857980.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.0}} | {2328471/proyecto_INICIO, 2328471/proyecto_PROCESO, 2328471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328517 | Proyecto de inversión | 652760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:74500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578260.0, modificado:578260.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE TOPIA - 363788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 363788 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:RANCHERIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , TECHOS DE LAMINA PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.5710225, lat:25.2141201}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 578260 | 578260 | 578260 | 578260 | 578260 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {2328517/proyecto_INICIO, 2328517/proyecto_FIN, 2328517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328542 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 365672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 365672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.87746495, lat:24.72234384}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328542/proyecto_FIN, 2328542/proyecto_PROCESO, 2328542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328556 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN. - 366200 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 366200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA PALETERIA, lon:-104.77283218, lat:24.55283304}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328556/proyecto_FIN, 2328556/proyecto_PROCESO, 2328556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328598 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 367769 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367769 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 35710 SANTA BÁRBARA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-104.13151071, lat:25.24213665}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328598/proyecto_PROCESO, 2328598/proyecto_INICIO, 2328598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328602 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRALL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 367909 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 367909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CÍVICA, lon:-105.38871991, lat:25.98076237}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328602/proyecto_INICIO, 2328602/proyecto_PROCESO, 2328602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328607 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MOJITOME DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 367964 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 367964 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:22, direccion:RANCHERIA MOJITOME, 35660 MOJITOME, EL ORO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.05346338, lat:25.47215771}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328607/proyecto_INICIO, 2328607/proyecto_PROCESO, 2328607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328619 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PLAZUELA EL RAYO DEL MUNICIPIO CANATLÁN - 368172 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368172 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL KINDER, lon:-105.40352245, lat:24.3748713}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328619/proyecto_PROCESO, 2328619/proyecto_INICIO, 2328619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328625 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA SANTA LUCÍA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 368311 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368311 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:PUEBLO , 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DEL KINDER, lon:-104.71201939, lat:24.45552392}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328625/proyecto_INICIO, 2328625/proyecto_FIN, 2328625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328645 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368633 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368633 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:49, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 35363 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA BODEGA, lon:-105.92497563, lat:26.73882485}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328645/proyecto_INICIO, 2328645/proyecto_FIN, 2328645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328692 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA VIEJO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369519 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA VIEJO, 34310 FRANCISCO VILLA VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.49302508, lat:24.06721713}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328692/proyecto_INICIO, 2328692/proyecto_FIN, 2328692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328705 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370188 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370188 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 34325 DIECIOCHO DE MARZO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA TIENDA, lon:-104.43848277, lat:23.82266869}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328705/proyecto_INICIO, 2328705/proyecto_PROCESO, 2328705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328708 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370422 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370422 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:PUEBLO COLONIA HIDALGO, 34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A 2 CUADRAS DEL PARQUE, lon:-104.58229393, lat:24.15832302}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328708/proyecto_INICIO, 2328708/proyecto_PROCESO, 2328708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328719 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CARLOS REAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371184 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371184 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:177, direccion:EJIDO GENERAL CARLOS REAL, 34397 GENERAL CARLOS REAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.45292967, lat:24.28402841}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328719/proyecto_PROCESO, 2328719/proyecto_INICIO, 2328719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328724 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11399.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ECHEVERRÍA DE LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371239 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:562, direccion:EJIDO ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, 34346 ECHEVERRÍA DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-105.02203935, lat:23.81791727}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | 11399.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328724/proyecto_INICIO, 2328724/proyecto_FIN, 2328724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328743 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE AGUILERA LA GRANJA MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371379 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (LA GRANJA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (LA GRANJA), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA TIENDA, lon:-104.70122283, lat:24.44278889}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328743/proyecto_INICIO, 2328743/proyecto_PROCESO, 2328743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328766 | Proyecto de inversión | 31815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12815.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371511 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ATRAS DE LA MISCELANEA, lon:-104.53724011, lat:23.90098167}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328766/proyecto_INICIO, 2328766/proyecto_FIN, 2328766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328772 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NOGALES DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371538 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371538 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.74901956, lat:24.44464723}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328772/proyecto_FIN, 2328772/proyecto_PROCESO, 2328772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328779 | Proyecto de inversión | 44542.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:17942.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RÍO ESCONDIDO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371615 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371615 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:RANCHERIA RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), 34330 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-104.6161014, lat:23.88625611}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328779/proyecto_INICIO, 2328779/proyecto_PROCESO, 2328779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328781 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS PILARES DEL MUNICIPIO DE POANAS - 371636 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 371636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO NORIA DE LOS PILARES, 34825 NORIA DE LOS PILARES, POANAS DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04385316, lat:23.89640423}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328781/proyecto_INICIO, 2328781/proyecto_FIN, 2328781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328782 | Proyecto de inversión | 39040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39040.0, modificado:39040.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371667 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DEL CAMPO DE FUTBOT, lon:-104.61258509, lat:24.40870391}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 39040 | 39040 | 39040 | 39040 | 39040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328782/proyecto_INICIO, 2328782/proyecto_FIN, 2328782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328785 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371718 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371718 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73729101, lat:25.66416278}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520 | 19520 | 19520 | 19520 | 19520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328785/proyecto_INICIO, 2328785/proyecto_FIN, 2328785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328794 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 371814 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 371814 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:EJIDO LA GRANJA, 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.06937011, lat:24.54600215}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328794/proyecto_INICIO, 2328794/proyecto_FIN, 2328794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328827 | Proyecto de inversión | 153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:32000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121600.0, modificado:121599.93}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 374149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 374149 | S | 77 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.46723193, lat:25.22657253}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 121599.93 | 121599.93 | 121599.93 | 121599.93 | 121599.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:32.0}} | {2328827/proyecto_INICIO, 2328827/proyecto_FIN, 2328827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328832 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA DE SIENA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 374191 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 374191 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA DE SIENA, 34715 SANTA CATALINA DE SIENA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.14238883, lat:24.57450291}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2328832/proyecto_INICIO, 2328832/proyecto_FIN, 2328832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328833 | Proyecto de inversión | 114537.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:46137.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:68399.96}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ABRAHAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 374657 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 374657 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.53123012, lat:24.21137614}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | 68399.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:18.0}} | {2328833/proyecto_INICIO, 2328833/proyecto_FIN, 2328833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328836 | Proyecto de inversión | 318159.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:128159.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:189999.84}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 374680 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 374680 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:RANCHERIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.80989228, lat:24.00781168}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 189999.84 | 189999.84 | 189999.84 | 189999.84 | 189999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2328836/proyecto_FIN, 2328836/proyecto_PROCESO, 2328836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328909 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BANCO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 379399 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 379399 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:EJIDO BANCO NACIONAL, 35265 BANCO NACIONAL, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.35730553, lat:25.87254287}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328909/proyecto_INICIO, 2328909/proyecto_FIN, 2328909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328915 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL LUCERO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 379803 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 379803 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40427058, lat:25.88055063}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328915/proyecto_INICIO, 2328915/proyecto_FIN, 2328915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328938 | Proyecto de inversión | 48800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48800.0, modificado:48800.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 380624 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380624 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA INDUSTRIAL, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA CABECERA DE RODEO, lon:-104.56544827, lat:25.17337837}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328938/proyecto_FIN, 2328938/proyecto_PROCESO, 2328938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328950 | Proyecto de inversión | 34160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34160.0, modificado:34160.03}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380786 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380786 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.50009692, lat:26.02562136}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34160.03 | 34160.03 | 34160.03 | 34160.03 | 34160.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328950/proyecto_INICIO, 2328950/proyecto_FIN, 2328950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328964 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 381200 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381200 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.43940573, lat:24.38098112}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2328964/proyecto_INICIO, 2328964/proyecto_FIN, 2328964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328978 | Proyecto de inversión | 68320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68320.0, modificado:68320.06}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 382234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 382234 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.01621303, lat:24.33447982}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:14.0}} | {2328978/proyecto_INICIO, 2328978/proyecto_FIN, 2328978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328989 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NORIA DE LOS PILARES DEL MUNICIPIO DE POANAS - 382549 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 382549 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:11, direccion:EJIDO NORIA DE LOS PILARES, 34825 NORIA DE LOS PILARES, POANAS DURANGO ENTRE Y , ESTAN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.0420078, lat:23.89628652}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328989/proyecto_PROCESO, 2328989/proyecto_INICIO, 2328989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329005 | Proyecto de inversión | 5059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5059.0, modificado:5058.15}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD ROMÁN ARREOLA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 383811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 383811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:RANCHERIA ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-105.03282548, lat:26.08539184}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2329005/proyecto_INICIO, 2329005/proyecto_PROCESO, 2329005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329042 | Proyecto de inversión | 46921.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:30426.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16495.2, modificado:16495.2}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385871 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71506727, lat:24.11756939}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 16495.2 | 16495.2 | 16495.2 | 16495.2 | 16495.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2329042/proyecto_PROCESO, 2329042/proyecto_FIN, 2329042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329050 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL VETARRÓN DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386544 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386544 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VETARRÓN, 35520 EL VETARRÓN, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-105.16475352, lat:25.89595325}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329050/proyecto_INICIO, 2329050/proyecto_PROCESO, 2329050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329051 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE INDÉ DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386581 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-105.22349059, lat:25.9142865}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329051/proyecto_PROCESO, 2329051/proyecto_INICIO, 2329051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329054 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLEGA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386641 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA GALLEGA, 35523 LA GALLEGA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.13876855, lat:25.84832332}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329054/proyecto_PROCESO, 2329054/proyecto_INICIO, 2329054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329055 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386682 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:PUEBLO POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , A 100 MTS DE LA CAPILLA, lon:-105.20209622, lat:26.10418817}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329055/proyecto_PROCESO, 2329055/proyecto_INICIO, 2329055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329056 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386735 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 35527 RANCHO NUEVO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA CLINICA, lon:-105.12664917, lat:25.82277388}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329056/proyecto_PROCESO, 2329056/proyecto_INICIO, 2329056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329075 | Proyecto de inversión | 44251.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44251.43, modificado:44228.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AGUSTÍN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387680 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387680 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUSTÍN MELGAR, 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.06645199, lat:25.25810118}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2329075/proyecto_INICIO, 2329075/proyecto_PROCESO, 2329075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329089 | Proyecto de inversión | 55122.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55122.36, modificado:55113.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ARNULFO R GÓMEZ LOS SAUCES DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 388011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 388011 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES DEL POBLADO, lon:-104.87766928, lat:24.72238735}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329089/proyecto_INICIO, 2329089/proyecto_PROCESO, 2329089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329153 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390659 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390659 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:RANCHERIA EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.83872108, lat:24.63861432}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329153/proyecto_INICIO, 2329153/proyecto_PROCESO, 2329153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329166 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 391070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 391070 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:EJIDO CERRO GORDO, 35830 CERRO GORDO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , PASANDO LAS CANCHAS DE FUT BOL, lon:-103.64401672, lat:24.78590823}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329166/proyecto_INICIO, 2329166/proyecto_FIN, 2329166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329206 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA ZARCA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 393110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 393110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.74355945, lat:25.83227825}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329206/proyecto_FIN, 2329206/proyecto_PROCESO, 2329206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329226 | Proyecto de inversión | 161266.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:56866.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE OTINAPA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 394775 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 394775 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:PUEBLO OTINAPA, 34384 OTINAPA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.00971837, lat:24.05522948}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2329226/proyecto_INICIO, 2329226/proyecto_FIN, 2329226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329246 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 395254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395254 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.02375741, lat:24.28318364}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329246/proyecto_PROCESO, 2329246/proyecto_INICIO, 2329246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329247 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395262 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.73833731, lat:25.66392331}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329247/proyecto_INICIO, 2329247/proyecto_FIN, 2329247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329256 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395472 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.91755543, lat:26.24771988}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329256/proyecto_INICIO, 2329256/proyecto_FIN, 2329256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329297 | Proyecto de inversión | 845855.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:395989.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449866.56, modificado:449866.56}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 396217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 396217 | S | 1085 | 723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18080.0, meta_modificada:18080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.64713581, lat:24.03175628}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 449866.56 | 449866.56 | 449866.56 | 449866.56 | 449866.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18080.0}} | {2329297/proyecto_FIN, 2329297/proyecto_INICIO, 2329297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329305 | Proyecto de inversión | 68320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68320.0, modificado:68320.06}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396472 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.81066703, lat:24.29057742}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | 68320.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:14.0}} | {2329305/proyecto_INICIO, 2329305/proyecto_FIN, 2329305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329323 | Proyecto de inversión | 58560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58560.0, modificado:58560.05}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE POANAS - 397993 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 397993 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 34820 LOS ÁNGELES, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.12990054, lat:23.94469218}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | 58560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2329323/proyecto_INICIO, 2329323/proyecto_FIN, 2329323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329340 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54999.66}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE JICORICA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398298 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL DE JICORICA, 35547 SAN RAFAEL DE JICORICA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.7661221, lat:25.38148778}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | 54999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329340/proyecto_INICIO, 2329340/proyecto_FIN, 2329340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329360 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 398979 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398979 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.39436044, lat:26.39806682}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329360/proyecto_INICIO, 2329360/proyecto_FIN, 2329360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329374 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL DEL RESBALÓN DEL MUNICIPIO DE RODEO - 399354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 399354 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, 35780 SANTA ISABEL DEL RESBALÓN, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.50166811, lat:25.07293464}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329374/proyecto_INICIO, 2329374/proyecto_FIN, 2329374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329376 | Proyecto de inversión | 39466.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE RODEO - 399428 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 399428 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.48636214, lat:25.04271537}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329376/proyecto_PROCESO, 2329376/proyecto_INICIO, 2329376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329426 | Proyecto de inversión | 288315.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:144157.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144157.55, modificado:144157.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 404284 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 404284 | S | 89 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.38447083, lat:25.1359421}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 144157.6 | 144157.6 | 144157.6 | 144157.6 | 144157.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2329426/proyecto_INICIO, 2329426/proyecto_FIN, 2329426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329439 | Proyecto de inversión | 109297.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109297.87, modificado:109297.2}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD CUEVECILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404585 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404585 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34670 CUEVECILLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-105.93718235, lat:24.44932259}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 109297.2 | 109297.2 | 109297.2 | 109297.2 | 109297.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2329439/proyecto_INICIO, 2329439/proyecto_FIN, 2329439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329461 | Proyecto de inversión | 163638.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:81819.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81819.15, modificado:81819.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE REYES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 405202 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 405202 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.13066177, lat:24.43876328}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 81819.17 | 81819.17 | 81819.17 | 81819.17 | 81819.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2329461/proyecto_INICIO, 2329461/proyecto_FIN, 2329461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329494 | Proyecto de inversión | 356240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356240.0, modificado:356240.29}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD BERMEJILLO DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 406238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 406238 | S | 158 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:PUEBLO BERMEJILLO, 35230 BERMEJILLO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.62569258, lat:25.8844203}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 356240.29 | 356240.29 | 356240.29 | 356240.29 | 356240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:73.0}} | {2329494/proyecto_INICIO, 2329494/proyecto_FIN, 2329494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329534 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE LA FÁBRICA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 407562 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 407562 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:PUEBLO EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.26699059, lat:23.90828776}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329534/proyecto_INICIO, 2329534/proyecto_FIN, 2329534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329537 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VEINTITRÉS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 407590 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 407590 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.25621423, lat:23.93277046}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329537/proyecto_INICIO, 2329537/proyecto_FIN, 2329537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329604 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:PUEBLO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-105.16349065, lat:24.94909376}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329604/proyecto_INICIO, 2329604/proyecto_FIN, 2329604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329607 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE VARGAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409172 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409172 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:52, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE VARGAS, 34423 SAN JOSÉ DE VARGAS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , POR LA PRINCIPAL CALLE, lon:-105.11799613, lat:25.00693259}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329607/proyecto_INICIO, 2329607/proyecto_FIN, 2329607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329657 | Proyecto de inversión | 55123.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55123.96, modificado:55113.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 410455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 410455 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.13734643, lat:24.80472195}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329657/proyecto_INICIO, 2329657/proyecto_PROCESO, 2329657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329681 | Proyecto de inversión | 66461.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66461.41, modificado:66426.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD ALAMILLO GALEANA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 411962 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 411962 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.60903762, lat:25.39605426}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 66426.61 | 66426.61 | 66426.61 | 66426.61 | 66426.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329681/proyecto_INICIO, 2329681/proyecto_PROCESO, 2329681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329694 | Proyecto de inversión | 22153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22153.8, modificado:22142.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412184 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412184 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 35786 BUENAVISTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.50208174, lat:25.12434689}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | 22142.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329694/proyecto_INICIO, 2329694/proyecto_PROCESO, 2329694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329711 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 412466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412466 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.37865529, lat:24.46041358}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329711/proyecto_INICIO, 2329711/proyecto_FIN, 2329711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329719 | Proyecto de inversión | 77538.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77538.31, modificado:77497.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412584 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:EJIDO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 35775 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.59938576, lat:25.28899225}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 77497.73 | 77497.73 | 77497.73 | 77497.73 | 77497.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2329719/proyecto_INICIO, 2329719/proyecto_PROCESO, 2329719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329722 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD LAS FLORES DE LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412647 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412647 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:41, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 35626 LAS FLORES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DEPORTIVO, lon:-106.08451937, lat:25.32019954}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329722/proyecto_INICIO, 2329722/proyecto_FIN, 2329722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329749 | Proyecto de inversión | 102480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102480.0, modificado:102480.08}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PÁNUCO DE CORONADO DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 413145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 413145 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.32749157, lat:24.54018821}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 102480.08 | 102480.08 | 102480.08 | 102480.08 | 102480.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:21.0}} | {2329749/proyecto_INICIO, 2329749/proyecto_FIN, 2329749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329771 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DEL ALTO MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 413501 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413501 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:268, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DEL ALTO, 35644 SANTA ROSA DEL ALTO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.00423796, lat:25.59676174}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329771/proyecto_PROCESO, 2329771/proyecto_INICIO, 2329771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329796 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 413901 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413901 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.03617833, lat:24.84800829}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2329796/proyecto_PROCESO, 2329796/proyecto_INICIO, 2329796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329798 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD TALABERAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 413943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 413943 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:320, direccion:RANCHERIA TALABERAS, 35640 TALABERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-106.12687259, lat:25.57464367}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329798/proyecto_FIN, 2329798/proyecto_PROCESO, 2329798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329799 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34199.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 413975 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413975 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.96450712, lat:24.549337}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329799/proyecto_INICIO, 2329799/proyecto_FIN, 2329799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329814 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL DIAMANTEDEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ - 414429 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 414429 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:EJIDO EL DIAMANTE, 35220 EL DIAMANTE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.35040613, lat:26.38923472}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329814/proyecto_INICIO, 2329814/proyecto_FIN, 2329814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329835 | Proyecto de inversión | 19033.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10316.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8716.57, modificado:8716.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA VERDE MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 415192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415192 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA VERDE, 35640 CIÉNEGA VERDE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.10450079, lat:25.51069065}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329835/proyecto_INICIO, 2329835/proyecto_FIN, 2329835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329844 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415426 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA CALLE DE ARRIBA, lon:-104.77135108, lat:24.87266303}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329844/proyecto_INICIO, 2329844/proyecto_FIN, 2329844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329846 | Proyecto de inversión | 2935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935.96, modificado:2934.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415445 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415445 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-104.18563532, lat:23.84525094}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2329846/proyecto_INICIO, 2329846/proyecto_PROCESO, 2329846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329858 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD VILLA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415845 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415845 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:PUEBLO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.12350801, lat:24.84806051}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329858/proyecto_PROCESO, 2329858/proyecto_INICIO, 2329858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329860 | Proyecto de inversión | 8807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8807.88, modificado:8804.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LOS BERROS LOS BERROS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415857 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.27492947, lat:23.93925427}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2329860/proyecto_INICIO, 2329860/proyecto_PROCESO, 2329860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329863 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:208998.71}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEALDEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 415949 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415949 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.0726442, lat:24.88818282}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 208998.71 | 208998.71 | 208998.71 | 208998.71 | 208998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2329863/proyecto_INICIO, 2329863/proyecto_FIN, 2329863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329875 | Proyecto de inversión | 8807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8807.88, modificado:8804.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 416264 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416264 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:161, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DE SAN JUAN, 34856 SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-104.23845082, lat:23.85898128}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2329875/proyecto_INICIO, 2329875/proyecto_PROCESO, 2329875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329906 | Proyecto de inversión | 5059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5059.0, modificado:5058.15}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 416926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 416926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 35580 CINCO DE MAYO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.2902079, lat:25.77127331}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2329906/proyecto_PROCESO, 2329906/proyecto_INICIO, 2329906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329919 | Proyecto de inversión | 28549.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15474.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13074.86, modificado:13074.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417082 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 35620 SANTA ROSA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.92427367, lat:25.21407096}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | 13074.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329919/proyecto_INICIO, 2329919/proyecto_FIN, 2329919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329925 | Proyecto de inversión | 20236 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20236.0, modificado:20232.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 417163 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417163 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 35586 SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.44222656, lat:25.82014627}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 20232.6 | 20232.6 | 20232.6 | 20232.6 | 20232.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329925/proyecto_INICIO, 2329925/proyecto_PROCESO, 2329925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329931 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:27500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 417295 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 417295 | S | 37 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.03234823, lat:24.78045418}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2329931/proyecto_INICIO, 2329931/proyecto_FIN, 2329931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329950 | Proyecto de inversión | 22317.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22317.64, modificado:22308.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417576 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417576 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.77355858, lat:25.70042918}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329950/proyecto_PROCESO, 2329950/proyecto_INICIO, 2329950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329971 | Proyecto de inversión | 49636.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:33091.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16545.59, modificado:16545.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418052 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.73, meta_modificada:119.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.44767851, lat:24.70248635}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 16545.59 | 16545.59 | 16545.59 | 16545.59 | 16545.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.73}} | {2329971/proyecto_FIN, 2329971/proyecto_PROCESO, 2329971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329983 | Proyecto de inversión | 142748.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:77374.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65374.29, modificado:65374.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD POTRERO DE CHÁIDEZ MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418271 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418271 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:PUEBLO POTRERO DE CHÁIDEZ, 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.84897681, lat:25.11865006}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 65374.29 | 65374.29 | 65374.29 | 65374.29 | 65374.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2329983/proyecto_INICIO, 2329983/proyecto_FIN, 2329983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329984 | Proyecto de inversión | 43808.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43808.7, modificado:43808.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL ALFÉREZ DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418274 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418274 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.491397, lat:25.95523468}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329984/proyecto_FIN, 2329984/proyecto_PROCESO, 2329984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330005 | Proyecto de inversión | 142378.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142378.26, modificado:142377.37}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418627 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418627 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.52438934, lat:26.00117315}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 142377.37 | 142377.37 | 142377.37 | 142377.37 | 142377.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2330005/proyecto_INICIO, 2330005/proyecto_FIN, 2330005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330019 | Proyecto de inversión | 21904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21904.35, modificado:21904.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418809 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.56815888, lat:26.08898936}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2330019/proyecto_PROCESO, 2330019/proyecto_INICIO, 2330019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330023 | Proyecto de inversión | 10335.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:6890.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3445.21, modificado:3445.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418888 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.93, meta_modificada:24.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.47208618, lat:24.82493425}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3445.21 | 3445.21 | 3445.21 | 3445.21 | 3445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.93}} | {2330023/proyecto_INICIO, 2330023/proyecto_FIN, 2330023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330162 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 427785 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 427785 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 35366 SANTA ANA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.93677909, lat:26.68823196}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2330162/proyecto_INICIO, 2330162/proyecto_FIN, 2330162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330224 | Proyecto de inversión | 141520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141520.0, modificado:141520.1}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL CASCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 429508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 429508 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO EL CASCO, 35553 EL CASCO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.58843613, lat:25.54689539}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 141520.1 | 141520.1 | 141520.1 | 141520.1 | 141520.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:29.0}} | {2330224/proyecto_INICIO, 2330224/proyecto_FIN, 2330224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330226 | Proyecto de inversión | 113318.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:44834.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68484.58, modificado:112449.99}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARDOS DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 429567 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 429567 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:12, direccion:PUEBLO LOS CARDOS, 34669 LOS CARDOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE EXTIENDE POR VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-105.88801517, lat:24.57067843}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 112449.99 | 112449.99 | 112449.99 | 112449.99 | 112449.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-079-23.SBS, contratista:SERVICIOS AGUROZA SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:112449.99, importe_modificado:112449.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2330226/proyecto_INICIO, 2330226/proyecto_FIN, 2330226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto ministrado en el último trimestre es mayor al reportado en este informe y las fotografías no son congruentes., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:El monto ministrado en el último trimestre es mayor al reportado en este informe y las fotografías no son congruentes., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:El monto ministrado en el último trimestre es mayor al reportado en este informe y las fotografías no son congruentes., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:El monto ministrado en el último trimestre es mayor al reportado en este informe y las fotografías no son congruentes., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | DUR230402330334 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435541 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:PUEBLO LEONA VICARIO, 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.49334487, lat:24.70352429}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330334/proyecto_INICIO, 2330334/proyecto_PROCESO, 2330334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330343 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NORIA CORRALES EL JAGUEY DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435770 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:71, direccion:RANCHERIA NORIA CORRALES (EL JAGÜEY), 35524 NORIA CORRALES (EL JAGÜEY), INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.96203319, lat:25.79772963}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2330343/proyecto_INICIO, 2330343/proyecto_FIN, 2330343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330351 | Proyecto de inversión | 39040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39040.0, modificado:39040.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435842 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.03478893, lat:25.69133337}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 39040.04 | 39040.04 | 39040.04 | 39040.04 | 39040.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2330351/proyecto_PROCESO, 2330351/proyecto_INICIO, 2330351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330394 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437267 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.1481954, lat:24.46751105}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2330394/proyecto_PROCESO, 2330394/proyecto_INICIO, 2330394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330433 | Proyecto de inversión | 8590.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8590.99, modificado:8589.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 439986 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 439986 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.87, meta_modificada:14.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:PUEBLO TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.16038006, lat:25.40399951}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8589.13 | 8589.13 | 8589.13 | 8589.13 | 8589.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.87}} | {2330433/proyecto_INICIO, 2330433/proyecto_FIN, 2330433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330435 | Proyecto de inversión | 22626.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22626.05, modificado:22616.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE HORIZONTE HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 440030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440030 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.08, meta_modificada:43.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:27, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), 35265 SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.41706623, lat:25.93719471}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22616.91 | 22616.91 | 22616.91 | 22616.91 | 22616.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.08}} | {2330435/proyecto_PROCESO, 2330435/proyecto_FIN, 2330435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330441 | Proyecto de inversión | 67704.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67704.83, modificado:67677.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 440112 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440112 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.91, meta_modificada:128.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO CAMPANA, 35255 LA CAMPANA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VSARIAS UBICACIONES, lon:-103.48922155, lat:26.12938402}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 67677.48 | 67677.48 | 67677.48 | 67677.48 | 67677.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.91}} | {2330441/proyecto_INICIO, 2330441/proyecto_PROCESO, 2330441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330445 | Proyecto de inversión | 29858.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29858.19, modificado:29846.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 440159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440159 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.85, meta_modificada:56.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:COLONIA PROVIDENCIA, 35255 PROVIDENCIA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.39739407, lat:26.14342354}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29846.12 | 29846.12 | 29846.12 | 29846.12 | 29846.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.85}} | {2330445/proyecto_PROCESO, 2330445/proyecto_INICIO, 2330445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330450 | Proyecto de inversión | 8403.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8403.36, modificado:8403.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL - 440240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440240 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ, 34905 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.91753342, lat:23.60858783}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8403.36 | 8403.36 | 8403.36 | 8403.36 | 8403.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2330450/proyecto_FIN, 2330450/proyecto_PROCESO, 2330450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330461 | Proyecto de inversión | 23935.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23935.77, modificado:23930.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 440413 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440413 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.43, meta_modificada:41.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.77334678, lat:25.70038792}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 23930.59 | 23930.59 | 23930.59 | 23930.59 | 23930.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.43}} | {2330461/proyecto_FIN, 2330461/proyecto_PROCESO, 2330461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330466 | Proyecto de inversión | 16163.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16163.32, modificado:16159.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440542 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440542 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BARRANCO, 35526 SAN JOSÉ DEL BARRANCO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.1322171, lat:25.78390333}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 16159.81 | 16159.81 | 16159.81 | 16159.81 | 16159.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.8}} | {2330466/proyecto_PROCESO, 2330466/proyecto_INICIO, 2330466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402330855 | Proyecto de inversión | 229131 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:229130.9, modificado:229130.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, LOC. EL CARRIZO - 110683 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110683 | S | 50 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:799.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:145, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 34380 QUINTERO [RANCHITO], DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 1400 METROS DEL RANCHITO QUINTERO, lon:-104.81789083, lat:23.95878045}} | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 229130.79 | 229130.79 | 229130.79 | 229130.79 | 229130.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2023, contratista:ECO ZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:389329.88, importe_modificado:389329.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2330855/proyecto_PROCESO, 2330855/proyecto_INICIO, 2330855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331023 | Proyecto de inversión | 413949.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:413949.66, modificado:406630.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ÁREA NORTE EN EL PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, MPIO. DE LERDO, DGO - 301270 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 301270 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.5, meta_modificada:240.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA HACIA LAS PARCELAS, CALLE MINA EN EL AREA NORTE EN ALVARO OBREGON INICIANDO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE INDEPEDENCIA Y CA, lon:-103.50444614, lat:25.51584775}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 406630.41 | 406630.41 | 406630.41 | 406630.41 | 406630.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-19/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:406630.41, importe_modificado:406630.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.5}} | {2331023/proyecto_INICIO, 2331023/proyecto_PROCESO, 2331023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331045 | Proyecto de inversión | 1896820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1896819.9, modificado:1896820.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ, COL. 12 DE DICIEMBRE - 304461 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 304461 | S | 397 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.9, meta_modificada:1392.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ A 75 METROS DE LA IGLESIA CR, lon:-104.69135744, lat:23.99501367}} | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 1896820.07 | 1896820.07 | 1896820.07 | 1896820.07 | 1896820.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2023, contratista:MECAM INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2856717.63, importe_modificado:2856717.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1392.9}} | {2331045/proyecto_PROCESO, 2331045/proyecto_INICIO, 2331045/proyecto_FIN, 2331045/proyecto_PROCESO, 2331045/proyecto_FIN, 2331045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331046 | Proyecto de inversión | 240014 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:240013.9, modificado:240014.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ, COL. 12 DE DICIEMBRE - 304569 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 304569 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SANTA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE SAN MARCOS Y SANTA CRUZ A 75 METROS DE LA IGLESIA CR, lon:-104.69142583, lat:23.99493893}} | 2023-10-18 | 2023-12-26 | 240014.35 | 240014.35 | 240014.35 | 240014.35 | 240014.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-045/2023, contratista:MECAM INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2856717.63, importe_modificado:2856717.63}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:42.0}} | {2331046/proyecto_PROCESO, 2331046/proyecto_INICIO, 2331046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331093 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:549999.9, modificado:747316.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A MEGATANQUE EN VILLA LEÓN GUZMÁN, MPIO. DE LERDO, DGO. - 321614 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 321614 | S | 1050 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO A 50 MTS DE LA ESQUINA CON LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA TOPAR CON LA CALLE SIN, lon:-103.66508264, lat:25.49998318}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 747316.41 | 747316.41 | 747316.41 | 747316.41 | 747316.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-06/2023, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFÍN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:541338.58, importe_modificado:747316.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}} | {2331093/proyecto_INICIO, 2331093/proyecto_FIN, 2331093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331126 | Proyecto de inversión | 874800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:874800.07, modificado:874800.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CLARA - 334906 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 334906 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA GUATEMALA 11 INTERIOR SN BARRIO SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, AVENIDA CALVARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA GUATEMALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , lon:-103.35690998, lat:24.47528343}} | 2023-03-31 | 2023-11-24 | 874800.17 | 874800.17 | 874800.17 | 874800.17 | 874800.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DIR-IBS/2023-09, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:874800.17, importe_modificado:874800.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331126/proyecto_INICIO, 2331126/proyecto_PROCESO, 2331126/proyecto_FIN, 2331126/proyecto_PROCESO, 2331126/proyecto_FIN, 2331126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331196 | Proyecto de inversión | 2856800.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2856800.79, modificado:2856800.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO. - 369512 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 369512 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6660.4, meta_modificada:6660.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA NARCIZO MENDOZA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUNTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE CEBALLOS CARRETERA A CHIHU, lon:-104.12936832, lat:26.5263288}} | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2856800.89 | 2856800.89 | 2856800.89 | 2856800.89 | 2856800.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/BANOBRAS-URB-001/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:2856800.89, importe_modificado:2856800.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6660.4}} | {2331196/proyecto_INICIO, 2331196/proyecto_PROCESO, 2331196/proyecto_FIN, 2331196/proyecto_INICIO, 2331196/proyecto_PROCESO, 2331196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331246 | Proyecto de inversión | 476480.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:476480.63, modificado:476480.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DEL INVERSOR EN LOS PANELES SOLARES DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA LAGUNA - 389689 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 389689 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA JUNTO AL PANTEON DE LA LOCALIDA A CIENTO VEINTICINCO METROS DE LA CARRETERA QUE YEVA AL POBLADO DE SAN MAR, lon:-103.4377447, lat:24.37871724}} | 2023-03-31 | 2023-11-30 | 476480.73 | 476480.73 | 476480.73 | 476480.73 | 476480.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DIR-APO/2023-11, contratista:SERVICIO ELECTRICO Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:476480.73, importe_modificado:476480.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2331246/proyecto_PROCESO, 2331246/proyecto_FIN, 2331246/proyecto_PROCESO, 2331246/proyecto_INICIO, 2331246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331456 | Proyecto de inversión | 425752.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:425752.37, modificado:425752.37}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA JARDINES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 452851 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452851 | S | 4974 | 4855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE CARMELITAS DESCALZAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AUN COSTADO DE LA OFICINA DE LOS TAX, lon:-105.35728439, lat:23.78356689}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 425752.47 | 425752.47 | 425752.47 | 425752.47 | 425752.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-010/2023, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MPN-DOP-R33BANOBRAS-010/2023, monto:425752.47, importe_modificado:425752.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:188.0}} | {2331456/proyecto_INICIO, 2331456/proyecto_FIN, 2331456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338591 | Proyecto de inversión | 165771 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165771.0, modificado:165771.0}} | Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema de Agua De Cuencamé. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADI-059-23 | S | 5890 | 5695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAME, lon:-103.6958, lat:24.87}} | 2023-09-13 | 2023-11-10 | 165771 | 165771 | 165771 | 165771 | 165771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338599 | Proyecto de inversión | 165771 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165771.0, modificado:165771.0}} | CAED-PROAGUA-ADI-060-23 Estudio de Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Guadalupe Victoria. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADI-060-23 | S | 9732 | 8964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.1222, lat:24.4461}} | 2023-09-12 | 2023-11-10 | 165771 | 165771 | 165771 | 165771 | 165771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339086 | Proyecto de inversión | 943943.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943943.77, modificado:943934.38}} | 238042 SEC. GRAL. NO. 10 HERMILA GALINDO ACOSTA FRACC. RÍO DORADO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. DE 3.24X6.00 MTS. C/U (ADOSADA) ESTRUCTURA U2-C Y OBRA EXTERIOR: DESVÍO DE RED SANITARIA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238042 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SEC. GRAL. NO. 10 HERMILA GALINDO ACOSTA FRACC. RÍO DORADO DURANGO, lon:-104.544644, lat:24.013969}} | 2023-10-23 | 2024-01-14 | 943934.38 | 943934.38 | 943934.38 | 943934.38 | 943934.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339457 | Proyecto de inversión | 630781.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630781.19, modificado:630780.67}} | 238065 J. DE N. URBANO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ FRACC. PRIMER PRESIDENTE DE MÉXICO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE DOMO (ESTRUCTURA METÁLICA) DE 134.77 M² CON 3 ENTRE EJES DE 6.00X6.00 MTS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238065 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anastacio Bustamante, Primer Presidente, 34166 Durango, Dgo., lon:-104.63621359, lat:24.01068407}} | 2023-11-06 | 2024-01-28 | 630780.67 | 630780.67 | 630780.67 | 630780.67 | 630780.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339471 | Proyecto de inversión | 851792.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851792.59, modificado:851774.73}} | 238073 ESC. PRIM. ING. ENRIQUE NÁJERA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE SAN JUAN DEL RÍO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238073 | S | 181 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:calle miguel m. navarrete 43 san juan del río del centauro del norte, Durango san juan del río 34490 , lon:-104.456921, lat:24.779654}} | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 851774.73 | 851774.73 | 851774.73 | 851774.73 | 851774.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339599 | Proyecto de inversión | 794997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794997.53, modificado:794978.27}} | 238108 ESC. PRIM. LIC. BENITO JUÁREZ EL RINCÓN OTÁEZ (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS. (AISLADA) ESTRUCTURA R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238108 | S | 23 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:El Rincón,Otáez, Durango,C.P. 34650., lon:-105.974, lat:24.7813}} | 2023-10-30 | 2024-01-28 | 794978.27 | 794978.27 | 794978.27 | 794978.27 | 794978.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339614 | Proyecto de inversión | 380436.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380436.91, modificado:380423.96}} | 238112 J. DE N. URBANO SAMUEL MORSE RODEO RODEO (REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238112 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Zona Centro Rodeo, Rodeo, Durango, lon:-104.57408646, lat:25.21025912}} | 2023-10-23 | 2023-12-03 | 380423.96 | 380423.96 | 380423.96 | 380423.96 | 380423.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339638 | Proyecto de inversión | 910595.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910595.44, modificado:910595.32}} | 238116 SEC. TÉCNICA SILVESTRE REVUELTAS JAUJA TLAHUALILO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238116 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Domicilio Jauja, Silvestre Revueltas, Tlahualilo, Durango,C.P. 35297, lon:-103.3918, lat:25.930658}} | 2023-10-25 | 2024-01-16 | 910595.32 | 910595.32 | 910595.32 | 910595.32 | 910595.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339645 | Proyecto de inversión | 640171.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640171.54, modificado:640171.52}} | 238117 SEC. GRAL. GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO COL. ROSAS DEL TEPEYAC AMPLIACIÓN DURANGO (REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238117 | S | 117 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Quetzalcoatl, Ampliación Rosas del Tepeyac, Rosas del Tepeyac Amp, 34020 Durango, Dgo., lon:-104.67703033, lat:24.04689016}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 640171.52 | 640171.52 | 640171.52 | 640171.52 | 640171.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339693 | Proyecto de inversión | 655998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655998.39, modificado:655830.42}} | 238129 ESC. PRIM. RAMÓN G. BONFIL SANTA CATARINA DE TEPEHUANES TEPEHUANES (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238129 | S | 28 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Polo Ríos 140, Manuel Gómez Morín, 35600 Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., lon:-105.72587948, lat:25.35085641}} | 2023-11-21 | 2024-02-12 | 655830.42 | 655830.42 | 655830.42 | 655830.42 | 655830.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339732 | Proyecto de inversión | 1700328.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700328.64, modificado:1698889.53}} | 238141 ESC. PRIM. MTRO. JOSÉ HILARIO ROMÁN GONZÁLEZ FRACC. SAN LUIS III DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA AISLADA ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238141 | S | 118 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Calle German Gedovius San Luis Iii, Victoria de Durango Durango Durango CP. 34224, lon:-104.59439076, lat:24.05916811}} | 2023-10-23 | 2024-02-11 | 1698889.53 | 1698889.53 | 1698889.53 | 1698889.53 | 1698889.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339794 | Proyecto de inversión | 649000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649000.0, modificado:648853.16}} | 238152 ESC. PRIM. 22 DE FEBRERO VEINTIDÓS DE FEBRERO MAÍMÍ (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA Y MURO DE ACOMETIDA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238152 | S | 52 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ejido 22 de Febrero,, Mapimí, Dgo., lon:-103.62387989, lat:25.84236312}} | 2024-01-03 | 2024-03-11 | 648853.16 | 648853.16 | 648853.16 | 648853.16 | 648853.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402340392 | Proyecto de inversión | 411468.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411468.5, modificado:411468.5}} | Construcción de banqueta a un costado de la carretera Durango-Mezquital para acceso peatonal en zona escolar de colonia La China, de la localidad del Troncón, municipio del Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161 | S | 560 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:carretera durango mezquital a un costado del preescolar, lon:-104.388831, lat:23.499039}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 411468.5 | 411468.5 | 411468.5 | 411468.5 | 411468.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-FORTA23-161, contratista:Alejandro Castro Compean, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:411468.5, importe_modificado:411468.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2340392/proyecto_INICIO, 2340392/proyecto_FIN, 2340392/proyecto_PROCESO, 2340392/proyecto_FIN, 2340392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341397 | Proyecto de inversión | 681900.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681900.54, modificado:681899.45}} | 237003 COBAED No. 28 (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. Estructura R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica= | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 237003 | S | 308 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Lobos, Forestal, 34948 El Salto, Dgo., lon:-105.36530134, lat:23.78565726}} | 2023-10-23 | 2024-02-14 | 681899.45 | 681899.45 | 681899.45 | 681899.45 | 681899.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341536 | Proyecto de inversión | 444303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444303.2, modificado:444303.2}} | CDGO-MYE-008-2023 239003 Universidad Tecnologica de Mezquital (MOVILIARIO Y EQUIPO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-008-2023 239003 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:m 8.5 Camino al Poblado San Francisco de Ocotan , La Guajolota, Mezquital, lon:-104.63635885, lat:22.96077859}} | 2024-01-03 | 2024-03-23 | 444303.2 | 444303.2 | 444303.2 | 444303.2 | 444303.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230502352045 | Proyecto de inversión | 2259444.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259444.75, modificado:2259444.75}} | 1.- PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA FERROCARRIL (ETAPA 1) CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. 2.- PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. 3.- PAVIMENTACION DE AVENIDA FERROCARRIL (ETAPA 2) CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. 4.- PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA AZTECA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. 5.- PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA EL PARAISO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | RAMO23/MPC/INV/001-2023 | N | 0 | 0 | 2499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.6, meta_modificada:1156.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero , lon:-104.32293364, lat:24.39492144}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero , lon:-104.32257443, lat:24.39502811}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, lon:-104.31094714, lat:24.40316963}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, lon:-104.32130942, lat:24.39576771}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, lon:-104.31375057, lat:24.39959366}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 2259444.75 | 2259444.75 | 2259444.75 | 2259444.75 | 2259444.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO23/MPC/INV/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3674895.83, importe_modificado:3674895.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.6}} | {2352045/proyecto_PROCESO, 2352045/proyecto_INICIO, 2352045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:5.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2023 | 5 | DUR230102208688 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS LOCALIDADES | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Tesorería | 01 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779788, lat:24.526656}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:mina #400, lon:-104.779787, lat:24.526656}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129282, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2208688/proyecto_INICIO, 2208688/proyecto_PROCESO, 2208688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211732 | Adquisición | 446468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446468.48, modificado:425215.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102212886 | Proyecto de inversión | 63945882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.3945882E7, modificado:4.9991731E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-104.47875771, lat:24.78735988}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dom conocido, lon:-104.32154915, lat:24.40438273}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 49991731 | 49991731 | 49991731 | 49991731 | 49991731 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213014 | Proyecto de inversión | 23600413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3600413E7, modificado:1.8450375E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Domicilio Conocido, lon:-105.2863888, lat:26.0186111}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 18450375 | 18450375 | 18450375 | 18450375 | 18450375 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102213016 | Proyecto de inversión | 34838705 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4838705E7, modificado:2.7236268E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654875 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido, lon:-104.04933517, lat:23.96265192}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 27236268 | 27236268 | 27236268 | 27236268 | 27236268 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214846 | Proyecto de inversión | 661200.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.05, modificado:661200.05}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3500 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3500 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 MTS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.332175LONGITUD, lon:-102.58604594, lat:24.55131596}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | 661200.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG002/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:661200.05, importe_modificado:661200.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214846/proyecto_INICIO, 2214846/proyecto_PROCESO, 2214846/proyecto_FIN, 2214846/proyecto_PROCESO, 2214846/proyecto_FIN, 2214846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214849 | Proyecto de inversión | 520374.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520374.08, modificado:520374.08}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 3544 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3544 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 32.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA EL NOROE, lon:-102.68561268, lat:24.4290958}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | 520374.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2214849/proyecto_INICIO, 2214849/proyecto_FIN, 2214849/proyecto_PROCESO, 2214849/proyecto_FIN, 2214849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217421 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA - 31201 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 31201 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.6, meta_modificada:1159.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL., lon:-103.13200153, lat:24.4412662}} | 2023-02-06 | 2023-03-17 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-R33-03-2023, contratista:FRANCISCO LEONEL ARREOLA BARAJAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.6}} | {2217421/proyecto_INICIO, 2217421/proyecto_PROCESO, 2217421/proyecto_FIN, 2217421/proyecto_INICIO, 2217421/proyecto_PROCESO, 2217421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217987 | Proyecto de inversión | 268351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268351.98, modificado:268351.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALAVERAS A LA LOCALIDAD DE RENTERIA - 34303 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 34303 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:184, direccion:, 34540 RENTERÍA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA AL SUR DURANTE 8 KILOMETROS LLEGANDO AL ENTRONQUE DE CALAVERAS QUE ESTA A 20 MINUTOS DE LA LOCALIDAD DEL PLATANAR DE SIANORI, lon:-106.78803739, lat:25.26020631}} | 2023-01-25 | 2023-02-11 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:268351.98, importe_modificado:268351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2217987/proyecto_INICIO, 2217987/proyecto_FIN, 2217987/proyecto_PROCESO, 2217987/proyecto_FIN, 2217987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202218259 | Proyecto de inversión | 268351.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268351.98, modificado:268351.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS A LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 35824 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35824 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:346, direccion:, 34540 PIE DE LA CUESTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA LOCALIDAD DE MOLINOS HACIA LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRAS, lon:-106.58572079, lat:25.1704476}} | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | 268351.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:268351.98, importe_modificado:268351.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2218259/proyecto_FIN, 2218259/proyecto_PROCESO, 2218259/proyecto_INICIO, 2218259/proyecto_PROCESO, 2218259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202219691 | Proyecto de inversión | 95285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95285.97, modificado:95285.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE TANQUE REGULADOR EN LA LOCALIDAD EL VIZCAÍNO, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 44213 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 44213 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOGALES QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNICIPIO. ASIMISMO DE LA CAPI, lon:-104.7742499, lat:25.08724224}} | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | 95285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-008/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:95285.97, importe_modificado:95285.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2219691/proyecto_INICIO, 2219691/proyecto_PROCESO, 2219691/proyecto_FIN, 2219691/proyecto_PROCESO, 2219691/proyecto_FIN, 2219691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220452 | Proyecto de inversión | 35307.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35307.4, modificado:35307.4}} | REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE PÍPILA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 49272 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 49272 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 16.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE NOGALES LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICI, lon:-104.61159335, lat:24.95716893}} | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | 35307.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-018/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:35307.4, importe_modificado:35307.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2220452/proyecto_INICIO, 2220452/proyecto_PROCESO, 2220452/proyecto_FIN, 2220452/proyecto_PROCESO, 2220452/proyecto_FIN, 2220452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220642 | Proyecto de inversión | 15799.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15799.2, modificado:15799.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS II ETAPA, DE E.C. A EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA - 50568 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50568 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:393, direccion:CAMINO TRAMO E.C. EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA - EL RINCON DE TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 PUEBLO EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURA, lon:-105.81458586, lat:23.64826558}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | 15799.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2220642/proyecto_INICIO, 2220642/proyecto_FIN, 2220642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220654 | Proyecto de inversión | 114544.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114544.2, modificado:114544.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS ETAPA II DEL EC LA MESA DE LOS NEGROS - 50650 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50650 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:691, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA MESA DE LOS NEGROS - EL RANCHITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO LA MESA DE LOS NEGROS, 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO L, lon:-105.79085409, lat:23.66109599}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | 114544.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.8}} | {2220654/proyecto_INICIO, 2220654/proyecto_FIN, 2220654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221517 | Proyecto de inversión | 722500.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722500.05, modificado:722500.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE KM 051 AL KM 100 II ETAPA, LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 59133 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 59133 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD TOMAR LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIRIGIRSE A LA PISTA DE ATERRIZAJE UNA VEZ AHÍ GIRAR A LA IZAQUIERDA POR EL MISMO CAMINO TRANSITARLO, lon:-105.9252531, lat:24.10310958}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-005-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:722500.05, importe_modificado:722500.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.0}} | {2221517/proyecto_PROCESO, 2221517/proyecto_FIN, 2221517/proyecto_PROCESO, 2221517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221882 | Proyecto de inversión | 2895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895000.0, modificado:2968697.92}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO EN CALLE CAMILO TORRES JACINTO CANEK ENTRE URREA Y PATONI DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO - 62711 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 62711 | S | 160 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1730.7, meta_modificada:1730.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMILO TORRES INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JACINTO CANEK Y CALLE PATONI, CALLE URREA REHABILITACION DE CALLE CAMILO TORRES Y JACINTO CANEK AMBAS ENTRE PATONI , lon:-103.487398, lat:25.556119}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2968697.92 | 2968697.92 | 2968697.92 | 2968697.92 | 2968697.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-001/2023, contratista:BACKMAR ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2895000.0, importe_modificado:2880147.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1730.7}} | {2221882/proyecto_INICIO, 2221882/proyecto_PROCESO, 2221882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222075 | Proyecto de inversión | 2763292.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763292.84, modificado:2751000.0}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EJIDO VENECIA EN CALLE 8 APREALELO AL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 63996 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 63996 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:EJIDO VENECIA, 35111 VENECIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EJIDO VENECIA EN CALLE 8 PARALELO AL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.3529978, lat:25.7746235}} | 2023-03-31 | 2023-06-09 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | 2751000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2763292.82, importe_modificado:2751000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2222075/proyecto_INICIO, 2222075/proyecto_PROCESO, 2222075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224385 | Proyecto de inversión | 66273.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66273.12, modificado:66273.12}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD EL PAVO MINERAL EL DIEZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 81025 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81025 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 27.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALU, lon:-102.66653488, lat:24.85230174}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | 66273.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2224385/proyecto_INICIO, 2224385/proyecto_PROCESO, 2224385/proyecto_FIN, 2224385/proyecto_PROCESO, 2224385/proyecto_FIN, 2224385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224389 | Proyecto de inversión | 73636.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73636.8, modificado:73636.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81052 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81052 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO SIETE ZACATES, 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , SIETE ZACATES LO PUEDES ENCONTRAR A 18.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE, lon:-102.62868871, lat:24.54007052}} | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | 73636.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG007/AP/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:552276.0, importe_modificado:552275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2224389/proyecto_PROCESO, 2224389/proyecto_INICIO, 2224389/proyecto_FIN, 2224389/proyecto_PROCESO, 2224389/proyecto_FIN, 2224389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224609 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.99}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 84208 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 84208 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 542 TRAMO AMADO NERVO - VILLA UNIÓN KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO LAURO DEL VILLAR, 34865 LAURO DEL VILLAR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 500 MTS ANTES D, lon:-104.14766589, lat:23.88185143}} | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | 849999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-DRE-01-2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_FIN, 2224609/proyecto_INICIO, 2224609/proyecto_PROCESO, 2224609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224745 | Proyecto de inversión | 259956 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259956.0, modificado:259956.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA, CHACALA Y RAMALES 24.90KM - 85218 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85218 | S | 158 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.9, meta_modificada:24.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:554, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE SAHUATENIPA - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 900 RANCHERIA CHACALA, 34587 CHACALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR TODO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RODEO HACIA LA LOCALI, lon:-106.73830221, lat:24.81148923}} | 2023-05-09 | 2023-05-29 | 259956 | 259956 | 259956 | 259956 | 259956 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2023, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:259956.0, importe_modificado:259956.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.9}} | {2224745/proyecto_INICIO, 2224745/proyecto_PROCESO, 2224745/proyecto_FIN, 2224745/proyecto_PROCESO, 2224745/proyecto_FIN, 2224745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202225086 | Proyecto de inversión | 4826918.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4826918.34, modificado:4740459.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE COACOYOLE A LA HIGUERA HUECA 1ER ETAPA - 87722 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87722 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.95, meta_modificada:5.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:678, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE COACOYOLE - LA HIGUERA HUECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 956 RANCHERIA LA HIGUERA HUECA, 34595 LA HIGUERA HUECA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN INICIA DESDE EL ENTRONQUE DE, lon:-106.56625088, lat:24.45467886}} | 2023-05-10 | 2023-07-18 | 4740459.31 | 4740459.31 | 4740459.31 | 4740459.31 | 4740459.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2023, contratista:C. JOSE FERNADO ORTIZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4826918.34, importe_modificado:4740459.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.95}} | {2225086/proyecto_INICIO, 2225086/proyecto_PROCESO, 2225086/proyecto_FIN, 2225086/proyecto_PROCESO, 2225086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226847 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARRIZOS ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE MADERO EN LA COL. ESPERANZA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 101251 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 101251 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZOS COLONIA ESPERANZA, 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE SANTA MÓNICA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CORONADO LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARRIZOS A UNA CUADRA DEL PANTEÓN MUNI, lon:-104.23972358, lat:23.85182634}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | 419999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-04-2023, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:419999.99, importe_modificado:419999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}} | {2226847/proyecto_PROCESO, 2226847/proyecto_INICIO, 2226847/proyecto_FIN, 2226847/proyecto_PROCESO, 2226847/proyecto_FIN, 2226847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227373 | Proyecto de inversión | 436400.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436400.33, modificado:436400.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN PEÑÓN BLANCO LOCALIDAD LAS CRUCES - 104793 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 104793 | S | 172 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:COLONIA , 00000 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A UIN COSTADO DEL LADO DERECHO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, lon:-104.03591691, lat:24.84841823}} | 2023-06-07 | 2023-08-30 | 436400.33 | 436400.33 | 436400.33 | 436400.33 | 436400.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/003, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:436400.33, importe_modificado:436400.33}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2227373/proyecto_INICIO, 2227373/proyecto_FIN, 2227373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228684 | Proyecto de inversión | 2777750.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777750.88, modificado:2734198.73}} | REHABLITIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION PRMERA ETAPA SOBRE BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE VALLE DEL GUADIANA Y CALLE LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113125 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113125 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VALLE DEL GUADIANA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE PERIFERIO B, lon:-103.45527367, lat:25.57470474}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2734198.73 | 2734198.73 | 2734198.73 | 2734198.73 | 2734198.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2777750.88, importe_modificado:2777750.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2228684/proyecto_INICIO, 2228684/proyecto_PROCESO, 2228684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228986 | Proyecto de inversión | 508576.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508576.31, modificado:808688.76}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINSTRO E INSTALACION DE LA PLAZA EL DORADO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 115063 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115063 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA COLONIA EL DORADO, 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PLAZA SOBRE LA CALLE JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA CERCA DE LA CLINICA DEL SEGURO SOCIAL, lon:-103.5158126, lat:25.58081129}} | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 808688.76 | 808688.76 | 808688.76 | 808688.76 | 808688.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-021/2023, contratista:GERARDO BACKMAN SOTO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2306908.27, importe_modificado:2306908.27}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2228986/proyecto_INICIO, 2228986/proyecto_PROCESO, 2228986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228998 | Proyecto de inversión | 1143395.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143395.64, modificado:1143691.37}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASIONARIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NOCHEBUENA COL SANTA ROSALIA - 115106 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 115106 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PASIONARIA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSALÍA, 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA PASIONARIA Y CALLE MORELOS, CALLE NOCHEBUENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA PASIONARIA ENTRE CALLE MORELOS , lon:-103.48014924, lat:25.5764651}} | 2023-06-15 | 2023-09-01 | 1143691.37 | 1143691.37 | 1143691.37 | 1143691.37 | 1143691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-014/2023, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS SRL DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2213865.99, importe_modificado:2213865.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2228998/proyecto_INICIO, 2228998/proyecto_FIN, 2228998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229503 | Proyecto de inversión | 635362.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635362.45, modificado:635362.45}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SU LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS QUESOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117068 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117068 | S | 518 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.3, meta_modificada:216.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCION DE AGAU VIENE DE LA LOCALIDAD DE LSO QUESOS Y LLEGA A UN COSTADO DE LA PRESA DE AGUA DEL ARROLLO LA GUAJOLOTA SALIDA A SANTA MA, lon:-104.61989519, lat:22.95951217}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | 635362.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-022, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:635362.45, importe_modificado:635362.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.3}} | {2229503/proyecto_INICIO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_PROCESO, 2229503/proyecto_INICIO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_PROCESO, 2229503/proyecto_FIN, 2229503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229726 | Proyecto de inversión | 718543.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718543.77, modificado:718543.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO MURUATA HACIA MESA DE SAN BUENA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE SAN BUENA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117709 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117709 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.6, meta_modificada:3895.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:595, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA SAN BUENA, 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DE LA LOCALIDAD DE MURUATA A MESA DE SAN BUENA . LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q, lon:-104.42299006, lat:22.72788447}} | 2023-02-01 | 2023-03-29 | 718543.77 | 718543.77 | 718543.77 | 718543.77 | 718543.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-120, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:718543.77, importe_modificado:718543.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.6}} | {2229726/proyecto_INICIO, 2229726/proyecto_PROCESO, 2229726/proyecto_FIN, 2229726/proyecto_PROCESO, 2229726/proyecto_FIN, 2229726/proyecto_PROCESO, 2229726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231105 | Proyecto de inversión | 2043860.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2043860.09, modificado:2043860.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL ROSARIO DE SANTA CLARA - 46060 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 46060 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL ROSARIO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y BOULEVARD RAMIREZ GAMERO, AVENIDA 05 DE FEBRERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DIESISEIS DE SEPTIEMBRE INICIA EN EL BOULEBARD RA, lon:-103.37551781, lat:24.48013519}} | 2023-03-15 | 2023-05-15 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | 2043860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-07, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:2043860.19, importe_modificado:2043860.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1009.0}} | {2231105/proyecto_INICIO, 2231105/proyecto_PROCESO, 2231105/proyecto_FIN, 2231105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231164 | Proyecto de inversión | 990491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:990490.9, modificado:986180.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE JOSÉ ARRIETA ENTRE AV. DIVISIÓN DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, FRACCIONAMIENTO GENERAL DOMINGO ARRIETA - 77419 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77419 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ARRIETA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO DOMINGO ARRIETA, 34180 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE AVENIDA DIVISION DURANGO Y CALLE MARIANO ARRIETA, CALLE JULIO IBARRA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ARRIETA , lon:-104.66901191, lat:23.9955199}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 986180.36 | 986180.36 | 986180.36 | 986180.36 | 986180.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2023, contratista:DAVID LANZARIN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4108880.14, importe_modificado:4108880.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2231164/proyecto_PROCESO, 2231164/proyecto_INICIO, 2231164/proyecto_FIN, 2231164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231169 | Proyecto de inversión | 5015017 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:5015016.9, modificado:4431456.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78060 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 78060 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3343.0, meta_modificada:3342.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.6817099, lat:24.05122416}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 4431456.35 | 4431456.35 | 4431456.35 | 4431456.35 | 4431456.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3342.92}} | {2231169/proyecto_INICIO, 2231169/proyecto_PROCESO, 2231169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231173 | Proyecto de inversión | 737676 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:737675.9, modificado:654221.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78272 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 78272 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68152997, lat:24.05095739}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 654221.07 | 654221.07 | 654221.07 | 654221.07 | 654221.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2231173/proyecto_PROCESO, 2231173/proyecto_INICIO, 2231173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231199 | Proyecto de inversión | 720702 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:720701.9, modificado:696917.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94984 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 94984 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67421913, lat:23.99162343}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 696917.98 | 696917.98 | 696917.98 | 696917.98 | 696917.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2231199/proyecto_PROCESO, 2231199/proyecto_INICIO, 2231199/proyecto_FIN, 2231199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231201 | Proyecto de inversión | 1269059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1173017.9, modificado:1125782.84}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:96041.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 95077 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.0, meta_modificada:920.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63847817, lat:24.05108229}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1125782.84 | 1125782.84 | 1125782.84 | 1125782.84 | 1125782.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.54}} | {2231201/proyecto_INICIO, 2231201/proyecto_PROCESO, 2231201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231229 | Proyecto de inversión | 185368 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:185367.9, modificado:185368.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL NAYAR. - 101168 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 101168 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y, lon:-104.69644291, lat:23.96322267}} | 2023-06-28 | 2023-08-17 | 185368 | 185368 | 185368 | 185368 | 185368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-003/2023, contratista:DEBRA ZAMIRE RAMÍREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:537080.0, importe_modificado:537080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231229/proyecto_INICIO, 2231229/proyecto_FIN, 2231229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231237 | Proyecto de inversión | 211654 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:211653.9, modificado:192087.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104379 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104379 | S | 81 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE, lon:-104.6123804, lat:24.0176259}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 192087.21 | 192087.21 | 192087.21 | 192087.21 | 192087.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:40.0}} | {2231237/proyecto_INICIO, 2231237/proyecto_FIN, 2231237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231241 | Proyecto de inversión | 220883 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:220882.9, modificado:203901.51}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104404 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104404 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:44.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62450034, lat:24.06322561}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 203901.51 | 203901.51 | 203901.51 | 203901.51 | 203901.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:41.0}} | {2231241/proyecto_PROCESO, 2231241/proyecto_INICIO, 2231241/proyecto_FIN, 2231241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231242 | Proyecto de inversión | 193332 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:193331.9, modificado:174918.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, COLONIA SAN JOSE III - 104409 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 104409 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 34143 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE SAN VALENTÍN Y SAN JUAN DE LETRÁN, lon:-104.62434745, lat:24.06334317}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 174918.95 | 174918.95 | 174918.95 | 174918.95 | 174918.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-010/2023, contratista:MECAM INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.094217356E7, importe_modificado:1.094217356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2231242/proyecto_PROCESO, 2231242/proyecto_INICIO, 2231242/proyecto_PROCESO, 2231242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231245 | Proyecto de inversión | 43358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:43357.9, modificado:36052.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104476 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104476 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64953821, lat:24.01201299}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 36052.3 | 36052.3 | 36052.3 | 36052.3 | 36052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:7.0}} | {2231245/proyecto_INICIO, 2231245/proyecto_FIN, 2231245/proyecto_PROCESO, 2231245/proyecto_INICIO, 2231245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233531 | Proyecto de inversión | 1710456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710456.0, modificado:1710456.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-017-23. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA. NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 1590 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL, lon:-105.073889, lat:24.888056}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1710456 | 1710456 | 1710456 | 1710456 | 1710456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202235231 | Proyecto de inversión | 9388243 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9388243.0, modificado:9081659.91}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 17597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19929.0, meta_modificada:19929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-01-01 | 2024-03-31 | 9081659.91 | 9081659.91 | 9081659.91 | 9081659.91 | 9081659.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19929.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302238665 | Proyecto de inversión | 937622.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937622.29, modificado:927236.41}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS HIGUERITAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA 2DA ETAPA - 160335 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 160335 | S | 81 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:PUEBLO LAS HIGUERITAS, 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LOCALIZADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-106.932934, lat:24.960557}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 927236.41 | 927236.41 | 927236.41 | 927236.41 | 927236.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-056-23.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO, convocante:COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE DURANGO, monto:927236.42, importe_modificado:927236.42}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2238665/proyecto_INICIO, 2238665/proyecto_PROCESO, 2238665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302239801 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ABRAHAM GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 212965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 212965 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:CALLE FORTUNATO ALVARADO PUEBLO ABRAHAM GONZÁLEZ, 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO ABRAHAM GONZALEZ A ESPALDAS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ, lon:-104.530236, lat:24.210478}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-035/2023.SBS, contratista:MISAEL RIOS CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1958449.68, importe_modificado:1958449.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2239801/proyecto_INICIO, 2239801/proyecto_PROCESO, 2239801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs2: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230302241097 | Proyecto de inversión | 1068000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:534000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534000.0, modificado:534000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO - 34911 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 34911 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 34497 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DEL PUENTE VADO SALIDA SAN JUAN DEL RIO EL TERRERO, lon:-104.46268288, lat:24.77456652}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 534000 | 534000 | 534000 | 534000 | 534000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-05/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1068000.0, importe_modificado:1068000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2241097/proyecto_INICIO, 2241097/proyecto_FIN, 2241097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241227 | Proyecto de inversión | 570738.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439029.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131709.0, modificado:131709.0}} | CONSTRUCCION DE 450 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VIA LACTEA DE LA COLONIA CNOP - 42418 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 42418 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VIA LACTEA INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SUPER NOVA, CALLE AURORA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILADO SE ENCUENTRA DEL LADO NOROESTE EN, lon:-103.97941837, lat:23.73901131}} | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 131709 | 131709 | 131709 | 131709 | 131709 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023 - PROSANEAR 2022 - 001, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1702240.8, importe_modificado:1702240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2241227/proyecto_INICIO, 2241227/proyecto_PROCESO, 2241227/proyecto_FIN, 2241227/proyecto_INICIO, 2241227/proyecto_PROCESO, 2241227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241233 | Proyecto de inversión | 757882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378941.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378941.0, modificado:378941.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ACERO EN LA LOCALIDAD DE GRASEROS. - 42700 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 42700 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DEL TANQUE SE UBICA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD DE GRASEROS, lon:-104.03766325, lat:23.73718347}} | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 378941 | 378941 | 378941 | 378941 | 378941 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023 - PRODDER 2022 - 001, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:757882.0, importe_modificado:757882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2241233/proyecto_PROCESO, 2241233/proyecto_INICIO, 2241233/proyecto_PROCESO, 2241233/proyecto_INICIO, 2241233/proyecto_FIN, 2241233/proyecto_PROCESO, 2241233/proyecto_FIN, 2241233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241320 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE PORVENIR VIZCAINO REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL 0.000 AL 4.000, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 46346 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 46346 | S | 219 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - VIZCAINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , VIZCAÍNO SE ENCUENTRA A 12.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE NOG, lon:-104.77403532, lat:25.08407455}} | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-013/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2241320/proyecto_INICIO, 2241320/proyecto_FIN, 2241320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241900 | Proyecto de inversión | 22982 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22982.0, modificado:22968.01}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUILLERMO RÍOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA, COL. VALLE DEL GUADIANA. - 72866 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 72866 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO RIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUILLERMO RÍ, lon:-104.64059727, lat:24.01228496}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 22968.01 | 22968.01 | 22968.01 | 22968.01 | 22968.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-019/2023, contratista:FOCUSTEC CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4292295.82, importe_modificado:4292295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.41}} | {2241900/proyecto_INICIO, 2241900/proyecto_PROCESO, 2241900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244140 | Proyecto de inversión | 472413.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472413.25, modificado:472413.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS A LLANO PRIETO - 129616 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 129616 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PAPASQUIARO - LLANO PRIETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 5 RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓME, lon:-105.3566113, lat:24.87466813}} | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 472413.25 | 472413.25 | 472413.25 | 472413.25 | 472413.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-041-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:472413.25, importe_modificado:472413.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2244140/proyecto_PROCESO, 2244140/proyecto_FIN, 2244140/proyecto_INICIO, 2244140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251422 | Proyecto de inversión | 1568110.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568110.78, modificado:1557829.11}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EL BORDO EN BLVD. GUADALUPE VICTORIA ATRÁS DE PIPA TOLEDO EN LA COL. AMPLIACIÓN LAS FLORES DE CD. LERDO,DGO. - 171197 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 171197 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 35164 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y PRIVADA GARDENIAS, CALLE LAS MARGARITAS EN BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y PRIVADA GARDEN, lon:-103.52090308, lat:25.52660879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1557829.11 | 1557829.11 | 1557829.11 | 1557829.11 | 1557829.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-11/2023, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1557829.11, importe_modificado:1557829.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251422/proyecto_PROCESO, 2251422/proyecto_INICIO, 2251422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251781 | Proyecto de inversión | 191995.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191995.86, modificado:188966.18}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CORRAL Y TOPE EN EL PUEBLO LAS CUEVAS, MPIO. DE LERDO, DGO. - 172987 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 172987 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.9, meta_modificada:221.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:PUEBLO LAS CUEVAS, 35185 LAS CUEVAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL CORRAL Y , EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL CORRAL Y TOPE CON CERRO A 300 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 600 MTS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL FINAL DE LA POBLACION , lon:-103.54743976, lat:25.49389772}} | 2023-06-11 | 2023-12-31 | 188966.18 | 188966.18 | 188966.18 | 188966.18 | 188966.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-15/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:188966.18, importe_modificado:188966.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.9}} | {2251781/proyecto_INICIO, 2251781/proyecto_FIN, 2251781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251970 | Proyecto de inversión | 267772.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267772.49, modificado:263124.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL TRABAJO ENTRE CALLE 4A Y CERRO EN EL PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 173813 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 173813 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:250.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CUARTA Y , AVENIDA POLVORIN EN CALLE DEL TRABAJO ENTRE CALLE CUARTA Y CERRO EN EL PUEBLO VILLA DE GUADALUPE A 500 METROS DE LA ES, lon:-103.49108802, lat:25.51192682}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 263124.78 | 263124.78 | 263124.78 | 263124.78 | 263124.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-16/2023, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:263124.78, importe_modificado:263124.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.5}} | {2251970/proyecto_INICIO, 2251970/proyecto_FIN, 2251970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251981 | Proyecto de inversión | 688914.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688914.26, modificado:688914.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD PÍPILA MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 173883 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 173883 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.7, meta_modificada:766.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO CANCHA DE USOS MULTIPLES Y A 200 ML AL NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN DEL, lon:-104.60795225, lat:24.9574121}} | 2023-06-17 | 2023-08-31 | 688914.26 | 688914.26 | 688914.26 | 688914.26 | 688914.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-029/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:688914.26, importe_modificado:688914.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.7}} | {2251981/proyecto_INICIO, 2251981/proyecto_PROCESO, 2251981/proyecto_FIN, 2251981/proyecto_PROCESO, 2251981/proyecto_FIN, 2251981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251992 | Proyecto de inversión | 39709.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39709.95, modificado:39709.95}} | REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE GUARDERIA COMUNITARIA ROSAURA REVUELTAS ETAPA 2 - 173924 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 173924 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD ANTONIO RAMIREZ Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLEGIO MILITAR CONTINUAR POR , lon:-105.42481556, lat:25.05922916}} | 2023-02-14 | 2023-03-31 | 39709.95 | 39709.95 | 39709.95 | 39709.95 | 39709.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:39709.95, importe_modificado:39709.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2251992/proyecto_PROCESO, 2251992/proyecto_INICIO, 2251992/proyecto_FIN, 2251992/proyecto_PROCESO, 2251992/proyecto_FIN, 2251992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252754 | Proyecto de inversión | 486615.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486615.36, modificado:486615.36}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PALMAREJO DE REMEDIOS 46.20KM - 178110 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 178110 | S | 298 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:566, direccion:CAMINO TRAMO EL PALMAR - LOS REMEDIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 200 RANCHERIA EL PALMAREJO, 34584 EL PALMAREJO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE EL PALMAR HACIA EL PALMAREJO DE REMEDIOS Y, lon:-106.42635478, lat:24.69926517}} | 2023-07-07 | 2023-08-13 | 486615.36 | 486615.36 | 486615.36 | 486615.36 | 486615.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2023, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:486615.36, importe_modificado:486615.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.2}} | {2252754/proyecto_INICIO, 2252754/proyecto_PROCESO, 2252754/proyecto_FIN, 2252754/proyecto_PROCESO, 2252754/proyecto_FIN, 2252754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252803 | Proyecto de inversión | 364434.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364434.88, modificado:364434.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA 34.60KM. - 178350 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 178350 | S | 212 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:CAMINO TRAMO EL LEON - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 RANCHERIA SANTA ANA, 34573 SANTA ANA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD EL LEON HACIA LOS LIMITES DEL ESTADO Y CONTINUA OTRO TRA, lon:-106.5866075, lat:24.41806807}} | 2023-07-11 | 2023-08-08 | 364434.88 | 364434.88 | 364434.88 | 364434.88 | 364434.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2023, contratista:C. P. LUIS ALBERTO CASTRO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:364434.88, importe_modificado:364434.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.6}} | {2252803/proyecto_INICIO, 2252803/proyecto_PROCESO, 2252803/proyecto_INICIO, 2252803/proyecto_FIN, 2252803/proyecto_PROCESO, 2252803/proyecto_FIN, 2252803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253041 | Acción | 6496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496.0, modificado:6496.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 179439 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2253041/proyecto_INICIO, 2253041/proyecto_PROCESO, 2253041/proyecto_FIN, 2253041/proyecto_PROCESO, 2253041/proyecto_FIN, 2253041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253140 | Acción | 8512 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8512.0, modificado:8512.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 179944 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-04-17 | 2023-05-02 | 8512 | 8512 | 8512 | 8512 | 8512 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MUOF-003/2023, contratista:C. RICARDO ANTONIO LEON RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:11711.21, importe_modificado:11711.21}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2253140/proyecto_INICIO, 2253140/proyecto_FIN, 2253140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253735 | Proyecto de inversión | 102990.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102990.47, modificado:124746.21}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CERRADA LERDENSE ENTRE C. ABASOLO Y C. CUAUHTÉMOC EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO, DGO. - 183832 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 183832 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.72, meta_modificada:467.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA LERDENSE COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ABASOLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN CERRADA LERDENSE ENTRE CALLE CUEUHTEMOC Y CALLE ABASOLO A DOS CUADRAS DEL DURANGUITO Y ATRAS, lon:-103.53014189, lat:25.53493672}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 124746.21 | 124746.21 | 124746.21 | 124746.21 | 124746.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-20/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:99796.97, importe_modificado:99796.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.34}} | {2253735/proyecto_INICIO, 2253735/proyecto_FIN, 2253735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254445 | Proyecto de inversión | 317534.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317534.49, modificado:384206.18}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALZADA VILLA JARDÍN ENTRE C. PARRAS Y C. ARMONÍAS Y ENTRE C. PARAÍSO Y CALZADA LAS CRUCES EN LA COL. EL EDÉN Y COL. VALLE DEL SOL DE CD. LERDO, DGO. - 188337 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 188337 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.0, meta_modificada:1393.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA VILLA JARDIN COLONIA EL EDÉN, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE LAS CRUCES, CALLE ANACONDA UBICADO EN CALZADA VILLA JARDIN ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE ARMONIAS Y ENTRE C. PARAISO Y CALZADA LAS CRUCES , lon:-103.51627146, lat:25.5601186}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 384206.18 | 384206.18 | 384206.18 | 384206.18 | 384206.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-24/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:312533.95, importe_modificado:312533.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.02}} | {2254445/proyecto_INICIO, 2254445/proyecto_FIN, 2254445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254499 | Proyecto de inversión | 2392200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392200.0, modificado:2392200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD GUARISAMEY, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 188603 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 188603 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:117, direccion:PUEBLO GUARISAMEY, 34675 GUARISAMEY, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN Y EN LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR LA CARRETERA INTERESTATAL A LA LOCLAIDAD VENCEDORES Y DOBLAR A MNO IZQUIERDA EN EL ENTRON, lon:-105.8915022, lat:24.13016754}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 2392200 | 2392200 | 2392200 | 2392200 | 2392200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-010-2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2392200.0, importe_modificado:2392200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2254499/proyecto_INICIO, 2254499/proyecto_FIN, 2254499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254884 | Proyecto de inversión | 759654.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759654.18, modificado:749905.41}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE DALIAS ENTRE PROLONGACIÓN MADERO Y CANAL EN LA COL. DEL VALLE DE CD. LERDO, DGO. - 191277 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 191277 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1829.2, meta_modificada:1829.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA DEL VALLE, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE PROLONGACION MADERO Y CALLE SINALOA O CANAL, CALLE ROSALES EN CALLE DALIAS ENTRE PROLONGACION MADERO Y CANAL O CALLE SINALOA EN LA COLONIA DEL VALLE A 300 MTS DE , lon:-103.5186166, lat:25.54933915}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 749905.41 | 749905.41 | 749905.41 | 749905.41 | 749905.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-25/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:749905.41, importe_modificado:749905.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1829.2}} | {2254884/proyecto_INICIO, 2254884/proyecto_PROCESO, 2254884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255481 | Proyecto de inversión | 259107.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259107.49, modificado:259107.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ. SIETE - 195934 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 195934 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANTORCHA MAGISTRAL INTERIOR 1 COLONIA HUMBRTO GUTIERREZ, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANTORCHA MAGISTRAL Y CALLE SEIS DE JUNIO, CALLE VICTOR PUEBLA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ANTORCHA MAGISTRAL, lon:-104.60148124, lat:24.0164352}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2255481/proyecto_INICIO, 2255481/proyecto_PROCESO, 2255481/proyecto_INICIO, 2255481/proyecto_FIN, 2255481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256487 | Proyecto de inversión | 2229255.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229255.36, modificado:2229255.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL TÚNEL EN TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 202585 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 202585 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA EL TUNEL, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN Y EN LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR LA CARRETERA INTERESTATAL A LA LOCLAIDAD VENCEDORES Y DOBLAR A MNO IZQUIERDA EN EL ENTRONQUE, lon:-105.92374218, lat:24.11264655}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 2229255.33 | 2229255.33 | 2229255.33 | 2229255.33 | 2229255.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-013-2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2229255.33, importe_modificado:2229255.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2256487/proyecto_INICIO, 2256487/proyecto_PROCESO, 2256487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256648 | Proyecto de inversión | 129622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129622.46, modificado:129622.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA VALLE DEL GUADIANA. OCHO - 203769 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203769 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TERESA DE CALCUTA INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TERESA DE CALCUTA Y CALLE NAZAS, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE TERESA DE CALCUTA ENTRE CALLE NAZA, lon:-104.63881173, lat:24.01331784}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256648/proyecto_INICIO, 2256648/proyecto_FIN, 2256648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256771 | Proyecto de inversión | 991896.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991896.76, modificado:1203224.36}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA C. INDEPENDENCIA ENTRE AV. GRAL LÁZARO CÁRDENAS Y AV. ANASTACIO CHAVARRÍA EN VILLA JUAN E. GARCIA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 204455 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 204455 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:4347.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ANASTACIO CHAVARRIA, CALLE HIDALGO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. GRAL LAZARO CARDENAS Y AV ANASTACIO, lon:-103.69062471, lat:25.4918505}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1203224.36 | 1203224.36 | 1203224.36 | 1203224.36 | 1203224.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-26/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:982076.0, importe_modificado:982076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4347.61}} | {2256771/proyecto_INICIO, 2256771/proyecto_FIN, 2256771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257119 | Proyecto de inversión | 2566755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566755.0, modificado:2566755.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - 207117 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 207117 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD EN EL DE LA MISMA A ESPALDAS DEL TEMPO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.53024606, lat:24.46319801}} | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 2566755 | 2566755 | 2566755 | 2566755 | 2566755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/URB/008/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2566755.0, importe_modificado:2566755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2257119/proyecto_PROCESO, 2257119/proyecto_FIN, 2257119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257185 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS - 207497 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207497 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:PUEBLO VILLA MONTEMORELOS, 34371 VILLA MONTEMORELOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD VILLA MONTEMORELOS DURANGO EN LA ULTIMA CALLE A LA IZQUIERDA AL FONDO ULTIMA CASA, lon:-104.47789004, lat:23.98767005}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257185/proyecto_FIN, 2257185/proyecto_INICIO, 2257185/proyecto_PROCESO, 2257185/proyecto_FIN, 2257185/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257193 | Proyecto de inversión | 99445.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99445.79, modificado:99445.79}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO - 207509 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 207509 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A UN COSTADO ESCUELA PRIMARIA EL PESA, lon:-104.11870528, lat:24.45361515}} | 2023-05-03 | 2023-05-17 | 99445.79 | 99445.79 | 99445.79 | 99445.79 | 99445.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:492885.46, importe_modificado:492885.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2257193/proyecto_INICIO, 2257193/proyecto_FIN, 2257193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257219 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO EMILIANO ZAPATA COLONIA - 207654 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NERUDA INTERIOR 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE INDEPENDENCIA POPULAR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PABLO NERUDA ENTRE, lon:-104.62218009, lat:24.03909395}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257219/proyecto_INICIO, 2257219/proyecto_FIN, 2257219/proyecto_PROCESO, 2257219/proyecto_FIN, 2257219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257523 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO NIÑOS HEROES COLONIA - 209514 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 209514 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AV NIÑOS HEROES INTERIOR 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV NIÑOS HEROES Y CALLE DEFENSA HEROICA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AV NIÑOS HEROES ENTRE CALL, lon:-104.69534834, lat:24.04166273}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257523/proyecto_INICIO, 2257523/proyecto_FIN, 2257523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259242 | Proyecto de inversión | 132583.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132583.31, modificado:132583.31}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ALTARES A CUEVECILLAS - 219440 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 219440 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 EL PATIO DE ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD LOS ALTARES SE ENCUENTRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO ES TERMINANDO, lon:-105.91704781, lat:25.02137852}} | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | 132583.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-072-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:132583.31, importe_modificado:132583.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2259242/proyecto_INICIO, 2259242/proyecto_FIN, 2259242/proyecto_PROCESO, 2259242/proyecto_INICIO, 2259242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259467 | Proyecto de inversión | 259054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259054.47, modificado:259054.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO COL. EL CIPRES. UNO - 220492 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 220492 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORERAS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MORERAS Y CALLE ALISOS, CALLE SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MORERAS Y ALISOS ENTRE CALLE SERGIO GONZALE, lon:-104.66944058, lat:24.04465}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259467/proyecto_INICIO, 2259467/proyecto_PROCESO, 2259467/proyecto_FIN, 2259467/proyecto_INICIO, 2259467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259580 | Proyecto de inversión | 415774.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415774.93, modificado:415774.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LUNA GONZÁLEZ EL ENCINAL LOZANO ZAVALA LA PALESTINA - 221161 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 221161 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:RANCHERIA LA PALESTINA, 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA DURANGO J GPE AGUILERA HASTA LLEGAR LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AL TERMINAR LA LOCALIDAD DAR VUELTA , lon:-105.17639658, lat:25.05730971}} | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 415774.93 | 415774.93 | 415774.93 | 415774.93 | 415774.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-073-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:415774.93, importe_modificado:415774.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2259580/proyecto_INICIO, 2259580/proyecto_FIN, 2259580/proyecto_PROCESO, 2259580/proyecto_FIN, 2259580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259642 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO UNO LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO LOCALIDAD - 221585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 221585 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL MOLINO, 34393 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN JOSE DEL MOLINO A UN LADO DE LA IGLESIA EN UNA PRIVADITA, lon:-104.61549365, lat:24.20296865}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259642/proyecto_INICIO, 2259642/proyecto_PROCESO, 2259642/proyecto_FIN, 2259642/proyecto_INICIO, 2259642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259689 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS AMALIA SOLORZANO COLONIA - 221977 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 221977 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ INTERIOR 1 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ Y CALLE ANTONIO LUNA GUZMAN, CALLE MIGUEL BARRAZA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MANUEL A, lon:-104.68616876, lat:24.0623112}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259689/proyecto_FIN, 2259689/proyecto_PROCESO, 2259689/proyecto_INICIO, 2259689/proyecto_PROCESO, 2259689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259701 | Proyecto de inversión | 259054.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259054.47, modificado:259054.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA - 222068 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 222068 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE RAMIREZ GAMERO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE GUST, lon:-104.68578107, lat:24.05665627}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | 259054.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2259701/proyecto_FIN, 2259701/proyecto_PROCESO, 2259701/proyecto_INICIO, 2259701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260101 | Proyecto de inversión | 258876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258876.74, modificado:258876.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES GOBERNADORES COLONIA - 224467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224467 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ INTERIOR 1 COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HECTOR MAYAGOITIA DOMINGUEZ Y CALLE ALBERTO TERRONES BENITEZ, CALLE ANGEL SERGIO GUERRERO MIER LA OBRA SE, lon:-104.7052652, lat:24.03111995}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 258876.74 | 258876.74 | 258876.74 | 258876.74 | 258876.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-2023, contratista:JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1294383.68, importe_modificado:1294383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260101/proyecto_INICIO, 2260101/proyecto_PROCESO, 2260101/proyecto_FIN, 2260101/proyecto_PROCESO, 2260101/proyecto_INICIO, 2260101/proyecto_PROCESO, 2260101/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260363 | Proyecto de inversión | 255933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255933.07, modificado:255933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO SANTIAGO BAYACORA LOCALIDAD - 226090 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 226090 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DURANGO DEL VIVERO FORESTAL A LA IZQUIERDA AL FINAL DE LA CALLE, lon:-104.61650468, lat:23.8906998}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260363/proyecto_INICIO, 2260363/proyecto_PROCESO, 2260363/proyecto_FIN, 2260363/proyecto_PROCESO, 2260363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260488 | Proyecto de inversión | 259224.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259224.09, modificado:259224.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA LOCALIDAD - 226954 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 226954 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:PUEBLO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD FRAY FRANCISCO MONTRES DE OCA DURANGO A UN LADO DE LA IGLESIA Y EL CAMPO DE FUTBOL, lon:-104.55239944, lat:24.04851135}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259224.09 | 259224.09 | 259224.09 | 259224.09 | 259224.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260488/proyecto_INICIO, 2260488/proyecto_FIN, 2260488/proyecto_PROCESO, 2260488/proyecto_FIN, 2260488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260873 | Proyecto de inversión | 129612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129612.04, modificado:129612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO RINCONADA LAS FLORES COLONIA - 228963 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 228963 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA MARGARITAS INTERIOR 1 COLONIA RINCONADA LAS FLORES, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RINCONADA MARGARITAS Y CALLE RINCONADA LOS AGAVES, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RINCONAD, lon:-104.59273294, lat:24.04156001}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260873/proyecto_INICIO, 2260873/proyecto_FIN, 2260873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262426 | Proyecto de inversión | 44472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44472.92, modificado:44472.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 237518 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 237518 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.43, meta_modificada:150.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:847, direccion:RANCHERIA EL SALTO, 34583 EL SALTO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS DOS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD DE EL SALTO TAMAZULA DURANGO., lon:-106.93726893, lat:24.97253506}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 44472.92 | 44472.92 | 44472.92 | 44472.92 | 44472.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.43}} | {2262426/proyecto_FIN, 2262426/proyecto_INICIO, 2262426/proyecto_PROCESO, 2262426/proyecto_INICIO, 2262426/proyecto_PROCESO, 2262426/proyecto_FIN, 2262426/proyecto_INICIO, 2262426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262528 | Proyecto de inversión | 1101477.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101477.94, modificado:1091328.58}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO V EN MARGEN DERECHO DEL RÍO NAZAS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 237960 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 237960 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 ESTABLO EL POTRERO (GONZÁLEZ ACEVEDO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LOS TERRENOS DE LA RACNHERIA DE EL CENTAURO DEL NORTE A 50 MTS DE LA PROPIEDAD PRIVADA ESTABLO EL POTRERO EN EL MARGEN D, lon:-103.53596456, lat:25.50971608}} | 2023-06-10 | 2023-09-30 | 1091328.58 | 1091328.58 | 1091328.58 | 1091328.58 | 1091328.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-10/2023, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1091328.58, importe_modificado:1091328.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262528/proyecto_INICIO, 2262528/proyecto_PROCESO, 2262528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263257 | Proyecto de inversión | 1326706.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326706.04, modificado:1335373.1}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE EN AV JESUS YUREN EN CALLE BLAS CHUMACERO Y CALLE 30 DE LA COL FIDEL VELAZQUEZ EN GOMEZ PALACIO DGO - 240693 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 240693 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3556.0, meta_modificada:3556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS YUREN INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE 30 Y CALLE BLAS CHUMACERO, ESTA VIALIDAD TIENE UBICACION CERCA DE LA PLACITA CORAZON PARA MAYOR REFERENCIA, lon:-103.52681563, lat:25.5788409}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 1335373.1 | 1335373.1 | 1335373.1 | 1335373.1 | 1335373.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-015/2023, contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4609232.14, importe_modificado:4609232.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3556.0}} | {2263257/proyecto_INICIO, 2263257/proyecto_PROCESO, 2263257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263502 | Proyecto de inversión | 2832002.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832002.38, modificado:2827739.93}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA DE BLVD SAN CARLOS ENTRE BLVD EJERCITO MEXICANO Y BLVD SAN ANTONIO EN EL FRACC SAN ANTONIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 241655 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 241655 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4859.0, meta_modificada:4859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD SAN CARLOS Y BOULEVARD EJERCITO MEXICANO, CALLE SAN ANTONIO OBRA UBICADA CERCA DE LAS FARMACIAS GUADALAJARA DE LA , lon:-103.48266407, lat:25.59306046}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 2827739.93 | 2827739.93 | 2827739.93 | 2827739.93 | 2827739.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-018/2023, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2827739.93, importe_modificado:2827739.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4859.0}} | {2263502/proyecto_INICIO, 2263502/proyecto_PROCESO, 2263502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263519 | Proyecto de inversión | 63603.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63603.45, modificado:63603.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 241717 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 241717 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:453, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VIVIENDA UBICADA DE TRAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.92636499, lat:24.76126309}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 63603.45 | 63603.45 | 63603.45 | 63603.45 | 63603.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/015/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2402063.04, importe_modificado:2402063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}} | {2263519/proyecto_INICIO, 2263519/proyecto_FIN, 2263519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263523 | Proyecto de inversión | 1085220.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085220.46, modificado:1082116.86}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EJIDO JABONOSO ENTRE CARRETERA A GREGORIO GARCIA Y PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DEL GOMEZ PALACIO - 241740 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 241740 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2888.0, meta_modificada:2888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ENTRE CARRETERA A GREGORIA GARCIA Y PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-103.461922, lat:25.609072}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 1082116.86 | 1082116.86 | 1082116.86 | 1082116.86 | 1082116.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-020/2023, contratista:RACCO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2497892.14, importe_modificado:2497892.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2888.0}} | {2263523/proyecto_INICIO, 2263523/proyecto_PROCESO, 2263523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263816 | Proyecto de inversión | 27429.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27429.48, modificado:27429.48}} | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA COL PANFILO NATERA 14 DE NOVIEMBRE DE GOMEZ PALACIO DGO - 242939 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 242939 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 548 548 INTERIOR SN COLONIA PÁNFILO NATERA, 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBERTAD, OBRA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-103.47595, lat:25.58831}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 27429.48 | 27429.48 | 27429.48 | 27429.48 | 27429.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Bebedero(s), avance:2.0}} | {2263816/proyecto_INICIO, 2263816/proyecto_PROCESO, 2263816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263970 | Proyecto de inversión | 149667.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149667.84, modificado:149667.84}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA DEL EJIDO ESTACION VIÑEDO DE GOMEZ PALACIO DGO - 244120 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244120 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION VIÑEDO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, lon:-103.41338637, lat:25.66103154}} | 2023-08-17 | 2023-11-30 | 149667.84 | 149667.84 | 149667.84 | 149667.84 | 149667.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2263970/proyecto_INICIO, 2263970/proyecto_FIN, 2263970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264216 | Proyecto de inversión | 1979351.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979351.45, modificado:1979351.45}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA CAMINO DE GUAJOLOTA HACIA AGUILILLAS EN LA LOCALIDAD DE GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245085 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245085 | S | 185 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA A LAS AGUILILLAS. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCE, lon:-104.63989206, lat:22.92776516}} | 2023-08-07 | 2023-09-07 | 1979351.45 | 1979351.45 | 1979351.45 | 1979351.45 | 1979351.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-066, contratista:MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1979351.45, importe_modificado:1979351.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2264216/proyecto_INICIO, 2264216/proyecto_PROCESO, 2264216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264410 | Proyecto de inversión | 2694652.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694652.67, modificado:2738738.51}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO DE LA VENTANA HACIA EL CHAPULIN, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPULÍN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245790 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245790 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:978, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 ENTRONQUE DE LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A HUAZAMOTA HACIA LA LOCALIDAD DE LA VENTANA LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.5017175, lat:22.95899208}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 2738738.51 | 2738738.51 | 2738738.51 | 2738738.51 | 2738738.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-074, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNÁNDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2694652.67, importe_modificado:2738738.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2264410/proyecto_PROCESO, 2264410/proyecto_INICIO, 2264410/proyecto_PROCESO, 2264410/proyecto_INICIO, 2264410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265056 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:59999.9, modificado:59999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL DIECIOCHO DE MARZO - 118822 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 118822 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28436044, lat:24.72724413}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2265056/proyecto_INICIO, 2265056/proyecto_PROCESO, 2265056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265190 | Proyecto de inversión | 3861903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1930951.97, modificado:1930951.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930951.97, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE , SEGUNDA ETAPA - 204435 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 204435 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE CASTRO RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), 34465 JOSÉ GUADALUPE AGUILERA (SANTA LUCÍA), CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA CARRETERA FRANCISCO ZARCO, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PR, lon:-104.71147825, lat:24.45778236}} | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 1930951.97 | 1930951.97 | 1930951.97 | 1930951.97 | 1930951.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/EDU/002/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1930951.97, importe_modificado:1930951.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2265190/proyecto_INICIO, 2265190/proyecto_FIN, 2265190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265267 | Proyecto de inversión | 2175743.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2175743.23, modificado:2165565.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE OLIMPO ENTRE BLVD. NEVADO DE TOLUCA Y CALLE 24 TOPE CERRADA EN LA COL. CESAR G. MERAZ Y COL. VILLA DE LAS FLORES DE CD. LERDO, DGO. - 235338 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 235338 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPO COLONIA CESAR G. MERAZ, 35169 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE BOULEVARD NEVADO DE TOLUCA Y CALLE 24 TOPE CERRADA, CALLE ACONCAGUA EN CALLE OLIMPO ENTRE BLVD NEVADO DE TOLUCA Y TOPE CON CERRADA 24 DONDE INICIA LA COL. LU, lon:-103.50423852, lat:25.54259285}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | 2165565.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-IR-04/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:2165565.17, importe_modificado:2165565.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5520.0}} | {2265267/proyecto_PROCESO, 2265267/proyecto_INICIO, 2265267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265420 | Proyecto de inversión | 662783 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662783.0, modificado:691503.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-028-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO PARA UN GASTO DE 3 LPS Y UNA CDT DE 220 M., DESCARGA HIDRÁULICA DE 3" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 10X10 M. PARA EL POZO, 20 M. DE INTERCONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PEAD DE 3" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-028-23 | S | 652 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:LOC AQUILES SERDAN, DURANGO, DG, lon:-104.58155, lat:23.94225}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 691503 | 691503 | 691503 | 691503 | 691503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265458 | Proyecto de inversión | 839457 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839457.0, modificado:839457.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO TIPO SOLAR PARA UN GASTO DE 2.15 LPS Y UNA CDT DE 230 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-23 | S | 302 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:INDE, INDE, DGO, lon:-105.2212, lat:25.910422}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 839457 | 839457 | 839457 | 839457 | 839457 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265472 | Proyecto de inversión | 794091 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794091.0, modificado:794091.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-031-23 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO HÍBRIDO,DESCARGA HIDRÁULICA DE 2¿ DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE POZO, 496 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PAD DE 2¿ DE DIÁMETRO,TANQUE DE REGULACIÓN DE 25 M3 Y CERCO DE PROTECCIÓN DE TANQUE. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-031-23 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:SANTA RITA DEL PACHON, SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO, lon:-105.353056, lat:24.804722}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 794091 | 794091 | 794091 | 794091 | 794091 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265526 | Acción | 164100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164100.0, modificado:157095.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO - 20751 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 20751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 157095 | 157095 | 157095 | 157095 | 157095 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PSD/FAISMUN/PRODIM/001-2023, contratista:PACS COMPUTACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:157095.0, importe_modificado:157095.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}} | {2265526/proyecto_PROCESO, 2265526/proyecto_INICIO, 2265526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266373 | Proyecto de inversión | 537695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537695.0, modificado:537695.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-034-23 REHABILITACIÓN GENERAL DE RED DE AGUA POTABLE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN LA RED PRINCIPAL REHABILITACIÓN DE POZO Y COLOCACIÓN DE NUEVA BOMBA SUMERGIBLE Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-034-23 | S | 111 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:LA PURISIMA, SAN LUIS DEL CORDERO, DGO, lon:-104.199444, lat:25.388333}} | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 537695 | 537695 | 537695 | 537695 | 537695 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266375 | Proyecto de inversión | 439576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439576.0, modificado:439576.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-035-23 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: DESCARGA HIDRÁULICA DE 2" DE DIÁMETRO, CERCO DE PROTECCIÓN POZO 1, CERCO DE PROTECCIÓN PILA, CASETA DE CLORACIÓN, 1,152 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO 1 CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD, 2,202 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POZO 2 CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO DE PEAD Y TANQUE REGULARIZACIÓN. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-035-23 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:LOS ANGELES, SAN PEDRO DEL GALLO, DGO, lon:-104.337222, lat:25.485}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 439576 | 439576 | 439576 | 439576 | 439576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266379 | Proyecto de inversión | 1194278.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194278.29, modificado:1194278.09}} | 238000 J. de N. Urbano Nellie Campobello Fracc. San Juan Durango (construcción de aula de usos múltiples (adosada de 12.00x8.00 mts. estructura R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238000 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:San José S/N , Victoria de Durango Durango CP. 34210 , lon:-104.6197596, lat:24.06435567}} | 2023-09-06 | 2023-12-05 | 1194278.09 | 1194278.09 | 1194278.09 | 1194278.09 | 1194278.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266410 | Proyecto de inversión | 688764.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688764.33, modificado:688738.97}} | 238004 Esc. Prim. Alberto Gurrola Guajolotes Pueblo Nuevo (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238004 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:Domicilio Conocido, Guajolotes, 34940, Pueblo Nuevo, Durango, lon:-105.1751878, lat:23.18693545}} | 2023-07-25 | 2023-10-29 | 688738.97 | 688738.97 | 688738.97 | 688738.97 | 688738.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266657 | Proyecto de inversión | 1177556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177556.0, modificado:1177556.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-044-23 AMPLIACIÓN DE 6200 M DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIÁMETRO E INSTALACIÓN DE 211 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ISIDRO DE FLORES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-044-23 | S | 9732 | 8964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA, DGO, lon:-104.122222, lat:24.446111}} | 2023-07-20 | 2023-10-19 | 1177556 | 1177556 | 1177556 | 1177556 | 1177556 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267817 | Proyecto de inversión | 919518.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919518.2, modificado:910850.28}} | 238020 Esc. Prim. Sor Juana Inés de la Cruz Rincón de los Macedo Tamazula (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238020 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:386, direccion:DOMICILIO CONOCIDO TAMAZULA; Colonia: RINCÓN DE LOS MACEDO; CP: 34590, lon:-106.4482733, lat:24.59142191}} | 2023-08-02 | 2023-11-08 | 910850.28 | 910850.28 | 910850.28 | 910850.28 | 910850.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267851 | Proyecto de inversión | 680034.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680034.02, modificado:639860.71}} | 238045 Esc. Prim. Prof. Rafael Ramírez Castañeda San Juan de Guadalupe San Juan (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) de Guadalupe ( | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238045 | S | 80 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VENIDA BRONCE 25, COL. NINGUNO CP 35900, SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO, lon:-102.782803, lat:24.63055}} | 2023-07-18 | 2023-10-09 | 639860.71 | 639860.71 | 639860.71 | 639860.71 | 639860.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302270597 | Proyecto de inversión | 56147 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56147.0, modificado:56147.0}} | CAED-PROAGUA-DA-047-23 MATERIALES Y REACTIVOS (ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDAL) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DA-047-23 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.669699, lat:24.035494}} | 2023-07-19 | 2023-08-07 | 56147 | 56147 | 56147 | 56147 | 56147 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302270608 | Proyecto de inversión | 48998 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48998.0, modificado:48998.0}} | CAED-PROAGUA-DA-052-23 EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DA-052-23 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.669699, lat:24.0354}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 48998 | 48998 | 48998 | 48998 | 48998 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271769 | Proyecto de inversión | 573251.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573251.43, modificado:572579.73}} | 238051 Esc. Prim. Manuel Lozoya Cigarroa Fracc. Galicia Durango (construcción de aula didáctica (adosada) de 2 E.E. de 8.00x3.24 mts. c/u estructura U-2C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238051 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CASTILLEJOS, Fraccionamiento GALICIA. Durango, México . C.P. 34360. Localidad Victoria de Durango, lon:-104.5975694, lat:24.004825}} | 2023-08-08 | 2023-11-13 | 572579.73 | 572579.73 | 572579.73 | 572579.73 | 572579.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271782 | Proyecto de inversión | 664921.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664921.14, modificado:659220.94}} | 238057 Sec. Técnica Vicente Guerrero Santa Clara Santa Clara (rehabilitación de laboratorio múltiple, salidas de servicios sanitarios y obra exterior: red hidráulica, red sanitaria y caseta para tanques de gas) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238057 | S | 137 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Guerrero 477, Linda Vista, 35883 Santa Clara, Dgo., lon:-103.352809, lat:24.471262}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 659220.94 | 659220.94 | 659220.94 | 659220.94 | 659220.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271787 | Proyecto de inversión | 746358.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746358.49, modificado:746356.94}} | 238064 Esc. Prim. Korian Siglo XXI Col. Revolución Nuevo Ideal (construcción de aula didáctica de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238064 | S | 69 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARRIETA , COL. REVOLUCIONARIA CP 34414, NUEVO IDEAL, DURANGO, lon:-105.072596, lat:24.896554}} | 2023-08-17 | 2023-11-22 | 746356.94 | 746356.94 | 746356.94 | 746356.94 | 746356.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271868 | Proyecto de inversión | 1291763.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291763.34, modificado:1291760.17}} | 238101 Sec. Técnica No. 23 Nicolás Bravo Canatlán (rehabilitación de servicios sanitarios estructura H.M. en edificio "B") | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238101 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:J. Guadalupe Rodríguez, 34460 Nicolás Bravo, Dgo., lon:-104.7414206, lat:24.3879863}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1291760.17 | 1291760.17 | 1291760.17 | 1291760.17 | 1291760.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273651 | Proyecto de inversión | 1125944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125944.26, modificado:1125944.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE FRANCISCO SARABIA Y EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS. - 91029 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 91029 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 0 INTERIOR 0 0 CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FOC. SARABIA Y CALLE CANAL, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA Y A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUT BOL.AL ESTE DE L, lon:-104.03908144, lat:23.97058137}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 1125944.26 | 1125944.26 | 1125944.26 | 1125944.26 | 1125944.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/003/2023, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1125944.26, importe_modificado:1125944.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2273651/proyecto_INICIO, 2273651/proyecto_FIN, 2273651/proyecto_INICIO, 2273651/proyecto_FIN, 2273651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273662 | Proyecto de inversión | 673707 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673707.0, modificado:673707.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CEDRO A EL COCONO LOS ANGELES LOCALIDAD EL COCONO - 93098 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 93098 | S | 126 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:10.13, meta_modificada:10.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO EL CEDRO - EL COCONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 13 PUEBLO EL CÓCONO, 35443 EL CÓCONO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL COCONO, lon:-106.3812542, lat:26.04258522}} | 2023-02-13 | 2023-03-08 | 673707 | 673707 | 673707 | 673707 | 673707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/04/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:673707.0, importe_modificado:673707.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:10.13}} | {2273662/proyecto_INICIO, 2273662/proyecto_PROCESO, 2273662/proyecto_FIN, 2273662/proyecto_PROCESO, 2273662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273678 | Proyecto de inversión | 1066612.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066612.76, modificado:1066612.76}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS. - 94285 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 94285 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR 0 0 CIUDAD EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE CALLE FOC. SARABIA Y CALLE CANAL, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA Y A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE FUT BOL., lon:-104.03999785, lat:23.97026255}} | 2023-03-27 | 2023-06-05 | 1066612.76 | 1066612.76 | 1066612.76 | 1066612.76 | 1066612.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/004/2023, contratista:C. KEYDY AIRY ORDAZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1066612.76, importe_modificado:1066612.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2273678/proyecto_PROCESO, 2273678/proyecto_INICIO, 2273678/proyecto_FIN, 2273678/proyecto_PROCESO, 2273678/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273717 | Proyecto de inversión | 657238.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657238.83, modificado:657238.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN ANTONIO DE OJO SECO. - 97561 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 97561 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10087.0, meta_modificada:10087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CUENCAMÉ DE CENICEROS - SAN ANTONIO DE OJO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 087 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO DEL OJO SECO, 35833 SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , CAMIN, lon:-103.622504, lat:24.939726}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 657238.83 | 657238.83 | 657238.83 | 657238.83 | 657238.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:657238.83, importe_modificado:657238.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10087.0}} | {2273717/proyecto_INICIO, 2273717/proyecto_PROCESO, 2273717/proyecto_FIN, 2273717/proyecto_INICIO, 2273717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273799 | Proyecto de inversión | 349641.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349641.1, modificado:349641.1}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 104961 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 104961 | S | 390 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA , 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ZARAGOZA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE LUIS MOYA A UN COSTADO DEL DOMO DE L, lon:-103.96350511, lat:24.54912169}} | 2023-06-12 | 2023-09-12 | 349641.1 | 349641.1 | 349641.1 | 349641.1 | 349641.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/004, contratista:ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:349641.1, importe_modificado:349641.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2273799/proyecto_INICIO, 2273799/proyecto_PROCESO, 2273799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274225 | Proyecto de inversión | 641810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641810.0, modificado:641809.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. PRIMERO DE MAYO - 135227 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 135227 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, 34317 PRIMERO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO APROXIMADAMNETE A 300 METROS DEL SUPERMERCADO PLAZA LA CUCHILLA, lon:-104.34911656, lat:24.02642931}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 641809.57 | 641809.57 | 641809.57 | 641809.57 | 641809.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FÉLIX, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:827922.59, importe_modificado:827922.59}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2274225/proyecto_INICIO, 2274225/proyecto_PROCESO, 2274225/proyecto_FIN, 2274225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274227 | Proyecto de inversión | 261521 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261521.0, modificado:261521.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. SALVADOR ALLENDE - 135315 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 135315 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:EJIDO PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, 34385 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDADA FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-104.94463018, lat:24.09204308}} | 2023-06-30 | 2023-08-22 | 261521 | 261521 | 261521 | 261521 | 261521 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:376521.0, importe_modificado:376521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2274227/proyecto_INICIO, 2274227/proyecto_PROCESO, 2274227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274232 | Proyecto de inversión | 186113 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186113.0, modificado:186113.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. NAVAJAS - 135432 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 135432 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:EJIDO NAVAJAS, 34350 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 450 METOS DEL CENTRO EDUCATIVO NAVAJAS DURANGO, lon:-105.14489628, lat:23.88171165}} | 2023-06-30 | 2023-08-22 | 186113 | 186113 | 186113 | 186113 | 186113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FÉLIX, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:827922.59, importe_modificado:827922.59}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2274232/proyecto_INICIO, 2274232/proyecto_PROCESO, 2274232/proyecto_FIN, 2274232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274988 | Proyecto de inversión | 1974996 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:987498.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987498.0, modificado:987498.48}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SANTIAGO BAYACORA, LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA - 158082 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 158082 | S | 288 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA FRENTE AL VIVERO COMUNITARIO BAYACORA, lon:-104.61628984, lat:23.89550788}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 987498.48 | 987498.48 | 987498.48 | 987498.48 | 987498.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-039/2023-, contratista:INDUSTRIAL BARESA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:987498.48, importe_modificado:987498.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2274988/proyecto_PROCESO, 2274988/proyecto_FIN, 2274988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274993 | Proyecto de inversión | 1958732 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:979366.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979366.0, modificado:979365.63}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO LLANO GRANDE, LOCALIDAD LLANO GRANDE - 158272 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 158272 | S | 275 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE UBICADA FRENTE A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-105.20598556, lat:23.86342944}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 979365.63 | 979365.63 | 979365.63 | 979365.63 | 979365.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-033/2023, contratista:LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:979365.63, importe_modificado:979365.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2274993/proyecto_INICIO, 2274993/proyecto_FIN, 2274993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275529 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. ING. PASTOR ROAUIX - 173714 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173714 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:804, direccion:EJIDO INGENIERO PASTOR ROUAIX, 34030 PROVIDENCIA ECO-PARCK ADVENTURE [FRACCIONAMIENTO], DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 11 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PASTOR ROUAIX POR SER UN , lon:-105.15823685, lat:23.75827025}} | 2023-07-10 | 2023-11-10 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275529/proyecto_INICIO, 2275529/proyecto_FIN, 2275529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275532 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. EL DURAZNO - 173748 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173748 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:165, direccion:RANCHERIA RANCHO EL DURAZNO, 34393 EL DURAZNO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUER, lon:-104.745557, lat:23.968241}} | 2023-06-20 | 2023-08-29 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275532/proyecto_INICIO, 2275532/proyecto_FIN, 2275532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275534 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. LLANO GRANDE - 173782 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173782 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 34357 LOS BERROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 17 KILOMETROS AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS, lon:-105.13154126, lat:23.79471852}} | 2023-07-12 | 2023-11-15 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-006/2023, contratista:YAZMIRA RAFAELA SOTO VALLES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275534/proyecto_FIN, 2275534/proyecto_PROCESO, 2275534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275536 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. LOS YESQUEROS - 173812 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173812 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:669, direccion:RANCHERIA LOS YESQUEROS, 34365 LOS YESQUEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS YESQUEROS POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS A, lon:-105.43737053, lat:24.13893459}} | 2023-06-03 | 2023-09-21 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275536/proyecto_INICIO, 2275536/proyecto_PROCESO, 2275536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275668 | Proyecto de inversión | 4866011.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4866011.26, modificado:4866011.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ROSA MORADA, EL BAJIO. 2DA ETAPA - 176244 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 176244 | S | 122 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:BRECHA TRAMO ROSA MORADA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 545 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE ROSA MORADA Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DEL BAJÍO C, lon:-106.62453478, lat:24.93526844}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 4866011.26 | 4866011.26 | 4866011.26 | 4866011.26 | 4866011.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-026/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4801690.71, importe_modificado:4866011.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.55}} | {2275668/proyecto_INICIO, 2275668/proyecto_PROCESO, 2275668/proyecto_FIN, 2275668/proyecto_PROCESO, 2275668/proyecto_FIN, 2275668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276722 | Proyecto de inversión | 400892.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400892.63, modificado:400892.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD RÍO VERDE. UNO - 204226 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204226 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:247, direccion:PUEBLO RÍO VERDE, 34378 RÍO VERDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RIO VERDE DURANGO A UN LADO DE LA CONASUPO Y LA CANCHA DEL PUEBLO, lon:-104.99770359, lat:24.27229606}} | 2023-08-01 | 2023-12-10 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | 400892.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2276722/proyecto_INICIO, 2276722/proyecto_PROCESO, 2276722/proyecto_FIN, 2276722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276803 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ - 207276 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207276 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES DEL RIO INTERIOR 1 COLONIA PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES DEL RIO Y CALLE ANASTACIO SARABIA, CALLE ROSAURA REVUELTAS EN CALLE DOLORES DEL RIO ENTRE CALLE ANASTA, lon:-104.58969136, lat:24.0242201}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276803/proyecto_PROCESO, 2276803/proyecto_INICIO, 2276803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277061 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL ARENAL SAN JERÓNIMO .UNO - 212994 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 212994 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:PUEBLO EL ARENAL SAN JERÓNIMO, 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL ARENAL DURANGO SEGUNDA CALLE LATERAL AL ARROLLO POR LA TIENDA, lon:-104.4363762, lat:24.071696}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277061/proyecto_PROCESO, 2277061/proyecto_FIN, 2277061/proyecto_INICIO, 2277061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277196 | Proyecto de inversión | 84150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84150.5, modificado:84150.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO HUIZACHE I Y II .UNO - 215507 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215507 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AV TRES CULTURAS INTERIOR 1 COLONIA HUIZACHE I, 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AV TRES CULTURAS Y CALLE AV CUAUHTEMOC, CALLE CIRCUITO CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AV TRES CULTURAS ENTRE CAL, lon:-104.65666122, lat:24.00766793}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2277196/proyecto_INICIO, 2277196/proyecto_FIN, 2277196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278027 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD PLAN DE AYALA .UNO - 237353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 237353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PLAN DE AYALA DURANGO A UN LADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y DEL EXPENDIO, lon:-104.53547621, lat:23.89937806}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278027/proyecto_PROCESO, 2278027/proyecto_INICIO, 2278027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278196 | Proyecto de inversión | 115598.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115598.64, modificado:115598.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA BOQUILLA DE SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244503 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244503 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:282, direccion:PUEBLO LA BOQUILLA DE SAN LUIS, 34686 LA BOQUILLA DE SAN LUIS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y , lon:-105.65211635, lat:24.10894202}} | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 115598.64 | 115598.64 | 115598.64 | 115598.64 | 115598.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}} | {2278196/proyecto_INICIO, 2278196/proyecto_FIN, 2278196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278200 | Proyecto de inversión | 101998.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101998.8, modificado:101998.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LAS CEBOLLAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244580 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244580 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO LAS CEBOLLAS, 34677 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTR, lon:-105.80378977, lat:24.06244966}} | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 101998.8 | 101998.8 | 101998.8 | 101998.8 | 101998.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2278200/proyecto_INICIO, 2278200/proyecto_FIN, 2278200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278862 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL. UNO - 251273 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 251273 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL MANZANAL DURANGO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-104.46375931, lat:23.86949396}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278862/proyecto_PROCESO, 2278862/proyecto_FIN, 2278862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279118 | Proyecto de inversión | 60107.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60107.5, modificado:60107.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD VALLE FLORIDO. UNO - 252714 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 252714 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:PUEBLO VALLE FLORIDO, 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD VALLE FLORIDO DURANGO A UN LASO DE JARDIN DONDE ESTA EL TINACO DEL AGUA., lon:-104.49456537, lat:23.84447481}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | 60107.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2279118/proyecto_FIN, 2279118/proyecto_PROCESO, 2279118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279338 | Proyecto de inversión | 72129 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72129.0, modificado:72129.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO MILENIO 450 II. UNO - 253772 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 253772 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EPIFANIO ALANIS NAVA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO MILENIO 450 II, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EPIFANIO ALANIS NAVA Y CALLE SIGLOS, CALLE CIRCUITO EXTERIOR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EPIFANIO ALAN, lon:-104.59911088, lat:24.00836525}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72129 | 72129 | 72129 | 72129 | 72129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2279338/proyecto_INICIO, 2279338/proyecto_FIN, 2279338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279357 | Proyecto de inversión | 36064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36064.5, modificado:36064.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I. UNO - 253882 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 253882 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA LERDO DE TEJADA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VIVAH REFORMA I, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ERRADA LERDO DE TEJADA Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE CIRCUITO EXTERIOR LA OBRA SE LOCALIZA EN CAL, lon:-104.61011144, lat:24.01156934}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2279357/proyecto_INICIO, 2279357/proyecto_FIN, 2279357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279797 | Proyecto de inversión | 115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:115000.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN DURANGO LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO - 256784 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256784 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 85 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-104.55768576, lat:23.95002262}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:376521.0, importe_modificado:376521.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2279797/proyecto_INICIO, 2279797/proyecto_PROCESO, 2279797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279810 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. SANTIAGO BAYACORA - 256830 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 256830 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:PUEBLO SANTIAGO BAYACORA, 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALID, lon:-104.62088446, lat:23.89825688}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2279810/proyecto_INICIO, 2279810/proyecto_FIN, 2279810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279814 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | INSTALACIONES PECUARIAS PARA AUTOCONSUMO LOC. TOMAS URBINA - 256841 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256841 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:RANCHERIA TOMÁS URBINA, 34326 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO TOMAS URBINA LAS INSTALACIONES PECUARIAS SE ENCUENTRAN EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD., lon:-104.47846521, lat:23.84532492}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2279814/proyecto_INICIO, 2279814/proyecto_PROCESO, 2279814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279993 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA AMALIA SOLORZANO. DOS - 257735 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257735 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ INTERIOR 1 COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANUEL AVILA SANCHEZ Y CALLE ZAQUEO VILLEGAS, CALLE MIGUEL BARRAZA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MANUEL AVILA, lon:-104.68653108, lat:24.06237809}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2279993/proyecto_FIN, 2279993/proyecto_PROCESO, 2279993/proyecto_FIN, 2279993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280326 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LAZARO CARDENAS. DOS - 259416 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 259416 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOLIVIA INTERIOR 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34019 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE PARAGUAY, CALLE ECUADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BOLIVIA ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE ECUADOR DE LA COL, lon:-104.6842257, lat:24.05298876}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280326/proyecto_INICIO, 2280326/proyecto_FIN, 2280326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280362 | Proyecto de inversión | 312500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312500.0, modificado:312500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA VICTORIA POR EL COLEGIO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 259650 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 259650 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL BOSQUE PUEBLO LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE PIÑONERO, CALLE DE LOS VIVEROS ENFRENTE DEL COLEGIO JEANNE DE MATEL AUN COSTADO DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMAN LOZANO, lon:-105.37265324, lat:23.76884442}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-022/2023, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:312500.0, importe_modificado:312500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2280362/proyecto_FIN, 2280362/proyecto_INICIO, 2280362/proyecto_PROCESO, 2280362/proyecto_INICIO, 2280362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280479 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA RINCON DEL LOBO. DOS - 260596 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 260596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LUNA LLENA INTERIOR 1 COLONIA RINCÓN DEL LOBO, 34215 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUNA LLENA Y CALLE ANOCHECER, CALLE JOSE RAMON VALDEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUNA LLENA ENTRE LA CALLE ANOCHEC, lon:-104.62370311, lat:24.06732485}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280479/proyecto_INICIO, 2280479/proyecto_FIN, 2280479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280582 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO LOS EUCALIPTOS. DOS - 261485 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261485 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA LOBOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS EUCALIPTOS, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISLA LOBOS Y CALLE ISLA MUJERES, CALLE ISLA MAGDALENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISLA LOBOS ENTRE CALLE ISL, lon:-104.63309532, lat:24.05851937}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2280582/proyecto_INICIO, 2280582/proyecto_FIN, 2280582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280768 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA FRANCISCO ZARCO. DOS - 262791 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262791 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE PERU INTERIOR 1 COLONIA FRANCISCO ZARCO, 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REPUBLICA DE PERU Y CALLE MEXICO, CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE PERU E, lon:-104.64336894, lat:24.03827334}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2280768/proyecto_INICIO, 2280768/proyecto_FIN, 2280768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281249 | Proyecto de inversión | 48111.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48111.2, modificado:48111.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LADERA DEL PEDREGAL. DOS - 265032 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265032 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA INTERIOR 1 COLONIA LADERA DEL PEDREGAL, 34015 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE ESMERALDA, CALLE CUARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE AGUA MARINA Y CALLE ESMERALDA CALLE CUARZ, lon:-104.69502695, lat:24.04800788}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | 48111.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2281249/proyecto_PROCESO, 2281249/proyecto_INICIO, 2281249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281692 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA NIÑOS HÉROES. DOS - 267282 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267282 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHURUBUSCO INTERIOR 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE DEFENSA HEROICA, CALLE MOLINO DEL REY LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CHURUBUSCO ENTRE CALLE DEFENSA HEROI, lon:-104.698057, lat:24.04271988}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281692/proyecto_INICIO, 2281692/proyecto_FIN, 2281692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281716 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA RINCONADA LAS FLORES. DOS - 267396 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267396 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA ORQUIDEAS INTERIOR 1 COLONIA RINCONADA LAS FLORES, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RINCONADA ORQUIDEAS Y CALLE PROLONGACION LUNA, CALLE RINCONADA AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RINC, lon:-104.5963017, lat:24.041461}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2281716/proyecto_FIN, 2281716/proyecto_PROCESO, 2281716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281790 | Proyecto de inversión | 24055.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.6, modificado:24055.6}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. DOS - 267859 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267859 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 1 COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MURALLAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE , lon:-104.68616479, lat:24.04032581}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | 24055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2281790/proyecto_INICIO, 2281790/proyecto_FIN, 2281790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281823 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO. DOS - 267990 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 267990 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PREDIO LOS LLANOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PREDIO LOS LLANOS Y CALLE PREDIO LOS ARROYOS, CALLE PREDIO LAS MESAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALL, lon:-104.61852201, lat:24.02782688}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281823/proyecto_INICIO, 2281823/proyecto_FIN, 2281823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281895 | Proyecto de inversión | 24055.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.15, modificado:24055.15}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, ZONA CENTRO. DOS - 268424 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 268424 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA INTERIOR 1 COLONIA VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COSTA Y CALLE GUADALUPE, CALLE GOMEZ PALACIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE , lon:-104.678346, lat:24.03106056}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.15 | 24055.15 | 24055.15 | 24055.15 | 24055.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2281895/proyecto_PROCESO, 2281895/proyecto_INICIO, 2281895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282215 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA ALCALDES. TRES - 270598 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MARTINEZ SIDA INTERIOR 1 COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MA MARTINEZ SIDA Y CALLE JOSE MARIA VELAZQUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JOSE MA MARTINEZ ENTRE CALLE JOS, lon:-104.71613654, lat:24.03452368}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282215/proyecto_PROCESO, 2282215/proyecto_FIN, 2282215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282287 | Proyecto de inversión | 2288217.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288217.32, modificado:2288217.32}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 270916 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 270916 | S | 175 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:PUEBLO ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-106.29906949, lat:25.9406355}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 2288217.32 | 2288217.32 | 2288217.32 | 2288217.32 | 2288217.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/07/2023, contratista:ROBERTO ARZOLA ITURRALDE, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:2288217.32, importe_modificado:2288217.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2282287/proyecto_INICIO, 2282287/proyecto_FIN, 2282287/proyecto_INICIO, 2282287/proyecto_PROCESO, 2282287/proyecto_FIN, 2282287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282321 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL. TRES - 271026 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CROMO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CROMO Y CALLE DEL HIERRO, CALLE CADMIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CROMO ENTRE CALLE DEL HIERRO Y CALLE CADMIO, lon:-104.60048147, lat:24.06232019}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282321/proyecto_INICIO, 2282321/proyecto_FIN, 2282321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282357 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LUCIO CABAÑAS. TRES - 271216 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271216 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO GAMIZ INTERIOR 1 COLONIA LUCIO CABAÑAS, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ARTURO GAMIZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAUN LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ARTURO GAMIZ ENTRE SAN JOSE Y SAN JUAN DE LA, lon:-104.68077468, lat:24.00239915}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282357/proyecto_PROCESO, 2282357/proyecto_FIN, 2282357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282448 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD DOLORES HIDALGO. TRES - 271585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271585 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:164, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 34307 DOLORES HIDALGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DURANGO A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.57326908, lat:24.00387559}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282448/proyecto_PROCESO, 2282448/proyecto_FIN, 2282448/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282529 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA FELIPE ANGELES. TRES - 271992 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271992 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TORIBIO ORTEGA INTERIOR 1 COLONIA FELIPE ÁNGELES, 34048 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TORIBIO ORTEGA Y CALLE SALVADOR GAMIZ, CALLE MARTIN LOPEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TORIBIO ORTEGA ENTRE CALLE, lon:-104.69301645, lat:24.03484861}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282529/proyecto_PROCESO, 2282529/proyecto_INICIO, 2282529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282679 | Proyecto de inversión | 1349199.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349199.61, modificado:1349199.61}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE COLONIA SAN ISIDRO - 273031 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 273031 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ISIDRO, 35704 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE NAZAS, lon:-104.10579848, lat:25.23018195}} | 2023-07-19 | 2023-08-25 | 1349199.61 | 1349199.61 | 1349199.61 | 1349199.61 | 1349199.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2023/OP/2022-2025-04, contratista:ING.HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:1349199.61, importe_modificado:1349199.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2282679/proyecto_INICIO, 2282679/proyecto_FIN, 2282679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282723 | Proyecto de inversión | 830931.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830931.2, modificado:830931.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS VASITOS, SAN JUAN, SAN JORGE, EL GUAYABITO Y RAMALES 60.50KM. - 273154 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 273154 | S | 382 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.5, meta_modificada:60.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:540, direccion:CAMINO TRAMO LOS VASITOS - EL GUAYABITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 500 RANCHERIA LOS VASITOS, 34584 LOS VASITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LOS VASITOS AVANZA HACIA LA COMUNIDAD D, lon:-106.93989869, lat:25.1283741}} | 2023-08-03 | 2023-08-28 | 830931.2 | 830931.2 | 830931.2 | 830931.2 | 830931.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2023, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:830931.2, importe_modificado:830931.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:60.5}} | {2282723/proyecto_INICIO, 2282723/proyecto_FIN, 2282723/proyecto_INICIO, 2282723/proyecto_PROCESO, 2282723/proyecto_FIN, 2282723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282914 | Proyecto de inversión | 461809.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461809.92, modificado:461809.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS OSOS BRAVOS, LA MESA DE LA CONCEPCIÓN 21.20KM Y ENTRONQUE EL TECUAN, VALLECITOS 13.60 KM. - 274079 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 274079 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.8, meta_modificada:34.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:527, direccion:CAMINO TRAMO OSOS BRAVOS - VALLECITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 800 RANCHERIA SAN DARÍO, 34573 SAN DARÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE OSOS BRAVOS A SAN DARIO HASTA LAS MESAS DE LA, lon:-106.92212702, lat:25.37617891}} | 2023-09-13 | 2023-10-15 | 461809.92 | 461809.92 | 461809.92 | 461809.92 | 461809.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-037/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:461809.92, importe_modificado:461809.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.8}} | {2282914/proyecto_INICIO, 2282914/proyecto_PROCESO, 2282914/proyecto_FIN, 2282914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283012 | Proyecto de inversión | 20053.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20053.34, modificado:20053.34}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES BATERIAS EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SALSIPUEDES - 274599 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274599 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.08298041, lat:26.06523303}} | 2023-04-02 | 2023-04-30 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | 20053.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {2283012/proyecto_INICIO, 2283012/proyecto_PROCESO, 2283012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283019 | Proyecto de inversión | 25066.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25066.67, modificado:25066.67}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARES EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS LOBOS - 274634 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 274634 | S | 16 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.12634618, lat:26.00561429}} | 2023-04-02 | 2023-04-30 | 25066.67 | 25066.67 | 25066.67 | 25066.67 | 25066.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {2283019/proyecto_PROCESO, 2283019/proyecto_INICIO, 2283019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283042 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LA MODERNA. TRES - 274698 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274698 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR 1 COLONIA LA MODERNA, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN MANUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN MANUEL DE LA COL, lon:-104.69074122, lat:23.99224548}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283042/proyecto_INICIO, 2283042/proyecto_FIN, 2283042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283287 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LAS PALMAS. TRES - 276215 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276215 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LILAS INTERIOR 1 COLONIA LAS PALMAS, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LILAS Y CALLE CAMPANITAS, CALLE BEGONIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LILAS ENTRE CALLE CAMPANITAS Y CALLE BEGONIAS DE LA COLO, lon:-104.69864922, lat:24.04586182}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283287/proyecto_INICIO, 2283287/proyecto_FIN, 2283287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283290 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD BIOGAME - 276271 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 276271 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL 200 METROS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD COSTADO DERECHO, lon:-105.8383003, lat:25.77711002}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283290/proyecto_INICIO, 2283290/proyecto_FIN, 2283290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283328 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL REMUDADERO - 276549 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 276549 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:343, direccion:RANCHERIA EL REMUDADERO, 35417 EL REMUDADERO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE TIERRA DE AGRICULTURA, lon:-106.08327288, lat:26.29075604}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283328/proyecto_PROCESO, 2283328/proyecto_FIN, 2283328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283502 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LA MANADA - 277770 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 277770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA MANADA, 35435 LA MANADA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE TIERRA DE AGRICULTURA, lon:-106.09870197, lat:25.74594625}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283502/proyecto_FIN, 2283502/proyecto_INICIO, 2283502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283561 | Proyecto de inversión | 15620.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15620.65, modificado:15620.65}} | CONSTRUCCION DE 4 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL ZAPE - 278106 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278106 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:RANCHERIA EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-105.79372636, lat:25.77146614}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 15620.65 | 15620.65 | 15620.65 | 15620.65 | 15620.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2283561/proyecto_INICIO, 2283561/proyecto_FIN, 2283561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283597 | Proyecto de inversión | 7810.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7810.33, modificado:7810.33}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO HONDO - 278343 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278343 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:447, direccion:RANCHERIA ARROYO HONDO, 35447 ARROYO HONDO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN MEDIO DE ARBOLES, lon:-106.26029986, lat:26.03877724}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2283597/proyecto_INICIO, 2283597/proyecto_FIN, 2283597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283636 | Proyecto de inversión | 11715.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11715.49, modificado:11715.49}} | CONSTRUCCION DE 3 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS POMAS - 278491 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278491 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:RANCHERIA LAS POMAS, 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 50 METROS DEL ASERRADERO, lon:-106.16966441, lat:26.16115999}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | 11715.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2283636/proyecto_INICIO, 2283636/proyecto_FIN, 2283636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283730 | Acción | 5504.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5504.2, modificado:5504.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 279035 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 279035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 5504.2 | 5504.2 | 5504.2 | 5504.2 | 5504.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2283730/proyecto_INICIO, 2283730/proyecto_FIN, 2283730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402288368 | Proyecto de inversión | 626229.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626229.27, modificado:626229.27}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO LA SOLEDAD JOYA DE FLORES DEL KM 28 AL 50 - 299798 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 299798 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO KM 28+000 - JOYA DE FLORES 50+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 50 RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE , lon:-106.33387197, lat:25.43979908}} | 2023-03-08 | 2023-04-14 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB002/R33/2023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:626229.27, importe_modificado:626229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2288368/proyecto_FIN, 2288368/proyecto_PROCESO, 2288368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289136 | Proyecto de inversión | 204325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204325.18, modificado:204325.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SOYUPA A SANTA EFIGENIA - 303390 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 303390 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:RANCHERIA SANTA EFIGENIA, 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA EFIGENIA ESTÁ SITUADA A 96.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.32116967, lat:24.74867104}} | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 204325.18 | 204325.18 | 204325.18 | 204325.18 | 204325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-094-2023, contratista:EBER CABRERA VALDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:204325.18, importe_modificado:204325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.8}} | {2289136/proyecto_PROCESO, 2289136/proyecto_INICIO, 2289136/proyecto_FIN, 2289136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289215 | Proyecto de inversión | 61571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:43500.0, modificado:43500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18071.6, modificado:18071.6}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BOLERAS - 303790 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 303790 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:PUEBLO BOLERAS, 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS AL FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.65640639, lat:25.64063258}} | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 61571.6 | 61571.6 | 61571.6 | 61571.6 | 61571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2289215/proyecto_INICIO, 2289215/proyecto_PROCESO, 2289215/proyecto_FIN, 2289215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289270 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. PLAN DE AYALA - 304023 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 304023 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 34324 PLAN DE AYALA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-104.537388, lat:23.902863}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-023/2023, contratista:ANA LUCIA ARELLANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2289270/proyecto_PROCESO, 2289270/proyecto_INICIO, 2289270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289456 | Proyecto de inversión | 642891.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642891.59, modificado:642891.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL POTRERO - 305269 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 305269 | S | 0 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13894.0, meta_modificada:13894.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOCA DEL POTRERO SE LOCALIZAN RÍO ARRIBA APROXIMADAMENTE A 46.5 KLÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-105.57159861, lat:24.64640779}} | 2023-10-30 | 2023-11-27 | 642891.59 | 642891.59 | 642891.59 | 642891.59 | 642891.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-096-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:642891.59, importe_modificado:642891.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13894.0}} | {2289456/proyecto_INICIO, 2289456/proyecto_PROCESO, 2289456/proyecto_FIN, 2289456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290046 | Proyecto de inversión | 521826.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521826.94, modificado:521826.94}} | ELECTRIFICACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ESCORPION, COL. CNOP - 307919 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 307919 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESCORPIÓN INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SAGITARIO, CALLE CELESTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DEL BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA A DOS C, lon:-103.97893398, lat:23.74114244}} | 2023-10-23 | 2023-11-10 | 521826.94 | 521826.94 | 521826.94 | 521826.94 | 521826.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-008, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:521826.94, importe_modificado:521826.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2290046/proyecto_FIN, 2290046/proyecto_PROCESO, 2290046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290340 | Proyecto de inversión | 638829.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638829.34, modificado:638829.34}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BLVD DE LAS ROSAS, COL. CNOP - 309291 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 309291 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE RAMIREZ Y AVENIDA 10 DE MAYO, CALLE SELENE LA OBRA SE ENCUENTRE EN CONTRA ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUER, lon:-103.97751218, lat:23.73256405}} | 2023-11-06 | 2023-11-17 | 638829.34 | 638829.34 | 638829.34 | 638829.34 | 638829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-009, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:638829.34, importe_modificado:638829.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2290340/proyecto_INICIO, 2290340/proyecto_FIN, 2290340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290563 | Proyecto de inversión | 407935.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407935.62, modificado:407935.62}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SEGUNDA, COL.EL REFUGIO - 310400 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 310400 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y , LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CALLE EL PAREDON LA CUAL CONECTA CON EL TECNOLOGICO DE DURANGO, lon:-103.96972864, lat:23.72466349}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 407935.62 | 407935.62 | 407935.62 | 407935.62 | 407935.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-007, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:818636.18, importe_modificado:818636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2290563/proyecto_PROCESO, 2290563/proyecto_FIN, 2290563/proyecto_INICIO, 2290563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290632 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SAN JUAN EL OREGANO, GUADALUPUITO,, AGUA NUEVA Y LA ESCALERA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 310666 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 310666 | S | 351 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 001 EJIDO LA ESCALERA, 35938 LA ESCALERA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOG, lon:-102.78253199, lat:24.43205983}} | 2023-08-08 | 2023-09-08 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG018/OP/2023, contratista:C. JESSICA ALEJANDRA VILLARREAL PARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.0}} | {2290632/proyecto_INICIO, 2290632/proyecto_PROCESO, 2290632/proyecto_FIN, 2290632/proyecto_PROCESO, 2290632/proyecto_FIN, 2290632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290772 | Proyecto de inversión | 203765.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203765.04, modificado:203765.04}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON LA COLOCACIÓN DE APLANADOS ENJARRES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE LOC. EL PAVO - 311071 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 311071 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.49, meta_modificada:587.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD TAL Y COMO SE MUESTRAN EN LA GEOLOCALIZACION1. CRIST, lon:-102.66674409, lat:24.85239422}} | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 203765.04 | 203765.04 | 203765.04 | 203765.04 | 203765.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG021/VIV/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.49}} | {2290772/proyecto_INICIO, 2290772/proyecto_PROCESO, 2290772/proyecto_FIN, 2290772/proyecto_PROCESO, 2290772/proyecto_FIN, 2290772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291667 | Proyecto de inversión | 2999013.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999013.74, modificado:1999013.74}} | CONSTRUCCION DE MACROTANQUE PARA AGUA POTABLE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 233 METROS CUBICOS - 315915 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 315915 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y CARRETERA TOPIA-CANELAS, BOULEVARD LA SIERRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN ÁREA UBICADA JUNTO A CONTENEDORES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA DE COMUNICACIÓN MAS CERCANA ES EL , lon:-106.566278, lat:25.215092}} | 2023-09-06 | 2023-11-24 | 2999013.74 | 2999013.74 | 2999013.74 | 2999013.74 | 2999013.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-016/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:2999013.74, importe_modificado:2999013.74}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291667/proyecto_INICIO, 2291667/proyecto_PROCESO, 2291667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291679 | Proyecto de inversión | 29084.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29084.83, modificado:29084.83}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315979 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315979 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.38, meta_modificada:98.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:RANCHERIA EL GACHUPÍN, 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS SE LOCALIZAN EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN TAMAZULA DURANGO., lon:-106.86178045, lat:24.9866048}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 29084.83 | 29084.83 | 29084.83 | 29084.83 | 29084.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {2291679/proyecto_INICIO, 2291679/proyecto_FIN, 2291679/proyecto_PROCESO, 2291679/proyecto_FIN, 2291679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291724 | Proyecto de inversión | 623247.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623247.45, modificado:623247.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 316234 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 316234 | S | 156 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2031.4, meta_modificada:2031.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO, 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO TAMAZULA DURANGO., lon:-106.92878007, lat:25.47082744}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 623247.45 | 623247.45 | 623247.45 | 623247.45 | 623247.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2031.4}} | {2291724/proyecto_PROCESO, 2291724/proyecto_FIN, 2291724/proyecto_PROCESO, 2291724/proyecto_INICIO, 2291724/proyecto_PROCESO, 2291724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291757 | Proyecto de inversión | 39993.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39993.85, modificado:39993.85}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 316432 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 316432 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.28, meta_modificada:135.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE COPALQUÍN, 34576 EL AGUAJE COPALQUÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE DE COPALQUÍN DE TAMAZULA DURANGO., lon:-107.07746698, lat:25.45862303}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 39993.85 | 39993.85 | 39993.85 | 39993.85 | 39993.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.28}} | {2291757/proyecto_INICIO, 2291757/proyecto_FIN, 2291757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291766 | Proyecto de inversión | 19277.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19277.93, modificado:19277.93}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 316453 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 316453 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.98, meta_modificada:57.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1200, direccion:RANCHERIA LA MESA DE BECERROS LA JOYA, 34570 LA MESA DE BECERROS (LA JOYA), TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 3 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE BECERROS EN LA ZONA DE EL DURAZNO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.78698401, lat:25.40813821}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 19277.93 | 19277.93 | 19277.93 | 19277.93 | 19277.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.98}} | {2291766/proyecto_INICIO, 2291766/proyecto_FIN, 2291766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292102 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:114000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA - 317877 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 317877 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA INSTALACION DE LOS TINACOS SON EN VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SON SEÑALADAS EN EL MAPA., lon:-103.22735544, lat:24.6869216}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2292102/proyecto_PROCESO, 2292102/proyecto_INICIO, 2292102/proyecto_FIN, 2292102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292631 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EN COLONIA BOSQUE 1 ACCIÓN - 319837 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 319837 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:855, direccion:CALLE 26 226 INTERIOR SN COLONIA BOSQUE, 34600 LA VEGUITA (DANIEL BARRAZA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR CALLE ARMANDO FERNANDEZ HASTA FINAL DE LA CALLE DAR VUELTA A LA DERECHA EN DIRECCIÓN AL RASTR, lon:-105.423533, lat:25.066471}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292631/proyecto_INICIO, 2292631/proyecto_PROCESO, 2292631/proyecto_FIN, 2292631/proyecto_PROCESO, 2292631/proyecto_FIN, 2292631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293053 | Acción | 119840.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119840.3, modificado:119840.3}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 321803 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 321803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-09 | 2023-12-01 | 119840.3 | 119840.3 | 119840.3 | 119840.3 | 119840.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142021, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:119840.3, importe_modificado:119840.3}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2293053/proyecto_PROCESO, 2293053/proyecto_INICIO, 2293053/proyecto_FIN, 2293053/proyecto_PROCESO, 2293053/proyecto_FIN, 2293053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293400 | Proyecto de inversión | 23748.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23748.9, modificado:23748.9}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSÉ EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 323100 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 323100 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.2, meta_modificada:59.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE MEZQUITE, CALLE SAN PEDRO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA BLVD ANTONI, lon:-105.42417754, lat:25.04803106}} | 2023-07-30 | 2023-09-25 | 23748.9 | 23748.9 | 23748.9 | 23748.9 | 23748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:23748.9, importe_modificado:23748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.2}} | {2293400/proyecto_INICIO, 2293400/proyecto_PROCESO, 2293400/proyecto_FIN, 2293400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294347 | Proyecto de inversión | 1223521 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223521.0, modificado:1218039.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE CON EMISOR A PRESIÓN DE 10 PULGADAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA NORTE CD. LERDO, DGO. - 326513 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 326513 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CORONADO COLONIA FCO. VILLA NORTE, 35154 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SARABIA EN AV CORONADO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SARABIA SIENDO LA CALLE DE LA OBRA LA CALLE DE ATRAS , lon:-103.52797888, lat:25.52872869}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 1218039.82 | 1218039.82 | 1218039.82 | 1218039.82 | 1218039.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-06/2023, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFÍN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:1218039.82, importe_modificado:1218039.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.3}} | {2294347/proyecto_PROCESO, 2294347/proyecto_INICIO, 2294347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295419 | Proyecto de inversión | 267605.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267605.47, modificado:267605.47}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 331898 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 331898 | S | 1098 | 1066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL PUERTO DE SAN RAFAEL, 34656 EL PUERTO DE SAN RAFAEL, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL AL SURESTE DEL MUNICIPIO., lon:-106.07342027, lat:24.67545856}} | 2023-05-15 | 2023-06-20 | 267605.47 | 267605.47 | 267605.47 | 267605.47 | 267605.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-009-R33-2023, contratista:SECSA,SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:267605.47, importe_modificado:267605.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2295419/proyecto_INICIO, 2295419/proyecto_FIN, 2295419/proyecto_PROCESO, 2295419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295958 | Proyecto de inversión | 81790.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81790.44, modificado:81790.44}} | CALENTADORES SOLARES EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD BIOGAME - 333938 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 333938 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:RANCHERIA BIOGAME, 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS COSTADO IZQUIERDO DEL PUENTE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.84514262, lat:25.77117546}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | 81790.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2295958/proyecto_PROCESO, 2295958/proyecto_INICIO, 2295958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402296315 | Proyecto de inversión | 316400.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316400.42, modificado:316400.42}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CARRETERA A LOS GARAMES A LA LOCALIDAD DE EL CAZADERO - 335147 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 335147 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR CALLE CAZADERO DEL FRACCIONAMIETO VALLE DEL TAGARETE EN EL CRUCE DEL ENTRONQUE CAMINO A LOS GARAMES TOMAR CAMINO DE TERRACERIA A, lon:-105.45223339, lat:25.07214777}} | 2023-11-15 | 2023-11-24 | 316400.42 | 316400.42 | 316400.42 | 316400.42 | 316400.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-119-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:316400.42, importe_modificado:316400.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} | {2296315/proyecto_INICIO, 2296315/proyecto_PROCESO, 2296315/proyecto_FIN, 2296315/proyecto_INICIO, 2296315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297035 | Proyecto de inversión | 44057.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44057.56, modificado:44057.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALCANTARA - 338070 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 338070 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EL PRIMER CALENTADOR SE ENCUENTRA A PIE DE CARRETERA EN LA ENTRADA DE SAN PEDRO VICENTE GUERRERO EL CALENTADOR 2 SE ENCU, lon:-104.02687446, lat:23.67129051}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 44057.53 | 44057.56 | 44057.56 | 44057.56 | 44057.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2297035/proyecto_PROCESO, 2297035/proyecto_FIN, 2297035/proyecto_PROCESO, 2297035/proyecto_INICIO, 2297035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297291 | Proyecto de inversión | 93963.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93963.43, modificado:93963.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CORONA EN LA COLONIA EL CENTRO SEGUNDA ETAPA - 339265 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 339265 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.36, meta_modificada:47.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CORONA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BOULEVARD FERROCARRIL, CALLE BACA ORTIZ INGRESAR POR CALLE MIGUEL HIDALGO DA, lon:-105.41898175, lat:25.04378723}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 93963.43 | 93963.43 | 93963.43 | 93963.43 | 93963.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-110-2023, contratista:GUILLERMO ALEXIS LUEVANOS PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:93963.43, importe_modificado:93963.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.36}} | {2297291/proyecto_PROCESO, 2297291/proyecto_FIN, 2297291/proyecto_PROCESO, 2297291/proyecto_FIN, 2297291/proyecto_INICIO, 2297291/proyecto_FIN, 2297291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297849 | Proyecto de inversión | 909255 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909255.0, modificado:909255.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO - 341396 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 341396 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA IGLESIA Y CRUZA EL ARROYO QUE ATRAVIESA LA LOC ALIDAD ESTA AL , lon:-103.34823957, lat:24.60089149}} | 2023-06-19 | 2023-11-24 | 909255 | 909255 | 909255 | 909255 | 909255 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/DRE-DIR/2023-15, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:909255.0, importe_modificado:909255.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2297849/proyecto_INICIO, 2297849/proyecto_FIN, 2297849/proyecto_PROCESO, 2297849/proyecto_FIN, 2297849/proyecto_PROCESO, 2297849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298334 | Proyecto de inversión | 516168.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516168.96, modificado:516168.96}} | REHABILITACIÓ DE CAMINOS RURALES TRAMO DE EL ENCINO A CANUTILLO - 343178 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 343178 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO PASANDO EL CBTA 149, lon:-105.37385945, lat:26.3764924}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 516168.96 | 516168.96 | 516168.96 | 516168.96 | 516168.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2023/004, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1629926.67, importe_modificado:1629926.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.0}} | {2298334/proyecto_INICIO, 2298334/proyecto_FIN, 2298334/proyecto_PROCESO, 2298334/proyecto_FIN, 2298334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299111 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011665 COL. PROVIDENCIA - 346805 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA EDUBIJES, CALLE SAN JOSE INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ DAR VUELTA A LA IZQUIERD, lon:-105.43505146, lat:25.04152905}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299111/proyecto_INICIO, 2299111/proyecto_PROCESO, 2299111/proyecto_FIN, 2299111/proyecto_INICIO, 2299111/proyecto_PROCESO, 2299111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299419 | Proyecto de inversión | 46350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.03, modificado:46350.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. EL CAZADERO - 347786 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347786 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD EL CAZADERO SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.44937282, lat:25.07482503}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2299419/proyecto_INICIO, 2299419/proyecto_PROCESO, 2299419/proyecto_FIN, 2299419/proyecto_PROCESO, 2299419/proyecto_FIN, 2299419/proyecto_INICIO, 2299419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299437 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. MARTINEZ DE ARRIBA - 347815 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347815 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:RANCHERIA MARTÍNEZ DE ARRIBA, 34605 MARTÍNEZ DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MARTÍNEZ DE ARRIBA LOCLIDAD RIO ABAJO SE ENCUENTRA A 10.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPA, lon:-105.4313903, lat:25.13563437}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299437/proyecto_FIN, 2299437/proyecto_PROCESO, 2299437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299657 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. GARAME DE ARRIBA - 348698 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348698 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:RANCHERIA GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ARRIBA SE ENCUENTRA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.50060168, lat:25.03895256}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299657/proyecto_INICIO, 2299657/proyecto_PROCESO, 2299657/proyecto_FIN, 2299657/proyecto_INICIO, 2299657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299755 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA ALAMEDA - 348921 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348921 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA ALAMEDA, 34613 LA ALAMEDA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA ALAMEDA LÑOCALIDAD RIO ARRIBA QUE ESTÁ SITUADO A 34.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.32070827, lat:24.74797649}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299755/proyecto_INICIO, 2299755/proyecto_PROCESO, 2299755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299958 | Proyecto de inversión | 202300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202300.0, modificado:202300.0}} | REHABILITACION DEL POZO DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ENCINO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 349785 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349785 | S | 158 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO, lon:-105.33263286, lat:26.16335092}} | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 202300 | 202300 | 202300 | 202300 | 202300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/AYS/2023/009, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:202300.0, importe_modificado:202300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299958/proyecto_INICIO, 2299958/proyecto_PROCESO, 2299958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300231 | Proyecto de inversión | 1982173.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:991086.72, modificado:991086.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991086.72, modificado:991086.72}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA BENITO JUAREZ LOCALIDAD GUANACEVI - 351104 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 351104 | S | 1320 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CALLEJON LERDO DE TEJADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CALLE FRANCISCO Y MADERO, lon:-105.95459284, lat:25.93240676}} | 2023-09-25 | 2023-11-24 | 1982173.44 | 1982173.44 | 1982173.44 | 1982173.44 | 1982173.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/08/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1982173.45, importe_modificado:1982173.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2300231/proyecto_PROCESO, 2300231/proyecto_INICIO, 2300231/proyecto_FIN, 2300231/proyecto_PROCESO, 2300231/proyecto_FIN, 2300231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300714 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. CUEVECILLAS - 352512 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352512 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:36, direccion:RANCHERIA CUEVECILLAS, 34607 CUEVECILLAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CUEVECILLAS SE ENCUENTRA A 5.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.36206338, lat:25.03298689}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300714/proyecto_PROCESO, 2300714/proyecto_FIN, 2300714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300896 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAUCEDO - 353233 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353233 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:700, direccion:RANCHERIA SAUCEDO, 34600 SAUCEDO (LA CUEVA DE SAUCEDO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAUCEDO SE ENCUENTRA A 46.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.52016048, lat:24.63827105}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300896/proyecto_PROCESO, 2300896/proyecto_INICIO, 2300896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300960 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. MONTOROS - 353507 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353507 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MONTOROS SE ENCUENTRA A 79.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.20020526, lat:24.96940435}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300960/proyecto_INICIO, 2300960/proyecto_FIN, 2300960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301003 | Proyecto de inversión | 2535623.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288491.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247131.9, modificado:1247131.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD IGNACIO ZARAGOZA EN CABECERA MUNICIPAL - 353709 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353709 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA REVOLUCION, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 45 LA OBRA SE UBICA EN CONTRA ESQUINA DEL PARQUE REVOLUCION, lon:-103.97599623, lat:23.74534815}} | 2023-08-15 | 2023-11-26 | 1247131.9 | 1247131.9 | 1247131.9 | 1247131.9 | 1247131.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-027-23, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ VELOZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2483290.98, importe_modificado:2483290.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2301003/proyecto_INICIO, 2301003/proyecto_FIN, 2301003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302387 | Proyecto de inversión | 448918.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448918.84, modificado:448918.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 359570 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 359570 | S | 2311 | 2199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.84, meta_modificada:337.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE SALON DE LA COMUNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE OTAEZ, A 200 METROS DE DISNCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-105.99445354, lat:24.69988807}} | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 448918.84 | 448918.84 | 448918.84 | 448918.84 | 448918.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-011-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:448918.84, importe_modificado:448918.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.84}} | {2302387/proyecto_FIN, 2302387/proyecto_INICIO, 2302387/proyecto_PROCESO, 2302387/proyecto_FIN, 2302387/proyecto_PROCESO, 2302387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303037 | Proyecto de inversión | 371997.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371997.08, modificado:371997.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD RANCHO TÍO JUAN A LA LOCALIDAD RANCHO DE ABAJO - 362044 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 362044 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:RANCHO RANCHO DE TÍO JUAN, 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE TÍO JUAN LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA UBICADO APROXIMADAMENTE A 19 KM DE LA CABECERA M, lon:-106.55680384, lat:25.28928619}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 371997.08 | 371997.08 | 371997.08 | 371997.08 | 371997.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:371997.08, importe_modificado:371997.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.4}} | {2303037/proyecto_INICIO, 2303037/proyecto_PROCESO, 2303037/proyecto_FIN, 2303037/proyecto_INICIO, 2303037/proyecto_PROCESO, 2303037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303637 | Proyecto de inversión | 5013.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.34, modificado:5013.34}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR 1 BATERIA EN LA LOCALIDAD RINCON DE CEBOLLAS - 364809 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364809 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BAJÍO RINCÓN DE CEBOLLAS, 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE CORRAL DE GANADO CASA COLOR BLANCO, lon:-106.1364857, lat:25.83224357}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.34 | 5013.34 | 5013.34 | 5013.34 | 5013.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2303637/proyecto_INICIO, 2303637/proyecto_FIN, 2303637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303713 | Proyecto de inversión | 339593.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339593.78, modificado:339593.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPE - 364981 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 364981 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:PUEBLO EL ZAPE, 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA ENTRADA DEL PUEBLO COSTADO DERECHO, lon:-105.79727626, lat:25.77203859}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 339593.78 | 339593.78 | 339593.78 | 339593.78 | 339593.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/05/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:339593.78, importe_modificado:339593.78}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2303713/proyecto_PROCESO, 2303713/proyecto_INICIO, 2303713/proyecto_PROCESO, 2303713/proyecto_FIN, 2303713/proyecto_INICIO, 2303713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304239 | Proyecto de inversión | 997742.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997742.12, modificado:997742.12}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE DE LA LAGUNA A BANOME, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 367189 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 367189 | S | 1039 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO., lon:-106.17961108, lat:24.74339092}} | 2023-09-28 | 2023-12-27 | 997742.12 | 997742.12 | 997742.12 | 997742.12 | 997742.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-017-R33-2023, contratista:SERGIO ANTONIO DE LA ROCHA NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:407452.32, importe_modificado:407452.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2304239/proyecto_INICIO, 2304239/proyecto_PROCESO, 2304239/proyecto_INICIO, 2304239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304447 | Proyecto de inversión | 120272.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120272.43, modificado:120272.43}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR MARRANERAS DE LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 368061 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 368061 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:241.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE MEJOR CONOCIDA COMO LA CALLE DE LA ENTRADA POR CARLOS REAL Y TERMINANDO EN LA CALLE SINNOMBRE AL FINA, lon:-103.50466035, lat:25.50582098}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 120272.43 | 120272.43 | 120272.43 | 120272.43 | 120272.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-39/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:120272.43, importe_modificado:120272.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.25}} | {2304447/proyecto_FIN, 2304447/proyecto_PROCESO, 2304447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304507 | Proyecto de inversión | 984955.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984955.63, modificado:984955.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA COMUNIDAD DE EL TANQUE, CUENNCAME, DGO. - 368409 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 368409 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:EJIDO EL TANQUE, 35834 EL TANQUE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CAMINO CUENCAME-PASAJE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO CUENCAMEPASAJE., lon:-103.783523, lat:24.909237}} | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 984955.63 | 984955.63 | 984955.63 | 984955.63 | 984955.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-29, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:984955.63, importe_modificado:984955.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2304507/proyecto_FIN, 2304507/proyecto_INICIO, 2304507/proyecto_PROCESO, 2304507/proyecto_FIN, 2304507/proyecto_PROCESO, 2304507/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305111 | Proyecto de inversión | 1553423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553423.28, modificado:1553423.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 371586 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 371586 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2853.0, meta_modificada:2853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34988 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD COMO PUNTO DE CENTRO SE MENCIONA SE TRAJO LA LINEA DEL MANANTIAL AL UN PUNTO ALTO DE LA LCALIDAD PARA ALMACENAR EN TI, lon:-104.43621549, lat:23.09262479}} | 2023-08-17 | 2023-10-25 | 1553423.28 | 1553423.28 | 1553423.28 | 1553423.28 | 1553423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-009, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1553423.28, importe_modificado:1553423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2853.0}} | {2305111/proyecto_INICIO, 2305111/proyecto_FIN, 2305111/proyecto_PROCESO, 2305111/proyecto_FIN, 2305111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305673 | Proyecto de inversión | 2077803.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077803.12, modificado:2077803.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO Y REMODELACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ANEXO DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 374019 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374019 | S | 97 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FIS, lon:-104.43360168, lat:22.8316478}} | 2023-05-24 | 2023-08-28 | 2077803.12 | 2077803.12 | 2077803.12 | 2077803.12 | 2077803.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-107, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3125593.85, importe_modificado:2077803.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2305673/proyecto_INICIO, 2305673/proyecto_PROCESO, 2305673/proyecto_FIN, 2305673/proyecto_INICIO, 2305673/proyecto_PROCESO, 2305673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305707 | Proyecto de inversión | 4973445.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973445.6, modificado:4973445.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA IGLESIA Y SALIDA A PATA DE GALLO EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 374142 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374142 | S | 280 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.04, meta_modificada:326.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA IGLESIA Y ACCESO A LA UNIVERISDAD DE LA LOCALIDAD MEJOR CONOCIDA COMO LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE PATA DE GALLO, lon:-104.63259277, lat:22.96033705}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 4973445.6 | 4973445.6 | 4973445.6 | 4973445.6 | 4973445.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-102, contratista:EDITH VERONICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4763981.58, importe_modificado:4973445.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.04}} | {2305707/proyecto_INICIO, 2305707/proyecto_PROCESO, 2305707/proyecto_INICIO, 2305707/proyecto_PROCESO, 2305707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306274 | Proyecto de inversión | 853371.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853371.88, modificado:853371.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 376635 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 376635 | S | 866 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOC SANTA MARIA DE OTAEZ OTAEZ DGO., lon:-105.99919988, lat:24.70197499}} | 2023-10-30 | 2023-12-29 | 853371.88 | 853371.88 | 853371.88 | 853371.88 | 853371.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-023-R33-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:831869.69, importe_modificado:831869.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2306274/proyecto_INICIO, 2306274/proyecto_PROCESO, 2306274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306814 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN GRASEROS - 379209 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE A UNA CUADRA DEL JARDIN D, lon:-104.04121877, lat:23.73961313}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306814/proyecto_INICIO, 2306814/proyecto_PROCESO, 2306814/proyecto_FIN, 2306814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306901 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO JAVIER - 379779 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 379779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ENTRADA A LA CABECERA DE VICENTE GUERRERO, lon:-104.03229616, lat:23.72576791}} | 2023-10-13 | 2023-12-13 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-017-2023, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:631278.96, importe_modificado:631278.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2306901/proyecto_PROCESO, 2306901/proyecto_FIN, 2306901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308143 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SAN IGNACIO - 384763 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 384763 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO DE LA SIERRA, 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL COMEDOR, lon:-106.10755181, lat:25.44742992}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308143/proyecto_INICIO, 2308143/proyecto_FIN, 2308143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308223 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SANTA CATARINA - 385059 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 385059 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR 35600 PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE CENTENARIO, CALLE BRUNO MARTINEZ EN LA ESQUINA DE PAPELERIA TEPEHUANES, lon:-105.72245485, lat:25.34205469}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308223/proyecto_INICIO, 2308223/proyecto_FIN, 2308223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308726 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386853 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34573 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.89733115, lat:24.97815346}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308726/proyecto_PROCESO, 2308726/proyecto_INICIO, 2308726/proyecto_FIN, 2308726/proyecto_PROCESO, 2308726/proyecto_FIN, 2308726/proyecto_PROCESO, 2308726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308748 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:30400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011665 - 386927 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 386927 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN JOSE INGRESAR POR CALLE BACA ORTIZ Y PROSEGUIR POR CALLE SAN JOSE , lon:-105.43588563, lat:25.04172346}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2308748/proyecto_PROCESO, 2308748/proyecto_INICIO, 2308748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308890 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES CIENEGA VERDE - 387418 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387418 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:137, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA VERDE, 35640 CIÉNEGA VERDE, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FENTE A LA TIENDITA, lon:-106.10873332, lat:25.51014841}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2308890/proyecto_INICIO, 2308890/proyecto_PROCESO, 2308890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308893 | Proyecto de inversión | 2192735.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192735.92, modificado:2192735.92}} | REHABILITACION DE CARRETERA ENTRONQUE SANTA CLARA ALA CABECERA MUNICIPAL DEL KILOMETRO 5.2 AL KILOMETRO 6.2 - 387428 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 387428 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE N/A TRAMO ENTRONQUE SANTA CLARA CARRETERA FEDERAL 49 - SANTA CLARA DGO KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO PALO BLANCO Y SUS ANEXOS, 35883 LA CARRETA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:-103.43459966, lat:24.45621847}} | 2023-08-21 | 2023-11-30 | 2192735.92 | 2192735.92 | 2192735.92 | 2192735.92 | 2192735.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/URB-COM/2023-19, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:2192735.92, importe_modificado:2192735.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2308893/proyecto_INICIO, 2308893/proyecto_FIN, 2308893/proyecto_INICIO, 2308893/proyecto_FIN, 2308893/proyecto_PROCESO, 2308893/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308972 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387774 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387774 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1254, direccion:RANCHERIA LA DURA, 34584 LA DURA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA DURA TAMAZULA DGO., lon:-106.69230691, lat:25.04136634}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308972/proyecto_INICIO, 2308972/proyecto_PROCESO, 2308972/proyecto_FIN, 2308972/proyecto_PROCESO, 2308972/proyecto_FIN, 2308972/proyecto_PROCESO, 2308972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309101 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 388220 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 388220 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1391, direccion:RANCHERIA LA JUNTA, 34583 LA JUNTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA TAMAZULA DGO., lon:-106.95939718, lat:25.07553915}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2309101/proyecto_INICIO, 2309101/proyecto_PROCESO, 2309101/proyecto_FIN, 2309101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309113 | Proyecto de inversión | 152841.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152841.02, modificado:152841.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 388266 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 388266 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:229, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 34583 LA LAGUNA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA TAMAZULA DGO., lon:-106.98512434, lat:25.09364423}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | 152841.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.75}} | {2309113/proyecto_PROCESO, 2309113/proyecto_INICIO, 2309113/proyecto_FIN, 2309113/proyecto_PROCESO, 2309113/proyecto_FIN, 2309113/proyecto_PROCESO, 2309113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309511 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 100320001128A - 389628 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389628 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARREDA INTERIOR SN COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 11 DE FEBRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CENTENARIO INGRESAR POR CALLE ATERRIZAJE DA, lon:-105.41738359, lat:25.05496571}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2309511/proyecto_INICIO, 2309511/proyecto_PROCESO, 2309511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309706 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL AGUAJITO - 390360 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL AGUAJITO, 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL AGUAJITO ESTÁ SITUADO A 2.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.39178155, lat:25.0442592}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309706/proyecto_PROCESO, 2309706/proyecto_INICIO, 2309706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309767 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA ESTACION - 390508 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 390508 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , SON 9 DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, lon:-103.99533831, lat:23.71531218}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/FISE-FISM/2023-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2309767/proyecto_INICIO, 2309767/proyecto_PROCESO, 2309767/proyecto_FIN, 2309767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309824 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER LEYVA - 390641 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO JAVIER LEYVA SE ENCUENTRA A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUI, lon:-105.30448988, lat:24.98989697}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309824/proyecto_INICIO, 2309824/proyecto_FIN, 2309824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309940 | Proyecto de inversión | 48500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:43500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | REHABILITACIÓN DE 5TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 391242 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 391242 | S | 300 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:INGENIO , 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , LOS HABITANTES BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA LA SEÑORA GLORIA SE ENCUENTRA UBICADA ENCONTRA ESQUINA DE LA PRIMARIA. SEÑOR MARTÍN SE ENC, lon:-103.84199876, lat:24.73591068}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2309940/proyecto_INICIO, 2309940/proyecto_PROCESO, 2309940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310340 | Proyecto de inversión | 4812114.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4812114.34, modificado:5200154.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRONQUE LAS MILPAS A EL PUERTO DE LA TABLETA - 393308 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 393308 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1188, direccion:RANCHERIA EL PUERTO DE LA TABLETA, 34570 EL PUERTO DE LA TABLETA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS Y FINALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA TABLETA EN, lon:-106.85095151, lat:25.44246505}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 5200154.06 | 5200154.06 | 5200154.06 | 5200154.06 | 5200154.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2023, contratista:ING. JESUS ERNESTO OBESO LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4812114.34, importe_modificado:5200154.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2456.0}} | {2310340/proyecto_INICIO, 2310340/proyecto_PROCESO, 2310340/proyecto_INICIO, 2310340/proyecto_PROCESO, 2310340/proyecto_FIN, 2310340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310631 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO PRIETO - 394486 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 394486 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LLANO PRIETO SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35960933, lat:24.87606975}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310631/proyecto_FIN, 2310631/proyecto_PROCESO, 2310631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310716 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 394928 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 394928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ABAJO SE ENCUENTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.46324895, lat:25.0273624}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310716/proyecto_PROCESO, 2310716/proyecto_INICIO, 2310716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311307 | Proyecto de inversión | 1032456.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032456.07, modificado:1032456.07}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SECTORES 2, 3 Y 4 CALLES GUERRERO, GUARDARAYA E INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 397467 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 397467 | S | 540 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE GUARDA RAYA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUN, lon:-104.39775224, lat:23.47284654}} | 2023-05-25 | 2023-06-28 | 1032456.07 | 1032456.07 | 1032456.07 | 1032456.07 | 1032456.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-029, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1032456.07, importe_modificado:1032456.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2311307/proyecto_INICIO, 2311307/proyecto_PROCESO, 2311307/proyecto_FIN, 2311307/proyecto_PROCESO, 2311307/proyecto_FIN, 2311307/proyecto_INICIO, 2311307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312371 | Proyecto de inversión | 407496.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407496.42, modificado:407496.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. VIRGO, C. LEO. C. CÁNCER Y AV. LIBRA EN LA COL. EX EJIDO LERDO, DE CD LERDO, DGO. - 404057 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 404057 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.58, meta_modificada:203.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA EX EJIDO LERDO, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VIRGO Y CALLE LEO, CALLE CANCER EN CALLES VIRGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE SIGUIENDO POR LA CALLE LEO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TOPE CON CASTILAGUA S, lon:-103.52725821, lat:25.56324892}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 407496.42 | 407496.42 | 407496.42 | 407496.42 | 407496.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-56/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:407496.42, importe_modificado:407496.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.28}} | {2312371/proyecto_INICIO, 2312371/proyecto_FIN, 2312371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312938 | Proyecto de inversión | 530452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530452.5, modificado:530452.5}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD SAN JUAN DE GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JUAN DE GUADALUPE - 406112 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 406112 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 260 M AL SURESTE DEL CRUCERO DE LAS CALLE CENTENARIO Y BRONCE Y EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LAT, lon:-102.78427981, lat:24.62833507}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 530452.5 | 530452.5 | 530452.5 | 530452.5 | 530452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/026/APO/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:530426.5, importe_modificado:530426.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2312938/proyecto_INICIO, 2312938/proyecto_PROCESO, 2312938/proyecto_INICIO, 2312938/proyecto_FIN, 2312938/proyecto_PROCESO, 2312938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313008 | Proyecto de inversión | 798942.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798942.81, modificado:798942.81}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS VEGAS DEL TRONCON DE LA LOCALIDAD DEL TRONCON, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 406467 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 406467 | S | 828 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.13, meta_modificada:214.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA RUMBO AL SUR PEGADO AL LUGAR LLAMADO LAS VEGAS., lon:-104.38914328, lat:23.48907052}} | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 798942.81 | 798942.81 | 798942.81 | 798942.81 | 798942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-153, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:798942.81, importe_modificado:798942.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.13}} | {2313008/proyecto_FIN, 2313008/proyecto_INICIO, 2313008/proyecto_PROCESO, 2313008/proyecto_FIN, 2313008/proyecto_INICIO, 2313008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313365 | Proyecto de inversión | 1456247.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456247.3, modificado:1456247.3}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN ZONA APE S7 SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 407921 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 407921 | S | 397 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL EN LA CUAL NO HAY UN RASGO FÍSICO IDENTIFICABLE LAS CASAS SE ENCUENTR, lon:-104.5232215, lat:22.8594574}} | 2023-05-08 | 2023-06-06 | 1456247.3 | 1456247.3 | 1456247.3 | 1456247.3 | 1456247.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-006, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1456247.3, importe_modificado:1456247.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2313365/proyecto_PROCESO, 2313365/proyecto_FIN, 2313365/proyecto_INICIO, 2313365/proyecto_FIN, 2313365/proyecto_INICIO, 2313365/proyecto_PROCESO, 2313365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313874 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:190000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 50 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DEL PEÑÓN BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 410458 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 410458 | S | 2543 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA , 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE GERRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABEZERA DE PEÑON BLANCO DURANGO SON 50 ACCIONES LAS CUALES CO, lon:-104.03310015, lat:24.7916601}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2313874/proyecto_INICIO, 2313874/proyecto_FIN, 2313874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314570 | Proyecto de inversión | 169140.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169140.74, modificado:164214.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA PATRICIA ENTRE C. PINO SUÁREZ Y C. ZACATECAS EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO, DGO. - 412921 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 412921 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA PATRICIA COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS, AVENIDA MATAMOROS EN PRIVADA PATRICIA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ZACATECAS EN LA ZONA CENTRO A 50 MTS DE LA ESCUE, lon:-103.52445606, lat:25.52966602}} | 2023-08-27 | 2023-12-31 | 164214.31 | 164214.31 | 164214.31 | 164214.31 | 164214.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-32/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:164214.31, importe_modificado:164214.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2314570/proyecto_FIN, 2314570/proyecto_PROCESO, 2314570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314887 | Proyecto de inversión | 47502 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47502.0, modificado:47502.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES BARAJAS - 414043 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 414043 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:RANCHERIA BARAJAS, 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A TRES CASAS DE LA TIENDA CASA DE CAPOTE, lon:-106.29801109, lat:25.38360247}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 47502 | 47502 | 47502 | 47502 | 47502 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:261.0}} | {2314887/proyecto_PROCESO, 2314887/proyecto_INICIO, 2314887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314984 | Proyecto de inversión | 7638.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7638.9, modificado:7638.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSENDA, MAPIMÍ, DGO - 414395 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 414395 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:562, direccion:RANCHO , 35213 SANTA ROSENDA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE HIZO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSENDALA CUAL SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO LA V, lon:-104.05909588, lat:26.58317126}} | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 7638.9 | 7638.9 | 7638.9 | 7638.9 | 7638.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}} | {2314984/proyecto_INICIO, 2314984/proyecto_FIN, 2314984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315413 | Proyecto de inversión | 1046552.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046552.98, modificado:1046552.98}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE INDÍGENA COMEDOR Y OFICINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL. DGO. - 416091 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 416091 | S | 200 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL ALBERGUE PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLEREES NO. 17, lon:-104.39085706, lat:23.48035079}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1046552.98 | 1046552.98 | 1046552.98 | 1046552.98 | 1046552.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-078, contratista:VIKAI CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1046552.98, importe_modificado:1046552.98}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2315413/proyecto_INICIO, 2315413/proyecto_FIN, 2315413/proyecto_PROCESO, 2315413/proyecto_FIN, 2315413/proyecto_PROCESO, 2315413/proyecto_INICIO, 2315413/proyecto_FIN, 2315413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315429 | Proyecto de inversión | 83899.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83899.25, modificado:83899.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARTHA, MAPIMÍ, DGO - 416158 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 416158 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:RANCHO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ABARCA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MARTHA LA CUAL SE ENCUENTRA 45 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LA VÍA MAS CERCANA ES EL CAM, lon:-103.61984787, lat:25.79016419}} | 2023-11-25 | 2023-12-15 | 83899.25 | 83899.25 | 83899.25 | 83899.25 | 83899.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-011/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:419496.24, importe_modificado:419496.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2315429/proyecto_INICIO, 2315429/proyecto_FIN, 2315429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315527 | Proyecto de inversión | 126672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126672.0, modificado:126672.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SAN GERONIMO - 416489 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416489 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN GERÓNIMO, 35633 SAN GERÓNIMO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA LOMA CERCA DE LA CASA DE SALUD, lon:-106.62737297, lat:25.44582493}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | 126672 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:696.0}} | {2315527/proyecto_FIN, 2315527/proyecto_INICIO, 2315527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315686 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 417076 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 417076 | S | 4485 | 4325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRRIL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LOMAS Y CALLE MIGUEL ALMONTE, CALLE TORREÓN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONA DONDE PASA LA VIA A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA TECNICA Y , lon:-105.36153548, lat:23.77358191}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-036/2023, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:4003658.33, importe_modificado:4003658.33}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:468.0}} | {2315686/proyecto_INICIO, 2315686/proyecto_PROCESO, 2315686/proyecto_FIN, 2315686/proyecto_PROCESO, 2315686/proyecto_FIN, 2315686/proyecto_INICIO, 2315686/proyecto_PROCESO, 2315686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315909 | Proyecto de inversión | 2416031.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416031.71, modificado:2416031.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE CEJA DE CEBOLLETAS HACIA LECHUGUILLAS EN LA LOCALIDAD DE LECHUGUILLAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 417931 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 417931 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE CEJA DE CEBOLLETAS HACIA EL CAMINO DE LECHUGUILLAS. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA D, lon:-104.38445709, lat:22.62838672}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2416031.71 | 2416031.71 | 2416031.71 | 2416031.71 | 2416031.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-087, contratista:MADERAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2416031.71, importe_modificado:2416031.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2315909/proyecto_PROCESO, 2315909/proyecto_INICIO, 2315909/proyecto_FIN, 2315909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316138 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO PUEBLO NUEVO - 418915 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 418915 | S | 682 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , LINEA PRINCIPAL QUE PASA DE LA PLAZA HACIA LAS ULTIMAS CASAS DEL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.15798917, lat:23.38462674}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-034/2023, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2316138/proyecto_PROCESO, 2316138/proyecto_FIN, 2316138/proyecto_INICIO, 2316138/proyecto_PROCESO, 2316138/proyecto_FIN, 2316138/proyecto_INICIO, 2316138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316180 | Proyecto de inversión | 713889.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713889.53, modificado:713889.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 419063 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 419063 | S | 3712 | 3612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AUN COSTADO DE LA FARMACIA BRISTOL CERCA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-105.36067718, lat:23.77871195}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 713889.53 | 713889.53 | 713889.53 | 713889.53 | 713889.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-038/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:713889.53, importe_modificado:713889.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2316180/proyecto_FIN, 2316180/proyecto_PROCESO, 2316180/proyecto_INICIO, 2316180/proyecto_PROCESO, 2316180/proyecto_FIN, 2316180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316276 | Acción | 12760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12760.0, modificado:12760.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 419424 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 419424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316276/proyecto_FIN, 2316276/proyecto_INICIO, 2316276/proyecto_FIN, 2316276/proyecto_PROCESO, 2316276/proyecto_FIN, 2316276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316309 | Acción | 3199.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199.21, modificado:3199.21}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 419597 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 419597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 3199.21 | 3199.21 | 3199.21 | 3199.21 | 3199.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MUOF-003/2023, contratista:C. RICARDO ANTONIO LEON RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:11711.21, importe_modificado:11711.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2316309/proyecto_INICIO, 2316309/proyecto_PROCESO, 2316309/proyecto_FIN, 2316309/proyecto_PROCESO, 2316309/proyecto_FIN, 2316309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317188 | Proyecto de inversión | 295916.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295916.85, modificado:295916.85}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MEZQUITAL, GUAJOLOTA Y CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA GUAJOLOTA - 423520 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423520 | S | 470 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE VAN INSTALAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SOBRE LOS POSTES EXISTENTES., lon:-104.63183772, lat:22.96038151}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 295916.85 | 295916.85 | 295916.85 | 295916.85 | 295916.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-116-2, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1014572.05, importe_modificado:295916.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2317188/proyecto_INICIO, 2317188/proyecto_FIN, 2317188/proyecto_PROCESO, 2317188/proyecto_INICIO, 2317188/proyecto_FIN, 2317188/proyecto_PROCESO, 2317188/proyecto_FIN, 2317188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317296 | Proyecto de inversión | 274879.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274879.46, modificado:274879.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 423933 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423933 | S | 510 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.4, meta_modificada:1461.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA PRIMER CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PLAZA., lon:-104.49343366, lat:22.5264261}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 274879.46 | 274879.46 | 274879.46 | 274879.46 | 274879.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-122, contratista:HOSE CREATIVE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:274879.46, importe_modificado:274879.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1461.4}} | {2317296/proyecto_INICIO, 2317296/proyecto_PROCESO, 2317296/proyecto_FIN, 2317296/proyecto_PROCESO, 2317296/proyecto_FIN, 2317296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317586 | Proyecto de inversión | 431984 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431984.0, modificado:431984.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HEREDIA A LA LOCALIDAD DE CASCO DEL SALTO, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 425112 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 425112 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:144, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JOSÉ DEL SALTO, 35470 CASCO DEL SALTO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , ES SOBRE EL CAMINO PARA LLEGAR A DICHA COMUNIDAD DE LA CUAL ESTA SE ENCUENTRA AL LADO NOROESTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.6934845, lat:26.15351238}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 431984 | 431984 | 431984 | 431984 | 431984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-012, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2484000.0, importe_modificado:2484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2317586/proyecto_FIN, 2317586/proyecto_PROCESO, 2317586/proyecto_INICIO, 2317586/proyecto_FIN, 2317586/proyecto_INICIO, 2317586/proyecto_PROCESO, 2317586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317989 | Proyecto de inversión | 1052631.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052631.6, modificado:1052631.6}} | COSNTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL COBERTURA MUNICIPAL - 426486 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 426486 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SEE ENCUENTRA UBICADA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4545526, lat:24.78206971}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1052631.6 | 1052631.6 | 1052631.6 | 1052631.6 | 1052631.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-COESVI-SJR-17-FISE-2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:2105263.2, importe_modificado:2105263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2317989/proyecto_PROCESO, 2317989/proyecto_INICIO, 2317989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318273 | Proyecto de inversión | 1217378.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217378.56, modificado:1217378.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 428048 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 428048 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.8, meta_modificada:553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:RANCHERIA CERRO VERDE, 34983 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA SIERR, lon:-104.37596521, lat:22.93734948}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1217378.56 | 1217378.56 | 1217378.56 | 1217378.56 | 1217378.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-150, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1217378.56, importe_modificado:1217378.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.8}} | {2318273/proyecto_INICIO, 2318273/proyecto_PROCESO, 2318273/proyecto_INICIO, 2318273/proyecto_FIN, 2318273/proyecto_PROCESO, 2318273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318723 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. LA ESTACION EN SANTA CATRINA DE TEPEHUANES - 430021 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430021 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESTACION COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESTACION Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ESTACION FRENTE A LAS CASAS D, lon:-105.71765985, lat:25.34695305}} | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/DRE002/R33/2023/016, contratista:POI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2318723/proyecto_FIN, 2318723/proyecto_INICIO, 2318723/proyecto_FIN, 2318723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319445 | Proyecto de inversión | 687295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687295.41, modificado:687295.41}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE SAN ANTONIO - 433465 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 433465 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:268, direccion:RANCHERIA , 34990 LA JOYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE D, lon:-104.26341832, lat:23.169203}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:687295.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319445/proyecto_PROCESO, 2319445/proyecto_INICIO, 2319445/proyecto_FIN, 2319445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319611 | Proyecto de inversión | 687295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687295.41, modificado:687295.41}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ALAMITOS - 434106 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434106 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1283, direccion:RANCHERIA ALAMITOS, 34988 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN , lon:-104.21499744, lat:23.05000693}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:687295.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319611/proyecto_PROCESO, 2319611/proyecto_INICIO, 2319611/proyecto_PROCESO, 2319611/proyecto_FIN, 2319611/proyecto_PROCESO, 2319611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319662 | Proyecto de inversión | 1079960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079960.0, modificado:1079960.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON A LA LOCALIDAD DE MATALOTES, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO - 434327 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 434327 | S | 243 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, lon:-105.72807694, lat:26.39036415}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1079960 | 1079960 | 1079960 | 1079960 | 1079960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-012, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2484000.0, importe_modificado:2484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2319662/proyecto_FIN, 2319662/proyecto_PROCESO, 2319662/proyecto_INICIO, 2319662/proyecto_FIN, 2319662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320407 | Proyecto de inversión | 545044.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545044.97, modificado:545044.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN, AGUILILLAS, SANTA MARIA DE OCOTAN, TRONCONES, AMOLES YCANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARIA - 437414 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 437414 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL, lon:-104.54957698, lat:23.06715052}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 545044.97 | 545044.97 | 545044.97 | 545044.97 | 545044.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-145-5, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2430605.93, importe_modificado:545044.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2320407/proyecto_PROCESO, 2320407/proyecto_INICIO, 2320407/proyecto_FIN, 2320407/proyecto_PROCESO, 2320407/proyecto_FIN, 2320407/proyecto_PROCESO, 2320407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320447 | Proyecto de inversión | 907143.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907143.18, modificado:907143.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN LA COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 437609 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 437609 | S | 2235 | 2223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DURANGO ENFRENTE DE LA FERRETERA ESPERANZA Y DE LA FARMACIA BRISTOL ENFRENTE DE LA PLAZA, lon:-105.36067718, lat:23.77868249}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 907143.18 | 907143.18 | 907143.18 | 907143.18 | 907143.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-044/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:907143.18, importe_modificado:907143.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {2320447/proyecto_INICIO, 2320447/proyecto_PROCESO, 2320447/proyecto_FIN, 2320447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320717 | Proyecto de inversión | 490492.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490492.67, modificado:490492.67}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BRASILES - 438788 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 438788 | S | 140 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADRE , lon:-104.48562869, lat:22.45703715}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 490492.67 | 490492.67 | 490492.67 | 490492.67 | 490492.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-2, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:490492.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320717/proyecto_PROCESO, 2320717/proyecto_INICIO, 2320717/proyecto_FIN, 2320717/proyecto_PROCESO, 2320717/proyecto_FIN, 2320717/proyecto_PROCESO, 2320717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320813 | Proyecto de inversión | 296638.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296638.52, modificado:296638.52}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN LUCAS DE JALPA - 439147 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 439147 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS DE JALPA, 34997 SAN LUCAS DE JALPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO, lon:-104.49949331, lat:22.43211233}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 296638.52 | 296638.52 | 296638.52 | 296638.52 | 296638.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-6, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:296638.52}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2320813/proyecto_PROCESO, 2320813/proyecto_INICIO, 2320813/proyecto_FIN, 2320813/proyecto_PROCESO, 2320813/proyecto_FIN, 2320813/proyecto_PROCESO, 2320813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321582 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICTORIA EL RINCONCITO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 442124 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 442124 | S | 434 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO BLANCO COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGUENSIS Y CALLE COOPERI, CALLE DE LOS SAUCES CALLE QUE SUBE AL CBTF Y A LA CASETA ENFRENTE DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS GUEVARA Y, lon:-105.37780576, lat:23.77762214}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONTRUCCION SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2132.0}} | {2321582/proyecto_PROCESO, 2321582/proyecto_FIN, 2321582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322248 | Proyecto de inversión | 130595.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130595.79, modificado:130595.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 448813 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 448813 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NOPAL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ESCUDO Y CALLE SERPIENTE, CALLE EMPERADOR EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD, lon:-105.36241525, lat:23.78910395}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 130595.79 | 130595.79 | 130595.79 | 130595.79 | 130595.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:857980.5, importe_modificado:857980.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {2322248/proyecto_FIN, 2322248/proyecto_PROCESO, 2322248/proyecto_INICIO, 2322248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322598 | Proyecto de inversión | 869742.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869742.7, modificado:860024.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LÍNEA PRINCIPAL HACÍA CERRO DEL DIENTE DE CD. LERDO, DGO. - 450557 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 450557 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.43, meta_modificada:672.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:665, direccion:COLONIA CERRO DEL DIENTE, 35156 VALLE DEL DIENTE, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE EN LA COL. VALLE DEL DIENTE EN EL AREA CONOCIDA COMO CERRO DEL DIENTE LA OBRA INICIA A 50 MTS DE EL CERR, lon:-103.55870545, lat:25.55758441}} | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 860024.44 | 860024.44 | 860024.44 | 860024.44 | 860024.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-34/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:860024.44, importe_modificado:860024.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.43}} | {2322598/proyecto_PROCESO, 2322598/proyecto_INICIO, 2322598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322732 | Proyecto de inversión | 589181.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589181.5, modificado:589181.5}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 451167 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 451167 | S | 307 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA AL NORTE DE LA CIUDAD BARRIO DE LOMA VERDE COMO REFEREN, lon:-104.1266135, lat:24.45191388}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 589181.5 | 589181.5 | 589181.5 | 589181.5 | 589181.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-019/2023, contratista:CEDILLO SERVICIOS JMC, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:589181.5, importe_modificado:5889181.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6200.0}} | {2322732/proyecto_PROCESO, 2322732/proyecto_FIN, 2322732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322897 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NUMERO SIETE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 452329 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 452329 | S | 2100 | 2009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALUBIA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE SANGRE DEL TORO Y CALLE PINTO, UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD CARRETERA A RAMON CORONA PASANDO VIAS DE FF CC, lon:-104.11000198, lat:24.42734356}} | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDA-GV-N-01/23, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAS, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2322897/proyecto_PROCESO, 2322897/proyecto_FIN, 2322897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323142 | Proyecto de inversión | 31720.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15860.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15860.19, modificado:15860.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LAS TROCAS - 453844 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 453844 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.38, meta_modificada:98.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 VIVIENDAS DE LA RANCHERIA, lon:-103.27197087, lat:25.02667741}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-28-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:935076.0, importe_modificado:935076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {2323142/proyecto_PROCESO, 2323142/proyecto_INICIO, 2323142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323883 | Proyecto de inversión | 1988001.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:994000.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994000.64, modificado:994000.64}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 231910 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 231910 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ FRENTE A EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.07458, lat:24.8888}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 994000.64 | 994000.64 | 994000.64 | 994000.64 | 994000.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN-029/2023.SBS, contratista:GERARDO MUÑOZ GARCIA, convocante:Nuevo Ideal, monto:1988001.28, importe_modificado:1988001.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2323883/proyecto_PROCESO, 2323883/proyecto_INICIO, 2323883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324556 | Proyecto de inversión | 2999013.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1999342.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999671.25, modificado:999671.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MACRO TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO CON CAPACIDAD DE 233 M3 PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOPIA DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 262510 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 262510 | S | 1465 | 1432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOPIA CANELAS, lon:-106.566278, lat:25.215092}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 999671.25 | 999671.25 | 999671.25 | 999671.25 | 999671.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-016/2023.SBS, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, convocante:Topia, monto:2999013.74, importe_modificado:2999013.74}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2324556/proyecto_INICIO, 2324556/proyecto_PROCESO, 2324556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326545 | Proyecto de inversión | 63176.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63176.6, modificado:62827.39}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN FERNANDO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO 2DA ETAPA - 298874 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 298874 | S | 154 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMON NAVARRO INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PEDRO ARMENDARIZ Y AVENIDA 17 DE JUNIO, A UNA CUADRA DE DISTANCIA DEL ARROLLO SECO, lon:-104.683167, lat:23.991819}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 62827.39 | 62827.39 | 62827.39 | 62827.39 | 62827.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-23.SBS, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VALENZUELA, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:63099.37, importe_modificado:63099.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2326545/proyecto_PROCESO, 2326545/proyecto_INICIO, 2326545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden con el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402326655 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO SAUCILLO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 301721 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 301721 | S | 266 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE EVERARDO MARQUEZ, AVENIDA VICENTE GUERRERO CANCHA DEPORTIVA, lon:-104.013408, lat:24.274294}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-FISE-010/2023.SBS, contratista:ECO ZAR S.A. DE C.V., convocante:Guadalupe Victoria, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2326655/proyecto_INICIO, 2326655/proyecto_PROCESO, 2326655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326905 | Proyecto de inversión | 105204.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52602.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52602.34, modificado:52602.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL ESPEJO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310998 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310998 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL ESPEJO, 34755 EL ESPEJO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD LA CASA DEL CERRO, lon:-104.14763972, lat:24.75129989}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326905/proyecto_FIN, 2326905/proyecto_INICIO, 2326905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326910 | Proyecto de inversión | 210409.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105204.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105204.68, modificado:105204.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LUIS MOYA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 311166 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 311166 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:RANCHERIA LUIS MOYA (SAN ISIDRO), 34747 LUIS MOYA (SAN ISIDRO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.96435442, lat:24.54907865}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | 105204.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326910/proyecto_INICIO, 2326910/proyecto_FIN, 2326910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326965 | Proyecto de inversión | 105139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52569.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.77, modificado:52569.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312677 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312677 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 35764 TIERRA BLANCA, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57412489, lat:25.22896887}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326965/proyecto_PROCESO, 2326965/proyecto_FIN, 2326965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327107 | Proyecto de inversión | 419183.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:209591.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209591.6, modificado:209591.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 317888 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 317888 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51983049, lat:25.63925944}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 209591.6 | 209591.6 | 209591.6 | 209591.6 | 209591.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2327107/proyecto_FIN, 2327107/proyecto_INICIO, 2327107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327110 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VIÑEDO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 317975 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 317975 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:163, direccion:EJIDO ESTACIÓN VIÑEDO, 35141 ESTACIÓN VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.41078214, lat:25.6612044}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327110/proyecto_INICIO, 2327110/proyecto_PROCESO, 2327110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327157 | Proyecto de inversión | 314387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157193.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157193.7, modificado:157193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASTOR ROUAIX DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318916 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.50888247, lat:25.68138614}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327157/proyecto_INICIO, 2327157/proyecto_FIN, 2327157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327161 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 319046 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 319046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38759177, lat:25.6907515}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327161/proyecto_PROCESO, 2327161/proyecto_FIN, 2327161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327212 | Proyecto de inversión | 104417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52208.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52208.5, modificado:52208.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 321106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321106 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.33976574, lat:24.35856869}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | 52208.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2023.SBS, contratista:BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1566254.91, importe_modificado:1566254.91}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327212/proyecto_INICIO, 2327212/proyecto_PROCESO, 2327212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327213 | Proyecto de inversión | 346864.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:173432.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173432.31, modificado:173432.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CUBA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO - 321124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321124 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.49790983, lat:25.53943457}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 173432.31 | 173432.31 | 173432.31 | 173432.31 | 173432.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2023.SBS, contratista:OSCAR ARMANDO SOTO MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1734323.08, importe_modificado:1734323.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327213/proyecto_INICIO, 2327213/proyecto_FIN, 2327213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327237 | Proyecto de inversión | 2599005.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1299502.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299502.99, modificado:1299502.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GUANACEVÍ DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 321629 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321629 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RANCHERIA GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.95670596, lat:25.93359031}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1299502.99 | 1299502.99 | 1299502.99 | 1299502.99 | 1299502.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-004-2023.SBS, contratista:ISAAC ISRAEL VALVERDE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2599005.98, importe_modificado:2599005.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2327237/proyecto_FIN, 2327237/proyecto_PROCESO, 2327237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328154 | Proyecto de inversión | 2479000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2093280.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385719.41, modificado:288276.81}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 345509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 345509 | S | 55 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN BRRIO LA LOMA FRENTE A PLAZA CIVICA, lon:-104.454999, lat:24.786542}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 288276.81 | 288276.81 | 288276.81 | 288276.81 | 288276.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-BO-02/2023.SBS, contratista:ARMANDO MENA PREZA, convocante:San Juan del Río, monto:2479000.0, importe_modificado:2479000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2328154/proyecto_INICIO, 2328154/proyecto_FIN, 2328154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328374 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 357504 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 357504 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.54693284, lat:25.12490619}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2328374/proyecto_FIN, 2328374/proyecto_PROCESO, 2328374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328457 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTÁEZ - 361018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 361018 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RANCHERIA OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-105.99538841, lat:24.70141078}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2328457/proyecto_PROCESO, 2328457/proyecto_FIN, 2328457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328520 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:50000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, modificado:434000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 363856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 363856 | S | 192 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:RANCHERIA TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.56939172, lat:25.21342122}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {2328520/proyecto_INICIO, 2328520/proyecto_FIN, 2328520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328544 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL POZOLE DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 365851 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 365851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:102, direccion:PUEBLO EL POZOLE, 34407 EL POZOLE, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.78660189, lat:24.57481326}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328544/proyecto_INICIO, 2328544/proyecto_FIN, 2328544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328559 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD COLONIA LAS ADJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 366240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 366240 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:EJIDO COLONIA LAS ADJUNTAS, 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.18803174, lat:25.18328682}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328559/proyecto_INICIO, 2328559/proyecto_FIN, 2328559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328592 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ALAMO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 367666 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367666 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:259, direccion:RANCHERIA EL ÁLAMO, 34405 EL ÁLAMO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-104.76563897, lat:24.64107531}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328592/proyecto_INICIO, 2328592/proyecto_FIN, 2328592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328600 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 367815 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:398, direccion:PUEBLO PREDIO SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 34407 SANTA CRUZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA POLLERIA, lon:-104.68994125, lat:24.48936324}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328600/proyecto_INICIO, 2328600/proyecto_FIN, 2328600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328627 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368324 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 00000 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DEL PREESCOLAR, lon:-105.79710796, lat:26.55860078}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328627/proyecto_INICIO, 2328627/proyecto_FIN, 2328627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328637 | Proyecto de inversión | 2468915.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:994515.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474400.0, modificado:1474400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 368520 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 368520 | S | 931 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 PUERTO JUSTO (ENTRONQUE A BALLEZA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR TODA LA CIUDAD, lon:-104.66619794, lat:24.03293074}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:388.0}} | {2328637/proyecto_FIN, 2328637/proyecto_PROCESO, 2328637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328651 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE TEPEHUANES EL PUEBLO CHILERO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368690 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368690 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), 35687 SANTA CRUZ DE TEPEHUANES (EL PUEBLO CHILERO), EL ORO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA IGLESIA, lon:-105.4003014, lat:25.85787403}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328651/proyecto_INICIO, 2328651/proyecto_FIN, 2328651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328694 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369539 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369539 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:RANCHO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.4913155, lat:23.87742221}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328694/proyecto_INICIO, 2328694/proyecto_FIN, 2328694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328712 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MORCILLO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370541 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE LA PRIMARIA, lon:-104.70212665, lat:24.16871587}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328712/proyecto_INICIO, 2328712/proyecto_FIN, 2328712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328716 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA VINATA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370608 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370608 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA VINATA, 34330 SAN JOSÉ DE LA VINATA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA TIENDA DE ABARROTES, lon:-104.67728764, lat:23.94980015}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328716/proyecto_INICIO, 2328716/proyecto_FIN, 2328716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328721 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD OJOS AZULES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:276, direccion:RANCHERIA OJOS AZULES, 00000 LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.02591433, lat:26.39493995}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328721/proyecto_PROCESO, 2328721/proyecto_INICIO, 2328721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328722 | Proyecto de inversión | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371224 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371224 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.52632117, lat:26.43094363}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328722/proyecto_FIN, 2328722/proyecto_PROCESO, 2328722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328758 | Proyecto de inversión | 31815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12815.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD REGOCIJO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371466 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:PARAJE ESTACIÓN REGOCIJO, 34354 REGOCIJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.13269093, lat:23.68970079}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328758/proyecto_INICIO, 2328758/proyecto_FIN, 2328758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328760 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NOGALES DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 371486 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 371486 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:RANCHERIA NOGALES, 35686 NOGALES, EL ORO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA COMUNITARIA, lon:-105.47694079, lat:25.91799571}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328760/proyecto_INICIO, 2328760/proyecto_FIN, 2328760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328764 | Proyecto de inversión | 31815.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12815.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NAVAJAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371503 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:EJIDO NAVAJAS, 34350 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ENTRADA, lon:-105.14541976, lat:23.87136026}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328764/proyecto_INICIO, 2328764/proyecto_FIN, 2328764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328774 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:19000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 371541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 371541 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:PUEBLO GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS LOCALIZACIONES, lon:-105.24827974, lat:25.51377135}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328774/proyecto_INICIO, 2328774/proyecto_FIN, 2328774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328777 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:125000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 371570 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 371570 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.36383961, lat:25.94469815}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:125.0}} | {2328777/proyecto_INICIO, 2328777/proyecto_FIN, 2328777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328780 | Proyecto de inversión | 44542.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:17942.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371623 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371623 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1172, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-104.63579152, lat:23.88790732}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328780/proyecto_INICIO, 2328780/proyecto_FIN, 2328780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328783 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE POANAS - 371694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371694 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:92, direccion:RANCHO RANCHO EL PARAISO, 34803 EL PARAÍSO [RANCHO], POANAS DURANGO ENTRE Y , SE IDENTIFICAN A LA SCASAS A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05877763, lat:23.98085756}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328783/proyecto_INICIO, 2328783/proyecto_FIN, 2328783/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328804 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26599.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ANTÓN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372035 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372035 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:EJIDO ANTÓN MARTÍN, 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.2709272, lat:24.77475295}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328804/proyecto_INICIO, 2328804/proyecto_FIN, 2328804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328811 | Proyecto de inversión | 38400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:8000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30399.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDADJOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372198 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:EJIDO JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.18072434, lat:24.77851512}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | 30399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328811/proyecto_INICIO, 2328811/proyecto_FIN, 2328811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328823 | Proyecto de inversión | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:20000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:75999.95}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE REYES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 373700 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 373700 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.13015081, lat:24.43672439}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 75999.95 | 75999.95 | 75999.95 | 75999.95 | 75999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2328823/proyecto_INICIO, 2328823/proyecto_FIN, 2328823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328824 | Proyecto de inversión | 134400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:28000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106399.93}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 373713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 373713 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.22592997, lat:24.68641901}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 106399.93 | 106399.93 | 106399.93 | 106399.93 | 106399.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:28.0}} | {2328824/proyecto_INICIO, 2328824/proyecto_FIN, 2328824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328826 | Proyecto de inversión | 148800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:31000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117800.0, modificado:117799.93}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 374138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 374138 | S | 74 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.38549233, lat:25.13825986}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 117799.93 | 117799.93 | 117799.93 | 117799.93 | 117799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:31.0}} | {2328826/proyecto_INICIO, 2328826/proyecto_PROCESO, 2328826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328828 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JUAN ALDAMA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 374161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 374161 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:PUEBLO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.14904947, lat:24.46779732}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328828/proyecto_INICIO, 2328828/proyecto_FIN, 2328828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328888 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD AMAPOLAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 377904 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 377904 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:COLONIA AMAPOLAS, 35255 AMAPOLAS, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.5434166, lat:25.9586749}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328888/proyecto_PROCESO, 2328888/proyecto_INICIO, 2328888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328930 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 380389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380389 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:EJIDO LA CAMPANA, 35260 LA CAMPANA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48913002, lat:26.12927716}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328930/proyecto_INICIO, 2328930/proyecto_FIN, 2328930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328935 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 380559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380559 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-104.57318699, lat:25.23688087}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328935/proyecto_INICIO, 2328935/proyecto_FIN, 2328935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328948 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380758 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380758 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:36, direccion:COLONIA PROVIDENCIA, 35474 PROVIDENCIA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.62492042, lat:26.23237966}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328948/proyecto_INICIO, 2328948/proyecto_FIN, 2328948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328949 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MATALOTES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380774 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380774 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-105.72823809, lat:26.39083067}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328949/proyecto_INICIO, 2328949/proyecto_FIN, 2328949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328956 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS LABORCITAS DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 380950 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380950 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:RANCHERIA LAS LABORCITAS DE ARRIBA, 35575 LAS LABORCITAS DE ARRIBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA PRINCIPAL, lon:-104.40848868, lat:25.48928597}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328956/proyecto_INICIO, 2328956/proyecto_FIN, 2328956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328962 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN VALENTIN DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 381061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381061 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN VALENTÍN, 35895 SAN VALENTÍN, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.52905309, lat:24.53909539}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328962/proyecto_INICIO, 2328962/proyecto_FIN, 2328962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328983 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.1}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 382354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 382354 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.01949052, lat:24.27879701}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 122000.1 | 122000.1 | 122000.1 | 122000.1 | 122000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {2328983/proyecto_INICIO, 2328983/proyecto_FIN, 2328983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328986 | Proyecto de inversión | 185440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185440.0, modificado:185440.15}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 382464 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 382464 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.99487509, lat:24.47074547}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 185440.15 | 185440.15 | 185440.15 | 185440.15 | 185440.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:38.0}} | {2328986/proyecto_INICIO, 2328986/proyecto_FIN, 2328986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329018 | Proyecto de inversión | 30345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30345.0, modificado:30348.91}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 385041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 385041 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.61743017, lat:26.33518071}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30348.91 | 30348.91 | 30348.91 | 30348.91 | 30348.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2329018/proyecto_INICIO, 2329018/proyecto_PROCESO, 2329018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329024 | Proyecto de inversión | 35413 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35413.0, modificado:35407.06}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 385223 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 385223 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.91543399, lat:26.24832936}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 35407.06 | 35407.06 | 35407.06 | 35407.06 | 35407.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2329024/proyecto_INICIO, 2329024/proyecto_PROCESO, 2329024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329049 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386483 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , ULTIMA CASA DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.00554468, lat:25.61502794}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329049/proyecto_INICIO, 2329049/proyecto_PROCESO, 2329049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329053 | Proyecto de inversión | 62640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52640.0, modificado:53680.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ALCÁNTARA DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 386609 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 386609 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:EJIDO SAN PEDRO ALCÁNTARA, 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02860408, lat:23.67114035}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:13.0}} | {2329053/proyecto_INICIO, 2329053/proyecto_FIN, 2329053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329057 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386796 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386796 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-104.88537634, lat:25.48481668}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329057/proyecto_PROCESO, 2329057/proyecto_INICIO, 2329057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329083 | Proyecto de inversión | 22048.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22048.94, modificado:22045.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 387902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 387902 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.92877685, lat:24.76146287}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22045.44 | 22045.44 | 22045.44 | 22045.44 | 22045.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329083/proyecto_INICIO, 2329083/proyecto_PROCESO, 2329083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329090 | Proyecto de inversión | 55122.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55122.36, modificado:55113.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 388029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 388029 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.74096938, lat:24.47179543}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329090/proyecto_INICIO, 2329090/proyecto_PROCESO, 2329090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329116 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 389678 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 389678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:100, direccion:PUEBLO LA PLAZUELA (EL RAYO), 34443 LA PLAZUELA (EL RAYO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , A LA ORILLA DEL CAMINO RUMBO A LA SALIDA, lon:-105.39944549, lat:24.37463676}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329116/proyecto_INICIO, 2329116/proyecto_FIN, 2329116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329126 | Proyecto de inversión | 202283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:112000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90283.2, modificado:90283.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 389813 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 389813 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.36752711, lat:25.9532103}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 90283.23 | 90283.23 | 90283.23 | 90283.23 | 90283.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2329126/proyecto_INICIO, 2329126/proyecto_FIN, 2329126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329152 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIDÓS DE MAYO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 390614 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 390614 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.76932709, lat:24.31117842}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329152/proyecto_INICIO, 2329152/proyecto_FIN, 2329152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329159 | Proyecto de inversión | 12314.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3614.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD AGUA DEL PINO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 390819 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 390819 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:RANCHERIA AGUA DEL PINO, 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.17605264, lat:25.91931621}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329159/proyecto_INICIO, 2329159/proyecto_FIN, 2329159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329182 | Proyecto de inversión | 77000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, modificado:76999.52}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 392117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 392117 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.62563365, lat:24.47201666}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 76999.52 | 76999.52 | 76999.52 | 76999.52 | 76999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2329182/proyecto_INICIO, 2329182/proyecto_PROCESO, 2329182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329217 | Proyecto de inversión | 107511.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:37911.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 394424 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 394424 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:EJIDO EL ENCINAL, 34345 EL ENCINAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.03379012, lat:23.71929083}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329217/proyecto_FIN, 2329217/proyecto_PROCESO, 2329217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329259 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL PÁJARO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 395528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PÁJARO, 35520 EL PÁJARO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.1195936, lat:25.92564951}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329259/proyecto_INICIO, 2329259/proyecto_FIN, 2329259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329327 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:10999.93}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398193 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 35520 SAN CRISTÓBAL, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA, lon:-105.14531836, lat:25.87487072}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | 10999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329327/proyecto_PROCESO, 2329327/proyecto_FIN, 2329327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329355 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 398847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398847 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 35367 LA ESTANCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.8733731, lat:26.61763961}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329355/proyecto_INICIO, 2329355/proyecto_FIN, 2329355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329375 | Proyecto de inversión | 39466.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4666.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL PARÍAN DEL MUNICIPIO DE RODEO - 399390 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 399390 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:EJIDO EL PARÍAN, 35764 EL PARÍAN, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54562003, lat:25.15811291}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329375/proyecto_INICIO, 2329375/proyecto_FIN, 2329375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329431 | Proyecto de inversión | 15584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7792.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7792.3, modificado:7792.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD JOSÉ ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 404437 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 404437 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.29393264, lat:24.64175529}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329431/proyecto_FIN, 2329431/proyecto_PROCESO, 2329431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329437 | Proyecto de inversión | 54648.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54648.94, modificado:54648.6}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404516 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:156, direccion:PUEBLO DOCE DE MAYO, 34684 DOCE DE MAYO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-105.49027217, lat:24.38639043}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54648.6 | 54648.6 | 54648.6 | 54648.6 | 54648.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2329437/proyecto_INICIO, 2329437/proyecto_FIN, 2329437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329457 | Proyecto de inversión | 46753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:23376.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23376.9, modificado:23376.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 405057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 405057 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.18913941, lat:24.75385954}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 23376.91 | 23376.91 | 23376.91 | 23376.91 | 23376.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329457/proyecto_PROCESO, 2329457/proyecto_FIN, 2329457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329519 | Proyecto de inversión | 53680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53680.0, modificado:53680.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CEBALLOS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 407138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 407138 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:PUEBLO CEBALLOS, 35210 CEBALLOS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.13492342, lat:26.52239298}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | 53680.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2329519/proyecto_INICIO, 2329519/proyecto_FIN, 2329519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329520 | Proyecto de inversión | 453840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453840.0, modificado:453840.37}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD MAPIMÍ DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 407188 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 407188 | S | 223 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-103.85104243, lat:25.83231257}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 453840.37 | 453840.37 | 453840.37 | 453840.37 | 453840.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:93.0}} | {2329520/proyecto_INICIO, 2329520/proyecto_FIN, 2329520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329524 | Proyecto de inversión | 97600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97600.0, modificado:97600.08}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 407335 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 407335 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 34813 CIENEGUILLA, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.05419741, lat:24.05238722}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | 97600.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:20.0}} | {2329524/proyecto_INICIO, 2329524/proyecto_FIN, 2329524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329561 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408161 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-104.25504873, lat:23.90360168}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329561/proyecto_INICIO, 2329561/proyecto_FIN, 2329561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329605 | Proyecto de inversión | 161040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161040.0, modificado:161040.14}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 409152 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 409152 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-105.07631722, lat:24.88501145}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 161040.14 | 161040.14 | 161040.14 | 161040.14 | 161040.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:33.0}} | {2329605/proyecto_PROCESO, 2329605/proyecto_FIN, 2329605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329684 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 411981 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 411981 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.3398643, lat:24.3581143}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2329684/proyecto_INICIO, 2329684/proyecto_PROCESO, 2329684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329710 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD LA BARRANCA DE LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412463 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:285, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 35626 LA BARRANCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-106.16259911, lat:25.37049221}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329710/proyecto_INICIO, 2329710/proyecto_FIN, 2329710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329759 | Proyecto de inversión | 10290.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7432.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858.51, modificado:2858.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413272 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 413272 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN LA CURVA DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-104.61401014, lat:25.21376314}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329759/proyecto_PROCESO, 2329759/proyecto_FIN, 2329759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329770 | Proyecto de inversión | 10290.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7432.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858.51, modificado:2858.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 413487 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 413487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:PUEBLO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.53788823, lat:25.12753675}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | 2858.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329770/proyecto_INICIO, 2329770/proyecto_FIN, 2329770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329790 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD COLONIA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 413799 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:RANCHERIA COLONIA JUÁREZ, 34743 COLONIA JUÁREZ, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-104.02793538, lat:24.82186854}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329790/proyecto_FIN, 2329790/proyecto_PROCESO, 2329790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329804 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NUEVO COVADONGA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 414100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 414100 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:37, direccion:PUEBLO NUEVO COVADONGA, 34754 NUEVO COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.07776246, lat:24.90995709}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329804/proyecto_INICIO, 2329804/proyecto_FIN, 2329804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329838 | Proyecto de inversión | 8807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8807.88, modificado:8804.96}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD VEINTITRÉS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415233 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415233 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:RANCHERIA VEINTITRÉS DE ABRIL, 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.25623488, lat:23.93277726}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | 8804.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2329838/proyecto_INICIO, 2329838/proyecto_FIN, 2329838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329849 | Proyecto de inversión | 2935.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935.96, modificado:2934.99}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD CUEVA BLANCA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415541 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA IGLESIA, lon:-104.25529848, lat:23.903735}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | 2934.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2329849/proyecto_INICIO, 2329849/proyecto_PROCESO, 2329849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329850 | Proyecto de inversión | 19033.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10316.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8716.57, modificado:8716.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 415577 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415577 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.74849962, lat:25.37726047}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329850/proyecto_INICIO, 2329850/proyecto_FIN, 2329850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329853 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 415694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 415694 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:EJIDO EMILIO PORTES GIL, 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.13948019, lat:23.89638262}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2329853/proyecto_INICIO, 2329853/proyecto_PROCESO, 2329853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329911 | Proyecto de inversión | 5059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5059.0, modificado:5058.15}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD CUBA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 416972 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416972 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA TIENDA, lon:-104.49722587, lat:25.53916861}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | 5058.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2329911/proyecto_PROCESO, 2329911/proyecto_INICIO, 2329911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329921 | Proyecto de inversión | 38066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:20633.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17433.14, modificado:17433.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL GATO DE ARRIBA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417122 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.36074276, lat:25.67107138}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329921/proyecto_INICIO, 2329921/proyecto_FIN, 2329921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329939 | Proyecto de inversión | 38066.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:20633.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17433.14, modificado:17433.14}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS LAS CALABAZAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417456 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417456 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS (LAS CALABAZAS), 35620 SAN ISIDRO DE LAS CALABAZAS (LAS CALABAZAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.95263134, lat:25.21102712}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | 17433.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329939/proyecto_INICIO, 2329939/proyecto_FIN, 2329939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329951 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 417584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 417584 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHERIA VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.14061811, lat:24.95392167}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329951/proyecto_INICIO, 2329951/proyecto_FIN, 2329951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329961 | Proyecto de inversión | 11158.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11158.82, modificado:11154.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN DE MUÑOZ VILLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417770 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO AL POBLADO, lon:-104.70375066, lat:25.69778118}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329961/proyecto_PROCESO, 2329961/proyecto_INICIO, 2329961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329973 | Proyecto de inversión | 85649.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:46424.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39224.57, modificado:39224.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BARAJAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 418075 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 418075 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:RANCHERIA BARAJAS, 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.29788234, lat:25.38462024}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 39224.57 | 39224.57 | 39224.57 | 39224.57 | 39224.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2329973/proyecto_INICIO, 2329973/proyecto_FIN, 2329973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329974 | Proyecto de inversión | 21904.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21904.35, modificado:21904.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD CINCO DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418138 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:EJIDO CINCO DE JULIO, 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.50027797, lat:26.02465847}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | 21904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329974/proyecto_FIN, 2329974/proyecto_PROCESO, 2329974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329977 | Proyecto de inversión | 19832.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:13221.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.94, modificado:6610.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418167 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.84, meta_modificada:47.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.53319673, lat:24.75913405}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6610.94 | 6610.94 | 6610.94 | 6610.94 | 6610.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.84}} | {2329977/proyecto_INICIO, 2329977/proyecto_FIN, 2329977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329989 | Proyecto de inversión | 32856.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32856.52, modificado:32856.32}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE PÁEZ EL PÁJARO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418331 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418331 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:EJIDO JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), 35480 JOSÉ GUADALUPE PÁEZ (EL PÁJARO), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.46506786, lat:25.96880104}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32856.32 | 32856.32 | 32856.32 | 32856.32 | 32856.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329989/proyecto_FIN, 2329989/proyecto_PROCESO, 2329989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329991 | Proyecto de inversión | 10952.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10952.17, modificado:10952.11}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA PARRITA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418404 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:31, direccion:RANCHERIA LA PARRITA, 35474 LA PARRITA, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CASA JUNTO AL ARROYO, lon:-105.61937022, lat:26.23906673}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 10952.11 | 10952.11 | 10952.11 | 10952.11 | 10952.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329991/proyecto_INICIO, 2329991/proyecto_FIN, 2329991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329995 | Proyecto de inversión | 98569.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98569.57, modificado:98568.96}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD MATALOTES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418474 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418474 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion:EJIDO MATALOTES, 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.72831202, lat:26.3905383}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 98568.96 | 98568.96 | 98568.96 | 98568.96 | 98568.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2329995/proyecto_PROCESO, 2329995/proyecto_FIN, 2329995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330011 | Proyecto de inversión | 43808.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43808.7, modificado:43808.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TULE DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 418720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 418720 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL TULE, 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.68079285, lat:26.14098646}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | 43808.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2330011/proyecto_INICIO, 2330011/proyecto_FIN, 2330011/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330039 | Proyecto de inversión | 20134.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:13422.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6711.34, modificado:6711.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 420602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 420602 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.57, meta_modificada:48.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.45459076, lat:24.67013506}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6711.34 | 6711.34 | 6711.34 | 6711.34 | 6711.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.57}} | {2330039/proyecto_PROCESO, 2330039/proyecto_FIN, 2330039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330041 | Proyecto de inversión | 8034.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5356.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678.09, modificado:2678.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD TESVINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 420646 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 420646 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.38, meta_modificada:19.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:RANCHERIA TESVINO, 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.50274905, lat:24.57276527}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2678.09 | 2678.09 | 2678.09 | 2678.09 | 2678.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.38}} | {2330041/proyecto_INICIO, 2330041/proyecto_FIN, 2330041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330143 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 426710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 426710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:RANCHERIA RANCHO NUEVO, 35350 RANCHO NUEVO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.7962256, lat:26.55873785}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2330143/proyecto_INICIO, 2330143/proyecto_FIN, 2330143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330205 | Proyecto de inversión | 914965.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:593308.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321656.4, modificado:321656.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 428940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 428940 | S | 936 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20280.0, meta_modificada:20280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.65634165, lat:24.01645304}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 321656.4 | 321656.4 | 321656.4 | 321656.4 | 321656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20280.0}} | {2330205/proyecto_INICIO, 2330205/proyecto_FIN, 2330205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330256 | Proyecto de inversión | 122000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.11}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE POANAS - 430509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 430509 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:PUEBLO EL REFUGIO, 34800 VILLA UNIÓN, POANAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL REFUGIO VILLA UNIÓN POANAS, lon:-104.04369456, lat:23.96852565}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 122000.11 | 122000.11 | 122000.11 | 122000.11 | 122000.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:25.0}} | {2330256/proyecto_INICIO, 2330256/proyecto_FIN, 2330256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330266 | Proyecto de inversión | 112240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112240.0, modificado:112240.1}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CUENCAMÉ DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 430822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 430822 | S | 55 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA CUENCAMÉ DE CENICEROS CENTRO, 35800 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.69119181, lat:24.86294423}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 112240.1 | 112240.1 | 112240.1 | 112240.1 | 112240.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:23.0}} | {2330266/proyecto_INICIO, 2330266/proyecto_FIN, 2330266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330332 | Proyecto de inversión | 315466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157733.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157733.11, modificado:157733.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435527 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435527 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:RANCHERIA FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.48506091, lat:24.78025741}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | 157733.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2330332/proyecto_FIN, 2330332/proyecto_PROCESO, 2330332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330339 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOLEDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435618 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435618 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:RANCHERIA TOLEDO, 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-104.46468754, lat:24.80071001}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330339/proyecto_INICIO, 2330339/proyecto_FIN, 2330339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330354 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD POTRERO DEL LLANO BOQUILLA DEL MUERTO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435866 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435866 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:PUEBLO POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.20288573, lat:26.1027501}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2330354/proyecto_FIN, 2330354/proyecto_INICIO, 2330354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330363 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL TORREÓN DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435947 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435947 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:EJIDO EL TORREÓN DE SAN ISIDRO, 35540 EL TORREÓN DE SAN ISIDRO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.92023229, lat:25.55036339}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2330363/proyecto_INICIO, 2330363/proyecto_FIN, 2330363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330390 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 437131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 437131 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA CLINICA, lon:-103.99500239, lat:24.47141787}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2330390/proyecto_PROCESO, 2330390/proyecto_INICIO, 2330390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402330432 | Proyecto de inversión | 42909.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42909.66, modificado:42892.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 439940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 439940 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.7, meta_modificada:81.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:EJIDO SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.42000735, lat:25.93836182}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 42892.32 | 42892.32 | 42892.32 | 42892.32 | 42892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.7}} | {2330432/proyecto_PROCESO, 2330432/proyecto_FIN, 2330432/proyecto_INICIO, 2330432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330434 | Proyecto de inversión | 209980.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209980.65, modificado:209832.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 439997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 439997 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.84, meta_modificada:319.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:156, direccion:PUEBLO DOCE DE MAYO, 34684 DOCE DE MAYO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.49285265, lat:24.3872451}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 209832.8 | 209832.8 | 209832.8 | 209832.8 | 209832.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.84}} | {2330434/proyecto_PROCESO, 2330434/proyecto_FIN, 2330434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330442 | Proyecto de inversión | 55808.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55808.65, modificado:55769.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VENCEDORES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 440125 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440125 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.01, meta_modificada:85.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.7117594, lat:24.42730297}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55769.36 | 55769.36 | 55769.36 | 55769.36 | 55769.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.01}} | {2330442/proyecto_INICIO, 2330442/proyecto_FIN, 2330442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330447 | Proyecto de inversión | 97520.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97520.99, modificado:97520.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MICHIS DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL - 440194 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440194 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.68, meta_modificada:185.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:EJIDO SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.1355588, lat:23.43680334}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 97520.99 | 97520.99 | 97520.99 | 97520.99 | 97520.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.68}} | {2330447/proyecto_INICIO, 2330447/proyecto_FIN, 2330447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330449 | Proyecto de inversión | 38922.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38922.34, modificado:38913.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA EL CHARCO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 440233 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440233 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.37, meta_modificada:67.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA (EL CHARCO), 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.19997227, lat:25.38856441}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 38913.91 | 38913.91 | 38913.91 | 38913.91 | 38913.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.37}} | {2330449/proyecto_INICIO, 2330449/proyecto_FIN, 2330449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}}
2023 | 5 | DUR230402330462 | Proyecto de inversión | 34615.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34615.7, modificado:34608.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440445 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440445 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.67, meta_modificada:76.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.04736458, lat:25.74899907}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34608.18 | 34608.18 | 34608.18 | 34608.18 | 34608.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.67}} | {2330462/proyecto_FIN, 2330462/proyecto_PROCESO, 2330462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402330465 | Proyecto de inversión | 12952.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12952.93, modificado:12950.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO EL PINOLE DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 440518 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.42, meta_modificada:22.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA, lon:-104.61787843, lat:26.33488233}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 12950.12 | 12950.12 | 12950.12 | 12950.12 | 12950.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.42}} | {2330465/proyecto_INICIO, 2330465/proyecto_FIN, 2330465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331064 | Proyecto de inversión | 546574.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:546574.05, modificado:539027.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SECTOR CAMPO EN LA RANCHERÍA SALAMANCA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 308629 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 308629 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:312.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLE SIN NOMBRE INICIANDO EN LA ESQUINA DEL CAMPO DE FUTBOL TOPANDO CON CON EL MONTE CALLE SIN NOMBRE INICIANDO CON CALLE SIN NOMBRE DONDE SE ENCUENTRA EL C, lon:-103.69522556, lat:25.51633833}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 539027.14 | 539027.14 | 539027.14 | 539027.14 | 539027.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-20/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:539027.76, importe_modificado:539027.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.83}} | {2331064/proyecto_INICIO, 2331064/proyecto_PROCESO, 2331064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331365 | Proyecto de inversión | 1233660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1233659.9, modificado:1233659.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA, EN EL MUNICIPIO DE MAPIMÍ, DGO - 419209 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 419209 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:RANCHO SANTA LIBRADA, 35247 SANTA LIBRADA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA AL SUROESTE DE LA CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DE SANTA LIBRADA SE ENCUENTRA A UNA HO, lon:-104.02649819, lat:25.75903534}} | 2023-11-07 | 2023-12-10 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-URB-004/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:1233660.0, importe_modificado:1233660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2331365/proyecto_FIN, 2331365/proyecto_INICIO, 2331365/proyecto_PROCESO, 2331365/proyecto_FIN, 2331365/proyecto_PROCESO, 2331365/proyecto_INICIO, 2331365/proyecto_PROCESO, 2331365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331395 | Proyecto de inversión | 233689.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:233688.91, modificado:233688.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE 662 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LATERAL PROLONGACION HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 430339 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430339 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI A LA ENTRADA A SANTA CATARINA AL ADO DEL PANTEON, lon:-105.71993089, lat:25.33138699}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB018/FISE/R33/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:855810.01, importe_modificado:855810.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2331395/proyecto_INICIO, 2331395/proyecto_FIN, 2331395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331398 | Proyecto de inversión | 1028550.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1028549.99, modificado:1028549.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 430894 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430894 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN MIGUEL AGUIRRE, lon:-105.72328902, lat:25.34084143}} | 2023-05-30 | 2023-10-31 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/APO005/R33/2023/023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:1028550.09, importe_modificado:1028550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2331398/proyecto_FIN, 2331398/proyecto_PROCESO, 2331398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331437 | Proyecto de inversión | 917875 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:917874.9, modificado:917875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE - 449402 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 449402 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PEESCOLAR LAS NUBES, lon:-104.45295287, lat:24.77652949}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 917875 | 917875 | 917875 | 917875 | 917875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-BO-04/2023, contratista:KARLA JANETH SAEMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:917875.0, importe_modificado:917875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2331437/proyecto_INICIO, 2331437/proyecto_FIN, 2331437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331455 | Proyecto de inversión | 1626470.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1626470.01, modificado:1626470.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 452740 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452740 | S | 466 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:818.0, meta_modificada:818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DEL SALÓN DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ ENFRENTE DE LA CASA DE OSCA, lon:-105.69163271, lat:23.73400287}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1626470.11 | 1626470.11 | 1626470.11 | 1626470.11 | 1626470.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-002/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1626470.11, importe_modificado:1626470.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {2331455/proyecto_INICIO, 2331455/proyecto_FIN, 2331455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402332971 | Proyecto de inversión | 2289116.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289116.22, modificado:2289116.22}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES EN CEBALLOS, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | MAPIMI/FORTAMUN-PAV-001/2023 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.8, meta_modificada:2851.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:5 DE MAYO, lon:-104.08079, lat:26.31264}} | 2023-01-23 | 2023-02-28 | 2289116.22 | 2289116.22 | 2289116.22 | 2289116.22 | 2289116.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/FORTAMUN-PAV-001/2023, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:2289116.22, importe_modificado:2289116.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2851.8}} | {2332971/proyecto_INICIO, 2332971/proyecto_PROCESO, 2332971/proyecto_FIN, 2332971/proyecto_PROCESO, 2332971/proyecto_FIN, 2332971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402334338 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHADO DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, PARQUE SAN JOSE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-URB-03-23 | S | 1050 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO ENTRE CALLES MARIANO MATAMOROS É INDEPENDENCIIA, lon:-104.129167, lat:24.4525}} | 2023-09-17 | 2023-10-17 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-003/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2334338/proyecto_FIN, 2334338/proyecto_PROCESO, 2334338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402336767 | Proyecto de inversión | 1095462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095462.0, modificado:1095462.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-068-23 PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE 12" DIÁMETRO HASTA LOS 180 METROS, AMPLIACIÓN DE 12" A 20" HASTA LOS 180 METROS Y AMPLIACIÓN DE 15 METROS DE DE 12" A 24", COLOCACIÓN DE 180 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE 8" DE DIÁMETRO Y DE 1/4" DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE 15 METROS DE TUBERÍA DE 18" DE DIÁMETRO PARTA CONTRADEME, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA, Y ENGRAVADO. ETAPA 1 DE 2. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-068-23 | S | 685 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:SANTIAGO BAYACORA, DURANGO, lon:-104.6144, lat:23.8919}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1095462 | 1095462 | 1095462 | 1095462 | 1095462 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339079 | Proyecto de inversión | 1627943.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627943.87, modificado:1627943.42}} | 238041 ESC. PRIM. ING. JORGE HERRERA DELGADO RANCHO EL DORADO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. 3.24X6.00 MTS. C/U (AISLADA + ADOSADA) ESTRUCTURA U2-C Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238041 | S | 187 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:973, direccion:Circuito Paseo de los Rios , Rancho el Dorado, Durango, Durango CP. 34307, lon:-104.543072, lat:24.013423}} | 2023-10-23 | 2024-01-28 | 1627943.42 | 1627943.42 | 1627943.42 | 1627943.42 | 1627943.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339573 | Proyecto de inversión | 836948.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836948.99, modificado:836804.61}} | 238099 ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA COL. LA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR ETAPAS, 1RA, 2DA Y 3RA ETAPA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA DE 10 M³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238099 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIM. EMILIO CARRANZA COL. LA ESTACIÓN GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11028, lat:24.43858}} | 2023-10-25 | 2024-01-16 | 836804.61 | 836804.61 | 836804.61 | 836804.61 | 836804.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339664 | Proyecto de inversión | 532002.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532002.82, modificado:528251.38}} | 238119 T.V. SECUNDARIA NO. 412 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238119 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Pípila (Chiganayo), Coneto de Comonfort, Durango, C.P. 34477, lon:-104.60888874, lat:24.95805489}} | 2023-12-28 | 2024-03-11 | 528251.38 | 528251.38 | 528251.38 | 528251.38 | 528251.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339677 | Proyecto de inversión | 683598.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683598.32, modificado:683416.83}} | 238124 ESC. PRIM. FRANCISCO PRIMO DE VERDAD FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (MENORES DE ABAJO) SAN JUAN DEL RÍO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238124 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:conocido francisco primo de verdad, san juan del rio durango, C. Leona Vicario, Dgo., lon:-104.45598693, lat:24.9013552}} | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 683416.83 | 683416.83 | 683416.83 | 683416.83 | 683416.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339701 | Proyecto de inversión | 178676.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178676.23, modificado:178676.03}} | 238131 ESC. PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS SAN SALVADOR DE HORTA RODEO (ADAPTACIÓN DE AULA DE MEDIOS EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238131 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:San Salvador de Horta Rodeo Durango CP. 35760, lon:-104.622628, lat:25.265047}} | 2023-12-26 | 2024-02-19 | 178676.03 | 178676.03 | 178676.03 | 178676.03 | 178676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339708 | Proyecto de inversión | 544547.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544547.63, modificado:544417.85}} | 238135 T.V. SECUNDARIA NO. 283 SANTO DOMINGO SAN PEDRO DEL GALLO (REHABILITACIÓN DE AULA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238135 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion: DOMICILIO CONOCIDO, SANTO DOMINGO SAN PEDRO DEL GALLO, Código Postal : 35561, lon:-104.44209048, lat:25.81912044}} | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 544417.85 | 544417.85 | 544417.85 | 544417.85 | 544417.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339714 | Proyecto de inversión | 1081441.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081441.1, modificado:1081439.87}} | 238137 ESC. PRIM. FRANCISCO GÓMEZ PALACIO SAN LUIS DEL CORDERO SAN LUIS DEL CORDERO (REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238137 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:v. Comercio 123, Centro, 35740 San Luis del Cordero, Dgo., lon:-104.27537891, lat:25.4187602}} | 2023-12-04 | 2024-03-03 | 1081439.87 | 1081439.87 | 1081439.87 | 1081439.87 | 1081439.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339738 | Proyecto de inversión | 734468.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734468.7, modificado:734467.42}} | 238142 SEC. GRAL. JOSÉ VASCONCELOS FRACC. DOMINGO ARRIETA DURANGO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U-1C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238142 | S | 261 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle General Guadalupe Victoria General Domingo Arrieta, Victoria de Durango, lon:-104.66606266, lat:23.99636061}} | 2023-11-22 | 2024-02-13 | 734467.42 | 734467.42 | 734467.42 | 734467.42 | 734467.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339823 | Proyecto de inversión | 2958504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958504.68, modificado:2958504.67}} | 238156 SEC. GRAL. NO. 9 PROF. RICARDO RENTERÍA MEDINA FRACC. PIRINEOS DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (AISLADA) ESTRUCTURA R.D.C. 1.5 E.E. Y OBRA EXTERIOR: BARDA PERIMETRAL, RED ELÉCTRICA RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238156 | S | 310 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Perdiguero , Victoria de Durango, Durango, Durango CP. 34287, lon:-104.59503952, lat:24.01867949}} | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 2958504.67 | 2958504.67 | 2958504.67 | 2958504.67 | 2958504.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341362 | Proyecto de inversión | 702022.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702022.49, modificado:702021.98}} | 237002 COBAED No. 34 (rehabilitación de domo en patio cívico) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 237002 | S | 191 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Deneb, Villas del Guadiana I, 34224 Durango, Dgo., lon:-104.58144606, lat:24.0726546}} | 2023-12-18 | 2024-01-28 | 702021.98 | 702021.98 | 702021.98 | 702021.98 | 702021.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211584 | Adquisición | 94800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.0, modificado:436743.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 02 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214850 | Proyecto de inversión | 650467.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650467.6, modificado:650467.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SAN JUAN A EL PAVO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 3550 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 3550 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PAVO MINERAL EL DIEZ SE ENCUENTRA A 40 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, lon:-102.66874502, lat:24.85210703}} | 2023-02-10 | 2023-04-07 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | 650467.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG005/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1740000.0, importe_modificado:1740000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2214850/proyecto_INICIO, 2214850/proyecto_FIN, 2214850/proyecto_PROCESO, 2214850/proyecto_FIN, 2214850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202214926 | Proyecto de inversión | 349856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349856.0, modificado:349856.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 5846 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 5846 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZAANEXO A LA PARTE SUR DE LAS GRANJAS AVICOLAS CERCA DEL LECHO DEL ARROYO Y A 450 MTS AL NORESTE DE LA UN, lon:-104.27215641, lat:25.42026111}} | 2023-01-09 | 2023-02-08 | 349856 | 349856 | 349856 | 349856 | 349856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/OP/AYS/001/2023, contratista:iNG. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIODE SAN LUIS DEL CORDERO DGO., monto:349856.0, importe_modificado:349856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2214926/proyecto_FIN, 2214926/proyecto_INICIO, 2214926/proyecto_FIN, 2214926/proyecto_PROCESO, 2214926/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216954 | Proyecto de inversión | 358625.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358625.6, modificado:358625.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO GUASIMILLAS, EL POTRERO Y RAMALES 29.50 KM. - 28629 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 28629 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:731, direccion:CAMINO TRAMO GUASIMILLAS - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS HACIA LA LOCAL, lon:-106.73286196, lat:25.07923132}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | 358625.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:358625.6, importe_modificado:358625.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}} | {2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_INICIO, 2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_PROCESO, 2216954/proyecto_FIN, 2216954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202217892 | Proyecto de inversión | 752732.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752732.64, modificado:752732.64}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 33982 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 33982 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.28, meta_modificada:47.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL NOGAL BARRIO ALMIREZ, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BARRIO ALMIREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. ASI COMO ENTRE DEPARTAMENTOS QUE, lon:-106.5734736, lat:25.21227486}} | 2023-01-03 | 2023-01-21 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | 752732.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:752732.64, importe_modificado:752732.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.28}} | {2217892/proyecto_FIN, 2217892/proyecto_INICIO, 2217892/proyecto_FIN, 2217892/proyecto_PROCESO, 2217892/proyecto_INICIO, 2217892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202218213 | Proyecto de inversión | 402527.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402527.98, modificado:402527.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS A LA LOCALIDAD LOS DE DIARTE. - 35562 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 35562 | S | 180 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:, 34540 LAS ADJUNTAS, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS HACIA LA LOCALIDAD DE LOS DE DIARTE. LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 6 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL TRASLADANDOSE E, lon:-106.8135105, lat:25.14809248}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | 402527.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:402527.98, importe_modificado:402527.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2218213/proyecto_INICIO, 2218213/proyecto_PROCESO, 2218213/proyecto_FIN, 2218213/proyecto_PROCESO, 2218213/proyecto_FIN, 2218213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221440 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR EN CALLE TOPACIO DE LA AV. ESMERALDA A AV. DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 58215 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 58215 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOPACIO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y AVENIDA DIAMANTE, SUBCOLECTOR EN CALLE TOPACIO ENTRE AVENIDA DIAMANTE Y ESMERALDA CERCA DEL KINDER FRAY SERV, lon:-103.509631, lat:25.57406}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3C-003/2023, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2000000.0, importe_modificado:1984770.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2221440/proyecto_INICIO, 2221440/proyecto_PROCESO, 2221440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221640 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60161 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-013-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221640/proyecto_INICIO, 2221640/proyecto_PROCESO, 2221640/proyecto_INICIO, 2221640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230202222082 | Proyecto de inversión | 1548224.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548224.85, modificado:1544747.94}} | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FILADELFIA ENTRE AV DOCTORES Y AV INGENIEROS FRACC FILADELFIA EN GOMEZ PALACIO DGO - 64041 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 64041 | S | 55 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3097.8, meta_modificada:3097.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FILADELFIA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FILADELFIA, 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE AVENIDA DOCTORES Y AVENIDA INGENIEROS, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOMEZ PALACIO, lon:-103.49645596, lat:25.5854796}} | 2023-03-08 | 2023-04-19 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | 1544747.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1548224.85, importe_modificado:1544772.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3097.8}} | {2222082/proyecto_INICIO, 2222082/proyecto_PROCESO, 2222082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222128 | Proyecto de inversión | 1303854.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303854.27, modificado:1303854.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JOSÉ DE LA COLONIA SAN FRANCISCO - 64294 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 64294 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE MEZQUITE, CALLE SAN PEDRO INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILIAR HASTA BLVD ANTONI, lon:-105.42417754, lat:25.04803106}} | 2023-04-06 | 2023-05-09 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | 1303854.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-PCH-011-2023, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1303854.27, importe_modificado:1303854.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2222128/proyecto_INICIO, 2222128/proyecto_FIN, 2222128/proyecto_PROCESO, 2222128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223183 | Proyecto de inversión | 3084965.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084965.79, modificado:3026428.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CHAPALOTE - 72233 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 72233 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:BRECHA TRAMO LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - EL CHAPALOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA EL CHAPALOTE, 34598 EL CHAPALOTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCT, lon:-106.42545421, lat:24.64991815}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | 3026428.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2023, contratista:Ing. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:3084965.79, importe_modificado:3026428.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.23}} | {2223183/proyecto_INICIO, 2223183/proyecto_PROCESO, 2223183/proyecto_FIN, 2223183/proyecto_PROCESO, 2223183/proyecto_FIN, 2223183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223321 | Proyecto de inversión | 1962684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:982612.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980071.5, modificado:980071.5}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA MURALLA EN LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 73019 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 73019 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 100 MTS AL SUROESTE DE LA CALLE JUSTO A DOS CUADRAS A LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AUN LADO DEL DO, lon:-104.72478112, lat:24.97792325}} | 2023-05-15 | 2023-07-31 | 980071.5 | 980071.5 | 980071.5 | 980071.5 | 980071.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-025/2023, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO CARRERA Y RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:1962684.0, importe_modificado:1962684.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {2223321/proyecto_PROCESO, 2223321/proyecto_INICIO, 2223321/proyecto_FIN, 2223321/proyecto_PROCESO, 2223321/proyecto_FIN, 2223321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224172 | Proyecto de inversión | 1468902.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468902.3, modificado:1404487.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DETRAS DEL CECATI EN TAMAZULA DE VICTORIA. - 79124 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79124 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.3, meta_modificada:352.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE VICTORIA ES UN CALLEJON DETRÁS DEL CECATI NUM 143 QUE SE DESEA PAVIMENTAR E IN, lon:-106.96610683, lat:24.96479203}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 1404487.37 | 1404487.37 | 1404487.37 | 1404487.37 | 1404487.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2023, contratista:Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1468902.3, importe_modificado:1404487.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.3}} | {2224172/proyecto_PROCESO, 2224172/proyecto_INICIO, 2224172/proyecto_PROCESO, 2224172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202224288 | Proyecto de inversión | 218892 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218892.0, modificado:218892.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN JUAN DE GUADALUPE A GUADALUPITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE EN EL ESTADO DE DURANGO - 80083 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 80083 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPITO - SAN JUAN DE GUDALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA , lon:-102.63021948, lat:24.63641725}} | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 218892 | 218892 | 218892 | 218892 | 218892 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG006/URB/2023, contratista:C. JESSICA ALEJANDRA VILLARREAL PARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:218892.0, importe_modificado:218892.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2224288/proyecto_INICIO, 2224288/proyecto_PROCESO, 2224288/proyecto_FIN, 2224288/proyecto_PROCESO, 2224288/proyecto_FIN, 2224288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226074 | Proyecto de inversión | 1080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1079809.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO CHIHUAHUITA VIEJO 12 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96009 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96009 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:EJIDO CHIHUAHUITA CHIHUAHUITA VIEJO, 35118 CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 12 ACCIONES EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES25.734618103.37541225.738003103.37436425.737251103.37583425.7, lon:-103.37536505, lat:25.73733431}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 1079809.44 | 1079809.44 | 1079809.44 | 1079809.44 | 1079809.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2226074/proyecto_INICIO, 2226074/proyecto_PROCESO, 2226074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226098 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719872.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX 8 ACCIONES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 1 - 96175 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 96175 | S | 40 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 8 ACCIONES DENTRO DEL EJIDO PASTOR ROUAIX DE LAS CUALES SE ADJUNTAS LAS COORDENADAS DE LAS UBIACIONES 25.682404103.51335625.683839103.51, lon:-103.50966388, lat:25.68141003}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 719872.96 | 719872.96 | 719872.96 | 719872.96 | 719872.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2023, contratista:JOSE VENTURA RODRIGUEZ OCHOA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4230000.0, importe_modificado:4229222.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2226098/proyecto_INICIO, 2226098/proyecto_PROCESO, 2226098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226646 | Proyecto de inversión | 226386.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226386.23, modificado:226386.23}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 100174 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 100174 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.5, meta_modificada:41.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:RANCHERIA LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A LA ORILLA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO A 150 M Y CERCAS DEL LECHOO DEL AROLLO Y A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA LOCA, lon:-104.63868356, lat:24.92478851}} | 2023-05-05 | 2023-07-10 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | 226386.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-023/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:226368.23, importe_modificado:226368.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.5}} | {2226646/proyecto_INICIO, 2226646/proyecto_PROCESO, 2226646/proyecto_FIN, 2226646/proyecto_PROCESO, 2226646/proyecto_FIN, 2226646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202227754 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EJIDAL , MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 107462 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 107462 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EJIDAL, 34843 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA DE LA COLONIA EJIDAL QUE SE ENCUENTRA , lon:-104.22940367, lat:23.83969551}} | 2023-06-05 | 2023-08-11 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-05-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2227754/proyecto_INICIO, 2227754/proyecto_PROCESO, 2227754/proyecto_INICIO, 2227754/proyecto_PROCESO, 2227754/proyecto_FIN, 2227754/proyecto_PROCESO, 2227754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228568 | Proyecto de inversión | 19995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19995.0, modificado:4186.44}} | EQUIPAMIENTO MEDICO ESTETOSCOPIO LITTMAN DENTRO DE LAS CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 112222 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 112222 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DENTRO DE LA CLINICA MEDICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO, lon:-103.49660195, lat:25.57035979}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 4186.44 | 4186.44 | 4186.44 | 4186.44 | 4186.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03043, contratista:GRUPO LABCA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2228568/proyecto_INICIO, 2228568/proyecto_FIN, 2228568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228756 | Proyecto de inversión | 2222249.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222249.12, modificado:2146257.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION SEGUNDA ETAPA SOBRE BLVD EJERCITO MEXICANO DE LERDO DE TEJADA A BLVD ARMANDO DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 113554 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 113554 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL ZONA INDUSTRIAL, 35074 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y BOULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO, OBRA SOBRE EL BLVD EJERCITO MEXICANO ENTRE CALL, lon:-103.45522002, lat:25.57465635}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2146257.96 | 2146257.96 | 2146257.96 | 2146257.96 | 2146257.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2023, contratista:CONJABA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2222249.12, importe_modificado:2222249.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:80.0}} | {2228756/proyecto_INICIO, 2228756/proyecto_PROCESO, 2228756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229761 | Proyecto de inversión | 1849504.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849504.62, modificado:1849504.62}} | COSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 117807 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 117807 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA , 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS LA MORENA EN LA COLONIA LA CALZADA, lon:-104.04189714, lat:24.78832748}} | 2023-06-12 | 2023-08-30 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/005, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1849504.6, importe_modificado:1849504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2229761/proyecto_INICIO, 2229761/proyecto_PROCESO, 2229761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231166 | Proyecto de inversión | 153311 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:153310.9, modificado:117063.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO - 77764 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 77764 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:54.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NO. 3 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN FRANCISCO, 34287 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIVADA NO. 3 ENTRE OJO DE AGUA Y CERRADA, lon:-104.62183462, lat:24.0287774}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 117063.95 | 117063.95 | 117063.95 | 117063.95 | 117063.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-014/2023, contratista:HUMBERTO ARREOLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1193846.64, importe_modificado:1193846.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.7}} | {2231166/proyecto_INICIO, 2231166/proyecto_PROCESO, 2231166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231175 | Proyecto de inversión | 1699820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1699819.9, modificado:1540403.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL, COLONIA AMPLIACION PRI - 78307 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 78307 | S | 233 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN PRI, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE CLAVEL, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DALIA ENTRE JAZMÍN Y CLAVEL COL. AMPLIACION PRI C.P. 34, lon:-104.68170968, lat:24.05122192}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 1540403.08 | 1540403.08 | 1540403.08 | 1540403.08 | 1540403.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-006/2023, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION GB, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7500399.5, importe_modificado:7500399.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2231175/proyecto_INICIO, 2231175/proyecto_PROCESO, 2231175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231213 | Proyecto de inversión | 296727 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:296726.9, modificado:279336.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLE VERDE EN LA COLONIA MANUEL ALVAREZ - 97515 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 97515 | S | 38 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE INTERIOR SN COLONIA MANUEL ALVAREZ, 34103 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VALLE VERDE DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ C.P. 34103 A UNA CUADRA DEL ASERRADERO LAS, lon:-104.70325274, lat:23.98461409}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 279336.17 | 279336.17 | 279336.17 | 279336.17 | 279336.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2231213/proyecto_PROCESO, 2231213/proyecto_INICIO, 2231213/proyecto_FIN, 2231213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231230 | Proyecto de inversión | 85750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:85749.9, modificado:85750.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS - 102463 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 102463 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:RANCHERIA EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO Y APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HE, lon:-104.72891177, lat:24.27865233}} | 2023-06-28 | 2023-07-07 | 85750.26 | 85750.26 | 85750.26 | 85750.26 | 85750.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-004/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:201612.44, importe_modificado:201612.44}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2231230/proyecto_INICIO, 2231230/proyecto_FIN, 2231230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231235 | Proyecto de inversión | 2588620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2588619.9, modificado:2420921.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104338 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104338 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1865.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, CALLE STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA DE, lon:-104.61235589, lat:24.01770154}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 2420921.7 | 2420921.7 | 2420921.7 | 2420921.7 | 2420921.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.05}} | {2231235/proyecto_INICIO, 2231235/proyecto_FIN, 2231235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231238 | Proyecto de inversión | 1003657 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1003656.9, modificado:884927.06}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA, COLONIA SAN CARLOS - 104385 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104385 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:158.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOL INTERIOR SN COLONIA SAN CARLOS, 34168 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE CAMINO A LA LOMA, BRECHA STA. MARTINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIRASOL ENTRE ZAFIRO Y CAMINO A LA LOMA D, lon:-104.61237554, lat:24.01769679}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 884927.06 | 884927.06 | 884927.06 | 884927.06 | 884927.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-013/2023, contratista:GL ASFALTOS Y TRITURADOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3683334.98, importe_modificado:3683334.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.7}} | {2231238/proyecto_INICIO, 2231238/proyecto_FIN, 2231238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231263 | Proyecto de inversión | 164379 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:164378.9, modificado:161767.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. DE IBARRA, COLONIA GOBERNADORES - 109938 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro | 109938 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE IBARRA COLONIA GOBERNADORES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO DE IBARRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUELA MA. LUISA LOPEZ YAÑEZ DE L, lon:-104.71273029, lat:24.03247849}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 161767.32 | 161767.32 | 161767.32 | 161767.32 | 161767.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-06/2023, contratista:PERFORACIONES E INGENIERIA TERCER CIELO, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:658475.81, importe_modificado:658475.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2231263/proyecto_INICIO, 2231263/proyecto_FIN, 2231263/proyecto_PROCESO, 2231263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar institución ejecutora, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Revisar institución ejecutora, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Revisar institución ejecutora, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Revisar institución ejecutora, trimestre:5.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230202231266 | Proyecto de inversión | 2825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2824999.9, modificado:2815753.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MENDEZ ARCEO - 110201 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 110201 | S | 203 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:889.0, meta_modificada:888.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 34028 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MENDEZ ARCEO EN DIFERENTES CALLES INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR LUIS GANDARA, lon:-104.67829581, lat:24.04718309}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 2815753.79 | 2815753.79 | 2815753.79 | 2815753.79 | 2815753.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-03/2023, contratista:ING. NARCISO SOTO, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2815753.79, importe_modificado:2815753.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:888.89}} | {2231266/proyecto_INICIO, 2231266/proyecto_PROCESO, 2231266/proyecto_FIN, 2231266/proyecto_PROCESO, 2231266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233331 | Proyecto de inversión | 1788537 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788537.0, modificado:1609652.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-003-23. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPO DE BOMBEO HIBRIDO. LAS MINITAS, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 26 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1764, direccion:LAS MINITAS, lon:-104.56038, lat:24.04545}} | 2023-06-26 | 2023-09-23 | 1609652 | 1609652 | 1609652 | 1609652 | 1609652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233526 | Proyecto de inversión | 1611922 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611922.0, modificado:1611922.0}} | CAED-PROAGUA-LOC- RURALES-015-23. CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO. EL DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) , SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 754 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo), lon:-104.634167, lat:24.726667}} | 2023-07-07 | 2023-10-05 | 1611922 | 1611922 | 1611922 | 1611922 | 1611922 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233533 | Proyecto de inversión | 1304215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304215.0, modificado:1304215.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-004-23. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. SAN JULIAN, SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:SAN JULIAN, lon:-105.256111, lat:25.116667}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1304215 | 1304215 | 1304215 | 1304215 | 1304215 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302239046 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:657532.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3250000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD CANELAS DEL MUNICIPIO DE CANELAS - 177347 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 177347 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , PROYECTO EN LA UNICA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.54582928, lat:25.12294655}} | 2023-09-18 | 2023-12-31 | 657532.41 | 657532.41 | 657532.41 | 657532.41 | 657532.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM-FISE/019 /2023.SBS, contratista:FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA, convocante:Canelas, monto:1997157.92, importe_modificado:1997157.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2239046/proyecto_INICIO, 2239046/proyecto_FIN, 2239046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302240881 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHARCO HONDO - 21371 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 21371 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:RANCHERIA CHARCO HONDO, 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 30 METROS DE LA ENMTRADA A MONO IZQUIERDA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-104.44869545, lat:24.70418163}} | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-03/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2240881/proyecto_FIN, 2240881/proyecto_PROCESO, 2240881/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241221 | Proyecto de inversión | 622410.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478777.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143633.12, modificado:143633.12}} | AMPLIACION DE 281 METROS DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE MURLLOS - 42100 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 42100 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EL PRIMER TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALID, lon:-104.04860538, lat:23.66847177}} | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 143633.12 | 143633.12 | 143633.12 | 143633.12 | 143633.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023 - PROSANEAR 2022 - 001, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1702240.8, importe_modificado:1702240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {2241221/proyecto_FIN, 2241221/proyecto_INICIO, 2241221/proyecto_PROCESO, 2241221/proyecto_FIN, 2241221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241226 | Proyecto de inversión | 509091.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391608.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117482.12, modificado:117482.12}} | AMPLIACION DE 268 METROS DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ARZUELA DE LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO. - 42268 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 42268 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 34896 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE EDGAR ALAN POE, CALLE SAN JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA DE APLIACION SE UBICA A UNA CUADRA DE, lon:-103.9692409, lat:23.72690607}} | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 117482.12 | 117482.12 | 117482.12 | 117482.12 | 117482.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023 - PROSANEAR 2022 - 001, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1702240.8, importe_modificado:1702240.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2241226/proyecto_FIN, 2241226/proyecto_INICIO, 2241226/proyecto_FIN, 2241226/proyecto_INICIO, 2241226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241882 | Proyecto de inversión | 471849.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471849.01, modificado:471849.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. VICENTE GUERRERO - 72281 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 72281 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y CALLE PRIVADA SAN ANTONIO, CALLE FLORENCIO SALAS LA OBRA SE UBICA A 50 MTS POR EL LADO OESTE D, lon:-103.98423952, lat:23.73971848}} | 2023-01-23 | 2023-02-14 | 471849.01 | 471849.01 | 471849.01 | 471849.01 | 471849.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG - OP FAISMUN 2023 - 001, contratista:Ing. BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:471849.02, importe_modificado:471849.02}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2241882/proyecto_INICIO, 2241882/proyecto_PROCESO, 2241882/proyecto_FIN, 2241882/proyecto_PROCESO, 2241882/proyecto_INICIO, 2241882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241902 | Proyecto de inversión | 505739 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505739.0, modificado:464652.61}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUILLERMO RÍOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA, COL. VALLE DEL GUADIANA - 72895 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 72895 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:255.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO RIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUILLERMO RÍ, lon:-104.64057513, lat:24.01221342}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 464652.61 | 464652.61 | 464652.61 | 464652.61 | 464652.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-019/2023, contratista:FOCUSTEC CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4292295.82, importe_modificado:4292295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.8}} | {2241902/proyecto_INICIO, 2241902/proyecto_PROCESO, 2241902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302242607 | Proyecto de inversión | 406737.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406737.63, modificado:406737.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL CANALES, COL. REVOLUCIÓN - 101030 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 101030 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.1, meta_modificada:288.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CANALES INTERIOR SN COLONIA REVOLUCIÓN, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE MARCELINO RUDA Y CALLE ALFREDO SALINAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 100 MTS. DEL LADO SUR OESTE DE L, lon:-103.9798722, lat:23.74393268}} | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 406737.63 | 406737.63 | 406737.63 | 406737.63 | 406737.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-003, contratista:ROLANDO VÁZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO DURANGO, monto:1248129.15, importe_modificado:1248129.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.1}} | {2242607/proyecto_INICIO, 2242607/proyecto_PROCESO, 2242607/proyecto_INICIO, 2242607/proyecto_PROCESO, 2242607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243605 | Proyecto de inversión | 1272600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272600.0, modificado:1272600.0}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL FILTRANTE PARA FILTRACIÓN DUAL - 125988 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125988 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR AVENIDA FERROCARRIL HASTA EL TERMINO DEL CONCRETO AL LADO IZQUIERDO AL COSTADO DEL RIO SANTIA, lon:-105.41400937, lat:25.03150911}} | 2023-05-08 | 2023-06-02 | 1272600 | 1272600 | 1272600 | 1272600 | 1272600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-MPPT-030-2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1272600.0, importe_modificado:1272600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2243605/proyecto_INICIO, 2243605/proyecto_FIN, 2243605/proyecto_PROCESO, 2243605/proyecto_FIN, 2243605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244158 | Proyecto de inversión | 216108 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216108.0, modificado:216108.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LOS CHARCOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO - 129707 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 129707 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, lon:-104.31245402, lat:24.80206152}} | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 216108 | 216108 | 216108 | 216108 | 216108 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-07/2023, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:216108.0, importe_modificado:216108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2244158/proyecto_FIN, 2244158/proyecto_INICIO, 2244158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244367 | Acción | 2854.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854.76, modificado:2854.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130565 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-045-2023, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2854.76, importe_modificado:2854.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2244367/proyecto_FIN, 2244367/proyecto_PROCESO, 2244367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252027 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PÍPILA DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174090 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174090 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:RANCHERIA PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN ESTE A 11.5 KILÓMETROS. Y EL PROYECT, lon:-104.60898892, lat:24.95799329}} | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-031/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252027/proyecto_INICIO, 2252027/proyecto_PROCESO, 2252027/proyecto_FIN, 2252027/proyecto_PROCESO, 2252027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252719 | Proyecto de inversión | 149308.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149308.4, modificado:149308.4}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EL TAGARETE - 177824 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 177824 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE QUEBRADA INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE BOULEVARD GOMEZ MORIN Y CALLE AGUAPINOLE, INGRESAR POR BOULEVAR GOMEZ MORIN DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA CALLE QUEB, lon:-105.42918495, lat:25.04886477}} | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 149308.4 | 149308.4 | 149308.4 | 149308.4 | 149308.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-063-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:149308.4, importe_modificado:149308.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2252719/proyecto_INICIO, 2252719/proyecto_FIN, 2252719/proyecto_PROCESO, 2252719/proyecto_INICIO, 2252719/proyecto_PROCESO, 2252719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253027 | Proyecto de inversión | 647085.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647085.49, modificado:759063.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A CONEXION DE MEGATANQUE EN SECTOR TANQUE DE VILLA NAZARENO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 179375 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 179375 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, EN EL CERRO EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE LA CONEXION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE BAJA POR CALLE SIN NOMBRE HASTA LA CALLE HIDALGO DONDE SE CONE, lon:-103.41971492, lat:25.40624801}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 759063.38 | 759063.38 | 759063.38 | 759063.38 | 759063.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-05/2023, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFÍN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:641758.89, importe_modificado:641758.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2253027/proyecto_INICIO, 2253027/proyecto_FIN, 2253027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254313 | Proyecto de inversión | 1097935.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097935.86, modificado:1097935.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBAED NO. 15 DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 187300 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 187300 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO A MAZATLÁN EN LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR LA CARRETERA INTERESTATAL COYOTES SAN MIGUEL DE CRUCES Y AVANZAR 126 KILOMETRO, lon:-105.83905355, lat:24.41569431}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 1097935.86 | 1097935.86 | 1097935.86 | 1097935.86 | 1097935.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-006-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:1097935.86, importe_modificado:1097935.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2254313/proyecto_INICIO, 2254313/proyecto_FIN, 2254313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254823 | Acción | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190848 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 190848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-06-12 | 2023-07-10 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-050-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2254823/proyecto_INICIO, 2254823/proyecto_FIN, 2254823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255519 | Proyecto de inversión | 209675.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209675.75, modificado:255825.74}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA C. GLADIOLAS ENTRE PRÓL. ZARAGOZA Y PRÓL. AQUILES SERDÁN EN LA COL. MONTEBELLO DE CD. LERDO, DGO. - 196131 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 196131 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.62, meta_modificada:952.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA MONTEBELLO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, CALLE ORQUIDEAS EN CALLE GLADIOLAS ENTRE PROL. ZARAGOZA Y PROL. AQUILES SERDAN EN LA COLONIA MONTEBELLO A, lon:-103.52404539, lat:25.54766939}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 255825.74 | 255825.74 | 255825.74 | 255825.74 | 255825.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-21/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:204661.54, importe_modificado:204661.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.23}} | {2255519/proyecto_INICIO, 2255519/proyecto_PROCESO, 2255519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255543 | Proyecto de inversión | 259107.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259107.49, modificado:259107.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE. SIETE - 196281 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196281 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO QUEZADA INTERIOR 1 COLONIA MIGUEL CRUZ JOSE, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE GOLONDRINA, CALLE CAMINO A LA LOMA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BENITO QUEZADA ENTRE CALLE , lon:-104.60567347, lat:24.01248765}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | 259107.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-014-2023, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425091.18, importe_modificado:1425091.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2255543/proyecto_INICIO, 2255543/proyecto_FIN, 2255543/proyecto_PROCESO, 2255543/proyecto_FIN, 2255543/proyecto_PROCESO, 2255543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255670 | Proyecto de inversión | 325675.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325675.83, modificado:374776.76}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA C. OCAMPO ENTRE AV. AQUILES SERDÁN Y AV. CORONADO EN LA ZONA CENTRO DE CD. LERDO,DGO. - 197172 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 197172 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA AQUILES SERDAN Y AVENIDA CORONADO, CALLE FRANCISCO ZARCO EN CALLE OCAMPO ENTRE AV. AQUILES SERDAN Y AV CORONADO EN LA ZONA CENTRO EN LA CALLE POSTERIOR, lon:-103.5253279, lat:25.54193243}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 374776.76 | 374776.76 | 374776.76 | 374776.76 | 374776.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:320547.09, importe_modificado:320547.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {2255670/proyecto_INICIO, 2255670/proyecto_PROCESO, 2255670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255911 | Proyecto de inversión | 279108.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279108.83, modificado:274092.93}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA C. GÓMEZ FARÍAS ENTRE BLVD. MIGUEL ALEMÁN Y PROLONGACIÓN MADERO EN LA COL. CONSTITUYENTES DE CD. LERDO, DGO. - 198730 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 198730 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA CONSTITUYENTES, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE BOULEVARD MIGUEL ALEMAN Y PROLONGACION FCO. I MADERO, CALLE IGNACIO RAMIREZ EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE BLVD MIGUEL ALEMAN Y PROL. FCO. I MADERO JUSTO , lon:-103.52101931, lat:25.54400494}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 274092.93 | 274092.93 | 274092.93 | 274092.93 | 274092.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-18/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:274092.93, importe_modificado:274092.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.8}} | {2255911/proyecto_INICIO, 2255911/proyecto_PROCESO, 2255911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256284 | Proyecto de inversión | 722500.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722500.05, modificado:722500.05}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 000 AL KM 100 II EPATA, LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIAMS, DGO. - 201067 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 201067 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO TAYOLTITA CENTRO, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMA LA CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLÁN EN ESTACION COYOTES TOMAR EL ENTRONQUE A MANO DERECHA QUE DIRIJE A SAN MIGUEL DE CRUCES, AVANZAR 28 KILOMETROS H, lon:-105.92590061, lat:24.10435567}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | 722500.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-005-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:722500.05, importe_modificado:722500.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.0}} | {2256284/proyecto_INICIO, 2256284/proyecto_FIN, 2256284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256309 | Proyecto de inversión | 272410.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272410.72, modificado:272410.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MESITA DE SAN JUAN EN CALLES MEZQUITE Y HUIZACHE - 201293 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 201293 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.7, meta_modificada:248.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE HUIZACHE INTERIOR SN COLONIA MESITA DE SAN JUAN, 34638 [GUSTAVO GÁNDARA], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAZADERO Y CALLE MEZQUITE, INGRESAR POR CALLE CAZADERO DEL FRACCIONAMENTO VALLE DEL TAGARETE HASTA LLEG, lon:-105.44069424, lat:25.05293841}} | 2023-06-19 | 2023-07-13 | 272410.72 | 272410.72 | 272410.72 | 272410.72 | 272410.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-047-2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:272410.72, importe_modificado:272410.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.7}} | {2256309/proyecto_FIN, 2256309/proyecto_PROCESO, 2256309/proyecto_INICIO, 2256309/proyecto_PROCESO, 2256309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256363 | Proyecto de inversión | 127530.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127530.79, modificado:126467.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 201686 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 201686 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.3, meta_modificada:55.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:RANCHERIA EL GACHUPÍN, 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO POR LA CARRETERA AL GACHUPIN ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA COMUNIDAD ES UN TECHO DE 55.30 M2., lon:-106.86920658, lat:24.98531071}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 126467.43 | 126467.43 | 126467.43 | 126467.43 | 126467.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.25}} | {2256363/proyecto_INICIO, 2256363/proyecto_PROCESO, 2256363/proyecto_FIN, 2256363/proyecto_INICIO, 2256363/proyecto_PROCESO, 2256363/proyecto_FIN, 2256363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256437 | Proyecto de inversión | 991896.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991896.76, modificado:1179854.33}} | REVESTIMIENTO ASFÁLTICO EN LA C. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y AV ANASTACIO CHAVARRRÍA EN VILLA JUAN E. GARCÍA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 202269 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 202269 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE AVENIDA GRAL. LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ANASTACIO CHAVARRIA, CALLE INDEPENDENCIA EN C. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. GRAL. LAZARO CARDENAS Y AV. AN, lon:-103.69154739, lat:25.49167619}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1179854.33 | 1179854.33 | 1179854.33 | 1179854.33 | 1179854.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-27/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:982076.0, importe_modificado:982076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3520.0}} | {2256437/proyecto_FIN, 2256437/proyecto_PROCESO, 2256437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256450 | Proyecto de inversión | 199657.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199657.8, modificado:194109.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 1,061.10 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA ALIGERADA DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA NO.3 Y ALAMBRON A CADA 20 CMS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. - 202380 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 202380 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.02, meta_modificada:84.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:RANCHERIA LOS AGUAJITOS, 34570 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE LOS AGUAJITOS., lon:-106.88545553, lat:25.0808865}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 194109.03 | 194109.03 | 194109.03 | 194109.03 | 194109.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2023, contratista:C. LU, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2431301.88, importe_modificado:2393559.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.56}} | {2256450/proyecto_FIN, 2256450/proyecto_INICIO, 2256450/proyecto_FIN, 2256450/proyecto_PROCESO, 2256450/proyecto_FIN, 2256450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256629 | Proyecto de inversión | 388867.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388867.37, modificado:388867.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, LOCALIDAD SEBASTIAN LERDO DE TEJADA . OCHO - 203661 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203661 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA DURANGO POR LA PARTE DE ARRIBA A UN LADO DEL ANILLO PERIF, lon:-104.64098346, lat:23.95427876}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 388867.37 | 388867.37 | 388867.37 | 388867.37 | 388867.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2256629/proyecto_INICIO, 2256629/proyecto_PROCESO, 2256629/proyecto_FIN, 2256629/proyecto_INICIO, 2256629/proyecto_PROCESO, 2256629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302256766 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, COLONIA DOCE DE DICIEMBRE - 204422 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204422 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITA DE LOS LAGOS INTERIOR 1 COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUANITA DE LOS LAGOS Y CALLE SAN MANUEL, CALLE SAN MARCOS LA OBRASE LOCALIZA EN CALLE SAN JUANITA DE , lon:-104.69463017, lat:23.99611858}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2256766/proyecto_FIN, 2256766/proyecto_PROCESO, 2256766/proyecto_INICIO, 2256766/proyecto_PROCESO, 2256766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257163 | Proyecto de inversión | 120691.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120691.28, modificado:120691.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO, LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS - 207332 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207332 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO ATRAS DES SET DE GRABACION EN SAN VICENTE DE CHUPADEROS DURANGO, lon:-104.71624499, lat:24.11814378}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | 120691.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-012-2023, contratista:COMERCIALIZADORA ELISMAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2172443.1, importe_modificado:2172443.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257163/proyecto_INICIO, 2257163/proyecto_FIN, 2257163/proyecto_PROCESO, 2257163/proyecto_INICIO, 2257163/proyecto_PROCESO, 2257163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257256 | Proyecto de inversión | 274800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274800.0, modificado:274800.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE MONTELONGO ENTRE AVENIDAS O MERAZ Y VICENTE GUERRERO LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DGO - 207814 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 207814 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE MONTELONGO BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA O MERAZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE MONTELONGO CRUZANDO EL ARROYO Y A UNA CUADRA DEL COMISAR, lon:-103.99609087, lat:24.47344101}} | 2023-05-24 | 2023-06-08 | 274800 | 274800 | 274800 | 274800 | 274800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-007/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN BRYCAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:389958.0, importe_modificado:389958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2257256/proyecto_INICIO, 2257256/proyecto_PROCESO, 2257256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259626 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO UNO MORCILLO LOCALIDAD - 221443 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 221443 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD MORCILLO DURANGO DOS CUADRAS ADELANTE DE LA PLAZA, lon:-104.69941118, lat:24.16832679}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259626/proyecto_FIN, 2259626/proyecto_PROCESO, 2259626/proyecto_INICIO, 2259626/proyecto_PROCESO, 2259626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259671 | Proyecto de inversión | 518108.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518108.94, modificado:518108.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO UNO SAN VICENTE DE CHUPADEROS LOCALIDAD - 221821 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 221821 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:PUEBLO SAN VICENTE DE CHUPADEROS, 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN VCENTE DE CHUPADEROS DURANGO DOS CUADRAS A LA DERECHA DEL SET, lon:-104.71281176, lat:24.11661618}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 518108.94 | 518108.94 | 518108.94 | 518108.94 | 518108.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-007-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2259671/proyecto_INICIO, 2259671/proyecto_FIN, 2259671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302259938 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS LEGISLADORES DURANGUEÑOS COLONIA - 223710 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 223710 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON HERNADEZ INTERIOR 1 COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ Y CALLE SERGIO GONZALEZ SANTACRUZ, CALLE LIC AGUSTIN RUIZ SOTO LA OBRA SE LOCALI, lon:-104.70151566, lat:24.0410668}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2259938/proyecto_FIN, 2259938/proyecto_PROCESO, 2259938/proyecto_INICIO, 2259938/proyecto_PROCESO, 2259938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260163 | Proyecto de inversión | 129438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129438.37, modificado:129438.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ COLONIA - 224797 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL PESCADOR INTERIOR 1 COLONIA HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RAFAEL PESCADOR Y CALLE PASTOR ROUAIX, CALLE CARLOS SANTAMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RAFAEL PES, lon:-104.69312517, lat:24.04314257}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-2023, contratista:JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1294383.68, importe_modificado:1294383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260163/proyecto_FIN, 2260163/proyecto_PROCESO, 2260163/proyecto_INICIO, 2260163/proyecto_PROCESO, 2260163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260307 | Proyecto de inversión | 255933.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255933.07, modificado:255933.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CUATRO PRAXEDIS G GUERRERO NUEVO LA LOMA LOCALIDAD - 225701 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 225701 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD PRAXEDIS G GUERRERO NUEVO LA LOMA DURANGO DOS CUADRAS A LA IZQUIERDA DE LA CL, lon:-104.5670674, lat:23.94026275}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | 255933.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-010-2023, contratista:COSEPRISA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1279665.37, importe_modificado:1279665.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2260307/proyecto_FIN, 2260307/proyecto_PROCESO, 2260307/proyecto_INICIO, 2260307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260380 | Proyecto de inversión | 3858520.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1931060.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927460.23, modificado:1927460.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAGARETE ENTRE LAS CALLES ALAMOS Y LIMAS EN COLONIA PROFORMEX - 226170 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 226170 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.0, meta_modificada:2752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TAGARETE INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE LIMAS, BOULEVARD ACACIAS INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR CONTINUAR BLVD ANTONIO RAMIREZ, lon:-105.43456271, lat:25.05340495}} | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 1927460.23 | 1927460.23 | 1927460.23 | 1927460.23 | 1927460.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PCT-062-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3858520.23, importe_modificado:3858520.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2752.0}} | {2260380/proyecto_INICIO, 2260380/proyecto_PROCESO, 2260380/proyecto_INICIO, 2260380/proyecto_PROCESO, 2260380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260481 | Proyecto de inversión | 129612.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129612.04, modificado:129612.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO CINCO CONTRERAS LOCALIDAD - 226819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 226819 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CONTRERAS DURANGO DEL PUENTE A LA IZQUIERDA, lon:-104.5529572, lat:24.04246259}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | 129612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-011-2023, contratista:MIGUEL ANGEL PACHECO CORTEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296120.43, importe_modificado:1296120.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260481/proyecto_INICIO, 2260481/proyecto_FIN, 2260481/proyecto_PROCESO, 2260481/proyecto_INICIO, 2260481/proyecto_PROCESO, 2260481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302261028 | Proyecto de inversión | 4756171.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756171.68, modificado:4756171.68}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA DE CINCO DE JULIO SARDINAS DEL. MUNICIPIO DE SAN BERNARDO,DGO. - 229837 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 229837 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SARDINAS ES UNA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO LA CUAL QUEDA SOBRE EL CAMINO PARA IR A LA COMUNIDAD MAS LEJANA DEL MUNICIPIO QUE ES , lon:-105.56429684, lat:26.08665931}} | 2023-08-11 | 2023-09-08 | 4756171.68 | 4756171.68 | 4756171.68 | 4756171.68 | 4756171.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-006, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO, monto:4756171.68, importe_modificado:4756171.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2261028/proyecto_PROCESO, 2261028/proyecto_FIN, 2261028/proyecto_INICIO, 2261028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262070 | Proyecto de inversión | 113703.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113703.87, modificado:113703.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ENTRONQUE PUERTO DE LA YEGUA A NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO - 235567 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 235567 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:208, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), 34625 NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD NUEVO SAN DIEGO EL CABALLO SE ENCUENTRA A 56.9 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA , lon:-105.97063564, lat:24.95566786}} | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 113703.87 | 113703.87 | 113703.87 | 113703.87 | 113703.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-074-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:113703.87, importe_modificado:113703.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2262070/proyecto_INICIO, 2262070/proyecto_PROCESO, 2262070/proyecto_FIN, 2262070/proyecto_INICIO, 2262070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262763 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 239007 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 239007 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:PUEBLO GABRIEL HERNÁNDEZ MANCINAS, 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE CALLE SIN NOMBRE PARALELA A LA CALLE LOPEZ MATE, lon:-104.02858306, lat:23.8115138}} | 2023-06-05 | 2023-11-30 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-ELE-01-2023-1, contratista:NYDIA ISLET DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2262763/proyecto_INICIO, 2262763/proyecto_FIN, 2262763/proyecto_PROCESO, 2262763/proyecto_FIN, 2262763/proyecto_PROCESO, 2262763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263399 | Proyecto de inversión | 882797.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882797.99, modificado:880252.54}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y MEJORAMIENTO DE BASE EXISTENTE EN AV VICTORIA ENTRE CALLE PRIMERA Y DINAMARCA COL NUEVO LOS ALAMOS EN GOMEZ PALACIO DGO - 241255 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 241255 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2277.0, meta_modificada:2277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VICTORIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO LOS ÁLAMOS, 35027 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DINAMARCA, CERCA DE LA FERRETERIA MORELOS EN LA AVENIDA VICTORIA ENTRE DINAMARCA Y PRIMERA, lon:-103.50441972, lat:25.58083968}} | 2023-09-17 | 2023-11-30 | 880252.54 | 880252.54 | 880252.54 | 880252.54 | 880252.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-017/2023, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SAN ISIDRO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:880252.54, importe_modificado:880252.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2277.0}} | {2263399/proyecto_INICIO, 2263399/proyecto_FIN, 2263399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263874 | Proyecto de inversión | 92635.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92635.8, modificado:92635.8}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS TV DE LA COLONIA BRITTINGHAM DE GOMEZ PALACIO DGO - 243374 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 243374 | S | 1500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA FORJADORES INTERIOR SN COLONIA BRITTINGHAM, 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE JUAN NEGRETE Y CALLE FRANCISO VILLA, OBRA UBICADA EN EL PLANTEL MARIANO MATAMOROS TVLA ESCUELA SE UBICA EN LA INTERSEC, lon:-103.49207, lat:25.57836}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 92635.8 | 92635.8 | 92635.8 | 92635.8 | 92635.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2263874/proyecto_INICIO, 2263874/proyecto_PROCESO, 2263874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264076 | Proyecto de inversión | 37624.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37624.5, modificado:50355.6}} | EQUIPAMENTO E INSTALACION DE MINISPLIT DE DOS TONELADAS PARA LA CLINICA ADJUNTA A PRESIDENCIA MUNICIPAL EN GOME PALACIO DGO - 244589 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 244589 | S | 300 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE VERGEL, CALLE SANTIAGO LAVIN EQUIPO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA , lon:-103.4965758, lat:25.57019042}} | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 50355.6 | 50355.6 | 50355.6 | 50355.6 | 50355.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:324697, contratista:LUIS ANGEL CHAVARRIA DE LIRA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:50355.6, importe_modificado:50355.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2264076/proyecto_INICIO, 2264076/proyecto_FIN, 2264076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264187 | Proyecto de inversión | 2767296.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767296.88, modificado:2767296.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO DOMO EN LA LOCALIDAD DE AGUITA ZARCA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 244961 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 244961 | S | 60 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:RANCHERIA AGÜITA ZARCA, 34984 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL ACCESO DE LA S, lon:-104.47646701, lat:23.15663384}} | 2023-05-29 | 2023-08-23 | 2767296.88 | 2767296.88 | 2767296.88 | 2767296.88 | 2767296.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-043, contratista:C. RICARDO ANDRES SANTILLÁN RENTERÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2767296.88, importe_modificado:2767296.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2264187/proyecto_INICIO, 2264187/proyecto_PROCESO, 2264187/proyecto_INICIO, 2264187/proyecto_PROCESO, 2264187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264441 | Proyecto de inversión | 4091059.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4091059.55, modificado:4091059.55}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO BRASILES PERTO GUAMUCHIL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GUAMUCHIL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245907 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245907 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DEL ENTRONQUE DE BRASILES A LA LOCALIDAD DE PUERTO GUAMUCHIL LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLAC, lon:-104.41036382, lat:22.50055816}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4091059.55 | 4091059.55 | 4091059.55 | 4091059.55 | 4091059.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-075, contratista:OSCAR ARTURO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4091059.55, importe_modificado:4091059.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2264441/proyecto_PROCESO, 2264441/proyecto_INICIO, 2264441/proyecto_PROCESO, 2264441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265048 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:59999.9, modificado:59999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN SAN JOSE DE ZARAGOZA - 115389 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115389 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.4683295, lat:25.22761858}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2265048/proyecto_INICIO, 2265048/proyecto_PROCESO, 2265048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265191 | Proyecto de inversión | 182565 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:182564.9, modificado:182565.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO, COL. CONSTITUCION. - 204835 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 204835 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.85, meta_modificada:180.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE PLAN DE AYALA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE, lon:-104.67394018, lat:23.99127056}} | 2023-08-25 | 2023-12-31 | 182565.41 | 182565.41 | 182565.41 | 182565.41 | 182565.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.85}} | {2265191/proyecto_INICIO, 2265191/proyecto_FIN, 2265191/proyecto_PROCESO, 2265191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265232 | Proyecto de inversión | 95960.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:95960.3, modificado:94078.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA PIEDRAS NEGRAS ENTRE CALLE BADIANES EN LA COL. EX EJIDO LERDO DE CD. LERDO, DGO. - 221441 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 221441 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CERRADA PIEDRAS NEGRAS COLONIA EX EJIDO LERDO, 35159 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE BADIANES Y , PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO EN CERRADA PIEDRAS NEGRAS ENTRE CALLE BADIANES A 100 MTS DEL PERIFERICO Y A 200 MTS DE AV. CA, lon:-103.52888043, lat:25.55488067}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 94078.82 | 94078.82 | 94078.82 | 94078.82 | 94078.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-08/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:94078.82, importe_modificado:94078.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.4}} | {2265232/proyecto_INICIO, 2265232/proyecto_FIN, 2265232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265235 | Proyecto de inversión | 189755.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:189754.97, modificado:184228.12}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALCATRACES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE CD. LERDO, DGO. - 225984 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 225984 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 35167 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES, CALLE GERANIOS EN CALLE ALCATRACES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS SAUCES A 200 MTS DE LA PARROQUIA SAN JUDAS TADEO A , lon:-103.51457917, lat:25.53355387}} | 2023-07-30 | 2023-12-31 | 184228.22 | 184228.22 | 184228.22 | 184228.22 | 184228.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-11/2023, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:184228.22, importe_modificado:184228.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2265235/proyecto_INICIO, 2265235/proyecto_FIN, 2265235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266403 | Proyecto de inversión | 561565.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561565.63, modificado:561562.1}} | 238002 Esc. Prim. Patria Nueva Fracc. San José III Durango (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238002 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:San Lorenzo 176, San Juan, 34205 Durango, Dgo., lon:-104.6230687, lat:24.06399073}} | 2023-09-06 | 2023-11-21 | 561562.1 | 561562.1 | 561562.1 | 561562.1 | 561562.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266460 | Proyecto de inversión | 621989.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621989.59, modificado:621989.59}} | 238006 Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto Col. Lucio Cabañas Lerdo (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. con zapatas corridas y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238006 | S | 88 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Lucio Cabañas, 35157 Cd Lerdo, Dgo, lon:-103.5245422, lat:25.57044081}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 621989.59 | 621989.59 | 621989.59 | 621989.59 | 621989.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266466 | Proyecto de inversión | 1949636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949636.93, modificado:1949636.43}} | 238008 Esc. Prim. Nueva Vizcaya Col. Rinconada las Flores Durango (construcción de domo de 30.00x20.00 mts., cimentación de zapatas aisladas y trabes de liga, y columnas de IPR de 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238008 | S | 148 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Rincón Lirios s/n, Rincón de las Flores, 34236 Durango, Dgo., lon:-104.5958384, lat:24.04111611}} | 2023-07-26 | 2023-11-14 | 1949636.43 | 1949636.43 | 1949636.43 | 1949636.43 | 1949636.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266479 | Proyecto de inversión | 500247 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500247.0, modificado:500247.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-041-23 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 8" DE DIAM. SERIE 25 CON UNA LONGITUD DE 380 M., 5 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y REGISTROS SANITARIOS. LOCALIDAD DE GERNERAL SIMON BOLIVAR, DEL MPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-041-23 | S | 670 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:GENERAL SIMON BOLIVAR, GENERAL SIMON BOLIVAR, DGO, lon:-103.227778, lat:24.690833}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 500247 | 500247 | 500247 | 500247 | 500247 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266647 | Proyecto de inversión | 1306531 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306531.0, modificado:1306531.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-024-23 SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE A-C POR PEAD EN LAS CALLES MINA, HIDALGO, JUÁREZ Y REGIONAL: 1,071.38 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 3" DE DIÁMETRO Y 1,024.28 M. DE TUBERÍA DE PEAD DE 4" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-024-23 | S | 2986 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PEÑON BLANCO, PEÑON BLANCO, DGO, lon:-104.033333, lat:24.790833}} | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 1306531 | 1306531 | 1306531 | 1306531 | 1306531 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267180 | Proyecto de inversión | 688783.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688783.2, modificado:688678.38}} | 238011 Esc. Prim. Amado Nervo Calabazas Pueblo Nuevo (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238011 | S | 4 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:122, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SIN NUMERO, SIN COLONIA, LOCALIDAD MAIZ GORDO, PUEBLO NUEVO DGO., C.P. 34965, lon:-104.9962094, lat:23.21028537}} | 2023-07-18 | 2023-10-23 | 688678.38 | 688678.38 | 688678.38 | 688678.38 | 688678.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267843 | Proyecto de inversión | 1836824.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836824.69, modificado:1836824.68}} | 238024 Sec. Gral. Prof. Raimundo Enríquez Salas Fracc. San Gregorio Lerdo (construcción de área administrativa de 12.00x8.00 mts. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238024 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Arcangel Anahel s/n. Fraccionamiento San Gregorio, Lerdo,Lerdo, Durango,C.P. 35158, lon:-103.516086, lat:25.536745}} | 2023-07-26 | 2023-11-07 | 1836824.68 | 1836824.68 | 1836824.68 | 1836824.68 | 1836824.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271634 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Morelos, lon:-103.504698, lat:25.579972}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271773 | Proyecto de inversión | 269039 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269039.0, modificado:267757.34}} | 238055 Sec. Gral. Rafael Ramírez Castañeda Col. El Mezquital Gómez Palacio (equipamiento minisplit para 4 aulas y obra exterior: red eléctrica y rehabilitación de cisterna) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238055 | S | 310 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE ARREOLA , COL. EL MEZQUITAL 1. CP 35000, GÓMEZ PALACIO, DURANGO, lon:-103.45595729, lat:25.58828955}} | 2023-09-18 | 2023-11-12 | 267757.34 | 267757.34 | 267757.34 | 267757.34 | 267757.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272150 | Proyecto de inversión | 12180820.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218082058E7, modificado:1.570710697E7}} | 239002 Universidad Tecnológica de Poanas Villa Unión Poanas (terminación de la Unidad de Docencia UD-2A) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 239002 | S | 214 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:85, direccion:Km. 2.0 Carretera, Vicente Guerrero s/n, EL REFUGIO, 34800 Villa Unión, Dgo, lon:-104.0381468, lat:23.9501232}} | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 15707106.97 | 15707106.97 | 15707106.97 | 15707106.97 | 15707106.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272173 | Proyecto de inversión | 1738900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738900.0, modificado:1738900.0}} | CDGO-MYE-001-2023 NIVEL MEDIA SUPERIOR (32 AULAS INTERACTIVAS DIGITALES COMPLETAS Y 39 AULAS INTERACTIVAS DIGITALES ÚNICAMENTE DISPOSITIVOS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-001-2023 MED SUP | S | 5172 | 16656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Vicente Suárez, Privada de Sahuaro, 34170 Durango, Dgo., lon:-104.66194391, lat:24.01321722}} | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 1738900 | 1738900 | 1738900 | 1738900 | 1738900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:71.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273619 | Proyecto de inversión | 663154.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663154.32, modificado:663154.32}} | REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL ALFEREZ, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 87317 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 87317 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:GRANJA EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL ALFEREZ SE ENCUENTRA A 4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.48742767, lat:25.95536099}} | 2023-04-19 | 2023-05-12 | 663154.32 | 663154.32 | 663154.32 | 663154.32 | 663154.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2023/C-003, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN BERNARDO, monto:663154.32, importe_modificado:663154.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2273619/proyecto_PROCESO, 2273619/proyecto_INICIO, 2273619/proyecto_FIN, 2273619/proyecto_INICIO, 2273619/proyecto_FIN, 2273619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273750 | Proyecto de inversión | 536637.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536637.05, modificado:536637.05}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDADE DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO, DURANGO - 100675 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 100675 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , BOULEVARD NELLI CAMPOBELLO A LA IZQUIERDA EN FRANCISCO VILLA EN EL LIMITE DEL POBLADO PARQUE LAS PALAPAS, lon:-105.50420539, lat:26.43722747}} | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 536637.05 | 536637.05 | 536637.05 | 536637.05 | 536637.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/AYS/2023/003, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:536637.05, importe_modificado:536637.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2273750/proyecto_INICIO, 2273750/proyecto_PROCESO, 2273750/proyecto_FIN, 2273750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274190 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PRESA, LOC. UNIÓN DE RODRÍGUEZ - 133131 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 133131 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.36, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:287, direccion:EJIDO UNIÓN DE RODRÍGUEZ, 34378 UNIÓN DE RODRÍGUEZ, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD YA QUE LAS PRESAS SE ENCUENTRAN RETIRADAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.01676313, lat:24.2052874}} | 2023-07-28 | 2023-12-04 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2274190/proyecto_FIN, 2274190/proyecto_PROCESO, 2274190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402274996 | Proyecto de inversión | 1979102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:989551.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989551.0, modificado:989551.05}} | REHABILITACIÓN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO MORCILLO, LOCALIDAD MORCILLO - 158362 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 158362 | S | 289 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 MORCILLO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE MORCILLO APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE LA ESCUELA CARLOS REAL, lon:-104.70084905, lat:24.16815255}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 989551.05 | 989551.05 | 989551.05 | 989551.05 | 989551.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/2023-, contratista:ALBERTO NIEBLA IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:989551.05, importe_modificado:989551.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2274996/proyecto_INICIO, 2274996/proyecto_FIN, 2274996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275552 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174126 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174126 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34476 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CAPITAL DEL MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT ESTÁ A 11.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE. Y EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS ES, lon:-104.61616963, lat:24.95301396}} | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-032/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2275552/proyecto_INICIO, 2275552/proyecto_FIN, 2275552/proyecto_PROCESO, 2275552/proyecto_FIN, 2275552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276693 | Proyecto de inversión | 129622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129622.46, modificado:129622.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, LOCALIDAD EL REFUGIO EL CONEJO. OCHO - 203469 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO EL REFUGIO EL CONEJO, 34340 EL REFUGIO (EL CONEJO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL REFUGIO CONEJO ENFRENTE DEL EL PREESCOLAR, lon:-104.69932904, lat:23.97502804}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276693/proyecto_INICIO, 2276693/proyecto_FIN, 2276693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276711 | Proyecto de inversión | 668154.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668154.36, modificado:668154.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA. UNO - 203998 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 203998 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ATRAS DEL SESYTED Y A UN LADO DEL BAÑO GANADERO, lon:-105.15209117, lat:24.37457304}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 668154.36 | 668154.36 | 668154.36 | 668154.36 | 668154.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2276711/proyecto_FIN, 2276711/proyecto_PROCESO, 2276711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276725 | Proyecto de inversión | 133630.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133630.88, modificado:133630.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL RURAL, LOCALIDAD RODRIGUEZ PUEBLA. UNO - 204284 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 204284 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:248, direccion:PUEBLO RODRÍGUEZ PUEBLA, 34377 RODRÍGUEZ PUEBLA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RIDRIGUEZ PUEBLA POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA IGLESIA, lon:-105.0700784, lat:24.32333979}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 133630.88 | 133630.88 | 133630.88 | 133630.88 | 133630.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:2405355.75, importe_modificado:2405355.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2276725/proyecto_PROCESO, 2276725/proyecto_INICIO, 2276725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276936 | Proyecto de inversión | 84150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84150.5, modificado:84150.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD AQUILES SERDAN .UNO - 210352 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 210352 | S | 26 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:PUEBLO AQUILES SERDÁN, 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD AQUILES SERDAN DURANGO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.58356015, lat:23.9427839}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | 84150.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2276936/proyecto_PROCESO, 2276936/proyecto_INICIO, 2276936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277209 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA INSURGENTES .UNO - 215793 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 215793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 1 COLONIA INSURGENTES, 34130 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMO DE VERDAD, CALLE JERONIMO HERNANDEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTR, lon:-104.67618984, lat:24.01073978}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277209/proyecto_INICIO, 2277209/proyecto_FIN, 2277209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278001 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD NICOLAS ROMERO .UNO - 236620 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 236620 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:221, direccion:PUEBLO NICOLÁS ROMERO, 34326 NICOLÁS ROMERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD NICOLAS ROMERO DURANGO DOS CUADRAS ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.48897269, lat:23.79125939}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278001/proyecto_INICIO, 2278001/proyecto_FIN, 2278001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278201 | Proyecto de inversión | 108798.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108798.72, modificado:108798.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD HUACHICHILES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244602 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244602 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:PUEBLO HUACHICHILES, 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTR, lon:-105.74947785, lat:24.10777977}} | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 108798.72 | 108798.72 | 108798.72 | 108798.72 | 108798.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2278201/proyecto_INICIO, 2278201/proyecto_FIN, 2278201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278204 | Proyecto de inversión | 176797.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176797.92, modificado:176797.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VERACRUZ DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244650 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244650 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:112, direccion:PUEBLO VERACRUZ DE LA SIERRA EL PUEBLO, 34683 VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN M, lon:-105.56349919, lat:24.49677035}} | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 176797.92 | 176797.92 | 176797.92 | 176797.92 | 176797.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2278204/proyecto_INICIO, 2278204/proyecto_FIN, 2278204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278951 | Proyecto de inversión | 36064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36064.5, modificado:36064.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA UNIVERSAL. UNO - 251721 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 251721 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA INTERIOR 1 COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA Y CALLE PRIV FRANCIA, CALLE URUGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MADRE TERSA DE CALCUTA E, lon:-104.65088615, lat:24.01352861}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | 36064.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2278951/proyecto_INICIO, 2278951/proyecto_FIN, 2278951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279136 | Proyecto de inversión | 618606.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618606.89, modificado:618606.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN COL. AZTECA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 252852 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 252852 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CORREJIDORA Y CALLE ESCUDO, CALLE INDEPENDENCIA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE ESTA AUN COSTADO DEL ISSSTE, lon:-105.36200353, lat:23.78683614}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 618606.89 | 618606.89 | 618606.89 | 618606.89 | 618606.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:618606.89, importe_modificado:618606.89}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2279136/proyecto_INICIO, 2279136/proyecto_PROCESO, 2279136/proyecto_FIN, 2279136/proyecto_INICIO, 2279136/proyecto_PROCESO, 2279136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279171 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POR LA PRIMARIA Y EL KINDER EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 253011 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 253011 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE VALENZUELA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA PRIMARIA Y DEL KINDER A ESPALDAS DEL DOMO, lon:-105.68595942, lat:23.73296151}} | 2023-07-01 | 2023-10-30 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-008/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2279171/proyecto_PROCESO, 2279171/proyecto_FIN, 2279171/proyecto_PROCESO, 2279171/proyecto_FIN, 2279171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279343 | Proyecto de inversión | 714119.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714119.41, modificado:714119.41}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA ESCONDIDA PUEBLO NUEVO - 253796 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 253796 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.46, meta_modificada:614.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:127, direccion:PUEBLO LA ESCONDIDA DE LA MESA DE SAN PEDRO, 34968 LA ESCONDIDA [DE LA MESA DE SAN PEDRO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-105.65361898, lat:23.3873699}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 714119.41 | 714119.41 | 714119.41 | 714119.41 | 714119.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN-DOP-R33-010/2023, contratista:VIKAI CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:714119.41, importe_modificado:714119.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.46}} | {2279343/proyecto_INICIO, 2279343/proyecto_PROCESO, 2279343/proyecto_FIN, 2279343/proyecto_PROCESO, 2279343/proyecto_INICIO, 2279343/proyecto_FIN, 2279343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279799 | Proyecto de inversión | 112155 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112155.0, modificado:112155.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LAS HUERTAS - 256795 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256795 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:188, direccion:EJIDO , 34314 LAS HUERTAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, lon:-104.29275039, lat:24.27667863}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 112155 | 112155 | 112155 | 112155 | 112155 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:872236.0, importe_modificado:872236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2279799/proyecto_PROCESO, 2279799/proyecto_FIN, 2279799/proyecto_PROCESO, 2279799/proyecto_FIN, 2279799/proyecto_INICIO, 2279799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279812 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. 16 DE SEPTIEMBRE - 256837 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 256837 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:RANCHERIA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CIENEGUITA DE FULLMAN, 34380 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE DI, lon:-104.82307757, lat:24.00992942}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-007/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:780000.0, importe_modificado:904800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2279812/proyecto_INICIO, 2279812/proyecto_FIN, 2279812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279933 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD CINCO DE MAYO. DOS - 257444 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257444 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE INTERIOR 1 PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y CALLE AVENIDA FERROCARRIL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ANASTACIO BUS, lon:-104.56904975, lat:24.1030732}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2279933/proyecto_PROCESO, 2279933/proyecto_INICIO, 2279933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279957 | Proyecto de inversión | 1193206.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193206.81, modificado:1193206.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MOLINO PUEBLO NUEVO - 257532 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 257532 | S | 1020 | 1020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:57, direccion:PUEBLO EL MOLINO, 34968 EL MOLINO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE CHOMONQUES A CORRALITOS, lon:-105.5622429, lat:23.44025945}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 1193206.81 | 1193206.81 | 1193206.81 | 1193206.81 | 1193206.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-014/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1193206.81, importe_modificado:1193206.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2184.0}} | {2279957/proyecto_FIN, 2279957/proyecto_INICIO, 2279957/proyecto_PROCESO, 2279957/proyecto_FIN, 2279957/proyecto_INICIO, 2279957/proyecto_PROCESO, 2279957/proyecto_FIN, 2279957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280022 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA BENJAMIN MENDEZ, DOS - 257869 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257869 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO ARREOLA INTERIOR 1 COLONIA BENJAMÍN MÉNDEZ, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE EUSEBIO ARREOLA Y CALLE DIVISION DURANGO, CALLE DURMIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE EUSEBIO ARREOLA ENTRE CALLE , lon:-104.66985597, lat:24.04207188}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280022/proyecto_INICIO, 2280022/proyecto_FIN, 2280022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280241 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA EL CIPRES. DOS - 258890 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS INTERIOR 1 COLONIA EL CIPRÉS, 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE ROBLES, CALLE LOS CIPRESES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE MANZANOS ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE LOS CIPRESES DE LA, lon:-104.65388926, lat:24.05306047}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280241/proyecto_FIN, 2280241/proyecto_PROCESO, 2280241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280268 | Proyecto de inversión | 227802.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227802.46, modificado:227802.46}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA TELESECUNDARIA DE JAGUEYES PUEBLO NUEVO - 259079 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 259079 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:46, direccion:PUEBLO JAGÜEYES, 34960 JAGÜEYES, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.29330329, lat:23.42977077}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 227802.46 | 227802.46 | 227802.46 | 227802.46 | 227802.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-020/2023, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:227802.46, importe_modificado:227802.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2280268/proyecto_PROCESO, 2280268/proyecto_INICIO, 2280268/proyecto_FIN, 2280268/proyecto_INICIO, 2280268/proyecto_FIN, 2280268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280304 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA INDUSTRIAL LADRILLERA. DOS - 259246 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 259246 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO DIAZ INTERIOR 1 COLONIA INDUSTRIAL LADRILLERA, 34289 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO DIAZ Y CALLE ENRIQUE CARROLA ANTUNA, CALLE FELIPE MEDINA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BENITO DIAZ ENTRE CA, lon:-104.62113343, lat:24.02468719}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280304/proyecto_INICIO, 2280304/proyecto_FIN, 2280304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280667 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL. DOS - 262316 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE SUCHIL INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HACIENDA DE SUCHIL Y CALLE HACIENDA LA ESCONDIDA, CALLE JADE LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE HACIENDA DE SUCHI, lon:-104.61496971, lat:24.04138673}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280667/proyecto_INICIO, 2280667/proyecto_FIN, 2280667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280708 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO SAN JUAN. DOS - 262509 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 262509 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN JUAN, 34208 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN MARTIN LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN , lon:-104.61904131, lat:24.06654341}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2280708/proyecto_INICIO, 2280708/proyecto_FIN, 2280708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281275 | Proyecto de inversión | 396895.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396895.48, modificado:396895.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA PUERTO DE TEMAZCALES SAN MIGUEL DEL CANTIL - 265106 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 265106 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL CANTIL, 34620 SAN MIGUEL DEL CANTIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DEL CANTIL SE ENCUENTRA SITUADO A 85.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPA, lon:-106.25950316, lat:24.94517439}} | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 396895.48 | 396895.48 | 396895.48 | 396895.48 | 396895.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-083-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:396895.48, importe_modificado:396895.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2281275/proyecto_INICIO, 2281275/proyecto_FIN, 2281275/proyecto_INICIO, 2281275/proyecto_FIN, 2281275/proyecto_PROCESO, 2281275/proyecto_FIN, 2281275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281365 | Proyecto de inversión | 36083.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36083.4, modificado:36083.4}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS. DOS - 265511 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 265511 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ INTERIOR 1 COLONIA LEGISLADORES DURANGUEÑOS, 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE RAMON HERNANDEZ Y CALLE BRAULIO MERAZ NEVAREZ, CALLE AGUSTIN RUIZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE , lon:-104.70088319, lat:24.03991551}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | 36083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281365/proyecto_PROCESO, 2281365/proyecto_FIN, 2281365/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282063 | Proyecto de inversión | 60139.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60139.85, modificado:60139.85}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DOCE DE DICIEMBRE. TRES - 269278 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 269278 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS INTERIOR 1 COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SAN JUANITA DE LOS LAGOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SAN MARCOS SAN JUANITA, lon:-104.69145199, lat:23.9964692}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | 60139.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2282063/proyecto_PROCESO, 2282063/proyecto_FIN, 2282063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282519 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE TAPIAS. TRES - 271939 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LAS MARGARITAS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE TAPIAS, 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE HACIENDA MARGARITA Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE HACIENDA SANTA LUCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE H, lon:-104.69512321, lat:23.99606879}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282519/proyecto_FIN, 2282519/proyecto_PROCESO, 2282519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282652 | Proyecto de inversión | 149598.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149598.24, modificado:149598.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAPIORÍS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 272925 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 272925 | S | 149 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:95, direccion:PUEBLO SAPIORÍS, 34670 SAPIORÍS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 109 KM HASTA LLEGAR A LO, lon:-105.85300653, lat:24.55173044}} | 2023-10-05 | 2023-11-20 | 149598.24 | 149598.24 | 149598.24 | 149598.24 | 149598.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} | {2282652/proyecto_INICIO, 2282652/proyecto_FIN, 2282652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282695 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO NIÑOS HEROES. TRES - 273077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273077 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA INDIVISO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NIÑOS HÉROES, 34187 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA INDIVISO Y CALLE ESCONTRIA, CALLE FRANCISCO JIMENEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIVADA INDIVISO ENT, lon:-104.66523268, lat:23.9861296}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282695/proyecto_INICIO, 2282695/proyecto_FIN, 2282695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282893 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR , LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO. TRES - 273976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 273976 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO PRIMERA CALLE A LA DERECHA EN LA ESQUINA DE LA LOCALIDAD JOSE REFUGIO SALCIDO DURANGO PASANDO EL , lon:-104.52129326, lat:23.96609026}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282893/proyecto_PROCESO, 2282893/proyecto_INICIO, 2282893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282992 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL VALLE. TRES - 274544 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274544 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAPIZLAZULI INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL VALLE, 34237 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LAPIZLAZULI Y CALLE AGUAMARINA, CALLE CALCEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAPIZLAZULI ENTRE CALLE AGUAMA, lon:-104.61777853, lat:24.03826077}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282992/proyecto_FIN, 2282992/proyecto_PROCESO, 2282992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283303 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO LOS DURAZNOS, TRES - 276421 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276421 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOWEN INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO LOS DURAZNOS, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BOWEN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE TIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE BOWEN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TIER, lon:-104.59859183, lat:24.04090265}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283303/proyecto_INICIO, 2283303/proyecto_FIN, 2283303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283342 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLARE BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD CEBOLLAS - 276605 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 276605 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS, 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 5 METROS DEL ASERRADERO COSTADO DERECHO, lon:-106.10054885, lat:25.84249848}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283342/proyecto_INICIO, 2283342/proyecto_FIN, 2283342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283349 | Proyecto de inversión | 305933.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305933.76, modificado:305933.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL, EL GACHUPIN 22.20 KM. - 276633 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 276633 | S | 143 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA EL CARRIZAL, 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL HACIA LOS MEDIOS CONTINUA CO, lon:-106.92960578, lat:24.97722355}} | 2023-09-22 | 2023-10-15 | 305933.76 | 305933.76 | 305933.76 | 305933.76 | 305933.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-040/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:305933.76, importe_modificado:305933.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2283349/proyecto_INICIO, 2283349/proyecto_PROCESO, 2283349/proyecto_INICIO, 2283349/proyecto_PROCESO, 2283349/proyecto_FIN, 2283349/proyecto_INICIO, 2283349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283432 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SAN IGNACIO. TRES - 277175 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 277175 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DE PINOS INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO PUERTA DE SAN IGNACIO, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ISLA DE PINOS Y CALLE ISLA MUJERES, CALLE ISLA MAGDALENA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE ISLA DE PINOS Y , lon:-104.63129743, lat:24.05589478}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283432/proyecto_PROCESO, 2283432/proyecto_FIN, 2283432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283507 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD LOS ORGANOS - 277834 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 277834 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:149, direccion:RANCHERIA LOS ÓRGANOS, 35440 LOS ÓRGANOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR BLANCA CON PUESTA CAFE, lon:-106.33477788, lat:25.87340931}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283507/proyecto_INICIO, 2283507/proyecto_FIN, 2283507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283527 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 277935 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277935 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO IZAQUIERDO A DOS METROS DEL CAMINO DE LA ENTRADA DEL PUEBLO CASA CLOR BLANCA CON , lon:-106.20291867, lat:26.36824361}} | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283527/proyecto_PROCESO, 2283527/proyecto_INICIO, 2283527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283559 | Proyecto de inversión | 3905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905.16, modificado:3905.16}} | CONSTRUCCION DE 1 TINACO TIPO CISTERNA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 278104 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278104 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS LAS PINTAS, 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD COSTADO IZQUIERDO CASA COLOR BLANCA, lon:-106.20314397, lat:26.36821478}} | 2023-04-24 | 2023-05-12 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | 3905.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283559/proyecto_FIN, 2283559/proyecto_PROCESO, 2283559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283714 | Acción | 2192.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192.4, modificado:2192.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 278957 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 278957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 2192.4 | 2192.4 | 2192.4 | 2192.4 | 2192.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2283714/proyecto_INICIO, 2283714/proyecto_PROCESO, 2283714/proyecto_FIN, 2283714/proyecto_INICIO, 2283714/proyecto_PROCESO, 2283714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283988 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO GERALDINE. TRES - 280239 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280239 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SEVILLA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO GERALDINE, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE TENERIFE, CALLE GERALDINE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SEVILLA ENTRE CALLE TENERIFE Y CALLE GERALDINE, lon:-104.61424657, lat:24.01230653}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283988/proyecto_INICIO, 2283988/proyecto_FIN, 2283988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286700 | Proyecto de inversión | 347791.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347791.13, modificado:347791.13}} | REHABILITACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES EN SU TRAMO CALLE HIDALGO CALLE FRANCISCO VILL, SAN JUAN DEL RIO, DGO - 291259 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 291259 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL EN LA ENTRA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A UN METRO DEL OXXO, lon:-104.46104697, lat:24.77672562}} | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 347791.13 | 347791.13 | 347791.13 | 347791.13 | 347791.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-10/2023, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, monto:347791.13, importe_modificado:347791.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2286700/proyecto_PROCESO, 2286700/proyecto_INICIO, 2286700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286893 | Proyecto de inversión | 1479303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479303.92, modificado:1479303.92}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO OTAEZ SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 291998 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 291998 | S | 101 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:RANCHERIA SIERRA SANTA, 34668 SIERRA SANTA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CULMINANDO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA AL SUROESTE CON UN RECORRIDO DE 25 KM Y UN TIEMPO APROXIMADO, lon:-106.03169688, lat:24.59096312}} | 2023-02-08 | 2023-03-25 | 1479303.92 | 1479303.92 | 1479303.92 | 1479303.92 | 1479303.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:1479303.92, importe_modificado:1479303.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2286893/proyecto_INICIO, 2286893/proyecto_PROCESO, 2286893/proyecto_FIN, 2286893/proyecto_PROCESO, 2286893/proyecto_FIN, 2286893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287256 | Acción | 61598.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61598.78, modificado:61598.78}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 294035 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 294035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 61598.78 | 61598.78 | 61598.78 | 61598.78 | 61598.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-082-2023, contratista:BRUCKE BRIDGE CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:61598.78, importe_modificado:61598.78}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2287256/proyecto_INICIO, 2287256/proyecto_FIN, 2287256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289100 | Proyecto de inversión | 197029.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:139200.0, modificado:139200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57829.12, modificado:57829.12}} | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA EN 16 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 303187 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 303187 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS CANO, 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METRO COSTADO IZQUIERDO DEL DOMO, lon:-106.48266138, lat:25.83641555}} | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 197029.12 | 197029.12 | 197029.12 | 197029.12 | 197029.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2289100/proyecto_INICIO, 2289100/proyecto_FIN, 2289100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290079 | Proyecto de inversión | 2552326.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552326.52, modificado:2552326.52}} | RECONSTRUCCION DEL PUENTE ALFEREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 308087 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 308087 | S | 195 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE HARA EN EL CRUCE DEL ARROYO EN EL TRAMO DE LA GRANJA A LA COMUNIDAD DE EL ALFEREZ, lon:-105.48852429, lat:25.95706472}} | 2023-10-31 | 2023-12-15 | 2552326.52 | 2552326.52 | 2552326.52 | 2552326.52 | 2552326.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-009, contratista:OSCAR REYES MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2552326.52, importe_modificado:2552326.52}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2290079/proyecto_INICIO, 2290079/proyecto_PROCESO, 2290079/proyecto_INICIO, 2290079/proyecto_PROCESO, 2290079/proyecto_INICIO, 2290079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290523 | Proyecto de inversión | 339999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339999.96, modificado:339999.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EPIFANIO ESPARZA, COL. LAZARO CARDENAS - 310246 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 310246 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA EPIFANIO ESPARZA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CENTAURO Y CALLE ALFREDO SALINAS, CALLE LOS DORADOS LA OBRA ESTA UBICADA HACIA EL LADO NOROESTE DEL CENT, lon:-103.97287234, lat:23.72249232}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 339999.96 | 339999.96 | 339999.96 | 339999.96 | 339999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-006, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:820817.84, importe_modificado:820817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2290523/proyecto_FIN, 2290523/proyecto_PROCESO, 2290523/proyecto_FIN, 2290523/proyecto_INICIO, 2290523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291293 | Proyecto de inversión | 210300.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:105037.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105263.16, modificado:105263.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CAZADERO 2 ACCIONES - 313665 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 313665 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:24, direccion:RANCHERIA EL CAZADERO, 34600 EL CAZADERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL CAZADERO SE ENCUENTRAAR A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.452742, lat:25.074384}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | 105263.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2291293/proyecto_INICIO, 2291293/proyecto_PROCESO, 2291293/proyecto_FIN, 2291293/proyecto_INICIO, 2291293/proyecto_FIN, 2291293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291422 | Proyecto de inversión | 6811.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6811.49, modificado:6811.49}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 314419 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 314419 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.04, meta_modificada:23.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:124, direccion:RANCHERIA LA CRUZ, 34570 LA CRUZ, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ TAMAZULA DURANGO, lon:-106.97149223, lat:24.90965396}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 6811.49 | 6811.49 | 6811.49 | 6811.49 | 6811.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} | {2291422/proyecto_INICIO, 2291422/proyecto_FIN, 2291422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291465 | Proyecto de inversión | 47696.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47696.77, modificado:47696.77}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 314639 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 314639 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.47, meta_modificada:144.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:RANCHERIA JALA, 34588 JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 3 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE JALA TAMAZULA DURANGO, lon:-106.95381082, lat:24.9197687}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 47696.77 | 47696.77 | 47696.77 | 47696.77 | 47696.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.47}} | {2291465/proyecto_INICIO, 2291465/proyecto_FIN, 2291465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291472 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE DE 3 PULGADAS - 314678 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 314678 | S | 78 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CRUZANDO EL ARROYO A LADO IZQUIERDO, lon:-105.48781618, lat:25.95686937}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-050-23, contratista:JUAN CARLOS JUAREZ MARES, convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2291472/proyecto_INICIO, 2291472/proyecto_PROCESO, 2291472/proyecto_FIN, 2291472/proyecto_PROCESO, 2291472/proyecto_INICIO, 2291472/proyecto_PROCESO, 2291472/proyecto_FIN, 2291472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291622 | Proyecto de inversión | 18140.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18140.32, modificado:18140.32}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315648 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315648 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.36, meta_modificada:61.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:549, direccion:RANCHERIA EL OJITO, 34584 EL OJITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL OJITO EN TAMAZULA DURANGO, lon:-106.84900317, lat:24.98936102}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 18140.32 | 18140.32 | 18140.32 | 18140.32 | 18140.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.36}} | {2291622/proyecto_INICIO, 2291622/proyecto_FIN, 2291622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291647 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA COSECHAS, LOC. CONTRERAS - 315828 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 315828 | S | 15 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:PUEBLO CONTRERAS, 34306 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN AL CAMINO AL ESTE DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL PUENTE DEL DIABLO, lon:-104.54908033, lat:24.04232621}} | 2023-07-26 | 2023-12-07 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-016/2023, contratista:ALEJANDRO PUENTE NAVA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2291647/proyecto_INICIO, 2291647/proyecto_FIN, 2291647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291938 | Proyecto de inversión | 186760.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.7, modificado:186760.7}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN PIEDRA GORDA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 317277 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 317277 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:70, direccion:PUEBLO PIEDRA GORDA, 34696 PIEDRA GORDA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 138 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A NEVEROS Y SEGUIR EL CAMINO HACIA LA VENTANA DURANT, lon:-105.87782067, lat:23.77913481}} | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2291938/proyecto_INICIO, 2291938/proyecto_FIN, 2291938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292418 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA CLARA CORDOVA .UNO - 319133 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 319133 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL PILAR INTERIOR 1 COLONIA CLARA CORDOVA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CRISTOBAL PILAR Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CRISTOBAL PILAR DE LA COLONIA COLARA CORDOVA ATRAS DEL EJIDO B, lon:-104.61292155, lat:24.00375789}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2292418/proyecto_INICIO, 2292418/proyecto_FIN, 2292418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402293345 | Proyecto de inversión | 438857.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438857.51, modificado:438857.51}} | REHABILITACION DE CARRETRA TRAMO CARR. DURANGO A PARRAL A CONETO DE COMONFORT KM 28.000 AL 41.000 EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, - 322898 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 322898 | S | 82 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 15245 TRAMO CONETO DE COMONFORT - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL DURANGO-PARRAL KILÓMETRO 41 + 000 PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PR, lon:-104.7685999, lat:24.97053559}} | 2023-10-27 | 2023-12-18 | 438857.51 | 438857.51 | 438857.51 | 438857.51 | 438857.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-052/2023, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:438857.31, importe_modificado:438857.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2293345/proyecto_INICIO, 2293345/proyecto_PROCESO, 2293345/proyecto_FIN, 2293345/proyecto_INICIO, 2293345/proyecto_PROCESO, 2293345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294441 | Proyecto de inversión | 117919.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117919.13, modificado:117919.13}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA MESITA DE SAN JUAN CAMINO A LOS GARAMES - 326887 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 326887 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:837, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL TAGARETE, 34638 AZULITAS [RANCHO], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CAMINO A LOS GARAMES Y CALLE HUIZACHE, INGRESAR POR CALLE CAZADERO DEL FRACCIONAMENTO VALLE DEL TAGARETE, lon:-105.44015326, lat:25.05292146}} | 2023-09-25 | 2023-10-09 | 117919.13 | 117919.13 | 117919.13 | 117919.13 | 117919.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-032-2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:117919.13, importe_modificado:117919.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2294441/proyecto_PROCESO, 2294441/proyecto_INICIO, 2294441/proyecto_FIN, 2294441/proyecto_INICIO, 2294441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294999 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAPIORIS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO - 330029 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 330029 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:95, direccion:PUEBLO SAPIORÍS, 34670 SAPIORÍS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 109 KM HASTA LLEGAR A LO, lon:-105.85115395, lat:24.54903768}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-019-2023, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2294999/proyecto_INICIO, 2294999/proyecto_FIN, 2294999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295170 | Proyecto de inversión | 859054.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859054.01, modificado:859054.01}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ RAMÓN VALDEZ A FRANCISCO JAVIER LEYVA - 330766 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 330766 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:RANCHERIA FRANCISCO JAVIER LEYVA, 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , FRANCISCO JAVIER LEYVA ESTÁ SITUADO A 12.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-105.30457571, lat:24.99357761}} | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-102-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:859054.01, importe_modificado:859054.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3750.0}} | {2295170/proyecto_FIN, 2295170/proyecto_INICIO, 2295170/proyecto_PROCESO, 2295170/proyecto_FIN, 2295170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402295454 | Proyecto de inversión | 800000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.36, modificado:800000.36}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 332049 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 332049 | S | 1691 | 1687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PUEBLO OTÁEZ, 34650 OTÁEZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-105.99454992, lat:24.69858334}} | 2023-06-13 | 2023-08-26 | 800000.36 | 800000.36 | 800000.36 | 800000.36 | 800000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-010-R33-2023, contratista:DUPARK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:800000.36, importe_modificado:800000.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {2295454/proyecto_INICIO, 2295454/proyecto_PROCESO, 2295454/proyecto_FIN, 2295454/proyecto_INICIO, 2295454/proyecto_PROCESO, 2295454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298097 | Proyecto de inversión | 859054.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859054.01, modificado:859054.01}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO A SAN DIEGO DE TENZAENZ PRIMERA ETAPA - 342293 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 342293 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO TENZAENS, 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN DIEGO DE TENZAENS SE ENCUENTRA A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABEDERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.11772344, lat:24.89349623}} | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | 859054.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-112-2023, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRÁULICAS DEL GUADIANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:859054.01, importe_modificado:859054.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2298097/proyecto_INICIO, 2298097/proyecto_PROCESO, 2298097/proyecto_INICIO, 2298097/proyecto_FIN, 2298097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298995 | Proyecto de inversión | 61800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61800.0, modificado:61800.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 4 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011538 AMPLIACIÓN JARDINES DEL VALLE - 346332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346332 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA INTERIOR SN AMPLIACION JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE DALIA, CALLE VIOLETA INGRESAR POR CALLE VIOLETA DAR VUELTA A LA DERECHE HACIA CALLE, lon:-105.44131786, lat:25.045877}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | 61800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2298995/proyecto_INICIO, 2298995/proyecto_PROCESO, 2298995/proyecto_FIN, 2298995/proyecto_PROCESO, 2298995/proyecto_FIN, 2298995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299161 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 100320001224A COL. EL PROGRESO - 346979 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346979 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN COLONIA EL PROGRESO, 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y CALLE ILUSION, CALLE AUDENA INGRESAR POR CALLE AZTECA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE DEL RIO DAR VUELTA , lon:-105.42441487, lat:25.02417761}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299161/proyecto_INICIO, 2299161/proyecto_FIN, 2299161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299439 | Proyecto de inversión | 216300.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216300.14, modificado:216300.14}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 14 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. MARTINEZ DE ABAJO - 347819 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347819 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:69, direccion:RANCHERIA MARTÍNEZ DE ABAJO, 34605 MARTÍNEZ DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MARTÍNEZ DE ABAJO LOCLIDAD RIO ABAJO SE ENCUENTRA A 11.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQU, lon:-105.43305207, lat:25.14658804}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 216300.14 | 216300.14 | 216300.14 | 216300.14 | 216300.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2299439/proyecto_PROCESO, 2299439/proyecto_INICIO, 2299439/proyecto_FIN, 2299439/proyecto_PROCESO, 2299439/proyecto_FIN, 2299439/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299660 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LOS ALTARES - 348702 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348702 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:10, direccion:RANCHERIA LOS ALTARES, 34625 LOS ALTARES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS ALTARES SE ENCUENTRA EN ZONA SIERRA A 48.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPALDE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.89578988, lat:24.99741427}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299660/proyecto_FIN, 2299660/proyecto_PROCESO, 2299660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299670 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN JOSÉ DE FAVELAS - 348719 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348719 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JOSÉ DE FAVELAS LOCALIDAD RÍO ARRIBA QUE SE ENCUENTRA A 20.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABEC, lon:-105.35734418, lat:24.8647673}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299670/proyecto_INICIO, 2299670/proyecto_PROCESO, 2299670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299745 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. CORRALES BLANCOS - 348894 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348894 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:675, direccion:RANCHERIA CORRALES BLANCOS, 34620 CORRALES BLANCOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CORRALES BLANCOS LOCALIDAD EN ZONA DE LA SIERRA QUE SE LOCALIZA A 83.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-106.2437142, lat:24.9796791}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299745/proyecto_INICIO, 2299745/proyecto_FIN, 2299745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299751 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN MIGUEL DEL CANTIL - 348914 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 348914 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:121, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DEL CANTIL, 34620 SAN MIGUEL DEL CANTIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN MIGUEL DEL CANTIL LOCALIDAD EN ZONA DE LA SIERRA QUE SE ENCUENTRA A 85.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA , lon:-106.25860231, lat:24.94476051}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299751/proyecto_FIN, 2299751/proyecto_PROCESO, 2299751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299893 | Proyecto de inversión | 1233600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233600.0, modificado:1233600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NELLIE CAMPOBELLO DE LA LOCALIDA DE VILLA OCAMPO OCAMPO DGO SEGUNDO TRAMO ENTRE LA CALLE ARNOLDO CABADA Y EL ARROYO DE LOS ROACHO. - 349546 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349546 | S | 220 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE ARNOLDO CABADA Y CALLEJON ARROYO DE LOS ROACHO, CALLE PRINCIPAL DE VILLA OCAMPO OCAMPO DGO.PASANDO LA PLAZUELA DE NELLIE CAMPOB, lon:-105.50739754, lat:26.44095803}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 1233600 | 1233600 | 1233600 | 1233600 | 1233600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2023/007, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RIOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO, monto:1233600.0, importe_modificado:1233600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.0}} | {2299893/proyecto_FIN, 2299893/proyecto_INICIO, 2299893/proyecto_FIN, 2299893/proyecto_PROCESO, 2299893/proyecto_INICIO, 2299893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300493 | Proyecto de inversión | 368106.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368106.42, modificado:368106.42}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL TANQUE - 351747 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Obras Públicas | 351747 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:EJIDO EL TANQUE, 35834 EL TANQUE, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CAMINO CUENCAME-PASAJE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO CUENCAMEPASAJE., lon:-103.783523, lat:24.909237}} | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 368106.42 | 368106.42 | 368106.42 | 368106.42 | 368106.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-23, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:368106.42, importe_modificado:368106.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2300493/proyecto_INICIO, 2300493/proyecto_PROCESO, 2300493/proyecto_FIN, 2300493/proyecto_PROCESO, 2300493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300956 | Proyecto de inversión | 16358.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16358.09, modificado:16358.09}} | CALENTADOR SOLAR EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD PIEDRA BOLA - 353483 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 353483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:PUEBLO PIEDRA BOLA, 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A CINCO METROS COSTADO DERECHO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.4211688, lat:25.92712028}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | 16358.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300956/proyecto_PROCESO, 2300956/proyecto_INICIO, 2300956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300996 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SANTA ROSALÍA - 353683 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353683 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:853, direccion:RANCHERIA SANTA ROSALIA, 34600 SANTA ROSALIA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA ROSALIA SE ENCUENTRARA 88.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.34551162, lat:24.98100035}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300996/proyecto_INICIO, 2300996/proyecto_FIN, 2300996/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301148 | Proyecto de inversión | 33043.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33043.17, modificado:33043.17}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 354286 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 354286 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, 34896 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.84851943, lat:23.77433435}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 33043.17 | 33043.17 | 33043.17 | 33043.17 | 33043.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2301148/proyecto_FIN, 2301148/proyecto_PROCESO, 2301148/proyecto_INICIO, 2301148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301923 | Proyecto de inversión | 145585.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145585.56, modificado:145585.56}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CORRALITOS PUEBLO NUEVO - 357409 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 357409 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:27, direccion:PUEBLO CORRALITOS DE PUEBLO NUEVO, 34960 CORRALITOS [DE PUEBLO NUEVO], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AL NORTE DE LA COMUNIDAD AUN COSTADO DEL CAMINO QUE VA RUMBO HACIA EL MOLINO Y LOS GUAYABOS, lon:-105.38086949, lat:23.42707085}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 145585.56 | 145585.56 | 145585.56 | 145585.56 | 145585.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:JESÚS RAMÓN HERNÁNDEZ CHAMORRO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:145585.56, importe_modificado:145585.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2301923/proyecto_FIN, 2301923/proyecto_PROCESO, 2301923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302651 | Proyecto de inversión | 614487.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE Y DRENAJE, monto:299558.0, modificado:299558.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314929.66, modificado:314929.66}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALDAMA Y MARIANO BALLEZA EN CABECERA MUNICIPAL - 360428 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 360428 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.3, meta_modificada:350.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ALTAMIRANO OBRA REALIZADA A UN COSTADO DEL COLEGIO GONZÁLEZ Y VALENCIA Y FRENTA A LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DE L, lon:-104.77808472, lat:24.52275145}} | 2023-01-19 | 2023-03-21 | 614487.66 | 614487.66 | 614487.66 | 614487.66 | 614487.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137742, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:314929.66, importe_modificado:314929.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.3}} | {2302651/proyecto_PROCESO, 2302651/proyecto_INICIO, 2302651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303329 | Proyecto de inversión | 805055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805055.96, modificado:805055.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES A LA LOCALIDAD DE PLATANAR - 363381 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 363381 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:648, direccion:RANCHO EL PLATANAR DE SIANORI, 34555 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR DE SIANORI PASANDO POR LA LOCALIDAD DEL DESTIERRO LA LOCALIDAD DEL PLATANAR SE ENCUENTRA , lon:-106.78538924, lat:25.2076322}} | 2023-10-01 | 2023-10-25 | 805055.96 | 805055.96 | 805055.96 | 805055.96 | 805055.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:805055.96, importe_modificado:805055.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.0}} | {2303329/proyecto_INICIO, 2303329/proyecto_PROCESO, 2303329/proyecto_FIN, 2303329/proyecto_INICIO, 2303329/proyecto_PROCESO, 2303329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402303885 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 365651 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 365651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2023-03-06 | 2023-08-07 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTD/TPOB/IND1/R33/2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2303885/proyecto_FIN, 2303885/proyecto_INICIO, 2303885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304358 | Proyecto de inversión | 353800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353800.0, modificado:353800.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE COANAS, MUNICIPIO OTAEZ, DGO. - 367708 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Otáez | 367708 | S | 801 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:RANCHERIA COANAS, 34650 COANAS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COANAS AL CENTRO DEL MUNICIPIO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.04871313, lat:24.72881061}} | 2023-10-16 | 2023-12-01 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | 353800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-022-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:353800.0, importe_modificado:353800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2304358/proyecto_INICIO, 2304358/proyecto_PROCESO, 2304358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304505 | Proyecto de inversión | 894488.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894488.89, modificado:894488.89}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 368400 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 368400 | S | 233 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 34659 EL RINCÓN, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA AL CENTRO DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON A DOS HORAS DE DISTANCIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.97368418, lat:24.78135471}} | 2023-10-13 | 2023-12-29 | 894488.89 | 894488.89 | 894488.89 | 894488.89 | 894488.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-021-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:2012600.0, importe_modificado:2012600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2304505/proyecto_INICIO, 2304505/proyecto_PROCESO, 2304505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304527 | Proyecto de inversión | 298162.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298162.96, modificado:298162.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 368558 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 368558 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:PUEBLO TEPOCATITA, 34659 TEPOCATITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUETRA AL CENTRO DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE TEPOCATITA A UNA HORA Y MEDIA DE DISTANCIA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.98517293, lat:24.75439327}} | 2023-10-13 | 2023-12-29 | 298162.96 | 298162.96 | 298162.96 | 298162.96 | 298162.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-021-R33-2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:2012600.0, importe_modificado:2012600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2304527/proyecto_INICIO, 2304527/proyecto_PROCESO, 2304527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305806 | Proyecto de inversión | 347383.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347383.81, modificado:347383.81}} | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 374606 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374606 | S | 122 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:RANCHERIA LAS MILPAS, 34988 LAS MILPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN EL RIO DE LA CUENCA SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE SAN LAS MILPAS COMUNIDAD COLINDANTE A AGÜITA ZARCA LA UBICACIÓN SE INDICA E, lon:-104.43415501, lat:23.09064886}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 347383.81 | 347383.81 | 347383.81 | 347383.81 | 347383.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-123, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:347383.81, importe_modificado:347383.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2305806/proyecto_INICIO, 2305806/proyecto_PROCESO, 2305806/proyecto_FIN, 2305806/proyecto_PROCESO, 2305806/proyecto_FIN, 2305806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306740 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 378770 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 378770 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-106.32764349, lat:25.61663412}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2306740/proyecto_PROCESO, 2306740/proyecto_FIN, 2306740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306875 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LA BARRANCA - 379621 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 379621 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:285, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 35626 LA BARRANCA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDITA DEL LUGAR, lon:-106.16171825, lat:25.37099039}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2306875/proyecto_FIN, 2306875/proyecto_INICIO, 2306875/proyecto_FIN, 2306875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308091 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES PUERTECITOS - 384596 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 384596 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:300, direccion:RANCHERIA PUERTECITOS, 35636 PUERTECITOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CASA FRENTE AL ARROYO, lon:-106.22032105, lat:25.43300173}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308091/proyecto_FIN, 2308091/proyecto_PROCESO, 2308091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308094 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 384601 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 384601 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.80849773, lat:24.92045822}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308094/proyecto_INICIO, 2308094/proyecto_PROCESO, 2308094/proyecto_FIN, 2308094/proyecto_PROCESO, 2308094/proyecto_FIN, 2308094/proyecto_PROCESO, 2308094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308133 | Proyecto de inversión | 242500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:217500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACIÓN DE 25 TECHO A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN PEEÑON BLANCO LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO - 384732 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 384732 | S | 2550 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIAA COLONIA , 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROGRESO, CALLE DURANGO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO SON 25 ACCIONES, lon:-104.03615787, lat:24.78979061}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {2308133/proyecto_INICIO, 2308133/proyecto_FIN, 2308133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308754 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS EN EL TELEBACHELLIRATO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 386969 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 386969 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO SAN MARCOS 24 DE FEBRERO, 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL LIENZO CHARRO EN EL TELEBACHELLIRAT, lon:-103.54855784, lat:24.29884731}} | 2023-07-24 | 2023-11-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/IBE-DIR/2023-17, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2308754/proyecto_INICIO, 2308754/proyecto_FIN, 2308754/proyecto_PROCESO, 2308754/proyecto_FIN, 2308754/proyecto_PROCESO, 2308754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308756 | Proyecto de inversión | 782105.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782105.94, modificado:782105.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386975 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386975 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.48, meta_modificada:42.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:43, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA BAJADA, 34584 SAN JOSÉ DE LA BAJADA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA BAJADA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.78118279, lat:25.05484133}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 782105.94 | 782105.94 | 782105.94 | 782105.94 | 782105.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.48}} | {2308756/proyecto_INICIO, 2308756/proyecto_PROCESO, 2308756/proyecto_FIN, 2308756/proyecto_PROCESO, 2308756/proyecto_FIN, 2308756/proyecto_PROCESO, 2308756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308797 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES TALABERAS - 387110 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387110 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:320, direccion:RANCHERIA TALABERAS, 35640 TALABERAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , UNICA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.12697016, lat:25.57441866}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308797/proyecto_INICIO, 2308797/proyecto_FIN, 2308797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309138 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22050.0, modificado:22050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:22050.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:44100.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD CIPRIANO ASENTAMIENTO CIPRIANO - 388328 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 388328 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:RANCHERIA CIPRIANO, 35942 CIPRIANO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.553834 Y LONGITUD 102.654305 Y SE LOCALIZA COMO A 150 MTS DEL DOMO DE, lon:-102.65430567, lat:24.55383489}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MPIO-SAGDR2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:497000.0, importe_modificado:497000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {2309138/proyecto_INICIO, 2309138/proyecto_FIN, 2309138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309523 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:22800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ENRAMADA DE ABAJO - 389700 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389700 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:329, direccion:RANCHERIA LA ENRAMADA DE ABAJO, 34610 LA ENRAMADA DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA ENRAMADA DE ABAJO ESTÁ SITUADO A 17.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.28276979, lat:24.94929218}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2309523/proyecto_PROCESO, 2309523/proyecto_FIN, 2309523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309584 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO. - 389928 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 389928 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO, 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD., lon:-104.63354279, lat:24.72843917}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-13/2023, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2309584/proyecto_PROCESO, 2309584/proyecto_FIN, 2309584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309655 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GARAME DE ARRIBA - 390131 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:RANCHERIA GARAME DE ARRIBA, 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GARAME DE ARRIBA SE ENCUENTRA A 7.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.50711677, lat:25.04263659}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309655/proyecto_INICIO, 2309655/proyecto_FIN, 2309655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309795 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JULIAN - 390579 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 390579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JULIÁN ESTÁ SITUADO A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.25653609, lat:25.11713573}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309795/proyecto_INICIO, 2309795/proyecto_PROCESO, 2309795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310068 | Proyecto de inversión | 1197749.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28066.85, modificado:28066.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169682.36, modificado:1210655.2}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA - 392026 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 392026 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA, lon:-107.02347789, lat:24.99164671}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-046/2023, contratista:C. CRECENCIO ANGULO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1169682.36, importe_modificado:1238722.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2310068/proyecto_INICIO, 2310068/proyecto_PROCESO, 2310068/proyecto_INICIO, 2310068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310105 | Proyecto de inversión | 15834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15834.0, modificado:15834.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES EL CONEJO - 392309 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 392309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:109, direccion:RANCHERIA EL GATO, 35627 EL CONEJO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A DOS CASAS DE LA CLINICA, lon:-106.32638883, lat:25.53934872}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 15834 | 15834 | 15834 | 15834 | 15834 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:87.0}} | {2310105/proyecto_INICIO, 2310105/proyecto_FIN, 2310105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310160 | Proyecto de inversión | 244897.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244897.92, modificado:244897.92}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILER SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL TRONCON - 392579 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 392579 | S | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA RE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COMO SE SEÑALA EN EL MAPA. ALGUNAS CERCAS DE BOULEBARD Y OTRAS CERCAS DE LA IGLESIA, lon:-104.38824742, lat:23.49155997}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 244897.92 | 244897.92 | 244897.92 | 244897.92 | 244897.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-146-2, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:734693.84, importe_modificado:244897.92}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {2310160/proyecto_INICIO, 2310160/proyecto_PROCESO, 2310160/proyecto_FIN, 2310160/proyecto_PROCESO, 2310160/proyecto_FIN, 2310160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310315 | Proyecto de inversión | 115246.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115246.08, modificado:115246.08}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILER SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. PAURA - 393240 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 393240 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAURA, 34973 PAURA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA RE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COMO SE SEÑALA EN EL MAPA. DOS A UN COSTADO DE LA CARRETERA Y OTROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.36315773, lat:23.61109383}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | 115246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-146-4, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:734693.84, importe_modificado:115246.08}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2310315/proyecto_INICIO, 2310315/proyecto_PROCESO, 2310315/proyecto_INICIO, 2310315/proyecto_FIN, 2310315/proyecto_PROCESO, 2310315/proyecto_FIN, 2310315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310677 | Acción | 534257.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534257.23, modificado:534257.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394689 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 394689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 534257.23 | 534257.23 | 534257.23 | 534257.23 | 534257.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-INDSG-002/2023, contratista:LIC. ILLARY LINEEF FERNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:181960.8, importe_modificado:181960.8}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-INDSG-003/2023, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:121812.67, importe_modificado:121812.67}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-INDSG-001/2023, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:230483.76, importe_modificado:230483.76}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2310677/proyecto_INICIO, 2310677/proyecto_PROCESO, 2310677/proyecto_FIN, 2310677/proyecto_PROCESO, 2310677/proyecto_FIN, 2310677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310701 | Acción | 1036372.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036372.8, modificado:1036372.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 394823 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 394823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1036372.8 | 1036372.8 | 1036372.8 | 1036372.8 | 1036372.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:644163.6, importe_modificado:644163.6}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-002/2023, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:392209.2, importe_modificado:392209.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2310701/proyecto_FIN, 2310701/proyecto_INICIO, 2310701/proyecto_PROCESO, 2310701/proyecto_FIN, 2310701/proyecto_INICIO, 2310701/proyecto_PROCESO, 2310701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310754 | Proyecto de inversión | 216269.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216269.12, modificado:216269.12}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL CERRITO EN CALLE SIN NOMBRE A TOPE Y C. DEL CERRO A TOPE EN EL PUEBLO LOS ÁNGELES, MPIO. DE LERDO, DGO. - 395081 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 395081 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE Y CALLE DEL CERRO, EN CALLE SIN NOMBRE A TOPE Y CALLE DEL CERRO A TOPE EN EL SECTOR CERRITO POR LA ENTRADA DEL PUEBLO A 100 MTS DE LA CARRETERA A LEON GUZMAN Y A 50, lon:-103.5642641, lat:25.51931434}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 216269.12 | 216269.12 | 216269.12 | 216269.12 | 216269.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-45/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:216296.12, importe_modificado:216296.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}} | {2310754/proyecto_INICIO, 2310754/proyecto_PROCESO, 2310754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311228 | Proyecto de inversión | 4100771.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100771.27, modificado:4100771.27}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 397232 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 397232 | S | 800 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:RANCHERIA EL TRONCÓN, 34974 LA LEONERA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD COLINDANDO CON UNA LOCALIDAD QUE SE LLAMA LA LEONERA., lon:-104.39501731, lat:23.48622679}} | 2023-06-07 | 2023-10-04 | 4100771.27 | 4100771.27 | 4100771.27 | 4100771.27 | 4100771.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-027, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4100771.27, importe_modificado:4100771.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311228/proyecto_INICIO, 2311228/proyecto_PROCESO, 2311228/proyecto_INICIO, 2311228/proyecto_PROCESO, 2311228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312051 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:15200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDA DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 402670 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 402670 | S | 53 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:COLONIA , 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN CUATRO DOMICILIOS DE LA LOALIDAD UNO SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD OTRA POR LAS ESCUELA, lon:-104.0357571, lat:24.84821465}} | 2023-12-29 | 2023-12-31 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2312051/proyecto_INICIO, 2312051/proyecto_FIN, 2312051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402313843 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:7600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TINACO CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 410371 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 410371 | S | 80 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:EJIDO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES, 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO UN BENEFICIADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE VÍCTOR MANUEL SACHEZ Y EL OTRO SE ENCUENTRA A , lon:-104.14081402, lat:24.95404263}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-010, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2313843/proyecto_INICIO, 2313843/proyecto_PROCESO, 2313843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314089 | Proyecto de inversión | 21112 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21112.0, modificado:21112.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES EL GATO DE ARRIBA - 411087 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 411087 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL ASERRADERO, lon:-106.36375656, lat:25.67291438}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:116.0}} | {2314089/proyecto_INICIO, 2314089/proyecto_FIN, 2314089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314743 | Proyecto de inversión | 49652.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49652.86, modificado:49652.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MAPIMI, DGO - 413583 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 413583 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:124, direccion:RANCHO SAN ISIDRO DEL DERRAME, 35227 SAN ISIDRO DEL DERRAME, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ABARCO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL DERRAME LA CUAL SE ENCUENTRA A UNA HORA Y , lon:-104.33002441, lat:26.33729482}} | 2023-11-01 | 2023-11-20 | 49652.86 | 49652.86 | 49652.86 | 49652.86 | 49652.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:13.0}} | {2314743/proyecto_INICIO, 2314743/proyecto_PROCESO, 2314743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315106 | Proyecto de inversión | 52780 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52780.0, modificado:52780.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SAN RAFAEL - 414849 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 414849 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:168, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL, 35637 SAN RAFAEL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA CASA AL LADO DEL ARROYO DE LA HUERTA DE CAÑAS, lon:-106.43580644, lat:25.36984274}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} | {2315106/proyecto_INICIO, 2315106/proyecto_FIN, 2315106/proyecto_PROCESO, 2315106/proyecto_FIN, 2315106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315169 | Proyecto de inversión | 143608.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143608.96, modificado:143608.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGÓN EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 415087 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 415087 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.2, meta_modificada:177.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE MEZQUITE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGON, CALLE DEL COMETA EN CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE FLORES MAGON A 100 MTS DE LA CARRETERA A NAZARENO Y D, lon:-103.48315941, lat:25.50868064}} | 2023-10-18 | 2023-12-31 | 143608.96 | 143608.96 | 143608.96 | 143608.96 | 143608.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-40/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:143608.96, importe_modificado:143608.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.2}} | {2315169/proyecto_INICIO, 2315169/proyecto_PROCESO, 2315169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315180 | Proyecto de inversión | 34375.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34375.06, modificado:34375.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIAS DEL MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 415143 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 415143 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:550, direccion:RANCHO LAS MARÍAS, 35213 LAS MARÍAS, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 117 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRERTERA FEDERAL A CHIUHUAHUA CON DESVIACION EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS HACIA LAS MAR, lon:-104.0406802, lat:26.55913398}} | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 34375.06 | 34375.06 | 34375.06 | 34375.06 | 34375.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:9.0}} | {2315180/proyecto_INICIO, 2315180/proyecto_FIN, 2315180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315369 | Proyecto de inversión | 67119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67119.4, modificado:67119.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE, MAPIMÍ, DGO - 415948 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 415948 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:35, direccion:RANCHO EL DIAMANTE, 35220 EL DIAMANTE, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL DIAMANTE LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNI, lon:-104.35099614, lat:26.38847636}} | 2023-11-15 | 2023-12-03 | 67119.4 | 67119.4 | 67119.4 | 67119.4 | 67119.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}} | {2315369/proyecto_INICIO, 2315369/proyecto_PROCESO, 2315369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315708 | Proyecto de inversión | 280770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:140385.0, modificado:140385.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140385.0, modificado:140385.0}} | TRES BORDOS PARA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD PALOMAS - 417144 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 417144 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4011.0, meta_modificada:4011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:255, direccion:RANCHERIA PALOMAS, 35426 PALOMAS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 200 METROS DE LA LOCALIDAD RUMBO A CARRETERA A LA POSTA DE JIHUITES, lon:-105.63894811, lat:25.70375191}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 280770 | 280770 | 280770 | 280770 | 280770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GUANACEVI-001-23, contratista:UNION DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES Y AGROPECUARIAS DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO DE DURANGO GENERAL EMILIANO ZAPATA, convocante:SOCORRO MARTINEZ QUIÑONEZ, monto:760725.0, importe_modificado:760725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4011.0}} | {2315708/proyecto_PROCESO, 2315708/proyecto_FIN, 2315708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315847 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN JERÓNIMO DE LA ZONA ALTA PUEBLO NUEVO DURANGO - 417608 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 417608 | S | 162 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.54586473, lat:23.80816483}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-040/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2315847/proyecto_PROCESO, 2315847/proyecto_FIN, 2315847/proyecto_PROCESO, 2315847/proyecto_FIN, 2315847/proyecto_INICIO, 2315847/proyecto_PROCESO, 2315847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315956 | Proyecto de inversión | 636719 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636719.0, modificado:636719.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN FRANCISCO DE LAJAS DE LA ZONA INDÍGENA PUEBLO NUEVO DURANGO - 418062 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 418062 | S | 172 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1273.4, meta_modificada:1273.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAJAS LAJAS, 34966 SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.10160873, lat:23.11834618}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 636719 | 636719 | 636719 | 636719 | 636719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-046/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:636719.0, importe_modificado:636719.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1273.4}} | {2315956/proyecto_PROCESO, 2315956/proyecto_FIN, 2315956/proyecto_PROCESO, 2315956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316098 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COSCOMATE PUEBLO NUEVO DURANGO - 418723 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 418723 | S | 466 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:COLONIA COSCOMATE DE CHAVARRIA, 34955 COSCOMATE [DE CHAVARRIA], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LA SUPERCARRETA POR EL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5727748, lat:23.70838139}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-034/2023, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1596.0}} | {2316098/proyecto_INICIO, 2316098/proyecto_FIN, 2316098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316193 | Proyecto de inversión | 174545.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174545.69, modificado:174545.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN GRACEROS - 419133 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 419133 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INTERIOR SN EJIDO GRACEROS, 34898 GRACEROS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCENTRA DISTRIBUIDA EN LA LOCALIDAD DE GRASEROS EN LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.04215895, lat:23.74002411}} | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 174545.69 | 174545.69 | 174545.69 | 174545.69 | 174545.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-012, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:291473.63, importe_modificado:291473.63}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2316193/proyecto_INICIO, 2316193/proyecto_FIN, 2316193/proyecto_PROCESO, 2316193/proyecto_FIN, 2316193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317145 | Proyecto de inversión | 465012.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465012.19, modificado:465012.19}} | ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MEZQUITAL, GUAJOLOTA Y CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL. - 423375 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423375 | S | 525 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS LAMPARAS SE VAN INSTALAR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-104.39717586, lat:23.47261165}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 465012.19 | 465012.19 | 465012.19 | 465012.19 | 465012.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-116-1, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1014572.05, importe_modificado:465012.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2317145/proyecto_INICIO, 2317145/proyecto_PROCESO, 2317145/proyecto_INICIO, 2317145/proyecto_FIN, 2317145/proyecto_PROCESO, 2317145/proyecto_FIN, 2317145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317362 | Proyecto de inversión | 1425548.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425548.19, modificado:1425548.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 424175 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 424175 | S | 255 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD A 3 CALLES DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-104.25565948, lat:22.77925194}} | 2023-08-18 | 2023-10-02 | 1425548.19 | 1425548.19 | 1425548.19 | 1425548.19 | 1425548.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-133, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1425548.19, importe_modificado:1425548.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2317362/proyecto_INICIO, 2317362/proyecto_PROCESO, 2317362/proyecto_INICIO, 2317362/proyecto_PROCESO, 2317362/proyecto_FIN, 2317362/proyecto_PROCESO, 2317362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317502 | Proyecto de inversión | 20053.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20053.36, modificado:20053.36}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LOS INGLESES - 424828 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 424828 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:RANCHERIA LOS INGLESES, 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CASA COLOR VERDE CON PUERTA CAFE, lon:-106.52619844, lat:25.91099773}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 20053.36 | 20053.36 | 20053.36 | 20053.36 | 20053.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {2317502/proyecto_INICIO, 2317502/proyecto_FIN, 2317502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319143 | Proyecto de inversión | 645334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645334.51, modificado:645334.51}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINAG - 431957 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 431957 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRI, lon:-104.76609239, lat:23.22270576}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-1, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:645334.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319143/proyecto_INICIO, 2319143/proyecto_PROCESO, 2319143/proyecto_INICIO, 2319143/proyecto_FIN, 2319143/proyecto_PROCESO, 2319143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319351 | Proyecto de inversión | 23430.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23430.65, modificado:23430.65}} | CONSTRUCCION DE 6 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVINDAS DE LA LOCALIDAD - 432856 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 432856 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE QUELITES QUELITES, 35425 CIÉNEGA DE QUELITES (QUELITES), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CASA COLOR VERDE, lon:-105.66383638, lat:25.80518906}} | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | 23430.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2319351/proyecto_INICIO, 2319351/proyecto_FIN, 2319351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319384 | Proyecto de inversión | 860446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860446.0, modificado:860446.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO DE LAS PAPAS - 433153 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 433153 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 20 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.64199675, lat:23.0329368}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 860446 | 860446 | 860446 | 860446 | 860446 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-8, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:860446.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2319384/proyecto_INICIO, 2319384/proyecto_PROCESO, 2319384/proyecto_INICIO, 2319384/proyecto_PROCESO, 2319384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319406 | Proyecto de inversión | 215111.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215111.5, modificado:215111.5}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. PLATANO ENTERRADO - 433267 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 433267 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1494, direccion:RANCHERIA PLÁTANO ENTERRADO, 34985 PLÁTANO ENTERRADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 5 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBL, lon:-104.687818, lat:22.98167171}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | 215111.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-9, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:215111.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2319406/proyecto_INICIO, 2319406/proyecto_FIN, 2319406/proyecto_PROCESO, 2319406/proyecto_FIN, 2319406/proyecto_INICIO, 2319406/proyecto_FIN, 2319406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319659 | Proyecto de inversión | 687295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687295.41, modificado:687295.41}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LECHUGUILLAS - 434321 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434321 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBI, lon:-104.38293141, lat:22.62725485}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-3, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:687295.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319659/proyecto_INICIO, 2319659/proyecto_PROCESO, 2319659/proyecto_INICIO, 2319659/proyecto_PROCESO, 2319659/proyecto_FIN, 2319659/proyecto_PROCESO, 2319659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319708 | Proyecto de inversión | 458196.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458196.95, modificado:458196.95}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. NIEVES - 434458 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434458 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1151, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS NIEVES, 34980 MESA DE LAS NIEVES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 10 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.28243147, lat:22.86872753}} | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 458196.95 | 458196.95 | 458196.95 | 458196.95 | 458196.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-5, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:458196.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2319708/proyecto_PROCESO, 2319708/proyecto_INICIO, 2319708/proyecto_PROCESO, 2319708/proyecto_FIN, 2319708/proyecto_PROCESO, 2319708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319714 | Proyecto de inversión | 439685.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439685.6, modificado:439685.6}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL A TRINCHERAS, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 434471 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 434471 | S | 63 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCO AZUL, 35465 CHARCO AZUL, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.72723771, lat:26.22278843}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 439685.6 | 439685.6 | 439685.6 | 439685.6 | 439685.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-012, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2484000.0, importe_modificado:2484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2319714/proyecto_INICIO, 2319714/proyecto_FIN, 2319714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319770 | Proyecto de inversión | 646270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646270.11, modificado:646270.11}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TONALAMPA - 434680 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434680 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA E, lon:-104.42957256, lat:22.63798017}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-1, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:646270.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319770/proyecto_INICIO, 2319770/proyecto_PROCESO, 2319770/proyecto_FIN, 2319770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319789 | Proyecto de inversión | 573071.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573071.9, modificado:573071.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 434777 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 434777 | S | 54 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:346, direccion:RANCHO PIE DE LA CUESTA, 34546 PIE DE LA CUESTA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.58559322, lat:25.17050032}} | 2023-11-13 | 2023-12-09 | 573071.9 | 573071.9 | 573071.9 | 573071.9 | 573071.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-019/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:573071.9, importe_modificado:573071.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2319789/proyecto_INICIO, 2319789/proyecto_PROCESO, 2319789/proyecto_INICIO, 2319789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319790 | Proyecto de inversión | 646270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646270.11, modificado:646270.11}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TACHICHILPA - 434786 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434786 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:RANCHERIA TACHICHILPA, 34985 TACHICHILPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICA, lon:-104.64416797, lat:22.75933156}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-2, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:646270.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319790/proyecto_INICIO, 2319790/proyecto_PROCESO, 2319790/proyecto_INICIO, 2319790/proyecto_PROCESO, 2319790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319815 | Proyecto de inversión | 646270.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646270.11, modificado:646270.11}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARITA - 434951 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434951 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICA, lon:-104.60854239, lat:22.77795358}} | 2023-08-21 | 2023-12-18 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | 646270.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-035-4, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4523890.73, importe_modificado:646270.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319815/proyecto_PROCESO, 2319815/proyecto_INICIO, 2319815/proyecto_PROCESO, 2319815/proyecto_FIN, 2319815/proyecto_PROCESO, 2319815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319818 | Proyecto de inversión | 194392.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194392.8, modificado:194392.8}} | REHABILITACION DE CAMINIO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 434957 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 434957 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), 35473 RICARDO FLORES MAGÓN (LA QUESERA), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO, lon:-105.61187951, lat:26.19107539}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 194392.8 | 194392.8 | 194392.8 | 194392.8 | 194392.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2023/C-012, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2484000.0, importe_modificado:2484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2319818/proyecto_INICIO, 2319818/proyecto_FIN, 2319818/proyecto_PROCESO, 2319818/proyecto_FIN, 2319818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319957 | Proyecto de inversión | 456522.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456522.76, modificado:456522.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA MAYPURA DE JALPA, LAS PILAS Y TEPETATES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS PILAS - 435543 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435543 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.21, meta_modificada:333.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.48887862, lat:22.40167228}} | 2023-08-18 | 2023-11-15 | 456522.76 | 456522.76 | 456522.76 | 456522.76 | 456522.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-056-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1534771.95, importe_modificado:456522.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.21}} | {2319957/proyecto_INICIO, 2319957/proyecto_PROCESO, 2319957/proyecto_FIN, 2319957/proyecto_PROCESO, 2319957/proyecto_FIN, 2319957/proyecto_INICIO, 2319957/proyecto_PROCESO, 2319957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320004 | Proyecto de inversión | 983959.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983959.83, modificado:983959.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTAN DURAZNITOS, CANOAS II, PINOS ALTOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. DURAZNITOS - 435751 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435751 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO DURAZNITOS, 34993 EL DURAZNO (DURAZNITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA, lon:-104.50052157, lat:22.71049021}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 983959.83 | 983959.83 | 983959.83 | 983959.83 | 983959.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-061-1, contratista:MARINA MERCADO CORRAL, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2537903.88, importe_modificado:983959.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2320004/proyecto_INICIO, 2320004/proyecto_PROCESO, 2320004/proyecto_FIN, 2320004/proyecto_PROCESO, 2320004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320207 | Proyecto de inversión | 1024970.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024970.13, modificado:1024970.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN ARROYO HONDO, CORPUS, JOYAS Y RATONES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS RATONES - 436525 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436525 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.5, meta_modificada:779.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:657, direccion:RANCHERIA LOS RATONES, 34985 LOS RATONES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.7772051, lat:22.89903368}} | 2023-08-14 | 2023-12-15 | 1024970.13 | 1024970.13 | 1024970.13 | 1024970.13 | 1024970.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-062-4, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3078855.13, importe_modificado:1024970.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.5}} | {2320207/proyecto_INICIO, 2320207/proyecto_PROCESO, 2320207/proyecto_FIN, 2320207/proyecto_PROCESO, 2320207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320215 | Proyecto de inversión | 837872.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837872.64, modificado:837872.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, CERRO BLANCO, LOS LOBOS, LA VENTANA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO BLANCO - 436551 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436551 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.8, meta_modificada:668.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:807, direccion:RANCHERIA CERRO BLANCO, 34993 CERRO BLANCO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE , lon:-104.74410467, lat:22.80715542}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 837872.64 | 837872.64 | 837872.64 | 837872.64 | 837872.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-063-1, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2375684.64, importe_modificado:837872.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.8}} | {2320215/proyecto_INICIO, 2320215/proyecto_FIN, 2320215/proyecto_INICIO, 2320215/proyecto_FIN, 2320215/proyecto_PROCESO, 2320215/proyecto_FIN, 2320215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320257 | Proyecto de inversión | 697183.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697183.2, modificado:697183.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, CERRO BLANCO, LOS LOBOS, LA VENTANA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS LOBOS - 436718 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 436718 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.5, meta_modificada:556.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:817, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34986 LOS LOBOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.71704222, lat:22.98009755}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 697183.2 | 697183.2 | 697183.2 | 697183.2 | 697183.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-063-2, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2375684.64, importe_modificado:697183.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.5}} | {2320257/proyecto_INICIO, 2320257/proyecto_PROCESO, 2320257/proyecto_FIN, 2320257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320732 | Proyecto de inversión | 198939.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198939.26, modificado:198939.26}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CALITIQUE - 438876 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 438876 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADR, lon:-104.41813935, lat:22.43841401}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 198939.26 | 198939.26 | 198939.26 | 198939.26 | 198939.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-3, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:198939.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2320732/proyecto_INICIO, 2320732/proyecto_PROCESO, 2320732/proyecto_INICIO, 2320732/proyecto_PROCESO, 2320732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320764 | Proyecto de inversión | 647539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647539.69, modificado:647539.69}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. FORTINES - 438974 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 438974 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES LOS FORTINES, 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICI, lon:-104.50951665, lat:22.50049117}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 647539.69 | 647539.69 | 647539.69 | 647539.69 | 647539.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-4, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:647539.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2320764/proyecto_PROCESO, 2320764/proyecto_INICIO, 2320764/proyecto_FIN, 2320764/proyecto_PROCESO, 2320764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321182 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 440476 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 440476 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE MANZANOS PASANDO EL PUENTE QUE CONECTA LA OBREGÓN CON LA COLONIA JUAREZ ENFRENTE DE LA CA, lon:-105.35951786, lat:23.77754027}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-045/2023, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE EL SALTO PUEBLO NUEVO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2321182/proyecto_INICIO, 2321182/proyecto_PROCESO, 2321182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321664 | Acción | 10207.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10207.99, modificado:10207.99}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 443384 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 443384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2023-10-03 | 2023-12-31 | 10207.99 | 10207.99 | 10207.99 | 10207.99 | 10207.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPN-DOP-R33-GI-004/2023, contratista:PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:10207.99, importe_modificado:10207.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2321664/proyecto_INICIO, 2321664/proyecto_FIN, 2321664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322053 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:26600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:8000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LAS TROCAS - 448112 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 448112 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD., lon:-103.27195745, lat:25.02666282}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2322053/proyecto_INICIO, 2322053/proyecto_PROCESO, 2322053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322315 | Acción | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139200.0, modificado:139200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449251 | 10 | Durango | 22 | Poanas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poanas | 449251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.044136, lat:23.975092}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERG/MPD/VC/001-2023, contratista:ING. PABLO HUMBERTO AGUIRRE SILVA, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2322315/proyecto_INICIO, 2322315/proyecto_PROCESO, 2322315/proyecto_FIN, 2322315/proyecto_INICIO, 2322315/proyecto_PROCESO, 2322315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323411 | Proyecto de inversión | 1300983 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:557564.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743419.0, modificado:743419.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 107681 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 107681 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:PUEBLO LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DONDE ESTA LA IGLESIA, lon:-105.74723027, lat:25.37843455}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 743419 | 743419 | 743419 | 743419 | 743419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB012/FISE/MIG/2023.SBS, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:Tepehuanes, monto:1300983.0, importe_modificado:1300983.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1173.0}} | {2323411/proyecto_INICIO, 2323411/proyecto_FIN, 2323411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324050 | Proyecto de inversión | 277959.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:138979.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138979.65, modificado:138979.65}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL MÉXICO Y LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 252493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 252493 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:PUEBLO MÉXICO Y LOS LIRIOS, 35360 MÉXICO Y LOS LIRIOS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.92793, lat:26.68372}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 138979.65 | 138979.65 | 138979.65 | 138979.65 | 138979.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FIM/2023/002.SBS, contratista:MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:Ocampo, monto:277959.29, importe_modificado:277959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324050/proyecto_INICIO, 2324050/proyecto_PROCESO, 2324050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324173 | Proyecto de inversión | 4577093.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3577093.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 255300 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 255300 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO CENTRO, 35690 PÁNUCO DE CORONADO, EL ORO DURANGO ENTRE Y , TRES KILOMETROS DE DISTANCIA AFUERA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.389203, lat:25.936103}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP010/2023.SBS, contratista:DESERMA S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:4577093.17, importe_modificado:4577093.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2324173/proyecto_INICIO, 2324173/proyecto_FIN, 2324173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324309 | Proyecto de inversión | 3858520.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1929260.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929260.12, modificado:1931060.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAGARETE ENTRE LAS CALLES ÁLAMOS Y LIMAS, EN COLONIA PROFORMEX DE LA LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 258045 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 258045 | S | 155 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TAGARETE FRACCIONAMIENTO PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIMAS, CALLE JACARANDAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS, lon:-105.43428322, lat:25.05224828}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1931060 | 1931060 | 1931060 | 1931060 | 1931060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PCT-062-2023.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:Santiago Papasquiaro, monto:3858520.22, importe_modificado:3858520.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.0}} | {2324309/proyecto_INICIO, 2324309/proyecto_FIN, 2324309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402324341 | Proyecto de inversión | 1894472.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:947236.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947236.48, modificado:948868.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE EL CAZADERO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE AL ENTRONQUE A LAS LOCALIDADES DE GARAME DE ABAJO Y GARAME DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO DEL MUNICIPIO DE LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO - 259197 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 259197 | S | 76 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE EL CAZADERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE EL CAZADERO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE AL ENTRONQUE A LAS LOCALIDADES D, lon:-105.437185, lat:25.049702}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 948868 | 948868 | 948868 | 948868 | 948868 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CBR33-PHC-085-2023.SBS, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:Santiago Papasquiaro, monto:1894472.95, importe_modificado:1894472.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} | {2324341/proyecto_INICIO, 2324341/proyecto_FIN, 2324341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326794 | Proyecto de inversión | 917450.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917450.6, modificado:917450.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EN LAS COLONIAS LAS NEGRAS Y AZTECA LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 305824 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 305824 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DOS COLONIAS DE EL SALTO EN LAS NEGRAS Y AZTECA, lon:-105.342227, lat:23.787166}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 917450.6 | 917450.6 | 917450.6 | 917450.6 | 917450.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. A YTO PUEBLO NUEVO-001 /2023.SBS, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:Pueblo Nuevo, monto:2948407.0, importe_modificado:2948407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2326794/proyecto_INICIO, 2326794/proyecto_PROCESO, 2326794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326870 | Proyecto de inversión | 420601.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:210300.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210300.88, modificado:210300.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 309824 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309824 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.20901856, lat:25.01266961}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 210300.88 | 210300.88 | 210300.88 | 210300.88 | 210300.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-010-2023.SBS, contratista:LUIS MANUEL PÉREZ OTERO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2326870/proyecto_PROCESO, 2326870/proyecto_INICIO, 2326870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326873 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52575.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52575.22, modificado:52575.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 309857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309857 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:158, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34600 LAS CRUCES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LASA QUE ESTA EN LA CEJA DEL CERRO EN LA LOCALIDAD, lon:-105.46279184, lat:25.11228578}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | 52575.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-010-2023.SBS, contratista:LUIS MANUEL PÉREZ OTERO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326873/proyecto_FIN, 2326873/proyecto_PROCESO, 2326873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326875 | Proyecto de inversión | 525906.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:262953.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262953.06, modificado:262953.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 309868 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309868 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.12158148, lat:25.21916324}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 262953.06 | 262953.06 | 262953.06 | 262953.06 | 262953.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-018-2023.SBS, contratista:Victor Hugo Graciano Arzola, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1051812.25, importe_modificado:1051812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2326875/proyecto_PROCESO, 2326875/proyecto_FIN, 2326875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326908 | Proyecto de inversión | 105204.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52602.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52602.34, modificado:52602.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 311100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 311100 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34743 LAS CRUCES, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.03520076, lat:24.84813255}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326908/proyecto_FIN, 2326908/proyecto_INICIO, 2326908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326962 | Proyecto de inversión | 210279.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105139.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105139.54, modificado:105139.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HÉROES DE MÉXICO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312659 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312659 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:EJIDO HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), 35763 HÉROES DE MÉXICO (LA ANGOSTURA), RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.53619133, lat:25.17056826}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | 105139.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2326962/proyecto_INICIO, 2326962/proyecto_PROCESO, 2326962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326966 | Proyecto de inversión | 105139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52569.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.77, modificado:52569.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO EL TEJABAN DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312686 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57556807, lat:25.22148171}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326966/proyecto_INICIO, 2326966/proyecto_PROCESO, 2326966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327104 | Proyecto de inversión | 314387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157193.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157193.7, modificado:157193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 317840 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 317840 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:114, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PARAÍSO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40582616, lat:25.71716652}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327104/proyecto_FIN, 2327104/proyecto_INICIO, 2327104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327116 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318076 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48102676, lat:25.6155445}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327116/proyecto_INICIO, 2327116/proyecto_PROCESO, 2327116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327122 | Proyecto de inversión | 104795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52397.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52397.9, modificado:52397.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318191 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318191 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD CASA AMARILLA, lon:-103.41986979, lat:25.8514192}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | 52397.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327122/proyecto_FIN, 2327122/proyecto_PROCESO, 2327122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328237 | Proyecto de inversión | 582900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582900.0, modificado:581540.74}} | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 351743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 351743 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:188, direccion:COLONIA LAS HUERTAS, 34215 LAS HUERTAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BIODIGESTORES EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.29094852, lat:24.27672484}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 581540.74 | 581540.74 | 581540.74 | 581540.74 | 581540.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-BIOD-001-2023.SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:581540.74, importe_modificado:581540.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:29.0}} | {2328237/proyecto_FIN, 2328237/proyecto_PROCESO, 2328237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328238 | Proyecto de inversión | 402000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402000.0, modificado:401062.58}} | SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 351848 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 351848 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:455, direccion:RANCHERIA PRESIDENTE SALVADOR AYENDE, 34000 PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BIODIGESTORES EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.94687178, lat:24.09265705}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 401062.58 | 401062.58 | 401062.58 | 401062.58 | 401062.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-BIOD-002-2023, contratista:RAICES DURANGUENSES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:401062.58, importe_modificado:401062.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:20.0}} | {2328238/proyecto_PROCESO, 2328238/proyecto_FIN, 2328238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328386 | Proyecto de inversión | 4733600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4733600.0, modificado:4733600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 357786 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 357786 | S | 1866 | 1723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.48438231, lat:25.61380361}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 4733600 | 4733600 | 4733600 | 4733600 | 4733600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:970.0}} | {2328386/proyecto_INICIO, 2328386/proyecto_FIN, 2328386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328411 | Proyecto de inversión | 1138500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:138000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000500.0, modificado:1000500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE MEZQUITAL - 358739 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 358739 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , 115 TECHOS DE LAMINA PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-104.39753552, lat:23.47309109}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1000500 | 1000500 | 1000500 | 1000500 | 1000500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {2328411/proyecto_PROCESO, 2328411/proyecto_FIN, 2328411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero del trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero del trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero del trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero del trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402328490 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 362537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 362537 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , INSTALACION DE TINACOS EN VIVIENDAS LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-102.78091843, lat:24.63304758}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2328490/proyecto_INICIO, 2328490/proyecto_PROCESO, 2328490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328536 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 365320 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 365320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:52, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 35337 LA ESPERANZA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.82447914, lat:25.86085922}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328536/proyecto_INICIO, 2328536/proyecto_FIN, 2328536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328550 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GOMELIA DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 365985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 365985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:52, direccion:PUEBLO GOMELIA, 34445 GOMELIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , AL LADO DE LA FARMACIA, lon:-105.23166, lat:24.55165677}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328550/proyecto_PROCESO, 2328550/proyecto_INICIO, 2328550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328566 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 366925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 366925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN FRENTE DE LA IGLESIA, lon:-104.09431118, lat:25.26649259}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328566/proyecto_INICIO, 2328566/proyecto_FIN, 2328566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328573 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 367118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:RANCHERIA PREDIO LA SAUCEDA, 34407 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.75097661, lat:24.52332972}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328573/proyecto_INICIO, 2328573/proyecto_FIN, 2328573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328575 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GRAL. LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 367167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367167 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:PUEBLO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), 35737 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ECUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.99760305, lat:25.29255967}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328575/proyecto_FIN, 2328575/proyecto_INICIO, 2328575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328591 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 367662 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 367662 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:RANCHERIA JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, 35720 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-104.1824112, lat:25.18598971}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328591/proyecto_INICIO, 2328591/proyecto_FIN, 2328591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328613 | Proyecto de inversión | 146400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146400.0, modificado:146400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DE NAZAS DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 368030 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368030 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , EN TODA LA ZONA URBANA DEL CENTRO DE NAZAS, lon:-104.12101331, lat:25.21979801}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | 146400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328613/proyecto_INICIO, 2328613/proyecto_FIN, 2328613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328641 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAMOS RAMOS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368577 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368577 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:42, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), 35663 SAN JOSÉ DE RAMOS (RAMOS), EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE PLAZA CIVICA, lon:-105.17086792, lat:25.48423739}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2328641/proyecto_INICIO, 2328641/proyecto_FIN, 2328641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328653 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368732 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368732 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:RANCHERIA RANCHO DE ENMEDIO, 35363 RANCHO DE ENMEDIO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.86355922, lat:26.64705895}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328653/proyecto_PROCESO, 2328653/proyecto_FIN, 2328653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328654 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 368737 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 368737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA RITA DE CASIA, 35656 SANTA RITA DE CASIA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO CRISTIANO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.09417363, lat:25.37116028}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-2.SBS, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A DE C.V., convocante:El Oro, monto:688998.98, importe_modificado:688998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328654/proyecto_PROCESO, 2328654/proyecto_FIN, 2328654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328669 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 368992 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 368992 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALTILLO, 35368 SALTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.89539494, lat:26.65395634}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328669/proyecto_INICIO, 2328669/proyecto_FIN, 2328669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328696 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS GUERAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369735 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:390, direccion:EJIDO LAS GUERAS, 34358 LAS GÜERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-105.30703572, lat:23.97065814}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328696/proyecto_INICIO, 2328696/proyecto_FIN, 2328696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328699 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 369880 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 369880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:259, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 34345 SAN ISIDRO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA PRIMARIA, lon:-105.03418548, lat:23.66736036}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328699/proyecto_INICIO, 2328699/proyecto_FIN, 2328699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328717 | Proyecto de inversión | 12726.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5126.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 370622 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 370622 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL MOLINO, 34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA TIENDA, lon:-104.61401414, lat:24.20126837}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328717/proyecto_FIN, 2328717/proyecto_PROCESO, 2328717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328733 | Proyecto de inversión | 19089.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7689.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11400.0, modificado:11400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371326 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 34376 IGNACIO ZARAGOZA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-105.15256814, lat:24.37436474}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2328733/proyecto_PROCESO, 2328733/proyecto_INICIO, 2328733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328740 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:16000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL ENCINO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371363 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-105.32862137, lat:26.15781572}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.0}} | {2328740/proyecto_INICIO, 2328740/proyecto_PROCESO, 2328740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328748 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:21000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79800.0, modificado:79800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 371408 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371408 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:EJIDO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-105.2735076, lat:26.37508683}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:21.0}} | {2328748/proyecto_INICIO, 2328748/proyecto_FIN, 2328748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328749 | Proyecto de inversión | 25452.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10252.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GABINO SANTILLÁN DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371410 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371410 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:PUEBLO GABINO SANTILLÁN, 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ENTRADA, lon:-104.59582022, lat:23.98027372}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328749/proyecto_FIN, 2328749/proyecto_PROCESO, 2328749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328751 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS TAHÚNAS DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 371423 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 371423 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:50, direccion:EJIDO LAS TAHÚNAS, 35677 LAS TAHÚNAS, EL ORO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.32390561, lat:25.6966227}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328751/proyecto_INICIO, 2328751/proyecto_FIN, 2328751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328757 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA ZARCA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371452 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371452 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:PUEBLO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA, lon:-104.74183355, lat:25.83486304}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328757/proyecto_INICIO, 2328757/proyecto_FIN, 2328757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328763 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN FERMÍN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371498 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371498 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:COLONIA SAN FERMÍN, 35310 SAN FERMÍN, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.80566164, lat:26.32185076}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328763/proyecto_INICIO, 2328763/proyecto_FIN, 2328763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328765 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PRESA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 371509 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371509 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:54, direccion:EJIDO PRESA FRANCISCO VILLA (LA PRESA), 34816 PRESA FRANCISCO VILLA (LA PRESA), POANAS DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ENTRADA AL VASO DE LA PRESA, lon:-103.95999828, lat:24.00354648}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328765/proyecto_INICIO, 2328765/proyecto_FIN, 2328765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328768 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 371515 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371515 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77311309, lat:25.70194468}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328768/proyecto_INICIO, 2328768/proyecto_FIN, 2328768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328769 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 371517 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 371517 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CONTRA ESQUINA DE LA PALETERIA, lon:-104.7453596, lat:24.39197037}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328769/proyecto_INICIO, 2328769/proyecto_FIN, 2328769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328784 | Proyecto de inversión | 50905.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:20505.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL NAYAR DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 371697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 371697 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES DEL POBLADO, lon:-104.69691112, lat:23.96347487}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328784/proyecto_FIN, 2328784/proyecto_PROCESO, 2328784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328799 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 371843 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 371843 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:RANCHERIA RICARDO FLORES MAGÓN, 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.18967612, lat:24.75339012}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328799/proyecto_INICIO, 2328799/proyecto_FIN, 2328799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328800 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19000.0, modificado:18999.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PRONTITUD DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 371926 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 371926 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:EJIDO LA PRONTITUD, 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.2272678, lat:24.88639572}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | 18999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328800/proyecto_INICIO, 2328800/proyecto_FIN, 2328800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328801 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:6000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22799.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 371957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 371957 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.1856734, lat:24.77933184}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | 22799.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2328801/proyecto_INICIO, 2328801/proyecto_FIN, 2328801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328805 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26599.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEDRO CELESTINO NEGRETE DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372066 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:EJIDO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.09349616, lat:24.61173346}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328805/proyecto_INICIO, 2328805/proyecto_FIN, 2328805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328808 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26600.0, modificado:26599.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE LOS MELONES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372132 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372132 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.20215601, lat:24.58923424}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | 26599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:7.0}} | {2328808/proyecto_INICIO, 2328808/proyecto_FIN, 2328808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328813 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34200.0, modificado:34199.98}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 372226 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 372226 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE FLORES MAGÓN, 35965 ENRIQUE FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.38264718, lat:25.13246034}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | 34199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2328813/proyecto_INICIO, 2328813/proyecto_FIN, 2328813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328821 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45599.97}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE SAUCES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 373684 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 373684 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.15039483, lat:24.49796402}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 45599.97 | 45599.97 | 45599.97 | 45599.97 | 45599.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2328821/proyecto_INICIO, 2328821/proyecto_FIN, 2328821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328830 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 374178 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 374178 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:PUEBLO DOS DE ABRIL, 34734 DOS DE ABRIL, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.93343828, lat:24.26315373}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328830/proyecto_PROCESO, 2328830/proyecto_FIN, 2328830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328834 | Proyecto de inversión | 209985.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:84585.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125400.0, modificado:125399.9}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD TOMÁS URBINA DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 374670 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 374670 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:EJIDO TOMÁS URBINA, 34326 TOMÁS URBINA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL EJIDO, lon:-104.47903344, lat:23.84588969}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 125399.9 | 125399.9 | 125399.9 | 125399.9 | 125399.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:33.0}} | {2328834/proyecto_INICIO, 2328834/proyecto_FIN, 2328834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328835 | Proyecto de inversión | 248164.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:99964.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148200.0, modificado:148199.89}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 374674 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 374674 | S | 94 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.58612876, lat:24.1050885}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 148199.89 | 148199.89 | 148199.89 | 148199.89 | 148199.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:39.0}} | {2328835/proyecto_INICIO, 2328835/proyecto_FIN, 2328835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328885 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 377776 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 377776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:EJIDO DIVISIÓN DEL NORTE, 35265 DIVISIÓN DEL NORTE, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-103.35745483, lat:25.88399739}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328885/proyecto_FIN, 2328885/proyecto_PROCESO, 2328885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328893 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD POMPEYA DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 378181 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 378181 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:47, direccion:EJIDO POMPEYA, 35265 POMPEYA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.40328286, lat:25.90501652}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2328893/proyecto_INICIO, 2328893/proyecto_FIN, 2328893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328923 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JULIO DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 380016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380016 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:63, direccion:CUARTEL SAN JULIO, 35265 SAN JULIO, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.42108895, lat:25.93623922}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2328923/proyecto_INICIO, 2328923/proyecto_FIN, 2328923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328937 | Proyecto de inversión | 48800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48800.0, modificado:48800.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 380597 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380597 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:EJIDO JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, 35775 JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-104.60030811, lat:25.28783625}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2328937/proyecto_INICIO, 2328937/proyecto_FIN, 2328937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328941 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380677 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380677 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:EJIDO PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), 35454 PUEBLO NUEVO (TALAYOTES), SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.64037953, lat:26.22418008}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328941/proyecto_INICIO, 2328941/proyecto_FIN, 2328941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328947 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SARDINAS DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 380753 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 380753 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:EJIDO SARDINAS, 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.56905541, lat:26.09012577}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2328947/proyecto_INICIO, 2328947/proyecto_FIN, 2328947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328961 | Proyecto de inversión | 146400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146400.0, modificado:146400.2}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL GALLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO - 381031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381031 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL GALLO, 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS EN LA LOCALIDAD, lon:-104.29276412, lat:25.56444722}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 146400.2 | 146400.2 | 146400.2 | 146400.2 | 146400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2328961/proyecto_PROCESO, 2328961/proyecto_INICIO, 2328961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328966 | Proyecto de inversión | 185440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185440.0, modificado:185440.3}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA - 381232 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381232 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CLARA CENTRO, 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LA LOCALIDAD, lon:-103.35704275, lat:24.47732786}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 185440.3 | 185440.3 | 185440.3 | 185440.3 | 185440.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:38.0}} | {2328966/proyecto_INICIO, 2328966/proyecto_FIN, 2328966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328967 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 381267 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 381267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EJIDO ALEJANDRO, 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.94364816, lat:23.54783809}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328967/proyecto_INICIO, 2328967/proyecto_FIN, 2328967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328975 | Proyecto de inversión | 39040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39040.0, modificado:39040.03}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 382185 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 382185 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:PUEBLO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.08142491, lat:24.32058602}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 39040.03 | 39040.03 | 39040.03 | 39040.03 | 39040.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:8.0}} | {2328975/proyecto_INICIO, 2328975/proyecto_FIN, 2328975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328999 | Proyecto de inversión | 483120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483120.0, modificado:483120.39}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 382997 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 382997 | S | 238 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.12147804, lat:24.45482408}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 483120.39 | 483120.39 | 483120.39 | 483120.39 | 483120.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:99.0}} | {2328999/proyecto_INICIO, 2328999/proyecto_FIN, 2328999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329016 | Proyecto de inversión | 25295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25295.0, modificado:25290.76}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A CON APLANADOS MORTERO ARENA EN LA LOCALIDAD EL ENTRONQUE DEL CARRIZO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 384840 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 384840 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:PUEBLO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.0298326, lat:26.14049378}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 25290.76 | 25290.76 | 25290.76 | 25290.76 | 25290.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-APL-001-2023.SBS, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:512100.19, importe_modificado:512100.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2329016/proyecto_PROCESO, 2329016/proyecto_INICIO, 2329016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329036 | Proyecto de inversión | 23460.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15213.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8247.6, modificado:8247.6}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD GENERAL FELIPE ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 385531 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 385531 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), 34324 GENERAL FELIPE ÁNGELES (EJIDO), DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS, lon:-104.53793608, lat:23.92071976}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8247.6 | 8247.6 | 8247.6 | 8247.6 | 8247.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2329036/proyecto_INICIO, 2329036/proyecto_FIN, 2329036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329043 | Proyecto de inversión | 57821.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9230.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48590.77, modificado:48800.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 385902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 385902 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO JAVIER, 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.03397187, lat:23.72637504}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | 48800.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2329043/proyecto_INICIO, 2329043/proyecto_FIN, 2329043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329046 | Proyecto de inversión | 11107.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11107.15, modificado:11102.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 386221 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 386221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-105.03423545, lat:25.69041742}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | 11102.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329046/proyecto_PROCESO, 2329046/proyecto_INICIO, 2329046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de no incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Favor de no incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:Favor de no incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:Favor de no incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402329065 | Proyecto de inversión | 11062.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11062.86, modificado:11057.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:PUEBLO DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL, lon:-104.09396786, lat:25.26641497}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | 11057.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329065/proyecto_INICIO, 2329065/proyecto_PROCESO, 2329065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329070 | Proyecto de inversión | 33188.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33188.57, modificado:33171.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITALILLO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387601 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:EJIDO MEZQUITALILLO (SALITRERAS), 35723 MEZQUITALILLO (SALITRERAS), NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.30233657, lat:25.13523728}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | 33171.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329070/proyecto_PROCESO, 2329070/proyecto_INICIO, 2329070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329077 | Proyecto de inversión | 44251.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44251.43, modificado:44228.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 387711 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nazas | 387711 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:PUEBLO EMILIO CARRANZA, 35713 EMILIO CARRANZA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.94448221, lat:25.25949645}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | 44228.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2329077/proyecto_PROCESO, 2329077/proyecto_INICIO, 2329077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329081 | Proyecto de inversión | 163827.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:26153.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137673.85, modificado:141520.12}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 387846 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 387846 | S | 82 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.04741649, lat:23.66926586}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 141520.12 | 141520.12 | 141520.12 | 141520.12 | 141520.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:34.0}} | {2329081/proyecto_INICIO, 2329081/proyecto_FIN, 2329081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329087 | Proyecto de inversión | 44097.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44097.89, modificado:44090.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 387976 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 387976 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:83, direccion:PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 34460 NICOLÁS BRAVO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.74533527, lat:24.38936352}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2329087/proyecto_PROCESO, 2329087/proyecto_INICIO, 2329087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329088 | Proyecto de inversión | 44097.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44097.89, modificado:44090.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE ALCALÁ DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 387998 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 387998 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-105.17141727, lat:24.46252552}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | 44090.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2329088/proyecto_INICIO, 2329088/proyecto_PROCESO, 2329088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329091 | Proyecto de inversión | 55122.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55122.36, modificado:55113.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA OCOTÁN DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 388047 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 388047 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), 34466 VENUSTIANO CARRANZA (OCOTÁN), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES EN EL POBLADO, lon:-104.62409991, lat:24.47098044}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | 55113.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2329091/proyecto_INICIO, 2329091/proyecto_PROCESO, 2329091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329092 | Proyecto de inversión | 66146.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66146.83, modificado:66136.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD COLONIA ANÁHUAC PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CANATLAN - 388065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 388065 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.61205794, lat:24.40697079}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | 66136.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2329092/proyecto_INICIO, 2329092/proyecto_PROCESO, 2329092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329097 | Proyecto de inversión | 7224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224.4, modificado:3224.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA BELLOTA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 388566 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 388566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA BELLOTA, 35686 LA BELLOTA, EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.42016597, lat:25.92208376}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329097/proyecto_INICIO, 2329097/proyecto_FIN, 2329097/proyecto_INICIO, 2329097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329098 | Proyecto de inversión | 7224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3224.4, modificado:3224.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LA VARA DE SAN JUAN LA VARA DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 388580 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 388580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:56, direccion:EJIDO LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), 35685 LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA), EL ORO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-105.46173979, lat:25.72730359}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | 3224.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329098/proyecto_INICIO, 2329098/proyecto_FIN, 2329098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329115 | Proyecto de inversión | 21673.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9673.2, modificado:9673.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD MAGISTRAL DEL ORO MAGISTRAL DEL MUNICIPIO DE EL ORO - 389669 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de el Oro | 389669 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:19, direccion:EJIDO MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), 35680 MAGISTRAL DEL ORO (MAGISTRAL), EL ORO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES, lon:-105.38875771, lat:25.98019562}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9673.2 | 9673.2 | 9673.2 | 9673.2 | 9673.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2329115/proyecto_FIN, 2329115/proyecto_PROCESO, 2329115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329180 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 392006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 392006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:38, direccion:EJIDO LAS MERCEDES, 35815 LAS MERCEDES, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA, lon:-103.84838703, lat:25.03675557}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329180/proyecto_INICIO, 2329180/proyecto_FIN, 2329180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329186 | Proyecto de inversión | 24628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7228.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17400.0, modificado:17400.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LOS NOPALES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI - 392377 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 392377 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES, 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.89691879, lat:25.90165707}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329186/proyecto_INICIO, 2329186/proyecto_FIN, 2329186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329233 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL PORTENTO EL PINOLE DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:EJIDO EL PORTENTO (EL PINOLE), 35313 EL PORTENTO (EL PINOLE), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.6173919, lat:26.3346246}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329233/proyecto_PROCESO, 2329233/proyecto_FIN, 2329233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329235 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS LA ESPARCEÑA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395055 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:58, direccion:COLONIA COLONIA SAN CARLOS (LA ESPARCEÑA), 35847 COLONIA SAN CARLOS (LA ESPARCEÑA), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRIMERA CADA, lon:-103.83935451, lat:24.60618352}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329235/proyecto_INICIO, 2329235/proyecto_FIN, 2329235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329245 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32999.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD VILLA UNIÓN DE MUÑOZ VILLA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 395209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395209 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:PUEBLO VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), 35340 VILLA UNIÓN DE MUÑOZ (VILLA UNIÓN), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.70397501, lat:25.69661069}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | 32999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329245/proyecto_INICIO, 2329245/proyecto_FIN, 2329245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329278 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395936 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395936 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:EJIDO PUEBLO DE SANTIAGO, 35805 PUEBLO DE SANTIAGO, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.68593469, lat:24.86518031}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329278/proyecto_INICIO, 2329278/proyecto_FIN, 2329278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329279 | Proyecto de inversión | 65765.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65765.04, modificado:65747.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395957 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395957 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.80689048, lat:24.289091}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 65747.43 | 65747.43 | 65747.43 | 65747.43 | 65747.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-MO-IMPER-001-2023.SBS, contratista:SERVICIOS AGUROZA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:466627.08, importe_modificado:466627.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2329279/proyecto_INICIO, 2329279/proyecto_PROCESO, 2329279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329282 | Proyecto de inversión | 9760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760.0, modificado:9760.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO SAN ÁNGEL DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 395986 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 395986 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), 35854 CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.75696623, lat:24.38389667}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | 9760.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2329282/proyecto_INICIO, 2329282/proyecto_FIN, 2329282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329296 | Proyecto de inversión | 19520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19520.0, modificado:19520.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE CUENCAMÉ - 396212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396212 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:EJIDO VISTA HERMOSA, 35827 VISTA HERMOSA, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.71973552, lat:25.03594279}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | 19520.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2329296/proyecto_INICIO, 2329296/proyecto_FIN, 2329296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329307 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJITO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 396593 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 396593 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:RANCHERIA EL OJITO, 35363 EL OJITO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA TIENDA COMUNITARIA, lon:-106.05165752, lat:26.74209243}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329307/proyecto_INICIO, 2329307/proyecto_FIN, 2329307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329331 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL VETARRÓN DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398222 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:RANCHERIA EL VETARRÓN, 35520 EL VETARRÓN, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.16577407, lat:25.89561372}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329331/proyecto_INICIO, 2329331/proyecto_FIN, 2329331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329333 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:21999.86}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398244 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-105.03689178, lat:25.69001848}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | 21999.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329333/proyecto_PROCESO, 2329333/proyecto_FIN, 2329333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329337 | Proyecto de inversión | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:43999.73}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES CHAPARRIENTAS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 398275 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398275 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), 35525 BUENOS AIRES (CHAPARRIENTAS), INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS DIRECCIONES, lon:-105.04730282, lat:25.74725618}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | 43999.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2329337/proyecto_INICIO, 2329337/proyecto_FIN, 2329337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329350 | Proyecto de inversión | 9866.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1166.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 398733 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 398733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 35786 BUENAVISTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , CERCA DE LA ESCUELA, lon:-104.50238584, lat:25.12345833}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2329350/proyecto_INICIO, 2329350/proyecto_FIN, 2329350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329354 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD HIDALGO DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 398828 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 398828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:PUEBLO HIDALGO DE SAN ANTONIO, 35784 HIDALGO DE SAN ANTONIO, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.53892458, lat:25.12701456}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329354/proyecto_FIN, 2329354/proyecto_PROCESO, 2329354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329371 | Proyecto de inversión | 29600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:3500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.0, modificado:26100.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 399236 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 399236 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 35764 OJO DE AGUA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.61413366, lat:25.21383572}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2329371/proyecto_INICIO, 2329371/proyecto_FIN, 2329371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329395 | Proyecto de inversión | 15584.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7792.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7792.3, modificado:7792.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 402722 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 402722 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.28447913, lat:24.72772956}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | 7792.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329395/proyecto_INICIO, 2329395/proyecto_PROCESO, 2329395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329403 | Proyecto de inversión | 85715.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:42857.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.65, modificado:42857.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR - 403451 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 403451 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.22593856, lat:24.68670531}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 42857.66 | 42857.66 | 42857.66 | 42857.66 | 42857.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2329403/proyecto_INICIO, 2329403/proyecto_FIN, 2329403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329410 | Proyecto de inversión | 59200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:7000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD ABASOLO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 403713 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 403713 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 35774 ABASOLO, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.65799625, lat:25.31281521}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329410/proyecto_INICIO, 2329410/proyecto_FIN, 2329410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329416 | Proyecto de inversión | 78933.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9333.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RODEO - 403861 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 403861 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.57474536, lat:25.23570479}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2329416/proyecto_INICIO, 2329416/proyecto_FIN, 2329416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329421 | Proyecto de inversión | 108533.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:12833.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95700.0, modificado:95700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 404048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 404048 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COLONIA RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.56035437, lat:25.1755233}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2329421/proyecto_INICIO, 2329421/proyecto_FIN, 2329421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329430 | Proyecto de inversión | 32789.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32789.36, modificado:32789.16}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD HUAHUAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 404398 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 404398 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:49, direccion:PUEBLO HUAHUAPAN, 34670 HUAHUAPAN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.95139776, lat:24.52264572}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 32789.16 | 32789.16 | 32789.16 | 32789.16 | 32789.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2329430/proyecto_INICIO, 2329430/proyecto_FIN, 2329430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329526 | Proyecto de inversión | 146400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146400.0, modificado:146400.12}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE MAPIMI - 407376 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 407376 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:130, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 35236 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.71532602, lat:25.86799505}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 146400.12 | 146400.12 | 146400.12 | 146400.12 | 146400.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.0}} | {2329526/proyecto_PROCESO, 2329526/proyecto_FIN, 2329526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329539 | Proyecto de inversión | 29280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29280.0, modificado:29280.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 407622 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 407622 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:EJIDO AMADO NERVO, 34864 AMADO NERVO, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN EL POBLADO, lon:-104.18354021, lat:23.84480353}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | 29280.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2329539/proyecto_INICIO, 2329539/proyecto_FIN, 2329539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329568 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA LAS COTORRAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408363 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408363 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:27, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), 34850 IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.21390729, lat:23.89956846}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329568/proyecto_INICIO, 2329568/proyecto_FIN, 2329568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329581 | Proyecto de inversión | 190320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190320.0, modificado:190320.18}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408706 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408706 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.24610974, lat:23.84722326}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 190320.18 | 190320.18 | 190320.18 | 190320.18 | 190320.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:39.0}} | {2329581/proyecto_INICIO, 2329581/proyecto_FIN, 2329581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329582 | Proyecto de inversión | 43920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43920.0, modificado:43920.04}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408762 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408762 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PUEBLO NOMBRE DE DIOS CENTRO, 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.23736897, lat:23.84055352}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | 43920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2329582/proyecto_INICIO, 2329582/proyecto_FIN, 2329582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329583 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ROJAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 408806 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:EJIDO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.05736153, lat:23.85339931}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329583/proyecto_INICIO, 2329583/proyecto_FIN, 2329583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329590 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ASTILLEROS DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 408978 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 408978 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:PUEBLO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-105.10404991, lat:24.78608937}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329590/proyecto_PROCESO, 2329590/proyecto_FIN, 2329590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329652 | Proyecto de inversión | 143322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143322.3, modificado:143295.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 410355 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 410355 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.07135674, lat:24.88767673}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 143295.38 | 143295.38 | 143295.38 | 143295.38 | 143295.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-007-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:265142.89, importe_modificado:265142.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2329652/proyecto_INICIO, 2329652/proyecto_PROCESO, 2329652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329705 | Proyecto de inversión | 9516.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:5158.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358.29, modificado:4358.29}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN LA LOCALIDAD EL TARAHUMAR MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 412392 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412392 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:95, direccion:RANCHERIA EL TARAHUMAR, 35635 EL TARAHUMAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENYTE A LA PLAZA, lon:-106.32916995, lat:25.61954173}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | 4358.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:32.0}} | {2329705/proyecto_INICIO, 2329705/proyecto_FIN, 2329705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329733 | Proyecto de inversión | 11076.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11076.9, modificado:11071.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE RODEO - 412890 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 412890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:EJIDO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48732136, lat:25.04547355}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | 11071.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-008-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:756044.38, importe_modificado:756044.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329733/proyecto_INICIO, 2329733/proyecto_PROCESO, 2329733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329740 | Proyecto de inversión | 14640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14640.0, modificado:14640.01}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 413008 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 413008 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.48932141, lat:24.5447088}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | 14640.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2329740/proyecto_INICIO, 2329740/proyecto_FIN, 2329740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}}
2023 | 5 | DUR230402329791 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA CONCHA DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 413853 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 413853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:RANCHERIA LA CONCHA, 34744 LA CONCHA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.08885184, lat:24.73054191}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329791/proyecto_PROCESO, 2329791/proyecto_FIN, 2329791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329825 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:4000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15199.99}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD PEÑON BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 414882 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 414882 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.03448795, lat:24.8077453}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | 15199.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2329825/proyecto_PROCESO, 2329825/proyecto_FIN, 2329825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329830 | Proyecto de inversión | 19033.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10316.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8716.57, modificado:8716.57}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DE CABALLOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 415061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 415061 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE CABALLOS, 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.39709613, lat:25.68651946}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | 8716.57 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2329830/proyecto_INICIO, 2329830/proyecto_FIN, 2329830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329869 | Proyecto de inversión | 5871.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871.92, modificado:5869.97}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD ROJAS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 416157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 416157 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:49, direccion:EJIDO ROJAS, 34866 ROJAS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS UBICACIONES, lon:-104.05713921, lat:23.85392518}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | 5869.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVl-I3-MO-PINT-001-2023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2384554.93, importe_modificado:2384554.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2329869/proyecto_INICIO, 2329869/proyecto_PROCESO, 2329869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329870 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD COLONIA COVADONGADEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 416161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 416161 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:EJIDO COLONIA COVADONGA, 34753 COLONIA COVADONGA, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.09933619, lat:24.93158159}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329870/proyecto_INICIO, 2329870/proyecto_FIN, 2329870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329873 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:15000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52200.0, modificado:52200.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 416239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 416239 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.21792867, lat:24.91252643}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2329873/proyecto_INICIO, 2329873/proyecto_FIN, 2329873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329935 | Proyecto de inversión | 11158.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11158.82, modificado:11154.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417378 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417378 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-105.07655263, lat:26.20736265}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | 11154.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2329935/proyecto_PROCESO, 2329935/proyecto_INICIO, 2329935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329943 | Proyecto de inversión | 22317.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22317.64, modificado:22308.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 417486 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 417486 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:PUEBLO IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.73220522, lat:25.73501094}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | 22308.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-006-2.023.SBS, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:280640.15, importe_modificado:280640.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2329943/proyecto_INICIO, 2329943/proyecto_PROCESO, 2329943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de NO incluir fotografías de portada del Sistema de Recursos Federales Transferidos., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | DUR230402329945 | Proyecto de inversión | 47582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:25791.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21791.43, modificado:21791.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL TULE DOS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417504 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417504 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:348, direccion:RANCHERIA EL TULE, 35626 EL TULE DOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.3001738, lat:25.49963542}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329945/proyecto_PROCESO, 2329945/proyecto_INICIO, 2329945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329948 | Proyecto de inversión | 47582.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:25791.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21791.43, modificado:21791.43}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE CHIQUEROS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 417571 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 417571 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:108, direccion:RANCHERIA CHIQUEROS, 35627 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-106.15246868, lat:25.69090404}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | 21791.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2329948/proyecto_PROCESO, 2329948/proyecto_INICIO, 2329948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329985 | Proyecto de inversión | 13659.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:9106.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4553.31, modificado:4553.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD EL TERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418282 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.95, meta_modificada:32.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.47560577, lat:24.76487624}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4553.31 | 4553.31 | 4553.31 | 4553.31 | 4553.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.95}} | {2329985/proyecto_INICIO, 2329985/proyecto_FIN, 2329985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402329998 | Proyecto de inversión | 35604.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:23736.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11868.26, modificado:11868.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 418552 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 418552 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.88, meta_modificada:85.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.44734654, lat:24.87918365}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 11868.26 | 11868.26 | 11868.26 | 11868.26 | 11868.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.88}} | {2329998/proyecto_PROCESO, 2329998/proyecto_INICIO, 2329998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330037 | Proyecto de inversión | 15831.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:10554.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277.01, modificado:5277.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE SAN LUCAS DE OCAMPO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 420497 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 420497 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.19, meta_modificada:38.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:PUEBLO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.63770714, lat:24.72608071}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5277.01 | 5277.01 | 5277.01 | 5277.01 | 5277.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.19}} | {2330037/proyecto_FIN, 2330037/proyecto_PROCESO, 2330037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330158 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 427282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 427282 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SAN GABRIEL, 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , PRIMERA CASA A LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-105.52709365, lat:26.43036719}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2330158/proyecto_PROCESO, 2330158/proyecto_INICIO, 2330158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330193 | Proyecto de inversión | 957194.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:620692.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336502.08, modificado:336502.08}} | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME A BASE DE PINTURA VINÍLICA EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 428546 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 428546 | S | 979 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21580.0, meta_modificada:21580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CIUDAD VICTORIA DE DURANGO CENTRO, 34000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.64789874, lat:24.02181514}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 336502.08 | 336502.08 | 336502.08 | 336502.08 | 336502.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-3.SBS, contratista:FEDERICO GUILLERMO VON BERTRAB ESPINOZA, convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:2442980.88, importe_modificado:2442980.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21580.0}} | {2330193/proyecto_INICIO, 2330193/proyecto_FIN, 2330193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330329 | Proyecto de inversión | 210310.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105155.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105155.4, modificado:105155.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 435478 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435478 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAUZ DE ARRIBA, 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-104.45414721, lat:24.67082528}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 105155.41 | 105155.41 | 105155.41 | 105155.41 | 105155.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2330329/proyecto_INICIO, 2330329/proyecto_FIN, 2330329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330335 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD OTILIO MONTAÑO LA BOQUILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 435550 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435550 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:RANCHERIA OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), 34488 OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ESCUELA, lon:-104.47219734, lat:24.82605603}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330335/proyecto_INICIO, 2330335/proyecto_FIN, 2330335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330337 | Proyecto de inversión | 105155.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52577.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52577.7, modificado:52577.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 435568 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 435568 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:EJIDO RÍO GRANDE, 34497 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA TIENDA, lon:-104.45793096, lat:24.72749943}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | 52577.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-021-2023.SBS, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2103108.07, importe_modificado:2103108.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2330337/proyecto_INICIO, 2330337/proyecto_PROCESO, 2330337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330344 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435773 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-105.00477744, lat:25.61208}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2330344/proyecto_FIN, 2330344/proyecto_PROCESO, 2330344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330349 | Proyecto de inversión | 24400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24400.0, modificado:24400.02}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD LA PASTORIA DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435834 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:EJIDO LA PASTORÍA, 35513 LA PASTORÍA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-105.28567823, lat:26.01879218}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | 24400.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2330349/proyecto_INICIO, 2330349/proyecto_FIN, 2330349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330360 | Proyecto de inversión | 4880 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4880.0, modificado:4880.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PRADO DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 435917 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 435917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PRADO, 35520 SAN JOSÉ DEL PRADO, INDÉ DURANGO ENTRE Y , POR EL ACCESO DEL POBLADO, lon:-105.13531622, lat:25.90320397}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2330360/proyecto_PROCESO, 2330360/proyecto_FIN, 2330360/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330437 | Proyecto de inversión | 227967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227967.41, modificado:227875.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SUCHIL DEL MUNICIPIO DE SUCHIL - 440050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440050 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.05, meta_modificada:434.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.92676746, lat:23.62263766}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 227875.3 | 227875.3 | 227875.3 | 227875.3 | 227875.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.05}} | {2330437/proyecto_INICIO, 2330437/proyecto_PROCESO, 2330437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330443 | Proyecto de inversión | 27070.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27070.04, modificado:27050.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 440153 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440153 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.23, meta_modificada:41.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.84244202, lat:24.4161906}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 27050.98 | 27050.98 | 27050.98 | 27050.98 | 27050.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.23}} | {2330443/proyecto_PROCESO, 2330443/proyecto_INICIO, 2330443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el trimestre anterior. Por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-02}}
2023 | 5 | DUR230402330451 | Proyecto de inversión | 54957.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54957.97, modificado:54935.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO ARCINAS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 440241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440241 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.64, meta_modificada:104.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-103.40189188, lat:25.87856645}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 54935.76 | 54935.76 | 54935.76 | 54935.76 | 54935.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.64}} | {2330451/proyecto_INICIO, 2330451/proyecto_PROCESO, 2330451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AJUSTE POR CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:juliocalvarados, fecha:2024-07-25}} | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado en el último trimestre. La información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-01}}
2023 | 5 | DUR230402330456 | Proyecto de inversión | 24265.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24265.08, modificado:24259.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD VILLA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 440350 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL POBLADO, lon:-104.9165404, lat:26.24767382}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 24259.83 | 24259.83 | 24259.83 | 24259.83 | 24259.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2330456/proyecto_INICIO, 2330456/proyecto_FIN, 2330456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402330463 | Proyecto de inversión | 18781.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18781.96, modificado:18777.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL MUNICIPIO DE INDÉ - 440457 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 440457 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.6, meta_modificada:41.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-104.88499011, lat:25.48468109}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 18777.88 | 18777.88 | 18777.88 | 18777.88 | 18777.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-005-2023.SBS, contratista:CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1669504.4, importe_modificado:1669504.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.6}} | {2330463/proyecto_INICIO, 2330463/proyecto_PROCESO, 2330463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs3: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}, obs4: {observación:El monto reportado en el trimestre anterior es mayor al reportado este trimestre, por lo que la información es incongruente., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-05}}
2023 | 5 | DUR230402331039 | Proyecto de inversión | 596551.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:596551.3, modificado:589477.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SECTOR CECYTED EN VILLA LA LOMA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 303486 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 303486 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.9, meta_modificada:242.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES SIN NOMBRE VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A MONTERREY EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE A 20 MTS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE DURANGO CECYTED, lon:-103.65971766, lat:25.46830431}} | 2023-07-16 | 2023-12-31 | 589477.67 | 589477.67 | 589477.67 | 589477.67 | 589477.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-15/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:589477.68, importe_modificado:589477.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.1}} | {2331039/proyecto_FIN, 2331039/proyecto_PROCESO, 2331039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331048 | Proyecto de inversión | 401877.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:401877.41, modificado:394771.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SECTOR NUEVA ESPAÑA EN VILLA LA LOMA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 304646 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 304646 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:204.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN CALLES SIN NOMBRE INCIANDO EN CARRETERA A MONTERREY DGO HACIA LAS PARCELAS FRENTE AL COLEGIO DE ESTUDIOS CINETIFICCOS Y TECNOLOGICOS CECYTED Y A 100 MTS DE LA ESTACI, lon:-103.6614504, lat:25.469358}} | 2023-07-16 | 2023-12-31 | 394771.62 | 394771.62 | 394771.62 | 394771.62 | 394771.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-18/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:394771.62, importe_modificado:394771.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.13}} | {2331048/proyecto_FIN, 2331048/proyecto_PROCESO, 2331048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331095 | Proyecto de inversión | 834466.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:834466.24, modificado:762777.32}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN SECTOR BARRANCA EN EL POBLADO SEIS DE ENERO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 321858 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 321858 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:121.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:PUEBLO SEIS DE ENERO, 35182 EL OASIS (LAS BARRANCAS) [GRANJA], LERDO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE EL POBLADO EL RAYO Y DE LA DIVISION DE EL RAYO Y EL SEIS DE ENERO EXACTAMENTE EN EL SE, lon:-103.61349935, lat:25.51079633}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 762777.42 | 762777.42 | 762777.42 | 762777.42 | 762777.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-BANOBRAS-OP-AD-17/2023, contratista:ROBERTO ALFONSO AVITIA GÓMEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:824571.47, importe_modificado:824571.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.9}} | {2331095/proyecto_INICIO, 2331095/proyecto_FIN, 2331095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331165 | Proyecto de inversión | 283272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:283271.9, modificado:283271.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MARTHA EN EL EJIDO MARTHA, MUNICIPIO DE MAPIMI DGO. - 364145 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 364145 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:RANCHO MARTHA, 35239 MARTHA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PLAZA COMUNITARIAS Y DEL KINDER. A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA TUERCAS LOCAS CON UNA DISTANCIA DE 1 HORA 15 MINUTOS DE LA CABECERA , lon:-103.62019119, lat:25.78937688}} | 2023-10-26 | 2023-12-08 | 283272 | 283272 | 283272 | 283272 | 283272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-005/2023, contratista:CAMINOS Y PUENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:283272.0, importe_modificado:283272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2331165/proyecto_INICIO, 2331165/proyecto_PROCESO, 2331165/proyecto_FIN, 2331165/proyecto_INICIO, 2331165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331314 | Proyecto de inversión | 198000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:197999.9, modificado:197999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JARALITO, EJ. JARALITO, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 409106 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 409106 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:63, direccion:RANCHO JARALITO, 35233 JARALITO, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA UNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A DOS CADUADRAS DE PRIMARIA Y KINDER Y A CINCO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.09469693, lat:26.13753197}} | 2023-10-02 | 2023-12-04 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-009/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2331314/proyecto_INICIO, 2331314/proyecto_PROCESO, 2331314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402331316 | Proyecto de inversión | 467900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:467899.9, modificado:467899.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAPIMI, DGO - 409222 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 409222 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MAPIMI-BERMEJILLO RANCHO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA MAPIMI-BERMEJILLO Y , LA UNIDAD SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA FEDERAL MAPIMIBERMEJILLO A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO CON 500, lon:-103.83885467, lat:25.83552421}} | 2023-09-26 | 2023-12-15 | 467900 | 467900 | 467900 | 467900 | 467900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAPIMI/BANOBRAS-IBS-006/2023, contratista:CONSTRUCTORA GAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:467900.0, importe_modificado:467900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2331316/proyecto_INICIO, 2331316/proyecto_PROCESO, 2331316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402338092 | Proyecto de inversión | 117450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117450.0, modificado:117450.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-072-23 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN, Y MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-072-23 | S | 985 | 1570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.3291, lat:25.0652}} | 2023-11-03 | 2023-12-02 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339431 | Proyecto de inversión | 515558.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515558.25, modificado:515557.16}} | 238061 J. DE N. URBANO FRIDA KAHLO COL. ALIANZA POR DURANGO DURANGO (AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3 Y 4 ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238061 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Grupo, Gestor Popular s/n, Col. Alianza por, 34164 Durango, Dgo., lon:-104.60439938, lat:24.01825469}} | 2023-12-26 | 2024-03-04 | 515557.16 | 515557.16 | 515557.16 | 515557.16 | 515557.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339572 | Proyecto de inversión | 307176.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307176.12, modificado:307172.8}} | 238098 ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO GÓMEZ PALACIO (IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238098 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. Santiago Lavín 260, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo. , lon:-103.50240997, lat:25.56922243}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 307172.8 | 307172.8 | 307172.8 | 307172.8 | 307172.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339670 | Proyecto de inversión | 829272.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829272.67, modificado:829158.03}} | 238122 ESC. PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA FRACC. URBIVILLA DEL CEDRO GÓMEZ PALACIO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) ESTRUCTURA U-2C E.E DE 3.24X8.00 MTS. CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238122 | S | 182 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Urbi Villas del Cedro, Gómez Palacio, Dgo. 3514, lon:-103.44126697, lat:25.61951888}} | 2023-11-06 | 2024-01-28 | 829158.03 | 829158.03 | 829158.03 | 829158.03 | 829158.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339676 | Proyecto de inversión | 834938.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834938.32, modificado:834911.94}} | 238123 ESC. PRIM. DON JOSÉ REBOLLO ACOSTA FRACC. BOSQUE REAL GÓMEZ PALACIO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (ADOSADA) DE 2 E.E DE 3.24X6.00 MTS. CADA UNA ESTRUCTURA U-2C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238123 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Bosque Real, Gómez Palacio, Gómez Palacio, Durango C.P. 35024, lon:-103.51674052, lat:25.58695614}} | 2023-11-06 | 2024-02-11 | 834911.94 | 834911.94 | 834911.94 | 834911.94 | 834911.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339712 | Proyecto de inversión | 695656.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695656.64, modificado:692750.03}} | 238136 ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA FRACC. BUGAMBILIAS DURANGO (REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 1RA, 2DA, 3RA Y 4TA ETAPAS EDIFICIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238136 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Flor de Jacaranda, Las Bugambilias, Villas del Sol, 34226 Durango, Dgo., lon:-104.60316303, lat:24.04347846}} | 2024-01-14 | 2024-01-14 | 692750.03 | 692750.03 | 692750.03 | 692750.03 | 692750.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339776 | Proyecto de inversión | 694990.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694990.25, modificado:641507.1}} | 238148 ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL POTRERO DE CAMPA EL ORO (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS POR ETAPAS, 1RA ETAPA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5 M³, FOSA SÉPTICA DE 5 M³, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN P1, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁUILICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238148 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CP 35682, POTRERO DE CAMPA, DURANGO, lon:-105.3064, lat:25.3965}} | 2023-10-09 | 2024-01-07 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402339808 | Proyecto de inversión | 738942.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738942.98, modificado:712642.6}} | 238154 J. DE N. URBANO BICENTENARIO FRACC. GERALDINE DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS POR ETAPAS 1RA, 2DA Y 3RA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238154 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Valencia s/n, Fraccionamiento Geraldine, Victoria de Durango, Durango, Durango, C.P.: 34168, lon:-104.61536683, lat:24.01172952}} | 2024-01-03 | 2024-03-11 | 712642.6 | 712642.6 | 712642.6 | 712642.6 | 712642.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341107 | Proyecto de inversión | 7243708.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7243708.19, modificado:7243708.19}} | CDGO-MYE-002-2023 NIVEL BASICA (EQUIPAMIENTO DE SILLAS, MESAS, PINTARRONES, ANAQUELES, MUEBLES DE GUARDADO, MESABANCO, PANTALAS, ENTRE OTROS MUEBLES PARA VARIAS ESCUELAS NIVEL BASICO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-002-2023 | S | 6627 | 6747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Vicente Suárez, Privada de Sahuaro, 34170 Durango, Dgo., lon:-104.66213703, lat:24.01364843}} | 2023-11-11 | 2024-03-03 | 7243708.19 | 7243708.19 | 7243708.19 | 7243708.19 | 7243708.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402341480 | Proyecto de inversión | 571300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571300.0, modificado:571300.0}} | CDGO-MYE-004-2023 239004 Universidad Politecnica de Durango (MOVILIARIO Y EQUIPO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-004-2023 239004 | S | 1110 | 1122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:México 45, Los Encinos, 34307 Dgo., lon:-104.55345895, lat:24.02308036}} | 2024-01-03 | 2024-03-23 | 571300 | 571300 | 571300 | 571300 | 571300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102206698 | Proyecto de inversión | 57261.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57261.5, modificado:57261.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO SAN DIMAS, DGO. - 6091 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 6091 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR 3 KM DOBLAR A LA IZQUIERDA Y AVANZAR 300 MTROS, DE LADO IZQUIERDO ENCONTRARÁ LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 3, lon:-105.83538897, lat:24.41319478}} | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | 57261.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-001-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TODOS PONEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:57261.5, importe_modificado:57261.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2206698/proyecto_INICIO, 2206698/proyecto_PROCESO, 2206698/proyecto_FIN, 2206698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102206905 | Proyecto de inversión | 272001.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272001.35, modificado:272001.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SECTOR PUENTE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 8612 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 8612 | S | 78 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.9, meta_modificada:1840.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DE LA ENTRADA A NOGALES VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CARRETERA AL PIPILA LA MAYOR PARTE DEL COLECTOS VA POR , lon:-104.72013419, lat:24.97543353}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | 272001.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-001/2023, contratista:ING. ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:272001.35, importe_modificado:272001.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.9}} | {2206905/proyecto_INICIO, 2206905/proyecto_PROCESO, 2206905/proyecto_INICIO, 2206905/proyecto_FIN, 2206905/proyecto_PROCESO, 2206905/proyecto_FIN, 2206905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211593 | Adquisición | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:5.47371301E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:56.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102211766 | Adquisición | 20140683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.014068343E7, modificado:2.1758612E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:424.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102212880 | Proyecto de inversión | 31467219 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1467219E7, modificado:2.46005E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Dom Conocido la Villita san atenogenes, lon:-104.0542603, lat:23.95864629}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Dom Conocido Amado Nervo, lon:-104.1836929, lat:23.84235268}} | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 24600500 | 24600500 | 24600500 | 24600500 | 24600500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230102212882 | Proyecto de inversión | 69677410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.967741E7, modificado:5.4472536E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2023) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas |  | N | 0 | 0 | 654876 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Dom Conocido Guadalupe Victoria, lon:-104.1394043, lat:24.45215016}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Dom Conocido Ramon Corona, lon:-103.63790414, lat:24.19151358}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 54472536 | 54472536 | 54472536 | 54472536 | 54472536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216472 | Proyecto de inversión | 755999.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755999.21, modificado:755999.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 25875 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 25875 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 60 RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, lon:-105.8921974, lat:25.77423306}} | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | 755999.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/02/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:755999.21, importe_modificado:755999.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.6}} | {2216472/proyecto_FIN, 2216472/proyecto_INICIO, 2216472/proyecto_PROCESO, 2216472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202216728 | Proyecto de inversión | 534528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534528.0, modificado:534528.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS, LA CUMBRE, LA PIEDRA BOLA Y RAMALES 51.20 KM. - 27184 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 27184 | S | 328 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:51.2, meta_modificada:51.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA , lon:-106.40533175, lat:24.61985478}} | 2023-02-06 | 2023-03-20 | 534528 | 534528 | 534528 | 534528 | 534528 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2023, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:534528.0, importe_modificado:534528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.2}} | {2216728/proyecto_INICIO, 2216728/proyecto_PROCESO, 2216728/proyecto_FIN, 2216728/proyecto_PROCESO, 2216728/proyecto_FIN, 2216728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202218270 | Proyecto de inversión | 235809.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235809.09, modificado:235809.09}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE AVIACION ESQUINA CON CALLE OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TOPIA - 35885 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 35885 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OBRERA BARRIO OBRERA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLE GALEANCITA Y CALLE FANNY ANITUA, CALLE AVIACION LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL DOMO DE LA CAPILLA DE LA COLONIA DE OBRERA ENFRENTE DE UNIDAD DEPORTIVA A UN C, lon:-106.57187678, lat:25.21305965}} | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | 235809.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2023, contratista:CHRISTOPHER PAUL REDD VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:235809.09, importe_modificado:235809.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2218270/proyecto_PROCESO, 2218270/proyecto_FIN, 2218270/proyecto_INICIO, 2218270/proyecto_PROCESO, 2218270/proyecto_FIN, 2218270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202218280 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO - 35981 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 35981 | S | 190 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , UBICADO EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, lon:-103.28524426, lat:24.72883213}} | 2023-03-06 | 2023-03-17 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-IBE-R33-04-2023, contratista:FRANCISCO LEONEL ARREOLA BARAJAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2218280/proyecto_PROCESO, 2218280/proyecto_FIN, 2218280/proyecto_PROCESO, 2218280/proyecto_FIN, 2218280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220450 | Proyecto de inversión | 240937.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240937.8, modificado:240937.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGIÓN DE NEVEROS DE EL PARAJE DEL FAISÁN A EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 49251 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 49251 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO EL PAREJE DEL FAISÁN - EL RINCÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO EL RINCÓN, 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO CARRETERO LA CUIDAD A BUENOS AIRES BAJAR EN , lon:-105.8105373, lat:23.83905533}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | 240937.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-003-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:602344.5, importe_modificado:602344.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2220450/proyecto_INICIO, 2220450/proyecto_FIN, 2220450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220617 | Proyecto de inversión | 452252.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452252.1, modificado:452252.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA DE LA REGION NEVEROS II ETAPA DE HUIZAR A EL DURAZNITO - 50427 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 50427 | S | 47 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.2, meta_modificada:12.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:CAMINO TRAMO E. C. A HUIZAR - EL DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA DURANGO MAZATLÁN TRAMO LA CIUDAD A BUENOS AIRES EN EL KILOMETRO 8.5 ENCONTRA, lon:-105.79484047, lat:23.70913028}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | 452252.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISMDF-004-2023, contratista:MARTÍN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:582595.5, importe_modificado:582595.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.2}} | {2220617/proyecto_INICIO, 2220617/proyecto_FIN, 2220617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220710 | Proyecto de inversión | 1711748.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711748.9, modificado:1711748.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE 10DPR1350P DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE SALPICA EL AGUA - 51088 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 51088 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:101, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, 34617 CIÉNEGA DE SALPICA EL AGUA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CIENEGA DE SALPICA EL AGUA SE ENCUENTRA A 34.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIA, lon:-105.75972012, lat:25.02449209}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 1711748.9 | 1711748.9 | 1711748.9 | 1711748.9 | 1711748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-CTAI-009-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1711748.9, importe_modificado:1711748.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2220710/proyecto_INICIO, 2220710/proyecto_PROCESO, 2220710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202220814 | Proyecto de inversión | 2318686.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2318686.1, modificado:2318686.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TEMAZCALES A VASCOGIL - 52193 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 52193 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.27, meta_modificada:22.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE TEMAZCALES - VASCOGIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 27 RANCHERIA VASCOGIL, 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ACCESAR POR CARRETERA A TEPEHUANES Y TOMAR LA CARRETERA A TOPIA HA, lon:-106.37926785, lat:24.89636094}} | 2023-03-24 | 2023-05-09 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | 2318686.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-RCR-010-2023, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2318686.1, importe_modificado:2318686.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.27}} | {2220814/proyecto_INICIO, 2220814/proyecto_FIN, 2220814/proyecto_INICIO, 2220814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202221641 | Acción | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 60162 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 60162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-02-02 | 2023-02-13 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-014-2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75400.0, importe_modificado:75400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221641/proyecto_PROCESO, 2221641/proyecto_INICIO, 2221641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | DUR230202221825 | Acción | 1264.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264.4, modificado:1264.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 62183 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 62183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | 1264.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:25369.2, importe_modificado:25369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2221825/proyecto_INICIO, 2221825/proyecto_FIN, 2221825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202222523 | Proyecto de inversión | 292286.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292286.43, modificado:292286.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO VICENTE NAVA DEL MPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 67364 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 67364 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:162, direccion:EJIDO VICENTE NAVA, 35139 VICENTE NAVA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO VICENTE NAVA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO ATRAVESANDO EL EJIDO Y TERMINANDO A UNA CUADRA DE LA, lon:-103.46081, lat:25.626466}} | 2023-03-27 | 2023-08-10 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | 292286.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/23, contratista:MAD VIL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1832638.43, importe_modificado:1800731.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:332.0}} | {2222523/proyecto_INICIO, 2222523/proyecto_PROCESO, 2222523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223243 | Proyecto de inversión | 2051639.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051639.32, modificado:2031243.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN EN COLUTA. - 72554 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 72554 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:RANCHERIA COLUTA, 34584 COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE COLUTA. SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE, lon:-106.72697481, lat:25.09957618}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 2031243.89 | 2031243.89 | 2031243.89 | 2031243.89 | 2031243.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2023, contratista:Ing. OMAR NOE ROSALES TERAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:2051639.32, importe_modificado:2031243.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2223243/proyecto_INICIO, 2223243/proyecto_FIN, 2223243/proyecto_PROCESO, 2223243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223833 | Proyecto de inversión | 232280.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232280.92, modificado:232280.92}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 76810 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 76810 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS LAJAS, 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA JUSTO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA A CONETO DE COMONFO, lon:-104.7070275, lat:24.91149801}} | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | 232280.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-017/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:232280.92, importe_modificado:232280.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2223833/proyecto_INICIO, 2223833/proyecto_PROCESO, 2223833/proyecto_FIN, 2223833/proyecto_PROCESO, 2223833/proyecto_FIN, 2223833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202223981 | Proyecto de inversión | 721868.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721868.58, modificado:721868.58}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD PALOS ALTOS ASENTAMIENTO - 77894 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 77894 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:RANCHERIA PALOS ALTOS, 00000 PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 24.430519LONGITUD102.1025271 YA 500 MTS AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.52714755, lat:24.43058147}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | 721868.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG004/AP/2023, contratista:CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:721868.58, importe_modificado:721868.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2223981/proyecto_INICIO, 2223981/proyecto_PROCESO, 2223981/proyecto_FIN, 2223981/proyecto_PROCESO, 2223981/proyecto_FIN, 2223981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202225368 | Proyecto de inversión | 4796922.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4796922.65, modificado:4839357.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CARRIZO DE LA PETACA 1ER ETAPA - 90426 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90426 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.52, meta_modificada:3.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:673, direccion:BRECHA TRAMO CARRIZO DE LA PETACA - ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 520 RANCHERIA EL CARRIZO DE LA PETACA, 34590 EL CARRIZO DE LA PETACA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE D, lon:-106.31736946, lat:24.67814533}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 4839357.95 | 4839357.95 | 4839357.95 | 4839357.95 | 4839357.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2023, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:4796922.65, importe_modificado:4839357.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.52}} | {2225368/proyecto_INICIO, 2225368/proyecto_PROCESO, 2225368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226354 | Proyecto de inversión | 288622.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288622.92, modificado:288622.92}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÍPILA, DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 98201 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 98201 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.5, meta_modificada:160.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:PUEBLO PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUSTO ALA SALIDA DEL CAMINO QUE VA A A LA CABECERA MUNICIPAL DE RODEO Y A 400 MTS AL, lon:-104.6095495, lat:24.96023533}} | 2023-05-05 | 2023-06-16 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | 288622.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-021/2023, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:288622.92, importe_modificado:288622.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.5}} | {2226354/proyecto_INICIO, 2226354/proyecto_FIN, 2226354/proyecto_PROCESO, 2226354/proyecto_FIN, 2226354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226355 | Proyecto de inversión | 450482.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450482.26, modificado:450482.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 30 MTS DE PROFUNDIZACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL VOLCAN - 98209 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 98209 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE AZALEA, CALLE MIRASOL INGRESAR POR BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR Y BLVD ANTONIO RAMIREZ DAR VUELTA A LA I, lon:-105.44003441, lat:25.04202057}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | 450482.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-031-2023, contratista:T S PERFORACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:450482.26, importe_modificado:450482.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2226355/proyecto_PROCESO, 2226355/proyecto_INICIO, 2226355/proyecto_FIN, 2226355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226424 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179999.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 2 ACCIONES EN EL EJIDO INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO RUTA 2 - 98625 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 98625 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:82, direccion:EJIDO INDEPENDENCIA, 35112 INDEPENDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE REALIZAN 2 ACCIONES EN EL EJIDO25.849432103.41815125.85003103.418818, lon:-103.42021211, lat:25.85106287}} | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 179999.06 | 179999.06 | 179999.06 | 179999.06 | 179999.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FASIMUN-011/2023, contratista:PERFORACIONES IMVEX SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:3690000.0, importe_modificado:3689975.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2226424/proyecto_INICIO, 2226424/proyecto_PROCESO, 2226424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202226526 | Proyecto de inversión | 154669.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154669.59, modificado:154669.59}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 99321 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 99321 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34477 EL RANCHITO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTIO SE LOCALIZA EN DODE SE CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LAS VIVIENDAS AL NORTE DE LAS MISMAS Y A 120 M APROXIMADAMENTE DE LA ENTRADA , lon:-104.61575452, lat:24.9529596}} | 2023-05-05 | 2023-06-26 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | 154669.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-022/2023, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:154669.59, importe_modificado:154669.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2226526/proyecto_INICIO, 2226526/proyecto_PROCESO, 2226526/proyecto_FIN, 2226526/proyecto_PROCESO, 2226526/proyecto_FIN, 2226526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228154 | Proyecto de inversión | 542741.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542741.4, modificado:542741.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE NEVÁREZ - 109974 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 109974 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:170, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE NEVÁREZ, 34610 RINCÓN DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BLVD FERROCARRIL DAR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE AZTECA Y TOMAR CAMINO CARRETE A SAN NICOLAS A 19 KILOMETROS EN DIR, lon:-105.36627785, lat:24.87876597}} | 2023-04-10 | 2023-05-29 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | 542741.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-018-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:542741.4, importe_modificado:542741.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {2228154/proyecto_INICIO, 2228154/proyecto_FIN, 2228154/proyecto_PROCESO, 2228154/proyecto_FIN, 2228154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228217 | Proyecto de inversión | 172560.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172560.44, modificado:172500.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA EN LA CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO ADJUNTO DE LA PRESIDIENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 110243 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 110243 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO 400 INTERIOR SN COLONIA GÓMEZ PALACIO CENTRO, 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE LA CLINICA ADJUNTA AL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN, lon:-103.49651244, lat:25.57020252}} | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:03043, contratista:GRUPO LABCA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:172500.0, importe_modificado:172500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2228217/proyecto_INICIO, 2228217/proyecto_FIN, 2228217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202228810 | Proyecto de inversión | 823962.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823962.87, modificado:814192.56}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO III EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZASS EN LA RANCHERÍA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. DE LERDO, DGO. - 113843 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 113843 | S | 655 | 678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 ESTABLO EL POTRERO (GONZÁLEZ ACEVEDO), LERDO DURANGO ENTRE Y , EN MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS EN LA RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE A 500 MTS DE LA CICLOPISTA CENOBIO RUIZ DEL MUNICIPIO Y , lon:-103.53596599, lat:25.50970156}} | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | 814192.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-04/2023, contratista:ARQ. JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:814192.56, importe_modificado:814192.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2228810/proyecto_INICIO, 2228810/proyecto_FIN, 2228810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202229739 | Proyecto de inversión | 2232828.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232828.99, modificado:2232828.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE XICORAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 117743 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 117743 | S | 135 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO DE XÍCORAS, 34995 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍCIL A, lon:-104.6146245, lat:22.70295325}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2232828.99 | 2232828.99 | 2232828.99 | 2232828.99 | 2232828.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-138, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYRÉN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2232828.99, importe_modificado:2232828.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2229739/proyecto_INICIO, 2229739/proyecto_PROCESO, 2229739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231158 | Proyecto de inversión | 3847019 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3847018.9, modificado:3907571.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ - 76090 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 76090 | S | 1464 | 2196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PEDRO ÁVILA NEVÁREZ, 34284 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA PEDRO AVILA NEVAREZ INDICADAS EN EL MAPA FRENTE A LA DESPONCHADORA CRISTOBAL COLON, lon:-104.59508524, lat:24.01848615}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 3907571.19 | 3907571.19 | 3907571.19 | 3907571.19 | 3907571.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-04/2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3840007.8, importe_modificado:3840007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1307.0}} | {2231158/proyecto_PROCESO, 2231158/proyecto_INICIO, 2231158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231198 | Proyecto de inversión | 247084 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:247083.9, modificado:242963.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, COLONIA CONSTITUCION - 94796 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 94796 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA CONSTITUCIÓN, 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 10 DE MAYO, lon:-104.67414939, lat:23.99175086}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 242963.83 | 242963.83 | 242963.83 | 242963.83 | 242963.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-009/2023, contratista:MISAEL RÍOS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3111072.85, importe_modificado:3111072.85}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:49.0}} | {2231198/proyecto_PROCESO, 2231198/proyecto_INICIO, 2231198/proyecto_PROCESO, 2231198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231202 | Proyecto de inversión | 212194 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:212193.9, modificado:441945.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA CALLE FELIPE ÁNGELES ENTRE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CESÁREO RODRÍGUEZ, COLONIA JOSE ANGEL LEAL - 95232 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95232 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:110.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SAN JUAN DE GUADALUPE Y CALLE CESAREO RODRIGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE ÁNG, lon:-104.63845102, lat:24.05110188}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | 441945.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LA PERLA DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1937434.75, importe_modificado:1937434.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5}} | {2231202/proyecto_PROCESO, 2231202/proyecto_INICIO, 2231202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231204 | Proyecto de inversión | 941646 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:941645.9, modificado:927419.76}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PALMA ALTA - 95350 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 95350 | S | 97 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA PALMA ALTA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA PALMA ALTA C.P. 34014 PASANDO POR LAS CALLES CENTINELA PALMA A 200 METROS DE LA COLONIA MESA CHULA, lon:-104.70036488, lat:24.04320822}} | 2023-06-12 | 2023-09-17 | 927419.76 | 927419.76 | 927419.76 | 927419.76 | 927419.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-FIN-FISM-01/2023, contratista:TS PERFORACIONES, S. A. DE C. V., convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1428580.8, importe_modificado:1428580.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.4}} | {2231204/proyecto_PROCESO, 2231204/proyecto_INICIO, 2231204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231218 | Proyecto de inversión | 939160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:939159.9, modificado:826922.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCIA Y MANUEL BUENDÍA, COLONIA JOSE REVUELTAS - 98567 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 98567 | S | 142 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:250.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ REVUELTAS, 34219 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL BUEN DIA, CALLE DOROTEO ARANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE INDEPENDENCI, lon:-104.64416682, lat:24.04836961}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 826922.77 | 826922.77 | 826922.77 | 826922.77 | 826922.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4051849.81, importe_modificado:4051849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.9}} | {2231218/proyecto_INICIO, 2231218/proyecto_FIN, 2231218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231221 | Proyecto de inversión | 590630 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:590629.9, modificado:539311.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL, COLONIA JUAN SALAZAR - 99388 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 99388 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SALAZAR INTERIOR SN COLONIA JUAN SALAZAR, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE PROLONGACION TEMAZCAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JUAN SALAZAR ENTRE ROSAS Y PRÓL. TEMAZCAL CO, lon:-104.70291728, lat:24.04737759}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 539311.35 | 539311.35 | 539311.35 | 539311.35 | 539311.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA CGO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:7176418.0, importe_modificado:7176418.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2231221/proyecto_INICIO, 2231221/proyecto_PROCESO, 2231221/proyecto_FIN, 2231221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231243 | Proyecto de inversión | 759946 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:723800.9, modificado:701447.25}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:36145.0, modificado:0.0}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104467 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 104467 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y CALLE NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64958129, lat:24.01202034}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 701447.25 | 701447.25 | 701447.25 | 701447.25 | 701447.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.05}} | {2231243/proyecto_INICIO, 2231243/proyecto_FIN, 2231243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202231246 | Proyecto de inversión | 272585 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:272584.9, modificado:226032.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | INTEGRAL. REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, COLONIA UNIVERSAL - 104479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 104479 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:78.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA UNIVERSAL, 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVA DELHI Y BRECHA NAPOLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE NUEVA DELHI Y NÁPOLES, lon:-104.64954357, lat:24.01201299}} | 2023-07-25 | 2023-09-17 | 226032.74 | 226032.74 | 226032.74 | 226032.74 | 226032.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-015/2023, contratista:INGENIERÍA Y SOLUCIONES MOEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1026450.63, importe_modificado:1026450.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.7}} | {2231246/proyecto_INICIO, 2231246/proyecto_FIN, 2231246/proyecto_INICIO, 2231246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230202233389 | Proyecto de inversión | 1927202 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927202.0, modificado:1927202.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-022-23. REPOSICION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA POR TANQUE SUPERFICIAL 600 M3. TEPEHUANES, TEPEHUANES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 795 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santa Catarina de Tepehuanes, lon:-105.723056, lat:25.343333}} | 2023-07-07 | 2023-11-07 | 1927202 | 1927202 | 1927202 | 1927202 | 1927202 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302237278 | Proyecto de inversión | 2668224 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1368224.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD NOMBRE DE DIOS DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 116434 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 116434 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.5, meta_modificada:1687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA HURAJAN DE LUNA, CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA EL PUEBLO, lon:-104.24603705, lat:23.84326003}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N/ASBS, contratista:TEPEHUANES, convocante:H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.5}} | {2237278/proyecto_INICIO, 2237278/proyecto_PROCESO, 2237278/proyecto_FIN, 2237278/proyecto_PROCESO, 2237278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302237281 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MORCILLO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 116667 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 116667 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:214, direccion:PUEBLO MORCILLO, 34393 EL GUAMUCHILITO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOCALIZADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-104.700747, lat:24.168122}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-034/23.SBS, contratista:ALBERTO NIEBLA IBARRA, convocante:H AYUNTAMIETO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1979102.09, importe_modificado:1979102.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2237281/proyecto_INICIO, 2237281/proyecto_PROCESO, 2237281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241655 | Proyecto de inversión | 858886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:94050.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764836.0, modificado:733140.99}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA NIÑOS HÉROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ - 61121 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 61121 | S | 141 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES FRACCIONAMIENTO BENITO JUÁREZ, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE AGUSTIN MELGAR Y JUAN ESCUTI, lon:-104.62692669, lat:24.00978557}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 733140.99 | 733140.99 | 733140.99 | 733140.99 | 733140.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2023, contratista:JOSE ROBERTO ESPINOSA REYMUNDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1449174.6, importe_modificado:1449174.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:620.0}} | {2241655/proyecto_PROCESO, 2241655/proyecto_INICIO, 2241655/proyecto_PROCESO, 2241655/proyecto_INICIO, 2241655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241778 | Proyecto de inversión | 1724056 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:129832.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594224.0, modificado:1531915.69}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA LÓPEZ PORTILLO - 67047 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 67047 | S | 282 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE GUSTAVO, lon:-104.69260546, lat:24.05151334}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1531915.69 | 1531915.69 | 1531915.69 | 1531915.69 | 1531915.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-020/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2395453.34, importe_modificado:2395453.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.17}} | {2241778/proyecto_INICIO, 2241778/proyecto_PROCESO, 2241778/proyecto_INICIO, 2241778/proyecto_PROCESO, 2241778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302241893 | Proyecto de inversión | 2712100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:187760.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524340.0, modificado:2346221.09}} | INTEGRAL. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUILLERMO RÍOS ENTRE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y TERESA DE CALCUTA, COL. VALLE DEL GUADIANA - 72644 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 72644 | S | 100 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.0, meta_modificada:1963.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO RIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO Y CALLE TERESA DE CALCUTA, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUILLERMO RÍ, lon:-104.64059178, lat:24.01230036}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 2346221.09 | 2346221.09 | 2346221.09 | 2346221.09 | 2346221.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-019/2023, contratista:FOCUSTEC CONSTRUCCIONES INTEGRALES, S. A. P. I. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4292295.82, importe_modificado:4292295.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1963.93}} | {2241893/proyecto_INICIO, 2241893/proyecto_PROCESO, 2241893/proyecto_INICIO, 2241893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302242469 | Proyecto de inversión | 821845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821845.0, modificado:821845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD VIZCAÍNO MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 96969 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 96969 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:PUEBLO VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 200 M DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA AL NORETE Y AL CRUCE DEL ARROLLO EN LAS SIGUIENTES COORDENADASCOORDENADAS BOMBA AGUA SA, lon:-104.7767493, lat:25.09090734}} | 2023-04-10 | 2023-06-16 | 821845 | 821845 | 821845 | 821845 | 821845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-019/2023, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:821845.0, importe_modificado:821845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.5}} | {2242469/proyecto_INICIO, 2242469/proyecto_PROCESO, 2242469/proyecto_FIN, 2242469/proyecto_PROCESO, 2242469/proyecto_FIN, 2242469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302243872 | Proyecto de inversión | 1804560.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804560.96, modificado:1804560.96}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE MAPIMI, MUNICIPIO DE MAPIMI, DGO - 127627 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 127627 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO MAPIMÍ, 35200 MAPIMÍ, MAPIMÍ DURANGO ENTRE CARRETERA BERMEJILLO MAPIMI Y AVENIDA SIERRA DEL AJUSCO, CARRETERA MAPIMI LA ZARCA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ARROYO GUADALUPE RODEANDO EL CERRO NEGRO Y EL ACCESO ES CERCA D, lon:-103.84752994, lat:25.83912747}} | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 1804560.96 | 1804560.96 | 1804560.96 | 1804560.96 | 1804560.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-004/2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:1804560.96, importe_modificado:1804560.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2243872/proyecto_INICIO, 2243872/proyecto_PROCESO, 2243872/proyecto_FIN, 2243872/proyecto_PROCESO, 2243872/proyecto_FIN, 2243872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302244362 | Acción | 2854.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854.76, modificado:2854.76}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130548 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | 2854.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-043-2023, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2854.76, importe_modificado:2854.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2244362/proyecto_INICIO, 2244362/proyecto_FIN, 2244362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251110 | Proyecto de inversión | 2490525.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490525.21, modificado:2490525.21}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN A MELCHOR OCAMPO ETAPA 2 - 169475 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 169475 | S | 131 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:RANCHERIA MELCHOR OCAMPO, 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO QUE SE ENCUENTRA SITUADA 39.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNIIPAL DE S, lon:-105.26260754, lat:25.36417415}} | 2023-06-02 | 2023-08-13 | 2490525.21 | 2490525.21 | 2490525.21 | 2490525.21 | 2490525.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-RCR-033-2023, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2490525.21, importe_modificado:2490525.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2251110/proyecto_FIN, 2251110/proyecto_PROCESO, 2251110/proyecto_INICIO, 2251110/proyecto_PROCESO, 2251110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302251741 | Proyecto de inversión | 72484.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72484.18, modificado:72484.18}} | AMPLIACIÓN RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO - 172806 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 172806 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BOCA DEL POTRERO SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.57318111, lat:24.64801189}} | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 72484.18 | 72484.18 | 72484.18 | 72484.18 | 72484.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-055-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:72484.18, importe_modificado:72484.18}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {2251741/proyecto_INICIO, 2251741/proyecto_FIN, 2251741/proyecto_PROCESO, 2251741/proyecto_FIN, 2251741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252020 | Proyecto de inversión | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA - 174058 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 174058 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:EJIDO SANTA ROSALÍA, 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE INSTALAN EN DIFERENTES SECTORES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.94080049, lat:24.77617918}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}} | {2252020/proyecto_INICIO, 2252020/proyecto_PROCESO, 2252020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302252062 | Proyecto de inversión | 48378.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48378.53, modificado:48378.53}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 174254 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 174254 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , CON RESPECTO A CONETO DE COMONFORT QUE ES LA CAPITAL DEL MUNICIPIO SE LOCALIZA A EN DIRECCIÓN SUR A 9.6 KILÓMETROS Y EL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-104.74972229, lat:25.05896902}} | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | 48378.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-036/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:48378.53, importe_modificado:48378.53}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2252062/proyecto_INICIO, 2252062/proyecto_PROCESO, 2252062/proyecto_FIN, 2252062/proyecto_PROCESO, 2252062/proyecto_FIN, 2252062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302253040 | Acción | 1989.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989.4, modificado:1989.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 179437 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 179437 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-04-14 | 2023-04-20 | 1989.4 | 1989.4 | 1989.4 | 1989.4 | 1989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2253040/proyecto_INICIO, 2253040/proyecto_FIN, 2253040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302254478 | Acción | 18838.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18838.4, modificado:18838.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 188503 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 188503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-07-07 | 2023-07-18 | 18838.4 | 18838.4 | 18838.4 | 18838.4 | 18838.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-002/2023, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:129129.24, importe_modificado:129129.24}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2254478/proyecto_INICIO, 2254478/proyecto_PROCESO, 2254478/proyecto_FIN, 2254478/proyecto_INICIO, 2254478/proyecto_PROCESO, 2254478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255280 | Proyecto de inversión | 1780868.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780868.6, modificado:1780868.6}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DELICIAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 194315 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 194315 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DELICIAS PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE CANARIOS Y CALLE SAN FELIPE, AVENIDA PLANILLA EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE CANARIOS HACIA EL SUR HA, lon:-102.78225283, lat:24.63466038}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1780868.6 | 1780868.6 | 1780868.6 | 1780868.6 | 1780868.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG012/URB/2023, contratista:ING. JUAN GERARDO ALVARADO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:1780868.6, importe_modificado:1780868.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1174.0}} | {2255280/proyecto_INICIO, 2255280/proyecto_PROCESO, 2255280/proyecto_FIN, 2255280/proyecto_INICIO, 2255280/proyecto_PROCESO, 2255280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255571 | Proyecto de inversión | 208101.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208101.08, modificado:208101.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS EL YAQUI A SAN JOSÉ DEL BONETE - 196463 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 196463 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:202, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BONETE EL BONETE, 34616 SAN JOSÉ DEL BONETE (EL BONETE), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 38.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PA, lon:-105.80146407, lat:24.96308249}} | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 208101.08 | 208101.08 | 208101.08 | 208101.08 | 208101.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-AD-069-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:208101.08, importe_modificado:208101.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2255571/proyecto_PROCESO, 2255571/proyecto_INICIO, 2255571/proyecto_FIN, 2255571/proyecto_PROCESO, 2255571/proyecto_FIN, 2255571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302255604 | Proyecto de inversión | 129622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129622.46, modificado:129622.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO, COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO. OCHO - 196769 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 196769 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE NACIONAL INTERIOR 1 COLONIA ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, 34214 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PARQUE NACIONAL Y CALLE 50 ANIVERSARIO ITD, CALLE TECNOLOGICO DE DURANGO EN CALLE PARQUE NACIONAL ENTR, lon:-104.65086114, lat:24.03854607}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | 129622.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-015-2023, contratista:VICTOR MANUEL CASSIO CALDERON, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1425847.01, importe_modificado:1425847.01}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2255604/proyecto_FIN, 2255604/proyecto_INICIO, 2255604/proyecto_PROCESO, 2255604/proyecto_INICIO, 2255604/proyecto_PROCESO, 2255604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257354 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO JOSÉ ÁNGEL LEAL COLONIA - 208303 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 208303 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA DEL ORO INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL ORO Y CALLE GUANACEVI, CALLE BOULEVAR DE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SANTA MARIA DE, lon:-104.64285996, lat:24.05340039}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2257354/proyecto_INICIO, 2257354/proyecto_FIN, 2257354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257599 | Proyecto de inversión | 2564959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564959.52, modificado:2564959.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 209863 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 209863 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.3, meta_modificada:1302.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON CALLE FRANCISCO JAVIER MINA POR ESCUELA PR, lon:-104.11857432, lat:24.45365046}} | 2023-05-24 | 2023-06-24 | 2564959.52 | 2564959.52 | 2564959.52 | 2564959.52 | 2564959.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS.004/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2564959.52, importe_modificado:2564959.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1302.3}} | {2257599/proyecto_PROCESO, 2257599/proyecto_INICIO, 2257599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257668 | Proyecto de inversión | 51217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51217.48, modificado:51217.48}} | EQUIPAMIENTO PARA GALERÍA FILTRANTE CON ENERGÍA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MARQUEZOTES - 210234 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 210234 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CANATLÁN - MARQUEZOTES DE GUDALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SIN NÚMERO RANCHERIA MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), 34443 MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EL P, lon:-105.41458661, lat:24.47115397}} | 2023-03-29 | 2023-04-28 | 51217.48 | 51217.48 | 51217.48 | 51217.48 | 51217.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAN-SIAC/FISM/003/2023, contratista:SISTEMAS DEL AGUA CANATLAN, convocante:CANATLAN, monto:51217.48, importe_modificado:51217.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2257668/proyecto_INICIO, 2257668/proyecto_FIN, 2257668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302257687 | Proyecto de inversión | 86368.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86368.5, modificado:86368.5}} | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ - 210299 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 210299 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO IGNACIO RAMÍREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTTRE ESCUELA PRIMARIA EL NIGROMANTE Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JU, lon:-104.08718911, lat:24.50600405}} | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 86368.5 | 86368.5 | 86368.5 | 86368.5 | 86368.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2023, contratista:CORPORATIVO DESZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:251788.5, importe_modificado:251788.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2257687/proyecto_PROCESO, 2257687/proyecto_INICIO, 2257687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260021 | Proyecto de inversión | 129527.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129527.24, modificado:129527.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO DOS VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA - 224092 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224092 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEMAZCAL INTERIOR 1 COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TEMAZCAL Y CALLE CANCER, CALLE ARIES LAOBRA SE LOCALIZA EN CALLE TEMAZCAL ENTRE CALLE CANCER Y CALLE ARIES DE LA CO, lon:-104.69528563, lat:24.05063014}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | 129527.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-008-2023, contratista:URBANIZACION Y MAQUINARIA TOPOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1295272.36, importe_modificado:1295272.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260021/proyecto_FIN, 2260021/proyecto_INICIO, 2260021/proyecto_PROCESO, 2260021/proyecto_INICIO, 2260021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260071 | Proyecto de inversión | 129438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129438.37, modificado:129438.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO TRES ALCALDES COLONIA - 224298 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 224298 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MARTINEZ SIDA INTERIOR 1 COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JOSE MA MARTINEZ SIDA Y CALLE AGUSTIN OLIVAS, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JOSE MA MARTINEZ SIDA ENTR, lon:-104.71829175, lat:24.03399465}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | 129438.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-009-2023, contratista:JOSE FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1294383.68, importe_modificado:1294383.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2260071/proyecto_PROCESO, 2260071/proyecto_FIN, 2260071/proyecto_INICIO, 2260071/proyecto_FIN, 2260071/proyecto_INICIO, 2260071/proyecto_FIN, 2260071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260173 | Proyecto de inversión | 2298908.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298908.36, modificado:2298908.36}} | ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES CUAUHTEMOC - 224845 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 224845 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:AVENIDA JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ EJIDO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA FELIPE ANGELES EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE LA AVENIDA JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ EN, lon:-103.814711, lat:24.289047}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2298908.36 | 2298908.36 | 2298908.36 | 2298908.36 | 2298908.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-10, contratista:BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2298908.36, importe_modificado:2298908.36}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2260173/proyecto_FIN, 2260173/proyecto_INICIO, 2260173/proyecto_PROCESO, 2260173/proyecto_FIN, 2260173/proyecto_PROCESO, 2260173/proyecto_INICIO, 2260173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260303 | Proyecto de inversión | 313732.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313732.67, modificado:313732.67}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE - 225682 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 225682 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:11, direccion:EJIDO LA ESCALERA, 35938 LA ESCALERA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.4098222 N Y LONGITUD 102.792841 W Y EL POZO SE LOCALIZA COMO A 2.7 K, lon:-102.79284137, lat:24.40982241}} | 2023-07-25 | 2023-08-05 | 313732.67 | 313732.67 | 313732.67 | 313732.67 | 313732.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/015/APO/2023, contratista:ING. JUAN GERARDO ALVARADO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:313732.67, importe_modificado:313732.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2260303/proyecto_PROCESO, 2260303/proyecto_INICIO, 2260303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302260353 | Proyecto de inversión | 20227.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20227.69, modificado:20227.69}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 226016 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 226016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.42, meta_modificada:68.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1101, direccion:RANCHERIA LOS CARRIZOS, 34584 LOS CARRIZOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LOS CARRIZOS, lon:-106.75602446, lat:24.9797453}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 20227.69 | 20227.69 | 20227.69 | 20227.69 | 20227.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.42}} | {2260353/proyecto_PROCESO, 2260353/proyecto_FIN, 2260353/proyecto_PROCESO, 2260353/proyecto_INICIO, 2260353/proyecto_FIN, 2260353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302261172 | Proyecto de inversión | 259344.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259344.63, modificado:259344.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL URBANO SEIS SAN FRANCISCO DEL MANZANAL LOCALIDAD - 230750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 230750 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MANZANAL DURANGO UNA CUADRA ANTRS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-104.46164841, lat:23.8704947}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | 259344.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-020-2023, contratista:EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL APLICADA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1296723.17, importe_modificado:1296723.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2261172/proyecto_INICIO, 2261172/proyecto_PROCESO, 2261172/proyecto_FIN, 2261172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262286 | Proyecto de inversión | 2608224 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308224.0, modificado:1306355.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COLONIA EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS - 236707 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 236707 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.5, meta_modificada:1687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HURAJAN DE LUNA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA REFERIDA SE UBICA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLE, lon:-104.24566288, lat:23.84375191}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 1306355.12 | 1306355.12 | 1306355.12 | 1306355.12 | 1306355.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-06-2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:2606355.12, importe_modificado:2606355.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.5}} | {2262286/proyecto_INICIO, 2262286/proyecto_PROCESO, 2262286/proyecto_INICIO, 2262286/proyecto_PROCESO, 2262286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302262527 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE A BASE DE BOMBA CON PANELES SOLARES Y TANQUE DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LOS BERROS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 237958 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 237958 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA LOS BERROS LOS BERROS, 34857 OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA POR LA CALLE QUE CONDUCE AL BALNEAREO DE LA LOCALIDAD A APROXIMADAMENTE 200 ME, lon:-104.27019694, lat:23.93757437}} | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-01-2023, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2262527/proyecto_INICIO, 2262527/proyecto_FIN, 2262527/proyecto_PROCESO, 2262527/proyecto_INICIO, 2262527/proyecto_PROCESO, 2262527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263696 | Proyecto de inversión | 1435553.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435553.44, modificado:1434651.23}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TERCERA ETAPA UBICADA DEL LIMITE DURANGO TORREON A BLVD ARMANDO DEL CASTILLO - 242430 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 242430 | S | 6600 | 4539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD ARMANDO DEL CASTILLO INTERIOR SN PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL CARLOS A HERRERA ARALUCE, 35079 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD EJERCITO MEXICANO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD EJE, lon:-103.45951424, lat:25.57361116}} | 2023-09-20 | 2023-11-30 | 1434651.23 | 1434651.23 | 1434651.23 | 1434651.23 | 1434651.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-013/2023, contratista:CONJABA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1434651.23, importe_modificado:1435651.23}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:44.0}} | {2263696/proyecto_INICIO, 2263696/proyecto_FIN, 2263696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263882 | Proyecto de inversión | 59671.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59671.51, modificado:59671.51}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESORA MARIA DOLORES TORRES DE LA COLONIA FLORES MAGON EN GOMEZ PALACIO DGO - 243507 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 243507 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 35090 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AUTO CLUB , UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA DOLORES TORRES DE LA COLONIA FLORES , lon:-103.47296, lat:25.54854}} | 2023-09-19 | 2023-11-30 | 59671.51 | 59671.51 | 59671.51 | 59671.51 | 59671.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2263882/proyecto_INICIO, 2263882/proyecto_PROCESO, 2263882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302263931 | Proyecto de inversión | 2830400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830400.0, modificado:2830400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 243844 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 243844 | S | 1140 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5550.0, meta_modificada:5550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LO OBRA PARTIRÁ DEL MANANTIAL QUE SE ENCUENTRA A UNOS KILÓMETROS SOBRE EL ARROYO DEL BALNEARIO LA JOYA UBICADO AL ESTE DE L, lon:-104.39560743, lat:23.46919677}} | 2023-06-06 | 2023-08-14 | 2830400 | 2830400 | 2830400 | 2830400 | 2830400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-019, contratista:ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2830400.0, importe_modificado:2830400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5550.0}} | {2263931/proyecto_INICIO, 2263931/proyecto_PROCESO, 2263931/proyecto_INICIO, 2263931/proyecto_PROCESO, 2263931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264239 | Proyecto de inversión | 1117943.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117943.21, modificado:1117943.21}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO PARA CAMINO DE GUAJOLOTA HACIA MILPILLAS EN LA LOCALIDAD DE LA MILPILLAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245145 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245145 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:472, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), 34986 BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DEL ENTRONQUE QUE VA DE GUAJOLOTA A MILPILLASLA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE, lon:-104.62699127, lat:22.99662081}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 1117943.21 | 1117943.21 | 1117943.21 | 1117943.21 | 1117943.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-067, contratista:MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1117943.21, importe_modificado:1117943.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2264239/proyecto_INICIO, 2264239/proyecto_PROCESO, 2264239/proyecto_INICIO, 2264239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302264346 | Proyecto de inversión | 588756.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588756.58, modificado:588756.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CHALCHIHUITILLO HACIA MURUATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 245579 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 245579 | S | 267 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE LA LOCALIDAD DE CHALCHIHUITILLO CON DESTINO A MURURATA. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DIFÍ, lon:-104.46674376, lat:22.72935049}} | 2023-04-21 | 2023-05-30 | 588756.58 | 588756.58 | 588756.58 | 588756.58 | 588756.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-121, contratista:C. ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:660075.09, importe_modificado:588756.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.15}} | {2264346/proyecto_INICIO, 2264346/proyecto_PROCESO, 2264346/proyecto_INICIO, 2264346/proyecto_FIN, 2264346/proyecto_PROCESO, 2264346/proyecto_FIN, 2264346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265050 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:79999.9, modificado:79999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES - 115466 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115466 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:EJIDO JOSÉ ISABEL ROBLES, 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.29478893, lat:24.64150358}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-ADR33-07-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:999998.3, importe_modificado:999998.3}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2265050/proyecto_PROCESO, 2265050/proyecto_INICIO, 2265050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302265416 | Proyecto de inversión | 1796599 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796599.0, modificado:1796599.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-23 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 2490.15 DE RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO DE PVC, CRUCE AÉREO DE 100 M. DE LONGITUD CON CAMISA DE ACERO DE 10" DE DIÁMETRO, 30 POZOS DE VISITA Y 45 DESCARGAS DOMICILIARIAS (ETAPA 2/2) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-23 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:532, direccion:LAS BAYAS, DURANGO, DGO, lon:-104.8255, lat:23.50427}} | 2023-07-26 | 2023-11-23 | 1796599 | 1796599 | 1796599 | 1796599 | 1796599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266381 | Proyecto de inversión | 452115 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452115.0, modificado:452115.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-036-23 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 650 M. CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO RD-26, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 25 M3 PAD, E INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA EXISTENTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-036-23 | S | 187 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EL NARANJO, SANTA CLARA, DGO, lon:-103.345833, lat:24.6}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 452115 | 452115 | 452115 | 452115 | 452115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266408 | Proyecto de inversión | 1497473.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497473.88, modificado:1487121.37}} | 238003 Sec. Gral. 450 Fracc. Bicentenario Durango (construcción de área administrativa (aislada) de 9.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria y cisterna de 5m³) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238003 | S | 120 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bicentenario, Luz del Carmen, 34164 Durango, Dgo., lon:-104.5951065, lat:24.01797269}} | 2023-07-18 | 2023-10-23 | 1487121.37 | 1487121.37 | 1487121.37 | 1487121.37 | 1487121.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266422 | Proyecto de inversión | 1675532 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675532.0, modificado:1675532.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-038-23 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN: CAJA DE CAPACITACION EN MANANTIAL, CERCO DE PROTECCION EN CAJA DE CAPACITACION, 1800 M. DE LINEA DE CONDUCCION DE 2" DE DIAMETRO, EQUIPO DE BOMBEO FOTOVOLTAICO, DESCARGA HIDRAULICA Y CARCAMO DE BOMBEO (TANQUE DE 1M3), TANQUE DE REGULARIZACION DE 15 M3, 1,200 M DE RED DE DISTRIBUCION Y 50 TOMAS DOMICILIARIAS. LOCALIDAD CEJA DE CEBOLLETA, DEL MPIO. DE MEZQUITAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-038-23 | S | 174 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL, DGO, lon:-104.368333, lat:22.6525}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 1675532 | 1675532 | 1675532 | 1675532 | 1675532 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266465 | Proyecto de inversión | 490725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490725.5, modificado:490303.07}} | 238007 Sec. Gral. No. 9 Prof. Ricardo Rentería Medina Fracc. Pirineos Durango (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.c.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238007 | S | 94 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:FRACC. PIRINEOS, EN EL MUNICIPIO DE Durango CP 34287, lon:-104.612088, lat:24.00748099}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 490303.07 | 490303.07 | 490303.07 | 490303.07 | 490303.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266478 | Proyecto de inversión | 718502 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718502.0, modificado:718502.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-040-23 AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 939.00 M. CON TUBERÍA DE PVC SERIE 25 DE 200 MM. (8") DE DIÁM., 14 POZOS DE VISITA Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-040-23 | S | 266 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, CONETO DE COMONFORT, lon:-104.700833, lat:24.909444}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 718502 | 718502 | 718502 | 718502 | 718502 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266488 | Proyecto de inversión | 99365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99365.0, modificado:99365.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-050-23 REPOSICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE ELÉCTRICA DE 3" DE DIÁMETRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-050-23 | S | 88 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:ALFEREZ, SAN BERNARO, DGO, lon:-105.49, lat:25.955278}} | 2023-07-04 | 2023-11-03 | 99365 | 99365 | 99365 | 99365 | 99365 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302266640 | Proyecto de inversión | 2226662 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226662.0, modificado:2226662.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-23 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS HORIZONTALES PARA CAPTACIÓN DE AGUA ETAPA 3 DE 3. QUE CONSTA DE 1750 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8"AL LLEGAR A TANQUE EXISTENTE "LA MESONA", Y REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA MISMA Y DEL TANQUE LLAMADO "EL CASTILLO", CONEXIÓN CON 495 M. DE TUBERÍA DE 3" DEL TANQUE "EL CASTILLO" AL TANQUE "TAYOLTITA", CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 60 M3 Y SU CONEXIÓN. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-23 | S | 2841 | 2976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA, SAN DIMAS, DGO, lon:-105.930833, lat:24.102778}} | 2023-07-07 | 2023-12-07 | 2226662 | 2226662 | 2226662 | 2226662 | 2226662 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267814 | Proyecto de inversión | 659994.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659994.91, modificado:659975.42}} | 238019 J. de N. Rural Yolonantzin La Guacamayita Mezquital (construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238019 | S | 26 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:GUACAMAYITA, EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, 34975 DURANGO, lon:-104.7128, lat:23.3327}} | 2023-07-25 | 2023-10-16 | 659975.42 | 659975.42 | 659975.42 | 659975.42 | 659975.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302267846 | Proyecto de inversión | 667980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667980.0, modificado:667888.09}} | 238026 T.V. Secundaria No. 54 Llano Grande de Milpillas Chico Pueblo Nuevo (construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00x8.00 mts. estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238026 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:Domicilio Conocido, Llano Grande de Milpillas Chico, Pueblo Nuevo, Durango CP. 34962, lon:-105.043333, lat:23.410278}} | 2023-07-25 | 2023-10-29 | 667888.09 | 667888.09 | 667888.09 | 667888.09 | 667888.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302270605 | Proyecto de inversión | 206248 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206248.0, modificado:206248.0}} | CAED-PROAGUA-DA-049-23 REPOSICIÓN DE EQUIPOS CLORADORES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-DA-049-23 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VARIAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO DE DURANGO, lon:-104.669699, lat:24.035494}} | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | 206248 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271573 | Proyecto de inversión | 2392000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392000.0, modificado:2392000.0}} | Equipamiento de espacio para personas con discapacidad T-ROOM | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio canoas, lon:-104.683446, lat:24.029527}} | 2023-10-11 | 2023-12-31 | 0 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | 2392000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2271573/proyecto_PROCESO, 2271573/proyecto_INICIO, 2271573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271619 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Vicente Guerrero | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 1 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Matamoros, lon:-103.977303, lat:23.728265}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2271619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271624 | Proyecto de inversión | 37357.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37357.9, modificado:37357.9}} | Equipamiento de ludoteca CREE Pueblo Nuevo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Los Sauces, lon:-105.374435, lat:23.777348}} | 2023-10-13 | 2023-12-31 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | 37357.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302271767 | Proyecto de inversión | 206947.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206947.62, modificado:206946.62}} | 238049 J. de N. Urbano Profa. Luz del Carmen Ocón Veloz Col. Ampliación Luz del Carmen Durango (Impermeabilización de aulas) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238049 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Antorcha Campesina. Colonia Ampliación Luz Del Carmen, Victoria de Durango,Durango, Durango,C.P. 34167, lon:-104.6063041, lat:24.01492744}} | 2023-08-01 | 2023-09-08 | 206946.62 | 206946.62 | 206946.62 | 206946.62 | 206946.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230302272190 | Proyecto de inversión | 2085801.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085801.31, modificado:2085797.51}} | 237001 EMSaD No. 48 Gomez Palacio (construcción de servicios sanitarios de 6.00x8.00 (adosado) estructura R.D.C. y aula didáctica de 6.00x8.00 mts (aislada) estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 237001 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO DE LA COL. AMPLIACION. FELIPE ANGELES, lon:-103.48455678, lat:25.58049758}} | 2023-09-05 | 2023-12-25 | 2085797.51 | 2085797.51 | 2085797.51 | 2085797.51 | 2085797.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273481 | Proyecto de inversión | 1725388 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725388.0, modificado:1695280.69}} | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN CALLEJON SERVIDUMBRE DESDE ENTRE CALLE TALABARTEROS A CALLE PETRONILO HERNANDEZ, FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO - 74322 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 74322 | S | 77 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.9, meta_modificada:374.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE C. DE SERVIDUMBRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO, 34225 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE TALABARTEROS Y CALLE PETRONILO HERNANDEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE C. DE SERVIDUMBRE ENTRE LA CAL, lon:-104.59012044, lat:24.06139462}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1695280.69 | 1695280.69 | 1695280.69 | 1695280.69 | 1695280.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-RAMO33-FISM-07/2023, contratista:LUIS JAVIER ARELLANO NEVAREZ, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1695280.69, importe_modificado:1695280.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.9}} | {2273481/proyecto_PROCESO, 2273481/proyecto_INICIO, 2273481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402273733 | Proyecto de inversión | 629995.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629995.48, modificado:629995.48}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CERRO DE SANTIAGO. - 98773 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 98773 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12909.0, meta_modificada:12909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO AGUSTIN CASTRO - CERRO DE SANTIAGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 909 EJIDO CERRO SANTIAGO CERRO DE SANTIAGO, 35847 CERRO SANTIAGO (CERRO DE SANTIAGO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , INICIA SOBRE EL CAMINO RURA, lon:-103.818332, lat:24.541916}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 629995.48 | 629995.48 | 629995.48 | 629995.48 | 629995.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-02, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:629995.48, importe_modificado:629995.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12909.0}} | {2273733/proyecto_PROCESO, 2273733/proyecto_FIN, 2273733/proyecto_INICIO, 2273733/proyecto_PROCESO, 2273733/proyecto_INICIO, 2273733/proyecto_FIN, 2273733/proyecto_INICIO, 2273733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275528 | Proyecto de inversión | 75400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75400.0, modificado:75400.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. TOMÁS URBINA - 173700 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173700 | S | 8 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:283, direccion:EJIDO TOMÁS URBINA, 34326 COLONIA LAS PALMAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE TOMÁS URBINA POR SER UN ABREVADERO AGRICOLA LA OBRA SE UBICA EN LAS A, lon:-104.45541882, lat:23.8262189}} | 2023-06-03 | 2023-09-21 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | 75400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2275528/proyecto_PROCESO, 2275528/proyecto_INICIO, 2275528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402275540 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:150800.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. BOCA DEL MEZQUITAL - 173862 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 173862 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:140, direccion:EJIDO LA BOCA DEL MEZQUITAL, 34325 HACIENDA DE LA BOCA DEL MEZQUITAL, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS ZONAS DE LA LOCALIDAD LA PRIMERA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL SUR Y EL SEGUNDO ABREV, lon:-104.45521717, lat:23.76034736}} | 2023-06-28 | 2023-09-28 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-005/2023, contratista:LUCAS CUETO MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:715000.0, importe_modificado:829400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:2.0}} | {2275540/proyecto_INICIO, 2275540/proyecto_FIN, 2275540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402276826 | Proyecto de inversión | 39962.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39962.17, modificado:39962.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME URBANO GUADALUPE COLONIA - 207909 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 207909 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:15.64, meta_modificada:15.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR 1 COLONIA GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ESTUDIANTE, CALLE SECCION SIETE EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE SECCION SIETE Y CALLE ESTUDIANTE DE LA COLONIA GUADALU, lon:-104.67537784, lat:24.04123233}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | 39962.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-022-2023, contratista:ERICK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:559470.35, importe_modificado:559470.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:15.64}} | {2276826/proyecto_FIN, 2276826/proyecto_PROCESO, 2276826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277020 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA BENIGNO MONTOYA .UNO - 211909 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 211909 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO PORVENIR INTERIOR 1 COLONIA BENIGNO MONTOYA, 34195 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NUEVO PORBENIR Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE DERECHOS HUMANOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE NUEVO PORVENIR ENTRE CALL, lon:-104.65926848, lat:23.98882333}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277020/proyecto_INICIO, 2277020/proyecto_FIN, 2277020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277224 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO .UNO - 216170 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 216170 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:PUEBLO JOSÉ REFUGIO SALCIDO, 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD REFUGIO SALCIDO DURANGO EN LA PRIMER CUADRA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52133778, lat:23.9662481}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2277224/proyecto_INICIO, 2277224/proyecto_FIN, 2277224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277262 | Proyecto de inversión | 1158176.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158176.07, modificado:1158176.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLEJÓN DE LOS GRINGOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 217279 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 217279 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS LATITUD 523180.38 M E 2762721.07 M N Y LONGITUD 523196.21 M E 276294.60 M, lon:-104.77202669, lat:24.97902078}} | 2023-08-20 | 2023-09-21 | 1158176.07 | 1158176.07 | 1158176.07 | 1158176.07 | 1158176.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-043/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUZA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1158179.07, importe_modificado:1158179.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2277262/proyecto_PROCESO, 2277262/proyecto_FIN, 2277262/proyecto_INICIO, 2277262/proyecto_FIN, 2277262/proyecto_INICIO, 2277262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277267 | Proyecto de inversión | 24043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24043.0, modificado:24043.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LUZ DEL CARMEN .UNO - 217409 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 217409 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO INTERIOR 1 COLONIA LUZ DEL CARMEN, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CALLE MARGARITA MORAN, CALLE GRACIELA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JORGE OBISPO Y CALLE MARGARITA MORAN, lon:-104.60619817, lat:24.01659935}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | 24043 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2277267/proyecto_INICIO, 2277267/proyecto_FIN, 2277267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277521 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL 7 LOCALIDAD CALIXTO CONTRERAS DGO - 225268 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 225268 | S | 98 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO GENERAL CALIXTO CONTRERAS COLORADA, 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE SIXTO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA ENTRADA PRINCIPAL DEL P, lon:-104.04655676, lat:24.43075999}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-FISE-009/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1749.0}} | {2277521/proyecto_INICIO, 2277521/proyecto_FIN, 2277521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402277773 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA PARI PASSU, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS PLANTAS POTABILIZADORAS POR EL SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA PARA TRATAR SALES Y BORO CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 1600 A 1800 GMD INCLUYENDO TODAS LAS TUBERIAS Y MANGUERAS NECESARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 231140 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 231140 | S | 123 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.412309 Y LONGITUD104.273716 SE LOCALIZA COMO A 25, lon:-104.27622608, lat:25.4162881}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO CAED-FAIS 001/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2277773/proyecto_INICIO, 2277773/proyecto_FIN, 2277773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278038 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO NUEVO LA LOMA .UNO - 237690 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 237690 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:PUEBLO PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO LA LOMA, 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO NUEVO (LA LOMA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO PRAXEDIS GUERRERO NUEVO LA LOMA LOCALIDAD A UN LADO DE GORDITAS MAT, lon:-104.56545807, lat:23.94281224}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278038/proyecto_INICIO, 2278038/proyecto_FIN, 2278038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278140 | Proyecto de inversión | 69850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69850.22, modificado:69850.22}} | CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA EN LA COMUNIDAD DE I. MANUEL ALTAMIRANO - 241528 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 241528 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:EJIDO IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DEL POBLADO SIENDO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA A 2 MANZANAS DE L, lon:-104.72145973, lat:24.59836382}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 69850.22 | 69850.22 | 69850.22 | 69850.22 | 69850.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/VIV/015/2023, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2402063.04, importe_modificado:2402063.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.9}} | {2278140/proyecto_INICIO, 2278140/proyecto_FIN, 2278140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278203 | Proyecto de inversión | 285596.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285596.64, modificado:285596.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS VILLACORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 244617 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 244617 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN LUIS DE VILLA CORONA, 34695 SAN LUIS DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES , lon:-105.66042528, lat:24.09619587}} | 2023-10-10 | 2023-10-15 | 285596.64 | 285596.64 | 285596.64 | 285596.64 | 285596.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2060375.76, importe_modificado:2060375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:42.0}} | {2278203/proyecto_INICIO, 2278203/proyecto_FIN, 2278203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278332 | Proyecto de inversión | 334338.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334338.95, modificado:334338.95}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DEL ALAMBRE - 248053 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 248053 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL ALAMBRE, 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.03904562, lat:25.74559857}} | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 334338.95 | 334338.95 | 334338.95 | 334338.95 | 334338.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/06/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:334338.95, importe_modificado:334338.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2278332/proyecto_INICIO, 2278332/proyecto_FIN, 2278332/proyecto_INICIO, 2278332/proyecto_PROCESO, 2278332/proyecto_INICIO, 2278332/proyecto_PROCESO, 2278332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402278843 | Proyecto de inversión | 12021.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12021.5, modificado:12021.5}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO .UNO - 251202 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 251202 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO, 34157 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA , lon:-104.66877483, lat:24.00831626}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | 12021.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-017-2023, contratista:NALLELY GUADALUPE AMAYA COLACION, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1490665.7, importe_modificado:1490665.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2278843/proyecto_INICIO, 2278843/proyecto_FIN, 2278843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279057 | Proyecto de inversión | 2997978.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997978.93, modificado:2997978.93}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD CHAPULTEPEC - 252420 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 252420 | S | 4040 | 4040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DURANGO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC, lon:-105.35608971, lat:23.77210218}} | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 2997978.93 | 2997978.93 | 2997978.93 | 2997978.93 | 2997978.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-007/2023, contratista:ZEIDA MARITZA DIEZ BURCIAGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2997978.93, importe_modificado:2997978.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:110.0}} | {2279057/proyecto_PROCESO, 2279057/proyecto_INICIO, 2279057/proyecto_FIN, 2279057/proyecto_PROCESO, 2279057/proyecto_FIN, 2279057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279078 | Proyecto de inversión | 2500329.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500329.26, modificado:2500329.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PLOMOSITAS LOS NARANJOS PUEBLO NUEVO - 252557 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 252557 | S | 305 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS NARANJOS, 34967 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE LOS NARANJOS A EL HABAL, lon:-105.4905955, lat:23.35870722}} | 2023-05-01 | 2023-08-30 | 2500329.26 | 2500329.26 | 2500329.26 | 2500329.26 | 2500329.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-006/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2500329.26, importe_modificado:2500329.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2279078/proyecto_FIN, 2279078/proyecto_INICIO, 2279078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279327 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CHAVARRÍA NUEVO A METATES PUEBLO NUEVO - 253722 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 253722 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , DE CHAVARRÍA A METATES CAMINO QUE PASA POR GOLONDRINAS SANTA LUCÍA, lon:-105.58334091, lat:23.65217712}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-009/2023, contratista:OSCAR FRANCO SIMENTAL, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2279327/proyecto_INICIO, 2279327/proyecto_PROCESO, 2279327/proyecto_FIN, 2279327/proyecto_INICIO, 2279327/proyecto_PROCESO, 2279327/proyecto_FIN, 2279327/proyecto_INICIO, 2279327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279785 | Proyecto de inversión | 224976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224976.0, modificado:224975.98}} | EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR - 256715 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 256715 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DEL CAZADOR CRUZ DE PIEDRA, 34358 FRACCIONAMIENTO PARAÍSO DE LA SIERRA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CARRETERAS DURANGO EL SALTO Y MAZATLAN DURANGO A , lon:-105.27312665, lat:23.84639115}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 224975.98 | 224975.98 | 224975.98 | 224975.98 | 224975.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-014/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO DE SANTIAGO FELIX, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:835542.98, importe_modificado:835542.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2279785/proyecto_INICIO, 2279785/proyecto_FIN, 2279785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402279956 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA ALCANDES, DOS - 257530 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE DORAROD INTERIOR 1 COLONIA ALCALDES, 34045 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SILVESTRE DORADOR Y CALLE LEOPOLDO SAUCEDO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SILVESTRE DORADOR ENTRE CALLE LEOPOLDO SAUCE, lon:-104.71796528, lat:24.03595329}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2279956/proyecto_PROCESO, 2279956/proyecto_INICIO, 2279956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280038 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDD CALERA. DOS - 257931 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:141, direccion:PUEBLO CALERA, 34305 CALERA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CALERA DURANGO CARR A TORREON A UN LADO DEL YONQUE, lon:-104.57185106, lat:24.10671517}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280038/proyecto_INICIO, 2280038/proyecto_PROCESO, 2280038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280053 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO, CAMINOS DEL SOL. DOS - 257992 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 257992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MERCURIO INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO CAMINOS DEL SOL, 34236 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA MERCURIO Y CALLE AVENIDA DEL SOL, CALLE PLAN DE AYALA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIVADA MERCUR, lon:-104.60210048, lat:24.03915029}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280053/proyecto_INICIO, 2280053/proyecto_FIN, 2280053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280134 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA LUZ Y ESPERANZA. DOS - 258385 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR 1 COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE CACTUS, CALLE LOS MINERALES LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE LOS MI, lon:-104.67870157, lat:24.06280941}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280134/proyecto_INICIO, 2280134/proyecto_FIN, 2280134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280187 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA. DOS - 258601 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 258601 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR INTERIOR 1 COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 34014 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE PASEO SANTA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE PASEO SANTA , lon:-104.70561065, lat:24.04614984}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280187/proyecto_FIN, 2280187/proyecto_PROCESO, 2280187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280219 | Proyecto de inversión | 550680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550680.06, modificado:550680.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA VICTORIA POR EL COLEGIO JEANNE DE MATTEL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 258754 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 258754 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DE LOS VIVEROS Y CALLE QUERCUS, CALLE MANGLAR CERCA DEL COLEGIO JEANNE DE MATTEL CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMÁN LOZANO Y DE LA FA, lon:-105.37224286, lat:23.76899416}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 550680.06 | 550680.06 | 550680.06 | 550680.06 | 550680.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-DOP-R33-019/2023, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:550680.06, importe_modificado:550680.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2280219/proyecto_INICIO, 2280219/proyecto_PROCESO, 2280219/proyecto_FIN, 2280219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280539 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS. DOS - 261102 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:PUEBLO EL CARMEN Y ANEXOS, 34395 EL CARMEN Y ANEXOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL CARMEN Y ANEXOS DURANGO DOS CUADRAS ATRAS DE LA IGLESIA, lon:-104.72886147, lat:24.27925056}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280539/proyecto_INICIO, 2280539/proyecto_FIN, 2280539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280552 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, LOCALIDAD EL TOBOSO. DOS - 261163 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:PUEBLO EL TOBOSO, 34398 EL TOBOSO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL TOBOSO DURANGO CALLE PRICIPAL POR EL PARQUE INFANTIL, lon:-104.57725254, lat:24.27306086}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280552/proyecto_INICIO, 2280552/proyecto_FIN, 2280552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280569 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA EMILIANO ZAPATA. DOS - 261376 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 261376 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DORADOS DE VILLA INTERIOR 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34230 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE INDEPENDENCIA POPULAR LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DORADOS DE, lon:-104.62002091, lat:24.03779468}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2280569/proyecto_INICIO, 2280569/proyecto_FIN, 2280569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402280673 | Proyecto de inversión | 321377.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321377.72, modificado:321377.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA A MONTOROS - 262350 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 262350 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:RANCHERIA MONTOROS, 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MONTOROS ESTÁ SITUADO A 79.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.200908, lat:24.97091188}} | 2023-09-11 | 2023-09-25 | 321377.72 | 321377.72 | 321377.72 | 321377.72 | 321377.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-076-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:321377.72, importe_modificado:321377.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2280673/proyecto_FIN, 2280673/proyecto_INICIO, 2280673/proyecto_PROCESO, 2280673/proyecto_INICIO, 2280673/proyecto_FIN, 2280673/proyecto_INICIO, 2280673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281122 | Proyecto de inversión | 63428.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63428.61, modificado:63428.61}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO - 264527 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 264527 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:50, direccion:RANCHERIA GARAME DE ABAJO, 34616 GARAME DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE GARAME DE ABAJO SE ENCONTRA A 4.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL P, lon:-105.4547544, lat:25.03079889}} | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 63428.61 | 63428.61 | 63428.61 | 63428.61 | 63428.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-079-2023, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:63428.61, importe_modificado:63428.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281122/proyecto_PROCESO, 2281122/proyecto_INICIO, 2281122/proyecto_PROCESO, 2281122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281186 | Proyecto de inversión | 12027.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.8, modificado:12027.8}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR,LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA DOS - 264800 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 264800 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA TINAJA, 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS LA TINAJA DURANGO PASANDO LA ESCUE, lon:-104.65475365, lat:24.07850018}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | 12027.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-018-2023, contratista:SERVICIOS AGUROZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491446.75, importe_modificado:1491446.75}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2281186/proyecto_INICIO, 2281186/proyecto_FIN, 2281186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402281348 | Proyecto de inversión | 283618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283618.84, modificado:283618.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL CORREO A EL CORREO - 265422 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 265422 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL CORREO, 34605 EL CORREO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , EL CORREO ESTÁ SITUADO A 8.5 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.43097741, lat:25.11954033}} | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-087-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:283618.84, importe_modificado:283618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2281348/proyecto_INICIO, 2281348/proyecto_PROCESO, 2281348/proyecto_INICIO, 2281348/proyecto_PROCESO, 2281348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282139 | Proyecto de inversión | 112596.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112596.21, modificado:112596.21}} | REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL NOGALES DE ARRIBA, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 270119 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 270119 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA AL NORTE DE LA LOCALIDAD JUSTO A 200 MTS DE LA SALIDA A EL PORVENIR EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.98, lon:-104.72511699, lat:24.98545046}} | 2023-09-11 | 2023-11-29 | 112596.21 | 112596.21 | 112596.21 | 112596.21 | 112596.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-046/2023, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:112596.21, importe_modificado:112596.21}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2282139/proyecto_INICIO, 2282139/proyecto_PROCESO, 2282139/proyecto_INICIO, 2282139/proyecto_FIN, 2282139/proyecto_PROCESO, 2282139/proyecto_FIN, 2282139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282185 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO VEITE DE NOVIEMBRE II. TRES - 270492 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270492 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OMEGA INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO 20 DE NOVIEMBRE II, 34234 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OMEGA Y CALLE LAMBDA, CALLE DELAGORA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE OMEGA ENTRE CALLE LAMBDA Y CALLE DELAGORA DEL F, lon:-104.60642641, lat:24.05115656}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282185/proyecto_PROCESO, 2282185/proyecto_INICIO, 2282185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282198 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA OCHO DE SEPTIEMBRE. TRES - 270530 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270530 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN LIRA INTERIOR 1 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 34196 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN LIRA Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE JUAN LIRA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y , lon:-104.66113426, lat:23.9889992}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282198/proyecto_INICIO, 2282198/proyecto_FIN, 2282198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282262 | Proyecto de inversión | 72167.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72167.82, modificado:72167.82}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR , COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS. TRES - 270845 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270845 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO INTERIOR 1 COLONIA ASENTAMIENTOS HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE 20 DE SEPTIEMBRE, CALLE J GUADALUPE RODRIGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFEREN, lon:-104.68002286, lat:23.99576637}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 72167.82 | 72167.82 | 72167.82 | 72167.82 | 72167.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2282262/proyecto_INICIO, 2282262/proyecto_FIN, 2282262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282303 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA BENITO JUAREZ. TRES - 270958 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 270958 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR 1 COLONIA BENITO JUÁREZ, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE LEANDRO VALLE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNAC, lon:-104.68392106, lat:24.00529022}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282303/proyecto_FIN, 2282303/proyecto_PROCESO, 2282303/proyecto_INICIO, 2282303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282413 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO. TRES - 271422 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271422 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR 1 COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE CHIHUAHUA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE QUINTANA R, lon:-104.67005292, lat:23.9877298}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2282413/proyecto_PROCESO, 2282413/proyecto_FIN, 2282413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282421 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE. TRES - 271466 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 271466 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA INTERIOR 1 COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 34140 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE DORADOS DE VILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REVOLUC, lon:-104.67897464, lat:23.99896553}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282421/proyecto_PROCESO, 2282421/proyecto_INICIO, 2282421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402282916 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA JOSE ANGEL LEAL. TRES - 274082 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 274082 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR INTERIOR 1 COLONIA JOSÉ ÁNGEL LEAL, 34206 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE OBRADORES, CALLE VILLA UNION LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE OBREROS Y , lon:-104.63810628, lat:24.05563659}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2282916/proyecto_PROCESO, 2282916/proyecto_INICIO, 2282916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283398 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO. TRES - 276915 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 276915 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CION INTERIOR 1 FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO, 34164 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CION Y CALLE LUSTRO, CALLE SIGLOS LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CION ENTRE CALLE LUSTRO Y CALLE SIGLOS DEL FRACC NUEVO M, lon:-104.59781189, lat:24.00816772}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283398/proyecto_INICIO, 2283398/proyecto_PROCESO, 2283398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283506 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN UNA VIVIENDA DE LA LCCALIDAD DE SAN JOSE DE LA TRAMPA - 277810 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 277810 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:75, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA TRAMPA, 35435 SAN JOSÉ DE LA TRAMPA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN CASA COLOR AZUL, lon:-106.13511461, lat:25.76079688}} | 2023-03-02 | 2023-03-04 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283506/proyecto_PROCESO, 2283506/proyecto_INICIO, 2283506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283536 | Proyecto de inversión | 5013.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013.33, modificado:5013.33}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIA EN 1 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD EL CEBOLLIN - 277986 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 277986 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:RANCHERIA EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.25312407, lat:26.09554923}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | 5013.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {2283536/proyecto_INICIO, 2283536/proyecto_FIN, 2283536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283594 | Proyecto de inversión | 31241.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31241.31, modificado:31241.31}} | CONSTRUCCION DE 8 TINACOS TIPO CISTERNA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN - 278333 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 278333 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:RANCHERIA EL CEBOLLÍN, 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DE EL DOMO, lon:-106.25537712, lat:26.09599245}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 31241.31 | 31241.31 | 31241.31 | 31241.31 | 31241.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2283594/proyecto_INICIO, 2283594/proyecto_PROCESO, 2283594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283595 | Proyecto de inversión | 7810.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7810.33, modificado:7810.33}} | CONSTRUCCION DE 2 TINACOS TIPO CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 278334 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 278334 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 35440 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-106.25707905, lat:26.17859302}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | 7810.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2023, contratista:DAMIN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:390516.32, importe_modificado:390516.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2283595/proyecto_FIN, 2283595/proyecto_PROCESO, 2283595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283771 | Proyecto de inversión | 563992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563992.0, modificado:563992.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA EL TECUAN 42.50 KM. - 279210 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 279210 | S | 271 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:516, direccion:CAMINO TRAMO LAS BANQUETAS - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 500 RANCHERIA EL TECUÁN, 34577 EL TECUÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LAS BANQUETAS HACIA LA COMUNIDAD LA RE, lon:-106.95277686, lat:25.56336612}} | 2023-09-12 | 2023-10-17 | 563992 | 563992 | 563992 | 563992 | 563992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-036/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:563992.0, importe_modificado:563992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.5}} | {2283771/proyecto_INICIO, 2283771/proyecto_FIN, 2283771/proyecto_INICIO, 2283771/proyecto_FIN, 2283771/proyecto_PROCESO, 2283771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283899 | Proyecto de inversión | 24055.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24055.94, modificado:24055.94}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VALLE DEL GUADIANA. TRES - 279863 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279863 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BELTRAN INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL GUADIANA, 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DOLORES BELTRAN Y CALLE SONIA LOPEZ, CALLE TERESA DE CALCUTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DOLORES BELTRAN EN, lon:-104.63438772, lat:24.01223716}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | 24055.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2283899/proyecto_INICIO, 2283899/proyecto_FIN, 2283899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402283937 | Proyecto de inversión | 12027.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12027.97, modificado:12027.97}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VALLE DEL SUR. TRES - 279996 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 279996 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO INTERIOR 1 COLONIA VALLE DEL SUR, 34120 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y C, lon:-104.68099602, lat:24.01264709}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | 12027.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2283937/proyecto_INICIO, 2283937/proyecto_FIN, 2283937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402284039 | Proyecto de inversión | 12028.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12028.02, modificado:12028.02}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR, COLONIA VICTORIA DE DURANGO. TRES - 280395 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 280395 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSAL INTERIOR 1 COLONIA VICTORIA DE DURANGO, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE UNIVERSAL Y CALLE MAXIMO GAMIZ, CALLE NUEVA ERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE UNIVERSAL ENTRE CALLE MAXIMO GAMIZ Y, lon:-104.59777244, lat:24.01212767}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 12028.02 | 12028.02 | 12028.02 | 12028.02 | 12028.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-019-2023, contratista:GUSTAVO MEDRANO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1491468.33, importe_modificado:1491468.33}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2284039/proyecto_INICIO, 2284039/proyecto_PROCESO, 2284039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402285456 | Proyecto de inversión | 820839.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820839.33, modificado:820839.33}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA 1A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLO MPIO. DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 286467 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 286467 | S | 77 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:EJIDO SALITRILLO LA PRESITA, 35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS PUNTO DE INICIO POSTE NO. 1 LATITUD 25.003737 Y LONGITUD, lon:-102.67090584, lat:25.00263652}} | 2023-08-24 | 2023-09-25 | 820839.33 | 820839.33 | 820839.33 | 820839.33 | 820839.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/017/ELEC/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:820839.33, importe_modificado:820839.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2285456/proyecto_INICIO, 2285456/proyecto_FIN, 2285456/proyecto_PROCESO, 2285456/proyecto_FIN, 2285456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286676 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES - 291165 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 291165 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL KINDER LAS NUBES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45276163, lat:24.77619472}} | 2023-06-29 | 2023-08-29 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-09/2023, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2286676/proyecto_INICIO, 2286676/proyecto_PROCESO, 2286676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402286812 | Proyecto de inversión | 519598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:259799.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259799.43, modificado:259799.43}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIO9NAL MEDIANTE PANELES OSLARES EN POZO DE AGUA POTABLE - 291686 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 291686 | S | 54 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR DE 65 KM. AL SUR ESTE DE VILLA OCAMPO ANTES DE LLEGAR A EL OJITO, lon:-105.95444994, lat:26.69727844}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 259799.43 | 259799.43 | 259799.43 | 259799.43 | 259799.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FISM/2023/04, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:521052.4, importe_modificado:521052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2286812/proyecto_INICIO, 2286812/proyecto_FIN, 2286812/proyecto_PROCESO, 2286812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287008 | Proyecto de inversión | 613189.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613189.02, modificado:613189.02}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DEL TRAMO OTAEZ SAN PEDRO DE AZAFRANES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 292706 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otáez | 292706 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE AZAFRANES, 34650 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA SE INICIA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 21 KILOMETRO., lon:-106.1013424, lat:24.73649575}} | 2023-07-17 | 2023-08-18 | 613189.02 | 613189.02 | 613189.02 | 613189.02 | 613189.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-014-R33-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:613189.02, importe_modificado:613189.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2287008/proyecto_INICIO, 2287008/proyecto_FIN, 2287008/proyecto_INICIO, 2287008/proyecto_PROCESO, 2287008/proyecto_FIN, 2287008/proyecto_PROCESO, 2287008/proyecto_FIN, 2287008/proyecto_INICIO, 2287008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287291 | Proyecto de inversión | 421312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421312.0, modificado:421312.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS, LAS COLORADAS, EL PINO 40.00 KM. - 294248 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 294248 | S | 256 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:814, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - EL PINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 01 RANCHERIA EL PINO, 34593 EL PINO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS A EL ZAPATERO CONTINUA HACIA EL DURAZNO , lon:-106.29165854, lat:24.47098842}} | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 421312 | 421312 | 421312 | 421312 | 421312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-041/2023, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:421312.0, importe_modificado:421312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2287291/proyecto_INICIO, 2287291/proyecto_PROCESO, 2287291/proyecto_INICIO, 2287291/proyecto_FIN, 2287291/proyecto_PROCESO, 2287291/proyecto_FIN, 2287291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402287984 | Proyecto de inversión | 163580.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163580.88, modificado:163580.88}} | CALENTADORES SOLARES EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 297726 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 297726 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:RANCHERIA ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO AL COSTADO IZAQUIERDO A DOS METROS DE LA CARRETERA, lon:-106.29839393, lat:25.94476835}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 163580.88 | 163580.88 | 163580.88 | 163580.88 | 163580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2287984/proyecto_INICIO, 2287984/proyecto_FIN, 2287984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289179 | Proyecto de inversión | 369429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:261000.0, modificado:261000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108429.6, modificado:108429.6}} | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA EN 30 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS - 303609 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 303609 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:ARROYO DE LAJAS LAJAS, 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD AL COSTADO IZQUIERDO, lon:-106.29821207, lat:25.94366771}} | 2023-09-04 | 2023-10-06 | 369429.6 | 369429.6 | 369429.6 | 369429.6 | 369429.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/04/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:473475.45, importe_modificado:473475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2289179/proyecto_INICIO, 2289179/proyecto_FIN, 2289179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402289203 | Proyecto de inversión | 283618.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283618.84, modificado:283618.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE MONTOROS A ENTRONQUE SAN DIEGO DE TENZAENZ - 303716 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 303716 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO TENZAENS, 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN DIEGO DE TENZAENZ SE LOCALIZA A 72.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.11851054, lat:24.89306527}} | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | 283618.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-R33-AD-092-2023, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:283618.84, importe_modificado:283618.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2289203/proyecto_INICIO, 2289203/proyecto_PROCESO, 2289203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290091 | Proyecto de inversión | 22028.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22028.78, modificado:22028.78}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SENCILLOS CALENTADOR E INSTALACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN - 308108 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 308108 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:INTERIOR SN EJIDO ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE LA SUB ESTACIÓN DE LA CFE Y FRENTE A LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCA, lon:-103.99540881, lat:23.71454967}} | 2023-07-26 | 2023-11-22 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | 22028.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:704920.96, importe_modificado:704920.96}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2290091/proyecto_INICIO, 2290091/proyecto_FIN, 2290091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290227 | Proyecto de inversión | 206101.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206101.2, modificado:206101.2}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REP. DE ARGENTINA, COL. AMERICAS II - 308791 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 308791 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200MTS AL SUROESTE DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN ANTONIO ASI MISMO SE ENCUENTRA A 100 M, lon:-103.97465963, lat:23.7411579}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 206101.2 | 206101.2 | 206101.2 | 206101.2 | 206101.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-007, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:818636.18, importe_modificado:818636.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290227/proyecto_PROCESO, 2290227/proyecto_FIN, 2290227/proyecto_PROCESO, 2290227/proyecto_INICIO, 2290227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402290306 | Proyecto de inversión | 319231.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319231.79, modificado:319231.79}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VIA LACTEA, COL. CNOP - 309160 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 309160 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VIA LACTEA INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE CELESTE Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE ARCOIRIS LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS DEL LADO SUROESTE DEL PUENTE QUE CONETA LA COL. C, lon:-103.97799189, lat:23.74000847}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 319231.79 | 319231.79 | 319231.79 | 319231.79 | 319231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-006, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:820817.84, importe_modificado:820817.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2290306/proyecto_PROCESO, 2290306/proyecto_FIN, 2290306/proyecto_INICIO, 2290306/proyecto_PROCESO, 2290306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291321 | Proyecto de inversión | 82274.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82274.34, modificado:82274.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 313799 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 313799 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.02, meta_modificada:259.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1046, direccion:RANCHERIA POTRERO DE JALA, 34588 POTRERO DE JALA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 7 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE JALA TAMAZULA DURANGO., lon:-106.9233669, lat:24.9031638}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 82274.34 | 82274.34 | 82274.34 | 82274.34 | 82274.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.02}} | {2291321/proyecto_PROCESO, 2291321/proyecto_FIN, 2291321/proyecto_PROCESO, 2291321/proyecto_INICIO, 2291321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291615 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS 1 ACCIÓN - 315595 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 315595 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:68, direccion:RANCHERIA LAS MARGARITAS, 34606 LAS MARGARITAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS MARGARITAS ESTÁ SITUADA A 22.6 KILÓMETROS DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.196222, lat:25.073397}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2291615/proyecto_PROCESO, 2291615/proyecto_FIN, 2291615/proyecto_INICIO, 2291615/proyecto_PROCESO, 2291615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402291666 | Proyecto de inversión | 18657.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18657.69, modificado:18657.69}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 315913 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 315913 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.11, meta_modificada:63.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:471, direccion:RANCHERIA EL TORO, 34585 EL TORO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRA SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE EL TORO TAMAZULA DURANGO, lon:-106.78258446, lat:24.94335609}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 18657.69 | 18657.69 | 18657.69 | 18657.69 | 18657.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.11}} | {2291666/proyecto_INICIO, 2291666/proyecto_FIN, 2291666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292085 | Proyecto de inversión | 93953.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93953.94, modificado:93953.94}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317829 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317829 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.34, meta_modificada:250.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:651, direccion:RANCHERIA PIEDRAS DE LUMBRE, 34570 PIEDRAS DE LUMBRE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS DE LUMBRE CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE EL DURAZNO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.88677492, lat:25.46522855}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 93953.94 | 93953.94 | 93953.94 | 93953.94 | 93953.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.34}} | {2292085/proyecto_INICIO, 2292085/proyecto_PROCESO, 2292085/proyecto_FIN, 2292085/proyecto_PROCESO, 2292085/proyecto_FIN, 2292085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292106 | Proyecto de inversión | 18302.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18302.12, modificado:18302.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26. 2,016 M2 EN CABECERA MUNICIPAL Y 3,686.32 M2 EN ZONA DURAZNO. - 317896 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 317896 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.27, meta_modificada:52.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:921, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34570 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS 2 OBRAS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE EL DURAZNO EN TAMAZULA DURANGO., lon:-106.8879, lat:25.45555993}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 18302.12 | 18302.12 | 18302.12 | 18302.12 | 18302.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, monto:1685820.2, importe_modificado:1959957.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.27}} | {2292106/proyecto_PROCESO, 2292106/proyecto_FIN, 2292106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292148 | Proyecto de inversión | 105150.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:52518.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO DENTRO DE LA ZAP 1003200011472 1 ACCIÓN - 318046 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 318046 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 308 INTERIOR SN COLONIA CNOP, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO DE LOS MORONES Y CALLE ROSALES, CALLE CLAVEL INGRESAR POR CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO DAR VUELTA A LA, lon:-105.426147, lat:25.033548}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-13-CD-010-2023, contratista:LUIS MANUEL PEREZ OTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2292148/proyecto_FIN, 2292148/proyecto_PROCESO, 2292148/proyecto_INICIO, 2292148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292271 | Proyecto de inversión | 1933749 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933749.0, modificado:1933749.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DURANGO DE PEÑON BLANCO DURANGO, MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO - 318521 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 318521 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALZADA YERVANIZ Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTA UBICADA ENTRE LA CALZADA YERBANIS Y CALLE REFORMA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTAR , lon:-104.02608751, lat:24.79088425}} | 2023-09-25 | 2023-10-30 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/006, contratista:ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1933749.0, importe_modificado:1933749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2292271/proyecto_INICIO, 2292271/proyecto_FIN, 2292271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292433 | Proyecto de inversión | 152058.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.11, modificado:152058.11}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON LA COLOCACIÓN DE APLANADOS ENJARRES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE LOC. ESTACION ACACIO - 319155 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 319155 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.41, meta_modificada:438.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:PARAJE ESTACIÓN ACACIO, 35910 ACACIO (ESTACIÓN ACACIO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN EN VARIAS CALLES Y EN LA SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS1. ALEJANDRO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES 24., lon:-102.78145902, lat:24.84217142}} | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 152058.11 | 152058.11 | 152058.11 | 152058.11 | 152058.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG021/VIV/2023, contratista:C. PATRICIA ZUÑIGA LUNA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:554944.0, importe_modificado:554944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.41}} | {2292433/proyecto_INICIO, 2292433/proyecto_PROCESO, 2292433/proyecto_FIN, 2292433/proyecto_PROCESO, 2292433/proyecto_FIN, 2292433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402292586 | Proyecto de inversión | 125828.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125828.91, modificado:125828.91}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO - 319667 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 319667 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NOGALITO NOGALES, 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE EL NOGALITO ESTA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA EN UN LADO DEL ARROYO QUE ATRAVIESA LA, lon:-103.42322784, lat:24.55623848}} | 2023-10-25 | 2023-11-24 | 125828.91 | 125828.91 | 125828.91 | 125828.91 | 125828.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/APO-DIR/2023-23, contratista:HERNAN FRAIRE AVILA, convocante:MUNICIPIO SANTA CLARA, monto:125828.91, importe_modificado:125828.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2292586/proyecto_INICIO, 2292586/proyecto_PROCESO, 2292586/proyecto_FIN, 2292586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402294060 | Proyecto de inversión | 93380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93380.35, modificado:93380.35}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LAS LAS PINTAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 325366 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 325366 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:373, direccion:PUEBLO LAS PINTAS, 34686 LAS PINTAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES DURANTE 67 KM HASTA LLEGAR , lon:-105.57210062, lat:24.27008703}} | 2023-12-01 | 2023-12-10 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | 93380.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2294060/proyecto_INICIO, 2294060/proyecto_FIN, 2294060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402297942 | Proyecto de inversión | 497000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497000.0, modificado:497000.0}} | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC. - 341752 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 341752 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:AVENIDA ROBERTO FIERRO EJIDO CUAUHTÉMOC, 35850 CUAUHTÉMOC, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , AVENIDA EMILIO CARRANZA LA REPOSICIOND E PAVIMENTACION SE REALIZO EN LA AVENIDA ROBERTO FIERRO UNA DE LAS AVENIDAS PRINCI, lon:-103.810293, lat:24.286698}} | 2023-10-23 | 2023-11-24 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | 497000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-21, contratista:MONICA CECILIA GURROLA DUARTE, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:497000.0, importe_modificado:497000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2297942/proyecto_INICIO, 2297942/proyecto_PROCESO, 2297942/proyecto_FIN, 2297942/proyecto_PROCESO, 2297942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298022 | Proyecto de inversión | 533248.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533248.03, modificado:533248.03}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE NELLIE CAMPOBELLO DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 342011 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 342011 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ARNOLDO CABADA CALLE PRINCIPAL DE VILLA OCAMPO OCAMPO DGO. ENTRANDO EL ENTRONQUE DE L, lon:-105.50706569, lat:26.44080539}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 533248.03 | 533248.03 | 533248.03 | 533248.03 | 533248.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/AYS/2023/007, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO., monto:533248.03, importe_modificado:533248.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2298022/proyecto_INICIO, 2298022/proyecto_PROCESO, 2298022/proyecto_FIN, 2298022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298199 | Proyecto de inversión | 373991.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373991.84, modificado:373991.84}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE NELLIE CAMPOBELLO DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO. - 342667 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 342667 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NELLIE CAMPOBELLO PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ARNOLDO CABADA CALLE PRINCIPAL EN VILLA OCAMPO OCAMO DURANGO ENTRANDO LA Y PASANDO EL, lon:-105.50509159, lat:26.44002726}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 373991.84 | 373991.84 | 373991.84 | 373991.84 | 373991.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/AYS/2023/008, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:373991.84, importe_modificado:373991.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}} | {2298199/proyecto_INICIO, 2298199/proyecto_PROCESO, 2298199/proyecto_FIN, 2298199/proyecto_PROCESO, 2298199/proyecto_FIN, 2298199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298644 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:114000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL - 344531 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 344531 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTAN UBICADAS EN VARIOS SECTORES DE LA LOCALIDAD, lon:-103.23686651, lat:24.89892323}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2298644/proyecto_INICIO, 2298644/proyecto_PROCESO, 2298644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402298946 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011650 COL. LA NORIA Y EL PARAISO - 346134 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346134 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LA NUBE INTERIOR SN COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE DEL ROCIO, CALLE DEL MANANTIAL INGRESAR POR CALLE DEL MANANTIAL DAR VUELTA A LA DERECHA HASTA , lon:-105.4207494, lat:25.02960314}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2298946/proyecto_INICIO, 2298946/proyecto_PROCESO, 2298946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299031 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011701 COL. LAS COLINAS - 346467 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346467 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE COLINAS DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA LAS COLINAS, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , CALLE RIO SENA INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE RIO SELVA DAR VUELTA, lon:-105.4418154, lat:25.04742306}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299031/proyecto_INICIO, 2299031/proyecto_FIN, 2299031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299142 | Proyecto de inversión | 46350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.03, modificado:46350.03}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADORES SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011646 COL. INDEPENDENCIA - 346934 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 346934 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HIDALGO INGRESAR POR CALLE HIDALGO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA, lon:-105.42230105, lat:25.03146174}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | 46350.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2299142/proyecto_INICIO, 2299142/proyecto_FIN, 2299142/proyecto_INICIO, 2299142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299268 | Proyecto de inversión | 927302.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927302.35, modificado:921771.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CRUCE DE LÍNEA EN CARRETERA INTEROCEÁNICA EN EL PUEBLO DE LA GOMA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 347358 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 347358 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:CALLE CARRETERA INTEROCEANICA PUEBLO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALLE FCO. ZARCO INICIANDO EN EL LADO DE LA GOMA EN CALLE SIN NOMBRE Y CRUZANDO LA CARRETERA FEDERAL INTEROCEANICA HACIA EL LADO DE LA VILL, lon:-103.69029591, lat:25.48596617}} | 2023-05-04 | 2023-12-31 | 921771.72 | 921771.72 | 921771.72 | 921771.72 | 921771.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-07/2023, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFÍN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CD. LERDO, DGO., monto:921771.72, importe_modificado:921771.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2299268/proyecto_PROCESO, 2299268/proyecto_INICIO, 2299268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299406 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011504 COL. LA TURBINA - 347756 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA TURBINA, 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , INGRESAR POR BOULEVAR FERROCARRIL HASTA EL FINAL DEL MISMO EN COLONIA LA TURBINA A CERCANIAS DE LA PLANTA PO, lon:-105.41502624, lat:25.03312767}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299406/proyecto_INICIO, 2299406/proyecto_FIN, 2299406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299413 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA ZAP 1003200011608 COL. FRANCISCO VILLA - 347773 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347773 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE VIOLETA, CALLE LIMA INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE VIOLETA , lon:-105.43577099, lat:25.04536748}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299413/proyecto_INICIO, 2299413/proyecto_FIN, 2299413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299428 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. ARANAS - 347798 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 347798 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:11, direccion:RANCHERIA ARANAS, 34610 ARANAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ARANAS LOCALIDAD RIO ARRIBA QUE ESTÁ SITUADO A 21.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35172676, lat:24.8622611}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2299428/proyecto_INICIO, 2299428/proyecto_PROCESO, 2299428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402299969 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SOYUPA - 349811 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 349811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:RANCHERIA SOYUPA, 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SOYUPA LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE SE ENCUENTRA A 98.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.3514712, lat:24.79723572}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2299969/proyecto_FIN, 2299969/proyecto_PROCESO, 2299969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300453 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA CAÑADA DE SAN MIGUEL - 351574 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351574 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:269, direccion:RANCHERIA LA CAÑADA DE SAN MIGUEL, 34624 LA CAÑADA DE SAN MIGUEL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA CAÑADA DE SAN MIGUEL LOCALIDAD EN ZONA SIERRA QUE ESTA SITUADA A 71.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA , lon:-106.11760288, lat:25.0764752}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300453/proyecto_INICIO, 2300453/proyecto_FIN, 2300453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300462 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LA JOYITA - 351608 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351608 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:307, direccion:RANCHERIA LA JOYITA, 34624 LA JOYITA, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA JOYITA SE ENCUENTRA A 70.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.12555689, lat:25.00482435}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300462/proyecto_INICIO, 2300462/proyecto_FIN, 2300462/proyecto_PROCESO, 2300462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300481 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LOS PASCUALES - 351699 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351699 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:84, direccion:RANCHERIA LOS PASCUALES, 34600 LOS PASCUALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS PASCUALES SE ENCUENTRA A 20.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.54654808, lat:25.18374569}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300481/proyecto_INICIO, 2300481/proyecto_PROCESO, 2300481/proyecto_FIN, 2300481/proyecto_INICIO, 2300481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300556 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN IGNACIO - 351967 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 351967 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.13672838, lat:25.0932908}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300556/proyecto_INICIO, 2300556/proyecto_PROCESO, 2300556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300591 | Proyecto de inversión | 46350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46350.0, modificado:46350.0}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 3 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LOZANO ZAVALA - 352097 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352097 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOZANO ZAVALA LA CAMPANA, 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOZANO ZAVALA ESTÁ SITUADO A 26.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.17096992, lat:25.11675522}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | 46350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2300591/proyecto_INICIO, 2300591/proyecto_PROCESO, 2300591/proyecto_FIN, 2300591/proyecto_PROCESO, 2300591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300605 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SAN JULIÁN - 352136 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352136 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JULIÁN ESTÁ SITUADO A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.25796235, lat:25.11914416}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300605/proyecto_FIN, 2300605/proyecto_INICIO, 2300605/proyecto_FIN, 2300605/proyecto_PROCESO, 2300605/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300645 | Proyecto de inversión | 30900.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30900.02, modificado:30900.02}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 2 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LLANO PRIETO - 352274 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352274 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:RANCHERIA LLANO PRIETO, 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LLANO PRIETO SE ENCUENTRA A 19.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.35740992, lat:24.87497473}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | 30900.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300645/proyecto_INICIO, 2300645/proyecto_PROCESO, 2300645/proyecto_FIN, 2300645/proyecto_INICIO, 2300645/proyecto_FIN, 2300645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300678 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. BARRANCOS BLANCOS - 352381 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352381 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:344, direccion:RANCHERIA BARRANCOS BLANCOS, 34610 BARRANCOS BLANCOS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , BARRANCOS BLANCOS SE ENCUENTRA A 17.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.29834759, lat:24.9259824}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300678/proyecto_INICIO, 2300678/proyecto_FIN, 2300678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300700 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. SANTA RITA DEL PACHÓN - 352481 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 352481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:131, direccion:RANCHERIA SANTA RITA DEL PACHÓN SANTA RITA, 34613 SANTA RITA DEL PACHÓN (SANTA RITA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANTA RITA DEL PACHON SE ENCUENTRA A 27.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.35280275, lat:24.80507565}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300700/proyecto_INICIO, 2300700/proyecto_PROCESO, 2300700/proyecto_FIN, 2300700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300784 | Proyecto de inversión | 32716.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32716.18, modificado:32716.18}} | CALENTADORES SOLARES EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ESCOBAR Y ANEXOS - 352746 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 352746 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:42, direccion:PUEBLO ESCOBAR Y ANEXOS, 35426 ESCOBAR Y ANEXOS, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 20 METROS COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CASA CCON BARDA, lon:-105.69288622, lat:25.65058671}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | 32716.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2300784/proyecto_INICIO, 2300784/proyecto_FIN, 2300784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300857 | Proyecto de inversión | 15450.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15450.01, modificado:15450.01}} | EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 1 CALENTADOR SOLAR EN ZONA RURAL LOC. LOS ALGODONES - 353064 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 353064 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:RANCHERIA LOS ALGODONES, 34627 LOS ALGODONES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOS ALGODONES ESTÁ SITUADO A 104.9 KILÓMETROS DE EN DIRECCIÓN OESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-106.44138674, lat:24.86686329}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | 15450.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-R33-EICS-003-2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4635001.56, importe_modificado:4635001.56}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2300857/proyecto_FIN, 2300857/proyecto_INICIO, 2300857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402300910 | Proyecto de inversión | 633615.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633615.2, modificado:633615.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO, DURANGO - 353312 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 353312 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA FEDERAL 45 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRONCIPAL DE LA CABECE, lon:-103.98939553, lat:23.74255547}} | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 33615.2 | 633615.2 | 633615.2 | 633615.2 | 633615.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2023-010, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:633615.2, importe_modificado:633615.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:23.0}} | {2300910/proyecto_PROCESO, 2300910/proyecto_FIN, 2300910/proyecto_INICIO, 2300910/proyecto_FIN, 2300910/proyecto_INICIO, 2300910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402301945 | Proyecto de inversión | 760081 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760081.0, modificado:760081.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, LOC. FCO. MONTES DE OCA - 357479 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 357479 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:173, direccion:EJIDO FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA, 34305 CONTRERAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A120 METROS DEL PUENTE DEL DIABLO DE LA LOCALIDAD DE FRAY FRANCISCO MONTES DE OCA CP. 34305, lon:-104.5508288, lat:24.0432949}} | 2023-07-14 | 2023-10-12 | 760081 | 760081 | 760081 | 760081 | 760081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2023, contratista:MARTHA DOREIDA CHÁVEZ ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:872236.0, importe_modificado:872236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2301945/proyecto_FIN, 2301945/proyecto_PROCESO, 2301945/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302082 | Proyecto de inversión | 197254.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197254.46, modificado:197254.46}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BASOCO, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO - 358018 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 358018 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE BASOCO, 34475 CONETO DE INDIOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITU 25.05779 N Y LONGITUD 104.83938 O E ESTE SE LOCALIZA COMO , lon:-104.83386921, lat:25.05334615}} | 2023-10-02 | 2023-11-17 | 197254.46 | 197254.46 | 197254.46 | 197254.46 | 197254.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-048/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:197254.46, importe_modificado:197254.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2302082/proyecto_PROCESO, 2302082/proyecto_INICIO, 2302082/proyecto_PROCESO, 2302082/proyecto_INICIO, 2302082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302352 | Proyecto de inversión | 753500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753500.0, modificado:753500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN DE LA LOCALIDAD J. AGUSTÍN CASTRO MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 359472 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 359472 | S | 899 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:LOCALIDAD, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE BRUNO MARTINEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA UBICADO ENTRAR LA CALLE BRUNO MARTINES Y CONSTITUCIÓN. LA CUAL COLI, lon:-103.92357393, lat:24.60725536}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 753500 | 753500 | 753500 | 753500 | 753500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/ED/007, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:793500.0, importe_modificado:793500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302352/proyecto_INICIO, 2302352/proyecto_FIN, 2302352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302380 | Proyecto de inversión | 65432.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65432.35, modificado:65432.35}} | CALENTADORES SOLARES EN 4 VIVIENDA DE LA LOCALIDAD CIENEGA DE LA VACA - 359555 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 359555 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE LA VACA, 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 20 METROS FRENTE AL ASERRADERO, lon:-106.18543424, lat:25.89889636}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | 65432.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2302380/proyecto_PROCESO, 2302380/proyecto_FIN, 2302380/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402302422 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA CONETO DE COMONFORT A NOGALES EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 359659 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 359659 | S | 105 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA HACIA EL NORTE SE ENCUENTRA LA SALIDA RUMBO A LA LOCALIDAD DE NOGALES Y DE AHÍ HACIA EL ESTE RUMBO A ESA L, lon:-104.77083691, lat:24.98278635}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-051/2023, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2302422/proyecto_INICIO, 2302422/proyecto_PROCESO, 2302422/proyecto_FIN, 2302422/proyecto_PROCESO, 2302422/proyecto_FIN, 2302422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304235 | Proyecto de inversión | 292388.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292388.08, modificado:292388.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR NORTE DE LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 367178 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 367178 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.3, meta_modificada:286.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALLE FCO. VILLA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y SIENDO LA CALLE POSTERIOR MEJOR CONOCIDA COMO LA CALLE FRANCISCO , lon:-103.50257767, lat:25.50684755}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 292388.08 | 292388.08 | 292388.08 | 292388.08 | 292388.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-38/2023, contratista:AVILDIA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:292388.08, importe_modificado:292388.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.3}} | {2304235/proyecto_INICIO, 2304235/proyecto_FIN, 2304235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304457 | Proyecto de inversión | 2398736.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398736.51, modificado:2398736.51}} | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE NIÑOS HEROES. - 368096 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 368096 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA GRAL. GALEANA COLONIA EL PASAJITO, 35803 CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ DURANGO ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA CALIXTO CONTRERAS LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ EN AVENIDA GALEANA ENTRE EL LIRB, lon:-103.700881, lat:24.880007}} | 2023-11-13 | 2023-12-01 | 2398736.51 | 2398736.51 | 2398736.51 | 2398736.51 | 2398736.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-26, contratista:MELISSA ARELY MAGALLANES REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2398736.51, importe_modificado:2398736.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2304457/proyecto_INICIO, 2304457/proyecto_FIN, 2304457/proyecto_PROCESO, 2304457/proyecto_FIN, 2304457/proyecto_PROCESO, 2304457/proyecto_INICIO, 2304457/proyecto_PROCESO, 2304457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304618 | Proyecto de inversión | 253105.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253105.81, modificado:253105.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SECTOR PARCELA EN LA RANCHERÍA SAN LUIS DEL ALTO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 368947 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 368947 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN LUIS DEL ALTO, 35187 SAN LUIS DEL ALTO, LERDO DURANGO ENTRE Y , CALLE MELODIAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE A 30 MTS DE LA ACEQUIA QUE VIENE DEL EJIDO CARLOS REAL Y LA CALLE POS, lon:-103.50318465, lat:25.50898625}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 253105.81 | 253105.81 | 253105.81 | 253105.81 | 253105.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-52/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:253105.81, importe_modificado:253105.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2304618/proyecto_PROCESO, 2304618/proyecto_FIN, 2304618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402304820 | Proyecto de inversión | 10026.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10026.68, modificado:10026.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR BATERIAS EN 2 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD CIENEGA AMARILLA DE ABAJO - 370504 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 370504 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, 35435 CIÉNEGA AMARILLA DE ABAJO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN VIVIENDA COLOR BLANCA CON PUERTAS COLOR NEGRO, lon:-106.11991429, lat:25.81899578}} | 2023-03-02 | 2023-04-30 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | 10026.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2023, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1002666.88, importe_modificado:1002666.88}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {2304820/proyecto_INICIO, 2304820/proyecto_PROCESO, 2304820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402305782 | Proyecto de inversión | 4406824.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4406824.18, modificado:4406824.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE NICOLAS BRAVO SUBIDA A LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 374530 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 374530 | S | 610 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.61, meta_modificada:389.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA FUNERARIA GARRIDO LA CALLE DA A LA COLONIA LA JOYA DONDE ES, lon:-104.39151841, lat:23.47216758}} | 2023-06-14 | 2023-09-11 | 4406824.18 | 4406824.18 | 4406824.18 | 4406824.18 | 4406824.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-113, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIUGEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4071451.21, importe_modificado:4406824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.61}} | {2305782/proyecto_INICIO, 2305782/proyecto_PROCESO, 2305782/proyecto_INICIO, 2305782/proyecto_PROCESO, 2305782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306802 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532000.0, modificado:532000.0}} | CONSTRUCCION DE 1,400 M2 DE PISO FIRME COBERTURA MUNICIPAL - 379128 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 379128 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENUENTRA EN TODO EL MUNICIPIO YA QUE LA OBRA ES EN COBERTURA MUNICIPAL Y , lon:-104.45408664, lat:24.78607197}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | 532000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-16/2023, contratista:JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532000.0, importe_modificado:532000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2306802/proyecto_FIN, 2306802/proyecto_PROCESO, 2306802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402306900 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LA PRESA - 379776 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 379776 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:266, direccion:RANCHERIA LA PRESA, 35647 LA PRESA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA PRIMER CASA A LA ENTRADA, lon:-106.04353991, lat:25.56642853}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2306900/proyecto_INICIO, 2306900/proyecto_FIN, 2306900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402307581 | Proyecto de inversión | 2004479.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2004479.23, modificado:2004479.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA PARA INTERCONEXION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO NUEVO JIMENEZ, EJIDO JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 382755 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 382755 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2105.0, meta_modificada:2105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:INTERIOR SN EJIDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ UNO, 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SITUADO EN LAS CERCANIAS DEL EJIDO JIMENEZ PARA MAYOR UBICACION DENTRO DE LAS COORDENAS 254941.87103., lon:-103.35833431, lat:25.83106174}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | 2004479.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-04/23, contratista:CONSTRUCIONES Y PROYECTOS STO DOMINGO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2001650.48, importe_modificado:2001650.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105.0}} | {2307581/proyecto_INICIO, 2307581/proyecto_FIN, 2307581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308141 | Proyecto de inversión | 98237.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98237.62, modificado:98237.62}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ONCE ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE COMETA EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 384758 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 384758 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE ONCE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MEZQUITE, CALLE DIEZ EN CALLE ONCE ENTRE CALLE DEL COMETA Y CALLE SIN NOMBRE MEJOR CONOCIDA COMO CALLE MEZQUITE A 200 MTS DE LA E, lon:-103.48267722, lat:25.50700921}} | 2023-10-08 | 2023-12-31 | 98237.62 | 98237.62 | 98237.62 | 98237.62 | 98237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-55/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:98237.62, importe_modificado:98237.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.2}} | {2308141/proyecto_INICIO, 2308141/proyecto_FIN, 2308141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308276 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 385227 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 385227 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-107.02347761, lat:24.99164729}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308276/proyecto_INICIO, 2308276/proyecto_FIN, 2308276/proyecto_PROCESO, 2308276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308393 | Proyecto de inversión | 68487.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68487.48, modificado:68487.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ONCE ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE COMETA EN LA RANCHERÍA LA CARPA, MPIO. DE LERDO, DGO. - 385573 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 385573 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE ONCE RANCHERIA LA CARPA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE MEZQUITE, CALLE DIEZ EN CALLE ONCE ENTRE CALLE DEL COMETA Y CALLE SIN NOMBRE MEJOR CONOCIDA COMO CALLE MEZQUITE A 200 MTS DE LA E, lon:-103.4826927, lat:25.50696916}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 68487.48 | 68487.48 | 68487.48 | 68487.48 | 68487.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-42/2023, contratista:AVILDIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:68487.48, importe_modificado:68487.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2308393/proyecto_PROCESO, 2308393/proyecto_INICIO, 2308393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308507 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:7600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011580 - 385923 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 385923 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:INTERIOR SN AMPLIACION JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE TERCERA DE EUCALIPTO Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MADRESELVA INGRESAR POR CALLE CAZADERA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR , lon:-105.44212607, lat:25.04633245}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2308507/proyecto_PROCESO, 2308507/proyecto_INICIO, 2308507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308696 | Proyecto de inversión | 5278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5278.0, modificado:5278.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SANTA TERESA - 386707 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 386707 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:91, direccion:RANCHERIA , 00000 SANTA TERESA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , UNICA CASA HABITADA, lon:-105.80744091, lat:25.66392245}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | 5278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29.0}} | {2308696/proyecto_INICIO, 2308696/proyecto_FIN, 2308696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308702 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:53200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA DENTRO DE LA ZAP 1003200011222 - 386740 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 386740 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS INTERIOR SN COLONIA HEBERTO CASTILLO, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO MUÑOZ LEDO Y CALLE J. ORTEGA, CALLE BUGAMBILIA INGRESAR POR CARRETERA SANTIAGO TEPEHUA, lon:-105.42469258, lat:25.06214803}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:14.0}} | {2308702/proyecto_INICIO, 2308702/proyecto_FIN, 2308702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308755 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 386974 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 386974 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34574 LAS CRUCES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-107.02772769, lat:25.16287005}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2023, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4692635.66, importe_modificado:4692635.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308755/proyecto_INICIO, 2308755/proyecto_PROCESO, 2308755/proyecto_FIN, 2308755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308880 | Proyecto de inversión | 305682.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305682.04, modificado:305682.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387399 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387399 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:250, direccion:RANCHERIA EL LLANO REDONDO, 34596 EL LLANO REDONDO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS DOS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO REDONDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.5706378, lat:24.55556349}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2308880/proyecto_INICIO, 2308880/proyecto_FIN, 2308880/proyecto_PROCESO, 2308880/proyecto_FIN, 2308880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308904 | Proyecto de inversión | 305682.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305682.04, modificado:305682.04}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS SECOS EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 387478 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387478 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:656, direccion:RANCHERIA LOS GIOTES, 34596 LOS GIOTES, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LAS DOS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LOS GIOTES EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO., lon:-106.63235502, lat:24.62957205}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | 305682.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2023, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1833896.62, importe_modificado:1833896.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.5}} | {2308904/proyecto_PROCESO, 2308904/proyecto_INICIO, 2308904/proyecto_FIN, 2308904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308925 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387558 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387558 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1019, direccion:RANCHERIA COLUTILLA, 34584 COLUTILLA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COLUTILLA EN TAMAZULA DURANGO, lon:-106.76746725, lat:25.05711497}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308925/proyecto_INICIO, 2308925/proyecto_PROCESO, 2308925/proyecto_FIN, 2308925/proyecto_PROCESO, 2308925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308954 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LAS IGLESIAS - 387672 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 387672 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:135, direccion:RANCHERIA LAS IGLESIAS, 35647 LAS IGLESIAS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA, lon:-106.0159932, lat:25.50174236}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2308954/proyecto_INICIO, 2308954/proyecto_FIN, 2308954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402308960 | Proyecto de inversión | 391052.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391052.97, modificado:391052.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO Y 3 BAÑOS SECOS EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 387696 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 387696 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL DE COLUTA, 34584 EL CARRIZAL DE COLUTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE COLUTA TAMAZULA DGO., lon:-106.77867994, lat:25.10076631}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | 391052.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2023, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3586957.21, importe_modificado:3586957.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.24}} | {2308960/proyecto_INICIO, 2308960/proyecto_PROCESO, 2308960/proyecto_FIN, 2308960/proyecto_PROCESO, 2308960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309047 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES SANDIAS - 388069 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 388069 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:77, direccion:RANCHERIA SANDÍAS EL VADO DE SANDÍAS, 35615 SANDÍAS (EL VADO DE SANDÍAS), TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR LA SUBIDA DE LA IGLESIA EN LA CASA DEL GUERO SANDIAS, lon:-105.59423165, lat:25.24732456}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:58.0}} | {2309047/proyecto_INICIO, 2309047/proyecto_FIN, 2309047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309115 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22050.0, modificado:22050.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:22050.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SAGDR, monto:44100.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA EN SAN JUAN DE GUADALUPE LOCALIDAD BENITO JUÁREZ EL CAPADERO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ EL CAPADERO - 388273 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | 388273 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ EL CAPADERO, 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADOS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.634564 Y LONGITUD 102.954927 Y SE LOC, lon:-102.95492767, lat:24.6345645}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MPIO-SAGDR2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:497000.0, importe_modificado:497000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1260.0}} | {2309115/proyecto_INICIO, 2309115/proyecto_FIN, 2309115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309282 | Proyecto de inversión | 186760.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.7, modificado:186760.7}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTÁICA EN LA TRASPANA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 388757 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 388757 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:643, direccion:RANCHERIA LA TRASPANA, 34676 LA TRASPANA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MIGUEL DE CRUCES Y, lon:-106.04205479, lat:24.2971696}} | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | 186760.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-009-2023, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4669017.4, importe_modificado:4669017.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2309282/proyecto_INICIO, 2309282/proyecto_FIN, 2309282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309548 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:19000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ENRAMADA DE ENMEDIO - 389759 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389759 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:330, direccion:RANCHERIA LA ENRAMADA DE ENMEDIO, 34610 LA ENRAMADA DE ENMEDIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA ENRAMADA DE ENMEDIO ESTÁ SITUADO A 18.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.27000797, lat:24.94817408}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2309548/proyecto_INICIO, 2309548/proyecto_PROCESO, 2309548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309581 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LOZANO ZAVALA - 389915 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389915 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:RANCHERIA LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOZANO ZAVALA LA CAMPANA ESTÁ SITUADO A 26.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPA, lon:-105.17199988, lat:25.11702722}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309581/proyecto_PROCESO, 2309581/proyecto_FIN, 2309581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309592 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:3800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS - 389954 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 389954 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , JOSÉ MARÍA MORELOS CHINACATES ESTÁ SITUADO A 21.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-105.20936657, lat:25.00853925}} | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPM-CBR33-AD-116-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309592/proyecto_INICIO, 2309592/proyecto_FIN, 2309592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402309659 | Proyecto de inversión | 9700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:8700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 TECHOS A BASE DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 390140 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 390140 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:INGENIO , 34740 SAN ANTONIO DE LOS FRESNOS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DE PEÑON POR EL BARIO LOS LUNA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LAS ENRAMA, lon:-104.03911973, lat:24.83300656}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-VIV-23-011, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2309659/proyecto_INICIO, 2309659/proyecto_FIN, 2309659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310541 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 394083 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 394083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2023-06-26 | 2023-07-26 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSD-FAISMUN/IND-PROY/001-2023, contratista:RICARDO PALENCIA MENA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2310541/proyecto_FIN, 2310541/proyecto_PROCESO, 2310541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310769 | Acción | 22842.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22842.54, modificado:22842.54}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 395131 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 395131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 22842.54 | 22842.54 | 22842.54 | 22842.54 | 22842.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PSD-FAISMUM-IND-CON-01, contratista:PSA COMPUTO Y PAPELERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:22842.54, importe_modificado:22842.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2310769/proyecto_INICIO, 2310769/proyecto_FIN, 2310769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310796 | Proyecto de inversión | 5550.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.94, modificado:2439.94}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANDOVALES - 395248 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 395248 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:RANCHERIA SANDOVALES, 34610 SANDOVALES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SANDOVALES SE ENCUENTRAR A 22.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.34040134, lat:24.85041992}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | 5550.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310796/proyecto_FIN, 2310796/proyecto_PROCESO, 2310796/proyecto_INICIO, 2310796/proyecto_PROCESO, 2310796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402310816 | Proyecto de inversión | 5550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3110.3, modificado:3110.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439.95, modificado:2439.95}} | EQUIPAMIENTO CON 1 TINACO EQUIPADO, DE AGUA ENTUBADA EN CABECERA MUNICIPAL FUERA DE ZAP COL. LAS HACIENDITAS - 395379 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 395379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS HACIENDITAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y CALLE MADROÑO, CALLE ENCINAL INGRESAR POR BOULERVAD HEROICO COLEGIO MILITAR DAR VUELTA A LA, lon:-105.41947495, lat:25.04965806}} | 2023-10-03 | 2023-11-27 | 5550.25 | 5550.25 | 5550.25 | 5550.25 | 5550.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:138756.12, importe_modificado:138756.12}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2310816/proyecto_FIN, 2310816/proyecto_INICIO, 2310816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311076 | Proyecto de inversión | 175108.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175108.51, modificado:175108.51}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOSEN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COLONIA SACRAMENTO EN GÓMEZ PALACIO DGO. - 396447 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 396447 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 548 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE F. UNZUETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FELIPE ANGELES LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CANAL DE SACRA, lon:-103.47773259, lat:25.55764313}} | 2023-08-08 | 2023-11-06 | 175108.51 | 175108.51 | 175108.51 | 175108.51 | 175108.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012/2023, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2005206.11, importe_modificado:2005206.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2311076/proyecto_PROCESO, 2311076/proyecto_INICIO, 2311076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311309 | Proyecto de inversión | 1996679.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:22164.0, modificado:22541.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974515.92, modificado:1981797.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA OBRERA EN TAYOLTITA, SAN DIMAS, DURANGO - 397471 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 397471 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA OBRERA, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , TOMAR LA CARRETERA DURANGO MAZATLAN Y EN LA LOCALIDAD COYOTES TOMAR LA CARRETERA INTERESTATAL A LA LOCLAIDAD VENCEDORES Y DOBLAR A MNO IZQUIERDA EN EL ENTRONQUE , lon:-105.92296517, lat:24.10432343}} | 2023-12-05 | 2023-12-31 | 2004338.92 | 2004338.92 | 2004338.92 | 2004338.92 | 2004338.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-021-2023, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:2004338.92, importe_modificado:2004338.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {2311309/proyecto_INICIO, 2311309/proyecto_FIN, 2311309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311807 | Proyecto de inversión | 1315789.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:657894.59, modificado:657894.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657894.57, modificado:657894.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, DGO - 400331 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 400331 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GALANCITA PUEBLO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y CALLE AVIACION, BOULEVARD LA SIERRA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LAS CUALES SE ENCU, lon:-106.57248309, lat:25.21346517}} | 2023-11-01 | 2023-12-20 | 1315789.16 | 1315789.16 | 1315789.16 | 1315789.16 | 1315789.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-COESVI-HAYTO.Topia-11-FISE-2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:657894.75, importe_modificado:657894.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2311807/proyecto_INICIO, 2311807/proyecto_PROCESO, 2311807/proyecto_INICIO, 2311807/proyecto_PROCESO, 2311807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402311906 | Proyecto de inversión | 372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, modificado:372000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE 12 DE DICIEMBRE. - 401648 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 401648 | S | 8 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:EJIDO 12 DE DICIEMBRE SOMBRERETILLO, 35820 12 DE DICIEMBRE (SOMBRERETILLO), CUENCAMÉ DURANGO ENTRE Y , EL PUENTE QUE SE VA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 12 DE DICIEMBRE. CERCA DE PAPELERIA E IMPRESIONES CLARIS., lon:-103.570918, lat:24.702166}} | 2023-11-16 | 2023-12-04 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2023/OP/2022-2025-31, contratista:ERICK JEHU CORIA VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2311906/proyecto_INICIO, 2311906/proyecto_PROCESO, 2311906/proyecto_FIN, 2311906/proyecto_PROCESO, 2311906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312820 | Proyecto de inversión | 741930.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741930.79, modificado:741930.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR 6 CALLE VICTORIA SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 405744 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 405744 | S | 190 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPÁL, LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE VICTORIA A DOS CUADRAS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-104.39979825, lat:23.46952156}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 741930.79 | 741930.79 | 741930.79 | 741930.79 | 741930.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-030, contratista:HOSE CREATIVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:741930.79, importe_modificado:741930.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2312820/proyecto_INICIO, 2312820/proyecto_PROCESO, 2312820/proyecto_FIN, 2312820/proyecto_INICIO, 2312820/proyecto_PROCESO, 2312820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402312915 | Acción | 183787 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183787.0, modificado:183787.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 406031 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 406031 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 183787 | 183787 | 183787 | 183787 | 183787 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/003/INDSG/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:183787.0, importe_modificado:183787.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2312915/proyecto_INICIO, 2312915/proyecto_PROCESO, 2312915/proyecto_INICIO, 2312915/proyecto_FIN, 2312915/proyecto_PROCESO, 2312915/proyecto_FIN, 2312915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314533 | Proyecto de inversión | 26390 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26390.0, modificado:26390.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LA JOYA DE CHIQUEROS - 412752 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 412752 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:108, direccion:RANCHERIA LA JOYA DE CHIQUEROS, 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN EL ESTANQUILLO LUPITA, lon:-106.15253842, lat:25.69097171}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:145.0}} | {2314533/proyecto_PROCESO, 2314533/proyecto_FIN, 2314533/proyecto_PROCESO, 2314533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402314709 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 413415 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 413415 | S | 2200 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7296.0, meta_modificada:7296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INSURGENTES, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NOPAL Y CALLE ESCUDO, CALLE FERROCARRIL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA INSURGENTES AUN COSTADO DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS SILVA Y , lon:-105.36136382, lat:23.78806331}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-025/2023, contratista:VALERIA ANGELINA CRUZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7296.0}} | {2314709/proyecto_PROCESO, 2314709/proyecto_FIN, 2314709/proyecto_PROCESO, 2314709/proyecto_INICIO, 2314709/proyecto_FIN, 2314709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315111 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN JOSE MARÍA MORELOS COYOTES PUEBLO NUEVO DURANGO - 414860 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 414860 | S | 416 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:PUEBLO ESTACIÓN COYOTES JOSÉ MARÍA MORELOS, 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , HACIA LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD HACIA EL SUR CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL NO 40 Y DEL ABREVADERO, lon:-105.31414025, lat:23.85881577}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-011/2023, contratista:EFRAÍN ALVAREZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2315111/proyecto_INICIO, 2315111/proyecto_FIN, 2315111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315223 | Proyecto de inversión | 19097.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19097.26, modificado:19097.26}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MAPIMÍ, DGO - 415325 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 415325 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:227, direccion:RANCHO VENUSTIANO CARRANZA EL SEIS, 35214 VENUSTIANO CARRANZA (EL SEIS), MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA LA CUAL SE ENCUENT, lon:-104.14700404, lat:26.56583614}} | 2023-11-14 | 2023-12-01 | 19097.26 | 19097.26 | 19097.26 | 19097.26 | 19097.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-009/2023, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:763890.21, importe_modificado:763890.21}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:5.0}} | {2315223/proyecto_INICIO, 2315223/proyecto_FIN, 2315223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315442 | Proyecto de inversión | 84448 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84448.0, modificado:84448.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES LA BUFA - 416202 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 416202 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:RANCHERIA LA BUFA, 35633 LA BUFA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA, lon:-106.6408155, lat:25.44234858}} | 2023-04-19 | 2023-09-19 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | 84448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/ MEV004/R33/2023, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1108380.0, importe_modificado:1108380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:464.0}} | {2315442/proyecto_INICIO, 2315442/proyecto_FIN, 2315442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402315540 | Proyecto de inversión | 4825976.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825976.16, modificado:4825976.16}} | TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA, EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL. DGO. - 416513 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 416513 | S | 1300 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6250.0, meta_modificada:6250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, 34970 EL TRONCÓN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE MEZQUITAL A HUAZAMOTA., lon:-104.3872801, lat:23.49680699}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4825976.16 | 4825976.16 | 4825976.16 | 4825976.16 | 4825976.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-080, contratista:GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4825976.16, importe_modificado:4825976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6250.0}} | {2315540/proyecto_INICIO, 2315540/proyecto_PROCESO, 2315540/proyecto_INICIO, 2315540/proyecto_PROCESO, 2315540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316048 | Proyecto de inversión | 1997304.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997304.24, modificado:1997304.24}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES SANTA ELENA, SANTA MARIA DE LA PAZ, SAN MARTIN, MUNICIPIOS DE MAPIMI DGO - 418467 | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mapimí | 418467 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:335, direccion:RANCHO SANTA ELENA, 35233 SANTA ELENA, MAPIMÍ DURANGO ENTRE Y , EL RANCHO SE LOCALIZA A DOS HORAS Y MEDIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO POE LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO Y TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL A CHIHUAHUA COMO 95 , lon:-104.01500794, lat:26.28282449}} | 2023-09-18 | 2023-12-08 | 1997304.24 | 1997304.24 | 1997304.24 | 1997304.24 | 1997304.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/FISM-URB-008/2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAPIMI, monto:1997304.24, importe_modificado:1997304.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.0}} | {2316048/proyecto_PROCESO, 2316048/proyecto_FIN, 2316048/proyecto_INICIO, 2316048/proyecto_FIN, 2316048/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316224 | Acción | 131664.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131664.85, modificado:131664.85}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 419219 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 419219 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2023-03-01 | 2023-03-28 | 131664.85 | 131664.85 | 131664.85 | 131664.85 | 131664.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/004/INDMA/2023, contratista:GRUPO PRODAC, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:165470.22, importe_modificado:165470.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2316224/proyecto_FIN, 2316224/proyecto_INICIO, 2316224/proyecto_FIN, 2316224/proyecto_PROCESO, 2316224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402316280 | Acción | 5193.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5193.69, modificado:5193.69}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 419454 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 419454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2023-11-20 | 2023-11-25 | 5193.69 | 5193.69 | 5193.69 | 5193.69 | 5193.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-003/2023, contratista:LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONMFORT DGO., monto:52568.63, importe_modificado:52568.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2316280/proyecto_INICIO, 2316280/proyecto_PROCESO, 2316280/proyecto_FIN, 2316280/proyecto_PROCESO, 2316280/proyecto_FIN, 2316280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317088 | Proyecto de inversión | 1347999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347999.37, modificado:1347999.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE ENTRONQUE DE CARRETERA DURANGO TEPIC A CARRIZALILLO CON REVESTIMIENTO Y ALCANTARILLAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 423188 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 423188 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.27, meta_modificada:4.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:142, direccion:RANCHERIA EL CARRIZALILLO, 34995 EL CARRIZALILLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMINO DEL CARRIZALILLO A CARRETERA DURANGO TEPIC. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN, lon:-104.51532798, lat:22.73109112}} | 2023-11-15 | 2023-12-14 | 1347999.37 | 1347999.37 | 1347999.37 | 1347999.37 | 1347999.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-111, contratista:VENPROMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1347999.37, importe_modificado:1347999.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.27}} | {2317088/proyecto_INICIO, 2317088/proyecto_PROCESO, 2317088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402317143 | Proyecto de inversión | 1145066.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145066.16, modificado:1145066.16}} | CALENTADORES SOLARES EN 70 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUANACEVI - 423370 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 423370 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO SAN GIL AL CRUZAR EL PUENTE A L LADO DERECHO CASA COLOR BLANCA, lon:-105.95730812, lat:25.92974895}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 1145066.16 | 1145066.16 | 1145066.16 | 1145066.16 | 1145066.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/01/2023, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUNACEVI, DGO., monto:2208341.88, importe_modificado:2208341.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:70.0}} | {2317143/proyecto_FIN, 2317143/proyecto_PROCESO, 2317143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318047 | Proyecto de inversión | 1194121.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194121.97, modificado:1194121.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 426713 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 426713 | S | 326 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:281, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS MESAS, 34986 SAN MIGUEL DE LAS MESAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE DI, lon:-104.74096521, lat:23.12922501}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1194121.97 | 1194121.97 | 1194121.97 | 1194121.97 | 1194121.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-148, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1194121.97, importe_modificado:1194121.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2318047/proyecto_INICIO, 2318047/proyecto_PROCESO, 2318047/proyecto_INICIO, 2318047/proyecto_PROCESO, 2318047/proyecto_FIN, 2318047/proyecto_PROCESO, 2318047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318124 | Proyecto de inversión | 579147.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579147.14, modificado:579147.14}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, SAN JUAN DEL RIO, DGO. - 427146 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 427146 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:COLONIA SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE CENTRO, 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNBICADA A 20 METROS DEL PREESCOLAR LAS NUBES DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45268988, lat:24.77617795}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 579147.14 | 579147.14 | 579147.14 | 579147.14 | 579147.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-21/2023, contratista:JORGE IVAN CISNEROS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:579147.14, importe_modificado:579147.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2318124/proyecto_INICIO, 2318124/proyecto_FIN, 2318124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318250 | Proyecto de inversión | 404924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404924.9, modificado:404924.9}} | CONSTRUCCION DE 581M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO DE ACCESO ACCESO A LA LOCALIDAD DE PINOS - 427974 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 427974 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN JOSE Y FRENTE A LA ESCUALA PRIMARIA DE LOS PINOS, lon:-105.77736574, lat:25.33119364}} | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB010/R33/MIG/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:644506.27, importe_modificado:644506.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2318250/proyecto_INICIO, 2318250/proyecto_PROCESO, 2318250/proyecto_INICIO, 2318250/proyecto_FIN, 2318250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402318312 | Proyecto de inversión | 606156.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606156.07, modificado:606156.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CALLES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 428197 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 428197 | S | 995 | 896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CARMELITAS DESCALZAS Y CALLE FERROCARRIL, CALLE AGUA MARINA ENFRENTE DE LA CENTRA CAMIONERA ESTRELLA BLANCA Y DE VENEGA, lon:-105.35504946, lat:23.78219506}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 606156.07 | 606156.07 | 606156.07 | 606156.07 | 606156.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-042/2023, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:606156.06, importe_modificado:606156.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2318312/proyecto_FIN, 2318312/proyecto_PROCESO, 2318312/proyecto_INICIO, 2318312/proyecto_FIN, 2318312/proyecto_INICIO, 2318312/proyecto_FIN, 2318312/proyecto_PROCESO, 2318312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319174 | Proyecto de inversión | 645334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645334.51, modificado:645334.51}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TIERRAS COLORADAS - 432126 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432126 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34985 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CENTRA PRINCIPALMENTE AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD BENEFICIANDO A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALI, lon:-104.74733147, lat:23.06651307}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-2, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:645334.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319174/proyecto_INICIO, 2319174/proyecto_PROCESO, 2319174/proyecto_FIN, 2319174/proyecto_PROCESO, 2319174/proyecto_FIN, 2319174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319274 | Proyecto de inversión | 430223 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430223.0, modificado:430223.0}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TEJONES - 432530 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432530 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1031, direccion:RANCHERIA MEZQUITE GACHO, 34986 SOYATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN MEZQUITE GACHO PERO COMO NO SE ENCUENTRA POR ESO DE CAPTURO EN MEZQUITE GACHO BENEFICIANDO A VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERE, lon:-104.62917334, lat:23.1227998}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 430223 | 430223 | 430223 | 430223 | 430223 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-5, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:430223.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2319274/proyecto_INICIO, 2319274/proyecto_PROCESO, 2319274/proyecto_FIN, 2319274/proyecto_PROCESO, 2319274/proyecto_FIN, 2319274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319282 | Proyecto de inversión | 811961.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811961.24, modificado:811961.24}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE GALANCITA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 432547 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Topia | 432547 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:543, direccion:RANCHO , 00000 LA CAÑITA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DEL RINCON DE GALANCITA A 57 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.745947, lat:25.159396}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 811961.24 | 811961.24 | 811961.24 | 811961.24 | 811961.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-018/2023, contratista:JESUS ADAN FELIX BAILON, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:811961.24, importe_modificado:811961.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2319282/proyecto_PROCESO, 2319282/proyecto_INICIO, 2319282/proyecto_FIN, 2319282/proyecto_PROCESO, 2319282/proyecto_FIN, 2319282/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319352 | Proyecto de inversión | 645334.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645334.51, modificado:645334.51}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE PLATANITOS, SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS ESPINAS - 432857 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 432857 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1665, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICA, lon:-104.62565391, lat:23.12044188}} | 2023-08-18 | 2023-12-15 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | 645334.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-033-7, contratista:INTERTEC ENERGIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4732453.04, importe_modificado:645334.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319352/proyecto_INICIO, 2319352/proyecto_PROCESO, 2319352/proyecto_FIN, 2319352/proyecto_INICIO, 2319352/proyecto_PROCESO, 2319352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319365 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN SANTA LUCÍA PUEBLO NUEVO - 433026 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 433026 | S | 225 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.4, meta_modificada:120.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:PUEBLO SANTA LUCÍA, 34953 SANTA LUCÍA, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR FRANCISCO GUEVARA DELGADO, lon:-105.51047855, lat:23.61121624}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-049/2023, contratista:SALVADOR ALEJANDRO CARRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.4}} | {2319365/proyecto_INICIO, 2319365/proyecto_FIN, 2319365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319686 | Proyecto de inversión | 687295.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687295.41, modificado:687295.41}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ZALATITA - 434390 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 434390 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 15 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN , lon:-104.38356881, lat:22.74328465}} | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | 687295.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-034-4, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3894674.0, importe_modificado:687295.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319686/proyecto_PROCESO, 2319686/proyecto_INICIO, 2319686/proyecto_PROCESO, 2319686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402319989 | Proyecto de inversión | 1388882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388882.54, modificado:1388882.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN LAS LOCALIDADES DE TONALAMPA Y MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MURUATA - 435679 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435679 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34985 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB, lon:-104.46276471, lat:22.73326911}} | 2023-08-15 | 2023-10-23 | 1388882.54 | 1388882.54 | 1388882.54 | 1388882.54 | 1388882.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-059-1, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2199999.93, importe_modificado:1388882.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1113.0}} | {2319989/proyecto_PROCESO, 2319989/proyecto_INICIO, 2319989/proyecto_FIN, 2319989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320011 | Proyecto de inversión | 940965.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940965.33, modificado:940965.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN DE SANTA MARÍA DE OCOTAN DURAZNITOS, CANOAS II, PINOS ALTOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANOAS II - 435767 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 435767 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:RANCHERIA CANOÍTAS CANOAS DOS, 34995 CANOÍTAS (CANOAS DOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN , lon:-104.56932534, lat:22.72200709}} | 2023-08-21 | 2023-11-18 | 940965.33 | 940965.33 | 940965.33 | 940965.33 | 940965.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-061-2, contratista:MARINA MERCADO CORRAL, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2537903.88, importe_modificado:940965.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.0}} | {2320011/proyecto_INICIO, 2320011/proyecto_PROCESO, 2320011/proyecto_INICIO, 2320011/proyecto_FIN, 2320011/proyecto_PROCESO, 2320011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320249 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS MIMBRES DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO - 436683 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 436683 | S | 116 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:PUEBLO LOS MIMBRES DE MILPILLAS, 34964 LOS MIMBRES [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO QUE VA HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-104.94027268, lat:23.4743444}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2320249/proyecto_FIN, 2320249/proyecto_PROCESO, 2320249/proyecto_INICIO, 2320249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320357 | Proyecto de inversión | 383004.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383004.57, modificado:383004.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN, AGUILILLAS, SANTA MARIA DE OCOTAN, TRONCONES, AMOLES YCANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS AGUILILLAS - 437190 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 437190 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:508, direccion:RANCHERIA LAS AGUILILLAS EL VENADO, 34985 LAS AGUILILLAS (EL VENADO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE TERMINA DE INSTALAR EL CABALLETE EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CUYA ESTRUCTURA ASI LO DEMANDE Y TENGA CAIDA A DOS AGUAS Y, lon:-104.63921731, lat:22.927504}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 383004.57 | 383004.57 | 383004.57 | 383004.57 | 383004.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-145-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2430605.93, importe_modificado:383004.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2320357/proyecto_PROCESO, 2320357/proyecto_INICIO, 2320357/proyecto_FIN, 2320357/proyecto_PROCESO, 2320357/proyecto_FIN, 2320357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320384 | Proyecto de inversión | 412466.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412466.46, modificado:412466.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION DE SANTA MARIA DE OCOTAN, AGUILILLAS, SANTA MARIA DE OCOTAN, TRONCONES, AMOLES YCANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TRONCONES - 437300 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 437300 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:500, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN TRONCONES, 34985 EL RINCÓN (TRONCONES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN , lon:-104.64536977, lat:22.94359757}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 412466.46 | 412466.46 | 412466.46 | 412466.46 | 412466.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-145-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2430605.93, importe_modificado:412466.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2320384/proyecto_PROCESO, 2320384/proyecto_INICIO, 2320384/proyecto_FIN, 2320384/proyecto_PROCESO, 2320384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402320776 | Proyecto de inversión | 916748.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916748.39, modificado:916748.39}} | EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. HUAZAMOTA - 439025 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 439025 | S | 700 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN EL POZO DE LA LOCALIDAD. LA UBICACION SE INDICA EN EL MAPA YA QUE ES UNA POBLACION UBICADA EN ZONA DE DIFICIL ACCESO DE LA SIERRA MADR, lon:-104.49313569, lat:22.52468053}} | 2023-08-14 | 2023-12-21 | 916748.39 | 916748.39 | 916748.39 | 916748.39 | 916748.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-025-5, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4646329.73, importe_modificado:916748.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2320776/proyecto_INICIO, 2320776/proyecto_PROCESO, 2320776/proyecto_INICIO, 2320776/proyecto_PROCESO, 2320776/proyecto_FIN, 2320776/proyecto_PROCESO, 2320776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321419 | Proyecto de inversión | 556273.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:191400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364873.94, modificado:364873.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZONA DE MESAS DE LAS VACAS, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 441480 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 441480 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.57964182, lat:23.09816199}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | 364873.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-155-2, contratista:ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1907295.61, importe_modificado:364873.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2321419/proyecto_INICIO, 2321419/proyecto_FIN, 2321419/proyecto_INICIO, 2321419/proyecto_PROCESO, 2321419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321470 | Proyecto de inversión | 252851.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:87000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165851.8, modificado:165851.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA AVISPA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 441748 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 441748 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:591, direccion:RANCHERIA LA AVISPA, 34983 LA AVISPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.47064658, lat:22.81929576}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 165851.8 | 165851.8 | 165851.8 | 165851.8 | 165851.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-23-155-5, contratista:ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1907295.61, importe_modificado:165851.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2321470/proyecto_INICIO, 2321470/proyecto_PROCESO, 2321470/proyecto_FIN, 2321470/proyecto_PROCESO, 2321470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321522 | Proyecto de inversión | 57496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57496.0, modificado:57496.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA AMERICANA POR EL CBTF EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 441926 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 441926 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DEL CBTF COLONIA AMERICANA, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INGENIERO BLANCO, CALLE ZURDO GALINDO CALLE QUE VA HACIA EL CBTF Y AL INAFO ENFRENTE A LA CASA DE MARGARITO GONZALEZ, lon:-105.37027412, lat:23.78063627}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 57496 | 57496 | 57496 | 57496 | 57496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-SIDEAPAS/2022-2025/PRODDER/AYS/2023, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:114992.0, importe_modificado:114992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2321522/proyecto_INICIO, 2321522/proyecto_FIN, 2321522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402321563 | Proyecto de inversión | 1060819.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060819.5, modificado:1060819.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 442052 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 442052 | S | 316 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE VALENZUELA, CALLE JUÁREZ POR EL ANDADOR QUE VA HACIA EL JARDIN DE NIÑOS Y A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.68740531, lat:23.73114949}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1060819.5 | 1060819.5 | 1060819.5 | 1060819.5 | 1060819.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1548529.89, importe_modificado:1548529.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:888.0}} | {2321563/proyecto_INICIO, 2321563/proyecto_PROCESO, 2321563/proyecto_FIN, 2321563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402322120 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:34200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 448364 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 448364 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 35977 LA ESPERANZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD., lon:-103.27024268, lat:25.01308947}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-31-2023, contratista:JUAN FRANCISCO UGARTE HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:291999.99, importe_modificado:291999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2322120/proyecto_INICIO, 2322120/proyecto_PROCESO, 2322120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323437 | Proyecto de inversión | 1221804 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:610902.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610902.0, modificado:610902.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD FRANCISCO DE IBARRA EL RANCHITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 115396 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 115396 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:PUEBLO FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48333598, lat:24.779958}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 610902 | 610902 | 610902 | 610902 | 610902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-11/2023, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO, monto:1221804.0, importe_modificado:1221804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2323437/proyecto_PROCESO, 2323437/proyecto_FIN, 2323437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402323438 | Proyecto de inversión | 3620196 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:INGRESOS PROPIOS, monto:1810098.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810098.0, modificado:1810098.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 115432 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 115432 | S | 91 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PUEBLO EL AGUAJE, 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.47399406, lat:24.64180661}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 1810098 | 1810098 | 1810098 | 1810098 | 1810098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-15/2024.SBS, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:San Juan del Río, monto:3620196.0, importe_modificado:3620196.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2323438/proyecto_PROCESO, 2323438/proyecto_INICIO, 2323438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326641 | Proyecto de inversión | 13446048.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1.144604897E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JIMÉNEZ JIMÉNEZ UNO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 301533 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 301533 | S | 189 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:PUEBLO JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), 35111 JIMÉNEZ 2-A (EL ARENAL), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , POZO UBICADO A 500 METROS DE DISTANCIA DE LA GRANJA AVICOLA EL MACHIN DE JIMENEZ, lon:-103.366884, lat:25.828014}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-RM-064/2023.SBS, contratista:GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:Gómez Palacio, monto:1.344604897E7, importe_modificado:1.344604897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2326641/proyecto_FIN, 2326641/proyecto_INICIO, 2326641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326835 | Proyecto de inversión | 1262557.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:631278.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631278.96, modificado:631278.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 308160 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 308160 | S | 29 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO CENTRO, 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , VARIOS ACCIONES EN OBRAS DE VIVIENDA DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.97837439, lat:23.72704741}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 631278.96 | 631278.96 | 631278.96 | 631278.96 | 631278.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-017-2023.SBS, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104263.2, importe_modificado:2104263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2326835/proyecto_INICIO, 2326835/proyecto_FIN, 2326835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326840 | Proyecto de inversión | 105213.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52606.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52606.58, modificado:52606.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 308374 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 308374 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, 34898 ESTACIÓN VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , LA PRIMERA CALLE ENTRANDO A LA LOCALIDAD AL FONDO LA ULTIMA CASA, lon:-103.99370954, lat:23.71277602}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-017-2023.SBS, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104263.2, importe_modificado:2104263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326840/proyecto_INICIO, 2326840/proyecto_FIN, 2326840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326844 | Proyecto de inversión | 105213.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52606.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52606.58, modificado:52606.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MURILLOS DEL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 308438 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 308438 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE MURILLOS, 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL LA ULTIMA CUADRA SEGUNDA CASA DE ATRAS PARA ADELANTE, lon:-104.04449824, lat:23.66688787}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | 52606.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-017-2023.SBS, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104263.2, importe_modificado:2104263.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326844/proyecto_INICIO, 2326844/proyecto_FIN, 2326844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326857 | Proyecto de inversión | 244000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, modificado:244000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 309355 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 309355 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHERIA TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 LA PEÑA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TRES OBRAS DE ACCION SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA DISTRIBUIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.96651681, lat:24.96739056}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:50.0}} | {2326857/proyecto_INICIO, 2326857/proyecto_FIN, 2326857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326868 | Proyecto de inversión | 1682407.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:841203.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841203.51, modificado:841203.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PAPASQUIARO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 309807 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309807 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RANCHERIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , VARIOS CUARTOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.42551025, lat:25.04113359}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 841203.51 | 841203.51 | 841203.51 | 841203.51 | 841203.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-010-2023.SBS, contratista:LUIS MANUEL PÉREZ OTERO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2628760.97, importe_modificado:2628760.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2326868/proyecto_FIN, 2326868/proyecto_PROCESO, 2326868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326878 | Proyecto de inversión | 105181.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52590.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52590.61, modificado:52590.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PASO NACIONAL DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 309892 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 309892 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:EJIDO PASO NACIONAL, 35713 PASO NACIONAL, NAZAS DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02344585, lat:25.26071449}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | 52590.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-018-2023.SBS, contratista:Victor Hugo Graciano Arzola, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1051812.25, importe_modificado:1051812.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326878/proyecto_INICIO, 2326878/proyecto_FIN, 2326878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326896 | Proyecto de inversión | 946842.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:473421.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473421.08, modificado:473421.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PEÑÓN BLANCO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310794 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310794 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RANCHERIA PEÑÓN BLANCO CENTRO, 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.02591657, lat:24.79796983}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 473421.08 | 473421.08 | 473421.08 | 473421.08 | 473421.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2326896/proyecto_PROCESO, 2326896/proyecto_INICIO, 2326896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326900 | Proyecto de inversión | 105204.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52602.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52602.34, modificado:52602.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDADVÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ JACALES DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO - 310914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 310914 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:RANCHERIA VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL TEMPLO DEL PUEBLO, lon:-104.14115891, lat:24.9546804}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | 52602.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2023.SBS, contratista:OCTAVIO GUTIÉRREZ VALLEJO, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104093.67, importe_modificado:2104093.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326900/proyecto_INICIO, 2326900/proyecto_FIN, 2326900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326911 | Proyecto de inversión | 3548940.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:1774470.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774470.46, modificado:1774470.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SALTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 311212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 311212 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , VARIAS OBRAS DISTRIBUIDAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.36677478, lat:23.78085131}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 1774470.46 | 1774470.46 | 1774470.46 | 1774470.46 | 1774470.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-022-2023.SBS, contratista:JORGE SALVADOR OCHOA RIVERA, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:3548940.92, importe_modificado:3548940.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:27.0}} | {2326911/proyecto_INICIO, 2326911/proyecto_FIN, 2326911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402326960 | Proyecto de inversión | 105139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52569.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.77, modificado:52569.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE RODEO - 312649 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 312649 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:EJIDO BARRIO DE GUADALUPE, 35764 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , A UNA CUADRA DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.55234033, lat:25.16547421}} | 2023-10-31 | 2023-12-31 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2326960/proyecto_FIN, 2326960/proyecto_INICIO, 2326960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327125 | Proyecto de inversión | 314387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:157193.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157193.7, modificado:157193.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD JOLO DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 318254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 318254 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:87, direccion:EJIDO JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), 35135 JOLO (DIECINUEVE DE OCTUBRE), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.51602204, lat:25.67812981}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | 157193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2327125/proyecto_PROCESO, 2327125/proyecto_INICIO, 2327125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327168 | Proyecto de inversión | 209591.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:104795.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104795.8, modificado:104795.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NORIA SECTOR VEINTITRÉS DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 319197 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 319197 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:582, direccion:EJIDO NORIA SECTOR VEINTITRÉS, 35117 NORIA SECTOR VEINTITRÉS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-103.37018526, lat:25.69245187}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | 104795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-016-2023.SBS, contratista:José Luis Sifuentes González, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:4715811.02, importe_modificado:4715811.02}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327168/proyecto_PROCESO, 2327168/proyecto_FIN, 2327168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327228 | Proyecto de inversión | 1314296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:657148.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657148.12, modificado:657148.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOPIA DEL MUNICIPIO DE TOPIA - 321440 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321440 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:EJIDO TOPIA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.57128035, lat:25.21232295}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 657148.12 | 657148.12 | 657148.12 | 657148.12 | 657148.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-019-2023.SBS, contratista:VICTOR HUGO GRACIANO ARZOLA, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1314296.24, importe_modificado:1314296.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2327228/proyecto_PROCESO, 2327228/proyecto_INICIO, 2327228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327242 | Proyecto de inversión | 1052254.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:526127.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526127.22, modificado:526127.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321694 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321694 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:RANCHERIA NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.06995438, lat:24.88300199}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 526127.22 | 526127.22 | 526127.22 | 526127.22 | 526127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2327242/proyecto_INICIO, 2327242/proyecto_FIN, 2327242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327259 | Proyecto de inversión | 210450.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:105225.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105225.44, modificado:105225.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TEJAMEN DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL - 321930 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 321930 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:PUEBLO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.14155213, lat:24.80292995}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | 105225.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023.SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNÁNDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:2104508.89, importe_modificado:2104508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2327259/proyecto_INICIO, 2327259/proyecto_FIN, 2327259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402327266 | Proyecto de inversión | 105139.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:52569.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52569.77, modificado:52569.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA NUEVA ITALIA DE LA LOCALIDAD RODEO DEL MUNICIPIO DE RODEO - 322121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 322121 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RANCHERIA NUEVA ITALIA, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-104.55997388, lat:25.18332898}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | 52569.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-014-2023.SBS, contratista:Daniel Galván Reyes, convocante:COMISION ESTATAL DEL SUELO Y VIVIENDA, monto:1471953.49, importe_modificado:1471953.49}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2327266/proyecto_PROCESO, 2327266/proyecto_INICIO, 2327266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328144 | Proyecto de inversión | 153620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.0, modificado:153620.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 345199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 345199 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:RANCHERIA DOLORES HIDALGO, 35730 DOLORES HIDALGO, NAZAS DURANGO ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.09478325, lat:25.2665314}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 153620 | 153620 | 153620 | 153620 | 153620 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-075-23.SBS, contratista:ARTURO SALVADOR MARTINEZ PRADO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:152122.4, importe_modificado:152122.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2328144/proyecto_INICIO, 2328144/proyecto_FIN, 2328144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs2: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs3: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}, obs4: {observación:Las fotografías no están relacionadas con el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-06-28}}
2023 | 5 | DUR230402328167 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI MENORES DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 346153 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 346153 | S | 24 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO DURANGO ENTRE Y , FRENTE A PLAZA CIVICA, lon:-104.44688664, lat:24.87847964}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-R33-l 7 /2023.SBS, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:San Juan del Río, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2328167/proyecto_INICIO, 2328167/proyecto_PROCESO, 2328167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328498 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES MUNICIPIO DE TAMAZULA - 362737 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 362737 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:RANCHERIA TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , TECHOS DE LAMINA PROYECTADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-106.96661404, lat:24.96676018}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.0}} | {2328498/proyecto_INICIO, 2328498/proyecto_PROCESO, 2328498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | DUR230402328557 | Proyecto de inversión | 6363.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2563.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800.0, modificado:3800.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA TINACO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 366206 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 366206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:EJIDO CRISTÓBAL COLÓN, 34164 CRISTÓBAL COLÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE DE LA ENTRADA, lon:-104.58922959, lat:24.01752233}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N30-2023-1.SBS, contratista:FERRETERÍA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, monto:4.733569791E7, importe_modificado:4.733569791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2328557/proyecto_PROCESO, 2328557/proyecto_FIN, 2328557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones