## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | DUR220402151821 | Proyecto de inversión | 68523.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68523.04, modificado:68523.04}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ESFUERZOS UNIDOS - 157970 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 157970 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES ESTAN UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL BELISARIO DOMINGUEZ A 120 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-104.98783828, lat:24.82361791}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151832 | Proyecto de inversión | 58734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58734.03, modificado:58734.03}} | INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO - 158130 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 158130 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:EJIDO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON CUATRO CALENTADORES EN LA AVENIDA PRINCIAL UNO A 200 METROS DE DISTANCIA Y TRES ENFRENTE DE LA PLAZA E, lon:-104.86149487, lat:24.85281775}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151832/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151853 | Proyecto de inversión | 176202.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176202.09, modificado:176202.09}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPÉ - 158613 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 158613 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO ZARCO UNO A 400 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL OTRO A 50 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA E, lon:-104.92052535, lat:24.81081515}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302123026 | Proyecto de inversión | 440384 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440384.0, modificado:440384.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 175795 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 175795 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.52568686, lat:26.00247433}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avance, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109442 | Proyecto de inversión | 230695.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230695.09, modificado:230695.09}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ACCESO A PANTEON MUNICIPAL - 114914 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 114914 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EVERARDO GAMIZ, CALLE GUADALUPE RODRIGUEZ LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO, lon:-103.93060879, lat:23.62272557}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2109442/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302118066 | Proyecto de inversión | 450270.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450270.16, modificado:450270.16}} | REHABILITACION DE ESPACIO INTEGRADOR DE PROGRAMAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS. CANCHA DE USOS MULTIPLES. - 152859 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Súchil | 152859 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN, lon:-104.06364529, lat:23.59240042}} | 2022-06-06 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2118066/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302116440 | Proyecto de inversión | 746618.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746618.37, modificado:746618.37}} | REHABILITACION SUSTITUCION DE 207 MTS LINEALES DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 145954 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 145954 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLINDANCIA AL PANTEON MUNICIPAL., lon:-103.93065367, lat:23.6227369}} | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116440/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302107254 | Proyecto de inversión | 541362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541362.25, modificado:541362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO - 83261 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Súchil | 83261 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO OJO DE AGUA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL DGO. COMO SE MUESTRA EN EL MAPA DE LA IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO., lon:-103.92119835, lat:23.6396809}} | 2022-04-20 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151808 | Proyecto de inversión | 9789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789.01, modificado:9789.01}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA - 157668 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 157668 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 130 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO POR AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.81812545, lat:24.84388221}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151808/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151897 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO TREBOL - 159442 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159442 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:EJIDO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL, 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR SOLAR A 10 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VENANCIO ORTIZ EL SEGUNDO A UN LADO DEL J, lon:-104.85532833, lat:24.93921377}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151897/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151902 | Proyecto de inversión | 39156.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.02, modificado:39156.02}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA - 159649 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159649 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:EJIDO MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA, 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL OESTE EL SEGUNDO A 50 METRO, lon:-105.09328941, lat:25.07055735}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151902/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151907 | Proyecto de inversión | 58734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58734.03, modificado:58734.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL NUEVO PORVENIR - 159736 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159736 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ EN LA AVENIDA SEGUNDO DE NOVIEMBRE A 100 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL SEGUNDO A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M, lon:-104.96883183, lat:24.85693105}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151907/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151971 | Proyecto de inversión | 88101.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88101.05, modificado:88101.05}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PINOS ALTOS - 161414 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161414 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL UNO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR EL SEGUNDO A 50 ME, lon:-105.16077633, lat:24.95013991}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151971/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151976 | Proyecto de inversión | 58734.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58734.03, modificado:58734.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EN RAUL MADERO - 161493 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161493 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES ESTAN SOBRE LA AVENIDA CALIXTO CONTRERAS A 100 METROS DE DISTANCIA EL CUARTO EN LA AVENIDA ANOTNIO REYES, EL QUINTO Y SEXTO ESTA, lon:-105.06144978, lat:24.8234425}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151976/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151978 | Proyecto de inversión | 29367.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29367.02, modificado:29367.02}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - 161531 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161531 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ EL PRIMER CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE HACIA EL ESTE EL SEGUNDO DE LA AVENIDA PRINIC, lon:-104.89925642, lat:24.98760966}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151978/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151979 | Proyecto de inversión | 78312.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78312.04, modificado:78312.04}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORILLITOS - 161551 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161551 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON 2 CALENTADORES SOLARES EN LA AVENIDA PRINCIPAL A 50 METROS HACIA EL SUR Y 100 METROS DE HACIA EL N, lon:-104.87963342, lat:24.95458409}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151979/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151980 | Proyecto de inversión | 29367.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29367.02, modificado:29367.02}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 161567 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161567 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR A 200 METROS DE LA PLZA HACIA EL ESTE LOS OTROS DOS EN LA AVENDIA PRINCIPAL A 50 METROS Y METROS HACIA EL SUR DE LA PL, lon:-105.16142555, lat:24.9688095}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151980/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151983 | Proyecto de inversión | 9789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789.01, modificado:9789.01}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE FLORIDO - 161604 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:EJIDO VALLE FLORIDO EL REFUGIO, 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO UN CALENTADOR SOLAR A 150 METROS DE DISTANCIA HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ., lon:-104.83286604, lat:24.87716428}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402152245 | Proyecto de inversión | 810121.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810121.11, modificado:810121.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ROMÁN ARREOLA CUATRO KILÓMETROS MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 166906 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 166906 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:EJIDO ROMÁN ARREOLA LA MIMBRERA, 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DESDE EL GUARDA GANADO Y TERMINA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ROMÁN ARREOLA DEL MUNIC, lon:-105.00448416, lat:26.10712647}} | 2022-05-01 | 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/URB/003-2022, contratista:HOSE CREATIVE, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:810121.11, importe_modificado:810121.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2152245/proyecto_INICIO, 2152245/proyecto_PROCESO, 2152245/proyecto_INICIO, 2152245/proyecto_FIN, 2152245/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar el avance financiero, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402310068 | Proyecto de inversión | 1197749.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:28066.85, modificado:28066.84}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169682.36, modificado:1210655.2}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA - 392026 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 392026 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA, lon:-107.02347789, lat:24.99164671}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | 1238722.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-046/2023, contratista:C. CRECENCIO ANGULO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1169682.36, importe_modificado:1238722.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2310068/proyecto_INICIO, 2310068/proyecto_PROCESO, 2310068/proyecto_INICIO, 2310068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109321 | Proyecto de inversión | 579979.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579979.63, modificado:579979.63}} | REHABILITACION SUSTITUCION DE 191 ML DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 114313 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 114313 | S | 375 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PASO DEL RÍO SAN ANTONIO SOBRE LA CALLE FRESNO DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.9237041, lat:23.62533948}} | 2022-05-23 | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2109321/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuentan con información para realizar el registro de avances., trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109552 | Proyecto de inversión | 3931295.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3931295.87, modificado:3931295.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL - 115447 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 115447 | S | 950 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.6, meta_modificada:2860.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y , LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRA LA AVENIDA FERROCARRIL FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.93021474, lat:23.62369149}} | 2022-05-03 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2109552/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302117995 | Proyecto de inversión | 198592.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198592.12, modificado:198592.12}} | REHABILITACION EN LA AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 152613 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 152613 | S | 179 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO POR TERRACERIA SUCHIL DGO A CUESTA BLANCA MEZQUITAL TAL COMO SE MUESTRA EN EL MAPA DE IDENTIFICACION GEOGRAF, lon:-104.1427612, lat:23.44503918}} | 2022-06-13 | 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2117995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109595 | Proyecto de inversión | 686455.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686455.93, modificado:686455.93}} | REHABILITACION DE VADO 2DA ETAPA - 115594 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 115594 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:RANCHERIA RANCHITO SANTA CRUZ, 34900 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , EL VADO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL RANCHITO SANTA CRUZ EN DIRECCION DE LAS PARCELAS A UN COSTADO DEL PUENTE ROJO, lon:-103.91497359, lat:23.60863991}} | 2022-06-06 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.0}} | {2109595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113473 | Proyecto de inversión | 442287.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442287.6, modificado:442287.6}} | REHABILITACION DE VADO 2DA ETAPA CALLE ALLENDE - 133925 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133925 | S | 225 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE FRESNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALLENDE DE LA ZONA CENTRO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR EVERARDO, lon:-103.92134444, lat:23.62509349}} | 2022-06-15 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:0.0}} | {2113473/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113516 | Proyecto de inversión | 410678.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410678.92, modificado:410678.92}} | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO EN EL SERVICIO PUBLICO DE ILUMINACION CON LA INSTALACION DE LAMPARAS LED - 134140 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 134140 | S | 136 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ Y FERROCARRIL PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , EL TRABAJO DE ELECTRIFICACION SE REALIZO SOBRE LAS AVENIDAS JUAREZ FERROCARRIL Y EN EL JARDIN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.92141627, lat:23.62291469}} | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2113516/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con registros para realizar el registro de avance de los proyectos, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-13}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151875 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 159013 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159013 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTLARON DOS CALENTADORES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO UNO A 30 METROS DE LA CARRETERA EL OTRO A 400 METROS DE LA CARRETERA EL TERCERO A 500 M, lon:-105.01079764, lat:24.86670295}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151876 | Proyecto de inversión | 39156.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.02, modificado:39156.02}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA - 159027 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159027 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR A 300 METROS DE LA PLAZA DE LA CUMUNIDAD EL SEGUNDO A 250 METROS HACIA AL ESTE DE L PLAZA DE LA COMUNIDAD EL TERCERO A 600 METR, lon:-104.7689235, lat:24.87526831}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151876/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151877 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LIBERTADORES DEL LLANO SOFIA - 159037 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159037 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA, 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR A 150 METROS DE LA PRIMARIA 5 DE MAYO Y LOS OTROS DOS EN LA CALLE PARTE PO, lon:-104.88913966, lat:24.81035963}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151877/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151910 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DEL ONCE DE MARZO TRINCHERAS - 159786 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 159786 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:EJIDO ONCE DE MARZO TRINCHERAS, 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CUATRO CALENTADORES ESTAN INSTALADOS EN LA AVENIDA QUE SE INTERSECTA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 200 METROS DISTANCIA DE LA, lon:-104.81272473, lat:24.90876668}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151910/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151982 | Proyecto de inversión | 78312.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78312.04, modificado:78312.04}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE TEJAMEN - 161591 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161591 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SE INTALARÓN EN CUATRO CALENTADORES SOLARES A 200 METROS DE DISTANCIA DE LA PLAZA 2 HACIA ESTE Y LOS OTROS DOS HACIA EL NORTE EN LA AVE, lon:-105.12974754, lat:24.8039395}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151985 | Proyecto de inversión | 137046.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137046.07, modificado:137046.07}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE - 161651 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161651 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES EN LA AVENIDA EN IGNACIO ALLENDE A 150 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES , lon:-104.98053719, lat:25.01989277}} | 2022-03-08 | 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151988 | Proyecto de inversión | 29367.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29367.02, modificado:29367.02}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA - 161694 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161694 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FRANCISCO BOCANEGRA HACIA AL NORTE EL SEGUNDO A 150 METROS DE DIST, lon:-105.11944035, lat:24.84654009}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151992 | Proyecto de inversión | 9789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789.01, modificado:9789.01}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 161758 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161758 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:COLONIA NUEVA ESPERANZA CUERNAVACA, 34430 NUEVA ESPERANZA (CUERNAVACA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO A 5.5 KM HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO., lon:-104.9731761, lat:24.91080322}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151992/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402152010 | Proyecto de inversión | 9789.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789.01, modificado:9789.01}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA COLONIA CAMPO DE FLORES - 162095 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 162095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:150, direccion:COLONIA CAMPO DE FLORES, 34425 CAMPO DE FLORES, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO A 8 KM DE DISTANCIA HACIA EL NORTE DEL LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, lon:-105.02732224, lat:24.95718035}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2152010/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151738 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ASTILLEROS DE ABAJO - 156666 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 156666 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA VENIDA PRINCIPAL A 200 METROS POSTERIOR DE LA PLAZA ARMAS SE ENCUETRA UN CALENTADOR ENFRENTE DE LA PLAZA DE ARMAS A 20 METROS SE , lon:-105.10354203, lat:24.78845141}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151766 | Proyecto de inversión | 48945.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.03, modificado:48945.03}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BUENA UNIÓN - 157051 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 157051 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 5 DE MAYO A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ARROYO ATRAS DE LA CALLE MUNDIAL 68 Y A , lon:-105.05906146, lat:25.06320011}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402151770 | Proyecto de inversión | 68523.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68523.04, modificado:68523.04}} | INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 157125 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 157125 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLE ANASTACIO SALAS EJIDO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO, 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR ESTA INSTALADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A UN COSTADO DE LA CALLE DE 5 MAY, lon:-105.11163809, lat:25.06166817}} | 2022-03-01 | 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2151770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR210402049890 | Proyecto de inversión | 3164808.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8406.99, modificado:8406.94}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156401.67, modificado:2997258.77}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN AÉREA Y DISTRUBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 339672 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN DIMAS | 339672 | S | 157 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL , lon:-105.46879023, lat:24.18706265}} | 2021-10-18 | 2021-12-16 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | 3005665.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/022/2021, contratista:C. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3005665.71, importe_modificado:3005665.71}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:43.0}} | {2049890/proyecto_INICIO, 2049890/proyecto_PROCESO, 2049890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113635 | Proyecto de inversión | 320000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS, HIDALGO, DGO - 134657 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134657 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN L DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.07755243, lat:26.20610509}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113635/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No tiene información para registrar avances , trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-06-17}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202382822 | Proyecto de inversión | 3217638.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1608819.02, modificado:1608819.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608819.02, modificado:1608819.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLES LEANDRO FERNÁNDEZ Y CORONADO, INCLUYE BANQUETA Y GUARNICIONES, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO - 114819 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 114819 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE LEANDRO FERNÁNDEZ Y CALLE CORONADO, LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLES LEANDRO FERNÁNDEZ Y CORONADO , lon:-104.25029193, lat:23.84253658}} | 2024-05-03 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2382822/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240102351339 | Adquisición | 1524257.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524257.64, modificado:1524257.64}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 914554.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400920 | Proyecto de inversión | 1496938.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496938.81, modificado:1496938.81}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-24 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 210 METROS DE PROFUNDIDAD (12 PULGADAS) DIÁMETRO DE PERFORACIÓN PARA ADEME DE 8 PULGADAS. ETAPA 1/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-24 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:Valle Florido, lon:-104.495278, lat:23.8425}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1496938.81 | 1496938.81 | 449081.64 | 449081.64 | 449081.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202374856 | Proyecto de inversión | 322861 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322861.0, modificado:322861.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DE LA ROSA Y OCAMPO DE LA COLONIA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 91242 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 91242 | S | 100 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CALLE DE LA ROSA Y OCAMPO DE LA COLONIA SANTA ROSA EL MUNICIPIO DE GOMEZ , lon:-103.48999731, lat:25.56892833}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2374856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386700 | Proyecto de inversión | 5101531 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5101531.0, modificado:5101531.0}} | CALLE TLATELOLCO ENTRE SACRIFICIO Y CERRO, CALLE SACRIFICIO ENTRE TLATELOLCO Y TEXCOCO , CALLE TEXCOCO ENTRE SACRIFICIO Y HUITZILOPOCHTLI , CALLE HUITZILOPOCHTLI ENTRE TEXCOCO Y JUAN DIEGO, COL. ROSAS DEL TEPEYAC. - 130089 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 130089 | S | 408 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1586.5, meta_modificada:1586.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO COLONIA AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC, 34029 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE TLATELOLCO ENTRE SACRIFICIO Y CERRO CALLE SACRIFICIO ENTRE TLATELOLCO Y TEXCOCO CALLE TEXCOCO ENTRE SACRIFIC, lon:-104.67752, lat:24.0423}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386719 | Proyecto de inversión | 14625794 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.4625794E7, modificado:1.4625794E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO INTEGRAL EN LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE LEANDRO VALLE Y PONCIANO ARRIAGA, EJIDO BENITO JUAREZ - 133288 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 133288 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3419.6, meta_modificada:3419.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO DE LA LLAVE EJIDO BENITO JUÁREZ, 34163 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE LEANDRO VALLE Y PONCIANO ARRIAG, lon:-104.62203139, lat:24.00641238}} | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386834 | Proyecto de inversión | 8027667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4014117.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013550.69, modificado:4013833.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO SANTA RITA DEL PACHÓN 1 ETAPA - 131032 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 131032 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-105.33793241, lat:24.83220311}} | 2024-06-25 | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2386834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346984 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1347454.84}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RUBEN JARAMILLO CON ASFALTO ENTRE CALLE MARIANO URREA Y CALLE PATONI, EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.4, meta_modificada:1749.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE MARIANO URREA Y CALLE PATONI DE LA COL RUBEN JARAMILLO DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.48849, lat:25.56757}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1347454.84 | 1347454.84 | 1347454.84 | 1347454.84 | 1347454.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2360498.3, importe_modificado:2360498.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.4}} | {2346984/proyecto_PROCESO, 2346984/proyecto_FIN, 2346984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202353769 | Proyecto de inversión | 1493580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:746790.0, modificado:746790.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:746790.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 78383 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 78383 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE RODOLFO ELIZONDO, A ESPALDAS DE PRIMARIA ESTATAL RAMÓN G., lon:-105.72508354, lat:25.3495903}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 746790 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202353821 | Proyecto de inversión | 4800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 79200 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 79200 | S | 206 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-105.72727001, lat:25.34699252}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202391248 | Proyecto de inversión | 202405.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202405.84, modificado:202405.84}} | PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO - 155284 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 155284 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:RANCHERIA GUADALUPE DE URREA, 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO SE ENCUENTRA SERCAS DE GUADALUPE DE URREA POR, lon:-106.72225232, lat:25.03921671}} | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE SUSITO POR LA ESCASES DE AGUA A NIVEL NACIONAL, LAS EMPRESAS PERFORADORAS DE POZOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ESTABAN TOTALMENTE SATURADAS EN ESTAS FECHAS Y LAS EMPRESAS DE DURANGO EL PRECIO SE INCREMENTABA DE MANERA CONSIDERABLE Y POR ESTA RAZON SE DETERMINO SU ELIMINACION Y CANCELACION QUE SE HARA EN LA MIDS 2024, trimestre:2.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2024-07-05}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817307 | 817307 | 721026.1 | 721026.1 | 721026.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202355977 | Proyecto de inversión | 2190695.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190695.77, modificado:2190695.77}} | REHABILITACION DE RED DE COLECTO EN CALLE NACIONAL ENTRE RUBEN JARAMILLO Y PEDRO ANAYA DE LA COLONIA FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 26781 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26781 | S | 600 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE PEDRO ANAYA, LOCALIZADO SOBRE LA CALLE NACIONAL HASTA TOPAR CON LA PEDRO ANAYA QUE CORRE AL COST, lon:-103.4843419, lat:25.57992194}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202355985 | Proyecto de inversión | 1668022.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668022.93, modificado:1668022.93}} | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO COMPÁS EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CARRETERA MEXICO 40 Y TOPE DEL EJIDO COMPAS DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO DGO. - 26867 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26867 | S | 150 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO EL COMPÁS, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CARRETERA MEXICO 40 Y , PROYECTO SOBRE LA CALLE CONSTITUCION DEL EJIDO EL COMPAS ENTRE LA CARRETERA MEXIO 40 Y TOPE CON EL EJIDO, lon:-103.38039473, lat:25.69170563}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202355992 | Proyecto de inversión | 719413.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719413.23, modificado:719413.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS EN EL EJIDO LAS PLAYAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 26997 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26997 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS PLAYAS Y , OBRA UBICADA EN EL EJIDO LAS PLAYAS CERCA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-103.57788808, lat:25.73025338}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202355998 | Proyecto de inversión | 1458628.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458628.14, modificado:1458628.14}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3PULGADAS EN EL EJIDO SAN SEBASTIÁN, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 27092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27092 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:EJIDO SAN SEBASTIAN, 35138 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA OBRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL EL EJIDO TERMINANDO EN EL TOPE DEL MISMO CON MULTIPLES RAMALES DESCRITOS EN EL CROQUIS DE UBICACION, lon:-103.42693259, lat:25.64391845}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202356004 | Proyecto de inversión | 514694.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514694.38, modificado:514694.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO - 27141 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27141 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERCANIAS DEL PUENTE DE ACCESO AL VERGEL, lon:-103.52241547, lat:25.64256919}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2356004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202356006 | Proyecto de inversión | 2278439.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2278439.17, modificado:2278439.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUSTAVO BASS PRADA ENTRE SORJUANA INÉS Y AV. INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 27160 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27160 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO BAZ PRADA INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE, 35057 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 54, lon:-103.51416828, lat:25.56199426}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2356006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202356007 | Proyecto de inversión | 728463.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728463.24, modificado:728463.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 3805 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 3805 | S | 65 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS DEL GUARDAGANOS CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO, lon:-105.89218059, lat:25.77452603}} | 2024-02-20 | 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2356007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202356056 | Proyecto de inversión | 1198874.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198874.12, modificado:1198874.12}} | AMPLIACION DE DRENAJES SANITARIOS BARRIO REAL DE MINAS LOCALIDAD GUANACEVÍ - 5329 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 5329 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 3 METROS MARGEN IZQUIERDO DE ARROYO EL ARENAL, lon:-105.95702436, lat:25.93938956}} | 2024-02-10 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2356056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO CAPTURADO CON ERRORES, trimestre:2.0, usuario:angelicajarzolar, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 779819 | 779819 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 816361 | 816361 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1442308 | 1442308 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393358 | Proyecto de inversión | 1123554.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123554.46, modificado:1123554.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARITA - 168063 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 168063 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.60748332, lat:22.77758477}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1123554.46 | 1123554.46 | 561777.23 | 561777.23 | 561777.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-111-1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2966183.77, importe_modificado:1123554.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393358/proyecto_INICIO, 2393358/proyecto_PROCESO, 2393358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393456 | Proyecto de inversión | 1123554.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123554.46, modificado:1123554.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MACHO PARADO - 168472 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 168472 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:RANCHERIA MACHO PARADO, 34983 MACHO PARADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E, lon:-104.56101753, lat:22.79585569}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 1123554.46 | 1123554.46 | 561777.23 | 561777.23 | 561777.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-111-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2966183.77, importe_modificado:1123554.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393456/proyecto_INICIO, 2393456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1151407 | 1151407 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1439995 | 1439995 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1141828 | 1141828 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2300740 | 2300740 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 240047 | 240047 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331442 | Proyecto de inversión | 951282.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:951281.96, modificado:951281.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL AUDITORIO ASERRADEROS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 450698 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 450698 | S | 1388 | 1163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:616.64, meta_modificada:616.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRRIL COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANZANOS EN EL AUDITORIO ASERRADEROS AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA CASA DE , lon:-105.36062267, lat:23.77729866}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | 951281.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-006/2023, contratista:TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1343265.63, importe_modificado:1343265.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:616.64}} | {2331442/proyecto_INICIO, 2331442/proyecto_PROCESO, 2331442/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202376377 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE SUB COLECTOR SANITARIO CANAL LA SAUCEDA, LOC. 5 DE MAYO - 98014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 98014 | S | 1927 | 1836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANAL LA SAUCEDA EL CUAL PASA POR DEBAJO DE LAS VIAS DEL TREN A 250 METROS DEL PARQUE CINCO DE MAYO NO HAY NOMBRE DE LAS CALLES, lon:-104.57088956, lat:24.1019833}} | 2024-05-13 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2376377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211743 | Adquisición | 1455035.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455035.38, modificado:2203124.9}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:157.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | 2203124.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:162.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El importe modificado del Informe Definitivo no es correcto. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:El importe modificado del Informe Definitivo no es correcto. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:El importe modificado del Informe Definitivo no es correcto. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:El importe modificado del Informe Definitivo no es correcto. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR230302271595 | Adquisición | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2595995.34}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA FOFISP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | FOFISP 01 | N | 0 | 0 | 1301118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | 2595995.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386574 | Proyecto de inversión | 4012086.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2007097.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004989.11, modificado:2006043.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ATOTONILCO A E.C. CARRETERA J. GUADALUPE AGUILERA GUANACEVÍ 1 ETAPA - 132046 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 132046 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:RANCHERIA ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO SE ENCUENTRA 13.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO CAMINO ACCESO PRINCIP, lon:-105.44449106, lat:25.16363344}} | 2024-07-01 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2386574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202386778 | Proyecto de inversión | 2189596.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1094921.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094675.18, modificado:1094798.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO BRAVO ENTRE LAS CALLES RÍO DE PLATA Y EL CAZADERO EN COLONIA REAL DEL PINO - 130674 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 130674 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PINO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO NILO, CALLE CAZADERO INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE , lon:-105.43554357, lat:25.04719856}} | 2024-06-03 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102350666 | Adquisición | 106356.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106356.56, modificado:106304.72}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 18 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 106304.72 | 106304.72 | 106304.72 | 106304.72 | 106304.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386856 | Acción | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 131430 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 131430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1440000 | 1440000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMM-DOP-24-110, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES COPALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.3}} | {2386856/proyecto_PROCESO, 2386856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402330862 | Proyecto de inversión | 1894281.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:947140.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947140.82, modificado:947140.82}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PLANTEL EDUCATIVO EMSAD - 147498 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 147498 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A SAN LUIS DEL ALTO COREA, lon:-103.47396952, lat:25.23064668}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | 947140.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-ADR33-IBE-16-2023, contratista:TRC RAICES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1894281.65, importe_modificado:1894281.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2330862/proyecto_INICIO, 2330862/proyecto_FIN, 2330862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344366 | Proyecto de inversión | 4478640.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4478640.11, modificado:4478640.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ENTRONQUE CRUZ BLANCA A LA LOCALIDAD LAS FLORES PRIMERA ETAPA - 18079 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 18079 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS FLORES LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 109.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMAR CARRETERA LO, lon:-106.47259007, lat:24.79883579}} | 2024-03-11 | 2024-07-10 | 3277246.08 | 3277246.08 | 3277246.08 | 3277246.08 | 3277246.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CE.FL-R33-005-2024, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4478640.11, importe_modificado:4478640.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2344366/proyecto_PROCESO, 2344366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347049 | Proyecto de inversión | 1507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507500.0, modificado:1505332.14}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EL ROBLE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+083, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2310038009101 | S | 47 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.0, meta_modificada:909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:calle adolfo lopez mateos col. ejidal , lon:-103.978187, lat:23.721881}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1505332.14 | 1505332.14 | 1505332.14 | 1505332.14 | 1505332.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP / REPUVE/ RAMO 23 - 2023 / 001, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1505332.14, importe_modificado:1505332.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.0}} | {2347049/proyecto_PROCESO, 2347049/proyecto_FIN, 2347049/proyecto_INICIO, 2347049/proyecto_PROCESO, 2347049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961521 | 961521 | 915799.36 | 915799.36 | 915799.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402192194 | Proyecto de inversión | 309000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, modificado:309000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ALFEREZ MUNICIPIO DE SAN BERNARDO - 374193 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 374193 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:4, direccion:EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO EL ALFEREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.48991206, lat:25.95539958}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192194/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con información para registrar avances, trimestre:2.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2024-07-01}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364992 | Proyecto de inversión | 572583.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572583.05, modificado:572583.05}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 58317 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 58317 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.97697 N Y LONGITUD 104.767849 N ESTA TUBERÍA SE ENCU, lon:-104.76784817, lat:24.9767706}} | 2024-03-19 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2364992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240102351344 | Adquisición | 11357872.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.135787205E7, modificado:1.135787205E7}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA LAS MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6814723.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1440416 | 1440416 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1385226 | 1385226 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 709268 | 709268 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1922144 | 1922144 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370699 | Proyecto de inversión | 1675156 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675156.0, modificado:1675156.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARBOLEDAS Y VIALIDAD PASEO DE LA FERRERIA, COL. VALLE VERDE SUR. - 79932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 79932 | S | 10200 | 6800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS Y PASEO DE LA FERRERIA COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS AZUCENAS Y CALLE DE LOS TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DE LA COLONIA VALLE VERDE SUR U, lon:-104.6506422, lat:23.98897249}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2370699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346981 | Proyecto de inversión | 2294084.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294084.12, modificado:2288259.4}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HÉROES DE NACOZARI CON ASFALTO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COL. CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5713.45, meta_modificada:5713.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-103.510833, lat:25.563611}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2288259.4 | 2288259.4 | 2288259.4 | 2288259.4 | 2288259.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-002/2024, contratista:HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2288259.4, importe_modificado:2288259.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5713.45}} | {2346981/proyecto_PROCESO, 2346981/proyecto_FIN, 2346981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202373429 | Acción | 535788.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535788.32, modificado:535788.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 88318 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 88318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2373429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este proyecto ya que corresponde a gastos indirectos y este rubro solo se informa en el nivel Ejercicio del Gasto., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202382070 | Proyecto de inversión | 1220979.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220979.24, modificado:1220979.24}} | RED CON LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CASTILLOS - 112694 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 112694 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:880, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 34645 LA CUESTA DEL BARRIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA LOS CASTILLOS SU RED CON LINEA DE ALIMENTACIÓN LA PODEMOS LOCALIZAR A UNA CUADRA DEL BALNEARIO LA CUESTA DEL, lon:-105.42948611, lat:25.0215083}} | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202385937 | Proyecto de inversión | 3943914.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1972460.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971454.16, modificado:1971957.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAGARETE ENTRE LAS CALLES ÁLAMOS Y LIMAS CARRIL LATERAL EN COLONIA PROFORMEX - 128384 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 128384 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2755.5, meta_modificada:2755.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TAGARETE INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE LIMAS, BOULEVARD ACACIAS PARA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD GOMEZ MORIN DAR VUELTA A LA DERE, lon:-105.43439255, lat:25.05230179}} | 2024-05-13 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202386260 | Proyecto de inversión | 341881.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:341881.61, modificado:341881.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 220M2 DE BANQUETA EN LA CALLE DURANGO DE LA COL.12 DE DICIEMBRE - 129431 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 129431 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DURANGO, CALZADA YERBANIZ SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y LA CALZADA Y YERVANIZ EN CONTRA ESQUI, lon:-104.02565075, lat:24.79142442}} | 2024-06-03 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391993 | Proyecto de inversión | 350263.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350263.15, modificado:350263.15}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO ALALENDE DGO - 161597 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 161597 | S | 48 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRADA AL PUEBLODOS CUADRAS A MANO DERECHA FRENTE A LA, lon:-104.0028782, lat:24.47539398}} | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392029 | Proyecto de inversión | 2176645.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176645.44, modificado:2176645.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS CHARCOS - 161820 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161820 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.30365434, lat:23.01195344}} | 2024-04-23 | 2024-09-09 | 2176645.44 | 2176645.44 | 1088322.72 | 1088322.72 | 1088322.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-002-3, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4135626.37, importe_modificado:2176645.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2392029/proyecto_INICIO, 2392029/proyecto_PROCESO, 2392029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395283 | Proyecto de inversión | 1440480.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440480.58, modificado:1440480.58}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, ALAMITOS, ZALATITA Y LA MURALLA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA MURALLA - 176411 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176411 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:537, direccion:RANCHERIA LA MURALLA, 34994 LA MURALLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA , lon:-104.36854258, lat:22.76660694}} | 2024-04-30 | 2024-09-16 | 1440480.58 | 1440480.58 | 720240.29 | 720240.29 | 720240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-023-3, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4801601.92, importe_modificado:1440480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2395283/proyecto_INICIO, 2395283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395293 | Proyecto de inversión | 1923015.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923015.04, modificado:1923015.04}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, CANDELARITA Y AGUA VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARITA - 176454 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176454 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:RANCHERIA CANDELARITA, 34985 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 40 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICAD, lon:-104.60792497, lat:22.7772916}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 1923015.04 | 1923015.04 | 961507.52 | 961507.52 | 961507.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-024-1, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3365276.31, importe_modificado:1923015.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2395293/proyecto_INICIO, 2395293/proyecto_PROCESO, 2395293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395299 | Proyecto de inversión | 1442261.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442261.27, modificado:1442261.27}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, CANDELARITA Y AGUA VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. AGUA VERDE - 176504 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176504 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:877, direccion:RANCHERIA AGUA VERDE, 34995 AGUA VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA , lon:-104.62132861, lat:22.74300261}} | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 1442261.27 | 1442261.27 | 721130.63 | 721130.63 | 721130.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-024-2, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3365276.31, importe_modificado:1442261.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2395299/proyecto_INICIO, 2395299/proyecto_PROCESO, 2395299/proyecto_INICIO, 2395299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392164 | Proyecto de inversión | 3762061.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1881030.71, modificado:1881030.71}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881030.71, modificado:1881030.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA CUAUHTEMOC LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 162660 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 162660 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.6, meta_modificada:1662.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CALZADA JOSE RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE ZARAGOZA POR CALZADA PRINCIPAL JOSE RAMON VALD, lon:-104.11802106, lat:24.44727863}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 3095253.42 | 3762061.42 | 3762061.42 | 3095253.42 | 3095253.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-BFAIS-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUZA, .S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3762061.43, importe_modificado:376201.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2392164/proyecto_PROCESO, 2392164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392206 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:756064.64, modificado:756064.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3543935.36, modificado:3543935.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AVENIDA HIDALGO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 162868 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 162868 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE DR FERNANDO ZARRAGA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA JUAREZ POR CALLE HIDALGO HACIA AL SURA DOS CUADRAS DE CALZADA PR, lon:-104.12558353, lat:24.44371948}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 3049792.8 | 4300000 | 4300000 | 3049792.8 | 3049792.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2024, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4300000.0, importe_modificado:4300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2392206/proyecto_PROCESO, 2392206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364508 | Proyecto de inversión | 4967692.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4967692.47, modificado:4967692.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA A SAN IGNACIO - 56958 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 56958 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.42, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:CAMINO TRAMO LA PALESTINA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 10 RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE L, lon:-105.15389631, lat:25.08305635}} | 2024-04-29 | 2024-06-12 | 4967692.47 | 4967692.47 | 4967692.47 | 4967692.47 | 4967692.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-PC-PA-R33-018-2024, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4967692.47, importe_modificado:4967692.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2364508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392355 | Acción | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:81200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163602 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 163602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.244705, lat:23.848211}} | 2024-07-08 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2392355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402153651 | Proyecto de inversión | 2331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331000.0, modificado:2331000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIDAS CUAUHTEMOC Y CORREGIDORA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 195081 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195081 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI, lon:-104.1175819, lat:24.44086068}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 1539000 | 2331000 | 2331000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2022, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2331000.0, importe_modificado:2331000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2153651/proyecto_INICIO, 2153651/proyecto_FIN, 2153651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RESTO DE RECURSO POR APLICARSE, A LA FECHA NO ATERRIZA A ESTE MUNICIPIO POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, trimestre:2.0, usuario:cesargavilav, fecha:2024-06-20}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370192 | Acción | 1114814.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114814.64, modificado:1114814.64}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 76455 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1114814.64 | 1114814.64 | 557407.32 | 557407.32 | 557407.32 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARREND-002/2024, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:470651.07, importe_modificado:470651.07}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARREND-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:644163.59, importe_modificado:644163.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2370192/proyecto_INICIO, 2370192/proyecto_PROCESO, 2370192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202374767 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN COL. EL FOCE Y LÁZARO CÁRDENAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 90970 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 90970 | S | 1000 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ABARCA LAS COLONIAS EL FOCE Y LAZARA CARDENAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO, lon:-103.48766711, lat:25.56061598}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2374767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392586 | Proyecto de inversión | 3160500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3160500.0, modificado:3160500.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALZADA JOSE RAMON VALDEZ ACCESO PONIENTE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 164941 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 164941 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA JOSE RAMON VALDEZ BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y AVENIDA JUAREZ, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR CALZADA JOSE RAMON VALD, lon:-104.12870387, lat:24.4467842}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 1535875.42 | 3160500 | 3160500 | 1535875.42 | 1535875.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2024, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3160500.0, importe_modificado:3160500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.0}} | {2392586/proyecto_PROCESO, 2392586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392605 | Proyecto de inversión | 589012.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589012.23, modificado:589012.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 165009 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 165009 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE FELIPE ANGELES POR CALLE MARTIRES DE CHICAGO AL NORT, lon:-104.12767595, lat:24.45065541}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392689 | Proyecto de inversión | 954647.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954647.98, modificado:954647.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZALATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CEJA DE CEBOLLETAS - 165484 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165484 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1215, direccion:RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.3718349, lat:22.64995609}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 954647.98 | 954647.98 | 477323.99 | 477323.99 | 477323.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-118-1, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3341267.94, importe_modificado:954647.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2392689/proyecto_PROCESO, 2392689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202353792 | Proyecto de inversión | 1496990 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:748495.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748495.0, modificado:748495.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NAZAS DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 78734 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 78734 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NAZAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TAMAZULA, CALLE INDÈ A TRES CALLES DE CAMINO A LA PURISIMA, lon:-105.72829998, lat:25.34812694}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 748495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202353802 | Proyecto de inversión | 1534500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:767250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:767250.0, modificado:767250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAYOLTITA DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 78847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 78847 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TAYOLTITA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TAMAZULA, CALLE TLAHUALILO A UNA CUADRA Y MEDIA DE MISELANEA DENISSE, lon:-105.7274524, lat:25.34753064}} | 2024-04-01 | 2024-08-31 | 767250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2353802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202359496 | Proyecto de inversión | 1455510.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:728000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727510.87, modificado:727755.44}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACANTO ENTRE LAS CALLES VIOLETA Y ARROYO EN COLONIA JARDINES DEL VALLE - 41637 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 41637 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MIRASOL, CALLE ARROYO INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA LA CALLE VIOLETA POR CONTINUAR PO, lon:-105.43979453, lat:25.04489163}} | 2024-06-17 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2359496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202392767 | Proyecto de inversión | 1193309.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193309.98, modificado:1193309.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZALATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ZALATITA - 165709 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165709 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P, lon:-104.38457204, lat:22.74297171}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1193309.98 | 1193309.98 | 596654.99 | 596654.99 | 596654.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-118-2, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3341267.94, importe_modificado:1193309.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2392767/proyecto_INICIO, 2392767/proyecto_PROCESO, 2392767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392784 | Proyecto de inversión | 1193309.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193309.98, modificado:1193309.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ZALATITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TIERRAS COLORADAS - 165825 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165825 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34980 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.36672896, lat:22.83335446}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1193309.98 | 1193309.98 | 596654.99 | 596654.99 | 596654.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-118-3, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3341267.94, importe_modificado:1193309.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2392784/proyecto_INICIO, 2392784/proyecto_PROCESO, 2392784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392838 | Proyecto de inversión | 909369.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909369.01, modificado:909369.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BAJIO DE CARRIZALES - 166053 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166053 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1351, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE CARRIZALES, 34980 BAJÍO DE CARRIZALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL, lon:-104.40900039, lat:22.84106341}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 909369.01 | 909369.01 | 454684.5 | 454684.5 | 454684.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-006-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3637476.03, importe_modificado:909369.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2392838/proyecto_INICIO, 2392838/proyecto_PROCESO, 2392838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392868 | Proyecto de inversión | 1364053.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364053.51, modificado:1364053.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. AGUA PRIETA - 166224 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166224 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:RANCHERIA CHILAPA, 34983 CHILAPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB, lon:-104.41575174, lat:22.8539628}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1364053.51 | 1364053.51 | 682026.76 | 682026.76 | 682026.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-006-2, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3637476.03, importe_modificado:1364053.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2392868/proyecto_INICIO, 2392868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392884 | Proyecto de inversión | 1364053.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364053.51, modificado:1364053.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. AGUA PRIETA - 166252 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166252 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:122, direccion:RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES, lon:-104.43385746, lat:22.83237264}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1364053.51 | 1364053.51 | 682026.76 | 682026.76 | 682026.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-006-3, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3637476.03, importe_modificado:1364053.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2392884/proyecto_INICIO, 2392884/proyecto_PROCESO, 2392884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392895 | Proyecto de inversión | 1144900.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144900.56, modificado:1144900.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CUESTA BLANCA - 166285 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166285 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:RANCHERIA CUESTA BLANCA AGÜITA ESCONDIDA, 34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA U, lon:-104.34392608, lat:23.28833536}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1144900.56 | 1144900.56 | 572450.28 | 572450.28 | 572450.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-017-1, contratista:MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4121642.05, importe_modificado:1144900.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2392895/proyecto_INICIO, 2392895/proyecto_PROCESO, 2392895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202371026 | Proyecto de inversión | 2591663.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2591663.49, modificado:2591663.49}} | REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, LUCIO CABAÑAS Y GENARO VÁZQUEZ ENTRE URREA Y PATONI EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO. - 78732 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 78732 | S | 740 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, BRECHA URREA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LAS CALLES, lon:-103.48626471, lat:25.56676282}} | 2024-03-15 | 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2371026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202383572 | Acción | 313929.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313929.38, modificado:313929.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118352 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 118352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2383572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este proyecto ya que corresponde a gastos indirectos y este rubro solo se informa en el nivel Ejercicio del Gasto., trimestre:2.0, usuario:josercampost, fecha:2024-07-05}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393060 | Proyecto de inversión | 915920.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915920.46, modificado:915920.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS MESAS DE XOCONOXTLE - 166907 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166907 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DE XOCONOXTLE, 34976 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDI, lon:-104.41866388, lat:23.18058622}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 915920.46 | 915920.46 | 457960.23 | 457960.23 | 457960.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-017-3, contratista:MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4121642.05, importe_modificado:915920.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393060/proyecto_PROCESO, 2393060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393074 | Proyecto de inversión | 1563277.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563277.42, modificado:1563277.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. GAVILANES - 166948 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166948 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA, lon:-104.25601097, lat:22.77721057}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1165015.26 | 1165015.26 | 788061.23 | 788061.23 | 788061.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-003-3, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3796530.88, importe_modificado:1563277.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2393074/proyecto_INICIO, 2393074/proyecto_PROCESO, 2393074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393076 | Proyecto de inversión | 1165015.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165015.26, modificado:1165015.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA GLORIA CANOAS - 166956 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166956 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:RANCHERIA LA GLORIA CANOAS, 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.29650771, lat:22.61353445}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1165015.26 | 1165015.26 | 582507.63 | 582507.63 | 582507.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-004-1, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3262042.73, importe_modificado:1165015.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393076/proyecto_PROCESO, 2393076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393081 | Proyecto de inversión | 699009.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699009.16, modificado:699009.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS SOYATES - 166970 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166970 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:84, direccion:RANCHERIA LOS SOYATES (EL CHAPULÍN), 34980 LOS SOYATES (EL CHAPULÍN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE I, lon:-104.29138433, lat:22.86654455}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 699009.16 | 699009.16 | 349504.58 | 349504.58 | 349504.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-004-2, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3262042.73, importe_modificado:699009.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2393081/proyecto_PROCESO, 2393081/proyecto_INICIO, 2393081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393084 | Proyecto de inversión | 1398018.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398018.31, modificado:1398018.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CAMPAMENTO CANOAS - 166974 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166974 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP, lon:-104.29523804, lat:22.62210929}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1398018.31 | 1398018.31 | 699009.17 | 699009.17 | 699009.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-004-3, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3262042.73, importe_modificado:1398018.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2393084/proyecto_INICIO, 2393084/proyecto_PROCESO, 2393084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393087 | Proyecto de inversión | 914190.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914190.9, modificado:914190.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA VENTANA - 166986 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166986 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:RANCHERIA LA VENTANA, 34994 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.45534534, lat:22.9701888}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 914190.9 | 914190.9 | 457095.45 | 457095.45 | 457095.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-112-1, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3428215.86, importe_modificado:914190.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393087/proyecto_INICIO, 2393087/proyecto_PROCESO, 2393087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202388532 | Proyecto de inversión | 142731.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142731.94, modificado:142731.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE POR TIENDA DICONSA - 144337 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 144337 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DICONSA HACIA EL CALLEJON HACIA ABAJO ES UN TRAMO DERECHO, lon:-106.96956711, lat:24.96979849}} | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 142731.94 | 142731.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2024, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:142731.94, importe_modificado:142731.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2388532/proyecto_PROCESO, 2388532/proyecto_INICIO, 2388532/proyecto_PROCESO, 2388532/proyecto_FIN, 2388532/proyecto_PROCESO, 2388532/proyecto_INICIO, 2388532/proyecto_FIN, 2388532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393093 | Proyecto de inversión | 1371286.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371286.34, modificado:1371286.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS DURAZNOS - 167009 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 167009 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:686, direccion:RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34985 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E, lon:-104.44966759, lat:22.98852315}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1371286.34 | 1371286.34 | 685643.17 | 685643.17 | 685643.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-112-2, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3428215.86, importe_modificado:1371286.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393093/proyecto_INICIO, 2393093/proyecto_PROCESO, 2393093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393102 | Proyecto de inversión | 1142738.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142738.62, modificado:1142738.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO VERDE - 167052 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 167052 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:229, direccion:RANCHERIA CERRO VERDE, 34985 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.37572779, lat:22.93720445}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1142738.62 | 1142738.62 | 571369.31 | 571369.31 | 571369.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-112-3, contratista:LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3428215.86, importe_modificado:1142738.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393102/proyecto_INICIO, 2393102/proyecto_PROCESO, 2393102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393107 | Proyecto de inversión | 1523497.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523497.87, modificado:1523497.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LLANO GRANDE - 167081 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 167081 | S | 73 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E, lon:-104.52499224, lat:22.86377041}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1523497.87 | 1523497.87 | 761748.94 | 761748.94 | 761748.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-007-1, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3554828.35, importe_modificado:1523497.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2393107/proyecto_PROCESO, 2393107/proyecto_INICIO, 2393107/proyecto_PROCESO, 2393107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393119 | Proyecto de inversión | 1235539.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235539.61, modificado:1235539.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS VILLACORONA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 167129 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 167129 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:PUEBLO SAN LUIS DE VILLA CORONA, 34695 SAN LUIS DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES , lon:-105.66122883, lat:24.09547627}} | 2024-05-30 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2393119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393136 | Proyecto de inversión | 434240.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434240.67, modificado:434240.67}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 167202 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 167202 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:471, direccion:PUEBLO EL ZAPOTE (LOS CHAPOTES), 34694 EL ZAPOTE, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-105.69663915, lat:23.98070166}} | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393136/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393150 | Proyecto de inversión | 1015665.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015665.24, modificado:1015665.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DEL LLANO - 167241 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 167241 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion:RANCHERIA MESA DEL LLANO, 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q, lon:-104.50955701, lat:22.8650662}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1015665.24 | 1015665.24 | 507832.62 | 507832.62 | 507832.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-007-2, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3554828.35, importe_modificado:1015665.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393150/proyecto_INICIO, 2393150/proyecto_PROCESO, 2393150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393172 | Proyecto de inversión | 1015665.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015665.24, modificado:1015665.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TIERRAS COLORADAS - 167319 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 167319 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:225, direccion:RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34983 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.50598514, lat:22.83442621}} | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 1015665.24 | 1015665.24 | 507832.62 | 507832.62 | 507832.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-007-3, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3554828.35, importe_modificado:1015665.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393172/proyecto_INICIO, 2393172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202384788 | Proyecto de inversión | 5028466.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5028466.47, modificado:5028466.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA SIERRITA . - 121597 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 121597 | S | 130 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3216.0, meta_modificada:3216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:441, direccion:RANCHERIA LA SIERRITA, 34594 LA SIERRITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA Y AVANZA 3.21 KM HACIA EL SURESTE HASTA LA LOCALIDAD DE EL CHICU, lon:-106.46774771, lat:24.54286199}} | 2024-04-29 | 2024-06-17 | 5028466.47 | 5028466.47 | 4110792.94 | 4110792.94 | 4110792.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2024, contratista:ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5028466.47, importe_modificado:5028466.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3216.0}} | {2384788/proyecto_PROCESO, 2384788/proyecto_INICIO, 2384788/proyecto_PROCESO, 2384788/proyecto_INICIO, 2384788/proyecto_FIN, 2384788/proyecto_INICIO, 2384788/proyecto_PROCESO, 2384788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331453 | Proyecto de inversión | 1156620.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1156620.13, modificado:1156620.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 452543 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452543 | S | 1388 | 1255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MEXICO, CALLE OAXACA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-105.36067718, lat:23.77051852}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | 1156620.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33BANOBRAS-005/2023, contratista:ADAN RIOS CORREA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1156620.63, importe_modificado:1156620.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2331453/proyecto_PROCESO, 2331453/proyecto_FIN, 2331453/proyecto_INICIO, 2331453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202371555 | Proyecto de inversión | 628175 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628175.0, modificado:628175.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COL. 20 DE NOVIEMBRE. - 82710 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 82710 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL HOSPITA, lon:-104.59214978, lat:24.04558514}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2371555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389033 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820000.0, modificado:1820000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE HUACHMETAS DE ABAJO A SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 145742 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 145742 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO HUACHIMETAS DE ABAJO - SAN MIGUEL DE CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO HUACHIMETAS DE ABAJO, 34677 HUACHIMETAS DE ABAJO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILO, lon:-106.11387444, lat:24.44787666}} | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2389033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389032 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 144880 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 144880 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.38700351, lat:25.13884803}} | 2024-04-03 | 2024-06-03 | 550000 | 550000 | 385000 | 385000 | 385000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-IBE-10-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2389032/proyecto_PROCESO, 2389032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389072 | Proyecto de inversión | 2012301.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012301.61, modificado:2012301.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD RINCON DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 145845 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 145845 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:676, direccion:PUEBLO EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RANCHO DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 167.5 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A EL RINCON DE TIERRA, lon:-105.78042318, lat:23.80657071}} | 2024-05-29 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393512 | Proyecto de inversión | 1146198.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146198.6, modificado:1146198.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE TONALAMPA MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS CRUCES - 168794 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 168794 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 34986 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U, lon:-104.45870833, lat:22.68136407}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1146198.6 | 1146198.6 | 573099.3 | 573099.3 | 573099.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-009-1, contratista:RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2750876.66, importe_modificado:1146198.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393512/proyecto_PROCESO, 2393512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393590 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO DEL PEÑÓN BLANCO - 169100 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 169100 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA, lon:-103.92612694, lat:24.60417335}} | 2024-06-18 | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2393590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202355979 | Proyecto de inversión | 691545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691545.6, modificado:691545.6}} | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO CUBA EN CALLE DESDE PLAZA PRINCIPAL DEL EJIDO A ESCUELA PÚBLICA DEL EJIDO CUBA DEL MPIO . DE GÓMEZ PALACIO DGO. - 26815 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26815 | S | 250 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROYECTO DE AMPLIACION Y CONSTRUCCON DE CAMINO RURAL DEL EJIDO CUBA, lon:-103.45599936, lat:25.59473037}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202355987 | Proyecto de inversión | 5018540.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5018540.2, modificado:5018540.2}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALZ. FUNDADORES ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y PROL. FUNDADORES - 26910 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26910 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA FUNDADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y PROLONGACION FUNDADORES, OBRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE ENTRE LA CALLE ARROYO AZUL Y , lon:-103.49460515, lat:25.60514509}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202355989 | Proyecto de inversión | 669408.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669408.47, modificado:669408.47}} | MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BLVD. EJERCITO MEXICANO TRAMO PUENTE HAMBURGO CHAPALA - 26940 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 26940 | S | 26500 | 17734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN SECCION PERIFERICO EJERCITO MEXICANO, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PERIFERICO EJERCITO MEXICANO Y CORREDOR PUENTE HAMBURG CHAPALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ALUMBRA, lon:-103.50919924, lat:25.59357905}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202355994 | Proyecto de inversión | 1493702.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493702.71, modificado:1493702.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4PULGADAS EN EL EJIDO PÉNJAMO, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 27038 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27038 | S | 100 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:352, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), 35120 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO AL EJIDO, lon:-103.44063239, lat:25.73511968}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202355995 | Proyecto de inversión | 907089.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907089.39, modificado:907089.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADA EN EL EJIDO TRANSPORTE, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 27074 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27074 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:EJIDO TRANSPORTE, 35138 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO CRUZANDO POR 16 VIVIENDAS LAS CUALES SE LE REHABILITARAN SUS TOMAS DOMICIALIARIAS, lon:-103.54224178, lat:25.64033463}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202355999 | Proyecto de inversión | 663532.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663532.8, modificado:663532.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS EN EL EJIDO SAN FELIPE, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 27110 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27110 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNOS CAMPOS DE CULTIVO DEL EJIDO SAN FELIPE CASI AL TERMINO DEL MISMO EJIDO EN LOS RAMALES YA DESCRITOS EN EL CROQUIS ANTERI, lon:-103.38277385, lat:25.69585442}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2355999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202356002 | Proyecto de inversión | 242939.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242939.35, modificado:242939.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3PULGADAS EN EL EJIDO SANTA CLARA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 27130 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27130 | S | 70 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INMEDIACIONES DEL EJIDO CON EL RAMAL YA DESCRITO EN EL CROQUIS, lon:-103.59396211, lat:25.80835226}} | 2024-03-15 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2356002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202393821 | Proyecto de inversión | 1314301.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314301.69, modificado:1314301.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA GUAJOLOTA - 170107 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170107 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E, lon:-104.6324923, lat:22.96045695}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1314301.69 | 1314301.69 | 657150.85 | 657150.85 | 657150.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-011-2, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3285754.23, importe_modificado:1314301.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393821/proyecto_INICIO, 2393821/proyecto_PROCESO, 2393821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393842 | Proyecto de inversión | 876201.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876201.13, modificado:876201.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL RINCON TRONCONES - 170198 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170198 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:500, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN (TRONCONES), 34985 EL RINCÓN (TRONCONES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN, lon:-104.64569886, lat:22.94347177}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 876201.13 | 876201.13 | 438100.57 | 438100.57 | 438100.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-011-3, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3285754.23, importe_modificado:876201.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393842/proyecto_PROCESO, 2393842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393866 | Proyecto de inversión | 1333422.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333422.61, modificado:1333422.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL BURRO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAGUNA DEL BURRO - 170301 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170301 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. , lon:-104.46073681, lat:22.79910374}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 1333422.61 | 1333422.61 | 666711.3 | 666711.3 | 666711.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-008-1, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2509971.99, importe_modificado:1333422.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2393866/proyecto_INICIO, 2393866/proyecto_PROCESO, 2393866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393900 | Proyecto de inversión | 784366.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784366.25, modificado:784366.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL BURRO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA AVISPA - 170421 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170421 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:591, direccion:RANCHERIA LA AVISPA, 34983 LA AVISPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA , lon:-104.47032226, lat:22.81906276}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 784366.25 | 784366.25 | 392183.12 | 392183.12 | 392183.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-008-2, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2509971.99, importe_modificado:784366.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393900/proyecto_INICIO, 2393900/proyecto_PROCESO, 2393900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202235305 | Proyecto de inversión | 2427896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2427896.31, modificado:3645562.21}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 17596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 3645562.21 | 3645562.21 | 2138882.91 | 2138882.91 | 213882.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:943.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202235309 | Proyecto de inversión | 102497.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:102497.08, modificado:313462.08}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2023-01 | N | 0 | 0 | 5019 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.67112472, lat:24.0225987}} | 2023-03-01 | 2024-03-31 | 313462.08 | 313462.08 | 313462.08 | 313462.08 | 313462.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350117 | Proyecto de inversión | 1863498.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1863498.26, modificado:1863498.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCER ETAPA DEL MODULO PARA AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA CENTRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2023-02 | N | 0 | 0 | 16944 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.6893704, lat:24.0146319}} | 2023-10-01 | 2024-12-31 | 1863498.26 | 1863498.26 | 1863498.26 | 788495.61 | 788495.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202401197 | Proyecto de inversión | 11599777 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1599777E7, modificado:1.1599777E7}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-02 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20678.0, meta_modificada:20678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202401200 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-03 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202368415 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL - 70850 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 70850 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2183.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.23571754, lat:24.90044085}} | 2024-04-05 | 2024-07-04 | 750000 | 750000 | 525000 | 525000 | 525000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-08-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2368415/proyecto_INICIO, 2368415/proyecto_PROCESO, 2368415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202368450 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC - 73089 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 73089 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA RUMBO A ORIENTE AGUANAVAL, lon:-103.16339127, lat:24.84872499}} | 2024-03-27 | 2024-05-26 | 450000 | 450000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-11-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2368450/proyecto_PROCESO, 2368450/proyecto_INICIO, 2368450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202381360 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. EL ASTILLERO - 110639 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 110639 | S | 14 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:719, direccion:PUEBLO EL ASTILLERO, 00000 EL ASTILLERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD EL ASTILLERO POR SER UN BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA ESTOS SE UBICAN NORMALMENT, lon:-104.85172005, lat:24.02731952}} | 2024-05-30 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2381360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394122 | Proyecto de inversión | 674133.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674133.24, modificado:674133.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA MESA DE SAN BUENA - 171528 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171528 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:595, direccion:RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA , lon:-104.42340092, lat:22.72783876}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 674133.24 | 674133.24 | 337066.62 | 337066.62 | 337066.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-116-3, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2471821.9, importe_modificado:674133.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2394122/proyecto_PROCESO, 2394122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394172 | Proyecto de inversión | 891254.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891254.45, modificado:891254.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MESA DE LAS VACAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LAS JOYAS - 171700 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171700 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.59428362, lat:23.07716199}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 891254.45 | 891254.45 | 445627.22 | 445627.22 | 445627.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-115-1, contratista:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2673763.34, importe_modificado:891254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394172/proyecto_INICIO, 2394172/proyecto_PROCESO, 2394172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202401201 | Proyecto de inversión | 1051365 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051365.0, modificado:1051365.0}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 6764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 438266.93 | 284001.72 | 284001.72 | 284001.72 | 284001.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202381367 | Proyecto de inversión | 2214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1107000.0, modificado:1107000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107000.0, modificado:1107000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TRES SECTORES DE LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE - 111934 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 111934 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:EJIDO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADADA EN TRES SECTORES DE LA LOCALIDAD POR LA PRIMARIA A UN LADO DEL CASINO Y A UN LADO DE LA TIENDA DE, lon:-103.09390843, lat:24.61130212}} | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 1107000 | 1107000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-ELE-03-2024, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDRADE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:2214000.0, importe_modificado:2214000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2381367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE VA A CANCELAR FOLIO Y VOLVER A CAPTURAR EN LA MIDS, PORQUE TIENE ERROR EN METAS , trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202381427 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO, LOC. EL NAYAR - 110923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Durango | 110923 | S | 29 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 2.5 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD EL NAYAR POR SER UN BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA ESTOS SE UBICAN NORMALMENTE A VARIOS K, lon:-104.69830121, lat:23.95707093}} | 2024-05-30 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2381427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394338 | Proyecto de inversión | 1134876.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134876.14, modificado:1134876.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SANTA MARIA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BAJÍO DEL LLANO - 172458 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172458 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1280, direccion:RANCHERIA BAJÍO DEL LLANO (CHICHOKTAM), 34985 BAJÍO DEL LLANO (CHICHOKTAM), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓ, lon:-104.63384093, lat:22.94220524}} | 2024-05-07 | 2024-09-03 | 1134876.14 | 1134876.14 | 567438.07 | 567438.07 | 567438.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-012-1, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3631603.65, importe_modificado:1134876.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394338/proyecto_INICIO, 2394338/proyecto_PROCESO, 2394338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394377 | Proyecto de inversión | 1361851.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361851.37, modificado:1361851.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SANTA MARIA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SANTA MARIA DE OCOTAN - 172662 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Universidad Tecnológica del Mezquital | 172662 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN, lon:-104.59996056, lat:22.91623572}} | 2024-05-07 | 2024-09-03 | 1361851.37 | 1361851.37 | 680925.68 | 680925.68 | 680925.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-012-3, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3631603.65, importe_modificado:1361851.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394377/proyecto_INICIO, 2394377/proyecto_PROCESO, 2394377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394388 | Proyecto de inversión | 1305987.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305987.27, modificado:1305987.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRO DE LAS PAPAS - 172713 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172713 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MA, lon:-104.6458217, lat:23.03017038}} | 2024-05-15 | 2024-09-11 | 1305987.27 | 1305987.27 | 652993.63 | 652993.63 | 652993.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-016-3, contratista:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3352034.01, importe_modificado:1305987.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394388/proyecto_INICIO, 2394388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394404 | Proyecto de inversión | 957724.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957724.01, modificado:957724.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL CHAPULIN - 172786 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172786 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.52086079, lat:22.9597796}} | 2024-05-15 | 2024-09-11 | 957724.01 | 957724.01 | 478862 | 478862 | 478862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-016-2, contratista:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3352034.01, importe_modificado:957724.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2394404/proyecto_INICIO, 2394404/proyecto_PROCESO, 2394404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346651 | Proyecto de inversión | 32852203 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2852203E7, modificado:3.2852203E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 22556 | 22119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.1890381, lat:23.84284996}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.04164778, lat:23.98335425}} | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 32852203 | 32852203 | 14053762 | 14053762 | 14053762 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202366784 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LODALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA SECTOR LOS POZOS - 65056 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 65056 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AK OESTE DE LOCALIDAD EN UN PREDIO CONOCIDO COMO LOS POZOS, lon:-103.46406069, lat:25.22878842}} | 2024-04-03 | 2024-06-02 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-09-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2366784/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELARA POR OBSERVACIONES EN LA MIDS, SE VOLVERA A CAPTURAR., trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202390917 | Proyecto de inversión | 423583.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423583.94, modificado:423583.94}} | COSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ,RED DE DRENAJE Y SANITARIO Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE ACATITAN . - 153261 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 153261 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:RANCHERIA ACATITÁN, 34588 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDA DE ACATATIN SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CLINICA DE SALUD AL, lon:-106.88719252, lat:24.92150444}} | 2024-05-29 | 2024-06-30 | 423583.94 | 423583.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2024, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:423583.94, importe_modificado:423583.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2390917/proyecto_PROCESO, 2390917/proyecto_INICIO, 2390917/proyecto_FIN, 2390917/proyecto_INICIO, 2390917/proyecto_PROCESO, 2390917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394622 | Proyecto de inversión | 1144895.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144895.35, modificado:1144895.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN JOSE DEL LLANO - 173491 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 173491 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:620, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MA, lon:-104.66284427, lat:23.12250552}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 1144895.35 | 1144895.35 | 572447.68 | 572447.68 | 572447.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-013-2, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3434686.05, importe_modificado:1144895.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2394622/proyecto_PROCESO, 2394622/proyecto_INICIO, 2394622/proyecto_PROCESO, 2394622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394644 | Proyecto de inversión | 915916.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915916.28, modificado:915916.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS CUERVOS - 173555 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 173555 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:RANCHERIA LOS CUERVOS, 34986 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.70039385, lat:23.1193206}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 915916.28 | 915916.28 | 457958.14 | 457958.14 | 457958.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-013-3, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3434686.05, importe_modificado:915916.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394644/proyecto_INICIO, 2394644/proyecto_PROCESO, 2394644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394729 | Proyecto de inversión | 1415161.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415161.48, modificado:1415161.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA VENTANA DE SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA MESA DE LA VENTANA - 174068 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174068 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN, lon:-104.74538763, lat:23.11171236}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 1415161.48 | 1415161.48 | 707580.74 | 707580.74 | 707580.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-005-1, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. R.L., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2358602.48, importe_modificado:1415161.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394729/proyecto_INICIO, 2394729/proyecto_PROCESO, 2394729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394764 | Proyecto de inversión | 943441 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943441.0, modificado:943441.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA VENTANA DE SANTIAGO TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS GUASIMAS - 174165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174165 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:631, direccion:RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34990 LAS GUÁSIMAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E, lon:-104.74056842, lat:23.07963501}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 943441 | 943441 | 471720.5 | 471720.5 | 471720.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-005-2, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. R.L., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2358602.48, importe_modificado:943441.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394764/proyecto_INICIO, 2394764/proyecto_PROCESO, 2394764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350586 | Proyecto de inversión | 72744164 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2744164E7, modificado:7.2744164E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 36075 | 35575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-104.1234634, lat:24.44052753}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-103.63855894, lat:24.19153201}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 72744164 | 72744164 | 31119045 | 31119045 | 31119045 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350588 | Proyecto de inversión | 18772687 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8772687E7, modificado:1.8772687E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 3689 | 3596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.97409062, lat:23.71881984}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.906751, lat:23.61621433}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 18772687 | 18772687 | 8030721 | 8030721 | 8030721 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350691 | Proyecto de inversión | 30505617 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0505617E7, modificado:3.0505617E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2895 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.57625113, lat:25.77243288}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.51117767, lat:25.64691199}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30505617 | 30505617 | 13049922 | 13049922 | 13049922 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350695 | Proyecto de inversión | 11263612 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1263612E7, modificado:1.1263612E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1569 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.60098847, lat:23.92597438}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.66259462, lat:23.96243807}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11263612 | 11263612 | 4818433 | 4818433 | 4818433 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350706 | Proyecto de inversión | 24639153 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4639153E7, modificado:2.4639153E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1965 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.22392533, lat:25.91773586}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.28075893, lat:26.01432825}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 24639153 | 24639153 | 10540322 | 10540322 | 10540322 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369006 | Proyecto de inversión | 592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296000.0, modificado:296000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296000.0, modificado:296000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANAL SAN ISIDRO EN GENERAL SIMON BOLIVAR - 72833 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 72833 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CANAL, lon:-103.22709795, lat:24.6902908}} | 2024-03-29 | 2024-06-27 | 592000 | 592000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-07-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:592000.0, importe_modificado:592000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2369006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELARA DE LA MIDS Y SE VOLVERA A CAPTURAR ESTE TRIMESTRE POR MODIFICACION DE METAS Y NOMBRE DE LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202385556 | Proyecto de inversión | 2979118.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2979118.37, modificado:2979118.37}} | CONSTRUCCION DE 1770 M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 188 M2 DE BANQUETA DE CIONCRETO EN LA CALLE PROGRESO DE LA COL. 12 DE DICIEMBRE - 124455 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 124455 | S | 344 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA COL 12 DE DICIEMBRE0, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES YA MENCIONADAS PERO SE ENCUENTRAN EN CONTRA ESQUINA DE U, lon:-104.0262176, lat:24.79220038}} | 2024-06-17 | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2385556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390155 | Proyecto de inversión | 485949.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485949.4, modificado:485949.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO - 148872 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 148872 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MIG, lon:-105.84148358, lat:24.41670249}} | 2024-05-30 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2390155/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391595 | Proyecto de inversión | 202405.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202405.85, modificado:202405.85}} | PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA ,LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO . - 159104 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 159104 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:194, direccion:RANCHERIA LA HIGUERITA, 34584 LA HIGUERITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA AL ENTRAR POR EL, lon:-106.69543427, lat:25.04675088}} | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391595/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE SUSITO POR LA ESCASES DE AGUA A NIVEL NACIONAL, LAS EMPRESAS PERFORADORAS DE POZOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ESTABAN TOTALMENTE SATURADAS EN ESTAS FECHAS Y LAS EMPRESAS DE DURANGO EL PRECIO SE INCREMENTABA DE MANERA CONSIDERABLE Y POR ESTA RAZON SE DETERMINO SU ELIMINACION Y CANCELACION QUE SE HARA EN LA MIDS 2024, trimestre:2.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2024-07-05}, obs2: {observación:DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE SUSITO POR LA ESCASES DE AGUA A NIVEL NACIONAL, LAS EMPRESAS PERFORADORAS DE POZOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ESTABAN TOTALMENTE SATURADAS EN ESTAS FECHAS Y LAS EMPRESAS DE DURANGO EL PRECIO SE INCREMENTABA DE MANERA CONSIDERABLE Y POR ESTA RAZON SE DETERMINO SU ELIMINACION Y CANCELACION QUE SE HARA EN LA MIDS 2024(2), trimestre:2.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2024-07-05}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394811 | Proyecto de inversión | 674133.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674133.25, modificado:674133.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BANCOS DE CALITIQUE - 174319 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174319 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:RANCHERIA BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL , lon:-104.39510527, lat:22.44407116}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 674133.25 | 674133.25 | 337066.63 | 337066.63 | 337066.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-015-3, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145955.15, importe_modificado:674133.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2394811/proyecto_INICIO, 2394811/proyecto_PROCESO, 2394811/proyecto_INICIO, 2394811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394833 | Proyecto de inversión | 1200400.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200400.47, modificado:1200400.47}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, SOLEDAD DE LA SILLA, LECHUGUILLAS Y LOS OSCUROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA SOLEDAD - 174398 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174398 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 34993 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 25 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA , lon:-104.31537457, lat:22.68667932}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1200400.47 | 1200400.47 | 600200.24 | 600200.24 | 600200.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-022-1, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4081361.63, importe_modificado:1200400.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2394833/proyecto_INICIO, 2394833/proyecto_PROCESO, 2394833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395263 | Proyecto de inversión | 1440480.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440480.58, modificado:1440480.58}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, ALAMITOS, ZALATITA Y LA MURALLA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ALAMITOS - 176327 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176327 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1283, direccion:RANCHERIA ALAMITOS, 34993 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN Z, lon:-104.21575318, lat:23.04937033}} | 2024-04-30 | 2024-09-16 | 1440480.58 | 1440480.58 | 720240.29 | 720240.29 | 720240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-023-1, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4801601.92, importe_modificado:1440480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2395263/proyecto_PROCESO, 2395263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395274 | Proyecto de inversión | 1920640.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1920640.76, modificado:1920640.76}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, ALAMITOS, ZALATITA Y LA MURALLA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ZALATITA - 176382 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 176382 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 40 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN Z, lon:-104.3845012, lat:22.7429602}} | 2024-04-30 | 2024-09-16 | 1920640.76 | 1920640.76 | 960320.38 | 960320.38 | 960320.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-023-2, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4801601.92, importe_modificado:1920640.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2395274/proyecto_INICIO, 2395274/proyecto_PROCESO, 2395274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370233 | Proyecto de inversión | 124067.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124067.25, modificado:124067.25}} | REHABILITACIÓN DE VADO VEHICULAR EN EL ARROYO DE MURGA DE LA LOC. IGNACIO ZARAGOZA DEL MPIO DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 76541 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 76541 | S | 53 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 LAS AMÉRICAS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.084010 Y LONGITUD 104.947975 EN LA INTERSECCIÓN D, lon:-104.9480387, lat:25.08411819}} | 2024-04-15 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2370233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:2.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202386651 | Proyecto de inversión | 230184.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230184.3, modificado:197978.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ALDAMA - 129770 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 129770 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CORONA LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA A UNA COSTADO DE LA IGLESIA DE, lon:-105.41956071, lat:25.04312393}} | 2024-05-26 | 2024-06-26 | 197624.85 | 197624.85 | 197624.85 | 197624.85 | 197624.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:197624.85, importe_modificado:197978.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.88}} | {2386651/proyecto_FIN, 2386651/proyecto_PROCESO, 2386651/proyecto_FIN, 2386651/proyecto_INICIO, 2386651/proyecto_PROCESO, 2386651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386653 | Proyecto de inversión | 10889070 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.088907E7, modificado:1.088907E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO INTEGRAL EN CALLE NUEVO HORIZONTE ENTRE CACTUS Y TERMINACION, COL. LUZ Y ESPERANZA. - 132823 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 132823 | S | 277 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3571.3, meta_modificada:3571.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO HORIZONTE COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE TERMINACION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NUEVO HORIZONTE ENTRE CACTUS Y TERMINACION A UNA CUADRA DE REST, lon:-104.67753123, lat:24.06205533}} | 2024-06-17 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202387519 | Proyecto de inversión | 11195512 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1195512E7, modificado:1.1195512E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO INTEGRAL EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENITO JUÁREZ E IGNACIO DE LA LLAVE, COL. ISABEL ALMANZA - 137581 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 137581 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENITO JUÁREZ E IGNACIO DE LA , lon:-104.62314827, lat:24.006396}} | 2024-06-17 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392645 | Proyecto de inversión | 915944.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915944.59, modificado:915944.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CIENEGA DEL OSO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TIERRA ARADA - 165218 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165218 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:327, direccion:RANCHERIA TIERRA ARADA, 34994 TIERRA ARADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE , lon:-104.28901298, lat:22.69101884}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 915944.59 | 915944.59 | 457972.29 | 457972.29 | 457972.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-113-1, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2747833.75, importe_modificado:915944.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2392645/proyecto_INICIO, 2392645/proyecto_PROCESO, 2392645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392655 | Proyecto de inversión | 1144930.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144930.72, modificado:1144930.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CIENEGA DEL OSO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA PISTA CIENEGA DEL OSO - 165280 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165280 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1256, direccion:RANCHERIA LA PISTA, 34994 LA CEJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA PO, lon:-104.27312107, lat:22.7199506}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 1144930.72 | 1144930.72 | 572465.36 | 572465.36 | 572465.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-113-2, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2747833.75, importe_modificado:1144930.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2392655/proyecto_PROCESO, 2392655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | DUR240202392661 | Proyecto de inversión | 686958.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686958.44, modificado:686958.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CIENEGA DEL OSO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE SOYATES PAJARITOS - 165376 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 165376 | S | 37 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:321, direccion:RANCHERIA MESA DE SOYATES, 34994 MESA DE SOYATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. Y, lon:-104.29427801, lat:22.66780162}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 686958.44 | 686958.44 | 343479.22 | 343479.22 | 343479.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-113-3, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDADE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2747833.75, importe_modificado:686958.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2392661/proyecto_PROCESO, 2392661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202373952 | Proyecto de inversión | 240018.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240018.11, modificado:240018.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HONDURAS ENTRE FRANCISO VILLA Y ANDADOR NICARAGUA DE LA COLONIA INFONAVIT SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 88140 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 88140 | S | 63 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HONDURAS INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDADOR NICARAGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDAD, lon:-103.48301267, lat:25.56309388}} | 2024-05-30 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2373952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393052 | Proyecto de inversión | 915920.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915920.46, modificado:915920.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL SAUCITO - 166896 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166896 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:404, direccion:RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U, lon:-104.35194217, lat:23.16823323}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 915920.46 | 915920.46 | 457960.23 | 457960.23 | 457960.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-017-2, contratista:MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4121642.05, importe_modificado:915920.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393052/proyecto_INICIO, 2393052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393063 | Proyecto de inversión | 1144900.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144900.57, modificado:1144900.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. XOCONOXTLE - 166913 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166913 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U, lon:-104.44627625, lat:23.22806575}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1144900.57 | 1144900.57 | 572450.29 | 572450.29 | 572450.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-017-4, contratista:MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4121642.05, importe_modificado:1144900.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393063/proyecto_INICIO, 2393063/proyecto_PROCESO, 2393063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393066 | Proyecto de inversión | 1116626.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116626.73, modificado:1116626.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS FLORES - 166924 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166924 | S | 59 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:202, direccion:RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U, lon:-104.29391356, lat:22.84917493}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1116626.73 | 1116626.73 | 562900.88 | 562900.88 | 562900.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-003-1, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3796530.88, importe_modificado:1116626.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2393066/proyecto_PROCESO, 2393066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393069 | Proyecto de inversión | 1116626.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116626.73, modificado:1116626.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LAS NIEVES - 166930 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 166930 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1151, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS NIEVES, 34980 MESA DE LAS NIEVES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL M, lon:-104.28185047, lat:22.86884056}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1116626.73 | 1116626.73 | 562900.88 | 562900.88 | 562900.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-003-2, contratista:JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3796530.88, importe_modificado:1116626.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2393069/proyecto_INICIO, 2393069/proyecto_PROCESO, 2393069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393417 | Proyecto de inversión | 719074.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719074.85, modificado:719074.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARITA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA HACIENDA - 168290 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 168290 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1650, direccion:RANCHERIA LA HACIENDA, 34993 LA HACIENDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.59671542, lat:22.80254224}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 719074.85 | 719074.85 | 359537.43 | 359537.43 | 359537.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-111-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2966183.77, importe_modificado:719074.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2393417/proyecto_PROCESO, 2393417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402190726 | Proyecto de inversión | 148664.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:22909.4, modificado:22909.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125755.53, modificado:125755.53}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A UN COSTADO EXTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 369447 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 369447 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALZADA PINO SUAREZ Y CALLE GIRASOLES, A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL DE FRANCISCO I. MADERO., lon:-104.315712, lat:24.40079127}} | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 125755.53 | 125755.53 | 125755.53 | 125755.53 | 125755.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/005-2022, contratista:Daniel Salazar Enríquez, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:148664.93, importe_modificado:148664.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2190726/proyecto_INICIO, 2190726/proyecto_FIN, 2190726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370902 | Proyecto de inversión | 60583 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60583.0, modificado:60583.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESTUDIANTE Y PROL. HIDALGO, COL. GUADALUPE. - 78094 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 78094 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESTUDIANTE COLONIA GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA ESTUDIANTE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ESTUDIANTE ENTRE LA CALLE HIDALGO Y PRIVADA ESTUDIANTE A 50 METROS, lon:-104.67757437, lat:24.03937361}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2370902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393555 | Proyecto de inversión | 687719.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687719.17, modificado:687719.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE TONALAMPA MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA MONTAÑA - 168952 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 168952 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1651, direccion:RANCHERIA LAS MONTAÑAS, 34993 LAS MONTAÑAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE , lon:-104.47825814, lat:22.69501371}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 687719.17 | 687719.17 | 343859.59 | 343859.59 | 343859.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-009-2, contratista:RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2750876.66, importe_modificado:687719.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2393555/proyecto_INICIO, 2393555/proyecto_PROCESO, 2393555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393584 | Proyecto de inversión | 916958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916958.89, modificado:916958.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE TONALAMPA MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. TONALAMPA - 169075 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 169075 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA , lon:-104.42919868, lat:22.63833424}} | 2024-04-15 | 2024-07-13 | 916958.89 | 916958.89 | 458479.44 | 458479.44 | 458479.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-009-3, contratista:RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2750876.66, importe_modificado:916958.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2393584/proyecto_INICIO, 2393584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393643 | Proyecto de inversión | 1066947.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066947.58, modificado:1066947.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CANDELARIA DEL ALTO - 169378 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 169378 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL , lon:-104.54616545, lat:23.07888935}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 1066947.58 | 1066947.58 | 533473.79 | 533473.79 | 533473.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-010-1, contratista:GARZA SUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2774063.72, importe_modificado:1066947.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2393643/proyecto_INICIO, 2393643/proyecto_PROCESO, 2393643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393698 | Proyecto de inversión | 853558.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853558.07, modificado:853558.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LA BAYONA - 169573 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 169573 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:480, direccion:RANCHERIA MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. L, lon:-104.52698946, lat:23.10608669}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 853558.07 | 853558.07 | 426779.04 | 426779.04 | 426779.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-010-2, contratista:GARZA SUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2774063.72, importe_modificado:853558.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393698/proyecto_INICIO, 2393698/proyecto_PROCESO, 2393698/proyecto_INICIO, 2393698/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202374496 | Proyecto de inversión | 294526 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294526.0, modificado:294526.0}} | REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR EN CALLE HORACIO PIÑA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y TEODORO HIGUERA DE LA COLONIA HORTENSIAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 91783 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 91783 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO PIÑA INTERIOR SN COLONIA HORTENSIAS, 35043 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE TEODORO HIGUERA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HORACIO PIÑA ENTRE LA CALLE HEROES DE NACOZA, lon:-103.48459935, lat:25.58370405}} | 2024-05-30 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2374496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393747 | Proyecto de inversión | 853558.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853558.07, modificado:853558.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARIA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LOS LOBOS - 169773 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 169773 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:RANCHERIA MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), 34984 MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN , lon:-104.56681012, lat:23.05769916}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 853558.07 | 853558.07 | 426779.03 | 426779.03 | 426779.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-010-3, contratista:GARZA SUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2774063.72, importe_modificado:853558.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2393747/proyecto_PROCESO, 2393747/proyecto_INICIO, 2393747/proyecto_PROCESO, 2393747/proyecto_INICIO, 2393747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393774 | Proyecto de inversión | 1095251.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1095251.41, modificado:1095251.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS AMOLES - 169892 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 169892 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1669, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES, 34985 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.62508599, lat:22.98573762}} | 2024-04-23 | 2024-08-20 | 1095251.41 | 1095251.41 | 547625.7 | 547625.7 | 547625.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-011-1, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3285754.23, importe_modificado:1095251.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2393774/proyecto_PROCESO, 2393774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364123 | Proyecto de inversión | 430241.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430241.49, modificado:430241.49}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 57628 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57628 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO Y SU POZO DE AGUA POT, lon:-105.202608, lat:24.982738}} | 2024-04-29 | 2024-06-19 | 410944.38 | 410944.38 | 410944.38 | 410944.38 | 410944.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-PA-R33-024-2024, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:430241.49, importe_modificado:430241.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2364123/proyecto_INICIO, 2364123/proyecto_PROCESO, 2364123/proyecto_INICIO, 2364123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202231325 | Adquisición | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:999456.0}} | Equipamiento para 45 Unidades Básica de Rehabilitación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Zona Centro, lon:-103.921345, lat:23.622425}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo, lon:-106.571505, lat:25.208497}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Allende, lon:-105.223747, lat:25.911911}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo., lon:-104.77182, lat:24.52828}, geo5: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO, lon:-106.547007, lat:25.1253}, geo6: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5 de abril No. 13, Zona Centro, lon:-104.767981, lat:24.980791}, geo7: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-103.227317, lat:24.685996}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Principal s/n, lon:-104.394308, lat:23.475034}, geo9: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Coronado No. 203, lon:-104.243709, lat:23.848333}, geo10: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia s/n, lon:-104.318069, lat:24.399802}, geo11: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Negrete s/n, Zona Centro, lon:-104.043044, lat:23.977293}, geo12: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Benito Juarez, lon:-105.359897, lat:23.778268}, geo13: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Independencia No. 75, lon:-104.557725, lat:25.183715}, geo14: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gomez Farias s/n, lon:-104.11182, lat:24.439754}, geo15: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.954665, lat:25.931712}, geo16: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:domicilio conocido, lon:-104.49526, lat:22.524307}, geo17: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-105.994264, lat:24.69896}, geo18: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado, lon:-104.329686, lat:24.537859}, geo19: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Alberto M. Alvarado No. 100, lon:-104.03368, lat:24.791554}, geo20: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Constitucion No. 10, lon:-103.357674, lat:24.47413}, geo21: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Constitucion y Riva Palacio No. 19, lon:-105.4208, lat:25.039187}, geo22: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria, lon:-105.722966, lat:25.343326}, geo23: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia No. 201, lon:-103.988378, lat:23.731387}, geo24: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Isabel Catolica 705, lon:-105.074823, lat:24.886572}, geo25: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo s/n, lon:-105.931535, lat:24.101964}, geo26: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:San Miguel de Cruces, lon:-105.836844, lat:24.411511}, geo27: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Felipe Angeles s/n, lon:-104.460972, lat:24.776649}, geo28: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hombres Ilustres esquina con Libertad, lon:-103.438752, lat:26.107477}, geo29: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CUAUTHEMOC S/N, lon:-106.966507, lat:24.971198}, geo30: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza No. 30, lon:-104.112125, lat:25.226816}, geo31: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco , lon:-104.277221, lat:25.417784}, geo32: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Nelly Campobello, lon:-105.503468, lat:26.439269}, geo33: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:Vicente Orozco, lon:-103.693029, lat:24.864924}, geo34: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo, lon:-105.083066, lat:26.206907}, geo35: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Marfil esquina con Palomar, lon:-102.780388, lat:24.634022}, geo36: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo No. 26, lon:-103.848037, lat:25.833561}, geo37: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo CP 35230, lon:-103.630321, lat:25.892556}, geo38: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:16 de septiembre No. 767, lon:-104.128672, lat:26.525387}, geo39: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:Calle Gonzalez CP 35265, lon:-103.399927, lat:25.878244}, geo40: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-104.293167, lat:25.562377}, geo41: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Primero de Mayo 922, lon:-103.696574, lat:24.863074}, geo42: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Morelos, lon:-105.523419, lat:26.000674}, geo43: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 52 Zona Centro, lon:-105.364041, lat:25.949891}, geo44: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Av. Coronado 280 Nte. colonia centro, lon:-103.525083, lat:25.538963}} | 2023-01-10 | 2023-12-31 | 999456 | 999456 | 999456 | 999456 | 999456 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} | {2231325/proyecto_FIN, 2231325/proyecto_PROCESO, 2231325/proyecto_INICIO, 2231325/proyecto_FIN, 2231325/proyecto_PROCESO, 2231325/proyecto_FIN, 2231325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el recurso se reintegro, se debe cambiar el momento contable del modificado y recaudado al monto del comprometido, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Si el recurso se reintegro, se debe cambiar el momento contable del modificado y recaudado al monto del comprometido, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Si el recurso se reintegro, se debe cambiar el momento contable del modificado y recaudado al monto del comprometido, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Si el recurso se reintegro, se debe cambiar el momento contable del modificado y recaudado al monto del comprometido, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202394009 | Proyecto de inversión | 392183.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392183.13, modificado:392183.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL BURRO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BUENA VISTA - 170950 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 170950 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1661, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA, 34993 BUENA VISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.49954216, lat:22.70492618}} | 2024-04-30 | 2024-07-28 | 392183.13 | 392183.13 | 196091.57 | 196091.57 | 196091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-008-3, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:392183.12, importe_modificado:392183.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2394009/proyecto_INICIO, 2394009/proyecto_PROCESO, 2394009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394076 | Proyecto de inversión | 898844.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898844.33, modificado:898844.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CACHANTITA - 171263 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171263 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:RANCHERIA CACHANTITA, 34993 CACHANTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.46737765, lat:22.70811433}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 898844.33 | 898844.33 | 449422.16 | 449422.16 | 449422.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-116-1, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2471821.9, importe_modificado:898844.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394076/proyecto_PROCESO, 2394076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394100 | Proyecto de inversión | 898844.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898844.33, modificado:898844.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MURUATA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MURUATA - 171378 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171378 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBL, lon:-104.46215743, lat:22.73338065}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 898844.33 | 898844.33 | 449422.17 | 449422.17 | 449422.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-116-2, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2471821.9, importe_modificado:898844.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394100/proyecto_INICIO, 2394100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102209495 | Proyecto de inversión | 2402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402500.0, modificado:2402500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA ZARAGOZA, EN BARRIO LOMA VERDE, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003501 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE, lon:-104.119997, lat:24.45363}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {2209495/proyecto_INICIO, 2209495/proyecto_FIN, 2209495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202388826 | Proyecto de inversión | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:441000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441000.0, modificado:441000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 3 SECTORES DE LA LOCALIDAD SANTA ROSA - 144263 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 144263 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 3 SECTORES DE LA LOCALIDAD, lon:-103.06066636, lat:24.81155643}} | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 441000 | 441000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-ELE-02-2024, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:882000.0, importe_modificado:882000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388826/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELARA, POR METAS ERRONEAS, SE VOLVERA A CAPTURAR EN LA MIDS, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394201 | Proyecto de inversión | 891254.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891254.45, modificado:891254.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MESA DE LAS VACAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. MESA DE LAS VACAS - 171817 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171817 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA, lon:-104.58056447, lat:23.09818173}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 891254.45 | 891254.45 | 445627.23 | 445627.23 | 445627.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-115-2, contratista:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2673763.34, importe_modificado:891254.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394201/proyecto_PROCESO, 2394201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394213 | Proyecto de inversión | 891254.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891254.44, modificado:891254.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MESA DE LAS VACAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. BAJIO DE MILPILLAS - 171873 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 171873 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:472, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), 34986 BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDA, lon:-104.62736567, lat:22.99668038}} | 2024-04-22 | 2024-07-20 | 891254.44 | 891254.44 | 445627.22 | 445627.22 | 445627.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-115-3, contratista:JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2673763.34, importe_modificado:891254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394213/proyecto_INICIO, 2394213/proyecto_PROCESO, 2394213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | DUR240202394358 | Proyecto de inversión | 1134876.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134876.14, modificado:1134876.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SANTA MARIA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA CAMPANA - 172587 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172587 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:501, direccion:RANCHERIA LA CAMPANA, 34983 LA CAMPANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.62899427, lat:22.9324345}} | 2024-05-07 | 2024-09-03 | 1134876.14 | 1134876.14 | 567438.07 | 567438.07 | 567438.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-012-2, contratista:OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3631603.65, importe_modificado:1134876.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394358/proyecto_INICIO, 2394358/proyecto_PROCESO, 2394358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394428 | Proyecto de inversión | 1088322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088322.73, modificado:1088322.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL PATIO - 172914 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172914 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1043, direccion:RANCHERIA EL PATIO, 34983 EL PATIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA PO, lon:-104.61347184, lat:22.92011098}} | 2024-05-15 | 2024-09-11 | 1088322.73 | 1088322.73 | 544161.37 | 544161.37 | 544161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-016-1, contratista:LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3352034.01, importe_modificado:1088322.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394428/proyecto_INICIO, 2394428/proyecto_PROCESO, 2394428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202401194 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | ADECUACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PARA LICENCIATURA Y POSGRADO EN LA UNIDAD SUR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 946 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:GONZALEZ DE LA VEGA S/N, SARH, 34113, lon:-104.688073, lat:24.012832}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202388890 | Proyecto de inversión | 2234464.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234464.85, modificado:2234464.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PIEDRA RAJADA A TAYOLTITA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 145455 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 145455 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA RAJADA - TAYOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA RAJADA, 34686 PIEDRA RAJADA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCAL, lon:-105.70451436, lat:24.08774459}} | 2024-05-30 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2388890/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389038 | Proyecto de inversión | 998750 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998750.0, modificado:998750.0}} | REHABILITACION CAMINOS DE LA LOCALIDAD NEVEROS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 145751 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 145751 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:444, direccion:CAMINO TRAMO NEVEROS - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 PUEBLO NEVEROS, 34696 NEVEROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 138 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DEREC, lon:-105.74114755, lat:23.75879811}} | 2024-05-29 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2389038/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389047 | Proyecto de inversión | 2430601.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2430601.52, modificado:2430601.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD HUIZAR, MUNICIPIO DE SAN DIMAS - 145767 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 145767 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 143.5 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A HUIZAR Y SEGUIR EL CAMINO 21 KM HASTA LLEGAR A HUIZAR., lon:-105.79443918, lat:23.70887782}} | 2024-05-29 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389047/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202390379 | Proyecto de inversión | 617248.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617248.69, modificado:617248.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CEBOLLAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 149634 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 149634 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:PUEBLO LAS CEBOLLAS, 34674 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENT, lon:-105.80157172, lat:24.05750918}} | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390379/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390390 | Proyecto de inversión | 595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595000.0, modificado:595000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 149691 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 149691 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE ABASOLO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD25.419, lon:-104.2775189, lat:25.41934055}} | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 595000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/004/2024, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2390390/proyecto_INICIO, 2390390/proyecto_PROCESO, 2390390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390391 | Proyecto de inversión | 147040.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147040.42, modificado:147040.42}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO - 149712 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 149712 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTRONQU, lon:-105.928928, lat:24.10739904}} | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS , trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394452 | Proyecto de inversión | 898843.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898843.86, modificado:898843.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LOS BARROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS BARROS - 172984 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 172984 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:RANCHERIA LOS BARROS, 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.49985067, lat:22.62662222}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 898843.86 | 898843.86 | 449421.93 | 449421.93 | 449421.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-114-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145953.52, importe_modificado:898843.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2394452/proyecto_INICIO, 2394452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394561 | Proyecto de inversión | 1123554.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123554.83, modificado:1123554.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LOS BARROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAS ESPINAS - 173303 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 173303 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES , lon:-104.48528616, lat:22.6401156}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 1123554.83 | 1123554.83 | 561777.41 | 561777.41 | 561777.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-114-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145953.52, importe_modificado:1123554.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394561/proyecto_INICIO, 2394561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394578 | Proyecto de inversión | 1123554.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123554.83, modificado:1123554.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LOS BARROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. EL POTRERO - 173351 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 173351 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN, lon:-104.51286968, lat:22.58751605}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 1123554.83 | 1123554.83 | 561777.42 | 561777.42 | 561777.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-114-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145953.52, importe_modificado:1123554.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2394578/proyecto_INICIO, 2394578/proyecto_PROCESO, 2394578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394601 | Proyecto de inversión | 1373874.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373874.42, modificado:1373874.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SAN JOSE DEL LLANO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. CERRITO GORDO - 173438 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 173438 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE, lon:-104.64094027, lat:23.14312555}} | 2024-04-22 | 2024-08-19 | 1373874.42 | 1373874.42 | 686937.21 | 686937.21 | 686937.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-013-1, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3434686.05, importe_modificado:1373874.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2394601/proyecto_PROCESO, 2394601/proyecto_INICIO, 2394601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211593 | Adquisición | 6440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6440000.0, modificado:5.47371301E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 130118355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | 54737130.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202389232 | Proyecto de inversión | 234158.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234158.26, modificado:234158.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE SECTOR POCITOS RUMBO A PLANTA DE TRATAMIENTO. - 146280 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 146280 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.3, meta_modificada:79.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE DEL SECTOR POCITOS RUMBO A PLANTA DE TRATAMIENTO CERCAS DEL ARRO, lon:-106.96972373, lat:24.97065253}} | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 234158.26 | 234158.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2024, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:234158.26, importe_modificado:234158.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.3}} | {2389232/proyecto_INICIO, 2389232/proyecto_PROCESO, 2389232/proyecto_FIN, 2389232/proyecto_PROCESO, 2389232/proyecto_FIN, 2389232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390408 | Proyecto de inversión | 212172.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212172.4, modificado:212172.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CRUCES MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 149833 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 149833 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MI, lon:-105.83889765, lat:24.41569326}} | 2024-05-30 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390408/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se eliminará por observaciones en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:jorgeafuentesc, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390571 | Proyecto de inversión | 2169916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169916.42, modificado:2169916.42}} | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EJIDO HUITRÓN EN INTERIOR DEL EJIDO, CALLE PARALELA A LA ESCUELA PÚBLICA, CALLE DESDE LA IGLESIA HASTA TOPE DE EJIDO Y CALLE DESDE CARRETERA DE ACCESO HASTA TOPE DE EJIDO, EN EJIDO HUITRÓN DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 150674 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150674 | S | 400 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3530.0, meta_modificada:3530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA ESCUELA PUBLICA CALLE DESDE LA IGLESIA HASTA TOPE DEL EJIDO Y LA CALLE DESDE LA CARRETERA DE ACCESO HASTA EL TOPE DEL , lon:-103.34893822, lat:25.85815977}} | 2024-05-22 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394778 | Proyecto de inversión | 1348266.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348266.49, modificado:1348266.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. HUAZAMOTA - 174229 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174229 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA , lon:-104.49461432, lat:22.52280656}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1348266.49 | 1348266.49 | 674133.24 | 674133.24 | 674133.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-015-1, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145955.15, importe_modificado:1348266.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2394778/proyecto_PROCESO, 2394778/proyecto_INICIO, 2394778/proyecto_PROCESO, 2394778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394794 | Proyecto de inversión | 1123555.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123555.41, modificado:1123555.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE HUAZAMOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN ANTONIO DE PADUA - 174277 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174277 | S | 63 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN E, lon:-104.50114513, lat:22.55128257}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1123555.41 | 1123555.41 | 561777.7 | 561777.7 | 561777.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-015-2, contratista:ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3145955.15, importe_modificado:1123555.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2394794/proyecto_PROCESO, 2394794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | DUR240202394874 | Proyecto de inversión | 1440480.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440480.58, modificado:1440480.58}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, SOLEDAD DE LA SILLA, LECHUGUILLAS Y LOS OSCUROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LECHUGUILLAS - 174600 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174600 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC, lon:-104.38285061, lat:22.62715453}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1440480.58 | 1440480.58 | 720240.29 | 720240.29 | 720240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-022-2, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4081361.63, importe_modificado:1440480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2394874/proyecto_INICIO, 2394874/proyecto_PROCESO, 2394874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202394887 | Proyecto de inversión | 1440480.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440480.58, modificado:1440480.58}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES, SOLEDAD DE LA SILLA, LECHUGUILLAS Y LOS OSCUROS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS OBSCUROS - 174644 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 174644 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:716, direccion:RANCHERIA LOS OBSCUROS, 34993 LOS OBSCUROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC, lon:-104.40122533, lat:22.6866475}} | 2024-05-06 | 2024-09-02 | 1440480.58 | 1440480.58 | 720240.29 | 720240.29 | 720240.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-022-3, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4081361.63, importe_modificado:1440480.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2394887/proyecto_PROCESO, 2394887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202372159 | Proyecto de inversión | 791567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791567.0, modificado:791567.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ARBOLEDAS Y VIALIDAD PASEO DE LA FERRERÍA, COL. VALLE VERDE SUR. - 82764 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 82764 | S | 4032 | 2688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE LA CALLE PASEO DE LA FERRERÍA DETRÁS DEL SA, lon:-104.65366588, lat:23.99501302}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2372159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211732 | Adquisición | 446468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446468.48, modificado:425215.47}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | 425215.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390693 | Proyecto de inversión | 241586.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241586.3, modificado:241586.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ALCANTARILLA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 151596 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 151596 | S | 44 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:87.99, meta_modificada:87.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:362, direccion:RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 EL MANANTIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MURO DE CONTENCIÓN EN ALCANTARILLA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A CERCANÍAS DEL RANCHO PARTICULAR EL MANANTIAL, lon:-105.41411813, lat:24.99087115}} | 2024-06-09 | 2024-07-13 | 211955.79 | 211955.79 | 211955.79 | 211955.79 | 211955.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:211955.79, importe_modificado:211955.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.2}} | {2390693/proyecto_INICIO, 2390693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390901 | Proyecto de inversión | 4694788.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4694788.33, modificado:4694788.33}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN PROLONGACIÓN MORELOS ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICNO Y CALLE 21 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO - 153173 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153173 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10212.0, meta_modificada:10212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, 35024 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD EJERCITO MEXICANO Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL BLVD EJERCITO MEXICANO Y CALLE 21 DEL FRACCIO, lon:-103.51256841, lat:25.602431}} | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350694 | Proyecto de inversión | 10559637 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0559637E7, modificado:1.0559637E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2698 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7491512, lat:25.45912497}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.74221906, lat:25.47822515}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.69298163, lat:25.48983992}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10559637 | 10559637 | 4517281 | 4517281 | 4517281 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350703 | Proyecto de inversión | 78845287 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.8845287E7, modificado:7.8845287E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2986 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.74500767, lat:25.62178049}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.36324258, lat:25.93693374}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 78845287 | 78845287 | 33729030 | 33729030 | 33729030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350709 | Proyecto de inversión | 36372082 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6372082E7, modificado:3.6372082E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1685 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-104.04965783, lat:23.9647065}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-103.98689066, lat:23.74335474}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 36372082 | 36372082 | 15559523 | 15559523 | 15559523 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211766 | Adquisición | 20140683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.014068343E7, modificado:2.1758612E7}} | ADQUISICION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | 21758612 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:424.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391005 | Proyecto de inversión | 658421.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658421.82, modificado:658421.82}} | CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE - 153785 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 153785 | S | 70 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34584 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE SE LOCALIZA ALA LLEGADA DE LA OBRA JUNTO POR ENFRENTE DE LA ESCUELA SIGUIENDO EL TRAMO DERECH, lon:-106.89724532, lat:24.97813401}} | 2024-05-29 | 2024-06-30 | 658421.82 | 658421.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2024, contratista:CONST, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:658421.52, importe_modificado:658421.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2391005/proyecto_INICIO, 2391005/proyecto_PROCESO, 2391005/proyecto_FIN, 2391005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202372740 | Proyecto de inversión | 1872824.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872824.69, modificado:1872824.69}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES EMILIANO ZAPATA, LUCIO CABAÑAS Y GENARO VÁZQUEZ ENTRE URREA Y PATONI DE LA COLONI RUBEN JARAMILLO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 84445 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 84445 | S | 740 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE URREA LA OBRA SE UBICA EN TRES CALLES DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO SO, lon:-103.48621872, lat:25.56662347}} | 2024-03-15 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2372740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202380832 | Proyecto de inversión | 828000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414000.0, modificado:414000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414000.0, modificado:414000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 110351 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 110351 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD LLEGANDO DE SIMON BOLIVAR A AMBOS LADOS Y POR TODA LA CALLE PARALELA A LA PR, lon:-103.28338546, lat:24.72530484}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-APO-01-2024, contratista:HERNAN FRAIRE FAVELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:828000.0, importe_modificado:828000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2380832/proyecto_INICIO, 2380832/proyecto_PROCESO, 2380832/proyecto_INICIO, 2380832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339589 | Adquisición | 1494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494000.0, modificado:1493975.6}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 17 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | 1493975.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391611 | Proyecto de inversión | 1088322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088322.73, modificado:1088322.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL CHIVO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LAGUNA DEL CHIVO - 159148 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159148 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA., lon:-104.26354438, lat:23.14992829}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1088322.73 | 1088322.73 | 544161.37 | 544161.37 | 544161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-001-1, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3264968.19, importe_modificado:1088322.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2391611/proyecto_INICIO, 2391611/proyecto_PROCESO, 2391611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391684 | Proyecto de inversión | 1088322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088322.73, modificado:1088322.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL CHIVO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA JOYA - 159458 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159458 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:268, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 34988 LA JOYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB, lon:-104.26335595, lat:23.169203}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1088322.73 | 1088322.73 | 544161.37 | 544161.37 | 544161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-001-2, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3264968.19, importe_modificado:1088322.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2391684/proyecto_INICIO, 2391684/proyecto_PROCESO, 2391684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391714 | Proyecto de inversión | 202405.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202405.85, modificado:202405.85}} | PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA ,LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO . - 159560 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 159560 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:207, direccion:RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO QUE SE ENCUE, lon:-106.75748009, lat:25.05469358}} | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391714/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE SE SUSITO POR LA ESCASES DE AGUA A NIVEL NACIONAL, LAS EMPRESAS PERFORADORAS DE POZOS DE AGUA DE LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ESTABAN TOTALMENTE SATURADAS EN ESTAS FECHAS Y LAS EMPRESAS DE DURANGO EL PRECIO SE INCREMENTABA DE MANERA CONSIDERABLE Y POR ESTA RAZON SE DETERMINO SU ELIMINACION Y CANCELACION QUE SE HARA EN LA MIDS 2024, trimestre:2.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2024-07-05}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369551 | Acción | 642928.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642928.56, modificado:642928.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76430 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 642928.56 | 642928.56 | 311860.79 | 311860.79 | 311860.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUPERV-003/2024, contratista:LIC. ILLARY LINEEF FERNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:206222.3, importe_modificado:206222.3}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUPERV-001/2024, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SUPERV-002/2024, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:206222.3, importe_modificado:206222.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} | {2369551/proyecto_INICIO, 2369551/proyecto_PROCESO, 2369551/proyecto_INICIO, 2369551/proyecto_PROCESO, 2369551/proyecto_INICIO, 2369551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202385969 | Proyecto de inversión | 3183963.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3183963.88, modificado:3183963.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA - 126786 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 126786 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.11, meta_modificada:826.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:RANCHERIA LA PRESA, 34598 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA PASA POR EL CAMINO PRINCIPAL ., lon:-106.44282746, lat:24.71211345}} | 2024-05-25 | 2024-06-23 | 3183963.88 | 3183963.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2024, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3183963.88, importe_modificado:3183963.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.11}} | {2385969/proyecto_PROCESO, 2385969/proyecto_INICIO, 2385969/proyecto_PROCESO, 2385969/proyecto_FIN, 2385969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386144 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SECOPE, monto:550000.0, modificado:550000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547435.0, modificado:1547435.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:202565.0, modificado:202565.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES - 128789 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 128789 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE DE MELONES - ENTRONQUE GENERAL SIMON BOLIVAR A PEDRO CELESTINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , , lon:-103.18966149, lat:24.59209053}} | 2024-05-20 | 2024-07-20 | 1547435 | 1547435 | 743749.76 | 743749.76 | 743749.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-FAISMUN/URB-015-2024, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO., monto:1749999.43, importe_modificado:1749999.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2386144/proyecto_INICIO, 2386144/proyecto_PROCESO, 2386144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391823 | Proyecto de inversión | 1088322.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088322.73, modificado:1088322.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAGUNA DEL CHIVO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LA MESA DE LA GLORIA - 160288 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 160288 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:252, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN , lon:-104.2840227, lat:23.13320125}} | 2024-04-15 | 2024-08-12 | 1088322.73 | 1088322.73 | 544161.36 | 544161.36 | 544161.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-001-3, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3264968.19, importe_modificado:1088322.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2391823/proyecto_PROCESO, 2391823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391876 | Proyecto de inversión | 575080.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575080.96, modificado:575080.96}} | AMPLIACION RED DE DERNAJE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 160862 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 160862 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON POR CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.11880291, lat:24.45539073}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391884 | Proyecto de inversión | 16137703.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.61377033E7, modificado:1.61377033E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO A GÓMEZ PALACIO ENTRE CARRETERA A CD. JUÁREZ 10 MAS 000 Y CARRETERA A CD, JUÁREZ 8 MAS 300 - 160902 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 160902 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13234.0, meta_modificada:13234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 49D TRAMO CD JUAREZ - ACCESO A GOMEZ PALACIO KILÓMETRO 10 + 000 SECTOR ACCESO A GOMEZ PALACIO, 35125 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTI, lon:-103.50781497, lat:25.62021511}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391895 | Proyecto de inversión | 870658.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870658.19, modificado:870658.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. LOS ALAMITOS - 160947 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 160947 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1134, direccion:RANCHERIA LAS CUEVITAS ENTRONQUE ALAMITOS, 34988 LAS CUEVITAS (ENTRONQUE ALAMITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA, lon:-104.2568619, lat:23.05240186}} | 2024-04-23 | 2024-09-09 | 870658.19 | 870658.19 | 435329.09 | 435329.09 | 435329.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-002-1, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4135626.37, importe_modificado:870658.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2391895/proyecto_INICIO, 2391895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202391987 | Proyecto de inversión | 1088322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088322.74, modificado:1088322.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. SAN JOSE DEL BAJIO - 161559 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161559 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1637, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO, 34988 SAN JOSÉ DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL M, lon:-104.2929822, lat:23.12342959}} | 2024-04-23 | 2024-09-09 | 1088322.74 | 1088322.74 | 544161.37 | 544161.37 | 544161.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-002-2, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4135626.37, importe_modificado:1088322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2391987/proyecto_INICIO, 2391987/proyecto_PROCESO, 2391987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202386228 | Proyecto de inversión | 673325.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673325.57, modificado:673325.57}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TARAHUMAR Y SALTO DE CAMELLONES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 129205 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 129205 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.97, meta_modificada:108.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE TARAHUMAR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A TEPEHUANES Y CALLE SALTO DE CAMELLONES, CALLE BOCA DE SANTA CATARINA EL MURO SE LOCALIZA , lon:-105.42789619, lat:25.06766079}} | 2024-05-21 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2386228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de adjuntar evidencia fotográfica de la obra. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240202373518 | Proyecto de inversión | 1833733.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833733.77, modificado:1833733.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE CARCAMO PLUVIAL EN CALLE GEMA ENTRE INDEPENDENCIA Y ENRIQUE UNZUETA EN LA COLONIA CARLOS HERRERA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO - 88581 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 88581 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA CARLOS A HERRERA, 35027 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENRIQUE UNZUETA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GEMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ENRIQUE UNZUETA D, lon:-103.50221693, lat:25.58369805}} | 2024-03-22 | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2373518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240102347014 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+089 AL KM. 0+141, EN LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, MUNICIPIO DE OCAMPO (SEGUNDA ETAPA) | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 2310017005601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.34, meta_modificada:501.34}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+089 AL KM. 0+141, lon:-105.51034, lat:26.44373}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+089 AL KM. 0+141, lon:-105.50992, lat:26.44477}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 524475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102350587 | Proyecto de inversión | 66760370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.676037E7, modificado:6.676037E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 6238 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.47827289, lat:24.78797161}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.32148258, lat:24.40454866}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 66760370 | 66760370 | 28559253 | 28559253 | 28559253 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1442307 | 1442307 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211567 | Adquisición | 1278413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278413.8, modificado:1323990.86}} | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | 1323990.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346972 | Proyecto de inversión | 1072645.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072645.7, modificado:1072645.7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBERTO CINCUNEGUI CON ASFALTO ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE CHIAPAS, EN LA COL. HÉCTOR MAYAGOITIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001401 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.64, meta_modificada:2361.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBERTO CINCUNEGUI CON ASFALTO; ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE MANUEL BERMUDEZ DE LA COL. HECTOR MAYAGOITIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.68842, lat:24.042941}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1071573.05 | 1071573.05 | 533423.37 | 533423.37 | 533423.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3312420.65, importe_modificado:3312420.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2346972/proyecto_INICIO, 2346972/proyecto_PROCESO, 2346972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346967 | Proyecto de inversión | 4455289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4455289.4, modificado:4455289.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. HERÓICO COLEGIO MILITAR Y C. JOSE GUTIÉRREZ OSORNIO, EN LA COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005000901 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9418.42, meta_modificada:9418.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO; ENTRE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y C. JOSE GUTIERREZ OSORNIO,EN LA COL. NUEVA VIZCAYA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.647654, lat:24.032082}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 4450834.11 | 4450834.11 | 4162840.66 | 4162840.66 | 4162840.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2024, contratista:PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS TIFA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4428431.45, importe_modificado:4428431.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9057.0}} | {2346967/proyecto_INICIO, 2346967/proyecto_PROCESO, 2346967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347019 | Proyecto de inversión | 1757500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757500.0, modificado:1753143.09}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+070, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 2310022006101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.14, meta_modificada:856.14}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA KM 0+000 AL KM 0+070, lon:-104.037755, lat:23.971274}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA KM 0+000 AL KM 0+070, lon:-104.037336, lat:23.972259}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1753143.09 | 1753143.09 | 1753143.09 | 1753143.09 | 1753143.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/R23/PSE/001-2024, contratista:C. ING. WILFREDO QUIÑONEZ QUIÑONEZ, convocante:MUNICIPIO DE POANAS DURANGO, monto:1753143.09, importe_modificado:1753143.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.14}} | {2347019/proyecto_INICIO, 2347019/proyecto_PROCESO, 2347019/proyecto_FIN, 2347019/proyecto_PROCESO, 2347019/proyecto_INICIO, 2347019/proyecto_FIN, 2347019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346974 | Proyecto de inversión | 1079769.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079769.1, modificado:1079769.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA CON ASFALTO ENTRE C. CAMPANILLA Y C. AZALEA, EN EL FRACC. JARDINES DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001601 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2362.02, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA CON ASFALTO; ENTRE C. CAMPANILLA Y C. AZALEA DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.637129, lat:24.041303}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1022304.9 | 1022304.9 | 943482.17 | 943482.17 | 943482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4324115.54, importe_modificado:4324115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.0}} | {2346974/proyecto_INICIO, 2346974/proyecto_FIN, 2346974/proyecto_PROCESO, 2346974/proyecto_FIN, 2346974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346969 | Proyecto de inversión | 3018715.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018715.12, modificado:3018715.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PREDIO DE LAS PENAS CON ASFALTO ENTRE PROL. PINO SUÁREZ Y CALLE CARROLA ANTUNA, EN EL FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001101 | N | 0 | 0 | 1221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6840.61, meta_modificada:6840.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE PREDIO LAS PENAS CON ASFALTO; ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA EN EL FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.623427, lat:24.024481}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3015696.4 | 3015696.4 | 1495672.04 | 1495672.04 | 1495672.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA QUETZÁL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2991344.08, importe_modificado:2991344.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3928.0}} | {2346969/proyecto_INICIO, 2346969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346968 | Proyecto de inversión | 3265059.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265059.73, modificado:3265059.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. DE LA NORMAL CON ASFALTO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PREDIO CANOAS (CARRIL NORTE), EN LA COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001001 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6163.29, meta_modificada:6163.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE AV. DE LA NORMAL CON ASFALTO; ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PREDIO CANOAS (CARRIL NORTE) EN LA COL. PREDIO CANOAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.68682, lat:24.026145}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3261794.67 | 3261794.67 | 2810926.6 | 2810926.6 | 2810926.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2024, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3197324.24, importe_modificado:3197324.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5465.0}} | {2346968/proyecto_INICIO, 2346968/proyecto_PROCESO, 2346968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346966 | Proyecto de inversión | 1282209 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282209.0, modificado:1282209.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO CON ASFALTO ENTRE C. PROF. EVERARDO GÁMIZ Y C. GRAL. GABRIEL L., EN LA COL. SANTA FÉ, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005000801 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2912.63, meta_modificada:2912.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ASFALTO; ENTRE C. PROF. EVERARDO GAMIZ Y C. GRAL. GABRIEL L., EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.633575, lat:24.028073}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1280926.79 | 1280926.79 | 637177.92 | 637177.92 | 637177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2024, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3498474.0, importe_modificado:3498474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2365.0}} | {2346966/proyecto_INICIO, 2346966/proyecto_PROCESO, 2346966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347011 | Proyecto de inversión | 200327 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200327.0, modificado:200327.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL POZO DE AGUA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+162, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2310015005301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle S/N. entre Av. Allende y Av. S/N que conduce al poso de agua del Km 0+000 al 0+162, lon:-104.119908, lat:25.223198}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle S/N. entre Av. Allende y Av. S/N que conduce al poso de agua del Km 0+000 al 0+162, lon:-104.119998, lat:25.223264}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 200126.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347010 | Proyecto de inversión | 170588 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170588.0, modificado:170588.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONECTA A CARRETERA ESTATAL CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE JUAN FRANCISCO FLORES Y CARRETERA NAZAS -PEDRICEÑA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+029, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2310015005201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle Juan Francisco flores y Carretera Nazas-Rodeo del Km 0+000 al 0+029, lon:-104.117376, lat:25.221037}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:carretera estatal entre calle Juan Francisco flores y Carretera Nazas-Rodeo del Km 0+000 al 0+029, lon:-104.117131, lat:25.220786}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 170417.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347008 | Proyecto de inversión | 657500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657500.0, modificado:657500.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA E.C. (MEZQUITAL - HUAZAMOTA) - SANTA MARÍA DE OCOTÁN, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 TRAMOS AISLADOS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA DE OCOTÁN, LAS CRUCES, BUENA VISTA, EL PESCADO, EL LIMONCITO, LOS DURAZNOS, LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 2310014005001 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:TRAMO DE CARRETERA DE GUAJOLOTA A SANTA MARÍA DE OCOTAN , lon:-104.599882, lat:22.918011}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:TRAMO DE GUAJOLOTA A SANTA MARIA , lon:-104.629512, lat:22.959072}} | 2024-04-15 | 2024-08-15 | 657500 | 657500 | 328750 | 328750 | 328750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-24-23-119, contratista:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MMD9508253R5, monto:656842.5, importe_modificado:656842.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2347008/proyecto_INICIO, 2347008/proyecto_PROCESO, 2347008/proyecto_FIN, 2347008/proyecto_PROCESO, 2347008/proyecto_FIN, 2347008/proyecto_INICIO, 2347008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202235471 | Proyecto de inversión | 1672953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672953.0, modificado:1672954.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23.LLANO GRANDE DE MILPILLAS, PUEBLO NUEVO. CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:CAED-CONSTRUCCIÓN DE DOS SISTEMAS DE BOMBEO, DOS TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 20 M3 Y 9,959 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIÁMETRO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-23 | S | 274 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, lon:-105.04487908, lat:23.41173091}} | 2023-06-26 | 2023-10-08 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | 1672953 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346977 | Proyecto de inversión | 615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:615000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE DEL PERIMETRAL PARQUE LOS GORRIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+032.4, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2310006001901 | S | 425 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.21, meta_modificada:343.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COL. LOS GORRIONES, lon:-103.2256223, lat:24.6827265}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 615000 | 614385 | 614385 | 614385 | 614385 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGSB-OP-R23/URB-001-2024, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:614385.0, importe_modificado:614385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.21}} | {2346977/proyecto_INICIO, 2346977/proyecto_FIN, 2346977/proyecto_INICIO, 2346977/proyecto_FIN, 2346977/proyecto_INICIO, 2346977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DEL 1 AL MILLAR ES ENTERADO POR LA SFYA A LA EASE Y SE CONSIDERA DEL MONTO PAGADO, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1439998 | 1439998 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2149339.43}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:33.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:99.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.85}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.28}} | {2232839/proyecto_INICIO, 2232839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Revisar el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Revisar el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Revisar el monto modificado., trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2399158 | 2399158 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331454 | Proyecto de inversión | 1548529.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1548529.79, modificado:1548529.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO - 452591 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452591 | S | 488 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1213.0, meta_modificada:1213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PLAZA ENFRENTE DE LA CASA DEL SEÑOR RUBEN JIMENEZ, lon:-105.69251516, lat:23.73294215}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | 1548529.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1548529.89, importe_modificado:1548529.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1213.0}} | {2331454/proyecto_INICIO, 2331454/proyecto_PROCESO, 2331454/proyecto_FIN, 2331454/proyecto_INICIO, 2331454/proyecto_FIN, 2331454/proyecto_PROCESO, 2331454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211584 | Adquisición | 94800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.0, modificado:436743.48}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 02 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | 436743.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211610 | Adquisición | 4230473.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230473.14, modificado:5465184.21}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE PROCURACION DE JUSTICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 04 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:283.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 5465184.21 | 5465184.21 | 5465184.21 | 5465184.21 | 5465184.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:283.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211616 | Adquisición | 525925 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525925.0, modificado:524720.96}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y ACTIVOS INTANGIBLES DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 05 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 524720.96 | 524720.96 | 524720.96 | 524720.96 | 524720.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346970 | Proyecto de inversión | 1496584.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496584.12, modificado:1496584.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO BLANCO CON ASFALTO ENTRE PRIV. LA SAN MARTINA Y CALLE MICHILIA, EN EL FRACC. LOMA DORADA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001201 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3381.75, meta_modificada:3381.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO BLANCO CON ASFALTO; ENTRE PRIV. LA SAN MARTINA Y CALLE MICHILIA EN EL FRACC. LOMAS DEL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.692936, lat:24.015822}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1495087.54 | 1495087.54 | 745526.21 | 745526.21 | 745526.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4883877.16, importe_modificado:4883877.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2410.0}} | {2346970/proyecto_INICIO, 2346970/proyecto_PROCESO, 2346970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 961538 | 961538 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331452 | Proyecto de inversión | 1245098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1245098.48, modificado:1245098.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABIILITACIÓN DE CAMINO DE SAN ANTONIO DE ANIMAS A EL HABAL PUEBLO NUEVO - 452431 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 452431 | S | 2828 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:73, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA DE SAN ANTONIO A EL HABAL, lon:-105.438034, lat:23.40011063}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | 1245098.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-006/2023, contratista:JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2500329.26, importe_modificado:2500329.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2331452/proyecto_FIN, 2331452/proyecto_INICIO, 2331452/proyecto_PROCESO, 2331452/proyecto_FIN, 2331452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211632 | Adquisición | 2723176.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723176.28, modificado:3003533.22}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 06 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | 3003533.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 961385 | 961385 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230302271604 | Adquisición | 2035800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035800.0, modificado:1991012.4}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (SERVIDOR) FOFISP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | FOFISP 002 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | 1991012.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346964 | Proyecto de inversión | 3427431.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427431.21, modificado:3427431.21}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PREDIO CANOAS CON ASFALTO ENTRE CALLE CANOAS Y BLVD. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, EN LA COLONIA OBRERA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005000601 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5979.9, meta_modificada:5979.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE PREDIO CANOAS CON ASFALTO; ENTRE CALLE CANOAS Y BLVD. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.685955, lat:24.028244}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3424003.78 | 3424003.78 | 1688268.54 | 1688268.54 | 1688268.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2024, contratista:PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3376537.07, importe_modificado:3376537.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3586.0}} | {2346964/proyecto_INICIO, 2346964/proyecto_PROCESO, 2346964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 236783 | 236783 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1189989 | 1189989 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339606 | Adquisición | 4147151.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147151.54, modificado:4147129.66}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 18 | N | 0 | 0 | 130118352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | 4147129.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202217351 | Proyecto de inversión | 1492944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492944.42, modificado:1492944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 30798 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 30798 | S | 67 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN 1 SN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL LIENZO CHARRO FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD., lon:-103.13025273, lat:24.44302987}} | 2023-01-23 | 2023-03-25 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | 1492944.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-SBOP-URB001-R33-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:1492944.41, importe_modificado:1492944.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {2217351/proyecto_INICIO, 2217351/proyecto_PROCESO, 2217351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402323209 | Proyecto de inversión | 31720.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:15860.19, modificado:15860.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15860.19, modificado:15860.19}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PASO DE LAS TROCAS - 454256 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 454256 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.38, meta_modificada:98.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.27198939, lat:25.02670174}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | 15860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-FISE-R33-MEV-28-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:935076.0, importe_modificado:935076.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.38}} | {2323209/proyecto_INICIO, 2323209/proyecto_PROCESO, 2323209/proyecto_FIN, 2323209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELA POR QUE ESTABA DUPLICADO, SI LE DOY AVANCE ES SOLO PARA LLEGAR A LA CANCELACION. PERO YA LE DI AVANCE AL FOLIO CORRECTO, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339776 | Proyecto de inversión | 694990.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694990.25, modificado:641507.1}} | 238148 ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOTL POTRERO DE CAMPA EL ORO (CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS POR ETAPAS, 1RA ETAPA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5 M³, FOSA SÉPTICA DE 5 M³, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN P1, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA Y RED HIDRÁUILICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238148 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CP 35682, POTRERO DE CAMPA, DURANGO, lon:-105.3064, lat:25.3965}} | 2023-10-09 | 2024-01-07 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | 641507.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347012 | Proyecto de inversión | 398850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398850.0, modificado:398850.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AV. SIN NOMBRE QUE CONECTA A OFICINAS DEL ORAE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+087, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2310015005401 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. S/N. entre calle Melchor Ocampo y calle S/N que conecta a oficinas del ORAE del Km 0+000 al 0+087, lon:-104.11696, lat:25.222758}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Av. S/N. entre calle Melchor Ocampo y calle S/N que conecta a oficinas del ORAE del Km 0+000 al 0+087, lon:-104.117282, lat:25.222771}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 398451.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347009 | Proyecto de inversión | 140235 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140235.0, modificado:140235.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN FRANCISCO FLORES CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+026, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2310015005101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle Juan Francisco Flores del Km 0+000 al 0+026, lon:-104.11879, lat:25.220376}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:calle Juan Francisco Flores del Km 0+000 al 0+026, lon:-104.119071, lat:25.220273}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 140094.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346979 | Proyecto de inversión | 2634671.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634671.61, modificado:2628001.31}} | PAVIMENTACIÓN DE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO CON ASFALTO ENTRE PROL. FRANCISCO I. MADERO Y AV. ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.67, meta_modificada:2634.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BLVD. EJERCITO MEXICANO ENTRE PROL. FRANCISCO I. MADERO Y AV. ARBOLEDAS EN GOMEZ PALACIO , lon:-103.5052777, lat:25.595555}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2628001.31 | 2628001.31 | 2628001.31 | 2628001.31 | 2628001.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-004/2024, contratista:MARIO ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2628001.31, importe_modificado:2628001.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2634.67}} | {2346979/proyecto_INICIO, 2346979/proyecto_FIN, 2346979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347031 | Proyecto de inversión | 267500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267500.0, modificado:267232.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+027.50, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 2310029007301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.5, meta_modificada:82.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA CON AVENIDA CONSTITUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+027.5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO., lon:-104.27644, lat:25.41834}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA CON AVENIDA CONSTITUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+027.5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO., lon:-104.27594, lat:25.418406}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 267232.5 | 267232.5 | 267232.5 | 267232.5 | 267232.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/001/2024a, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:267232.5, importe_modificado:267232.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}} | {2347031/proyecto_PROCESO, 2347031/proyecto_FIN, 2347031/proyecto_INICIO, 2347031/proyecto_FIN, 2347031/proyecto_INICIO, 2347031/proyecto_PROCESO, 2347031/proyecto_FIN, 2347031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402330870 | Proyecto de inversión | 2117459.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEBISED, monto:1517459.26, modificado:1513824.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598562.72}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 5 EN LA LOCALIDAD DE YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO - 208209 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 208209 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.83889991, lat:24.73896355}} | 2023-09-15 | 2023-12-20 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | 2112387.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-MR-URB-23-003, contratista:ARQ. JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:2112387.69, importe_modificado:2112387.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2330870/proyecto_INICIO, 2330870/proyecto_PROCESO, 2330870/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el monto autorizado no es el que se ejecuto y ya corregí en el monto modificado cual fue la aportación final del estado y municipio para la ejecución de esta obra, se comprueba con el contrato viene con el monto modificado y no el autorizado, trimestre:2.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2024-07-21}} | {obs1: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde a lo reportado inicialmente., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde a lo reportado inicialmente., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde a lo reportado inicialmente., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de verificar el momento contable modificado del Informe definitivo, no corresponde a lo reportado inicialmente., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346982 | Proyecto de inversión | 1015890.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015890.51, modificado:1013043.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUÁREZ CON ASFALTO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MORELOS, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1963.0, meta_modificada:1963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MORELOS COLONIA CENTRO EN GOMEZ PALACIO, lon:-103.4964533, lat:25.567082}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1013043.46 | 1013043.46 | 1013043.46 | 1013043.46 | 1013043.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2360498.3, importe_modificado:2360498.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1963.0}} | {2346982/proyecto_INICIO, 2346982/proyecto_FIN, 2346982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400428 | Adquisición | 253000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253000.0, modificado:253000.0}} | Adquisicion de equip de computo para fortalecimiento de unidades locales de atencion programa Paimef 2024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | Paimef2024 | S | 1330 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:178000.0, meta_modificada:178000.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:75000.0, meta_modificada:75000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México, lon:-104.67182366, lat:24.02116185}} | 2024-05-31 | 2024-12-31 | 202400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346978 | Proyecto de inversión | 2736174.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736174.01, modificado:2730849.58}} | PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GÓMEZ PALACIO - CUENCAMÉ CON ASFALTO ENTRE RCDA. DE LAS AZALEAS Y A 200 ML PASANDO CALZADA STA. VIOLETA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3925.0, meta_modificada:3925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME ENTRE CDA DE LAS AZALEAS A 200 ML PASANDO CALZADA STA VIOLETA EN GOMEZ PALACIO, lon:-103.494444, lat:25.5980555}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 2730849.58 | 2730849.58 | 2730849.58 | 2730849.58 | 2730849.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-005/2024, contratista:SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:2730849.58, importe_modificado:2730849.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3925.0}} | {2346978/proyecto_FIN, 2346978/proyecto_PROCESO, 2346978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347032 | Proyecto de inversión | 152500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152500.0, modificado:152500.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+272 AL KM. 0+284, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro del Gallo | 2310030007401 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+272 AL KM 0+284 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.442853, lat:25.817616}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+272 AL KM 0+284 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, lon:-104.442928, lat:25.817532}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 152347.5 | 152347.5 | 152347.5 | 152347.5 | 152347.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351252 | Adquisición | 756301.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756301.62, modificado:756301.62}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MEDICO E INTANGIBLE DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 453780.97 | 446335.31 | 446335.31 | 194392.8 | 194392.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351274 | Adquisición | 12507119.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.250711942E7, modificado:1.250711942E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE PROCURACION DE JUSTICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7504271.65 | 12487976.2 | 12487976.2 | 12487976.2 | 12487976.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400924 | Proyecto de inversión | 1623842.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623842.02, modificado:1623842.02}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-24 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 250 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA (ETAPA 1 DE 2) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-009-24 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:Los Nopales, lon:-105.896944, lat:25.900833}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1623842.02 | 1623842.02 | 487152.6 | 487152.6 | 487152.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400931 | Proyecto de inversión | 1929794.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929794.1, modificado:1929794.1}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-017-24 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR CON CAPACIDAD PARA 1 LPS Y UNA CDT TOTAL DE 230 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2¿ DE DIÁMETRO, 423.87 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE FO.GA., CERCO DE PROTECCIÓN DE 15X15 M, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20,000 L, ENTRADA Y SALIDA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 913.13 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PEAD Y 8 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-017-24 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:Lechuguillas, lon:-104.43627, lat:22.83021}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 1929794.1 | 1929794.1 | 578938.23 | 578938.23 | 578938.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400950 | Proyecto de inversión | 2677170.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677170.78, modificado:2677170.78}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-24 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO SOLAR (TIPO HIBRIDO), 500 M. DE ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE 30 KVA. TRAMITES ANTE CFE., DESCARGA HIDRÁULICA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-012-24 | N | 0 | 0 | 678 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:CIENEGA GRANDE, lon:-104.5328, lat:24.7604}} | 2024-06-03 | 2024-09-17 | 2677170.78 | 2677170.78 | 803151.24 | 803151.24 | 803151.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240102351323 | Adquisición | 938055.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938055.79, modificado:938055.79}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 562833.47 | 541256 | 541256 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:47.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351334 | Adquisición | 4398590 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398590.0, modificado:4398590.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2639154 | 4393964 | 4393964 | 4393964 | 4393964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351367 | Adquisición | 398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398000.0, modificado:398000.0}} | ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES DE SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 238800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351381 | Adquisición | 12358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23584E7, modificado:1.23584E7}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7415040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347018 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:664335.0}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+113 AL KM. 0+154, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2310021006001 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-104.02484514, lat:24.79560472}} | 2024-04-30 | 2024-07-30 | 199300.5 | 199300.5 | 199300.5 | 199300.5 | 199300.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-R23-URB-23-014, contratista:CARLOS BRYAN VILLARREAL MOTA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:664335.0, importe_modificado:664335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2347018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400955 | Proyecto de inversión | 2229189.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229189.94, modificado:2229189.94}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-013-24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CON ANILLO PERI HIDRÁULICO CON TUBERÍA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-013-24 | N | 0 | 0 | 1522 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:SAN LUIS DEL CORDERO, lon:-104.19938, lat:25.38782}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 2229189.94 | 2229189.94 | 668756.98 | 668756.98 | 668756.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400985 | Proyecto de inversión | 2243829.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243829.91, modificado:2243829.91}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-24 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PRETRATAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LAGUNAS ESTABILIZACIÓN EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA ANAEROBIA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE CAMBIO. (GASTO DE DISEÑO 3.75 LPS) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-24 | N | 0 | 0 | 1976 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo), lon:-104.11388, lat:25.2275}} | 2024-06-03 | 2024-09-17 | 2243829.91 | 2243829.91 | 673148.98 | 673148.98 | 673148.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400989 | Proyecto de inversión | 641655.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641655.42, modificado:641655.42}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-033-24 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO: RED DE ATARJEAS CON UNA LONGITUD DE 158.63 M. CON TUBERIA DE PEAD DE 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-033-24 | N | 0 | 0 | 2511 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, lon:-103.49588, lat:25.56985}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 641655.42 | 641655.42 | 192496.62 | 192496.62 | 192496.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400992 | Proyecto de inversión | 922281.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922281.17, modificado:922281.17}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-24 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 4,150 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-24 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:YERBANÍS, lon:-104.03268, lat:24.79102}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 922281.17 | 922281.17 | 276684.35 | 276684.35 | 276684.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240102347040 | Proyecto de inversión | 4065383.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065383.28, modificado:4061755.96}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL POBLADO DOS DE ABRIL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+072; Y DEL KM. 0+072 AL KM. 0+287.40, EN LA LOCALIDAD DE DOS DE ABRIL, MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2310034008201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1666.92, meta_modificada:1666.92}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:Calle s/n del km 0+000 al km 0+072; y del km 0+072 al km 0+287.40; en la localidad del 2 de Abril del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.602009, lat:24.682846}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:Calle s/n del km 0+000 al km 0+072; y del km 0+072 al km 0+287.40 en la localidad del 2 de Abril del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.601956, lat:24.682205}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 4061755.96 | 4061755.96 | 4061755.96 | 4061755.96 | 4061755.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4061755.96, importe_modificado:4061755.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1666.92}} | {2347040/proyecto_INICIO, 2347040/proyecto_PROCESO, 2347040/proyecto_FIN, 2347040/proyecto_INICIO, 2347040/proyecto_PROCESO, 2347040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400999 | Proyecto de inversión | 1095950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095950.01, modificado:1095950.01}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-24 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO SOLAR-ELÉCTRICO (HÍBRIDO), SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, DESCARGA HIDRÁULICA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 20.0X20.0 PARA HUERTO SOLAR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON LONGITUD DE 708 M. CON TUBERÍA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-014-24 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:115, direccion:NOMBRE DE DIOS, lon:-103.656111, lat:25.977222}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1095950.01 | 1095950.01 | 328785 | 328785 | 328785 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240102346971 | Proyecto de inversión | 2260117 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260117.0, modificado:2260117.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROVIDENCIA CON ASFALTO ENTRE CALLE ARTÍCULOS Y CALLE DURANGO, EN LA COL. SANTA MARÍA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001301 | N | 0 | 0 | 656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5364.0, meta_modificada:5364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROVIDENCIA CON ASFALTO; ENTRE CALLE ARTICULOS Y CALLE DURANGO EN LA COL. SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.686143, lat:24.039184}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2257856.88 | 2257856.88 | 1122786.96 | 1122786.96 | 1122786.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3312420.65, importe_modificado:3312420.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.0}} | {2346971/proyecto_INICIO, 2346971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1099109 | 1099109 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1441953 | 1441953 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 1441969 | 1441969 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1150999 | 1150999 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1441932 | 1441932 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1558817 | 1558817 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347030 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. (FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RÍO) - LEONA VICARIO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+130, EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2310028007201 | N | 0 | 0 | 463 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CARREA AN JUAN DEL RIO A LA LOC DE LEONA VICRIO, lon:-104.4800251, lat:24.716978}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CARREA AN JUAN DEL RIO A LA LOC DE LEONA VICRIO, lon:-104.4811888, lat:24.7165604}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346976 | Proyecto de inversión | 1512934.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512934.4, modificado:1512934.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DAMASQUINA CON ASFALTO ENTRE C. DIENTE DE LEÓN Y C. CENTRATO, EN EL FRACC. JARDINES DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001801 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3347.19, meta_modificada:3347.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION DE CALLE DAMASQUINA CON ASFALTO ENTRE C. DIENTE DE LEON Y C. CENTRATO DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO , lon:-104.638239, lat:24.0459}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1512934.4 | 1511421.47 | 1378105.31 | 1378105.31 | 1378105.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4324115.54, importe_modificado:4324115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3347.19}} | {2346976/proyecto_INICIO, 2346976/proyecto_FIN, 2346976/proyecto_PROCESO, 2346976/proyecto_FIN, 2346976/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346983 | Proyecto de inversión | 4861232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4861232.0, modificado:4854541.3}} | PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. REFUGIO CON ASFALTO ENTRE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO Y CALLE SANTA SOFÍA, EN LA COL. SANTA SOFÍA, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10678.0, meta_modificada:10678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BLVD. REFUGIO ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y CALLE SANTA SOFIA EN LA COL. SANTA SOFIA DE GOMEZ PALACIO, lon:-103.512397, lat:25.589706}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 4854541.3 | 4854541.3 | 4854541.3 | 4854541.3 | 4854541.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:4854541.3, importe_modificado:4854541.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10678.0}} | {2346983/proyecto_INICIO, 2346983/proyecto_PROCESO, 2346983/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1424054 | 1424054 | 1141591.17 | 1141591.17 | 1141591.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400098 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:1934912.0}} | Equipamiento, acondicionamiento y operación del CAS Mi Casa para atención a NNA migrantes no acompañados 2024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | DG/CM/2024 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:avenida del hierro 600 interior 1 unidad deportiva palacio federal, 34227, Durango, Dgo., lon:-104.598615, lat:24.062794}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1934912 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347029 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.0, modificado:272227.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+048 AL KM. 0+080, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 2310027007101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+48 AL 0+80, lon:-102.785157, lat:24.633211}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+48 AL 0+80, lon:-102.784987, lat:24.633213}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/URB/007-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION LAGUNERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:272227.5, importe_modificado:272227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2347029/proyecto_PROCESO, 2347029/proyecto_INICIO, 2347029/proyecto_FIN, 2347029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1438795 | 1438795 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 230369 | 230369 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 1004924 | 1004924 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351258 | Adquisición | 2239828.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239828.9, modificado:2239828.9}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DEFENSA DE PROCURACION DE JUSICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 02 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1343897.34 | 1874158.64 | 1874158.64 | 1456558.64 | 1456558.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:197.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351264 | Adquisición | 39466065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.94660656E7, modificado:3.94660656E7}} | ADQUISICION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 23679639.36 | 39464965.88 | 39464965.88 | 39464965.88 | 39464965.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1735388 | 1735388 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351283 | Adquisición | 568327.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568327.19, modificado:568327.19}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y SOFTWARE DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 340996.31 | 44822.4 | 44822.4 | 44822.4 | 44822.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351291 | Adquisición | 2014580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014580.0, modificado:2014580.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado. No corresponde. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado. No corresponde. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado. No corresponde. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado. No corresponde. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de revisar el momento contable recaudado, no corresponde., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102351300 | Adquisición | 1114183.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114183.5, modificado:1114183.5}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 668510.1 | 798265.6 | 798265.6 | 536848 | 536848 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:54.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102351316 | Adquisición | 1203940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203940.0, modificado:1203940.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del trimestre reportado, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del trimestre reportado, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del trimestre reportado, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Favor de revisar el momento contable del recaudado del trimestre reportado, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346975 | Proyecto de inversión | 1023328.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023328.23, modificado:1023328.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA CON ASFALTO ENTRE C. DIENTE DE LEÓN Y C. GLADIOLA, EN EL FRACC. JARDINES DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001701 | N | 0 | 0 | 509 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2264.0, meta_modificada:2264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA CON ASFALTO; ENTRE C. DIENTE DE LEON Y C. GLADIOLA DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.638357, lat:24.046235}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1022304.9 | 1022304.9 | 943482.17 | 943482.17 | 943482.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4324115.54, importe_modificado:4324115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2264.0}} | {2346975/proyecto_INICIO, 2346975/proyecto_PROCESO, 2346975/proyecto_FIN, 2346975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1366699 | 1366699 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400913 | Proyecto de inversión | 1493202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493202.79, modificado:1493202.79}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-24 'CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 METROS DE PROFUNDIDAD (12 PULGADAS) DIÁMETRO DE PERFORACIÓN PARA ADEME DE 8 PULGADAS ETAPA 1/2. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-24 | N | 0 | 0 | 1997 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-103.888611, lat:24.4425}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1493202.63 | 1493202.63 | 447960.84 | 447960.84 | 447960.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240102351354 | Adquisición | 288091.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288091.75, modificado:288091.75}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 172855.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400944 | Proyecto de inversión | 2402156.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402156.21, modificado:2402156.21}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-010-24 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE VERTICAL, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR CON CAPACIDAD PARA 1 LPS Y UNA CDT TOTAL DE 148 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2¿ DE DIÁMETRO, 2,146.05 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PEAD, CERCO DE PROTECCIÓN DE 15X15 M, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20,000 L, ENTRADA Y SALIDA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 1,756.84 M. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PEAD Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-010-24 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:694, direccion:MESA DE LA BANDERA, lon:-104.2837, lat:22.6969}} | 2024-06-03 | 2024-09-17 | 2402156.21 | 2402156.21 | 720646.86 | 720646.86 | 720646.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400953 | Proyecto de inversión | 2097165.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097165.37, modificado:2097165.37}} | 'CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-016-24 REHABILITACIÓN SISTEMA LAGUNAR, CÁRCAMO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, EJIDO PAMPLONA MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 'CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-016-24 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:PAMPLONA, lon:-103.399167, lat:26.103333}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 2097165.37 | 2097165.37 | 629149.61 | 629149.61 | 629149.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240102346973 | Proyecto de inversión | 3405256.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405256.79, modificado:3405256.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL CON ASFALTO ENTRE LAZARO CARDENAS NTE HASTA EL KM. 0+860, EN EL FRACC. LA FORESTAL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005001501 | N | 0 | 0 | 1706 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7696.77, meta_modificada:7696.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL CON ASFALTO; ENTRE LAZARO CARDENAS NTE HASTA 0+860 FRACC. LA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.65287, lat:24.038536}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 3401851.53 | 3401851.53 | 3183230.86 | 3183230.86 | 3183230.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4883877.16, importe_modificado:4883877.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7225.0}} | {2346973/proyecto_INICIO, 2346973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 1310488 | 1310488 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339000 | Proyecto de inversión | 348197.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348197.87, modificado:348197.76}} | 238001 SEC. GRAL. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DURANGO (REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS Y OBRA EXTERIOR) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238001 | S | 197 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:SEC. GRAL. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DURANGO, lon:-104.69395945, lat:24.03456914}} | 2023-10-10 | 2023-12-02 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | 348197.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339013 | Proyecto de inversión | 632338.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632338.84, modificado:632338.81}} | 238010 ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EL REFUGIO DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS (ADOSADA) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238010 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: Pob. El Conejo, 34340 El Refugio, Dgo., lon:-104.69918995, lat:23.97943965}} | 2023-10-23 | 2024-01-21 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | 632338.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400987 | Proyecto de inversión | 527950.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527950.65, modificado:527950.65}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-018-24 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE: LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 417 M. CON TUBERÍA DE 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-018-24 | N | 0 | 0 | 1062 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:NOGALES, lon:-104.72229, lat:24.9813}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 527950.65 | 527950.65 | 158385.2 | 158385.2 | 158385.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202400993 | Proyecto de inversión | 634614.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634614.09, modificado:634614.09}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-021-24 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA SOLAR INTERCONECTADO A LA RED PARA ABASTO DE AGUA DEL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-021-24 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), lon:-104.29571, lat:24.39094}} | 2024-06-05 | 2024-09-02 | 634614.09 | 634614.09 | 188332.68 | 188332.68 | 188332.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR230402339029 | Proyecto de inversión | 1451187.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1451187.74, modificado:1451187.51}} | 238035 SEC. GRAL. ANEXA A LA BYCENED PREDIO CANOAS DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA (ADOSADA) DE 4 ENTRE EJES DE 3.24X8.00 MTS C/U EN SEGUNDO NIVEL ESTRUCTURA U-3C) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238035 | S | 226 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:534, direccion:SEC. GRAL. ANEXA A LA BYCENED PREDIO CANOAS DURANGO, lon:-104.683912, lat:24.029563}} | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | 1451187.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402339534 | Proyecto de inversión | 753564.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753564.08, modificado:753564.07}} | 238086 ESC. PRIM. PROFRA. JUANA VILLALOBOS COL. VALLE VERDE ORIENTE DURANGO (CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS DE 6.00X8.00 MTS. (AISLADA) ESTRUCTURA R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 238086 | S | 61 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:919, direccion:CALLE VALLE DE CACARIA , COL. VALLE VERDE CP 34210, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, lon:-104.58190148, lat:24.02791009}} | 2023-11-19 | 2024-02-11 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | 753564.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400995 | Proyecto de inversión | 609923.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609923.26, modificado:609923.26}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-036-24 AMPLIACIÓN DE 1,134 M DE RED DE ATARJEAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 200 MM Y 24 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-036-24 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SANTA CLARA, lon:-103.40702, lat:24.49847}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 609923.26 | 609923.26 | 182976.98 | 182976.98 | 182976.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR230102211644 | Adquisición | 9055096.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9055096.16, modificado:8735281.33}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MEDICO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 07 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | 8735281.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:134.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211650 | Adquisición | 1360366.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360366.6, modificado:3069056.51}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIOP DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 08 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | 3069056.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211684 | Adquisición | 1856866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856866.6, modificado:1086373.81}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO MEDICO Y DE LABORATORIO Y OTROS DE DIGNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 130118353 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | 1086373.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:140.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346965 | Proyecto de inversión | 2238186.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238186.14, modificado:2238186.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO ENTRE CALLE SANTA MARÍA DEL ORO Y CALLE JUSTO SIERRA, EN LA COL. HIPÓDROMO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005000701 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4429.69, meta_modificada:4429.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO; ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL ORO Y CALLE JUSTO SIERRA, EN LA COL. HIPODROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO., lon:-104.638475, lat:24.023219}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 2235947.95 | 2235947.95 | 1112059.08 | 1112059.08 | 1112059.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2024, contratista:RACCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3498474.0, importe_modificado:3498474.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2346965/proyecto_INICIO, 2346965/proyecto_PROCESO, 2346965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211752 | Adquisición | 2921329.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921329.84, modificado:2908097.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 130118356 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | 2908097.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:256.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347044 | Proyecto de inversión | 816221.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816221.37, modificado:816170.41}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE SECTOR POCITOS RUMBO A PLANTA DE TRATAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+079.30, EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2310034008601 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.2, meta_modificada:317.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.969684, lat:24.970609}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.969011, lat:24.970522}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 816170.41 | 816170.41 | 816170.41 | 816170.41 | 816170.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-003/2024, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:816221.37, importe_modificado:730176.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.2}} | {2347044/proyecto_PROCESO, 2347044/proyecto_INICIO, 2347044/proyecto_PROCESO, 2347044/proyecto_FIN, 2347044/proyecto_INICIO, 2347044/proyecto_FIN, 2347044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347043 | Proyecto de inversión | 654000.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654000.75, modificado:601309.07}} | PPAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ADELANTE DE TIENDA DICONSA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+043, EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2310034008501 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.9, meta_modificada:275.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.969689, lat:24.970322}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.969698, lat:24.969937}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 601309.07 | 601309.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-002/2024, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:654000.75, importe_modificado:654000.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.9}} | {2347043/proyecto_INICIO, 2347043/proyecto_PROCESO, 2347043/proyecto_FIN, 2347043/proyecto_INICIO, 2347043/proyecto_PROCESO, 2347043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347042 | Proyecto de inversión | 1313252.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313252.29, modificado:1313215.74}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ACCESO A LA TELESECUNDARIA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+091, EN LA LOCALIDAD DE ACATITÁN, MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2310034008401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.8, meta_modificada:527.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion: Calle s/n del km 0+000 al km 0+091 en la localidad de Acatitan del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.886615, lat:24.921886}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion: Calle s/n del km 0+000 al km 0+091 en la localidad de Acatitan del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.887189, lat:24.921596}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1313215.74 | 1313215.74 | 1313215.74 | 1313215.74 | 1313215.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-004/2024, contratista:ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:782953.6, importe_modificado:1313252.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.8}} | {2347042/proyecto_INICIO, 2347042/proyecto_PROCESO, 2347042/proyecto_INICIO, 2347042/proyecto_FIN, 2347042/proyecto_INICIO, 2347042/proyecto_PROCESO, 2347042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347041 | Proyecto de inversión | 3176897.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176897.41, modificado:3234810.19}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE ACCESO AL RIO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+331.90, EN LA LOCALIDAD DE DEL AGUAJE, MUNICIPIO DE TAMAZULA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2310034008301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.22, meta_modificada:1261.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:Calle s/n del km 0+000 al km 0+331.90 en la localidad del Aguaje del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.897868, lat:24.979199}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:Calle s/n del km 0+000 al km 0+331.90 en la localidad del Aguaje del Municipio de Tamazula, Dgo., lon:-106.896375, lat:24.976648}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 3234810.19 | 3234810.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3176897.41, importe_modificado:3176897.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.22}} | {2347041/proyecto_FIN, 2347041/proyecto_INICIO, 2347041/proyecto_PROCESO, 2347041/proyecto_INICIO, 2347041/proyecto_FIN, 2347041/proyecto_PROCESO, 2347041/proyecto_INICIO, 2347041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346963 | Proyecto de inversión | 1814974.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814974.06, modificado:1814974.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ, EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2310005000501 | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3865.36, meta_modificada:3865.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ, EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE URANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. , lon:-104.618452, lat:24.049348}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 1813159.1 | 1813159.1 | 901879 | 901879 | 901879 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4324115.54, importe_modificado:4324115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.0}} | {2346963/proyecto_INICIO, 2346963/proyecto_PROCESO, 2346963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346980 | Proyecto de inversión | 1017947.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017947.75, modificado:1015626.06}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE J. MATAMOROS CON ASFALTO ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA MINA, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2310007002201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2241.0, meta_modificada:2241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE J. MATAMOROS ENTRE AVENID ALDAMA Y AVENIDA MINA COL CENTRO GOMEZ PALACIO , lon:-103.506666, lat:25.573811}} | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 1015626.06 | 1015626.06 | 1015626.06 | 1015626.06 | 1015626.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REG-VEH-EXT-003/2024, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1015626.06, importe_modificado:1015626.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2241.0}} | {2346980/proyecto_PROCESO, 2346980/proyecto_INICIO, 2346980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102211770 | Adquisición | 622183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622183.8, modificado:448499.66}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 | N | 0 | 0 | 130118354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | 448499.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230102209489 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:559179.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 0+060 COL. LOS GORRIONES, LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GRAL. SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 10001002901 | S | 383 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.2259214, lat:24.683309}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre , lon:-103.225749, lat:24.683843}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 559179.14 | 559179.14 | 559179.14 | 559179.14 | 559179.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SBOP-URB-R23-13-2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:558619.14, importe_modificado:558619.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2209489/proyecto_INICIO, 2209489/proyecto_PROCESO, 2209489/proyecto_FIN, 2209489/proyecto_INICIO, 2209489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA DEL RECURSO SE REINTEGRO A LA TESOFE, SOLO SE EJECUTO LA CANTIDAD PAGADA, trimestre:2.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220102065265 | Proyecto de inversión | 7286310.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286310.63, modificado:2565649.01}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrante de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO |  | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:109.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2565649.01 | 2565649.01 | 2565649.01 | 2565649.01 | 2565649.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:109.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:232.0}} | {2065265/proyecto_PROCESO, 2065265/proyecto_INICIO, 2065265/proyecto_PROCESO, 2065265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Revisar avance físico, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Revisar avance físico, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Revisar avance físico, trimestre:2.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR220302110784 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 350 M DE RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERÍA DE 2 DE DIÁMETRO, INCLUYE 32 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 121011 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 121011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SABRABIA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-104.32306619, lat:24.40599316}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-APC-PRODDER-001/2021, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2110784/proyecto_PROCESO, 2110784/proyecto_FIN, 2110784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302110858 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98000.0, modificado:98000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 125M DE SUBCOLECTOR, CON TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO DE 10 DE DIÁMETRO, EN LA COL. AMPLIACION EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 121341 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 121341 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.32304473, lat:24.40598339}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-APC-PRODDER-002/2021, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2110858/proyecto_INICIO, 2110858/proyecto_FIN, 2110858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109443 | Proyecto de inversión | 185759.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185759.16, modificado:185759.16}} | RASTREO DE CAMINO DR. FCO. CASTILLO NEJERA EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. - 114915 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 114915 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOC CARLOS REAL - LOC. DR FRANCISCO CASTILLO NAEJERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , lon:-104.51706445, lat:24.36881295}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 185759.16 | 185759.16 | 185759.16 | 185759.16 | 185759.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:388405.52, importe_modificado:388405.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} | {2109443/proyecto_INICIO, 2109443/proyecto_FIN, 2109443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113626 | Proyecto de inversión | 400000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE HIDALGO, DGO. - 134633 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134633 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.08550555, lat:26.20927127}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-1, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2113626/proyecto_PROCESO, 2113626/proyecto_INICIO, 2113626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113631 | Proyecto de inversión | 160000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO, HIDALGO, DGO. - 134649 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134649 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:EJIDO SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN PASANDO EL PUENTE PEATONAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO HGO. DGO. CON, lon:-104.74011068, lat:25.66330301}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-2, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2113631/proyecto_PROCESO, 2113631/proyecto_FIN, 2113631/proyecto_INICIO, 2113631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113639 | Proyecto de inversión | 80000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA, HIDALGO, DGO - 134672 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.7421814, lat:25.83462344}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-4, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113639/proyecto_PROCESO, 2113639/proyecto_FIN, 2113639/proyecto_PROCESO, 2113639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113642 | Proyecto de inversión | 80000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DELAS PLAYAS, HIDALGO, DGO - 134684 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL DOMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.77470967, lat:25.70038913}} | 2022-05-09 | 2022-06-25 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/004-2022-5, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113642/proyecto_PROCESO, 2113642/proyecto_FIN, 2113642/proyecto_INICIO, 2113642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112600 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA ZARCA MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129726 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129726 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA ACCIÓN SE ENCUENTA JUNTO AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO DGO EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.74402676, lat:25.83574359}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-3, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112600/proyecto_INICIO, 2112600/proyecto_FIN, 2112600/proyecto_PROCESO, 2112600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302109616 | Proyecto de inversión | 495636.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495636.36, modificado:495636.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓNMUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 115674 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 115674 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-105.07822352, lat:26.20222499}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 495636.36 | 495636.36 | 495636.36 | 495636.36 | 495636.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-1, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:495636.36, importe_modificado:495696.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2109616/proyecto_INICIO, 2109616/proyecto_PROCESO, 2109616/proyecto_FIN, 2109616/proyecto_PROCESO, 2109616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112140 | Proyecto de inversión | 63515.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63515.56, modificado:63515.56}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA - 127564 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 127564 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.3325063, lat:24.48560979}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 63515.56 | 63515.56 | 63515.56 | 63515.56 | 63515.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2112140/proyecto_PROCESO, 2112140/proyecto_FIN, 2112140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112158 | Proyecto de inversión | 127031.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127031.12, modificado:127031.12}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 127669 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 127669 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31956859, lat:24.4016747}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 127031.12 | 127031.12 | 127031.12 | 127031.12 | 127031.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2112158/proyecto_INICIO, 2112158/proyecto_FIN, 2112158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112178 | Proyecto de inversión | 12703.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12703.11, modificado:12703.11}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERON. - 127797 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 127797 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, lon:-104.33965055, lat:24.35841659}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 12703.11 | 12703.11 | 12703.11 | 12703.11 | 12703.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2112178/proyecto_INICIO, 2112178/proyecto_FIN, 2112178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112473 | Proyecto de inversión | 396509.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396509.08, modificado:396509.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129091 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129091 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:EJIDO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS, 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.72958262, lat:25.73561844}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | 396509.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-2, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:396509.08, importe_modificado:396509.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2112473/proyecto_INICIO, 2112473/proyecto_PROCESO, 2112473/proyecto_FIN, 2112473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302110927 | Proyecto de inversión | 381093.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381093.35, modificado:381093.35}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO - 121633 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 121633 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29729496, lat:24.52250106}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 381093.35 | 381093.35 | 381093.35 | 381093.35 | 381093.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2110927/proyecto_INICIO, 2110927/proyecto_FIN, 2110927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113329 | Proyecto de inversión | 1998341.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998341.23, modificado:1998341.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CON HIDROJET EN LA CABECERA MUNICIPAL HIDALGO, DGO. - 133257 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 133257 | S | 100 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:EJIDO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO HGO. DGO. CON DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-104.91947708, lat:26.24558089}} | 2022-04-01 | 2022-05-16 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | 1998341.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/AYS-002-2022, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:1998341.23, importe_modificado:1998341.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_PROCESO, 2113329/proyecto_FIN, 2113329/proyecto_PROCESO, 2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_FIN, 2113329/proyecto_INICIO, 2113329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112984 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PLAYAS MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 131663 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 131663 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.77440927, lat:25.70027312}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-6, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112984/proyecto_FIN, 2112984/proyecto_INICIO, 2112984/proyecto_FIN, 2112984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302113082 | Proyecto de inversión | 2025971.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025971.54, modificado:2025971.54}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FCO. I. MADERO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 132108 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 132108 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.31836696, lat:24.40183102}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2025971.54 | 2025971.54 | 2025971.54 | 2025971.54 | 2025971.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/002/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:2025971.43, importe_modificado:2025971.43}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:92.0}} | {2113082/proyecto_INICIO, 2113082/proyecto_FIN, 2113082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402150533 | Proyecto de inversión | 1288675.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288675.31, modificado:1288675.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GRAL IGNACIO ZARAGOZA. - 127889 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 127889 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE RUMBO A LA TIERRA PRIETA PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , RUBO A LA TIERRA PRIETA POR EL COLEADERO EN LA LOCALIDAD DE GRAL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-104.32599658, lat:24.49012229}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 1288675.31 | 1288675.31 | 1288675.31 | 1288675.31 | 1288675.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/002-2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1288675.31, importe_modificado:1288675.31}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2150533/proyecto_FIN, 2150533/proyecto_PROCESO, 2150533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402150538 | Proyecto de inversión | 99987 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99987.0, modificado:99987.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO NUMERO 2 DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVINO ,EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. - 128040 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 128040 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO, lon:-104.29746662, lat:24.52359429}} | 2022-04-15 | 2022-05-15 | 99987 | 99987 | 99987 | 99987 | 99987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-RAMO33-APO-002-2022, contratista:Joel Rodríguez Herrera, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:99987.0, importe_modificado:99987.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2150538/proyecto_PROCESO, 2150538/proyecto_FIN, 2150538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402153673 | Proyecto de inversión | 174403.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174403.74, modificado:174403.74}} | CONSTRUCCION DE 275 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, CURCE CON CALZADA PINO SUAREZ EN AL LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO MUNICPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 195691 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 195691 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE BOULEVARD PINOZUARES Y , CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, lon:-104.31192787, lat:24.40355061}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 174403.74 | 174403.74 | 174403.74 | 174403.74 | 174403.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/003/2022, contratista:Constructora y Arrendadora IZCALLI, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:174403.74, importe_modificado:174403.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2153673/proyecto_INICIO, 2153673/proyecto_FIN, 2153673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402149838 | Proyecto de inversión | 151984.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151984.77, modificado:151984.77}} | RASTREO DE CAMINO E.C. DURANGO GÓMEZ PALACIOS AL POBLADO JOSÉ LIBRADO RIVERA EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO. - 114532 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 114532 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA DUANGO-GOMEZ PALACIOS - JOSE LIBRADO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CO, lon:-104.22456291, lat:24.49007241}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 151984.77 | 151984.77 | 151984.77 | 151984.77 | 151984.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:388405.52, importe_modificado:388405.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2149838/proyecto_INICIO, 2149838/proyecto_FIN, 2149838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402149843 | Proyecto de inversión | 50661.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50661.59, modificado:50661.59}} | RASTREO DE E.C. DURANGO GÓMEZ PALACIOS AL POBLADO ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 114625 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 114625 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA DUANGO-GOMEZ PALACIOS - ENRIEQUE CALDERON RODRIGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , , lon:-104.3393716, lat:24.35851433}} | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 50661.59 | 50661.59 | 50661.59 | 50661.59 | 50661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:388405.52, importe_modificado:388405.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2149843/proyecto_FIN, 2149843/proyecto_PROCESO, 2149843/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402190211 | Proyecto de inversión | 208422.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208422.77, modificado:208422.77}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 367829 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 367829 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SALIDA A SAN JUAN DEL RÍO DGO. A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ RA, lon:-104.32349753, lat:24.40737466}} | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 208422.77 | 208422.77 | 208422.77 | 208422.77 | 208422.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/ELE/001-2022, contratista:HETSA Hidroeléctrica Terrazas S.A. de C.V., convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:208422.77, importe_modificado:208422.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2190211/proyecto_FIN, 2190211/proyecto_PROCESO, 2190211/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402191004 | Proyecto de inversión | 103220.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103220.05, modificado:103220.05}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 370326 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 370326 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-104.40160205, lat:24.5600568}} | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 103220.05 | 103220.05 | 103220.05 | 103220.05 | 103220.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-RAMO33-APO-001-2022, contratista:Joel Rodríguez Herrera, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:103220.05, importe_modificado:103220.05}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2191004/proyecto_INICIO, 2191004/proyecto_FIN, 2191004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230202229761 | Proyecto de inversión | 1849504.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849504.62, modificado:1849504.62}} | COSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE PEÑON BLANCO - 117807 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 117807 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA , 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS LA MORENA EN LA COLONIA LA CALZADA, lon:-104.04189714, lat:24.78832748}} | 2023-06-12 | 2023-08-30 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | 1849504.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/005, contratista:CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1849504.6, importe_modificado:1849504.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2229761/proyecto_INICIO, 2229761/proyecto_PROCESO, 2229761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230302240889 | Proyecto de inversión | 244922.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244922.4, modificado:244922.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD ENRIQUE CALDERÓN RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 22755 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 22755 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GOMEZ PALACIO-DURANGO - COMUNIDAD ENRIQUE CALDERON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTR, lon:-104.33851, lat:24.36126}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 244922.4 | 244922.4 | 244922.4 | 244922.4 | 244922.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/ADJ/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:244922.4, importe_modificado:244922.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} | {2240889/proyecto_INICIO, 2240889/proyecto_FIN, 2240889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402273460 | Proyecto de inversión | 691675.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691675.27, modificado:691675.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL - 71963 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 71963 | S | 158 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMON VALDES 201 INTERIOR SN EJIDO NUEVO IDEAL CENTRO, 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO SE ENCUENTRA EN L, lon:-105.07463791, lat:24.88767505}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 691675.27 | 691675.27 | 691675.27 | 691675.27 | 691675.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/005/2023, contratista:SAUL GANDARA PIZARRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:691675.27, importe_modificado:691675.27}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2273460/proyecto_INICIO, 2273460/proyecto_PROCESO, 2273460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230302240888 | Proyecto de inversión | 813206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813206.4, modificado:813206.4}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD LOS LOBOS, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 22735 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 22735 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL DGO 173 - COMUNIDAD LOS LOBOS DURANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOBOS, 34775 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL DGO 173 , lon:-104.452222, lat:24.575234}} | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | 813206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/INV/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1626412.8, importe_modificado:1626412.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:80.0}} | {2240888/proyecto_INICIO, 2240888/proyecto_FIN, 2240888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402273275 | Proyecto de inversión | 812784.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812784.12, modificado:812784.12}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO, NUEVO IDEAL - 54915 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 54915 | S | 166 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO ANILLO PERIFERICO - A FUENTE DEL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 400 EJIDO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL, 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ANILLO PERIFERI, lon:-104.85772719, lat:24.93633207}} | 2023-02-16 | 2023-03-27 | 812784.12 | 812784.12 | 812784.12 | 812784.12 | 812784.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN-002/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:812784.12, importe_modificado:812784.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2273275/proyecto_PROCESO, 2273275/proyecto_FIN, 2273275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402273286 | Proyecto de inversión | 730718.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730718.8, modificado:730718.8}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, DGO - 55909 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 55909 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN EJIDO NUEVO IDEAL, 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN, CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA MIGUEL ALEMÁN , lon:-105.07848859, lat:24.88287256}} | 2023-03-16 | 2023-04-25 | 730718.8 | 730718.8 | 730718.8 | 730718.8 | 730718.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/003/2023, contratista:CESAR MANUEL HERNÁNDEZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:730718.8, importe_modificado:730718.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2273286/proyecto_FIN, 2273286/proyecto_INICIO, 2273286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402293767 | Proyecto de inversión | 316118.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316118.24, modificado:316118.24}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MARZO, EN NUEVO IDEAL, DGO. - 324296 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 324296 | S | 86 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:42, direccion:, 00000 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO ONCE DE MARZO TRINCHERAS NUEVO IDEAL DURANGO., lon:-104.81415662, lat:24.91067922}} | 2023-06-20 | 2023-07-30 | 316118.24 | 316118.24 | 316118.24 | 316118.24 | 316118.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/010/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:316118.24, importe_modificado:316118.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.0}} | {2293767/proyecto_INICIO, 2293767/proyecto_FIN, 2293767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287073 | Proyecto de inversión | 352475.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352475.49, modificado:352475.49}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE, EN NUEVO IDEAL DURANGO. - 293104 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 293104 | S | 479 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:AVENIDA FRANCISCO ZARCO EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO FRENTE AL PARQUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA, lon:-104.92278624, lat:24.80762738}} | 2023-08-22 | 2023-09-30 | 352475.49 | 352475.49 | 352475.49 | 352475.49 | 352475.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/018/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:352475.49, importe_modificado:352475.49}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2287073/proyecto_INICIO, 2287073/proyecto_PROCESO, 2287073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402291345 | Proyecto de inversión | 348649.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348649.9, modificado:348649.9}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, EN NUEVO IDEAL, DGO. - 313934 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 313934 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 00000 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA DOMICILIO CONOCIDO NUEVO IDEAL DURANGO, lon:-104.81954405, lat:24.8437583}} | 2023-06-15 | 2023-07-25 | 348649.9 | 348649.9 | 348649.9 | 348649.9 | 348649.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/009/2023, contratista:SAUL GANDARA PIZARRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:348649.9, importe_modificado:348649.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:93.0}} | {2291345/proyecto_PROCESO, 2291345/proyecto_FIN, 2291345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402289712 | Proyecto de inversión | 258849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258849.1, modificado:258849.1}} | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTED EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE EN NUEVO IDEAL, DGO. - 306277 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 306277 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:INTERIOR 34427 GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GUATIMAPE NUEVO IDEAL. DURANGO, lon:-104.91836772, lat:24.80402912}} | 2023-09-07 | 2023-10-16 | 258849.1 | 258849.1 | 258849.1 | 258849.1 | 258849.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/020/2023, contratista:SAUL GANDARA PIZARRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:258849.1, importe_modificado:258849.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}} | {2289712/proyecto_INICIO, 2289712/proyecto_FIN, 2289712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287357 | Proyecto de inversión | 465960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465960.0, modificado:465960.0}} | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD DE DR. CASTILLO DEL VALLE, EN NUEVO IDEAL, DGO - 294636 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 294636 | S | 365 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:PERIFERICO ANILLO PERIFERICO KM 24.50 EJIDO LOCALIDAD DR. CASTILLO DEL VALLE, 34410 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ANILLO PERIFERICO KM 24.50 Y , EN EL ENTRONQUE DE LA , lon:-104.94282122, lat:24.99757276}} | 2023-07-10 | 2023-08-08 | 465960 | 465960 | 465960 | 465960 | 465960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/015/2023, contratista:GRUPO GILANT DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:465960.0, importe_modificado:465960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2287357/proyecto_FIN, 2287357/proyecto_INICIO, 2287357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402286812 | Proyecto de inversión | 519598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:259799.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259799.43, modificado:260526.2}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIO9NAL MEDIANTE PANELES OSLARES EN POZO DE AGUA POTABLE - 291686 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 291686 | S | 54 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR DE 65 KM. AL SUR ESTE DE VILLA OCAMPO ANTES DE LLEGAR A EL OJITO, lon:-105.95444994, lat:26.69727844}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | 260526.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISE/FISM/2023/04, contratista:ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:521052.4, importe_modificado:521052.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2286812/proyecto_INICIO, 2286812/proyecto_FIN, 2286812/proyecto_PROCESO, 2286812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402286537 | Proyecto de inversión | 409968.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409968.17, modificado:409968.17}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y AV. ISABEL LA CATOLICA EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL, DGO. - 290619 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 290619 | S | 182 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 800 INTERIOR SN CIUDAD NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV.ISABEL LA CATOLICA, CALLE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS OBRA UBICADA POR EL FRENTE D, lon:-105.078172, lat:24.882603}} | 2023-07-05 | 2023-08-13 | 409968.17 | 409968.17 | 409968.17 | 409968.17 | 409968.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/014/2023, contratista:CAMILO RAMOS HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:409968.17, importe_modificado:409968.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:350.0}} | {2286537/proyecto_INICIO, 2286537/proyecto_FIN, 2286537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287007 | Proyecto de inversión | 2268566.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2268566.48, modificado:2268566.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE AV. ISABEL LA CATÓLICA Y AV. JOSÉ RAMÓN VALDEZ PAVIMENTACIÓN DE CALLE FRANCISCO ZARCO SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE AV. ISABEL LA CATÓLICA Y AV. MIGUEL ALEMÁN PAVIMENTACIÓN DE AV. NIÑOS HÉROES SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE AV. 5 DE FEBRERO Y AV. JOSÉ RAMÓN VALDEZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, DGO - 292700 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 292700 | S | 195 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO 800 S/ALF INTERIOR SN CIUDAD NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV.ISABEL LA CATOLICA, CALLE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE UBICADA POR LA E, lon:-105.078172, lat:24.882614}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 2268566.48 | 2268566.48 | 2268566.48 | 2268566.48 | 2268566.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/006/2023, contratista:RICARDO HERNANDEZ VIDALES, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:2268566.48, importe_modificado:2268566.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.0}} | {2287007/proyecto_FIN, 2287007/proyecto_PROCESO, 2287007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287013 | Proyecto de inversión | 304612.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304612.88, modificado:304612.88}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LAS LADRILLERAS EN LA LOCALIDAD NUEVO IDEAL,DGO - 292726 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 292726 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 200 S/ALF INTERIOR SN BARRIO LAS LADRILLERAS, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , POR LA CALLE AGUSTIN MELGAR HASTA LLEGAR A LA ESCUELA MENONITA PANSANDO POR EL COMEDOR IN, lon:-105.07640709, lat:24.89844327}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 304612.88 | 304612.88 | 304612.88 | 304612.88 | 304612.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/008/2023, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:304612.88, importe_modificado:304612.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2287013/proyecto_FIN, 2287013/proyecto_PROCESO, 2287013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287940 | Proyecto de inversión | 1188585.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188585.18, modificado:1188585.18}} | RASTREO Y REVESTMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO EL PITORREAL TORO QUEMADO - 297457 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 297457 | S | 50 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO EL PITORREAL 0+000 - TORO QUEMADO 59+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 1 RANCHERIA EL PITORREAL, 35647 EL PITORREAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE EL PITORREAL A TORO QUEMADO, lon:-105.94196979, lat:25.54954153}} | 2023-02-20 | 2023-04-07 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | 1188585.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB001/R33/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1188585.18, importe_modificado:1188585.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2287940/proyecto_INICIO, 2287940/proyecto_PROCESO, 2287940/proyecto_FIN, 2287940/proyecto_INICIO, 2287940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402322604 | Proyecto de inversión | 58089.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:42519.71, modificado:42519.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15569.68, modificado:15569.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES Y TECHOS DE LÁMINA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. UNIÓN Y PROGRESO TEJABAN - 450565 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 450565 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ES POR ESO QUE NO SE DEFINEN LA CALLES NI NUMERO DE VIVIENDA. SE CAPTU, lon:-104.57488702, lat:25.2215333}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 58089.39 | 58089.39 | 58089.39 | 58089.39 | 58089.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-URB/FAIS/PMR-2023, contratista:SILVIA OROZCO RUVALCABA, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:453500.01, importe_modificado:453500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2322604/proyecto_INICIO, 2322604/proyecto_PROCESO, 2322604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402322619 | Proyecto de inversión | 14557.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:12836.07, modificado:12836.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721.31, modificado:1721.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES Y TECHOS DE LÁMINA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. SANTA BARBARA - 450628 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 450628 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA SALIDA A TIERRA BLANCA POR LA CALLE DEL CANAL, lon:-104.57208082, lat:25.23406737}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 14557.38 | 14557.38 | 14557.38 | 14557.38 | 14557.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-URB/FAIS/PMR-2023, contratista:SILVIA OROZCO RUVALCABA, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:453500.01, importe_modificado:453500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2322619/proyecto_INICIO, 2322619/proyecto_PROCESO, 2322619/proyecto_FIN, 2322619/proyecto_PROCESO, 2322619/proyecto_FIN, 2322619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el avance físico ya que se reporta con el 1% de avance, para que un proyecto se cierre debe estar al 100% de avance físico y financiero, trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR230402317918 | Proyecto de inversión | 255431.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255431.31, modificado:255431.31}} | CONSTRUCCION DE 240 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BAJÍO DEL TERRERO - 426125 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426125 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 EL BAJÍO DEL TERRERO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BAJIO DEL TERRERO, lon:-105.82033644, lat:25.35131681}} | 2023-05-17 | 2023-06-09 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | 255431.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB006/R33/2023, contratista:CONJABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:255431.31, importe_modificado:255431.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:240.0}} | {2317918/proyecto_INICIO, 2317918/proyecto_PROCESO, 2317918/proyecto_FIN, 2317918/proyecto_PROCESO, 2317918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402321700 | Proyecto de inversión | 98734.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98734.77, modificado:98734.77}} | REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN NUEVO IDEAL, DGO - 447035 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 447035 | S | 151 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CALLEJON CALLEJON CERCA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON CALLEJON A SOBRE LAS PARCELAS DE BEITO JUAREZ HACIA EL SUR , lon:-105.1197102, lat:25.04788136}} | 2023-09-26 | 2023-10-26 | 98734.77 | 98734.77 | 98734.77 | 98734.77 | 98734.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/023/2023, contratista:GRUPO PROCESO 8 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:98734.77, importe_modificado:98734.77}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2321700/proyecto_PROCESO, 2321700/proyecto_FIN, 2321700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402311337 | Proyecto de inversión | 193415.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193415.13, modificado:193415.13}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS EN NUEVO IDEAL,DGO - 397573 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 397573 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS Y ,, lon:-104.87929984, lat:24.95479943}} | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 193415.13 | 193415.13 | 193415.13 | 193415.13 | 193415.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/026/2023, contratista:CAMILO RAMOS HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:193415.13, importe_modificado:193415.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2311337/proyecto_INICIO, 2311337/proyecto_PROCESO, 2311337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318601 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE EL GATO DE ARRIBA - 429536 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 429536 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:199, direccion:INTERIOR 35635 RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD ES LA UNICA CLINICA DE LA LOCALIDAD A UNOS 200 METROS DEL ASERRADERO, lon:-106.36360368, lat:25.67348973}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/IBS014/R33/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2318601/proyecto_INICIO, 2318601/proyecto_FIN, 2318601/proyecto_PROCESO, 2318601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318723 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. LA ESTACION EN SANTA CATRINA DE TEPEHUANES - 430021 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430021 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA A LA ESTACION COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESTACION Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ESTACION FRENTE A LAS CASAS D, lon:-105.71765985, lat:25.34695305}} | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/DRE002/R33/2023/016, contratista:POI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2318723/proyecto_FIN, 2318723/proyecto_INICIO, 2318723/proyecto_FIN, 2318723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318764 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE LATERAL PROLONGACIÓN HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 430243 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430243 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI, lon:-105.72003986, lat:25.33172639}} | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/DRE003/R33/2023/017, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2318764/proyecto_INICIO, 2318764/proyecto_PROCESO, 2318764/proyecto_FIN, 2318764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402299900 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 349573 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349573 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, lon:-105.50717147, lat:26.44740433}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FISM/2023/INST/001, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:40.0}} | {2299900/proyecto_INICIO, 2299900/proyecto_FIN, 2299900/proyecto_PROCESO, 2299900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402302589 | Proyecto de inversión | 455620.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455620.12, modificado:455620.12}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE EN NUEVO IDEAL, DGO - 360261 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 360261 | S | 378 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:34, direccion:CALLEJON HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 ENRIQUE LÓPEZ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON AL SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION Y , PARTIENDO DEL, lon:-104.99434403, lat:24.98349208}} | 2023-07-17 | 2023-08-18 | 455620.12 | 455620.12 | 455620.12 | 455620.12 | 455620.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/011/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:455620.13, importe_modificado:455620.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2900.0}} | {2302589/proyecto_INICIO, 2302589/proyecto_PROCESO, 2302589/proyecto_INICIO, 2302589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331638 | Proyecto de inversión | 4489147.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13544.88, modificado:13544.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4475602.85, modificado:4475602.85}} | 2DA ETAPA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 431263 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 431263 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR ZONA CENTRO, lon:-105.72449333, lat:25.34178683}} | 2023-09-05 | 2023-12-31 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | 4489147.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB022/R33/2023, contratista:ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4489147.73, importe_modificado:4489147.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331638/proyecto_INICIO, 2331638/proyecto_PROCESO, 2331638/proyecto_FIN, 2331638/proyecto_INICIO, 2331638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331639 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 431973 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 431973 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:28, direccion:RANCHERIA LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , AFUERA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.57143099, lat:25.20423228}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB021/R33/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331639/proyecto_INICIO, 2331639/proyecto_FIN, 2331639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331391 | Proyecto de inversión | 836823.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:836823.22, modificado:836823.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CIENEGA DE ESCOBAR EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 428405 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 428405 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:20, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DE ESCOBAR, 35645 CIÉNEGA DE ESCOBAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A 5 CASAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.74621118, lat:25.61119791}} | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | 836823.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R33/MIG/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1673646.64, importe_modificado:1673646.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331391/proyecto_FIN, 2331391/proyecto_PROCESO, 2331391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331398 | Proyecto de inversión | 1028550.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1028549.99, modificado:1028549.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 430894 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430894 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN MIGUEL AGUIRRE, lon:-105.72328902, lat:25.34084143}} | 2023-05-30 | 2023-10-31 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | 1028550.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/APO005/R33/2023/023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:1028550.09, importe_modificado:1028550.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2331398/proyecto_FIN, 2331398/proyecto_PROCESO, 2331398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343535 | Proyecto de inversión | 510946.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510946.89, modificado:588874.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA, LA VINATERIA - 12236 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 12236 | S | 232 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1401, direccion:CAMINO TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 75 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 EL TASTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VINATERIA, lon:-106.76754316, lat:24.9563394}} | 2024-02-06 | 2024-03-06 | 588874 | 588874 | 588874 | 588874 | 588874 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2024, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:588874.0, importe_modificado:588874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.75}} | {2343535/proyecto_INICIO, 2343535/proyecto_PROCESO, 2343535/proyecto_FIN, 2343535/proyecto_INICIO, 2343535/proyecto_PROCESO, 2343535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343559 | Proyecto de inversión | 489783.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489783.41, modificado:477734.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO, EL DOS DE ABRIL . - 12491 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 12491 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 01 RANCHERIA LA MESA DEL RODEO, 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD, lon:-106.76663298, lat:24.77263934}} | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 477734.4 | 477734.4 | 477734.4 | 477734.4 | 477734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2024, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:477734.4, importe_modificado:477734.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} | {2343559/proyecto_INICIO, 2343559/proyecto_FIN, 2343559/proyecto_INICIO, 2343559/proyecto_FIN, 2343559/proyecto_PROCESO, 2343559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102345332 | Proyecto de inversión | 1234018.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1234018.5, modificado:1234018.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 24664 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 24664 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:42, direccion:PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL PERTE, lon:-104.23398333, lat:23.91415306}} | 2024-03-05 | 2024-04-26 | 1234018.5 | 1234018.5 | 1234018.5 | 1234018.5 | 1234018.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-01-2024, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1234018.5, importe_modificado:1234018.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2345332/proyecto_INICIO, 2345332/proyecto_PROCESO, 2345332/proyecto_INICIO, 2345332/proyecto_PROCESO, 2345332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343823 | Proyecto de inversión | 392496.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392496.37, modificado:417414.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA SANTA ANA . - 14191 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 14191 | S | 230 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA - COACOYOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 RANCHERIA SANTA ANA, 34573 SANTA ANA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA A LA HACIA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA HU, lon:-106.58659344, lat:24.41810429}} | 2024-02-09 | 2024-03-08 | 417414.4 | 417414.4 | 417414.4 | 417414.4 | 417414.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2024, contratista:MINERA MAGIC GOLD S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:417414.4, importe_modificado:417414.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.6}} | {2343823/proyecto_INICIO, 2343823/proyecto_PROCESO, 2343823/proyecto_FIN, 2343823/proyecto_PROCESO, 2343823/proyecto_FIN, 2343823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344742 | Proyecto de inversión | 1259918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259918.4, modificado:1638885.65}} | CONTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , RED DE DRENAGE SANITARIO Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EL DOS DE ABRIL . - 20321 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 20321 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.4, meta_modificada:287.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:RANCHERIA DOS DE ABRIL, 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL EN LA ZONA DE LA AERO PISTA EL TRAMO DE LA OBRA INICIA DESDE LA TELESECUNDARIA HASTA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-106.6034246, lat:24.68250789}} | 2024-02-27 | 2024-03-27 | 1638885.65 | 1638885.65 | 1638885.65 | 1638885.65 | 1638885.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2024, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1303884.97, importe_modificado:1638885.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.4}} | {2344742/proyecto_INICIO, 2344742/proyecto_PROCESO, 2344742/proyecto_INICIO, 2344742/proyecto_PROCESO, 2344742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346986 | Proyecto de inversión | 392500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392500.0, modificado:392107.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE LATERAL A LA CARRETERA 23 CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM. 0+154 AL KM. 0+206 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2310009002801 | S | 85 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.5, meta_modificada:182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.95097666, lat:25.934395}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 392107.5 | 392107.5 | 392107.5 | 392107.5 | 392107.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RG23PAV-001/2024, contratista:ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:392107.5, importe_modificado:392107.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.5}} | {2346986/proyecto_PROCESO, 2346986/proyecto_FIN, 2346986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346996 | Proyecto de inversión | 599602.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599602.72, modificado:599602.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCAMPO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO I. MADERO; Y CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003801 | N | 0 | 0 | 1680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.9, meta_modificada:2140.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO I. MADERO; Y CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA CENTRO, lon:-103.524328, lat:25.541496}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 599602.72 | 599602.72 | 599602.72 | 599602.72 | 599602.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-05/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:599602.72, importe_modificado:599602.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.9}} | {2346996/proyecto_INICIO, 2346996/proyecto_PROCESO, 2346996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346997 | Proyecto de inversión | 475867.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475867.71, modificado:475867.71}} | PAVIMENTACIÓN DE C. MATAMOROS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE LIBRAMIENTO PERIF. Y LIBRAMIENTO PERIF., EN LA COL. CERRO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003901 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1682.86, meta_modificada:1682.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: C. MATAMOROS ENTRE LIBRAMIENTO PERIF. Y LIBRAMIENTO PERIF., EN LA COL. CERRO DE LA CRUZ, lon:-103.53081, lat:25.523681}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 475867.71 | 475867.71 | 475867.71 | 475867.71 | 475867.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-06/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:475867.71, importe_modificado:475867.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1682.86}} | {2346997/proyecto_INICIO, 2346997/proyecto_FIN, 2346997/proyecto_PROCESO, 2346997/proyecto_FIN, 2346997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346998 | Proyecto de inversión | 773489.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773489.33, modificado:773489.33}} | PAVIMENTACIÓN DE C. GPE VICTORIA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE AV. JUÁREZ Y DEL CANAL, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004001 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2735.37, meta_modificada:2735.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:C. GPE. VICTORIA ENTRE AV. JUÁREZ Y DEL CANAL, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.525788, lat:25.52406}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 773489.33 | 773489.33 | 773489.33 | 773489.33 | 773489.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-07/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:773489.33, importe_modificado:773489.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2735.37}} | {2346998/proyecto_INICIO, 2346998/proyecto_FIN, 2346998/proyecto_PROCESO, 2346998/proyecto_FIN, 2346998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346999 | Proyecto de inversión | 303594.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303594.11, modificado:303594.11}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MADERO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD JUÁREZ, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004101 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.97, meta_modificada:873.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:AVENIDA MADERO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE ALLENDE, lon:-103.592783, lat:25.495796}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 303594.11 | 303594.11 | 303594.11 | 303594.11 | 303594.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-08/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:303594.11, importe_modificado:303594.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.97}} | {2346999/proyecto_INICIO, 2346999/proyecto_PROCESO, 2346999/proyecto_INICIO, 2346999/proyecto_PROCESO, 2346999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347000 | Proyecto de inversión | 273043.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273043.43, modificado:273043.43}} | PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA CALLE GALEANA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COL. CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004201 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.91, meta_modificada:974.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE GALEANA ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COL. CENTRO, lon:-103.520674, lat:25.53975}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 273043.43 | 273043.43 | 273043.43 | 273043.43 | 273043.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-09/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:273043.43, importe_modificado:273043.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.91}} | {2347000/proyecto_INICIO, 2347000/proyecto_PROCESO, 2347000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347001 | Proyecto de inversión | 136982.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136982.44, modificado:136982.44}} | PAVIMENTACIÓN DE PRIVADA CALLE OCAMPO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004301 | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.1, meta_modificada:489.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE OCAMPO ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO, lon:-103.520357, lat:25.540827}} | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 136982.44 | 136982.44 | 136982.44 | 136982.44 | 136982.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-10/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:136982.44, importe_modificado:136982.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.1}} | {2347001/proyecto_INICIO, 2347001/proyecto_PROCESO, 2347001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347002 | Proyecto de inversión | 803699.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803699.8, modificado:803699.8}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN DANIEL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CANAL S. FERNANDO Y CTO. JUAN PABLO II, EN LA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004401 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.91, meta_modificada:1154.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN DANIEL ENTRE CANAL S. FERNANDO Y CTO. JUAN PABLO II, EN LA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO, lon:-103.540171, lat:25.544329}} | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 803699.8 | 803699.8 | 803699.8 | 803699.8 | 803699.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-11/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:803699.8, importe_modificado:803699.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.91}} | {2347002/proyecto_INICIO, 2347002/proyecto_FIN, 2347002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347003 | Proyecto de inversión | 796956.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796956.23, modificado:796956.23}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OCAMPO; Y GALEANA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA COLONIA 18 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1216.8, meta_modificada:1216.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OCAMPO; Y GALEANA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA COLONIA 18 DE JULI, lon:-103.549903, lat:25.546871}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 796956.23 | 796956.23 | 796956.23 | 796956.23 | 796956.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-12/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:796956.23, importe_modificado:796956.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1216.8}} | {2347003/proyecto_INICIO, 2347003/proyecto_PROCESO, 2347003/proyecto_FIN, 2347003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347005 | Proyecto de inversión | 698369.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698369.56, modificado:698369.56}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO DE LAS PALMAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN MANUEL REYES; Y CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE JUAN MANUEL REYES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004701 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.84, meta_modificada:1093.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN MANUEL REYES; Y CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE JUAN MANUEL REYES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, EN LA COLONIA LAS PALMAS, lon:-103.505293, lat:25.538226}} | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 698369.56 | 698369.56 | 698369.56 | 698369.56 | 698369.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-14/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:698369.56, importe_modificado:698369.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.84}} | {2347005/proyecto_INICIO, 2347005/proyecto_FIN, 2347005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102347006 | Proyecto de inversión | 1142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142500.0, modificado:1142500.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE IRINEO SÁNCHEZ CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004801 | N | 0 | 0 | 2350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.64, meta_modificada:1728.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IRINEO SÁNCHEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-103.544973, lat:25.5416843}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-IR-17/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1142500.0, importe_modificado:1142500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.64}} | {2347006/proyecto_INICIO, 2347006/proyecto_FIN, 2347006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102344189 | Proyecto de inversión | 1315981.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1315981.5, modificado:1315981.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 16871 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 16871 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIP, lon:-104.25510944, lat:23.90237892}} | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 1315981.5 | 1315981.5 | 1315981.5 | 1315981.5 | 1315981.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-02-2024, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1315981.5, importe_modificado:1315981.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2344189/proyecto_INICIO, 2344189/proyecto_PROCESO, 2344189/proyecto_INICIO, 2344189/proyecto_FIN, 2344189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346961 | Proyecto de inversión | 342500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342500.0, modificado:342157.5}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA E.C. (DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL) - CONETO DE COMONFORT, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM. 19+000 AL KM. 28+000 TRAMOS AISLADOS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, EL CHAPARRAL, LOS ALHELIES, ARROYO DEL CABALLO, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 2310003000301 | N | 0 | 0 | 858 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:carretera Coneto de Comonfort a entronque carretera federal Durango a Hidalgo del Parral , lon:-104.701188, lat:24.908963}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:carretera entronque Hidalgo del Parral a Francisco Javier de Lajas, lon:-104.701188, lat:24.908983}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 342157.5 | 342157.5 | 342157.5 | 342157.5 | 342157.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP/URB/001-R.F./2024., contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:342157.5, importe_modificado:342157.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2346961/proyecto_INICIO, 2346961/proyecto_PROCESO, 2346961/proyecto_INICIO, 2346961/proyecto_PROCESO, 2346961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346962 | Proyecto de inversión | 2615000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615000.0, modificado:2615000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GRAL. GALEANA ENTRE NIÑOS HEROES Y PEDRO FAVELA, EN LA LOCALIDAD DE CUENCAMÉ, MUNICIPIO DE CUENCAMÉ | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2310004000401 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:C. Galeana entre C. Niños Héroes y C. Pedro Favela, lon:-103.700665, lat:24.877664}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2615000 | 2615000 | 2615000 | 2615000 | 2615000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2024/OP/2022-2025-01, contratista:ROSA EMILIA PACHECO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2612100.9, importe_modificado:2612100.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {2346962/proyecto_PROCESO, 2346962/proyecto_INICIO, 2346962/proyecto_FIN, 2346962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado el trimestre anterior, la información debe ser acumulada., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado el trimestre anterior, la información debe ser acumulada., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-21}, obs3: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado el trimestre anterior, la información debe ser acumulada., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-21}, obs4: {observación:El monto reportado en el avance financiero es menor al reportado el trimestre anterior, la información debe ser acumulada., trimestre:2.0, usuario:pamelajaquezar, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240102346990 | Proyecto de inversión | 966853.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966853.82, modificado:966853.82}} | PAVIMENTACIÓN DE PROL. ALLENDE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE RIO GRANDE - TORREÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA AMP. SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003201 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2452.97, meta_modificada:2452.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: PRÓL. ALLENDE ENTRE RIO GRANDE -TORREÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA AMP. SAN ISIDRO, lon:-103.535239, lat:25.538461}} | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 966853.82 | 966853.82 | 966853.82 | 966853.82 | 966853.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-IR-15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:966853.82, importe_modificado:966853.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2452.97}} | {2346990/proyecto_INICIO, 2346990/proyecto_FIN, 2346990/proyecto_PROCESO, 2346990/proyecto_FIN, 2346990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346991 | Proyecto de inversión | 1019217.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019217.5, modificado:1019217.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CALZADA GUADALUPE VICTORIA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE CRISANTEMOS, EN LA COLONIA VILLA JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003301 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2585.82, meta_modificada:2585.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE CRISANTEMOS, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN, lon:-103.50704, lat:25.54317}} | 2024-03-21 | 2024-04-05 | 1019217.5 | 1019217.5 | 1019217.5 | 1019217.5 | 1019217.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-IR-16/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1019217.5, importe_modificado:1019217.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2585.82}} | {2346991/proyecto_INICIO, 2346991/proyecto_FIN, 2346991/proyecto_PROCESO, 2346991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346992 | Proyecto de inversión | 624532.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624532.89, modificado:624532.89}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA FRANCISCO SARABIA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE DEL CANAL Y CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003401 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2208.6, meta_modificada:2208.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE DEL CANAL Y CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-103.527408, lat:25.527234}} | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 624532.89 | 624532.89 | 624532.89 | 624532.89 | 624532.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-01/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:624532.89, importe_modificado:624532.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.6}} | {2346992/proyecto_INICIO, 2346992/proyecto_PROCESO, 2346992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs5: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346993 | Proyecto de inversión | 345121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345121.86, modificado:345121.86}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CLAVELES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PENSAMIENTO, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003501 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.49, meta_modificada:1220.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PENSAMIENTO, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN,, lon:-103.50646, lat:25.543347}} | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 345121.86 | 345121.86 | 345121.86 | 345121.86 | 345121.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-02/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:345121.86, importe_modificado:345121.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.49}} | {2346993/proyecto_INICIO, 2346993/proyecto_PROCESO, 2346993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102346994 | Proyecto de inversión | 123426.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123426.13, modificado:123426.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN ANTONIO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALZADAS LAS CRUCES Y PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003601 | N | 0 | 0 | 291 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.14, meta_modificada:314.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALZADAS LAS CRUCES Y PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES, lon:-103.517479, lat:25.550462}} | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 123426.13 | 123426.13 | 123426.13 | 123426.13 | 123426.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-03/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:123426.13, importe_modificado:123426.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.14}} | {2346994/proyecto_INICIO, 2346994/proyecto_PROCESO, 2346994/proyecto_INICIO, 2346994/proyecto_PROCESO, 2346994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102343858 | Proyecto de inversión | 780125.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780125.38, modificado:746112.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA, EL BAJIO Y RAMALES . - 14475 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 14475 | S | 422 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:CAMINO TRAMO CHALACA - BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 01 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA HACIA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO CONTEMPLANDO TODOS LO, lon:-106.62523549, lat:24.93683754}} | 2024-02-13 | 2024-04-08 | 746112 | 746112 | 746112 | 746112 | 746112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2024, contratista:C. MIREYA CHAIDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:746112.0, importe_modificado:746112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.0}} | {2343858/proyecto_INICIO, 2343858/proyecto_PROCESO, 2343858/proyecto_FIN, 2343858/proyecto_PROCESO, 2343858/proyecto_INICIO, 2343858/proyecto_PROCESO, 2343858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344220 | Proyecto de inversión | 737598.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737598.53, modificado:378160.0}} | REHABILTACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS ,LA HIGUERA Y QUENIBAS ,EL CARRIZO DE LA PETACA Y RAMALES . - 17109 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 17109 | S | 193 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - CARRIZO DE LA PETACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 60 RANCHERIA QUENIBAS, 34598 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, lon:-106.35384326, lat:24.64706953}} | 2024-02-16 | 2024-03-12 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | 378160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2024, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:378160.0, importe_modificado:378160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.6}} | {2344220/proyecto_INICIO, 2344220/proyecto_PROCESO, 2344220/proyecto_FIN, 2344220/proyecto_INICIO, 2344220/proyecto_PROCESO, 2344220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102346995 | Proyecto de inversión | 563556.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563556.49, modificado:563556.49}} | PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MADERO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE JUAN E. GARCÍA Y CALLE ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD JUÁREZ, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012003701 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.81, meta_modificada:1609.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DE AVENIDA MADERO ENTRE CALLE JUAN E. GARCÍA Y CALLE ESCOBEDO, lon:-103.598413, lat:25.495705}} | 2024-03-11 | 2024-03-22 | 563556.49 | 563556.49 | 563556.49 | 563556.49 | 563556.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-04/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:563556.49, importe_modificado:563556.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1609.81}} | {2346995/proyecto_INICIO, 2346995/proyecto_PROCESO, 2346995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR240102344249 | Proyecto de inversión | 279972.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279972.61, modificado:360472.32}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA ,CHACALA Y RAMALES. - 17292 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 17292 | S | 161 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.9, meta_modificada:24.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO EL RODEO - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 90 RANCHERIA EL RODEO, 34585 EL RODEO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR TODO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RODEO HACIA LA LOCALIDAD DE CHA, lon:-106.77277941, lat:24.90408004}} | 2024-02-19 | 2024-03-10 | 360472.32 | 360472.32 | 360472.32 | 360472.32 | 360472.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2024, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:360472.32, importe_modificado:360472.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.9}} | {2344249/proyecto_INICIO, 2344249/proyecto_FIN, 2344249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344303 | Proyecto de inversión | 549041.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549041.16, modificado:583897.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO AMACULI ,COACOYOLE Y RAMALES . - 17721 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 17721 | S | 300 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:48.4, meta_modificada:48.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO AMACULI - COACOYOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 40 RANCHERIA COACOYOLE, 34595 COACOYOLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA LA LOCALIDAD DE COACOYOLE Y CONTEMPLANDO, lon:-106.58402345, lat:24.51486592}} | 2024-02-19 | 2024-03-30 | 583897.6 | 583897.6 | 583897.6 | 583897.6 | 583897.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2024, contratista:MINERA MAGIC GOLD S. A., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:583897.6, importe_modificado:583897.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.4}} | {2344303/proyecto_INICIO, 2344303/proyecto_PROCESO, 2344303/proyecto_FIN, 2344303/proyecto_INICIO, 2344303/proyecto_PROCESO, 2344303/proyecto_FIN, 2344303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344336 | Proyecto de inversión | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1280000.0, modificado:1280000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL SEGUNDO MOLINO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 17870 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 17870 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:127, direccion:RANCHERIA EL SEGUNDO MOLINO (EL MOLINO DOS), 34850 EL SEGUNDO MOLINO (EL MOLINO DOS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE SOBRE EL CAMINO PRINCIP, lon:-104.25358335, lat:23.89836643}} | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 1280000.01 | 1280000.01 | 1280000.01 | 1280000.01 | 1280000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-01-2024, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2344336/proyecto_INICIO, 2344336/proyecto_FIN, 2344336/proyecto_PROCESO, 2344336/proyecto_FIN, 2344336/proyecto_INICIO, 2344336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344344 | Proyecto de inversión | 720367.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720367.91, modificado:834787.04}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PORTEZUELO ,SAN JORGE, EL GUAYABITO Y RAMALES . - 17930 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 17930 | S | 346 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 600 RANCHERIA NOROTAL, 34574 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO C, lon:-107.02164061, lat:25.14577801}} | 2024-02-20 | 2024-03-26 | 834787.04 | 834787.04 | 834787.04 | 834787.04 | 834787.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2024, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:834787.04, importe_modificado:834787.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.7}} | {2344344/proyecto_INICIO, 2344344/proyecto_PROCESO, 2344344/proyecto_FIN, 2344344/proyecto_INICIO, 2344344/proyecto_PROCESO, 2344344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102345118 | Proyecto de inversión | 633830.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633830.26, modificado:633830.26}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN DE GUADALUPE A EL ZORRILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. - 23256 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 23256 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - EL ZORRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 999 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.58823462, lat:24.54832972}} | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 633830.26 | 633830.26 | 633830.26 | 633830.26 | 633830.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/002/URB-2024, contratista:C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:633830.26, importe_modificado:633830.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2345118/proyecto_INICIO, 2345118/proyecto_PROCESO, 2345118/proyecto_FIN, 2345118/proyecto_INICIO, 2345118/proyecto_PROCESO, 2345118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344434 | Proyecto de inversión | 659790.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659790.88, modificado:606981.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS MEDIOS, SAN JERONIMO Y RAMALES . - 18399 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 18399 | S | 256 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:411, direccion:CAMINO TRAMO LOS MEDIOS - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEDIOS CONTINUANDO HACIA SAN JERONIMO Y, lon:-106.94713645, lat:24.99245608}} | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 606981.6 | 606981.6 | 606981.6 | 606981.6 | 606981.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2024, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:606981.6, importe_modificado:606981.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.5}} | {2344434/proyecto_INICIO, 2344434/proyecto_PROCESO, 2344434/proyecto_FIN, 2344434/proyecto_PROCESO, 2344434/proyecto_INICIO, 2344434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343782 | Proyecto de inversión | 540245.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540245.95, modificado:527549.44}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO AGUACALIENTE, SAN JERONIMO Y EL PIE DE LA CUESTA, EL TIGRE . - 13915 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 13915 | S | 190 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:411, direccion:CAMINO TRAMO AGUA CALIENTE - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 800 RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 34574 SAN JERÓNIMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL CAMINO DE AGUACALIENTE HACIA LOS AGUAJITOS PARA CONT, lon:-106.93227828, lat:25.10294561}} | 2024-02-08 | 2024-03-04 | 527549.44 | 527549.44 | 527549.44 | 527549.44 | 527549.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2024, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:527549.44, importe_modificado:527549.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.8}} | {2343782/proyecto_INICIO, 2343782/proyecto_PROCESO, 2343782/proyecto_FIN, 2343782/proyecto_INICIO, 2343782/proyecto_PROCESO, 2343782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344933 | Proyecto de inversión | 386239.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386239.77, modificado:435278.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO GUASIMILLAS, EL POTRERO Y RAMALES . - 21467 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 21467 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:351, direccion:CAMINO TRAMO GUASIMILLAS - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS HACIA LA LOCA, lon:-106.73285488, lat:25.07923118}} | 2024-02-28 | 2024-03-23 | 435278.4 | 435278.4 | 435278.4 | 435278.4 | 435278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2024, contratista:LIC. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:435278.4, importe_modificado:435278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}} | {2344933/proyecto_INICIO, 2344933/proyecto_FIN, 2344933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364104 | Proyecto de inversión | 194400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194400.0, modificado:194400.0}} | REHABILITACIÓN SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y CONTROLES EN LA PRESA EL RELIZ - 57559 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 57559 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24.984725 N Y 104775669 W Y SE LOCALIZA COMO A 200 MTS APROXIMA, lon:-104.77566949, lat:24.98472578}} | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | 194400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-002/2024, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:194400.0, importe_modificado:194400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2364104/proyecto_INICIO, 2364104/proyecto_PROCESO, 2364104/proyecto_INICIO, 2364104/proyecto_FIN, 2364104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364854 | Proyecto de inversión | 347364.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347364.96, modificado:337996.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SALAZAR CIRCUITO EN VILLA LEÓN GUZMÁN, MPIO. DE LERDO, DGO. - 60434 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 60434 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CIRCUITO ZALAZAR VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CIRCUITO SALAZAR, CALLE MIGUEL MARTINEZ NAVA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CIRCUITO SALAZAR DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO DEL MISMO NOMBR, lon:-103.66213221, lat:25.49763002}} | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 337996.54 | 337996.54 | 337996.54 | 337996.54 | 337996.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-01/2024, contratista:GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:337996.54, importe_modificado:337996.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2364854/proyecto_PROCESO, 2364854/proyecto_FIN, 2364854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364874 | Proyecto de inversión | 146351.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146351.88, modificado:146351.88}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO., EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 60521 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 60521 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTEA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 EN CADA ESQUIN, lon:-104.76947895, lat:24.97877403}} | 2024-04-08 | 2024-04-30 | 146351.88 | 146351.88 | 146351.88 | 146351.88 | 146351.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-004/2024, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:146351.88, importe_modificado:146351.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2364874/proyecto_INICIO, 2364874/proyecto_PROCESO, 2364874/proyecto_FIN, 2364874/proyecto_INICIO, 2364874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220402190537 | Proyecto de inversión | 1186310.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186310.57, modificado:1186310.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 1162.50 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ. - 368881 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 368881 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 1 MAYO Y CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, AVENIDA GENERAL VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-104.32426616, lat:24.4008523}} | 2022-11-14 | 2022-12-16 | 1186310.57 | 1186310.57 | 1186310.57 | 1186310.57 | 1186310.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/004-2022, contratista:Grupo Constructor EDSA, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1186310.57, importe_modificado:1186310.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1378.0}} | {2190537/proyecto_INICIO, 2190537/proyecto_FIN, 2190537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112623 | Proyecto de inversión | 297381.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297381.81, modificado:297381.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 129851 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 129851 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.07548571, lat:26.20888217}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | 297381.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-4, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:297381.27, importe_modificado:297381.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2112623/proyecto_INICIO, 2112623/proyecto_PROCESO, 2112623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302112958 | Proyecto de inversión | 99127.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:0.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.27, modificado:99127.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA ACCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DEL ENTRONQUE EL CARRIZO MUNICIPIO DE HIDALGO ESTADO DE DURANGO - 131526 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 131526 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE EL CARRIZO HGO DG, lon:-105.03251338, lat:26.13725275}} | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | 99127.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/OP/VIV/001-2022-5, contratista:TRC RAICES, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO., monto:99127.27, importe_modificado:99127.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112958/proyecto_INICIO, 2112958/proyecto_PROCESO, 2112958/proyecto_FIN, 2112958/proyecto_PROCESO, 2112958/proyecto_FIN, 2112958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202364672 | Proyecto de inversión | 1241879.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241879.19, modificado:1247255.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NELLIE CAMPOBELLO DE LA LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO, OCAMPO, DGO, - 59534 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 59534 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE NELLIE CAMPOBELLO FRENTE AL DIF MUNICIPAL ENTRE EL ARROYO DE LOS ROACHO Y CALLE ARNOLDO CABADA, lon:-105.50869005, lat:26.44137184}} | 2024-02-12 | 2024-04-26 | 1247255.29 | 1247255.29 | 1247255.29 | 1247255.29 | 1247255.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISM-UB-2024-001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:1241879.19, importe_modificado:1247255.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:680.0}} | {2364672/proyecto_INICIO, 2364672/proyecto_FIN, 2364672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230302240884 | Proyecto de inversión | 856230.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856230.49, modificado:856230.49}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 22593 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 22593 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO TRAMO CARRETA FCO I MADERO SAN JUAN DEL RIO 39+100 - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO EN, lon:-104.407017, lat:24.559341}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | 856230.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/INV/001-2023, contratista:Cesar Hernández Medina, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:1626412.8, importe_modificado:1626412.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:160.0}} | {2240884/proyecto_INICIO, 2240884/proyecto_FIN, 2240884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302105816 | Proyecto de inversión | 99512.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99512.14, modificado:99512.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DEL VEINTIOCHO DE MAYO, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 55511 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 55511 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:RANCHERIA VEINTIOCHO DE MAYO SANTA RITA, 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, lon:-104.27883655, lat:24.36451658}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 99512.14 | 99512.14 | 99512.14 | 99512.14 | 99512.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:99512.14, importe_modificado:99512.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2105816/proyecto_INICIO, 2105816/proyecto_FIN, 2105816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302110888 | Proyecto de inversión | 101624.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101624.89, modificado:101624.89}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GRAL. ARTURO BERNAL - 121506 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 121506 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL, lon:-104.37649437, lat:24.37442514}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 101624.89 | 101624.89 | 101624.89 | 101624.89 | 101624.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2110888/proyecto_INICIO, 2110888/proyecto_FIN, 2110888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302110914 | Proyecto de inversión | 76218.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76218.67, modificado:76218.67}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO - 121594 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 121594 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SERRANO, lon:-104.37968692, lat:24.46136924}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 76218.67 | 76218.67 | 76218.67 | 76218.67 | 76218.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/MEV/001/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:762186.69, importe_modificado:762186.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2110914/proyecto_INICIO, 2110914/proyecto_FIN, 2110914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202365111 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NOGALES A PIPILA A ENT. CARR. A PARRAL TRAMOS AISLADOS, DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO - 61237 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 61237 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO NOGALES - EL PIPILA ENTRONQUE CARRETERA A PARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 001 RANCHERIA PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS , lon:-104.60822466, lat:24.95704147}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-006/2024, contratista:ING. FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2365111/proyecto_FIN, 2365111/proyecto_INICIO, 2365111/proyecto_PROCESO, 2365111/proyecto_FIN, 2365111/proyecto_INICIO, 2365111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202359828 | Proyecto de inversión | 245555.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245555.18, modificado:245555.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SIERRA BONITA - 40084 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 40084 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:832, direccion:INTERIOR SN COLONIA SIERRA BONITA, 34638 EMILIANO ZAPATA [VIVERO FORESTAL], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA DE LA CIENEGA Y CALLE TAGARETE, CALLE SIERRA MADRE POZO DE LA COLONIA SIERRA BONITA INGRESAR POR TODO E, lon:-105.43553998, lat:25.05855817}} | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 245555.18 | 245555.18 | 245555.18 | 245555.18 | 245555.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-SB-R33-003-2024, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:245555.18, importe_modificado:245555.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2359828/proyecto_PROCESO, 2359828/proyecto_FIN, 2359828/proyecto_PROCESO, 2359828/proyecto_INICIO, 2359828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR220302105812 | Proyecto de inversión | 124900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124900.0, modificado:124900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 55450 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 55450 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:RANCHERIA LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA AL POBLADO DE LOS LOBOS POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.45121225, lat:24.57504635}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 124900 | 124900 | 124900 | 124900 | 124900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/002/2022, contratista:José Ángel González Moreno, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:124899.95, importe_modificado:124899.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2105812/proyecto_INICIO, 2105812/proyecto_PROCESO, 2105812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202401796 | Proyecto de inversión | 1267500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267500.0, modificado:1266011.7}} | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+198 AL 0+332 DE LA LOCALIDAD DE LA CONSTANCIA, NOMBRE DE DIOS, DGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios |  | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+198 AL 0+332, lon:-104.26609094, lat:23.91952467}} | 2024-03-27 | 2024-04-26 | 1266011.7 | 1266011.7 | 1266011.7 | 1266011.7 | 1266011.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MND-OPM-R23-01-2024, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1266011.7, importe_modificado:1266011.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2401796/proyecto_FIN, 2401796/proyecto_INICIO, 2401796/proyecto_PROCESO, 2401796/proyecto_FIN, 2401796/proyecto_PROCESO, 2401796/proyecto_INICIO, 2401796/proyecto_PROCESO, 2401796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202361039 | Proyecto de inversión | 919000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919000.0, modificado:919000.0}} | REVESTIMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SAN JOSE DE SEXTIN A RICARDO FLORES MAGON - 45075 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 45075 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:43, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A RICARDO FLORES MAGON, lon:-105.60892548, lat:26.1519308}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | 919000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2024/C-001, contratista:ING. MIGUEL CARRETE SAENZ, convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO, monto:919000.0, importe_modificado:919000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2361039/proyecto_INICIO, 2361039/proyecto_PROCESO, 2361039/proyecto_FIN, 2361039/proyecto_INICIO, 2361039/proyecto_FIN, 2361039/proyecto_INICIO, 2361039/proyecto_FIN, 2361039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202385326 | Proyecto de inversión | 524913.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524913.92, modificado:524913.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO ZONA CENTRO JALA , EL POTRERO DE JALA ,TAMAZULA,HUIZOLIXTA Y RAMALES Y LAS HIGUERAS ,PIE DE LA CUESTA . - 124898 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 124898 | S | 248 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:CAMINO TRAMO HUIZOLIXTA - PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE EL CAMINO, lon:-107.02347749, lat:24.99164817}} | 2024-05-25 | 2024-06-29 | 524913.92 | 524913.92 | 524913.92 | 524913.92 | 524913.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-026/2024, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:524913.92, importe_modificado:524913.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.8}} | {2385326/proyecto_INICIO, 2385326/proyecto_PROCESO, 2385326/proyecto_FIN, 2385326/proyecto_INICIO, 2385326/proyecto_PROCESO, 2385326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202380734 | Proyecto de inversión | 307777.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307777.37, modificado:307777.37}} | EQUIPAMIENTO EN PARQUE PUBLICO DE JUEGOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 110126 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 110126 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.375609 Y LONGITUD 104.166258 Y AUN C, lon:-104.16626044, lat:25.37558477}} | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/003/2024, contratista:C. ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:615554.74, importe_modificado:615554.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2380734/proyecto_PROCESO, 2380734/proyecto_FIN, 2380734/proyecto_PROCESO, 2380734/proyecto_INICIO, 2380734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202382700 | Proyecto de inversión | 98351.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98351.26, modificado:98351.26}} | AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA EXPLANADA 450 ENTRE CALLE FERROCARRIL Y ARMANDO FERNANDEZ - 114564 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114564 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y , CALLE ARMANDO FERNANDEZ LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBU, lon:-105.421972, lat:25.053944}} | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 98351.26 | 98351.26 | 98351.26 | 98351.26 | 98351.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-LE-EX-R33-029-2024, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:98351.26, importe_modificado:98351.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382700/proyecto_INICIO, 2382700/proyecto_FIN, 2382700/proyecto_PROCESO, 2382700/proyecto_INICIO, 2382700/proyecto_PROCESO, 2382700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202384985 | Proyecto de inversión | 618159.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618159.36, modificado:618159.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO DOS DE ABRIL EL POTRERO Y EL IGUALAMO ,EL PITORREAL - 122337 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 122337 | S | 262 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - EL PITORREAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA POR EL CAMINO LA MESA DEL, lon:-106.57939939, lat:24.69614549}} | 2024-05-24 | 2024-07-05 | 618159.36 | 618159.36 | 618159.36 | 618159.36 | 618159.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2024, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:618159.36, importe_modificado:618159.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.7}} | {2384985/proyecto_INICIO, 2384985/proyecto_PROCESO, 2384985/proyecto_FIN, 2384985/proyecto_INICIO, 2384985/proyecto_PROCESO, 2384985/proyecto_FIN, 2384985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202384083 | Proyecto de inversión | 925691.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925691.6, modificado:925691.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN A EL PAVO, SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. - 120458 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 120458 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO cabecera municipal - EL PAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 001 RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS S, lon:-102.6682515, lat:24.85249644}} | 2024-05-07 | 2024-06-04 | 925691.6 | 925691.6 | 925691.6 | 925691.6 | 925691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/URB/005-2024, contratista:BOTSUANAY SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:925691.6, importe_modificado:925691.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2384083/proyecto_INICIO, 2384083/proyecto_PROCESO, 2384083/proyecto_FIN, 2384083/proyecto_PROCESO, 2384083/proyecto_FIN, 2384083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402287534 | Proyecto de inversión | 525505.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525505.5, modificado:525505.5}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE DR CASTILLO DEL VALLE EN NUEVO IDEAL DGO. - 295536 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 295536 | S | 365 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO PRESA DR. CASTILLO DEL VALLE - BORDO DE ABREVADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 360 EJIDO LOCALIDAD DR. CASTILLO DEL VALLE, 34410 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE BRECHA SALIDA, lon:-104.93651817, lat:25.036911}} | 2023-08-08 | 2023-09-06 | 525505.5 | 525505.5 | 525505.5 | 525505.5 | 525505.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/017/2023, contratista:GRUPO GILANT DEL NOROESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:525505.5, importe_modificado:525505.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3350.0}} | {2287534/proyecto_FIN, 2287534/proyecto_PROCESO, 2287534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202382875 | Proyecto de inversión | 2017289.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017289.58, modificado:2017289.58}} | RECONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDA DE ORESTES PEREYRA MPIO. DE OCAMPO, DGO. - 115011 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 115011 | S | 90 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:70, direccion:RANCHERIA VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CRUCE DEL RÍO EN ORESTES PEREYA ANTES ESTACION ROSARIO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO., lon:-105.63605078, lat:26.49731946}} | 2024-03-20 | 2024-07-15 | 2017289.58 | 2017289.58 | 2017289.58 | 2017289.58 | 2017289.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2024/003, contratista:CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2017289.58, importe_modificado:2017289.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2382875/proyecto_INICIO, 2382875/proyecto_FIN, 2382875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202380920 | Proyecto de inversión | 307777.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307777.37, modificado:307777.37}} | EQUIPAMIENTO EN PARQUE PUBLICO DE JUEGOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDADE DE TEPALCATEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO - 110634 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 110634 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:14, direccion:RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.403940 Y LONGITUD 104.160415 Y SE LOCALIZA AL SUR A UN COSTADO D, lon:-104.16046968, lat:25.40390875}} | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | 307777.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/003/2024, contratista:C. ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:615554.74, importe_modificado:615554.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2380920/proyecto_PROCESO, 2380920/proyecto_INICIO, 2380920/proyecto_FIN, 2380920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202383536 | Proyecto de inversión | 794762.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794762.37, modificado:794762.37}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRUBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE SAN JUAN ENTRONQUE EL TROMPILLAL . - 118205 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 118205 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1045.0, meta_modificada:1045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1034, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, 34574 MESA DE SAN JUAN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA MESA DE SAN JUAN CERCAS DE LA PISTA PASANDO CON EL ENTROQUE HACIA EL TRAMPILLAL SERCAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, lon:-106.96944151, lat:25.20043274}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 794762.37 | 794762.37 | 794762.37 | 794762.37 | 794762.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2024, contratista:C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:794762.37, importe_modificado:794762.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1045.0}} | {2383536/proyecto_FIN, 2383536/proyecto_INICIO, 2383536/proyecto_FIN, 2383536/proyecto_PROCESO, 2383536/proyecto_FIN, 2383536/proyecto_PROCESO, 2383536/proyecto_INICIO, 2383536/proyecto_PROCESO, 2383536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202388195 | Proyecto de inversión | 488452.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488452.8, modificado:488452.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA GERTRUDIS, EL CHONTECO Y RAMALES - 142651 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 142651 | S | 197 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:427, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - EL CHONTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34573 SANTA GERTRUDIS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO. INICIA DESDE L, lon:-106.96432624, lat:25.4299413}} | 2024-05-27 | 2024-06-27 | 488452.8 | 488452.8 | 488452.8 | 488452.8 | 488452.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2024, contratista:C. ROBERTO RAMÍREZ VILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:488452.8, importe_modificado:488452.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.9}} | {2388195/proyecto_INICIO, 2388195/proyecto_PROCESO, 2388195/proyecto_FIN, 2388195/proyecto_INICIO, 2388195/proyecto_PROCESO, 2388195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402291179 | Proyecto de inversión | 380278.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380278.42, modificado:380278.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RAUL MADERO A NUEVO IDEAL EN LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO, EN NUEVO IDEAL, DGO. - 312884 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 312884 | S | 174 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO RAUL MADERO - NUEVO IDEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 00000 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO CON DESTINO A NUEVO IDEAL, lon:-105.06292965, lat:24.82553065}} | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 380278.42 | 380278.42 | 380278.42 | 380278.42 | 380278.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/024/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:380278.42, importe_modificado:380278.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:339.0}} | {2291179/proyecto_FIN, 2291179/proyecto_INICIO, 2291179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202388201 | Proyecto de inversión | 578793.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578793.6, modificado:578793.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS LAURELES, SAN DARIO, LA CIENEGA Y BASTANTITAS, EL AGUAJE DE COPALQUIN Y RAMALES. - 142656 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 142656 | S | 229 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:527, direccion:CAMINO TRAMO LOS LAURELES - EL AGUAJE DE COPALQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 RANCHERIA SAN DARÍO, 34573 SAN DARÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO. INICIA DESDE LA CO, lon:-106.92150076, lat:25.37675604}} | 2024-05-27 | 2024-07-03 | 578793.6 | 578793.6 | 578793.6 | 578793.6 | 578793.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2024, contratista:ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:578793.6, importe_modificado:578793.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.8}} | {2388201/proyecto_FIN, 2388201/proyecto_INICIO, 2388201/proyecto_PROCESO, 2388201/proyecto_FIN, 2388201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202385168 | Proyecto de inversión | 325505.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325505.28, modificado:325505.28}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL ,EL GACHUPIN . - 124352 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 124352 | S | 129 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA EL GACHUPÍN, 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL Y GACHUPIN INICIANDO D, lon:-106.86338513, lat:24.98610731}} | 2024-05-25 | 2024-06-16 | 325505.28 | 325505.28 | 325505.28 | 325505.28 | 325505.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2024, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:325505.28, importe_modificado:325505.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2385168/proyecto_INICIO, 2385168/proyecto_PROCESO, 2385168/proyecto_FIN, 2385168/proyecto_INICIO, 2385168/proyecto_PROCESO, 2385168/proyecto_FIN, 2385168/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402292271 | Proyecto de inversión | 1933749 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933749.0, modificado:1933749.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DURANGO DE PEÑON BLANCO DURANGO, MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO - 318521 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 318521 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALZADA YERVANIZ Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTA UBICADA ENTRE LA CALZADA YERBANIS Y CALLE REFORMA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTAR , lon:-104.02608751, lat:24.79088425}} | 2023-09-25 | 2023-10-30 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | 1933749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/2023/UB/006, contratista:ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO, convocante:LA PRESIDENCIA, monto:1933749.0, importe_modificado:1933749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2292271/proyecto_INICIO, 2292271/proyecto_FIN, 2292271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202384815 | Proyecto de inversión | 374949.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374949.12, modificado:374949.12}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA SAUCEDA ,PIEDRA CERRADA Y RAMALES - 121676 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 121676 | S | 158 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.9, meta_modificada:25.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:560, direccion:CAMINO TRAMO LA SAUCEDA - PIEDRA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA PIEDRA CERRADA, 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL RANCHO LA SAUCEDA CONTEMPLANDO LA COMUNIDAD , lon:-106.60532319, lat:24.70582796}} | 2024-05-23 | 2024-06-17 | 374949.12 | 374949.12 | 374949.12 | 374949.12 | 374949.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2024, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:374949.12, importe_modificado:374949.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.9}} | {2384815/proyecto_FIN, 2384815/proyecto_INICIO, 2384815/proyecto_PROCESO, 2384815/proyecto_FIN, 2384815/proyecto_INICIO, 2384815/proyecto_PROCESO, 2384815/proyecto_FIN, 2384815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202381558 | Proyecto de inversión | 2709986.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709986.45, modificado:2393245.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO DE LA PAZ, MPIO. DE OCAMPO, DGO. - 112475 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 112475 | S | 490 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35393 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO, lon:-105.33202644, lat:26.16463718}} | 2024-04-24 | 2024-07-31 | 2393245.09 | 2393245.09 | 2393245.09 | 2393245.09 | 2393245.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/UB/2024/002, contratista:LIC. JOSE LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2393245.09, importe_modificado:2393245.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {2381558/proyecto_INICIO, 2381558/proyecto_FIN, 2381558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402311306 | Proyecto de inversión | 170725.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170725.22, modificado:170725.22}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS EN NUEVO IDEAL, DGO - 397459 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 397459 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CALLE SIN NOMBRE DR CASTILLO DEL VALLE EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ENTRADA AL PUEBLO DE DR. CASTILLO DEL VALLE Y , DE LA CARRETE, lon:-104.94327229, lat:25.00312755}} | 2023-10-22 | 2023-11-23 | 170725.22 | 170725.22 | 170725.22 | 170725.22 | 170725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/019/2023, contratista:MONICA CECILIA GURROLA DUARTE, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:170725.22, importe_modificado:170725.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2311306/proyecto_PROCESO, 2311306/proyecto_INICIO, 2311306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402314095 | Proyecto de inversión | 283640.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283640.5, modificado:283640.5}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. - 411099 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 411099 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:, 00000 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE DE MORILLITOS NUEVO IDEAL DURANGO, lon:-104.88087245, lat:24.95253761}} | 2023-06-27 | 2023-08-06 | 283640.5 | 283640.5 | 283640.5 | 283640.5 | 283640.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/013/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:283640.5, importe_modificado:283640.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:82.0}} | {2314095/proyecto_PROCESO, 2314095/proyecto_FIN, 2314095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402274260 | Proyecto de inversión | 455674.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455674.1, modificado:455674.1}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE TEJAMEN EN NUEVO IDEAL, DGO. - 136195 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 136195 | S | 225 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO PRESA DE TEJAMEN - KILÓMETRO 18 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 EJIDO TEJAMEN, 00000 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SALIENDO LA LOCALIDAD DE TEJAMEN EN DIRECCIÓN DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD A LA ALTU, lon:-105.1560577, lat:24.79557869}} | 2023-06-01 | 2023-07-10 | 455674.1 | 455674.1 | 455674.1 | 455674.1 | 455674.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/007/2023, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:455674.1, importe_modificado:455674.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.0}} | {2274260/proyecto_PROCESO, 2274260/proyecto_FIN, 2274260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202384107 | Proyecto de inversión | 76317.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76317.15, modificado:75011.7}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN A EL ENCINAL - 119125 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 119125 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JULIÁN SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.24221862, lat:25.11965415}} | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 75011.7 | 75011.7 | 75011.7 | 75011.7 | 75011.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:75011.7, importe_modificado:75011.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.5}} | {2384107/proyecto_FIN, 2384107/proyecto_INICIO, 2384107/proyecto_PROCESO, 2384107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202383551 | Proyecto de inversión | 50254.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50254.49, modificado:49038.57}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE J.M. FLORES DE LA COLONIA CENTRO - 118276 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 118276 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.04, meta_modificada:71.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE J.M. FLORES INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DR. BARRAZA LA CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POT, lon:-105.41993773, lat:25.03990339}} | 2024-05-26 | 2024-06-08 | 49038.57 | 49038.57 | 49038.57 | 49038.57 | 49038.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:49038.57, importe_modificado:49038.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.04}} | {2383551/proyecto_INICIO, 2383551/proyecto_PROCESO, 2383551/proyecto_FIN, 2383551/proyecto_PROCESO, 2383551/proyecto_INICIO, 2383551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202376297 | Proyecto de inversión | 783667 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783667.0, modificado:783667.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN A LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. - 97813 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 97813 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO LA PLANILLA - SAN JUAN DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 001 RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COOR, lon:-102.68617595, lat:24.42913976}} | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 783667 | 783667 | 783667 | 783667 | 783667 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/URB/003-2024, contratista:LERGO INMOBILIARIO SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:783667.0, importe_modificado:783667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2376297/proyecto_INICIO, 2376297/proyecto_PROCESO, 2376297/proyecto_FIN, 2376297/proyecto_PROCESO, 2376297/proyecto_FIN, 2376297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202370893 | Acción | 2807.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2807.2, modificado:2807.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 80816 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 80816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | 2807.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2024, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:10242.8, importe_modificado:10242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2370893/proyecto_FIN, 2370893/proyecto_INICIO, 2370893/proyecto_PROCESO, 2370893/proyecto_FIN, 2370893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370895 | Acción | 2076.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2076.4, modificado:2076.4}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 80820 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 80820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2024-02-29 | 2024-03-05 | 2076.4 | 2076.4 | 2076.4 | 2076.4 | 2076.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2024, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:10242.8, importe_modificado:10242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2370895/proyecto_INICIO, 2370895/proyecto_FIN, 2370895/proyecto_PROCESO, 2370895/proyecto_FIN, 2370895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | DUR240202370899 | Acción | 5359.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5359.2, modificado:5359.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 80825 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 80825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 5359.2 | 5359.2 | 5359.2 | 5359.2 | 5359.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/DOP-IND-MANT-001/2024, contratista:C. MANUEL ORRANTE GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:10242.8, importe_modificado:10242.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2370899/proyecto_INICIO, 2370899/proyecto_PROCESO, 2370899/proyecto_FIN, 2370899/proyecto_INICIO, 2370899/proyecto_PROCESO, 2370899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202367799 | Proyecto de inversión | 145816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145816.58, modificado:145816.58}} | PAVIMENTACION DE AVE. CALZADA ESQ. CALLE CONSTITUCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 68601 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 68601 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.38, meta_modificada:92.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA CALZADA PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE INDUSTRIA EL PROYECTO SE LOCALIZA A PRINCIPIOS DE LA AVENIDA CALZADA ESQUINA C, lon:-104.27653855, lat:25.41848175}} | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 145816.58 | 145816.58 | 145816.58 | 145816.58 | 145816.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/001/2024, contratista:C. ING. HERNAN FRAIRE FAVELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:145816.58, importe_modificado:145816.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.38}} | {2367799/proyecto_PROCESO, 2367799/proyecto_FIN, 2367799/proyecto_PROCESO, 2367799/proyecto_INICIO, 2367799/proyecto_FIN, 2367799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369871 | Proyecto de inversión | 99569 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99569.0, modificado:99569.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO., EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO - 77064 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 77064 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SW LOCALIZA DOS LUMINARIAS AL NORTE DONDE ESTA EL DOMO PUBLICO UNA A 20 MTS DEL MISMO Y LA OTRA ENFRENTE DEL MISMO UNA LUMINARIA SE LOCALIZA , lon:-104.72128351, lat:24.97930425}} | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-011/2024, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:99569.0, importe_modificado:99569.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2369871/proyecto_INICIO, 2369871/proyecto_PROCESO, 2369871/proyecto_FIN, 2369871/proyecto_INICIO, 2369871/proyecto_PROCESO, 2369871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369875 | Proyecto de inversión | 99569 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99569.0, modificado:99569.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS OJITOS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 77074 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 77074 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:9, direccion:EJIDO LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DOS LUMINARIAS EN LAS CASAS QUE SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD PASANDO EL ARROYO Y OCHO MAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE, lon:-104.63945423, lat:24.92500787}} | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-015/2024, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:99569.0, importe_modificado:99569.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2369875/proyecto_PROCESO, 2369875/proyecto_FIN, 2369875/proyecto_INICIO, 2369875/proyecto_FIN, 2369875/proyecto_INICIO, 2369875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369879 | Proyecto de inversión | 49784.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49784.5, modificado:49784.5}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS MORENAS, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 77077 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 77077 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:RANCHERIA LAS MORENAS LA ROSA, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA 5 LUMINARIAS EN LA COLONIA QUE SE LOCALIZA AL NORTE DEL SOLAR DONDE SIEMBRAN Y DONDE SE LOCALIZA EL , lon:-104.68406328, lat:24.96246874}} | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 49784.5 | 49784.5 | 49784.5 | 49784.5 | 49784.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-016/2024, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:49784.5, importe_modificado:49784.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2369879/proyecto_INICIO, 2369879/proyecto_PROCESO, 2369879/proyecto_FIN, 2369879/proyecto_PROCESO, 2369879/proyecto_FIN, 2369879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202366079 | Proyecto de inversión | 165250.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165250.2, modificado:165250.2}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE GUERRERO RANCHITO LOS GUERREROS - 62536 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 62536 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:182, direccion:RANCHERIA GUADALUPE GUERRERO, 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GUADALUPE GUERRERO RANCHO LOS GUERREROS ESTÁ SITUADO A 23.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO P, lon:-105.18458056, lat:25.0590279}} | 2024-04-29 | 2024-05-20 | 165250.2 | 165250.2 | 165250.2 | 165250.2 | 165250.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-RG-R33-025-2024, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:165250.2, importe_modificado:165250.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2366079/proyecto_INICIO, 2366079/proyecto_PROCESO, 2366079/proyecto_FIN, 2366079/proyecto_INICIO, 2366079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402288368 | Proyecto de inversión | 626229.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626229.27, modificado:626229.27}} | RASTREO Y REVESTIMIENTO PUNTUAL DEL CAMINO LA SOLEDAD JOYA DE FLORES DEL KM 28 AL 50 - 299798 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 299798 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:239, direccion:CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO KM 28+000 - JOYA DE FLORES 50+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 50 RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE , lon:-106.33387197, lat:25.43979908}} | 2023-03-08 | 2023-04-14 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | 626229.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB002/R33/2023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:626229.27, importe_modificado:626229.27}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2288368/proyecto_FIN, 2288368/proyecto_PROCESO, 2288368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202365625 | Proyecto de inversión | 130439.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130439.81, modificado:130439.81}} | EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 63367 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 63367 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:83, direccion:RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA , lon:-105.202608, lat:24.982738}} | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 130439.81 | 130439.81 | 130439.81 | 130439.81 | 130439.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-ET-PA-R33-027-2024, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:130439.81, importe_modificado:130439.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2365625/proyecto_INICIO, 2365625/proyecto_FIN, 2365625/proyecto_PROCESO, 2365625/proyecto_FIN, 2365625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202369656 | Proyecto de inversión | 680549.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680549.94, modificado:680549.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DOMO METÁLICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LA LOC. NOGALES DEL, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT, DGO. - 76660 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 76660 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.970185 LONGITUD 105.201985 Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AV. POR DONDE P, lon:-104.7205325, lat:24.97823447}} | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 680549.94 | 680549.94 | 680549.94 | 680549.94 | 680549.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-IBE-009/2024, contratista:ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:680549.94, importe_modificado:680549.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2369656/proyecto_PROCESO, 2369656/proyecto_INICIO, 2369656/proyecto_FIN, 2369656/proyecto_PROCESO, 2369656/proyecto_FIN, 2369656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370493 | Proyecto de inversión | 228621.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228621.63, modificado:228621.63}} | AMPLIACION PAVIMENTO DE CALLE VICTORIA CON CONCRETO HIDRAULICO KM 0 027.5 AL 0 039.7 DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MPIO. DE SAN LUIS DEL CORDERO - 79064 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 79064 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.417670 LONGITUD MENOS 104.272900, lon:-104.27278363, lat:25.41778455}} | 2024-04-08 | 2024-04-17 | 228621.63 | 228621.63 | 228621.63 | 228621.63 | 228621.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/002/2024, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:228621.63, importe_modificado:228621.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.5}} | {2370493/proyecto_INICIO, 2370493/proyecto_FIN, 2370493/proyecto_PROCESO, 2370493/proyecto_INICIO, 2370493/proyecto_PROCESO, 2370493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102342470 | Proyecto de inversión | 1303537.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303537.74, modificado:1303537.74}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE POTRERO - 1602 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 1602 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:166, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUI, lon:-105.57407743, lat:24.64919174}} | 2024-02-06 | 2024-03-11 | 1303537.74 | 1303537.74 | 1303537.74 | 1303537.74 | 1303537.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-BR-R33-001-2024, contratista:AMIRA HERNANDEZ ASEFF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1253506.45, importe_modificado:1303537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2342470/proyecto_INICIO, 2342470/proyecto_PROCESO, 2342470/proyecto_FIN, 2342470/proyecto_INICIO, 2342470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202370490 | Proyecto de inversión | 99569 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99569.0, modificado:99569.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR, MPIO. DE CONETO DE COMONFORT DGO - 77066 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 77066 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA 9 LAMPARAS AL SUR EN DIFERENTES CALLES DE LA ENTRADA Y CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y UNA MAS AL NORTE DE LA MISMA E, lon:-104.74997978, lat:25.05945497}} | 2024-04-22 | 2024-04-30 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | 99569 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-012/2024, contratista:ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:99569.0, importe_modificado:99569.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2370490/proyecto_INICIO, 2370490/proyecto_PROCESO, 2370490/proyecto_FIN, 2370490/proyecto_PROCESO, 2370490/proyecto_FIN, 2370490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318809 | Proyecto de inversión | 54631.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54631.92, modificado:54631.92}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LOCALIDAD DE LOS BAGRES - 430429 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430429 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL RIO DONDE ESTA EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.83912291, lat:25.35154809}} | 2023-08-01 | 2023-08-09 | 54631.92 | 54631.92 | 54631.92 | 54631.92 | 54631.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/APO004/R33/2023/019, contratista:ARACELI RUBIO TERRAZAS, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:54631.92, importe_modificado:54631.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318809/proyecto_INICIO, 2318809/proyecto_PROCESO, 2318809/proyecto_FIN, 2318809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343514 | Proyecto de inversión | 575686.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575686.66, modificado:593920.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS, LA PIEDRA BOLA Y RAMALES . - 12066 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 12066 | S | 328 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:51.2, meta_modificada:51.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA, lon:-106.40530435, lat:24.61892955}} | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 593920 | 593920 | 593920 | 593920 | 593920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2024, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:593920.0, importe_modificado:593920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.2}} | {2343514/proyecto_INICIO, 2343514/proyecto_PROCESO, 2343514/proyecto_INICIO, 2343514/proyecto_FIN, 2343514/proyecto_INICIO, 2343514/proyecto_PROCESO, 2343514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343756 | Proyecto de inversión | 847473.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847473.72, modificado:826625.28}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO, EL GUAMUCHILITO Y RAMALES Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES. - 13755 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 13755 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DEL GUYABO - TAPICHAGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO HACIA L, lon:-106.76132237, lat:24.79554335}} | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 826625.28 | 826625.28 | 826625.28 | 826625.28 | 826625.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2024, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:826625.28, importe_modificado:826625.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} | {2343756/proyecto_INICIO, 2343756/proyecto_PROCESO, 2343756/proyecto_INICIO, 2343756/proyecto_FIN, 2343756/proyecto_PROCESO, 2343756/proyecto_FIN, 2343756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102343910 | Proyecto de inversión | 616065.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616065.05, modificado:516432.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA - 14968 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 14968 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:CAMINO TRAMO LA VINATERIA - EL TAPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-106.71537051, lat:25.00901938}} | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 516432 | 516432 | 516432 | 516432 | 516432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2024, contratista:LIC. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:516432.0, importe_modificado:516432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2343910/proyecto_INICIO, 2343910/proyecto_PROCESO, 2343910/proyecto_FIN, 2343910/proyecto_PROCESO, 2343910/proyecto_FIN, 2343910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344156 | Proyecto de inversión | 894912.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894912.9, modificado:699902.24}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS VASITOS, SAN JUAN, SAN JORGE Y RAMALES - 16630 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 16630 | S | 293 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.7, meta_modificada:46.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:540, direccion:CAMINO TRAMO LOS VASITOS - EL GUAYABITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 20 RANCHERIA LOS VASITOS, 34584 LOS VASITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LOS VASITOS AVANZA HACIA LA COMUNIDAD D, lon:-106.93992635, lat:25.12814904}} | 2024-02-15 | 2024-04-07 | 699902.24 | 699902.24 | 699902.24 | 699902.24 | 699902.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2024, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:699902.24, importe_modificado:699902.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.7}} | {2344156/proyecto_INICIO, 2344156/proyecto_PROCESO, 2344156/proyecto_FIN, 2344156/proyecto_INICIO, 2344156/proyecto_PROCESO, 2344156/proyecto_FIN, 2344156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344437 | Proyecto de inversión | 1251000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1251000.0, modificado:1251000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL PARTIDOR, MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. - 18407 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 18407 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:RANCHERIA EL PARTIDOR, 34857 EL PARTIDOR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA FRENTE AL COSTADO DE LA CAPILLA CATÓLICA EN LA LOCALIDAD EL PARTIDOR MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS , lon:-104.26035813, lat:23.92954605}} | 2024-02-26 | 2024-04-12 | 1251000 | 1251000 | 1251000 | 1251000 | 1251000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-03-2024, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1251000.0, importe_modificado:1251000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2344437/proyecto_INICIO, 2344437/proyecto_PROCESO, 2344437/proyecto_INICIO, 2344437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102344714 | Proyecto de inversión | 4021757.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021757.12, modificado:4021757.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAZADERO ETAPA 3 DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE AL ENTRONQUE A LAS LOCALIDADES DE GARAME DE ABAJO Y GARAME DE ARRIBA - 20098 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 20098 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CAZADERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE, 34638 TIJERA DEL MEZQUITE (ADULFO VIRREY DIAZ), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ENCINAL Y CARRETERA ENTRONQUE CAMINO LOC GARAMES DE ABAJO Y ARRIBA, CALLE FR, lon:-105.43954192, lat:25.05238898}} | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 4021757.12 | 4021757.12 | 4021757.12 | 4021757.12 | 4021757.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-PC-CA-R33-007-2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4021757.12, importe_modificado:4021757.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}} | {2344714/proyecto_INICIO, 2344714/proyecto_PROCESO, 2344714/proyecto_FIN, 2344714/proyecto_INICIO, 2344714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240102347004 | Proyecto de inversión | 613185.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613185.98, modificado:613185.98}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LIRIOS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE JACINTOS, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN, EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2310012004601 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.69, meta_modificada:933.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CALLE LIRIOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE JACINTOS, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN, lon:-103.505293, lat:25.549144}} | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 613185.98 | 613185.98 | 613185.98 | 613185.98 | 613185.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-13/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:613185.98, importe_modificado:613185.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.69}} | {2347004/proyecto_INICIO, 2347004/proyecto_PROCESO, 2347004/proyecto_INICIO, 2347004/proyecto_PROCESO, 2347004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Es información acumulada, esta reportando cero en lo recaudado cuando en el trimestre anterior ya lo tenia reportado., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | DUR230402331386 | Proyecto de inversión | 4449829.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:4449829.2, modificado:4449829.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO FRANCISCO MURGUIA EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 426987 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426987 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR, lon:-105.72450778, lat:25.34177847}} | 2023-05-30 | 2023-10-30 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | 4449829.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB008/R33/2023, contratista:ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4449829.3, importe_modificado:4449829.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331386/proyecto_INICIO, 2331386/proyecto_PROCESO, 2331386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331395 | Proyecto de inversión | 233689.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:233688.91, modificado:233688.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE 662 M2 PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LATERAL PROLONGACION HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 430339 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430339 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI A LA ENTRADA A SANTA CATARINA AL ADO DEL PANTEON, lon:-105.71993089, lat:25.33138699}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | 233689.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB018/FISE/R33/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:855810.01, importe_modificado:855810.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.0}} | {2331395/proyecto_INICIO, 2331395/proyecto_FIN, 2331395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331637 | Proyecto de inversión | 3322301.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1562806.74, modificado:1562806.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759495.21, modificado:1759495.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO MIMBRES EN COL. MANUEL GÓMEZ MORÍN EN SANTA CATRINA DE TEPEHUANES - 429752 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 429752 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD TERRENOS CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y , A UNOS 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR SOBRE EL BOULEVARD A , lon:-105.72653944, lat:25.35009489}} | 2023-07-31 | 2023-10-09 | 3322301.95 | 3322301.95 | 3322301.95 | 3322301.95 | 3322301.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/DRE001/R33/2023/015, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO,, monto:3322301.95, importe_modificado:3322301.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2331637/proyecto_INICIO, 2331637/proyecto_PROCESO, 2331637/proyecto_FIN, 2331637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331807 | Proyecto de inversión | 6512980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6191523.0, modificado:6191523.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321457.0, modificado:321457.0}} | REHABILITACION DE 5141 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 426487 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 426487 | S | 5945 | 5433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11378.0, meta_modificada:5141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GRAL MIGUEL AGUIRRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.72280419, lat:25.33990086}} | 2023-05-30 | 2023-10-31 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | 6512980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB007/FISE/R33/2023, contratista:COPARTICIPACION RAKA Y ORRANTE CONSTRUYE, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:5914248.88, importe_modificado:6512980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5141.0}} | {2331807/proyecto_INICIO, 2331807/proyecto_PROCESO, 2331807/proyecto_FIN, 2331807/proyecto_PROCESO, 2331807/proyecto_FIN, 2331807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392243 | Proyecto de inversión | 1998631 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998631.0, modificado:1998631.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CIENEGUITA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO DE ALCALA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 163064 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 163064 | S | 80 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUITAS - SAN DIEGO DE ALCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 005 PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD CIENEGUITAS HACIA LA , lon:-105.16802773, lat:24.46235114}} | 2024-01-22 | 2024-03-22 | 1998631 | 1998631 | 1998631 | 1998631 | 1998631 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/002/2024, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1998631.0, importe_modificado:1998631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2392243/proyecto_PROCESO, 2392243/proyecto_FIN, 2392243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400636 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE KM 0+000 AL KM 0+051, LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | PSD-REPUVE-001-2024 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-105.92295, lat:24.10275}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLLE SIN NOBRE, lon:-105.923286, lat:24.102998}} | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-REPUVE-001-2024, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2400636/proyecto_PROCESO, 2400636/proyecto_FIN, 2400636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202399375 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL 7, EN EL PARQUE SAN JOSÉ, LOCALIDAD GUADALUPE , DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | URB-FORT-001/2024 | S | 4800 | 4350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AREA NORTE, lon:-104.129583, lat:24.453022}} | 2024-01-15 | 2024-02-05 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2024, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2399375/proyecto_PROCESO, 2399375/proyecto_FIN, 2399375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | DUR240202392131 | Proyecto de inversión | 728463.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728463.24, modificado:728463.24}} | REHABILITACION DE CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO LOC. SAN ISIDRO - 162488 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 162488 | S | 62 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-105.89219198, lat:25.77421752}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 728463.24 | 728463.24 | 728463.24 | 728463.24 | 728463.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/04/2024, contratista:ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:728463.24, importe_modificado:728463.24}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} | {2392131/proyecto_INICIO, 2392131/proyecto_PROCESO, 2392131/proyecto_FIN, 2392131/proyecto_PROCESO, 2392131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202395067 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE UNA CUADRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 175301 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 175301 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE PERO LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TERCERA CUADRA A LA CUARTA CUADRA FRENTE AL, lon:-104.57387895, lat:25.23725269}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-URB/FAISM/PMR-2024, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:826.0}} | {2395067/proyecto_PROCESO, 2395067/proyecto_INICIO, 2395067/proyecto_FIN, 2395067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392197 | Proyecto de inversión | 703030.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703030.3, modificado:815515.15}} | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL MEDIANTE EQUIPO DE ULTRASONIDO EN LA LOCALIDAD DE CANATLAN - 162839 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Obras Públicas | 162839 | S | 526 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE MINA EL HOPITAL INTEGRAL DE CNATLAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE INCLUYENTE Y DE, lon:-104.77499446, lat:24.52618622}} | 2024-01-22 | 2024-02-06 | 815515.15 | 815515.15 | 815515.15 | 815515.15 | 815515.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/001/2024, contratista:LNC211130RP2, convocante:CANATLAN, monto:815515.15, importe_modificado:815515.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392197/proyecto_INICIO, 2392197/proyecto_FIN, 2392197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202390532 | Proyecto de inversión | 5960737.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5960737.45, modificado:5960737.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA ROSA MORADA , BAJIO 3RA ETAPA. - 150427 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 150427 | S | 100 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.93, meta_modificada:3.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DESDE LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS AVANZANDO HACIA ADELANTE Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DEL BAJÍO CON UN TOTAL DE 3.89 K, lon:-106.62521427, lat:24.93684611}} | 2024-02-02 | 2024-03-07 | 5960737.45 | 5960737.45 | 5960737.45 | 5960737.45 | 5960737.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2024, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5010914.19, importe_modificado:5960737.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.93}} | {2390532/proyecto_INICIO, 2390532/proyecto_FIN, 2390532/proyecto_PROCESO, 2390532/proyecto_FIN, 2390532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202400440 | Proyecto de inversión | 193276.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193276.24, modificado:193276.24}} | 248008 BRUNO MARTÍNEZ CANELAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERÍAS PARA PANELES SOLARES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | INIFEED-248008-24 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:373, direccion:COL. NINGUNO CP 34500, LA CIÉNEGA, DURANgo, lon:-106.543137, lat:25.025812}} | 2024-04-08 | 2024-05-05 | 193276.24 | 193276.24 | 193276.24 | 193276.24 | 193276.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392037 | Proyecto de inversión | 1568000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1442249.99, modificado:1442249.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125750.01, modificado:125750.01}} | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE AV H DE CHAPULTEPEC LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 161846 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 161846 | S | 1952 | 1931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA H DE CHAPULTEPEC BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA JESUS AGUSTIN CASTRO SE ENCUENTRA UBICADO POR CALLE H , lon:-104.12234372, lat:24.45106561}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | 1568000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-BFAIS-006/2024, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1568000.0, importe_modificado:1568000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392037/proyecto_INICIO, 2392037/proyecto_FIN, 2392037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202393987 | Proyecto de inversión | 4775105.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:4775105.87, modificado:4775105.87}} | PAVIMENTACION DE AVENIDA MARFIL CON CONCRETO HIDRULICO ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO - 170842 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 170842 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2181.3, meta_modificada:1993.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE GUADALUPE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS L, lon:-102.7814428, lat:24.63200284}} | 2024-05-04 | 2024-06-10 | 4775105.87 | 4775105.87 | 4775105.87 | 4775105.87 | 4775105.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/URB/004-2024, contratista:CONSTRUCTORA VVY, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:4778105.87, importe_modificado:4778105.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.95}} | {2393987/proyecto_INICIO, 2393987/proyecto_PROCESO, 2393987/proyecto_FIN, 2393987/proyecto_PROCESO, 2393987/proyecto_FIN, 2393987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392085 | Proyecto de inversión | 3418000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:854500.0, modificado:854500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2563500.0, modificado:2563500.0}} | EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE AV FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 162211 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 162211 | S | 1825 | 1816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ALADAMA Y CALLE ABASOLO, AVENIDA ZARAGOZA AL NORTE DE LA CIUDAD POR AVENIDA FRANCISCO I MADERO JUSTO DON, lon:-104.11995119, lat:24.45465967}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 3418000 | 3418000 | 3418000 | 3418000 | 3418000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-BFAIS-004/2024, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3418000.0, importe_modificado:3418000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2392085/proyecto_INICIO, 2392085/proyecto_FIN, 2392085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392236 | Proyecto de inversión | 3839454 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1822904.64, modificado:1822904.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2016549.36, modificado:2016549.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALZADA JOSE RAMON VALDEZ ACCESO ORIENTE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 163035 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 163035 | S | 125 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALZADA JOS ERAMON VALDEZ BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL ORIENTE POR CALZADA JOSE RAMON VALDEZ SAL, lon:-104.11490969, lat:24.44714189}} | 2024-06-24 | 2024-07-25 | 3839454 | 3839454 | 3839454 | 3839454 | 3839454 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2024, contratista:CORPORATIVO DESZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:3839454.0, importe_modificado:3839454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2392236/proyecto_FIN, 2392236/proyecto_INICIO, 2392236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392279 | Proyecto de inversión | 1600356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600356.04, modificado:1600356.04}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LIMITES DEL MUNICIPIO HACIA LA COMUNIDAD DE MARQUEZOTES, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 163220 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 163220 | S | 80 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO LIMITES DE CANATLAN CON SAN DIMAS - MARQUEZOTES DE GUADALUPE CANELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), 34443 MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE , lon:-105.41751424, lat:24.47193518}} | 2024-02-23 | 2024-04-08 | 1600356.04 | 1600356.04 | 1600356.04 | 1600356.04 | 1600356.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/003/2024, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES, convocante:CANATLAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2392279/proyecto_INICIO, 2392279/proyecto_FIN, 2392279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR240202392306 | Proyecto de inversión | 2621287.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621287.32, modificado:2292204.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE PERIFERICO INTERCONEXION CARRETERA NUEVO IDEAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 163364 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 163364 | S | 526 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMPLIACION BLVD. 450 COLONIA LOS PERALES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CARRETERA FCO ZARCO Y CALLE BOULEVARD 450, CALLE LERDO DE TEJADA A UN COSTADO DEL RATRO MUNICIPAL Y DEL JUZGADO DE DISTRITO, lon:-104.77637907, lat:24.53735712}} | 2024-02-20 | 2024-05-05 | 2292204.02 | 2292204.02 | 2292204.02 | 2292204.02 | 2292204.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/004/2024, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:2292204.02, importe_modificado:2292204.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {2392306/proyecto_INICIO, 2392306/proyecto_FIN, 2392306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402331397 | Proyecto de inversión | 429756.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:429756.33, modificado:429756.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA - 430640 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 430640 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:70, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A TOPAR CON LA ESCUELA Y LA PLAZA, lon:-105.7479719, lat:25.37941424}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | 429756.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/SIDEAPAT/APO006/R33/2023/024, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, monto:429756.43, importe_modificado:429756.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2331397/proyecto_INICIO, 2331397/proyecto_FIN, 2331397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402299958 | Proyecto de inversión | 202300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202300.0, modificado:202300.0}} | REHABILITACION DEL POZO DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ENCINO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. - 349785 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349785 | S | 158 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO, lon:-105.33263286, lat:26.16335092}} | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 202300 | 202300 | 202300 | 202300 | 202300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/FISM/AYS/2023/009, contratista:LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:202300.0, importe_modificado:202300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2299958/proyecto_INICIO, 2299958/proyecto_PROCESO, 2299958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402319077 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICO - 431668 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 431668 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-105.77633766, lat:25.32573402}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB020/R33/MIG/2023, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2319077/proyecto_INICIO, 2319077/proyecto_PROCESO, 2319077/proyecto_INICIO, 2319077/proyecto_FIN, 2319077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402303885 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 365651 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 365651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2023-03-06 | 2023-08-07 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTD/TPOB/IND1/R33/2023, contratista:JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2303885/proyecto_FIN, 2303885/proyecto_INICIO, 2303885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318250 | Proyecto de inversión | 404924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404924.9, modificado:404924.9}} | CONSTRUCCION DE 581M2 DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO DE ACCESO ACCESO A LA LOCALIDAD DE PINOS - 427974 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 427974 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:61, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN JOSE Y FRENTE A LA ESCUALA PRIMARIA DE LOS PINOS, lon:-105.77736574, lat:25.33119364}} | 2023-06-28 | 2023-07-28 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | 404924.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB010/R33/MIG/2023, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:644506.27, importe_modificado:644506.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2318250/proyecto_INICIO, 2318250/proyecto_PROCESO, 2318250/proyecto_INICIO, 2318250/proyecto_FIN, 2318250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402312391 | Proyecto de inversión | 556686.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556686.85, modificado:2899000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMEMNTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE VILLA LAS NIEVES SEGUNDA ETAPA GUARNICIONES Y BANQUETAS - 404153 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 404153 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO MORRENO Y CALLE TOMAS URBINA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES GRANCISCO MORNO Y TOMAS URBINA, lon:-105.38998692, lat:26.39690493}} | 2023-11-15 | 2023-12-30 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | 2899000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:2899000.0, importe_modificado:2899000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2312391/proyecto_INICIO, 2312391/proyecto_FIN, 2312391/proyecto_PROCESO, 2312391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402299912 | Proyecto de inversión | 193000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193000.0, modificado:193000.0}} | INSTALACION DE 193 TINACOS DE ALMACENAMIENTO EN VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNCIPIO DE OCAMPO DURANGO - 349616 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 349616 | S | 250 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUCIPIO DE OCAMPO, lon:-105.5073859, lat:26.44735043}} | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | 193000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FISM/2023/INST/002, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, DGO., monto:193000.0, importe_modificado:193000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:193.0}} | {2299912/proyecto_INICIO, 2299912/proyecto_FIN, 2299912/proyecto_PROCESO, 2299912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | DUR230402318290 | Proyecto de inversión | 238968.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238968.07, modificado:238968.07}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL RINCON - 428143 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 428143 | S | 73 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:74, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN, 35616 EL RINCÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA LOCALLIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA, lon:-105.76773566, lat:25.33153826}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | 238968.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB011/R33/2023, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:238968.07, importe_modificado:238968.07}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2318290/proyecto_PROCESO, 2318290/proyecto_INICIO, 2318290/proyecto_FIN, 2318290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR220402151821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68523.04 | 68523.04
DUR220402151832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58734.03 | 58734.03
DUR220402151853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176202.09 | 176202.09
DUR220302123026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440384 | 440384
DUR220302109442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230695.09 | 230695.09
DUR220302118066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450270.16 | 450270.16
DUR220302116440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 746618.37 | 746618.37
DUR220302107254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541362.25 | 541362.25
DUR220402151808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9789.01 | 9789.01
DUR220402151897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39156.02 | 39156.02
DUR220402151907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58734.03 | 58734.03
DUR220402151971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88101.05 | 88101.05
DUR220402151976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58734.03 | 58734.03
DUR220402151978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29367.02 | 29367.02
DUR220402151979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78312.04 | 78312.04
DUR220402151980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29367.02 | 29367.02
DUR220402151983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9789.01 | 9789.01
DUR220402152245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810121.11 | 810121.11
DUR230402310068 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 28066.85 | 28066.84
DUR230402310068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1169682.36 | 1210655.2
DUR220302109321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579979.63 | 579979.63
DUR220302109552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3931295.87 | 3931295.87
DUR220302117995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198592.12 | 198592.12
DUR220302109595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686455.93 | 686455.93
DUR220302113473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442287.6 | 442287.6
DUR220302113516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410678.92 | 410678.92
DUR220402151875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39156.02 | 39156.02
DUR220402151877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78312.04 | 78312.04
DUR220402151985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137046.07 | 137046.07
DUR220402151988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29367.02 | 29367.02
DUR220402151992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9789.01 | 9789.01
DUR220402152010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9789.01 | 9789.01
DUR220402151738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48945.03 | 48945.03
DUR220402151770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68523.04 | 68523.04
DUR210402049890 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 8406.99 | 8406.94
DUR210402049890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3156401.67 | 2997258.77
DUR220302113635 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0.1
DUR220302113635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
DUR240202382822 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 1608819.02 | 1608819.02
DUR240202382822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608819.02 | 1608819.02
DUR240102351339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1524257.64 | 1524257.64
DUR240202400920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1496938.81 | 1496938.81
DUR240202374856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322861 | 322861
DUR240202386700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5101531 | 5101531
DUR240202386719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14625794 | 14625794
DUR240202386834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4014117.17 | 0
DUR240202386834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4013550.69 | 4013833.93
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR240102346984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1350000 | 1347454.84
DUR240202353769 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAISMUN | 746790 | 746790
DUR240202353769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 746790 | 0
DUR240202353821 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAISMUN | 2400000 | 0
DUR240202353821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2400000 | 2400000
DUR240202391248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202405.84 | 202405.84
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR240202355977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2190695.77 | 2190695.77
DUR240202355985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1668022.93 | 1668022.93
DUR240202355992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719413.23 | 719413.23
DUR240202355998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1458628.14 | 1458628.14
DUR240202356004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514694.38 | 514694.38
DUR240202356006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2278439.17 | 2278439.17
DUR240202356007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728463.24 | 728463.24
DUR240202356056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1198874.12 | 1198874.12
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR240202393358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123554.46 | 1123554.46
DUR240202393456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123554.46 | 1123554.46
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR230402331442 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 951281.96 | 951281.96
DUR230402331442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR240202376377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
DUR230102211743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1455035.38 | 2203124.9
DUR230302271595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 2600000 | 2595995.34
DUR240202386574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2007097.5 | 0
DUR240202386574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2004989.11 | 2006043.3
DUR240202386778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1094921.11 | 0
DUR240202386778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1094675.18 | 1094798.15
DUR240102350666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 106356.56 | 106304.72
DUR240202386856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440000 | 1440000
DUR230402330862 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 947140.83 | 0
DUR230402330862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 947140.82 | 947140.82
DUR240102344366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4478640.11 | 4478640.11
DUR240102347049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1507500 | 1505332.14
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR220402192194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309000 | 309000
DUR240202364992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572583.05 | 572583.05
DUR240102351344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11357872.05 | 11357872.05
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR240202370699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1675156 | 1675156
DUR240102346981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2294084.12 | 2288259.4
DUR240202373429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535788.32 | 535788.32
DUR240202382070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1220979.24 | 1220979.24
DUR240202385937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1972460.74 | 0
DUR240202385937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1971454.16 | 1971957.45
DUR240202386260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 341881.61 | 341881.61
DUR240202391993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350263.15 | 350263.15
DUR240202392029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2176645.44 | 2176645.44
DUR240202395283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440480.58 | 1440480.58
DUR240202395293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1923015.04 | 1923015.04
DUR240202395299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1442261.27 | 1442261.27
DUR240202392164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1881030.71 | 1881030.71
DUR240202392164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1881030.71 | 1881030.71
DUR240202392206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 756064.64 | 756064.64
DUR240202392206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3543935.36 | 3543935.36
DUR240202364508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4967692.47 | 4967692.47
DUR240202392355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 81200
DUR220402153651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331000 | 2331000
DUR240202370192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114814.64 | 1114814.64
DUR240202374767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
DUR240202392586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3160500 | 3160500
DUR240202392605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589012.23 | 589012.23
DUR240202392689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954647.98 | 954647.98
DUR240202353792 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAISMUN | 748495 | 0
DUR240202353792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 748495 | 748495
DUR240202353802 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | FAISMUN | 767250 | 0
DUR240202353802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 767250 | 767250
DUR240202359496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 728000 | 0
DUR240202359496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 727510.87 | 727755.44
DUR240202392767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193309.98 | 1193309.98
DUR240202392784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193309.98 | 1193309.98
DUR240202392838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909369.01 | 909369.01
DUR240202392868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364053.51 | 1364053.51
DUR240202392884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364053.51 | 1364053.51
DUR240202392895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144900.56 | 1144900.56
DUR240202371026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2591663.49 | 2591663.49
DUR240202383572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313929.38 | 313929.38
DUR240202393060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915920.46 | 915920.46
DUR240202393074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1563277.42 | 1563277.42
DUR240202393076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165015.26 | 1165015.26
DUR240202393081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699009.16 | 699009.16
DUR240202393084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1398018.31 | 1398018.31
DUR240202393087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 914190.9 | 914190.9
DUR240202388532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142731.94 | 142731.94
DUR240202393093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371286.34 | 1371286.34
DUR240202393102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142738.62 | 1142738.62
DUR240202393107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1523497.87 | 1523497.87
DUR240202393119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235539.61 | 1235539.61
DUR240202393136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434240.67 | 434240.67
DUR240202393150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015665.24 | 1015665.24
DUR240202393172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015665.24 | 1015665.24
DUR240202384788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5028466.47 | 5028466.47
DUR230402331453 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1156620.13 | 1156620.13
DUR230402331453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR240202371555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628175 | 628175
DUR240202389033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1820000 | 1820000
DUR240202389032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
DUR240202389032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
DUR240202389072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2012301.61 | 2012301.61
DUR240202393512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146198.6 | 1146198.6
DUR240202393590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
DUR240202355979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691545.6 | 691545.6
DUR240202355987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5018540.2 | 5018540.2
DUR240202355989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 669408.47 | 669408.47
DUR240202355994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1493702.71 | 1493702.71
DUR240202355995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907089.39 | 907089.39
DUR240202355999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663532.8 | 663532.8
DUR240202356002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242939.35 | 242939.35
DUR240202393821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1314301.69 | 1314301.69
DUR240202393842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876201.13 | 876201.13
DUR240202393866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1333422.61 | 1333422.61
DUR240202393900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 784366.25 | 784366.25
DUR230202235305 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2427896.31 | 3645562.21
DUR230202235309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 102497.08 | 313462.08
DUR240102350117 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1863498.26 | 1863498.26
DUR240202401197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11599777 | 11599777
DUR240202401200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
DUR240202368415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 750000 | 750000
DUR240202368415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
DUR240202368450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 450000 | 450000
DUR240202368450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
DUR240202381360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR240202394122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674133.24 | 674133.24
DUR240202394172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891254.45 | 891254.45
DUR240202401201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051365 | 1051365
DUR240202381367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1107000 | 1107000
DUR240202381367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1107000 | 1107000
DUR240202381427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR240202394338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134876.14 | 1134876.14
DUR240202394377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361851.37 | 1361851.37
DUR240202394388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1305987.27 | 1305987.27
DUR240202394404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957724.01 | 957724.01
DUR240102346651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 32852203 | 32852203
DUR240202366784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 550000 | 550000
DUR240202366784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
DUR240202390917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423583.94 | 423583.94
DUR240202394622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144895.35 | 1144895.35
DUR240202394644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915916.28 | 915916.28
DUR240202394729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415161.48 | 1415161.48
DUR240202394764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943441 | 943441
DUR240102350586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 72744164 | 72744164
DUR240102350588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18772687 | 18772687
DUR240102350691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30505617 | 30505617
DUR240102350695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11263612 | 11263612
DUR240102350706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24639153 | 24639153
DUR240202369006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 296000 | 296000
DUR240202369006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296000 | 296000
DUR240202385556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 2979118.37 | 2979118.37
DUR240202390155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485949.4 | 485949.4
DUR240202391595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202405.85 | 202405.85
DUR240202394811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674133.25 | 674133.25
DUR240202394833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200400.47 | 1200400.47
DUR240202395263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440480.58 | 1440480.58
DUR240202395274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1920640.76 | 1920640.76
DUR240202370233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124067.25 | 124067.25
DUR240202386651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230184.3 | 197978.77
DUR240202386653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10889070 | 10889070
DUR240202387519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11195512 | 11195512
DUR240202392645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915944.59 | 915944.59
DUR240202392655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144930.72 | 1144930.72
DUR240202392661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 686958.44 | 686958.44
DUR240202373952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240018.11 | 240018.11
DUR240202393052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 915920.46 | 915920.46
DUR240202393063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1144900.57 | 1144900.57
DUR240202393066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116626.73 | 1116626.73
DUR240202393069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1116626.73 | 1116626.73
DUR240202393417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719074.85 | 719074.85
DUR220402190726 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | PARTICIPACIONES | 22909.4 | 22909.4
DUR220402190726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125755.53 | 125755.53
DUR240202370902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60583 | 60583
DUR240202393555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687719.17 | 687719.17
DUR240202393584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916958.89 | 916958.89
DUR240202393643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1066947.58 | 1066947.58
DUR240202393698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853558.07 | 853558.07
DUR240202374496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294526 | 294526
DUR240202393747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853558.07 | 853558.07
DUR240202393774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1095251.41 | 1095251.41
DUR240202364123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430241.49 | 430241.49
DUR230202231325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1000 | 999456
DUR240202394009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392183.13 | 392183.13
DUR240202394076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898844.33 | 898844.33
DUR240202394100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898844.33 | 898844.33
DUR230102209495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2402500 | 2402500
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR240202388826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 441000 | 441000
DUR240202388826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441000 | 441000
DUR240202394201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891254.45 | 891254.45
DUR240202394213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891254.44 | 891254.44
DUR240202394358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134876.14 | 1134876.14
DUR240202394428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088322.73 | 1088322.73
DUR240202401194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
DUR240202388890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234464.85 | 2234464.85
DUR240202389038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998750 | 998750
DUR240202389047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2430601.52 | 2430601.52
DUR240202390379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617248.69 | 617248.69
DUR240202390390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595000 | 595000
DUR240202390391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147040.42 | 147040.42
DUR240202394452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898843.86 | 898843.86
DUR240202394561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123554.83 | 1123554.83
DUR240202394578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123554.83 | 1123554.83
DUR240202394601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1373874.42 | 1373874.42
DUR230102211593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6440000 | 54737130.1
DUR240202389232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234158.26 | 234158.26
DUR240202390408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212172.4 | 212172.4
DUR240202390571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2169916.42 | 2169916.42
DUR240202394778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1348266.49 | 1348266.49
DUR240202394794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1123555.41 | 1123555.41
DUR240202394874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440480.58 | 1440480.58
DUR240202394887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1440480.58 | 1440480.58
DUR240202372159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 791567 | 791567
DUR230102211732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 446468.48 | 425215.47
DUR240202390693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241586.3 | 241586.3
DUR240202390901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4694788.33 | 4694788.33
DUR240102350694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10559637 | 10559637
DUR240102350703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 78845287 | 78845287
DUR240102350709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 36372082 | 36372082
DUR230102211766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20140683.43 | 21758612
DUR240202391005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658421.82 | 658421.82
DUR240202372740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1872824.69 | 1872824.69
DUR240202380832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 414000 | 414000
DUR240202380832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414000 | 414000
DUR230402339589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1494000 | 1493975.6
DUR240202391611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088322.73 | 1088322.73
DUR240202391684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088322.73 | 1088322.73
DUR240202391714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202405.85 | 202405.85
DUR240202369551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 642928.56 | 642928.56
DUR240202385969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3183963.88 | 3183963.88
DUR240202386144 | ESTATAL | 2024 |  |  | SECOPE | 550000 | 550000
DUR240202386144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1547435 | 1547435
DUR240202386144 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | Programa Municipal | 202565 | 202565
DUR240202391823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088322.73 | 1088322.73
DUR240202391876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575080.96 | 575080.96
DUR240202391884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16137703.3 | 16137703.3
DUR240202391895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870658.19 | 870658.19
DUR240202391987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088322.74 | 1088322.74
DUR240202386228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673325.57 | 673325.57
DUR240202373518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1833733.77 | 1833733.77
DUR240102347014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 525000 | 525000
DUR240102350587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 66760370 | 66760370
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR230102211567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1278413.8 | 1323990.86
DUR240102346972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1072645.7 | 1072645.7
DUR240102346967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4455289.4 | 4455289.4
DUR240102347019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1757500 | 1753143.09
DUR240102346974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1079769.1 | 1079769.1
DUR240102346969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3018715.12 | 3018715.12
DUR240102346968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3265059.73 | 3265059.73
DUR240102346966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1282209 | 1282209
DUR240102347011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 200327 | 200327
DUR240102347010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 170588 | 170588
DUR240102347008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 657500 | 657500
DUR230202235471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1672953 | 1672954
DUR240102346977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 615000 | 615000
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR230202232839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4835412.4 | 2149339.43
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR230402331454 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1548529.79 | 1548529.79
DUR230402331454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230102211584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 94800 | 436743.48
DUR230102211610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4230473.14 | 5465184.21
DUR230102211616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 525925 | 524720.96
DUR240102346970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1496584.12 | 1496584.12
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR230402331452 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1245098.48 | 1245098.48
DUR230402331452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230102211632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2723176.28 | 3003533.22
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR230302271604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 2035800 | 1991012.4
DUR240102346964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3427431.21 | 3427431.21
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR230402339606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4147151.54 | 4147129.66
DUR230202217351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1492944.42 | 1492944.42
DUR230402323209 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 15860.19 | 15860.19
DUR230402323209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15860.19 | 15860.19
DUR230402339776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694990.25 | 641507.1
DUR240102347012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 398850 | 398850
DUR240102347009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 140235 | 140235
DUR240102346979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2634671.61 | 2628001.31
DUR240102347031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 267500 | 267232.5
DUR230402330870 | ESTATAL | 2023 |  |  | SEBISED | 1517459.26 | 1513824.97
DUR230402330870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 598562.72
DUR240102346982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1015890.51 | 1013043.46
DUR240202400428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 253000 | 253000
DUR240102346978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2736174.01 | 2730849.58
DUR240102347032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 152500 | 152500
DUR240102351252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 756301.62 | 756301.62
DUR240102351274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12507119.42 | 12507119.42
DUR240202400924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1623842.02 | 1623842.02
DUR240202400931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1929794.1 | 1929794.1
DUR240202400950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2677170.78 | 2677170.78
DUR240102351323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 938055.79 | 938055.79
DUR240102351334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4398590 | 4398590
DUR240102351367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 398000 | 398000
DUR240102351381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12358400 | 12358400
DUR240102347018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 665000 | 664335
DUR240202400955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2229189.94 | 2229189.94
DUR240202400985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2243829.91 | 2243829.91
DUR240202400989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 641655.42 | 641655.42
DUR240202400992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 922281.17 | 922281.17
DUR240102347040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4065383.28 | 4061755.96
DUR240202400999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1095950.01 | 1095950.01
DUR240102346971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2260117 | 2260117
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR240102347030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1000000 | 999000
DUR240102346976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1512934.4 | 1512934.4
DUR240102346983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4861232 | 4854541.3
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR240202400098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7000000 | 1934912
DUR240102347029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 272500 | 272227.5
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR240102351258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2239828.9 | 2239828.9
DUR240102351264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39466065.6 | 39466065.6
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR240102351283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 568327.19 | 568327.19
DUR240102351291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2014580 | 2014580
DUR240102351300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1114183.5 | 1114183.5
DUR240102351316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1203940 | 1203940
DUR240102346975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1023328.23 | 1023328.23
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR240202400913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1493202.79 | 1493202.79
DUR240102351354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288091.75 | 288091.75
DUR240202400944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2402156.21 | 2402156.21
DUR240202400953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2097165.37 | 2097165.37
DUR240102346973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3405256.79 | 3405256.79
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488
DUR230402339000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 348197.87 | 348197.76
DUR230402339013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 632338.84 | 632338.81
DUR240202400987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 527950.65 | 527950.65
DUR240202400993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 634614.09 | 634614.09
DUR230402339029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1451187.74 | 1451187.51
DUR230402339534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753564.08 | 753564.07
DUR240202400995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 609923.26 | 609923.26
DUR230102211644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9055096.16 | 8735281.33
DUR230102211650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1360366.6 | 3069056.51
DUR230102211684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1856866.6 | 1086373.81
DUR240102346965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2238186.14 | 2238186.14
DUR230102211752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2921329.84 | 2908097.92
DUR240102347044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 816221.37 | 816170.41
DUR240102347043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 654000.75 | 601309.07
DUR240102347042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1313252.29 | 1313215.74
DUR240102347041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3176897.41 | 3234810.19
DUR240102346963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1814974.06 | 1814974.06
DUR240102346980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1017947.75 | 1015626.06
DUR230102211770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 622183.8 | 448499.66
DUR230102209489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560000 | 559179.14
DUR220102065265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7286310.63 | 2565649.01
DUR220302110784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
DUR220302110858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98000 | 98000
DUR220302109443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185759.16 | 185759.16
DUR220302113626 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302113626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR220302113631 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302113631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
DUR220302113639 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302113639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR220302113642 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302113642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
DUR220302112600 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302112600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR220302109616 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302109616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495636.36 | 495636.36
DUR220302112140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63515.56 | 63515.56
DUR220302112158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127031.12 | 127031.12
DUR220302112178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12703.11 | 12703.11
DUR220302112473 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302112473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396509.08 | 396509.08
DUR220302110927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381093.35 | 381093.35
DUR220302113329 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302113329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998341.23 | 1998341.23
DUR220302112984 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302112984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR220302113082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2025971.54 | 2025971.54
DUR220402150533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288675.31 | 1288675.31
DUR220402150538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99987 | 99987
DUR220402153673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174403.74 | 174403.74
DUR220402149838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151984.77 | 151984.77
DUR220402149843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50661.59 | 50661.59
DUR220402190211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208422.77 | 208422.77
DUR220402191004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103220.05 | 103220.05
DUR230202229761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849504.62 | 1849504.62
DUR230302240889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244922.4 | 244922.4
DUR230402273460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691675.27 | 691675.27
DUR230302240888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813206.4 | 813206.4
DUR230402273275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812784.12 | 812784.12
DUR230402273286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730718.8 | 730718.8
DUR230402293767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316118.24 | 316118.24
DUR230402287073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352475.49 | 352475.49
DUR230402291345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348649.9 | 348649.9
DUR230402289712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258849.1 | 258849.1
DUR230402287357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465960 | 465960
DUR230402286812 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 259799.43 | 0
DUR230402286812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259799.43 | 260526.2
DUR230402286537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409968.17 | 409968.17
DUR230402287007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268566.48 | 2268566.48
DUR230402287013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304612.88 | 304612.88
DUR230402287940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188585.18 | 1188585.18
DUR230402322604 | ESTATAL | 2023 |  |  | RECURSOS ESTATALES | 42519.71 | 42519.71
DUR230402322604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15569.68 | 15569.68
DUR230402322619 | ESTATAL | 2023 |  |  | RECURSOS ESTATALES | 12836.07 | 12836.07
DUR230402322619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1721.31 | 1721.31
DUR230402317918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255431.31 | 255431.31
DUR230402321700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98734.77 | 98734.77
DUR230402311337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193415.13 | 193415.13
DUR230402318601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR230402318723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
DUR230402318764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DUR230402299900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR230402302589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455620.12 | 455620.12
DUR230402331638 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 13544.88 | 13544.88
DUR230402331638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4475602.85 | 4475602.85
DUR230402331639 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 450000 | 450000
DUR230402331639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
DUR230402331391 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 836823.22 | 836823.22
DUR230402331391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230402331398 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1028549.99 | 1028549.99
DUR230402331398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR240102343535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510946.89 | 588874
DUR240102343559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489783.41 | 477734.4
DUR240102345332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1234018.5 | 1234018.5
DUR240102343823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392496.37 | 417414.4
DUR240102344742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259918.4 | 1638885.65
DUR240102346986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 392500 | 392107.5
DUR240102346996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 599602.72 | 599602.72
DUR240102346997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 475867.71 | 475867.71
DUR240102346998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 773489.33 | 773489.33
DUR240102346999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 303594.11 | 303594.11
DUR240102347000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 273043.43 | 273043.43
DUR240102347001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 136982.44 | 136982.44
DUR240102347002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 803699.8 | 803699.8
DUR240102347003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 796956.23 | 796956.23
DUR240102347005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 698369.56 | 698369.56
DUR240102347006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1142500 | 1142500
DUR240102344189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1315981.5 | 1315981.5
DUR240102346961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 342500 | 342157.5
DUR240102346962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2615000 | 2615000
DUR240102346990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 966853.82 | 966853.82
DUR240102346991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1019217.5 | 1019217.5
DUR240102346992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 624532.89 | 624532.89
DUR240102346993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 345121.86 | 345121.86
DUR240102346994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 123426.13 | 123426.13
DUR240102343858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780125.38 | 746112
DUR240102344220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737598.53 | 378160
DUR240102346995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 563556.49 | 563556.49
DUR240102344249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 279972.61 | 360472.32
DUR240102344303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549041.16 | 583897.6
DUR240102344336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1280000 | 1280000.01
DUR240102344344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720367.91 | 834787.04
DUR240102345118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633830.26 | 633830.26
DUR240102344434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659790.88 | 606981.6
DUR240102343782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540245.95 | 527549.44
DUR240102344933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386239.77 | 435278.4
DUR240202364104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194400 | 194400
DUR240202364854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347364.96 | 337996.54
DUR240202364874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146351.88 | 146351.88
DUR220402190537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186310.57 | 1186310.57
DUR220302112623 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302112623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297381.81 | 297381.81
DUR220302112958 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 0.1 | 0
DUR220302112958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99127.27 | 99127.27
DUR240202364672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1241879.19 | 1247255.29
DUR230302240884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 856230.49 | 856230.49
DUR220302105816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99512.14 | 99512.14
DUR220302110888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101624.89 | 101624.89
DUR220302110914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76218.67 | 76218.67
DUR240202365111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
DUR240202359828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245555.18 | 245555.18
DUR220302105812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124900 | 124900
DUR240202401796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1267500 | 1266011.7
DUR240202361039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919000 | 919000
DUR240202385326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 524913.92 | 524913.92
DUR240202380734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307777.37 | 307777.37
DUR240202382700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98351.26 | 98351.26
DUR240202384985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618159.36 | 618159.36
DUR240202384083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 925691.6 | 925691.6
DUR230402287534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525505.5 | 525505.5
DUR240202382875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2017289.58 | 2017289.58
DUR240202380920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307777.37 | 307777.37
DUR240202383536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794762.37 | 794762.37
DUR240202388195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488452.8 | 488452.8
DUR230402291179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380278.42 | 380278.42
DUR240202388201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578793.6 | 578793.6
DUR240202385168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325505.28 | 325505.28
DUR230402292271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933749 | 1933749
DUR240202384815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374949.12 | 374949.12
DUR240202381558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2709986.45 | 2393245.09
DUR230402311306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170725.22 | 170725.22
DUR230402314095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283640.5 | 283640.5
DUR230402274260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455674.1 | 455674.1
DUR240202384107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76317.15 | 75011.7
DUR240202383551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50254.49 | 49038.57
DUR240202376297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783667 | 783667
DUR240202370893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2807.2 | 2807.2
DUR240202370895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2076.4 | 2076.4
DUR240202370899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5359.2 | 5359.2
DUR240202367799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145816.58 | 145816.58
DUR240202369871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99569 | 99569
DUR240202369875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99569 | 99569
DUR240202369879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49784.5 | 49784.5
DUR240202366079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165250.2 | 165250.2
DUR230402288368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626229.27 | 626229.27
DUR240202365625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130439.81 | 130439.81
DUR240202369656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680549.94 | 680549.94
DUR240202370493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228621.63 | 228621.63
DUR240102342470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303537.74 | 1303537.74
DUR240202370490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99569 | 99569
DUR230402318809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54631.92 | 54631.92
DUR240102343514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575686.66 | 593920
DUR240102343756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847473.72 | 826625.28
DUR240102343910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616065.05 | 516432
DUR240102344156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894912.9 | 699902.24
DUR240102344437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1251000 | 1251000
DUR240102344714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4021757.12 | 4021757.12
DUR240102347004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 613185.98 | 613185.98
DUR230402331386 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 4449829.2 | 4449829.2
DUR230402331386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230402331395 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 233688.91 | 233688.91
DUR230402331395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230402331637 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1562806.74 | 1562806.74
DUR230402331637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759495.21 | 1759495.21
DUR230402331807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6191523 | 6191523
DUR230402331807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321457 | 321457
DUR240202392243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998631 | 1998631
DUR240202400636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 425000 | 425000
DUR240202399375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000000 | 3000000
DUR240202392131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728463.24 | 728463.24
DUR240202395067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
DUR240202392197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 703030.3 | 815515.15
DUR240202390532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5960737.45 | 5960737.45
DUR240202400440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193276.24 | 193276.24
DUR240202392037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1442249.99 | 1442249.99
DUR240202392037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125750.01 | 125750.01
DUR240202393987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 4775105.87 | 4775105.87
DUR240202392085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 854500 | 854500
DUR240202392085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563500 | 2563500
DUR240202392236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1822904.64 | 1822904.64
DUR240202392236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2016549.36 | 2016549.36
DUR240202392279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600356.04 | 1600356.04
DUR240202392306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2621287.32 | 2292204.02
DUR230402331397 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 429756.33 | 429756.33
DUR230402331397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR230402299958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202300 | 202300
DUR230402319077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
DUR230402303885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81200 | 81200
DUR230402318250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404924.9 | 404924.9
DUR230402312391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556686.85 | 2899000
DUR230402299912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193000 | 193000
DUR230402318290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238968.07 | 238968.07

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR220402151821 | Calentador(es) | 7 | 7
DUR220402151832 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220402151853 | Calentador(es) | 18 | 18
DUR220302123026 | Calentador(es) | 35 | 35
DUR220302109442 | Kilómetro lineal | 170 | 170
DUR220302118066 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR220302116440 | Metros lineales | 207 | 207
DUR220302107254 | Metros lineales | 440 | 440
DUR220402151808 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220402151897 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151902 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220402151907 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220402151971 | Calentador(es) | 9 | 9
DUR220402151976 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR220402151978 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220402151979 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220402151980 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220402151983 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220402152245 | Kilómetro lineal | 4 | 4
DUR230402310068 | Metros Cuadrados | 216 | 216
DUR220302109321 | Metros lineales | 191 | 191
DUR220302109552 | Metros Cuadrados | 2860.6 | 2860.6
DUR220302117995 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220302109595 | Vado(s) | 1 | 1
DUR220302113473 | Vado(s) | 1 | 1
DUR220302113516 | Piezas | 50 | 50
DUR220402151875 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151876 | Calentador(es) | 4 | 4
DUR220402151877 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151910 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151982 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220402151985 | Calentador(es) | 14 | 14
DUR220402151988 | Calentador(es) | 3 | 3
DUR220402151992 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220402152010 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220402151738 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151766 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220402151770 | Calentador(es) | 7 | 7
DUR210402049890 | Toma(s) | 43 | 43
DUR220302113635 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR240202382822 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
DUR240102351339 | Equipamiento | 1 | 1
DUR240202400920 | Otros | 100 | 100
DUR240202374856 | Metros lineales | 146 | 146
DUR240202386700 | Metros Cuadrados | 1586.5 | 1586.5
DUR240202386719 | Metros Cuadrados | 3419.6 | 3419.6
DUR240202386834 | Kilómetro | 0.68 | 0.68
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240102346984 | Metros Cuadrados | 1749.4 | 1749.4
DUR240202353769 | Metros Cuadrados | 876 | 876
DUR240202353821 | Piezas | 1 | 1
DUR240202391248 | Metros lineales | 30 | 30
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240202355977 | Metros lineales | 469 | 469
DUR240202355985 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
DUR240202355992 | Metros lineales | 472 | 472
DUR240202355998 | Metros lineales | 1041 | 1041
DUR240202356004 | Metros lineales | 480 | 480
DUR240202356006 | Metros lineales | 424 | 424
DUR240202356007 | Kilómetro | 13.5 | 13.5
DUR240202356056 | Metros lineales | 300 | 300
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240202393358 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393456 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230402331442 | Metros cúbicos | 616.64 | 616.64
DUR240202376377 | Metros lineales | 240 | 240
DUR230102211743 | Equipamiento | 157 | 162
DUR230302271595 | Equipamiento | 2 | 2
DUR240202386574 | Kilómetro | 0.35 | 0.35
DUR240202386778 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512
DUR240102350666 | Maquinaria y equipo | 8 | 8
DUR240202386856 | Vehículos | 1 | 1
DUR230402330862 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480
DUR240102344366 | Piezas | 50 | 50
DUR240102347049 | Metros Cuadrados | 909 | 909
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR220402192194 | Piezas | 1 | 1
DUR240202364992 | Metros lineales | 1040 | 1040
DUR240102351344 | Equipamiento | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240202370699 | Metros lineales | 659 | 659
DUR240102346981 | Metros Cuadrados | 5713.45 | 5713.45
DUR240202373429 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR240202382070 | Metros lineales | 575 | 575
DUR240202385937 | Metros Cuadrados | 2755.5 | 2755.5
DUR240202386260 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DUR240202391993 | Metros lineales | 160 | 160
DUR240202392029 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR240202395283 | Piezas | 30 | 30
DUR240202395293 | Piezas | 40 | 40
DUR240202395299 | Piezas | 30 | 30
DUR240202392164 | Metros Cuadrados | 1662.6 | 1662.6
DUR240202392206 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DUR240202364508 | Kilómetro | 0.42 | 0.42
DUR240202392355 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR220402153651 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
DUR240202370192 | Vehículos | 1 | 1
DUR240202374767 | Metros lineales | 500 | 500
DUR240202392586 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000
DUR240202392605 | Metros Cuadrados | 240 | 240
DUR240202392689 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202353792 | Metros Cuadrados | 878 | 878
DUR240202353802 | Metros Cuadrados | 900 | 900
DUR240202359496 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210
DUR240202392767 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202392784 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202392838 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202392868 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202392884 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202392895 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202371026 | Metros lineales | 1170 | 1170
DUR240202383572 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR240202393060 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393074 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
DUR240202393076 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393081 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR240202393084 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202393087 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202388532 | Metros lineales | 43 | 43
DUR240202393093 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202393102 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393107 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202393119 | Metros cuadrados de construcción | 402 | 402
DUR240202393136 | Piezas | 1 | 1
DUR240202393150 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393172 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202384788 | Metros lineales | 3216 | 3216
DUR230402331453 | Kilómetro | 18 | 18
DUR240202371555 | Metros lineales | 125 | 125
DUR240202389033 | Kilómetro | 15 | 15
DUR240202389032 | Metros Cuadrados | 316 | 316
DUR240202389072 | Metros Cuadrados | 345 | 345
DUR240202393512 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393590 | Metros lineales | 32 | 32
DUR240202355979 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
DUR240202355987 | Metros Cuadrados | 5180 | 5180
DUR240202355989 | Piezas | 90 | 90
DUR240202355994 | Metros lineales | 880 | 880
DUR240202355995 | Metros lineales | 732 | 732
DUR240202355999 | Metros lineales | 439 | 439
DUR240202356002 | Metros lineales | 191 | 191
DUR240202393821 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202393842 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393866 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088
DUR240202393900 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR230202235305 | Metros Cuadrados | 1314 | 1059
DUR230202235309 | Metros Cuadrados | 749 | 749
DUR240102350117 | Metros Cuadrados | 405 | 405
DUR240202401197 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678
DUR240202401200 | Equipamiento | 100 | 100
DUR240202368415 | Metros Cuadrados | 2183 | 1134
DUR240202368450 | Metros Cuadrados | 405 | 1240
DUR240202381360 | Metros cúbicos | 2350 | 2350
DUR240202394122 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR240202394172 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202401201 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR240202381367 | Metros lineales | 785 | 785
DUR240202381427 | Metros cúbicos | 2350 | 2350
DUR240202394338 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394377 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202394388 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202394404 | Metros Cuadrados | 704 | 704
DUR240102346651 | Kilómetro | 28 | 28
DUR240202366784 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
DUR240202390917 | Metros lineales | 43 | 43
DUR240202394622 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394644 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202394729 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202394764 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240102350586 | Kilómetro | 62 | 62
DUR240102350588 | Kilómetro | 16 | 16
DUR240102350691 | Kilómetro | 26 | 26
DUR240102350695 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR240102350706 | Kilómetro | 21 | 21
DUR240202369006 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66
DUR240202385556 | Metros cúbicos | 1770 | 1770
DUR240202390155 | Piezas | 1 | 1
DUR240202391595 | Metros lineales | 30 | 30
DUR240202394811 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR240202394833 | Piezas | 25 | 25
DUR240202395263 | Piezas | 30 | 30
DUR240202395274 | Piezas | 40 | 40
DUR240202370233 | Metros lineales | 20 | 20
DUR240202386651 | Metros Cuadrados | 67 | 67
DUR240202386653 | Metros Cuadrados | 3571.3 | 3571.3
DUR240202387519 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138
DUR240202392645 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202392655 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202392661 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR240202373952 | Metros lineales | 146 | 146
DUR240202393052 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393063 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393066 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393069 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393417 | Metros Cuadrados | 512 | 512
DUR220402190726 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2
DUR240202370902 | Metros lineales | 67 | 67
DUR240202393555 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR240202393584 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393643 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202393698 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202374496 | Metros lineales | 200 | 200
DUR240202393747 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202393774 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202364123 | Piezas | 16 | 16
DUR230202231325 | Equipamiento | 45 | 45
DUR240202394009 | Metros Cuadrados | 320 | 320
DUR240202394076 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202394100 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR230102209495 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240202388826 | Metros lineales | 365 | 365
DUR240202394201 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202394213 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202394358 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394428 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202401194 | Metros Cuadrados | 322 | 322
DUR240202388890 | Kilómetro | 22 | 22
DUR240202389038 | Kilómetro | 8 | 8
DUR240202389047 | Piezas | 1 | 1
DUR240202390379 | Metros lineales | 720 | 720
DUR240202390390 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR240202390391 | Metros lineales | 60 | 60
DUR240202394452 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202394561 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394578 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394601 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR230102211593 | Equipamiento | 20 | 56
DUR240202389232 | Metros lineales | 79.3 | 79.3
DUR240202390408 | Metros lineales | 99 | 99
DUR240202390571 | Metros Cuadrados | 3530 | 3530
DUR240202394778 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR240202394794 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202394874 | Piezas | 30 | 30
DUR240202394887 | Piezas | 30 | 30
DUR240202372159 | Metros lineales | 55 | 55
DUR230102211732 | Equipamiento | 28 | 30
DUR240202390693 | Metros cúbicos | 87.99 | 87.99
DUR240202390901 | Metros Cuadrados | 10212 | 10212
DUR240102350694 | Kilómetro | 9 | 9
DUR240102350703 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR240102350709 | Kilómetro | 31 | 31
DUR230102211766 | Equipamiento | 424 | 424
DUR240202391005 | Metros lineales | 566 | 566
DUR240202372740 | Metros lineales | 1140 | 1140
DUR240202380832 | Metros lineales | 850 | 850
DUR230402339589 | Vehículos | 1 | 1
DUR240202391611 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202391684 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202391714 | Metros lineales | 30 | 30
DUR240202369551 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR240202385969 | Metros Cuadrados | 826.11 | 826.11
DUR240202386144 | Metros cuadrados de construcción | 77 | 77
DUR240202391823 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202391876 | Piezas | 300 | 300
DUR240202391884 | Metros Cuadrados | 13234 | 13234
DUR240202391895 | Metros Cuadrados | 640 | 640
DUR240202391987 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR240202386228 | Metros cúbicos | 108.97 | 108.97
DUR240202373518 | Piezas | 1 | 1
DUR240102347014 | Metros Cuadrados | 501.34 | 501.34
DUR240102350587 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230102211567 | Mobiliario y equipo | 39 | 39
DUR240102346972 | Metros Cuadrados | 2361.64 | 2361.64
DUR240102346967 | Metros Cuadrados | 9418.42 | 9418.42
DUR240102347019 | Metros Cuadrados | 856.14 | 856.14
DUR240102346974 | Metros Cuadrados | 2362.02 | 2264
DUR240102346969 | Metros Cuadrados | 6840.61 | 6840.61
DUR240102346968 | Metros Cuadrados | 6163.29 | 6163.29
DUR240102346966 | Metros Cuadrados | 2912.63 | 2912.63
DUR240102347011 | Metros Cuadrados | 321 | 321
DUR240102347010 | Metros Cuadrados | 281 | 281
DUR240102347008 | Kilómetro | 20 | 20
DUR230202235471 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR240102346977 | Metros Cuadrados | 343.21 | 343.21
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230202232839 | Equipamiento | 33 | 33
DUR230202232839 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 99.64
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230402331454 | Metros | 1213 | 1213
DUR230102211584 | Equipamiento | 6 | 32
DUR230102211610 | Equipamiento | 283 | 283
DUR230102211616 | Equipamiento | 21 | 21
DUR240102346970 | Metros Cuadrados | 3381.75 | 3381.75
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230402331452 | Kilómetro | 18 | 18
DUR230102211632 | Equipamiento | 43 | 43
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230302271604 | Piezas | 2 | 2
DUR240102346964 | Metros Cuadrados | 5979.9 | 5979.9
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230402339606 | Lote | 3 | 3
DUR230202217351 | Metros Cuadrados | 555 | 555
DUR230402323209 | Metros Cuadrados | 98.38 | 98.38
DUR230402339776 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR240102347012 | Metros Cuadrados | 567 | 567
DUR240102347009 | Metros Cuadrados | 231 | 231
DUR240102346979 | Metros Cuadrados | 2634.67 | 2634.67
DUR240102347031 | Metros Cuadrados | 82.5 | 82.5
DUR230402330870 | Cancha(s) | 1 | 1
DUR240102346982 | Metros Cuadrados | 1963 | 1963
DUR240202400428 | Equipamiento | 178000 | 178000
DUR240202400428 | Computadoras | 75000 | 75000
DUR240102346978 | Metros Cuadrados | 3925 | 3925
DUR240102347032 | Metros Cuadrados | 75.5 | 75.5
DUR240102351252 | Equipamiento | 40 | 40
DUR240102351274 | Vehículos | 25 | 25
DUR240202400924 | Otros | 100 | 100
DUR240202400931 | Otros | 100 | 100
DUR240202400950 | Otros | 100 | 100
DUR240102351323 | Equipamiento | 82 | 82
DUR240102351334 | Vehículos | 6 | 6
DUR240102351367 | LICENCIA(S) | 8 | 8
DUR240102351381 | Equipamiento | 178 | 178
DUR240102347018 | Metros cuadrados de construcción | 424 | 424
DUR240202400955 | Otros | 100 | 100
DUR240202400985 | Otros | 100 | 100
DUR240202400989 | Otros | 100 | 100
DUR240202400992 | Otros | 100 | 100
DUR240102347040 | Kilómetro cuadrado | 1666.92 | 1666.92
DUR240202400999 | Otros | 100 | 100
DUR240102346971 | Metros Cuadrados | 5364 | 5364
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240102347030 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
DUR240102346976 | Metros Cuadrados | 3347.19 | 3347.19
DUR240102346983 | Metros Cuadrados | 10678 | 10678
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240202400098 | Equipamiento | 100 | 100
DUR240102347029 | Metros Cuadrados | 192 | 192
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240102351258 | Equipamiento | 236 | 236
DUR240102351264 | Vehículos | 39 | 39
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240102351283 | Equipamiento | 16 | 16
DUR240102351291 | Vehículos | 2 | 2
DUR240102351300 | Equipamiento | 76 | 76
DUR240102351316 | Vehículos | 1 | 1
DUR240102346975 | Metros Cuadrados | 2264 | 2264
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240202400913 | Otros | 100 | 100
DUR240102351354 | Equipamiento | 23 | 23
DUR240202400944 | Otros | 100 | 100
DUR240202400953 | Otros | 100 | 100
DUR240102346973 | Metros Cuadrados | 7696.77 | 7696.77
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230402339000 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR230402339013 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR240202400987 | Otros | 100 | 100
DUR240202400993 | Otros | 100 | 100
DUR230402339029 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR230402339534 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR240202400995 | Otros | 100 | 100
DUR230102211644 | Equipamiento | 134 | 134
DUR230102211650 | Equipamiento | 48 | 75
DUR230102211684 | Equipamiento | 140 | 140
DUR240102346965 | Metros Cuadrados | 4429.69 | 4429.69
DUR230102211752 | Equipamiento | 256 | 256
DUR240102347044 | Metros Cuadrados | 317.2 | 317.2
DUR240102347043 | Metros Cuadrados | 275.9 | 275.9
DUR240102347042 | Metros Cuadrados | 527.8 | 527.8
DUR240102347041 | Metros Cuadrados | 1261.22 | 1261.22
DUR240102346963 | Metros Cuadrados | 3865.36 | 3865.36
DUR240102346980 | Metros Cuadrados | 2241 | 2241
DUR230102211770 | Equipamiento | 36 | 36
DUR230102209489 | Metros Cuadrados | 378 | 378
DUR220102065265 | Equipamiento | 100 | 109
DUR220102065265 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232
DUR220302110784 | Metros lineales | 350 | 350
DUR220302110858 | Metros lineales | 125 | 125
DUR220302109443 | Metros lineales | 11 | 11
DUR220302113626 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302113631 | Cuarto(s) | 2 | 2
DUR220302113639 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113642 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302112600 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302109616 | Cuarto(s) | 5 | 5
DUR220302112140 | Calentador(es) | 5 | 5
DUR220302112158 | Calentador(es) | 10 | 10
DUR220302112178 | Calentador(es) | 1 | 1
DUR220302112473 | Cuarto(s) | 4 | 4
DUR220302110927 | Calentador(es) | 30 | 30
DUR220302113329 | Metros lineales | 3000 | 3000
DUR220302112984 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR220302113082 | Calentador(es) | 92 | 92
DUR220402150533 | Puente(s) | 1 | 1
DUR220402150538 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR220402153673 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR220402149838 | Kilómetro lineal | 9 | 9
DUR220402149843 | Kilómetro lineal | 3 | 3
DUR220402190211 | Metros lineales | 152 | 152
DUR220402191004 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230202229761 | Piezas | 1 | 1
DUR230302240889 | Kilómetro | 80 | 80
DUR230402273460 | Aula | 1 | 1
DUR230302240888 | Kilómetro | 80 | 80
DUR230402273275 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
DUR230402273286 | Metros lineales | 220 | 220
DUR230402293767 | Metros | 167 | 167
DUR230402287073 | Aula | 4 | 4
DUR230402291345 | Metros cúbicos | 93 | 93
DUR230402289712 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108
DUR230402287357 | Metros cúbicos | 3000 | 3000
DUR230402286812 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230402286537 | Metros | 350 | 350
DUR230402287007 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365
DUR230402287013 | Metros lineales | 320 | 320
DUR230402287940 | Kilómetro lineal | 1 | 1
DUR230402322604 | Piezas | 3 | 3
DUR230402322619 | Piezas | 1 | 100
DUR230402317918 | Metros | 240 | 240
DUR230402321700 | Planta(s) | 1 | 1
DUR230402311337 | Sanitario(s) | 1 | 1
DUR230402318601 | Metros lineales | 97 | 97
DUR230402318723 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
DUR230402318764 | Metros lineales | 1 | 1
DUR230402299900 | Vivienda | 40 | 40
DUR230402302589 | Metros cúbicos | 2900 | 2900
DUR230402331638 | Piezas | 1 | 1
DUR230402331639 | Piezas | 1 | 1
DUR230402331391 | Piezas | 1 | 1
DUR230402331398 | Metros lineales | 1 | 1
DUR240102343535 | Kilómetro | 35.75 | 35.75
DUR240102343559 | Kilómetro | 33 | 33
DUR240102345332 | Metros Cuadrados | 525 | 462
DUR240102343823 | Kilómetro | 34.6 | 34.6
DUR240102344742 | Metros lineales | 287.4 | 287.4
DUR240102346986 | Metros Cuadrados | 182.5 | 182.5
DUR240102346996 | Metros Cuadrados | 2140.9 | 2140.9
DUR240102346997 | Metros Cuadrados | 1682.86 | 1682.86
DUR240102346998 | Metros Cuadrados | 2735.37 | 2735.37
DUR240102346999 | Metros Cuadrados | 873.97 | 873.97
DUR240102347000 | Metros Cuadrados | 974.91 | 974.91
DUR240102347001 | Metros Cuadrados | 489.1 | 489.1
DUR240102347002 | Metros Cuadrados | 1154.91 | 1154.91
DUR240102347003 | Metros Cuadrados | 1216.8 | 1216.8
DUR240102347005 | Metros Cuadrados | 1093.84 | 1093.84
DUR240102347006 | Metros Cuadrados | 1728.64 | 1728.64
DUR240102344189 | Metros Cuadrados | 525 | 525
DUR240102346961 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
DUR240102346962 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390
DUR240102346990 | Metros Cuadrados | 2452.97 | 2452.97
DUR240102346991 | Metros Cuadrados | 2585.82 | 2585.82
DUR240102346992 | Metros Cuadrados | 2208.6 | 2208.6
DUR240102346993 | Metros Cuadrados | 1220.49 | 1220.49
DUR240102346994 | Metros Cuadrados | 314.14 | 314.14
DUR240102343858 | Kilómetro | 67 | 67
DUR240102344220 | Kilómetro | 30.6 | 30.6
DUR240102346995 | Metros Cuadrados | 1609.81 | 1609.81
DUR240102344249 | Kilómetro | 24.9 | 24.9
DUR240102344303 | Kilómetro | 48.4 | 48.4
DUR240102344336 | Metros Cuadrados | 525 | 525
DUR240102344344 | Kilómetro | 55.7 | 55.7
DUR240102345118 | Kilómetro | 18 | 18
DUR240102344434 | Kilómetro | 40.5 | 40.5
DUR240102343782 | Kilómetro | 30.8 | 30.8
DUR240102344933 | Kilómetro | 29.5 | 29.5
DUR240202364104 | Piezas | 1 | 1
DUR240202364854 | Metros lineales | 276 | 276
DUR240202364874 | Piezas | 12 | 12
DUR220402190537 | Metros cuadrados de construcción | 1378 | 1378
DUR220302112623 | Cuarto(s) | 3 | 3
DUR220302112958 | Cuarto(s) | 1 | 1
DUR240202364672 | Metros cúbicos | 680 | 680
DUR230302240884 | Kilómetro | 160 | 160
DUR220302105816 | Metros lineales | 90 | 90
DUR220302110888 | Calentador(es) | 8 | 8
DUR220302110914 | Calentador(es) | 6 | 6
DUR240202365111 | Kilómetro | 20 | 20
DUR240202359828 | Piezas | 1 | 1
DUR220302105812 | Metros lineales | 100 | 100
DUR240202401796 | Metros Cuadrados | 810 | 810
DUR240202361039 | Kilómetro | 5 | 5
DUR240202385326 | Kilómetro | 35.8 | 35.8
DUR240202380734 | Piezas | 8 | 8
DUR240202382700 | Piezas | 1 | 1
DUR240202384985 | Kilómetro | 42.7 | 42.7
DUR240202384083 | Kilómetro | 25 | 25
DUR230402287534 | Metros cúbicos | 3350 | 3350
DUR240202382875 | Metros lineales | 70 | 70
DUR240202380920 | Piezas | 8 | 8
DUR240202383536 | Metros lineales | 1045 | 1045
DUR240202388195 | Kilómetro | 31.9 | 31.9
DUR230402291179 | Kilómetro | 339 | 339
DUR240202388201 | Kilómetro | 37.8 | 37.8
DUR240202385168 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
DUR230402292271 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR240202384815 | Kilómetro | 25.9 | 25.9
DUR240202381558 | Metros cúbicos | 480 | 480
DUR230402311306 | Sanitario(s) | 1 | 1
DUR230402314095 | Metros | 82 | 82
DUR230402274260 | Kilómetro lineal | 18 | 18
DUR240202384107 | Metros lineales | 5.5 | 5.5
DUR240202383551 | Metros lineales | 71.04 | 71.04
DUR240202376297 | Kilómetro | 25 | 25
DUR240202370893 | Vehículos | 1 | 1
DUR240202370895 | Vehículos | 1 | 1
DUR240202370899 | Vehículos | 1 | 1
DUR240202367799 | Metros Cuadrados | 92.38 | 92.38
DUR240202369871 | Piezas | 10 | 10
DUR240202369875 | Piezas | 10 | 10
DUR240202369879 | Piezas | 5 | 5
DUR240202366079 | Metros lineales | 60 | 60
DUR230402288368 | Kilómetro lineal | 22 | 22
DUR240202365625 | Piezas | 1 | 1
DUR240202369656 | Metros Cuadrados | 350 | 350
DUR240202370493 | Metros Cuadrados | 119.5 | 119.5
DUR240102342470 | Piezas | 1 | 1
DUR240202370490 | Piezas | 10 | 10
DUR230402318809 | Piezas | 1 | 1
DUR240102343514 | Kilómetro | 51.2 | 51.2
DUR240102343756 | Kilómetro | 57.1 | 57.1
DUR240102343910 | Kilómetro | 35 | 35
DUR240102344156 | Kilómetro | 46.7 | 46.7
DUR240102344437 | Metros Cuadrados | 462 | 462
DUR240102344714 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060
DUR240102347004 | Metros Cuadrados | 933.69 | 933.69
DUR230402331386 | Piezas | 1 | 1
DUR230402331395 | Metros Cuadrados | 662 | 662
DUR230402331637 | Metros lineales | 1 | 1
DUR230402331807 | Metros | 11378 | 5141
DUR240202392243 | Kilómetro | 25 | 25
DUR240202400636 | Metros lineales | 51 | 51
DUR240202399375 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR240202392131 | Kilómetro | 13.5 | 13.5
DUR240202395067 | Metros Cuadrados | 826 | 826
DUR240202392197 | Piezas | 1 | 1
DUR240202390532 | Kilómetro | 3.93 | 3.93
DUR240202400440 | Celdas solares | 100 | 100
DUR240202392037 | Piezas | 1 | 1
DUR240202393987 | Metros Cuadrados | 2181.3 | 1993.95
DUR240202392085 | Piezas | 1 | 1
DUR240202392236 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
DUR240202392279 | Kilómetro | 7 | 7
DUR240202392306 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
DUR230402331397 | Metros lineales | 1 | 1
DUR230402299958 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR230402319077 | Piezas | 1 | 1
DUR230402303885 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR230402318250 | Metros Cuadrados | 581 | 581
DUR230402312391 | Metros lineales | 200 | 200
DUR230402299912 | Tanque(s) | 193 | 193
DUR230402318290 | Puente(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR220402151821 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | EJIDO ESFUERZOS UNIDOS, 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES ESTAN UBICADOS EN LA AVENIDA PRINCIPAL BELISARIO DOMINGUEZ A 120 METROS DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE LA COMU | -104.9878 | 24.8236
DUR220402151832 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | EJIDO FUENTE DEL LLANO SANTIAGUILLO, 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON CUATRO CALENTADORES EN LA AVENIDA PRINCIAL UNO A 200 METROS DE DISTANCIA Y TRES ENFRENTE DE LA PLAZA E | -104.8615 | 24.8528
DUR220402151853 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES EN LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCISCO ZARCO UNO A 400 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL OTRO A 50 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA E | -104.9205 | 24.8108
DUR220302123026 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | EJIDO SAN BERNARDO, 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL | -105.5257 | 26.0025
DUR220302109442 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EVERARDO GAMIZ, CALLE GUADALUPE RODRIGUEZ LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO | -103.9306 | 23.6227
DUR220302118066 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN | -104.0636 | 23.5924
DUR220302116440 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLINDANCIA AL PANTEON MUNICIPAL. | -103.9307 | 23.6227
DUR220302107254 | Durango | Súchil | Súchil | EJIDO OJO DE AGUA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y , SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SÚCHIL DGO. COMO SE MUESTRA EN EL MAPA DE LA IDENTIFICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO. | -103.9212 | 23.6397
DUR220402151808 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | EJIDO CHAPALA, 34426 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , A 130 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO POR AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.8181 | 24.8439
DUR220402151897 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | EJIDO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL, 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR SOLAR A 10 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VENANCIO ORTIZ EL SEGUNDO A UN LADO DEL J | -104.8553 | 24.9392
DUR220402151902 | Durango | Nuevo Ideal | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | EJIDO MODESTO QUEZADA JUÁREZ DE ARRIBA, 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL OESTE EL SEGUNDO A 50 METRO | -105.0933 | 25.0706
DUR220402151907 | Durango | Nuevo Ideal | El Nuevo Porvenir | EJIDO EL NUEVO PORVENIR, 34430 EL NUEVO PORVENIR, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ EN LA AVENIDA SEGUNDO DE NOVIEMBRE A 100 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL SEGUNDO A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M | -104.9688 | 24.8569
DUR220402151971 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | EJIDO PINOS ALTOS, 34423 PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL UNO EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE PESCADOR EL SEGUNDO A 50 ME | -105.1608 | 24.9501
DUR220402151976 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | EJIDO RAÚL MADERO, 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TRES CALENTADORES SOLARES ESTAN SOBRE LA AVENIDA CALIXTO CONTRERAS A 100 METROS DE DISTANCIA EL CUARTO EN LA AVENIDA ANOTNIO REYES, EL QUINTO Y SEXTO ESTA | -105.0614 | 24.8234
DUR220402151978 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ EL PRIMER CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE HACIA EL ESTE EL SEGUNDO DE LA AVENIDA PRINIC | -104.8993 | 24.9876
DUR220402151979 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALARON 2 CALENTADORES SOLARES EN LA AVENIDA PRINCIPAL A 50 METROS HACIA EL SUR Y 100 METROS DE HACIA EL N | -104.8796 | 24.9546
DUR220402151980 | Durango | Nuevo Ideal | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR A 200 METROS DE LA PLZA HACIA EL ESTE LOS OTROS DOS EN LA AVENDIA PRINCIPAL A 50 METROS Y METROS HACIA EL SUR DE LA PL | -105.1614 | 24.9688
DUR220402151983 | Durango | Nuevo Ideal | Valle Florido (El Refugio) | EJIDO VALLE FLORIDO EL REFUGIO, 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO UN CALENTADOR SOLAR A 150 METROS DE DISTANCIA HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. | -104.8329 | 24.8772
DUR220402152245 | Durango | Hidalgo | Román Arreola (La Mimbrera) | EJIDO ROMÁN ARREOLA LA MIMBRERA, 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA COMIENZA DESDE EL GUARDA GANADO Y TERMINA ENFRENTE DEL JARDÍN DE NIÑOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ROMÁN ARREOLA DEL MUNIC | -105.0045 | 26.1071
DUR230402310068 | Durango | Tamazula | Huizolixta | RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA | -107.0235 | 24.9916
DUR220302109321 | Durango | Súchil | Súchil | PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PASO DEL RÍO SAN ANTONIO SOBRE LA CALLE FRESNO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -103.9237 | 23.6253
DUR220302109552 | Durango | Súchil | Súchil | AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y , LA OBRA QUE SE REALIZARA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRA LA AVENIDA FERROCARRIL FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL | -103.9302 | 23.6237
DUR220302117995 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO POR TERRACERIA SUCHIL DGO A CUESTA BLANCA MEZQUITAL TAL COMO SE MUESTRA EN EL MAPA DE IDENTIFICACION GEOGRAF | -104.1428 | 23.445
DUR220302109595 | Durango | Súchil | Santa Cruz | RANCHERIA RANCHITO SANTA CRUZ, 34900 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , EL VADO SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL RANCHITO SANTA CRUZ EN DIRECCION DE LAS PARCELAS A UN COSTADO DEL PUENTE ROJO | -103.915 | 23.6086
DUR220302113473 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE ALLENDE PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE FRESNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALLENDE DE LA ZONA CENTRO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR EVERARDO | -103.9213 | 23.6251
DUR220302113516 | Durango | Súchil | Súchil | AVENIDA JUAREZ Y FERROCARRIL PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , EL TRABAJO DE ELECTRIFICACION SE REALIZO SOBRE LAS AVENIDAS JUAREZ FERROCARRIL Y EN EL JARDIN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.9214 | 23.6229
DUR220402151875 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | EJIDO GUILLERMO PRIETO, 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTLARON DOS CALENTADORES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO UNO A 30 METROS DE LA CARRETERA EL OTRO A 400 METROS DE LA CARRETERA EL TERCERO A 500 M | -105.0108 | 24.8667
DUR220402151876 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | EJIDO LA ESCONDIDA, 34426 LA ESCONDIDA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR A 300 METROS DE LA PLAZA DE LA CUMUNIDAD EL SEGUNDO A 250 METROS HACIA AL ESTE DE L PLAZA DE LA COMUNIDAD EL TERCERO A 600 METR | -104.7689 | 24.8753
DUR220402151877 | Durango | Nuevo Ideal | Libertadores del Llano (Santa Sofía) | EJIDO LIBERTADORES DEL LLANO SANTA SOFÍA, 34427 LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALO EL PRIMER CALENTADOR A 150 METROS DE LA PRIMARIA 5 DE MAYO Y LOS OTROS DOS EN LA CALLE PARTE PO | -104.8891 | 24.8104
DUR220402151910 | Durango | Nuevo Ideal | Once de Marzo (Trincheras) | EJIDO ONCE DE MARZO TRINCHERAS, 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CUATRO CALENTADORES ESTAN INSTALADOS EN LA AVENIDA QUE SE INTERSECTA CON LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 200 METROS DISTANCIA DE LA | -104.8127 | 24.9088
DUR220402151982 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL SE INTALARÓN EN CUATRO CALENTADORES SOLARES A 200 METROS DE DISTANCIA DE LA PLAZA 2 HACIA ESTE Y LOS OTROS DOS HACIA EL NORTE EN LA AVE | -105.1297 | 24.8039
DUR220402151985 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE CUATRO CALENTADORES EN LA AVENIDA EN IGNACIO ALLENDE A 150 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES | -104.9805 | 25.0199
DUR220402151988 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | EJIDO VILLA HERMOSA, 34420 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SE INSTALÓ UN CALENTADOR SOLAR A 50 METROS DE DISTANCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE FRANCISCO BOCANEGRA HACIA AL NORTE EL SEGUNDO A 150 METROS DE DIST | -105.1194 | 24.8465
DUR220402151992 | Durango | Nuevo Ideal | Nueva Esperanza (Cuernavaca) | COLONIA NUEVA ESPERANZA CUERNAVACA, 34430 NUEVA ESPERANZA (CUERNAVACA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO A 5.5 KM HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO. | -104.9732 | 24.9108
DUR220402152010 | Durango | Nuevo Ideal | Campo de Flores | COLONIA CAMPO DE FLORES, 34425 CAMPO DE FLORES, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO UBICADO A 8 KM DE DISTANCIA HACIA EL NORTE DEL LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL | -105.0273 | 24.9572
DUR220402151738 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | EJIDO ASTILLEROS DE ABAJO, 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SOBRE LA VENIDA PRINCIPAL A 200 METROS POSTERIOR DE LA PLAZA ARMAS SE ENCUETRA UN CALENTADOR ENFRENTE DE LA PLAZA DE ARMAS A 20 METROS SE | -105.1035 | 24.7885
DUR220402151766 | Durango | Nuevo Ideal | Buena Unión | CALLE 5 DE MAYO EJIDO BUENA UNIÓN, 34424 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE DOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 5 DE MAYO A 100 METROS DE DISTANCIA DEL ARROYO ATRAS DE LA CALLE MUNDIAL 68 Y A | -105.0591 | 25.0632
DUR220402151770 | Durango | Nuevo Ideal | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | CALLE ANASTACIO SALAS EJIDO BENITO JUÁREZ JUÁREZ DE ABAJO, 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , UN CALENTADOR ESTA INSTALADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A UN COSTADO DE LA CALLE DE 5 MAY | -105.1116 | 25.0617
DUR210402049890 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | PUEBLO TAMBORES DE ABAJO LAS VEGAS, 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA DGOCOYOTES GIRAR A LA DERECHA EN EL CRUCE AVANZANDO 54 KM APROXIMANDAMENTE POR EL CAMINO A SAN MGUEL | -105.4688 | 24.1871
DUR220302113635 | Durango | Hidalgo | Benjamín y Urías (San Andrés) | EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN L DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -105.0776 | 26.2061
DUR240202382822 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | CALLE VICTORIA COLONIA EL PUEBLO, 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE CALLE LEANDRO FERNÁNDEZ Y CALLE CORONADO, LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICTORIA ENTRE LAS CALLES LEANDRO FERNÁNDEZ Y CORONADO | -104.2503 | 23.8425
DUR240102351339 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202400920 | Durango | Durango | Valle Florido | Valle Florido | -104.4953 | 23.8425
DUR240202374856 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE DE LA ROSA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE OCAMPO Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCERO DE LA CALLE DE LA ROSA Y OCAMPO DE LA COLONIA SANTA ROSA EL MUNICIPIO DE GOMEZ | -103.49 | 25.5689
DUR240202386700 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE TLATELOLCO COLONIA AMPLIACIÓN ROSAS DEL TEPEYAC, 34029 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CALLE TLATELOLCO ENTRE SACRIFICIO Y CERRO CALLE SACRIFICIO ENTRE TLATELOLCO Y TEXCOCO CALLE TEXCOCO ENTRE SACRIFIC | -104.6775 | 24.0423
DUR240202386719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE IGNACIO DE LA LLAVE EJIDO BENITO JUÁREZ, 34163 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE LEANDRO VALLE Y PONCIANO ARRIAG | -104.622 | 24.0064
DUR240202386834 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | RANCHERIA SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO SE ENCUENTRA A 25.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA CABECERA MUNICI | -105.3379 | 24.8322
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240102346984 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE MARIANO URREA Y CALLE PATONI DE LA COL RUBEN JARAMILLO DE GOMEZ PALACIO | -103.4885 | 25.5676
DUR240202353769 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CALLE RODOLFO ELIZONDO, A ESPALDAS DE PRIMARIA ESTATAL RAMÓN G. | -105.7251 | 25.3496
DUR240202353821 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES | -105.7273 | 25.347
DUR240202391248 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | RANCHERIA GUADALUPE DE URREA, 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO SE ENCUENTRA SERCAS DE GUADALUPE DE URREA POR | -106.7223 | 25.0392
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240202355977 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE NACIONAL INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE PEDRO ANAYA, LOCALIZADO SOBRE LA CALLE NACIONAL HASTA TOPAR CON LA PEDRO ANAYA QUE CORRE AL COST | -103.4843 | 25.5799
DUR240202355985 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | CALLE CONSTITUCION EJIDO EL COMPÁS, 35119 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CARRETERA MEXICO 40 Y , PROYECTO SOBRE LA CALLE CONSTITUCION DEL EJIDO EL COMPAS ENTRE LA CARRETERA MEXIO 40 Y TOPE CON EL EJIDO | -103.3804 | 25.6917
DUR240202355992 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35132 LAS PLAYAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS PLAYAS Y , OBRA UBICADA EN EL EJIDO LAS PLAYAS CERCA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | -103.5779 | 25.7303
DUR240202355998 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIAN, 35138 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA OBRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL EL EJIDO TERMINANDO EN EL TOPE DEL MISMO CON MULTIPLES RAMALES DESCRITOS EN EL CROQUIS DE UBICACION | -103.4269 | 25.6439
DUR240202356004 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | EJIDO EL VERGEL, 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CERCANIAS DEL PUENTE DE ACCESO AL VERGEL | -103.5224 | 25.6426
DUR240202356006 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE GUSTAVO BAZ PRADA INTERIOR SN COLONIA FOVISSSTE, 35057 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 54 | -103.5142 | 25.562
DUR240202356007 | Durango | Guanaceví | San Isidro | RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 10 METROS DEL GUARDAGANOS CAMINO EL ZAPE A SAN ISIDRO | -105.8922 | 25.7745
DUR240202356056 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVÍ, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A 3 METROS MARGEN IZQUIERDO DE ARROYO EL ARENAL | -105.957 | 25.9394
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240202393358 | Durango | Mezquital | Candelarita | RANCHERIA CANDELARITA, 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.6075 | 22.7776
DUR240202393456 | Durango | Mezquital | Macho Parado | RANCHERIA MACHO PARADO, 34983 MACHO PARADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E | -104.561 | 22.7959
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR230402331442 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | AVENIDA FERROCARRRIL COLONIA EL SALTO CENTRO, 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MANZANOS EN EL AUDITORIO ASERRADEROS AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA CASA DE | -105.3606 | 23.7773
DUR240202376377 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | PUEBLO CINCO DE MAYO, 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CANAL LA SAUCEDA EL CUAL PASA POR DEBAJO DE LAS VIAS DEL TREN A 250 METROS DEL PARQUE CINCO DE MAYO NO HAY NOMBRE DE LAS CALLES | -104.5709 | 24.102
DUR230102211743 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230302271595 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202386574 | Durango | Santiago Papasquiaro | Atotonilco | RANCHERIA ATOTONILCO, 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO SE ENCUENTRA 13.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO CAMINO ACCESO PRINCIP | -105.4445 | 25.1636
DUR240202386778 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE RÍO BRAVO INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PINO, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO NILO, CALLE CAZADERO INGRESAR POR CALLE CAZADERO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR CALLE | -105.4355 | 25.0472
DUR240102350666 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202386856 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR230402330862 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , A LA SALIDA DEL PUEBLO RUMBO A SAN LUIS DEL ALTO COREA | -103.474 | 25.2306
DUR240102344366 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | RANCHERIA LAS FLORES, 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS FLORES LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A 109.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO TOMAR CARRETERA LO | -106.4726 | 24.7988
DUR240102347049 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | calle adolfo lopez mateos col. ejidal | -103.9782 | 23.7219
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR220402192194 | Durango | San Bernardo | El Alférez | EJIDO EL ALFÉREZ, 35493 EL ALFÉREZ, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , EL EJIDO EL ALFEREZ SE ENCUENTRA UBICADO A 8 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4899 | 25.9554
DUR240202364992 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 24.97697 N Y LONGITUD 104.767849 N ESTA TUBERÍA SE ENCU | -104.7678 | 24.9768
DUR240102351344 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240202370699 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ARBOLEDAS Y PASEO DE LA FERRERIA COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE DE LAS AZUCENAS Y CALLE DE LOS TULIPANES, LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS TRAMOS DE LA COLONIA VALLE VERDE SUR U | -104.6506 | 23.989
DUR240102346981 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -103.5108 | 25.5636
DUR240202373429 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR240202382070 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Cuesta del Barrial | INTERIOR SN COLONIA LOS CASTILLOS, 34645 LA CUESTA DEL BARRIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA COLONIA LOS CASTILLOS SU RED CON LINEA DE ALIMENTACIÓN LA PODEMOS LOCALIZAR A UNA CUADRA DEL BALNEARIO LA CUESTA DEL | -105.4295 | 25.0215
DUR240202385937 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE TAGARETE INTERIOR SN COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ÁLAMOS Y CALLE LIMAS, BOULEVARD ACACIAS PARA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA POR BLVD GOMEZ MORIN DAR VUELTA A LA DERE | -105.4344 | 25.0523
DUR240202386260 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE DURANGO COLONIA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE DURANGO, CALZADA YERBANIZ SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y LA CALZADA Y YERVANIZ EN CONTRA ESQUI | -104.0257 | 24.7914
DUR240202391993 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRADA AL PUEBLODOS CUADRAS A MANO DERECHA FRENTE A LA | -104.0029 | 24.4754
DUR240202392029 | Durango | Mezquital | Los Charcos | RANCHERIA LOS CHARCOS, 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.3037 | 23.012
DUR240202395283 | Durango | Mezquital | La Muralla | RANCHERIA LA MURALLA, 34994 LA MURALLA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA | -104.3685 | 22.7666
DUR240202395293 | Durango | Mezquital | Candelarita | RANCHERIA CANDELARITA, 34985 CANDELARITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 40 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICAD | -104.6079 | 22.7773
DUR240202395299 | Durango | Mezquital | Agua Verde | RANCHERIA AGUA VERDE, 34995 AGUA VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA | -104.6213 | 22.743
DUR240202392164 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA CUAUHTEMOC BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CALZADA JOSE RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE ZARAGOZA POR CALZADA PRINCIPAL JOSE RAMON VALD | -104.118 | 24.4473
DUR240202392206 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA HIDALGO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE DR FERNANDO ZARRAGA Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA JUAREZ POR CALLE HIDALGO HACIA AL SURA DOS CUADRAS DE CALZADA PR | -104.1256 | 24.4437
DUR240202364508 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Ignacio | CAMINO TRAMO LA PALESTINA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 10 RANCHERIA SAN IGNACIO, 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 29.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE L | -105.1539 | 25.0831
DUR240202392355 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2447 | 23.8482
DUR220402153651 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI | -104.1176 | 24.4409
DUR240202370192 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR240202374767 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE MIGUEL AUZA INTERIOR SN COLONIA EL FOCEP, 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ABARCA LAS COLONIAS EL FOCE Y LAZARA CARDENAS DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DURANGO | -103.4877 | 25.5606
DUR240202392586 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALZADA CALZADA JOSE RAMON VALDEZ BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE Y AVENIDA JUAREZ, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR CALZADA JOSE RAMON VALD | -104.1287 | 24.4468
DUR240202392605 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE MARIANO MATAMOROS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y AVENIDA NICOLAS BRAVO, CALLE FELIPE ANGELES POR CALLE MARTIRES DE CHICAGO AL NORT | -104.1277 | 24.4507
DUR240202392689 | Durango | Mezquital | Ceja de Cebolleta | RANCHERIA CEJA DE CEBOLLETA, 34993 CEJA DE CEBOLLETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP | -104.3718 | 22.65
DUR240202353792 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE NAZAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TAMAZULA, CALLE INDÈ A TRES CALLES DE CAMINO A LA PURISIMA | -105.7283 | 25.3481
DUR240202353802 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE TAYOLTITA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE TAMAZULA, CALLE TLAHUALILO A UNA CUADRA Y MEDIA DE MISELANEA DENISSE | -105.7275 | 25.3475
DUR240202359496 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ACANTO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE MIRASOL, CALLE ARROYO INGRESAR POR CALLE CAZADERO HASTA LA CALLE VIOLETA POR CONTINUAR PO | -105.4398 | 25.0449
DUR240202392767 | Durango | Mezquital | Zalatita | RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA P | -104.3846 | 22.743
DUR240202392784 | Durango | Mezquital | Tierras Coloradas | RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34980 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP | -104.3667 | 22.8334
DUR240202392838 | Durango | Mezquital | Bajío de Carrizales | RANCHERIA BAJÍO DE CARRIZALES, 34980 BAJÍO DE CARRIZALES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL | -104.409 | 22.8411
DUR240202392868 | Durango | Mezquital | Chilapa | RANCHERIA CHILAPA, 34983 CHILAPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB | -104.4158 | 22.854
DUR240202392884 | Durango | Mezquital | Agua Prieta | RANCHERIA AGUA PRIETA, 34983 AGUA PRIETA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.4339 | 22.8324
DUR240202392895 | Durango | Mezquital | Cuesta Blanca (Agüita Escondida) | RANCHERIA CUESTA BLANCA AGÜITA ESCONDIDA, 34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA U | -104.3439 | 23.2883
DUR240202371026 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, BRECHA URREA LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RUBEN JARAMILLO EN LAS CALLES | -103.4863 | 25.5668
DUR240202383572 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR240202393060 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | RANCHERIA LAS MESAS DE XOCONOXTLE, 34976 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDI | -104.4187 | 23.1806
DUR240202393074 | Durango | Mezquital | Gavilanes | RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA | -104.256 | 22.7772
DUR240202393076 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | RANCHERIA LA GLORIA CANOAS, 34993 LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP | -104.2965 | 22.6135
DUR240202393081 | Durango | Mezquital | Los Soyates (El Chapulín) | RANCHERIA LOS SOYATES (EL CHAPULÍN), 34980 LOS SOYATES (EL CHAPULÍN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE I | -104.2914 | 22.8665
DUR240202393084 | Durango | Mezquital | Campamento Canoas | RANCHERIA CAMPAMENTO CANOAS, 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAP | -104.2952 | 22.6221
DUR240202393087 | Durango | Mezquital | La Ventana | RANCHERIA LA VENTANA, 34994 LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.4553 | 22.9702
DUR240202388532 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA DICONSA HACIA EL CALLEJON HACIA ABAJO ES UN TRAMO DERECHO | -106.9696 | 24.9698
DUR240202393093 | Durango | Mezquital | Los Duraznos | RANCHERIA LOS DURAZNOS, 34985 LOS DURAZNOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E | -104.4497 | 22.9885
DUR240202393102 | Durango | Mezquital | Cerro Verde | RANCHERIA CERRO VERDE, 34985 CERRO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.3757 | 22.9372
DUR240202393107 | Durango | Mezquital | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E | -104.525 | 22.8638
DUR240202393119 | Durango | San Dimas | San Luis de Villa Corona | PUEBLO SAN LUIS DE VILLA CORONA, 34695 SAN LUIS DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES | -105.6612 | 24.0955
DUR240202393136 | Durango | San Dimas | El Zapote | PUEBLO EL ZAPOTE (LOS CHAPOTES), 34694 EL ZAPOTE, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD | -105.6966 | 23.9807
DUR240202393150 | Durango | Mezquital | Mesa del Llano | RANCHERIA MESA DEL LLANO, 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA Q | -104.5096 | 22.8651
DUR240202393172 | Durango | Mezquital | Tierras Coloradas | RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 34983 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA | -104.506 | 22.8344
DUR240202384788 | Durango | Tamazula | La Sierrita | RANCHERIA LA SIERRITA, 34594 LA SIERRITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE LA SIERRITA Y AVANZA 3.21 KM HACIA EL SURESTE HASTA LA LOCALIDAD DE EL CHICU | -106.4677 | 24.5429
DUR230402331453 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ZACATECAS COLONIA BUENAVISTA, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MEXICO, CALLE OAXACA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -105.3607 | 23.7705
DUR240202371555 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE 5 DE MAYO COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL HOSPITA | -104.5921 | 24.0456
DUR240202389033 | Durango | San Dimas | Huachimetas de Abajo | CAMINO TRAMO HUACHIMETAS DE ABAJO - SAN MIGUEL DE CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO HUACHIMETAS DE ABAJO, 34677 HUACHIMETAS DE ABAJO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILO | -106.1139 | 24.4479
DUR240202389032 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD | -103.387 | 25.1388
DUR240202389072 | Durango | San Dimas | El Rancho de Tierra Blanca | PUEBLO EL RINCÓN DE TIERRA BLANCA, 34697 EL RANCHO DE TIERRA BLANCA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 167.5 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A EL RINCON DE TIERRA | -105.7804 | 23.8066
DUR240202393512 | Durango | Mezquital | Las Cruces | RANCHERIA LAS CRUCES, 34986 LAS CRUCES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U | -104.4587 | 22.6814
DUR240202393590 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO INDEPENDENCIA, 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA | -103.9261 | 24.6042
DUR240202355979 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO CUBA, 35073 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , PROYECTO DE AMPLIACION Y CONSTRUCCON DE CAMINO RURAL DEL EJIDO CUBA | -103.456 | 25.5947
DUR240202355987 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALZADA FUNDADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE ARROYO AZUL Y PROLONGACION FUNDADORES, OBRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE ENTRE LA CALLE ARROYO AZUL Y | -103.4946 | 25.6051
DUR240202355989 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PERIFERICO EJERCITO MEXICANO INTERIOR SN SECCION PERIFERICO EJERCITO MEXICANO, 35019 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE PERIFERICO EJERCITO MEXICANO Y CORREDOR PUENTE HAMBURG CHAPALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ALUMBRA | -103.5092 | 25.5936
DUR240202355994 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix (Pénjamo) | EJIDO PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), 35120 PASTOR ROUAIX (PÉNJAMO), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO AL EJIDO | -103.4406 | 25.7351
DUR240202355995 | Durango | Gómez Palacio | Transporte | EJIDO TRANSPORTE, 35138 TRANSPORTE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , DESDE EL ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO CRUZANDO POR 16 VIVIENDAS LAS CUALES SE LE REHABILITARAN SUS TOMAS DOMICIALIARIAS | -103.5422 | 25.6403
DUR240202355999 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNOS CAMPOS DE CULTIVO DEL EJIDO SAN FELIPE CASI AL TERMINO DEL MISMO EJIDO EN LOS RAMALES YA DESCRITOS EN EL CROQUIS ANTERI | -103.3828 | 25.6959
DUR240202356002 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | EJIDO SANTA CLARA, 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS INMEDIACIONES DEL EJIDO CON EL RAMAL YA DESCRITO EN EL CROQUIS | -103.594 | 25.8084
DUR240202393821 | Durango | Mezquital | La Guajolota | RANCHERIA LA GUAJOLOTA, 34985 LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E | -104.6325 | 22.9605
DUR240202393842 | Durango | Mezquital | El Rincón (Troncones) | RANCHERIA EL RINCÓN (TRONCONES), 34985 EL RINCÓN (TRONCONES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN | -104.6457 | 22.9435
DUR240202393866 | Durango | Mezquital | Laguna del Burro | RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. | -104.4607 | 22.7991
DUR240202393900 | Durango | Mezquital | La Avispa | RANCHERIA LA AVISPA, 34983 LA AVISPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA | -104.4703 | 22.8191
DUR230202235305 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR230202235309 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6711 | 24.0226
DUR240102350117 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6894 | 24.0146
DUR240202401197 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240202401200 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240202368415 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | EJIDO ORIENTE AGUANAVAL, 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD | -103.2357 | 24.9004
DUR240202368450 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | EJIDO HUARICHIC HUARICHE, 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA RUMBO A ORIENTE AGUANAVAL | -103.1634 | 24.8487
DUR240202381360 | Durango | Durango | El Astillero | PUEBLO EL ASTILLERO, 00000 EL ASTILLERO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 5 KILOMETROS AL NORTE DE LA LOCALIDAD EL ASTILLERO POR SER UN BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA ESTOS SE UBICAN NORMALMENT | -104.8517 | 24.0273
DUR240202394122 | Durango | Mezquital | La Mesa de San Buena (San Buena) | RANCHERIA LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), 34995 LA MESA DE SAN BUENA (SAN BUENA), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA | -104.4234 | 22.7278
DUR240202394172 | Durango | Mezquital | Mesa de las Joyas | RANCHERIA MESA DE LAS JOYAS, 34986 MESA DE LAS JOYAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA | -104.5943 | 23.0772
DUR240202401201 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240202381367 | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | EJIDO PEDRO CELESTINO NEGRETE, 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADADA EN TRES SECTORES DE LA LOCALIDAD POR LA PRIMARIA A UN LADO DEL CASINO Y A UN LADO DE LA TIENDA DE | -103.0939 | 24.6113
DUR240202381427 | Durango | Durango | El Nayar | PUEBLO EL NAYAR, 34330 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 2.5 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD EL NAYAR POR SER UN BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA ESTOS SE UBICAN NORMALMENTE A VARIOS K | -104.6983 | 23.9571
DUR240202394338 | Durango | Mezquital | Bajío del Llano (Chichoktam) | RANCHERIA BAJÍO DEL LLANO (CHICHOKTAM), 34985 BAJÍO DEL LLANO (CHICHOKTAM), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓ | -104.6338 | 22.9422
DUR240202394377 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | RANCHERIA SANTA MARÍA DE OCOTÁN, 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN | -104.6 | 22.9162
DUR240202394388 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MA | -104.6458 | 23.0302
DUR240202394404 | Durango | Mezquital | El Chapulín | RANCHERIA EL CHAPULÍN, 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.5209 | 22.9598
DUR240102346651 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.189 | 23.8428
DUR240102346651 | Durango | Poanas | Los Ángeles | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.0416 | 23.9834
DUR240202366784 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | EJIDO SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AK OESTE DE LOCALIDAD EN UN PREDIO CONOCIDO COMO LOS POZOS | -103.4641 | 25.2288
DUR240202390917 | Durango | Tamazula | Acatitán | RANCHERIA ACATITÁN, 34588 ACATITÁN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE SANITARIO Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDA DE ACATATIN SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CLINICA DE SALUD AL | -106.8872 | 24.9215
DUR240202394622 | Durango | Mezquital | San José del Llano | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL LLANO, 34986 SAN JOSÉ DEL LLANO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MA | -104.6628 | 23.1225
DUR240202394644 | Durango | Mezquital | Los Cuervos | RANCHERIA LOS CUERVOS, 34986 LOS CUERVOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.7004 | 23.1193
DUR240202394729 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | RANCHERIA LA MESA DE LA VENTANA, 34986 LA MESA DE LA VENTANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN | -104.7454 | 23.1117
DUR240202394764 | Durango | Mezquital | Las Guásimas | RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 34990 LAS GUÁSIMAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE E | -104.7406 | 23.0796
DUR240102350586 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -104.1235 | 24.4405
DUR240102350586 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -103.6386 | 24.1915
DUR240102350588 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9741 | 23.7188
DUR240102350588 | Durango | Súchil | Súchil | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9068 | 23.6162
DUR240102350691 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5763 | 25.7724
DUR240102350691 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5112 | 25.6469
DUR240102350695 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.601 | 23.926
DUR240102350695 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.6626 | 23.9624
DUR240102350706 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2239 | 25.9177
DUR240102350706 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2808 | 26.0143
DUR240202369006 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CANAL | -103.2271 | 24.6903
DUR240202385556 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE PROGRESO COLONIA COL 12 DE DICIEMBRE0, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES YA MENCIONADAS PERO SE ENCUENTRAN EN CONTRA ESQUINA DE U | -104.0262 | 24.7922
DUR240202390155 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MIG | -105.8415 | 24.4167
DUR240202391595 | Durango | Tamazula | La Higuerita | RANCHERIA LA HIGUERITA, 34584 LA HIGUERITA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA AL ENTRAR POR EL | -106.6954 | 25.0468
DUR240202394811 | Durango | Mezquital | Bancos de Calitique | RANCHERIA BANCOS DE CALITIQUE, 34997 BANCOS DE CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL | -104.3951 | 22.4441
DUR240202394833 | Durango | Mezquital | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 34993 LA SOLEDAD, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 25 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA | -104.3154 | 22.6867
DUR240202395263 | Durango | Mezquital | Alamitos | RANCHERIA ALAMITOS, 34993 ALAMITOS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN Z | -104.2158 | 23.0494
DUR240202395274 | Durango | Mezquital | Zalatita | RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 40 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBICADA EN Z | -104.3845 | 22.743
DUR240202370233 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA POTRILLOS, 34474 LAS AMÉRICAS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.084010 Y LONGITUD 104.947975 EN LA INTERSECCIÓN D | -104.948 | 25.0841
DUR240202386651 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CORONA LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA A UNA COSTADO DE LA IGLESIA DE | -105.4196 | 25.0431
DUR240202386653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE NUEVO HORIZONTE COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE TERMINACION, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NUEVO HORIZONTE ENTRE CACTUS Y TERMINACION A UNA CUADRA DE REST | -104.6775 | 24.0621
DUR240202387519 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ISABEL ALMANZA, 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE BENITO JUÁREZ E IGNACIO DE LA | -104.6231 | 24.0064
DUR240202392645 | Durango | Mezquital | Tierra Arada | RANCHERIA TIERRA ARADA, 34994 TIERRA ARADA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE | -104.289 | 22.691
DUR240202392655 | Durango | Mezquital | La Pista | RANCHERIA LA PISTA, 34994 LA CEJA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA PO | -104.2731 | 22.72
DUR240202392661 | Durango | Mezquital | Mesa de Soyates | RANCHERIA MESA DE SOYATES, 34994 MESA DE SOYATES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. Y | -104.2943 | 22.6678
DUR240202373952 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE HONDURAS INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT SANTA ROSA, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDADOR NICARAGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ANDAD | -103.483 | 25.5631
DUR240202393052 | Durango | Mezquital | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 34977 EL SAUCITO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U | -104.3519 | 23.1682
DUR240202393063 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | RANCHERIA XOCONOXTLE, 34976 XOCONOXTLE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U | -104.4463 | 23.2281
DUR240202393066 | Durango | Mezquital | Las Flores | RANCHERIA LAS FLORES, 34986 LAS FLORES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES U | -104.2939 | 22.8492
DUR240202393069 | Durango | Mezquital | Mesa de las Nieves | RANCHERIA MESA DE LAS NIEVES, 34980 MESA DE LAS NIEVES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL M | -104.2819 | 22.8688
DUR240202393417 | Durango | Mezquital | La Hacienda | RANCHERIA LA HACIENDA, 34993 LA HACIENDA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.5967 | 22.8025
DUR220402190726 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALZADA PINO SUAREZ Y CALLE GIRASOLES, A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL DE FRANCISCO I. MADERO. | -104.3157 | 24.4008
DUR240202370902 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ESTUDIANTE COLONIA GUADALUPE, 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PRIVADA ESTUDIANTE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ESTUDIANTE ENTRE LA CALLE HIDALGO Y PRIVADA ESTUDIANTE A 50 METROS | -104.6776 | 24.0394
DUR240202393555 | Durango | Mezquital | Las Montañas | RANCHERIA LAS MONTAÑAS, 34993 LAS MONTAÑAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE | -104.4783 | 22.695
DUR240202393584 | Durango | Mezquital | Tonalampa | RANCHERIA TONALAMPA, 34993 TONALAMPA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA | -104.4292 | 22.6383
DUR240202393643 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | RANCHERIA CANDELARIA DEL ALTO, 34984 CANDELARIA DEL ALTO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL | -104.5462 | 23.0789
DUR240202393698 | Durango | Mezquital | Mesa la Bayona (Mesa del Cacayón) | RANCHERIA MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), 34984 MESA LA BAYONA (MESA DEL CACAYÓN), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. L | -104.527 | 23.1061
DUR240202374496 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE HORACIO PIÑA INTERIOR SN COLONIA HORTENSIAS, 35043 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE TEODORO HIGUERA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HORACIO PIÑA ENTRE LA CALLE HEROES DE NACOZA | -103.4846 | 25.5837
DUR240202393747 | Durango | Mezquital | Mesa de los Lobos (Lobitos) | RANCHERIA MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), 34984 MESA DE LOS LOBOS (LOBITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN | -104.5668 | 23.0577
DUR240202393774 | Durango | Mezquital | Los Amoles | RANCHERIA LOS AMOLES, 34985 LOS AMOLES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.6251 | 22.9857
DUR240202364123 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Palmas | RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO Y SU POZO DE AGUA POT | -105.2026 | 24.9827
DUR230202231325 | Durango | Súchil | Súchil | Zona Centro | -103.9213 | 23.6224
DUR230202231325 | Durango | Topia | Topia | Calle Hidalgo | -106.5715 | 25.2085
DUR230202231325 | Durango | Indé | Indé | Calle Allende | -105.2237 | 25.9119
DUR230202231325 | Durango | Canatlán | Canatlán | Carrillo Puerto 14 y Plutarco Elias Calles, c.p. 34409, Canatlan Dgo. | -104.7718 | 24.5283
DUR230202231325 | Durango | Canelas | Canelas | CALLE VICTORIA S/N ZONA CENTRO | -106.547 | 25.1253
DUR230202231325 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | 5 de abril No. 13, Zona Centro | -104.768 | 24.9808
DUR230202231325 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | domicilio conocido | -103.2273 | 24.686
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Principal s/n | -104.3943 | 23.475
DUR230202231325 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Coronado No. 203 | -104.2437 | 23.8483
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco Sarabia s/n | -104.3181 | 24.3998
DUR230202231325 | Durango | Poanas | Villa Unión | Negrete s/n, Zona Centro | -104.043 | 23.9773
DUR230202231325 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Benito Juarez | -105.3599 | 23.7783
DUR230202231325 | Durango | Rodeo |  | Independencia No. 75 | -104.5577 | 25.1837
DUR230202231325 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Gomez Farias s/n | -104.1118 | 24.4398
DUR230202231325 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | domicilio conocido | -105.9547 | 25.9317
DUR230202231325 | Durango | Mezquital | Huazamota | domicilio conocido | -104.4953 | 22.5243
DUR230202231325 | Durango | Otáez | Otáez | domicilio conocido | -105.9943 | 24.699
DUR230202231325 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Barrio de la Plazuela Panuco de Cornado | -104.3297 | 24.5379
DUR230202231325 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Alberto M. Alvarado No. 100 | -104.0337 | 24.7916
DUR230202231325 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Constitucion No. 10 | -103.3577 | 24.4741
DUR230202231325 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Constitucion y Riva Palacio No. 19 | -105.4208 | 25.0392
DUR230202231325 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | General Eduardo Arrieta, esquina con Victoria | -105.723 | 25.3433
DUR230202231325 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Francisco Sarabia No. 201 | -103.9884 | 23.7314
DUR230202231325 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Isabel Catolica 705 | -105.0748 | 24.8866
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Calle Hidalgo s/n | -105.9315 | 24.102
DUR230202231325 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | San Miguel de Cruces | -105.8368 | 24.4115
DUR230202231325 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Felipe Angeles s/n | -104.461 | 24.7766
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hombres Ilustres esquina con Libertad | -103.4388 | 26.1075
DUR230202231325 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CUAUTHEMOC S/N | -106.9665 | 24.9712
DUR230202231325 | Durango | Nazas | Nazas | Avenida Zaragoza No. 30 | -104.1121 | 25.2268
DUR230202231325 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Av. Hidalgo esquina con Calle Zarco | -104.2772 | 25.4178
DUR230202231325 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Nelly Campobello | -105.5035 | 26.4393
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Vicente Orozco | -103.693 | 24.8649
DUR230202231325 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Calle Fco Villa s/n Ejido revolucion hidalgo | -105.0831 | 26.2069
DUR230202231325 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Marfil esquina con Palomar | -102.7804 | 24.634
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Mapimí | Av. Hidalgo No. 26 | -103.848 | 25.8336
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo CP 35230 | -103.6303 | 25.8926
DUR230202231325 | Durango | Mapimí | Ceballos | 16 de septiembre No. 767 | -104.1287 | 26.5254
DUR230202231325 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Calle Gonzalez CP 35265 | -103.3999 | 25.8782
DUR230202231325 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | domicilio conocido | -104.2932 | 25.5624
DUR230202231325 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Primero de Mayo 922 | -103.6966 | 24.8631
DUR230202231325 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Morelos | -105.5234 | 26.0007
DUR230202231325 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Av. Hidalgo 52 Zona Centro | -105.364 | 25.9499
DUR230202231325 | Durango | Lerdo |  | Av. Coronado 280 Nte. colonia centro | -103.5251 | 25.539
DUR240202394009 | Durango | Mezquital | Buena Vista | RANCHERIA BUENA VISTA, 34993 BUENA VISTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.4995 | 22.7049
DUR240202394076 | Durango | Mezquital | Cachantita | RANCHERIA CACHANTITA, 34993 CACHANTITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.4674 | 22.7081
DUR240202394100 | Durango | Mezquital | Muruata | RANCHERIA MURUATA, 34995 MURUATA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBL | -104.4622 | 22.7334
DUR230102209495 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE | -104.12 | 24.4536
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR240202388826 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 3 SECTORES DE LA LOCALIDAD | -103.0607 | 24.8116
DUR240202394201 | Durango | Mezquital | Mesa de las Vacas | RANCHERIA MESA DE LAS VACAS, 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA | -104.5806 | 23.0982
DUR240202394213 | Durango | Mezquital | Bajío de Milpillas (Tierra Sonando) | RANCHERIA BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), 34986 BAJÍO DE MILPILLAS (TIERRA SONANDO), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDA | -104.6274 | 22.9967
DUR240202394358 | Durango | Mezquital | La Campana | RANCHERIA LA CAMPANA, 34983 LA CAMPANA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.629 | 22.9324
DUR240202394428 | Durango | Mezquital | El Patio | RANCHERIA EL PATIO, 34983 EL PATIO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA PO | -104.6135 | 22.9201
DUR240202401194 | Durango | Durango | Victoria de Durango | GONZALEZ DE LA VEGA S/N, SARH, 34113 | -104.6881 | 24.0128
DUR240202388890 | Durango | San Dimas | Piedra Rajada | CAMINO TRAMO PIEDRA RAJADA - TAYOLTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA RAJADA, 34686 PIEDRA RAJADA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCAL | -105.7045 | 24.0877
DUR240202389038 | Durango | San Dimas | Neveros | CAMINO TRAMO NEVEROS - LOS PARAJES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 PUEBLO NEVEROS, 34696 NEVEROS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 138 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DEREC | -105.7411 | 23.7588
DUR240202389047 | Durango | San Dimas | Huízar | PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 143.5 EN EL ENTRONQUE DAR VUELTA A LA DERECHA RUMBO A HUIZAR Y SEGUIR EL CAMINO 21 KM HASTA LLEGAR A HUIZAR. | -105.7944 | 23.7089
DUR240202390379 | Durango | San Dimas | Las Cebollas | PUEBLO LAS CEBOLLAS, 34674 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENT | -105.8016 | 24.0575
DUR240202390390 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE INDUSTRIA PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE ABASOLO, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD25.419 | -104.2775 | 25.4193
DUR240202390391 | Durango | San Dimas | Tayoltita | PUEBLO BUENAVISTA, 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA RUMBO A SAN MIGUEL DE CRUCES Y EN EL KM 31 EN EL ENTRONQU | -105.9289 | 24.1074
DUR240202394452 | Durango | Mezquital | Los Barros | RANCHERIA LOS BARROS, 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.4999 | 22.6266
DUR240202394561 | Durango | Mezquital | Las Espinas | RANCHERIA LAS ESPINAS, 34984 LAS ESPINAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES | -104.4853 | 22.6401
DUR240202394578 | Durango | Mezquital | El Potrero | RANCHERIA EL POTRERO, 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UN | -104.5129 | 22.5875
DUR240202394601 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | RANCHERIA CERRITO GORDO, 34986 CERRITO GORDO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE | -104.6409 | 23.1431
DUR230102211593 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202389232 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | PUEBLO TAMAZULA DE VICTORIA, 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y GUARNICIONES EN LA CALLE DEL SECTOR POCITOS RUMBO A PLANTA DE TRATAMIENTO CERCAS DEL ARRO | -106.9697 | 24.9707
DUR240202390408 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE DURANGO MAZATLAN Y EN EL KILOMETRO 86 EN LA LOCALIDAD DE COYOTES GIRAR A LA DERECHA DURANTE 125 KM HASTA LLEGAR A SAN MI | -105.8389 | 24.4157
DUR240202390571 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | EJIDO HUITRÓN, 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PARALELA A LA ESCUELA PUBLICA CALLE DESDE LA IGLESIA HASTA TOPE DEL EJIDO Y LA CALLE DESDE LA CARRETERA DE ACCESO HASTA EL TOPE DEL | -103.3489 | 25.8582
DUR240202394778 | Durango | Mezquital | Huazamota | RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA | -104.4946 | 22.5228
DUR240202394794 | Durango | Mezquital | San Antonio de Padua | RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN E | -104.5011 | 22.5513
DUR240202394874 | Durango | Mezquital | Lechuguillas | RANCHERIA LECHUGUILLAS, 34993 LECHUGUILLAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC | -104.3829 | 22.6272
DUR240202394887 | Durango | Mezquital | Los Obscuros | RANCHERIA LOS OBSCUROS, 34993 LOS OBSCUROS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA BENEFICIA A 30 VIVIENDAS QUE SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POBLACIÓN UBIC | -104.4012 | 22.6866
DUR240202372159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE LA FERRERIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE LA CALLE PASEO DE LA FERRERÍA DETRÁS DEL SA | -104.6537 | 23.995
DUR230102211732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202390693 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Manantial | RANCHERIA SAN NICOLÁS, 34610 EL MANANTIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , MURO DE CONTENCIÓN EN ALCANTARILLA DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A CERCANÍAS DEL RANCHO PARTICULAR EL MANANTIAL | -105.4141 | 24.9909
DUR240202390901 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, 35024 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE BOULEVARD EJERCITO MEXICANO Y CALLE 21, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL BLVD EJERCITO MEXICANO Y CALLE 21 DEL FRACCIO | -103.5126 | 25.6024
DUR240102350694 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7492 | 25.4591
DUR240102350694 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7422 | 25.4782
DUR240102350694 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.693 | 25.4898
DUR240102350703 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.745 | 25.6218
DUR240102350703 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.3632 | 25.9369
DUR240102350709 | Durango | Poanas | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -104.0497 | 23.9647
DUR240102350709 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -103.9869 | 23.7434
DUR230102211766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202391005 | Durango | Tamazula | El Aguaje | RANCHERIA EL AGUAJE, 34584 EL AGUAJE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE SE LOCALIZA ALA LLEGADA DE LA OBRA JUNTO POR ENFRENTE DE LA ESCUELA SIGUIENDO EL TRAMO DERECH | -106.8972 | 24.9781
DUR240202372740 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE GENARO VAZQUEZ INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE URREA LA OBRA SE UBICA EN TRES CALLES DE LA COLONIA RUBEN JARAMILLO SO | -103.4862 | 25.5666
DUR240202380832 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | RANCHERIA DIECIOCHO DE MARZO, 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD LLEGANDO DE SIMON BOLIVAR A AMBOS LADOS Y POR TODA LA CALLE PARALELA A LA PR | -103.2834 | 24.7253
DUR230402339589 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202391611 | Durango | Mezquital | Laguna del Chivo | RANCHERIA LAGUNA DEL CHIVO, 34988 LAGUNA DEL CHIVO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. | -104.2635 | 23.1499
DUR240202391684 | Durango | Mezquital | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 34988 LA JOYA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL MAPA. YA QUE ES UNA POB | -104.2634 | 23.1692
DUR240202391714 | Durango | Tamazula | El Igualamo | RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA PERFORACION DE POZO EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE DE URREA LA HIGUERITA Y EL IGUALAMO , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO QUE SE ENCUE | -106.7575 | 25.0547
DUR240202369551 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR240202385969 | Durango | Tamazula | La Presa | RANCHERIA LA PRESA, 34598 LA PRESA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA PASA POR EL CAMINO PRINCIPAL . | -106.4428 | 24.7121
DUR240202386144 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | CAMINO TRAMO SAN VICENTE DE MELONES - ENTRONQUE GENERAL SIMON BOLIVAR A PEDRO CELESTINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO SAN VICENTE DE MELONES, 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , | -103.1897 | 24.5921
DUR240202391823 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Gloria | RANCHERIA LA MESA DE LA GLORIA, 34988 LA MESA DE LA GLORIA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN | -104.284 | 23.1332
DUR240202391876 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON POR CALLE FRANCISCO JAVIER MINA | -104.1188 | 24.4554
DUR240202391884 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CARRETERA FEDERAL CUOTA 49D TRAMO CD JUAREZ - ACCESO A GOMEZ PALACIO KILÓMETRO 10 + 000 SECTOR ACCESO A GOMEZ PALACIO, 35125 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTI | -103.5078 | 25.6202
DUR240202391895 | Durango | Mezquital | Las Cuevitas (Entronque Alamitos) | RANCHERIA LAS CUEVITAS ENTRONQUE ALAMITOS, 34988 LAS CUEVITAS (ENTRONQUE ALAMITOS), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA | -104.2569 | 23.0524
DUR240202391987 | Durango | Mezquital | San José del Bajío | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL BAJÍO, 34988 SAN JOSÉ DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LAS CASAS BENEFICIADAS CON TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SE DISTRIBUYEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. LA UBICACIÓN SE INDICA EN EL M | -104.293 | 23.1234
DUR240202386228 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE TARAHUMAR INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA A TEPEHUANES Y CALLE SALTO DE CAMELLONES, CALLE BOCA DE SANTA CATARINA EL MURO SE LOCALIZA | -105.4279 | 25.0677
DUR240202373518 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA CARLOS A HERRERA, 35027 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENRIQUE UNZUETA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GEMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ENRIQUE UNZUETA D | -103.5022 | 25.5837
DUR240102347014 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+089 AL KM. 0+141 | -105.5103 | 26.4437
DUR240102347014 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | CALLE GUADALUPE VICTORIA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL KM. 0+089 AL KM. 0+141 | -105.5099 | 26.4448
DUR240102350587 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.4783 | 24.788
DUR240102350587 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.3215 | 24.4045
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR230102211567 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102346972 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALBERTO CINCUNEGUI CON ASFALTO; ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE MANUEL BERMUDEZ DE LA COL. HECTOR MAYAGOITIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6884 | 24.0429
DUR240102346967 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO; ENTRE AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y C. JOSE GUTIERREZ OSORNIO,EN LA COL. NUEVA VIZCAYA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6477 | 24.0321
DUR240102347019 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA KM 0+000 AL KM 0+070 | -104.0378 | 23.9713
DUR240102347019 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE ZARAGOZA KM 0+000 AL KM 0+070 | -104.0373 | 23.9723
DUR240102346974 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIA CON ASFALTO; ENTRE C. CAMPANILLA Y C. AZALEA DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6371 | 24.0413
DUR240102346969 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PREDIO LAS PENAS CON ASFALTO; ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA EN EL FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6234 | 24.0245
DUR240102346968 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE AV. DE LA NORMAL CON ASFALTO; ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PREDIO CANOAS (CARRIL NORTE) EN LA COL. PREDIO CANOAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6868 | 24.0261
DUR240102346966 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ASFALTO; ENTRE C. PROF. EVERARDO GAMIZ Y C. GRAL. GABRIEL L., EN LA COL. SANTA FE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6336 | 24.0281
DUR240102347011 | Durango | Nazas | Nazas | Calle S/N. entre Av. Allende y Av. S/N que conduce al poso de agua del Km 0+000 al 0+162 | -104.1199 | 25.2232
DUR240102347011 | Durango | Nazas | Nazas | Calle S/N. entre Av. Allende y Av. S/N que conduce al poso de agua del Km 0+000 al 0+162 | -104.12 | 25.2233
DUR240102347010 | Durango | Nazas | Nazas | calle Juan Francisco flores y Carretera Nazas-Rodeo del Km 0+000 al 0+029 | -104.1174 | 25.221
DUR240102347010 | Durango | Nazas | Nazas | carretera estatal entre calle Juan Francisco flores y Carretera Nazas-Rodeo del Km 0+000 al 0+029 | -104.1171 | 25.2208
DUR240102347008 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | TRAMO DE CARRETERA DE GUAJOLOTA A SANTA MARÍA DE OCOTAN | -104.5999 | 22.918
DUR240102347008 | Durango | Mezquital | La Guajolota | TRAMO DE GUAJOLOTA A SANTA MARIA | -104.6295 | 22.9591
DUR230202235471 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO | -105.0449 | 23.4117
DUR240102346977 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE SIN NOMBRE COL. LOS GORRIONES | -103.2256 | 24.6827
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR230202232839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR230402331454 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO A UNA CUADRA DE LA PLAZA ENFRENTE DE LA CASA DEL SEÑOR RUBEN JIMENEZ | -105.6925 | 23.7329
DUR230102211584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211610 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211616 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102346970 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO BLANCO CON ASFALTO; ENTRE PRIV. LA SAN MARTINA Y CALLE MICHILIA EN EL FRACC. LOMAS DEL PARQUE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6929 | 24.0158
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR230402331452 | Durango | Pueblo Nuevo | San Antonio de Ánimas | PUEBLO SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, 34968 SAN ANTONIO DE ÁNIMAS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA DE SAN ANTONIO A EL HABAL | -105.438 | 23.4001
DUR230102211632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR230302271604 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102346964 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE PREDIO CANOAS CON ASFALTO; ENTRE CALLE CANOAS Y BLVD. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN LA COLONIA OBRERA, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.686 | 24.0282
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR230402339606 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230202217351 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | CALLE CONSTITUCIÓN 1 SN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE REYES, 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , AL COSTADO DEL LIENZO CHARRO FRENTE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD. | -103.1303 | 24.443
DUR230402323209 | Durango | General Simón Bolívar | El Paso de las Trocas | RANCHERIA EL PASO DE LAS TROCAS, 35966 EL PASO DE LAS TROCAS, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 3 VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -103.272 | 25.0267
DUR230402339776 | Durango | El Oro | Potrero de Campa | CP 35682, POTRERO DE CAMPA, DURANGO | -105.3064 | 25.3965
DUR240102347012 | Durango | Nazas | Nazas | Av. S/N. entre calle Melchor Ocampo y calle S/N que conecta a oficinas del ORAE del Km 0+000 al 0+087 | -104.117 | 25.2228
DUR240102347012 | Durango | Nazas | Nazas | Av. S/N. entre calle Melchor Ocampo y calle S/N que conecta a oficinas del ORAE del Km 0+000 al 0+087 | -104.1173 | 25.2228
DUR240102347009 | Durango | Nazas | Nazas | calle Juan Francisco Flores del Km 0+000 al 0+026 | -104.1188 | 25.2204
DUR240102347009 | Durango | Nazas | Nazas | calle Juan Francisco Flores del Km 0+000 al 0+026 | -104.1191 | 25.2203
DUR240102346979 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BLVD. EJERCITO MEXICANO ENTRE PROL. FRANCISCO I. MADERO Y AV. ARBOLEDAS EN GOMEZ PALACIO | -103.5053 | 25.5956
DUR240102347031 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE CALZADA CON AVENIDA CONSTITUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+027.5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO. | -104.2764 | 25.4183
DUR240102347031 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE CALZADA CON AVENIDA CONSTITUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL 0+027.5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO, DGO. | -104.2759 | 25.4184
DUR230402330870 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | INTERIOR SN COLONIA , 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD | -103.8389 | 24.739
DUR240102346982 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE JUAREZ ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MORELOS COLONIA CENTRO EN GOMEZ PALACIO | -103.4965 | 25.5671
DUR240202400428 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México | -104.6718 | 24.0212
DUR240102346978 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME ENTRE CDA DE LAS AZALEAS A 200 ML PASANDO CALZADA STA VIOLETA EN GOMEZ PALACIO | -103.4944 | 25.5981
DUR240102347032 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+272 AL KM 0+284 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | -104.4429 | 25.8176
DUR240102347032 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+272 AL KM 0+284 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | -104.4429 | 25.8175
DUR240102351252 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351274 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202400924 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | Los Nopales | -105.8969 | 25.9008
DUR240202400931 | Durango | Mezquital | Lechuguillas | Lechuguillas | -104.4363 | 22.8302
DUR240202400950 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | CIENEGA GRANDE | -104.5328 | 24.7604
DUR240102351323 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351334 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351367 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351381 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102347018 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE SIN NOMBRE | -104.0248 | 24.7956
DUR240202400955 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | SAN LUIS DEL CORDERO | -104.1994 | 25.3878
DUR240202400985 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | -104.1139 | 25.2275
DUR240202400989 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio | -103.4959 | 25.5698
DUR240202400992 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | YERBANÍS | -104.0327 | 24.791
DUR240102347040 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Calle s/n del km 0+000 al km 0+072; y del km 0+072 al km 0+287.40; en la localidad del 2 de Abril del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.602 | 24.6828
DUR240102347040 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Calle s/n del km 0+000 al km 0+072; y del km 0+072 al km 0+287.40 en la localidad del 2 de Abril del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.602 | 24.6822
DUR240202400999 | Durango | Tlahualilo | Nombre de Dios | NOMBRE DE DIOS | -103.6561 | 25.9772
DUR240102346971 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROVIDENCIA CON ASFALTO; ENTRE CALLE ARTICULOS Y CALLE DURANGO EN LA COL. SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6861 | 24.0392
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR240102347030 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | CARREA AN JUAN DEL RIO A LA LOC DE LEONA VICRIO | -104.48 | 24.717
DUR240102347030 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | CARREA AN JUAN DEL RIO A LA LOC DE LEONA VICRIO | -104.4812 | 24.7166
DUR240102346976 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACION DE CALLE DAMASQUINA CON ASFALTO ENTRE C. DIENTE DE LEON Y C. CENTRATO DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO | -104.6382 | 24.0459
DUR240102346983 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | BLVD. REFUGIO ENTRE BLVD. EJERCITO MEXICANO Y CALLE SANTA SOFIA EN LA COL. SANTA SOFIA DE GOMEZ PALACIO | -103.5124 | 25.5897
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240202400098 | Durango | Durango | Victoria de Durango | avenida del hierro 600 interior 1 unidad deportiva palacio federal, 34227, Durango, Dgo. | -104.5986 | 24.0628
DUR240102347029 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+48 AL 0+80 | -102.7852 | 24.6332
DUR240102347029 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE SAN PEDRO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+48 AL 0+80 | -102.785 | 24.6332
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR240102351258 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR240102351283 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351291 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351300 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351316 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102346975 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA CON ASFALTO; ENTRE C. DIENTE DE LEON Y C. GLADIOLA DEL FRACC. JARDINES DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6384 | 24.0462
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR240202400913 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | EMILIANO ZAPATA | -103.8886 | 24.4425
DUR240102351354 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202400944 | Durango | Mezquital | Mesa de la Bandera | MESA DE LA BANDERA | -104.2837 | 22.6969
DUR240202400953 | Durango | Tlahualilo | Pamplona | PAMPLONA | -103.3992 | 26.1033
DUR240102346973 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PERIMETRAL FERROCARRIL CON ASFALTO; ENTRE LAZARO CARDENAS NTE HASTA 0+860 FRACC. LA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6529 | 24.0385
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR230402339000 | Durango | Durango | Victoria de Durango | SEC. GRAL. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO DURANGO | -104.694 | 24.0346
DUR230402339013 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Pob. El Conejo, 34340 El Refugio, Dgo. | -104.6992 | 23.9794
DUR240202400987 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | NOGALES | -104.7223 | 24.9813
DUR240202400993 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA) | -104.2957 | 24.3909
DUR230402339029 | Durango | Durango | Canoas | SEC. GRAL. ANEXA A LA BYCENED PREDIO CANOAS DURANGO | -104.6839 | 24.0296
DUR230402339534 | Durango | Durango | Colonia Valle Verde | CALLE VALLE DE CACARIA , COL. VALLE VERDE CP 34210, VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | -104.5819 | 24.0279
DUR240202400995 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | SANTA CLARA | -103.407 | 24.4985
DUR230102211644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211650 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102211684 | Durango | Durango |  | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102346965 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE CANATLÁN CON ASFALTO; ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL ORO Y CALLE JUSTO SIERRA, EN LA COL. HIPODROMO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6385 | 24.0232
DUR230102211752 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102347044 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CABECERA MUNICIPAL | -106.9697 | 24.9706
DUR240102347044 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CABECERA MUNICIPAL | -106.969 | 24.9705
DUR240102347043 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CABECERA MUNICIPAL | -106.9697 | 24.9703
DUR240102347043 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | CABECERA MUNICIPAL | -106.9697 | 24.9699
DUR240102347042 | Durango | Tamazula | Acatitán | Calle s/n del km 0+000 al km 0+091 en la localidad de Acatitan del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.8866 | 24.9219
DUR240102347042 | Durango | Tamazula | Acatitán | Calle s/n del km 0+000 al km 0+091 en la localidad de Acatitan del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.8872 | 24.9216
DUR240102347041 | Durango | Tamazula | El Aguaje | Calle s/n del km 0+000 al km 0+331.90 en la localidad del Aguaje del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.8979 | 24.9792
DUR240102347041 | Durango | Tamazula | El Aguaje | Calle s/n del km 0+000 al km 0+331.90 en la localidad del Aguaje del Municipio de Tamazula, Dgo. | -106.8964 | 24.9766
DUR240102346963 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 8 DE JULIO CON ASFALTO; ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA Y CALLE AÑO DE JUÁREZ, EN EL FRACC. GUADALUPE VICTORIA INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE URANGO,EN LA LOCALIDAD DE DURANGO. | -104.6185 | 24.0493
DUR240102346980 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE J. MATAMOROS ENTRE AVENID ALDAMA Y AVENIDA MINA COL CENTRO GOMEZ PALACIO | -103.5067 | 25.5738
DUR230102211770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2259 | 24.6833
DUR230102209489 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle sin nombre entre carretera a Durango - Santa Clara y calle sin nombre | -103.2257 | 24.6838
DUR220102065265 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR220302110784 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO SABRABIA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO | -104.3231 | 24.406
DUR220302110858 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO SARABIA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.323 | 24.406
DUR220302109443 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | TERRACERÍA TRAMO LOC CARLOS REAL - LOC. DR FRANCISCO CASTILLO NAEJERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 1 RANCHERIA DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y | -104.5171 | 24.3688
DUR220302113626 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -105.0855 | 26.2093
DUR220302113631 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | EJIDO SAN BERNARDO NUEVO SAN BERNARDO, 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN PASANDO EL PUENTE PEATONAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO HGO. DGO. CON | -104.7401 | 25.6633
DUR220302113639 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7422 | 25.8346
DUR220302113642 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL DOMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7747 | 25.7004
DUR220302112600 | Durango | Hidalgo | La Zarca | EJIDO LA ZARCA, 35336 LA ZARCA, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA ACCIÓN SE ENCUENTA JUNTO AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ZARCA HGO DGO EN DOMICILIO CONOCIDO | -104.744 | 25.8357
DUR220302109616 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | EJIDO REVOLUCIÓN LAS VÍBORAS, 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CINCO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN HGO. DGO. CON DOMICILIO CONOCIDO. | -105.0782 | 26.2022
DUR220302112140 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA | -104.3325 | 24.4856
DUR220302112158 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3196 | 24.4017
DUR220302112178 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ | -104.3397 | 24.3584
DUR220302112473 | Durango | Hidalgo | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | EJIDO IGNACIO VALENCIA LOS ALAMITOS, 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS CUATRO ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7296 | 25.7356
DUR220302110927 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO | -104.2973 | 24.5225
DUR220302113329 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | EJIDO VILLA HIDALGO, 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TODA LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO HGO. DGO. CON DOMICILIOS CONOCIDOS | -104.9195 | 26.2456
DUR220302112984 | Durango | Hidalgo | Las Playas | EJIDO LAS PLAYAS, 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ANTES DE LLEGAR AL ARROYO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -104.7744 | 25.7003
DUR220302113082 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO | -104.3184 | 24.4018
DUR220402150533 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | CALLE RUMBO A LA TIERRA PRIETA PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , RUBO A LA TIERRA PRIETA POR EL COLEADERO EN LA LOCALIDAD DE GRAL IGNACIO ZARAGOZA | -104.326 | 24.4901
DUR220402150538 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | RANCHERIA SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVINO | -104.2975 | 24.5236
DUR220402153673 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CALLE FRANCISCO VILLA VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE BOULEVARD PINOZUARES Y , CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA | -104.3119 | 24.4036
DUR220402149838 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA DUANGO-GOMEZ PALACIOS - JOSE LIBRADO RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 RANCHERIA JOSÉ LIBRADO RIVERA, 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CO | -104.2246 | 24.4901
DUR220402149843 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA DUANGO-GOMEZ PALACIOS - ENRIEQUE CALDERON RODRIGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , | -104.3394 | 24.3585
DUR220402190211 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , A ESPALDAS DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SALIDA A SAN JUAN DEL RÍO DGO. A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ RA | -104.3235 | 24.4074
DUR220402191004 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA | -104.4016 | 24.5601
DUR230202229761 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE VICTORIA COLONIA , 34760 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS LA MORENA EN LA COLONIA LA CALZADA | -104.0419 | 24.7883
DUR230302240889 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA GOMEZ PALACIO-DURANGO - COMUNIDAD ENRIQUE CALDERON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTR | -104.3385 | 24.3613
DUR230402273460 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE JOSE RAMON VALDES 201 INTERIOR SN EJIDO NUEVO IDEAL CENTRO, 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO SE ENCUENTRA EN L | -105.0746 | 24.8877
DUR230302240888 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL DGO 173 - COMUNIDAD LOS LOBOS DURANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOBOS, 34775 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL DGO 173 | -104.4522 | 24.5752
DUR230402273275 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | CAMINO TRAMO ANILLO PERIFERICO - A FUENTE DEL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 400 EJIDO MELCHOR OCAMPO EL TRÉBOL, 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , TOMANDO LA CARRETERA ANILLO PERIFERI | -104.8577 | 24.9363
DUR230402273286 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE FRANCISCO ZARCO INTERIOR SN EJIDO NUEVO IDEAL, 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y AVENIDA MIGUEL ALEMAN, CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y AVENIDA MIGUEL ALEMÁN | -105.0785 | 24.8829
DUR230402293767 | Durango | Nuevo Ideal | Once de Marzo (Trincheras) | , 00000 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN DOMICILIO CONOCIDO ONCE DE MARZO TRINCHERAS NUEVO IDEAL DURANGO. | -104.8142 | 24.9107
DUR230402287073 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | AVENIDA FRANCISCO ZARCO EJIDO GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE SAN ANTONIO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO FRENTE AL PARQUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA | -104.9228 | 24.8076
DUR230402291345 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 00000 CHAPALA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA DOMICILIO CONOCIDO NUEVO IDEAL DURANGO | -104.8195 | 24.8438
DUR230402289712 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | INTERIOR 34427 GUATIMAPÉ, 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GUATIMAPE NUEVO IDEAL. DURANGO | -104.9184 | 24.804
DUR230402287357 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | PERIFERICO ANILLO PERIFERICO KM 24.50 EJIDO LOCALIDAD DR. CASTILLO DEL VALLE, 34410 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CARRETERA CARRETERA ANILLO PERIFERICO KM 24.50 Y , EN EL ENTRONQUE DE LA | -104.9428 | 24.9976
DUR230402286812 | Durango | Ocampo | La Providencia | RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35364 LA PROVIDENCIA, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR DE 65 KM. AL SUR ESTE DE VILLA OCAMPO ANTES DE LLEGAR A EL OJITO | -105.9544 | 26.6973
DUR230402286537 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE FRANCISCO ZARCO 800 INTERIOR SN CIUDAD NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV.ISABEL LA CATOLICA, CALLE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS OBRA UBICADA POR EL FRENTE D | -105.0782 | 24.8826
DUR230402287007 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE FRANCISCO ZARCO 800 S/ALF INTERIOR SN CIUDAD NUEVO IDEAL CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV.ISABEL LA CATOLICA, CALLE C. ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE UBICADA POR LA E | -105.0782 | 24.8826
DUR230402287013 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE JUAN ESCUTIA 200 S/ALF INTERIOR SN BARRIO LAS LADRILLERAS, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , POR LA CALLE AGUSTIN MELGAR HASTA LLEGAR A LA ESCUELA MENONITA PANSANDO POR EL COMEDOR IN | -105.0764 | 24.8984
DUR230402287940 | Durango | Tepehuanes | El Pitorreal | CAMINO TRAMO EL PITORREAL 0+000 - TORO QUEMADO 59+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 1 RANCHERIA EL PITORREAL, 35647 EL PITORREAL, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CAMINO ENTRONQUE EL PITORREAL A TORO QUEMADO | -105.942 | 25.5495
DUR230402322604 | Durango | Rodeo | Unión y Progreso (El Tejaban) | EJIDO UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ES POR ESO QUE NO SE DEFINEN LA CALLES NI NUMERO DE VIVIENDA. SE CAPTU | -104.5749 | 25.2215
DUR230402322619 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN LA SALIDA A TIERRA BLANCA POR LA CALLE DEL CANAL | -104.5721 | 25.2341
DUR230402317918 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 EL BAJÍO DEL TERRERO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL BAJIO DEL TERRERO | -105.8203 | 25.3513
DUR230402321700 | Durango | Nuevo Ideal | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | CALLEJON CALLEJON CERCA DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON CALLEJON A SOBRE LAS PARCELAS DE BEITO JUAREZ HACIA EL SUR | -105.1197 | 25.0479
DUR230402311337 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS EJIDO SAN JOSÉ DE MORILLITOS LA PERLA, 34425 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE POR LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MORILLITOS Y , | -104.8793 | 24.9548
DUR230402318601 | Durango | Tepehuanes | El Gato de Arriba | INTERIOR 35635 RANCHERIA EL GATO DE ARRIBA, 35635 EL GATO DE ARRIBA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , EN LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD ES LA UNICA CLINICA DE LA LOCALIDAD A UNOS 200 METROS DEL ASERRADERO | -106.3636 | 25.6735
DUR230402318723 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE ENTRADA A LA ESTACION COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESTACION Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ESTACION FRENTE A LAS CASAS D | -105.7177 | 25.347
DUR230402318764 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI | -105.72 | 25.3317
DUR230402299900 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO | -105.5072 | 26.4474
DUR230402302589 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | CALLEJON HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD MIGUEL NEGRETE INTERIOR SN EJIDO MIGUEL NEGRETE EL TOBOSO, 34425 ENRIQUE LÓPEZ, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON AL SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO A LA LAGUNA DE OXIDACION Y , PARTIENDO DEL | -104.9943 | 24.9835
DUR230402331638 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR ZONA CENTRO | -105.7245 | 25.3418
DUR230402331639 | Durango | Tepehuanes | Los Corrales | RANCHERIA LOS CORRALES, 35615 LOS CORRALES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , AFUERA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -105.5714 | 25.2042
DUR230402331391 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Escobar | RANCHERIA CIÉNEGA DE ESCOBAR, 35645 CIÉNEGA DE ESCOBAR, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , A 5 CASAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.7462 | 25.6112
DUR230402331398 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN MIGUEL AGUIRRE | -105.7233 | 25.3408
DUR240102343535 | Durango | Tamazula | El Sabino | CAMINO TRAMO SAHUATENIPA - LA VINATERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 75 RANCHERIA SAHUATENIPA, 34585 EL TASTE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA VINATERIA | -106.7675 | 24.9563
DUR240102343559 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - DOS DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 01 RANCHERIA LA MESA DEL RODEO, 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD | -106.7666 | 24.7726
DUR240102345332 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Villa (Paso Real) | PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL, 34857 GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA PASO REAL PERTE | -104.234 | 23.9142
DUR240102343823 | Durango | Tamazula | Coacoyole | CAMINO TRAMO SANTA ANA - COACOYOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 600 RANCHERIA SANTA ANA, 34573 SANTA ANA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA A LA HACIA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA HU | -106.5866 | 24.4181
DUR240102344742 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | RANCHERIA DOS DE ABRIL, 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DOS DE ABRIL EN LA ZONA DE LA AERO PISTA EL TRAMO DE LA OBRA INICIA DESDE LA TELESECUNDARIA HASTA LA ESCUELA PRIMAR | -106.6034 | 24.6825
DUR240102346986 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.951 | 25.9344
DUR240102346996 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE OCAMPO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO I. MADERO; Y CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORONADO Y AV. FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA CENTRO | -103.5243 | 25.5415
DUR240102346997 | Durango | Lerdo | Lerdo | C. MATAMOROS ENTRE LIBRAMIENTO PERIF. Y LIBRAMIENTO PERIF., EN LA COL. CERRO DE LA CRUZ | -103.5308 | 25.5237
DUR240102346998 | Durango | Lerdo | Lerdo | C. GPE. VICTORIA ENTRE AV. JUÁREZ Y DEL CANAL, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -103.5258 | 25.5241
DUR240102346999 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | AVENIDA MADERO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE ALLENDE | -103.5928 | 25.4958
DUR240102347000 | Durango | Lerdo | Lerdo | PRIVADA CALLE GALEANA ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COL. CENTRO | -103.5207 | 25.5398
DUR240102347001 | Durango | Lerdo | Lerdo | PRIVADA CALLE OCAMPO ESQUINA CON AV. JUÁREZ, EN LA COLONIA CENTRO | -103.5204 | 25.5408
DUR240102347002 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE SAN DANIEL ENTRE CANAL S. FERNANDO Y CTO. JUAN PABLO II, EN LA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO | -103.5402 | 25.5443
DUR240102347003 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OCAMPO; Y GALEANA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA COLONIA 18 DE JULI | -103.5499 | 25.5469
DUR240102347005 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAN MANUEL REYES; Y CALLE LÓPEZ RAYÓN ENTRE CALLE JUAN MANUEL REYES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, EN LA COLONIA LAS PALMAS | -103.5053 | 25.5382
DUR240102347006 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE IRINEO SÁNCHEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, EN LA COLONIA SAN ISIDRO | -103.545 | 25.5417
DUR240102344189 | Durango | Nombre de Dios | Cueva Blanca | RANCHERIA CUEVA BLANCA, 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIP | -104.2551 | 23.9024
DUR240102346961 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | carretera Coneto de Comonfort a entronque carretera federal Durango a Hidalgo del Parral | -104.7012 | 24.909
DUR240102346961 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | carretera entronque Hidalgo del Parral a Francisco Javier de Lajas | -104.7012 | 24.909
DUR240102346962 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | C. Galeana entre C. Niños Héroes y C. Pedro Favela | -103.7007 | 24.8777
DUR240102346990 | Durango | Lerdo | Lerdo | PRÓL. ALLENDE ENTRE RIO GRANDE -TORREÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA AMP. SAN ISIDRO | -103.5352 | 25.5385
DUR240102346991 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALZADA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE BEGONIAS Y CALLE CRISANTEMOS, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN | -103.507 | 25.5432
DUR240102346992 | Durango | Lerdo | Lerdo | AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE DEL CANAL Y CALLE LIC. PRIMO DE VERDAD, EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | -103.5274 | 25.5272
DUR240102346993 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE CLAVELES ENTRE CALZADA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PENSAMIENTO, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN, | -103.5065 | 25.5433
DUR240102346994 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALZADAS LAS CRUCES Y PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA NIÑOS HÉROES | -103.5175 | 25.5505
DUR240102343858 | Durango | Tamazula | El Bajío | CAMINO TRAMO CHALACA - BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 67 + 01 RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA HACIA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO CONTEMPLANDO TODOS LO | -106.6252 | 24.9368
DUR240102344220 | Durango | Tamazula | Quenibas | CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - CARRIZO DE LA PETACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 60 RANCHERIA QUENIBAS, 34598 QUENIBAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS | -106.3538 | 24.6471
DUR240102346995 | Durango | Lerdo | Lerdo | DE AVENIDA MADERO ENTRE CALLE JUAN E. GARCÍA Y CALLE ESCOBEDO | -103.5984 | 25.4957
DUR240102344249 | Durango | Tamazula | El Potrerillo de Chacala | CAMINO TRAMO EL RODEO - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 90 RANCHERIA EL RODEO, 34585 EL RODEO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA POR TODO EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL RODEO HACIA LA LOCALIDAD DE CHA | -106.7728 | 24.9041
DUR240102344303 | Durango | Tamazula | El Frijolar | CAMINO TRAMO AMACULI - COACOYOLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 40 RANCHERIA COACOYOLE, 34595 COACOYOLE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA LA LOCALIDAD DE COACOYOLE Y CONTEMPLANDO | -106.584 | 24.5149
DUR240102344336 | Durango | Nombre de Dios | El Segundo Molino (El Molino Dos) | RANCHERIA EL SEGUNDO MOLINO (EL MOLINO DOS), 34850 EL SEGUNDO MOLINO (EL MOLINO DOS), NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE SOBRE EL CAMINO PRINCIP | -104.2536 | 23.8984
DUR240102344344 | Durango | Tamazula | Norotal | CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - SAN JORGE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 600 RANCHERIA NOROTAL, 34574 NOROTAL, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO C | -107.0216 | 25.1458
DUR240102345118 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | CAMINO TRAMO SAN JUAN DE GUADALUPE - EL ZORRILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 999 RANCHERIA EL ZORRILLO, 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -102.5882 | 24.5483
DUR240102344434 | Durango | Tamazula | San Jerónimo | CAMINO TRAMO LOS MEDIOS - SAN JERONIMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 500 RANCHERIA LOS MEDIOS, 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE LOS MEDIOS CONTINUANDO HACIA SAN JERONIMO Y | -106.9471 | 24.9925
DUR240102343782 | Durango | Tamazula | San Jerónimo | CAMINO TRAMO AGUA CALIENTE - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 800 RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 34574 SAN JERÓNIMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL CAMINO DE AGUACALIENTE HACIA LOS AGUAJITOS PARA CONT | -106.9323 | 25.1029
DUR240102344933 | Durango | Tamazula | El Potrero de Guasimillas | CAMINO TRAMO GUASIMILLAS - EL SAUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 500 RANCHERIA GUASIMILLAS, 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS HACIA LA LOCA | -106.7329 | 25.0792
DUR240202364104 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24.984725 N Y 104775669 W Y SE LOCALIZA COMO A 200 MTS APROXIMA | -104.7757 | 24.9847
DUR240202364854 | Durango | Lerdo | León Guzmán | CIRCUITO ZALAZAR VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CIRCUITO SALAZAR, CALLE MIGUEL MARTINEZ NAVA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CIRCUITO SALAZAR DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO DEL MISMO NOMBR | -103.6621 | 25.4976
DUR240202364874 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | PUEBLO CONETO DE COMONFORT, 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS UTM EN LA PLAZA PRINCIPAL FRENTEA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 EN CADA ESQUIN | -104.7695 | 24.9788
DUR220402190537 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE CALLE 1 MAYO Y CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, AVENIDA GENERAL VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR | -104.3243 | 24.4009
DUR220302112623 | Durango | Hidalgo | Benjamín y Urías (San Andrés) | EJIDO BENJAMÍN Y URÍAS SAN ANDRÉS, 35320 BENJAMÍN Y URÍAS (SAN ANDRÉS), HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN Y URÍAS HGO DGO CON DOMICILIO CONOCIDO | -105.0755 | 26.2089
DUR220302112958 | Durango | Hidalgo | El Entronque del Carrizo | EJIDO EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, 35327 EL ENTRONQUE DEL CARRIZO, HIDALGO DURANGO ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA EN LA LOCALIDAD DE EL ENTRONQUE EL CARRIZO HGO DG | -105.0325 | 26.1373
DUR240202364672 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | PUEBLO VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CALLE NELLIE CAMPOBELLO FRENTE AL DIF MUNICIPAL ENTRE EL ARROYO DE LOS ROACHO Y CALLE ARNOLDO CABADA | -105.5087 | 26.4414
DUR230302240884 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | TERRACERÍA TRAMO TRAMO CARRETA FCO I MADERO SAN JUAN DEL RIO 39+100 - HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA HERMENEGILDO GALEANA, 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO EN | -104.407 | 24.5593
DUR220302105816 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | RANCHERIA VEINTIOCHO DE MAYO SANTA RITA, 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | -104.2788 | 24.3645
DUR220302110888 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | PUEBLO GENERAL ARTURO BERNAL, 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL | -104.3765 | 24.3744
DUR220302110914 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | RANCHERIA FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SERRANO | -104.3797 | 24.4614
DUR240202365111 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | CAMINO TRAMO NOGALES - EL PIPILA ENTRONQUE CARRETERA A PARRAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 001 RANCHERIA PÍPILA CHIGANAYO, 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS | -104.6082 | 24.957
DUR240202359828 | Durango | Santiago Papasquiaro | Emiliano Zapata [Vivero Forestal] | INTERIOR SN COLONIA SIERRA BONITA, 34638 EMILIANO ZAPATA [VIVERO FORESTAL], SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA DE LA CIENEGA Y CALLE TAGARETE, CALLE SIERRA MADRE POZO DE LA COLONIA SIERRA BONITA INGRESAR POR TODO E | -105.4355 | 25.0586
DUR220302105812 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | RANCHERIA LOS LOBOS, 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN LA ENTRADA AL POBLADO DE LOS LOBOS POR LA CALLE PRINCIPAL | -104.4512 | 24.575
DUR240202401796 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+198 AL 0+332 | -104.2661 | 23.9195
DUR240202361039 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | EJIDO SAN JOSÉ DE SEXTÍN, 35473 SAN JOSÉ DE SEXTÍN, SAN BERNARDO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A RICARDO FLORES MAGON | -105.6089 | 26.1519
DUR240202385326 | Durango | Tamazula | Las Higueras | CAMINO TRAMO HUIZOLIXTA - PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 800 RANCHERIA HUIZOLIXTA, 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE LOS CAMINOS INICIA DESDE EL CAMINO | -107.0235 | 24.9916
DUR240202380734 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | RANCHERIA SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.375609 Y LONGITUD 104.166258 Y AUN C | -104.1663 | 25.3756
DUR240202382700 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LA ESMERALDA, 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE SIERRA Y , CALLE ARMANDO FERNANDEZ LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBU | -105.422 | 25.0539
DUR240202384985 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | CAMINO TRAMO LA MESA DEL RODEO - EL PITORREAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 700 RANCHERIA EL IGUALAMO, 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA POR EL CAMINO LA MESA DEL | -106.5794 | 24.6961
DUR240202384083 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | CAMINO TRAMO cabecera municipal - EL PAVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 001 RANCHERIA EL PAVO MINERAL EL DIEZ, 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE LAS S | -102.6683 | 24.8525
DUR230402287534 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | VEREDA TRAMO PRESA DR. CASTILLO DEL VALLE - BORDO DE ABREVADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 360 EJIDO LOCALIDAD DR. CASTILLO DEL VALLE, 34410 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE BRECHA SALIDA | -104.9365 | 25.0369
DUR240202382875 | Durango | Ocampo | Villa Orestes Pereyra (Rosario) | RANCHERIA VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), 35370 VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO), OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CRUCE DEL RÍO EN ORESTES PEREYA ANTES ESTACION ROSARIO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, DGO. | -105.6361 | 26.4973
DUR240202380920 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | RANCHERIA TEPALCATEÑO, 35754 TEPALCATEÑO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.403940 Y LONGITUD 104.160415 Y SE LOCALIZA AL SUR A UN COSTADO D | -104.1605 | 25.4039
DUR240202383536 | Durango | Tamazula | Mesa de San Juan | RANCHERIA SAN JUAN, 34574 MESA DE SAN JUAN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA MESA DE SAN JUAN CERCAS DE LA PISTA PASANDO CON EL ENTROQUE HACIA EL TRAMPILLAL SERCAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | -106.9694 | 25.2004
DUR240202388195 | Durango | Tamazula | Santa Gertrudis | CAMINO TRAMO SANTA GERTRUDIS - EL CHONTECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 900 RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 34573 SANTA GERTRUDIS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO. INICIA DESDE L | -106.9643 | 25.4299
DUR230402291179 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | CAMINO TRAMO RAUL MADERO - NUEVO IDEAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 00000 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO CON DESTINO A NUEVO IDEAL | -105.0629 | 24.8255
DUR240202388201 | Durango | Tamazula | San Darío | CAMINO TRAMO LOS LAURELES - EL AGUAJE DE COPALQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 800 RANCHERIA SAN DARÍO, 34573 SAN DARÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO. INICIA DESDE LA CO | -106.9215 | 25.3768
DUR240202385168 | Durango | Tamazula | Huejotita | CAMINO TRAMO EL CARRIZAL - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 RANCHERIA EL GACHUPÍN, 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL Y GACHUPIN INICIANDO D | -106.8634 | 24.9861
DUR230402292271 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE DURANGO COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 34740 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO DURANGO ENTRE CALZADA YERVANIZ Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTA UBICADA ENTRE LA CALZADA YERBANIS Y CALLE REFORMA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE SE ENCUENTAR | -104.0261 | 24.7909
DUR240202384815 | Durango | Tamazula | La Sauceda | CAMINO TRAMO LA SAUCEDA - PIEDRA CERRADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 900 RANCHERIA PIEDRA CERRADA, 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL RANCHO LA SAUCEDA CONTEMPLANDO LA COMUNIDAD | -106.6053 | 24.7058
DUR240202381558 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35393 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO | -105.332 | 26.1646
DUR230402311306 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | CALLE SIN NOMBRE DR CASTILLO DEL VALLE EJIDO DOCTOR CASTILLO DEL VALLE LAS HUERTAS, 34425 DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ENTRADA AL PUEBLO DE DR. CASTILLO DEL VALLE Y , DE LA CARRETE | -104.9433 | 25.0031
DUR230402314095 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | , 00000 SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE DE MORILLITOS NUEVO IDEAL DURANGO | -104.8809 | 24.9525
DUR230402274260 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | CAMINO TRAMO PRESA DE TEJAMEN - KILÓMETRO 18 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 1 EJIDO TEJAMEN, 00000 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , SALIENDO LA LOCALIDAD DE TEJAMEN EN DIRECCIÓN DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD A LA ALTU | -105.1561 | 24.7956
DUR240202384107 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | RANCHERIA SAN JULIÁN, 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , SAN JULIÁN SE ENCUENTRA A 18.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.2422 | 25.1197
DUR240202383551 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE J.M. FLORES INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO PAPASQUIARO CENTRO, 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DR. BARRAZA LA CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POT | -105.4199 | 25.0399
DUR240202376297 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | CAMINO TRAMO LA PLANILLA - SAN JUAN DE GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 001 RANCHERIA LA PLANILLA, 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA MEDIANTE LAS SIGUIENTES COOR | -102.6862 | 24.4291
DUR240202370893 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR240202370895 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR240202370899 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR240202367799 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | AVENIDA CALZADA PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE INDUSTRIA EL PROYECTO SE LOCALIZA A PRINCIPIOS DE LA AVENIDA CALZADA ESQUINA C | -104.2765 | 25.4185
DUR240202369871 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SW LOCALIZA DOS LUMINARIAS AL NORTE DONDE ESTA EL DOMO PUBLICO UNA A 20 MTS DEL MISMO Y LA OTRA ENFRENTE DEL MISMO UNA LUMINARIA SE LOCALIZA | -104.7213 | 24.9793
DUR240202369875 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | EJIDO LOS OJITOS, 34476 LOS OJITOS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DOS LUMINARIAS EN LAS CASAS QUE SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD PASANDO EL ARROYO Y OCHO MAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE | -104.6395 | 24.925
DUR240202369879 | Durango | Coneto de Comonfort | Las Morenas (La Rosa) | RANCHERIA LAS MORENAS LA ROSA, 34473 LAS MORENAS (LA ROSA), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA 5 LUMINARIAS EN LA COLONIA QUE SE LOCALIZA AL NORTE DEL SOLAR DONDE SIEMBRAN Y DONDE SE LOCALIZA EL | -104.6841 | 24.9625
DUR240202366079 | Durango | Santiago Papasquiaro | Guadalupe Guerrero | RANCHERIA GUADALUPE GUERRERO, 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , GUADALUPE GUERRERO RANCHO LOS GUERREROS ESTÁ SITUADO A 23.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO P | -105.1846 | 25.059
DUR230402288368 | Durango | Tepehuanes | La Soledad de San Isidro (La Soledad) | CAMINO TRAMO LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO KM 28+000 - JOYA DE FLORES 50+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 50 RANCHERIA LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), 35637 LA SOLEDAD DE SAN ISIDRO (LA SOLEDAD), TEPEHUANES DURANGO ENTRE | -106.3339 | 25.4398
DUR240202365625 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Palmas | RANCHERIA LAS PALMAS, 34607 LAS PALMAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LAS PALMAS SE ENCUENTRA A 23.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA | -105.2026 | 24.9827
DUR240202369656 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.970185 LONGITUD 105.201985 Y SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AV. POR DONDE P | -104.7205 | 24.9782
DUR240202370493 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | PUEBLO SAN LUIS DEL CORDERO, 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUD 25.417670 LONGITUD MENOS 104.272900 | -104.2728 | 25.4178
DUR240102342470 | Durango | Santiago Papasquiaro | Boca del Potrero | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BOCA DEL POTRERO, 34614 BOCA DEL POTRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD BOCA DEL POTRERO SE ENCUENTRA A 46.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUI | -105.5741 | 24.6492
DUR240202370490 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA 9 LAMPARAS AL SUR EN DIFERENTES CALLES DE LA ENTRADA Y CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y UNA MAS AL NORTE DE LA MISMA E | -104.75 | 25.0595
DUR230402318809 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | RANCHERIA LOS BAGRES, 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE AL RIO DONDE ESTA EL POZO DE LA LOCALIDAD | -105.8391 | 25.3515
DUR240102343514 | Durango | Tamazula | Los Remedios | CAMINO TRAMO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 51 + 200 RANCHERIA LOS REMEDIOS, 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS HACIA | -106.4053 | 24.6189
DUR240102343756 | Durango | Tamazula | Las Vainillas | CAMINO TRAMO RINCON DEL GUYABO - TAPICHAGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 57 + 100 RANCHERIA EL GUAMUCHILITO, 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL GUAYABO HACIA L | -106.7613 | 24.7955
DUR240102343910 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | CAMINO TRAMO LA VINATERIA - EL TAPALE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 01 RANCHERIA SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA | -106.7154 | 25.009
DUR240102344156 | Durango | Tamazula | Los Vasitos | CAMINO TRAMO LOS VASITOS - EL GUAYABITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 20 RANCHERIA LOS VASITOS, 34584 LOS VASITOS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LOS VASITOS AVANZA HACIA LA COMUNIDAD D | -106.9399 | 25.1281
DUR240102344437 | Durango | Nombre de Dios | El Partidor | RANCHERIA EL PARTIDOR, 34857 EL PARTIDOR, NOMBRE DE DIOS DURANGO ENTRE Y , LA OBRA REFERIDA SE LOCALIZA EN LA CANCHA PÚBLICA FRENTE AL COSTADO DE LA CAPILLA CATÓLICA EN LA LOCALIDAD EL PARTIDOR MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | -104.2604 | 23.9295
DUR240102344714 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE CAZADERO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE, 34638 TIJERA DEL MEZQUITE (ADULFO VIRREY DIAZ), SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ENCINAL Y CARRETERA ENTRONQUE CAMINO LOC GARAMES DE ABAJO Y ARRIBA, CALLE FR | -105.4395 | 25.0524
DUR240102347004 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE LIRIOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE JACINTOS, EN LA COLONIA VILLA JARDÍN | -103.5053 | 25.5491
DUR230402331386 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GENERAL ROCHA Y , ANTIGUO AUDITORIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DE FARMACIA SIMILAR | -105.7245 | 25.3418
DUR230402331395 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE LATERAL HIDALGO CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y , FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBAMARI A LA ENTRADA A SANTA CATARINA AL ADO DEL PANTEON | -105.7199 | 25.3314
DUR230402331637 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | BOULEVARD TERRENOS CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y , A UNOS 500 METROS DE LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR SOBRE EL BOULEVARD A | -105.7265 | 25.3501
DUR230402331807 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CALLE HIDALGO INTERIOR 35600 CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE CALLE GRAL MIGUEL AGUIRRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.7228 | 25.3399
DUR240202392243 | Durango | Canatlán | San Diego de Alcalá | CAMINO TRAMO CIENEGUITAS - SAN DIEGO DE ALCALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 005 PUEBLO SAN DIEGO DE ALCALÁ, 34440 SAN DIEGO DE ALCALÁ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD CIENEGUITAS HACIA LA | -105.168 | 24.4624
DUR240202400636 | Durango | San Dimas | Tayoltita | CALLE SIN NOMBRE | -105.923 | 24.1028
DUR240202400636 | Durango | San Dimas | Tayoltita | CALLLE SIN NOBRE | -105.9233 | 24.103
DUR240202399375 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO AREA NORTE | -104.1296 | 24.453
DUR240202392131 | Durango | Guanaceví | San Isidro | CAMINO TRAMO EL ZAPE - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 RANCHERIA SAN ISIDRO, 35433 SAN ISIDRO, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | -105.8922 | 25.7742
DUR240202395067 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | EJIDO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE PERO LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TERCERA CUADRA A LA CUARTA CUADRA FRENTE AL | -104.5739 | 25.2373
DUR240202392197 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CANATLÁN CENTRO, 34450 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE MINA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA, CALLE MINA EL HOPITAL INTEGRAL DE CNATLAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE INCLUYENTE Y DE | -104.775 | 24.5262
DUR240202390532 | Durango | Tamazula | El Bajío | RANCHERIA EL BAJÍO, 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DESDE LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS AVANZANDO HACIA ADELANTE Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DEL BAJÍO CON UN TOTAL DE 3.89 K | -106.6252 | 24.9368
DUR240202400440 | Durango | Canelas | La Ciénega | COL. NINGUNO CP 34500, LA CIÉNEGA, DURANgo | -106.5431 | 25.0258
DUR240202392037 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA H DE CHAPULTEPEC BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA JESUS AGUSTIN CASTRO SE ENCUENTRA UBICADO POR CALLE H | -104.1223 | 24.4511
DUR240202393987 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | CALLE MARFIL PUEBLO SAN JUAN DE GUADALUPE, 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE GUADALUPE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRÁFICAS L | -102.7814 | 24.632
DUR240202392085 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ALADAMA Y CALLE ABASOLO, AVENIDA ZARAGOZA AL NORTE DE LA CIUDAD POR AVENIDA FRANCISCO I MADERO JUSTO DON | -104.12 | 24.4547
DUR240202392236 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALZADA JOS ERAMON VALDEZ BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL ORIENTE POR CALZADA JOSE RAMON VALDEZ SAL | -104.1149 | 24.4471
DUR240202392279 | Durango | Canatlán | Marquesotes de Guadalupe (Canelas) | CAMINO TRAMO LIMITES DE CANATLAN CON SAN DIMAS - MARQUEZOTES DE GUADALUPE CANELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), 34443 MARQUESOTES DE GUADALUPE (CANELAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE | -105.4175 | 24.4719
DUR240202392306 | Durango | Canatlán | Canatlán | AMPLIACION BLVD. 450 COLONIA LOS PERALES, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CARRETERA FCO ZARCO Y CALLE BOULEVARD 450, CALLE LERDO DE TEJADA A UN COSTADO DEL RATRO MUNICIPAL Y DEL JUZGADO DE DISTRITO | -104.7764 | 24.5374
DUR230402331397 | Durango | Tepehuanes | La Purísima | RANCHERIA LA PURÍSIMA, 35610 LA PURÍSIMA, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A TOPAR CON LA ESCUELA Y LA PLAZA | -105.748 | 25.3794
DUR230402299958 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | RANCHERIA EL ENCINO DE LA PAZ, 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO AL ENCINO | -105.3326 | 26.1634
DUR230402319077 | Durango | Tepehuanes | Arroyo Chico | RANCHERIA ARROYO CHICO, 35616 ARROYO CHICO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA IGLESIA DEL PUEBLO | -105.7763 | 25.3257
DUR230402303885 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR230402318250 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | RANCHERIA LOS PINOS, 35616 LOS PINOS, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN JOSE Y FRENTE A LA ESCUALA PRIMARIA DE LOS PINOS | -105.7774 | 25.3312
DUR230402312391 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | AVENIDA IGNACIO ALLENDE PUEBLO VILLA LAS NIEVES, 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO MORRENO Y CALLE TOMAS URBINA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES GRANCISCO MORNO Y TOMAS URBINA | -105.39 | 26.3969
DUR230402299912 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | RANCHERIA VILLA OCAMPO CENTRO, 35350 VILLA OCAMPO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUCIPIO DE OCAMPO | -105.5074 | 26.4474
DUR230402318290 | Durango | Tepehuanes | El Rincón | RANCHERIA EL RINCÓN, 35616 EL RINCÓN, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA LOCALLIDAD DE SAN JOSE DE LA BOCA | -105.7677 | 25.3315

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR220402152245 | Obra | HIDALGO/OP/URB/003-2022 | HOSE CREATIVE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 810121.11 | 810121.11
DUR230402310068 | Obra | HAYTO-TAM-R33-046/2023 | C. CRECENCIO ANGULO TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1169682.36 | 1238722.04
DUR210402049890 | Obra | DOPM-SD/C/022/2021 | C. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3005665.71 | 3005665.71
DUR240102346984 | Obra | REG-VEH-EXT-001/2024 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2360498.3 | 2360498.3
DUR240202393358 | Obra | PMM-DOP-24-111-1 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2966183.77 | 1123554.46
DUR240202393456 | Obra | PMM-DOP-24-111-3 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2966183.77 | 1123554.46
DUR230402331442 | Obra | MPN-DOP-R33BANOBRAS-006/2023 | TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1343265.63 | 1343265.63
DUR240202386856 | Arrendamientos | PMM-DOP-24-110 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES COPALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1440000 | 1440000.0
DUR230402330862 | Obra | SBOP-FISE-ADR33-IBE-16-2023 | TRC RAICES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1894281.65 | 1894281.65
DUR240102344366 | Obra | MSP-DOPM-CE.FL-R33-005-2024 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4478640.11 | 4478640.11
DUR240102347049 | Obra | MVG-OP / REPUVE/ RAMO 23 - 2023 / 001 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 1505332.14 | 1505332.14
DUR240102346981 | Obra | REG-VEH-EXT-002/2024 | HORIZON INDUSTRIAL SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2288259.4 | 2288259.4
DUR240202392029 | Obra | PMM-DOP-24-002-3 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4135626.37 | 2176645.44
DUR240202395283 | Obra | PMM-DOP-24-023-3 | BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4801601.92 | 1440480.58
DUR240202395293 | Obra | PMM-DOP-24-024-1 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3365276.31 | 1923015.04
DUR240202395299 | Obra | PMM-DOP-24-024-2 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3365276.31 | 1442261.27
DUR240202392164 | Obra | MGV-OPM-BFAIS-007/2024 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUZA, .S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3762061.43 | 376201.43
DUR240202392206 | Obra | MGV-OPM-FAIS-003/2024 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4300000 | 4300000.0
DUR240202364508 | Obra | MSP-OPMDU-PC-PA-R33-018-2024 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4967692.47 | 4967692.47
DUR220402153651 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2022 | DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2331000 | 2331000.0
DUR240202370192 | Arrendamientos | HAYTO-TAM-R33-ARREND-002/2024 | JOPASO CONSTRUCCIONES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 470651.07 | 470651.07
DUR240202370192 | Arrendamientos | HAYTO-TAM-R33-ARREND-001/2024 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 644163.59 | 644163.59
DUR240202392586 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2024 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3160500 | 3160500.0
DUR240202392689 | Obra | PMM-DOP-24-118-1 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3341267.94 | 954647.98
DUR240202392767 | Obra | PMM-DOP-24-118-2 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3341267.94 | 1193309.98
DUR240202392784 | Obra | PMM-DOP-24-118-3 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3341267.94 | 1193309.98
DUR240202392838 | Obra | PMM-DOP-24-006-1 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3637476.03 | 909369.01
DUR240202392868 | Obra | PMM-DOP-24-006-2 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3637476.03 | 1364053.51
DUR240202392884 | Obra | PMM-DOP-24-006-3 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3637476.03 | 1364053.51
DUR240202392895 | Obra | PMM-DOP-24-017-1 | MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4121642.05 | 1144900.56
DUR240202393060 | Obra | PMM-DOP-24-017-3 | MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4121642.05 | 915920.46
DUR240202393074 | Obra | PMM-DOP-24-003-3 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3796530.88 | 1563277.42
DUR240202393076 | Obra | PMM-DOP-24-004-1 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3262042.73 | 1165015.26
DUR240202393081 | Obra | PMM-DOP-24-004-2 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3262042.73 | 699009.16
DUR240202393084 | Obra | PMM-DOP-24-004-3 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3262042.73 | 1398018.31
DUR240202393087 | Obra | PMM-DOP-24-112-1 | LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3428215.86 | 914190.9
DUR240202388532 | Obra | HAYTO-TAM-R33-030/2024 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 142731.94 | 142731.94
DUR240202393093 | Obra | PMM-DOP-24-112-2 | LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3428215.86 | 1371286.34
DUR240202393102 | Obra | PMM-DOP-24-112-3 | LUIS ALONSO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3428215.86 | 1142738.62
DUR240202393107 | Obra | PMM-DOP-24-007-1 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3554828.35 | 1523497.87
DUR240202393150 | Obra | PMM-DOP-24-007-2 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3554828.35 | 1015665.24
DUR240202393172 | Obra | PMM-DOP-24-007-3 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3554828.35 | 1015665.24
DUR240202384788 | Obra | HAYTO-TAM-R33-021/2024 | ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5028466.47 | 5028466.47
DUR230402331453 | Obra | MPN-DOP-R33BANOBRAS-005/2023 | ADAN RIOS CORREA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1156620.63 | 1156620.63
DUR240202389032 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-IBE-10-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 1100000 | 1100000.0
DUR240202393512 | Obra | PMM-DOP-24-009-1 | RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2750876.66 | 1146198.6
DUR240202393821 | Obra | PMM-DOP-24-011-2 | GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3285754.23 | 1314301.69
DUR240202393842 | Obra | PMM-DOP-24-011-3 | GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3285754.23 | 876201.13
DUR240202393866 | Obra | PMM-DOP-24-008-1 | GABINO CUMPLIDO MUÑOZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2509971.99 | 1333422.61
DUR240202393900 | Obra | PMM-DOP-24-008-2 | GABINO CUMPLIDO MUÑOZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2509971.99 | 784366.25
DUR240202368415 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-08-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 1500000 | 1500000.0
DUR240202368450 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-11-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 900000 | 900000.0
DUR240202394122 | Obra | PMM-DOP-24-116-3 | ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2471821.9 | 674133.24
DUR240202394172 | Obra | PMM-DOP-24-115-1 | JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2673763.34 | 891254.45
DUR240202381367 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-ELE-03-2024 | EFRAIN ALVAREZ ANDRADE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 2214000 | 2214000.0
DUR240202394338 | Obra | PMM-DOP-24-012-1 | OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3631603.65 | 1134876.14
DUR240202394377 | Obra | PMM-DOP-24-012-3 | OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3631603.65 | 1361851.37
DUR240202394388 | Obra | PMM-DOP-24-016-3 | LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3352034.01 | 1305987.27
DUR240202394404 | Obra | PMM-DOP-24-016-2 | LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3352034.01 | 957724.01
DUR240202366784 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-09-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 1100000 | 1100000.0
DUR240202390917 | Obra | HAYTO-TAM-R33-032/2024 | ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 423583.94 | 423583.94
DUR240202394622 | Obra | PMM-DOP-24-013-2 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3434686.05 | 1144895.35
DUR240202394644 | Obra | PMM-DOP-24-013-3 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3434686.05 | 915916.28
DUR240202394729 | Obra | PMM-DOP-24-005-1 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. R.L. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2358602.48 | 1415161.48
DUR240202394764 | Obra | PMM-DOP-24-005-2 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. R.L. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2358602.48 | 943441.0
DUR240202369006 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-URB-07-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 592000 | 592000.0
DUR240202394811 | Obra | PMM-DOP-24-015-3 | ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145955.15 | 674133.25
DUR240202394833 | Obra | PMM-DOP-24-022-1 | INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4081361.63 | 1200400.47
DUR240202395263 | Obra | PMM-DOP-24-023-1 | BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4801601.92 | 1440480.58
DUR240202395274 | Obra | PMM-DOP-24-023-2 | BOMBAS SOLARES DE MEXICO SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4801601.92 | 1920640.76
DUR240202386651 | Administración directa | 146347 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 197624.85 | 197978.77
DUR240202392645 | Obra | PMM-DOP-24-113-1 | EFRAIN ALVAREZ ANDADE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2747833.75 | 915944.59
DUR240202392655 | Obra | PMM-DOP-24-113-2 | EFRAIN ALVAREZ ANDADE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2747833.75 | 1144930.72
DUR240202392661 | Obra | PMM-DOP-24-113-3 | EFRAIN ALVAREZ ANDADE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2747833.75 | 686958.44
DUR240202393052 | Obra | PMM-DOP-24-017-2 | MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4121642.05 | 915920.46
DUR240202393063 | Obra | PMM-DOP-24-017-4 | MARTÍN MANUEL GALIO BARRAZA RAMÓN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4121642.05 | 1144900.57
DUR240202393066 | Obra | PMM-DOP-24-003-1 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3796530.88 | 1116626.73
DUR240202393069 | Obra | PMM-DOP-24-003-2 | JOSE REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3796530.88 | 1116626.73
DUR240202393417 | Obra | PMM-DOP-24-111-2 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2966183.77 | 719074.85
DUR220402190726 | Obra | MPC/RAMO33/URB/005-2022 | Daniel Salazar Enríquez | Municipio de Pánuco de Coronado | 148664.93 | 148664.93
DUR240202393555 | Obra | PMM-DOP-24-009-2 | RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2750876.66 | 687719.17
DUR240202393584 | Obra | PMM-DOP-24-009-3 | RICARDO COVARRUBIAS AMEZCUA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2750876.66 | 916958.89
DUR240202393643 | Obra | PMM-DOP-24-010-1 | GARZA SUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2774063.72 | 1066947.58
DUR240202393698 | Obra | PMM-DOP-24-010-2 | GARZA SUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2774063.72 | 853558.07
DUR240202393747 | Obra | PMM-DOP-24-010-3 | GARZA SUAREZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2774063.72 | 853558.07
DUR240202393774 | Obra | PMM-DOP-24-011-1 | GRUPO INTEGRAL ROAL RAM SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3285754.23 | 1095251.41
DUR240202364123 | Obra | MSP-DOPM-AP-PA-R33-024-2024 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 430241.49 | 430241.49
DUR240202394009 | Obra | PMM-DOP-24-008-3 | GABINO CUMPLIDO MUÑOZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 392183.12 | 392183.13
DUR240202394076 | Obra | PMM-DOP-24-116-1 | ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2471821.9 | 898844.33
DUR240202394100 | Obra | PMM-DOP-24-116-2 | ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2471821.9 | 898844.33
DUR230102209495 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2023 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2395000 | 2395000.0
DUR240202388826 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-ELE-02-2024 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 882000 | 882000.0
DUR240202394201 | Obra | PMM-DOP-24-115-2 | JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2673763.34 | 891254.45
DUR240202394213 | Obra | PMM-DOP-24-115-3 | JESUS MANUEL GALLEGOS RIVERA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2673763.34 | 891254.44
DUR240202394358 | Obra | PMM-DOP-24-012-2 | OFITEC DE DURANGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3631603.65 | 1134876.14
DUR240202394428 | Obra | PMM-DOP-24-016-1 | LUIS ENRIQUE CALDERON PALENCIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3352034.01 | 1088322.73
DUR240202390390 | Obra | SLC/URB/004/2024 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 595000 | 595000.0
DUR240202394452 | Obra | PMM-DOP-24-114-1 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145953.52 | 898843.86
DUR240202394561 | Obra | PMM-DOP-24-114-2 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145953.52 | 1123554.83
DUR240202394578 | Obra | PMM-DOP-24-114-3 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145953.52 | 1123554.83
DUR240202394601 | Obra | PMM-DOP-24-013-1 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3434686.05 | 1373874.42
DUR240202389232 | Obra | HAYTO-TAM-R33-031/2024 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 234158.26 | 234158.26
DUR240202394778 | Obra | PMM-DOP-24-015-1 | ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145955.15 | 1348266.49
DUR240202394794 | Obra | PMM-DOP-24-015-2 | ROBERTO RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3145955.15 | 1123555.41
DUR240202394874 | Obra | PMM-DOP-24-022-2 | INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4081361.63 | 1440480.58
DUR240202394887 | Obra | PMM-DOP-24-022-3 | INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4081361.63 | 1440480.58
DUR240202390693 | Administración directa | 146346 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 211955.79 | 211955.79
DUR240202391005 | Obra | HAYTO-TAM-R33-033/2024 | CONST | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 658421.52 | 658421.52
DUR240202380832 | Obra | PMGSB-OP-FISE/FAISMUN-APO-01-2024 | HERNAN FRAIRE FAVELA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 828000 | 828000.0
DUR240202391611 | Obra | PMM-DOP-24-001-1 | DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3264968.19 | 1088322.73
DUR240202391684 | Obra | PMM-DOP-24-001-2 | DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3264968.19 | 1088322.73
DUR240202369551 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-SUPERV-003/2024 | LIC. ILLARY LINEEF FERNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 206222.3 | 206222.3
DUR240202369551 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-SUPERV-001/2024 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 228000 | 228000.0
DUR240202369551 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-SUPERV-002/2024 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 206222.3 | 206222.3
DUR240202385969 | Obra | HAYTO-TAM-R33-027/2024 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3183963.88 | 3183963.88
DUR240202386144 | Obra | PMGSB-OP-FAISMUN/URB-015-2024 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. SIMÓN BOLIVAR, DGO. | 1749999.43 | 1749999.43
DUR240202391823 | Obra | PMM-DOP-24-001-3 | DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3264968.19 | 1088322.73
DUR240202391895 | Obra | PMM-DOP-24-002-1 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4135626.37 | 870658.19
DUR240202391987 | Obra | PMM-DOP-24-002-2 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4135626.37 | 1088322.74
DUR240102346972 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 3312420.65 | 3312420.65
DUR240102346967 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2024 | PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS TIFA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4428431.45 | 4428431.45
DUR240102347019 | Obra | MPD/OP/R23/PSE/001-2024 | C. ING. WILFREDO QUIÑONEZ QUIÑONEZ | MUNICIPIO DE POANAS DURANGO | 1753143.09 | 1753143.09
DUR240102346974 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4324115.54 | 4324115.54
DUR240102346969 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2024 | CONSTRUCTORA QUETZÁL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2991344.08 | 2991344.08
DUR240102346968 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2024 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3197324.24 | 3197324.24
DUR240102346966 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2024 | RACCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3498474 | 3498474.0
DUR240102347008 | Obra | PMM-DOP-24-23-119 | JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA | MMD9508253R5 | 656842.5 | 656842.5
DUR240102346977 | Obra | PMGSB-OP-R23/URB-001-2024 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 614385 | 614385.0
DUR230402331454 | Obra | 016-SIDEAPAS/2022-2025/AYS/2023 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1548529.89 | 1548529.89
DUR240102346970 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2024 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4883877.16 | 4883877.16
DUR230402331452 | Obra | MPN-DOP-R33-006/2023 | JOSE REUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2500329.26 | 2500329.26
DUR240102346964 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2024 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3376537.07 | 3376537.07
DUR230202217351 | Obra | PMG-SBOP-URB001-R33-2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 1492944.41 | 1492944.41
DUR230402323209 | Obra | SBOP-FISE-R33-MEV-28-2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 935076 | 935076.0
DUR240102346979 | Obra | REG-VEH-EXT-004/2024 | MARIO ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ | TESORERIA MUNICIPAL | 2628001.31 | 2628001.31
DUR240102347031 | Obra | SLC/URB/001/2024a | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 267232.5 | 267232.5
DUR230402330870 | Obra | MPB-OPM-MR-URB-23-003 | ARQ. JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA | LA PRESIDENCIA | 2112387.69 | 2112387.69
DUR240102346982 | Obra | REG-VEH-EXT-001/2024 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 2360498.3 | 2360498.3
DUR240102346978 | Obra | REG-VEH-EXT-005/2024 | SOFIA MARGARITA RAMIREZ ANDUAGA | TESORERIA MUNICIPAL | 2730849.58 | 2730849.58
DUR240102347018 | Obra | MPB-OPM-R23-URB-23-014 | CARLOS BRYAN VILLARREAL MOTA | LA PRESIDENCIA | 664335 | 664335.0
DUR240102347040 | Obra | HAYTO-TAM-R23-001/2024 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 4061755.96 | 4061755.96
DUR240102346971 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 3312420.65 | 3312420.65
DUR240102346976 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4324115.54 | 4324115.54
DUR240102346983 | Obra | REG-VEH-EXT-006/2024 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 4854541.3 | 4854541.3
DUR240102347029 | Obra | SJG/URB/007-2024 | CONSTRUCTORA Y PLANIFICACION LAGUNERA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 272227.5 | 272227.5
DUR240102346975 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4324115.54 | 4324115.54
DUR240102346973 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2024 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4883877.16 | 4883877.16
DUR240102346965 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2024 | RACCO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3498474 | 3498474.0
DUR240102347044 | Obra | HAYTO-TAM-R23-003/2024 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 816221.37 | 730176.38
DUR240102347043 | Obra | HAYTO-TAM-R23-002/2024 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 654000.75 | 654000.75
DUR240102347042 | Obra | HAYTO-TAM-R23-004/2024 | ARQ. J. GUADALUPE CORRALES AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 782953.6 | 1313252.29
DUR240102347041 | Obra | HAYTO-TAM-R23-005/2024 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3176897.41 | 3176897.41
DUR240102346963 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2024 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4324115.54 | 4324115.54
DUR240102346980 | Obra | REG-VEH-EXT-003/2024 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1015626.06 | 1015626.06
DUR230102209489 | Obra | SBOP-URB-R23-13-2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 558619.14 | 558619.14
DUR220302110784 | Obra | MPC-APC-PRODDER-001/2021 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 180000 | 180000.0
DUR220302110858 | Obra | MPC-APC-PRODDER-002/2021 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 196000 | 196000.0
DUR220302109443 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 388405.52 | 388405.52
DUR220302113626 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-1 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 400000 | 400000.0
DUR220302113631 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-2 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 160000 | 160000.0
DUR220302113639 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-4 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 80000 | 80000.0
DUR220302113642 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/004-2022-5 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 80000 | 80000.0
DUR220302112600 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-3 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR220302109616 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-1 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 495636.36 | 495696.36
DUR220302112140 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR220302112158 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR220302112178 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR220302112473 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-2 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 396509.08 | 396509.08
DUR220302110927 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR220302113329 | Obra | HIDALGO/OP/AYS-002-2022 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 1998341.23 | 1998341.23
DUR220302112984 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-6 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR220302113082 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/002/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 2025971.43 | 2025971.43
DUR220402150533 | Obra | MPC/RAMO33/URB/002-2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 1288675.31 | 1288675.31
DUR220402150538 | Obra | MPC-RAMO33-APO-002-2022 | Joel Rodríguez Herrera | Municipio de Pánuco de Coronado | 99987 | 99987.0
DUR220402153673 | Obra | MPC/RAMO33/URB/003/2022 | Constructora y Arrendadora IZCALLI | Municipio de Pánuco de Coronado | 174403.74 | 174403.74
DUR220402149838 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 388405.52 | 388405.52
DUR220402149843 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 388405.52 | 388405.52
DUR220402190211 | Obra | MPC/RAMO33/ELE/001-2022 | HETSA Hidroeléctrica Terrazas S.A. de C.V. | Municipio de Pánuco de Coronado | 208422.77 | 208422.77
DUR220402191004 | Obra | MPC-RAMO33-APO-001-2022 | Joel Rodríguez Herrera | Municipio de Pánuco de Coronado | 103220.05 | 103220.05
DUR230202229761 | Obra | MPB/FISM/2023/UB/005 | CESAR DAVID URBINA SAUCEDA | LA PRESIDENCIA | 1849504.6 | 1849504.6
DUR230302240889 | Obra | MPC/RAMO33/ADJ/001-2023 | Cesar Hernández Medina | Municipio de Pánuco de Coronado | 244922.4 | 244922.4
DUR230402273460 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/005/2023 | SAUL GANDARA PIZARRO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 691675.27 | 691675.27
DUR230302240888 | Obra | MPC/RAMO33/INV/001-2023 | Cesar Hernández Medina | Municipio de Pánuco de Coronado | 1626412.8 | 1626412.8
DUR230402273275 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN-002/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 812784.12 | 812784.12
DUR230402273286 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/003/2023 | CESAR MANUEL HERNÁNDEZ MEDINA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 730718.8 | 730718.8
DUR230402293767 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/010/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 316118.24 | 316118.24
DUR230402287073 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/018/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 352475.49 | 352475.49
DUR230402291345 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/009/2023 | SAUL GANDARA PIZARRO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 348649.9 | 348649.9
DUR230402289712 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/020/2023 | SAUL GANDARA PIZARRO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 258849.1 | 258849.1
DUR230402287357 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/015/2023 | GRUPO GILANT DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 465960 | 465960.0
DUR230402286812 | Obra | PMO/FISE/FISM/2023/04 | ARQ. MARICELA FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 521052.4 | 521052.4
DUR230402286537 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/014/2023 | CAMILO RAMOS HUERTA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 409968.17 | 409968.17
DUR230402287007 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/006/2023 | RICARDO HERNANDEZ VIDALES | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 2268566.48 | 2268566.48
DUR230402287013 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/008/2023 | MONICA RODRIGUEZ CURIEL | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 304612.88 | 304612.88
DUR230402287940 | Obra | MTD/TPOB/URB001/R33/2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 1188585.18 | 1188585.18
DUR230402322604 | Obra | 18-URB/FAIS/PMR-2023 | SILVIA OROZCO RUVALCABA | MUNICIPIO RODEO DGO | 453500.01 | 453500.01
DUR230402322619 | Obra | 18-URB/FAIS/PMR-2023 | SILVIA OROZCO RUVALCABA | MUNICIPIO RODEO DGO | 453500.01 | 453500.01
DUR230402317918 | Obra | MTD/TPOB/URB006/R33/2023 | CONJABA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 255431.31 | 255431.31
DUR230402321700 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/023/2023 | GRUPO PROCESO 8 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 98734.77 | 98734.77
DUR230402311337 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/026/2023 | CAMILO RAMOS HUERTA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 193415.13 | 193415.13
DUR230402318601 | Obra | MTD/TPOB/IBS014/R33/2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 150000 | 150000.0
DUR230402318723 | Obra | MTD/SIDEAPAT/DRE002/R33/2023/016 | POI CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO | 800000 | 800000.0
DUR230402318764 | Obra | MTD/SIDEAPAT/DRE003/R33/2023/017 | GONZALO LAVIN VELASCO | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO | 350000 | 350000.0
DUR230402299900 | Obra | FISE/FISM/2023/INST/001 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 100000 | 100000.0
DUR230402302589 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/011/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 455620.13 | 455620.13
DUR230402331638 | Obra | MTD/TPOB/URB022/R33/2023 | ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4489147.73 | 4489147.73
DUR230402331639 | Obra | MTD/TPOB/URB021/R33/2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 1100000 | 1100000.0
DUR230402331391 | Obra | MTD/TPOB/URB013/R33/MIG/2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 1673646.64 | 1673646.64
DUR230402331398 | Obra | MTD/SIDEAPAT/APO005/R33/2023/023 | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO | 1028550.09 | 1028550.09
DUR240102343535 | Obra | HAYTO-TAM-R33-006/2024 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 588874 | 588874.0
DUR240102343559 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2024 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 477734.4 | 477734.4
DUR240102345332 | Obra | PMND-FAISMUN-BANOBRAS-IBE-01-2024 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1234018.5 | 1234018.5
DUR240102343823 | Obra | HAYTO-TAM-R33-010/2024 | MINERA MAGIC GOLD S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 417414.4 | 417414.4
DUR240102344742 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2024 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1303884.97 | 1638885.65
DUR240102346986 | Obra | RG23PAV-001/2024 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE DURANGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 392107.5 | 392107.5
DUR240102346996 | Obra | PML-R23-OP-AD-05/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 599602.72 | 599602.72
DUR240102346997 | Obra | PML-R23-OP-AD-06/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 475867.71 | 475867.71
DUR240102346998 | Obra | PML-R23-OP-AD-07/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 773489.33 | 773489.33
DUR240102346999 | Obra | PML-R23-OP-AD-08/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 303594.11 | 303594.11
DUR240102347000 | Obra | PML-R23-OP-AD-09/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 273043.43 | 273043.43
DUR240102347001 | Obra | PML-R23-OP-AD-10/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 136982.44 | 136982.44
DUR240102347002 | Obra | PML-R23-OP-AD-11/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 803699.8 | 803699.8
DUR240102347003 | Obra | PML-R23-OP-AD-12/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 796956.23 | 796956.23
DUR240102347005 | Obra | PML-R23-OP-AD-14/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 698369.56 | 698369.56
DUR240102347006 | Obra | PML-R23-OP-IR-17/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1142500 | 1142500.0
DUR240102344189 | Obra | PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-02-2024 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1315981.5 | 1315981.5
DUR240102346961 | Obra | PMC/DOP/URB/001-R.F./2024. | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 342157.5 | 342157.5
DUR240102346962 | Obra | MCME 2024/OP/2022-2025-01 | ROSA EMILIA PACHECO MORALES | MUNICIPIO DE CUENCAME | 2612100.9 | 2612100.9
DUR240102346990 | Obra | PML-R23-OP-IR-15/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 966853.82 | 966853.82
DUR240102346991 | Obra | PML-R23-OP-IR-16/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1019217.5 | 1019217.5
DUR240102346992 | Obra | PML-R23-OP-AD-01/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 624532.89 | 624532.89
DUR240102346993 | Obra | PML-R23-OP-AD-02/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 345121.86 | 345121.86
DUR240102346994 | Obra | PML-R23-OP-AD-03/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 123426.13 | 123426.13
DUR240102343858 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2024 | C. MIREYA CHAIDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 746112 | 746112.0
DUR240102344220 | Obra | HAYTO-TAM-R33-014/2024 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 378160 | 378160.0
DUR240102346995 | Obra | PML-R23-OP-AD-04/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 563556.49 | 563556.49
DUR240102344249 | Obra | HAYTO-TAM-R33-015/2024 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 360472.32 | 360472.32
DUR240102344303 | Obra | HAYTO-TAM-R33-016/2024 | MINERA MAGIC GOLD S. A. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 583897.6 | 583897.6
DUR240102344336 | Obra | PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-01-2024 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1280000 | 1280000.0
DUR240102344344 | Obra | HAYTO-TAM-R33-017/2024 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 834787.04 | 834787.04
DUR240102345118 | Obra | SJG/002/URB-2024 | C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 633830.26 | 633830.26
DUR240102344434 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2024 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 606981.6 | 606981.6
DUR240102343782 | Obra | HAYTO-TAM-R33-009/2024 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 527549.44 | 527549.44
DUR240102344933 | Obra | HAYTO-TAM-R33-020/2024 | LIC. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 435278.4 | 435278.4
DUR240202364104 | Obra | PMC/DOP-APO-002/2024 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 194400 | 194400.0
DUR240202364854 | Obra | PML-R33-APO-AD-01/2024 | GENERAL INDUSTRIAL EL TORO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 337996.54 | 337996.54
DUR240202364874 | Obra | PMC/DOP-URB-004/2024 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 146351.88 | 146351.88
DUR220402190537 | Obra | MPC/RAMO33/URB/004-2022 | Grupo Constructor EDSA | Municipio de Pánuco de Coronado | 1186310.57 | 1186310.57
DUR220302112623 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-4 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 297381.27 | 297381.27
DUR220302112958 | Obra | HIDALGO/OP/VIV/001-2022-5 | TRC RAICES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, DGO. | 99127.27 | 99127.27
DUR240202364672 | Obra | PMO-FISM-UB-2024-001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 1241879.19 | 1247255.29
DUR230302240884 | Obra | MPC/RAMO33/INV/001-2023 | Cesar Hernández Medina | Municipio de Pánuco de Coronado | 1626412.8 | 1626412.8
DUR220302105816 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 99512.14 | 99512.14
DUR220302110888 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR220302110914 | Obra | MPC/RAMO33/MEV/001/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 762186.69 | 762186.69
DUR240202365111 | Obra | PMC/DOP-URB-006/2024 | ING. FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 400000 | 400000.0
DUR240202359828 | Obra | MSP-DOPM-SB-R33-003-2024 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 245555.18 | 245555.18
DUR220302105812 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/002/2022 | José Ángel González Moreno | Municipio de Pánuco de Coronado | 124899.95 | 124899.95
DUR240202401796 | Obra | MND-OPM-R23-01-2024 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1266011.7 | 1266011.7
DUR240202361039 | Obra | PMSB/URB/2024/C-001 | ING. MIGUEL CARRETE SAENZ | MUNICIPIO SAN BERNARDO | 919000 | 919000.0
DUR240202385326 | Obra | HAYTO-TAM-R33-026/2024 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 524913.92 | 524913.92
DUR240202380734 | Obra | SLC/URB/003/2024 | C. ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 615554.74 | 615554.74
DUR240202382700 | Obra | MSP-DOPM-LE-EX-R33-029-2024 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 98351.26 | 98351.26
DUR240202384985 | Obra | HAYTO-TAM-R33-024/2024 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 618159.36 | 618159.36
DUR240202384083 | Obra | SJG/URB/005-2024 | BOTSUANAY SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 925691.6 | 925691.6
DUR230402287534 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/017/2023 | GRUPO GILANT DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 525505.5 | 525505.5
DUR240202382875 | Obra | PMO/FISM/UB/2024/003 | CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 2017289.58 | 2017289.58
DUR240202380920 | Obra | SLC/URB/003/2024 | C. ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 615554.74 | 615554.74
DUR240202383536 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2024 | C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 794762.37 | 794762.37
DUR240202388195 | Obra | HAYTO-TAM-R33-028/2024 | C. ROBERTO RAMÍREZ VILLA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 488452.8 | 488452.8
DUR230402291179 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/024/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 380278.42 | 380278.42
DUR240202388201 | Obra | HAYTO-TAM-R33-029/2024 | ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 578793.6 | 578793.6
DUR240202385168 | Obra | HAYTO-TAM-R33-025/2024 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 325505.28 | 325505.28
DUR230402292271 | Obra | MPB/FISM/2023/UB/006 | ILSE PAOLA RODRIGUEZ LUCERO | LA PRESIDENCIA | 1933749 | 1933749.0
DUR240202384815 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2024 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 374949.12 | 374949.12
DUR240202381558 | Obra | PMO/FISM/UB/2024/002 | LIC. JOSE LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 2393245.09 | 2393245.09
DUR230402311306 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/019/2023 | MONICA CECILIA GURROLA DUARTE | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 170725.22 | 170725.22
DUR230402314095 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/013/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 283640.5 | 283640.5
DUR230402274260 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/007/2023 | JAVIER ELIASIB MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 455674.1 | 455674.1
DUR240202384107 | Administración directa | 146341 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 75011.7 | 75011.7
DUR240202383551 | Administración directa | 146344 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 49038.57 | 49038.57
DUR240202376297 | Obra | SJG/URB/003-2024 | LERGO INMOBILIARIO SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 783667 | 783667.0
DUR240202370893 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2024 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 10242.8 | 10242.8
DUR240202370895 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2024 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 10242.8 | 10242.8
DUR240202370899 | Servicios | PMC/DOP-IND-MANT-001/2024 | C. MANUEL ORRANTE GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 10242.8 | 10242.8
DUR240202367799 | Obra | SLC/URB/001/2024 | C. ING. HERNAN FRAIRE FAVELA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 145816.58 | 145816.58
DUR240202369871 | Obra | PMC/DOP-URB-011/2024 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 99569 | 99569.0
DUR240202369875 | Obra | PMC/DOP-URB-015/2024 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 99569 | 99569.0
DUR240202369879 | Obra | PMC/DOP-URB-016/2024 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 49784.5 | 49784.5
DUR240202366079 | Obra | MSP-DOPM-AP-RG-R33-025-2024 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 165250.2 | 165250.2
DUR230402288368 | Obra | MTD/TPOB/URB002/R33/2023 | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 626229.27 | 626229.27
DUR240202365625 | Obra | MSP-DOPM-ET-PA-R33-027-2024 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 130439.81 | 130439.81
DUR240202369656 | Obra | PMC/DOP-IBE-009/2024 | ING. IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 680549.94 | 680549.94
DUR240202370493 | Obra | SLC/URB/002/2024 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 228621.63 | 228621.63
DUR240102342470 | Obra | MSP-DOPM-AP-BR-R33-001-2024 | AMIRA HERNANDEZ ASEFF | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1253506.45 | 1303537.74
DUR240202370490 | Obra | PMC/DOP-URB-012/2024 | ING. JOEL RODRÍGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 99569 | 99569.0
DUR230402318809 | Obra | MTD/SIDEAPAT/APO004/R33/2023/019 | ARACELI RUBIO TERRAZAS | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO | 54631.92 | 54631.92
DUR240102343514 | Obra | HAYTO-TAM-R33-005/2024 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 593920 | 593920.0
DUR240102343756 | Obra | HAYTO-TAM-R33-008/2024 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 826625.28 | 826625.28
DUR240102343910 | Obra | HAYTO-TAM-R33-012/2024 | LIC. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 516432 | 516432.0
DUR240102344156 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2024 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 699902.24 | 699902.24
DUR240102344437 | Obra | PMND-FAISMUN-BANOBRAS-URB-03-2024 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1251000 | 1251000.0
DUR240102344714 | Obra | MSP-DOPM-PC-CA-R33-007-2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4021757.12 | 4021757.12
DUR240102347004 | Obra | PML-R23-OP-AD-13/2024 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 613185.98 | 613185.98
DUR230402331386 | Obra | MTD/TPOB/URB008/R33/2023 | ALBERTO VAZQUEZ CISNEROS | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4449829.3 | 4449829.3
DUR230402331395 | Obra | MTD/TPOB/URB018/FISE/R33/2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 855810.01 | 855810.01
DUR230402331637 | Obra | MTD/SIDEAPAT/DRE001/R33/2023/015 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO, | 3322301.95 | 3322301.95
DUR230402331807 | Obra | MTD/TPOB/URB007/FISE/R33/2023 | COPARTICIPACION RAKA Y ORRANTE CONSTRUYE | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 5914248.88 | 6512980.0
DUR240202392243 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/002/2024 | ARAM ALTA INGENIERIA | CANATLAN | 1998631 | 1998631.0
DUR240202400636 | Obra | PSD-REPUVE-001-2024 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 425000 | 425000.0
DUR240202399375 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2024 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3000000 | 3000000.0
DUR240202392131 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/04/2024 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE DURANGO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 728463.24 | 728463.24
DUR240202395067 | Obra | 07-URB/FAISM/PMR-2024 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE RODEO DGO | 1200000 | 1200000.0
DUR240202392197 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/001/2024 | LNC211130RP2 | CANATLAN | 815515.15 | 815515.15
DUR240202390532 | Obra | HAYTO-TAM-R33-002/2024 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5010914.19 | 5960737.45
DUR240202392037 | Obra | MGV-OPM-BFAIS-006/2024 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 1568000 | 1568000.0
DUR240202393987 | Obra | SJG/URB/004-2024 | CONSTRUCTORA VVY | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 4778105.87 | 4778105.87
DUR240202392085 | Obra | MGV-OPM-BFAIS-004/2024 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3418000 | 3418000.0
DUR240202392236 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2024 | CORPORATIVO DESZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 3839454 | 3839454.0
DUR240202392279 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/003/2024 | EDYAL CONSTRUCCIONES | CANATLAN | 1600000 | 1600000.0
DUR240202392306 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/004/2024 | ARAM ALTA INGENIERIA | CANATLAN | 2292204.02 | 2292204.02
DUR230402331397 | Obra | MTD/SIDEAPAT/APO006/R33/2023/024 | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | SISTEMA DESCENTRALIZADO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES,DGO | 429756.43 | 429756.43
DUR230402299958 | Obra | PMO/FISM/AYS/2023/009 | LIC. JOSÉ LUIS DE LOS RÍOS GARCÍA | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 202300 | 202300.0
DUR230402319077 | Obra | MTD/TPOB/URB020/R33/MIG/2023 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 1300000 | 1300000.0
DUR230402303885 | Servicios | MTD/TPOB/IND1/R33/2023 | JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ TORRES | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 81200 | 81200.0
DUR230402318250 | Obra | MTD/TPOB/URB010/R33/MIG/2023 | GONZALO LAVIN VELASCO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 644506.27 | 644506.27
DUR230402312391 | Obra | PMO/RAMO33/FISM/UB/2023/001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 2899000 | 2899000.0
DUR230402299912 | Obra | FISE/FISM/2023/INST/002 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | MUNICIPIO OCAMPO, DGO. | 193000 | 193000.0
DUR230402318290 | Obra | MTD/TPOB/URB011/R33/2023 | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 238968.07 | 238968.07

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR220402151821 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
DUR220402151832 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220402151853 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 18 | 18 | 0 | 0
DUR220302123026 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 35 | 35 | 0 | 0
DUR220302109442 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 170 | 170 | 0 | 0
DUR220302118066 | 2024 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302116440 | 2024 | 2 | Metros lineales | 207 | 207 | 0 | 0
DUR220302107254 | 2024 | 2 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
DUR220402151808 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402151897 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151902 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220402151907 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220402151971 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 9 | 9 | 0 | 0
DUR220402151976 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
DUR220402151978 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220402151979 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR220402151980 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220402151983 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402152245 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 4 | 4 | 0 | 0
DUR230402310068 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 216 | 100
DUR220302109321 | 2024 | 2 | Metros lineales | 191 | 191 | 0 | 0
DUR220302109552 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2860.6 | 2860.6 | 0 | 0
DUR220302117995 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302109595 | 2024 | 2 | Vado(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302113473 | 2024 | 2 | Vado(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220302113516 | 2024 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 0 | 0
DUR220402151875 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151876 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR220402151877 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151910 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151982 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR220402151985 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 14 | 14 | 0 | 0
DUR220402151988 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 3 | 3 | 0 | 0
DUR220402151992 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402152010 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402151738 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151766 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 0 | 0
DUR220402151770 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
DUR210402049890 | 2024 | 2 | Toma(s) | 43 | 43 | 43 | 100
DUR220302113635 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
DUR240202382822 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 0 | 0
DUR240102351339 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202400920 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202374856 | 2024 | 2 | Metros lineales | 146 | 146 | 0 | 0
DUR240202386700 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1586.5 | 1586.5 | 0 | 0
DUR240202386719 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3419.6 | 3419.6 | 0 | 0
DUR240202386834 | 2024 | 2 | Kilómetro | 0.68 | 0.68 | 0 | 0
DUR16170100835547 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102346984 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1749.4 | 1749.4 | 1749.4 | 100
DUR240202353769 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 876 | 876 | 0 | 0
DUR240202353821 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202391248 | 2024 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
DUR16170100835723 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202355977 | 2024 | 2 | Metros lineales | 469 | 469 | 0 | 0
DUR240202355985 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640 | 0 | 0
DUR240202355992 | 2024 | 2 | Metros lineales | 472 | 472 | 0 | 0
DUR240202355998 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1041 | 1041 | 0 | 0
DUR240202356004 | 2024 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
DUR240202356006 | 2024 | 2 | Metros lineales | 424 | 424 | 0 | 0
DUR240202356007 | 2024 | 2 | Kilómetro | 13.5 | 13.5 | 0 | 0
DUR240202356056 | 2024 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR16170200885023 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045655 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202393358 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202393456 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR16170401046669 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331442 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 616.64 | 616.64 | 616.64 | 100
DUR240202376377 | 2024 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
DUR230102211743 | 2024 | 2 | Equipamiento | 157 | 162 | 162 | 100
DUR230302271595 | 2024 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240202386574 | 2024 | 2 | Kilómetro | 0.35 | 0.35 | 0 | 0
DUR240202386778 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1512 | 1512 | 0 | 0
DUR240102350666 | 2024 | 2 | Maquinaria y equipo | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240202386856 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR230402330862 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 480 | 480 | 480 | 100
DUR240102344366 | 2024 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 40 | 80
DUR240102347049 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 909 | 909 | 909 | 100
DUR16170100835568 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402192194 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202364992 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 0 | 0
DUR240102351344 | 2024 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835817 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202370699 | 2024 | 2 | Metros lineales | 659 | 659 | 0 | 0
DUR240102346981 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5713.45 | 5713.45 | 5713.45 | 100
DUR240202373429 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202382070 | 2024 | 2 | Metros lineales | 575 | 575 | 0 | 0
DUR240202385937 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2755.5 | 2755.5 | 0 | 0
DUR240202386260 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
DUR240202391993 | 2024 | 2 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
DUR240202392029 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1200 | 75
DUR240202395283 | 2024 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 15 | 50
DUR240202395293 | 2024 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 20 | 50
DUR240202395299 | 2024 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 15 | 50
DUR240202392164 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1662.6 | 1662.6 | 950 | 57.1394
DUR240202392206 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 2300 | 76.6667
DUR240202364508 | 2024 | 2 | Kilómetro | 0.42 | 0.42 | 0 | 0
DUR240202392355 | 2024 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR220402153651 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 1204 | 100
DUR240202370192 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR240202374767 | 2024 | 2 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
DUR240202392586 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 13000 | 13000 | 10800 | 83.0769
DUR240202392605 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
DUR240202392689 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202353792 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 878 | 878 | 0 | 0
DUR240202353802 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 0 | 0
DUR240202359496 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1210 | 1210 | 0 | 0
DUR240202392767 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202392784 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202392838 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202392868 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 720 | 75
DUR240202392884 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202392895 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202371026 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1170 | 1170 | 0 | 0
DUR240202383572 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202393060 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202393074 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 560 | 50
DUR240202393076 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202393081 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 360 | 75
DUR240202393084 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 720 | 75
DUR240202393087 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202388532 | 2024 | 2 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
DUR240202393093 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202393102 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202393107 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 720 | 75
DUR240202393119 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 402 | 402 | 0 | 0
DUR240202393136 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202393150 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202393172 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202384788 | 2024 | 2 | Metros lineales | 3216 | 3216 | 3216 | 100
DUR230402331453 | 2024 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR240202371555 | 2024 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 0 | 0
DUR240202389033 | 2024 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 0 | 0
DUR240202389032 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 316 | 316 | 105 | 33.2278
DUR240202389072 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 345 | 345 | 0 | 0
DUR240202393512 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202393590 | 2024 | 2 | Metros lineales | 32 | 32 | 0 | 0
DUR240202355979 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 0 | 0
DUR240202355987 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5180 | 5180 | 0 | 0
DUR240202355989 | 2024 | 2 | Piezas | 90 | 90 | 0 | 0
DUR240202355994 | 2024 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 0 | 0
DUR240202355995 | 2024 | 2 | Metros lineales | 732 | 732 | 0 | 0
DUR240202355999 | 2024 | 2 | Metros lineales | 439 | 439 | 0 | 0
DUR240202356002 | 2024 | 2 | Metros lineales | 191 | 191 | 0 | 0
DUR240202393821 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202393842 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202393866 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1088 | 1088 | 544 | 50
DUR240202393900 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR230202235305 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1314 | 1059 | 943 | 89.0463
DUR230202235309 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 749 | 749 | 740 | 98.7984
DUR240102350117 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 400 | 98.7654
DUR240202401197 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678 | 0 | 0
DUR240202401200 | 2024 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202368415 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2183 | 1134 | 500 | 44.0917
DUR240202368450 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 1240 | 700 | 56.4516
DUR240202381360 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 2350 | 2350 | 0 | 0
DUR240202394122 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 360 | 75
DUR240202394172 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202401201 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 650 | 52
DUR240202381367 | 2024 | 2 | Metros lineales | 785 | 785 | 0 | 0
DUR240202381427 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 2350 | 2350 | 0 | 0
DUR240202394338 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202394377 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202394388 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202394404 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 352 | 50
DUR240102346651 | 2024 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR240202366784 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 0 | 0
DUR240202390917 | 2024 | 2 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
DUR240202394622 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202394644 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202394729 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR240202394764 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240102350586 | 2024 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR240102350588 | 2024 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR240102350691 | 2024 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR240102350695 | 2024 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR240102350706 | 2024 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR240202369006 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66 | 66 | 0 | 0
DUR240202385556 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 1770 | 1770 | 0 | 0
DUR240202390155 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202391595 | 2024 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
DUR240202394811 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 360 | 75
DUR240202394833 | 2024 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 13 | 52
DUR240202395263 | 2024 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 15 | 50
DUR240202395274 | 2024 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 20 | 50
DUR240202370233 | 2024 | 2 | Metros lineales | 20 | 20 | 0 | 0
DUR240202386651 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 67 | 67 | 66.88 | 99.8209
DUR240202386653 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3571.3 | 3571.3 | 0 | 0
DUR240202387519 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2138 | 2138 | 0 | 0
DUR240202392645 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202392655 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202392661 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 360 | 75
DUR240202373952 | 2024 | 2 | Metros lineales | 146 | 146 | 0 | 0
DUR240202393052 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202393063 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202393066 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202393069 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202393417 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 256 | 50
DUR220402190726 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 100
DUR240202370902 | 2024 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 0 | 0
DUR240202393555 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 240 | 50
DUR240202393584 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202393643 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202393698 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202374496 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
DUR240202393747 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202393774 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202364123 | 2024 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 10 | 62.5
DUR230202231325 | 2024 | 2 | Equipamiento | 45 | 45 | 45 | 100
DUR240202394009 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 160 | 50
DUR240202394076 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202394100 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR230102209495 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231 | 1231 | 100
DUR220202098715 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR240202388826 | 2024 | 2 | Metros lineales | 365 | 365 | 0 | 0
DUR240202394201 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202394213 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 480 | 75
DUR240202394358 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202394428 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202401194 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 0 | 0
DUR240202388890 | 2024 | 2 | Kilómetro | 22 | 22 | 0 | 0
DUR240202389038 | 2024 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 0 | 0
DUR240202389047 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240202390379 | 2024 | 2 | Metros lineales | 720 | 720 | 0 | 0
DUR240202390390 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 300 | 52.0833
DUR240202390391 | 2024 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
DUR240202394452 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 320 | 50
DUR240202394561 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202394578 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 400 | 50
DUR240202394601 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 480 | 50
DUR230102211593 | 2024 | 2 | Equipamiento | 20 | 56 | 56 | 100
DUR240202389232 | 2024 | 2 | Metros lineales | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 100
DUR240202390408 | 2024 | 2 | Metros lineales | 99 | 99 | 0 | 0
DUR240202390571 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3530 | 3530 | 0 | 0
DUR240202394778 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 720 | 75
DUR240202394794 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202394874 | 2024 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 15 | 50
DUR240202394887 | 2024 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 15 | 50
DUR240202372159 | 2024 | 2 | Metros lineales | 55 | 55 | 0 | 0
DUR230102211732 | 2024 | 2 | Equipamiento | 28 | 30 | 30 | 100
DUR240202390693 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 87.99 | 87.99 | 77.2 | 87.7372
DUR240202390901 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 10212 | 10212 | 0 | 0
DUR240102350694 | 2024 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR240102350703 | 2024 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR240102350709 | 2024 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR230102211766 | 2024 | 2 | Equipamiento | 424 | 424 | 424 | 100
DUR240202391005 | 2024 | 2 | Metros lineales | 566 | 566 | 566 | 100
DUR240202372740 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1140 | 1140 | 0 | 0
DUR240202380832 | 2024 | 2 | Metros lineales | 850 | 850 | 500 | 58.8235
DUR230402339589 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202391611 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202391684 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202391714 | 2024 | 2 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
DUR240202369551 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR240202385969 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 826.11 | 826.11 | 826.11 | 100
DUR240202386144 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 77 | 77 | 20 | 25.974
DUR240202391823 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202391876 | 2024 | 2 | Piezas | 300 | 300 | 0 | 0
DUR240202391884 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 13234 | 13234 | 0 | 0
DUR240202391895 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 500 | 78.125
DUR240202391987 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 600 | 75
DUR240202386228 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 108.97 | 108.97 | 0 | 0
DUR240202373518 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240102347014 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 501.34 | 501.34 | 0 | 0
DUR240102350587 | 2024 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR190201563028 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230102211567 | 2024 | 2 | Mobiliario y equipo | 39 | 39 | 39 | 100
DUR240102346972 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2361.64 | 2361.64 | 1785 | 75.5831
DUR240102346967 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 9418.42 | 9418.42 | 9057 | 96.1626
DUR240102347019 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 856.14 | 856.14 | 856.14 | 100
DUR240102346974 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2362.02 | 2264 | 2264 | 100
DUR240102346969 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6840.61 | 6840.61 | 3928 | 57.4218
DUR240102346968 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6163.29 | 6163.29 | 5465 | 88.6702
DUR240102346966 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2912.63 | 2912.63 | 2365 | 81.1981
DUR240102347011 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 0 | 0
DUR240102347010 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 281 | 281 | 0 | 0
DUR240102347008 | 2024 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
DUR230202235471 | 2024 | 2 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240102346977 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 343.21 | 343.21 | 343.21 | 100
DUR180301384422 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202232839 | 2024 | 2 | Equipamiento | 33 | 33 | 30.85 | 93.4848
DUR230202232839 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 99.64 | 99.28 | 99.6387
DUR190301572746 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230402331454 | 2024 | 2 | Metros | 1213 | 1213 | 1213 | 100
DUR230102211584 | 2024 | 2 | Equipamiento | 6 | 32 | 32 | 100
DUR230102211610 | 2024 | 2 | Equipamiento | 283 | 283 | 283 | 100
DUR230102211616 | 2024 | 2 | Equipamiento | 21 | 21 | 21 | 100
DUR240102346970 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3381.75 | 3381.75 | 2410 | 71.2649
DUR180401496216 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331452 | 2024 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR230102211632 | 2024 | 2 | Equipamiento | 43 | 43 | 43 | 100
DUR190101512208 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230302271604 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240102346964 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5979.9 | 5979.9 | 3586 | 59.9676
DUR190101512545 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230402339606 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
DUR230202217351 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
DUR230402323209 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 100
DUR230402339776 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR240102347012 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 0 | 0
DUR240102347009 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 0 | 0
DUR240102346979 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2634.67 | 2634.67 | 2634.67 | 100
DUR240102347031 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 100
DUR230402330870 | 2024 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102346982 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1963 | 1963 | 1963 | 100
DUR240202400428 | 2024 | 2 | Equipamiento | 178000 | 178000 | 0 | 0
DUR240202400428 | 2024 | 2 | Computadoras | 75000 | 75000 | 0 | 0
DUR240102346978 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3925 | 3925 | 3925 | 100
DUR240102347032 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 75.5 | 75.5 | 0 | 0
DUR240102351252 | 2024 | 2 | Equipamiento | 40 | 40 | 20 | 50
DUR240102351274 | 2024 | 2 | Vehículos | 25 | 25 | 25 | 100
DUR240202400924 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400931 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400950 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102351323 | 2024 | 2 | Equipamiento | 82 | 82 | 47 | 57.3171
DUR240102351334 | 2024 | 2 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240102351367 | 2024 | 2 | LICENCIA(S) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR240102351381 | 2024 | 2 | Equipamiento | 178 | 178 | 0 | 0
DUR240102347018 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 424 | 424 | 120 | 28.3019
DUR240202400955 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400985 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400989 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400992 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102347040 | 2024 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1666.92 | 1666.92 | 1666.92 | 100
DUR240202400999 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102346971 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5364 | 5364 | 3115 | 58.0723
DUR17180201133000 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384427 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240102347030 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 0 | 0
DUR240102346976 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3347.19 | 3347.19 | 3347.19 | 100
DUR240102346983 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 10678 | 10678 | 10678 | 100
DUR17180201133008 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202400098 | 2024 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102347029 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
DUR180401494805 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495721 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240102351258 | 2024 | 2 | Equipamiento | 236 | 236 | 197 | 83.4746
DUR240102351264 | 2024 | 2 | Vehículos | 39 | 39 | 39 | 100
DUR190201559518 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240102351283 | 2024 | 2 | Equipamiento | 16 | 16 | 1 | 6.25
DUR240102351291 | 2024 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240102351300 | 2024 | 2 | Equipamiento | 76 | 76 | 54 | 71.0526
DUR240102351316 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102346975 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2264 | 2264 | 2264 | 100
DUR190201561786 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240202400913 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102351354 | 2024 | 2 | Equipamiento | 23 | 23 | 0 | 0
DUR240202400944 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240202400953 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240102346973 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7696.77 | 7696.77 | 7225 | 93.8705
DUR190401691256 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
DUR230402339000 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
DUR230402339013 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR240202400987 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240202400993 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230402339029 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
DUR230402339534 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR240202400995 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR230102211644 | 2024 | 2 | Equipamiento | 134 | 134 | 134 | 100
DUR230102211650 | 2024 | 2 | Equipamiento | 48 | 75 | 75 | 100
DUR230102211684 | 2024 | 2 | Equipamiento | 140 | 140 | 140 | 100
DUR240102346965 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4429.69 | 4429.69 | 3100 | 69.9823
DUR230102211752 | 2024 | 2 | Equipamiento | 256 | 256 | 256 | 100
DUR240102347044 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 100
DUR240102347043 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 100
DUR240102347042 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 527.8 | 527.8 | 527.8 | 100
DUR240102347041 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1261.22 | 1261.22 | 1261.22 | 100
DUR240102346963 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3865.36 | 3865.36 | 2356 | 60.9516
DUR240102346980 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2241 | 2241 | 2241 | 100
DUR230102211770 | 2024 | 2 | Equipamiento | 36 | 36 | 36 | 100
DUR230102209489 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 378 | 378 | 378 | 100
DUR220102065265 | 2024 | 2 | Equipamiento | 100 | 109 | 109 | 100
DUR220102065265 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 232 | 232 | 100
DUR220302110784 | 2024 | 2 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
DUR220302110858 | 2024 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
DUR220302109443 | 2024 | 2 | Metros lineales | 11 | 11 | 11 | 100
DUR220302113626 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302113631 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR220302113639 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113642 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112600 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302109616 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302112140 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR220302112158 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
DUR220302112178 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302112473 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR220302110927 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 30 | 30 | 30 | 100
DUR220302113329 | 2024 | 2 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 3000 | 100
DUR220302112984 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302113082 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 92 | 92 | 92 | 100
DUR220402150533 | 2024 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402150538 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402153673 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR220402149838 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 9 | 100
DUR220402149843 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220402190211 | 2024 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 152 | 100
DUR220402191004 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230202229761 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230302240889 | 2024 | 2 | Kilómetro | 80 | 80 | 80 | 100
DUR230402273460 | 2024 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230302240888 | 2024 | 2 | Kilómetro | 80 | 80 | 80 | 100
DUR230402273275 | 2024 | 2 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
DUR230402273286 | 2024 | 2 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
DUR230402293767 | 2024 | 2 | Metros | 167 | 167 | 167 | 100
DUR230402287073 | 2024 | 2 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
DUR230402291345 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 93 | 93 | 93 | 100
DUR230402289712 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 108 | 108 | 108 | 100
DUR230402287357 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 3000 | 3000 | 3000 | 100
DUR230402286812 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402286537 | 2024 | 2 | Metros | 350 | 350 | 350 | 100
DUR230402287007 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1365 | 1365 | 1365 | 100
DUR230402287013 | 2024 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
DUR230402287940 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402322604 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR230402322619 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
DUR230402317918 | 2024 | 2 | Metros | 240 | 240 | 240 | 100
DUR230402321700 | 2024 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402311337 | 2024 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402318601 | 2024 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
DUR230402318723 | 2024 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402318764 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402299900 | 2024 | 2 | Vivienda | 40 | 40 | 40 | 100
DUR230402302589 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 2900 | 2900 | 2900 | 100
DUR230402331638 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331639 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331391 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331398 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102343535 | 2024 | 2 | Kilómetro | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 100
DUR240102343559 | 2024 | 2 | Kilómetro | 33 | 33 | 33 | 100
DUR240102345332 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 462 | 462 | 100
DUR240102343823 | 2024 | 2 | Kilómetro | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 100
DUR240102344742 | 2024 | 2 | Metros lineales | 287.4 | 287.4 | 287.4 | 100
DUR240102346986 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 100
DUR240102346996 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2140.9 | 2140.9 | 2140.9 | 100
DUR240102346997 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1682.86 | 1682.86 | 1682.86 | 100
DUR240102346998 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2735.37 | 2735.37 | 2735.37 | 100
DUR240102346999 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 873.97 | 873.97 | 873.97 | 100
DUR240102347000 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 974.91 | 974.91 | 974.91 | 100
DUR240102347001 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 489.1 | 489.1 | 489.1 | 100
DUR240102347002 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1154.91 | 1154.91 | 1154.91 | 100
DUR240102347003 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1216.8 | 1216.8 | 1216.8 | 100
DUR240102347005 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1093.84 | 1093.84 | 1093.84 | 100
DUR240102347006 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1728.64 | 1728.64 | 1728.64 | 100
DUR240102344189 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
DUR240102346961 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 1008 | 100
DUR240102346962 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1390 | 1390 | 1390 | 100
DUR240102346990 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2452.97 | 2452.97 | 2452.97 | 100
DUR240102346991 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2585.82 | 2585.82 | 2585.82 | 100
DUR240102346992 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 100
DUR240102346993 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1220.49 | 1220.49 | 1220.49 | 100
DUR240102346994 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 314.14 | 314.14 | 314.14 | 100
DUR240102343858 | 2024 | 2 | Kilómetro | 67 | 67 | 67 | 100
DUR240102344220 | 2024 | 2 | Kilómetro | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 100
DUR240102346995 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1609.81 | 1609.81 | 1609.81 | 100
DUR240102344249 | 2024 | 2 | Kilómetro | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 100
DUR240102344303 | 2024 | 2 | Kilómetro | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 100
DUR240102344336 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 525 | 525 | 525 | 100
DUR240102344344 | 2024 | 2 | Kilómetro | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 100
DUR240102345118 | 2024 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR240102344434 | 2024 | 2 | Kilómetro | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
DUR240102343782 | 2024 | 2 | Kilómetro | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 100
DUR240102344933 | 2024 | 2 | Kilómetro | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100
DUR240202364104 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202364854 | 2024 | 2 | Metros lineales | 276 | 276 | 276 | 100
DUR240202364874 | 2024 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR220402190537 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1378 | 1378 | 1378 | 100
DUR220302112623 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR220302112958 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202364672 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 680 | 680 | 680 | 100
DUR230302240884 | 2024 | 2 | Kilómetro | 160 | 160 | 160 | 100
DUR220302105816 | 2024 | 2 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR220302110888 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR220302110914 | 2024 | 2 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240202365111 | 2024 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
DUR240202359828 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220302105812 | 2024 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240202401796 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 810 | 810 | 810 | 100
DUR240202361039 | 2024 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
DUR240202385326 | 2024 | 2 | Kilómetro | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 100
DUR240202380734 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240202382700 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202384985 | 2024 | 2 | Kilómetro | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100
DUR240202384083 | 2024 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
DUR230402287534 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 3350 | 3350 | 3350 | 100
DUR240202382875 | 2024 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
DUR240202380920 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240202383536 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1045 | 1045 | 1045 | 100
DUR240202388195 | 2024 | 2 | Kilómetro | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 100
DUR230402291179 | 2024 | 2 | Kilómetro | 339 | 339 | 339 | 100
DUR240202388201 | 2024 | 2 | Kilómetro | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100
DUR240202385168 | 2024 | 2 | Kilómetro | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR230402292271 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
DUR240202384815 | 2024 | 2 | Kilómetro | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 100
DUR240202381558 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
DUR230402311306 | 2024 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402314095 | 2024 | 2 | Metros | 82 | 82 | 82 | 100
DUR230402274260 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 18 | 18 | 18 | 100
DUR240202384107 | 2024 | 2 | Metros lineales | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
DUR240202383551 | 2024 | 2 | Metros lineales | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 100
DUR240202376297 | 2024 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
DUR240202370893 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202370895 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202370899 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202367799 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 92.38 | 92.38 | 92.38 | 100
DUR240202369871 | 2024 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR240202369875 | 2024 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR240202369879 | 2024 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR240202366079 | 2024 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR230402288368 | 2024 | 2 | Kilómetro lineal | 22 | 22 | 22 | 100
DUR240202365625 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202369656 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
DUR240202370493 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 100
DUR240102342470 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202370490 | 2024 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR230402318809 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102343514 | 2024 | 2 | Kilómetro | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 100
DUR240102343756 | 2024 | 2 | Kilómetro | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 100
DUR240102343910 | 2024 | 2 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
DUR240102344156 | 2024 | 2 | Kilómetro | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 100
DUR240102344437 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100
DUR240102344714 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060 | 3060 | 100
DUR240102347004 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 933.69 | 933.69 | 933.69 | 100
DUR230402331386 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331395 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 662 | 662 | 662 | 100
DUR230402331637 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331807 | 2024 | 2 | Metros | 11378 | 5141 | 5141 | 100
DUR240202392243 | 2024 | 2 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
DUR240202400636 | 2024 | 2 | Metros lineales | 51 | 51 | 51 | 100
DUR240202399375 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR240202392131 | 2024 | 2 | Kilómetro | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100
DUR240202395067 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 826 | 826 | 826 | 100
DUR240202392197 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202390532 | 2024 | 2 | Kilómetro | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 100
DUR240202400440 | 2024 | 2 | Celdas solares | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240202392037 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202393987 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2181.3 | 1993.95 | 1993.95 | 100
DUR240202392085 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202392236 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
DUR240202392279 | 2024 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
DUR240202392306 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070 | 1070 | 100
DUR230402331397 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402299958 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402319077 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402303885 | 2024 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402318250 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 581 | 581 | 581 | 100
DUR230402312391 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR230402299912 | 2024 | 2 | Tanque(s) | 193 | 193 | 193 | 100
DUR230402318290 | 2024 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".