## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | DUR230402331103 | Proyecto de inversión | 3228869.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3228869.18, modificado:3228869.18}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO ESCOBEDO A 1 DE MAYO, EL ORO, DURANGO. - 325433 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 325433 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84000.0, meta_modificada:84000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE CAMINO ESCOBEDO Y CAMINO SAN CARLOS, CAMINO EL VERGEL LA OBRA EMPIEZA SALIENDO EL CAMINO , lon:-105.25099827, lat:25.50808105}} | 2023-01-23 | 2023-02-17 | 3228869.18 | 3228869.18 | 3228869.18 | 3228869.18 | 3228869.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153286, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO , monto:317426.0, importe_modificado:317426.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84000.0}} | {2331103/proyecto_INICIO, 2331103/proyecto_PROCESO, 2331103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240302445595 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 78300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO, lon:-103.4948, lat:25.5732}} | 2024-03-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA ACCION NO ES UN PROYECTO DE INVERSION, POR LO QUE NO SE DEBIO CAPTURAR EN EL MODULO DE DESTINO DEL GASTO , trimestre:2.0, usuario:danieldueneza, fecha:2025-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1439998 | 1439998 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.32}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 230269.32 | 230369.32 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.09}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 236783.09 | 236783.09 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520402 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 0+014, SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.13, meta_modificada:91.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-105.83848, lat:24.41332}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 159840 | 159840 | 159840 | 159840 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-REPUVE-001-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:159840.0, importe_modificado:159840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.13}} | {2520402/proyecto_INICIO, 2520402/proyecto_PROCESO, 2520402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1099109 | 1099109 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.38}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1424054.38 | 1424054.38 | 1141591.17 | 1141591.17 | 1141591.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1441953 | 1441953 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1150999 | 1150999 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520390 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA E.C. (MEZQUITAL - HUAZAMOTA) SANTA MARIA DE OCOTÁN, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL 8+000 AL 12+000 TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:186, direccion:carretera la guajolota, lon:-104.54897, lat:22.98323}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:carretera la guajolota, lon:-104.62927, lat:22.9664}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-23-001, contratista:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2520390/proyecto_INICIO, 2520390/proyecto_PROCESO, 2520390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se encuentra registrado en la Unidad De Diseño Presupuestario, Control Y Seguimiento Del Gasto, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:No se encuentra registrado en la Unidad De Diseño Presupuestario, Control Y Seguimiento Del Gasto, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:No se encuentra registrado en la Unidad De Diseño Presupuestario, Control Y Seguimiento Del Gasto, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs4: {observación:No se encuentra registrado en la Unidad De Diseño Presupuestario, Control Y Seguimiento Del Gasto, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961537.58}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 961537.58 | 961537.58 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.06}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1441932.06 | 1441932.06 | 1436407.7 | 1436407.7 | 1436407.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR230402331105 | Proyecto de inversión | 3498608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:999602.29, modificado:999602.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499005.72, modificado:2499005.72}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 325794 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Otáez | 325794 | S | 1358 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 35 KILOMETROS DE, lon:-106.17638911, lat:24.74383908}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | 3498608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:3498608.0, importe_modificado:3498608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO. PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO. PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO. PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO. PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961384.66}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 961384.66 | 961384.66 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.04}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1735388.04 | 1735388.04 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.19}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1366699.19 | 1366699.19 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189988.9}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1189988.9 | 1189955.9 | 356997 | 356997 | 356997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442306.93}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1442306.93 | 1442306.93 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.35}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 1310488.35 | 1310488.35 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522194 | Proyecto de inversión | 35743547 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5743547E7, modificado:3.5743547E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 22556 | 22119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.0416478, lat:23.98335425}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.1890381, lat:23.84284996}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 35743547 | 35743547 | 14540870 | 14540870 | 14540870 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522195 | Proyecto de inversión | 79146425 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9146425E7, modificado:7.9146425E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 36075 | 35575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-103.6385589, lat:24.19153201}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-104.1234634, lat:24.44052753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 79146425 | 79146425 | 32197640 | 32197640 | 32197640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522211 | Proyecto de inversión | 11488997 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1488997E7, modificado:1.1488997E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2698 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.6929816, lat:25.48983992}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7422191, lat:25.47822515}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7491512, lat:25.45912497}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11488997 | 11488997 | 4673851 | 4673851 | 4673851 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522217 | Proyecto de inversión | 85784512 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5784512E7, modificado:8.5784512E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2986 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.7450077, lat:25.62178049}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.3632426, lat:25.93693374}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 85784512 | 85784512 | 34898087 | 34898087 | 34898087 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522218 | Proyecto de inversión | 26807660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.680766E7, modificado:2.680766E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1965 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2807589, lat:26.01432825}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2239253, lat:25.91773586}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 26807660 | 26807660 | 10905652 | 10905652 | 10905652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522499 | Adquisición | 1208990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208990.75, modificado:1208990.75}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE PARA DE Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 846293.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240302445041 | Proyecto de inversión | 3186985.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3186985.79, modificado:3213135.29}} | CONSTRUCCION DE MODULO PARA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 16994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.6919453, lat:24.0146319}} | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR230402322441 | Proyecto de inversión | 26000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:16020.07, modificado:16020.07}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980.52, modificado:9980.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES Y TECHOS DE LÁMINA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. LOS LADRILLOS - 449788 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 449788 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ES POR ESO QUE NO SE DEFINEN LA CALLES NI NUMERO DE VIVIENDA. SE CAPTURA PISO Y TECHO UNTO PORQUE ASÍ , lon:-104.62384086, lat:25.27659049}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18-URB/FAIS/PMR-2023, contratista:SILVIA OROZCO RUVALCABA, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:453500.01, importe_modificado:453500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2322441/proyecto_PROCESO, 2322441/proyecto_INICIO, 2322441/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR EL MODIFICADO DE SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y EN SU AVANCE FINANCIERO DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240302445048 | Proyecto de inversión | 657149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657149.25, modificado:1321558.75}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-02 | N | 0 | 0 | 17597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670784, lat:24.0228046}} | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240302445063 | Proyecto de inversión | 163352.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163352.25, modificado:215828.67}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 17596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670784, lat:24.0228046}} | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1151407 | 1151407 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.36}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1439995.36 | 1439995.36 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.37}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1141828.37 | 1141828.37 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2300740 | 2300740 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, RECORDAR QUE SON IMPORTES ACUMULADOS Y ESTA REPORTANDO EN CERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, RECORDAR QUE SON IMPORTES ACUMULADOS Y ESTA REPORTANDO EN CERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, RECORDAR QUE SON IMPORTES ACUMULADOS Y ESTA REPORTANDO EN CERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, RECORDAR QUE SON IMPORTES ACUMULADOS Y ESTA REPORTANDO EN CERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.06}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 240047.06 | 240047.06 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522197 | Proyecto de inversión | 72635993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2635993E7, modificado:7.2635993E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 6238 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.3214826, lat:24.40454866}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.4782729, lat:24.78797161}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 72635993 | 72635993 | 29549124 | 29549124 | 29549124 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522199 | Proyecto de inversión | 20424884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0424884E7, modificado:2.0424884E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 3689 | 3596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.906751, lat:23.61621433}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.9740906, lat:23.71881984}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20424884 | 20424884 | 8309068 | 8309068 | 8309068 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522200 | Proyecto de inversión | 33190436 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3190436E7, modificado:3.3190436E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2895 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5111777, lat:25.64691199}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5762511, lat:25.77243288}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33190436 | 33190436 | 13502236 | 13502236 | 13502236 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522214 | Proyecto de inversión | 12254930 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225493E7, modificado:1.225493E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1569 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6009885, lat:23.92597438}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6625946, lat:23.96243807}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12254930 | 12254930 | 4985441 | 4985441 | 4985441 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522221 | Proyecto de inversión | 39573213 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9573213E7, modificado:3.9573213E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1685 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-103.9868907, lat:23.74335474}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-104.0496578, lat:23.9647065}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39573213 | 39573213 | 16098821 | 16098821 | 16098821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961521 | 961521 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817307 | 817307 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.38}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1440416.38 | 1440416.38 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 779819 | 779819 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 816361 | 816361 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.44}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1385226.44 | 1385226.44 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1442308 | 1442308 | 1441488.59 | 1441488.59 | 1441488.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 709268 | 709268 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1922144 | 1922144 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202545933 | Adquisición | 1488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:1488000.0}} | Adquisición de mobiliario, materiales, suministros y útiles de enseñanza para el fortalecimiento de los espacios LIBRES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | PAIBIM2025 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1488000.0, meta_modificada:1488000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México, lon:-104.6718, lat:24.0211}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1190400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 1441696 | 1441969 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.34}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1558817.34 | 1558817.34 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1438795 | 1438795 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004923.79}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 1004923.79 | 1004923.79 | 993195.2 | 993195.2 | 993195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.39}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2399158.39 | 2399158.39 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402450839 | Proyecto de inversión | 990196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990196.69, modificado:990196.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE LAS ANIMAS EN EL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. 1ERA ETAPA - 175091 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 175091 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DEL RIO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AMOLES CON ANIMAS A 15 METROS DEL VADO DE LAS MISMAS LOCALIDADES, lon:-104.43961355, lat:25.13776244}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 990169.69 | 990169.69 | 990169.69 | 990169.69 | 990169.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-CON-001-2024, contratista:TERRACERIA Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:990196.69, importe_modificado:990196.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2450839/proyecto_FIN, 2450839/proyecto_PROCESO, 2450839/proyecto_FIN, 2450839/proyecto_PROCESO, 2450839/proyecto_INICIO, 2450839/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520404 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEÓN DEL KM 0+000 AL 0+009.5, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO. | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-104.277281, lat:25.411576}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON, lon:-104.2772564, lat:25.4116613}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 127372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202544214 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1213785.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM. 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR, EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA. | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | TOPIA/REPUVE-001/2024 | N | 0 | 0 | 2897 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR, lon:-106.571504, lat:25.213138}} | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 1213785 | 1213785 | 589978.63 | 589978.63 | 589978.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/REPUVE-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:1213785.0, importe_modificado:1213785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.1}} | {2544214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta y la fecha de término no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:La meta y la fecha de término no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:La meta y la fecha de término no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs4: {observación:La meta y la fecha de término no coinciden con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | DUR250102520378 | Proyecto de inversión | 492588.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492588.04, modificado:492095.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ELORREAGA, ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.56, meta_modificada:925.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.660118, lat:24.034894}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 492095.45 | 487023.53 | 146107.06 | 146107.06 | 146107.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025, contratista:RACCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4119304.16, importe_modificado:4119304.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.56}} | {2520378/proyecto_INICIO, 2520378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520377 | Proyecto de inversión | 3407242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407242.64, modificado:3403835.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE AVENIDA DE LA NORMAL, ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6104.36, meta_modificada:6104.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA DE LA NORMAL CON ASFALTO ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.686963, lat:24.02614}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 3403835.4 | 3386736.44 | 1016020.93 | 1016020.93 | 1016020.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3386736.44, importe_modificado:3386736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2224.0}} | {2520377/proyecto_INICIO, 2520377/proyecto_PROCESO, 2520377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520372 | Proyecto de inversión | 1641776.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641776.44, modificado:1640134.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.73, meta_modificada:3076.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA CON ASFALTO ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631752, lat:24.060506}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1640134.66 | 1631813.05 | 489543.92 | 489543.92 | 489543.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2206503.05, importe_modificado:2206503.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1206.0}} | {2520372/proyecto_INICIO, 2520372/proyecto_PROCESO, 2520372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520368 | Proyecto de inversión | 1604091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604091.36, modificado:1602487.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JADE ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3227.68, meta_modificada:3227.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JADE CON ASFALTO ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.6118, lat:24.040125}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1602487.27 | 1586461.33 | 475938.4 | 475938.4 | 475938.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3061763.86, importe_modificado:3061763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.86}} | {2520368/proyecto_PROCESO, 2520368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520370 | Proyecto de inversión | 1491697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491697.29, modificado:1490205.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE AGATA ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2849.7, meta_modificada:2849.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGATA CON ASFALTO ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.614197, lat:24.043082}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1490205.59 | 1475302.53 | 442590.76 | 442590.76 | 442590.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3061763.86, importe_modificado:3061763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.0}} | {2520370/proyecto_INICIO, 2520370/proyecto_PROCESO, 2520370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520369 | Proyecto de inversión | 6094535.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094535.76, modificado:6088441.23}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN E. GARCÍA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11708.57, meta_modificada:11708.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN E. GARCÍA CON ASFALTO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.679232, lat:24.013343}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 6088441.23 | 6076139.42 | 3038069.71 | 3038069.71 | 3038069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6076139.42, importe_modificado:6076139.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5675.0}} | {2520369/proyecto_INICIO, 2520369/proyecto_PROCESO, 2520369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543376 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NOGALES-EL PORVENIR, (Revestimiento, rastreo y cuneteo en tramos aislados) - 14799 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14799 | S | 132 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac, lon:-104.74830709, lat:25.05970827}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543377 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NOGALES-PIPILA(Revestimiento, rastreo y cuneteo de tramos aislados). - 14930 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14930 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz, lon:-104.60837201, lat:24.95659382}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543378 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE VIZCAÍNO-EL PORVENIR (Revestimiento, rastreo y cuneteo) - 15027 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15027 | S | 357 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic, lon:-104.77386904, lat:25.08634766}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2543378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543379 | Proyecto de inversión | 1340032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670016.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670016.0, modificado:670016.0}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Ignacio Zaragoza del municipio de General Simón Bolívar - 13996 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 13996 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.5, meta_modificada:417.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA, lon:-103.38802158, lat:25.13920087}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 670016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543382 | Proyecto de inversión | 402418.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402418.92, modificado:402418.92}} | Rehabilitación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 4 de diámetro en Privada la Herradura entre Av. Independencia y Calzada Niños Héroes, en Colonia Bellavista. - 4017 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4017 | S | 120 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI, lon:-103.503825, lat:25.568858}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543383 | Proyecto de inversión | 238561.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238561.32, modificado:238561.32}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 8 de diámetro en Privada Industrial Nazas entre 16 de Septiembre y Constitución, Col. Francisco Zarco. - 4030 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4030 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP, lon:-103.510103, lat:25.563169}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543384 | Proyecto de inversión | 1108460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108460.8, modificado:1108460.8}} | Rehabilitación de red hidráulica con tubería de PVC de 4 de diámetro en las Calles Av. Carlos Herrera, C. Héctor Mayagoitia, C. Popular y Av. 15 de Marzo en Colonia López Portillo. - 4215 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4215 | S | 227 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CARLOS HERRERA Colonia LOPEZ PORTILLO 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle VILMA HERRERA Y Boulevard JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA LA OBRA SE SECCIONA UNA EN LA CALLE CARLOS HERRERA , HECTOR MAYAGOITIA Y CALLE POPULAR , lon:-103.5183, lat:25.581074}} | 2025-05-05 | 2025-08-07 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. DE .CV., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1107394.49, importe_modificado:1107394.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2543384/proyecto_INICIO, 2543384/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543386 | Proyecto de inversión | 634909 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634909.0, modificado:634909.0}} | Rehabilitación de sistema Pluvial (Red de gravedad, cárcamo pluvial, equipamiento electromecánico y línea de presión pluvial). En calle Géminis y Perseo, Fracc. Morelos I. - 4275 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4275 | S | 657 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I, lon:-103.519488, lat:25.578649}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 634909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543387 | Proyecto de inversión | 542069.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542069.48, modificado:542069.48}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Luz Castillo, ubicada en C. Armando del Castillo Franco Esq. Con C. Luz García de Campillo, Col. Fidel Velázquez, Gómez Palacio, Dgo. - 9232 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9232 | S | 627 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS , lon:-103.524113, lat:25.571861}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 542069.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202543388 | Proyecto de inversión | 6894179.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6894179.78, modificado:6890502.36}} | Rehabilitacion y construcción de vialidad con carpeta asfáltica en Calz. División del Norte entre Calz. Niños Héroes y Prol. Fundadores, Col. El Mezquital 2 - 7688 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7688 | S | 1403 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4844.0, meta_modificada:4844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calzada DIVISION DEL NORTE Colonia EL MEZQUITAL 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada NIÑOS HEROES Y Prolongación FUNDADORES A 267,76 M. DE CALZ. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZ. NINOS HÉROES. , lon:-103.504555, lat:25.608408}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 2067150.71 | 2067150.71 | 2067150.71 | 2067150.71 | 2067150.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2025, contratista:SAGO PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:6890502.36, importe_modificado:6890502.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2543388/proyecto_INICIO, 2543388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543390 | Proyecto de inversión | 2623949 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623949.0, modificado:2623949.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE BAJIO DE VACAS A SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 4766 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 4766 | S | 892 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Rancho SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO., lon:-106.1738369, lat:24.7402781}} | 2025-10-02 | 2025-11-04 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-002-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2623949.0, importe_modificado:2623949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2543390/proyecto_INICIO, 2543390/proyecto_PROCESO, 2543390/proyecto_INICIO, 2543390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202542531 | Adquisición | 1109209 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109209.0, modificado:157500.0}} | Registro e Identificación de Población | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil |  | N | 0 | 0 | 1832650000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:sauca #721, 34120, lon:-104.63313, lat:24.03802}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 157500 | 157500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | DUR250102520376 | Proyecto de inversión | 1240887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240887.72, modificado:1239646.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 123120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.64, meta_modificada:2409.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.659353, lat:24.027976}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1239646.83 | 1215068.51 | 1023293.7 | 1023293.7 | 1023293.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1215068.51, importe_modificado:1215068.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2096.0}} | {2520376/proyecto_INICIO, 2520376/proyecto_PROCESO, 2520376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538496 | Proyecto de inversión | 950925.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950925.81, modificado:982502.44}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CIPRES PEREYRA, ENTRE CALZ. AGUSTIN CASTRO Y CALLE SAN IGNACIO, COL. REVOLUCION EN GOMEZ PALACIO, DGO. - 27821 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27821 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 , lon:-103.50668858, lat:25.56039779}} | 2025-05-30 | 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538497 | Proyecto de inversión | 923500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461750.0, modificado:459710.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS - 11945 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 11945 | S | 407 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Pueblo Arroyo de Lajas 35446 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ entre la plaza principal de la localidad y la escuela primaria Vicente Guerrero, lon:-106.29957923, lat:25.94016451}} | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs5: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-22}, obs6: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-22}, obs7: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-22}, obs8: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-22}}
2025 | 2 | DUR250202538498 | Proyecto de inversión | 1445895.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445895.87, modificado:1445895.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA LOCALIDAD EL PAJARO - 34308 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 34308 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ a 200 metros de la gasolinera, lon:-105.93706133, lat:25.93138101}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 929873.82 | 929873.82 | 929873.82 | 929873.82 | 929873.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1445895.87, importe_modificado:1445895.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2538498/proyecto_INICIO, 2538498/proyecto_PROCESO, 2538498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR SU MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO, NO PUEDE SER MAYOR QUE EL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:REVISAR SU MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO, NO PUEDE SER MAYOR QUE EL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:REVISAR SU MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO, NO PUEDE SER MAYOR QUE EL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:REVISAR SU MOMENTO CONTABLE COMPROMETIDO, NO PUEDE SER MAYOR QUE EL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202538499 | Proyecto de inversión | 2830660.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415330.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415330.15, modificado:1412463.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOCOSION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 43858 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 43858 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Pueblo PUEBLO 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CALLE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Y ENFRENTE DE HOTEL DON CUCO, lon:-105.95366056, lat:25.93239927}} | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 590213.73 | 590213.73 | 590213.73 | 590213.73 | 590213.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/07/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:2824927.31, importe_modificado:2824927.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2538499/proyecto_PROCESO, 2538499/proyecto_INICIO, 2538499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202536868 | Proyecto de inversión | 1606091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803045.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803045.73, modificado:803045.73}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 50007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 50007 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería El Pajaro 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ La obra se localiza a 10 Mt de la Gasolinera y a un costado de la carretera que conduce al Poblado de Guanaceví, lon:-105.93839939, lat:25.93435423}} | 2025-06-24 | 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536869 | Proyecto de inversión | 3098880.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549440.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1549440.09, modificado:1549440.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LOCALIDAD GABRIEL HERNANDEZ MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO - 10528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 10528 | S | 290 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Gabriel Hernandez mancinas - Proyecto cancha 1 450 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS La cancha se construirá en el terreno que se encuentra entre la secundaria técnica numero77 y el campo de beisbol y que esta a p, lon:-104.01718658, lat:23.8125255}} | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536870 | Proyecto de inversión | 2830660.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415330.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415330.15, modificado:1415330.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANACEVI - 6675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6675 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Entrada del REAL Pueblo Guanacevi 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ La ubicación se encuentra en la calle principal de entrada al pueblo a 100 Mt de la escuela Secundaria, lon:-105.95110551, lat:25.933688}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1415330.15 | 1415330.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-FAISMUN-URB-07-2025.SBS, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:Guanaceví, monto:2824927.31, importe_modificado:1415330.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536872 | Proyecto de inversión | 923500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461750.0, modificado:461750.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA N. 260 DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 6656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6656 | S | 412 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Arroyo las Lajas 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ La obra se localizara entre la escuela primaria Vicente Guerrero y el Quiosco., lon:-106.29944701, lat:25.94023149}} | 2025-05-29 | 2025-06-24 | 461750 | 461750 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-FAISMUN-URB-08-2025.SBS, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:Guanaceví, monto:919420.49, importe_modificado:461750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536873 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657191.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 679 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Sin nombre Puerto El Pueblito Veinte de Noviembre 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS a 20 Mt Miscelánea Nancy, lon:-104.26628262, lat:23.9081936}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657191.81 | 657191.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536874 | Proyecto de inversión | 940460.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470230.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470230.08, modificado:470230.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CABALLOS EN MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 25984 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 25984 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:Ranchería Ciénega de Caballos 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES El pozo se encuentra a 70mts frente a la casa del sr. Manuel Corral, lon:-106.39793566, lat:25.68577075}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 470230.08 | 470230.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO010-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:939660.18, importe_modificado:470230.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536875 | Proyecto de inversión | 1341006.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670503.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670503.01, modificado:670503.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD CERRITOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 24826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 24826 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:227, direccion:Ranchería Cerritos 35600 CERRITOS, TEPEHUANES La obra se encuentra en la entrada del pueblo frente al lienzo charro, lon:-105.80936218, lat:25.35939987}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 670503.01 | 670503.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536876 | Proyecto de inversión | 3453811.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3453811.3, modificado:3453811.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1897.49 M2 DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN 63 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO - 50545 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 50545 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.49, meta_modificada:1897.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben, lon:-104.68170681, lat:23.99248871}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 3453811.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536877 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657191.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN COLONIA ESPERANZA EN CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS - 23179 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23179 | S | 161 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Sta Monica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS La localización es al costado Oeste del Cementerio Municipal, lon:-104.23886702, lat:23.85208589}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657191.81 | 657191.81 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520398 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464535.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POANAS. | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.83, meta_modificada:224.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.04505, lat:23.97911}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.04486, lat:23.9791}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 464535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520375 | Proyecto de inversión | 446781.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446781.6, modificado:446334.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO, ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 123120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.46, meta_modificada:901.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.659357, lat:24.032374}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 446334.82 | 442011.68 | 442011.15 | 442011.15 | 442011.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2025, contratista:TS PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:442011.68, importe_modificado:442011.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.78}} | {2520375/proyecto_PROCESO, 2520375/proyecto_INICIO, 2520375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522327 | Adquisición | 2139399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139399.06, modificado:2139399.06}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1283639.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522434 | Adquisición | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522442 | Adquisición | 440900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440900.0, modificado:440900.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 264540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522454 | Adquisición | 2986867.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986867.19, modificado:2986867.19}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DE DEFENSA DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1792120.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522465 | Adquisición | 48722404.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.872240437E7, modificado:4.872240437E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 29233442.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522468 | Adquisición | 359926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359926.88, modificado:359926.88}} | ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 215963.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538467 | Proyecto de inversión | 2310450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310450.0, modificado:2310450.0}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Engracia Ozuna entre Alfredo Herrera y Jesús García, Fracc. 22 de Septiembre - 32313 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32313 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca, lon:-104.6255862, lat:24.0264569}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2310450 | 2263813.07 | 1131906.54 | 1131906.54 | 1131906.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025, contratista:ANA LUCIA ARELLANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2263813.07, importe_modificado:2263813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2538467/proyecto_PROCESO, 2538467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543380 | Proyecto de inversión | 1181465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181465.72, modificado:1181465.72}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. México, entre C. Doroteo Arango y Av. Josefa Ortíz de Domínguez, Col Francisco Villa - 7775 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7775 | S | 4010 | 3833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.0, meta_modificada:2426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle DOROTEO ARANGO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS , lon:-103.50274, lat:25.61765}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 1181465.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2543380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543385 | Proyecto de inversión | 630304.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630304.55, modificado:630304.55}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 12 de diámetro, en Calle 5 de mayo entre Francisco Villa y Paseo de las Arboledas, Rincón del Pedregal. - 4227 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4227 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA, lon:-103.491547, lat:25.581445}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2543385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543391 | Proyecto de inversión | 554219.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554219.89, modificado:554219.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SYMON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 24320 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 24320 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio San Juan de Guadalupe al este con las siguientes coordenadas geográficas latitud: 243735.85N y Longitud: -1024, lon:-102.66688249, lat:24.73056857}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 554219.89 | 554219.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/002/URB/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:554219.89, importe_modificado:554219.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2543391/proyecto_INICIO, 2543391/proyecto_PROCESO, 2543391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543392 | Proyecto de inversión | 1065622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:532811.16, modificado:532811.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532811.16, modificado:532811.16}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 22090 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22090 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:Camino / Terracería BARAJAS - LAS CRUCES DE BARAJAS 12 120 35600 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA VINATA DEL SR. JOSE LUIS CORRAL., lon:-106.31831429, lat:25.33971588}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1065522.32 | 1065522.32 | 1065522.32 | 1065522.32 | 1065522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2543392/proyecto_INICIO, 2543392/proyecto_FIN, 2543392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522471 | Adquisición | 19573442.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.957344241E7, modificado:1.957344241E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE DEFENSA Y ACTIVOS INTANGIBLES DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 11744065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522474 | Adquisición | 2177784 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177784.0, modificado:2177784.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1306670.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538468 | Proyecto de inversión | 2384199 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2384199.0, modificado:2384199.0}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Lucha Popular entre 4 de Abril y Patria Libre, Colonia Juan Lira - 32141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32141 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen, lon:-104.66726311, lat:23.99185404}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2384199 | 2373402.87 | 1186701.43 | 1186701.43 | 1186701.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025, contratista:MECAM INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2373402.87, importe_modificado:2373402.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.0}} | {2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_INICIO, 2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538469 | Proyecto de inversión | 1889591 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889591.0, modificado:1889591.0}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Pinos Azules entre Prolongación Libertad y Pino Real, Colonia Los Sauces - 31036 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 31036 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12, lon:-104.64734503, lat:24.00908462}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 1889591 | 1880072.05 | 940036.03 | 940036.03 | 940036.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025, contratista:CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1880072.05, importe_modificado:1880072.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2538469/proyecto_INICIO, 2538469/proyecto_PROCESO, 2538469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538470 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24800.0, modificado:24800.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 28406 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 28406 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA PURIFIFACORA DE LA LOCALIDAD ,3 ACCIONES SE ENCUENTRAN CE, lon:-102.9408015, lat:24.77702332}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538471 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15500.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 28497 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 28497 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, DOS ACCIONES POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD Y OTRA A LA ENTRADA DEL P, lon:-103.0607418, lat:24.8115896}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538472 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15500.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS EL ALTO COREA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 30524 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 30524 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN LUIS DE COREA 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.50641045, lat:25.26872395}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538473 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:12400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES - 30481 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 30481 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 4 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y 2 ACCIONES SE ENC, lon:-103.12949501, lat:24.43908073}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538474 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 18699 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 18699 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALID, lon:-103.32375766, lat:25.08993155}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538475 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6200.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 18782 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 18782 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA PRONTITUD 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22782966, lat:24.88630598}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538476 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18600.0, modificado:18600.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 18564 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 18564 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS CUATRO ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, UNA A UNA FRENTE A L, lon:-103.23489911, lat:24.90029112}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538477 | Proyecto de inversión | 4010361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010361.04, modificado:4010361.04}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prol. Miguel Auza, entre Av. Urrea y Calle Juan Escutia Col. Focep - 7804 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7804 | S | 10011 | 9473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8767.0, meta_modificada:8767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL AUZA Colonia FOCEP 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida URREA Y Calle JUAN ESCUTIA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. , lon:-103.48656693, lat:25.55724787}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 4010361.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538478 | Proyecto de inversión | 531506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531506.2, modificado:531506.2}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C.Donceles, entre. Av. Santa Adela y Av. Brittingham, Col. El Centenario - 7818 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7818 | S | 1935 | 1989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DONCELES Fraccionamiento EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida SANTA ADELA Y Avenida BRITTIGHAM DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. , lon:-103.49873348, lat:25.63241657}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 531506.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538479 | Proyecto de inversión | 1254928.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254928.27, modificado:1192209.62}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Santa Rosa, ubicada en calle Degollado entre C. Güicho Cisneros y Av. Cuauhtémoc, Col. Santa Rosa, Gómez Palacio, Dgo. - 8038 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 8038 | S | 1973 | 1895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GÜICHO CISNEROS Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DEGOLLADO Y Calle CUAUHTEMOC ENTRE AV. GÜICHO CISNEROS Y AV. CUAUHTÉMOC , lon:-103.49204656, lat:25.56553175}} | 2025-05-15 | 2025-06-29 | 657662.88 | 657662.88 | 657662.88 | 657662.88 | 657662.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN04/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1263199.63, importe_modificado:1263199.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2538479/proyecto_PROCESO, 2538479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538481 | Proyecto de inversión | 358695.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358695.69, modificado:356169.15}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Santa Rosalía, ubicada en calle Blvd. Rebollo Acosta entre C. Flor de Azaleas y C. Lirios,Col. Santa Rosalía, Gómez Palacio, Dgo. - 9202 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9202 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS , lon:-103.47550164, lat:25.57259403}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 106850.74 | 106850.74 | 106850.74 | 106850.74 | 106850.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN01/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:356169.15, importe_modificado:356169.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2538481/proyecto_PROCESO, 2538481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538482 | Proyecto de inversión | 706218.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706218.62, modificado:691047.88}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza San Antonio, ubicada en Blvd. San Antonio entre C. San Tomás y C. Castillo de Lucero, Col.San Antonio, Gómez Palacio, Dgo. - 9267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9267 | S | 627 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SAN ANTONIO Colonia SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN TOMAS Y Calle CASTILLO CENTRO DEPORTIVO SAN ANTONIO Y BLVD. SAN ANTONIO , lon:-103.48571195, lat:25.60291698}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 207314.36 | 207314.36 | 207314.36 | 207314.36 | 207314.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN08/2025, contratista:EMPRESA BACKMAR ARQUITECTOS .S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:691047.88, importe_modificado:691047.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2538482/proyecto_PROCESO, 2538482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538483 | Proyecto de inversión | 13559206.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.35592066E7, modificado:1.35543497E7}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Blvd. Sánchez Madariaga entre Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos, Col. El Dorado - 7434 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7434 | S | 8531 | 8375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29395.0, meta_modificada:29395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia EL DORADO 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y Avenida MORELOS CON UNA DISTANCIA DE 2,05 KM. DE BLVD. EJERCITO MEXICANO A ENRIQUE UNZUETA. , lon:-103.5194932, lat:25.58218496}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 6931668.13 | 4066304.91 | 4066304.91 | 4066304.91 | 4066304.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIA DE LA LAGUNA S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1.35543497E7, importe_modificado:1.35543497E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14697.5}} | {2538483/proyecto_INICIO, 2538483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538484 | Proyecto de inversión | 5382712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5382712.14, modificado:5373175.49}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Blvd. El Refugio etapa 2, entre Av. Santa Sofía y Circuito Epifanio, Fracc.El Refugio - 7474 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7474 | S | 8531 | 8375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11289.0, meta_modificada:11289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EL REFUGIO Fraccionamiento EL REFUGIO 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Circuito EPIFANIO Y Avenida SANTA SOFIA A 614,61 M. DE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO A AV. SANTA SOFÍA , lon:-103.51590903, lat:25.59936302}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 1611952.65 | 1611952.65 | 1611952.65 | 1611952.65 | 1611952.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2025, contratista:ARQ.JOSÉ LIIS SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:5373175.49, importe_modificado:5373175.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6289.0}} | {2538484/proyecto_PROCESO, 2538484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538485 | Proyecto de inversión | 4268590.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4268590.04, modificado:4169559.16}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Siglo de Torreón ente Blvd. Rebollo Acosta y Juan Escutia, Col. Héctor Mayagoitia. - 7730 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7730 | S | 1570 | 1409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida SIGLO DE TORREON Colonia HECTOR MAYAGOITIA 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle JUAN ESCUTIA 25.554568, -103.484682DE CHAPULTEPEC A C. SIGLO DE TORREÓN SON 225,36M , lon:-103.48233066, lat:25.55186152}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 1250867.75 | 1250867.75 | 1250867.75 | 1250867.75 | 1250867.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2025, contratista:EMPRESA SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:4169559.16, importe_modificado:4169559.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8590.0}} | {2538485/proyecto_PROCESO, 2538485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538486 | Proyecto de inversión | 3538311.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3538311.34, modificado:3538311.34}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Central entre Colima y Yucatán, Col. Valle de Chapala. - 7736 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7736 | S | 4558 | 4511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6565.0, meta_modificada:6565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida CENTRAL Colonia VALLE DEL CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATAN DE C. COLIMA A YUCATÁN TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 602,52M , lon:-103.52596702, lat:25.58482938}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 3538311.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538487 | Proyecto de inversión | 3849836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3849836.38, modificado:3849836.38}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Morelos entre Fco. Zarco y Durango, Zona Centro. - 7752 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7752 | S | 1721 | 1461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8559.0, meta_modificada:8559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M , lon:-103.49553035, lat:25.56136752}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 3849836.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538488 | Proyecto de inversión | 2452428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452428.62, modificado:2452428.62}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica C. Ciprés Pereyra, entre Calz. Agustín Castro y C. San Ignacio, Col. Revolución. - 7765 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7765 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5863.0, meta_modificada:5863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CIPRES PEREYRA Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO , lon:-103.50960951, lat:25.55706944}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 2452428.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202538489 | Proyecto de inversión | 548088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548088.06, modificado:548088.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 DE DIAMETRO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44879 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.50802114, lat:25.68243764}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538490 | Proyecto de inversión | 618176.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618176.56, modificado:618176.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6DE DIAMETRO EN EL EJIDO LA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44539 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44539 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.46751918, lat:25.68336797}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538491 | Proyecto de inversión | 300501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300501.34, modificado:300501.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO SANTA CLARA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41142 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41142 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. , lon:-103.59415657, lat:25.80754908}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538492 | Proyecto de inversión | 457528.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457528.67, modificado:457528.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO 13 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 40983 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 40983 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:273, direccion:Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.44281895, lat:25.69372715}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538493 | Proyecto de inversión | 360251.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360251.76, modificado:360251.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DE DIAMETRO EN EL EJIDO VILMA ALE DE HERRERA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41018 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41018 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:331, direccion:Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. , lon:-103.55232559, lat:25.72231219}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538494 | Proyecto de inversión | 636559.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636559.45, modificado:784117.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41043 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41043 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. , lon:-103.52291436, lat:25.64401698}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2538494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538505 | Proyecto de inversión | 3098880.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1549440.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549440.09, modificado:1548969.76}} | Construcción de cancha pública en la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas), Nombre de Dios, Dgo. - 22308 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22308 | S | 589 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Pueblo Gabriel Hernández (Mancinas) 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS El proyecto de construcción de cancha pública se ubica a un costado de la Esc. Sec. Tec. No. 77 entre la secundaria y el Campo de Beisbol en la, lon:-104.01718072, lat:23.81243615}} | 2025-04-30 | 2025-07-21 | 1548969.76 | 1548969.76 | 877890.35 | 877890.35 | 874106.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:3097939.51, importe_modificado:3097939.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1670.0}} | {2538505/proyecto_PROCESO, 2538505/proyecto_INICIO, 2538505/proyecto_PROCESO, 2538505/proyecto_INICIO, 2538505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538507 | Proyecto de inversión | 3645149.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1822574.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822574.7, modificado:1822257.92}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Ignacio Allende entre Av. Hidalgo y Calle Huraján de Luna, incluyendo sustitución de redes de drenaje sanitario y de agua potable - 1893 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 1893 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Colonia El Pueblo 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Huraján de Luna Y Avenida Hidalgo Calle Coronado La Obra se ubica sobre la Calle Allende entre la Avenida Hidalgo y Calle Huraján de Luna, da, lon:-104.24621609, lat:23.84452101}} | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 1822257.92 | 1822257.92 | 1041880.11 | 1041880.11 | 724825.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:3644515.84, importe_modificado:3644515.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2538507/proyecto_PROCESO, 2538507/proyecto_INICIO, 2538507/proyecto_PROCESO, 2538507/proyecto_INICIO, 2538507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538513 | Proyecto de inversión | 218720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218720.66, modificado:218720.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO DURANGO - 22775 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 22775 | S | 316 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD, A TRES CUADRAS DEL SALON EJIDAL Y DE LA CANCHA , lon:-105.51904285, lat:23.77247541}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538515 | Proyecto de inversión | 174802.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174802.02, modificado:174802.02}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (LA CASITA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 11162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 11162 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB beneficiada y este a, lon:-102.78382563, lat:24.63006547}} | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 174802.02 | 174802.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/001/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:174802.02, importe_modificado:174802.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538515/proyecto_INICIO, 2538515/proyecto_PROCESO, 2538515/proyecto_FIN, 2538515/proyecto_INICIO, 2538515/proyecto_PROCESO, 2538515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538516 | Proyecto de inversión | 2095950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1047975.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047975.0, modificado:1046350.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CEDROS, ENTRE PARQUE ZARAGOZA Y CANAL ARROYO DEL TAGARETE EN COLONIA EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 46078 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 46078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profra. Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN PARQUE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DEL CENTR, lon:-105.42846111, lat:25.03836785}} | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 313905.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2538516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538517 | Proyecto de inversión | 5077458.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538729.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538729.01, modificado:2536300.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, DESCARGA HIDRÁULICA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS) - 17864 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 17864 | S | 105 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4288.72, meta_modificada:4288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papas, lon:-105.70423775, lat:25.06937317}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 760890.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2538517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538518 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1598369.95}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EL VOLCÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 9709 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 9709 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6678.0, meta_modificada:6678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle AZALEA Colonia Ampliación Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle MADRESELVA Y Calle ACANTO Cerrada SIN NOMBRE LA CANCHA PUBLICA EL VOLCÁN SE ENCUENTRA A CERCANÍAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-105.43988153, lat:25.04277633}} | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 993153.97 | 993153.97 | 993153.97 | 993153.97 | 993153.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010/2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3196739.9, importe_modificado:3196739.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2538518/proyecto_INICIO, 2538518/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538519 | Proyecto de inversión | 3550755.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1775377.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775377.71, modificado:1772827.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, DESCARGA HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 29332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 29332 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4288.72, meta_modificada:4288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Melchor Ocampo 39 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 39.0 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro y su Galería Filtrante se encuentra a un cos, lon:-105.2654071, lat:25.37112907}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 531848.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2538519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538520 | Proyecto de inversión | 680572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680572.04, modificado:680572.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS EN LA COLONIA ESPAÑA - 48363 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48363 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Silvestre Revueltas Colonia España 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Baca Ortiz Y Calle David Avitia Calle Ing. Loreto Favela Frente Instalaciones del Jardín de Niños Baca Ortiz, lon:-105.42060005, lat:25.03436238}} | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538527 | Proyecto de inversión | 1104448.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552224.13, modificado:552224.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552224.12, modificado:552224.12}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 22800 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22800 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:Ranchería EL DORADOR 35626 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL DORADOR, lon:-106.08216615, lat:25.35442113}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1103281.67 | 1103281.67 | 1103281.67 | 1103281.67 | 1103281.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538527/proyecto_PROCESO, 2538527/proyecto_FIN, 2538527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538528 | Proyecto de inversión | 1557005.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778502.98, modificado:778502.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778502.97, modificado:778502.97}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEA FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 22874 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22874 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Ranchería LOS BAGRES 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOS BAGRES, lon:-105.84163989, lat:25.35200278}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1556193.95 | 1556193.95 | 1556193.95 | 1556193.95 | 1556193.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538528/proyecto_INICIO, 2538528/proyecto_FIN, 2538528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522482 | Adquisición | 673330.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673330.96, modificado:673330.96}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 403998.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522488 | Adquisición | 12597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12597.6, modificado:12597.6}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERCONECTIVIDAD DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTES FEDERALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7558.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522505 | Adquisición | 12357413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23574138E7, modificado:1.23574138E7}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE PERMITAN UNA MEJOR INTERCONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA RED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7414448.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522509 | Adquisición | 394233.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394233.09, modificado:394233.09}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTIVOS INTANGIBLES DE EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 236539.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520386 | Proyecto de inversión | 47357.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47357.5, modificado:47310.14}} | BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA ESTATAL 30, DEL KM 135+300 AL KM 158+000, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, MUNICIPIO DE INDÉ. | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 2.41E+12 | S | 172 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL 30 CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 135+300 AL KM 158+200, TRAMOS AISLADOS, lon:-104.894147, lat:25.745904}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL 30 CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 135+300 AL KM 158+200, TRAMOS AISLADOS, lon:-105.00295, lat:25.615619}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 47310.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543087 | Adquisición | 1372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372000.0, modificado:1372000.0}} | Equipamiento de Cinco Centros de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Durango | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Durango | PCD20551001 | S | 300 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Matamoros 801Col. Nueva España C.P. 34890, lon:-103.97745, lat:23.72794}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Parque Zaragoza S/N Col. El Pueblo C.P. 34649, lon:-105.42682, lat:25.03814}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Chopin 230 Fraccionamiento Real Victoria II, lon:-104.671, lat:24.02323}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Escobedo S/N Col. Patios Blancos C.P. 34580, lon:-106.96721, lat:24.97179}, geo5: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Los Sauces y Porfirio Burciaga s/n Col. La Victoria C.P. 34947, lon:-105.37516, lat:23.77725}} | 2025-05-06 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520387 | Proyecto de inversión | 52642.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52642.5, modificado:52589.86}} | BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA DE INDÉ - E.C. (PALMITO MAPIMÍ), DEL KM 35+000 AL KM 49+000, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE INDÉ. | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Indé | 2.41E+12 | S | 341 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CARRETERA DE INDÉ - E.C. ( PALMITO MAPIMÍ) CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 5+000 AL KM 49+000, TRAMOS AISLADO, lon:-105.219429, lat:25.909682}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CARRETERA DE INDÉ - E.C. ( PALMITO MAPIMÍ) CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 5+000 AL KM 49+000, TRAMOS AISLADO, lon:-104.993105, lat:25.652432}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 52589.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522521 | Adquisición | 595510 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595510.0, modificado:595510.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 357306 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522523 | Adquisición | 409102 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409102.0, modificado:409102.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS, INCLUYENDO TECNOLOGÍA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 245461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536861 | Proyecto de inversión | 3645149.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822574.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1822574.7, modificado:1822574.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV HIDALGO Y CALLE HURAJAN DE LUNA, INCLUYENDO SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS - 23261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23261 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Colonia Breceda 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Hurajan de Luna Y Calle Avenida Hidalgo Calle Coronado Calle Allende esta entre las calles paralelas , calle Vicente Guerrero y Calle Coronado, lon:-104.2466709, lat:23.84398786}} | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536862 | Proyecto de inversión | 1302560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651280.0, modificado:651280.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CERCO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA MUNICIPIO DE OCAMPO - 49872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 49872 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO al Sur del Ejido a 450Mt de la carretera Villa Ocampo- Rodeo, lon:-105.46233694, lat:26.42315091}} | 2025-06-13 | 2025-09-15 | 651280 | 651280 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002.SBS, contratista:MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA, convocante:Ocampo, monto:1296350.0, importe_modificado:651280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2536862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536863 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657191.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 23095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23095 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Calle Sin nombre Ejido Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS Localizada a 130 Mt de la escuela Emilio Portes Gil, a 240 Mt de la carretera Durango-Amado Nervo a Villa Unión, lon:-104.13781295, lat:23.89422748}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657191.81 | 657191.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536864 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657191.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD TUITAN(SAN JOSE DE TUITAN) MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 23036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23036 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Tuitan (San José de Tuitan) 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS a 150 Mt de la Secundaria # 51 calle perpendicular a 150 Mt a camino Durango Los Angeles, lon:-104.24849543, lat:24.03012954}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657191.81 | 657191.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536865 | Proyecto de inversión | 11014433.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5507216.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5507216.99, modificado:5507216.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO A PROF. DE 350 M., EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, DESCARGA HIDRÁULICA, CERCO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD PICARDIAS 7 LIBRES, MUNICIPIO DE LERDO - 22968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 22968 | S | 2142 | 1788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Picardias siete Libre 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO a 350 Mt al noroeste del templo de Testigos de Jehová de Picardias Siete Libres, lon:-103.49366304, lat:25.32402063}} | 2025-04-30 | 2025-08-15 | 5507216.99 | 5507216.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-01-2025.SBS, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:LERDO, monto:1.100430484E7, importe_modificado:5507217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536866 | Proyecto de inversión | 1557005.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778502.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778502.97, modificado:778502.97}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA FOTOVOLTÁICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL LA LOCALIDAD LOS BAGRES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 21946 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 21946 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Ranchería Los Bagres 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES La ubicación es antes de cruzar el rio al lado del manantial, lon:-105.84042552, lat:25.35164041}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 778502.97 | 778502.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536867 | Proyecto de inversión | 1469528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734764.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:734764.4, modificado:734764.4}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MESA DE NAVAR DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 21838 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 21838 | S | 68 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES A 950 Mt de carretera Durango/Ramal a Mesa de los Navar, domicilio conocido, lon:-105.91130352, lat:25.19115456}} | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 734764.4 | 734764.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2536867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536871 | Proyecto de inversión | 2758620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379310.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1379310.35, modificado:1379310.35}} | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN EL VOLCÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 6672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6672 | S | 13500 | 12621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6678.0, meta_modificada:6678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Santiago Papasquiaro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica en la Colonia Jardines del Valle de La Ciudad de Santiago Papasquiaro , teniendo acceso por la calle Azalea del mismo fracciona, lon:-105.43983056, lat:25.04275446}} | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 1379310.34 | 1379310.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010-2025.SBS, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:Santiago Papasquiaro, monto:3196739.9, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2536871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, ESTÁ REPORTANDO FAIS ENTIDADES EN EL RENGLON DE FAIS MUNICIPAL., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR, ESTÁ REPORTANDO FAIS ENTIDADES EN EL RENGLON DE FAIS MUNICIPAL., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR, ESTÁ REPORTANDO FAIS ENTIDADES EN EL RENGLON DE FAIS MUNICIPAL., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR, ESTÁ REPORTANDO FAIS ENTIDADES EN EL RENGLON DE FAIS MUNICIPAL., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR250102522057 | Proyecto de inversión | 4400035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400035.0, modificado:4400035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 78, LOCALIDAD J. GPE. RODRÍGUEZ, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-002/2025 | S | 1100 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE NEGRETE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALLENDE, lon:-104.082709, lat:24.31707}} | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-002/2025, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4400035.0, importe_modificado:4400035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:900.0}} | {2522057/proyecto_INICIO, 2522057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520374 | Proyecto de inversión | 3980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980000.0, modificado:3976020.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE NEGRETE ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7046.45, meta_modificada:7046.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.64777, lat:24.029351}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 3976020 | 3632280.64 | 1089684.19 | 1089684.19 | 1089684.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025, contratista:RACCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4119304.16, importe_modificado:4119304.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2516.0}} | {2520374/proyecto_PROCESO, 2520374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520373 | Proyecto de inversión | 2537055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537055.48, modificado:2534518.42}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE OLGA ARIAS ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA, EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5050.41, meta_modificada:5050.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLGA ARIAS CON ASFALTO ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA , EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.627132, lat:24.061784}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2534518.42 | 2521845.25 | 756553.58 | 756553.58 | 756553.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2025, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2521845.25, importe_modificado:2521845.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1698.55}} | {2520373/proyecto_PROCESO, 2520373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520371 | Proyecto de inversión | 578343.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578343.67, modificado:577765.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ISLA LOBOS ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA STA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.44, meta_modificada:1145.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA LOBOS CON ASFALTO ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA SANTA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631233, lat:24.058896}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 577765.33 | 574690 | 172407 | 172407 | 172407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2206503.05, importe_modificado:2206503.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2520371/proyecto_INICIO, 2520371/proyecto_PROCESO, 2520371/proyecto_INICIO, 2520371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520392 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.0, modificado:272227.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2.41E+12 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24424444, lat:23.849175}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533932 | Acción | 760009.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760009.76, modificado:760009.76}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR - 1279 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 1279-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 760009.76 | 760009.76 | 570007.32 | 570007.32 | 570007.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-001/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:437841.6, importe_modificado:437841.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-002/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:322167.36, importe_modificado:322167.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.5}} | {2533932/proyecto_INICIO, 2533932/proyecto_PROCESO, 2533932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533938 | Acción | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA RAMO XXXIII - 1490 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 1490-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ARR-2025, contratista:CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2533938/proyecto_PROCESO, 2533938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527087 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2520000.0, modificado:2520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34053 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34053 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion: Pueblo SAN MIGUEL DE CRUCES 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, AVANZAR 1.5 KILOMETOS POR EL CAMINO PRINCIPAL HASTA ENCONTRAR EL PREESCOLAR SAN MIGUEL DE CRUCES, UNA VEZ AHI DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZ, lon:-105.845031, lat:24.42553285}} | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-004-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2400072.47, importe_modificado:2400072.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2527087/proyecto_INICIO, 2527087/proyecto_FIN, 2527087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527095 | Proyecto de inversión | 2444321.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444321.27, modificado:2444321.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 34299 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34299 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:111, direccion: Pueblo LA VENTANA 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.82870918, lat:23.74222166}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 1899978.62 | 1899978.62 | 1899978.62 | 1899978.62 | 1899978.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-009-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2444321.27, importe_modificado:2444321.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2527095/proyecto_PROCESO, 2527095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527096 | Proyecto de inversión | 343393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343393.18, modificado:412671.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 33234 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 33234 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud , lon:-104.16440435, lat:25.37386534}} | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 412671.2 | 412671.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/ELE/FISM/003/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:412671.2, importe_modificado:412671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO, 2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527099 | Proyecto de inversión | 1479921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479921.11, modificado:1479921.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO ATOTONILCO AL ENTRONQUE LOS HERRERAS TOPIA ETAPA 2 - 20970 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 20970 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Atotonilco 13 6 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 13.6 kilómetros, en dirección sur, de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.4466717, lat:25.16162514}} | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527100 | Proyecto de inversión | 331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331000.0, modificado:331000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED CON LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL POZO TAGARETE AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN CBTF - 19212 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19212 | S | 360 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Quebrada Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Vereda Y Calle Alamos Calle Lago el tanque de regularización se encuentra en la Institución Educativa del Centro De Bachillerato Tecnol, lon:-105.42957707, lat:25.0496101}} | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527101 | Proyecto de inversión | 2699294.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699294.7, modificado:2699294.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PALESTINA A SAN IGNACIO ETAPA 4 - 34720 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 34720 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los llanos, lon:-105.14901184, lat:25.08676638}} | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527102 | Proyecto de inversión | 918733.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918733.76, modificado:918733.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO FORESTAL No. 2 GRAL DOMINGO ARRIETA LEÓN - 38946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 38946 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.8, meta_modificada:183.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Francisco Javier Mina Colonia Lomas de San Juan 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Insurgentes Calle Baca Ortiz a una cuadra de las instalaciones del Instituto Mexicano d, lon:-105.42726241, lat:25.04468998}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527103 | Proyecto de inversión | 2500696.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500696.1, modificado:2495309.55}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA TURBINA - 19519 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19519 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca a dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia, lon:-105.41417816, lat:25.03135205}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 1247654.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527104 | Proyecto de inversión | 886016.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886016.28, modificado:886016.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMUNIDAD BOCA DE SANTA CATARINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47424 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47424 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Comunidad Boca de Santa Catarina Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago-Tepehuanes Continuación Camino Localidades Ga, lon:-105.42873807, lat:25.06911792}} | 2025-05-19 | 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527106 | Proyecto de inversión | 1083753.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083753.51, modificado:1083753.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO SAN DIEGO DE TENZAENZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 48167 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48167 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Comunidad El Tarahumar Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ejido Quebrada de Cebollas A Tres Cuadras de las Oficinas, lon:-105.42979553, lat:25.06798241}} | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527108 | Proyecto de inversión | 1063849.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063849.48, modificado:1063849.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ROSALES Y ARMANDO FERNANDEZ EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO - 48611 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48611 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Armando Fernandez Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jose Ramirez Gamero Y Calle Rosales Calle Del Bosque A dos Cuadras de los Domos de la plaza y cancha Heberto Castillo, lon:-105.42549926, lat:25.06223398}} | 2025-06-21 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527109 | Proyecto de inversión | 432952.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432952.42, modificado:432952.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLIVOS EN LA COLONIA PROFORMEX - 48492 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48492 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.2, meta_modificada:350.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Olivos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Acacias Y Calle Sampoal Calle Cuasarinas A dos cuadras de las Instalaciones de la Fiscalía y del Huerto Solar Proformex, lon:-105.43209499, lat:25.05401289}} | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527110 | Proyecto de inversión | 2087067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2087067.64, modificado:2087067.64}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIO MORENO CUSSIN - 23922 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 23922 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle YOLANDA LEYVA NEVAREZ Colonia MARIO MORENO CUSSIN 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle ELENA NEVAREZ QUIÑONES Y Calle RAUL MORENO FLORES Calle KEVIN ALAIN MORENO LEYVA A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGU, lon:-105.42140109, lat:25.02374379}} | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527111 | Proyecto de inversión | 2014108.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014108.63, modificado:2014108.63}} | REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A VASCOGIL - 31701 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 31701 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:Camino / Terracería La Peña - Vascogil 18 0 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO Vascogil se encuentra a 98.4 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en la zona de la sierra, lon:-106.37799916, lat:24.89718616}} | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527114 | Proyecto de inversión | 589689.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589689.02, modificado:589689.02}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y SAN CAYETANO - 44031 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 44031 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:854, direccion: Ranchería SAN CAYETANO 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA Y RED SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO PASANDO POR EL MEDIO DE LA COMUNIDAD ALAS AFUERA DE ESTA POR LA TIENDITA DA CONTINUIDAD A LA, lon:-106.89655462, lat:25.46027532}} | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 589689.02 | 589689.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2025, contratista:C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:589689.02, importe_modificado:691466.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_PROCESO, 2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_FIN, 2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527116 | Proyecto de inversión | 5213127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5213127.65, modificado:5213127.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA . - 33277 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 33277 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:428, direccion: Ranchería santa maria de los remedios 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA la obra ha realizar de esta linea electrica da inicio en los remedios en esta comunidad pasando por las ultimas casa de esta a mano derecha por el, lon:-106.26354865, lat:24.55878462}} | 2025-04-25 | 2025-06-23 | 5213127.65 | 5213127.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2025, contratista:ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5213127.65, importe_modificado:5213127.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3520.0}} | {2527116/proyecto_INICIO, 2527116/proyecto_PROCESO, 2527116/proyecto_INICIO, 2527116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520397 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157342.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. JOSE RAMON VALDEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-104.025372, lat:24.794953}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 157342.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2520397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs5: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs6: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs7: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs8: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs9: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs10: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO, YA DEBE REPORTARLO EN EL MOMENTO CONTABLE DEL RECAUDADO, YA LO HABÍA REPORTADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR250202527044 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA: CONETO DE COMONFORT-ENT. CARR. A PARRAL TRAMO CONETO DE COMONFORT-ARROLLO DEL CABALLO - 15082 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15082 | S | 1426 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.31, meta_modificada:60.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu, lon:-104.64784362, lat:24.86216148}} | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527045 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TRAMO: CONETO DE COMONFORT-ENT. PARRAL-ENT. A EL 11 DE MARZO EN CONETO DE COMONFORT - 15221 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15221 | S | 426 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.08, meta_modificada:16.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2, lon:-104.76858712, lat:24.97502244}} | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2527045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527046 | Proyecto de inversión | 283209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283209.43, modificado:283209.43}} | Rehabilitación de la red de agua potable (Sustitución de equipo de bombeo de flecha vertical por bomba, cable sumergible, tubería y tren de descarga) - 41157 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 41157 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion: Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de , lon:-104.60634929, lat:24.95827355}} | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 283209.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2527046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527047 | Proyecto de inversión | 10868091 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0868091E7, modificado:1.0868091E7}} | Construcción de Pavimentación Avenida Río Grande entre calle Castilla a Blvd Ameyal, Victoria de Durango. - 25735 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 25735 | S | 64023 | 59097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4586.0, meta_modificada:4586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V, lon:-104.60333155, lat:24.00206658}} | 2025-03-18 | 2025-07-25 | 10868091 | 10724200 | 3217260 | 3217260 | 3217260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.07242E7, importe_modificado:1.07242E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2527047/proyecto_INICIO, 2527047/proyecto_PROCESO, 2527047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527048 | Proyecto de inversión | 1249636 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249636.0, modificado:1249636.0}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle 6a Priv de Lerdo entre Urrea y Luna, Barrio de Tierra Blanca - 32353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32353 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna , lon:-104.67172378, lat:24.01421576}} | 2025-04-28 | 2025-07-26 | 1249636 | 1224624.49 | 858291.06 | 858291.06 | 858291.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025, contratista:PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1224624.49, importe_modificado:1224624.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2527048/proyecto_INICIO, 2527048/proyecto_PROCESO, 2527048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527049 | Proyecto de inversión | 945195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945195.9, modificado:945195.9}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Musgos entre Prol. Fundadores y Blvd. San Alberto, Fracc. Miravalle - 7768 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7768 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS , lon:-103.49131518, lat:25.61228909}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 945195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2527049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202527050 | Proyecto de inversión | 4472071.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472071.28, modificado:4472071.28}} | Rehabilitación de red hidráulica con tubería de PVC de 4" de diámetro en Calles Décima, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta, Décimo Séptima ente Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Colonia Ampliación El Refugio. - 4194 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4194 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC, lon:-103.50950196, lat:25.59116388}} | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 4472071.28 | 4472071.28 | 4472071.28 | 4472071.28 | 4472071.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:4471082.49, importe_modificado:4471082.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2527050/proyecto_INICIO, 2527050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527051 | Proyecto de inversión | 293409 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293409.0, modificado:293409.0}} | Construcción de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en calle del Canal entre Calz. Bosque Real y Blvd. El Refugio en Fracc. Quinta Las Noas - 4223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4223 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM, lon:-103.51711155, lat:25.58846161}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 293409 | 293409 | 293409 | 293409 | 293409 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025, contratista:EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:291669.02, importe_modificado:291669.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2527051/proyecto_PROCESO, 2527051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527052 | Proyecto de inversión | 223144 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223144.0, modificado:223144.0}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en Calle santa Susana entre Calle Santa Paula y Blvd. Ejército Mexicano en Colonia Ampliación San Antonio. - 4239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4239 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO, lon:-103.4916282, lat:25.59986301}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527053 | Proyecto de inversión | 609670.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609670.42, modificado:609670.42}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en calle Cascada ente Av. Ramírez Leyva y Av.Paseo, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4242 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4242 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC, lon:-103.47510225, lat:25.56879289}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527054 | Proyecto de inversión | 1062007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062007.93, modificado:1062007.93}} | Rehabilitacion de subcolector de 12 " de diámetro con tubería de PEAD, en Av. Ramírez Leyva entre Blvd. Rebollo Acosta y Calle Rinconada, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4267 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA , lon:-103.47467175, lat:25.56725448}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 1062007.93 | 1062007.93 | 1062007.93 | 1062007.93 | 1062007.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2527054/proyecto_INICIO, 2527054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527055 | Proyecto de inversión | 848276.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848276.07, modificado:848276.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DIAMETRO EN EL EJIDO LAS LECHUZAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41094 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41094 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion: Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE., lon:-103.60596641, lat:25.67969932}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527057 | Proyecto de inversión | 3527240.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3527240.04, modificado:3455251.18}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Ramírez Leyva, entre Blvd. Rebollo Acosta y Guadalupe Victoria, Fracc. Santa Rosa. - 7703 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7703 | S | 2048 | 1964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6853.0, meta_modificada:6853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GUADALUPE VICTORIA DE BLVD. JOSÉ REBOLLO ACOSTA A GUADALUPE VICTORIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 520,4, lon:-103.47647419, lat:25.56766097}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 1036575.35 | 1036575.35 | 1036575.35 | 1036575.35 | 1036575.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2025, contratista:ARQ.JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:3455251.18, importe_modificado:3455251.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4856.0}} | {2527057/proyecto_INICIO, 2527057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527058 | Proyecto de inversión | 1251711.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251711.9, modificado:1263199.63}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Blvd. Ejército Mexicano en su tramo Hamburgo a Blvd.Jabonoso, Gómez Palacio, Dgo. - 9289 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9289 | S | 18921 | 18167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EJERCITO MEXICANO 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y El camellon central inicia en Rinconadas Hamburgo y termina en Rinconadas Bugambilias, el tramo cuenta con cerca de 2.11 km de l, lon:-103.50138569, lat:25.59735559}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 378959.89 | 378959.89 | 378959.89 | 378959.89 | 378959.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN04/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1263199.63, importe_modificado:1263199.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2527058/proyecto_PROCESO, 2527058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527059 | Proyecto de inversión | 1626058.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626058.92, modificado:1626058.92}} | Construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC RD26 de 15 mm (6") de diámetro en Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Col. Ampliación El Refugio. - 3874 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3874 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY, lon:-103.50941985, lat:25.59275174}} | 2025-05-05 | 2025-07-07 | 1626058.92 | 1626058.92 | 1626058.92 | 1626058.92 | 1626058.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1625628.27, importe_modificado:1625628.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2527059/proyecto_PROCESO, 2527059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527060 | Proyecto de inversión | 1194953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194953.53, modificado:1194953.53}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en Blvd. Sánchez Madariaga entre Av. Mina y Av. Morelos, Colonia Centro Norte - 3927 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3927 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS., lon:-103.50633801, lat:25.57865662}} | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 1194953.53 | 1194953.53 | 1194953.53 | 1194953.53 | 1194953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2527060/proyecto_INICIO, 2527060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527062 | Proyecto de inversión | 1494044.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494044.27, modificado:1494044.27}} | CALENTARODES SOLARES EN VIVIENDAS - 39589 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 39589 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO 2 DE ABRIL, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.95459933, lat:25.93413117}} | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 590213.73 | 1494044.27 | 590213.73 | 590213.73 | 590213.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2527062/proyecto_INICIO, 2527062/proyecto_FIN, 2527062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527067 | Proyecto de inversión | 585168.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585168.57, modificado:585168.57}} | Construcción de red de agua potable en el Fraccionamiento Los Potreros en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 23861 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 23861 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Fraccionamiento Los Potreros 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto se ubica en cinco calles sin nombre en el nuevo Fraccionamiento denominado Los Potreros, y se localiza aproximadamente a 500 m al norte de la Gasoliner, lon:-104.24305896, lat:23.84119481}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 585168.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202527068 | Proyecto de inversión | 650051.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650051.59, modificado:650051.59}} | Construcción de red de agua potable en el Fraccionamiento Las Trojes 2 en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 23972 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 23972 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Fraccionamiento Las Trojes 2 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto referido se ubica en cinco calles sin nombre dentro del Fraccionamiento Las Trojes 2, y se localiza aproximadamente a 300 metros al este de la nave ind, lon:-104.23983139, lat:23.83991851}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 650051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2527068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:SI YA RECIBIÓ EL RECURSO DEBE REPORTAR EL HASTA EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202527076 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAIZ GORDO PUEBLO NUEVO DURANGO - 51314 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 51314 | S | 2228 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:828, direccion: Pueblo MAIZ GORDO 34965 LA VENTANA [DE TIERRAS COLORADAS], PUEBLO NUEVO CAMINO DE MAIZ GORDO HACIA MIMBRES Y HACIA LA VENTANA , lon:-104.90671244, lat:23.16088096}} | 2025-06-26 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527077 | Proyecto de inversión | 1231499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231499.1, modificado:1231499.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL BRILLANTE PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 4204 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 4204 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA , lon:-105.34316814, lat:23.78108122}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1231499.1, importe_modificado:1231499.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527080 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:825000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:825000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA CUMBRE DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO DURANGO - 8953 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 8953 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion: Pueblo LA CUMBRE DE MILPILLAS 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, ENFRENTE DE LA TIENDA, POR EL CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS , lon:-105.20404403, lat:23.25081613}} | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001/2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1607774.52, importe_modificado:1607774.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2527080/proyecto_INICIO, 2527080/proyecto_PROCESO, 2527080/proyecto_FIN, 2527080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250202527082 | Proyecto de inversión | 961274.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961274.31, modificado:961274.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19595 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19595 | S | 26882 | 24312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUANACEVÍ Calle INDÉ AUN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3, CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORELOS, A UNA CUADRA DEL ESTA, lon:-105.36182248, lat:23.77480921}} | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-014/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:956000.0, importe_modificado:956000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1245.0}} | {2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_PROCESO, 2527082/proyecto_FIN, 2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_FIN, 2527082/proyecto_PROCESO, 2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527086 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CHICURAL, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34058 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34058 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:31, direccion: Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA., lon:-105.83117091, lat:24.1485989}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-005-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2667215.11, importe_modificado:2667215.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2527086/proyecto_INICIO, 2527086/proyecto_FIN, 2527086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240202401194 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:4856208.83}} | ADECUACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PARA LICENCIATURA Y POSGRADO EN LA UNIDAD SUR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 946 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:GONZALEZ DE LA VEGA S/N, SARH, 34113, lon:-104.688073, lat:24.012832}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4856208.83 | 4856208.83 | 4856208.83 | 4856208.83 | 4856208.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471408 | Proyecto de inversión | 128601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64300.66, modificado:64300.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64300.66, modificado:64300.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403340 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403340 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, lon:-104.37805149, lat:24.46036141}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471408/proyecto_INICIO, 2471408/proyecto_FIN, 2471408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402496840 | Acción | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 422237 | 10 | Durango | 19 | Otáez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Otáez | 422237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.994058, lat:24.698689}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MO-GI-001-2024, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2496840/proyecto_PROCESO, 2496840/proyecto_FIN, 2496840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520384 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:97402.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM 0+206 AL KM 0+214, BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BARRIO LA ULAMA, lon:-105.95097667, lat:25.9339333}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | 97402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-1-2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:97402.5, importe_modificado:97402.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}} | {2520384/proyecto_INICIO, 2520384/proyecto_PROCESO, 2520384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520391 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CUAUHTEMOC ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR'', DEL KM 0+000 AL 0+035, DE LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NAZAS. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Av. Cuauhtemoc en acceso al Jardin de Niños ''Feipe Pescador'' , lon:-104.018643, lat:25.263874}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Av. Cuauhtemoc en acceso al Jardin de Niños ''Feipe Pescador'' , lon:-104.017925, lat:25.26376}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | 269730 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAZAS 2025/RAMO 23/2022-2025-02, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:269730.0, importe_modificado:269730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2520391/proyecto_PROCESO, 2520391/proyecto_FIN, 2520391/proyecto_INICIO, 2520391/proyecto_PROCESO, 2520391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522387 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO Y ANEXAS EN COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN DURANGO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Tesorería | TESO | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ABASOLO s/n, lon:-104.77989467, lat:24.5264891}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/APO/011/2024, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1538607.03, importe_modificado:1538607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2522387/proyecto_INICIO, 2522387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527056 | Proyecto de inversión | 1906455.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906455.54, modificado:1906455.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO EN EL EJIDO JIMENEZ, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41117 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41117 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion: Ejido JIMENEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO A 2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DEL EJIDO SAN ALBERTO Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DEL EJIDO 29 DE AGOSTO., lon:-103.35946754, lat:25.83054691}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-04/25, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1905796.67, importe_modificado:1906455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2527056/proyecto_PROCESO, 2527056/proyecto_FIN, 2527056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527069 | Proyecto de inversión | 655687.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655687.67, modificado:655687.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MERCADO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 46731 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 46731 | S | 416 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.72, meta_modificada:242.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 40 BATALLON Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle MADERO Calle TOPIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, ENFRENTE DE VENEGAS CENTRO A 4 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA , lon:-105.36077374, lat:23.77949984}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-017/2025, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:655687.67, importe_modificado:655687.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.72}} | {2527069/proyecto_PROCESO, 2527069/proyecto_INICIO, 2527069/proyecto_FIN, 2527069/proyecto_PROCESO, 2527069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527084 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893200.0, modificado:893200.0}} | RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DURANGO 28 KM TRAMO RICARDO FLORES MAGON-MATALOTES - 15391 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 15391 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion: Ejido MATALOTES 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON A MATALOTES, lon:-105.72714576, lat:26.3892473}} | 2025-01-15 | 2025-02-17 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:ROBERTO AGUIRRE GARZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2527084/proyecto_INICIO, 2527084/proyecto_PROCESO, 2527084/proyecto_FIN, 2527084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527107 | Proyecto de inversión | 1993454.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993454.35, modificado:1990510.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO SALTO DE CAMELLONES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47916 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47916 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.93, meta_modificada:1508.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ejido Salto de Camellones Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Calle Comuninidad Boca de Santa Catarina Calle Ejido Quebrada de Cebollas a una cuadra de las ofici, lon:-105.42836859, lat:25.06738959}} | 2025-05-19 | 2025-06-08 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CT-R33-012/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1990510.05, importe_modificado:1990510.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.93}} | {2527107/proyecto_INICIO, 2527107/proyecto_PROCESO, 2527107/proyecto_FIN, 2527107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527112 | Proyecto de inversión | 498465.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498465.92, modificado:498465.92}} | REHABILITACIONDE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 34463 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 34463 | S | 250 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.8, meta_modificada:42.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion: LOS REMEDIOS - LA MESA DE LOS PINOS 42 80 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en los remedios para subir por el camino derecho ha la comunidad rancho san diego y quenibas para seguir a el palmare, lon:-106.40500699, lat:24.61919836}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2025, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:498465.02, importe_modificado:498465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.8}} | {2527112/proyecto_INICIO, 2527112/proyecto_PROCESO, 2527112/proyecto_FIN, 2527112/proyecto_PROCESO, 2527112/proyecto_FIN, 2527112/proyecto_INICIO, 2527112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533934 | Acción | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91000.0, modificado:91000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 370 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 370-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2533934/proyecto_INICIO, 2533934/proyecto_FIN, 2533934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536543 | Proyecto de inversión | 542550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542550.0, modificado:542007.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:404.64, meta_modificada:404.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.419712, lat:25.044474}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.417177, lat:25.044503}} | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 542007.45 | 542007.45 | 542007.45 | 542007.45 | 542007.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-BO-R23-005/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:542007.45, importe_modificado:542007.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.64}} | {2536543/proyecto_FIN, 2536543/proyecto_PROCESO, 2536543/proyecto_INICIO, 2536543/proyecto_PROCESO, 2536543/proyecto_INICIO, 2536543/proyecto_PROCESO, 2536543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538508 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público, en la Colonia Esperanza en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios. Durango., - 2995 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2995 | S | 107 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Santa Mónica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS Calle Los Carrizos El proyecto se ubica sobre la Calle Santa Mónica frente al Panteón Municipal en la Colonia Esperanza en la Cabecera Municipal de Nombre d, lon:-104.23898637, lat:23.85215212}} | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538508/proyecto_INICIO, 2538508/proyecto_PROCESO, 2538508/proyecto_FIN, 2538508/proyecto_PROCESO, 2538508/proyecto_FIN, 2538508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538510 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en área de usos múltiples en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en la Localidad de San José de Tuitan, Nombre de Dios, Durango - 2918 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2918 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San José de Tuitan 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Se localiza entre la Escuela Secundaria Técnica 51 y el Jardín de Niños, lon:-104.24848683, lat:24.03012235}} | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538510/proyecto_INICIO, 2538510/proyecto_PROCESO, 2538510/proyecto_FIN, 2538510/proyecto_PROCESO, 2538510/proyecto_FIN, 2538510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351316 | Adquisición | 1203940 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203940.0, modificado:1203929.2}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | 1203929.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351334 | Adquisición | 4398590 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4398590.0, modificado:4393964.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4393964 | 4393964 | 4393964 | 4393964 | 4393964 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351339 | Adquisición | 1524257.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524257.64, modificado:1497856.28}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1497856.28 | 1497856.28 | 1497856.28 | 1497856.28 | 1497856.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240202401201 | Proyecto de inversión | 1051365 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051365.0, modificado:1051738.83}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 6764 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 1051738.83 | 1051738.83 | 1051738.83 | 1051738.83 | 1051738.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402466423 | Proyecto de inversión | 16132206.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.613220658E7, modificado:1.613220658E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO A GÓMEZ PALACIO ENTRE CARRETERA A CD. JUÁREZ 10 MAS 000 Y CARRETERA A CD, JUÁREZ 8 MAS 300 - 344334 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 344334 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13324.0, meta_modificada:13324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 49D TRAMO CD JUAREZ - ACCESO A GOMEZ PALACIO KILÓMETRO 8 + 300 INTERIOR SN SECTOR ACCESO A GOMEZ PALACIO EN LA CARRETERA A CD JUAREZ EN EL KILOMETRO 8 MAS 300 CP 35125 EN SU TRAMO MUNICIPAL, 35125 EL NO, lon:-103.51826479, lat:25.62557082}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 16132206.58 | 16132206.58 | 16132206.58 | 16132206.58 | 16132206.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2024, contratista:RAMABERO S.A.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1.613220658E7, importe_modificado:1.613220658E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13324.0}} | {2466423/proyecto_INICIO, 2466423/proyecto_PROCESO, 2466423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471457 | Proyecto de inversión | 514405.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:257202.63, modificado:257202.63}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257202.63, modificado:257202.63}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403438 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403438 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFICIARIO., lon:-104.32655219, lat:24.54018151}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 514405.26 | 514405.26 | 514405.26 | 514405.26 | 514405.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471457/proyecto_FIN, 2471457/proyecto_PROCESO, 2471457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471512 | Proyecto de inversión | 643006.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:321503.28, modificado:321503.28}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321503.28, modificado:321503.28}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403549 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403549 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMI, lon:-104.48843866, lat:24.54555452}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 643006.56 | 643006.56 | 643006.56 | 643006.56 | 643006.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2471512/proyecto_FIN, 2471512/proyecto_PROCESO, 2471512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520365 | Proyecto de inversión | 667500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667500.0, modificado:666832.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PINO, ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, DE LA COMUNIDAD DE CANATLÁN. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:389.14, meta_modificada:389.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:area, lon:-104.77383, lat:24.53029}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 666832.5 | 666832.5 | 666832.5 | 666832.5 | 666832.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/R23/URB/006/2025, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:667500.0, importe_modificado:666832.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:389.14}} | {2520365/proyecto_INICIO, 2520365/proyecto_FIN, 2520365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520382 | Proyecto de inversión | 1049520.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049520.53, modificado:1048471.01}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE HÉROES DE NACOZARI, ENTRE CALLE CIPRÉS PEREYRA Y CALLE DURAZNOS DE LA COLONIA BELLAVISTA DE LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2591.12, meta_modificada:2591.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA BELLAVISTA, lon:-103.513567, lat:25.563552}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION CON CRETO ASFALTICO DE CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE CIPRES PEREYRA Y CALLE DURAZNOS DE LA COLONIA BELLA VISTA DE LA LOCALIDA DE GÓMEZ PALACIO MUNICPIO DE GÓMEZ PALACIO, lon:-103.509498, lat:25.563285}} | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 1048471.01 | 1048471.01 | 1048471.01 | 1048471.01 | 1048471.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-003-2025, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1046282.66, importe_modificado:1046282.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2591.12}} | {2520382/proyecto_INICIO, 2520382/proyecto_FIN, 2520382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520414 | Proyecto de inversión | 765575.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765575.26, modificado:765575.26}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+081.60 (PASA POR LA TIENDA DICONSA Y TERMINA EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD) EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.41E+12 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.08, meta_modificada:310.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-106.430631, lat:24.634407}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-106.430701, lat:24.634597}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 765575.26 | 765575.26 | 765575.26 | 765575.26 | 765575.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-001/2025, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:765575.26, importe_modificado:765575.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.08}} | {2520414/proyecto_INICIO, 2520414/proyecto_PROCESO, 2520414/proyecto_FIN, 2520414/proyecto_INICIO, 2520414/proyecto_PROCESO, 2520414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527071 | Proyecto de inversión | 110152.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110152.13, modificado:110152.13}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA MILITARES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 22163 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 22163 | S | 88 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO FEDERAL ORIENTE Colonia MILITARES 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANDA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA AUN COSTADO DEL BATALLON, A UNA CUADRA DEL TALLER MOLINA, A UN COSTA, lon:-105.3370496, lat:23.79630472}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-015/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:793324.32, importe_modificado:793324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2527071/proyecto_INICIO, 2527071/proyecto_FIN, 2527071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527073 | Proyecto de inversión | 218720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218720.66, modificado:218720.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA MESA DE SAN PEDRO PUEBLO NUEVO DURANGO - 33678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 33678 | S | 255 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion: Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DE LA PARTE OESTE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.51919142, lat:23.77288882}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-007/2025, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:487823.95, importe_modificado:487823.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:489.0}} | {2527073/proyecto_INICIO, 2527073/proyecto_PROCESO, 2527073/proyecto_FIN, 2527073/proyecto_INICIO, 2527073/proyecto_PROCESO, 2527073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527074 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO 2 EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO DURANGO - 34547 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 34547 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LA CIUDAD 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PUEBLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle COAHUILA AUN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA VEN, lon:-105.69240787, lat:23.73284762}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-019/2025, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2527074/proyecto_INICIO, 2527074/proyecto_PROCESO, 2527074/proyecto_FIN, 2527074/proyecto_PROCESO, 2527074/proyecto_FIN, 2527074/proyecto_INICIO, 2527074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527088 | Proyecto de inversión | 2129676.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129676.97, modificado:2129676.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA MESA DE LOS NEGROS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34086 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34086 | S | 73 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:691, direccion: Pueblo LA MESA DE LOS NEGROS 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS LA OBRA INICIA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD AVANZAR 85 METROS Y DOCLAR A LA DERECHA, AVANZAR 130 METROS Y DOBLAR A LA IZQUIERDA ASI LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-105.79091044, lat:23.66128943}} | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-006-2025, contratista:IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2129676.97, importe_modificado:2129676.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2527088/proyecto_INICIO, 2527088/proyecto_FIN, 2527088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527094 | Proyecto de inversión | 155860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155860.01, modificado:155860.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD EL CHICURAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15542 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15542 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:31, direccion: Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE ENCONTRARA EL PRIMER BENEFICIARIO, DESPUES DIRIGIRSE 120 METROS AL NORTE SOBRE EL CAMINO Y AHI ENCONTRARÁ AL SEGUNDO BENEFICIARIO, lon:-105.83117557, lat:24.14862317}} | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2527094/proyecto_INICIO, 2527094/proyecto_FIN, 2527094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527105 | Proyecto de inversión | 1363077.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363077.28, modificado:1360732.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMUNIDAD EL TARAHUMAR EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47343 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47343 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Calle Ejido Quebrada de Cebollas Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comunidad El T, lon:-105.42834579, lat:25.06736605}} | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CP-CT-R33-014/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1360732.64, importe_modificado:1360732.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.0}} | {2527105/proyecto_INICIO, 2527105/proyecto_FIN, 2527105/proyecto_PROCESO, 2527105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536546 | Proyecto de inversión | 528670 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528670.0, modificado:528141.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.3, meta_modificada:394.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.420479, lat:25.045529}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.420915, lat:25.045501}} | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 528141.33 | 528141.33 | 528141.33 | 528141.33 | 528141.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-NB-R23-006/25, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:528141.33, importe_modificado:528141.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.3}} | {2536546/proyecto_INICIO, 2536546/proyecto_FIN, 2536546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs3: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs4: {observación:La meta no coincide con lo registrado en la Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto de acuerdo con el convenio del 10 de febrero del 2025, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}}
2025 | 2 | DUR250202538503 | Proyecto de inversión | 932551.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932551.91, modificado:932551.91}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL EXISTENTE A TOPE CON LECHO DE RIO NAZAS, CENTAURO DEL NORTE, MPIO LERDO, DGO - 10925 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10925 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Calzada 13 DE ABRIL Colonia CENTAURO DEL NORTE 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Avenida TOMA DE PASO DEL NORTE Y Calle SIN NOMBRE Calle GENERAL FIERRO ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA VINIENDO POR LA CARRETERA RAMAL, lon:-103.52811415, lat:25.50750251}} | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:932551.91, importe_modificado:932551.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2538503/proyecto_INICIO, 2538503/proyecto_FIN, 2538503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351264 | Adquisición | 39466065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.94660656E7, modificado:3.946496588E7}} | ADQUISICION DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE SEGURIDAD PUBLICA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 03 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39464965.88 | 39464965.88 | 39464965.88 | 39464965.88 | 39464965.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351300 | Adquisición | 1114183.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114183.5, modificado:1113786.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACION Y BUSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:76.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1113786.92 | 1113786.92 | 1113786.92 | 1113786.92 | 1113786.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:77.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402465664 | Proyecto de inversión | 212628 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212628.0, modificado:212628.0}} | MANTENIENDO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 389580 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 389580 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:PUEBLO GUAGUAPILLA, 34668 GUAGUAPILLA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO AL SUR COLIDA CON LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA DEL MISMO MUNICIPIO LA OBR, lon:-106.0288408, lat:24.60183398}} | 2024-06-03 | 2024-06-17 | 212628 | 212628 | 212628 | 212628 | 212628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-012-R33-2024, contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICOS Y DE CONTROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:212628.0, importe_modificado:212628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2465664/proyecto_INICIO, 2465664/proyecto_FIN, 2465664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520366 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57442.5}} | BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL) - CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 28+000 AL 29+000, EN LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT, MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT. | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 2.41E+12 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, lon:-104.650778, lat:24.860265}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-001-R F/2025, contratista:CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} | {2520366/proyecto_INICIO, 2520366/proyecto_FIN, 2520366/proyecto_PROCESO, 2520366/proyecto_FIN, 2520366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520411 | Proyecto de inversión | 2689990.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689990.99, modificado:2689990.99}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+213 (PASA POR LA CLÍNICA DE SALUD TERMINANDO EN LA TIENDA DICONSA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL, lon:-106.966355, lat:25.153402}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL, lon:-106.965286, lat:25.152316}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 2689990.99 | 2689990.99 | 2689990.99 | 2689990.99 | 2689990.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-002/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2689990.99, importe_modificado:2689990.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.2}} | {2520411/proyecto_INICIO, 2520411/proyecto_PROCESO, 2520411/proyecto_FIN, 2520411/proyecto_INICIO, 2520411/proyecto_PROCESO, 2520411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520413 | Proyecto de inversión | 181423.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181423.28, modificado:181423.28}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+023.30 (EN DIRECCIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJITOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.41E+12 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.56, meta_modificada:74.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-106.88275, lat:25.079297}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-106.882729, lat:25.079085}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 181423.28 | 181423.28 | 181423.28 | 181423.28 | 181423.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-004/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:181423.28, importe_modificado:181423.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.56}} | {2520413/proyecto_INICIO, 2520413/proyecto_PROCESO, 2520413/proyecto_FIN, 2520413/proyecto_INICIO, 2520413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102522045 | Proyecto de inversión | 4400035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400035.0, modificado:4400035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 7, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUJERTO, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-001/2025 | S | 1200 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERRTAD, lon:-104.016224, lat:24.334732}} | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4400035.0, importe_modificado:4400035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1749.0}} | {2522045/proyecto_INICIO, 2522045/proyecto_FIN, 2522045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527064 | Proyecto de inversión | 254304.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254304.13, modificado:254304.13}} | CONSTRUCCION DE LA 3° ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POSTA DE JIHUITES) - 37484 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 37484 | S | 104 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion: Pueblo Posta de Jihuites 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 200 metros de la tienda de abarrotes Pantoja, lon:-105.6008749, lat:25.73596744}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/02/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:254304.14, importe_modificado:254304.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527064/proyecto_PROCESO, 2527064/proyecto_FIN, 2527064/proyecto_INICIO, 2527064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527065 | Proyecto de inversión | 249774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249774.98, modificado:249774.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL MONTE ENTRE MONTES APALACHES Y CALLE APENINOS CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11407 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle DEL MONTE Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTES APALACHES Y Calle APENINOS Calle MONTES URALES CALLE UBICADA A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL MEGA TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA., lon:-103.50849919, lat:25.53633411}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:249774.98, importe_modificado:249774.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2527065/proyecto_INICIO, 2527065/proyecto_FIN, 2527065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527066 | Proyecto de inversión | 208439.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208439.83, modificado:208439.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIMALAYA ENTRE CALLE MONTERROSA Y BLVD VILLA DE LAS FLORES COLONIA CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11384 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11384 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle HIMALAYA Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle LOS ALPES LA CALLE ESTA CONTRAESQUINA DEL BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, lon:-103.5016791, lat:25.53941069}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:208439.83, importe_modificado:208439.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2527066/proyecto_INICIO, 2527066/proyecto_FIN, 2527066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527070 | Proyecto de inversión | 449318.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449318.22, modificado:449318.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19483 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19483 | S | 516 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Andador AGUA MARINA Y Calle BERILIO Calle CARMELITAS DESCALZAS ENFRENTE DEL TALLER MUELLES GIL ATRAS DE LA AGENCIA DE , lon:-105.3573271, lat:23.7836307}} | 2025-05-27 | 2025-07-27 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-011/2025, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:449318.21, importe_modificado:449318.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}} | {2527070/proyecto_PROCESO, 2527070/proyecto_INICIO, 2527070/proyecto_FIN, 2527070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533937 | Acción | 1100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100.0, modificado:1100.0}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 225 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 225-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1100.0, importe_modificado:1100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533937/proyecto_PROCESO, 2533937/proyecto_INICIO, 2533937/proyecto_FIN, 2533937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536538 | Proyecto de inversión | 341440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341440.0, modificado:341098.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.65, meta_modificada:254.65}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.4191998, lat:25.044973}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.419753, lat:25.044926}} | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 341098.56 | 341098.56 | 341098.56 | 341098.56 | 341098.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-BA-R23-004/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:341098.56, importe_modificado:341098.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.65}} | {2536538/proyecto_INICIO, 2536538/proyecto_FIN, 2536538/proyecto_PROCESO, 2536538/proyecto_FIN, 2536538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538514 | Proyecto de inversión | 935750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935750.0, modificado:935750.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGIÓN DE NEVEROS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34040 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34040 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:EL RINCON - EL RINCON DE TIERRA BLANCA 22 500 34673 EL RINCÓN, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD EL RINCON DE TIERRA BLANCA, DIRIGIRSE 22.5 KM HACIA LA LOCALIDAD EL RINCÓN , lon:-105.81117151, lat:23.83942513}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 935750 | 935750 | 935750 | 935750 | 935750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-003-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:935750.0, importe_modificado:935750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2538514/proyecto_INICIO, 2538514/proyecto_FIN, 2538514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538522 | Proyecto de inversión | 1214510.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:607255.27, modificado:607255.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607255.27, modificado:607255.27}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN - 20258 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 20258 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Ranchería CIENEGA DE LOS FRAILES 35627 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO, 400 M AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-106.04795128, lat:25.35091465}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1214510.54 | 1214510.54 | 1214510.54 | 1214510.54 | 1214510.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2538522/proyecto_PROCESO, 2538522/proyecto_FIN, 2538522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538526 | Proyecto de inversión | 1112720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:556360.25, modificado:556360.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556360.24, modificado:556360.24}} | PERFORACION DE POZO A 140 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE - 21344 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21344 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:Ranchería BARAJAS 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO BARJAS, lon:-106.29618613, lat:25.38324863}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1112720.49 | 1112720.49 | 1112720.49 | 1112720.49 | 1112720.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538526/proyecto_FIN, 2538526/proyecto_INICIO, 2538526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543381 | Proyecto de inversión | 2166019.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166019.81, modificado:2085074.58}} | Ampliación de red o sistema de agua potable de 3 y 4 en el Ejido El Triunfo, del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 5031 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5031 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:Ejido EL TRIUNFO 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO A 9.3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO POR LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO JÍMENEZ SE UBICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DEL EJIDO POR EL CAMPO DE JUEGO. , lon:-103.304368, lat:25.3833122}} | 2025-04-28 | 2025-09-06 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/25, contratista:EMPRESA MADVIL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2163615.39, importe_modificado:2085074.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1569.0}} | {2543381/proyecto_FIN, 2543381/proyecto_PROCESO, 2543381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351252 | Adquisición | 756301.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756301.62, modificado:747462.85}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, MEDICO E INTANGIBLE DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 01 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 747462.85 | 747462.85 | 747462.85 | 747462.85 | 747462.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351274 | Adquisición | 12507119.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.250711942E7, modificado:1.24879762E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE PROCURACION DE JUSTICIA DE FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12487976.2 | 12487976.2 | 12487976.2 | 12487976.2 | 12487976.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:25.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351323 | Adquisición | 938055.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938055.79, modificado:935787.66}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION FORENSE Y PERICIAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:82.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 935787.66 | 935787.66 | 935787.66 | 935787.66 | 935787.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:83.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240202401197 | Proyecto de inversión | 11599777 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1599777E7, modificado:1.528879232E7}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-02 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20678.0, meta_modificada:20678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 15288792.32 | 15288792.32 | 15288792.32 | 15288792.32 | 15288792.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20678.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471450 | Proyecto de inversión | 128601.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:64300.66, modificado:64300.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64300.66, modificado:64300.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403420 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403420 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PAVIMENTADA A UN LADO DE LAS CANCHAS, lon:-104.33009857, lat:24.48769374}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | 128601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471450/proyecto_PROCESO, 2471450/proyecto_INICIO, 2471450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527063 | Proyecto de inversión | 111604.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111604.77, modificado:111604.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE (LOS IDOLOS) LOC. LOS IDOLOS - 17964 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 17964 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion: Ranchería LOS IDOLOS 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ A 100 METROS DEL ARROYO QUE PASA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.87374588, lat:25.90209029}} | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:111604.77, importe_modificado:111604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527063/proyecto_INICIO, 2527063/proyecto_PROCESO, 2527063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527089 | Proyecto de inversión | 623440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623440.05, modificado:623440.05}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15521 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15521 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion: Pueblo BUENAVISTA 34694 BUENAVISTA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ELLA SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DEL PRIMER BENEFICIARIO, lon:-105.81608721, lat:23.9257622}} | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2527089/proyecto_INICIO, 2527089/proyecto_FIN, 2527089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533936 | Acción | 4770 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4770.0, modificado:4770.0}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 238 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 238-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4770.0, importe_modificado:4770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2533936/proyecto_FIN, 2533936/proyecto_INICIO, 2533936/proyecto_FIN, 2533936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538495 | Proyecto de inversión | 1776095.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776095.34, modificado:1776095.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 DIAMETRO EN EL EJIDO NUMANCIA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41064 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41064 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:Ejido NUMANCIA 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUDESTE DEL EJ. SAN ROQUE, A 2 KM SUR DEL EJIDO 4 DE DICIEMBRE, A 2 KM ESTE DEL EJ. LAS PLAYAS Y A 2 KM SUR DEL EJ. SANTA CRUZ. , lon:-103.59004258, lat:25.7287199}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/25, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1775753.86, importe_modificado:1775095.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2538495/proyecto_PROCESO, 2538495/proyecto_FIN, 2538495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538500 | Proyecto de inversión | 819725 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819725.0, modificado:819725.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TIZONAZO, MUNICIPIO DE INDE, DGO., - 20278 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Indé | 20278 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 25.966716, Longitud: -105.190713 y a 216.70 m. al norte de la carretera pavimentada que atraviesa la población rumo, lon:-105.1907394, lat:25.96670302}} | 2025-02-17 | 2025-03-30 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/FISE-FAISMUN/URB/2025/002, contratista:ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ DGO., monto:819725.0, importe_modificado:819725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538500/proyecto_INICIO, 2538500/proyecto_PROCESO, 2538500/proyecto_FIN, 2538500/proyecto_PROCESO, 2538500/proyecto_FIN, 2538500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR230402287318 | Proyecto de inversión | 295318.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295318.32, modificado:295318.32}} | REHABILITACIÓN DE SALÓN EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO - 294372 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 294372 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO CARTAGENA EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CARTAGENA Y , POR LA CARRETERA FRANCISCO ZARCO EN EL KILOMETRO 66 SE GIRA HACIA EL SUROESTE Y SE RECCORRE 2, lon:-105.01371737, lat:24.83802915}} | 2023-09-13 | 2023-10-23 | 295318.32 | 295318.32 | 295318.32 | 295318.32 | 295318.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/012/2023, contratista:MONICA RODRIGUEZ CURIEL, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:295318.32, importe_modificado:295318.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2287318/proyecto_INICIO, 2287318/proyecto_FIN, 2287318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402466160 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1995740.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VIALIDAD DE ACCESO FERROCARRIL A LA CABECERA MUNICIPAL DE CANATLAN 1 ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO. - 390640 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 390640 | S | 560 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRL COLONIA ROMA, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE AYENDE Y CARRETERA FCO ZARCO, A 100 MTRS DEL MONUMENTO 450 Y ATRAS DE LA PRIMARIA FELIPE PESCADOR, lon:-104.77505164, lat:24.53002752}} | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 3995740.23 | 3995740.23 | 3995740.23 | 3995740.23 | 3995740.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-SECOPE-HAYTO.CANATLAN/10-FISE-2024, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:CANATLAN, monto:3995740.23, importe_modificado:3995740.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2380.0}} | {2466160/proyecto_INICIO, 2466160/proyecto_PROCESO, 2466160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402482833 | Proyecto de inversión | 147555.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147555.73, modificado:147555.73}} | REHABILITACIÓN DE DOMO DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO. DGO. - 429833 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 429833 | S | 105 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA PLAZA A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL., lon:-104.37866614, lat:24.46083017}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 147555.73 | 147555.73 | 147555.73 | 147555.73 | 147555.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/002/2024, contratista:Arquitectos y Civiles MIRE S.A. de C.V., convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:147555.73, importe_modificado:147555.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2482833/proyecto_INICIO, 2482833/proyecto_FIN, 2482833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402513477 | Adquisición | 100141.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100141.5, modificado:99470.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y EDUCACIONAL DE Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 16 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | 99470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402515021 | Proyecto de inversión | 45590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.559E7, modificado:4.589826806E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS CON NÚCLEO DE BAÑOS POR NIVEL, EDIFICIO PARA ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y BARDA PERIMETRAL CON ACCESO AL CAMPUS VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | PROEXES 2024 - U079 | N | 0 | 0 | 22294 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16445.0, meta_modificada:16445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.9643669, lat:23.724883}} | 2024-10-01 | 2025-03-31 | 45898268.06 | 45898268.06 | 45898268.06 | 45898268.06 | 45898268.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16445.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520412 | Proyecto de inversión | 390263.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390263.14, modificado:386390.46}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+047.20 (ENFRENTE DE LA IGLESIA) EN LA LOCALIDAD DE EL NOROTAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.41E+12 | S | 23 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.42, meta_modificada:161.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-107.021525, lat:25.145411}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO, lon:-107.021542, lat:25.145076}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 386390.46 | 386390.46 | 386390.46 | 386390.46 | 386390.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-003/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:390263.14, importe_modificado:386390.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.42}} | {2520412/proyecto_PROCESO, 2520412/proyecto_FIN, 2520412/proyecto_INICIO, 2520412/proyecto_PROCESO, 2520412/proyecto_FIN, 2520412/proyecto_INICIO, 2520412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527072 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PALMAR PUEBLO NUEVO DURANGO - 33681 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 33681 | S | 819 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion: Pueblo EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DEL ENCINAL HACIA EL PALMAR , lon:-105.69092049, lat:23.42703459}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-003/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2850000.0, importe_modificado:2850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2527072/proyecto_INICIO, 2527072/proyecto_FIN, 2527072/proyecto_PROCESO, 2527072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538509 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público en la localidad El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica), Nombre de Dios, Durango. - 22349 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22349 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Pueblo El Pueblito Veinte de Noviembre 34850 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS El proyecto de techado en espacio público se ubica en la cancha pública a un costado del Preescolar Nueva Luz en la localida, lon:-104.26628047, lat:23.90817781}} | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538509/proyecto_INICIO, 2538509/proyecto_FIN, 2538509/proyecto_INICIO, 2538509/proyecto_FIN, 2538509/proyecto_PROCESO, 2538509/proyecto_FIN, 2538509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538524 | Proyecto de inversión | 1469528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:734764.4, modificado:734764.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734764.4, modificado:734764.4}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 21146 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21146 | S | 70 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA MESA DE LOS NAVAR, lon:-105.91174005, lat:25.19137179}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1469528.8 | 1469528.8 | 1469528.8 | 1469528.8 | 1469528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538524/proyecto_PROCESO, 2538524/proyecto_FIN, 2538524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR220402153651 | Proyecto de inversión | 2331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331000.0, modificado:1539000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIDAS CUAUHTEMOC Y CORREGIDORA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO. - 195081 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 195081 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI, lon:-104.1175819, lat:24.44086068}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | 1539000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2022, contratista:DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2331000.0, importe_modificado:2331000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2153651/proyecto_INICIO, 2153651/proyecto_FIN, 2153651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN VIRTUD DE QUE EL CITADO RECURSO NO SE RECIBE POR PARTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, Y CON EL FIN DE QUE ESTA ACCIÓN SE CONTINUE REFLEJANDO EN EL INFORME TRIMESTRAL, CONSIDERO PERTINENTE LA CANCELACIÓN DEL MISMO., trimestre:2.0, usuario:cesargavilav, fecha:2025-06-30}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR230102209495 | Proyecto de inversión | 2402500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402500.0, modificado:2395000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE AVENIDA FCO I MADERO Y AVENIDA ZARAGOZA, EN BARRIO LOMA VERDE, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA , EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 10001003501 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.0, meta_modificada:1231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE, lon:-104.119997, lat:24.45363}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | 2395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2023, contratista:ECO ZAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2395000.0, importe_modificado:2395000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.0}} | {2209495/proyecto_INICIO, 2209495/proyecto_FIN, 2209495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, DEBE MODIFICAR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, LA CANTIDAD PAGADA, Y REPORTAR ESA CANTIDAD EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, DEBE MODIFICAR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, LA CANTIDAD PAGADA, Y REPORTAR ESA CANTIDAD EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, DEBE MODIFICAR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, LA CANTIDAD PAGADA, Y REPORTAR ESA CANTIDAD EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, DEBE MODIFICAR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, LA CANTIDAD PAGADA, Y REPORTAR ESA CANTIDAD EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR240102351354 | Adquisición | 288091.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288091.75, modificado:287598.87}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE BASES DE DATOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 287598.87 | 287598.87 | 287598.87 | 287598.87 | 287598.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:23.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240202401200 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4492694.89}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2024-03 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO, lon:-104.670758, lat:24.022869}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4492694.89 | 4492694.89 | 4492694.89 | 4492694.89 | 4492694.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471161 | Proyecto de inversión | 562543.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562543.52, modificado:562543.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO NORTE EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL LLANO, EN NUEVO IDEAL DGO - 356691 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 356691 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLEJON CALLEJON POR EL EJIDO HASTA LLEGAR A LA OBRA. INTERIOR SN EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON CALLEJON HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA. Y , TOM, lon:-104.81765302, lat:24.91430087}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 562543.52 | 562543.52 | 562543.52 | 562543.52 | 562543.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/019/2024, contratista:GRUPO DRILCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:562453.52, importe_modificado:562453.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3420.0}} | {2471161/proyecto_PROCESO, 2471161/proyecto_FIN, 2471161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR ERROR DE DEDO EN EL IMPORTE EN EL MOMENTO CONTABLE DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR ERROR DE DEDO EN EL IMPORTE EN EL MOMENTO CONTABLE DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR ERROR DE DEDO EN EL IMPORTE EN EL MOMENTO CONTABLE DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR ERROR DE DEDO EN EL IMPORTE EN EL MOMENTO CONTABLE DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}}
2025 | 2 | DUR240402471516 | Proyecto de inversión | 1286013.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:643006.55, modificado:643006.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643006.55, modificado:643006.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403551 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403551 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFI, lon:-104.31934258, lat:24.40170596}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 1286013.1 | 1286013.1 | 1286013.1 | 1286013.1 | 1286013.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2471516/proyecto_PROCESO, 2471516/proyecto_INICIO, 2471516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520393 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214785.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO ENTRE LA CARRETERA 45 Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA HACIENDITA DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE OCAMPO. | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 2.41E+12 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:CALLE DE ACCESO ENTRE LA CARRETERA 45 Y CALLE PRINCIPAL , lon:-105.434968, lat:26.4067863}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:CALLE DE ACCESO ENTRE LA CARRETERA 45 Y CALLE PRINCIPAL , lon:-105.43472, lat:26.4069953}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 214785 | 214785 | 214785 | 214785 | 214785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/RAMO23-2024/UB/2025/001, contratista:CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:214785.0, importe_modificado:214785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2520393/proyecto_INICIO, 2520393/proyecto_PROCESO, 2520393/proyecto_FIN, 2520393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527079 | Proyecto de inversión | 49999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49999.87, modificado:49999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 10590 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10590 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle NAPOLES Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Eje vial FERROCARRIL Y Calle ARTICULO 123 Calle TOPIA ENFRENTE DE LA CRUZ ROJA, AUN COSTADO DE LA DULCERIA EMILY Y DE LA TORTILLERIA , lon:-105.36214608, lat:23.77982118}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2527079/proyecto_INICIO, 2527079/proyecto_PROCESO, 2527079/proyecto_FIN, 2527079/proyecto_INICIO, 2527079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527083 | Proyecto de inversión | 552160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552160.0, modificado:552160.0}} | "RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. 17.00 KM SAN JOSE DE SIXTIN-SAN SIMON-VELARDEÑA-AMADOR - 2988 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2988 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion: Ejido AMADOR 35454 AMADOR, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A AMADOR, DICHO CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO , lon:-105.62445702, lat:26.25881309}} | 2025-01-17 | 2025-02-15 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:552160.0, importe_modificado:552160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2527083/proyecto_INICIO, 2527083/proyecto_PROCESO, 2527083/proyecto_FIN, 2527083/proyecto_PROCESO, 2527083/proyecto_FIN, 2527083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527085 | Proyecto de inversión | 779300.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779300.06, modificado:779300.06}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15562 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15562 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion: Pueblo LAS HUERTAS 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS EN CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS, lon:-105.85089175, lat:24.1783624}} | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2527085/proyecto_INICIO, 2527085/proyecto_FIN, 2527085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527090 | Proyecto de inversión | 701370.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701370.06, modificado:701370.06}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15552 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15552 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion: Pueblo EL RINCÓN 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE TODAS SERÁN BENEFICIADAS, lon:-105.81063995, lat:23.83907969}} | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2527090/proyecto_INICIO, 2527090/proyecto_FIN, 2527090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527093 | Proyecto de inversión | 311720.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311720.03, modificado:311720.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 16075 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 16075 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:459, direccion: Pueblo SAN JOSÉ DEL FAVOR 34696 SAN JOSÉ DEL FAVOR, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN CUAQLUIER VIVIENDA PUEDEN INFORMAR DE LOS BENEFICIARIOS, YA QUE AHI SOLAMENTE VIVEN OCHO FAMILIAS, lon:-105.91792666, lat:23.76788799}} | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2527093/proyecto_INICIO, 2527093/proyecto_FIN, 2527093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536556 | Proyecto de inversión | 362340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362340.0, modificado:361977.66}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL.ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.24, meta_modificada:270.24}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.419208, lat:25.044982}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REBOTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.419783, lat:25.044935}} | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 361977.66 | 361977.66 | 361977.66 | 361977.66 | 361977.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-RE-R23-007/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:361977.66, importe_modificado:361977.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.24}} | {2536556/proyecto_INICIO, 2536556/proyecto_FIN, 2536556/proyecto_PROCESO, 2536556/proyecto_FIN, 2536556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538502 | Proyecto de inversión | 657007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657007.49, modificado:657007.49}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAN LIRA Y CALLE DEL CANAL COLONIA GENARO VAZQUEZ, CD. LERDO, DGO - 10989 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10989 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia GENARO VAZQUEZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle JUAN LIRA Y Calle DEL CANAL Calle CHICHONAL LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS INTALACIONES DEL MEGATANQUE DE AGUA UBICADO A PIE DE CALLE DEL CANAL DE SAC, lon:-103.51012637, lat:25.53563175}} | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO, monto:657007.49, importe_modificado:657007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2538502/proyecto_INICIO, 2538502/proyecto_FIN, 2538502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538512 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN SAN ANTONIO Y ANEXOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 41857 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 41857 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD , lon:-105.3111264, lat:23.77751021}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-005/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_FIN, 2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_PROCESO, 2538512/proyecto_FIN, 2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538521 | Proyecto de inversión | 1178129.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:589064.79, modificado:589064.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589064.77, modificado:589064.77}} | PERFORACION A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 23021 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 23021 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:Ranchería SAN IGNACIO DE LA SIERRA 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO SAN IGNACIO DE LA SIERRA, lon:-106.10336437, lat:25.45304774}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1178129.56 | 1178129.56 | 1178129.56 | 1178129.56 | 1178129.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538521/proyecto_PROCESO, 2538521/proyecto_INICIO, 2538521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538523 | Proyecto de inversión | 234102.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:117051.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.39, modificado:117051.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 21237 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21237 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:108, direccion:Ranchería LA JOYA DE CHIQUEROS 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES OBRA DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DE CHIQUEROS, lon:-106.1534825, lat:25.6911737}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 234102.79 | 234102.79 | 234102.79 | 234102.79 | 234102.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538523/proyecto_FIN, 2538523/proyecto_PROCESO, 2538523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202545990 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA TORREÓN-JIMENEZ ENTRE CALLES VEVNUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE BERMEJILLO, MUNICIPIO DEMAPIMI | 10 | Durango | 13 | Mapimí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mapimí | OP-MAPIMI/REPUVE-URB-001/2025 | S | 5103 | 5036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATO, lon:-103.619336, lat:25.880543}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATO, lon:-103.620031, lat:25.882208}} | 2025-03-17 | 2025-04-07 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAPIMI/REPUVE-URB-001/2025, contratista:JESUS EDUARDO ORDAZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE MAPIMI, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1200.0}} | {2545990/proyecto_INICIO, 2545990/proyecto_FIN, 2545990/proyecto_INICIO, 2545990/proyecto_PROCESO, 2545990/proyecto_FIN, 2545990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351291 | Adquisición | 2014580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014580.0, modificado:2014572.0}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DE UNIDADES ESPECIALIZADAS CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | 2014572 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351344 | Adquisición | 11357872.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.135787205E7, modificado:1.134706543E7}} | ADQUISICION DE EDIFICACION NO HABITACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA Y A LA VIOLACION CONTRA LAS MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11347065.43 | 11347065.43 | 11347065.43 | 11347065.43 | 11347065.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240102351367 | Adquisición | 398000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398000.0, modificado:376942.0}} | ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES DE SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 376942 | 376942 | 376942 | 376942 | 376942 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:8.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240302441328 | Adquisición | 1280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280000.0, modificado:1279999.75}} | Reequipamiento a los CREE Durango y Gómez Palacio, y el Equipamiento de una nueva UBR en el municipio de Durango, Durango | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Durango |  | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ISABEL ALMANZA S/N, cOLONIA 8 DE SEPTIEMBRE C.P. 34196, lon:-104.6624652, lat:23.9906182}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VELINO M. PREZA S/N PREDIO CANOAS, DURANGO, DGO. CP. 34077, lon:-104.68325, lat:24.02994}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. MORELOS S/N CENTRO C.P. 35000 , lon:-103.5045833, lat:25.5790833}} | 2024-03-05 | 2024-12-31 | 1279999.75 | 1279999.75 | 1279999.75 | 1279999.75 | 1279999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2441328/proyecto_PROCESO, 2441328/proyecto_INICIO, 2441328/proyecto_PROCESO, 2441328/proyecto_INICIO, 2441328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs4: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs5: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs6: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs7: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}, obs8: {observación:NO COINCIDEN EL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO CON EL APROBADO Y MODIFICADO, FAVOR DE CORREGIR, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-14}}
2025 | 2 | DUR240402471467 | Proyecto de inversión | 514405.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:257202.62, modificado:257202.62}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257202.62, modificado:257202.62}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO, EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 403457 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 403457 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFICIARIO., lon:-104.29941462, lat:24.52375828}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 514405.24 | 514405.24 | 514405.24 | 514405.24 | 514405.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-DC-006-2024, contratista:José Alberto Carrera y Rangel, convocante:Municipio de Pánuco de Coronado, monto:3213954.66, importe_modificado:3213954.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471467/proyecto_INICIO, 2471467/proyecto_FIN, 2471467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402507777 | Proyecto de inversión | 853075.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853075.2, modificado:853075.2}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE TORANCE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 457989 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Topia | 457989 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.37, meta_modificada:48.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:RANCHO TORANCE, 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TORANCE EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO., lon:-106.50922925, lat:25.22045036}} | 2024-11-15 | 2024-12-17 | 853075.2 | 853075.2 | 853075.2 | 853075.2 | 853075.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2024, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:853075.2, importe_modificado:853075.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.37}} | {2507777/proyecto_INICIO, 2507777/proyecto_PROCESO, 2507777/proyecto_INICIO, 2507777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520380 | Proyecto de inversión | 1269979.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269979.38, modificado:1269979.38}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3296.25, meta_modificada:3296.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPARA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA SANTA ROSA, lon:-103.489015, lat:25.568951}} | 2025-03-01 | 2025-05-31 | 1269979.38 | 1269979.38 | 1269979.38 | 1269979.38 | 1269979.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-001-2025, contratista:MARIO ENRIQUE SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1266198.26, importe_modificado:1266198.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3296.25}} | {2520380/proyecto_INICIO, 2520380/proyecto_FIN, 2520380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REPORTAR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO DICHA CANTIDAD, PARA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REPORTAR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO DICHA CANTIDAD, PARA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REPORTAR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO DICHA CANTIDAD, PARA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REPORTAR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO DICHA CANTIDAD, PARA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y AL 100% EN SU AVANCE FÍSICO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-17}, obs5: {observación:VERIFICAR SU MOMENTO CONTABLE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, Y CORREGIR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR SU MOMENTO CONTABLE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, Y CORREGIR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR SU MOMENTO CONTABLE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, Y CORREGIR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR SU MOMENTO CONTABLE MODIFICADO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SI YA CONCLUYÓ SU PROYECTO, Y CORREGIR DESDE EL MODIFICADO HASTA EL PAGADO PARA PODER LLEGAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR250102520399 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:369630.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PORFIRIO BURCIAGA, ENTRE CALLE DEL PISEA Y CALLE TÁXCATE COLONIA LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.02, meta_modificada:231.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:calle porfirio burciaga entre calle tazcate y calle picea, lon:-105.36722222, lat:23.77833333}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 369630 | 369630 | 369630 | 369630 | 369630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-001/2024, contratista:MARIA D ELOURDES AYALA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:369630.0, importe_modificado:369630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.02}} | {2520399/proyecto_INICIO, 2520399/proyecto_FIN, 2520399/proyecto_PROCESO, 2520399/proyecto_FIN, 2520399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250102520418 | Proyecto de inversión | 307500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307500.0, modificado:307192.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNO, ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+019, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO, lon:-103.977934, lat:23.738367}} | 2025-04-20 | 2025-05-31 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | 307192.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2024-001, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:307192.5, importe_modificado:307192.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2520418/proyecto_INICIO, 2520418/proyecto_PROCESO, 2520418/proyecto_FIN, 2520418/proyecto_INICIO, 2520418/proyecto_PROCESO, 2520418/proyecto_FIN, 2520418/proyecto_PROCESO, 2520418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527078 | Proyecto de inversión | 138747.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138747.58, modificado:138747.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA EL BRILLANTE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 10658 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10658 | S | 216 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ORO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DIAMANTE Y Calle LA MARINA Calle TOPACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE QUE VA HACIA PIEDRA BOLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FE, lon:-105.35186612, lat:23.78464683}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_FIN, 2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_INICIO, 2527078/proyecto_FIN, 2527078/proyecto_INICIO, 2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527081 | Proyecto de inversión | 427546.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427546.17, modificado:427546.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19692 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19692 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ZURDO GALINDO Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SAN FABIAN Calle SAN PEDRO POR LA CALLEL PRINCIPAL D ELA COLONIA, A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DEL MACROTANQUE , lon:-105.37296974, lat:23.78314963}} | 2025-05-27 | 2025-07-27 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-015/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:793324.32, importe_modificado:793324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2527081/proyecto_INICIO, 2527081/proyecto_FIN, 2527081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527092 | Proyecto de inversión | 311720.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311720.03, modificado:311720.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) LA LOCALIDAD EL DURAZNITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15543 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15543 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:218, direccion: Pueblo EL DURAZNITO 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE ESTA SE ENCONTRARÁ LA JEFATURA DE CUARTEL DE LA LOCALIDAD LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS GUIARÁ A LAS , lon:-105.8016554, lat:23.74917118}} | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2527092/proyecto_INICIO, 2527092/proyecto_FIN, 2527092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527097 | Proyecto de inversión | 51659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51659.17, modificado:51659.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR - 11604 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 11604 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución del Colegio Libia, lon:-105.4122582, lat:25.04629042}} | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-BCM-R33-019/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:51659.17, importe_modificado:51659.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2527097/proyecto_INICIO, 2527097/proyecto_PROCESO, 2527097/proyecto_FIN, 2527097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527098 | Proyecto de inversión | 315512.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315512.02, modificado:315512.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. HERÓICO COLEGIO MILITAR - 12570 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 12570 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de Abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución educativa del Colegio Libia, lon:-105.41223674, lat:25.0463293}} | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-ALC-BCM-R33-018/25, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:315512.02, importe_modificado:315512.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2527098/proyecto_INICIO, 2527098/proyecto_PROCESO, 2527098/proyecto_FIN, 2527098/proyecto_INICIO, 2527098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527118 | Proyecto de inversión | 658021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658021.6, modificado:658021.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ELENA LAS LAJAS LOS REMEDIOS Y RAMALES . - 50781 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 50781 | S | 340 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Camino / Terracería el rincon de los macedo - la cueva santa 56 50 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en la comunidad de el rincon de los macedo para seguir adelnate hacia la quebada de los sanchez , lon:-106.50236416, lat:24.65065724}} | 2025-04-11 | 2025-05-18 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2025, contratista:C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:589689.02, importe_modificado:691466.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.5}} | {2527118/proyecto_PROCESO, 2527118/proyecto_INICIO, 2527118/proyecto_FIN, 2527118/proyecto_PROCESO, 2527118/proyecto_FIN, 2527118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533933 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS) - 371 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 371-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2533933/proyecto_PROCESO, 2533933/proyecto_FIN, 2533933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202533935 | Acción | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96000.0, modificado:96000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SU PERFORACIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE FAVELA (FAVELAS) - 369 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 369-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533935/proyecto_FIN, 2533935/proyecto_INICIO, 2533935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538501 | Proyecto de inversión | 345211.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345211.38, modificado:345211.38}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALPES ENTRE CALLE MONTERROSA Y BLVD VILLA DE LAS FLORES COLONIA CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11023 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11023 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle ALPES Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle HIMALAYA LA CALLE HACE ESQUINA CON BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, lon:-103.50162029, lat:25.53856338}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:345211.38, importe_modificado:345211.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2538501/proyecto_INICIO, 2538501/proyecto_FIN, 2538501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538504 | Proyecto de inversión | 2576845.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576845.65, modificado:2576845.65}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE VILLA LEON GUZMAN - 10812 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10812 | S | 1934 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Calle JUAN JOSE CALDERON Pueblo LEON GUZMAN 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO VINIENDO DE LA CIUDAD DE LERDO SOBRE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME , SE LLEGA AL POBLADO LEON GUZMAN Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO QUE ESTÁ , lon:-103.65328181, lat:25.50364731}} | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-01/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:2576845.65, importe_modificado:2576845.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538504/proyecto_INICIO, 2538504/proyecto_FIN, 2538504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538506 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público de la localidad Emilio Pörtes Gil, Nombre de Dios, Durango - 22270 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22270 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Pueblo Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS El sitio del proyecto se ubica a un costado de la Clínica Centro de Salud de la comunidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Durango, lon:-104.13781673, lat:23.89423246}} | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538506/proyecto_INICIO, 2538506/proyecto_PROCESO, 2538506/proyecto_FIN, 2538506/proyecto_PROCESO, 2538506/proyecto_FIN, 2538506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202543389 | Proyecto de inversión | 4124622.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4124622.02, modificado:4124622.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DEL LLANO, DEL MUNICIPIO DE INDE, DGO. - 13433 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Indé | 13433 | S | 144 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:Calle ENTRADA PRINCIPAL Pueblo POTRERO DEL LLANO 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 26 556.69N, Longitud: 1051214.03O termino Latit, lon:-105.20367161, lat:26.10007287}} | 2025-02-10 | 2025-03-01 | 4124622.02 | 4124622.02 | 4124622.02 | 4124622.02 | 4124622.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMI/FISE-FAISMUN/URB/2025/001, contratista:ING. RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ DGO., monto:4124622.02, importe_modificado:4124622.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}} | {2543389/proyecto_INICIO, 2543389/proyecto_PROCESO, 2543389/proyecto_FIN, 2543389/proyecto_PROCESO, 2543389/proyecto_FIN, 2543389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR230202232839 | Proyecto de inversión | 4835412.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4835412.4, modificado:2149339.43}} | Construcción, mantenimiento y operación del área Migrantes de NNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:33.0, meta_modificada:36.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.24, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227, lon:-104.598978, lat:24.062976}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | 2149339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:36.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2232839/proyecto_INICIO, 2232839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs2: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs3: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}, obs4: {observación:En el trimestre 2024/ oct-dic reportaron avance financiero al 100%, favor de reportar en este trimestre desde el recaudado hasta el pagado la misma cantidad del modificado, para que su avance físico y avance financiero estén al 100% y quede concluido este proyecto , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-02}}
2025 | 2 | DUR240102351381 | Adquisición | 12358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23584E7, modificado:1.235023E7}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DE RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12350230 | 12350230 | 12350230 | 12350230 | 12350230 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:178.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402469513 | Proyecto de inversión | 5999793.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999896.8, modificado:2999896.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAIS, monto:2999896.8, modificado:2999896.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE MONEDA 2000 Y ENTRONQUE A RAUL MADERO, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. - 352139 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango | 352139 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.0, meta_modificada:3705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 203 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MONEDA 2000, CAMINO CAMINO A TEJAMEN DE LA CALLE PRINCIPAL AV. MIUEL HIDALGO SE TOMA EN RECTA HAST, lon:-105.0776904, lat:24.87487022}} | 2024-09-13 | 2024-12-31 | 5999793.6 | 5999793.6 | 5999793.6 | 5999793.6 | 5999793.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-SECOPE-HAYTO.NUEVO-IDEAL-1-FISE-2024-01, contratista:construcciones integrales win sa de cv, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:5999793.6, importe_modificado:5999793.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3705.0}} | {2469513/proyecto_INICIO, 2469513/proyecto_FIN, 2469513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REPORTAR SOLO LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD DE LOS RECURSOS., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | DUR240402471220 | Proyecto de inversión | 243741.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO, monto:71294.53, modificado:71294.53}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172447.46, modificado:172447.46}} | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 402861 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Servicios de Salud Durango | 402861 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.09, meta_modificada:195.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:PUEBLO LA CIENEGUITA, 34651 HUAJUPA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE HUAJUPA EN DONDE SE REHABILITARON 7 TECHOS LA LOCALIDAD DE HUEJUPA ESTA A 7 KM DE LA LOCALIDAD D, lon:-106.1989728, lat:24.66139231}} | 2024-06-14 | 2024-11-16 | 243741.99 | 243741.99 | 243741.99 | 243741.99 | 243741.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-010-R33-2024-1, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:243741.99, importe_modificado:243741.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.09}} | {2471220/proyecto_INICIO, 2471220/proyecto_FIN, 2471220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471242 | Proyecto de inversión | 657853.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO, monto:192422.25, modificado:192422.25}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465431.59, modificado:465431.59}} | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 402885 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 402885 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.55, meta_modificada:526.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:PUEBLO LA CIENEGUITA, 34651 LA CIENEGUITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA EN DONDE SE REHABILITARON 17 TECHOS LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA ESTA A 5 K, lon:-106.19554401, lat:24.67205904}} | 2024-06-14 | 2024-11-16 | 657853.84 | 657853.84 | 657853.84 | 657853.84 | 657853.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-010-R33-2024-2, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:657853.84, importe_modificado:657853.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.55}} | {2471242/proyecto_INICIO, 2471242/proyecto_PROCESO, 2471242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR240402471249 | Proyecto de inversión | 195863.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO, monto:57289.97, modificado:57289.97}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138573.18, modificado:138573.18}} | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 402895 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 402895 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.77, meta_modificada:156.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 34653 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN DONDE SE REHABILITARON 5 TECHOS LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ESTA A 6 KM DE LA LOCAL, lon:-106.18480881, lat:24.68919157}} | 2024-06-14 | 2024-11-16 | 195863.15 | 195863.15 | 195863.15 | 195863.15 | 195863.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-010-R33-2024-3, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:195863.15, importe_modificado:195863.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.77}} | {2471249/proyecto_INICIO, 2471249/proyecto_FIN, 2471249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527061 | Proyecto de inversión | 2261550.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261550.07, modificado:2261550.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE #18 , CALLE 19 ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUAREZ, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 14010 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 14010 | S | 4756 | 4689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 19 Barrio LA HACIENDA 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida JUAREZ Calle JIMENEZ AL NORTE DE LA CD A 1 CUADRA DE LA CASA RECREATIVA Y PASTORAL SAN JUAN PABLO 2DO ,Y AUN COST, lon:-104.12742024, lat:24.45701983}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2025, contratista:EL+ECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2261550.07, importe_modificado:2261550.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527061/proyecto_INICIO, 2527061/proyecto_FIN, 2527061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527075 | Proyecto de inversión | 903712.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903712.16, modificado:903712.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO DURANGO - 34315 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 34315 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle OAXACA Calle MORELOS ENFRENTE DEL DOMO, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA , lon:-105.68903902, lat:23.73076053}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-012/2025, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:903712.76, importe_modificado:903712.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2527075/proyecto_INICIO, 2527075/proyecto_PROCESO, 2527075/proyecto_FIN, 2527075/proyecto_PROCESO, 2527075/proyecto_FIN, 2527075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527091 | Proyecto de inversión | 545510.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545510.04, modificado:545510.04}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15550 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15550 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:505, direccion: Pueblo LOS NARANJITOS 34697 LOS NARANJITOS, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS , lon:-105.8208046, lat:23.7423186}} | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2527091/proyecto_INICIO, 2527091/proyecto_FIN, 2527091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527113 | Proyecto de inversión | 651539.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651539.52, modificado:651539.52}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL AMACULI SANTA ELENA Y RAMALES - 41204 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 41204 | S | 320 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.8, meta_modificada:53.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Camino / Terracería SANTA ELENA - EL LIMON 53 80 34596 AMACULÍ, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la comunidad de santa elena para subir a amaculi y pasar cercas de la plaza para salir de la comunidad hacia los , lon:-106.60247067, lat:24.61326188}} | 2025-04-05 | 2025-05-19 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2025, contratista:C.P. LUIS ALBERTO CASTRO MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:651539.52, importe_modificado:651539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.8}} | {2527113/proyecto_PROCESO, 2527113/proyecto_INICIO, 2527113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527115 | Proyecto de inversión | 2733879.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2733879.69, modificado:2733879.69}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CABUCHAL - 23980 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 23980 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:60, direccion: Ranchería EL CABUCHAL 34585 EL CABUCHAL, TAMAZULA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDA DE CHACALA CERCAS DE LA SALIDA PARA SEGUIR LA LINEA HACIA EN CABUCHAL POR EL CAMINO PRINCIPAL ENTRANDO ALA COMUNIDAD , lon:-106.69319992, lat:24.83670084}} | 2025-04-18 | 2025-05-17 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2733879.69, importe_modificado:2733879.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2724.0}} | {2527115/proyecto_INICIO, 2527115/proyecto_PROCESO, 2527115/proyecto_FIN, 2527115/proyecto_INICIO, 2527115/proyecto_PROCESO, 2527115/proyecto_FIN, 2527115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202527117 | Proyecto de inversión | 3251173.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251173.76, modificado:3251173.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE PIEDRA GORDA AL CONFITAL - 2039 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2039 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.0, meta_modificada:3046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:792, direccion: Ranchería EL CONFITAL 34597 EL CONFITAL, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA GORDA A EL CONFITAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA ESCUELA DEL CONFITAL HACIA SU DESTINO ., lon:-106.50317056, lat:24.75521261}} | 2025-02-04 | 2025-03-11 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3251173.76, importe_modificado:3251173.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.0}} | {2527117/proyecto_INICIO, 2527117/proyecto_PROCESO, 2527117/proyecto_FIN, 2527117/proyecto_INICIO, 2527117/proyecto_PROCESO, 2527117/proyecto_FIN, 2527117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202536560 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:609390.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro |  | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.420642, lat:25.046793}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, lon:-105.421078, lat:25.046755}} | 2025-05-05 | 2025-05-21 | 609390 | 609390 | 609390 | 609390 | 609390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-SR-R23-008/25, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:609390.0, importe_modificado:609390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2536560/proyecto_FIN, 2536560/proyecto_PROCESO, 2536560/proyecto_INICIO, 2536560/proyecto_PROCESO, 2536560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538480 | Proyecto de inversión | 1925048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925048.5, modificado:1858435.49}} | Rehabilitación de red o sistema de agua potable de 10 diámetro en el Ejido Brittingham, del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 5019 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5019 | S | 431 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Ninguno CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ Ejido BRITTINGHAM 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.5688701, lat:25.75408584}} | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/25, contratista:EMPRESA EURECATOR S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1924203.26, importe_modificado:1858435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}} | {2538480/proyecto_INICIO, 2538480/proyecto_PROCESO, 2538480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538511 | Proyecto de inversión | 289695.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289695.21, modificado:289695.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINABETE COLONIA VICTORIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 28938 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 28938 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.83, meta_modificada:112.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PINABETE Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle LOS ENCINOS Calle MANGLAR A DOS CUADRAS DE LA PLAZA A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL LA VICTORIA , lon:-105.37379251, lat:23.7723164}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-006/2025, contratista:LAURA TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:289695.21, importe_modificado:289695.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.83}} | {2538511/proyecto_PROCESO, 2538511/proyecto_INICIO, 2538511/proyecto_FIN, 2538511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | DUR250202538525 | Proyecto de inversión | 1106022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:553011.13, modificado:553011.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553011.1, modificado:553011.1}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIÁDO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 21403 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21403 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:Ranchería LA GRANIZA 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA GRANIZA, lon:-106.14235068, lat:25.34506996}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 1106022.23 | 1106022.23 | 1106022.23 | 1106022.23 | 1106022.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538525/proyecto_INICIO, 2538525/proyecto_FIN, 2538525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR230402331103 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3228869.18 | 3228869.18
DUR230402331103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR240302445595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 600000 | 0
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369.32
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783.09
DUR250102520402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 160000 | 159840
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054.38
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR250102520390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 75000
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961537.58
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932.06
DUR230402331105 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 999602.29 | 999602.29
DUR230402331105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499005.72 | 2499005.72
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961384.66
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388.04
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699.19
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189988.9
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442306.93
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488.35
DUR250102522194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35743547 | 35743547
DUR250102522195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79146425 | 79146425
DUR250102522211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11488997 | 11488997
DUR250102522217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85784512 | 85784512
DUR250102522218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26807660 | 26807660
DUR250102522499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1208990.75 | 1208990.75
DUR240302445041 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3186985.79 | 3213135.29
DUR230402322441 | ESTATAL | 2023 |  |  | RECURSOS ESTATALES | 16020.07 | 16020.07
DUR230402322441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9980.52 | 9980.52
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR240302445048 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 657149.25 | 1321558.75
DUR240302445063 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163352.25 | 215828.67
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995.36
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828.37
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047.06
DUR250102522197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 72635993 | 72635993
DUR250102522199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20424884 | 20424884
DUR250102522200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33190436 | 33190436
DUR250102522214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12254930 | 12254930
DUR250102522221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39573213 | 39573213
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416.38
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226.44
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR250202545933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 54-Mujeres | U001-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) |  | 1488000 | 1488000
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817.34
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004923.79
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158.39
DUR240402450839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990196.69 | 990196.69
DUR250102520404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR250202544214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1215000 | 1213785
DUR250102520378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 492588.04 | 492095.45
DUR250102520377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3407242.64 | 3403835.4
DUR250102520372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1641776.44 | 1640134.66
DUR250102520368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1604091.36 | 1602487.27
DUR250102520370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1491697.29 | 1490205.59
DUR250102520369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6094535.76 | 6088441.23
DUR250202543376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250202543377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
DUR250202543378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670016 | 0
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670016 | 670016
DUR250202543382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402418.92 | 402418.92
DUR250202543383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238561.32 | 238561.32
DUR250202543384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108460.8 | 1108460.8
DUR250202543386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634909 | 634909
DUR250202543387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542069.48 | 542069.48
DUR250202543388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6894179.78 | 6890502.36
DUR250202543390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623949 | 2623949
DUR250202542531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1109209 | 157500
DUR250102520376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1240887.72 | 1239646.83
DUR250202538496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950925.81 | 982502.44
DUR250202538497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461750 | 0
DUR250202538497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461750 | 459710.25
DUR250202538498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445895.87 | 1445895.87
DUR250202538499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1415330.15 | 0
DUR250202538499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415330.15 | 1412463.66
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803045.74 | 0
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803045.73 | 803045.73
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549440.09 | 0
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1549440.09 | 1549440.09
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415330.15 | 0
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1415330.15 | 1415330.15
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461750 | 0
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461750 | 461750
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470230.08 | 0
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470230.08 | 470230.08
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670503.01 | 0
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670503.01 | 670503.01
DUR250202536876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3453811.3 | 3453811.3
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250102520398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 465000 | 464535
DUR250102520375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 446781.6 | 446334.82
DUR250102522327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2139399.06 | 2139399.06
DUR250102522434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 84000 | 84000
DUR250102522442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 440900 | 440900
DUR250102522454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2986867.19 | 2986867.19
DUR250102522465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48722404.37 | 48722404.37
DUR250102522468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 359926.88 | 359926.88
DUR250202538467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2310450 | 2310450
DUR250202543380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181465.72 | 1181465.72
DUR250202543385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630304.55 | 630304.55
DUR250202543391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554219.89 | 554219.89
DUR250202543392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 532811.16 | 532811.16
DUR250202543392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532811.16 | 532811.16
DUR250102522471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19573442.41 | 19573442.41
DUR250102522474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2177784 | 2177784
DUR250202538468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2384199 | 2384199
DUR250202538469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889591 | 1889591
DUR250202538470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24800 | 0
DUR250202538470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24800 | 24800
DUR250202538471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250202538471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15500
DUR250202538472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250202538472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15500
DUR250202538473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 0
DUR250202538473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 12400
DUR250202538474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250202538474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6200
DUR250202538475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250202538475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6200
DUR250202538476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18600 | 0
DUR250202538476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18600 | 18600
DUR250202538477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4010361.04 | 4010361.04
DUR250202538478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 531506.2 | 531506.2
DUR250202538479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1254928.27 | 1192209.62
DUR250202538481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358695.69 | 356169.15
DUR250202538482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706218.62 | 691047.88
DUR250202538483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13559206.6 | 13554349.7
DUR250202538484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5382712.14 | 5373175.49
DUR250202538485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4268590.04 | 4169559.16
DUR250202538486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3538311.34 | 3538311.34
DUR250202538487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3849836.38 | 3849836.38
DUR250202538488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2452428.62 | 2452428.62
DUR250202538489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548088.06 | 548088.06
DUR250202538490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618176.56 | 618176.56
DUR250202538491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300501.34 | 300501.34
DUR250202538492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457528.67 | 457528.67
DUR250202538493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360251.76 | 360251.76
DUR250202538494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636559.45 | 784117.69
DUR250202538505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1549440.09 | 0
DUR250202538505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549440.09 | 1548969.76
DUR250202538507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1822574.7 | 0
DUR250202538507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822574.7 | 1822257.92
DUR250202538513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218720.66 | 218720.66
DUR250202538515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174802.02 | 174802.02
DUR250202538516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1047975 | 0
DUR250202538516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1047975 | 1046350.53
DUR250202538517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538729.01 | 0
DUR250202538517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2538729.01 | 2536300.08
DUR250202538518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1600000 | 0
DUR250202538518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1598369.95
DUR250202538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1775377.71 | 0
DUR250202538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775377.71 | 1772827.78
DUR250202538520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680572.04 | 680572.04
DUR250202538527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 552224.13 | 552224.13
DUR250202538527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552224.12 | 552224.12
DUR250202538528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778502.98 | 778502.98
DUR250202538528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778502.97 | 778502.97
DUR250102522482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 673330.96 | 673330.96
DUR250102522488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12597.6 | 12597.6
DUR250102522505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12357413.8 | 12357413.8
DUR250102522509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 394233.09 | 394233.09
DUR250102520386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47357.5 | 47310.14
DUR250202543087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1372000 | 1372000
DUR250102520387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52642.5 | 52589.86
DUR250102522521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 595510 | 595510
DUR250102522523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 409102 | 409102
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822574.7 | 0
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1822574.7 | 1822574.7
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651280 | 0
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 651280 | 651280
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657191.81
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5507216.99 | 0
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5507216.99 | 5507216.99
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778502.97 | 0
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778502.97 | 778502.97
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734764.4 | 0
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 734764.4 | 734764.4
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379310.34 | 0
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1379310.35 | 1379310.35
DUR250102522057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400035 | 4400035
DUR250102520374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3980000 | 3976020
DUR250102520373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2537055.48 | 2534518.42
DUR250102520371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 578343.67 | 577765.33
DUR250102520392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 272500 | 272227.5
DUR250202533932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760009.76 | 760009.76
DUR250202533938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
DUR250202527087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2520000 | 2520000
DUR250202527095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2444321.27 | 2444321.27
DUR250202527096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343393.18 | 412671.2
DUR250202527099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479921.11 | 1479921.11
DUR250202527100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331000 | 331000
DUR250202527101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699294.7 | 2699294.7
DUR250202527102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918733.76 | 918733.76
DUR250202527103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500696.1 | 2495309.55
DUR250202527104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886016.28 | 886016.28
DUR250202527106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083753.51 | 1083753.51
DUR250202527108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063849.48 | 1063849.48
DUR250202527109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432952.42 | 432952.42
DUR250202527110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2087067.64 | 2087067.64
DUR250202527111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014108.63 | 2014108.63
DUR250202527114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589689.02 | 589689.02
DUR250202527116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5213127.65 | 5213127.65
DUR250102520397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157500 | 157342.6
DUR250202527044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
DUR250202527045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250202527046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283209.43 | 283209.43
DUR250202527047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10868091 | 10868091
DUR250202527048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249636 | 1249636
DUR250202527049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945195.9 | 945195.9
DUR250202527050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4472071.28 | 4472071.28
DUR250202527051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293409 | 293409
DUR250202527052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223144 | 223144
DUR250202527053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609670.42 | 609670.42
DUR250202527054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062007.93 | 1062007.93
DUR250202527055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848276.07 | 848276.07
DUR250202527057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3527240.04 | 3455251.18
DUR250202527058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251711.9 | 1263199.63
DUR250202527059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626058.92 | 1626058.92
DUR250202527060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194953.53 | 1194953.53
DUR250202527062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250202527067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585168.57 | 585168.57
DUR250202527068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650051.59 | 650051.59
DUR250202527076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
DUR250202527077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250202527080 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 825000 | 0
DUR250202527080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825000 | 825000
DUR250202527082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961274.31 | 961274.31
DUR250202527086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2800000
DUR240202401194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8000000 | 4856208.83
DUR240402471408 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 64300.66 | 64300.66
DUR240402471408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64300.66 | 64300.66
DUR240402496840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540000 | 540000
DUR250102520384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 97500 | 97402.5
DUR250102520391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 270000 | 269730
DUR250102522387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR250202527056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1906455.54 | 1906455.54
DUR250202527069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655687.67 | 655687.67
DUR250202527084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893200 | 893200
DUR250202527107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1993454.35 | 1990510.05
DUR250202527112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498465.92 | 498465.92
DUR250202533934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91000 | 91000
DUR250202536543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 542550 | 542007.45
DUR250202538508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250202538510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR240102351316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1203940 | 1203929.2
DUR240102351334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4398590 | 4393964
DUR240102351339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1524257.64 | 1497856.28
DUR240202401201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051365 | 1051738.83
DUR240402466423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16132206.58 | 16132206.58
DUR240402471457 | ESTATAL | 2024 |  |  | Programa Estatal | 257202.63 | 257202.63
DUR240402471457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257202.63 | 257202.63
DUR240402471512 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 321503.28 | 321503.28
DUR240402471512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321503.28 | 321503.28
DUR250102520365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 667500 | 666832.5
DUR250102520382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1049520.53 | 1048471.01
DUR250102520414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 765575.26 | 765575.26
DUR250202527071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110152.13 | 110152.13
DUR250202527073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218720.66 | 218720.66
DUR250202527074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250202527088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2129676.97 | 2129676.97
DUR250202527094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155860.01 | 155860.01
DUR250202527105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363077.28 | 1360732.64
DUR250202536546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 528670 | 528141.33
DUR250202538503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932551.91 | 932551.91
DUR240102351264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39466065.6 | 39464965.88
DUR240102351300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1114183.5 | 1113786.92
DUR240402465664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212628 | 212628
DUR250102520366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57500 | 57442.5
DUR250102520411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2689990.99 | 2689990.99
DUR250102520413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 181423.28 | 181423.28
DUR250102522045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400035 | 4400035
DUR250202527064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254304.13 | 254304.13
DUR250202527065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249774.98 | 249774.98
DUR250202527066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208439.83 | 208439.83
DUR250202527070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449318.22 | 449318.22
DUR250202533937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100 | 1100
DUR250202536538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 341440 | 341098.56
DUR250202538514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935750 | 935750
DUR250202538522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 607255.27 | 607255.27
DUR250202538522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607255.27 | 607255.27
DUR250202538526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 556360.25 | 556360.25
DUR250202538526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556360.24 | 556360.24
DUR250202543381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2166019.81 | 2085074.58
DUR240102351252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 756301.62 | 747462.85
DUR240102351274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12507119.42 | 12487976.2
DUR240102351323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 938055.79 | 935787.66
DUR240202401197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11599777 | 15288792.32
DUR240402471450 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 64300.66 | 64300.66
DUR240402471450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64300.66 | 64300.66
DUR250202527063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111604.77 | 111604.78
DUR250202527089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623440.05 | 623440.05
DUR250202533936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4770 | 4770
DUR250202538495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776095.34 | 1776095.34
DUR250202538500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819725 | 819725
DUR230402287318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295318.32 | 295318.32
DUR240402466160 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 2000000 | 2000000
DUR240402466160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 1995740.23
DUR240402482833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147555.73 | 147555.73
DUR240402513477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100141.5 | 99470
DUR240402515021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 45590000 | 45898268.06
DUR250102520412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 390263.14 | 386390.46
DUR250202527072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2700000
DUR250202538509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250202538524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 734764.4 | 734764.4
DUR250202538524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734764.4 | 734764.4
DUR220402153651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2331000 | 1539000
DUR230102209495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2402500 | 2395000
DUR240102351354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 288091.75 | 287598.87
DUR240202401200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4492694.89
DUR240402471161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562543.52 | 562543.52
DUR240402471516 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 643006.55 | 643006.55
DUR240402471516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 643006.55 | 643006.55
DUR250102520393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 215000 | 214785
DUR250202527079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49999.87 | 49999.87
DUR250202527083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552160 | 552160
DUR250202527085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779300.06 | 779300.06
DUR250202527090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701370.06 | 701370.06
DUR250202527093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311720.03 | 311720.03
DUR250202536556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 362340 | 361977.66
DUR250202538502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657007.49 | 657007.49
DUR250202538512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
DUR250202538521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 589064.79 | 589064.79
DUR250202538521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589064.77 | 589064.77
DUR250202538523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 117051.4
DUR250202538523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.39 | 117051.39
DUR250202545990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 580000 | 580000
DUR240102351291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2014580 | 2014572
DUR240102351344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11357872.05 | 11347065.43
DUR240102351367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 398000 | 376942
DUR240302441328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1280000 | 1279999.75
DUR240402471467 | ESTATAL | 2024 |  |  | FISE | 257202.62 | 257202.62
DUR240402471467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257202.62 | 257202.62
DUR240402507777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853075.2 | 853075.2
DUR250102520380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1269979.38 | 1269979.38
DUR250102520399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 370000 | 369630
DUR250102520418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 307500 | 307192.5
DUR250202527078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138747.58 | 138747.58
DUR250202527081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427546.17 | 427546.17
DUR250202527092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311720.03 | 311720.03
DUR250202527097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51659.17 | 51659.17
DUR250202527098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315512.02 | 315512.02
DUR250202527118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658021.6 | 658021.6
DUR250202533933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
DUR250202533935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96000 | 96000
DUR250202538501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345211.38 | 345211.38
DUR250202538504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2576845.65 | 2576845.65
DUR250202538506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250202543389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4124622.02 | 4124622.02
DUR230202232839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4835412.4 | 2149339.43
DUR240102351381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12358400 | 12350230
DUR240402469513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2999896.8 | 2999896.8
DUR240402469513 | ESTATAL | 2024 |  |  | FAIS | 2999896.8 | 2999896.8
DUR240402471220 | ESTATAL | 2024 |  |  | CONVENIO | 71294.53 | 71294.53
DUR240402471220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172447.46 | 172447.46
DUR240402471242 | ESTATAL | 2024 |  |  | CONVENIO | 192422.25 | 192422.25
DUR240402471242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 465431.59 | 465431.59
DUR240402471249 | ESTATAL | 2024 |  |  | CONVENIO | 57289.97 | 57289.97
DUR240402471249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138573.18 | 138573.18
DUR250202527061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261550.07 | 2261550.07
DUR250202527075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903712.16 | 903712.16
DUR250202527091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545510.04 | 545510.04
DUR250202527113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651539.52 | 651539.52
DUR250202527115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2733879.69 | 2733879.69
DUR250202527117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3251173.76 | 3251173.76
DUR250202536560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 610000 | 609390
DUR250202538480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925048.5 | 1858435.49
DUR250202538511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289695.21 | 289695.21
DUR250202538525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 553011.13 | 553011.13
DUR250202538525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553011.1 | 553011.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR230402331103 | Metros Cuadrados | 84000 | 84000
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240302445595 | Otros | 100 | 100
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250102520402 | Metros Cuadrados | 91.13 | 91.13
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250102520390 | Lote | 1 | 1
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR230402331105 | Metros Cuadrados | 288 | 288
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250102522194 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250102522195 | Kilómetro | 62 | 62
DUR250102522211 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250102522217 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR250102522218 | Kilómetro | 21 | 21
DUR250102522499 | Vehículos | 1 | 1
DUR240302445041 | Metros Cuadrados | 405 | 405
DUR230402322441 | Piezas | 1 | 10
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR240302445048 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DUR240302445063 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250102522197 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR250102522199 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250102522200 | Kilómetro | 26 | 26
DUR250102522214 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR250102522221 | Kilómetro | 31 | 31
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250202545933 | Equipamiento | 1488000 | 1488000
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240402450839 | Metros cúbicos | 90 | 100
DUR250102520404 | Metros Cuadrados | 71 | 71
DUR250202544214 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
DUR250102520378 | Metros Cuadrados | 925.56 | 925.56
DUR250102520377 | Metros Cuadrados | 6104.36 | 6104.36
DUR250102520372 | Metros Cuadrados | 3076.73 | 3076.73
DUR250102520368 | Metros Cuadrados | 3227.68 | 3227.68
DUR250102520370 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7
DUR250102520369 | Metros Cuadrados | 11708.57 | 11708.57
DUR250202543376 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250202543377 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250202543378 | Kilómetro | 5 | 5
DUR250202543379 | Metros lineales | 417.5 | 417.5
DUR250202543382 | Metros lineales | 171 | 171
DUR250202543383 | Metros lineales | 58 | 58
DUR250202543384 | Metros lineales | 607 | 607
DUR250202543386 | Piezas | 1 | 1
DUR250202543387 | Piezas | 18 | 18
DUR250202543388 | Metros Cuadrados | 4844 | 4844
DUR250202543390 | Kilómetro | 53 | 53
DUR250202542531 | Computadoras | 5 | 5
DUR250102520376 | Metros Cuadrados | 2409.64 | 2409.64
DUR250202538496 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182
DUR250202538497 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250202538498 | Piezas | 13 | 13
DUR250202538499 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR250202536868 | Metros lineales | 450 | 450
DUR250202536869 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250202536870 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR250202536872 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250202536873 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536874 | Piezas | 3 | 3
DUR250202536875 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536876 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49
DUR250202536877 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250102520398 | Metros Cuadrados | 224.83 | 224.83
DUR250102520375 | Metros Cuadrados | 901.46 | 901.46
DUR250102522327 | Piezas | 51 | 51
DUR250102522434 | Piezas | 9 | 9
DUR250102522442 | Vehículos | 2 | 2
DUR250102522454 | Piezas | 554 | 554
DUR250102522465 | Vehículos | 43 | 43
DUR250102522468 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538467 | Metros Cuadrados | 973 | 973
DUR250202543380 | Metros Cuadrados | 2426 | 2426
DUR250202543385 | Metros lineales | 218 | 218
DUR250202543391 | Kilómetro | 15 | 15
DUR250202543392 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250102522471 | Piezas | 414 | 414
DUR250102522474 | Vehículos | 4 | 4
DUR250202538468 | Metros Cuadrados | 907 | 907
DUR250202538469 | Metros Cuadrados | 631 | 631
DUR250202538470 | Piezas | 8 | 8
DUR250202538471 | Piezas | 5 | 5
DUR250202538472 | Piezas | 5 | 5
DUR250202538473 | Piezas | 4 | 4
DUR250202538474 | Piezas | 2 | 2
DUR250202538475 | Piezas | 2 | 2
DUR250202538476 | Piezas | 6 | 6
DUR250202538477 | Metros Cuadrados | 8767 | 8767
DUR250202538478 | Metros Cuadrados | 885 | 885
DUR250202538479 | Piezas | 64 | 64
DUR250202538481 | Piezas | 16 | 16
DUR250202538482 | Piezas | 34 | 34
DUR250202538483 | Metros Cuadrados | 29395 | 29395
DUR250202538484 | Metros Cuadrados | 11289 | 11289
DUR250202538485 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
DUR250202538486 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565
DUR250202538487 | Metros Cuadrados | 8559 | 8559
DUR250202538488 | Metros Cuadrados | 5863 | 5863
DUR250202538489 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250202538490 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250202538491 | Metros lineales | 191 | 191
DUR250202538492 | Metros lineales | 318 | 318
DUR250202538493 | Metros lineales | 112 | 112
DUR250202538494 | Metros lineales | 480 | 480
DUR250202538505 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250202538507 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795
DUR250202538513 | Piezas | 19 | 19
DUR250202538515 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538516 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
DUR250202538517 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72
DUR250202538518 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678
DUR250202538519 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72
DUR250202538520 | Metros Cuadrados | 545 | 545
DUR250202538527 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250202538528 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250102522482 | Piezas | 39 | 39
DUR250102522488 | Piezas | 6 | 6
DUR250102522505 | Piezas | 141 | 141
DUR250102522509 | Piezas | 3 | 3
DUR250102522509 | LICENCIA(S) | 80 | 80
DUR250102520386 | Metros Cuadrados | 95 | 95
DUR250202543087 | Equipamiento | 5 | 5
DUR250102520387 | Metros Cuadrados | 105.6 | 105.6
DUR250102522521 | Piezas | 128 | 128
DUR250102522523 | Piezas | 18 | 18
DUR250202536861 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795
DUR250202536862 | Piezas | 28 | 28
DUR250202536863 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536864 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536865 | Metros lineales | 1163 | 1163
DUR250202536866 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536867 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250202536871 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678
DUR250102522057 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749
DUR250102520374 | Metros Cuadrados | 7046.45 | 7046.45
DUR250102520373 | Metros Cuadrados | 5050.41 | 5050.41
DUR250102520371 | Metros Cuadrados | 1145.44 | 1145.44
DUR250102520392 | Metros Cuadrados | 166 | 166
DUR250202533932 | Vehículos | 2 | 2
DUR250202533938 | Vehículos | 5 | 5
DUR250202527087 | Metros Cuadrados | 435 | 435
DUR250202527095 | Metros Cuadrados | 620 | 620
DUR250202527096 | Metros lineales | 223 | 223
DUR250202527099 | Metros Cuadrados | 903 | 903
DUR250202527100 | Metros lineales | 404 | 404
DUR250202527101 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533
DUR250202527102 | Metros Cuadrados | 183.8 | 183.8
DUR250202527103 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527104 | Metros Cuadrados | 636 | 636
DUR250202527106 | Metros Cuadrados | 820 | 820
DUR250202527108 | Metros Cuadrados | 890 | 890
DUR250202527109 | Metros Cuadrados | 350.2 | 350.2
DUR250202527110 | Metros lineales | 1812 | 1812
DUR250202527111 | Kilómetro | 18 | 18
DUR250202527114 | Metros lineales | 180 | 180
DUR250202527116 | Metros lineales | 7040 | 7040
DUR250102520397 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250202527044 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31
DUR250202527045 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08
DUR250202527046 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527047 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586
DUR250202527048 | Metros Cuadrados | 460 | 460
DUR250202527049 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945
DUR250202527050 | Metros lineales | 2329 | 2329
DUR250202527051 | Metros lineales | 195 | 195
DUR250202527052 | Metros lineales | 117 | 117
DUR250202527053 | Metros lineales | 233 | 233
DUR250202527054 | Metros lineales | 418 | 418
DUR250202527055 | Metros lineales | 520 | 520
DUR250202527057 | Metros Cuadrados | 6853 | 6853
DUR250202527058 | Piezas | 121 | 121
DUR250202527059 | Metros lineales | 1433 | 1433
DUR250202527060 | Metros lineales | 244 | 244
DUR250202527062 | Piezas | 70 | 70
DUR250202527067 | Metros lineales | 680 | 680
DUR250202527068 | Metros lineales | 750 | 750
DUR250202527076 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
DUR250202527077 | Metros Cuadrados | 507 | 507
DUR250202527080 | Metros Cuadrados | 272 | 272
DUR250202527082 | Piezas | 1245 | 1245
DUR250202527086 | Metros Cuadrados | 620 | 620
DUR240202401194 | Metros Cuadrados | 322 | 322
DUR240402471408 | Piezas | 1 | 1
DUR240402496840 | Vehículos | 1 | 1
DUR250102520384 | Metros Cuadrados | 37.8 | 37.8
DUR250102520391 | Metros Cuadrados | 245 | 245
DUR250102522387 | Lote | 10 | 10
DUR250202527056 | Metros lineales | 1330 | 1330
DUR250202527069 | Metros Cuadrados | 242.72 | 242.72
DUR250202527084 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250202527107 | Metros Cuadrados | 1508.93 | 1508.93
DUR250202527112 | Kilómetro | 42.8 | 42.8
DUR250202533934 | PROYECTO(S) | 7 | 7
DUR250202536543 | Metros Cuadrados | 404.64 | 404.64
DUR250202538508 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202538510 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR240102351316 | Vehículos | 1 | 1
DUR240102351334 | Vehículos | 6 | 6
DUR240102351339 | Equipamiento | 1 | 1
DUR240202401201 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
DUR240402466423 | Metros Cuadrados | 13324 | 13324
DUR240402471457 | Piezas | 4 | 4
DUR240402471512 | Piezas | 5 | 5
DUR250102520365 | Metros | 389.14 | 389.14
DUR250102520382 | Metros | 2591.12 | 2591.12
DUR250102520414 | Metros Cuadrados | 310.08 | 310.08
DUR250202527071 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250202527073 | Piezas | 489 | 489
DUR250202527074 | Metros lineales | 360 | 360
DUR250202527088 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR250202527094 | Piezas | 4 | 4
DUR250202527105 | Metros Cuadrados | 965 | 965
DUR250202536546 | Metros Cuadrados | 394.3 | 394.3
DUR250202538503 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
DUR240102351264 | Vehículos | 39 | 39
DUR240102351300 | Equipamiento | 76 | 77
DUR240402465664 | Piezas | 1 | 1
DUR250102520366 | Metros Cuadrados | 79 | 79
DUR250102520411 | Metros Cuadrados | 1150.2 | 1150.2
DUR250102520413 | Metros Cuadrados | 74.56 | 74.56
DUR250102522045 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749
DUR250202527064 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527065 | Metros Cuadrados | 380 | 380
DUR250202527066 | Metros Cuadrados | 317 | 317
DUR250202527070 | Metros cúbicos | 38 | 38
DUR250202533937 | Piezas | 1 | 1
DUR250202536538 | Metros Cuadrados | 254.65 | 254.65
DUR250202538514 | Kilómetro | 22.5 | 22.5
DUR250202538522 | Metros lineales | 45 | 45
DUR250202538526 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250202543381 | Metros lineales | 1569 | 1569
DUR240102351252 | Equipamiento | 40 | 40
DUR240102351274 | Vehículos | 25 | 25
DUR240102351323 | Equipamiento | 82 | 83
DUR240202401197 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678
DUR240402471450 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527063 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527089 | Piezas | 16 | 16
DUR250202533936 | Piezas | 14 | 14
DUR250202538495 | Metros lineales | 835 | 835
DUR250202538500 | Piezas | 1 | 1
DUR230402287318 | Piezas | 15 | 15
DUR240402466160 | Metros cuadrados de construcción | 2380 | 2380
DUR240402482833 | Metros Cuadrados | 8 | 8
DUR240402513477 | Maquinaria y equipo | 6 | 6
DUR240402515021 | Metros cuadrados de construcción | 16445 | 16445
DUR250102520412 | Metros Cuadrados | 161.42 | 161.42
DUR250202527072 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
DUR250202538509 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202538524 | Metros lineales | 1 | 1
DUR220402153651 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204
DUR230102209495 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231
DUR240102351354 | Equipamiento | 23 | 23
DUR240202401200 | Equipamiento | 100 | 100
DUR240402471161 | Metros cúbicos | 3420 | 3420
DUR240402471516 | Piezas | 10 | 10
DUR250102520393 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR250202527079 | Metros Cuadrados | 9 | 9
DUR250202527083 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250202527085 | Piezas | 20 | 20
DUR250202527090 | Piezas | 18 | 18
DUR250202527093 | Piezas | 8 | 8
DUR250202536556 | Metros Cuadrados | 270.24 | 270.24
DUR250202538502 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR250202538512 | Piezas | 9 | 9
DUR250202538521 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250202538523 | Piezas | 1 | 1
DUR250202545990 | Metros | 1200 | 1200
DUR240102351291 | Vehículos | 2 | 2
DUR240102351344 | Equipamiento | 1 | 1
DUR240102351367 | LICENCIA(S) | 8 | 8
DUR240302441328 | Equipamiento | 3 | 3
DUR240402471467 | Piezas | 4 | 4
DUR240402507777 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37
DUR250102520380 | Metros | 3296.25 | 3296.25
DUR250102520399 | Metros Cuadrados | 231.02 | 231.02
DUR250102520418 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
DUR250202527078 | Metros Cuadrados | 76 | 76
DUR250202527081 | Metros lineales | 400 | 400
DUR250202527092 | Piezas | 8 | 8
DUR250202527097 | Metros lineales | 270 | 270
DUR250202527098 | Metros lineales | 282 | 282
DUR250202527118 | Kilómetro | 56.5 | 56.5
DUR250202533933 | PROYECTO(S) | 5 | 5
DUR250202533935 | PROYECTO(S) | 4 | 4
DUR250202538501 | Metros Cuadrados | 526 | 526
DUR250202538504 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538506 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202543389 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760
DUR230202232839 | Equipamiento | 33 | 36
DUR230202232839 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 100
DUR240102351381 | Equipamiento | 178 | 178
DUR240402469513 | Metros Cuadrados | 3705 | 3705
DUR240402471220 | Metros Cuadrados | 195.09 | 195.09
DUR240402471242 | Metros Cuadrados | 526.55 | 526.55
DUR240402471249 | Metros Cuadrados | 156.77 | 156.77
DUR250202527061 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527075 | Metros Cuadrados | 320 | 320
DUR250202527091 | Piezas | 14 | 14
DUR250202527113 | Kilómetro | 53.8 | 53.8
DUR250202527115 | Metros lineales | 2724 | 2724
DUR250202527117 | Metros lineales | 3046 | 3046
DUR250202536560 | Metros Cuadrados | 455 | 455
DUR250202538480 | Metros lineales | 581 | 581
DUR250202538511 | Metros Cuadrados | 112.83 | 112.83
DUR250202538525 | Metros lineales | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR230402331103 | Durango | El Oro | General Escobedo | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA GENERAL ESCOBEDO, 35666 GENERAL ESCOBEDO, EL ORO DURANGO ENTRE CAMINO ESCOBEDO Y CAMINO SAN CARLOS, CAMINO EL VERGEL LA OBRA EMPIEZA SALIENDO EL CAMINO | -105.251 | 25.5081
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR240302445595 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO | -103.4948 | 25.5732
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR250102520402 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | CALLE SIN NOMBRE | -105.8385 | 24.4133
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR250102520390 | Durango | Mezquital | Los Alisos | carretera la guajolota | -104.549 | 22.9832
DUR250102520390 | Durango | Mezquital | La Guajolota | carretera la guajolota | -104.6293 | 22.9664
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR230402331105 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 35 KILOMETROS DE | -106.1764 | 24.7438
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR250102522194 | Durango | Poanas | Los Ángeles | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.0416 | 23.9834
DUR250102522194 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.189 | 23.8428
DUR250102522195 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -103.6386 | 24.1915
DUR250102522195 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -104.1235 | 24.4405
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Juan E. García | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.693 | 25.4898
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | San Jacinto | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7422 | 25.4782
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7492 | 25.4591
DUR250102522217 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.745 | 25.6218
DUR250102522217 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.3632 | 25.9369
DUR250102522218 | Durango | Indé | La Pastoría | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2808 | 26.0143
DUR250102522218 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2239 | 25.9177
DUR250102522499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR240302445041 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6919 | 24.0146
DUR230402322441 | Durango | Rodeo | Los Ladrillos | EJIDO LOS LADRILLOS, 35770 LOS LADRILLOS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD ES POR ESO QUE NO SE DEFINEN LA CALLES NI NUMERO DE VIVIENDA. SE CAPTURA PISO Y TECHO UNTO PORQUE ASÍ | -104.6238 | 25.2766
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR240302445048 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6708 | 24.0228
DUR240302445063 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6708 | 24.0228
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR250102522197 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.3215 | 24.4045
DUR250102522197 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.4783 | 24.788
DUR250102522199 | Durango | Súchil | Súchil | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9068 | 23.6162
DUR250102522199 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9741 | 23.7188
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5112 | 25.6469
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5763 | 25.7724
DUR250102522214 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.601 | 23.926
DUR250102522214 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.6626 | 23.9624
DUR250102522221 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -103.9869 | 23.7434
DUR250102522221 | Durango | Poanas | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -104.0497 | 23.9647
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR250202545933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México | -104.6718 | 24.0211
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR240402450839 | Durango | Rodeo | Las Ánimas | EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DEL RIO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AMOLES CON ANIMAS A 15 METROS DEL VADO DE LAS MISMAS LOCALIDADES | -104.4396 | 25.1378
DUR250102520404 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON | -104.2773 | 25.4116
DUR250102520404 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL PANTEON | -104.2773 | 25.4117
DUR250202544214 | Durango | Topia | Topia | CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR | -106.5715 | 25.2131
DUR250102520378 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6601 | 24.0349
DUR250102520377 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA DE LA NORMAL CON ASFALTO ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.687 | 24.0261
DUR250102520372 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA CON ASFALTO ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6318 | 24.0605
DUR250102520368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JADE CON ASFALTO ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6118 | 24.0401
DUR250102520370 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGATA CON ASFALTO ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6142 | 24.0431
DUR250102520369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN E. GARCÍA CON ASFALTO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6792 | 24.0133
DUR250202543376 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac | -104.7483 | 25.0597
DUR250202543377 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz | -104.6084 | 24.9566
DUR250202543378 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic | -104.7739 | 25.0863
DUR250202543379 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA | -103.388 | 25.1392
DUR250202543382 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI | -103.5038 | 25.5689
DUR250202543383 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP | -103.5101 | 25.5632
DUR250202543384 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CARLOS HERRERA Colonia LOPEZ PORTILLO 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle VILMA HERRERA Y Boulevard JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA LA OBRA SE SECCIONA UNA EN LA CALLE CARLOS HERRERA , HECTOR MAYAGOITIA Y CALLE POPULAR | -103.5183 | 25.5811
DUR250202543386 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I | -103.5195 | 25.5786
DUR250202543387 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS | -103.5241 | 25.5719
DUR250202543388 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calzada DIVISION DEL NORTE Colonia EL MEZQUITAL 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada NIÑOS HEROES Y Prolongación FUNDADORES A 267,76 M. DE CALZ. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZ. NINOS HÉROES. | -103.5046 | 25.6084
DUR250202543390 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Rancho SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. | -106.1738 | 24.7403
DUR250202542531 | Durango | Durango | Victoria de Durango | sauca #721, 34120 | -104.6331 | 24.038
DUR250102520376 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6594 | 24.028
DUR250202538496 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 | -103.5067 | 25.5604
DUR250202538497 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Pueblo Arroyo de Lajas 35446 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ entre la plaza principal de la localidad y la escuela primaria Vicente Guerrero | -106.2996 | 25.9402
DUR250202538498 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ a 200 metros de la gasolinera | -105.9371 | 25.9314
DUR250202538499 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Pueblo PUEBLO 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CALLE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Y ENFRENTE DE HOTEL DON CUCO | -105.9537 | 25.9324
DUR250202536868 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ La obra se localiza a 10 Mt de la Gasolinera y a un costado de la carretera que conduce al Poblado de Guanaceví | -105.9384 | 25.9344
DUR250202536869 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Gabriel Hernandez mancinas - Proyecto cancha 1 450 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS La cancha se construirá en el terreno que se encuentra entre la secundaria técnica numero77 y el campo de beisbol y que esta a p | -104.0172 | 23.8125
DUR250202536870 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle Entrada del REAL Pueblo Guanacevi 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ La ubicación se encuentra en la calle principal de entrada al pueblo a 100 Mt de la escuela Secundaria | -105.9511 | 25.9337
DUR250202536872 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Calle Vicente Guerrero Pueblo Arroyo las Lajas 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ La obra se localizara entre la escuela primaria Vicente Guerrero y el Quiosco. | -106.2994 | 25.9402
DUR250202536873 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Calle Sin nombre Puerto El Pueblito Veinte de Noviembre 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS a 20 Mt Miscelánea Nancy | -104.2663 | 23.9082
DUR250202536874 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Ranchería Ciénega de Caballos 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES El pozo se encuentra a 70mts frente a la casa del sr. Manuel Corral | -106.3979 | 25.6858
DUR250202536875 | Durango | Tepehuanes | Cerritos | Ranchería Cerritos 35600 CERRITOS, TEPEHUANES La obra se encuentra en la entrada del pueblo frente al lienzo charro | -105.8094 | 25.3594
DUR250202536876 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben | -104.6817 | 23.9925
DUR250202536877 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Sta Monica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS La localización es al costado Oeste del Cementerio Municipal | -104.2389 | 23.8521
DUR250102520398 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -104.0451 | 23.9791
DUR250102520398 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -104.0449 | 23.9791
DUR250102520375 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6594 | 24.0324
DUR250102522327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522434 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250202538467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca | -104.6256 | 24.0265
DUR250202543380 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle DOROTEO ARANGO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS | -103.5027 | 25.6177
DUR250202543385 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA | -103.4915 | 25.5814
DUR250202543391 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio San Juan de Guadalupe al este con las siguientes coordenadas geográficas latitud: 243735.85N y Longitud: -1024 | -102.6669 | 24.7306
DUR250202543392 | Durango | Tepehuanes | Las Cruces de Barajas | Camino / Terracería BARAJAS - LAS CRUCES DE BARAJAS 12 120 35600 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA VINATA DEL SR. JOSE LUIS CORRAL. | -106.3183 | 25.3397
DUR250102522471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250202538468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen | -104.6673 | 23.9919
DUR250202538469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12 | -104.6473 | 24.0091
DUR250202538470 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA PURIFIFACORA DE LA LOCALIDAD ,3 ACCIONES SE ENCUENTRAN CE | -102.9408 | 24.777
DUR250202538471 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Calle SIN NOMBRE SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, DOS ACCIONES POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD Y OTRA A LA ENTRADA DEL P | -103.0607 | 24.8116
DUR250202538472 | Durango | General Simón Bolívar | San Luis de Corea | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN LUIS DE COREA 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.5064 | 25.2687
DUR250202538473 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 4 ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y 2 ACCIONES SE ENC | -103.1295 | 24.4391
DUR250202538474 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle SIN NOMBRE Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALID | -103.3238 | 25.0899
DUR250202538475 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Calle SIN NOMBRE Ejido LA PRONTITUD 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.2278 | 24.8863
DUR250202538476 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS CUATRO ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN, UNA A UNA FRENTE A L | -103.2349 | 24.9003
DUR250202538477 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación MIGUEL AUZA Colonia FOCEP 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida URREA Y Calle JUAN ESCUTIA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. | -103.4866 | 25.5572
DUR250202538478 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DONCELES Fraccionamiento EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida SANTA ADELA Y Avenida BRITTIGHAM DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. | -103.4987 | 25.6324
DUR250202538479 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle GÜICHO CISNEROS Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DEGOLLADO Y Calle CUAUHTEMOC ENTRE AV. GÜICHO CISNEROS Y AV. CUAUHTÉMOC | -103.492 | 25.5655
DUR250202538481 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS | -103.4755 | 25.5726
DUR250202538482 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SAN ANTONIO Colonia SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN TOMAS Y Calle CASTILLO CENTRO DEPORTIVO SAN ANTONIO Y BLVD. SAN ANTONIO | -103.4857 | 25.6029
DUR250202538483 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia EL DORADO 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y Avenida MORELOS CON UNA DISTANCIA DE 2,05 KM. DE BLVD. EJERCITO MEXICANO A ENRIQUE UNZUETA. | -103.5195 | 25.5822
DUR250202538484 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EL REFUGIO Fraccionamiento EL REFUGIO 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Circuito EPIFANIO Y Avenida SANTA SOFIA A 614,61 M. DE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO A AV. SANTA SOFÍA | -103.5159 | 25.5994
DUR250202538485 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida SIGLO DE TORREON Colonia HECTOR MAYAGOITIA 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle JUAN ESCUTIA 25.554568, -103.484682DE CHAPULTEPEC A C. SIGLO DE TORREÓN SON 225,36M | -103.4823 | 25.5519
DUR250202538486 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida CENTRAL Colonia VALLE DEL CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATAN DE C. COLIMA A YUCATÁN TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 602,52M | -103.526 | 25.5848
DUR250202538487 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida MORELOS Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M | -103.4955 | 25.5614
DUR250202538488 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CIPRES PEREYRA Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO | -103.5096 | 25.5571
DUR250202538489 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.508 | 25.6824
DUR250202538490 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.4675 | 25.6834
DUR250202538491 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. | -103.5942 | 25.8075
DUR250202538492 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4428 | 25.6937
DUR250202538493 | Durango | Gómez Palacio | Vilma Ale de Herrera (Las Cuadritas) | Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. | -103.5523 | 25.7223
DUR250202538494 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. | -103.5229 | 25.644
DUR250202538505 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Pueblo Gabriel Hernández (Mancinas) 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS El proyecto de construcción de cancha pública se ubica a un costado de la Esc. Sec. Tec. No. 77 entre la secundaria y el Campo de Beisbol en la | -104.0172 | 23.8124
DUR250202538507 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ignacio Allende Colonia El Pueblo 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Huraján de Luna Y Avenida Hidalgo Calle Coronado La Obra se ubica sobre la Calle Allende entre la Avenida Hidalgo y Calle Huraján de Luna, da | -104.2462 | 23.8445
DUR250202538513 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD, A TRES CUADRAS DEL SALON EJIDAL Y DE LA CANCHA | -105.519 | 23.7725
DUR250202538515 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB beneficiada y este a | -102.7838 | 24.6301
DUR250202538516 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profra. Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN PARQUE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DEL CENTR | -105.4285 | 25.0384
DUR250202538517 | Durango | Santiago Papasquiaro | Laguna de la Chaparra (Ranas) | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papas | -105.7042 | 25.0694
DUR250202538518 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle AZALEA Colonia Ampliación Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle MADRESELVA Y Calle ACANTO Cerrada SIN NOMBRE LA CANCHA PUBLICA EL VOLCÁN SE ENCUENTRA A CERCANÍAS DE LA ESCUELA PRIMAR | -105.4399 | 25.0428
DUR250202538519 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Melchor Ocampo 39 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 39.0 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro y su Galería Filtrante se encuentra a un cos | -105.2654 | 25.3711
DUR250202538520 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Silvestre Revueltas Colonia España 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Baca Ortiz Y Calle David Avitia Calle Ing. Loreto Favela Frente Instalaciones del Jardín de Niños Baca Ortiz | -105.4206 | 25.0344
DUR250202538527 | Durango | Tepehuanes | El Dorador (El Dorado) | Ranchería EL DORADOR 35626 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL DORADOR | -106.0822 | 25.3544
DUR250202538528 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Ranchería LOS BAGRES 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOS BAGRES | -105.8416 | 25.352
DUR250102522482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522509 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102520386 | Durango | Indé | El Palmito | CARRETERA ESTATAL 30 CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 135+300 AL KM 158+200, TRAMOS AISLADOS | -104.8941 | 25.7459
DUR250102520386 | Durango | Indé | El Palmito | CARRETERA ESTATAL 30 CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 135+300 AL KM 158+200, TRAMOS AISLADOS | -105.0029 | 25.6156
DUR250202543087 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Matamoros 801Col. Nueva España C.P. 34890 | -103.9775 | 23.7279
DUR250202543087 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Parque Zaragoza S/N Col. El Pueblo C.P. 34649 | -105.4268 | 25.0381
DUR250202543087 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Chopin 230 Fraccionamiento Real Victoria II | -104.671 | 24.0232
DUR250202543087 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Calle Escobedo S/N Col. Patios Blancos C.P. 34580 | -106.9672 | 24.9718
DUR250202543087 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle Los Sauces y Porfirio Burciaga s/n Col. La Victoria C.P. 34947 | -105.3752 | 23.7772
DUR250102520387 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA DE INDÉ - E.C. ( PALMITO MAPIMÍ) CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 5+000 AL KM 49+000, TRAMOS AISLADO | -105.2194 | 25.9097
DUR250102520387 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA DE INDÉ - E.C. ( PALMITO MAPIMÍ) CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM 5+000 AL KM 49+000, TRAMOS AISLADO | -104.9931 | 25.6524
DUR250102522521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250202536861 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ignacio Allende Colonia Breceda 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Hurajan de Luna Y Calle Avenida Hidalgo Calle Coronado Calle Allende esta entre las calles paralelas , calle Vicente Guerrero y Calle Coronado | -104.2467 | 23.844
DUR250202536862 | Durango | Ocampo | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | Calle SIN NOMBRE Ejido NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO al Sur del Ejido a 450Mt de la carretera Villa Ocampo- Rodeo | -105.4623 | 26.4232
DUR250202536863 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Calle Sin nombre Ejido Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS Localizada a 130 Mt de la escuela Emilio Portes Gil, a 240 Mt de la carretera Durango-Amado Nervo a Villa Unión | -104.1378 | 23.8942
DUR250202536864 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José de Tuitán) | Calle Sin nombre Pueblo Tuitan (San José de Tuitan) 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS a 150 Mt de la Secundaria # 51 calle perpendicular a 150 Mt a camino Durango Los Angeles | -104.2485 | 24.0301
DUR250202536865 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | Calle Sin nombre Ranchería Picardias siete Libre 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO a 350 Mt al noroeste del templo de Testigos de Jehová de Picardias Siete Libres | -103.4937 | 25.324
DUR250202536866 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Ranchería Los Bagres 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES La ubicación es antes de cruzar el rio al lado del manantial | -105.8404 | 25.3516
DUR250202536867 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES A 950 Mt de carretera Durango/Ramal a Mesa de los Navar, domicilio conocido | -105.9113 | 25.1912
DUR250202536871 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Fraccionamiento Santiago Papasquiaro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica en la Colonia Jardines del Valle de La Ciudad de Santiago Papasquiaro , teniendo acceso por la calle Azalea del mismo fracciona | -105.4398 | 25.0428
DUR250102522057 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | CALLE NEGRETE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALLENDE | -104.0827 | 24.3171
DUR250102520374 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6478 | 24.0294
DUR250102520373 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLGA ARIAS CON ASFALTO ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA , EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6271 | 24.0618
DUR250102520371 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA LOBOS CON ASFALTO ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA SANTA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6312 | 24.0589
DUR250102520392 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8492
DUR250202533932 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250202533938 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4964 | 25.5701
DUR250202527087 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Pueblo SAN MIGUEL DE CRUCES 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, AVANZAR 1.5 KILOMETOS POR EL CAMINO PRINCIPAL HASTA ENCONTRAR EL PREESCOLAR SAN MIGUEL DE CRUCES, UNA VEZ AHI DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZ | -105.845 | 24.4255
DUR250202527095 | Durango | San Dimas | La Ventana | Pueblo LA VENTANA 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.8287 | 23.7422
DUR250202527096 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud | -104.1644 | 25.3739
DUR250202527099 | Durango | Santiago Papasquiaro | Atotonilco | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Atotonilco 13 6 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 13.6 kilómetros, en dirección sur, de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4467 | 25.1616
DUR250202527100 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Quebrada Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Vereda Y Calle Alamos Calle Lago el tanque de regularización se encuentra en la Institución Educativa del Centro De Bachillerato Tecnol | -105.4296 | 25.0496
DUR250202527101 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Ignacio | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los llanos | -105.149 | 25.0868
DUR250202527102 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Francisco Javier Mina Colonia Lomas de San Juan 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Insurgentes Calle Baca Ortiz a una cuadra de las instalaciones del Instituto Mexicano d | -105.4273 | 25.0447
DUR250202527103 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca a dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia | -105.4142 | 25.0314
DUR250202527104 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Comunidad Boca de Santa Catarina Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago-Tepehuanes Continuación Camino Localidades Ga | -105.4287 | 25.0691
DUR250202527106 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Comunidad El Tarahumar Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ejido Quebrada de Cebollas A Tres Cuadras de las Oficinas | -105.4298 | 25.068
DUR250202527108 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Armando Fernandez Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jose Ramirez Gamero Y Calle Rosales Calle Del Bosque A dos Cuadras de los Domos de la plaza y cancha Heberto Castillo | -105.4255 | 25.0622
DUR250202527109 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Olivos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Acacias Y Calle Sampoal Calle Cuasarinas A dos cuadras de las Instalaciones de la Fiscalía y del Huerto Solar Proformex | -105.4321 | 25.054
DUR250202527110 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle YOLANDA LEYVA NEVAREZ Colonia MARIO MORENO CUSSIN 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle ELENA NEVAREZ QUIÑONES Y Calle RAUL MORENO FLORES Calle KEVIN ALAIN MORENO LEYVA A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGU | -105.4214 | 25.0237
DUR250202527111 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Camino / Terracería La Peña - Vascogil 18 0 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO Vascogil se encuentra a 98.4 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en la zona de la sierra | -106.378 | 24.8972
DUR250202527114 | Durango | Tamazula | San Cayetano | Ranchería SAN CAYETANO 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA Y RED SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO PASANDO POR EL MEDIO DE LA COMUNIDAD ALAS AFUERA DE ESTA POR LA TIENDITA DA CONTINUIDAD A LA | -106.8966 | 25.4603
DUR250202527116 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Ranchería santa maria de los remedios 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA la obra ha realizar de esta linea electrica da inicio en los remedios en esta comunidad pasando por las ultimas casa de esta a mano derecha por el | -106.2635 | 24.5588
DUR250102520397 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE SIN NOMBRE | -104.0254 | 24.795
DUR250202527044 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu | -104.6478 | 24.8622
DUR250202527045 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2 | -104.7686 | 24.975
DUR250202527046 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de | -104.6063 | 24.9583
DUR250202527047 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V | -104.6033 | 24.0021
DUR250202527048 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna | -104.6717 | 24.0142
DUR250202527049 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS | -103.4913 | 25.6123
DUR250202527050 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC | -103.5095 | 25.5912
DUR250202527051 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM | -103.5171 | 25.5885
DUR250202527052 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO | -103.4916 | 25.5999
DUR250202527053 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC | -103.4751 | 25.5688
DUR250202527054 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA | -103.4747 | 25.5673
DUR250202527055 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE. | -103.606 | 25.6797
DUR250202527057 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GUADALUPE VICTORIA DE BLVD. JOSÉ REBOLLO ACOSTA A GUADALUPE VICTORIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 520,4 | -103.4765 | 25.5677
DUR250202527058 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EJERCITO MEXICANO 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y El camellon central inicia en Rinconadas Hamburgo y termina en Rinconadas Bugambilias, el tramo cuenta con cerca de 2.11 km de l | -103.5014 | 25.5974
DUR250202527059 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY | -103.5094 | 25.5928
DUR250202527060 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS. | -103.5063 | 25.5787
DUR250202527062 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO 2 DE ABRIL, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9546 | 25.9341
DUR250202527067 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Fraccionamiento Los Potreros 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto se ubica en cinco calles sin nombre en el nuevo Fraccionamiento denominado Los Potreros, y se localiza aproximadamente a 500 m al norte de la Gasoliner | -104.2431 | 23.8412
DUR250202527068 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Fraccionamiento Las Trojes 2 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto referido se ubica en cinco calles sin nombre dentro del Fraccionamiento Las Trojes 2, y se localiza aproximadamente a 300 metros al este de la nave ind | -104.2398 | 23.8399
DUR250202527076 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ventana [De Tierras Coloradas] | Pueblo MAIZ GORDO 34965 LA VENTANA [DE TIERRAS COLORADAS], PUEBLO NUEVO CAMINO DE MAIZ GORDO HACIA MIMBRES Y HACIA LA VENTANA | -104.9067 | 23.1609
DUR250202527077 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA | -105.3432 | 23.7811
DUR250202527080 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre [De Milpillas] | Pueblo LA CUMBRE DE MILPILLAS 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, ENFRENTE DE LA TIENDA, POR EL CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS | -105.204 | 23.2508
DUR250202527082 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida FERROCARRIL Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUANACEVÍ Calle INDÉ AUN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3, CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORELOS, A UNA CUADRA DEL ESTA | -105.3618 | 23.7748
DUR250202527086 | Durango | San Dimas | El Chicural | Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. | -105.8312 | 24.1486
DUR240202401194 | Durango | Durango | Victoria de Durango | GONZALEZ DE LA VEGA S/N, SARH, 34113 | -104.6881 | 24.0128
DUR240402471408 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO R. SERRANO | -104.3781 | 24.4604
DUR240402496840 | Durango | Otáez | Otáez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9941 | 24.6987
DUR250102520384 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | BARRIO LA ULAMA | -105.951 | 25.9339
DUR250102520391 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Av. Cuauhtemoc en acceso al Jardin de Niños ''Feipe Pescador'' | -104.0186 | 25.2639
DUR250102520391 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Av. Cuauhtemoc en acceso al Jardin de Niños ''Feipe Pescador'' | -104.0179 | 25.2638
DUR250102522387 | Durango | Canatlán |  | ABASOLO s/n | -104.7799 | 24.5265
DUR250202527056 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Ejido JIMENEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO A 2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DEL EJIDO SAN ALBERTO Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DEL EJIDO 29 DE AGOSTO. | -103.3595 | 25.8305
DUR250202527069 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle 40 BATALLON Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle MADERO Calle TOPIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, ENFRENTE DE VENEGAS CENTRO A 4 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA | -105.3608 | 23.7795
DUR250202527084 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Ejido MATALOTES 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON A MATALOTES | -105.7271 | 26.3892
DUR250202527107 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ejido Salto de Camellones Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Calle Comuninidad Boca de Santa Catarina Calle Ejido Quebrada de Cebollas a una cuadra de las ofici | -105.4284 | 25.0674
DUR250202527112 | Durango | Tamazula | Los Remedios | LOS REMEDIOS - LA MESA DE LOS PINOS 42 80 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en los remedios para subir por el camino derecho ha la comunidad rancho san diego y quenibas para seguir a el palmare | -106.405 | 24.6192
DUR250202533934 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202536543 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA | -105.4197 | 25.0445
DUR250202536543 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA | -105.4172 | 25.0445
DUR250202538508 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Santa Mónica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS Calle Los Carrizos El proyecto se ubica sobre la Calle Santa Mónica frente al Panteón Municipal en la Colonia Esperanza en la Cabecera Municipal de Nombre d | -104.239 | 23.8522
DUR250202538510 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José de Tuitán) | Calle Sin Nombre Ejido San José de Tuitan 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Se localiza entre la Escuela Secundaria Técnica 51 y el Jardín de Niños | -104.2485 | 24.0301
DUR240102351316 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351334 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351339 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202401201 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240402466423 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CARRETERA FEDERAL CUOTA 49D TRAMO CD JUAREZ - ACCESO A GOMEZ PALACIO KILÓMETRO 8 + 300 INTERIOR SN SECTOR ACCESO A GOMEZ PALACIO EN LA CARRETERA A CD JUAREZ EN EL KILOMETRO 8 MAS 300 CP 35125 EN SU TRAMO MUNICIPAL, 35125 EL NO | -103.5183 | 25.6256
DUR240402471457 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | PUEBLO PÁNUCO DE CORONADO, 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFICIARIO. | -104.3266 | 24.5402
DUR240402471512 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), 34794 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMI | -104.4884 | 24.5456
DUR250102520365 | Durango | Canatlán | Canatlán | area | -104.7738 | 24.5303
DUR250102520382 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | COLONIA BELLAVISTA | -103.5136 | 25.5636
DUR250102520382 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PAVIMENTACION CON CRETO ASFALTICO DE CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLE CIPRES PEREYRA Y CALLE DURAZNOS DE LA COLONIA BELLA VISTA DE LA LOCALIDA DE GÓMEZ PALACIO MUNICPIO DE GÓMEZ PALACIO | -103.5095 | 25.5633
DUR250102520414 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -106.4306 | 24.6344
DUR250102520414 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -106.4307 | 24.6346
DUR250202527071 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LIBRAMIENTO FEDERAL ORIENTE Colonia MILITARES 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANDA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA AUN COSTADO DEL BATALLON, A UNA CUADRA DEL TALLER MOLINA, A UN COSTA | -105.337 | 23.7963
DUR250202527073 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DE LA PARTE OESTE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.5192 | 23.7729
DUR250202527074 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LA CIUDAD 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PUEBLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle COAHUILA AUN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA VEN | -105.6924 | 23.7328
DUR250202527088 | Durango | San Dimas | La Mesa de los Negros | Pueblo LA MESA DE LOS NEGROS 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS LA OBRA INICIA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD AVANZAR 85 METROS Y DOCLAR A LA DERECHA, AVANZAR 130 METROS Y DOBLAR A LA IZQUIERDA ASI LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALID | -105.7909 | 23.6613
DUR250202527094 | Durango | San Dimas | El Chicural | Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE ENCONTRARA EL PRIMER BENEFICIARIO, DESPUES DIRIGIRSE 120 METROS AL NORTE SOBRE EL CAMINO Y AHI ENCONTRARÁ AL SEGUNDO BENEFICIARIO | -105.8312 | 24.1486
DUR250202527105 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Calle Ejido Quebrada de Cebollas Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comunidad El T | -105.4283 | 25.0674
DUR250202536546 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA | -105.4205 | 25.0455
DUR250202536546 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA | -105.4209 | 25.0455
DUR250202538503 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Calzada 13 DE ABRIL Colonia CENTAURO DEL NORTE 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Avenida TOMA DE PASO DEL NORTE Y Calle SIN NOMBRE Calle GENERAL FIERRO ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA VINIENDO POR LA CARRETERA RAMAL | -103.5281 | 25.5075
DUR240102351264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351300 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240402465664 | Durango | Otáez | Guaguapilla | PUEBLO GUAGUAPILLA, 34668 GUAGUAPILLA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO AL SUR COLIDA CON LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA DEL MISMO MUNICIPIO LA OBR | -106.0288 | 24.6018
DUR250102520366 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT | -104.6508 | 24.8603
DUR250102520411 | Durango | Tamazula | San Juan | DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL | -106.9664 | 25.1534
DUR250102520411 | Durango | Tamazula | San Juan | DOMICILIO CONOCIDO CALLE PRINCIPAL | -106.9653 | 25.1523
DUR250102520413 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -106.8828 | 25.0793
DUR250102520413 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -106.8827 | 25.0791
DUR250102522045 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERRTAD | -104.0162 | 24.3347
DUR250202527064 | Durango | Guanaceví | Posta de Jihuites | Pueblo Posta de Jihuites 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 200 metros de la tienda de abarrotes Pantoja | -105.6009 | 25.736
DUR250202527065 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle DEL MONTE Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTES APALACHES Y Calle APENINOS Calle MONTES URALES CALLE UBICADA A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL MEGA TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA. | -103.5085 | 25.5363
DUR250202527066 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle HIMALAYA Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle LOS ALPES LA CALLE ESTA CONTRAESQUINA DEL BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES | -103.5017 | 25.5394
DUR250202527070 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Andador AGUA MARINA Y Calle BERILIO Calle CARMELITAS DESCALZAS ENFRENTE DEL TALLER MUELLES GIL ATRAS DE LA AGENCIA DE | -105.3573 | 23.7836
DUR250202533937 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202536538 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA | -105.4192 | 25.045
DUR250202536538 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE BACA ORTIZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN COL. ALTAMIRA | -105.4198 | 25.0449
DUR250202538514 | Durango | San Dimas | El Rincón | EL RINCON - EL RINCON DE TIERRA BLANCA 22 500 34673 EL RINCÓN, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD EL RINCON DE TIERRA BLANCA, DIRIGIRSE 22.5 KM HACIA LA LOCALIDAD EL RINCÓN | -105.8112 | 23.8394
DUR250202538522 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de los Frailes | Ranchería CIENEGA DE LOS FRAILES 35627 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO, 400 M AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -106.048 | 25.3509
DUR250202538526 | Durango | Tepehuanes | Barajas | Ranchería BARAJAS 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO BARJAS | -106.2962 | 25.3832
DUR250202543381 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Ejido EL TRIUNFO 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO A 9.3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO POR LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO JÍMENEZ SE UBICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DEL EJIDO POR EL CAMPO DE JUEGO. | -103.3044 | 25.3833
DUR240102351252 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351274 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351323 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202401197 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240402471450 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | PUEBLO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , POR LA CALLE PAVIMENTADA A UN LADO DE LAS CANCHAS | -104.3301 | 24.4877
DUR250202527063 | Durango | Guanaceví | Los Ídolos | Ranchería LOS IDOLOS 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ A 100 METROS DEL ARROYO QUE PASA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -105.8737 | 25.9021
DUR250202527089 | Durango | San Dimas | Buenavista | Pueblo BUENAVISTA 34694 BUENAVISTA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ELLA SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DEL PRIMER BENEFICIARIO | -105.8161 | 23.9258
DUR250202533936 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202538495 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | Ejido NUMANCIA 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUDESTE DEL EJ. SAN ROQUE, A 2 KM SUR DEL EJIDO 4 DE DICIEMBRE, A 2 KM ESTE DEL EJ. LAS PLAYAS Y A 2 KM SUR DEL EJ. SANTA CRUZ. | -103.59 | 25.7287
DUR250202538500 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 25.966716, Longitud: -105.190713 y a 216.70 m. al norte de la carretera pavimentada que atraviesa la población rumo | -105.1907 | 25.9667
DUR230402287318 | Durango | Nuevo Ideal | Cartagena | CALLE CONOCIDO CARTAGENA EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE DENTRO DE LA COMUNIDAD DE CARTAGENA Y , POR LA CARRETERA FRANCISCO ZARCO EN EL KILOMETRO 66 SE GIRA HACIA EL SUROESTE Y SE RECCORRE 2 | -105.0137 | 24.838
DUR240402466160 | Durango | Canatlán | Canatlán | AVENIDA FERROCARRL COLONIA ROMA, 34453 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE CALLE AYENDE Y CARRETERA FCO ZARCO, A 100 MTRS DEL MONUMENTO 450 Y ATRAS DE LA PRIMARIA FELIPE PESCADOR | -104.7751 | 24.53
DUR240402482833 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | PUEBLO FRANCISCO RUEDA SERRANO, 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DENTRO DE LA PLAZA A UN COSTADO DEL PARQUE INFANTIL. | -104.3787 | 24.4608
DUR240402513477 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240402515021 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE SIN NOMBRE | -103.9644 | 23.7249
DUR250102520412 | Durango | Tamazula | Norotal | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -107.0215 | 25.1454
DUR250102520412 | Durango | Tamazula | Norotal | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO | -107.0215 | 25.1451
DUR250202527072 | Durango | Pueblo Nuevo | El Palmar | Pueblo EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DEL ENCINAL HACIA EL PALMAR | -105.6909 | 23.427
DUR250202538509 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Pueblo El Pueblito Veinte de Noviembre 34850 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS El proyecto de techado en espacio público se ubica en la cancha pública a un costado del Preescolar Nueva Luz en la localida | -104.2663 | 23.9082
DUR250202538524 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA MESA DE LOS NAVAR | -105.9117 | 25.1914
DUR220402153651 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO GUADALUPE VICTORIA CENTRO, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE AL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGI | -104.1176 | 24.4409
DUR230102209495 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDAS FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA, BARRIO LOMA VERDE | -104.12 | 24.4536
DUR240102351354 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240202401200 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO | -104.6708 | 24.0229
DUR240402471161 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | CALLEJON CALLEJON POR EL EJIDO HASTA LLEGAR A LA OBRA. INTERIOR SN EJIDO FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), 34426 ONCE DE MARZO (TRINCHERAS), NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLEJON CALLEJON HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA. Y , TOM | -104.8177 | 24.9143
DUR240402471516 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | VILLA FRANCISCO I MADERO CENTRO, 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFI | -104.3193 | 24.4017
DUR250102520393 | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | CALLE DE ACCESO ENTRE LA CARRETERA 45 Y CALLE PRINCIPAL | -105.435 | 26.4068
DUR250102520393 | Durango | Ocampo | La Haciendita del Espíritu Santo | CALLE DE ACCESO ENTRE LA CARRETERA 45 Y CALLE PRINCIPAL | -105.4347 | 26.407
DUR250202527079 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle NAPOLES Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Eje vial FERROCARRIL Y Calle ARTICULO 123 Calle TOPIA ENFRENTE DE LA CRUZ ROJA, AUN COSTADO DE LA DULCERIA EMILY Y DE LA TORTILLERIA | -105.3621 | 23.7798
DUR250202527083 | Durango | San Bernardo | Amador | Ejido AMADOR 35454 AMADOR, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A AMADOR, DICHO CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO | -105.6245 | 26.2588
DUR250202527085 | Durango | San Dimas | Las Huertas | Pueblo LAS HUERTAS 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS EN CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS | -105.8509 | 24.1784
DUR250202527090 | Durango | San Dimas | El Rincón | Pueblo EL RINCÓN 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE TODAS SERÁN BENEFICIADAS | -105.8106 | 23.8391
DUR250202527093 | Durango | San Dimas | San José del Favor | Pueblo SAN JOSÉ DEL FAVOR 34696 SAN JOSÉ DEL FAVOR, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN CUAQLUIER VIVIENDA PUEDEN INFORMAR DE LOS BENEFICIARIOS, YA QUE AHI SOLAMENTE VIVEN OCHO FAMILIAS | -105.9179 | 23.7679
DUR250202536556 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE REBOTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA | -105.4192 | 25.045
DUR250202536556 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE REBOTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COL. ALTAMIRA | -105.4198 | 25.0449
DUR250202538502 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle SIN NOMBRE Colonia GENARO VAZQUEZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle JUAN LIRA Y Calle DEL CANAL Calle CHICHONAL LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS INTALACIONES DEL MEGATANQUE DE AGUA UBICADO A PIE DE CALLE DEL CANAL DE SAC | -103.5101 | 25.5356
DUR250202538512 | Durango | Pueblo Nuevo | San Antonio y Anexos | Pueblo SAN ANTONIO 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD | -105.3111 | 23.7775
DUR250202538521 | Durango | Tepehuanes | San Ignacio de la Sierra | Ranchería SAN IGNACIO DE LA SIERRA 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO SAN IGNACIO DE LA SIERRA | -106.1034 | 25.453
DUR250202538523 | Durango | Tepehuanes | La Joya de Chiqueros | Ranchería LA JOYA DE CHIQUEROS 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES OBRA DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DE CHIQUEROS | -106.1535 | 25.6912
DUR250202545990 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATO | -103.6193 | 25.8805
DUR250202545990 | Durango | Mapimí | Bermejillo | CALLE FERROCARRIL, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATO | -103.62 | 25.8822
DUR240102351291 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351344 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240102351367 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240302441328 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ISABEL ALMANZA S/N, cOLONIA 8 DE SEPTIEMBRE C.P. 34196 | -104.6625 | 23.9906
DUR240302441328 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VELINO M. PREZA S/N PREDIO CANOAS, DURANGO, DGO. CP. 34077 | -104.6833 | 24.0299
DUR240302441328 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. MORELOS S/N CENTRO C.P. 35000 | -103.5046 | 25.5791
DUR240402471467 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | PUEBLO SAN JOSÉ DE AVINO, 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE UBICARA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO. SE ENCONTRARA DENTRO DEL DOMICILIO DE CADA BENEFICIARIO. | -104.2994 | 24.5238
DUR240402507777 | Durango | Topia | Torance | RANCHO TORANCE, 34544 TORANCE, TOPIA DURANGO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TORANCE EN EL MUNICIPIO DE TOPIA DGO. | -106.5092 | 25.2205
DUR250102520380 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AVENIDA EMILIANO ZAPARA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO EN LA COLONIA SANTA ROSA | -103.489 | 25.569
DUR250102520399 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | calle porfirio burciaga entre calle tazcate y calle picea | -105.3672 | 23.7783
DUR250102520418 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE FRESNO | -103.9779 | 23.7384
DUR250202527078 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ORO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DIAMANTE Y Calle LA MARINA Calle TOPACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE QUE VA HACIA PIEDRA BOLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FE | -105.3519 | 23.7846
DUR250202527081 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ZURDO GALINDO Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SAN FABIAN Calle SAN PEDRO POR LA CALLEL PRINCIPAL D ELA COLONIA, A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DEL MACROTANQUE | -105.373 | 23.7831
DUR250202527092 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Pueblo EL DURAZNITO 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE ESTA SE ENCONTRARÁ LA JEFATURA DE CUARTEL DE LA LOCALIDAD LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS GUIARÁ A LAS | -105.8017 | 23.7492
DUR250202527097 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución del Colegio Libia | -105.4123 | 25.0463
DUR250202527098 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de Abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución educativa del Colegio Libia | -105.4122 | 25.0463
DUR250202527118 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Camino / Terracería el rincon de los macedo - la cueva santa 56 50 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en la comunidad de el rincon de los macedo para seguir adelnate hacia la quebada de los sanchez | -106.5024 | 24.6507
DUR250202533933 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202533935 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202538501 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle ALPES Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle HIMALAYA LA CALLE HACE ESQUINA CON BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES | -103.5016 | 25.5386
DUR250202538504 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Calle JUAN JOSE CALDERON Pueblo LEON GUZMAN 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO VINIENDO DE LA CIUDAD DE LERDO SOBRE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME , SE LLEGA AL POBLADO LEON GUZMAN Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO QUE ESTÁ | -103.6533 | 25.5036
DUR250202538506 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Pueblo Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS El sitio del proyecto se ubica a un costado de la Clínica Centro de Salud de la comunidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Durango | -104.1378 | 23.8942
DUR250202543389 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Calle ENTRADA PRINCIPAL Pueblo POTRERO DEL LLANO 35514 POTRERO DEL LLANO (BOQUILLA DEL MUERTO), INDÉ el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 26 556.69N, Longitud: 1051214.03O termino Latit | -105.2037 | 26.1001
DUR230202232839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA DEL HIERRO 600 INT.1, CIUDAD INDUSTRIAL, CP. 34227 | -104.599 | 24.063
DUR240102351381 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR240402469513 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | CALLE AYUNTAMIENTO 203 INTERIOR SN COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MONEDA 2000, CAMINO CAMINO A TEJAMEN DE LA CALLE PRINCIPAL AV. MIUEL HIDALGO SE TOMA EN RECTA HAST | -105.0777 | 24.8749
DUR240402471220 | Durango | Otáez | Huajupa | PUEBLO LA CIENEGUITA, 34651 HUAJUPA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE HUAJUPA EN DONDE SE REHABILITARON 7 TECHOS LA LOCALIDAD DE HUEJUPA ESTA A 7 KM DE LA LOCALIDAD D | -106.199 | 24.6614
DUR240402471242 | Durango | Otáez | La Cieneguita | PUEBLO LA CIENEGUITA, 34651 LA CIENEGUITA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA EN DONDE SE REHABILITARON 17 TECHOS LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA ESTA A 5 K | -106.1955 | 24.6721
DUR240402471249 | Durango | Otáez | San Marcos | PUEBLO SAN MARCOS, 34653 SAN MARCOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS REHABILITACION DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN DONDE SE REHABILITARON 5 TECHOS LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ESTA A 6 KM DE LA LOCAL | -106.1848 | 24.6892
DUR250202527061 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle 19 Barrio LA HACIENDA 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida JUAREZ Calle JIMENEZ AL NORTE DE LA CD A 1 CUADRA DE LA CASA RECREATIVA Y PASTORAL SAN JUAN PABLO 2DO ,Y AUN COST | -104.1274 | 24.457
DUR250202527075 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle OAXACA Calle MORELOS ENFRENTE DEL DOMO, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA | -105.689 | 23.7308
DUR250202527091 | Durango | San Dimas | Los Naranjitos | Pueblo LOS NARANJITOS 34697 LOS NARANJITOS, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS | -105.8208 | 23.7423
DUR250202527113 | Durango | Tamazula | Amaculí | Camino / Terracería SANTA ELENA - EL LIMON 53 80 34596 AMACULÍ, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la comunidad de santa elena para subir a amaculi y pasar cercas de la plaza para salir de la comunidad hacia los | -106.6025 | 24.6133
DUR250202527115 | Durango | Tamazula | El Cabuchal | Ranchería EL CABUCHAL 34585 EL CABUCHAL, TAMAZULA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDA DE CHACALA CERCAS DE LA SALIDA PARA SEGUIR LA LINEA HACIA EN CABUCHAL POR EL CAMINO PRINCIPAL ENTRANDO ALA COMUNIDAD | -106.6932 | 24.8367
DUR250202527117 | Durango | Tamazula | El Confital | Ranchería EL CONFITAL 34597 EL CONFITAL, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA GORDA A EL CONFITAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA ESCUELA DEL CONFITAL HACIA SU DESTINO . | -106.5032 | 24.7552
DUR250202536560 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA | -105.4206 | 25.0468
DUR250202536560 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SILVESTRE REVUELTAS ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA | -105.4211 | 25.0468
DUR250202538480 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Ninguno CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ Ejido BRITTINGHAM 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.5689 | 25.7541
DUR250202538511 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PINABETE Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle LOS ENCINOS Calle MANGLAR A DOS CUADRAS DE LA PLAZA A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL LA VICTORIA | -105.3738 | 23.7723
DUR250202538525 | Durango | Tepehuanes | La Graniza | Ranchería LA GRANIZA 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA GRANIZA | -106.1424 | 25.3451

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR230402331103 | Administración directa | 153286 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 317426 | 317426.0
DUR250102520402 | Obra | PSD-REPUVE-001-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 159840 | 159840.0
DUR250102520390 | Obra | PMM-DOP-25-23-001 | JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 75000 | 75000.0
DUR230402331105 | Obra | MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO OTAEZ, DGO | 3498608 | 3498608.0
DUR230402322441 | Obra | 18-URB/FAIS/PMR-2023 | SILVIA OROZCO RUVALCABA | MUNICIPIO RODEO DGO | 453500.01 | 453500.01
DUR240402450839 | Adquisiciones | PM-CON-001-2024 | TERRACERIA Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 990196.69 | 990196.69
DUR250202544214 | Obra | TOPIA/REPUVE-001/2024 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TOPIA | 1213785 | 1213785.0
DUR250102520378 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025 | RACCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 4119304.16 | 4119304.16
DUR250102520377 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3386736.44 | 3386736.44
DUR250102520372 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2206503.05 | 2206503.05
DUR250102520368 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3061763.86 | 3061763.86
DUR250102520370 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3061763.86 | 3061763.86
DUR250102520369 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 6076139.42 | 6076139.42
DUR250202543384 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-003/2025 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. DE .CV. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1107394.49 | 1107394.49
DUR250202543388 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2025 | SAGO PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 6890502.36 | 6890502.36
DUR250202543390 | Obra | MO-DOP-URB-002-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 2623949 | 2623949.0
DUR250102520376 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1215068.51 | 1215068.51
DUR250202538498 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1445895.87 | 1445895.87
DUR250202538499 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/07/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 2824927.31 | 2824927.31
DUR250202536870 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-07-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 2824927.31 | 1415330.15
DUR250202536872 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-08-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 919420.49 | 461750.0
DUR250202536873 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536874 | Obra | MTD-TPOB-APO010-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 939660.18 | 470230.08
DUR250202536875 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536877 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250102520375 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2025 | TS PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 442011.68 | 442011.68
DUR250202538467 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025 | ANA LUCIA ARELLANO SERRANO | MUNICIPIO DE DURANGO | 2263813.07 | 2263813.07
DUR250202543391 | Obra | SJG/002/URB/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 554219.89 | 554219.89
DUR250202543392 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250202538468 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025 | MECAM INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2373402.87 | 2373402.87
DUR250202538469 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025 | CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1880072.05 | 1880072.05
DUR250202538479 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN04/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1263199.63 | 1263199.63
DUR250202538481 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN01/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 356169.15 | 356169.15
DUR250202538482 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN08/2025 | EMPRESA BACKMAR ARQUITECTOS .S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 691047.88 | 691047.88
DUR250202538483 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-005/2025 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIA DE LA LAGUNA S.A DE .C.V | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 13554349.7 | 1.35543497E7
DUR250202538484 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2025 | ARQ.JOSÉ LIIS SIFUENTES | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 5373175.49 | 5373175.49
DUR250202538485 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2025 | EMPRESA SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 4169559.16 | 4169559.16
DUR250202538505 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 3097939.51 | 3097939.51
DUR250202538507 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 3644515.84 | 3644515.84
DUR250202538515 | Obra | SJG/001/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 174802.02 | 174802.02
DUR250202538518 | Obra | MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010/2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3196739.9 | 3196739.9
DUR250202538527 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250202538528 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250202536862 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002.SBS | MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA | Ocampo | 1296350 | 651280.0
DUR250202536863 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536864 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536865 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-01-2025.SBS | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | LERDO | 11004304.84 | 5507217.0
DUR250202536866 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536867 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536871 | Obra | MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010-2025.SBS | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | Santiago Papasquiaro | 3196739.9 | 1600000.0
DUR250102522057 | Obra | MGV-OPM-FORT-002/2025 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4400035 | 4400035.0
DUR250102520374 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025 | RACCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 4119304.16 | 4119304.16
DUR250102520373 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2025 | COMERCIALIZADORA FRAER, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2521845.25 | 2521845.25
DUR250102520371 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2206503.05 | 2206503.05
DUR250202533932 | Obra | HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-001/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 437841.6 | 437841.6
DUR250202533932 | Obra | HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-002/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 322167.36 | 322167.36
DUR250202533938 | Servicios | PMGP-OM-LIC-ARR-2025 | CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1050000 | 1050000.0
DUR250202527087 | Obra | PSD-FAISMUN-004-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2400072.47 | 2400072.47
DUR250202527095 | Obra | PSD-FISM-009-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2444321.27 | 2444321.27
DUR250202527096 | Obra | SLC/ELE/FISM/003/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 412671.2 | 412671.2
DUR250202527114 | Obra | HAYTO-TAM-R33-031/2025 | C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 589689.02 | 691466.21
DUR250202527116 | Obra | HAYTO-TAM-R33-027/2025 | ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5213127.65 | 5213127.65
DUR250202527047 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 10724200 | 1.07242E7
DUR250202527048 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025 | PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1224624.49 | 1224624.49
DUR250202527050 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 4471082.49 | 4471082.49
DUR250202527051 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025 | EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 291669.02 | 291669.02
DUR250202527054 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250202527057 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2025 | ARQ.JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 3455251.18 | 3455251.18
DUR250202527058 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN04/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1263199.63 | 1263199.63
DUR250202527059 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1625628.27 | 1625628.27
DUR250202527060 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250202527062 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250202527077 | Obra | 01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250202527080 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001/2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1607774.52 | 1607774.52
DUR250202527082 | Obra | MPN-DOP-R33-014/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 956000 | 956000.0
DUR250202527086 | Obra | PSD-FAISMUN-005-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2667215.11 | 2667215.11
DUR240402471408 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR240402496840 | Arrendamientos | MO-GI-001-2024 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 540000 | 540000.0
DUR250102520384 | Obra | AO-69-010-810009971-N-1-2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 97402.5 | 97402.5
DUR250102520391 | Obra | NAZAS 2025/RAMO 23/2022-2025-02 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 269730 | 269730.0
DUR250102522387 | Obra | H.CAN/FISMDF/APO/011/2024 | ARAM ALTA INGENIERIA | CANATLAN | 1538607.03 | 1538607.03
DUR250202527056 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-04/25 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE S.A DE .C.V | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1905796.67 | 1906455.54
DUR250202527069 | Obra | MPN-DOP-R33-017/2025 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 655687.67 | 655687.67
DUR250202527084 | Obra | 002 | ROBERTO AGUIRRE GARZA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 893200 | 893200.0
DUR250202527107 | Obra | MSP-DOPM-CP-CT-R33-012/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1990510.05 | 1990510.05
DUR250202527112 | Obra | HAYTO-TAM-R33-025/2025 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 498465.02 | 498465.02
DUR250202533934 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250202536543 | Obra | MSP-DOPM-CP-BO-R23-005/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 542007.45 | 542007.45
DUR250202538508 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250202538510 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR240402466423 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2024 | RAMABERO S.A.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL | 16132206.58 | 1.613220658E7
DUR240402471457 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR240402471512 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR250102520365 | Obra | H.CAN/R23/URB/006/2025 | ARAM ALTA INGENIERIA | CANATLAN | 667500 | 666832.5
DUR250102520382 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-003-2025 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1046282.66 | 1046282.66
DUR250102520414 | Obra | HAYTO-TAM-R23-001/2025 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 765575.26 | 765575.26
DUR250202527071 | Obra | MPN-DOP-R33-015/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 793324.32 | 793324.32
DUR250202527073 | Obra | MPN-DOP-R33-007/2025 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 487823.95 | 487823.95
DUR250202527074 | Obra | MPN-DOP-R33-019/2025 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR250202527088 | Obra | PSD-FAISMUN-006-2025 | IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2129676.97 | 2129676.97
DUR250202527094 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527105 | Obra | MSP-OPMDU-CP-CT-R33-014/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1360732.64 | 1360732.64
DUR250202536546 | Obra | MSP-DOPM-CP-NB-R23-006/25 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 528141.33 | 528141.33
DUR250202538503 | Obra | PML-R33-URB-AD-07/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 932551.91 | 932551.91
DUR240402465664 | Obra | MO-DOP-ELE-012-R33-2024 | SECSA, SERVICIOS ELECTRICOS Y DE CONTROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 212628 | 212628.0
DUR250102520366 | Obra | PMC/DOP-URB-001-R F/2025 | CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 57442.5 | 57442.5
DUR250102520411 | Obra | HAYTO-TAM-R23-002/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2689990.99 | 2689990.99
DUR250102520413 | Obra | HAYTO-TAM-R23-004/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 181423.28 | 181423.28
DUR250102522045 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4400035 | 4400035.0
DUR250202527064 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/02/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 254304.14 | 254304.13
DUR250202527065 | Obra | PML-R33-URB-AD-11/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 249774.98 | 249774.98
DUR250202527066 | Obra | PML-R33-URB-AD-10/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 208439.83 | 208439.83
DUR250202527070 | Obra | MPN-DOP-R33-011/2025 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 449318.21 | 449318.21
DUR250202533937 | Administración directa | 156801 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1100 | 1100.0
DUR250202536538 | Obra | MSP-DOPM-CP-BA-R23-004/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 341098.56 | 341098.56
DUR250202538514 | Obra | PSD-FISM-003-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 935750 | 935750.0
DUR250202538522 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250202538526 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250202543381 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/25 | EMPRESA MADVIL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2163615.39 | 2085074.58
DUR240402471450 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR250202527063 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111604.77 | 111604.77
DUR250202527089 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202533936 | Administración directa | 156803 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4770 | 4770.0
DUR250202538495 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/25 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1775753.86 | 1775095.34
DUR250202538500 | Obra | PMI/FISE-FAISMUN/URB/2025/002 | ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ DGO. | 819725 | 819725.0
DUR230402287318 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/012/2023 | MONICA RODRIGUEZ CURIEL | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 295318.32 | 295318.32
DUR240402466160 | Obra | SEBISED-SECOPE-HAYTO.CANATLAN/10-FISE-2024 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | CANATLAN | 3995740.23 | 3995740.23
DUR240402482833 | Obra | MPC/RAMO33/URB/002/2024 | Arquitectos y Civiles MIRE S.A. de C.V. | Municipio de Pánuco de Coronado | 147555.73 | 147555.73
DUR250102520412 | Obra | HAYTO-TAM-R23-003/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 390263.14 | 386390.46
DUR250202527072 | Obra | MPN-DOP-R33-003/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2850000 | 2850000.0
DUR250202538509 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250202538524 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR220402153651 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2022 | DAFENIX TRITURADOS, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2331000 | 2331000.0
DUR230102209495 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2023 | ECO ZAR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2395000 | 2395000.0
DUR240402471161 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/019/2024 | GRUPO DRILCOR SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 562453.52 | 562453.52
DUR240402471516 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR250102520393 | Obra | PMO/RAMO23-2024/UB/2025/001 | CONSTRUCTORA HISUS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 214785 | 214785.0
DUR250202527079 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250202527083 | Obra | 001 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 552160 | 552160.0
DUR250202527085 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527090 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527093 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202536556 | Obra | MSP-DOPM-CP-RE-R23-007/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 361977.66 | 361977.66
DUR250202538502 | Obra | PML-R33-URB-AD-08/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO | 657007.49 | 657007.49
DUR250202538512 | Obra | MPN-DOP-R33-005/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 900000 | 900000.0
DUR250202538521 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250202538523 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250202545990 | Obra | OP-MAPIMI/REPUVE-URB-001/2025 | JESUS EDUARDO ORDAZ MORALES | MUNICIPIO DE MAPIMI | 580000 | 580000.0
DUR240402471467 | Obra | COESVI-I3-DC-006-2024 | José Alberto Carrera y Rangel | Municipio de Pánuco de Coronado | 3213954.66 | 3213954.66
DUR240402507777 | Obra | TOPIA/FAISM-011/2024 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA | 853075.2 | 853075.2
DUR250102520380 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-001-2025 | MARIO ENRIQUE SÁNCHEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1266198.26 | 1266198.26
DUR250102520399 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-001/2024 | MARIA D ELOURDES AYALA CERVANTES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 369630 | 369630.0
DUR250102520418 | Obra | MVG-OP REPUVE 2024-001 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 307192.5 | 307192.5
DUR250202527078 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250202527081 | Obra | MPN-DOP-R33-015/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 793324.32 | 793324.32
DUR250202527092 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527097 | Obra | MSP-DOPM-AP-BCM-R33-019/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 51659.17 | 51659.17
DUR250202527098 | Obra | MSP-DOPM-ALC-BCM-R33-018/25 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 315512.02 | 315512.02
DUR250202527118 | Obra | HAYTO-TAM-R33-031/2025 | C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 589689.02 | 691466.21
DUR250202533933 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250202533935 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250202538501 | Obra | PML-R33-URB-AD-09/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 345211.38 | 345211.38
DUR250202538504 | Servicios | PML-R33-DRE-IR-01/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 2576845.65 | 2576845.65
DUR250202538506 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250202543389 | Servicios | PMI/FISE-FAISMUN/URB/2025/001 | ING. RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERÍA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDÉ DGO. | 4124622.02 | 4124622.02
DUR240402469513 | Obra | SEBISED-SECOPE-HAYTO.NUEVO-IDEAL-1-FISE-2024-01 | construcciones integrales win sa de cv | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 5999793.6 | 5999793.6
DUR240402471220 | Obra | MO-DOP-MEV-010-R33-2024-1 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 243741.99 | 243741.99
DUR240402471242 | Obra | MO-DOP-MEV-010-R33-2024-2 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 657853.84 | 657853.84
DUR240402471249 | Obra | MO-DOP-MEV-010-R33-2024-3 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 195863.15 | 195863.15
DUR250202527061 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2025 | EL+ECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AZTECA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2261550.07 | 2261550.07
DUR250202527075 | Obra | MPN-DOP-R33-012/2025 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 903712.76 | 903712.76
DUR250202527091 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527113 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2025 | C.P. LUIS ALBERTO CASTRO MIRANDA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 651539.52 | 651539.52
DUR250202527115 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2733879.69 | 2733879.69
DUR250202527117 | Obra | HAYTO-TAM-R33-001/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3251173.76 | 3251173.76
DUR250202536560 | Obra | MSP-DOPM-CP-SR-R23-008/25 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 609390 | 609390.0
DUR250202538480 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/25 | EMPRESA EURECATOR S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1924203.26 | 1858435.49
DUR250202538511 | Obra | MPN-DOP-R33-006/2025 | LAURA TORRES VEGA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 289695.21 | 289695.21
DUR250202538525 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR230402331103 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 84000 | 84000 | 84000 | 100
DUR220202098715 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR240302445595 | 2025 | 2 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR180301384422 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494883 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250102520402 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 91.13 | 91.13 | 91.13 | 100
DUR17180201133000 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133008 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102520390 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496216 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384427 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402331105 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
DUR190101512208 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561786 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691256 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250102522194 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250102522195 | 2025 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250102522211 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250102522217 | 2025 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR250102522218 | 2025 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250102522499 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR240302445041 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 400 | 98.7654
DUR230402322441 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 10 | 10 | 100
DUR16170100835547 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240302445048 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1000 | 94.4287
DUR240302445063 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1000 | 94.4287
DUR16170401046669 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102522197 | 2025 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR250102522199 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250102522200 | 2025 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250102522214 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR250102522221 | 2025 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR16170100835568 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045655 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202545933 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1488000 | 1488000 | 0 | 0
DUR180301384397 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495721 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240402450839 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 90 | 100 | 100 | 100
DUR250102520404 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 71 | 71 | 0 | 0
DUR250202544214 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0.1 | 0.011111
DUR250102520378 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 925.56 | 925.56 | 325.56 | 35.1744
DUR250102520377 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6104.36 | 6104.36 | 2224 | 36.433
DUR250102520372 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3076.73 | 3076.73 | 1206 | 39.1975
DUR250102520368 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3227.68 | 3227.68 | 1119.86 | 34.6955
DUR250102520370 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7 | 1201 | 42.1448
DUR250102520369 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11708.57 | 11708.57 | 5675 | 48.4688
DUR250202543376 | 2025 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 0 | 0
DUR250202543377 | 2025 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 0 | 0
DUR250202543378 | 2025 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250202543379 | 2025 | 2 | Metros lineales | 417.5 | 417.5 | 0 | 0
DUR250202543382 | 2025 | 2 | Metros lineales | 171 | 171 | 0 | 0
DUR250202543383 | 2025 | 2 | Metros lineales | 58 | 58 | 0 | 0
DUR250202543384 | 2025 | 2 | Metros lineales | 607 | 607 | 500 | 82.3723
DUR250202543386 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250202543387 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
DUR250202543388 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4844 | 4844 | 4000 | 82.5764
DUR250202543390 | 2025 | 2 | Kilómetro | 53 | 53 | 26 | 49.0566
DUR250202542531 | 2025 | 2 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250102520376 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2409.64 | 2409.64 | 2096 | 86.9839
DUR250202538496 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182 | 0 | 0
DUR250202538497 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
DUR250202538498 | 2025 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 8 | 61.5385
DUR250202538499 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR250202536868 | 2025 | 2 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
DUR250202536869 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 0 | 0
DUR250202536870 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 0 | 0
DUR250202536872 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
DUR250202536873 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536874 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR250202536875 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536876 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49 | 0 | 0
DUR250202536877 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250102520398 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 224.83 | 224.83 | 0 | 0
DUR250102520375 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 901.46 | 901.46 | 895.78 | 99.3699
DUR250102522327 | 2025 | 2 | Piezas | 51 | 51 | 0 | 0
DUR250102522434 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
DUR250102522442 | 2025 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 0 | 0
DUR250102522454 | 2025 | 2 | Piezas | 554 | 554 | 0 | 0
DUR250102522465 | 2025 | 2 | Vehículos | 43 | 43 | 0 | 0
DUR250102522468 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250202538467 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 497 | 51.0791
DUR250202543380 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 2426 | 2426 | 0 | 0
DUR250202543385 | 2025 | 2 | Metros lineales | 218 | 218 | 0 | 0
DUR250202543391 | 2025 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 12 | 80
DUR250202543392 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250102522471 | 2025 | 2 | Piezas | 414 | 414 | 0 | 0
DUR250102522474 | 2025 | 2 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
DUR250202538468 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 907 | 907 | 502 | 55.3473
DUR250202538469 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 330 | 52.2979
DUR250202538470 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
DUR250202538471 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250202538472 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250202538473 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
DUR250202538474 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DUR250202538475 | 2025 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
DUR250202538476 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
DUR250202538477 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8767 | 8767 | 0 | 0
DUR250202538478 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 0 | 0
DUR250202538479 | 2025 | 2 | Piezas | 64 | 64 | 30 | 46.875
DUR250202538481 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 9 | 56.25
DUR250202538482 | 2025 | 2 | Piezas | 34 | 34 | 20 | 58.8235
DUR250202538483 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 29395 | 29395 | 14697.5 | 50
DUR250202538484 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 11289 | 11289 | 6289 | 55.7091
DUR250202538485 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 8590 | 86.7677
DUR250202538486 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565 | 0 | 0
DUR250202538487 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8559 | 8559 | 0 | 0
DUR250202538488 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5863 | 5863 | 0 | 0
DUR250202538489 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR250202538490 | 2025 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR250202538491 | 2025 | 2 | Metros lineales | 191 | 191 | 0 | 0
DUR250202538492 | 2025 | 2 | Metros lineales | 318 | 318 | 0 | 0
DUR250202538493 | 2025 | 2 | Metros lineales | 112 | 112 | 0 | 0
DUR250202538494 | 2025 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
DUR250202538505 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1670 | 95.4831
DUR250202538507 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795 | 1710 | 95.2646
DUR250202538513 | 2025 | 2 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
DUR250202538515 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538516 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 20 | 1.3468
DUR250202538517 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72 | 20 | 0.46634
DUR250202538518 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678 | 4000 | 59.8982
DUR250202538519 | 2025 | 2 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72 | 20 | 0.46634
DUR250202538520 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 545 | 545 | 0 | 0
DUR250202538527 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538528 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102522482 | 2025 | 2 | Piezas | 39 | 39 | 0 | 0
DUR250102522488 | 2025 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
DUR250102522505 | 2025 | 2 | Piezas | 141 | 141 | 0 | 0
DUR250102522509 | 2025 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR250102522509 | 2025 | 2 | LICENCIA(S) | 80 | 80 | 0 | 0
DUR250102520386 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 0 | 0
DUR250202543087 | 2025 | 2 | Equipamiento | 5 | 5 | 0 | 0
DUR250102520387 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 105.6 | 105.6 | 0 | 0
DUR250102522521 | 2025 | 2 | Piezas | 128 | 128 | 0 | 0
DUR250102522523 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
DUR250202536861 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795 | 0 | 0
DUR250202536862 | 2025 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DUR250202536863 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536864 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR250202536865 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1163 | 1163 | 0 | 0
DUR250202536866 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536867 | 2025 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250202536871 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678 | 0 | 0
DUR250102522057 | 2025 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749 | 900 | 51.458
DUR250102520374 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 7046.45 | 7046.45 | 2516 | 35.7059
DUR250102520373 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 5050.41 | 5050.41 | 1698.55 | 33.6319
DUR250102520371 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1145.44 | 1145.44 | 415 | 36.2306
DUR250102520392 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 166 | 166 | 0 | 0
DUR250202533932 | 2025 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 1.5 | 75
DUR250202533938 | 2025 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 4 | 80
DUR250202527087 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
DUR250202527095 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 320 | 51.6129
DUR250202527096 | 2025 | 2 | Metros lineales | 223 | 223 | 112 | 50.2242
DUR250202527099 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 0 | 0
DUR250202527100 | 2025 | 2 | Metros lineales | 404 | 404 | 0 | 0
DUR250202527101 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533 | 0 | 0
DUR250202527102 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 183.8 | 183.8 | 0 | 0
DUR250202527103 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250202527104 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 636 | 636 | 0 | 0
DUR250202527106 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 0 | 0
DUR250202527108 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 890 | 890 | 0 | 0
DUR250202527109 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 350.2 | 350.2 | 0 | 0
DUR250202527110 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1812 | 1812 | 0 | 0
DUR250202527111 | 2025 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 0 | 0
DUR250202527114 | 2025 | 2 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250202527116 | 2025 | 2 | Metros lineales | 7040 | 7040 | 3520 | 50
DUR250102520397 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
DUR250202527044 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31 | 0 | 0
DUR250202527045 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08 | 0 | 0
DUR250202527046 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250202527047 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586 | 2100 | 45.7915
DUR250202527048 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 380 | 82.6087
DUR250202527049 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945 | 0 | 0
DUR250202527050 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2329 | 2329 | 2000 | 85.8738
DUR250202527051 | 2025 | 2 | Metros lineales | 195 | 195 | 100 | 51.2821
DUR250202527052 | 2025 | 2 | Metros lineales | 117 | 117 | 0 | 0
DUR250202527053 | 2025 | 2 | Metros lineales | 233 | 233 | 0 | 0
DUR250202527054 | 2025 | 2 | Metros lineales | 418 | 418 | 300 | 71.7703
DUR250202527055 | 2025 | 2 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
DUR250202527057 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 6853 | 6853 | 4856 | 70.8595
DUR250202527058 | 2025 | 2 | Piezas | 121 | 121 | 100 | 82.6446
DUR250202527059 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1433 | 1433 | 1000 | 69.7837
DUR250202527060 | 2025 | 2 | Metros lineales | 244 | 244 | 200 | 81.9672
DUR250202527062 | 2025 | 2 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250202527067 | 2025 | 2 | Metros lineales | 680 | 680 | 0 | 0
DUR250202527068 | 2025 | 2 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
DUR250202527076 | 2025 | 2 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 0 | 0
DUR250202527077 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 507 | 100
DUR250202527080 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 272 | 272 | 272 | 100
DUR250202527082 | 2025 | 2 | Piezas | 1245 | 1245 | 1245 | 100
DUR250202527086 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
DUR240202401194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 322 | 322 | 322 | 100
DUR240402471408 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240402496840 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102520384 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100
DUR250102520391 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
DUR250102522387 | 2025 | 2 | Lote | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250202527056 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 1330 | 100
DUR250202527069 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 242.72 | 242.72 | 242.72 | 100
DUR250202527084 | 2025 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250202527107 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 100
DUR250202527112 | 2025 | 2 | Kilómetro | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100
DUR250202533934 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250202536543 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 404.64 | 404.64 | 404.64 | 100
DUR250202538508 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202538510 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR240102351316 | 2025 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102351334 | 2025 | 2 | Vehículos | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240102351339 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240202401201 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
DUR240402466423 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 13324 | 13324 | 13324 | 100
DUR240402471457 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR240402471512 | 2025 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250102520365 | 2025 | 2 | Metros | 389.14 | 389.14 | 389.14 | 100
DUR250102520382 | 2025 | 2 | Metros | 2591.12 | 2591.12 | 2591.12 | 100
DUR250102520414 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 310.08 | 310.08 | 310.08 | 100
DUR250202527071 | 2025 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250202527073 | 2025 | 2 | Piezas | 489 | 489 | 489 | 100
DUR250202527074 | 2025 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
DUR250202527088 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR250202527094 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202527105 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 965 | 965 | 965 | 100
DUR250202536546 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 100
DUR250202538503 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
DUR240102351264 | 2025 | 2 | Vehículos | 39 | 39 | 39 | 100
DUR240102351300 | 2025 | 2 | Equipamiento | 76 | 77 | 77 | 100
DUR240402465664 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102520366 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 79 | 79 | 79 | 100
DUR250102520411 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1150.2 | 1150.2 | 1150.2 | 100
DUR250102520413 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 100
DUR250102522045 | 2025 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR250202527064 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527065 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
DUR250202527066 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 317 | 317 | 317 | 100
DUR250202527070 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 38 | 38 | 38 | 100
DUR250202533937 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202536538 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 254.65 | 254.65 | 254.65 | 100
DUR250202538514 | 2025 | 2 | Kilómetro | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100
DUR250202538522 | 2025 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
DUR250202538526 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202543381 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1569 | 1569 | 1569 | 100
DUR240102351252 | 2025 | 2 | Equipamiento | 40 | 40 | 40 | 100
DUR240102351274 | 2025 | 2 | Vehículos | 25 | 25 | 25 | 100
DUR240102351323 | 2025 | 2 | Equipamiento | 82 | 83 | 83 | 100
DUR240202401197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 20678 | 20678 | 20678 | 100
DUR240402471450 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527063 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527089 | 2025 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202533936 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202538495 | 2025 | 2 | Metros lineales | 835 | 835 | 835 | 100
DUR250202538500 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402287318 | 2025 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR240402466160 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2380 | 2380 | 2380 | 100
DUR240402482833 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240402513477 | 2025 | 2 | Maquinaria y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
DUR240402515021 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16445 | 16445 | 16445 | 100
DUR250102520412 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 161.42 | 161.42 | 161.42 | 100
DUR250202527072 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
DUR250202538509 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202538524 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR220402153651 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1204 | 1204 | 1204 | 100
DUR230102209495 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1231 | 1231 | 1231 | 100
DUR240102351354 | 2025 | 2 | Equipamiento | 23 | 23 | 23 | 100
DUR240202401200 | 2025 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR240402471161 | 2025 | 2 | Metros cúbicos | 3420 | 3420 | 3420 | 100
DUR240402471516 | 2025 | 2 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250102520393 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250202527079 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202527083 | 2025 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250202527085 | 2025 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250202527090 | 2025 | 2 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250202527093 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250202536556 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 270.24 | 270.24 | 270.24 | 100
DUR250202538502 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR250202538512 | 2025 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202538521 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538523 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202545990 | 2025 | 2 | Metros | 1200 | 1200 | 1200 | 100
DUR240102351291 | 2025 | 2 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240102351344 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240102351367 | 2025 | 2 | LICENCIA(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240302441328 | 2025 | 2 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
DUR240402471467 | 2025 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR240402507777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37 | 48.37 | 100
DUR250102520380 | 2025 | 2 | Metros | 3296.25 | 3296.25 | 3296.25 | 100
DUR250102520399 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 231.02 | 231.02 | 231.02 | 100
DUR250102520418 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
DUR250202527078 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
DUR250202527081 | 2025 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
DUR250202527092 | 2025 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250202527097 | 2025 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
DUR250202527098 | 2025 | 2 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
DUR250202527118 | 2025 | 2 | Kilómetro | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 100
DUR250202533933 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202533935 | 2025 | 2 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202538501 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
DUR250202538504 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538506 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202543389 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1760 | 1760 | 1760 | 100
DUR230202232839 | 2025 | 2 | Equipamiento | 33 | 36 | 36 | 100
DUR230202232839 | 2025 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 66.24 | 100 | 100 | 100
DUR240102351381 | 2025 | 2 | Equipamiento | 178 | 178 | 178 | 100
DUR240402469513 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 3705 | 3705 | 3705 | 100
DUR240402471220 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 195.09 | 195.09 | 195.09 | 100
DUR240402471242 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 526.55 | 526.55 | 526.55 | 100
DUR240402471249 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 156.77 | 156.77 | 156.77 | 100
DUR250202527061 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527075 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
DUR250202527091 | 2025 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202527113 | 2025 | 2 | Kilómetro | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 100
DUR250202527115 | 2025 | 2 | Metros lineales | 2724 | 2724 | 2724 | 100
DUR250202527117 | 2025 | 2 | Metros lineales | 3046 | 3046 | 3046 | 100
DUR250202536560 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 455 | 100
DUR250202538480 | 2025 | 2 | Metros lineales | 581 | 581 | 581 | 100
DUR250202538511 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 100
DUR250202538525 | 2025 | 2 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".