## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | DUR250202538490 | Proyecto de inversión | 618176.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618176.56, modificado:655065.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6DE DIAMETRO EN EL EJIDO LA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44539 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44539 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.46751918, lat:25.68336797}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 618176.56 | 617248.1 | 617248.1 | 617248.1 | 617248.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-11/25, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:617248.1, importe_modificado:655065.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2538490/proyecto_PROCESO, 2538490/proyecto_INICIO, 2538490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527049 | Proyecto de inversión | 945195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945195.9, modificado:945195.9}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Musgos entre Prol. Fundadores y Blvd. San Alberto, Fracc. Miravalle - 7768 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7768 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS , lon:-103.49131518, lat:25.61228909}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 945195.9 | 943566.02 | 943566.02 | 943566.02 | 943566.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-003/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:943566.02, importe_modificado:943566.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.0}} | {2527049/proyecto_PROCESO, 2527049/proyecto_INICIO, 2527049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543386 | Proyecto de inversión | 634909 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634909.0, modificado:634909.0}} | Rehabilitación de sistema Pluvial (Red de gravedad, cárcamo pluvial, equipamiento electromecánico y línea de presión pluvial). En calle Géminis y Perseo, Fracc. Morelos I. - 4275 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4275 | S | 657 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I, lon:-103.519488, lat:25.578649}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 634909 | 632956.17 | 632956.17 | 632956.17 | 632956.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-DP-012/2025, contratista:CONSTRULINER, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:632956.17, importe_modificado:632956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543386/proyecto_INICIO, 2543386/proyecto_FIN, 2543386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616952 | Proyecto de inversión | 262274.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262274.05, modificado:262011.78}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001008904 | S | 447 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:520.75, meta_modificada:520.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.46190945, lat:25.58887574}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 262011.78 | 261468.94 | 261468.94 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2616952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562566 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224250.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO DE IBARRA - 66666 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66666 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ, lon:-104.50487765, lat:24.79510791}} | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-07/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562566/proyecto_INICIO, 2562566/proyecto_PROCESO, 2562566/proyecto_INICIO, 2562566/proyecto_PROCESO, 2562566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102520371 | Proyecto de inversión | 578343.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578343.67, modificado:558316.58}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ISLA LOBOS ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA STA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.44, meta_modificada:1145.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA LOBOS CON ASFALTO ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA SANTA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631233, lat:24.058896}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 558316.58 | 558316.58 | 558316.58 | 558316.58 | 558316.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2206503.05, importe_modificado:2206503.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.44}} | {2520371/proyecto_INICIO, 2520371/proyecto_PROCESO, 2520371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102520375 | Proyecto de inversión | 446781.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446781.6, modificado:442011.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO, ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 123120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.46, meta_modificada:901.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.659357, lat:24.032374}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 442011.15 | 442011.15 | 442011.15 | 442011.15 | 442011.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2025, contratista:TS PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:442011.68, importe_modificado:442011.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.46}} | {2520375/proyecto_INICIO, 2520375/proyecto_PROCESO, 2520375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302549048 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:520000.0, modificado:519750.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN BARRIO CAÑADA PRIMERA EN SAN JUAN DEL RIO - 115788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115788 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA, lon:-104.45297833, lat:24.78198455}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-20/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1039500.0, importe_modificado:1039500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2549048/proyecto_PROCESO, 2549048/proyecto_INICIO, 2549048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520374 | Proyecto de inversión | 3980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980000.0, modificado:3690691.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE NEGRETE ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7046.45, meta_modificada:7046.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.64777, lat:24.029351}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 3690691.6 | 3690691.6 | 3690691.6 | 3690691.6 | 3690691.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025, contratista:RACCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4119304.16, importe_modificado:4119304.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7046.45}} | {2520374/proyecto_INICIO, 2520374/proyecto_PROCESO, 2520374/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302549067 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:266175.4}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CHABACÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 99512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 99512 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería El Chabacano 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.51325068, lat:24.73407085}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-29/2025.SBS, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:532350.8, importe_modificado:532350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2549067/proyecto_INICIO, 2549067/proyecto_PROCESO, 2549067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549052 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 94199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 94199 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:Ranchería LOS CHARCOS (LAS MINAS) 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA), lon:-104.3113726, lat:24.82135403}} | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-15/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549052/proyecto_INICIO, 2549052/proyecto_FIN, 2549052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549074 | Proyecto de inversión | 487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:243500.0, modificado:243415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 101965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 101965 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Ranchería El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO A OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.47394846, lat:24.64151376}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 243415 | 243415 | 243415 | 243415 | 243415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-26/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:486830.01, importe_modificado:486830.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2549074/proyecto_INICIO, 2549074/proyecto_PROCESO, 2549074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520373 | Proyecto de inversión | 2537055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537055.48, modificado:2364999.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE OLGA ARIAS ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA, EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 881 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5050.41, meta_modificada:5050.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLGA ARIAS CON ASFALTO ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA , EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.627132, lat:24.061784}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 2364999.95 | 2364999.95 | 2364999.95 | 2364999.95 | 2364999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2025, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2521845.25, importe_modificado:2521845.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5050.41}} | {2520373/proyecto_INICIO, 2520373/proyecto_PROCESO, 2520373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402605730 | Proyecto de inversión | 813907.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813907.83, modificado:812606.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, QUE VA DESDE EL BOULEVARD DE ACCESO EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE HASTA LAS CALLES MORELOS, AV. HIDALGO Y CALLE GUERRERO EN LA ZONA CENTRO - 127424 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 127424 | S | 2990 | 3010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calzada CALZADA YERBANIS 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO ENTRE Calle REFORMA Y Calle PROGRESO VIA DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, lon:-104.02441962, lat:24.79315327}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 812606.63 | 812606.63 | 812606.63 | 812606.63 | 663545.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-001, contratista:TRECE MERCANTIL DE AMERICA, convocante:PRESIDENCIA, monto:812606.63, importe_modificado:812606.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2605730/proyecto_INICIO, 2605730/proyecto_PROCESO, 2605730/proyecto_FIN, 2605730/proyecto_PROCESO, 2605730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605744 | Proyecto de inversión | 1892442.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892442.95, modificado:1892442.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL ARROYO Y CALLE FCO. I MADERO EN CIENEGUILLA, POANAS, DGO. - 124684 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 124684 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.5, meta_modificada:790.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CIENEGUILLA 34813 CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CARRETERA VILLA UNION ESTA CERCA DE UN ARROYO, lon:-104.05033502, lat:24.05545128}} | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1892422.95, importe_modificado:1892422.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.5}} | {2605744/proyecto_INICIO, 2605744/proyecto_PROCESO, 2605744/proyecto_FIN, 2605744/proyecto_INICIO, 2605744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605798 | Proyecto de inversión | 382728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382728.05, modificado:382728.05}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (LA CASITA) (2) EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 131276 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 131276 | S | 950 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 1 100 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE TOMADO LA CALLE CENTENARIO HASTA LLEGAR AL RIO AGUANAVAL, SE CRUZA EL MENCIONADO RIO POR EL PUENTE, SE, lon:-102.78486128, lat:24.62844588}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 382728.05 | 382728.05 | 382728.05 | 382728.05 | 328782.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/007/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:382728.05, importe_modificado:382728.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605798/proyecto_INICIO, 2605798/proyecto_PROCESO, 2605798/proyecto_FIN, 2605798/proyecto_INICIO, 2605798/proyecto_PROCESO, 2605798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605803 | Proyecto de inversión | 539466.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539466.69, modificado:539466.69}} | REHABILITACION DE REBOMBEO EN LINEA DE AGUA POTABLE LA FLOR-MAGALLANES - 131394 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 131394 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD LA FLOR - LOCALIDAD DE MAGALLANES 4 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, CAMINO FRACCION ORIENTE, 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR TOMA EL CA, lon:-102.65102174, lat:24.49964314}} | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 539466.69 | 539466.69 | 539466.69 | 539466.39 | 539466.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/006/APO/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:539466.76, importe_modificado:539466.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605803/proyecto_PROCESO, 2605803/proyecto_FIN, 2605803/proyecto_INICIO, 2605803/proyecto_FIN, 2605803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605828 | Proyecto de inversión | 536037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536037.96, modificado:536037.96}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122891 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 122891 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:495, direccion:Ranchería EL COMERDO 34564 EL COMEDERO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA TRASLADANDOCE EN CAMIONETA TODO TERRENO, LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA , lon:-106.88930129, lat:25.27354231}} | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 536037.96 | 536037.96 | 268018.98 | 268018.98 | 268018.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2025-2, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:536037.96, importe_modificado:536037.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2605828/proyecto_PROCESO, 2605828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605830 | Proyecto de inversión | 536037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536037.96, modificado:536037.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122656 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 122656 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Camino / Terracería TOPIA - POTRERO DE LAS YEGUAS 66 300 34545 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA POR VEHICULO A CUATRO HORAS DE LA MISMA LA UBICACION DEL, lon:-106.48076567, lat:25.31721561}} | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 536037.96 | 536037.96 | 268018.98 | 268018.98 | 268018.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2025-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:536037.96, importe_modificado:536037.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2605830/proyecto_PROCESO, 2605830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605837 | Proyecto de inversión | 1077491.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077491.47, modificado:1077491.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132135 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 132135 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:499, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - EL LAUREL 67 0 34540 EL LAUREL, TOPIA LA LOCALIDA DE EL LAUREL SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 67 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONECTADAS MEDIANTE CAMINO RURAL Y UN TRAMO DE RIO, LA E, lon:-106.84249332, lat:25.23607672}} | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 1077491.47 | 1077491.47 | 646542.84 | 646542.84 | 646542.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1077491.47, importe_modificado:1077491.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2605837/proyecto_INICIO, 2605837/proyecto_PROCESO, 2605837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605838 | Proyecto de inversión | 2099145.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099145.68, modificado:2099145.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, EN LA COMUNIDAD DE RENTERIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131989 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 131989 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:257, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - RENTERIA 61 300 34540 LA HIGUERA CHATA, TOPIA LA LOCALIDAD DE RENTERIA SE ENCUENTRA A 61.3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO SE ENCUETRA A ORILLAS, lon:-106.78979895, lat:25.25636178}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2099145.68 | 2099145.68 | 1259566.72 | 1259566.72 | 1259566.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2099145.68, importe_modificado:2099145.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2605838/proyecto_INICIO, 2605838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605844 | Proyecto de inversión | 1000541.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000541.62, modificado:1000541.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 129774 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 129774 | S | 700 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle CALLE FRANCISCO ZARCO Colonia BARRIO EL LIMON 34540 TOPIA, TOPIA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle AVIACION MULTIPLES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, INCLUYENDO LA CABECERA MUNICIPAL, PALMAREJITO, RINCON DE CRUCES, SAN AN, lon:-106.57166562, lat:25.20973955}} | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 1000541.52 | 1000541.62 | 1000541.62 | 601775.03 | 601775.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2025, contratista:MULTISERVICIOS SIORT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1000541.62, importe_modificado:1000541.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2605844/proyecto_INICIO, 2605844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402615117 | Acción | 931741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931741.77, modificado:931741.77}} | ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS - 6123 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6123-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 931741.77 | 931741.77 | 931741.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ADQ-001/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:931741.77, importe_modificado:931741.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2615117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE PRETENDE REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HIGUERA, GUADALUPE DE URREA, EL IGUALAMO, SANTO NIÑO, EL GUZMAN, CIENEGA DEL TULE, LAS LAJAS Y LA CRUZ DE JOMULCO CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LOCALIZACION DE POZO PROFUNDO DE USO PUBLICO URBANO Y DOMESTICO. LA FINALIDAD DE LOS ESTUDIO SERA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ROCAS ALMACENADORAS DE AGUA SUBTERRANEA Y CONOCER LA FACTIBILIDAD DE EXTRAER AGUA DEL SUBSUELO, ASI COMO SEÑALAR EL SITIO MAS APROPIADO PARA REA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:SE PRETENDE REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HIGUERA, GUADALUPE DE URREA, EL IGUALAMO, SANTO NIÑO, EL GUZMAN, CIENEGA DEL TULE, LAS LAJAS Y LA CRUZ DE JOMULCO CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LOCALIZACION DE POZO PROFUNDO DE USO PUBLICO URBANO Y DOMESTICO. LA FINALIDAD DE LOS ESTUDIO SERA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ROCAS ALMACENADORAS DE AGUA SUBTERRANEA Y CONOCER LA FACTIBILIDAD DE EXTRAER AGUA DEL SUBSUELO, ASI COMO SEÑALAR EL SITIO MAS APROPIADO PARA REA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:SE PRETENDE REALIZAR ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HIGUERA, GUADALUPE DE URREA, EL IGUALAMO, SANTO NIÑO, EL GUZMAN, CIENEGA DEL TULE, LAS LAJAS Y LA CRUZ DE JOMULCO CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LOCALIZACION DE POZO PROFUNDO DE USO PUBLICO URBANO Y DOMESTICO. LA FINALIDAD DE LOS ESTUDIO SERA DETERMINAR LA PRESENCIA DE ROCAS ALMACENADORAS DE AGUA SUBTERRANEA Y CONOCER LA FACTIBILIDAD DE EXTRAER AGUA DEL SUBSUELO, ASI COMO SEÑALAR EL SITIO MAS APROPIADO PARA REA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605718 | Proyecto de inversión | 5044402.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5044402.84, modificado:5041996.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129997 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129997 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.54, meta_modificada:6.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:Ranchería CERRO DEL GUAMUCHIL 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL PARTE DE LA LOCALIDAD HACIA LOS TERRENOS DE SIEMBRA QUE SE ENCUENTRA POR EL CORDON HACIA EL RIO , lon:-104.80666477, lat:23.12151206}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 5041996.35 | 5041996.35 | 5041996.35 | 3781503 | 3781503 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-007-URB-2025, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5041996.35, importe_modificado:5041996.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2605718/proyecto_INICIO, 2605718/proyecto_PROCESO, 2605718/proyecto_INICIO, 2605718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605719 | Proyecto de inversión | 3692643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692643.05, modificado:3729052.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES (CHALCHIHUITILLO), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129162 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129162 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:Ranchería LAS CRUCES 34996 LAS CRUCES, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR FRENTE A DONDE ERA EL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD , lon:-104.45897985, lat:22.68074164}} | 2025-09-29 | 2025-12-27 | 3729052.65 | 3729052.65 | 3729052.65 | 1953537.85 | 1953537.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-005-URB-2025, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3690932.25, importe_modificado:3729052.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.0}} | {2605719/proyecto_PROCESO, 2605719/proyecto_INICIO, 2605719/proyecto_PROCESO, 2605719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605720 | Proyecto de inversión | 2564010.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564010.79, modificado:2562886.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127727 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127727 | S | 978 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNOS EN BARRIO FLORIDO, ZONA CENTRO DE LA IGLESIA PARA ABJO Y BARRIO FLORIDO , lon:-104.49338208, lat:22.52526918}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 2562886.4 | 2562886.4 | 2562886.4 | 1793814.65 | 1793814.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-004-DRE-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2562886.4, importe_modificado:2562886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2605720/proyecto_PROCESO, 2605720/proyecto_INICIO, 2605720/proyecto_PROCESO, 2605720/proyecto_INICIO, 2605720/proyecto_PROCESO, 2605720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605722 | Proyecto de inversión | 890772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890772.76, modificado:993432.37}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130977 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130977 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.24, meta_modificada:1038.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL EL EDIFICIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PISTA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD , lon:-104.49799878, lat:22.52507954}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 993432.37 | 993432.37 | 993432.37 | 711590.86 | 711590.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-011-URB-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:889488.59, importe_modificado:993432.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2605722/proyecto_PROCESO, 2605722/proyecto_INICIO, 2605722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605723 | Proyecto de inversión | 5202952.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5202952.45, modificado:5545498.76}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE A LAS ENRRAMADAS- LAS BOTIJAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOTIJAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 131058 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 131058 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.99, meta_modificada:6.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:659, direccion:Pueblo LAS BOTIJAS 34985 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL CAMINO QUE VA DE A BOTIJAS APARTIR DEL ENTRONQUE CAMINO A ENRRAMADAS, lon:-104.80049382, lat:22.77025772}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 5545498.76 | 5545498.76 | 5545498.76 | 4148640.65 | 4148640.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-006-URB-2025, contratista:RASR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5200337.07, importe_modificado:5545498.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2605723/proyecto_INICIO, 2605723/proyecto_PROCESO, 2605723/proyecto_INICIO, 2605723/proyecto_PROCESO, 2605723/proyecto_INICIO, 2605723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605728 | Proyecto de inversión | 623608.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623608.12, modificado:623608.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ARROYO AGUA BUENA, EN SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO, DURANGO. - 130750 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 130750 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ARROYO AGUA BUENA , lon:-105.3621864, lat:25.94628594}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 623608.12 | 621730.16 | 621730.16 | 621730.16 | 621730.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:621730.16, importe_modificado:621730.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2605728/proyecto_FIN, 2605728/proyecto_PROCESO, 2605728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597301 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:364635.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+023.30 AL KM 0+069.80 (EN DIRECCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJITOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001002601 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:987, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO, lon:-106.88275, lat:25.079297}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:987, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO, lon:-106.88275029, lat:25.079085}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 364635 | 362745.49 | 362745.49 | 362745.49 | 362745.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:362745.49, importe_modificado:362745.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} | {2597301/proyecto_INICIO, 2597301/proyecto_PROCESO, 2597301/proyecto_INICIO, 2597301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562795 | Proyecto de inversión | 566803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566803.35, modificado:0.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO DE ARRIBA - 100056 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 100056 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:986, direccion:Ranchería EL POTRERO DE ABAJO 34598 EL POTRERO DE ABAJO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL POTRERODE ABAJO QUEDA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS Y SE ENCNUTRA E CENTR, lon:-106.40941561, lat:24.71143443}} | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado no se va a ejecutar en este ejercicio fiscal 2025 de la misma manera se cancelo en el SIFAIS 2025, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562725 | Proyecto de inversión | 945251.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945251.86, modificado:1349105.86}} | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE TULE - 97716 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97716 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:942, direccion:Ranchería LA CIENGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CIENGA DE TULE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN A UNOS MINUTOS DE ESTA ., lon:-106.68281308, lat:24.7171274}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 1349105.86 | 1349105.86 | 1349105.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-063/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1349105.86, importe_modificado:1349105.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2562725/proyecto_INICIO, 2562725/proyecto_PROCESO, 2562725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562724 | Proyecto de inversión | 308857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308857.06, modificado:297329.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URREA - 94197 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 94197 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA PISTA AUNOS 50 MIN DE CAMINO PASA LA COMUNIDAD DE EL TASTE Y LA MOCHA ADE, lon:-106.72220279, lat:25.03985947}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-056/2025, contratista:GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:308836.11, importe_modificado:297329.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2562724/proyecto_INICIO, 2562724/proyecto_PROCESO, 2562724/proyecto_FIN, 2562724/proyecto_PROCESO, 2562724/proyecto_INICIO, 2562724/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562698 | Proyecto de inversión | 566803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566803.35, modificado:0.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TAPICHAGUA - 90834 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90834 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:460, direccion:Ranchería TAPICHAGUA 34587 TAPICHAHUA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE TAPICHAGUA POR LA CARRETERA PRINCIPAL TAMZULA DURANGO HACIA LAS RANCHERIAS CHAPOTAN Y EL GUAYABO PASANDO POR LA COMUNIDAD MESA DEL RODEO SE ENCUNETRA CERCAS DE EL ARR, lon:-106.78437474, lat:24.78281386}} | 2025-10-15 | 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562698/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:royecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025 , trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562859 | Proyecto de inversión | 656647.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656647.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS. - 97978 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97978 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO PASANDO CHAPOTAN Y LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO HACIA ADELANTE AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA INICIA EL CAMINO A ESTA , lon:-106.83676737, lat:24.92471209}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025 , trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}, obs2: {observación:Proyecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025 (2), trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543383 | Proyecto de inversión | 238561.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238561.32, modificado:238561.32}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 8 de diámetro en Privada Industrial Nazas entre 16 de Septiembre y Constitución, Col. Francisco Zarco. - 4030 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4030 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP, lon:-103.510103, lat:25.563169}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 238561.32 | 237611.2 | 237611.2 | 237611.2 | 237611.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:237611.2, importe_modificado:237611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2543383/proyecto_INICIO, 2543383/proyecto_FIN, 2543383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538481 | Proyecto de inversión | 358695.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358695.69, modificado:356169.15}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Santa Rosalía, ubicada en calle Blvd. Rebollo Acosta entre C. Flor de Azaleas y C. Lirios,Col. Santa Rosalía, Gómez Palacio, Dgo. - 9202 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9202 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS , lon:-103.47550164, lat:25.57259403}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 356169.15 | 142467.67 | 142467.67 | 142467.67 | 142467.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:356169.15, importe_modificado:356169.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2538481/proyecto_INICIO, 2538481/proyecto_PROCESO, 2538481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECORDAR QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SON MONTOS ACUMULADOS, SI UD. AVANZÓ FINANCIERAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE 30%, EL SEGUNDO OTRO 30 % Y EL 4TO UN 40%, DEBE SUMAR LOS MONTOS Y ASÍ REPORTAR CADA TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:RECORDAR QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SON MONTOS ACUMULADOS, SI UD. AVANZÓ FINANCIERAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE 30%, EL SEGUNDO OTRO 30 % Y EL 4TO UN 40%, DEBE SUMAR LOS MONTOS Y ASÍ REPORTAR CADA TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:RECORDAR QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SON MONTOS ACUMULADOS, SI UD. AVANZÓ FINANCIERAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE 30%, EL SEGUNDO OTRO 30 % Y EL 4TO UN 40%, DEBE SUMAR LOS MONTOS Y ASÍ REPORTAR CADA TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:RECORDAR QUE EN EL AVANCE FINANCIERO SON MONTOS ACUMULADOS, SI UD. AVANZÓ FINANCIERAMENTE EL PRIMER TRIMESTRE 30%, EL SEGUNDO OTRO 30 % Y EL 4TO UN 40%, DEBE SUMAR LOS MONTOS Y ASÍ REPORTAR CADA TRIMESTRE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250202527053 | Proyecto de inversión | 609670.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609670.42, modificado:609670.42}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en calle Cascada ente Av. Ramírez Leyva y Av.Paseo, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4242 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4242 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC, lon:-103.47510225, lat:25.56879289}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-006/2025, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:609670.42, importe_modificado:609670.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2527053/proyecto_INICIO, 2527053/proyecto_FIN, 2527053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250202527050 | Proyecto de inversión | 4472071.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472071.28, modificado:4261428.21}} | Rehabilitación de red hidráulica con tubería de PVC de 4" de diámetro en Calles Décima, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta, Décimo Séptima ente Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Colonia Ampliación El Refugio. - 4194 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4194 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC, lon:-103.50950196, lat:25.59116388}} | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:4471082.49, importe_modificado:4471082.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2329.0}} | {2527050/proyecto_PROCESO, 2527050/proyecto_INICIO, 2527050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250202527052 | Proyecto de inversión | 223144 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223144.0, modificado:223144.0}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en Calle santa Susana entre Calle Santa Paula y Blvd. Ejército Mexicano en Colonia Ampliación San Antonio. - 4239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4239 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO, lon:-103.4916282, lat:25.59986301}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 223144 | 222199.08 | 222199.08 | 222199.08 | 222199.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-AP-009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:222199.08, importe_modificado:222199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2527052/proyecto_INICIO, 2527052/proyecto_FIN, 2527052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603517 | Proyecto de inversión | 115220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115220.0, modificado:115220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 121653 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 121653 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Pueblo Jose Maria Pino Suarez 34270 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DURANGO, lon:-104.49301459, lat:23.87839529}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 115220 | 115220 | 115220 | 115220 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2603517/proyecto_FIN, 2603517/proyecto_PROCESO, 2603517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600174 | Proyecto de inversión | 827500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827500.0, modificado:825364.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.7, meta_modificada:1530.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.675524, lat:24.032823}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 825364.25 | 825364.25 | 825364.25 | 825364.25 | 412682.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2454087.88, importe_modificado:2454087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.7}} | {2600174/proyecto_INICIO, 2600174/proyecto_PROCESO, 2600174/proyecto_FIN, 2600174/proyecto_PROCESO, 2600174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE UDPCSG, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302601904 | Proyecto de inversión | 1533454 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533454.0, modificado:1533454.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-019-25 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ANGOSTURA DE CANELAS DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-019-25 (1) | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANGOSTURA DE CANELAS DGO, lon:-106.6768, lat:25.14052258}} | 2025-08-08 | 2025-11-05 | 1000185 | 1000185 | 1000185 | 1000185 | 1000185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254 , trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562497 | Proyecto de inversión | 37582.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37582.69, modificado:37582.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85509 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda: 1.- Estela Ortiz Rodríguez latitud: 24.502892 y longitud:-102.59054 y se localiza a 120 mts apro, lon:-102.59065184, lat:24.50316111}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 37582.69 | 32582.69 | 32582.69 | 32582.69 | 32582.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2562497/proyecto_PROCESO, 2562497/proyecto_INICIO, 2562497/proyecto_PROCESO, 2562497/proyecto_FIN, 2562497/proyecto_INICIO, 2562497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562415 | Proyecto de inversión | 1606452.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606452.42, modificado:1606452.42}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y ALVARO OBREGON LOCALIDAD VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 108692 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 108692 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.5, meta_modificada:997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RENACIMIENTO Calle CARRANZA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EN DONDE ESTA EL HOTEL SANTA SABINA, lon:-104.04468966, lat:23.97443651}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE CANCELADO Y POR ERROR SE SUBIO A SIFAIS , trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543382 | Proyecto de inversión | 402418.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402418.92, modificado:402418.92}} | Rehabilitación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 4 de diámetro en Privada la Herradura entre Av. Independencia y Calzada Niños Héroes, en Colonia Bellavista. - 4017 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4017 | S | 120 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI, lon:-103.503825, lat:25.568858}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 402418.92 | 400302.87 | 400302.87 | 400302.87 | 400302.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-AP-007/2025, contratista:SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:400302.87, importe_modificado:400302.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2543382/proyecto_FIN, 2543382/proyecto_INICIO, 2543382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562703 | Proyecto de inversión | 320902.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320902.45, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE EL RECODO - 104308 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 104308 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:381, direccion:Ranchería EL RECODO 34584 EL RECODO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL RECODO SE ENCUTRA CERCAS DE LA COMUIDAD DE GUADALUPE DE URREA HACIA ARRIBA SIGUIENDO UN AROYITO QUE SE ENCUNETRA POR ESE CAMINO , lon:-106.68624795, lat:25.04633962}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602069 | Proyecto de inversión | 1022107 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022107.0, modificado:1022107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO (A 150 M.) EN AGUSTÍN MELGAR. ETAPA 1/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURAÑES-037-25 (9) | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.06477, lat:25.25914}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 1022107 | 1022107 | 448275 | 448275 | 448275 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254 , trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302602730 | Proyecto de inversión | 1199461.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199461.9, modificado:516427.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS. ETAPA 1/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-057-25 | N | 0 | 0 | 3730 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI DURANGO , lon:-104.13031, lat:26.52613}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 516427 | 516427 | 516427 | 516427 | 516427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562486 | Proyecto de inversión | 1915456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915456.91, modificado:1914258.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL PITAYO, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 93830 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 93830 | S | 84 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia EL PITAYO 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA, lon:-105.9206893, lat:24.11270761}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-002, contratista:HUMA MATERIALES, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:1914258.65, importe_modificado:1914258.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2562486/proyecto_INICIO, 2562486/proyecto_FIN, 2562486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562648 | Proyecto de inversión | 7039401.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7039401.16, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE PARQUE ECOLOGICO - 105349 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 105349 | S | 1722 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA OBRA SE ECNUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL TAMAZULA DE VICTORIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA PARA EL LADO DE LA PISTA EN DONDE ESTA EL PARQUE ECOLOGICO EN LA PAR, lon:-106.96393271, lat:24.96549694}} | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562648/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025 , trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562849 | Proyecto de inversión | 606170.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606170.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENLA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA - 98969 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 98969 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:194, direccion:Ranchería LA HIGUERITA 34575 LA HIGUERITA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERITA SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAMAZUKLA DURANGO PASANDO EL TASTE Y LA COMUNIDAD DE LA MOCHA LA HIGUERITA SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE GUADAL, lon:-106.69693899, lat:25.04754548}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto cancelado se realizara en el siguiente ejercicio fiscal y ya se cancelo en el SIFAIS 2025 , trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2025-12-22}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562697 | Proyecto de inversión | 965623.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965623.12, modificado:1166382.75}} | CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS GIOTES - 90504 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90504 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:656, direccion:Ranchería LOS GIOTES 34583 LOS GIOTES, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS GIOTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS AUN CONTADO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CAS, lon:-106.63326968, lat:24.62941308}} | 2025-09-15 | 2025-10-19 | 1166382.75 | 1166382.75 | 1166382.75 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-067/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1166382.75, importe_modificado:1166382.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.5}} | {2562697/proyecto_INICIO, 2562697/proyecto_PROCESO, 2562697/proyecto_INICIO, 2562697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562678 | Proyecto de inversión | 566803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566803.35, modificado:542838.26}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO - 89779 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89779 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS A UNOS MINUTOS DE ESTA SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO AL PASAR EL ARROYITO, lon:-106.3759048, lat:24.59260816}} | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-065/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:542838.26, importe_modificado:542838.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2562678/proyecto_INICIO, 2562678/proyecto_PROCESO, 2562678/proyecto_FIN, 2562678/proyecto_PROCESO, 2562678/proyecto_FIN, 2562678/proyecto_INICIO, 2562678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562850 | Proyecto de inversión | 817893.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817893.54, modificado:1357962.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ (JOMULCO) - 99711 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 99711 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:750, direccion:Ranchería LA CRUZ 34570 LA CRUZ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ SE ENCUNTRA SERCA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.51286578, lat:24.64172146}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 1357962.7 | 1357962.7 | 1357962.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-064/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1357962.7, importe_modificado:1357962.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2562850/proyecto_INICIO, 2562850/proyecto_PROCESO, 2562850/proyecto_INICIO, 2562850/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602876 | Proyecto de inversión | 3935182.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3935182.39, modificado:3935182.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 1266.09 M DE RED DE ATARJEAS, 299.08 M DE EMISOR A PRESIÓN, 343.45 M DE EMISOR A GRAVEDAD; CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO ETAPA 1 DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-021-25 | N | 0 | 0 | 5817 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA MUNICIPIO DE SAN DIMAS , lon:-105.92506, lat:24.10687}} | 2025-08-08 | 2025-12-16 | 3935182.39 | 3935182.39 | 1396789 | 1396789 | 1396789 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:34.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254 , trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302601949 | Proyecto de inversión | 980572 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980572.0, modificado:563191.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. ETAPA 1/2, EN LA LOCALIDAD EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-25 (2) | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:EL ARENAL (SAN JERONIMO) DEL ESTADO DE DURANGO , lon:-104.4302, lat:24.05289}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 563191 | 563191 | 563191 | 563191 | 563191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562488 | Proyecto de inversión | 2170680.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170680.38, modificado:2112920.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO LA PETACA A MINITAS MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 102730 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 102730 | S | 758 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.55, meta_modificada:612.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:Camino / Terracería Tayoltita - Tramo Petacas Las Minitas 1 600 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD TAYOLTITA, TRANSITAR POR EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A DURANGO POR 1.6 KILOMETROS, DESPUÉS DE PASAR POR EL TRAMO CO, lon:-105.91517778, lat:24.11028844}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-003, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2136860.66, importe_modificado:2112920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.55}} | {2562488/proyecto_INICIO, 2562488/proyecto_FIN, 2562488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602897 | Proyecto de inversión | 1538771.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538771.71, modificado:1538771.71}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 1.5 LPS: RECONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y RECUBRIMIENTO DEL SISTEMA LAGUNAR MEDIANTE GEOMEMBRANA: LAGUNA ANAEROBICA, LAGUNA FACULTATIVA, LAGUNAS DE MADURACIÓN 1 Y 2. ETAPA 2 DE 2 UBICADO EN SUCHIL DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-023-25 | N | 0 | 0 | 4071 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SUCHIL DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-103.92219, lat:23.62211}} | 2025-08-08 | 2026-01-28 | 1538771.71 | 1538771.71 | 627435 | 627435 | 627435 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562875 | Proyecto de inversión | 2732347.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2732347.42, modificado:2732347.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 118486 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 118486 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.57138487, lat:25.21197678}} | 2025-06-08 | 2025-07-08 | 2732347.42 | 2732347.42 | 1738766.54 | 1738766.5 | 1738766.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2732347.42, importe_modificado:2732347.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562875/proyecto_INICIO, 2562875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302600187 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYA SEPARADORA EN PAVIMENTO) DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 1.5 EN CARRETERA SAN BERNARDO A SANTA MARIA DE EL ORO, DGO (620 MTS) 26°00´05´N; 105°30´16´W. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2.51E+12 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.504443, lat:26.001536}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.501619, lat:26.002279}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2600187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL RECURSO SI SE RECIBIO, PERO HASTA LA FECHA NO SE HA REALIZADO DICHA OBRA, POR LO QUE SE HARA EL REINTEGRO DEL RECURSO Y LA OBRA SE CANCELARA , trimestre:4.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:se realizar un reintegro a la TESOFE la cantidad ministrada por este motivo no se relazó el proceso de contratación y ejecución del proyecto, trimestre:4.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:se realizar un reintegro a la TESOFE la cantidad ministrada por este motivo no se relazó el proceso de contratación y ejecución del proyecto , trimestre:4.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:FAVOR DE REGISTRAR CONTRATO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250202527059 | Proyecto de inversión | 1626058.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626058.92, modificado:1626058.92}} | Construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC RD26 de 15 mm (6") de diámetro en Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Col. Ampliación El Refugio. - 3874 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3874 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY, lon:-103.50941985, lat:25.59275174}} | 2025-05-05 | 2025-07-07 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1625628.27, importe_modificado:1417470.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1433.0}} | {2527059/proyecto_INICIO, 2527059/proyecto_PROCESO, 2527059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302562661 | Proyecto de inversión | 5345875.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5345875.13, modificado:6882547.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 101196 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 101196 | S | 590 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.31, meta_modificada:1310.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO., lon:-106.93008356, lat:25.46794384}} | 2025-09-23 | 2025-11-23 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-068/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5266021.06, importe_modificado:6882547.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527060 | Proyecto de inversión | 1194953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194953.53, modificado:899771.3}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en Blvd. Sánchez Madariaga entre Av. Mina y Av. Morelos, Colonia Centro Norte - 3927 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3927 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS., lon:-103.50633801, lat:25.57865662}} | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2527060/proyecto_PROCESO, 2527060/proyecto_INICIO, 2527060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250202527051 | Proyecto de inversión | 293409 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293409.0, modificado:293409.0}} | Construcción de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en calle del Canal entre Calz. Bosque Real y Blvd. El Refugio en Fracc. Quinta Las Noas - 4223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4223 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM, lon:-103.51711155, lat:25.58846161}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025, contratista:EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:291669.02, importe_modificado:291669.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2527051/proyecto_INICIO, 2527051/proyecto_PROCESO, 2527051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO REPORTARON AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302562515 | Proyecto de inversión | 305104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305104.06, modificado:305104.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SIETE ZACATES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85486 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85486 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.77, meta_modificada:163.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE NOMBRE COMUNIDAD LATITUDLONGITUD Elena Ortiz Cardenas Siete Zacates 24.539794102.629984 Cristian Misael Ortiz Paacios Sie, lon:-102.62876348, lat:24.53981005}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 305104.06 | 305104.06 | 305104.06 | 305104.06 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.77}} | {2562515/proyecto_INICIO, 2562515/proyecto_PROCESO, 2562515/proyecto_FIN, 2562515/proyecto_PROCESO, 2562515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600191 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2.51E+12 | S | 4338 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha , lon:-105.7243, lat:25.3418}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:192307.23, importe_modificado:192307.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_FIN, 2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_INICIO, 2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES TIENE $ 3.00 DE DIFERENCIA EN EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REVISAR TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES TIENE $ 3.00 DE DIFERENCIA EN EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REVISAR TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES TIENE $ 3.00 DE DIFERENCIA EN EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REVISAR TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES TIENE $ 3.00 DE DIFERENCIA EN EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302602034 | Proyecto de inversión | 1523783 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523783.0, modificado:1523783.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MT EN LOS MACHOS DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-052-25 (7) | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:LOS MACHOS DEL MUNICIPIO DE INDE DURANGO , lon:-105.05358, lat:25.97659}} | 2025-09-09 | 2025-12-07 | 1523783 | 1523783 | 584947.71 | 584947.71 | 584947.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:22.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254 , trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102520378 | Proyecto de inversión | 492588.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492588.04, modificado:461756.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ELORREAGA, ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.56, meta_modificada:925.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.660118, lat:24.034894}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 461756.55 | 461756.55 | 461756.55 | 461756.55 | 461756.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025, contratista:RACCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4119304.16, importe_modificado:4119304.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.56}} | {2520378/proyecto_INICIO, 2520378/proyecto_FIN, 2520378/proyecto_PROCESO, 2520378/proyecto_FIN, 2520378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL , trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302595958 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVARD DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD SAN JUAN DEL RIO - 108327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 108327 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 , lon:-104.45745501, lat:24.90178993}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-13/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449300.0, importe_modificado:449300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1374.0}} | {2595958/proyecto_INICIO, 2595958/proyecto_PROCESO, 2595958/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562103 | Proyecto de inversión | 750467.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750467.22, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE. DE LA LOCALIDAD DE NOGALES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 116895 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116895 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72159633, lat:24.97989324}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562103/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de copladem correspondiente, trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549165 | Proyecto de inversión | 788052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788052.5, modificado:787053.08}} | Equipamiento de pozo con sistema fotovoltaico y cerco de protección en la Localidad Nogales, Municipio de Coneto de Comonfort - 90387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90387 | S | 543 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT Ubicado a 25 Mts del Puente vehicular que cruza el arroyo de la localidad., lon:-104.72488715, lat:24.98541536}} | 2025-09-02 | 2025-11-29 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-065-25.SBS, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:787053.08, importe_modificado:787053.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549165/proyecto_INICIO, 2549165/proyecto_FIN, 2549165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250102520377 | Proyecto de inversión | 3407242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407242.64, modificado:3147498.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE AVENIDA DE LA NORMAL, ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO, COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6104.36, meta_modificada:6104.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA DE LA NORMAL CON ASFALTO ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.686963, lat:24.02614}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 3147498.34 | 3147498.34 | 3147498.34 | 3147498.34 | 3147498.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3386736.44, importe_modificado:3386736.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6104.36}} | {2520377/proyecto_INICIO, 2520377/proyecto_PROCESO, 2520377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102520376 | Proyecto de inversión | 1240887.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240887.72, modificado:1213193.41}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 123120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.64, meta_modificada:2409.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.659353, lat:24.027976}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1213193.41 | 1213193.41 | 1213193.41 | 1213193.41 | 1213193.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1215068.51, importe_modificado:1215068.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2409.64}} | {2520376/proyecto_INICIO, 2520376/proyecto_PROCESO, 2520376/proyecto_FIN, 2520376/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562491 | Proyecto de inversión | 2138389.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2138389.72, modificado:2065152.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CURVA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 95860 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 95860 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.08, meta_modificada:778.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA ALIANZA, EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA, lon:-105.92019081, lat:24.11151664}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-005, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2065152.57, importe_modificado:2065152.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.08}} | {2562491/proyecto_INICIO, 2562491/proyecto_FIN, 2562491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562102 | Proyecto de inversión | 27884.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27884.89, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAJAS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 63958 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 63958 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD: 245441.08N, LONGITUG: 1044226.88O Y SE LOCALIZA A 100 MTS AL, lon:-104.70730656, lat:24.91141923}} | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM , trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-13}} | {obs1: {observación:fidelgonzalezl - Capturista proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM Está solicitando validación con esa observación, si requiere cancelación favor de solicitarlo, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:fidelgonzalezl - Capturista proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM Está solicitando validación con esa observación, si requiere cancelación favor de solicitarlo, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:fidelgonzalezl - Capturista proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM Está solicitando validación con esa observación, si requiere cancelación favor de solicitarlo, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:fidelgonzalezl - Capturista proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM Está solicitando validación con esa observación, si requiere cancelación favor de solicitarlo, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302562100 | Proyecto de inversión | 153063.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153063.51, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (Barrio Melitos) EN CONETO DE COMONFORT - 72953 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 72953 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Inicio: Latitud: 245837.78N, Longitud: 1044620.16O y Termino: Latitud: 245839.18N, Longitu, lon:-104.77225236, lat:24.97738574}} | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM , trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562088 | Proyecto de inversión | 91370.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91370.32, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (Barrio Los Rufinos) EN CONETO DE COMONFORT - 73000 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 73000 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: inicio: Latitud: 245839.78N, Longitud: 1044614.23O Termino: Longitud: 245838.35N, Longitu, lon:-104.77059508, lat:24.97756079}} | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562088/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto cancelado en el SIFAIS 2025 y en el acta de COPLADEM , trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520372 | Proyecto de inversión | 1641776.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641776.44, modificado:1468709.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 879 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3076.73, meta_modificada:3076.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA CON ASFALTO ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631752, lat:24.060506}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1468709.83 | 1468709.83 | 1468709.83 | 1468709.83 | 1468709.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2206503.05, importe_modificado:2206503.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3076.73}} | {2520372/proyecto_INICIO, 2520372/proyecto_PROCESO, 2520372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562872 | Proyecto de inversión | 1371371.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371371.87, modificado:1371371.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTUPLE EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL NURITO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 114993 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 114993 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:Camino / Terracería TOPIA - EL NURITO 63 200 34554 EL NURITO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL NURITO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HORAS Y MEDIA LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA EN VEHICULO TODO TERRENO SE ENCUENTRA, lon:-106.74173227, lat:25.15125739}} | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1371371.87 | 1371371.87 | 822897.1 | 822897.1 | 822897.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1371371.87, importe_modificado:1371371.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2562872/proyecto_INICIO, 2562872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562578 | Proyecto de inversión | 322123.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322123.01, modificado:322123.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA A MONTOROS - 113030 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113030 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Camino / Terracería La Tembladora - Montoros 17 0 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Montoros está ubicada a 79.3 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 1, lon:-106.20010865, lat:24.97043426}} | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-TM-R33-102/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:322123.01, importe_modificado:322123.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2562578/proyecto_INICIO, 2562578/proyecto_FIN, 2562578/proyecto_PROCESO, 2562578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549076 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:597500.0, modificado:597420.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HACIENDITA SAN JUAN DEL RIO - 102190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 102190 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL POZO , lon:-104.45609681, lat:24.79067346}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-31/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1194840.6, importe_modificado:1194840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2549076/proyecto_INICIO, 2549076/proyecto_PROCESO, 2549076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549078 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:266096.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 103863 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 103863 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Ranchería Toledo 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.46921216, lat:24.80115997}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-17/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532192.34, importe_modificado:532192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2549078/proyecto_INICIO, 2549078/proyecto_PROCESO, 2549078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602712 | Proyecto de inversión | 3495818.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495818.45, modificado:3495818.45}} | Construcción de tanque Tecnológico para almacenamiento de agua en acabado EPOXI de 500 m³ de capacidad cumpliendo con el estandar AWWAD 103-09 y sistema de presión constante, en el municipio de Guadalupe Victoria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-25 | N | 0 | 0 | 5320 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.12164, lat:24.44416}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 3495818.45 | 3495818.45 | 2141303 | 2141303 | 2141303 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254, trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302549082 | Proyecto de inversión | 1010424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505212.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:505212.02, modificado:504925.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL ARROYO DEL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 104503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 104503 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D, lon:-104.44633713, lat:24.7897101}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-32/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1009850.7, importe_modificado:1009850.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2549082/proyecto_FIN, 2549082/proyecto_PROCESO, 2549082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549111 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:374250.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 112607 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112607 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.54167002, lat:24.75888374}} | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-12/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:748500.0, importe_modificado:748500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549111/proyecto_INICIO, 2549111/proyecto_FIN, 2549111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549191 | Proyecto de inversión | 476965.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:476965.21, modificado:476965.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 262.04 M2 DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 51832 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 51832 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.04, meta_modificada:262.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Cisne 204 Colonia Villas del Guadiana I 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Capricornio Y Calle Sagitario Calle Andromeda a 180 Mt del Jardín de Niños Nabor Carrillo, el resto de beneficiarios en Padrón. , lon:-104.58269976, lat:24.06028862}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3928287.5, importe_modificado:3928287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.04}} | {2549191/proyecto_INICIO, 2549191/proyecto_PROCESO, 2549191/proyecto_FIN, 2549191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549164 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN , MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90384 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO A 2 Cuadras de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-104.00932236, lat:23.74859983}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 90384 | 90384 | 90384 | 90384 | 90384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549164/proyecto_INICIO, 2549164/proyecto_PROCESO, 2549164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562591 | Proyecto de inversión | 956972.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956972.06, modificado:956972.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRACES EN COLONIA PROFORMEX - 115778 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115778 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Alcatraces Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azucenas Y Calle Acantos Boulevard Acacias a cinco cuadras del huerto solar proformex, seis cuadras de instalaciones oficinas fiscalía, lon:-105.42860317, lat:25.05819426}} | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 956972.05 | 956972.05 | 956972.05 | 956972.05 | 956972.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-APR-R33-109/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:956972.06, importe_modificado:956972.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2562591/proyecto_PROCESO, 2562591/proyecto_FIN, 2562591/proyecto_INICIO, 2562591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562419 | Proyecto de inversión | 1473724.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1473724.38, modificado:1473724.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE COLINS CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 109086 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 109086 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ORILLA DEL CERRO Y Calle FRESNO EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MIRADOR EL REFUGIO., lon:-104.03395278, lat:23.97260819}} | 2025-09-17 | 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO FUE CANCELADO Y POR ERROR SE SUBIO A SIFAIS , trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-08}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602172 | Proyecto de inversión | 2969078 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969078.0, modificado:2969078.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAMORIBA DE SAN DIMAS DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-25 (15) | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:469, direccion:YAMORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS , lon:-105.82642, lat:24.23459}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 2969078 | 2969078 | 2589637 | 2589637 | 2589637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 912638.91 | 912638.91 | 912638.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961521 | 961521 | 929515.73 | 929515.73 | 929515.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817307 | 817307 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549168 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 90712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 90712 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.8, meta_modificada:532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.60032657, lat:24.80572717}} | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-05/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599500.0, importe_modificado:599500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {2549168/proyecto_INICIO, 2549168/proyecto_FIN, 2549168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549174 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CAÑADA 2DA EN SAN JUAN DEL RIO - 92062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 92062 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio CAÑADA SEGURA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS, lon:-104.45117644, lat:24.7831644}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-16/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.67}} | {2549174/proyecto_INICIO, 2549174/proyecto_FIN, 2549174/proyecto_PROCESO, 2549174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602193 | Proyecto de inversión | 939755 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939755.0, modificado:939755.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 120 MT EN LAS CRUCES DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-054-25 (16) | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO , lon:-104.60085, lat:24.80528}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 939755 | 939755 | 595599 | 595599 | 595599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:57.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302549175 | Proyecto de inversión | 414115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207057.93, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA EN SAN JUAN DEL RIO - 92249 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 92249 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-104.43424149, lat:24.89898661}} | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-11/2025, contratista:ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.2}} | {2549175/proyecto_PROCESO, 2549175/proyecto_FIN, 2549175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520370 | Proyecto de inversión | 1491697.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491697.29, modificado:1343753.86}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE AGATA ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 875 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2849.7, meta_modificada:2849.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGATA CON ASFALTO ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.614197, lat:24.043082}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1343753.86 | 1343753.86 | 1343753.86 | 1343753.86 | 1343753.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3061763.86, importe_modificado:3061763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2849.7}} | {2520370/proyecto_INICIO, 2520370/proyecto_PROCESO, 2520370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302549075 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250000.0, modificado:249650.0}} | REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 102141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 102141 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.0, meta_modificada:2073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO, lon:-104.50033527, lat:24.87479853}} | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-21/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:499300.0, importe_modificado:499300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.0}} | {2549075/proyecto_PROCESO, 2549075/proyecto_INICIO, 2549075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549145 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224607.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 87401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 87401 | S | 280 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Ranchería JOSÉ MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA, lon:-104.44181317, lat:24.88348951}} | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-14/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449215.0, importe_modificado:449215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.0}} | {2549145/proyecto_INICIO, 2549145/proyecto_PROCESO, 2549145/proyecto_FIN, 2549145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602266 | Proyecto de inversión | 5789696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5789696.0, modificado:5789696.0}} | RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA: 1.36 KM DE TUBO DE CONCRETO RECUBRIMIENTO INTERIOR A 360° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 MM DE ESPESOR O SUPERIOR QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C402-ONNCCE-LAB FABRICA DE 61 CM DE DIÁMETRO DE COLECTOR SANITARIO, CON 15 POZO DE VISITA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-25 (20) | S | 395 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:EL REFUGIO (EL CONEJO) DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.70066, lat:23.97633}} | 2025-07-29 | 2025-11-19 | 5789696 | 5789696 | 4837921 | 4837921 | 4837921 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Acción autorizada para recalendarización conforme al oficio B00.909.03/254 , trimestre:4.0, usuario:danieldueneza, fecha:2026-01-12}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA EN LO REPORTADO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LOS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO Y EL COMPROMETIDO. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250202538513 | Proyecto de inversión | 218720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218720.66, modificado:218720.66}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO DURANGO - 22775 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 22775 | S | 316 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD, A TRES CUADRAS DEL SALON EJIDAL Y DE LA CANCHA , lon:-105.51904285, lat:23.77247541}} | 2025-06-24 | 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2538513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELO LA OBRA POR QUE SE HARÍA EN MEZCLA DE RECURSO CON APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Y AL FINAL NO SE DIÓ, trimestre:4.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597279 | Proyecto de inversión | 1758827 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758827.0, modificado:1731750.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3201.01, meta_modificada:3201.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.632232, lat:24.030881}} | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1487621.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-10/2025, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1755245.06, importe_modificado:1755245.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3201.01}} | {2597279/proyecto_INICIO, 2597279/proyecto_FIN, 2597279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562171 | Proyecto de inversión | 878806.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878806.13, modificado:878773.26}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVE VELINO PRESA Y CALLE 4 DE DICIEMBRE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 4289 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 4289 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA EN EL BARRIO LOMA VERDE AL NOR-ORIENTE DE LA CD, POR LA CALLE FRANCISCO JA, lon:-104.11194926, lat:24.45363825}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:878773.26, importe_modificado:878773.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2562171/proyecto_PROCESO, 2562171/proyecto_FIN, 2562171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538489 | Proyecto de inversión | 548088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548088.06, modificado:548088.06}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 DE DIAMETRO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44879 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.50802114, lat:25.68243764}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 548088.06 | 539233.02 | 539233.02 | 539233.02 | 539233.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-10/25, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:539233.02, importe_modificado:539233.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2538489/proyecto_PROCESO, 2538489/proyecto_INICIO, 2538489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527055 | Proyecto de inversión | 848276.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848276.07, modificado:848276.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DIAMETRO EN EL EJIDO LAS LECHUZAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41094 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41094 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion: Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE., lon:-103.60596641, lat:25.67969932}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 848276.07 | 847486.71 | 847486.71 | 847486.71 | 847486.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-08/25, contratista:ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:847486.71, importe_modificado:847486.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2527055/proyecto_PROCESO, 2527055/proyecto_INICIO, 2527055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597289 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036, EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001001401 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036, lon:-104.018202, lat:25.263839}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562546 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803000.0, modificado:802750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO - 61998 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 61998 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:Ranchería TESVINO 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO, lon:-104.50064774, lat:24.57300867}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-23/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1605500.0, importe_modificado:1605500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562546/proyecto_PROCESO, 2562546/proyecto_FIN, 2562546/proyecto_PROCESO, 2562546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562550 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:597500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597500.0, modificado:597420.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HACIENDITA - 95127 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 95127 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL, lon:-104.45576013, lat:24.79090914}} | 2025-08-28 | 2025-10-29 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-31/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1194840.6, importe_modificado:1194840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562550/proyecto_FIN, 2562550/proyecto_INICIO, 2562550/proyecto_FIN, 2562550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562545 | Proyecto de inversión | 414115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207057.93, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA - 61735 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 61735 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3870.0, meta_modificada:3870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO , lon:-104.43418591, lat:24.8990207}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-11/2025, contratista:ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3870.0}} | {2562545/proyecto_FIN, 2562545/proyecto_INICIO, 2562545/proyecto_PROCESO, 2562545/proyecto_FIN, 2562545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562548 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374250.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE - 108254 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 108254 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Ranchería CIENEGA GRANDE 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.54160509, lat:24.7589085}} | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-12/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:748500.0, importe_modificado:748500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562548/proyecto_INICIO, 2562548/proyecto_PROCESO, 2562548/proyecto_FIN, 2562548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562559 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 84926 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 84926 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.8, meta_modificada:532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Ejido LAS CRUCES 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.60029447, lat:24.80573066}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-05/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599500.0, importe_modificado:599500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {2562559/proyecto_INICIO, 2562559/proyecto_PROCESO, 2562559/proyecto_INICIO, 2562559/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562562 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374815.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL RASTRO DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 66596 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66596 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL PUENTE A , lon:-104.64097249, lat:24.72220844}} | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-19/2025, contratista:C. ELIZABETH CASSIO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:749360.5, importe_modificado:749360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562562/proyecto_INICIO, 2562562/proyecto_PROCESO, 2562562/proyecto_FIN, 2562562/proyecto_PROCESO, 2562562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562563 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CAÑADA 2DA. - 66604 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66604 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio CAÑADA 2DA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS, lon:-104.45379529, lat:24.78198969}} | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-16/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2562563/proyecto_INICIO, 2562563/proyecto_PROCESO, 2562563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562565 | Proyecto de inversión | 487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:243500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243500.0, modificado:243415.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE - 66658 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66658 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Ranchería EL AGUAJE 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.47391397, lat:24.64152254}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-26/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:486830.01, importe_modificado:486830.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2562565/proyecto_FIN, 2562565/proyecto_INICIO, 2562565/proyecto_FIN, 2562565/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562817 | Proyecto de inversión | 418517.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418517.29, modificado:418496.65}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO - 95492 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95492 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:207, direccion:Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LAS RANCHERIAS HASTA PASAR GUADALUPE DE URREA A MANO DERECHA CERCAS DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA ESTA COMUNIDAD, lon:-106.75729234, lat:25.05466442}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-057/2025, contratista:GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:418517.29, importe_modificado:418496.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_FIN, 2562817/proyecto_PROCESO, 2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_PROCESO, 2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_FIN, 2562817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562815 | Proyecto de inversión | 965623.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965623.12, modificado:1429044.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO - 81887 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81887 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34590 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO DE AMACULI SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS A UNOS METROS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI CERCAS SE ENCNUETRA UN ARROYO , lon:-106.60582309, lat:24.548853}} | 2025-09-16 | 2025-10-25 | 1429044.04 | 1429044.04 | 1429044.04 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-066/2025, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1429044.04, importe_modificado:1429044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2562815/proyecto_PROCESO, 2562815/proyecto_INICIO, 2562815/proyecto_PROCESO, 2562815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562806 | Proyecto de inversión | 1670050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670050.0, modificado:3534376.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS - 97234 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97234 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA SERCAS DE LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS AL PASAR EL ARROYO Y LA CURVA ADELNATE SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CASAS SE ENCUNTRAN CENTRADAS Y OTRA POR, lon:-106.50199949, lat:24.65035268}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 3534376.67 | 3534376.67 | 3534376.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-062/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3534376.67, importe_modificado:3534376.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}} | {2562806/proyecto_INICIO, 2562806/proyecto_PROCESO, 2562806/proyecto_INICIO, 2562806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616948 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944055.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LOS FRESNOS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001008504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS FRESNOS CON ASFALTO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.637023, lat:24.018799}} | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 944055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616950 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR), DEL KM 0+060.00 AL KM 0+070.00 ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2510001008704 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.07, meta_modificada:35.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR) ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR., lon:-103.225523, lat:24.683623}} | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R23/URB-11-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:37462.5, importe_modificado:37462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2616950/proyecto_INICIO, 2616950/proyecto_PROCESO, 2616950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616951 | Proyecto de inversión | 1455225.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455225.95, modificado:1453770.73}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE CASCADA ENTRE AV. PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001008804 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2756.25, meta_modificada:2756.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE VIALIDAD COCALLE . CASCADA ENTRE AV.PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE , GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.47522691, lat:25.56850095}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 1453770.73 | 1452965.62 | 1452965.62 | 1452965.62 | 1452965.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-004/2025, contratista:CONSTRULINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:1452965.62, importe_modificado:1452965.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2756.25}} | {2616951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616957 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.0, modificado:272227.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE GOLETA Y TOPE EN LA COLONIA QUINTAS LERDO I EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. SEGUNDA ETAPA. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001009404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.83, meta_modificada:756.83}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa, lon:-103.520405, lat:25.558461}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa, lon:-103.520925, lat:25.5584}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 272227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.83}} | {2616957/proyecto_INICIO, 2616957/proyecto_FIN, 2616957/proyecto_PROCESO, 2616957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Ver contrato No. PML-R23-OP-AD-05/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, EN CASO DE NO TENER CONTRATO FIRMADO POR LOS PLAZOS, JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, EN CASO DE NO TENER CONTRATO FIRMADO POR LOS PLAZOS, JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, EN CASO DE NO TENER CONTRATO FIRMADO POR LOS PLAZOS, JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, EN CASO DE NO TENER CONTRATO FIRMADO POR LOS PLAZOS, JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402616959 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34965.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 2510001009604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA , lon:-104.39557, lat:23.47392}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 34965 | 34965 | 34965 | 34965 | 34965 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-REPUVE-002-2025, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:34965.0, importe_modificado:34965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2616959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO Y RECAUDADO DESCONTAR LA RETENCIÓN 1 AL MILLAR QUE FUE LO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO Y RECAUDADO DESCONTAR LA RETENCIÓN 1 AL MILLAR QUE FUE LO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO Y RECAUDADO DESCONTAR LA RETENCIÓN 1 AL MILLAR QUE FUE LO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:MOMENTOS CONTABLES MODIFICADO Y RECAUDADO DESCONTAR LA RETENCIÓN 1 AL MILLAR QUE FUE LO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616960 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24975.0}} | BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. LÁZARO CÁRDENAS-SANTA BÁRBARA, KM 0+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001009704 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.71, meta_modificada:9.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA, lon:-104.0573, lat:25.172328}} | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-URB/REPUVE/NZA/2025, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:24975.0, importe_modificado:24975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616962 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149850.0}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DURANGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 2510001009904 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA , lon:-105.0700238, lat:24.888648}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/005-2025, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:149850.0, importe_modificado:149850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, YA LO PAGÓ PERO NO HA REGISTRADO CONTRATO NI HA INICIADO LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, YA LO PAGÓ PERO NO HA REGISTRADO CONTRATO NI HA INICIADO LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, YA LO PAGÓ PERO NO HA REGISTRADO CONTRATO NI HA INICIADO LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, YA LO PAGÓ PERO NO HA REGISTRADO CONTRATO NI HA INICIADO LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616964 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN DE RAMPA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN ACCESO A CALLEJÓN DEL ARTE EN LA ZONA CENTRO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, DURANGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001010104 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ZONA CENTRO, lon:-104.034452, lat:24.79165}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 4995 | 4995 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SIN CONTRATAR, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SIN INICIAR, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA SIN CONTRATAR AL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA SIN CONTRATAR AL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402616968 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 0+015, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2510001010504 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5172222, lat:26.00138888}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5044444, lat:26.00138888}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 27472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este proyecto no se alanzo a realizar, todo el proceso de contratación por que llego en los últimos de diciembre por lo que el recurso se reintegrara a la federación y no se ejecutara , trimestre:4.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-01-13}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616970 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2510001010704 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, lon:-104.453472, lat:24.781988}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, lon:-104.453493, lat:24.781758}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 119880 | 119880 | 119880 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-04/2025, contratista:C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:119880.0, importe_modificado:119880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616972 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:654345.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058 UBICADO EN EL KM. 2.6 DE LA CARRETERA TAMAZULA A EL AGUACALIENTE A UN COSTADO DEL TALLER DE HERRERÍA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001010904 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería, lon:-106.928991, lat:24.977727}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería, lon:-106.929135, lat:24.977217}} | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 654345 | 652849.42 | 652849.42 | 652849.42 | 652849.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-008/2025, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:652849.46, importe_modificado:652849.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2616972/proyecto_INICIO, 2616972/proyecto_PROCESO, 2616972/proyecto_FIN, 2616972/proyecto_PROCESO, 2616972/proyecto_FIN, 2616972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402616973 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84915.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD DEL 0+00 AL 0+14, ENTRE CALLE NAZAS Y AV. FERROCARRIL, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001011004 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.39, meta_modificada:70.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Tierra y Libertad, entre Calle Nazas y Av. Ferrocarril,, lon:-105.7273, lat:25.3496}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 84915 | 84915 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB014/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:84915.0, importe_modificado:84915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402617088 | Proyecto de inversión | 1630347.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630347.97, modificado:1630347.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. FELIPE PESCADOR ENTRE C. INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2410001005699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3278.88, meta_modificada:3278.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. FELIPE PESCADOR ENTRE C. INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.679881, lat:24.034039}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 1630347.97 | 1628723.62 | 1628723.62 | 1628723.62 | 814361.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2454087.88, importe_modificado:2454087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3278.88}} | {2617088/proyecto_INICIO, 2617088/proyecto_PROCESO, 2617088/proyecto_FIN, 2617088/proyecto_PROCESO, 2617088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto se realizó con los remanentes y/o economías derivados de la ejecución de los proyectos del municipio., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y MODIFICADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y MODIFICADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y MODIFICADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y MODIFICADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302562544 | Proyecto de inversión | 864575.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:432287.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432287.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA - 60629 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 60629 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48521804, lat:24.80340024}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2562544/proyecto_INICIO, 2562544/proyecto_PROCESO, 2562544/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO EN EL SIFAIS Y SE SUSTITULLO POR EL PROYECTO 108271 O SEA QUE SE DUPLICO PERO YA SE ELIMINO EN EL SIFAIS 2025, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-12}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538467 | Proyecto de inversión | 2310450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310450.0, modificado:2189594.33}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Engracia Ozuna entre Alfredo Herrera y Jesús García, Fracc. 22 de Septiembre - 32313 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32313 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca, lon:-104.6255862, lat:24.0264569}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025, contratista:ANA LUCIA ARELLANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2263813.07, importe_modificado:2263813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2538467/proyecto_PROCESO, 2538467/proyecto_INICIO, 2538467/proyecto_PROCESO, 2538467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549057 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299500.0}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 96918 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96918 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:Ranchería Sauz de Arriba 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO La obra se ubica al lado de la cancha con domo , lon:-104.45378096, lat:24.66981962}} | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-10/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599000.0, importe_modificado:599000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549057/proyecto_PROCESO, 2549057/proyecto_FIN, 2549057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538469 | Proyecto de inversión | 1889591 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889591.0, modificado:1661129.79}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Pinos Azules entre Prolongación Libertad y Pino Real, Colonia Los Sauces - 31036 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 31036 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12, lon:-104.64734503, lat:24.00908462}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 1661129.79 | 1661129.79 | 1661129.79 | 1661129.79 | 1661129.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025, contratista:CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1880072.05, importe_modificado:1880072.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {2538469/proyecto_INICIO, 2538469/proyecto_PROCESO, 2538469/proyecto_INICIO, 2538469/proyecto_PROCESO, 2538469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562427 | Proyecto de inversión | 1231499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:947307.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284192.1, modificado:284192.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COL. PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 72799 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 72799 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA A DOS CUADRAS DE LA PRESA, A UNA CUADRA DE LA VIA , lon:-105.34378463, lat:23.78194718}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-PROSANEAR-01/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1231499.1, importe_modificado:1231499.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562427/proyecto_INICIO, 2562427/proyecto_PROCESO, 2562427/proyecto_FIN, 2562427/proyecto_INICIO, 2562427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527048 | Proyecto de inversión | 1249636 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249636.0, modificado:1189801.12}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle 6a Priv de Lerdo entre Urrea y Luna, Barrio de Tierra Blanca - 32353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32353 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna , lon:-104.67172378, lat:24.01421576}} | 2025-04-28 | 2025-07-26 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025, contratista:PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1224624.49, importe_modificado:1224624.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2527048/proyecto_PROCESO, 2527048/proyecto_INICIO, 2527048/proyecto_FIN, 2527048/proyecto_PROCESO, 2527048/proyecto_FIN, 2527048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562113 | Proyecto de inversión | 6307277 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6307277.0, modificado:6170067.49}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Temazcal entre Presa y Trebol, Col. Valentín Gómez Farías - 41354 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 41354 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Temazcal Colonia Valentín Gómez Farías 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Trebol Y Calle Presa Calle Acuario Esta obra se encuentra en la Col. Valentín Gómez Farías, la calle Temazcal es paralela a la calle Acuar, lon:-104.70052033, lat:24.05080856}} | 2025-05-12 | 2025-10-08 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-029/2025, contratista:DAVID LANZARÍN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6181015.34, importe_modificado:6181015.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3160.0}} | {2562113/proyecto_INICIO, 2562113/proyecto_PROCESO, 2562113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562167 | Proyecto de inversión | 2271764.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135882.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135882.33, modificado:1135882.33}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA SEGUNDA ETAPA EN BLVD. SÁNCHEZ MADARIAGA Y CALLE FRANCISCO SARABIA DESDE AV. MORELOS HASTA AV. ENRIQUE UNZUETA COL . CENTRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO - 74404 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 74404 | S | 5235 | 4814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4317.0, meta_modificada:4317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia COLONIA CENTRO (EL REFUGIO) 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ENRIQUE UNZUETA Boulevard SANCHEZ MADARIAGA LA VIDALIDAD A REHABILITADA ES UNA SEGUNDA ETAPA QUE CO, lon:-103.5007503, lat:25.58055034}} | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 1135882.23 | 1135882.23 | 1135882.23 | 1135882.23 | 1135882.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:2271661.63, importe_modificado:2271661.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4317.0}} | {2562167/proyecto_PROCESO, 2562167/proyecto_INICIO, 2562167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597281 | Proyecto de inversión | 887808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887808.0, modificado:881268.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.78, meta_modificada:1615.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631605, lat:24.030145}} | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 881268.02 | 881268.02 | 881268.02 | 881268.02 | 766358.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-11/2025, contratista:SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:885443.18, importe_modificado:885443.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.78}} | {2597281/proyecto_INICIO, 2597281/proyecto_PROCESO, 2597281/proyecto_FIN, 2597281/proyecto_PROCESO, 2597281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402605682 | Proyecto de inversión | 531388.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:265694.32, modificado:265694.32}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265694.33, modificado:265694.33}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C.Donceles, entre. Av. Santa Adela y Av. Brittingham, Col. El Centenario, del Municipio de Gómez Palacio, Durango - 121847 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121847 | S | 39 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.5, meta_modificada:442.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle donceles Fraccionamiento el centenario 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida santa adela Y Avenida Brittingham Calle Donceles DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. CENTRO: 25.632895, lon:-103.49855112, lat:25.63284025}} | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-049-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:531388.65, importe_modificado:531388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.5}} | {2605682/proyecto_INICIO, 2605682/proyecto_FIN, 2605682/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO 121847 PORQUE SE DUPLICÓ CON EL FOLIO 7818. YA QUE SE TRATA DE UN CONVENIO CON SECOPE . Y EL MUNICIPIO REALIZÓ EL 50% DEL PROYECTO QUEDANDO EL MONTO DEL MUNICIPIO $265694.33 Y LAS METAS 442.50M2 , trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-05}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605687 | Proyecto de inversión | 3843184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1921592.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1921592.03, modificado:1921592.03}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Morelos entre Fco. Zarco y Durango, Zona Centro En el Municipio de Gómez Palacio, Durango . - 121874 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121874 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.1, meta_modificada:2253.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle morelos Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO Calle MORELOS DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M.COLINDA AL NORTE CON LA CALOE ZARCO A, lon:-103.4937813, lat:25.55817793}} | 2025-10-28 | 2025-12-22 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | 265694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-049-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:531388.65, importe_modificado:531388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2253.1}} | {2605687/proyecto_INICIO, 2605687/proyecto_FIN, 2605687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE DUPLICÓ CON EL FOLIO 7818 POR LO TANTO ESE FOLIO 7818 SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN POSTERIOR., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-05}} | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605701 | Proyecto de inversión | 3092510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3092510.12, modificado:3091921.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACIÓN RUMBO AL RIO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127640 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127640 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.14, meta_modificada:1064.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA HA REALIZAR POR LA CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACION A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIAS DE LA LOCALIDAD , lon:-104.49225885, lat:22.52438333}} | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 3091921.85 | 3091921.85 | 3091921.85 | 2331309.07 | 2331309.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-008-URB-2025, contratista:NARCISO SOTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3091921.85, importe_modificado:3091921.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2605701/proyecto_INICIO, 2605701/proyecto_PROCESO, 2605701/proyecto_INICIO, 2605701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605703 | Proyecto de inversión | 929248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929248.96, modificado:927366.47}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 126826 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 126826 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3156.0, meta_modificada:3156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LA GALERIA QUE ESTA A UN LADO DEL RIO HASTA LOS TANQUES EXISTENTES Y POR LA LOCALIDAD SE PONDRA LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-104.48612573, lat:22.58467645}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 927366.47 | 927366.47 | 927366.47 | 335079.34 | 335079.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-009-APO-2025, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:927366.47, importe_modificado:927366.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} | {2605703/proyecto_INICIO, 2605703/proyecto_PROCESO, 2605703/proyecto_INICIO, 2605703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605704 | Proyecto de inversión | 3674533.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674533.94, modificado:3672734.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 125925 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 125925 | S | 125 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:Ranchería SAN BERNABE 34995 SAN BERNABÉ, MEZQUITAL LA CANHCA SE VA HACER CERCAS DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54883896, lat:22.61760155}} | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 3672734.8 | 3672734.8 | 3672734.8 | 2428727.29 | 2428727.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-003-URB-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3672734.8, importe_modificado:3672734.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0}} | {2605704/proyecto_INICIO, 2605704/proyecto_PROCESO, 2605704/proyecto_INICIO, 2605704/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605707 | Proyecto de inversión | 4159979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4159979.67, modificado:4159979.67}} | Planta de tratamiento de aguas residuales por biofiltros sobre cama orgánica prosopis (segunda etapa) en la localidad de San Francisco del Mezquital, municipio del Mezquital, Dgo. - 123988 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 123988 | S | 1106 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ANTIGUAS LAGUNAS DE AGUAS RESIDUEALES CERCAS DEL ARROLLO EL PUEBLO. SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SALITRE , lon:-104.40547352, lat:23.46466939}} | 2025-04-05 | 2025-07-03 | 4159979.67 | 4159979.67 | 4159979.67 | 3448569.82 | 3448569.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-012, contratista:ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4159979.67, importe_modificado:4159979.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}} | {2605707/proyecto_INICIO, 2605707/proyecto_PROCESO, 2605707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605712 | Proyecto de inversión | 5172323.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5172323.93, modificado:6299263.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130130 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICTORIA Calle BENITO JUAREZ SURESTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN PARALELO AL RIO DE LA LOCALIDAD A CUATRO, lon:-104.40019841, lat:23.47075162}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 6299263.12 | 6299263.12 | 6299263.12 | 5059273.76 | 5059273.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-016-URB-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5168531.4, importe_modificado:6299263.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2605712/proyecto_INICIO, 2605712/proyecto_PROCESO, 2605712/proyecto_INICIO, 2605712/proyecto_PROCESO, 2605712/proyecto_INICIO, 2605712/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605713 | Proyecto de inversión | 1391748.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1391748.87, modificado:1379063.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130151 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130151 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.1, meta_modificada:79.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MATAMOROS Calle BENITO JUAREZ EL COMEDOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-104.39870442, lat:23.47038135}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 1379063.98 | 1379063.98 | 1379063.98 | 733963.81 | 733963.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-017-URB-2025, contratista:LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1379063.98, importe_modificado:1379063.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {2605713/proyecto_INICIO, 2605713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605717 | Proyecto de inversión | 3240888.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240888.67, modificado:3239206.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BARROS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129964 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129964 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:Ranchería LOS BARROS 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LE MANANTIA QUE SE ENCUENTRA ARROLLO ARRIBA RUMBO LA LOCALIDAD DE PICACHOS HASTA LA LOCALIDAD Y DE AHI DE VA DISTRIBUIR POR TODAS LAS VIVIENDAS., lon:-104.50155247, lat:22.62959057}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 3239206.83 | 3239206.83 | 3239206.83 | 3019868.66 | 3019868.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-012-APO-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3239206.83, importe_modificado:3239206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2450.0}} | {2605717/proyecto_INICIO, 2605717/proyecto_PROCESO, 2605717/proyecto_INICIO, 2605717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615460 | Proyecto de inversión | 1053840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:526920.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526920.0, modificado:526920.0}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA DERIVADOR PARA RIEGO, CON TRABAJOS DE TERRACERIAS, INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN VASO Y ESTRUCTURAS DE CONTROL (COMPUERTAS) CON CAPACIDAD DE 5000 METROS CUBICOS (I ETAPA) EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 15110 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 15110 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5381.0, meta_modificada:5381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Camino DIECIOCHO DE MARZO - ABREVADERO 1 800 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR POR LA SALIDA A ANTON MARTIN A 800 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-103.28363317, lat:24.73316563}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1053779.95, importe_modificado:1053779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5381.0}} | {2615460/proyecto_INICIO, 2615460/proyecto_PROCESO, 2615460/proyecto_FIN, 2615460/proyecto_INICIO, 2615460/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402618135 | Proyecto de inversión | 2263735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.73, modificado:2263735.73}} | 259003 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana 3RA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-259003 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2263735.73 | 2263735.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402618139 | Proyecto de inversión | 723420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723420.4, modificado:723420.4}} | 258036 J. de N. Urbano Anna Freud construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 5.30 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258036 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-11-14 | 2026-02-04 | 723420.4 | 723420.4 | 217026.13 | 217026.13 | 217026.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102520390 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.1}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA E.C. (MEZQUITAL - HUAZAMOTA) SANTA MARIA DE OCOTÁN, CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL 8+000 AL 12+000 TRAMOS AISLADOS, EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:186, direccion:carretera la guajolota, lon:-104.54897, lat:22.98323}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:carretera la guajolota, lon:-104.62927, lat:22.9664}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 74925.1 | 74925.1 | 74925.1 | 74925.1 | 74925.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-23-001, contratista:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:74925.1, importe_modificado:74925.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2520390/proyecto_INICIO, 2520390/proyecto_PROCESO, 2520390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE REALIZÓ PERO NO SE REPORTÓ EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, SE REPORTA CON CICLO 2024, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:MOMENTO CONTABLE MODIFICADO DEBE DESCONTAR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, DEBIENDO SER $ 74,925.00 (DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO DEBE SER LA MISMA CANTIDAD), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs2: {observación:MOMENTO CONTABLE MODIFICADO DEBE DESCONTAR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, DEBIENDO SER $ 74,925.00 (DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO DEBE SER LA MISMA CANTIDAD), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs3: {observación:MOMENTO CONTABLE MODIFICADO DEBE DESCONTAR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, DEBIENDO SER $ 74,925.00 (DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO DEBE SER LA MISMA CANTIDAD), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs4: {observación:MOMENTO CONTABLE MODIFICADO DEBE DESCONTAR LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, DEBIENDO SER $ 74,925.00 (DESDE EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO HASTA EL PAGADO DEBE SER LA MISMA CANTIDAD), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-13}, obs5: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562450 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COLONIA JARDINES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 64714 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 64714 | S | 516 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CARMELITAS DESCALZAS Y Calle AGUA MARINA Calle DE LA ROSA BOULEVARD DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD, ENFRENTE DE FERREMAX ACEROS Y DEL, lon:-105.35776157, lat:23.7837162}} | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELÓ DEBIDO A QUE SE CREÓ OTRO CON RECURSO ADICIONAL , trimestre:4.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538486 | Proyecto de inversión | 3538311.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3538311.34, modificado:3538311.34}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Central entre Colima y Yucatán, Col. Valle de Chapala. - 7736 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7736 | S | 4558 | 4511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6565.0, meta_modificada:6565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida CENTRAL Colonia VALLE DEL CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATAN DE C. COLIMA A YUCATÁN TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 602,52M , lon:-103.52596702, lat:25.58482938}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 3538311.34 | 3538311.34 | 3538311.34 | 3538311.34 | 3538311.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-052-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:3497713.85, importe_modificado:3554323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6565.0}} | {2538486/proyecto_INICIO, 2538486/proyecto_FIN, 2538486/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO 7736 SE CANCELARÁ DERIVADO DE UNA DUPLICIDAD DE FOLIOS DEL MISMO PROYECTO EL 121879. OBRA QUE PERTENECE A PAVIMENTACIÓN Y ESTÁ EN CONVENIO CON SECOPE., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562261 | Proyecto de inversión | 2976845.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1488422.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488422.79, modificado:1488422.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE 150 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y SISTEMA FOTOVOLTAICO, SUBESTACIÓN ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA, CERCO DE PROTECCION Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABACERA MUNICIPAL - 86805 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 86805 | S | 1973 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN LA DEPORTIVA EL PAJARO, ESQUINA CON CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.9412844, lat:25.93641539}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1488422.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación: , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación: , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs9: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs10: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% Y AHORA EN CERO(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250202543380 | Proyecto de inversión | 1181465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181465.72, modificado:1181465.72}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. México, entre C. Doroteo Arango y Av. Josefa Ortíz de Domínguez, Col Francisco Villa - 7775 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7775 | S | 4010 | 3833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.0, meta_modificada:2426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle DOROTEO ARANGO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS , lon:-103.50274, lat:25.61765}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 1181465.72 | 1181465.72 | 1181465.72 | 1181465.72 | 1181465.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-042-25, contratista:EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:1180470.0, importe_modificado:1180184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.0}} | {2543380/proyecto_INICIO, 2543380/proyecto_FIN, 2543380/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio se procederá a cancelar ya que está duplicado con el folio 121867. Es una obra de pavimentación en convenio con Secope., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562086 | Proyecto de inversión | 736320.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736320.01, modificado:736320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON COBERTURA MUNICIPAL EN CONETO DE COMOFNORT DURANGO - 116302 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116302 | S | 240 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT PROYECTO CON COBERTURA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES DE VISCAINO, NOGALES, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, LOS OJITOS, IGNACIO ZARAGOZA, EL PORVENIR, ARROYO D, lon:-104.77122407, lat:24.97883937}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 736320 | 736320 | 736320 | 736320 | 736320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/003-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:736320.0, importe_modificado:736320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:488.0}} | {2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_FIN, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_FIN, 2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562327 | Proyecto de inversión | 1174957.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174957.14, modificado:1174957.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 99578 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99578 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.78, meta_modificada:495.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCA DEL PUENTE DEL MEZQUITAL , lon:-104.38660954, lat:23.48393665}} | 2025-04-05 | 2025-05-04 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-034, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1174957.13, importe_modificado:1174957.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.78}} | {2562327/proyecto_PROCESO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO, 2562327/proyecto_PROCESO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538487 | Proyecto de inversión | 3849836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3849836.38, modificado:3849836.38}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Morelos entre Fco. Zarco y Durango, Zona Centro. - 7752 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7752 | S | 1721 | 1461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8559.0, meta_modificada:8559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M , lon:-103.49553035, lat:25.56136752}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 3849836.38 | 3849836.38 | 3849836.38 | 3849836.38 | 3849836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-043-25, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:3843184.06, importe_modificado:3843184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8559.0}} | {2538487/proyecto_INICIO, 2538487/proyecto_FIN, 2538487/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO 7752 SE CANCELARÁ POR DUPLICIDAD CON EL FOLIO 121874 QUE PERTENECE A UNA OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN CONVENIO CON SECOPE., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:ESTE FOLIO 7752 SE ENCUENTRA DUPLICADO . HAY UN FOLIO 121874 QUE PERTENECE A LA MISMA OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y QUE ESTA EN CONVENIO CON SECOPE., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543385 | Proyecto de inversión | 630304.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630304.55, modificado:630304.55}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 12 de diámetro, en Calle 5 de mayo entre Francisco Villa y Paseo de las Arboledas, Rincón del Pedregal. - 4227 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4227 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA, lon:-103.491547, lat:25.581445}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 630304.55 | 627883.19 | 627883.19 | 627883.19 | 627883.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-ALC-008/2025, contratista:SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:627883.19, importe_modificado:627883.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2543385/proyecto_INICIO, 2543385/proyecto_FIN, 2543385/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538494 | Proyecto de inversión | 636559.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636559.45, modificado:784117.69}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41043 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41043 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. , lon:-103.52291436, lat:25.64401698}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 636559.45 | 636076.13 | 636076.13 | 636076.13 | 636076.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-07/25, contratista:CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:636076.13, importe_modificado:636076.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2538494/proyecto_PROCESO, 2538494/proyecto_INICIO, 2538494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO CON EL MISMO IMPORTE QUE REPORTARON EL TRIMESTRE PASADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO CON EL MISMO IMPORTE QUE REPORTARON EL TRIMESTRE PASADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO CON EL MISMO IMPORTE QUE REPORTARON EL TRIMESTRE PASADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO CON EL MISMO IMPORTE QUE REPORTARON EL TRIMESTRE PASADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250202538496 | Proyecto de inversión | 950925.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950925.81, modificado:944684.26}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CIPRES PEREYRA, ENTRE CALZ. AGUSTIN CASTRO Y CALLE SAN IGNACIO, COL. REVOLUCION EN GOMEZ PALACIO, DGO. - 27821 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27821 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 , lon:-103.50668858, lat:25.56039779}} | 2025-05-30 | 2025-07-09 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025, contratista:CRISA 872 CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:944684.26, importe_modificado:944684.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} | {2538496/proyecto_PROCESO, 2538496/proyecto_FIN, 2538496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543387 | Proyecto de inversión | 542069.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542069.48, modificado:542069.48}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Luz Castillo, ubicada en C. Armando del Castillo Franco Esq. Con C. Luz García de Campillo, Col. Fidel Velázquez, Gómez Palacio, Dgo. - 9232 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9232 | S | 627 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS , lon:-103.524113, lat:25.571861}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUNM-008/2025, contratista:ROGELIO LOERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:536638.91, importe_modificado:536638.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2543387/proyecto_INICIO, 2543387/proyecto_FIN, 2543387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL TRIMESTRE PASADO, ESE RECURSO YA LO RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL TRIMESTRE PASADO, ESE RECURSO YA LO RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL TRIMESTRE PASADO, ESE RECURSO YA LO RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL TRIMESTRE PASADO, ESE RECURSO YA LO RECIBIÓ EL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562539 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:266175.4}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CHABACÁN - 66675 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66675 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería EL CHABACANO 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.51317625, lat:24.73420209}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-29/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532350.8, importe_modificado:532350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2562539/proyecto_FIN, 2562539/proyecto_INICIO, 2562539/proyecto_FIN, 2562539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562541 | Proyecto de inversión | 1010424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:505212.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505212.02, modificado:504925.35}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL ARROYO DEL POTRERO - 66787 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66787 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D, lon:-104.44675667, lat:24.78921668}} | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-32/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1009850.7, importe_modificado:1009850.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562541/proyecto_INICIO, 2562541/proyecto_FIN, 2562541/proyecto_PROCESO, 2562541/proyecto_FIN, 2562541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562543 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224607.5}} | COSNTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI - 66686 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66686 | S | 280 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Ranchería JOSE MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA, lon:-104.44177467, lat:24.88342196}} | 2025-05-20 | 2025-07-21 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-14/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449215.0, importe_modificado:449215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.0}} | {2562543/proyecto_INICIO, 2562543/proyecto_PROCESO, 2562543/proyecto_INICIO, 2562543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562547 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:377500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377500.0, modificado:376325.0}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 26019 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 26019 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 0 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.47251747, lat:24.76590765}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-24/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:752650.0, importe_modificado:752650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2562547/proyecto_INICIO, 2562547/proyecto_PROCESO, 2562547/proyecto_FIN, 2562547/proyecto_INICIO, 2562547/proyecto_PROCESO, 2562547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562549 | Proyecto de inversión | 864575.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:432287.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432287.98, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACION) EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA BLANCA - 108271 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 108271 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48523119, lat:24.80340588}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2562549/proyecto_INICIO, 2562549/proyecto_PROCESO, 2562549/proyecto_INICIO, 2562549/proyecto_PROCESO, 2562549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562553 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:235857.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 90801 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 90801 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:Ejido RÍO GRANDE 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE, lon:-104.45731492, lat:24.72733657}} | 2025-07-25 | 2025-09-26 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-25/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:471715.0, importe_modificado:471715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2562553/proyecto_INICIO, 2562553/proyecto_FIN, 2562553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562554 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:236226.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO - 90985 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 90985 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Ranchería CHARCO HONDO 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.44791521, lat:24.70389253}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-18/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:472452.34, importe_modificado:472452.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2562554/proyecto_INICIO, 2562554/proyecto_FIN, 2562554/proyecto_PROCESO, 2562554/proyecto_FIN, 2562554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGÓ EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación: INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGÓ EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación: INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGÓ EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación: INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGÓ EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562560 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174350.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRALES BLANCOS - 66567 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66567 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:Ejido CORRALES BLANCOS 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES, lon:-104.59348306, lat:24.67599537}} | 2025-08-15 | 2025-09-25 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-28/2025, contratista:ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348700.0, importe_modificado:348700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2562560/proyecto_INICIO, 2562560/proyecto_PROCESO, 2562560/proyecto_FIN, 2562560/proyecto_PROCESO, 2562560/proyecto_FIN, 2562560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562542 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:394500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 877 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO - 66697 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66697 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:Ranchería SAN AGUSTIN DE OCAMPO 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-104.6154794, lat:24.7581576}} | 2025-08-10 | 2025-09-10 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-09/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:789000.0, importe_modificado:789000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2562542/proyecto_PROCESO, 2562542/proyecto_INICIO, 2562542/proyecto_FIN, 2562542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562551 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249650.0}} | REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 97398 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97398 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9810.0, meta_modificada:9810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Ejido ATOTONILCO 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO, lon:-104.50025407, lat:24.87487157}} | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-21/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:499300.0, importe_modificado:499300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9810.0}} | {2562551/proyecto_INICIO, 2562551/proyecto_PROCESO, 2562551/proyecto_FIN, 2562551/proyecto_INICIO, 2562551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562552 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIEJA - 99132 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 99132 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE VA REALIZAR AL NOROESTE DE DONDE SE UBICAN LAS CASA APROXIMADAMENTE A 250 METROS, Y SE UBICO AHI PORQUE ES UN BUEN PUNTO DONDE LLEGAN LOS ESCUR, lon:-104.38394596, lat:24.99215892}} | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-22/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348600.0, importe_modificado:348600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4600.0}} | {2562552/proyecto_INICIO, 2562552/proyecto_FIN, 2562552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562555 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299500.0}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA - 79541 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 79541 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:Ranchería SAUZ DE ARRIBA 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA CANCHA CON DOMO, lon:-104.45408697, lat:24.66971831}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-10/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599000.0, importe_modificado:599000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2562555/proyecto_INICIO, 2562555/proyecto_PROCESO, 2562555/proyecto_INICIO, 2562555/proyecto_PROCESO, 2562555/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562557 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:266096.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 81438 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 81438 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Ranchería TOLEDO 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.47443484, lat:24.80297023}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-17/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532192.34, importe_modificado:532192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562557/proyecto_INICIO, 2562557/proyecto_PROCESO, 2562557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562558 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS - 84032 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 84032 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:Ranchería LOS CHARCOS 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA), lon:-104.3221157, lat:24.81279253}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-15/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.0}} | {2562558/proyecto_PROCESO, 2562558/proyecto_INICIO, 2562558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562561 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVARD DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD - 66571 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66571 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45, lon:-104.4573934, lat:24.90192008}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-13/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449300.0, importe_modificado:449300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.9}} | {2562561/proyecto_INICIO, 2562561/proyecto_PROCESO, 2562561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:el trimestre anterior así se capturo como son obras convenidas con bienestar del estado hubo recortes en cuanto a montos y en su momento en el 3er trimestre ya no se pudo modificar hasta este trimestre pero ya es el definitivo así quedo el monto del proyecto, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA, EL TRIMESTRE PASADO PAGO EL APROBADO, Y ESTE TRIMESTRE LO REDUJO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402616807 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:544455.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE LAS PALMAS ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001005803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.638605, lat:24.019856}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 544455 | 544455 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:541694.99, importe_modificado:541694.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616808 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:142357.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, A ESPALDAS DE ESCUELA SECUNDARIA SIMÓN BOLIVAR, COL. HORTENSIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001005903 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:243.9, meta_modificada:243.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, COL. HORTENCIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.48113518, lat:25.5809406}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 142357.5 | 140469.34 | 140469.34 | 140469.34 | 140469.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-002/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:140469.34, importe_modificado:140469.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:243.9}} | {2616808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616809 | Proyecto de inversión | 792500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792500.0, modificado:791707.5}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FRANCISCO VILLA, FRAC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001006003 | S | 923 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2055.3, meta_modificada:2055.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: C. RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FCO. VILLA, FRACC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.49940475, lat:25.59642874}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 791707.5 | 791208.77 | 791208.77 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-003/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:791208.77, importe_modificado:791208.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2055.3}} | {2616809/proyecto_FIN, 2616809/proyecto_PROCESO, 2616809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-12}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-12}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-12}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-12}, obs5: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616813 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124875.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE GOLETA Y TOPE EN LA COLONIA QUINTAS LERDO I EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001006403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.5, meta_modificada:336.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I, lon:-103.520447, lat:25.558455}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I, lon:-103.520077, lat:25.558608}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 124875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.5}} | {2616813/proyecto_PROCESO, 2616813/proyecto_FIN, 2616813/proyecto_PROCESO, 2616813/proyecto_INICIO, 2616813/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Ver contrato PML-R23-OP-AD-04/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Ver contrato PML-R23-OP-AD-04/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Ver contrato PML-R23-OP-AD-04/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs6: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs7: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs8: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs9: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs10: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs11: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs12: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs13: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs14: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs15: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs16: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616815 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. LÁZARO CÁRDENAS-SANTA BÁRBARA, KM 0+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001006603 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA, lon:-104.0573, lat:25.172328}} | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-URB/REPUVE/NZA/2025, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616816 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+100, EN CARRETERA DE OJO DE AGUA DE LOS BERROS AL SALTITO, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2510001006703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Ojo de Agua Los Berros - El Saltito, lon:-104.27711327, lat:23.93965801}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 32467.5 | 32418.51 | 32418.51 | 32418.51 | 32418.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:32418.51, importe_modificado:32418.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2616816/proyecto_FIN, 2616816/proyecto_INICIO, 2616816/proyecto_PROCESO, 2616816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616820 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA YERBANIS EN LA ZONA CENTRO, ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO, DGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001007103 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO, lon:-104.032429, lat:24.79304}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 29970 | 29970 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SIN CONTRATAR, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:NO INICIADA, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA SIN CONTRATAR AL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-21}, obs4: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA SIN CONTRATAR AL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR EN EL MODIFICADO Y RECAUDADO, ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE LA OBRA Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402616825 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2510001007603 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 , lon:-104.46, lat:24.77861111}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 47452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616827 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199800.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+008.80 AL KM 0+022.90 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001007803 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.91, meta_modificada:71.91}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando, lon:-106.869783, lat:24.942319}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando, lon:-106.869859, lat:24.942212}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 199800 | 196082.12 | 196082.12 | 196082.12 | 196082.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:196082.12, importe_modificado:196082.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.91}} | {2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_PROCESO, 2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_FIN, 2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616831 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. DIEZ DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE DEL KM 0+000 AL KM 0+004.43 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2510001008203 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.89, meta_modificada:52.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE, lon:-103.9770053, lat:23.7315506}} | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-003, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.89}} | {2616831/proyecto_INICIO, 2616831/proyecto_PROCESO, 2616831/proyecto_FIN, 2616831/proyecto_PROCESO, 2616831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616976 | Proyecto de inversión | 252500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252500.0, modificado:252247.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. DIEZ DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE DEL KM 0+000 AL KM 0+013.64 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA). | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2510001011304 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.81, meta_modificada:157.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE, lon:-103.976956, lat:23.73173}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 252247.5 | 252247.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-004, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:252247.5, importe_modificado:252247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562567 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:520000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:519750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN BARRIO CAÑADA PRIMERA - 106235 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 106235 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA , lon:-104.45401799, lat:24.7781811}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 519750 | 519750 | 519750 | 519750 | 519750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-20/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1039500.0, importe_modificado:1039500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2562567/proyecto_INICIO, 2562567/proyecto_PROCESO, 2562567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538488 | Proyecto de inversión | 2452428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2452428.62, modificado:2452428.62}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica C. Ciprés Pereyra, entre Calz. Agustín Castro y C. San Ignacio, Col. Revolución. - 7765 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7765 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5863.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CIPRES PEREYRA Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO , lon:-103.50960951, lat:25.55706944}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 2452428.62 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025, contratista:CRISA 872 CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:944684.26, importe_modificado:944684.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} | {2538488/proyecto_INICIO, 2538488/proyecto_FIN, 2538488/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta obra modifico sus metas , trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-02}, obs2: {observación:esta obra se encuentra repetida con el folio 27821 . la cual modificó sus metas., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-02}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562166 | Proyecto de inversión | 846413.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846413.72, modificado:846413.72}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CENTENARIO, ENTRE AV. MADERO Y AV. VICTORIA, COL. CENTRO, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. - 91271 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 91271 | S | 1864 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 , lon:-103.49656239, lat:25.56913884}} | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 846413.72 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:799398.25, importe_modificado:799398.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2562166/proyecto_INICIO, 2562166/proyecto_FIN, 2562166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta obra esta repetida con el folio 126158. favor de considerar al momento del cierre., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-02}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527076 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN MAIZ GORDO PUEBLO NUEVO DURANGO - 51314 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 51314 | S | 2228 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:828, direccion: Pueblo MAIZ GORDO 34965 LA VENTANA [DE TIERRAS COLORADAS], PUEBLO NUEVO CAMINO DE MAIZ GORDO HACIA MIMBRES Y HACIA LA VENTANA , lon:-104.90671244, lat:23.16088096}} | 2025-06-26 | 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2527076/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELÓ ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE CREÓ UN NUEVO PROYECTO PERO YA CON RECURSO REDUCIDO, trimestre:4.0, usuario:eleazarvegac, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538478 | Proyecto de inversión | 531506.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531506.2, modificado:0.0}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C.Donceles, entre. Av. Santa Adela y Av. Brittingham, Col. El Centenario - 7818 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7818 | S | 1935 | 1989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:442.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DONCELES Fraccionamiento EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida SANTA ADELA Y Avenida BRITTIGHAM DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. , lon:-103.49873348, lat:25.63241657}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-049-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:531388.65, importe_modificado:531388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2538478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONVENIO CON SECOPE . NOSOTROS CAPTURAMOS EL 50% DE LOS MONTOS Y DE LAS METAS. QUE ES LO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO DGO. $265694.33 Y EN METAS 442.50 M2, trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-05}, obs2: {observación:ESTE FOLIO ESTA DUPLICADO ES EL FOLIO 7818 DEL SIFAIS. Y EL DUR250202538478 DEL SFRT. Y SE DUPLICA CON LOS FOLIOS DEL SIFAIS 121847 Y DEL SFRT DUR250402605682. POR LO CUAL SE SOLICITA CANCELAR EL PRIMERO: 7818 SIFAIA Y DUR250202538478 SFRT, trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs6: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs7: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs8: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, EL TRIMESTRE PASADO YA LO HABIA REPORTADO AL 100% , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs9: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs10: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs11: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs12: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | DUR250202538477 | Proyecto de inversión | 4010361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010361.04, modificado:4010361.04}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prol. Miguel Auza, entre Av. Urrea y Calle Juan Escutia Col. Focep - 7804 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7804 | S | 10011 | 9473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8767.0, meta_modificada:8767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL AUZA Colonia FOCEP 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida URREA Y Calle JUAN ESCUTIA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. , lon:-103.48656693, lat:25.55724787}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 4010361.04 | 4010361.04 | 4010361.04 | 4010361.04 | 4010361.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-044-25, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:4002219.27, importe_modificado:4002219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8767.0}} | {2538477/proyecto_INICIO, 2538477/proyecto_FIN, 2538477/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO 7804 SE CANCELARÁ YA QUE HAY UNA DUPLICIDAD DE FOLIOS CON EL NÚMERO 121862. LA OBRA ES DE PAVIMENTACIÓN PERTENECE AL RAMO 33 EN CONVENIO CON SECOPE., trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}, obs2: {observación:ESTE FOLIO 7804 SE ENCUENTRA DUPLICADO .Y SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DEL MISMO. EL OTRO FOLIO DE LA MISMA OBRA ES EL 121862, trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-06}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549060 | Proyecto de inversión | 864575.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432287.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:432287.98, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACION) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIA BLANCA EN SAN JUAN DEL RIO - 97992 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 97992 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48488891, lat:24.80340275}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2549060/proyecto_INICIO, 2549060/proyecto_PROCESO, 2549060/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549070 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:174300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIEJA, EN SAN JUAN DEL RIO - 99908 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99908 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO EL BORDO SE UBICA AL NOROESTE DE LAS CASAS , lon:-104.38175959, lat:24.99132442}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-22/2025.SBS, contratista:MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:348600.0, importe_modificado:348600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}} | {2549070/proyecto_INICIO, 2549070/proyecto_FIN, 2549070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549072 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224250.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO DE IBARRA, EN EL MUNCIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 101799 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 101799 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ, lon:-104.50053508, lat:24.80110776}} | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-07/2025.SBS, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2549072/proyecto_INICIO, 2549072/proyecto_FIN, 2549072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549073 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803000.0, modificado:802750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 101916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 101916 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:34490 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO, lon:-104.50069827, lat:24.57307591}} | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-23/2025.SBS, contratista:GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:1605500.0, importe_modificado:1605500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2549073/proyecto_INICIO, 2549073/proyecto_PROCESO, 2549073/proyecto_FIN, 2549073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597280 | Proyecto de inversión | 415865 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415865.0, modificado:411211.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.86, meta_modificada:756.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631274, lat:24.027569}} | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2025, contratista:CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:413951.66, importe_modificado:413951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.86}} | {2597280/proyecto_INICIO, 2597280/proyecto_FIN, 2597280/proyecto_PROCESO, 2597280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402617225 | Proyecto de inversión | 1532021.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532021.57, modificado:1532021.57}} | Rehabilitación de cancha pública de futbol 7 en el Fraccionamiento Las Trojes en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 95875 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 95875 | S | 440 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s, lon:-104.237126, lat:23.83985}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2617225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este proyecto fue eliminado de la Plataforma SIFAIS debido a modificaciones en el proyecto inicial, migrando al SRFT, por lo que debe ser eliminado, ya que se capturó nuevamente en la plataforma y se encuentra duplicado., trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:Este proyecto fue eliminado de la Plataforma SIFAIS debido a modificaciones en el proyecto inicial, migrando al SRFT, por lo que debe ser eliminado, ya que se capturó nuevamente en la plataforma y se encuentra duplicado. , trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549071 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:394500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 877 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 100343 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 100343 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-104.61547437, lat:24.7581579}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-09/2025.SBS, contratista:CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:789000.0, importe_modificado:789000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2549071/proyecto_INICIO, 2549071/proyecto_FIN, 2549071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549021 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:394337.5}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RIO - 112720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112720 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.5, meta_modificada:146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.4684852, lat:24.70526813}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-08/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:788675.0, importe_modificado:788675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.5}} | {2549021/proyecto_INICIO, 2549021/proyecto_FIN, 2549021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538468 | Proyecto de inversión | 2384199 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2384199.0, modificado:2369907.59}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Lucha Popular entre 4 de Abril y Patria Libre, Colonia Juan Lira - 32141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32141 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen, lon:-104.66726311, lat:23.99185404}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025, contratista:MECAM INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2373402.87, importe_modificado:2373402.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0}} | {2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_INICIO, 2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527047 | Proyecto de inversión | 10868091 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0868091E7, modificado:1.086809099E7}} | Construcción de Pavimentación Avenida Río Grande entre calle Castilla a Blvd Ameyal, Victoria de Durango. - 25735 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 25735 | S | 64023 | 59097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4586.0, meta_modificada:4586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V, lon:-104.60333155, lat:24.00206658}} | 2025-03-18 | 2025-07-25 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.07242E7, importe_modificado:1.07242E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4586.0}} | {2527047/proyecto_INICIO, 2527047/proyecto_PROCESO, 2527047/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562125 | Proyecto de inversión | 19674735 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.9674735E7, modificado:1.9674735E7}} | Construcción de Pavimentación Río Grande entre Biodiversidad y Fraccionamiento Pirineos, Victoria de Durango - 89713 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 89713 | S | 64023 | 59097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7414.0, meta_modificada:7414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Biodiversidad Y Calle Pirineos La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamient, lon:-104.59475294, lat:24.01488147}} | 2025-05-12 | 2025-11-07 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19650332.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2025, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.9488E7, importe_modificado:1.9488E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7414.0}} | {2562125/proyecto_INICIO, 2562125/proyecto_PROCESO, 2562125/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538491 | Proyecto de inversión | 300501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300501.34, modificado:300501.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO SANTA CLARA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41142 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41142 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. , lon:-103.59415657, lat:25.80754908}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 300501.34 | 300301.39 | 300301.39 | 300301.39 | 300301.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-09/25, contratista:ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:300301.39, importe_modificado:300301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2538491/proyecto_PROCESO, 2538491/proyecto_INICIO, 2538491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562115 | Proyecto de inversión | 5149897 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5149897.0, modificado:5146275.93}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Herrera entre 12 de Diciembre y Andador sin nombre, Col. Cuadra del Ferrocarril - 32953 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32953 | S | 101 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Herrera Colonia Cuadra del Ferrocarril 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 12 de Diciembre Y Andador sin nombre Calle Calzada Ferrocarril Esta obra se ubica en la Colonia Cuadra del Ferrocarril, la calle Herrera s, lon:-104.67479895, lat:24.03736291}} | 2025-05-12 | 2025-10-08 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2025, contratista:PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5045364.44, importe_modificado:5045364.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.0}} | {2562115/proyecto_INICIO, 2562115/proyecto_PROCESO, 2562115/proyecto_INICIO, 2562115/proyecto_PROCESO, 2562115/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562114 | Proyecto de inversión | 33448750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.344875E7, modificado:3.333125565E7}} | Construcción de Parque Público Integral (Parque Lineal), Col. Arturo Gámiz - 66615 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 66615 | S | 133380 | 123120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri, lon:-104.65031462, lat:24.0418851}} | 2025-05-22 | 2025-10-18 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 31690090.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2677887.5, importe_modificado:2677887.5}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:8061028.95, importe_modificado:8061028.95}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2328247.33, importe_modificado:2328247.33}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025, contratista:VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2991999.99, importe_modificado:2991999.99}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1995862.78, importe_modificado:1995862.78}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:997998.19, importe_modificado:997998.19}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3491499.97, importe_modificado:3491499.97}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025, contratista:CESAR GALINDO VILLA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1833800.69, importe_modificado:1833800.69}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025, contratista:CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1790801.56, importe_modificado:1790801.56}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6971765.0, importe_modificado:6971765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520368 | Proyecto de inversión | 1604091.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604091.36, modificado:1366136.96}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JADE ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3227.68, meta_modificada:3227.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JADE CON ASFALTO ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.6118, lat:24.040125}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 1366136.96 | 1366136.96 | 1366136.96 | 1366136.96 | 1366136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3061763.86, importe_modificado:3061763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3227.68}} | {2520368/proyecto_INICIO, 2520368/proyecto_PROCESO, 2520368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102520369 | Proyecto de inversión | 6094535.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094535.76, modificado:5804068.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN E. GARCÍA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11708.57, meta_modificada:12235.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN E. GARCÍA CON ASFALTO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.679232, lat:24.013343}} | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 5804068.82 | 5804068.82 | 5804068.82 | 5804068.82 | 5804068.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6076139.42, importe_modificado:6076139.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12235.27}} | {2520369/proyecto_INICIO, 2520369/proyecto_PROCESO, 2520369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302600194 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO, ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+003 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Pino, lon:-103.978393, lat:23.72368}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49734.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:49950.0, importe_modificado:49950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2600194/proyecto_INICIO, 2600194/proyecto_PROCESO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_INICIO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_PROCESO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600190 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137362.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.92, meta_modificada:51.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO), lon:-106.869859, lat:24.942212}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO), lon:-106.869876, lat:24.942126}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 137362.5 | 133426.19 | 133426.19 | 133426.19 | 133426.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:133426.19, importe_modificado:133426.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.92}} | {2600190/proyecto_PROCESO, 2600190/proyecto_FIN, 2600190/proyecto_INICIO, 2600190/proyecto_PROCESO, 2600190/proyecto_FIN, 2600190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302562111 | Proyecto de inversión | 37587453 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.7587453E7, modificado:3.720861686E7}} | Equipamiento de Hospital del Niño 2da Etapa, Col. Isabel Almanza - 66482 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Durango | 66482 | S | 64022 | 59098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6278.0, meta_modificada:6278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 1ro de mayo Colonia Isabel Almanza 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Ignacio de la Llave El Hospital del niño se encuentra ubicado en la calle 1 de mayo entre la calle Benito Juárez y la ca, lon:-104.62367756, lat:24.00680637}} | 2025-03-10 | 2025-06-07 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-001/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3.720861688E7, importe_modificado:3.720861688E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6278.0}} | {2562111/proyecto_INICIO, 2562111/proyecto_PROCESO, 2562111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622624 | Adquisición | 5103380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103380.0, modificado:5103380.0}} | 258202 Escuela Primaria Korián Taller de Arte anexo al No. 20 C Escolar Miguel Hidalgo, Victoria de Durango, construccion salón de danza | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258202 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango, lon:-104.67347, lat:24.019052}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 5103380 | 5103380 | 3262473.06 | 3262473.06 | 3262473.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622625 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258204 Esc. Prim. Unión, Fraternidad y Lucha red eléctrica; equipamiento de aula de medios y adecuación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Antorcha Campesina, Victoria De Durango Durango, lon:-104.606746, lat:24.01501}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622626 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | 258205 Escuela Primaria No. 24 Prof. Enrique W. Sánchez Victoria de Durango instalacion de cancha de futbol 7 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Num. Ext. 225, Victoria de Durango Durango, lon:-104.678897, lat:24.020203}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622627 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258206 Escuela primaria Justo Sierra, Calle Morelos , Victoria de Durango instalación de iluminación de cancha de fútbol | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258206 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Morelos, Victoria de Durango Durango , lon:-104.627263, lat:24.01772}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622628 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 258207 Esc. Prim. No. 6 Centro Escolar Revolución rehabilitación de 4 aulas, servicios sanitarios, reubicación de aires acondicionados | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258207 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea, Victoria de Durango Durango, lon:-104.669209, lat:24.017376}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622629 | Proyecto de inversión | 387377.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387377.72, modificado:387377.72}} | 258200 Esc. Prim. Comunitaria-San Gerardo construcción de servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior: cisterna y biodigestor | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258200 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion: San Gerardo Lerdo , lon:-103.574232, lat:25.59056}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 387377.72 | 387377.72 | 116213.32 | 116213.32 | 116213.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622630 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 258201 Escuela Primaria Prolongacion Independencia, Victoria de Durango construcción de Centro de desarrollo artístico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258201 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango, lon:-104.676696, lat:24.035229}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622631 | Proyecto de inversión | 1814651.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814651.08, modificado:1814651.08}} | 258209 Esc. Prim. Enrique W. Sánchez mobiliario (caseta móvil) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258209 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle J Carlos Trujillo Num. Ext. 300, Victoria de Durango Durango, lon:-104.65938, lat:23.994277}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1814651.08 | 1814651.08 | 216920 | 216920 | 216920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622632 | Adquisición | 9678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9678000.0, modificado:9678000.0}} | CDGO-MYE-011-2025 PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII aulas interactivas digitales o dispositivos tecnológicos de aprendizaje lúdico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-011-2025 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 9678000 | 9678000 | 5806588.8 | 5806588.8 | 5806588.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102522218 | Proyecto de inversión | 26807660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.680766E7, modificado:2.680766E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1965 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2807589, lat:26.01432825}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2239253, lat:25.91773586}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 26807660 | 26807660 | 24318850 | 24318850 | 24318850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522442 | Adquisición | 440900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440900.0, modificado:237958.92}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601657 | Proyecto de inversión | 1740366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740366.56, modificado:1740366.56}} | 258021 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6.00X8.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA 10 M³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EES0061J-258021 | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Fracc. Los Nogales, lon:-104.768104, lat:24.523666}} | 2025-09-25 | 2026-01-14 | 1740336.56 | 1740366.56 | 722535.64 | 722535.64 | 722535.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549171 | Proyecto de inversión | 2101992.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2101992.36, modificado:2099738.59}} | Construcción de tanque de almacenamiento de 200 M3 e interconexión a la red de distribución, en la Localidad de El Nayar - 91099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91099 | S | 2095 | 2066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:Pueblo EL NAYAR 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle 3 MOLINOS Calle 5 de Mayo La localización está localizada a 70 Mts del Templo de la Vírgen de Guadalupe del lugar., lon:-104.70040756, lat:23.95831825}} | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-074-25, contratista:DESARROLLO ITURRIA SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2099738.59, importe_modificado:2099738.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2549171/proyecto_INICIO, 2549171/proyecto_PROCESO, 2549171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302549054 | Proyecto de inversión | 210006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210006.4, modificado:208575.27}} | Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo con bomba de baja turbulencia en la Localidad de Juan B. Ceballos - 94922 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 94922 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO Se localiza al pie de carretera Durango- Canatlán a 180 Mt de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, lon:-104.66357843, lat:24.20764871}} | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-068-25, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:208575.27, importe_modificado:208575.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2549054/proyecto_INICIO, 2549054/proyecto_PROCESO, 2549054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562357 | Proyecto de inversión | 261500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261500.0, modificado:261499.99}} | Ampliación de red de drenaje sanitario - 70414 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 70414 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Ranchería Bolsa de Fierro 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca de la Capilla Católica en la localidad de Bolsa de Fierro, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango., lon:-104.03828755, lat:23.7245622}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-DRE-01-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:261499.99, importe_modificado:261499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_PROCESO, 2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_FIN, 2562357/proyecto_PROCESO, 2562357/proyecto_FIN, 2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto no puede ser modificado debido a que migró con ese nombre desde la captura en la Plataforma SIFAIS. De tal forma, y atendiendo a la observación debidamente señalada, se complementa el nombre en este apartado de observaciones del capturista, quedando de la siguiente manera: "Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Bolsa de Fierro, del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.", trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:El nombre del proyecto no puede ser modificado debido a que migró con ese nombre desde la captura en la Plataforma SIFAIS. De tal forma, y atendiendo a la observación debidamente señalada, se complementa el nombre en este apartado de observaciones del capturista, quedando de la siguiente manera: "Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Bolsa de Fierro, del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.", trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:El nombre del proyecto no puede ser modificado debido a que migró con ese nombre desde la captura en la Plataforma SIFAIS. De tal forma, y atendiendo a la observación debidamente señalada, se complementa el nombre en este apartado de observaciones del capturista, quedando de la siguiente manera: "Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Bolsa de Fierro, del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.", trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:El nombre del proyecto no puede ser modificado debido a que migró con ese nombre desde la captura en la Plataforma SIFAIS. De tal forma, y atendiendo a la observación debidamente señalada, se complementa el nombre en este apartado de observaciones del capturista, quedando de la siguiente manera: "Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Bolsa de Fierro, del Municipio de Nombre de Dios, Dgo.", trimestre:4.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLMENTAR ATENDIENDO LAS ACCION A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLMENTAR ATENDIENDO LAS ACCION A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLMENTAR ATENDIENDO LAS ACCION A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLMENTAR ATENDIENDO LAS ACCION A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302549085 | Proyecto de inversión | 2179958.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2179958.33, modificado:2175097.95}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad San Lucas de Ocampo (Diez de Octubre) (I Etapa), Municipio de San Juan del Río. - 105752 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 105752 | S | 754 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo 10 de Octubre ( San Lucas de Ocampo) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 50 Mts de la Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús del Lugar, lon:-104.63456693, lat:24.73247323}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-070-25, contratista:TRITON OBRAS INTELIGENTES, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2175097.95, importe_modificado:2175097.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2549085/proyecto_INICIO, 2549085/proyecto_FIN, 2549085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549062 | Proyecto de inversión | 531508.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265754.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:265754.11, modificado:265694.32}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DONCELES DEL FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 98668 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98668 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Donceles Colonia Centenario 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Santa Adela Y Calle Brittingam Calle 5 de Mayo Localizado a 400 Mts de Unidad Deportiva el Centenario, lon:-103.49871232, lat:25.63241798}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-049-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:531388.65, importe_modificado:531388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2549062/proyecto_INICIO, 2549062/proyecto_FIN, 2549062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600449 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-04 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600450 | Proyecto de inversión | 790683 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790683.0, modificado:790683.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA DIURNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.686436, lat:24.0154297}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 790683 | 790683 | 790683 | 463393.27 | 463393.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622463 | Proyecto de inversión | 864271.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864271.53, modificado:864271.53}} | 258054 Esc. Prim. Valle del Guadiana construcción de biblioteca (adosada) de 1 E.E. de 6.00 x 8.00 mts est. R.D.C. edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258054 | S | 132 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Joyas del Valle, lon:-104.618228, lat:24.037751}} | 2025-10-24 | 2026-02-05 | 864271.53 | 864271.53 | 585504.62 | 585504.62 | 585504.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622464 | Proyecto de inversión | 534435.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534435.28, modificado:534435.28}} | 258058 Esc. Prim. Prof. Benjamín Gurrola Carrera construcción de aula usaer (aislada) de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258058 | S | 167 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.48, meta_modificada:38.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Jardines de Durango, lon:-104.634723, lat:24.046315}} | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 534435.28 | 534435.28 | 344292.89 | 344292.89 | 344292.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622465 | Proyecto de inversión | 1415541.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415541.79, modificado:1415541.79}} | 258060 Esc. Prim. Ignacio Zaragoza construcción de 2 medias direcciones de 3.00 x 8.00 mts. est. R.D.C. con losa de cimentación para suelos con arcilla expansiva, en edifcio H; y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258060 | S | 257 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Cinco de Mayo, lon:-104.574111, lat:24.101842}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 1415541.79 | 1415541.79 | 424662.54 | 424662.54 | 424662.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622515 | Proyecto de inversión | 2198626.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198626.79, modificado:2198626.79}} | 258068 Secundaria Técnica No. 85 Victoria de Durango instalación de laboratorio de ciencias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258068 | S | 87 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Cielo Azul, lon:-104.654444, lat:24.022778}} | 2025-12-23 | 2026-03-31 | 2198626.79 | 2198626.79 | 659588.04 | 659588.04 | 659588.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622516 | Proyecto de inversión | 892646.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892646.55, modificado:892646.55}} | 258071 Sec. Técnica No. 01 rehabilitación de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258071 | S | 523 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Nueva Vizcaya, lon:-104.642785, lat:24.033157}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 892646.55 | 892646.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622527 | Proyecto de inversión | 1812715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812715.38, modificado:1812715.38}} | 258105 Esc. Prim. CADI Abraham Maslow extención Prim. Humanista Carl Rogers construcción de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258105 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.41, meta_modificada:62.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San Marcos, lon:-104.59240453, lat:24.06002963}} | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 1812715.38 | 1812715.38 | 543814.61 | 543814.61 | 543814.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622528 | Proyecto de inversión | 256780.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256780.52, modificado:256780.52}} | 258106 Esc. Primaria CADI Guadalupe Patoni, Victoria de Durango extensión Primaria Humanista Carl Rogers instalación de pisos y cancelería | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258106 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Arturo Gámiz, lon:-104.6569, lat:24.03415}} | 2025-11-28 | 2026-01-29 | 256780.52 | 256780.52 | 77034.16 | 77034.16 | 77034.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622575 | Proyecto de inversión | 944569.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944569.52, modificado:944569.52}} | 257000 COBAED No. 20 Guadalupe Victoria rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257000 | S | 201 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Galeana, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.130021, lat:24.44846}} | 2025-11-20 | 2026-03-11 | 944569.52 | 944569.52 | 283370.86 | 283370.86 | 283370.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302601658 | Proyecto de inversión | 2073659.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073659.98, modificado:2073659.98}} | 258044 CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD ADOSADO DE 2EE, DE 8.00X12.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DES0003U-258044 | S | 169 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Nueva Santa Rosa, lon:-104.703839, lat:24.03559}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 2073659.98 | 2073659.98 | 961897.48 | 961897.48 | 961897.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549055 | Proyecto de inversión | 2130187.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2130187.89, modificado:2088900.46}} | Construcción del sistema de agua potable: línea de conducción, 2 tanques de regulación, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad San José de Reyes del municipio de General Simón Bolívar - 95032 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 95032 | S | 371 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo General Simon Bolivar 35950 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Líneas de Conducción y Red de Distribución a lo largo del sur a norte del Poblado Simón Bolívar, lon:-103.13120045, lat:24.44058831}} | 2025-09-03 | 2025-11-28 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-072-25, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2088900.46, importe_modificado:2088900.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {2549055/proyecto_INICIO, 2549055/proyecto_PROCESO, 2549055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549058 | Proyecto de inversión | 1699175.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849587.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849587.59, modificado:845256.74}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, y reposición de infraestructura hidráulica en Calle Picea entre calles Ing. Blanco y Pino Tuja de la Localidad de El Salto - 96938 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96938 | S | 255 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PISEA EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Ing. Blanco Y Calle Pino Tuja UBICADA EN LA SONA ESTE DEL SALTO PUEBLO NUEVO . LA CALLE PISEA UNA VIALIDAD DE 753.31 METROS, ENTRE LAS CALLES ING. BLANCO Y PINO TUJA., lon:-105.37338975, lat:23.77843945}} | 2025-09-03 | 2025-11-27 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-041-25.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1690513.47, importe_modificado:1690513.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {2549058/proyecto_INICIO, 2549058/proyecto_FIN, 2549058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549068 | Proyecto de inversión | 4010361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005180.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2005180.52, modificado:2001109.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA PROLONGACION MIGUEL AUZA DE LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99584 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4989.12, meta_modificada:4989.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL AUZA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMON CORONA Y Avenida CUAUHTEMOC LA VIALIDAD ESTA SITUADA A 81 METROS DEL PARQUE EL FOCE, lon:-103.48918071, lat:25.56325387}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-044-25.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS SA DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4002219.27, importe_modificado:4002219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4989.12}} | {2549068/proyecto_INICIO, 2549068/proyecto_FIN, 2549068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549180 | Proyecto de inversión | 1724999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862499.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:862499.94, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE TELESECUNDARIA NO. 210 EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1035 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1035 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.4, meta_modificada:488.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth, lon:-103.15965138, lat:24.85003063}} | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.4}} | {2549180/proyecto_INICIO, 2549180/proyecto_FIN, 2549180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622576 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 257002 COBAED 09 Av. Educación, Col. Lomas, Durango, Dgo rehabilitación de domo patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257002 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-22}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-22}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-22}}
2025 | 4 | DUR250402622577 | Proyecto de inversión | 884649.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884649.06, modificado:884649.06}} | 257003 COBAED No. 31 La Ciudad construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estrcutura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257003 | S | 94 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Durango - Sinaloa, La Ciudad Pueblo Nuev, lon:-105.681952, lat:23.731344}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 884649.06 | 884649.06 | 265394.72 | 265394.72 | 265394.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622578 | Proyecto de inversión | 880631.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880631.79, modificado:880631.79}} | 257004 COBAED No. 16 Tayoltita rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257004 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Avenida 16 de Septiembre, Tayoltita San Dimas, lon:-105.929254, lat:24.106174}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 880631.79 | 880631.79 | 264189.54 | 264189.54 | 264189.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622579 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 257005 cecyte No. 20 Dolores Hidalgo, Victoria de Durango instalación aula didáctica de 6.00x8.00 m. adosada cabecero con nichos. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257005 | S | 324 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, lon:-104.572374, lat:24.005002}} | 2025-10-24 | 2026-02-05 | 800000 | 800000 | 430338.43 | 430338.43 | 430338.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622580 | Proyecto de inversión | 163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163000.0, modificado:163000.0}} | 257006 EMSAD No. 48 Col. Ampliación Felipe Ángeles mobiliario y equipo de aire acondicionado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257006 | S | 117 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Num. Ext. 251, Gómez Palacio Gómez Palacio , lon:-103.484793, lat:25.580278}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 163000 | 163000 | 47932.78 | 47932.78 | 47932.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622581 | Proyecto de inversión | 917611.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917611.85, modificado:917611.85}} | 257007 CECyTE No. 09 San Carlos Lerdo, Durango instalación aula didáctica de 6.00x8.00 m. (adosada cabecero con nichos). | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257007 | S | 354 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:venida Paseo del Tecnologico, Lerdo Lerdo, lon:-103.538652, lat:25.560745}} | 2025-11-26 | 2026-03-10 | 917611.85 | 917611.85 | 272399.69 | 272399.69 | 272399.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102522523 | Adquisición | 409102 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409102.0, modificado:409102.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS, INCLUYENDO TECNOLOGÍA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 409102 | 408900 | 408900 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600407 | Proyecto de inversión | 2716709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716709.4, modificado:2716709.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3507544, lat:25.7833498}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 2176709.4 | 2176709.4 | 2176709.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549050 | Proyecto de inversión | 1200723.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200723.48, modificado:1198791.4}} | Construcción de linea de conducción al tanque de almacenamiento e interconexión a la red de distribución en la Localidad de Topia del Municipio de Topia - 92621 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 92621 | S | 417 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Pueblo Topia 34543 TOPIA, TOPIA Localizado a 200 Mts. del Mini Súper Los Arcos., lon:-106.56404406, lat:25.2110775}} | 2025-09-02 | 2025-11-28 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-078-25, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1198791.4, importe_modificado:1198791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2549050/proyecto_INICIO, 2549050/proyecto_PROCESO, 2549050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302600448 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6053362.5}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-05 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13542.0, meta_modificada:13542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | 4542030.73 | 4542030.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549205 | Proyecto de inversión | 2976845.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488422.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1488422.8, modificado:1488422.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE 150 MT DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y SISTEMA FOTOVOLTAICO, SUBESTACION ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA, CERCO DE PROTECCION Y LINEA DE CONDUCCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANACEVI - 57004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57004 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Pueblo Guanacevi 35400 EL PÁJARO, GUANACEVÍ En la esquina de la cancha de Futbol de la Deportiva El Pajaro, lon:-105.94132568, lat:25.93644791}} | 2025-07-07 | 2025-08-02 | 1488422.8 | 1488422.8 | 1488422.8 | 1488422.8 | 1488422.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/08/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:2973719.64, importe_modificado:2973719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2549205/proyecto_INICIO, 2549205/proyecto_FIN, 2549205/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL REGISTRO POR CANCELACION DE LA OBRA , trimestre:4.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR240302445048 | Proyecto de inversión | 657149.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:657149.25, modificado:1321558.75}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-02 | N | 0 | 0 | 17597 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670784, lat:24.0228046}} | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | 1321558.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549151 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:174350.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRALES BLANCOS - 88291 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 88291 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:EJIDO - 1700 100 1700 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES , lon:-104.59415771, lat:24.67677086}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-28/2025, contratista:ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348700.0, importe_modificado:348700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2549151/proyecto_FIN, 2549151/proyecto_PROCESO, 2549151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622146 | Adquisición | 1682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682000.0, modificado:1682000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACION DE Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que permitan una mejor Interconexión y Disponibilidad de la Red | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2026-04-14 | 2026-12-31 | 1682000 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549087 | Proyecto de inversión | 4179319.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4179319.73, modificado:4179319.73}} | Equipamiento de pozo con sistema fotovoltaico en Localidad Agustín Melgar, Municipio de Nazas. - 107323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 107323 | S | 239 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Pueblo Agustin Melgar 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS Localizado a 400 Mts de distancia de la Escuela Primaria 10 de Mayo., lon:-104.06561034, lat:25.26310751}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-078-25, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1198791.4, importe_modificado:1198791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549087/proyecto_INICIO, 2549087/proyecto_FIN, 2549087/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ELIMINA REGISTRO POR CANCELACION DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:carolinahernandezg, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597290 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO (SEGUNDA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS, DGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2510001001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24415556, lat:23.8490972}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 44955 | 44883.09 | 44883.09 | 44883.09 | 44883.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-02-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:44883.09, importe_modificado:44883.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2597290/proyecto_INICIO, 2597290/proyecto_FIN, 2597290/proyecto_INICIO, 2597290/proyecto_FIN, 2597290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520397 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. JOSE RAMON VALDEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-104.025372, lat:24.794953}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 157500 | 155639.23 | 155639.23 | 155639.23 | 155639.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-R23-URB-25-009, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:PRESIDENCIA, monto:155639.23, importe_modificado:155639.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2520397/proyecto_INICIO, 2520397/proyecto_PROCESO, 2520397/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102522194 | Proyecto de inversión | 35743547 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5743547E7, modificado:3.5743547E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 22556 | 22119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.0416478, lat:23.98335425}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.1890381, lat:23.84284996}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 35743547 | 35743547 | 32425133 | 32425133 | 32425133 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600180 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24975.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS, DGO. TERCERA ETAPA | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24415012, lat:23.84908906}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 24975 | 24920.55 | 24920.55 | 24920.55 | 24920.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-03-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:24920.55, importe_modificado:24920.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.5}} | {2600180/proyecto_INICIO, 2600180/proyecto_PROCESO, 2600180/proyecto_FIN, 2600180/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402621330 | Proyecto de inversión | 1122454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1122454.11, modificado:1122454.11}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-04 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO., lon:-104.686665, lat:24.0127645}} | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 1122454.11 | 1122454.11 | 1122454.11 | 643003.63 | 643003.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302549101 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:260000.0, modificado:259255.97}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ABRAHAM GONZALEZ, MUNICIPIO DE DURANGO - 109955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 109955 | S | 710 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:Pueblo Abraham Gonzalez 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO Se Ubica al Noroeste del Pueblo, a 900 mt de la Granja Corella, lon:-104.52716299, lat:24.21197996}} | 2025-09-09 | 2025-12-10 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-069-25, contratista:JOSUE RENE GONZALEZ RUIZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:259255.97, importe_modificado:259255.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549101/proyecto_INICIO, 2549101/proyecto_FIN, 2549101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549027 | Proyecto de inversión | 3418547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3418547.2, modificado:3415444.86}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad José María Morelos (Chinacates) (I Etapa) - 113066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 113066 | S | 639 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:Calle Carretera 23 Nuevo Ideal-Santiago P Pueblo José María Morelos y Pavón 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle José María Morelos Calle Zaragoza Localizado a 66 Mt. de la Parroq, lon:-105.20939519, lat:25.01183272}} | 2025-09-09 | 2025-11-22 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-077-25, contratista:TRITON OBRAS INTELIGENTES, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3415444.86, importe_modificado:3415444.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2549027/proyecto_INICIO, 2549027/proyecto_PROCESO, 2549027/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597277 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 29+000 al 30+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT, MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT, DURANGO. | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 2510001000201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 29+000 al 30+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT, lon:-104.650778, lat:24.860265}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 17482.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO POR QUE SE EJERCIERON RECURSOS DEL FAIS Y DE PARTICIPACIONES ANTES DE QUE LLEGARAN LOS RECURSOS DE REPUVE, trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597282 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PASEO SANTA MARÍA GUADALUPE A UN LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2510001000701 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe, lon:-103.227666, lat:24.685276}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 4995 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GSBOP-R23/URB-10-2025, contratista:COMERCIALIZADORA EL MENONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:4986.4, importe_modificado:4986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.68}} | {2597282/proyecto_INICIO, 2597282/proyecto_PROCESO, 2597282/proyecto_FIN, 2597282/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600173 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 30+000 al 31+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT, MUNICIPIO CONETO DE COMONFORT, DURANGO. | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.86, meta_modificada:6.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 30+000 al 31+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT, lon:-104.650789, lat:24.86029}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2600173/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO POR QUE SE EJERCIERON RECURSOS DEL FAIS Y DE PARTICIPACIONES ANTES DE QUE LLEGARAN LOS RECURSOS DE REPUVE, trimestre:4.0, usuario:fidelgonzalezl, fecha:2026-01-14}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543379 | Proyecto de inversión | 1340032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670016.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670016.0, modificado:670016.0}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Ignacio Zaragoza del municipio de General Simón Bolívar - 13996 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 13996 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.5, meta_modificada:417.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA, lon:-103.38802158, lat:25.13920087}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1339949.58, importe_modificado:1339494.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.5}} | {2543379/proyecto_INICIO, 2543379/proyecto_FIN, 2543379/proyecto_INICIO, 2543379/proyecto_PROCESO, 2543379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622442 | Proyecto de inversión | 772677.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772677.21, modificado:772677.21}} | 258124 J. de N. Urbano Enrique W. Sánchez ampliación de cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258124 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Jardines de Cancún, lon:-104.632237, lat:24.017219}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 772677.21 | 772677.21 | 336832.31 | 336832.31 | 336832.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622443 | Proyecto de inversión | 1145882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145882.36, modificado:1145882.36}} | 258126 J. de N. Urbano Emilio Zola construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258126 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. México, lon:-104.654951, lat:23.990282}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1145882.36 | 1145882.36 | 412777.47 | 412777.47 | 412777.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622444 | Proyecto de inversión | 1099298.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099298.89, modificado:1099298.89}} | 258128 J. de N. Urbano Libertad construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258128 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Cristóbal Colón, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1099298.89 | 1099298.89 | 428483.63 | 428483.63 | 428483.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622448 | Proyecto de inversión | 811952.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811952.49, modificado:811952.49}} | 258050 Esc. Prim. Tierra y Libertad construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts. est. R.D.C. en el edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258050 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Tierra Num. Ext. 803, Canatlán Canatlán, lon:-104.769979, lat:24.520257}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 811952.49 | 811952.49 | 461995.98 | 461995.98 | 461995.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622449 | Proyecto de inversión | 941010.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941010.33, modificado:941010.33}} | 258125 Esc. Prim. Veinte de Noviembre construcción de aula cocina (adosada) y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258125 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 222, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán, lon:-104.710905, lat:24.456772}} | 2025-11-12 | 2026-03-03 | 941010.33 | 941010.33 | 563294.65 | 563294.65 | 563294.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622451 | Proyecto de inversión | 868491.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868491.26, modificado:868491.26}} | 258009 Esc. Prim. Gra. Felipe Ángeles rehabilitación de sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258009 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 10 de Mayo, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé, lon:-103.686874, lat:24.867281}} | 2025-11-20 | 2026-03-04 | 868491.26 | 868491.26 | 260547.38 | 260547.38 | 260547.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622452 | Proyecto de inversión | 564603.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564603.13, modificado:564603.13}} | 258039 Esc. Prim. Jesús González Ortega rehabilitación de techo en aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258039 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé, lon:-103.644561, lat:24.847003}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 564603.13 | 564603.13 | 169380.94 | 169380.94 | 169380.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622453 | Proyecto de inversión | 595770.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595770.95, modificado:595770.95}} | 25800 Esc. Prim. José Ramón Valdéz rehabilitación de techos en 2 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258000 | S | 80 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:José Refugio Salcido, lon:-104.518735, lat:23.965034}} | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 595770.95 | 595770.95 | 178731.29 | 178731.29 | 178731.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622470 | Proyecto de inversión | 1133918.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133918.03, modificado:1133918.03}} | 258129 Esc. Prim. 7 de Noviembre construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258129 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Las Encinas, lon:-104.596508, lat:24.052313}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1133918.03 | 1133918.03 | 340175.41 | 340175.41 | 340175.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622481 | Proyecto de inversión | 520870.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520870.38, modificado:520870.38}} | 258107 Esc. Prim. José Ma Morelos rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258107 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:San Gabriel Ocampo , lon:-105.527569, lat:26.429168}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 520870.38 | 520870.38 | 156261.12 | 156261.12 | 156261.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622482 | Proyecto de inversión | 537967.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537967.84, modificado:537967.84}} | 258075 Esc. Prim. Miguel Hidalgo rehabilitación de techos en aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258075 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.2, meta_modificada:366.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida 20 de Noviembre, Francisco I. Madero Pánuco de Coronado, lon:-104.311341, lat:24.399445}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 537967.84 | 537967.84 | 493411.17 | 493411.17 | 493411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622483 | Proyecto de inversión | 764924.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764924.97, modificado:764924.97}} | 258038 Esc. Prim. 20 de Noviembre rehabilitación de plaza cívica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258038 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Juarez, Peñón Blanco Peñón Blanco , lon:-104.032574, lat:24.791048}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 764924.97 | 764924.97 | 229477.49 | 229477.49 | 229477.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622484 | Proyecto de inversión | 1082064.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082064.55, modificado:1082064.55}} | 258092 Esc. Prim. Doctor Salvador Gámiz Fernández construcción de biblioteca (aislada) de 1 E.E. de 6.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258092 | S | 120 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Independencia Num. Ext. 154, Villa Unión Poanas, lon:-104.04751, lat:23.978725}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 1082064.55 | 1082064.55 | 505797.98 | 505797.98 | 505797.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622485 | Proyecto de inversión | 1198868.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198868.26, modificado:1198868.26}} | 258100 Esc. Prim. Narciso Mendoza rehabilitación de servicios sanitarios (adosados) est. H.M. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258100 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8918.0, meta_modificada:8918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle Narciso Mendoza, Narciso Mendoza Poanas , lon:-103.965211, lat:24.016936}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1198868.26 | 1198868.26 | 411600.7 | 411600.7 | 411600.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8918.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622486 | Proyecto de inversión | 3432944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432944.24, modificado:3432944.24}} | 258031 Esc. Prim. Hermenegildo Galeana construcción de 2 aulas didácticas, pórtico y módulo de escaleras estruct. U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258031 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.52, meta_modificada:187.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril, El Salto Pueblo Nuevo , lon:-105.361805, lat:23.777533}} | 2025-09-17 | 2026-01-06 | 3432944.24 | 3432944.24 | 2026145.78 | 2026145.78 | 2026145.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622487 | Proyecto de inversión | 995887.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995887.09, modificado:995887.09}} | 258076 Esc. Prim. Francisco Zarco construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258076 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Juarez Num. Ext. 8, Rodeo Rodeo, lon:-104.563462, lat:25.179748}} | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 995887.09 | 995887.09 | 298766.13 | 298766.13 | 298766.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622488 | Proyecto de inversión | 1011741.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011741.12, modificado:1011741.12}} | 258048 Esc. Prim. Francisco Primo de Verdad construccion de aula de medios (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructuta R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258048 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion: Francisco Primo Verdad (menores de Abajo) San Juan del Río, lon:-104.456045, lat:24.900683}} | 2025-10-14 | 2026-02-23 | 1011741.12 | 1011741.12 | 574537.18 | 574537.18 | 574537.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622489 | Proyecto de inversión | 793100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793100.27, modificado:793100.27}} | 258094 Esc. Prim. Mechor Ocampo construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258094 | S | 92 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 167, Diez de Octubre (san Lucas de Ocampo) San Juan del Río, lon:-104.6359, lat:24.731399}} | 2025-10-14 | 2026-02-02 | 793100.27 | 793100.27 | 518776.81 | 518776.81 | 518776.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622490 | Proyecto de inversión | 1026415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026415.5, modificado:1026415.5}} | 258019 Esc. Prim. Narciso Mendoza construcción de aula de medios (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258019 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara , lon:-103.543578, lat:24.294097}} | 2025-11-03 | 2026-03-15 | 1026415.5 | 1026415.5 | 307924.66 | 307924.66 | 307924.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622491 | Proyecto de inversión | 581221.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581221.93, modificado:581221.93}} | 258080 Esc.Prim.Josefa Ortíz de Domínguez construcción de servicios sanitarios tipo pareib | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258080 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion: Santa Rosalía General Simón Bolívar, lon:-102.940956, lat:24.776459}} | 2025-10-08 | 2025-12-09 | 581221.93 | 581221.93 | 335867.8 | 335867.8 | 335867.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622492 | Proyecto de inversión | 870400.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870400.52, modificado:870400.52}} | 258086 Esc. Prim. Narciso Mendoza construcción de aula didáctica adosada 6.00x8.00 m est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258086 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion: El Refugio General Simón Bolívar, lon:-103.184477, lat:24.778749}} | 2025-10-08 | 2026-01-06 | 870400.52 | 870400.52 | 627810.09 | 627810.09 | 627810.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622493 | Proyecto de inversión | 1046567.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046567.2, modificado:1046567.2}} | 258007 Esc. Prim. Ricardo Castro construcción de aula didáctica (adosada) R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258007 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria Tamazula, lon:-106.961907, lat:24.966691}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 1046567.2 | 1046567.2 | 687798.21 | 687798.21 | 687798.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622494 | Proyecto de inversión | 469908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469908.95, modificado:469908.95}} | 258020 Esc. Prim. Ricardo Flores Magón construcción de aula usaer adosada de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258020 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Privada de Abasolo, Vicente Guerrero Vicente Guerrero, lon:-103.979885, lat:23.733267}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 469908.95 | 469908.95 | 250885.19 | 250885.19 | 250885.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622507 | Proyecto de inversión | 35134870.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.513487091E7, modificado:3.513487091E7}} | 258062 Sec. Gral.Héroes Anónimos construcción de edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258062 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.94, meta_modificada:574.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada Emiliano Zapata, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.488407, lat:25.558772}} | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 35134870.91 | 35134870.91 | 23443139.99 | 23443139.99 | 23443139.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622513 | Proyecto de inversión | 387983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387983.05, modificado:387983.05}} | 258095 Sec. Gral.José María Luis Mora construcción de muro de contención | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258095 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle del Rio, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro, lon:-105.422869, lat:25.026338}} | 2025-11-25 | 2026-02-09 | 387983.05 | 387983.05 | 116394.92 | 116394.92 | 116394.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622514 | Proyecto de inversión | 2091664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091664.49, modificado:2091664.49}} | 258064 Sec. Técnica No. 86 construcción de laboratorio de cómputo adosado est. U-2C 4.0 EE de 3.24 x 8.00 m cada entre eje en planta baja y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 2091664.49 | 2091664.49 | 1763349.94 | 1763349.94 | 1763349.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622521 | Proyecto de inversión | 1141749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141749.71, modificado:1141749.71}} | 258001 T.V. Secundaria No. 183 construcción de 2 aulas didácticas (aisl + anexada) de 6.00 x 5.30 mts. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258001 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:La Ferrería (Cuatro de Octubre), lon:-104.66388, lat:23.959263}} | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 1141749.71 | 1141749.71 | 454352.26 | 454352.26 | 454352.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622522 | Proyecto de inversión | 154753.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154753.56, modificado:154753.56}} | 258029 Turno Vespertino Secundaria No. 29 Victoria de Durango instalación biodigestor de 3,000 lts. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258029 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Sebastián Lerdo de Tejada, lon:-104.633596, lat:23.954861}} | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 154753.56 | 154753.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622523 | Proyecto de inversión | 940256.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940256.68, modificado:940256.68}} | 258117 T.V. Secundaria No. 360 construcción de aula de medios de 6.00 x 8.00 m (aislada), estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258117 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón, lon:-104.495883, lat:23.92564}} | 2025-12-02 | 2026-03-09 | 940256.68 | 940256.68 | 282077 | 282077 | 282077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622524 | Proyecto de inversión | 700653.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700653.43, modificado:700653.43}} | 258006 T.V. Secundaria No. 160 construcción de servicios saitarios tipo pareib obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica, cisterna de 5 m³, pozo de absorción y fosa séptica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258006 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.31, meta_modificada:17.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Canoítas (Canoas Dos) Mezquita, lon:-104.569218, lat:22.721057}} | 2025-11-04 | 2026-02-03 | 700653.43 | 700653.43 | 312879.22 | 312879.22 | 312879.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.31}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622525 | Proyecto de inversión | 849113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849113.83, modificado:849113.83}} | 258097 T.V. Secundaria No. 567 construcción de patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258097 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion: San José de la Laguna Otáez, lon:-106.172379, lat:24.738924}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 849113.83 | 849113.83 | 254734.15 | 254734.15 | 254734.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622526 | Proyecto de inversión | 529751.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529751.96, modificado:529751.96}} | 258040 Centro de Atención Múltiple Benito Juárez construcción de media dirección adosada de 3.00x8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258040 | S | 26 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Carretera Libramiento, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé, lon:-103.703558, lat:24.863025}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 529751.96 | 529751.96 | 158925.59 | 158925.59 | 158925.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622529 | Proyecto de inversión | 460665.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460665.09, modificado:460665.09}} | 258099 Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en Mapimi instalación de impermeabilizante de 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258099 | S | 190 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.12, meta_modificada:198.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí, lon:-103.621662, lat:25.887823}} | 2025-12-26 | 2026-01-22 | 460665.09 | 460665.09 | 138199.53 | 138199.53 | 138199.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622530 | Proyecto de inversión | 1261957.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261957.75, modificado:1261957.75}} | 258101 Esc. Prim. Moctezuma construcción de aula didáctica estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258101 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Santa María Magdalena De Taxicaringa Mezquital, lon:-104.766659, lat:23.22209}} | 2025-12-10 | 2026-03-17 | 1261957.75 | 1261957.75 | 378587.33 | 378587.33 | 378587.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622531 | Proyecto de inversión | 1292926 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292926.0, modificado:1292926.0}} | 258104 Esc. Prim. Indígena Ix Dhuukam construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258104 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:Los Mimbres [de Milpillas] Pueblo Nuevo, lon:-104.949822, lat:23.475022}} | 2025-12-10 | 2026-03-17 | 1292926 | 1292926 | 387877.8 | 387877.8 | 387877.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622532 | Adquisición | 8700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0}} | CDGO-MYE-027-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-027-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 8700000 | 8700000 | 7830000 | 7830000 | 7830000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622533 | Adquisición | 10454986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04549861E7, modificado:1.04549861E7}} | CDGO-MYE-21-25 COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-027-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-21-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 10454986.1 | 10454986.1 | 9409487.49 | 9409487.49 | 9409487.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562142 | Proyecto de inversión | 1133171 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566585.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566585.5, modificado:566585.5}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÈ DE ZARAGOZA - 84671 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 84671 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA SECUNDARIA, lon:-103.4679275, lat:25.22446303}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1133076.54, importe_modificado:1133076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2562142/proyecto_INICIO, 2562142/proyecto_PROCESO, 2562142/proyecto_FIN, 2562142/proyecto_INICIO, 2562142/proyecto_FIN, 2562142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622543 | Proyecto de inversión | 4967688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967688.0, modificado:4967688.0}} | 259004 Universidad Tecnológica La Guajolota construcción de área administrativa de 4 EE de 3.24 x 8.00 mts c/u (aislada) est. U2-C en planta baja y primera etapa de audiovisual, estructura U-2C y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna prefabricada de 2800 lts y andadores. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259004 | S | 123 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion: La Guajolota Mezquital, lon:-104.631029, lat:22.963553}} | 2025-10-08 | 2026-03-17 | 4967688 | 4967688 | 2198462.35 | 2198462.35 | 2198462.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622544 | Proyecto de inversión | 2265858 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265858.0, modificado:2265858.0}} | 259003 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana Villa Montemorelos 3ra etapa de la modernización de laboratorios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259003 | S | 295 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villa Montemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2265858 | 2265858 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622545 | Proyecto de inversión | 3575918.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575918.92, modificado:3575918.92}} | 259007 Villa Montemorelos Santiago Papasquiaro construcción de la segunda etapa del lab. de ciencias de la tierra | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259007 | S | 412 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.28, meta_modificada:188.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Carretera Jose Guadalupe Aguilera-guanacevi Kilometro 114+00, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro , lon:-105.395924, lat:25.038991}} | 2025-12-05 | 2026-03-19 | 3575918.92 | 3575918.92 | 1072775.68 | 1072775.68 | 1072775.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622546 | Proyecto de inversión | 38758100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.87581E7, modificado:3.87581E7}} | 259001 Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera" J. Guadalupe Aguilera construcción de la segunda etapa del gimnasio auditorio y obra exterior | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259001 | S | 46 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:480, direccion:Calle Carretera Federal Libre 45 Tramo Durango Parral Kilometro 55+0, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán, lon:-104.699626, lat:24.441889}} | 2025-09-30 | 2026-03-17 | 38758100 | 38758100 | 13376439.08 | 13376439.08 | 13376439.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622547 | Adquisición | 559781.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559781.2, modificado:559781.2}} | CDGO-MYE-015-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-015-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 559781.2 | 559781.2 | 223912.48 | 223912.48 | 223912.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622548 | Adquisición | 223979.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223979.76, modificado:223979.76}} | CDGO-MYE-19-2025 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-19-2025 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 223979.76 | 223979.76 | 89591.9 | 89591.9 | 89591.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622549 | Adquisición | 660768.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660768.48, modificado:660768.48}} | CDGO-MYE-034-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-034-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 660768.48 | 660768.48 | 264307.39 | 264307.39 | 264307.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622550 | Adquisición | 646827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646827.6, modificado:646827.6}} | CDGO-MYE-13-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-13-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 646827.6 | 646827.6 | 64682.76 | 64682.76 | 64682.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622551 | Adquisición | 665343.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665343.36, modificado:665343.36}} | CDGO-MYE-032-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-032-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 665343.36 | 665343.36 | 66534.34 | 66534.34 | 66534.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622552 | Adquisición | 1079497.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079497.45, modificado:1079497.45}} | CDGO-MYE-037-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-037-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1079497.45 | 1079497.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302602199 | Proyecto de inversión | 2377978.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2377978.34, modificado:2377978.34}} | 249207 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-2C DE DOS ENTRE EJES CADA UNA DE 3.24X8.00 MTS CADA ENTRE EJE EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DUP0002P-249207 | S | 296 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Sacramento, lon:-103.477707, lat:25.559785}} | 2025-06-24 | 2025-10-06 | 2377978.34 | 2377978.34 | 1720754 | 1720754 | 1720754 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562876 | Proyecto de inversión | 1455337.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455337.7, modificado:1455337.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 117903 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 117903 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:549, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho RINCON DE SIANORI 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA CANCHA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, FRENTA A MINISUPER EL TASTE, lon:-106.76911164, lat:25.23290851}} | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 1455337.7 | 1455337.7 | 873452.95 | 873452.95 | 873452.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1455337.7, importe_modificado:1455337.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2562876/proyecto_INICIO, 2562876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562901 | Proyecto de inversión | 549989.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549989.98, modificado:549989.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRACISCO ZARCO, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. - 87376 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 87376 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.82, meta_modificada:337.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO 1211 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO ZARCO PASANDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA PROXIMA CALLE ES DONDE SE REALIZ, lon:-105.07995192, lat:24.88415227}} | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/006/2025, contratista:GRUPO DRILCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:549989.98, importe_modificado:549989.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.82}} | {2562901/proyecto_INICIO, 2562901/proyecto_PROCESO, 2562901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562139 | Proyecto de inversión | 2068935 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1034467.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034467.5, modificado:1034467.5}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal - 14132 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 14132 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle Sin nombre sin número sin número Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Del domo de la comunidad hasta la escuela prima, lon:-103.20158156, lat:24.58979244}} | 2025-06-16 | 2025-07-26 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-10-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2067877.4, importe_modificado:2067877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2562139/proyecto_PROCESO, 2562139/proyecto_FIN, 2562139/proyecto_INICIO, 2562139/proyecto_FIN, 2562139/proyecto_PROCESO, 2562139/proyecto_INICIO, 2562139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602202 | Proyecto de inversión | 10553368.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.055336812E7, modificado:1.2253368E7}} | 249205 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUC.NORMAL GRAL.LAZARO CARDENAS DEL RIO, LERDO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DNL0002J-249205 | S | 86 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Col. Ninos Heroes, lon:-103.51383, lat:25.555014}} | 2025-05-27 | 2025-09-01 | 12253368 | 12253368 | 11155263 | 11155263 | 11155263 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522197 | Proyecto de inversión | 72635993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2635993E7, modificado:7.2635993E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 6238 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.3214826, lat:24.40454866}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.4782729, lat:24.78797161}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 72635993 | 72635993 | 65892503 | 65892503 | 65892503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522199 | Proyecto de inversión | 20424884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0424884E7, modificado:2.0424884E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 3689 | 3596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.906751, lat:23.61621433}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.9740906, lat:23.71881984}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 20424884 | 20424884 | 18528647 | 18528647 | 18528647 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522200 | Proyecto de inversión | 33190436 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3190436E7, modificado:3.3190436E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2895 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5111777, lat:25.64691199}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5762511, lat:25.77243288}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 33190436 | 33190436 | 30109052 | 30109052 | 30109052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522211 | Proyecto de inversión | 11488997 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1488997E7, modificado:1.1488997E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2698 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.6929816, lat:25.48983992}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7422191, lat:25.47822515}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7491512, lat:25.45912497}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11488997 | 11488997 | 10422364 | 10422364 | 10422364 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522214 | Proyecto de inversión | 12254930 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225493E7, modificado:1.225493E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1569 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6009885, lat:23.92597438}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6625946, lat:23.96243807}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12254930 | 12254930 | 11117188 | 11117188 | 11117188 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622642 | Proyecto de inversión | 1977673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977673.55, modificado:1977673.55}} | 259200 Universidad Tecnológica Villa Unión 2da etapa de la construcción del comedor escolar | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259200 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Carretera Estatal Villa Union Vicente Guerrero Km 1+500, Villa Unión Poanas, lon:-104.046304, lat:23.936436}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1977673.55 | 1977673.55 | 565462.07 | 565462.07 | 565462.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622643 | Proyecto de inversión | 1769728.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769728.28, modificado:1769728.28}} | 259203 Universidad Tecnológica Rodeo rehabilitación de subestación eléctrica de 150 kva | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259203 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Carretera Federal Panamericana Km 159+400, Rodeo Rodeo, lon:-104.560055, lat:25.174106}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1769728.28 | 1769728.28 | 1768882.89 | 1768882.89 | 1768882.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622644 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | 259204 Instituto Tecnológico Superior Col. Nueva Vizcaya mobiliario | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Felipe Pescador 1830 Campus Num. Ext. 1830, Victoria de Durango Durango, lon:-104.646799, lat:24.03281}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622645 | Proyecto de inversión | 706522 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706522.0, modificado:706522.0}} | 258201 Centro de desarrollo artístico "Profra. Lilia Santaella" anexo a la Esc. Prim No. 07 Miguel Alemán (Nueva Creación) mobiliario y equipo de la tercera etapa de la remodelación de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258201 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango, lon:-104.676696, lat:24.035229}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 706522 | 706522 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622646 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | 258202 Escuela Primaria Korián Taller de Arte anexo al No. 20 C Escolar Miguel Hidalgo, Durango instalación de la segunda etapa de adecuación de cubículos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258202 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango, lon:-104.67347, lat:24.019052}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102522521 | Adquisición | 595510 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595510.0, modificado:595510.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 595510 | 585467.46 | 585467.46 | 507558 | 507558 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522434 | Adquisición | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 84000 | 58517.36 | 58517.36 | 58517.36 | 58517.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522468 | Adquisición | 359926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359926.88, modificado:5367926.88}} | ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5367926.88 | 5367176.97 | 5367176.97 | 1480538.74 | 1480538.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522474 | Adquisición | 2177784 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177784.0, modificado:1374832.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522488 | Adquisición | 12597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12597.6, modificado:12597.6}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERCONECTIVIDAD DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTES FEDERALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12597.6 | 12400.36 | 12400.36 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522505 | Adquisición | 12357413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23574138E7, modificado:1.236362933E7}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE PERMITAN UNA MEJOR INTERCONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA RED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12363629.33 | 12359735.04 | 12359735.04 | 12353536 | 12353536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622791 | Adquisición | 4153230.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153230.17, modificado:4153230.17}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2026-04-14 | 2026-12-31 | 4153230.17 | 4152900.02 | 4152900.02 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601659 | Proyecto de inversión | 29023719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.90237193E7, modificado:3.589251904E7}} | 258062 CONSTRUCCION DE EDIFICIO "J", REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DES0026E-258062 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.94, meta_modificada:574.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 35892519.04 | 35892519.04 | 23443139.99 | 23443139.99 | 23443139.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601660 | Proyecto de inversión | 2091664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091664.49, modificado:2091664.49}} | 258064 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO ADOSADO EST. U-2C 4.0 EE DE 3.24 X 8.00 M CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0089I-258064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Ampliacion Miguel de la Madrid, lon:-103.488407, lat:25.558772}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 2091664.49 | 2091664.49 | 1232960.46 | 1232960.46 | 1232960.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602315 | Proyecto de inversión | 38716124.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.871612428E7, modificado:3.871612428E7}} | 259001- Terminacion de Gimnasio-Auditorio y obra exterior Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DNL0001K-259001 | S | 46 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Jose Guadalupe Aguilera, lon:-104.699626, lat:24.441889}} | 2025-09-30 | 2026-03-17 | 38716124.28 | 38716124.28 | 13376439.08 | 13376439.08 | 13376439.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549064 | Proyecto de inversión | 1181465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590732.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590732.86, modificado:590235.0}} | REHABILITACION DE LA VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LOCALIDAD GOMEZ PALACIO MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99041 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.97, meta_modificada:2426.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION ESTA A 135 MTS DEL JARDIN NIÑOS HEROES, lon:-103.50477268, lat:25.61607482}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-042-25.SBS, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1690513.47, importe_modificado:1690513.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.97}} | {2549064/proyecto_INICIO, 2549064/proyecto_PROCESO, 2549064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549167 | Proyecto de inversión | 2790555.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790555.04, modificado:2784991.6}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad Cuencamé del Municipio de Cuencamé (I Etapa) - 90472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90472 | S | 5890 | 5695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAME - CUENCAME 2 268 35800 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ La ubicacion esta situada a 258 mts de la minera de Avino (MIASA),por su parte posterior., lon:-103.6982588, lat:24.87566697}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-071-25.sbs, contratista:PERFORACIONES INGENIERIA Y SERVICIOS TERCER CIELO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2784991.6, importe_modificado:2784991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2549167/proyecto_INICIO, 2549167/proyecto_FIN, 2549167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302600403 | Proyecto de inversión | 2022419.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2022419.06, modificado:2022419.06}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-03 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3507544, lat:25.7833498}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2022419.06 | 2022419.06 | 2022419.06 | 890268.7 | 890268.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549053 | Proyecto de inversión | 541232.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541232.06, modificado:540844.55}} | Ampliación del sistema de agua potable: caseta de operación, cerco de protección, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad 27 de Noviembre - 94748 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 94748 | S | 214 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:Ranchería Veintisiete de Noviembre 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle Principal se localiza a 230 Mt de la Primaria de la Rancheria, lon:-104.50165466, lat:24.20763386}} | 2025-09-03 | 2025-11-06 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-067-25, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS VERO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:540844.55, importe_modificado:540844.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}} | {2549053/proyecto_INICIO, 2549053/proyecto_PROCESO, 2549053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402621307 | Proyecto de inversión | 3222865.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3222865.32, modificado:3222865.32}} | REHABILITACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-04 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO., lon:-104.6875219, lat:24.0127958}} | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | 2013711.69 | 2013711.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302595993 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:575000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:575000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA No. 210 DE LA LOCALIDAD DE HUARICHIC - 103858 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 103858 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16097046, lat:24.84857634}} | 2025-09-08 | 2025-10-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-06-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2595993/proyecto_INICIO, 2595993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622699 | Proyecto de inversión | 732195.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732195.13, modificado:732195.13}} | 257001 COBAED No. 04 Gregorio A. García 2da estapa de rehabilitación de energía eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Gomez Palacio - Talhualilo, Villa Gregorio García Gómez Palacio CP. 35110, lon:-103.354367, lat:25.758225}} | 2025-12-25 | 2026-02-26 | 732195.13 | 732195.13 | 219658.54 | 219658.54 | 219658.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102522327 | Adquisición | 2139399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139399.06, modificado:2604399.06}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2604399.06 | 2589026.27 | 2589026.27 | 1656818.72 | 1656818.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562412 | Proyecto de inversión | 2584211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2325811.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258400.0, modificado:258400.0}} | Suministro e instalacion de macrotanque de 300m3 de acero inoxidable en General J. Agustin Castro - 70615 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 70615 | S | 1055 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Ejido J. Agustin Castro 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO La Construccion va estar ubicada a un costado de la maquila y enfrente de la telesecundaria numero 47, lon:-103.92053383, lat:24.60534536}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 258400 | 258400 | 258400 | 258400 | 258400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOCUMENTO, contratista:CAED, convocante:PRESIDENCIA, monto:2584211.74, importe_modificado:2584211.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2562412/proyecto_INICIO, 2562412/proyecto_FIN, 2562412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA FUE EJECUTADA POR ELE STADO Y ESTA PENDIENTE QUE NOS ENVIEN EL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA EN LA PLATAFORMA, trimestre:4.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:LA OBRA FUE EJECUTADA POR ELE STADO Y ESTA PENDIENTE QUE NOS ENVIEN EL CONTRATO Y REPORTE FOTOGRAFICO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA EN LA PLATAFORMA, trimestre:4.0, usuario:mariaadelacruzm, fecha:2026-01-15}} | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA ESTATAL REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA ESTATAL REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA ESTATAL REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA ESTATAL REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250102522454 | Adquisición | 2986867.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986867.19, modificado:3105867.19}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DE DEFENSA DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3105867.19 | 3049287.37 | 3049287.37 | 741820 | 741820 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:554.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522465 | Adquisición | 48722404.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.872240437E7, modificado:5.002260437E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 50022604.37 | 49969512.4 | 49969512.4 | 48669412.4 | 48669412.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:43.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402316827 | Proyecto de inversión | 105263.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52631.58, modificado:52631.58}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL CARTAGENA - 421609 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 421609 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE LOCALIDAD DE CARTAGENA EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE CARTAGENA Y , EN EL KILOMETRO 66 DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO GIRAS A LA DERECHA DONDE SE ENCU, lon:-105.01365233, lat:24.84195761}} | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | 52631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-015-2023_NI, contratista:KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:210526.32, importe_modificado:210526.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2316827/proyecto_INICIO, 2316827/proyecto_FIN, 2316827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302549080 | Proyecto de inversión | 841255.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:841255.69, modificado:839469.92}} | Construcción del sistema de agua potable: descarga hidráulica de 3 de diámetro, caseta de cloración y cerco de protección en el Ejido Martha, Municipio de Mapimí - 103991 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 103991 | S | 533 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Ejido Martha 35239 MARTHA, MAPIMÍ Localizado a 400 Mt de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, lon:-103.62010652, lat:25.78783479}} | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-066-25, contratista:PAVIMENTOS CIDSA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:839469.92, importe_modificado:839469.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549080/proyecto_INICIO, 2549080/proyecto_FIN, 2549080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562368 | Proyecto de inversión | 1252577.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252577.96, modificado:1252577.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES, MUNICIPIO, OCAMPO DURANGO - 108205 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 108205 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Pueblo VILLA LAS NIEVES 35385 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA A MANO DERECHA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SANTUARIO, lon:-105.38538039, lat:26.40577627}} | 2025-09-05 | 2025-12-26 | 1252577.96 | 1002062.36 | 1002062.36 | 1002062.36 | 1002062.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISMDF-APO-2025-010, contratista:ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1320079.87, importe_modificado:1320079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.8}} | {2562368/proyecto_INICIO, 2562368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522471 | Adquisición | 19573442.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.957344241E7, modificado:1.921758419E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE DEFENSA Y ACTIVOS INTANGIBLES DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 19217584.19 | 19163669.46 | 19163669.46 | 14794744.4 | 14794744.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:414.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562141 | Proyecto de inversión | 1057589 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528794.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528794.5, modificado:528794.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 93209 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 93209 | S | 323 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Camino PRESA EL NARANJO - JOSE ISABEL ROBLES 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA ESTA A UN LADO DEL VASO DE LA PRESA EL NARANJO A 1800 METROS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE ES JOSE ISABLE ROBLES, lon:-103.30367944, lat:24.5952357}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025, contratista:ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1057235.69, importe_modificado:1057235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2562141/proyecto_INICIO, 2562141/proyecto_PROCESO, 2562141/proyecto_INICIO, 2562141/proyecto_PROCESO, 2562141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562874 | Proyecto de inversión | 1077491.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077491.47, modificado:1077491.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 117699 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 117699 | S | 170 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:147, direccion:Camino / Terracería TOPIA - LAS PAPAS 29 800 34544 LAS PAPAS, TOPIA LA UBICACION DE LA LOCALIDAD LAS PAPAS SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO EN VEHICULO TODO TERRENO POR CAMINO SE TIENE QUE PASAR POR LA LO, lon:-106.52529038, lat:25.26227107}} | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2562874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se canecla, ya qu por la demora de validacion en SIFAIS, los habitantes de la localidad ejecutaron la obra con recusros de otro programa, trimestre:4.0, usuario:leshlyecrodriguezv, fecha:2026-01-21}} | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-21}}
2025 | 4 | DUR250102522482 | Adquisición | 673330.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673330.96, modificado:673330.96}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 673330.96 | 665895.63 | 665895.63 | 184324 | 184324 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522509 | Adquisición | 394233.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394233.09, modificado:394233.09}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTIVOS INTANGIBLES DE EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 394233.09 | 393069.48 | 393069.48 | 393069.48 | 393069.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562138 | Proyecto de inversión | 1359500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679750.0, modificado:679750.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO (II ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 57119 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 57119 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle SIMON BOLIVAR A UN LADO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL MUNICIPAL, lon:-103.22602708, lat:24.6885727}} | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-13-2025, contratista:ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1355654.95, importe_modificado:1355654.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2562138/proyecto_INICIO, 2562138/proyecto_PROCESO, 2562138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549061 | Proyecto de inversión | 750866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375433.46, modificado:380340.12}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375433.47, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO-28 EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO. - 98057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98057 | S | 1225 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LOBOS Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Y Calle C. Cuauhtémoc Calle Lobos Americana El Salto, Pueblo Nuevo, Durango CP. 34948 A UN COSTADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SALTO., lon:-105.36506518, lat:23.7858027}} | 2025-09-04 | 2025-11-26 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS, contratista:PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3132914.76, importe_modificado:3132914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2549061/proyecto_INICIO, 2549061/proyecto_FIN, 2549061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549069 | Proyecto de inversión | 2373386.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186693.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1186693.06, modificado:1186117.26}} | LONARIA CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMQC EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO - 99847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99847 | S | 416 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA DE SAN JERONIMO 34946 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA JUNTO A LA TELE SECUNDARIA LA CAMPANA 315, lon:-105.52018312, lat:23.7738254}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS, contratista:PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3132914.76, importe_modificado:3132914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2549069/proyecto_INICIO, 2549069/proyecto_PROCESO, 2549069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102520392 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.0, modificado:272037.98}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, MUNICIPIO NOMBRE DE DIOS. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2.41E+12 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24424444, lat:23.849175}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 272037.98 | 272037.98 | 272037.98 | 272037.98 | 272037.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-01-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:272037.98, importe_modificado:272037.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2520392/proyecto_INICIO, 2520392/proyecto_FIN, 2520392/proyecto_PROCESO, 2520392/proyecto_INICIO, 2520392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE ENLACE ESTATAL, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250102522195 | Proyecto de inversión | 79146425 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9146425E7, modificado:7.9146425E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 36075 | 35575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-103.6385589, lat:24.19153201}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-104.1234634, lat:24.44052753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 79146425 | 79146425 | 71798509 | 71798509 | 71798509 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522217 | Proyecto de inversión | 85784512 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5784512E7, modificado:8.5784512E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2986 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.7450077, lat:25.62178049}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.3632426, lat:25.93693374}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 85784512 | 85784512 | 77820319 | 77820319 | 77820319 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522221 | Proyecto de inversión | 39573213 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9573213E7, modificado:3.9573213E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1685 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-103.9868907, lat:23.74335474}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-104.0496578, lat:23.9647065}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 39573213 | 39573213 | 35899255 | 35899255 | 35899255 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549065 | Proyecto de inversión | 3849836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1924918.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1924918.19, modificado:1921592.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99092 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4506.2, meta_modificada:4506.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Zona comercial Zona Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mártires de 1910 Y Calle Durango Avenida Hidalgo Inicia frente a Soriana Hiper de Gómez Palacio y pasa a una cuadra (70 Mts)de Ce, lon:-103.49212068, lat:25.5551589}} | 2025-09-05 | 2025-11-15 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-043-25.SBS, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3843184.06, importe_modificado:3843184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4506.2}} | {2549065/proyecto_INICIO, 2549065/proyecto_FIN, 2549065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549066 | Proyecto de inversión | 2271764.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135882.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135882.33, modificado:1135830.81}} | Rehabilitación de Vialidad con carpeta asfáltica en calle Francisco Sarabia, entre Av. Morelos y Av. Enrique Unzueza, Col. Centro en el Municipio de Gómez Palacio - 99427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99427 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4317.0, meta_modificada:4317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Francisco Sarabia Colonia Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mutualismo Y Calle Primera Avenida Hidalgo Inicia Frente a Centro Comercial Esmeralda, lon:-103.50464856, lat:25.57878}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2271661.63, importe_modificado:2271661.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4317.0}} | {2549066/proyecto_INICIO, 2549066/proyecto_PROCESO, 2549066/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250102522499 | Adquisición | 1208990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208990.75, modificado:1206632.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE PARA DE Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549084 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:374815.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL RASTRO DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 105213 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 105213 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL P, lon:-104.64128554, lat:24.72207816}} | 2025-09-30 | 2025-11-29 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-19/2025, contratista:C. ELIZABETH CASSIO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:749360.5, importe_modificado:749360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549084/proyecto_INICIO, 2549084/proyecto_PROCESO, 2549084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549149 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:377500.0, modificado:376325.0}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 88147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 88147 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 100 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA , lon:-104.47623554, lat:24.76556555}} | 2025-10-06 | 2025-11-24 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | 37625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-24/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:752650.0, importe_modificado:752650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2549149/proyecto_FIN, 2549149/proyecto_PROCESO, 2549149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622977 | Adquisición | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | bacheo de varias calles de la cabecera municipal | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 001 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:avenida Guerrero, lon:-103.44113, lat:26.09731}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:boulevard Adolfo Lopez Mateos, lon:-103.4397, lat:26.10059}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2622977/proyecto_INICIO, 2622977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se compro mezcla asfaltica para realizar bacheo en diversas calles de la cabecera municipal de Tlahualilo Durango, trimestre:4.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:compra de mezcla asfaltica para bacheo, realizado por personal de obras publicas, trimestre:4.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:ESTE PROYECTO SE REALIZÓ PERO NO SE REPORTÓ EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, SE REPORTA CON CICLO 2024, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302601655 | Proyecto de inversión | 1386423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386423.33, modificado:1386423.33}} | 258018 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (ADOSADOS) DE 6.00X8.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0470U-258018 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Col. Ejidal, lon:-104.234651, lat:23.836959}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 1386423.33 | 1386423.33 | 750929.56 | 750929.56 | 750929.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601656 | Proyecto de inversión | 3432944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432944.24, modificado:3432944.24}} | 258031 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, PORTICO Y MODULO DE ESCALERAS EST U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0380B-258031 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.52, meta_modificada:1787.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El salto, lon:-105.361805, lat:23.777533}} | 2025-09-17 | 2026-01-06 | 3432944.24 | 3432944.24 | 1650775.08 | 1650775.08 | 1650775.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562410 | Proyecto de inversión | 628784.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628784.26, modificado:628784.26}} | Rehabilitación de Pozo de Agua potable, equipo de bombeo electromagnético, Sistema fotovoltaico y linea de conduccion en Barrio de los Luna - 89168 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 89168 | S | 770 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Colonia Barrio de los Luna 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO El rehabilitacipon y equipamiento del pozo se realizara a 3 a 4 km de la colonia barrio de los luna en donde se ubica cerca del arroyo , lon:-104.03354122, lat:24.80617826}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 628784.26 | 628784.26 | 628784.25 | 628784.25 | 628784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-011, contratista:DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX, convocante:PRESIDENCIA, monto:670844.12, importe_modificado:628784.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562410/proyecto_INICIO, 2562410/proyecto_PROCESO, 2562410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549176 | Proyecto de inversión | 1340032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670016.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670016.0, modificado:669974.8}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 891 | S | 565 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle Sin nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra ubicada al rededor de Manzana central del poblado en la salida a San Antonio de Zaragoza en el barrio Zacatillo., lon:-103.38863899, lat:25.14048945}} | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1339949.58, importe_modificado:1339949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2549176/proyecto_INICIO, 2549176/proyecto_FIN, 2549176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR240302445041 | Proyecto de inversión | 3186985.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3186985.79, modificado:3213135.29}} | CONSTRUCCION DE MODULO PARA AMPLIACION DE BIBLIOTECA CENTRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 16994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.6919453, lat:24.0146319}} | 2024-07-01 | 2025-03-31 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | 3213135.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622437 | Proyecto de inversión | 723420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723420.4, modificado:723420.4}} | 258036J. de N. Urbano construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 5.30 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258036 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Manuel Rosas, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-11-14 | 2026-02-05 | 723420.4 | 723420.4 | 322078.72 | 322078.72 | 322078.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622439 | Proyecto de inversión | 1115678.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115678.56, modificado:1115678.56}} | 258042 J. de N. Urbano Patria Libre construcción de barda perimetral zapata corrida tipo 1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258042 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.46, meta_modificada:148.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San José III, lon:-104.622831, lat:24.064326}} | 2025-10-14 | 2026-01-12 | 1115678.56 | 1115678.56 | 575365.44 | 575365.44 | 575365.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622440 | Proyecto de inversión | 500028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500028.53, modificado:500028.53}} | 258057 J. de N. Urbano Arco Iris de Ilusión construcción de aula usaer (adosada) de 3.00x8.00 mts. est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258057 | S | 40 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Jardines de San Antonio, lon:-104.599861, lat:24.054799}} | 2025-10-24 | 2026-01-08 | 500028.53 | 500028.53 | 372650.02 | 372650.02 | 372650.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622441 | Proyecto de inversión | 733020.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733020.4, modificado:733020.4}} | 258088 J. de N. Urbano Constance Kamii construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258088 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Fos La Virgen , lon:-104.654444, lat:24.022778}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 733020.4 | 733020.4 | 333845.89 | 333845.89 | 333845.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622445 | Proyecto de inversión | 901716.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901716.62, modificado:901716.62}} | 258033 J. de N. Urbano Juliana Reyes Enríquez construcción de aula didáctica aislada 6.00 x 5.30 m est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258033 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Profesor Rafael Fernandez, Tamazula de Victoria Tamazula, lon:-106.967411, lat:24.971516}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 901716.62 | 901716.62 | 625184.6 | 625184.6 | 625184.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622446 | Proyecto de inversión | 1787789.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787789.73, modificado:1787789.73}} | 258081 J. de N. Urbano Capullitos rehabilitación servicios sanitarios estructura R.D.C. de 6.00 x 8.00 mts y media dirección estructura R.D.C., obra exterior: red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258081 | S | 37 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:alzada Hombres Ilustres, Tlahualilo de Zaragoza Tlahualilo, lon:-103.439195, lat:26.108454}} | 2025-10-14 | 2026-03-02 | 1787789.73 | 1787789.73 | 536336.92 | 536336.92 | 536336.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622447 | Proyecto de inversión | 1257405.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257405.59, modificado:1257405.59}} | 258005 J. de N. Rural Indígena Duk Yooxi construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C., obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258005 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion: Mesa Del Llano Mezquital , lon:-104.512415, lat:22.868714}} | 2025-11-04 | 2026-02-03 | 1257405.59 | 1257405.59 | 677659.72 | 677659.72 | 677659.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622450 | Proyecto de inversión | 618207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618207.06, modificado:618207.06}} | 258109 Esc. Prim. Francisco Zarco construcción de aula cocina (adosada) y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258109 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Juarez, Canelas Canelas , lon:-106.545492, lat:25.121015}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 618207.06 | 618207.06 | 185462.12 | 185462.12 | 185462.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622454 | Proyecto de inversión | 697139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697139.6, modificado:697139.6}} | 258002 Esc. Prim. Francisco I. Madero construcción de aula de 6.00x8.00 mts. est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258002 | S | 77 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Refugio, lon:-104.698141, lat:23.975631}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 697139.6 | 697139.6 | 578850.5 | 578850.5 | 578850.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622455 | Proyecto de inversión | 1041042.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041042.73, modificado:1041042.73}} | 258003 Esc. Prim. Miguel Hidalgo construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258003 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Nayar, lon:-104.695124, lat:23.966548}} | 2025-10-14 | 2026-02-04 | 1041042.73 | 1041042.73 | 502901.92 | 502901.92 | 502901.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622457 | Proyecto de inversión | 842873.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842873.99, modificado:842873.99}} | 258012 Esc. Prim. Gral. Orestes Pereyra construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258012 | S | 118 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Felipe Ángeles, lon:-104.708046, lat:23.990155}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 842873.99 | 842873.99 | 418965.85 | 418965.85 | 418965.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622458 | Proyecto de inversión | 1071191.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071191.26, modificado:1071191.26}} | 258013 Esc. Prim. Patria Nueva construcción de aula didáctica de 2 EE de 3.24 x 8.00 mts c/u (adosada) est. U2-C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258013 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San José III, lon:-104.622831, lat:24.064326}} | 2025-10-14 | 2026-02-03 | 1071191.26 | 1071191.26 | 500720.89 | 500720.89 | 500720.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622459 | Proyecto de inversión | 1507136.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507136.35, modificado:1507136.35}} | 258026 Esc. Prim. Gabriel Ramos Millán cambio de techos para 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258026 | S | 107 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Banderas del Águila, lon:-105.337574, lat:23.925016}} | 2025-10-22 | 2026-02-03 | 1507136.35 | 1507136.35 | 452140.9 | 452140.9 | 452140.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622460 | Proyecto de inversión | 786185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786185.53, modificado:786185.53}} | 258027 Esc. Prim. José Vasconcelos construcción de 100 ml de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258027 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Caminos del Sol, lon:-104.599663, lat:24.036649}} | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 786185.53 | 786185.53 | 640855.22 | 640855.22 | 640855.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562873 | Proyecto de inversión | 4433650.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433650.86, modificado:4433650.86}} | Construccion de presa en arroyo de la piedra para abastecimiento de agua potable en la localidad de topia, municipio de topia,dgo. - 118304 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 118304 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:466.95, meta_modificada:466.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:TOPIA, TOPIA ARROYO DE LA PIEDRA, lon:-106.56644746, lat:25.21375538}} | 2025-06-07 | 2025-08-08 | 4433650.86 | 4433650.86 | 2211325.45 | 2211325.45 | 2211325.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:4433650.86, importe_modificado:4433650.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:233.47}} | {2562873/proyecto_INICIO, 2562873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR EL RECAUDADO COMO EL APROBADO Y MODIFICADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562366 | Proyecto de inversión | 1302560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651280.0, modificado:648175.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CERCO DE PROTECCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOSE GUADALUPE LA RUEDA - 101004 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 101004 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Pueblo NUEVO JOSE GUDALUPE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA 45 A UN COSTADO, PASANDO LAS NIEVES SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD., lon:-105.46204156, lat:26.42217779}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002, contratista:C.P. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1296350.0, importe_modificado:1296350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562366/proyecto_INICIO, 2562366/proyecto_PROCESO, 2562366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR240302445063 | Proyecto de inversión | 163352.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163352.25, modificado:215828.67}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 17596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670784, lat:24.0228046}} | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600412 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.26E7}} | CONSTRUCCION DE COMEDEROS Y CUBIERTA METALICA PARA GANADO DE ENGORDA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-02 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO, lon:-104.5693055, lat:23.958474}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 8371637.05 | 8371637.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600447 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978718.64}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNIDAD GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-03 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO , lon:-103.50197522, lat:25.5861302}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1754633.37 | 1754633.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622461 | Proyecto de inversión | 1328194.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328194.14, modificado:1328194.14}} | 258043 Esc. Prim. Bicentenario de México construcción de cubierta ligera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258043 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.94, meta_modificada:401.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Los Arbolitos I, lon:-104.582842, lat:24.054736}} | 2025-11-04 | 2026-02-09 | 1328194.14 | 1328194.14 | 448585.68 | 448585.68 | 448585.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622466 | Proyecto de inversión | 1771596.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771596.35, modificado:1771596.35}} | 258063 Esc. Prim. Plutarco Elías Calles sustitución de techo multipanel 4 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258063 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.49, meta_modificada:262.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. San Martín de Porres, lon:-104.666298, lat:24.046126}} | 2025-10-14 | 2026-02-03 | 1771596.35 | 1771596.35 | 976849.8 | 976849.8 | 976849.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.49}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622467 | Proyecto de inversión | 1899983.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899983.34, modificado:1899983.34}} | 258065 Esc. Prim. Pedro Ávila Nevárez construcción de 2 aulas didácticas (adosada + anexada) de 2 E.E. de 3.24 c/u x 8.00 mts en planta baja estructura U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258065 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.72, meta_modificada:135.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.609736, lat:24.003378}} | 2025-09-17 | 2025-12-23 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.33 | 1899983.33 | 1899983.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622468 | Proyecto de inversión | 484213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484213.2, modificado:484213.2}} | 258067 Esc. Prim. Doce de Octubre construcción de media dirección (adosada) de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258067 | S | 140 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón, lon:-104.589725, lat:24.018524}} | 2025-10-24 | 2026-01-02 | 484213.2 | 484213.2 | 227517.02 | 227517.02 | 227517.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622469 | Proyecto de inversión | 264649.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264649.46, modificado:264649.46}} | 258112 Esc. Prim. Prof. Raúl Flores García construcción de contrafuertes de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258112 | S | 80 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Pedregal, lon:-104.596508, lat:24.052313}} | 2025-12-10 | 2026-02-24 | 264649.46 | 264649.46 | 79394.84 | 79394.84 | 79394.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622471 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258131 Escuela Primaria Unidos Venceremos Victoria de Durango instalación de iluminación de cancha de fútbol | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258131 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Isabel Almanza, lon:-104.624592, lat:24.011202}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622472 | Proyecto de inversión | 1475010.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475010.68, modificado:1475010.68}} | 258089 Esc. Prim. La Esperanza construcción de servicios sanitarios de 6.00x8.00 mts estructura R.D.C. (adosados) obra exterior: cisterna de 5 m³, red hidráulica y sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258089 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:852, direccion:Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.491937, lat:25.578021}} | 2025-10-14 | 2026-02-04 | 1475010.68 | 1475010.68 | 595835.41 | 595835.41 | 595835.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622473 | Proyecto de inversión | 1129581 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129581.0, modificado:1129581.0}} | 258127 Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 71 en Gomez Palacio construcción de aula cocina DIF | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258127 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.491937, lat:25.578021}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 1129581 | 1129581 | 337455.81 | 337455.81 | 337455.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622474 | Proyecto de inversión | 1336840.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336840.81, modificado:1336840.81}} | 258046 Esc. Prim. Carlos Romo rehabilitación de techos en edificio A y aula de usos múltiples | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258046 | S | 172 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.85, meta_modificada:359.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calzada Jose Ramon Valdez Num. Ext. 601, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.117479, lat:24.447011}} | 2025-10-16 | 2025-12-24 | 1336840.81 | 1336840.81 | 1171468.99 | 1171468.99 | 1171468.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622475 | Proyecto de inversión | 1852303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852303.93, modificado:1852303.93}} | 258072 Esc. Prim. Ignacio Zaragoza rehabilitaciones de aulas en edificios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258072 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.84, meta_modificada:333.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Calle Enrique Dupre Cisneros, La Zarca Hidalgo , lon:-104.742735, lat:25.832742}} | 2025-11-25 | 2026-02-23 | 1852303.93 | 1852303.93 | 555691.18 | 555691.18 | 555691.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622476 | Proyecto de inversión | 2241012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241012.98, modificado:2241012.98}} | 258047 Esc. Prim. Emiliano Zapata T.M. rehabilitación aulas y obra exterior: cisterna 5 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258047 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.64, meta_modificada:458.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Constitucion, Lerdo Lerdo, lon:-103.528597, lat:25.517783}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 2241012.98 | 2241012.98 | 672303.89 | 672303.89 | 672303.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622477 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | 258073 Esc. Prim. José María Iglesias rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilizante y pintura en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258073 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas Nazas, lon:-104.120237, lat:25.221183}} | 2025-11-11 | 2026-03-02 | 1940000 | 1940000 | 582000 | 582000 | 582000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622478 | Proyecto de inversión | 1386423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386423.33, modificado:1386423.33}} | 258018 Esc. Prim. Lic. Alberto Terrones Benítez construcción de servicios sanitarios y dirección (adosados) de 6.00x8.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258018 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ejidal, Nombre de Dios Nombre de Dios, lon:-104.234651, lat:23.836959}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 1386423.33 | 1386423.33 | 907466.41 | 907466.41 | 907466.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622479 | Proyecto de inversión | 1015859.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015859.7, modificado:1015859.7}} | 258085 Esc. Prim. Benito Juárez construcción de aula de medios (aislada) de 6.00 y 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258085 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Calle Hidalgo Num. Ext. 300, Gabriel Hernández (mancinas) Nombre de Dios , lon:-104.023713, lat:23.81352}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1015859.7 | 1015859.7 | 515524.53 | 515524.53 | 515524.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622480 | Proyecto de inversión | 943050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943050.04, modificado:943050.04}} | 258074 Esc. Prim. Niños Héroes rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258074 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 300, Nuevo Ideal Nuevo Ideal, lon:-105.069377, lat:24.88439}} | 2025-10-24 | 2026-01-15 | 943050.04 | 943050.04 | 667178.14 | 667178.14 | 667178.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622495 | Proyecto de inversión | 1740366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740366.56, modificado:1740366.56}} | 258021 Sec. Gral.Prof. Jesús Rivas Quiñones construcción de servicios sanitarios adosados de 6.00x8.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red hidráulica, red sanitaria y cisterna 10 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258021 | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Rodolfo Reyes Soto, Canatlán Canatlán , lon:-104.768531, lat:24.523585}} | 2025-09-25 | 2026-01-14 | 1740366.56 | 1740366.56 | 1010285.46 | 1010285.46 | 1010285.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622496 | Proyecto de inversión | 698671.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698671.92, modificado:698671.92}} | 258004 Sec. Gral.Prof. José Santos Valdéz construcción de aula de 6.00x8.00 m est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258004 | S | 156 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Valle Verde, lon:-104.649314, lat:23.981367}} | 2025-10-14 | 2026-01-21 | 698671.92 | 698671.92 | 320734.92 | 320734.92 | 320734.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622497 | Proyecto de inversión | 1803534.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803534.38, modificado:1803534.38}} | 258025 Sec. Gral.Profesor Enrique W. Sánchez construcción de domo de 16.00 X 24.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258025 | S | 105 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Palma Alta, lon:-104.699991, lat:24.043652}} | 2025-11-28 | 2026-03-05 | 1803534.38 | 1803534.38 | 541060.32 | 541060.32 | 541060.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622498 | Proyecto de inversión | 924784.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924784.68, modificado:924784.68}} | 258028 Sec. Gral.Diego Rivera construcción de aula didáctica (adosada) 6.00x8.00 m. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258028 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Luz y Esperanza, lon:-104.677589, lat:24.064034}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 924784.68 | 924784.68 | 676389.36 | 676389.36 | 676389.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622499 | Proyecto de inversión | 2073659.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073659.98, modificado:2073659.98}} | 258044 Sec. Gral.Prof. Ulises Nevárez Vargas construcción de taller de eléctricidad adosado de 2EE, de 8.00x12.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258044 | S | 169 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Ampliación Miguel de la Madrid, lon:-104.703839, lat:24.03559}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 2073659.98 | 2073659.98 | 1279700.7 | 1279700.7 | 1279700.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622500 | Proyecto de inversión | 1404345.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404345.83, modificado:1404345.83}} | 258055 Sec. Gral.Nueva Reforma Educativa construcción de aula de usos múltiples de 12.00 x 8.00 en estructura R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258055 | S | 214 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Vivah Reforma, lon:-104.611973, lat:24.007273}} | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 1404345.83 | 1404345.83 | 915458.89 | 915458.89 | 915458.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622501 | Proyecto de inversión | 696243.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696243.41, modificado:696243.41}} | 258069 Sec. Gral.No. 9 Prof. Ricardo Rentería Medina construcción de aula de 6.00x8.00 m est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258069 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Pirineos, lon:-104.595315, lat:24.01781}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 696243.41 | 696243.41 | 327397.91 | 327397.91 | 327397.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622502 | Proyecto de inversión | 368946.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368946.6, modificado:368946.6}} | 258070 Sec. Gral.General Manuel Ávila Camacho rehabilitación de herrerái, pisos y pintura en aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258070 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Rosas del Tepeyac Ampliación , lon:-104.676954, lat:24.046731}} | 2025-12-10 | 2026-03-31 | 368946.6 | 368946.6 | 110683.98 | 110683.98 | 110683.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622503 | Proyecto de inversión | 1851458.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851458.07, modificado:1851458.07}} | 258082 Sec. Gral.Quetzalcóatl construcción de administración de 2 EE estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria y red hidráulica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258082 | S | 269 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ejido Benito Juárez , lon:-104.621211, lat:24.008321}} | 2025-10-09 | 2026-03-04 | 1851458.07 | 1851458.07 | 883652.7 | 883652.7 | 883652.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622504 | Proyecto de inversión | 1045616.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045616.31, modificado:1045616.31}} | 258103 Sec. Gral.General Francisco Villa construcción de servicios sanitarios 1, 2, 3 y 4 etapas en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258103 | S | 140 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Huizache II, lon:-104.649353, lat:24.004392}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 1045616.31 | 1045616.31 | 313684.89 | 313684.89 | 313684.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622505 | Proyecto de inversión | 2243463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243463.86, modificado:2243463.86}} | 258114 Sec. Gral.No. 10 Hermila Galindo Acosta construcción de domo de 30.00x20.00 mts cimentación a base de zapatas aisladas y trabes de liga y columnas IPR de 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258114 | S | 103 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Río Dorado, lon:-104.544901, lat:24.015442}} | 2025-10-08 | 2026-02-10 | 2243463.86 | 2243463.86 | 1802632.6 | 1802632.6 | 1802632.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622506 | Proyecto de inversión | 734174.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734174.21, modificado:734174.21}} | 258120 Sec. Gral.Juan Escutia rehabilitación de laboratorio de ciencias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258120 | S | 101 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Valle del Guadiana, lon:-104.637881, lat:24.010742}} | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 734174.21 | 734174.21 | 220252.26 | 220252.26 | 220252.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622508 | Proyecto de inversión | 696214.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696214.15, modificado:696214.15}} | 258083 Sec. Gral.Bicentenario de la Independencia construcción de aula didáctica adosada 6.00 x 8.00 m. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258083 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Alamo, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.473985, lat:25.605669}} | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 696214.15 | 696214.15 | 208864.24 | 208864.24 | 208864.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622509 | Proyecto de inversión | 1689075.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689075.39, modificado:1689075.39}} | 258087 Sec. Gral.José Vasconcelos construcción de taller de industria del vestido de 8.00 X 12.00 mts (aislado) est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258087 | S | 215 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.08, meta_modificada:132.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Garza, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.456198, lat:25.58815}} | 2025-11-20 | 2026-03-18 | 1689075.39 | 1689075.39 | 506722.61 | 506722.61 | 506722.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622510 | Proyecto de inversión | 2279778.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279778.69, modificado:2279778.69}} | 258056 Sec. Gral.Ignacio Comonfort construcción de área administrativa (aislada) 8.00x12.00 mts. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258056 | S | 191 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Carretera Panamericana, Álvaro Obregón Lerdo , lon:-103.496947, lat:25.51726}} | 2025-10-14 | 2026-01-26 | 2279778.69 | 2279778.69 | 683933.61 | 683933.61 | 683933.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622511 | Proyecto de inversión | 970031.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970031.32, modificado:970031.32}} | 258030 Sec. Gral.Guadalupe Victoria rehabilitación de servicios sanitarios estructura R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258030 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto Pueblo Nuevo , lon:-105.374868, lat:23.777184}} | 2025-11-26 | 2026-03-10 | 970031.32 | 970031.32 | 291009.4 | 291009.4 | 291009.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622512 | Proyecto de inversión | 1909644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909644.95, modificado:1909644.95}} | 258091 Sec. Gral.Bruno Martínez construcción de administración de 12.00 x 8.00 de 2 EE estructuta R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica y cisterna de 5 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258091 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.02, meta_modificada:132.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro, lon:-105.443134, lat:25.047129}} | 2025-11-25 | 2026-03-17 | 1909644.95 | 1909644.95 | 572893.49 | 572893.49 | 572893.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622517 | Proyecto de inversión | 547899.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547899.56, modificado:547899.56}} | 258016 Sec. Técnica No. 8 rehabilitación de techo en edificios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258016 | S | 29 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.32, meta_modificada:220.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.12366, lat:24.446433}} | 2025-10-16 | 2025-12-17 | 547899.56 | 547899.56 | 547899.55 | 547899.55 | 547899.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622518 | Proyecto de inversión | 1307935.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307935.01, modificado:1307935.01}} | 258093 Sec. Técnica No. 9 rehabilitación eléctrica (transformador) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258093 | S | 37 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo, Abasolo Rodeo, lon:-104.650597, lat:25.311273}} | 2025-11-28 | 2026-02-19 | 1307935.01 | 1307935.01 | 392380.51 | 392380.51 | 392380.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622519 | Proyecto de inversión | 959853.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959853.22, modificado:959853.22}} | 258108 Sec. Técnica No. 20 rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258108 | S | 181 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.04, meta_modificada:677.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Prolongación Malecon, Tayoltita San Dimas , lon:-105.926371, lat:24.104325}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 959853.22 | 959853.22 | 287955.97 | 287955.97 | 287955.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302602205 | Proyecto de inversión | 1884873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1884873.55, modificado:1884873.55}} | 259200 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EUT0004Z-259200 | S | 194 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.42, meta_modificada:276.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Union, lon:-104.046181, lat:23.961906}} | 2025-11-18 | 2026-01-26 | 1884873.55 | 1884873.55 | 565462 | 565462 | 565462 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622582 | Proyecto de inversión | 823084.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823084.84, modificado:823084.84}} | 257008 EMSAD No. 47 EMSAD No. 47 construcción aula didáctica (adosada) 6.00 x 8.00 R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257008 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion: La Loma Lerdo , lon:-103.658566, lat:25.468158}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 823084.84 | 823084.84 | 217361.46 | 217361.46 | 217361.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622583 | Adquisición | 116771.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116771.4, modificado:116771.4}} | CDGO-MYE-038-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-038-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 116771.4 | 116771.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO : ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302549170 | Proyecto de inversión | 1967841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1967841.44, modificado:1953252.78}} | Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en Localidad José María Pino Suárez del Mpio de Victoria de Durango - 90974 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90974 | S | 1230 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.73, meta_modificada:1565.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo José María Pinosuárez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Pinosuárez Avenida Carretera Durango-Mezquital Localizado a 339 Mts de la Gasolinera Pemex., lon:-104.48918177, lat:23.88185144}} | 2025-09-02 | 2025-11-29 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-073-25, contratista:ISAAC ISRAEL VALVERDE, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1953252.78, importe_modificado:1953252.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1565.73}} | {2549170/proyecto_INICIO, 2549170/proyecto_PROCESO, 2549170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 816361 | 816361 | 691568.96 | 691568.96 | 691568.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 779819 | 779819 | 683528.54 | 683528.54 | 683528.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1099109 | 1099109 | 511665.96 | 511665.96 | 511665.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.36}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1439995.36 | 1439995.36 | 1276714.39 | 1276714.39 | 1276714.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.38}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1424054.38 | 1424054.38 | 1141591.17 | 1141591.17 | 1141591.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 709268 | 709268 | 606833.87 | 606833.87 | 606833.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1922144 | 1922144 | 1731130.78 | 1731130.78 | 1731130.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.06}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 240047.06 | 240047.06 | 72014.12 | 72014.12 | 72014.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2300740 | 2300740 | 2273072.12 | 2273072.12 | 2273072.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1442308 | 1442308 | 1441488.6 | 1441488.6 | 1441488.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1151407 | 1151407 | 1148873.89 | 1148873.89 | 1148873.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.38}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1440416.38 | 1440416.38 | 1420504.58 | 1420504.58 | 1420504.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.44}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1385226.44 | 1385226.44 | 1373249.95 | 1373249.95 | 1373249.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1441953 | 1441953 | 1440841.82 | 1440841.82 | 1440841.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.37}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1141828.37 | 1141828.37 | 1127789.04 | 1127789.04 | 1127789.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 1441969 | 1441969 | 864968.06 | 864968.06 | 864968.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1150999 | 1150999 | 1112176.27 | 1112176.27 | 1112176.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.34}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1558817.34 | 1558817.34 | 1361847.4 | 1361847.4 | 1361847.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.06}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1441932.06 | 1441932.06 | 1436707.7 | 1436707.7 | 1436707.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961384.66}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 961384.66 | 961384.66 | 958579.3 | 958579.3 | 958579.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.09}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 236783.09 | 236783.09 | 232986.62 | 232986.62 | 232986.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1439998 | 1439998 | 974376.24 | 974376.24 | 974376.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1438795 | 1438795 | 1346842.16 | 1346842.16 | 1346842.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.32}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 230369.32 | 230369.32 | 228709.3 | 228709.3 | 228709.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961537.58}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 961537.58 | 961537.58 | 900545.97 | 900545.97 | 900545.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004923.79}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 1004923.79 | 1004923.79 | 933195.2 | 933195.2 | 933195.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189988.9}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1189988.9 | 1189988.9 | 356996.67 | 356996.67 | 356996.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442306.93}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1442306.93 | 1442306.93 | 1156548.11 | 1156548.11 | 1156548.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.19}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1366699.19 | 1366699.19 | 529581.65 | 529581.65 | 529581.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.04}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1735388.04 | 1735388.04 | 888146.88 | 888146.88 | 888146.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.39}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2399158.39 | 2399158.39 | 2257985.86 | 2257985.86 | 2257985.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR190401691256 | Proyecto de inversión | 1310488 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1310488.0, modificado:1310488.35}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA VEGA DEL OSO TOPIA DGO 198220 dos aulas didácticas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198220 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:246, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-10-29 | 2020-02-03 | 1310488.35 | 1310488.35 | 393146.5 | 393146.5 | 393146.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402273540 | Proyecto de inversión | 498816.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498816.19, modificado:498816.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ZONA CENTRO DE SÚCHIL LOCALIDAD DE SÚCHIL - 79994 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 79994 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 100 INTERIOR SN PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y ANDADOR CONSTITUCION, AVENIDA DEL TRABAJO OBRA UBICADA FRENTE A IGLESIA DE NUESTRA SEÑOR DE INMACULADA CONCEPCION, lon:-103.92106844, lat:23.62265793}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 498816.19 | 498816.19 | 498816.19 | 498816.19 | 498816.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2023, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:498816.19, importe_modificado:498816.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2273540/proyecto_INICIO, 2273540/proyecto_FIN, 2273540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402275217 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN SÚCHIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MICHIS - 165869 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 165869 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.46, meta_modificada:448.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA AMILANO ZAPATA, lon:-104.13238641, lat:23.43484129}} | 2023-08-01 | 2023-09-04 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2023, contratista:DESAROLLOS BUEN-ARGO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.05}} | {2275217/proyecto_INICIO, 2275217/proyecto_FIN, 2275217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402280046 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VADO EN SÚCHIL EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 257955 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 257955 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICENTE GUERRERO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SOBRE PUENTE VADO LA SOLEDAD, lon:-104.04318952, lat:23.64917365}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/008/2023, contratista:ECOZAR, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2280046/proyecto_PROCESO, 2280046/proyecto_INICIO, 2280046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402331105 | Proyecto de inversión | 3498608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:999602.29, modificado:999602.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499005.72, modificado:2499005.72}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 325794 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Otáez | 325794 | S | 1358 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 35 KILOMETROS DE, lon:-106.17638911, lat:24.74383908}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 3498608.01 | 3498608.01 | 3498608.01 | 3498608.01 | 3498608.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, DGO, monto:3498608.0, importe_modificado:3498608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_PROCESO, 2331105/proyecto_INICIO, 2331105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE INCLUIR EN EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA EL PAGADO DE ESTE TRIMESTRE .01 PARA QUE YA LLEGUE AL 100% Y PUEDA TENER ESTATUS TERMINADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE INCLUIR EN EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA EL PAGADO DE ESTE TRIMESTRE .01 PARA QUE YA LLEGUE AL 100% Y PUEDA TENER ESTATUS TERMINADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE INCLUIR EN EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA EL PAGADO DE ESTE TRIMESTRE .01 PARA QUE YA LLEGUE AL 100% Y PUEDA TENER ESTATUS TERMINADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE INCLUIR EN EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA EL PAGADO DE ESTE TRIMESTRE .01 PARA QUE YA LLEGUE AL 100% Y PUEDA TENER ESTATUS TERMINADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR240402467765 | Proyecto de inversión | 877707.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877707.91, modificado:877707.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO, ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y BELISARIO DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE SUCHI, DGO. - 394813 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 394813 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO CARRANZA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA EMILI, lon:-103.93100937, lat:23.61482563}} | 2024-03-05 | 2024-04-04 | 877707.91 | 877707.91 | 877707.91 | 877707.91 | 877707.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2024, contratista:DESAROLLOS BUEN-ARGO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:877707.91, importe_modificado:877707.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2467765/proyecto_PROCESO, 2467765/proyecto_INICIO, 2467765/proyecto_FIN, 2467765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR240402450839 | Proyecto de inversión | 990196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990196.69, modificado:990196.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE LAS ANIMAS EN EL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. 1ERA ETAPA - 175091 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 175091 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DEL RIO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AMOLES CON ANIMAS A 15 METROS DEL VADO DE LAS MISMAS LOCALIDADES, lon:-104.43961355, lat:25.13776244}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 990196.69 | 990196.69 | 990196.69 | 990196.69 | 990196.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM-CON-001-2024, contratista:TERRACERIA Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:990196.69, importe_modificado:990196.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2450839/proyecto_FIN, 2450839/proyecto_PROCESO, 2450839/proyecto_FIN, 2450839/proyecto_PROCESO, 2450839/proyecto_INICIO, 2450839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, INVIRTIERON 2 NÚMEROS (ERROR DE DEDO) PARA QUE YA PUEDA CONCLUIR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, INVIRTIERON 2 NÚMEROS (ERROR DE DEDO) PARA QUE YA PUEDA CONCLUIR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, INVIRTIERON 2 NÚMEROS (ERROR DE DEDO) PARA QUE YA PUEDA CONCLUIR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, INVIRTIERON 2 NÚMEROS (ERROR DE DEDO) PARA QUE YA PUEDA CONCLUIR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250102520398 | Proyecto de inversión | 465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:464535.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE POANAS. | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poanas | 2.41E+12 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.83, meta_modificada:224.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.04505, lat:23.97911}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-104.04486, lat:23.9791}} | 2025-03-01 | 2025-07-31 | 464535 | 464535 | 464535 | 464535 | 464535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:464904.58, importe_modificado:464904.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.83}} | {2520398/proyecto_PROCESO, 2520398/proyecto_FIN, 2520398/proyecto_INICIO, 2520398/proyecto_PROCESO, 2520398/proyecto_FIN, 2520398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202542531 | Adquisición | 1109209 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109209.0, modificado:157658.0}} | Registro e Identificación de Población | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil |  | N | 0 | 0 | 1832650000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:sauca #721, 34120, lon:-104.63313, lat:24.03802}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 157658 | 157658 | 157658 | 157658 | 157658 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543376 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NOGALES-EL PORVENIR, (Revestimiento, rastreo y cuneteo en tramos aislados) - 14799 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14799 | S | 132 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac, lon:-104.74830709, lat:25.05970827}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/URB-006/2025, contratista:ING. MARIA DEL ROSARIO RUIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2543376/proyecto_INICIO, 2543376/proyecto_PROCESO, 2543376/proyecto_INICIO, 2543376/proyecto_FIN, 2543376/proyecto_PROCESO, 2543376/proyecto_FIN, 2543376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543377 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NOGALES-PIPILA(Revestimiento, rastreo y cuneteo de tramos aislados). - 14930 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14930 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz, lon:-104.60837201, lat:24.95659382}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-002/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2543377/proyecto_INICIO, 2543377/proyecto_PROCESO, 2543377/proyecto_FIN, 2543377/proyecto_PROCESO, 2543377/proyecto_FIN, 2543377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202543378 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE VIZCAÍNO-EL PORVENIR (Revestimiento, rastreo y cuneteo) - 15027 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15027 | S | 357 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic, lon:-104.77386904, lat:25.08634766}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-007/2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2543378/proyecto_INICIO, 2543378/proyecto_FIN, 2543378/proyecto_PROCESO, 2543378/proyecto_FIN, 2543378/proyecto_INICIO, 2543378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202536876 | Proyecto de inversión | 3453811.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3453811.3, modificado:3453811.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1897.49 M2 DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN 63 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO - 50545 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 50545 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.49, meta_modificada:1897.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben, lon:-104.68170681, lat:23.99248871}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3928287.5, importe_modificado:3928287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.49}} | {2536876/proyecto_INICIO, 2536876/proyecto_PROCESO, 2536876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202538492 | Proyecto de inversión | 457528.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457528.67, modificado:553842.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO 13 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 40983 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 40983 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:273, direccion:Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.44281895, lat:25.69372715}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-05/25, contratista:INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:451148.63, importe_modificado:553842.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2538492/proyecto_PROCESO, 2538492/proyecto_INICIO, 2538492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250202538493 | Proyecto de inversión | 360251.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360251.76, modificado:390140.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DE DIAMETRO EN EL EJIDO VILMA ALE DE HERRERA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41018 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41018 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:331, direccion:Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. , lon:-103.55232559, lat:25.72231219}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06/25, contratista:INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:358976.37, importe_modificado:390140.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2538493/proyecto_PROCESO, 2538493/proyecto_FIN, 2538493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402282872 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN SUCHIL EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO - 273877 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 273877 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ALEJANDRO, 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , OBRA UBICADA A 100 M DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.93929185, lat:23.5501371}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2023, contratista:INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2282872/proyecto_PROCESO, 2282872/proyecto_FIN, 2282872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402282934 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SUCHIL EN LA LOCALIDAD MESA DE TABACOS - 274207 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 274207 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIL - MESA DE TABACOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE TABACOS, 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 250 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE ESTA LOCAL, lon:-104.17692896, lat:23.23976839}} | 2023-08-24 | 2023-09-25 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/012/2023, contratista:INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2282934/proyecto_PROCESO, 2282934/proyecto_INICIO, 2282934/proyecto_PROCESO, 2282934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527054 | Proyecto de inversión | 1062007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062007.93, modificado:1239407.83}} | Rehabilitacion de subcolector de 12 " de diámetro con tubería de PEAD, en Av. Ramírez Leyva entre Blvd. Rebollo Acosta y Calle Rinconada, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4267 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA , lon:-103.47467175, lat:25.56725448}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 1062007.93 | 1239407.83 | 1239407.83 | 1239407.83 | 1239407.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2527054/proyecto_PROCESO, 2527054/proyecto_INICIO, 2527054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527077 | Proyecto de inversión | 1231499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231499.1, modificado:1231499.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL BRILLANTE PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 4204 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 4204 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA , lon:-105.34316814, lat:23.78108122}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1231499.1, importe_modificado:1231499.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402285332 | Proyecto de inversión | 707075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707075.73, modificado:707075.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SÚCHIL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE MICHIS - 285928 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 285928 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POTRERILLO EL RESBALÓN, 34915 POTRERILLO (EL RESBALÓN), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CAMINO, lon:-104.13015985, lat:23.5215421}} | 2023-10-02 | 2023-11-24 | 707075.73 | 707075.73 | 707075.73 | 707075.73 | 707075.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/015/2023, contratista:ECOZAR, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:707075.73, importe_modificado:707075.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2285332/proyecto_PROCESO, 2285332/proyecto_FIN, 2285332/proyecto_INICIO, 2285332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527044 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA: CONETO DE COMONFORT-ENT. CARR. A PARRAL TRAMO CONETO DE COMONFORT-ARROLLO DEL CABALLO - 15082 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15082 | S | 1426 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.31, meta_modificada:60.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu, lon:-104.64784362, lat:24.86216148}} | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/002-2025, contratista:ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.31}} | {2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_PROCESO, 2527044/proyecto_FIN, 2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_PROCESO, 2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527046 | Proyecto de inversión | 283209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283209.43, modificado:283209.43}} | Rehabilitación de la red de agua potable (Sustitución de equipo de bombeo de flecha vertical por bomba, cable sumergible, tubería y tren de descarga) - 41157 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 41157 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion: Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de , lon:-104.60634929, lat:24.95827355}} | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-001/2025, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:283209.43, importe_modificado:283209.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_PROCESO, 2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_FIN, 2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_PROCESO, 2527046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202545933 | Adquisición | 1488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:3713334.0}} | Adquisición de mobiliario, materiales, suministros y útiles de enseñanza para el fortalecimiento de los espacios LIBRES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | PAIBIM2025 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1488000.0, meta_modificada:3713334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México, lon:-104.6718, lat:24.0211}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3713334.0}} | {2545933/proyecto_FIN, 2545933/proyecto_PROCESO, 2545933/proyecto_FIN, 2545933/proyecto_INICIO, 2545933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549116 | Proyecto de inversión | 565474.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282737.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:282737.34, modificado:282737.34}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67617 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67617 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calzada Ferrocarril 303 Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C.B Y Calle C.A Avenida Del factor Se ubica a 200 Mt del Jardin de Niños Federico Chopin, el total de ubicaciones: (24.0378931,-, lon:-104.67181884, lat:24.03797106}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025, contratista:COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1060265.0, importe_modificado:1060265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}} | {2549116/proyecto_INICIO, 2549116/proyecto_PROCESO, 2549116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549117 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GABINO SANTILLAN, MUNICIPIO DE DURANGO - 67701 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67701 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:Calle 5 de Febrero 126 Pueblo Gabino Santillan 34308 GABINO SANTILLÁN, DURANGO Se localiza a 12 Mt de la Escuela Primaria Andrés Quintana roo, total de ubicaciones: (23.98045,-104.59562) (23.97945,-104.59539) (23.97912,-104.59529), lon:-104.59561773, lat:23.9804947}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-2025 SBS, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1601275.6, importe_modificado:1601275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549117/proyecto_PROCESO, 2549117/proyecto_INICIO, 2549117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549119 | Proyecto de inversión | 1921902 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960951.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960951.0, modificado:960951.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67968 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.88, meta_modificada:182.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Saqueo Lote 12 Mz 04 Colonia Raquel Velazquez 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La localización es a 120 Mt de Miscelánea Pollo, el total de las ubicaciones: (24.0010499,-104.6720179) (24.0468069,-104.7050057) (24.0401939,-, lon:-104.70569916, lat:24.04018793}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 960951 | 960951 | 960951 | 960951 | 960951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025 SBS, contratista:DANIEL GALVAN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:3202959.29, importe_modificado:3202959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.88}} | {2549119/proyecto_INICIO, 2549119/proyecto_PROCESO, 2549119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549129 | Proyecto de inversión | 435290 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435290.0, modificado:435290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO LAMINA GALVANIZADA EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 76525 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 76525 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Circuito Ferrocarril 632 Pueblo El Salto 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO La ubicación es en Circuito Ferrocarril n. 632 a 300 Mt de la Escuela El salto, ubicaciones: (23.7819730,-105.3487329) - (23.7838409,-105.3457275) - (23.7738946, lon:-105.34618738, lat:23.78380188}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 435290 | 435290 | 435290 | 435290 | 435290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-TLA-001-2025 SBS, contratista:JESUS SANCHEZ VELOZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:433394.86, importe_modificado:433394.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2549129/proyecto_INICIO, 2549129/proyecto_PROCESO, 2549129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549130 | Proyecto de inversión | 1281268 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640634.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640634.0, modificado:640634.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 76990 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 76990 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.92, meta_modificada:121.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Almeces 119 Colonia El Cipres 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Sauces Y Boulevard Jose Maria Patoni Calle Alisos Se localiza a 190 Mt del Centro de Atención Múltiple La Forestal, el total de las ubicaciones, lon:-104.65310373, lat:24.04715427}} | 2025-08-08 | 2025-11-26 | 640634 | 640634 | 640634 | 640634 | 640634 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025 SBS, contratista:DANIEL GALVAN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:3202959.29, importe_modificado:3202959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.92}} | {2549130/proyecto_PROCESO, 2549130/proyecto_INICIO, 2549130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549132 | Proyecto de inversión | 1555055.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777527.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:777527.66, modificado:777527.66}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 77058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 77058 | S | 29 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jesus Garcia 109 Colonia Arturo Gamiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 18 de Febrero Y Calle Ricardo Flores Magon Calle Emiliano Zapata Se localiza a 100 Mt de Carnitas y Tortas Kikin, el total de las ubicacion, lon:-104.65071729, lat:24.04366548}} | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025 SBS, contratista:COMERCIALIZADORA RESID SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2119630.24, importe_modificado:2119630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.4}} | {2549132/proyecto_INICIO, 2549132/proyecto_PROCESO, 2549132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549133 | Proyecto de inversión | 1746775.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873387.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:873387.66, modificado:873387.66}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 79496 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 79496 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Defensa Heroica 102 Colonia Niños Heroes 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Niños Heroes Y Calle Gardenia Calle Chapultepec El total de las ubicaciones es : (24.0388001,-104.7015145) (24.0075323,-104.605993) (2, lon:-104.69642698, lat:24.04354427}} | 2025-08-11 | 2025-11-26 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025 SBS., contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1870857.74, importe_modificado:1870857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}} | {2549133/proyecto_PROCESO, 2549133/proyecto_INICIO, 2549133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549136 | Proyecto de inversión | 4028825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014412.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2014412.75, modificado:2013180.58}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, MUNICIPIO DE OTAEZ - 81925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81925 | S | 975 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.56, meta_modificada:1315.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo Santa Maria de Otaez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se encuentra en la cabecera municipal en el área conocida como el Llano a espaldas del banco del bienestar y a un costado del Albergue Municipal, lon:-105.99797419, lat:24.70258228}} | 2025-08-25 | 2025-12-30 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-010-R33-2025 SBS, contratista:GRUPOREVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:Otáez, monto:4026361.16, importe_modificado:4026361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.56}} | {2549136/proyecto_INICIO, 2549136/proyecto_PROCESO, 2549136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549137 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 83149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 83149 | S | 8618 | 7918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2848.0, meta_modificada:2848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Colonia Insurgentes 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Escudo Y Calle Abasolo Calle Lobos a 1 cuadra del I.T.E.S y del COBAED, lon:-105.33464915, lat:23.78905206}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A. DE C.V., convocante:Pueblo Nuevo, monto:5200000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2848.0}} | {2549137/proyecto_INICIO, 2549137/proyecto_PROCESO, 2549137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302549139 | Proyecto de inversión | 800016.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400008.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400008.42, modificado:400008.42}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO DE IBARRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 84323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 84323 | S | 132 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:Ranchería Francisco de Ibarra (El Ranchito) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO Frente de la primaria de la localidad., lon:-104.48521487, lat:24.7811744}} | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-02/2025, contratista:ING. CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:800016.84, importe_modificado:800016.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2549139/proyecto_INICIO, 2549139/proyecto_PROCESO, 2549139/proyecto_FIN, 2549139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549140 | Proyecto de inversión | 1933629.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1933629.1, modificado:1933629.1}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS - 86105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86105 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Renacimiento 603 Colonia Hacienda 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Matamoros Y Calle Galeana Calle Del Rio Se localiza a 87 Mt de la Casa Del Viviente, total de ubicaciones:(23.979719,-104.041651) (23.979343,-104.048132, lon:-104.04166947, lat:23.97968726}} | 2025-08-22 | 2025-11-24 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-005-2025 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2080931.24, importe_modificado:2080931.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.45}} | {2549140/proyecto_INICIO, 2549140/proyecto_PROCESO, 2549140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549142 | Proyecto de inversión | 446222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:446222.1, modificado:446222.1}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO, MUNICIPIO DE RODEO. - 86741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86741 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.95, meta_modificada:49.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Francisco Villa Barrio Linda Vista 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Aquiles Serdán Calle Sin Nombre A una distancia de 193 Mts. del Minisúper El de Arriba. Coordenadas: 25.307388,-104.653266. Coor, lon:-104.65739325, lat:25.31472401}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2025 SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1487406.91, importe_modificado:1487406.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.95}} | {2549142/proyecto_INICIO, 2549142/proyecto_PROCESO, 2549142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549143 | Proyecto de inversión | 1041184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1041184.9, modificado:1041184.9}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RODEO, DEL MUNICIPO DE RODEO - 86872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86872 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.55, meta_modificada:116.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia Colonia Hidalgo 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre Calle Reforma Localizado a 115 Mts. del Parque Hidalgo, Coordenadas: 25.182150,-104.566083. Coordenadas del total de Viviendas: , lon:-104.5660889, lat:25.18211704}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2025 SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1487406.91, importe_modificado:1487406.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.55}} | {2549143/proyecto_INICIO, 2549143/proyecto_PROCESO, 2549143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549146 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 87465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 87465 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio La Cañada 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Calle Baluarte Localizado a una distancia de 69.83 Mts de Paquetería Martínez, lon:-104.454394, lat:24.78259021}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549146/proyecto_INICIO, 2549146/proyecto_PROCESO, 2549146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549147 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. - 88001 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO 53 Barrio LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 173.76 Mts previo del Rancho el Buen Pastor, Prolongación de la Calle Hidalgo, lon:-104.45808472, lat:24.78928255}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549147/proyecto_PROCESO, 2549147/proyecto_INICIO, 2549147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549148 | Proyecto de inversión | 855000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427500.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427500.0, modificado:427500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 952M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 88057 | S | 700 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA , lon:-104.63784697, lat:24.7296291}} | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-03/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:855000.0, importe_modificado:855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.5}} | {2549148/proyecto_INICIO, 2549148/proyecto_PROCESO, 2549148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549152 | Proyecto de inversión | 923591.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:923591.4, modificado:923591.4}} | CONTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 88352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88352 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DE LA CASITA EN LA SIERRA, lon:-105.69073954, lat:23.72921975}} | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025 SBS., contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {2549152/proyecto_INICIO, 2549152/proyecto_PROCESO, 2549152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549153 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:Calle Sin NOmbre Pueblo Leona Vicario 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a una distancia de 242 Mts de la Iglesia del Lugar, lon:-104.49402077, lat:24.70149938}} | 2025-08-28 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549153/proyecto_INICIO, 2549153/proyecto_FIN, 2549153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549155 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 88918 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:Pueblo El Saucito 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO Referencia: Primera Construcción por el Camino de Entrada al Poblado y a 200 Mts del Jardín de Niños ( Preescolar) Toxium Yooxy., lon:-104.47498798, lat:24.61815516}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549155/proyecto_INICIO, 2549155/proyecto_PROCESO, 2549155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549156 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:Pueblo Arroyo La Estancia 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 432 Mts adelante del Restaurant SASO por la prolongación de la misma calle sin Nombre, lon:-104.49915273, lat:24.78993354}} | 2025-08-26 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549156/proyecto_PROCESO, 2549156/proyecto_INICIO, 2549156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549157 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. - 88973 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88973 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Pueblo El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO Calzada Principal Localizado a una distancia de 100 Mts del Parque infantil El Aguaje., lon:-104.47449272, lat:24.6428387}} | 2025-08-26 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549157/proyecto_INICIO, 2549157/proyecto_PROCESO, 2549157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549158 | Proyecto de inversión | 297481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.41, modificado:297481.41}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO VERDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88978 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88978 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Calle 21 de Marzo Pueblo Francisco Primo Verdad 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Villa Calle San Miguel Localizado a 368 Mts de la Escuela Primaria Fran, lon:-104.45336433, lat:24.90198049}} | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549158/proyecto_PROCESO, 2549158/proyecto_INICIO, 2549158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549159 | Proyecto de inversión | 297481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.4, modificado:297481.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO DEL MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO - 89354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 89354 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Pueblo El Aguajito 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO Localizado a 358 Mts de la Subestación CFE Santiago 2, Coordenadas de las viviendas: 25.045022,-105.394598 ; 25.04475,-105.394964. , lon:-105.39459002, lat:25.04502863}} | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2025 SBS, contratista:DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1039427.33, importe_modificado:1039427.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549159/proyecto_INICIO, 2549159/proyecto_PROCESO, 2549159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549160 | Proyecto de inversión | 743703.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:743703.5, modificado:743703.5}} | Construccion de 5 cuartos dormitorios en la localidad de Santiago Papasquiaro en el municipio de Santiago Papasquiaro - 89548 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 89548 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.25, meta_modificada:83.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ejido topia 1601 Colonia EMILIANO ZAPATA 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle EJIDO TOPIA Y Calle SALTO DE CAMELLONES Calle COM EL TARAHUMAR A 121 MTS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, Y EL RESTO DE LAS , lon:-105.42874064, lat:25.06713321}} | 2025-08-26 | 2025-10-27 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2025 SBS, contratista:DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1039427.33, importe_modificado:1039427.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.25}} | {2549160/proyecto_INICIO, 2549160/proyecto_PROCESO, 2549160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549161 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO Localizado a 188 Mts del Panteón del Poblado., lon:-104.04781635, lat:23.67041968}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549161/proyecto_INICIO, 2549161/proyecto_PROCESO, 2549161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549163 | Proyecto de inversión | 153931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153931.9, modificado:153931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA (SAN JERÓNIMO), MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 90336 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90336 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Calle Los Fresnos Pueblo La Campana (San Jerónimo) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Calle La Campana selo caliza la ubicación a 75 metros de la calle principal denominada La Campana. coordenadas 234610.7N 1053113.1, lon:-105.52030313, lat:23.76969658}} | 2025-08-27 | 2025-11-25 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549163/proyecto_INICIO, 2549163/proyecto_PROCESO, 2549163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549166 | Proyecto de inversión | 594962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:594962.8, modificado:594962.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90402 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:Calle J.Guadalupe Rodriguez 116 Colonia Sin Nombre 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO Calle Josefa Ortiz de Dominguez Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria., lon:-104.03152681, lat:23.72658546}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2549166/proyecto_INICIO, 2549166/proyecto_PROCESO, 2549166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549169 | Proyecto de inversión | 3770530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885265.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1885265.0, modificado:1885265.0}} | Construcción de comedor escolar en la Universidad Tecnológica de Poanas, en el municipio de Poanas - 90966 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 90966 | S | 494 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VILLA UNIÓN, POANAS Frente a una rancheria, lon:-104.05382362, lat:23.96001119}} | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:253.0}} | {2549169/proyecto_INICIO, 2549169/proyecto_FIN, 2549169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549173 | Proyecto de inversión | 4431951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4431951.95, modificado:4431951.95}} | Construcción de sistema integral de distribución de agua potable del tanque 7 Zacates - Francisco I. Madero (3.6 kms), Municipio de San Juan de Guadalupe. - 91951 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91951 | S | 259 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5061.0, meta_modificada:5061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:Ranchería Francisco I. Madero ( El Perdido) 35900 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE Localizado a una distancia de 90 Mts. de la Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Localidad de Francisco I. Madero ( El P, lon:-102.57499609, lat:24.58416929}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-076-25, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4431828.0, importe_modificado:4431828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5061.0}} | {2549173/proyecto_INICIO, 2549173/proyecto_FIN, 2549173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302549177 | Proyecto de inversión | 1133171 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566585.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566585.5, modificado:566585.5}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZARAGOZA MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 892 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 892 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en calles pertenecientes al Sur del Ejido San José de Zaragoza, por el jardín de niños y la escuela telesecundaria., lon:-103.46746952, lat:25.2243866}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1133076.54, importe_modificado:1133076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2549177/proyecto_INICIO, 2549177/proyecto_FIN, 2549177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549178 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224460.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224460.0, modificado:224460.0}} | AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 893 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 893 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se localiza a 300 Mt de la Escuela primaria Leona Vicario, sobre la carretera que cruza el Poblado, lon:-103.46560594, lat:25.22801523}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025.SBS, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LOPEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549178/proyecto_INICIO, 2549178/proyecto_FIN, 2549178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549181 | Proyecto de inversión | 2087432 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043716.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1043716.0, modificado:1043716.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT BOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR - 1036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1036 | S | 135 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 de Marzo a Simón Bolívar Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Si Nombre Y Calle Álvaro Obregón Calle Sin nombre La obra se encuentra Perpendicular a calle Benito Juár, lon:-103.22951663, lat:24.68539112}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -07-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2087431.98, importe_modificado:2087431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2549181/proyecto_INICIO, 2549181/proyecto_PROCESO, 2549181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549182 | Proyecto de inversión | 2107680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053840.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1053840.0, modificado:1053840.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1037 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Frente a Iglesia de San Bartolomé al norte de la Ranchería por la salida al camino al ejido Antón Martin, lon:-103.28315144, lat:24.72986066}} | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -08-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2106237.8, importe_modificado:2106237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2549182/proyecto_INICIO, 2549182/proyecto_FIN, 2549182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549183 | Proyecto de inversión | 695320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347660.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:347660.0, modificado:347660.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1040 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Al lado de campo de beisbol a 12 Mt de Escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-103.32366546, lat:25.08935797}} | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 347660 | 347660 | 347660 | 347660 | 347660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -09-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:695220.07, importe_modificado:695220.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2549183/proyecto_INICIO, 2549183/proyecto_FIN, 2549183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549185 | Proyecto de inversión | 1053840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526920.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:526920.0, modificado:526889.97}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA DERIVADOR PARA RIEGO, CON TRABAJOS DE TERRACERIAS, INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN VASO Y ESTRUCTURAS DE CONTROL (COMPUERTAS), CON CAPACIDAD DE 5000 M3 DE AGUA EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1173 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5381.0, meta_modificada:5381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Iglesia San Bartolome - Área para abrevadero Agrícola 1 500 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra esta ubicada en la salida a Anton Martin a la izquierda 800 Mt y a 450 Mt de la Iglesia de San Bartolomé al Norte , lon:-103.28364228, lat:24.7330399}} | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 SBS, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1053779.95, importe_modificado:1053779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5381.0}} | {2549185/proyecto_INICIO, 2549185/proyecto_PROCESO, 2549185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549186 | Proyecto de inversión | 1057589 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528794.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528794.5, modificado:528794.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 3570 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 3570 | S | 335 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Jose Isabel Robles - Presa los Naranjos 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Saliendo de Isabel Robles, llegando a la presa a mano izquierda (Suroeste de Presa Los Naranjos), lon:-103.30369588, lat:24.59531536}} | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025.SBS, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1057235.69, importe_modificado:1057235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2549186/proyecto_INICIO, 2549186/proyecto_PROCESO, 2549186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549190 | Proyecto de inversión | 1223265.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1223265.66, modificado:1223265.66}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO MUNICIPIO DE DURANGO - 51665 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 51665 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.85, meta_modificada:149.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Napoles 110 Colonia Universal 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Dolores del Rio Y Calle Londres Calle Atenas a 69 Mt del Boulevard Dolores del Rio, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-104.64968794, lat:24.016158}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-003-2025 SBS, contratista:DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:5161778.36, importe_modificado:5161778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.85}} | {2549190/proyecto_INICIO, 2549190/proyecto_PROCESO, 2549190/proyecto_FIN, 2549190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549192 | Proyecto de inversión | 679592.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679592.03, modificado:679592.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 52111 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 52111 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.25, meta_modificada:83.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Rebollo Acosta 16 Colonia La Central 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida A.Ramirez Leyva Y Calle Tarahumara Calle Dolores Acosta a 170 Mt del Blvd Benito Juárez, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-103.47173189, lat:25.56713098}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.25}} | {2549192/proyecto_INICIO, 2549192/proyecto_PROCESO, 2549192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549195 | Proyecto de inversión | 1087347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1087347.25, modificado:1087347.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERDO DEL MUNICIPIO DE LERDO DURANGO - 54044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54044 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Fresnos 11 Colonia Los Sauces 35158 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Las Cruces Y Calle Flores Magon Calle Cipres Se localiza a 450 Mt del Instituto de Estudios Superiores De Educación Normal, El resto de beneficiarios en Padron., lon:-103.51739627, lat:25.55375039}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.2}} | {2549195/proyecto_INICIO, 2549195/proyecto_PROCESO, 2549195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549197 | Proyecto de inversión | 70699.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70699.51, modificado:70699.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 92.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 54896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54896 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.64, meta_modificada:92.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Narciso Mendoza 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS Se localiza a 160 Mt de la carretera 542 Durango al norte del Pueblo, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-103.96305078, lat:24.01883012}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.64}} | {2549197/proyecto_INICIO, 2549197/proyecto_PROCESO, 2549197/proyecto_FIN, 2549197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549204 | Proyecto de inversión | 5251560.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625780.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2625780.16, modificado:2625780.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE : PERFORACION DE POZO A 200 MT DE PROFUNDIDAD, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, EQUIPAMIENTO, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CLORACION, CERCO DE PROTECCION Y LINEA DE CONDUCCION EN LOCALIDAD 5 DE MAYO DE EL MUNICIPIO DE DURANGO - 56880 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56880 | S | 1724 | 2039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Avenida Francisco Villa Zona militar Decima Zona Militar 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO Localizada dentro de la Decima Zona Militar, en área del 58 Batallón de Infantería., lon:-104.58075004, lat:24.09969903}} | 2025-04-18 | 2025-07-14 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-002-25, contratista:FERNANDO DE JESUS ROBLES MAYAGOITIA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4909549.72, importe_modificado:4909549.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1761.0}} | {2549204/proyecto_INICIO, 2549204/proyecto_FIN, 2549204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549207 | Proyecto de inversión | 234102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:116651.41}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO EN LA LOCALIDAD DE POTREROS DE CHAIDEZ EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 57867 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57867 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:Ranchería Potrero de Chaidez 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES La ubcacion es a 50Mt antes de llegar al centro comunitario de aprendizaje, lon:-105.84417499, lat:25.11757299}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549207/proyecto_PROCESO, 2549207/proyecto_INICIO, 2549207/proyecto_FIN, 2549207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549210 | Proyecto de inversión | 3941633.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3941633.78, modificado:3941633.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DURANGO MUNICIPIO DE DURANGO - 58389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 58389 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.85, meta_modificada:482.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre 112 Colonia Asentamientos Humanos 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Leo Y Calle Virgo Calle San Judas Tadeo a 400 Mt del Club deportivo La Tribu, El resto de Beneficiarios en padron, lon:-104.67864421, lat:23.99550847}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-003-2025 SBS, contratista:DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:5161778.36, importe_modificado:5161778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.85}} | {2549210/proyecto_INICIO, 2549210/proyecto_PROCESO, 2549210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549212 | Proyecto de inversión | 271836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271836.82, modificado:271836.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60787 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60787 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Salamanca 35171 SALAMANCA, LERDO Se Localizan los 2 beneficiarios al Sur-Oeste del ejido: 25.513904,-103.699837 y 25.513000,-103.699263 , lon:-103.69926759, lat:25.51333217}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549212/proyecto_INICIO, 2549212/proyecto_PROCESO, 2549212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549213 | Proyecto de inversión | 271836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271836.82, modificado:271836.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60916 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:Calle Sin Nombre Paraje Sapioris 35190 SAPIORIS, LERDO Se localiza a 130 Mt del Templo Valle Saron y en Manantial #93 del mismo Paraje:25.455106,-103.713675 y 25.452963,-103.71547 , lon:-103.71554041, lat:25.45303297}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549213/proyecto_INICIO, 2549213/proyecto_PROCESO, 2549213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549215 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO - 60999 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle ENCINOS 35 Colonia El Huizache 35159 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Tecnologico Y Calle Huizache Calle Huizache Se localiza a 52Mt del Jardín de Niños Lev Vigosky: 25.559076,-103.535935 , lon:-103.53594918, lat:25.55908782}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549215/proyecto_INICIO, 2549215/proyecto_PROCESO, 2549215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549020 | Proyecto de inversión | 65840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65840.0, modificado:65840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112670 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112670 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:Pueblo San Vicente de Chupaderos 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES EL CHIRULIN, lon:-104.71387982, lat:24.11608873}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2549020/proyecto_INICIO, 2549020/proyecto_FIN, 2549020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549022 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112808 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112808 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:34270 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO, lon:-104.71522463, lat:24.11763744}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549022/proyecto_INICIO, 2549022/proyecto_PROCESO, 2549022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549024 | Proyecto de inversión | 64570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64570.0, modificado:64570.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ REFUGIO SALCIDO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112929 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:34270 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.52150247, lat:23.96411661}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 64570 | 64570 | 64570 | 64570 | 64570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2549024/proyecto_INICIO, 2549024/proyecto_FIN, 2549024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549025 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82300.0, modificado:82300.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112943 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:Calle CONSTANTINOPLA Pueblo CONTRERAS 34306 CONTRERAS, DURANGO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD CONTRERAS, lon:-104.55703094, lat:24.03782283}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2549025/proyecto_INICIO, 2549025/proyecto_PROCESO, 2549025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549026 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113052 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:34270 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO, lon:-104.50334803, lat:24.20866574}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549026/proyecto_INICIO, 2549026/proyecto_FIN, 2549026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549029 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113082 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDA BENEFICIARAN A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS, LAS CUALES ACTUALMENTE UTILIZAN COMBUSTIBLES, lon:-104.53951071, lat:23.96906138}} | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549029/proyecto_INICIO, 2549029/proyecto_PROCESO, 2549029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549030 | Proyecto de inversión | 322850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:322850.0, modificado:322850.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113164 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.69685253, lat:24.04165084}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 322850 | 322850 | 322850 | 322850 | 322850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2549030/proyecto_INICIO, 2549030/proyecto_FIN, 2549030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549031 | Proyecto de inversión | 131680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131680.0, modificado:131680.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ABRAHAM GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113174 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:Calle GREGORIO RUIZ Pueblo Abraham González 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FERRETRIA CABRALES, lon:-104.53325339, lat:24.21041816}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549031/proyecto_INICIO, 2549031/proyecto_FIN, 2549031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549033 | Proyecto de inversión | 90530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90530.0, modificado:90530.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE REFUGIO SALCIDO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113418 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:Pueblo José Refugio Salcido 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO ENTRE Y Calle ALVARO OBREGON Calle EPIDIO G. VELAZQUEZ SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PASTELERIA LUPITA, lon:-104.51735119, lat:23.96162382}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2549033/proyecto_INICIO, 2549033/proyecto_FIN, 2549033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549034 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113620 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.61707855, lat:24.20567322}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549034/proyecto_INICIO, 2549034/proyecto_FIN, 2549034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549035 | Proyecto de inversión | 17610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17610.0, modificado:17610.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113710 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.61835716, lat:24.20633626}} | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 17610 | 17610 | 17610 | 17610 | 17610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549035/proyecto_INICIO, 2549035/proyecto_FIN, 2549035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549036 | Proyecto de inversión | 57610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57610.0, modificado:57610.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA FERRERIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113866 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113866 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Calle GIRASOL Pueblo La Ferrería (Cuatro de Octubre) 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO ENTRE Calle JAZMIN Y Calle GLADIOLA Calle 4 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL SUPER ROSY, lon:-104.66370312, lat:23.96035402}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 57610 | 57610 | 57610 | 57610 | 57610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549036/proyecto_INICIO, 2549036/proyecto_FIN, 2549036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549037 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113963 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113963 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Pueblo Hidalgo 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS TACOS DOÑA ADELA, lon:-104.58722275, lat:24.1574095}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549037/proyecto_INICIO, 2549037/proyecto_FIN, 2549037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549038 | Proyecto de inversión | 131780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131780.0, modificado:131780.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 113995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113995 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11252702, lat:24.43641598}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 131780 | 131780 | 131780 | 131780 | 131780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2549038/proyecto_INICIO, 2549038/proyecto_FIN, 2549038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549039 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82300.0, modificado:82300.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 114099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114099 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11365767, lat:24.45175247}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2549039/proyecto_INICIO, 2549039/proyecto_FIN, 2549039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549040 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114104 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:Colonia 1 de Mayo 34125 PRIMERO DE MAYO, DURANGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA LA CUCHILLA, lon:-104.34866259, lat:24.02603015}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549040/proyecto_INICIO, 2549040/proyecto_FIN, 2549040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549041 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE METATES EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114175 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114175 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:815, direccion:34314 METATES, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.22367084, lat:24.22836602}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549041/proyecto_INICIO, 2549041/proyecto_FIN, 2549041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549042 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114258 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114258 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:Pueblo CINCO DE FEBRERO 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ANTOJITOS MELITA, lon:-104.50364264, lat:24.07535391}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549042/proyecto_INICIO, 2549042/proyecto_FIN, 2549042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549044 | Proyecto de inversión | 65840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65840.0, modificado:65840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114367 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.50133818, lat:24.20909637}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2549044/proyecto_INICIO, 2549044/proyecto_FIN, 2549044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549045 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114401 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:Ejido Sebastián Lerdo de Tejada 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE CARNITAS EL GORDO, lon:-104.63557988, lat:23.9522802}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549045/proyecto_INICIO, 2549045/proyecto_FIN, 2549045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549046 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JUAN B CEBALLOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114488 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISELANEA SARAHI, lon:-104.66674164, lat:24.20480386}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549046/proyecto_INICIO, 2549046/proyecto_PROCESO, 2549046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549049 | Proyecto de inversión | 714115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357057.93, modificado:357057.93}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO - 116074 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 116074 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia La Loma 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Ubicado en los costados de la Unidad Deportiva donde se encuentra el Domo, lon:-104.45417799, lat:24.78605885}} | 2025-09-09 | 2025-11-03 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-04/2025, contratista:ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:714115.86, importe_modificado:714115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549049/proyecto_FIN, 2549049/proyecto_PROCESO, 2549049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549051 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE , EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 93090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 93090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO ote 3 Manzana 5. Gira a la Derecha de la Carretera de Entrada al poblado por terracería, 61 Mts y gira a la Izquierda 55 Mts por terracería ( Calles sin nombre)., lon:-104.53995046, lat:24.7581824}} | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025.SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549051/proyecto_INICIO, 2549051/proyecto_FIN, 2549051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549056 | Proyecto de inversión | 2088800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1044400.0, modificado:1043218.16}} | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIELAGOS EN EL MUNICIPO DE OTAEZ DURANGO - 96220 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96220 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Ranchería San Miguel de Pielagos 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ La localidad de Piélagos se encuentra ubicada al Noreste del Municipio a 2 horas de la cabecera Municipal por el Camino de Altares Otaez., lon:-105.87056547, lat:24.71098951}} | 2025-09-03 | 2025-11-04 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-007-R33-2025 SBS, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Otáez, monto:2086436.32, importe_modificado:2086436.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2549056/proyecto_INICIO, 2549056/proyecto_PROCESO, 2549056/proyecto_INICIO, 2549056/proyecto_PROCESO, 2549056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549059 | Proyecto de inversión | 4423973.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2211986.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2211986.76, modificado:2211986.76}} | Perforación de Pozo Profundo a 220 Mts de profundidad en Colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Victoria de Durango. - 97348 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 97348 | S | 4646 | 4691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Gral. Domingo Arrieta Colonia Cilla de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle General Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras A espaldas de Jardín de Niños Chimalpopoca., lon:-104.68839439, lat:24.03704113}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-060.25, contratista:PERFORACIONES CAMPO VERDE, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4420941.08, importe_modificado:4420941.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2549059/proyecto_INICIO, 2549059/proyecto_PROCESO, 2549059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549063 | Proyecto de inversión | 3538311.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769155.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1769155.67, modificado:1777161.87}} | REHABILITACION DE VIALIDAD EN AVENIDA CENTRAL, COLONIA VALLE DE CHAPALA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 98944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98944 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6565.0, meta_modificada:6565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Central Colonia Valle de Cahapala 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle POniente Y Calle Oriente Boulevard Sanchez Madariaga La avenida pasa por Centro Comunitario Chapala, lon:-103.52887066, lat:25.57958045}} | 2025-09-02 | 2025-11-04 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-052-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3554323.75, importe_modificado:3554323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6565.0}} | {2549063/proyecto_INICIO, 2549063/proyecto_PROCESO, 2549063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549077 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE DURANGO - 103766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103766 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle Felipe Pescador Y Calle Francisco Villa Calle Roque González Localizado a 172 Mts del Centro de Salud 5 de Mayo, lon:-104.57063942, lat:24.1008556}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549077/proyecto_INICIO, 2549077/proyecto_FIN, 2549077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549079 | Proyecto de inversión | 476023.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:476023.11, modificado:476023.11}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 103902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103902 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.95, meta_modificada:49.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Calle Benito Juárez 104 Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle General Felipe Angeles Y Calle Francisco Villa Calle Ignacio Zaragoza LOcalizado a 30 Mts de Farmacias Similares, lon:-104.57453083, lat:24.10316258}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.95}} | {2549079/proyecto_INICIO, 2549079/proyecto_FIN, 2549079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549081 | Proyecto de inversión | 428501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:428501.68, modificado:428501.68}} | CONSTRUCCION DE 200.04 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 104262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 104262 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.04, meta_modificada:200.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle República de Bolivia 1208 Colonia Francisco Zarco 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle REpública de Guatemala Y Calle Maclovio Herrera Calle Campanilla Localizado a 35 Mts de la Iglesia Emanuel Asamblea de Dios Coo, lon:-104.64135381, lat:24.04351285}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.04}} | {2549081/proyecto_INICIO, 2549081/proyecto_PROCESO, 2549081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549083 | Proyecto de inversión | 466887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:466887.76, modificado:466887.76}} | CONSTRUCCION DE 218 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 104752 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 104752 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.01, meta_modificada:218.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Guerrero 116 Colonia La Moderna 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle San Pedro Y Calle Morelos Avenida Durango Localizado a 100 Metros de Escuela Primaria Carmen Serdán.: Coordenadas: 235937.8N, 1044127.4W ; 235916, lon:-104.69093553, lat:23.99384053}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-046-25, contratista:MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2843898.4, importe_modificado:2843898.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.01}} | {2549083/proyecto_INICIO, 2549083/proyecto_FIN, 2549083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549086 | Proyecto de inversión | 3852317 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1926158.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1926158.5, modificado:1926158.5}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO A 220 METROS, DESCARGA HIDRÁULICA, CASETA Y EQUIPO DE CLORACION EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 107287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 107287 | S | 4646 | 4631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arrieta Colonia Villa de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Gral. Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras Localizado a 205 Mts del Centro Autorizado Bajaj Durango, lon:-104.68838223, lat:24.0370518}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-084-25, contratista:SAAX CORPORATIVO SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3815969.73, importe_modificado:3815969.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549086/proyecto_INICIO, 2549086/proyecto_FIN, 2549086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549088 | Proyecto de inversión | 164600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164600.0, modificado:164600.0}} | Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda en la localidad Felipe Carrillo Puerto, Municipio Guadalupe Victoria - 107525 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107525 | S | 52 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Felipe Ángeles Calle Guadalupe Victoria se encuentra a dos cuadra, lon:-104.01118772, lat:24.33305462}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2549088/proyecto_INICIO, 2549088/proyecto_FIN, 2549088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549089 | Proyecto de inversión | 106990 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106990.0, modificado:106990.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDA DE J. GUADALUPE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA. - 107712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107712 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PALOMAS Pueblo JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle PALOMAS Y POR LA CALLE PALOMAS A 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUANTRA SOBRE LA MISMA CALLE , lon:-104.0804276, lat:24.3229361}} | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 106990 | 106990 | 106990 | 106990 | 106990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2549089/proyecto_INICIO, 2549089/proyecto_FIN, 2549089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549091 | Proyecto de inversión | 2380115.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2380115.55, modificado:2380115.55}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 108037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 108037 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.75, meta_modificada:249.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Genaro Vázquez 105 Colonia Asentamientos Humanos 34169 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Palacio de los Flamingos Y Calle Heraclio Bernal Calle 20 de septiembre Localizado a 91 Mts. de Farmacia Farmasi, lon:-104.67130741, lat:24.00077879}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-046-25, contratista:MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2843898.4, importe_modificado:2843898.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.75}} | {2549091/proyecto_INICIO, 2549091/proyecto_FIN, 2549091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549092 | Proyecto de inversión | 123450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123450.0, modificado:123450.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108091 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Ranchería Francisco Javier Mina (Corralejo) 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48430611, lat:24.4904232}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549092/proyecto_INICIO, 2549092/proyecto_PROCESO, 2549092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549093 | Proyecto de inversión | 123450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123450.0, modificado:123450.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108508 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Colonia Francisco I Madero Centro 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2, lon:-104.31574197, lat:24.40505889}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549093/proyecto_INICIO, 2549093/proyecto_FIN, 2549093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549095 | Proyecto de inversión | 35940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35940.0, modificado:35940.0}} | Suministro y colocación de 6 depósitos de almacenamiento de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda en la localidad Álvaro Obregón en el Municipio de Guadalupe Victoria - 108914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108914 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS GENERAL ALVARO OBREGON, GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.07551996, lat:24.4801461}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2549095/proyecto_INICIO, 2549095/proyecto_PROCESO, 2549095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549096 | Proyecto de inversión | 189290 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:189290.0, modificado:189290.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 23 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 108943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108943 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:34720 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.00177229, lat:24.47314435}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 189290 | 189290 | 189290 | 189290 | 189290 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2549096/proyecto_INICIO, 2549096/proyecto_FIN, 2549096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549097 | Proyecto de inversión | 148140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148140.0, modificado:148140.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 109268 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109268 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A RIVERA Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA TIENDA DICONSA, lon:-104.2973799, lat:24.5197844}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 148140 | 148140 | 148140 | 148140 | 148140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2549097/proyecto_INICIO, 2549097/proyecto_FIN, 2549097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549098 | Proyecto de inversión | 139910 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139910.0, modificado:139910.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO - 109504 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109504 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:34700 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.09416462, lat:24.50624687}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 139910 | 139910 | 139910 | 139910 | 139910 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2549098/proyecto_INICIO, 2549098/proyecto_FIN, 2549098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549099 | Proyecto de inversión | 131680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131680.0, modificado:131680.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO RUEDA SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 109738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109738 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Calle FRANCISCO R. SERRANO Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Calle CARDONA SE LOCALIZA EN A UN LADO DE LA TIENDA EL PARQUE A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-104.37792113, lat:24.46048263}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549099/proyecto_INICIO, 2549099/proyecto_PROCESO, 2549099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549100 | Proyecto de inversión | 271590 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271590.0, modificado:271590.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALIXTO CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 109931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109931 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA se localiza a dos cuadras de la tienda de Anabel, lon:-104.04708046, lat:24.4245797}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 271590 | 271590 | 271590 | 271590 | 271590 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2549100/proyecto_INICIO, 2549100/proyecto_FIN, 2549100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549103 | Proyecto de inversión | 107820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107820.0, modificado:107820.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110239 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE TUERO SALAZAR, lon:-104.29810409, lat:24.52582405}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 107820 | 107820 | 107820 | 107820 | 107820 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2549103/proyecto_INICIO, 2549103/proyecto_FIN, 2549103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549104 | Proyecto de inversión | 167720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167720.0, modificado:167720.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110346 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia Francisco I Madero 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Calle JULIAN CARRILLO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ELECTRONICA MENDOZA, lon:-104.31831153, lat:24.40373991}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 167720 | 167720 | 167720 | 167720 | 167720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2549104/proyecto_INICIO, 2549104/proyecto_PROCESO, 2549104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549105 | Proyecto de inversión | 83860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83860.0, modificado:83860.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110511 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CECyTED EMSaD 11, lon:-104.32339737, lat:24.54199278}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2549105/proyecto_INICIO, 2549105/proyecto_FIN, 2549105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549107 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 112120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112120 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO, lon:-104.0930836, lat:24.51194721}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549107/proyecto_INICIO, 2549107/proyecto_FIN, 2549107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549108 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE DURANGO - 112209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112209 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1172, direccion:Ranchería Rio Escondido 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, DURANGO Distancia de 30 Mts a la carretera para la Presa Santiago Bayacora. Coordenadas: 235327.7N, 1043740.2W ; 235327.2N, 1043743.1W. , lon:-104.62784511, lat:23.89104708}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}} | {2549108/proyecto_INICIO, 2549108/proyecto_FIN, 2549108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549109 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112330 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.42055054, lat:23.83995656}} | 2025-09-06 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549109/proyecto_INICIO, 2549109/proyecto_FIN, 2549109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549216 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASTILLO , MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle San Manuel Colonia Nuevo Castillo 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Castillo de Almonacit Y Se localiza a 550 Mt del Centro Deportivo San Antonio: 25.602242,-103.481423 , lon:-103.48143583, lat:25.60224393}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549216/proyecto_INICIO, 2549216/proyecto_PROCESO, 2549216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549217 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION JABONOSO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61283 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61283 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Jabonoso 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del Taller de Diesel Santana : 25.62101,-103.462604 , lon:-103.46453393, lat:25.61700935}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549217/proyecto_INICIO, 2549217/proyecto_PROCESO, 2549217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549220 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA GREGORIO GARCIA, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61467 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61467 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Villa Gregorio Garcia 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 200 Mt de la Presidencia Municipal : 25.752605,-103.35418 , lon:-103.35421601, lat:25.75260848}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549220/proyecto_INICIO, 2549220/proyecto_PROCESO, 2549220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549221 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGELITO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:Calle Sin Nombre Ejido El Vergelito 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 20 Mt de la Iglesia Ana Lilia: 25.714555,-103.434906 , lon:-103.43496131, lat:25.71454467}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549221/proyecto_INICIO, 2549221/proyecto_PROCESO, 2549221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549222 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:Calle El Triunfo Ejido El Triunfo 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 220 Mt del deposito oficial de vehículos El Triunfo: 25.645103,-103.511642 , lon:-103.5115808, lat:25.64516796}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549222/proyecto_INICIO, 2549222/proyecto_PROCESO, 2549222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549225 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 62455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62455 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Calle Sin Nombre Ejido El Vergel 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO Ninguno Carretera a El Triunfo Se Localiza a 170 Mt de Ferretería La Granja y tiene en la parte posterior La Carretera a El triunfo: 25.641794,-103.518393 , lon:-103.51836802, lat:25.64183349}} | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549225/proyecto_INICIO, 2549225/proyecto_FIN, 2549225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549226 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LUJAN, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 62475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:Carretera libre pavimentada federal Gomez Palacio - Santa Cruz Lujan 18 100 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 92 Mt de la Iglesia IAFCJ Lujan Durango, pie e carretera Federal 40 : 25.720422,-103.361055 , lon:-103.36100697, lat:25.72046276}} | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549226/proyecto_INICIO, 2549226/proyecto_FIN, 2549226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549228 | Proyecto de inversión | 30396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30396.82, modificado:30396.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 39.83 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS - 62516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62516 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.83, meta_modificada:39.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Renacimiento 123 Pueblo Villa Union 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Rio Poanas Se Localiza a 200 Mt de Ferretería Ramirez : 23.975921,-104.041658 y 23.981063,-104.044399 , lon:-104.04166681, lat:23.97591188}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS, contratista:KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.83}} | {2549228/proyecto_INICIO, 2549228/proyecto_FIN, 2549228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549229 | Proyecto de inversión | 3968140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1984070.0, modificado:1978901.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO - 63722 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 63722 | S | 300 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Calle San Antonio Pueblo Villa Las Nieves 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO Calle Santa Rita La ampliación se ubica en Calles: Santa Rita, Francisco Moreno y San Antonio, así como calles perpendiculares a estas , lon:-105.37728952, lat:26.39819896}} | 2025-06-11 | 2025-10-13 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 SBS, contratista:MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:Ocampo, monto:3957802.0, importe_modificado:3957802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2549229/proyecto_INICIO, 2549229/proyecto_PROCESO, 2549229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549233 | Proyecto de inversión | 5180585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590292.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2590292.5, modificado:2585512.49}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL 7, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y AREAS DE JUEGOS INFANTILES) EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO DE OCAMPO - 66095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 66095 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.43, meta_modificada:2230.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Canutillo 35383 CANUTILLO, OCAMPO Calle tomas Urbina, carretera a canutillo, lon:-105.37588695, lat:26.37816163}} | 2025-05-04 | 2025-08-30 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-UBR-001 SBS, contratista:JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:Ocampo, monto:5171025.0, importe_modificado:5171025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.43}} | {2549233/proyecto_INICIO, 2549233/proyecto_PROCESO, 2549233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562089 | Proyecto de inversión | 433424.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433424.53, modificado:433424.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona Oeste) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. - 71912 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71912 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Longitud: 245853.28N, 1044326.26O Termino: Latitud: 245852.08N, Longitud: 1044329.57O y se localiza a tr, lon:-104.72418768, lat:24.98159575}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-011/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:433424.53, importe_modificado:433424.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2562089/proyecto_PROCESO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO, 2562089/proyecto_PROCESO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562090 | Proyecto de inversión | 86556.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86556.03, modificado:86556.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona de la TV) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 71844 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud: 245848.06N, Longitud: 1044311.15O y termino: Latitud: 245849.46N, Longitud: 245849.46N y se local, lon:-104.71977452, lat:24.9801887}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-009/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:86556.03, importe_modificado:86556.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2562090/proyecto_INICIO, 2562090/proyecto_PROCESO, 2562090/proyecto_FIN, 2562090/proyecto_PROCESO, 2562090/proyecto_FIN, 2562090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562199 | Proyecto de inversión | 1345819.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345819.14, modificado:1345819.14}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CEBOLLIN - LAS POMAS - 97164 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97164 | S | 173 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Camino EL CEBOLLIN - LAS POMAS 13 700 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN CON LA LOCALIDAD DE LAS POMAS, lon:-106.16853296, lat:26.16253971}} | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/11/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1345819.14, importe_modificado:1345819.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.7}} | {2562199/proyecto_FIN, 2562199/proyecto_PROCESO, 2562199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562211 | Proyecto de inversión | 1374608.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374608.44, modificado:1374608.44}} | REHABILITACION DE CAMINO GUANACEVÍ-EL CEDRO - 96740 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 96740 | S | 169 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:Camino GUANACEVI - EL CEDRO 15 400 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE GUANACEVI Y EL CEDRO, lon:-106.27596546, lat:26.05875444}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/12/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1374608.44, importe_modificado:1374608.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.4}} | {2562211/proyecto_INICIO, 2562211/proyecto_FIN, 2562211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562220 | Proyecto de inversión | 222473.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222473.86, modificado:222473.86}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO CAPUSAYA CON REPOSICION DE 60 M2 DE CONCRETO ARMADO - 95518 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 95518 | S | 1906 | 1946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ A 200 METROS DE EL MIRADOR LA TRONERA, lon:-105.9629692, lat:25.9377904}} | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/10/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:222473.86, importe_modificado:222473.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2562220/proyecto_INICIO, 2562220/proyecto_FIN, 2562220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562843 | Proyecto de inversión | 569764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569764.16, modificado:569764.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO TAMAZULA HUIXOLIXTA Y RAMALES JALA POTRERO DE JALA LAS HIGUERAS EL PIED E LA CUESTA - 79734 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79734 | S | 200 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:Camino / Terracería TAMAZULA - JALA 35 80 34588 JALA, TAMAZULA REHABILITACION DE CAMINO PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD DE JALA POR LA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO LAS LETRAS HACIA ADELANTE POR LA CARRETERA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD DE JAL, lon:-106.95504818, lat:24.91993222}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-054/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:569764.16, importe_modificado:569764.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.8}} | {2562843/proyecto_INICIO, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN, 2562843/proyecto_INICIO, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562867 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PRESIDIOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 84265 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 84265 | S | 180 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:Ranchería SAN NICOLAS DEL PRESIDIO 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES JUNTO AL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD, lon:-105.62883264, lat:25.28121208}} | 2025-02-25 | 2025-11-28 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB002/R33/2025, contratista:Congal Construcciones y Asesorías s.a de c.v, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2562867/proyecto_INICIO, 2562867/proyecto_PROCESO, 2562867/proyecto_INICIO, 2562867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562868 | Proyecto de inversión | 2220395.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2220395.28, modificado:2220395.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 93450 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 93450 | S | 508 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ranchería VARIAS LOCALIDADES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72851128, lat:25.34658161}} | 2025-03-05 | 2025-09-29 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/MEV006/R33/2025, contratista:MATERIALES Y CONTRUCCIONES ACME S.A DE C.V., convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:2220395.28, importe_modificado:2220395.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:254.0}} | {2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562480 | Proyecto de inversión | 869828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869828.98, modificado:913459.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD VALDERRAMA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 95902 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 95902 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.11, meta_modificada:136.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:Pueblo VALDERRAMA 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD AVANZAR 180METROS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MANO DERECHA, lon:-105.91254008, lat:24.11192578}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-001, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:868135.5, importe_modificado:913459.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.11}} | {2562480/proyecto_PROCESO, 2562480/proyecto_INICIO, 2562480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562490 | Proyecto de inversión | 697728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697728.6, modificado:697728.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE TRUCHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 93745 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 93745 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:142, direccion:Pueblo SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS EN LAS PRIMERAS VIVIENDA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA FOSA SÉPTICA ACTUAL QUE RECIBE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS D, lon:-105.97391326, lat:24.42073372}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-004, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:697728.6, importe_modificado:697728.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2562490/proyecto_INICIO, 2562490/proyecto_PROCESO, 2562490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562501 | Proyecto de inversión | 46676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46676.57, modificado:46676.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LOS ESQUIVELES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87712 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:Ejido LOS ESQUIVELES 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Elvira de la Cruz Esquivel latitud:24.699135 y longitud:-102.81883 y se, lon:-102.8175422, lat:24.69850066}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2562501/proyecto_INICIO, 2562501/proyecto_PROCESO, 2562501/proyecto_FIN, 2562501/proyecto_INICIO, 2562501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562502 | Proyecto de inversión | 55321.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55321.58, modificado:55321.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87768 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.76, meta_modificada:29.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:Ejido RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Litzy Diaz Peña Rancho Nuevo latitud. 24.557181 y longitud:-102.671404 y se loca, lon:-102.6721069, lat:24.55930124}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} | {2562502/proyecto_INICIO, 2562502/proyecto_PROCESO, 2562502/proyecto_FIN, 2562502/proyecto_INICIO, 2562502/proyecto_PROCESO, 2562502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562503 | Proyecto de inversión | 1264078.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264078.53, modificado:1264078.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 88079 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 88079 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.75, meta_modificada:679.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en 8 AGEBS mismas que se encuentran en los puntos de la georreferencia en diferentes calles y lotes de cada una de ellas so, lon:-102.78004671, lat:24.63240514}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.75}} | {2562503/proyecto_INICIO, 2562503/proyecto_PROCESO, 2562503/proyecto_FIN, 2562503/proyecto_PROCESO, 2562503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562506 | Proyecto de inversión | 21013.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21013.57, modificado:21013.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MORELOS DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87747 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.89, meta_modificada:10.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:Ejido SAN ANTONIO DE MORELOS SAN ANTONIO DE MORELOS, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Raquel Mendoza Orona latitud: 24.659973 y longitud:-102.77819, lon:-102.77834262, lat:24.66004411}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.89}} | {2562506/proyecto_INICIO, 2562506/proyecto_PROCESO, 2562506/proyecto_INICIO, 2562506/proyecto_FIN, 2562506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562508 | Proyecto de inversión | 66683.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66683.17, modificado:66683.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85524 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:100, direccion:Ranchería EL DURAZNO EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Lorena Ramos Mendoza latitud: 24.4823676 y longitud:-102.583667 y se localiza en e, lon:-102.58377965, lat:24.48237234}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2562508/proyecto_INICIO, 2562508/proyecto_PROCESO, 2562508/proyecto_FIN, 2562508/proyecto_INICIO, 2562508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562510 | Proyecto de inversión | 905078.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905078.97, modificado:905078.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CERRITO - 54230 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 54230 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque carretera San Juan a Estacion Simon con las siguientes coordenadas geog, lon:-102.59105551, lat:24.50380788}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/003/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:905078.97, importe_modificado:905078.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2562510/proyecto_PROCESO, 2562510/proyecto_FIN, 2562510/proyecto_INICIO, 2562510/proyecto_PROCESO, 2562510/proyecto_FIN, 2562510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562511 | Proyecto de inversión | 101240.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101240.02, modificado:101240.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87756 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Ejido LA BARRANCA 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Leonarda Esquivel Luna La Barranca latitud24.659007 y longitud:-102.784661 y , lon:-102.78521659, lat:24.65947745}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2562511/proyecto_PROCESO, 2562511/proyecto_FIN, 2562511/proyecto_INICIO, 2562511/proyecto_PROCESO, 2562511/proyecto_FIN, 2562511/proyecto_INICIO, 2562511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562512 | Proyecto de inversión | 190943.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190943.27, modificado:190943.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SABANILLA-SYMON (TRAMO 2) LOCALIDAD SYMON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 104649 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 104649 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Camino / Terracería SABANILLA - SYMON 6 1 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio Estación Symon Latitud: 244352.70N, Longitud: 1023954.01O Termino: l, lon:-102.66611773, lat:24.73256564}} | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/017/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:381886.54, importe_modificado:381886.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2562512/proyecto_INICIO, 2562512/proyecto_PROCESO, 2562512/proyecto_FIN, 2562512/proyecto_PROCESO, 2562512/proyecto_FIN, 2562512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562516 | Proyecto de inversión | 81556.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81556.81, modificado:81556.81}} | REHABILITACION DE CAMINO LA FLOR-MAGALLANES TRAMO 2 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 103103 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 103103 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termi, lon:-102.65010241, lat:24.50180072}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/019/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:163113.72, importe_modificado:163113.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562516/proyecto_INICIO, 2562516/proyecto_PROCESO, 2562516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562518 | Proyecto de inversión | 81556.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81556.81, modificado:81556.81}} | REHABILITACION DE CAMINO LA FLOR-MAGALLANES TRAMO 1 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 103077 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 103077 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termino , lon:-102.64578214, lat:24.54015471}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/019/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:163113.72, importe_modificado:163113.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562518/proyecto_PROCESO, 2562518/proyecto_FIN, 2562518/proyecto_PROCESO, 2562518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562916 | Proyecto de inversión | 272630.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272630.24, modificado:272630.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR TOMAS ALBA EDISON EN NUEVO IDEAL, DGO - 88477 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88477 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.78, meta_modificada:58.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LA MAGDALENA 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ABASOLO Y Avenida FELIPE ANGELES Calle 5 DE MAYO EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE A LA BODEGA DEL EJIDO LA MAGDALEN, lon:-105.06870253, lat:24.88267398}} | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI7FISMUN/007/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:272630.24, importe_modificado:272630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.78}} | {2562916/proyecto_PROCESO, 2562916/proyecto_INICIO, 2562916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562525 | Proyecto de inversión | 37582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37582.67, modificado:37582.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 92343 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 92343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Ejido BENITO JUÁREZ 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Isaac Neri Muñoz latitud:24.63607 y longitud:-102.951113 y s, lon:-102.95108909, lat:24.63600358}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2562525/proyecto_FIN, 2562525/proyecto_INICIO, 2562525/proyecto_FIN, 2562525/proyecto_PROCESO, 2562525/proyecto_INICIO, 2562525/proyecto_PROCESO, 2562525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562526 | Proyecto de inversión | 358437.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358437.37, modificado:358437.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 86086 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 86086 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.43, meta_modificada:192.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 1.-Rosalba Carreón Carreón latitud: 24.636624 y longitud:102.626615 2.-Jose Ángel Carreón Carreón latitud: 24.636617 y longitud:102.62679 3.-Tomas Carreón Palacio lati, lon:-102.62722189, lat:24.63708442}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.43}} | {2562526/proyecto_INICIO, 2562526/proyecto_PROCESO, 2562526/proyecto_FIN, 2562526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562529 | Proyecto de inversión | 32581.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32581.02, modificado:32581.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SASNTA CRUZ DEL OREGANO - 82350 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 82350 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas : Latitud: 24.467896 y Longitud: -1, lon:-102.71628709, lat:24.46793773}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.25}} | {2562529/proyecto_INICIO, 2562529/proyecto_PROCESO, 2562529/proyecto_FIN, 2562529/proyecto_INICIO, 2562529/proyecto_PROCESO, 2562529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562531 | Proyecto de inversión | 44712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44712.29, modificado:44712.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85269 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.92, meta_modificada:23.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Ranchería MAGALLANES 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 1 beneficiario: Ramiro González Aguilar Latitud: 24.501268 y Longitud: -102.649933 y se localiza enfre, lon:-102.65050474, lat:24.49953819}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.92}} | {2562531/proyecto_PROCESO, 2562531/proyecto_FIN, 2562531/proyecto_INICIO, 2562531/proyecto_FIN, 2562531/proyecto_INICIO, 2562531/proyecto_PROCESO, 2562531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562532 | Proyecto de inversión | 150378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150378.43, modificado:150378.43}} | REHABILITACION DE CAMINO BENITO JUAREZ TRAMO (SAN JUAN DE GUADALUPE-SAN ISIDRO DEL RAYADO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81149 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81149 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SAN ISIDRO DEL RAYADO 9 1 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio salida sur de la cabecera municipal, lon:-102.78396765, lat:24.63013737}} | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/006/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:284485.33, importe_modificado:284485.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2562532/proyecto_INICIO, 2562532/proyecto_PROCESO, 2562532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562533 | Proyecto de inversión | 36837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36837.73, modificado:36837.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA ESCALERA TRAMO (TERMINACION DE PAVIMENTO SAN JUAN-LA ESCALERA A AGUA NUEVA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81251 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Camino / Terracería TERM. DE PAV. SAN JUAN-LA ESCALERA - AGUA NUEVA 2 240 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 2.240 km al norte de la localidad de Agu, lon:-102.7823867, lat:24.46619039}} | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/007/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:249970.29, importe_modificado:249970.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.24}} | {2562533/proyecto_PROCESO, 2562533/proyecto_FIN, 2562533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562535 | Proyecto de inversión | 479743.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479743.53, modificado:479743.53}} | RHABILITACIÓN DE CAMINO ACACIO-SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 79953 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 79953 | S | 77 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ESTACION ACACIO - SALITRILLO 29 1 35910 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Estación Acacio: Latitud: 245029.75N, Longitud: , lon:-102.67291448, lat:25.00331776}} | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/011/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:479743.53, importe_modificado:479743.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} | {2562535/proyecto_FIN, 2562535/proyecto_PROCESO, 2562535/proyecto_INICIO, 2562535/proyecto_FIN, 2562535/proyecto_INICIO, 2562535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562536 | Proyecto de inversión | 44803.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44803.23, modificado:44803.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BARRONES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87695 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87695 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:Pueblo SAN JOSÉ DE BARRONES 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario, Gabino Cruz Peña latitud:24.715438y longitud: -102.830731 , lon:-102.83015359, lat:24.71486849}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2562536/proyecto_PROCESO, 2562536/proyecto_FIN, 2562536/proyecto_INICIO, 2562536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562538 | Proyecto de inversión | 714472.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357414.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357057.93, modificado:357057.93}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LA LOMA - 60623 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 60623 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO LA LOMA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO UBICADO EN LOS COSTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO, lon:-104.4542229, lat:24.78609026}} | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-04/2025, contratista:ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:714115.86, importe_modificado:714115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2562538/proyecto_INICIO, 2562538/proyecto_PROCESO, 2562538/proyecto_FIN, 2562538/proyecto_PROCESO, 2562538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562564 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427500.0, modificado:427500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 66612 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66612 | S | 700 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA, lon:-104.63779226, lat:24.72976333}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-03/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:855000.0, importe_modificado:855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2562564/proyecto_INICIO, 2562564/proyecto_PROCESO, 2562564/proyecto_INICIO, 2562564/proyecto_PROCESO, 2562564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562568 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 78874 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 78874 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.411579, Longitud: -104.277279 y se localiza a un costado del panteón munic, lon:-104.27727758, lat:25.41163486}} | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/004/2025, contratista:HERNAN FRAIRE FAVELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {2562568/proyecto_PROCESO, 2562568/proyecto_INICIO, 2562568/proyecto_PROCESO, 2562568/proyecto_INICIO, 2562568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562569 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (DOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 91418 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 91418 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:Ranchería SAN JOSÉ DEL REFUGIO 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO un cuarto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252157.71N y Longitud: 104132.38O y el segundo se localiza en L, lon:-104.21831373, lat:25.36521347}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-1, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2562569/proyecto_INICIO, 2562569/proyecto_FIN, 2562569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562570 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 86356 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 86356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 252440.14N, Longitud: 104163.63O y a dos cuadras al suroeste del lienzo charr, lon:-104.26770202, lat:25.41117387}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-2, contratista:SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2562570/proyecto_INICIO, 2562570/proyecto_FIN, 2562570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562572 | Proyecto de inversión | 3412836.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3412836.81, modificado:3412836.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 55534 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 55534 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6335.0, meta_modificada:6335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque carretera Paso Nacional Municipio de Nazas y la cabecera , lon:-104.16783993, lat:25.3745433}} | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/002/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:3358915.95, importe_modificado:3358915.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6335.0}} | {2562572/proyecto_FIN, 2562572/proyecto_INICIO, 2562572/proyecto_PROCESO, 2562572/proyecto_INICIO, 2562572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562573 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 95844 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 95844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252225.80N y Longitud: 104 959.66O y se localiza a dos cuadras y , lon:-104.16676168, lat:25.37398591}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-3, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2562573/proyecto_INICIO, 2562573/proyecto_PROCESO, 2562573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562574 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 69704 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 69704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:Ranchería LA PURISIMA 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en la siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252320.88N y Longitud: 1041155.88O y se localiza a 4 cuadras al noreste del domo p, lon:-104.19894733, lat:25.38919241}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-4, contratista:SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562574/proyecto_INICIO, 2562574/proyecto_FIN, 2562574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562581 | Proyecto de inversión | 509022.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509022.45, modificado:509022.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA TERESA EN COLONIA CAMPESTRE - 116017 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 116017 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.03, meta_modificada:412.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Santa Teresa Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Nuevo Y Calle Del Bosque Boulevard Gómez Morin a media cuadra de las oficinas del Instituto de Maestros y programas sociales fed, lon:-105.43187584, lat:25.04839901}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-STC-R33-105/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:509022.45, importe_modificado:509022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.03}} | {2562581/proyecto_FIN, 2562581/proyecto_PROCESO, 2562581/proyecto_INICIO, 2562581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562583 | Proyecto de inversión | 954407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954407.63, modificado:954407.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORO EN COLONIA REAL DE SANTIAGO - 115121 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115121 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ORO Colonia Real de Santiago 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Mercurio Y Calle Plata Calle Circuito Real de Santiago a dos cuadras del templo del divino niño, lon:-105.42194885, lat:25.02639687}} | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-ORS-R33-115/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:954407.63, importe_modificado:954407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2562583/proyecto_PROCESO, 2562583/proyecto_FIN, 2562583/proyecto_PROCESO, 2562583/proyecto_INICIO, 2562583/proyecto_FIN, 2562583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562605 | Proyecto de inversión | 922806.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922806.08, modificado:922806.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA EN COLONIA CENTRO - 115946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115946 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.7, meta_modificada:765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Arroyo del Tagarete Boulevard Ferrocarril a un costado de la bodega aurrera centro, a tres cuadras de la presidencia m, lon:-105.41843955, lat:25.03869379}} | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-ZAC-R33-111/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:922806.08, importe_modificado:922806.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.7}} | {2562605/proyecto_PROCESO, 2562605/proyecto_FIN, 2562605/proyecto_PROCESO, 2562605/proyecto_INICIO, 2562605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562610 | Proyecto de inversión | 208857.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208857.43, modificado:208857.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SOYUPA A SANTA EFIGENIA - 114328 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114328 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:Camino / Terracería Soyupa - Santa Efigenia 11 0 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO localidad de Santa Efigenia se localiza a 96.9 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabi, lon:-106.32340161, lat:24.74901175}} | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SSE-R33-107/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:208857.43, importe_modificado:208857.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2562610/proyecto_FIN, 2562610/proyecto_PROCESO, 2562610/proyecto_INICIO, 2562610/proyecto_PROCESO, 2562610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562614 | Proyecto de inversión | 605286.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605286.96, modificado:605286.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL CORREO A MELCHOR OCAMPO - 113973 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113973 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Camino / Terracería La Ciénega del Correo - Melchor Ocampo 32 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Melchor Ocampo está situado a 39.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Pap, lon:-105.26219918, lat:25.36397177}} | 2025-11-04 | 2025-11-16 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-CCMO-R33-108/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:605286.96, importe_modificado:605286.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2562614/proyecto_PROCESO, 2562614/proyecto_INICIO, 2562614/proyecto_FIN, 2562614/proyecto_INICIO, 2562614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562617 | Proyecto de inversión | 887134.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887134.2, modificado:887134.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PRADERA EN COLONIA CAMPESTRE - 115848 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115848 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Privada Pradera Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Del Bosque Y Calle Campiña Boulevard Gómez Morín A un costado de la instalaciones de casa del abuelo hogar para adultos mayores y, lon:-105.4303899, lat:25.04780611}} | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PPC-R33-110/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:887134.2, importe_modificado:887134.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2562617/proyecto_INICIO, 2562617/proyecto_PROCESO, 2562617/proyecto_INICIO, 2562617/proyecto_FIN, 2562617/proyecto_PROCESO, 2562617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562629 | Proyecto de inversión | 944794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944794.94, modificado:944794.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA FUENTE EN COLONIA LA NORIA - 115332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115332 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle De la Fuente Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Arroyo del Prado Y Calle 20 de Noviembre Calle De la Cascada a dos cuadras de la escuela secundaria José María Luis Mora, lon:-105.42308074, lat:25.02786613}} | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-FUN-R33-112/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:944794.94, importe_modificado:944794.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2562629/proyecto_FIN, 2562629/proyecto_INICIO, 2562629/proyecto_FIN, 2562629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562630 | Proyecto de inversión | 699182.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699182.52, modificado:699182.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA LA ESMERALDA - 115716 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115716 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Independencia Colonia La Esmeralda 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Zarco Y Calle 14 de Febrero Calle 21 de Marzo a espaldas del campo de béisbol y a tres cuadras del jardín de niños bac, lon:-105.42269591, lat:25.05336348}} | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-INPE-R33-113/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:699182.53, importe_modificado:699182.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2562630/proyecto_INICIO, 2562630/proyecto_PROCESO, 2562630/proyecto_FIN, 2562630/proyecto_INICIO, 2562630/proyecto_PROCESO, 2562630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562633 | Proyecto de inversión | 144330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144330.0, modificado:144330.0}} | AMPLIACION DE 467.57 ML DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE ALEJANDRO DE SUCHIL DURANGO - 73846 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 73846 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.79, meta_modificada:233.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-103.94348077, lat:23.54926398}} | 2025-02-15 | 2025-03-20 | 144330 | 144330 | 144330 | 144330 | 144330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODER-001-25, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:268660.0, importe_modificado:268660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.79}} | {2562633/proyecto_FIN, 2562633/proyecto_INICIO, 2562633/proyecto_PROCESO, 2562633/proyecto_FIN, 2562633/proyecto_PROCESO, 2562633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | DUR250302562653 | Proyecto de inversión | 1379961.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379961.75, modificado:1480653.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS - 103826 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 103826 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUNTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO POR LA PISTA Y LA GASOLINERA AUNOS 10 MIN SE ENCUTRA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS, lon:-106.93465073, lat:24.96265877}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-059/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1379961.75, importe_modificado:1480653.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2562653/proyecto_INICIO, 2562653/proyecto_PROCESO, 2562653/proyecto_FIN, 2562653/proyecto_PROCESO, 2562653/proyecto_FIN, 2562653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562306 | Proyecto de inversión | 1173006.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173006.34, modificado:1173006.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LLANO GRANDE , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 96728 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 96728 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion:Ranchería MESA DEL LLANO 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUETRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A UN KILOMETRO DE LA CARRETERA QUE VA DE MEZQUITAL A HUAZAMOTA A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESTRADA QUE LLEGA , lon:-104.5123669, lat:22.86932079}} | 2025-06-24 | 2025-08-12 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-020, contratista:JOSE CARLOS RODRIGUEZ HARO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1173006.34, importe_modificado:1173006.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2562306/proyecto_INICIO, 2562306/proyecto_PROCESO, 2562306/proyecto_INICIO, 2562306/proyecto_PROCESO, 2562306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562309 | Proyecto de inversión | 3318250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3318250.48, modificado:3318250.48}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 96858 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 96858 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.9, meta_modificada:144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:Ranchería CAMPAMENTO CANOAS 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DE MEZQUITAL A MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR AL POBLADO. , lon:-104.29457874, lat:22.62487586}} | 2025-06-28 | 2025-08-11 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-022, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3318250.48, importe_modificado:3318250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.9}} | {2562309/proyecto_INICIO, 2562309/proyecto_PROCESO, 2562309/proyecto_FIN, 2562309/proyecto_PROCESO, 2562309/proyecto_FIN, 2562309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562092 | Proyecto de inversión | 401925.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401925.24, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 116451 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116451 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS) 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69705136, lat:24.90762061}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/001-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562092/proyecto_INICIO, 2562092/proyecto_FIN, 2562092/proyecto_PROCESO, 2562092/proyecto_INICIO, 2562092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562093 | Proyecto de inversión | 97400.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97400.83, modificado:97400.83}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ARROYO DEL CABALLO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 114297 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114297 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Ranchería ARROYO DEL CABAYO 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT SOBRE CARRETERA PASANDO ARROYO, lon:-104.64862664, lat:24.86225214}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMIN/008-2025, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:97400.83, importe_modificado:97400.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562093/proyecto_INICIO, 2562093/proyecto_FIN, 2562093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562095 | Proyecto de inversión | 891170.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891170.8, modificado:891170.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL DE TODO LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL - 117473 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 117473 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.72, meta_modificada:1048.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL EN LOCALIDADES DE CONETO DE COMONFORT, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, NOGALES, PIPILA, SAPIORIS, SAN JOSE DE BASOCO, EL PORVENIR, VIZCAINO, lon:-104.77146513, lat:24.97947668}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/005-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:891170.8, importe_modificado:891170.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.72}} | {2562095/proyecto_INICIO, 2562095/proyecto_PROCESO, 2562095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562096 | Proyecto de inversión | 891174.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891174.08, modificado:891174.08}} | EQUIPAMIENTO CON TINACO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 116523 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116523 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MINICIPIO DE CONCETO DE COMONFORT, lon:-104.77123848, lat:24.97955497}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/004-2025, contratista:ING.JULIO ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:891174.08, importe_modificado:891174.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:251.0}} | {2562096/proyecto_INICIO, 2562096/proyecto_FIN, 2562096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562097 | Proyecto de inversión | 214949.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214949.16, modificado:214949.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PERIFERICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUINICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 63936 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 63936 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard ANILLO PERIFERICO Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT LAS 5 LUMINARIAS SE LOCALIZAN ENTRE LA INTERSECCION QUE VA DEL BULEVAR DE LA ENTRADA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 450 MTS AL SURES, lon:-104.76996041, lat:24.97692864}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-003/2025, contratista:IING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:214949.16, importe_modificado:214949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562097/proyecto_INICIO, 2562097/proyecto_FIN, 2562097/proyecto_INICIO, 2562097/proyecto_PROCESO, 2562097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562099 | Proyecto de inversión | 862437.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862437.56, modificado:862437.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 116618 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116618 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77080933, lat:24.97988174}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/006-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:862437.56, importe_modificado:862437.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562099/proyecto_INICIO, 2562099/proyecto_FIN, 2562099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562101 | Proyecto de inversión | 407871.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407871.02, modificado:407871.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona Este) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. - 71954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71954 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Latitud: 245847.73N, Longitud: 104439.45O, Termino: Latitud: 245848.06N, 104435.28O y estos tramos se lo, lon:-104.71891083, lat:24.98005253}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-010/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:407871.02, importe_modificado:407871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2562101/proyecto_INICIO, 2562101/proyecto_PROCESO, 2562101/proyecto_FIN, 2562101/proyecto_INICIO, 2562101/proyecto_PROCESO, 2562101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562105 | Proyecto de inversión | 557632.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557632.02, modificado:680310.99}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COMUNIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DURANGO - 114153 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114153 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237, lon:-104.75084534, lat:25.05820677}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/011-2025, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:680310.99, importe_modificado:680310.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2562105/proyecto_INICIO, 2562105/proyecto_PROCESO, 2562105/proyecto_FIN, 2562105/proyecto_PROCESO, 2562105/proyecto_FIN, 2562105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562106 | Proyecto de inversión | 367191.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367191.88, modificado:367191.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 68871 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 68871 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT, lon:-104.76851465, lat:24.97522908}} | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-008/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:367191.88, importe_modificado:367191.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2562106/proyecto_INICIO, 2562106/proyecto_FIN, 2562106/proyecto_PROCESO, 2562106/proyecto_INICIO, 2562106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562312 | Proyecto de inversión | 3364811.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364811.44, modificado:3364811.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE ESPINAS - LOS HONGOS - MESA DE LOS HONGOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100263 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100263 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.43, meta_modificada:6.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:598, direccion:LOS HONGOS, MEZQUITAL INICIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS, lon:-104.47179174, lat:22.631814}} | 2025-05-10 | 2025-07-23 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-059, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3364811.44, importe_modificado:3364811.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.43}} | {2562312/proyecto_INICIO, 2562312/proyecto_PROCESO, 2562312/proyecto_INICIO, 2562312/proyecto_PROCESO, 2562312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562317 | Proyecto de inversión | 3786836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3786836.8, modificado:3786836.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE LAS MILPAS CIENEGA DEL OSO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100409 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100409 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:Camino / Terracería LSD MILPAS - CIEMEGA DEL OSO 17 0 LAS MILPAS, MEZQUITAL CERCA DE CAMINO A CIENEGA DEL OSO, lon:-104.43420981, lat:23.09282562}} | 2025-05-09 | 2025-07-27 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-063, contratista:AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3786836.8, importe_modificado:3786836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2562317/proyecto_PROCESO, 2562317/proyecto_INICIO, 2562317/proyecto_FIN, 2562317/proyecto_PROCESO, 2562317/proyecto_FIN, 2562317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562743 | Proyecto de inversión | 637059.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637059.1, modificado:637059.1}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL GUZMAN - 92439 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92439 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:180, direccion:Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN SE ENCUENTRA ENCUNETRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE PASANDO LA CURVA HAY SE LLEGA ALAS CASITAS YA QUE ES UNA COMUNIDAD, lon:-106.67032564, lat:24.70949293}} | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-055/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:637059.1, importe_modificado:637059.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2562743/proyecto_INICIO, 2562743/proyecto_PROCESO, 2562743/proyecto_FIN, 2562743/proyecto_INICIO, 2562743/proyecto_PROCESO, 2562743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562751 | Proyecto de inversión | 353317.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353317.44, modificado:353317.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL ,EL GACHUPIN - 92191 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92191 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:Camino / Terracería EL CARRIZAL - GACHUPIN 22 20 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO POR LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES ENTRAMOS PASANDO EL GUARDA GANADO Y PASANDO EL RIO SE TOMA , lon:-106.86121107, lat:24.98726448}} | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:353317.44, importe_modificado:353317.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2562751/proyecto_FIN, 2562751/proyecto_PROCESO, 2562751/proyecto_INICIO, 2562751/proyecto_PROCESO, 2562751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562126 | Proyecto de inversión | 48341.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48341.57, modificado:51448.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABLE ROBLES - 116833 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 116833 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:26.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle sin nombre Ejido jose isabel robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA ACCION SE ENCUENTRA A 1/2 CUADRA DE LA CANTINA, lon:-103.29277032, lat:24.64325127}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.55}} | {2562126/proyecto_FIN, 2562126/proyecto_PROCESO, 2562126/proyecto_INICIO, 2562126/proyecto_FIN, 2562126/proyecto_PROCESO, 2562126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562131 | Proyecto de inversión | 133238.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133238.59, modificado:133964.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE - 113229 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 113229 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.03, meta_modificada:69.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN ATRAS DEL CASINO Y LA OTRA A ESPALDAS DE LA , lon:-103.09573208, lat:24.61124329}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.03}} | {2562131/proyecto_INICIO, 2562131/proyecto_FIN, 2562131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562133 | Proyecto de inversión | 152826.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152826.11, modificado:153658.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD - 115814 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115814 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.18, meta_modificada:79.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PRONTITUD 35974 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22830256, lat:24.88693176}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.18}} | {2562133/proyecto_INICIO, 2562133/proyecto_FIN, 2562133/proyecto_PROCESO, 2562133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562346 | Proyecto de inversión | 2672582.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672582.58, modificado:2672582.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CUESTA BLANCA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 105918 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 105918 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA , lon:-104.34233919, lat:23.29008211}} | 2025-04-12 | 2025-06-13 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-042, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2672582.58, importe_modificado:2672582.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2562346/proyecto_PROCESO, 2562346/proyecto_INICIO, 2562346/proyecto_PROCESO, 2562346/proyecto_FIN, 2562346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562352 | Proyecto de inversión | 3953191.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3953191.64, modificado:3953191.64}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EL TRONCON, LA CHINA Y LA LEONERA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100922 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100922 | S | 118 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA MOBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA DISPERSAS POR, lon:-104.39575731, lat:23.47389649}} | 2025-04-21 | 2025-07-29 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-050, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3953191.64, importe_modificado:3953191.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2562352/proyecto_PROCESO, 2562352/proyecto_INICIO, 2562352/proyecto_PROCESO, 2562352/proyecto_INICIO, 2562352/proyecto_FIN, 2562352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562777 | Proyecto de inversión | 899086.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899086.63, modificado:1100869.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADITAS - 85127 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85127 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1032, direccion:Ranchería LAS COLORADITAS 34570 LAS COLORADITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS COLORADITAS SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA ABAJO POR EL CAMINO QUE SE ENCUNTRA LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS POR EL CAMINO , lon:-106.6675771, lat:24.64744501}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-053/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:899086.63, importe_modificado:1100869.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2562777/proyecto_PROCESO, 2562777/proyecto_FIN, 2562777/proyecto_PROCESO, 2562777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562140 | Proyecto de inversión | 695320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:347660.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347660.0, modificado:347610.03}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN SOMBRERETILLO DEL ALTO - 15243 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 15243 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.32360951, lat:25.08963914}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-09-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:695220.07, importe_modificado:695220.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2562140/proyecto_INICIO, 2562140/proyecto_PROCESO, 2562140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562355 | Proyecto de inversión | 75390.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75390.53, modificado:75390.53}} | Rehabilitación de camino rural Cueva Blanca - Texcalillo del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 88534 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 88534 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:Pueblo Cueva Blanca 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica desde el entronque de entrada a la localidad de Cueva Blanca y se realiza por el camino rural de terracería hasta llegar a la localidad de Texcalillo, lon:-104.2552347, lat:23.90265052}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-4, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:75390.53, importe_modificado:75390.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562355/proyecto_PROCESO, 2562355/proyecto_INICIO, 2562355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562359 | Proyecto de inversión | 175882.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175882.62, modificado:175882.62}} | Rehabilitación de camino rural El Tobe - Gabriel Hernández del Municipio de Nombre deDios, Dgo. - 78778 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 78778 | S | 144 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:Camino El Tobe - Gabriel Hernández 4 500 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde la salida de la localidad El Tobe hasta la entrada de la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas) pertenecientes al Munic, lon:-104.05848615, lat:23.80197947}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-1, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:175882.62, importe_modificado:175882.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2562359/proyecto_INICIO, 2562359/proyecto_FIN, 2562359/proyecto_INICIO, 2562359/proyecto_FIN, 2562359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562361 | Proyecto de inversión | 133093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133093.98, modificado:133093.98}} | Rehabilitación de camino rural Francisco Murguía - El Tobe - 70266 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 70266 | S | 538 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Camino General Francisco Murguía - El Tobe 3 500 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS El Tramo correspondiente a la obra comunica a la localidad General Francisco Murguía partiendo desde el puente hasta la entrada a la , lon:-104.09047256, lat:23.80857123}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:133093.98, importe_modificado:133093.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2562361/proyecto_INICIO, 2562361/proyecto_FIN, 2562361/proyecto_PROCESO, 2562361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562363 | Proyecto de inversión | 66046.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66046.94, modificado:66046.94}} | Rehabilitación de camino rural en Cardenchos del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 81059 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 81059 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica sobre el camino principal desde el entronque hasta 2.00 km hacia adentro de la localidad de Cardenchos perteneciente al Municipio de Nombre de Dio, lon:-104.27601412, lat:23.89886569}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-3, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:66046.94, importe_modificado:66046.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2562363/proyecto_INICIO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_INICIO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_PROCESO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562367 | Proyecto de inversión | 3968140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1984070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984070.0, modificado:1984070.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES - 101098 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 101098 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TOMAS URBINA Calle FRANCISCO MORENO VILLA LAS NIEVES CARRETERA PANAMERICANA 45, lon:-105.38248094, lat:26.39826983}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:3957802.0, importe_modificado:3957802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2562367/proyecto_INICIO, 2562367/proyecto_FIN, 2562367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562164 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224460.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224460.0, modificado:224460.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA - 107914 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 107914 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA EMPEZANDO EN EL DOMO RUM, lon:-103.46549273, lat:25.22796313}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025, contratista:ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_FIN, 2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_FIN, 2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562168 | Proyecto de inversión | 1499967.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499967.65, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 110375 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 110375 | S | 156 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle FRUCTUOSO VARELA Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida J AGUSTIN CASTRO Calle LUCIO ROSALES POR LA AVENIDA J AGUSTIN CASTRO ESQUINA CON FRUCTUOSO VARELA AL SU, lon:-104.1256664, lat:24.4327358}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2025.-, contratista:C. JORGE VALLES BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2562168/proyecto_INICIO, 2562168/proyecto_FIN, 2562168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562169 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 108615 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 108615 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Colonia LA ESTACION 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ AL SUR DE LA CIUDAD, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESTACION DE FERROCARRIL Y A LA , lon:-104.11080128, lat:24.43673144}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2025.-, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562169/proyecto_INICIO, 2562169/proyecto_FIN, 2562169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562172 | Proyecto de inversión | 1482390 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482390.0, modificado:1482390.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE , LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ - 99403 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 99403 | S | 165 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Calle ITURBIDE Barrio BARRIO DE ABAJO 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle REFORMA Y Calle IGNACIO RAMIREZ Calle VICENTE GUERRERO UBICADA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL PANTEON Y CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL,, lon:-104.08332243, lat:24.50548039}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2025.-, contratista:C. MARÍA YESICA FRAYRE HIGAREDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1482390.0, importe_modificado:1482390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2562172/proyecto_INICIO, 2562172/proyecto_FIN, 2562172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562380 | Proyecto de inversión | 624352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624352.31, modificado:624352.31}} | REHABILITACION DE CAMINO BANOME A EL CACAO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 102816 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 102816 | S | 358 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Camino LOCALIDAD DE BANOME - LOCALIDAD DE EL CACAO 12 10 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE EL CACAO, EN , lon:-106.16731401, lat:24.70337661}} | 2025-03-06 | 2025-11-07 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1144447.88, importe_modificado:1144447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} | {2562380/proyecto_PROCESO, 2562380/proyecto_INICIO, 2562380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562383 | Proyecto de inversión | 145348 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145348.0, modificado:180148.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 99441 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 99441 | S | 445 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA DE AMPLIACION ES AL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MPIO DE OTAEZ, DGO. DICHA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 244440.40N 1, lon:-106.17590193, lat:24.74441597}} | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 180148 | 180148 | 180148 | 180148 | 180148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-011-R33-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:180148.0, importe_modificado:180148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562383/proyecto_FIN, 2562383/proyecto_PROCESO, 2562383/proyecto_INICIO, 2562383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562384 | Proyecto de inversión | 1358280.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358280.33, modificado:1358280.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MILTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 100363 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 100363 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:Rancho El Rincón 34651 EL RINCÓN, OTÁEZ La obra se ubica en la escuela primaria Lic. Bénito Juárez de la localidad El Rincón, municipio de Otáez, Dgo., en las coordenadas 244653.08N 1055826.17O., lon:-105.97393853, lat:24.78142882}} | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-013-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1358280.33, importe_modificado:1358280.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2562384/proyecto_INICIO, 2562384/proyecto_PROCESO, 2562384/proyecto_FIN, 2562384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562387 | Proyecto de inversión | 411117.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411117.41, modificado:411117.41}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL PRESIDIO A CAMPANILLA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 102077 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 102077 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:Camino LOCALIDAD DE EL PRESIDIO - LOCALIDAD DE CAMPANILLA 7 0 34654 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD EL PRESIDIO Y TERMINA EN CAMPANILLA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO., lon:-106.13345131, lat:24.67636358}} | 2025-08-09 | 2025-09-11 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1055893.48, importe_modificado:1055893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2562387/proyecto_INICIO, 2562387/proyecto_PROCESO, 2562387/proyecto_FIN, 2562387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562391 | Proyecto de inversión | 644776.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644776.07, modificado:644776.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN PEDRO DE AZAFRANES A EL PRESIDIO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 116772 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 116772 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:localidad El Presidio - localidad San Pedro de Azafranes 13 0 34650 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO EN LAS COORDENADAS 244034.80N 106 80.16O Y CONCLUYE EN LAS COORDENADAS 24444.55N 106 611.50O, lon:-106.1332803, lat:24.67635992}} | 2025-08-09 | 2025-09-11 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1055893.48, importe_modificado:1055893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2562391/proyecto_INICIO, 2562391/proyecto_PROCESO, 2562391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562394 | Proyecto de inversión | 2389165.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389165.64, modificado:2389165.64}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE ALUMINIO ZINC CON UNA CAPACIDAD DE 150,000 LTS INCLUYENDO OBRA COMPLEMENTARIA, TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDA, CERCO DE PROTECCION Y INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE, UBICADO EN OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DEL ESTADO DE DURANGO - 99953 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 99953 | S | 488 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo Santa María de Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se ubica en la cabecera municipal en el punto más alto junto a la antena de telefonía celular., lon:-105.99024044, lat:24.69691653}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-APO-014-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2389165.64, importe_modificado:2389165.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN, 2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN, 2562394/proyecto_PROCESO, 2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562397 | Proyecto de inversión | 4028825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2014412.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014412.75, modificado:2014412.75}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 65592 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 65592 | S | 961 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.78, meta_modificada:657.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL AREA CONOCIDA COMO EL LLANO, A ESPALDAS DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A UN CONSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, lon:-105.99805739, lat:24.70265313}} | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-010-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:4026361.16, importe_modificado:4026361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.78}} | {2562397/proyecto_INICIO, 2562397/proyecto_PROCESO, 2562397/proyecto_INICIO, 2562397/proyecto_PROCESO, 2562397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562234 | Proyecto de inversión | 1142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142500.0, modificado:1142500.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ADEME DE POZO A 90 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 95486 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 95486 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ A 120 METROS DE DISTANCIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.00859171, lat:26.28417953}} | 2025-10-13 | 2025-11-08 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/06/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1142500.0, importe_modificado:1142500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2562234/proyecto_PROCESO, 2562234/proyecto_INICIO, 2562234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562408 | Proyecto de inversión | 664617.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664617.23, modificado:664617.23}} | Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de Ignacio Zaragoza - 61197 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 61197 | S | 269 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Ejido San Pablo 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO La linea se rehabilitara cerca del rio del ejido de ignacio zaragoza, lon:-104.2194242, lat:24.91201235}} | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-DRE-25-010, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO, convocante:PRESIDENCIA, monto:664617.23, importe_modificado:664617.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2562408/proyecto_PROCESO, 2562408/proyecto_INICIO, 2562408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562409 | Proyecto de inversión | 1797066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797066.21, modificado:1796241.99}} | Construccion de 2,500 ml de linea de conduccion para abastecer tanque de almacenamiento en la localidad de Víctor Manuel Sanchez - 71004 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 71004 | S | 124 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Ejido Jacales 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO La obra se realizara a 5 a 6 km de distancia del poligono del ejido, el cual es donde se encuentra el unico pozo donde abastece la localidad y beneficia a toda pobl, lon:-104.14024682, lat:24.95138447}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-007, contratista:FELIPE CENICEROS ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA, monto:1796241.99, importe_modificado:1796241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2562409/proyecto_INICIO, 2562409/proyecto_FIN, 2562409/proyecto_PROCESO, 2562409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DADO QUE LA OBRA EJECUTADA SE REALIZO EN LA ADMI NISTRACION PASADA LAS FOTOGRAFIAS CARGADAS SON EL UNICO SOPORTE DOCUMENTAL FOTOGRAFICO QUE SE CUENTA, trimestre:4.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562414 | Proyecto de inversión | 660963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660963.73, modificado:660963.73}} | Rehabilitación de Espacio Publico plaza civica en la Localidad de San Pedro del Alamo - 62082 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 62082 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:Ejido San Pedro del Alamo 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO La plaza civica se encuentra a un costado de la iglesia de la comunidad, lon:-103.97011193, lat:24.74835511}} | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-URB-25-0015, contratista:CONSTRUCCION Y PLANEACION LAGUNERA, convocante:PRESIDENCIA, monto:660963.73, importe_modificado:660963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {2562414/proyecto_PROCESO, 2562414/proyecto_FIN, 2562414/proyecto_INICIO, 2562414/proyecto_PROCESO, 2562414/proyecto_INICIO, 2562414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562416 | Proyecto de inversión | 1484800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484800.0, modificado:1484800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 95130 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95130 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.32, meta_modificada:502.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ÁQUILES SERDÁN Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle OBREGÓN ENFRENTE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA ÁQUILES SERDÁN, AUN COSTADO LA PLAZA DEL REFUGIO., lon:-104.04216059, lat:23.96837513}} | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/002-2025, contratista:ING. LUIS MIGUEL MIJARES RENTERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1484800.0, importe_modificado:1484800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.32}} | {2562416/proyecto_INICIO, 2562416/proyecto_PROCESO, 2562416/proyecto_INICIO, 2562416/proyecto_FIN, 2562416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562417 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365400.0, modificado:365400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS EN VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 97091 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 97091 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle PRIVADA NEGRETE Calle HIDALGO A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-104.04793361, lat:23.97588061}} | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2562417/proyecto_INICIO, 2562417/proyecto_FIN, 2562417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597283 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:427072.5}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE SEGUNDA, ENTRE AV. VICTORIA Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. LA HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.4}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.502497, lat:25.58241}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.50166, lat:25.582779}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.503636, lat:25.58201}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | 427072.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-VEH-EXT-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:426771.41, importe_modificado:426771.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.4}} | {2597283/proyecto_INICIO, 2597283/proyecto_FIN, 2597283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL AVANCE FÍSICO, RECORDAR QUE NO SE REGISTRA EL NUMERO 100 SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, DEBE SER EN BASE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ASÍ LLEGAR AL 100 PERO EN PORCENTAJE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REVISAR EL AVANCE FÍSICO, RECORDAR QUE NO SE REGISTRA EL NUMERO 100 SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, DEBE SER EN BASE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ASÍ LLEGAR AL 100 PERO EN PORCENTAJE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REVISAR EL AVANCE FÍSICO, RECORDAR QUE NO SE REGISTRA EL NUMERO 100 SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, DEBE SER EN BASE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ASÍ LLEGAR AL 100 PERO EN PORCENTAJE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REVISAR EL AVANCE FÍSICO, RECORDAR QUE NO SE REGISTRA EL NUMERO 100 SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, DEBE SER EN BASE A LA UNIDAD DE MEDIDA Y ASÍ LLEGAR AL 100 PERO EN PORCENTAJE., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302597292 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LATERAL DE CALLE JALISCO DE COLONIA MAGISTERIAL, KM 0+000 AL KM 0+012.66, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO. | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 2510001001701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.66, meta_modificada:12.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle jalisco km 0+000 al km 0+012.66, lon:-105.3728654, lat:25.9543096}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-RAMO23-002-2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.66}} | {2597292/proyecto_INICIO, 2597292/proyecto_FIN, 2597292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302597296 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | REPOCISION DE LOSAS CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV. SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 2510001002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.49, lat:25.35}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.4, lat:25.11}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.5, lat:25.35}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-RVUPE-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_PROCESO, 2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_FIN, 2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302597297 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL, DE KM 0+014 AL KM 0+025, SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001002201 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11.39, meta_modificada:11.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:San Miguel de Cruces, lon:-105.83834, lat:24.41345}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:19980.0, importe_modificado:19980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11.39}} | {2597297/proyecto_FIN, 2597297/proyecto_INICIO, 2597297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302597298 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2510001002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.66, meta_modificada:16.66}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458022, lat:24.775838}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458001, lat:24.775845}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-02/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.66}} | {2597298/proyecto_INICIO, 2597298/proyecto_PROCESO, 2597298/proyecto_FIN, 2597298/proyecto_INICIO, 2597298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597276 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112387.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CERRADA ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2510001000101 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:zaragosa, lon:-104.7815449, lat:24.5254862}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.001.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:112387.5, importe_modificado:112387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2597276/proyecto_PROCESO, 2597276/proyecto_FIN, 2597276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302595242 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL APROBECHAMIENTO DE AGUAS DE LA FILTRACION DE LA PRESA DEL TIGRE DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 4250 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 4250-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/GIE/020/2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2595242/proyecto_FIN, 2595242/proyecto_INICIO, 2595242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302595243 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PUERTO LA PALMA Y LOMA ALTA CON EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA PRESA DEL TIGRE-FRACCIÓN ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. - 4251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 4251-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/GIE/020/2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2595243/proyecto_INICIO, 2595243/proyecto_PROCESO, 2595243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603520 | Proyecto de inversión | 113850.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113850.24, modificado:113850.24}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE DURANGO - 122354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 122354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:Calle Sin Numero Pueblo Independencia y Libertad 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO Localizado a 140 Mt. de Ex-Estación Guadiana., lon:-104.33763334, lat:24.04658419}} | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}} | {2603520/proyecto_INICIO, 2603520/proyecto_FIN, 2603520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603523 | Proyecto de inversión | 639702.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:639702.35, modificado:639702.35}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. - 123896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 123896 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:Calle Principal Pueblo San Jeronimo 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO Localizado a 400 Mt. del Auditorio Ejidal San Pablo. Coordenadas: 23.8150518,-105.5453495 ; 23.8120636,-105.5469032 ; 23.8149702,-105.5455142 ; 23.8117851-105.5, lon:-105.54532025, lat:23.81519799}} | 2025-10-22 | 2025-11-28 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2603523/proyecto_FIN, 2603523/proyecto_PROCESO, 2603523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603526 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 125522 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 125522 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Calle Sin nombre Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO Se localiza a 240 Mt de la Cervecería la Luz y a 260 Mt del campo de Futbol Infantil., lon:-103.61059649, lat:25.63713547}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025.SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603526/proyecto_INICIO, 2603526/proyecto_FIN, 2603526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562582 | Proyecto de inversión | 640215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640215.46, modificado:640215.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO ROBLES EN COLONIA HEBERTO CASTILLO - 116184 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 116184 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.52, meta_modificada:530.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Rosario Robles Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Armando Fernandez Y Calle Cuauhtemoc Cardenas Calle Amalia García a un costado del jardín de niños Artemio del Valle Arizpe, lon:-105.42435463, lat:25.05848221}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-RHC-R33-104/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:640215.46, importe_modificado:640215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.52}} | {2562582/proyecto_INICIO, 2562582/proyecto_PROCESO, 2562582/proyecto_INICIO, 2562582/proyecto_FIN, 2562582/proyecto_PROCESO, 2562582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562320 | Proyecto de inversión | 3347989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3347989.19, modificado:3347989.19}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE CECYTED NO. 22 CON CLAVE 10EMS0031Y DE LA LOCALIDAD DE CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 98999 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 98999 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:CANOAS, MEZQUITAL CERCA DE SECUNDARIA 525, lon:-104.73399577, lat:22.89558156}} | 2025-06-28 | 2025-08-06 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-031, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3347989.19, importe_modificado:3347989.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2562320/proyecto_FIN, 2562320/proyecto_INICIO, 2562320/proyecto_FIN, 2562320/proyecto_PROCESO, 2562320/proyecto_INICIO, 2562320/proyecto_PROCESO, 2562320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562358 | Proyecto de inversión | 585407.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585407.72, modificado:586827.79}} | Construcción de puente vehicular en la localidad de Revolución Social, Nombre de Dios, Dgo. - 81337 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 81337 | S | 157 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Pueblo Revolución Social 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica aproximadamente a dos cuadras de la Escuela Primaria Lina Odena de la localidad de Revolución Social, perteneciente al Municipio de Nom, lon:-104.0383744, lat:23.72141516}} | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-08-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:586827.79, importe_modificado:586827.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2562358/proyecto_FIN, 2562358/proyecto_INICIO, 2562358/proyecto_FIN, 2562358/proyecto_PROCESO, 2562358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562162 | Proyecto de inversión | 361350.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361350.44, modificado:363319.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES - 114352 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 114352 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.27, meta_modificada:187.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 2 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA SALIDA A JUAN ALDAMA, UNA ACCION SE ENCUENTRA POR L, lon:-103.13277015, lat:24.43367976}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.27}} | {2562162/proyecto_PROCESO, 2562162/proyecto_FIN, 2562162/proyecto_INICIO, 2562162/proyecto_PROCESO, 2562162/proyecto_INICIO, 2562162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603515 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) DURANGO - 120287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 120287 | S | 1115 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Predio Canoas Colonia Obrera 34077 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Prolongación Gomez Palacio Y Avenida Sahuatoba Se localiza en Contra esquina del Hospital General N1 IMSS, lon:-104.68294511, lat:24.02985912}} | 2025-10-10 | 2025-12-03 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CL-ADJ-EST-ADQ-027-2025 SBS, contratista:TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2603515/proyecto_INICIO, 2603515/proyecto_FIN, 2603515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603516 | Proyecto de inversión | 5168440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5168440.0, modificado:5168440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN DURANGO MUNICIPIO VICTORIA DE DURANGO - 120159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 120159 | S | 858 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Flor de Azahar 401 Colonia VICTORIA DE DURANGO 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Y Calle MARAVILLAS Calle FLOR DE BELEN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HONOR Y GLORIA., lon:-104.70290257, lat:24.03095712}} | 2025-10-17 | 2025-12-29 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:628.0}} | {2603516/proyecto_PROCESO, 2603516/proyecto_INICIO, 2603516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603518 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:236226.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 121699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 121699 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Ranchería Charco Hondo 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.44786889, lat:24.70395007}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-18/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:472452.34, importe_modificado:472452.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2603518/proyecto_INICIO, 2603518/proyecto_FIN, 2603518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603519 | Proyecto de inversión | 23960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23960.0, modificado:23960.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 121731 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 121731 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34704 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11784655, lat:24.44437419}} | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2603519/proyecto_INICIO, 2603519/proyecto_FIN, 2603519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603521 | Proyecto de inversión | 89850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89850.0, modificado:89850.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 122433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 122433 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Varios Domicilios en la localidad Francisco Rueda Serrano, listado en Padron., lon:-104.37939009, lat:24.46064644}} | 2025-10-20 | 2025-11-27 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2603521/proyecto_PROCESO, 2603521/proyecto_FIN, 2603521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603522 | Proyecto de inversión | 1480107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:95788.9, modificado:1521244.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1384318.11, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MAGISTRAL DEL ORO Y MINA LA PARRILLA ENTRE LAS CALLES MINA LA CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA Y MINA TAYOLTITA, DEL FRACCIONAMIENTO ACEREROS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO EN DURANGO - 122586 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 122586 | S | 1740 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.89, meta_modificada:1384.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Magistral del Oro Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina La Cienega Y Calle Mina Tlahueto Calle Mina Tayoltita La obra se localiza en el tramo de la Calle de Centro de Actualización del , lon:-104.66436008, lat:24.04982304}} | 2025-11-07 | 2025-12-19 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-050-25, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTOMSA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1521244.72, importe_modificado:1521244.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.89}} | {2603522/proyecto_INICIO, 2603522/proyecto_FIN, 2603522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603524 | Proyecto de inversión | 733231.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366615.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:366615.86, modificado:366420.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 124260 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 124260 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:Ranchería Ignacio Lopez Rayon 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICA A 300 METROS AGUAS ARRIBA DEL PUENTE COLGANTE, lon:-104.47116613, lat:24.9819463}} | 2025-10-27 | 2025-12-16 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-30/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732840.6, importe_modificado:732840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2603524/proyecto_INICIO, 2603524/proyecto_FIN, 2603524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603525 | Proyecto de inversión | 35940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35940.0, modificado:35940.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 124551 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 124551 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Jose GUadalupe Rodriguez 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA Frente a primaria Josefa Ortiz de Domínguez, resto de beneficiarios en padrón, lon:-104.08172472, lat:24.31993735}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2603525/proyecto_INICIO, 2603525/proyecto_FIN, 2603525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603527 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:235857.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 125610 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 125610 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:Ejido Rio Grande 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE, lon:-104.45763377, lat:24.72734212}} | 2025-10-27 | 2025-12-03 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-25/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:471715.0, importe_modificado:471715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2603527/proyecto_INICIO, 2603527/proyecto_FIN, 2603527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601996 | Proyecto de inversión | 907112 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907112.0, modificado:907112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO, 108.71 M DE LÍNEA ELÉCTRICA, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2''DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, 463 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PEAD DE 2'' DE DIÁMETRO, 1343 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 35 TOMAS DOMICILIARIAS, TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE PAD DE 10 M³ EN LA LOCALIDAD LOS NOPALES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-038-25 (5) | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:LOS NOPALES MUNICIPIO DE GAUANACEVI DURANGO , lon:-105.89718, lat:25.90125}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 907112 | 907112 | 907112 | 907112 | 907112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302597302 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162337.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001002701 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.73, meta_modificada:134.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo , lon:-105.7246, lat:25.342}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB011/R23/2025, contratista:Obed Asiel Macías Arreola, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:162337.5, importe_modificado:162337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.73}} | {2597302/proyecto_PROCESO, 2597302/proyecto_INICIO, 2597302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603528 | Proyecto de inversión | 2976845.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488422.79, modificado:1488422.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1488422.79, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARO (II ETAPA), MUNICIPIO DE GUANACEVI - 130263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 130263 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE UBICA A 650 METROS AGUA ABAJO (HACIER EL ESTE) DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-105.94052285, lat:25.93563757}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/08/2025.sbs, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:2973719.64, importe_modificado:2973719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:824.0}} | {2603528/proyecto_PROCESO, 2603528/proyecto_INICIO, 2603528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603529 | Proyecto de inversión | 100464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100464.32, modificado:100464.32}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 130933 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 130933 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Fraccionamiento CANELAS 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Playa Guaymas Y Calle Los Cipreses Calle Los Sauces Localizado Frente a Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED, , lon:-104.63960777, lat:24.01970488}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2603529/proyecto_INICIO, 2603529/proyecto_PROCESO, 2603529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603530 | Proyecto de inversión | 195207.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:195207.84, modificado:195207.84}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE LA COL. 22 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DGO. - 131118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 131118 | S | 25 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Profra. María de la Luz Pains Colonia 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Profr. Estanislao Atienzo Monárrez Y Calle Eliseo Rentería Calle Adrián Mora Castañeda Localizado a 180 Mt. de la Escuela , lon:-104.62520429, lat:24.02608272}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} | {2603530/proyecto_FIN, 2603530/proyecto_PROCESO, 2603530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603531 | Proyecto de inversión | 4179319.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4179319.73, modificado:4179319.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO, SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, MUNICIPIO DE DURANGO - 131121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 131121 | S | 725 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Se localiza a 450 Mt del Templo Santo Santiago Apostol, lon:-104.61469703, lat:23.89417521}} | 2025-11-07 | 2025-12-30 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-075-25, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4176553.54, importe_modificado:4176553.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2603531/proyecto_INICIO, 2603531/proyecto_FIN, 2603531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603532 | Proyecto de inversión | 188354.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:188354.45, modificado:188354.45}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE JUGUETE COL. VALLE VERDE DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 131988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 131988 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Los Bosques Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Bosques Y Calle De Las Palmas Calle De Los Fresnos Se localiza a 500 Mt del Jardín de Niños Valle Verde, lon:-104.646578, lat:23.99176366}} | 2025-11-06 | 2025-12-08 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2603532/proyecto_FIN, 2603532/proyecto_INICIO, 2603532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603533 | Proyecto de inversión | 1585783.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1585783.65, modificado:1585783.65}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 38488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 38488 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 12 DE oCTUBRE 516 Colonia Colonia Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 5 de Julio Y Calle Andrea Palma Calle 5 de Mayo Localizado a 177 Mt. del Centro de Desarrollo Constitución. 14 beneficiarios mas e, lon:-104.67887037, lat:23.99036659}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-001-2025.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1690061.77, importe_modificado:1690061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.75}} | {2603533/proyecto_FIN, 2603533/proyecto_PROCESO, 2603533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603534 | Proyecto de inversión | 105718.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105718.91, modificado:105718.91}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 41453 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 41453 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Manzanos 521 Colonia El Ciprés La Tinaja 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Robles Y Calle Sabinos Calle Enebros Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria Ingeniero Jesús Tébar, lon:-104.65430313, lat:24.05343231}} | 2025-10-09 | 2025-11-29 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-001-2025.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1690061.77, importe_modificado:1690061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}} | {2603534/proyecto_INICIO, 2603534/proyecto_FIN, 2603534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603535 | Proyecto de inversión | 41930 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41930.0, modificado:41930.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 108662 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108662 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.00121439, lat:24.47291183}} | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 41930 | 41930 | 41930 | 41930 | 41930 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2603535/proyecto_INICIO, 2603535/proyecto_FIN, 2603535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603537 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, MUNICIPIO DE DURANGO - 112012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112012 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO ENTRE Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre LOcalizado a 50 Mts de Escuela Primaria del lugar, lon:-104.46454657, lat:23.87223659}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603537/proyecto_PROCESO, 2603537/proyecto_INICIO, 2603537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603538 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE DURANGO - 112043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:Calle 15 de Septiembre Pueblo Quince de Septiembre 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Localizado a 223 Mts de Preescolar Martín Gonzálalez Vázquez, lon:-104.60908691, lat:23.95275862}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603538/proyecto_INICIO, 2603538/proyecto_FIN, 2603538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603540 | Proyecto de inversión | 341550.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341550.72, modificado:341550.72}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICPIO DE DURANGO - 113764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 113764 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Parque las Américas 314 Colonia Armando del Castillo Franco 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Parque Sahuatoba Y Calle Chapultepec Avenida Jesús García Localizado a 132 Mt. de Restaurant Tasty. Coordenadas: 2402, lon:-104.65282377, lat:24.03773039}} | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.15}} | {2603540/proyecto_INICIO, 2603540/proyecto_FIN, 2603540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603541 | Proyecto de inversión | 3736420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3736420.0, modificado:3736420.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN DURANGO MUNICIPIO VICTORIA DE DURANGO - 114414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114414 | S | 676 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PLATINO Colonia FIDEL VELAZQUEZ AMP 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle BOTICARIOS Y Calle JOYEROS Calle CANTINEROS A 200 METROS DEL DEPORTIVO CUARTELAZO., lon:-104.59796649, lat:24.06816467}} | 2025-10-10 | 2025-12-12 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:454.0}} | {2603541/proyecto_INICIO, 2603541/proyecto_FIN, 2603541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603542 | Proyecto de inversión | 90530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90530.0, modificado:90530.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114613 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114613 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:Pueblo Praxedis G Guerrero Viejo 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA GRANJA LADA, lon:-104.55928082, lat:23.94984816}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2603542/proyecto_INICIO, 2603542/proyecto_FIN, 2603542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603544 | Proyecto de inversión | 58700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58700.0, modificado:58700.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 115806 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115806 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:Ejido Valle Florido 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO, DURANGO, lon:-104.49590835, lat:23.84239485}} | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2603544/proyecto_INICIO, 2603544/proyecto_FIN, 2603544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603545 | Proyecto de inversión | 399160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399160.0, modificado:399160.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 115831 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115831 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Flor de Gladiolas 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Llanuras Y Calle De los Tulipanes A 150 MT DEL SALON EL CUBO DE JUEGOS INFANTILES EL RESTO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO , lon:-104.64838936, lat:23.98686485}} | 2025-10-16 | 2025-11-27 | 399160 | 399160 | 399160 | 399160 | 399160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2603545/proyecto_INICIO, 2603545/proyecto_FIN, 2603545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602136 | Proyecto de inversión | 1253610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253610.0, modificado:1253610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: COLOCACIÓN DE MACRO TANQUE CON CAPACIDAD DE 300,000 LITROS EN LA LOCALIDAD COLONIA JESUS AGUSTÍN CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-RURALES-012-25 (13) | S | 899 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO (INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO , lon:-103.92601, lat:24.60634}} | 2025-07-17 | 2025-10-14 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602154 | Proyecto de inversión | 484423 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484423.0, modificado:484423.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO CON PANALES SOLARES Y CERCO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-053-25 (14) | S | 256 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO , lon:-103.84122, lat:24.7374}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 484423 | 484423 | 484423 | 484423 | 484423 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603547 | Proyecto de inversión | 52830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52830.0, modificado:52830.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 116256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 116256 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.48985446, lat:23.8785772}} | 2025-10-23 | 2025-11-27 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2603547/proyecto_INICIO, 2603547/proyecto_FIN, 2603547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603548 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE DURANGO. - 118996 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 118996 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO ESCONDIDO (LA LOMA) 34307 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LOCALIZADO A 100 MT. DEL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO O CALLE PRINCIPAL. COOR, lon:-104.61544648, lat:23.88878738}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2603548/proyecto_INICIO, 2603548/proyecto_FIN, 2603548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603549 | Proyecto de inversión | 895583.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:895583.29, modificado:895583.29}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. - 119070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 119070 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.35, meta_modificada:28.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO Calle MOCTEZUMA Localizado a 200 Mt. del Rastro Municipal de la Población. Coordenadas: 23.7894810-105.3618190 ; 23.7865014-105.3613523 ; 23.7717704-105.3554830 ;, lon:-105.36231917, lat:23.7892058}} | 2025-10-21 | 2025-11-29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.35}} | {2603549/proyecto_INICIO, 2603549/proyecto_FIN, 2603549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603550 | Proyecto de inversión | 511761.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:511761.88, modificado:511761.88}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 119185 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 119185 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Calle Principal Pueblo LA CAMPANA (DE SAN JERONIMO) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Localizado a 110 Mt. de la Escuela Primaria Cuauhtemoc. Coordenadas: 23.7749859,-105.5204177 ; 23.7724350,-105.5192925 ; 23.77002, lon:-105.52041551, lat:23.77508163}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2603550/proyecto_INICIO, 2603550/proyecto_FIN, 2603550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603551 | Proyecto de inversión | 465073.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:465073.37, modificado:465073.37}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 120769 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 120769 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Calle Jvier Mina 303 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Manuel Altamirano Calle El Saucillo C. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1011(302), C.JAVIER MINA 125 BIS, C. CU, lon:-104.02408917, lat:24.27870515}} | 2025-10-10 | 2025-11-29 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-003-2025.SBS, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:464307.27, importe_modificado:464307.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2603551/proyecto_PROCESO, 2603551/proyecto_FIN, 2603551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602251 | Proyecto de inversión | 75060.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:75060.12, modificado:75060.12}} | 218246 MYE-003-25-MOBILIARIO DE UN AULA DIDÁCTICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0398A-218246 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. CARLOS LUNA, lon:-104.696948, lat:24.047082}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 75060.12 | 75060.12 | 75060.12 | 75060.12 | 75060.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602252 | Proyecto de inversión | 12792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:12792.48, modificado:12792.48}} | 198241 MYE-005-25-MOBILIARIO PIZARRON BLANCO 90*2.40 MTRS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EJN0443G-198241 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. LAS PALMAS, lon:-104.634807, lat:24.058614}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602253 | Proyecto de inversión | 15990.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:15990.6, modificado:15990.6}} | 198242 MYE-005-25-MOBILIARIO PIZARRON BLANCO 90*2.40 MTRS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0465I-198242 | S | 104 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. LAS PRADERAS, lon:-104.7, lat:23.981942}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 15990.6 | 15990.6 | 15990.6 | 15990.6 | 15990.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602255 | Proyecto de inversión | 9594.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9594.36, modificado:9594.36}} | 198275 MYE-005-25-MOBILIARIO PIZARRON BLANCO 90*2.40 MTRS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DTV0243Y-198275 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:5 DE MAYO, lon:-104.573068, lat:24.10063}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602256 | Proyecto de inversión | 9594.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9594.36, modificado:9594.36}} | 198243 MYE-005-25-MOBILIARIO PINTARRÓN Y DOS COMPUTADORAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0033G-198243 | S | 140 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:GUANACVI, lon:-105.948776, lat:25.935809}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | 9594.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602258 | Proyecto de inversión | 3198.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3198.12, modificado:3198.12}} | 198244 MYE-005-25-MOBILIARIO PINTARRÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DPR1167R-198244 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:LOS BERROS, lon:-104.274678, lat:23.939028}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602259 | Proyecto de inversión | 6396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6396.24, modificado:6396.24}} | 198260 MYE-005-25-MOBILIARIO PINTARRÓNES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EJN0566Q-198260 | S | 31 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, lon:-103.971886, lat:23.727388}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 6396.24 | 6396.24 | 6396.24 | 6396.24 | 6396.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602264 | Proyecto de inversión | 706521.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706521.54, modificado:706521.54}} | CDGO-MYE-006-2025-EQUIPAMIENTO DE TERCERA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE LABORATORIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-CDGO-MYE-006-2025 | S | 293 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:VILLA MONTEMORELOS, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616175 | Proyecto de inversión | 2047649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2047649.54, modificado:2047649.54}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 109623 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 109623 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 610 Colonia J. Guadalupe Rodríguez 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Isauro Venzor Calle Emiliano Zapata Distancia de 93 Mtrs. a la Rectoria de Iglesia de Santa María Reyna., lon:-104.63210019, lat:24.02160763}} | 2025-10-08 | 2025-12-18 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.45}} | {2616175/proyecto_FIN, 2616175/proyecto_INICIO, 2616175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602847 | Proyecto de inversión | 1795758.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795758.7, modificado:1795758.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 1,262.80 METROS DE EMISOR DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-040-25 | N | 0 | 0 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:LA LOMA MUNICIPIO DE LERDO DURANGO , lon:-103.67281, lat:25.46385}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602024 | Proyecto de inversión | 380554 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380554.0, modificado:380554.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | AED-PROAGUA-LOC-RURALES-033-25 (6) | S | 294 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA HIDALGO , lon:-104.8282, lat:26.0241}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 380554 | 380554 | 380554 | 380554 | 380554 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602254 | Proyecto de inversión | 12792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:12792.48, modificado:12792.48}} | 198299 MYE-005-25-MOBILIARIO PIZARRON BLANCO 90*2.40 MTRS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0368G-198299 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. LOS FRESNOS, lon:-104.626594, lat:24.025029}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | 12792.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602257 | Proyecto de inversión | 3198.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3198.12, modificado:3198.12}} | 198298 MYE-005-25-MOBILIARIO PINTARRÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DJN0212Q-198298 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:LOS ANGELES, lon:-103.56945, lat:25.52348}} | 2025-07-22 | 2025-09-10 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | 3198.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616127 | Proyecto de inversión | 968000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968000.0, modificado:968000.0}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 130869 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 130869 | S | 785 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.69, meta_modificada:795.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Boulevard MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Pueblo RODEO LA OBRA INCIA EN LA ENTRADA DE RODEO POR LA CARRETREA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SALIDA PARRAL , lon:-104.56444, lat:25.1894}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-08, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:968000.0, importe_modificado:968000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.69}} | {2616127/proyecto_INICIO, 2616127/proyecto_PROCESO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_INICIO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_PROCESO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615727 | Proyecto de inversión | 2552553.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2552553.09, modificado:2552553.09}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 99468 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99468 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL escuela junto al hospita y la plaza poblado la guajolota mezquital dgo, lon:-104.62854683, lat:22.96275214}} | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-033, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2552553.09, importe_modificado:2552553.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2615727/proyecto_INICIO, 2615727/proyecto_PROCESO, 2615727/proyecto_FIN, 2615727/proyecto_INICIO, 2615727/proyecto_PROCESO, 2615727/proyecto_FIN, 2615727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616946 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERIBERTO ÁLVAREZ, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO. SEGUNDA ETAPA. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2510001008304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:HERIVERTO, lon:-104.772629, lat:24.525444}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.003.2025, contratista:RAFAEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:CANATLAN, monto:64935.0, importe_modificado:64935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2616946/proyecto_PROCESO, 2616946/proyecto_FIN, 2616946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616953 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62437.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DURANGO, DURANGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001009004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y H. DE CHAPULTEPEC, lon:-104.124549, lat:24.450605}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-005/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2616953/proyecto_PROCESO, 2616953/proyecto_INICIO, 2616953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616954 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2510001009104 | N | 0 | 0 | 3852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.08, meta_modificada:12.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI., lon:-105.951255, lat:25.933661}} | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-4-2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:29970.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.08}} | {2616954/proyecto_INICIO, 2616954/proyecto_FIN, 2616954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616966 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42457.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 40 BATALLÓN Y CALLE TOPIA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2510001010304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-105.3618, lat:23.77993}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-003/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2616966/proyecto_INICIO, 2616966/proyecto_FIN, 2616966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR DEL MODIFICADO Y RECAUDADO, QUE FUE EL RECURSO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR DEL MODIFICADO Y RECAUDADO, QUE FUE EL RECURSO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR DEL MODIFICADO Y RECAUDADO, QUE FUE EL RECURSO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE DESCONTAR LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR DEL MODIFICADO Y RECAUDADO, QUE FUE EL RECURSO QUE RECIBIÓ EL MUNICIPIO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:REPORTAR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO, RECORDANDO QUE ES EL APROBADO SEGUN CONVENIO DESCONTANDO RETENCIÓN 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:REPORTAR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO, RECORDANDO QUE ES EL APROBADO SEGUN CONVENIO DESCONTANDO RETENCIÓN 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:REPORTAR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO, RECORDANDO QUE ES EL APROBADO SEGUN CONVENIO DESCONTANDO RETENCIÓN 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:REPORTAR EL RECAUDADO IGUAL QUE EL MODIFICADO, RECORDANDO QUE ES EL APROBADO SEGUN CONVENIO DESCONTANDO RETENCIÓN 1 AL MILLAR , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402616969 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA CURVA DEL KM 0+002.00 AL KM 0+003.00 FRENTE AL AEROPUERTO (II ETAPA) EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001010604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA, lon:-105.920352, lat:24.111427}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001.2, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4995.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2616969/proyecto_PROCESO, 2616969/proyecto_FIN, 2616969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616971 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001010804 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.42227, lat:25.052636}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.422113, lat:25.052674}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PFZ-R23-127/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2616971/proyecto_PROCESO, 2616971/proyecto_INICIO, 2616971/proyecto_FIN, 2616971/proyecto_PROCESO, 2616971/proyecto_FIN, 2616971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616974 | Adquisición | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 2510001011104 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:callegardenias entre Aguascalientes y Baja California, lon:-103.44701, lat:26.10623}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:aguas calientes, lon:-103.44242, lat:26.10545}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2616974/proyecto_INICIO, 2616974/proyecto_FIN, 2616974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se compro mezcla asfáltica para bacheo con personal de obras publicas, trimestre:4.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302602825 | Proyecto de inversión | 1455922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455922.7, modificado:1455922.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO ACCIONADO CON ENERGÍA SOLAR/ELÉCTRICA, PARA UN GASTO DE 25 LPS Y UNA CDT DE 160 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 6" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 20 X 20 M PARA EL POZO, 760 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. EN LA COL. ESCRITORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-25 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-103.978, lat:23.7217}} | 2025-07-24 | 2025-10-28 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615108 | Acción | 47212 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47212.0, modificado:47212.0}} | estudio de video grabación - 6193 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 6193-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160703, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:47212.0, importe_modificado:47212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2615108/proyecto_INICIO, 2615108/proyecto_FIN, 2615108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615110 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | Elaboración de Proyecto Técnico - 5815 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 5815-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GSBOP-R33/GI-01-2025, contratista:VICTOR BUENO SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2615110/proyecto_FIN, 2615110/proyecto_PROCESO, 2615110/proyecto_INICIO, 2615110/proyecto_FIN, 2615110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO LA ACCIÓN REALIZADA, QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE Y EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO LA ACCIÓN REALIZADA, QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE Y EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO LA ACCIÓN REALIZADA, QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE Y EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO LA ACCIÓN REALIZADA, QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE Y EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402615111 | Acción | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres - 5486 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5486-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2025-11-18 | 2025-12-06 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RAGP-OM-LIC-OP-IR-R33-PS-027/2025, contratista:OC AGRAZON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:1049852.2, importe_modificado:1049852.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2615111/proyecto_INICIO, 2615111/proyecto_FIN, 2615111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615113 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES - 6087 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 6087-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMM-DOP-25-INDIRECTOS-001, contratista:ANTONIO REYMUNDO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2615113/proyecto_PROCESO, 2615113/proyecto_INICIO, 2615113/proyecto_PROCESO, 2615113/proyecto_FIN, 2615113/proyecto_INICIO, 2615113/proyecto_FIN, 2615113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615453 | Proyecto de inversión | 11014434 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5507217.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5507217.0, modificado:5507217.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSTA DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON DESCARGA HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL PUEBLO. - 77251 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 77251 | S | 870 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.15, meta_modificada:1060.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería PICARDIAS SIETE LIBRES 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO EL PUNTO A PERFORAR ESTA A NUEVE METROS AL NORTE DEL POZO QUE SE ENCUENTRA AHÍ Y QUE ESTÁ ACTUALMENTE ABATIDO Y A 350 METROS AL NOROESTE DEL TEM, lon:-103.49384307, lat:25.32406981}} | 2025-08-25 | 2025-10-22 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-01/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1.1014434E7, importe_modificado:1.1014434E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.15}} | {2615453/proyecto_INICIO, 2615453/proyecto_PROCESO, 2615453/proyecto_FIN, 2615453/proyecto_INICIO, 2615453/proyecto_PROCESO, 2615453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CEROS, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402615454 | Proyecto de inversión | 14061683.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7030841.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7030841.86, modificado:7030841.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y TOPE Y EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE JESÚS BETANCOURT Y TOPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD JUÁREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 67374 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 67374 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18870.0, meta_modificada:18870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle AQUILES SERDAN ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA , lon:-103.59237329, lat:25.48862645}} | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:7030841.86, importe_modificado:7030841.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18870.0}} | {2615454/proyecto_INICIO, 2615454/proyecto_FIN, 2615454/proyecto_PROCESO, 2615454/proyecto_FIN, 2615454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ PARA EVIAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250402615114 | Acción | 251952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251952.0, modificado:251952.0}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 6175 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 6175-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 251952 | 251952 | 251952 | 251952 | 251952 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO 03 HILUX 2026, contratista:CARLOS GALENA DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:251952.0, importe_modificado:251952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2615114/proyecto_INICIO, 2615114/proyecto_FIN, 2615114/proyecto_PROCESO, 2615114/proyecto_FIN, 2615114/proyecto_INICIO, 2615114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615115 | Acción | 336826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336826.93, modificado:336826.93}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 6181 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 6181-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REPARACION DE VEHICULOS, contratista:ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:336826.93, importe_modificado:336826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_PROCESO, 2615115/proyecto_FIN, 2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_FIN, 2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_PROCESO, 2615115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615116 | Acción | 393240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393240.0, modificado:583132.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS - 5776 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 5776-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2025-11-07 | 2026-02-07 | 583132 | 583132 | 583132 | 583132 | 583132 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMSD-FAISMUN-2025-ARR-001, contratista:PABLO FRANCISCO FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:124352.0, importe_modificado:124352.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PSD-FAISMUN/INDIRECTOS-001-2025, contratista:FERNANDO MENDOZA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:458780.0, importe_modificado:458780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2615116/proyecto_INICIO, 2615116/proyecto_FIN, 2615116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615118 | Acción | 197266.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197266.05, modificado:177312.44}} | MANTENIMIENTO VEHICULAR - 6150 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6150-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-005/2025, contratista:C. ROGELIO ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:16939.99, importe_modificado:16939.99}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-004/2025, contratista:C. ALMA ROSA BARRAZA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:48430.0, importe_modificado:48430.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-003/2025, contratista:ARREDONDO AUTOMOTRIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-002/2025, contratista:C. MARCO VINICIO LIZARRAGA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:18328.0, importe_modificado:18328.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-001/2025, contratista:C. LUIS ALBERTO QUIÑONES RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:34454.45, importe_modificado:34454.45}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2615118/proyecto_INICIO, 2615118/proyecto_PROCESO, 2615118/proyecto_FIN, 2615118/proyecto_PROCESO, 2615118/proyecto_FIN, 2615118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se le da mantenimiento a un vehículo que tienen asignado a la dirección de obras públicas y son mantenimientos preventivos y correctivos como son cambios de aceite y servicio de mantenimiento. llantas que al momento de la autorización del SIFAIS 2025 no se valida si no se pone la justificación del gasto., trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:se le da mantenimiento a un vehículo que tienen asignado a la dirección de obras públicas y son mantenimientos preventivos y correctivos como son cambios de aceite y servicio de mantenimiento. llantas que al momento de la autorización del SIFAIS 2025 no se valida si no se pone la justificación del gasto., trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:se le da mantenimiento a un vehículo que tienen asignado a la dirección de obras públicas y son mantenimientos preventivos y correctivos como son cambios de aceite y servicio de mantenimiento. llantas que al momento de la autorización del SIFAIS 2025 no se valida si no se pone la justificación del gasto., trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs4: {observación:se le da mantenimiento a un vehículo que tienen asignado a la dirección de obras públicas y son mantenimientos preventivos y correctivos como son cambios de aceite y servicio de mantenimiento. llantas que al momento de la autorización del SIFAIS 2025 no se valida si no se pone la justificación del gasto., trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402619005 | Proyecto de inversión | 132985.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132985.49, modificado:132985.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-FORT-001/2025 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALIXTO CONTRERAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DGO., lon:-104.0562222, lat:24.435256}} | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025., contratista:ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:302050.14, importe_modificado:302050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2619005/proyecto_FIN, 2619005/proyecto_PROCESO, 2619005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402619033 | Proyecto de inversión | 169064.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169064.65, modificado:169064.65}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA. EN 13.2-120/240 EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-FORT-001/2025 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO, lon:-104.117779, lat:24.44663}} | 2025-11-13 | 2025-11-16 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025., contratista:ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:302050.14, importe_modificado:302050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2619033/proyecto_INICIO, 2619033/proyecto_FIN, 2619033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615879 | Acción | 7685.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7685.01, modificado:7685.01}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 1406 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 1406-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:7685.01, importe_modificado:7685.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2615879/proyecto_PROCESO, 2615879/proyecto_FIN, 2615879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230202223890 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN SÚCHIL EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ - 77204 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 77204 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.79, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 34905 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.91809702, lat:23.60806034}} | 2023-04-17 | 2023-05-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2023, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {2223890/proyecto_INICIO, 2223890/proyecto_PROCESO, 2223890/proyecto_INICIO, 2223890/proyecto_FIN, 2223890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230302241043 | Proyecto de inversión | 1701482 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701482.0, modificado:1701482.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SÚCHIL EN EL MUNICIPIO DE SÚCHIL PRIMERA ETAPA - 31177 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 31177 | S | 33 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON OBRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-103.92258124, lat:23.62835087}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 1701482 | 1701482 | 1701482 | 1701482 | 1701482 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2023, contratista:ECOZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1701482.0, importe_modificado:1701482.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.0}} | {2241043/proyecto_INICIO, 2241043/proyecto_FIN, 2241043/proyecto_PROCESO, 2241043/proyecto_INICIO, 2241043/proyecto_PROCESO, 2241043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REGISTRAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402616805 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERIBERTO ÁLVAREZ, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2510001005603 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE HERIBERTO ALVAREZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL, lon:-104.772629, lat:24.525444}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.002.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2616805/proyecto_PROCESO, 2616805/proyecto_FIN, 2616805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR230402282854 | Proyecto de inversión | 399359.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399359.61, modificado:399359.61}} | AMPLIACIÓN DE CALLE EN SUCHIL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - 273760 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 273760 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:INTERIOR 00 RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE DOMO LOCAL, lon:-104.0617719, lat:23.59083304}} | 2023-08-01 | 2023-09-02 | 399359.61 | 399359.61 | 399359.61 | 399359.61 | 399359.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/009/2023, contratista:JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:399359.61, importe_modificado:399359.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2282854/proyecto_PROCESO, 2282854/proyecto_FIN, 2282854/proyecto_PROCESO, 2282854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402282894 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SUCHIL EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA - 273980 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 273980 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA LUIS ECHEVERRÍA LA QUEMADA, 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CAMINO UBICADO EN LA ENTRADA P, lon:-104.20698636, lat:23.24787423}} | 2023-08-07 | 2023-09-08 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/011/2023, contratista:INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2282894/proyecto_INICIO, 2282894/proyecto_FIN, 2282894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR230402282946 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SUCHIL EN LA LOCALIDAD MESA DE SAN ANTONIO - 274278 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 274278 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:286.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 720 INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO, 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA FRENTE A CLÍN, lon:-104.23071237, lat:23.21601747}} | 2023-10-13 | 2023-11-14 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/013/2025, contratista:SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCION DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:286.45}} | {2282946/proyecto_PROCESO, 2282946/proyecto_INICIO, 2282946/proyecto_FIN, 2282946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616810 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSE RAMÓN VALDEZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DURANGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001006103 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSÉ RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES, lon:-104.124508, lat:24.44879}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-004/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2616810/proyecto_PROCESO, 2616810/proyecto_FIN, 2616810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616817 | Proyecto de inversión | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102397.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 50 ANIVERSARIO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 2510001006803 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y AV. MIGUEL HIDALGO, lon:-105.0695, lat:24.89001}} | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/004-2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:102397.5, importe_modificado:102397.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2616817/proyecto_INICIO, 2616817/proyecto_PROCESO, 2616817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616822 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2510001007303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-105.3618, lat:23.77993}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-003/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2616822/proyecto_INICIO, 2616822/proyecto_FIN, 2616822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616824 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA CURVA FRENTE AL AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA DEL KM 0+000 AL 0+001.50 EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001007503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA, lon:-105.920301, lat:24.111467}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001.1, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:9990.0, importe_modificado:9990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2616824/proyecto_FIN, 2616824/proyecto_PROCESO, 2616824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616826 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107392.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001007703 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.45, meta_modificada:99.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., lon:-105.420932, lat:25.05054}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., lon:-105.420989, lat:25.050662}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PE-R23-126/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:107392.5, importe_modificado:107392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.45}} | {2616826/proyecto_PROCESO, 2616826/proyecto_INICIO, 2616826/proyecto_FIN, 2616826/proyecto_PROCESO, 2616826/proyecto_FIN, 2616826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402616828 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DEL KM 0+026 AL 0+044, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001007903 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.7, meta_modificada:105.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha , lon:-105.7243, lat:25.3418}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:192307.23, importe_modificado:192307.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.7}} | {2616828/proyecto_INICIO, 2616828/proyecto_FIN, 2616828/proyecto_PROCESO, 2616828/proyecto_INICIO, 2616828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402616829 | Adquisición | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37420.5}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIHUAHUA ; DE CALLE DALIAS ENTRE CALLE ELISAS Y CALLE CAMELIAS DE LA COMUNIDAD DE TLAHUALILO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 2510001008003 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle Chiapas entre Colima y Chihuahua, lon:-103.43282, lat:26.1422}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle Chiapas, lon:-103.4454, lat:26.1015}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2616829/proyecto_INICIO, 2616829/proyecto_FIN, 2616829/proyecto_PROCESO, 2616829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REPORTA EL RECAUDADO DESCONTANDO LA RETENCIÓN DE 1 AL MILLAR, DE ACUERDO A INDICACIÓN DE UDPCSG, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:EL MONTO RECAUDADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302601653 | Proyecto de inversión | 197959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197959.34, modificado:197959.34}} | 258041 ENJARRE DE BARDA PERIMETRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EJN0550P-258041 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Ninos Heroes Nortel, lon:-104.694674, lat:24.039292}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601654 | Proyecto de inversión | 1899983.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899983.34, modificado:1899983.34}} | 258065 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DPR0108V-258065 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.609736, lat:24.003378}} | 2025-09-17 | 2025-12-23 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602687 | Proyecto de inversión | 815885 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815885.0, modificado:815885.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 666.99 DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO EN CALLE TEJOCOTE COL. ANTONIO RAMIREZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-055-25 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO DGO , lon:-104.6547, lat:24.022}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 815885 | 815885 | 815885 | 815885 | 815885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602717 | Proyecto de inversión | 1136037.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136037.94, modificado:1136037.94}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 150 metros de profundidad en el municipio de Guanaceví etapa 1 de 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-056-25 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:GUANACEVI MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-106.109, lat:25.9961}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601826 | Proyecto de inversión | 1478266.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1478266.94, modificado:1478266.94}} | 228274 REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0024Z-228274 | S | 206 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río del Centauro del Norte, lon:-104.474239, lat:24.785}} | 2025-06-17 | 2025-09-01 | 1478266.94 | 1478266.94 | 1478266.94 | 1478266.94 | 1478266.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602737 | Proyecto de inversión | 1545618.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545618.6, modificado:1545618.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO, DESCARGA HIDRÁULICA DE 6" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, MURO DE PROTECCIÓN DE 13.50 X 13.50 M., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y EQUIPAMIENTO SOLAR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,670 M. A COL. EL PARAÍSO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 115 M. A COL. BELLA VISTA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-011-25 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO , lon:-104.31887, lat:24.4026}} | 2025-07-17 | 2025-09-13 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602747 | Proyecto de inversión | 614295.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614295.13, modificado:614295.13}} | Construcción de 728.00 ML de red de distribución, 80 tomas domiciliarias de agua potable en las colonias Morelos y Vicente Guerrero. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-035-25 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO , lon:-105.3617, lat:23.77992378}} | 2025-07-25 | 2025-10-19 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602779 | Proyecto de inversión | 1327288.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327288.58, modificado:1327288.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO A FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-010-25 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SANTA CLARA MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-103.35673, lat:24.47417}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602792 | Proyecto de inversión | 1101259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101259.08, modificado:1101259.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TREN DE DESCARGA, SISTEMA DE BOMBEO, ALIMENTACIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN A GRAVEDAD 2,870 ML, CONDUCCIÓN POR BOMBEO 1,868 ML (2DA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-036-25 | N | 0 | 0 | 2555 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-106.32926, lat:25.06256}} | 2025-07-29 | 2025-10-04 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602833 | Proyecto de inversión | 813671.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813671.54, modificado:813671.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-009-25 | N | 0 | 0 | 10900 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-105.0721, lat:24.8879}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600172 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AMPLIACIÓN ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:zaragosa, lon:-104.781482, lat:24.525465}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.002.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2600172/proyecto_PROCESO, 2600172/proyecto_FIN, 2600172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302602088 | Proyecto de inversión | 944821 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944821.0, modificado:944821.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 M ETAPA 1 DE 2 EN LA LOCALIDAD CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-039-25 (10) | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO , lon:-105.37288, lat:26.37999}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 944821 | 944821 | 944821 | 944821 | 944821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602105 | Proyecto de inversión | 722828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722828.0, modificado:722828.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES: REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN A SANTA CRUZ DE GUADALUPE 2,170.37 M DE TUBERÍA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-032-25 (11) | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:SANTA CRUZ DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE EL ORO , lon:-105.39377, lat:25.86155}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 722828 | 722828 | 722828 | 722828 | 722828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602113 | Adquisición | 1372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372000.0, modificado:1372000.0}} | Equipamiento de Cinco Centros de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Matamoros SN-S, Zona Centro, 34893 Vicente Guerrero, Dgo., lon:-103.97747092, lat:23.72800466}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Pueblo, 34649 Santiago Papasquiaro, Dgo., lon:-105.42561778, lat:25.03999534}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Chopin 230 real Victoria II , lon:-104.61038242, lat:24.02534561}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Gral. Carlos Real Félix, 34580 Tamazula de Victoria, Dgo., lon:-106.96728581, lat:24.97197579}, geo5: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Porfirio Burciaga SN-S SUPER, La Victoria, 34947 El Salto, Dgo., lon:-105.37516833, lat:23.77732852}} | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2602113/proyecto_INICIO, 2602113/proyecto_PROCESO, 2602113/proyecto_FIN, 2602113/proyecto_INICIO, 2602113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604076 | Proyecto de inversión | 52830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52830.0, modificado:52830.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113261 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.53539966, lat:23.99780819}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2604076/proyecto_PROCESO, 2604076/proyecto_INICIO, 2604076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604077 | Proyecto de inversión | 41090 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41090.0, modificado:41090.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113438 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113438 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DURANGO, lon:-104.42197748, lat:23.84073182}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 41090 | 41090 | 41090 | 41090 | 41090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2604077/proyecto_INICIO, 2604077/proyecto_FIN, 2604077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604078 | Proyecto de inversión | 58700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58700.0, modificado:58700.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113500 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113500 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.5897333, lat:24.15695522}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2604078/proyecto_FIN, 2604078/proyecto_INICIO, 2604078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602227 | Proyecto de inversión | 2263735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.73, modificado:2263735.73}} | 259003 3RA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS EN EL INSTITTUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL GUADIANA LOC.VILLA MONTEMORELOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-259003 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602249 | Proyecto de inversión | 69956.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69956.12, modificado:69956.12}} | 208250 MYE-004-25-MOBILIARIO DE UN AULA DIDÁCTICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0398A-208250 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. LAS PALMAS, lon:-104.696948, lat:24.047082}} | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 69956.12 | 69956.12 | 69956.12 | 69956.12 | 69956.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:38.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604089 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Mantenimiento y conservación de equipo de equipo de transporte terrestre para la verificación y seguimiento de obras y acciones financiadas con recursos del FAIS - 6077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 6077-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COESVI-AD-FISE-01-2025.SBS, contratista:DAVID VICTORINO RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:349856.74, importe_modificado:349856.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2604089/proyecto_PROCESO, 2604089/proyecto_FIN, 2604089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604090 | Acción | 324975.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:324975.97, modificado:324975.97}} | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones del FAIS 2025 - 6239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 6239-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAED-FISE-001-2025.SBS, contratista:SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:324975.97, importe_modificado:324975.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} | {2604090/proyecto_PROCESO, 2604090/proyecto_FIN, 2604090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402604091 | Acción | 263740 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263740.0, modificado:263740.0}} | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones del FAIS 2025 - 6246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6246-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 263740 | 263740 | 263740 | 263740 | 263740 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBS-DBS-175-2025, contratista:ALBINA MARGARITA ORONA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:295948.0, importe_modificado:295948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {2604091/proyecto_INICIO, 2604091/proyecto_FIN, 2604091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605647 | Proyecto de inversión | 88226.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88226.01, modificado:88256.01}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, CANATLÁN, DGO. - 134090 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 134090 | S | 40 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:Pueblo CIENEGUITAS 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN EN CIENEGUITAS, lon:-104.98311885, lat:24.57622858}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160704, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:88256.01, importe_modificado:88256.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605647/proyecto_FIN, 2605647/proyecto_PROCESO, 2605647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605648 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284200.0, modificado:284200.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. H AYUANTAMIENTO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 134067 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 134067 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Gardenia Colonia H Ayuntamiento 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle hortencia Y Calle azalez Calle no me olvides pozo de agua potable atrás del kinder francisco ceniceros, lon:-104.76953246, lat:24.52836108}} | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.FISMDF.APO.004.2025, contratista:GLORIA ZAIDITH CISNEROS ZAMORA, convocante:CANATLAN, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605648/proyecto_INICIO, 2605648/proyecto_PROCESO, 2605648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605649 | Proyecto de inversión | 563135.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563135.6, modificado:563135.6}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO.AYUANTAMIENTO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 134451 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 134451 | S | 450 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:Pueblo IGANACIO M ALTAMIRANO 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71974205, lat:24.59782653}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.FISMDF.IBE.006.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:563135.6, importe_modificado:563135.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2605649/proyecto_INICIO, 2605649/proyecto_FIN, 2605649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605650 | Proyecto de inversión | 181923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18192.37, modificado:20466.41}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163731.31, modificado:184197.72}} | Suministro e Instalación de calentador solar en la ciudad de Canatlán, Dgo. - 134028 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 134028 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CANATLÁN, CANATLÁN varios domicilios dentro de la ciudad de Canatlán Durango, lon:-104.77313776, lat:24.51895246}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 204664.13 | 204664.13 | 204664.13 | 204664.13 | 204664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAN.CMC.BENF001.FISMDF.007.MEV.2025, contratista:RAFAEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:CANATLAN, monto:204664.13, importe_modificado:204664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2605650/proyecto_INICIO, 2605650/proyecto_FIN, 2605650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605656 | Proyecto de inversión | 129939.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129939.33, modificado:129939.33}} | Construcción de barda perimetral en el preescolar O. N. U. en el municipio de coneto de comonfort en la cabecera municipal - 129677 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 129677 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT dentro del prescolar O.N.U. en la cabecera municipal, lon:-104.77025373, lat:24.98064682}} | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/IBE/FAISMUN/012-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:129939.33, importe_modificado:129939.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.4}} | {2605656/proyecto_INICIO, 2605656/proyecto_PROCESO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_INICIO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_PROCESO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605657 | Proyecto de inversión | 167625.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167625.8, modificado:167625.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POPTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFOT DURANGO - 132096 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 132096 | S | 497 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD NOGALES, lon:-104.71997984, lat:24.97812678}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/014-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:167625.8, importe_modificado:167625.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605657/proyecto_INICIO, 2605657/proyecto_PROCESO, 2605657/proyecto_FIN, 2605657/proyecto_INICIO, 2605657/proyecto_PROCESO, 2605657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602774 | Proyecto de inversión | 606907.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606907.62, modificado:606907.62}} | "Rehabilitación de un tramo de 310 ml de tubería de 10¿ de la línea de conducción margen izquierda de la Presa Rosilla 1 a planta potabilizadora en El Salto, ya que este tramo se encuentra en mal estado, y se requiere la sustitución de tubería por el alto índice de fugas ocasionando la disminución de la eficiencia física. de los 310 ml existentes actualmente 100 ml son de tubería de acero la cual ya está corroída y los otros 210 ml son de tubería pead ya dañadas. se tiene contemplado el encofrado con concreto de 100 ml de la línea la cual está a la intemperie y facilita la conexión de tomas clandestinas. " | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-063-25 | N | 0 | 0 | 26678 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO , lon:-105.3617, lat:23.7799}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602803 | Proyecto de inversión | 3061808.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061808.08, modificado:3061808.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: CONEXIÓN SISTEMA AGUA SALUDABLE AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE TLAHUALILO, CON 2915 METROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-014-25 | N | 0 | 0 | 9101 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TLAHUALILO DE ZARAGOZA DURANGO , lon:-103.44251, lat:26.11163}} | 2025-08-08 | 2025-11-05 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605658 | Proyecto de inversión | 340507.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340507.13, modificado:340507.13}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE NOGALES EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 131997 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 131997 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOAGLES, lon:-104.72226777, lat:24.98147175}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2605658/proyecto_INICIO, 2605658/proyecto_FIN, 2605658/proyecto_PROCESO, 2605658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605659 | Proyecto de inversión | 219014.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219014.17, modificado:219014.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NOGALES - 132315 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 132315 | S | 97 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOGALES, lon:-104.71945158, lat:24.97620304}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/DRE/FAISMUN/014-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:219014.17, importe_modificado:219014.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.7}} | {2605659/proyecto_INICIO, 2605659/proyecto_PROCESO, 2605659/proyecto_FIN, 2605659/proyecto_INICIO, 2605659/proyecto_PROCESO, 2605659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605660 | Proyecto de inversión | 362696.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362696.56, modificado:362696.56}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE ( Reposición de tuberia de p.v.v y galvaniuzada) - 133453 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 133453 | S | 227 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Ranchería vizcaino 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD EL VIZCAINO, lon:-104.77473401, lat:25.08716808}} | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/APO/FAISMUN/015-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:362696.5, importe_modificado:362696.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {2605660/proyecto_INICIO, 2605660/proyecto_PROCESO, 2605660/proyecto_FIN, 2605660/proyecto_INICIO, 2605660/proyecto_PROCESO, 2605660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605661 | Proyecto de inversión | 550807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550807.92, modificado:550807.92}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN LUDICAS - DEPORTIVAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NOGALES - 133299 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 133299 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.7222137, lat:24.98024857}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/IBE/FAISMUN/013-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:550807.92, importe_modificado:550807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605661/proyecto_PROCESO, 2605661/proyecto_FIN, 2605661/proyecto_INICIO, 2605661/proyecto_FIN, 2605661/proyecto_INICIO, 2605661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605662 | Proyecto de inversión | 123986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123986.4, modificado:123986.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO LOS LUISIANOS) SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 134141 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 134141 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70896761, lat:24.90920783}} | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/ELE/FAISMUN/016-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:123986.4, importe_modificado:123986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605662/proyecto_INICIO, 2605662/proyecto_FIN, 2605662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605663 | Proyecto de inversión | 429097.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429097.25, modificado:429097.25}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CONETO DE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DURANGO - 129802 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 129802 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería Coneto de Comonfort 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT En plantas de oxidación , lon:-104.77204247, lat:24.98199428}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/012-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:429097.25, importe_modificado:429097.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_FIN, 2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_FIN, 2605663/proyecto_INICIO, 2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605665 | Proyecto de inversión | 446265.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446265.19, modificado:446265.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT - 130434 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 130434 | S | 75 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77031366, lat:24.9790016}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2605665/proyecto_FIN, 2605665/proyecto_INICIO, 2605665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605676 | Proyecto de inversión | 205016.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205016.19, modificado:205016.19}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE -SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 124607 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 124607 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Camino SANTA ROSA - ENTRONQUE 7 800 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA A REHABILITAR ES EN EL CAMINO QUE CUBRE SANTA ROSA HASTA EL ENTRONQUE .. SON 7 .8 KMS, lon:-103.06100317, lat:24.8115258}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/URB-09-2025, contratista:ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:205016.19, importe_modificado:205016.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2605676/proyecto_FIN, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_FIN, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_INICIO, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605678 | Proyecto de inversión | 1014243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014243.44, modificado:1014243.44}} | Mantenimiento y Equipamiento de Alumbrado Público en Plaza Los Alamos, Ubicada en C. Esmeralda entre C. Amatista y C. Malequitas Col. Los Alamos, Gómez Palacio, Durango. - 123126 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 123126 | S | 214 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ESMERALDA Colonia LOS ALAMOS 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MALAQUITA Y Calle AMATISTA Andador RUBÍ POR CALLE ESMERÁLDA, ENTRE COLINDANDO AL SUR CON LA CALLE MALAQUITA, AL NORTE CON LA CALLE AMATISTA Y AL NOR, lon:-103.50919202, lat:25.57612891}} | 2025-11-03 | 2025-12-14 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-009/2025, contratista:ROGELIO LOERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:945455.76, importe_modificado:1014243.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2605678/proyecto_INICIO, 2605678/proyecto_PROCESO, 2605678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605679 | Proyecto de inversión | 3003623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003623.3, modificado:3003623.3}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE LA CENTRAL, PARALELA A BLVD. REBOLLO ACOSTA, ENTRE CALZ. CARLOS HERRERA Y AV. RAMÍREZ LEYVA, COL. SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 122658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122658 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LA CENTRAL Colonia SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMIREZ LEYVA Y Calzada CARLOS HERRERA Boulevard JOSÉ REBOLLO ACOSTA COLINDANTE AL NORTE CON LA AV. RAMÍREZ LEYVA, AL SUR CON EL BLVD. CARLOS HER, lon:-103.47675783, lat:25.5654027}} | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-010/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:3003623.3, importe_modificado:3003623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6100.0}} | {2605679/proyecto_INICIO, 2605679/proyecto_FIN, 2605679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602865 | Proyecto de inversión | 2759908.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759908.93, modificado:2759908.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 4,209 METROS DE RED DE ATARJEAS Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-013-25 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RODEO DURANGO , lon:-104.55884, lat:25.17859}} | 2025-08-01 | 2025-12-09 | 2759908.93 | 2759908.93 | 2759908.93 | 2759908.93 | 2759908.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605681 | Proyecto de inversión | 799398.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799398.25, modificado:799398.25}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CENTENARIO, ENTRE AV. MADERO Y AV. VICTORIA, COL. CENTRO, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. - 126158 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 126158 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222, lon:-103.49693405, lat:25.56887647}} | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:799398.25, importe_modificado:799398.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2605681/proyecto_INICIO, 2605681/proyecto_FIN, 2605681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605683 | Proyecto de inversión | 430569.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430569.26, modificado:430569.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. SANTA ADELA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. JABONERA DEL FRACC. EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 121800 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121800 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA ADELA Colonia EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida CINCO DE MAYO Y Avenida JABONERA Calle SANTA ADELA COLINDA AL ORIENTE CON LA CANCHA TECHUMBRE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL PONIENTE CON AV. JABONE, lon:-103.49867592, lat:25.63240206}} | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-001/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:430569.26, importe_modificado:430569.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2605683/proyecto_INICIO, 2605683/proyecto_FIN, 2605683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605684 | Proyecto de inversión | 1325067.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:38075.81, modificado:38075.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286991.5, modificado:1286991.5}} | Construcción de Vialidad con Carpeta Asfáltica en Calle de acceso al Ejido Dolores, en el Ejido Nueva Platilla, del Municipio de Gómez Palacio, Durango. - 121928 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121928 | S | 164 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.3, meta_modificada:2023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:657, direccion:Avenida DGO DOLORES (acceso a Ejido Dolores Ejido NUEVA PLATILLA 35134 LA PLATILLA (LA NUEVA) [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno ACCESO A EJIDO PLATILLA Y Ninguno ACCESO A EJIDO DOLORES NICIANDO AL SUROESTE J, lon:-103.56975349, lat:25.69238641}} | 2025-10-28 | 2025-12-08 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1246612.04, importe_modificado:1325067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.3}} | {2605684/proyecto_INICIO, 2605684/proyecto_FIN, 2605684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605685 | Proyecto de inversión | 4002219.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2001109.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001109.64, modificado:2001109.64}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prol. Miguel Auza, entre Av. Urrea y Calle Juan Escutia Col. Focep, Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 121862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121862 | S | 315 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.56, meta_modificada:2494.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación miguel auza Colonia el focep 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MARIANO URREA Y Calle JUAN ESCUTIA Prolongación MIGUEL AUZA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. COLIND, lon:-103.48765538, lat:25.56041802}} | 2025-10-28 | 2025-12-22 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-044-25, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:4002219.27, importe_modificado:4002219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.56}} | {2605685/proyecto_INICIO, 2605685/proyecto_FIN, 2605685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605686 | Proyecto de inversión | 1180470 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590235.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590235.0, modificado:590235.0}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. México, entre C. Doroteo Arango y Av. Josefa Ortíz de Domínguez, Col Francisco Villa, del Municipio de Gómez Palacio, Durango - 121867 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121867 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.48, meta_modificada:1213.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MÉXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35013 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MÉXICO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS. COLINDA AL NORTE CPN LA AV.JOSEFA , lon:-103.50321599, lat:25.61727428}} | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-042-25, contratista:EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:1180470.0, importe_modificado:1180184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.48}} | {2605686/proyecto_INICIO, 2605686/proyecto_FIN, 2605686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605688 | Proyecto de inversión | 3554323.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1777161.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777161.88, modificado:1777161.88}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Central entre Colima y Yucatán, Col. Valle de Chapala. - 121879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121879 | S | 577 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.5, meta_modificada:3282.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida CENTRAL Colonia VALLE DE CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATÁN Avenida CENTRAL COLINDA AL NORTE CON LA CALLE COAHUILA, AL SUR CON LA CALLE LUIS QUINTERO AL OTE CON LA CALLE ORIENTE Y, lon:-103.52788012, lat:25.58132669}} | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-052-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:3497713.85, importe_modificado:3554323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.5}} | {2605688/proyecto_INICIO, 2605688/proyecto_PROCESO, 2605688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO SE DUPLICÓ CON EL FOLIO 7736. POR LO CUAL SE HARA LA CANCELACIÓN POSTERIOR DEL OTRO FOLIO, trimestre:4.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-01-05}} | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605689 | Proyecto de inversión | 1549997.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549997.02, modificado:1549997.02}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Blas Chumacero,entre calles Jesús Yurem y Calle Armando del Castillo, Col. Fidel Velázquez. - 121908 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121908 | S | 3774 | 4068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle BLAS CHUMACERO Colonia FIDEL VELÁZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle JESÚS YUREM Y Calle ARMANDO DEL CASTILLO Calle 26 COLINDA AL ORIENTE CON LA CALLE 24 Y AL PONIENTE CON EL ANDADOR 20 REFERENCIAS: EN LA ES, lon:-103.52510072, lat:25.57564821}} | 2025-10-27 | 2025-12-07 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-006/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1456660.72, importe_modificado:1549997.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2605689/proyecto_INICIO, 2605689/proyecto_FIN, 2605689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605690 | Proyecto de inversión | 1394227.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394227.79, modificado:1394227.79}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA RAMAL A LA POPULAR, EN EL EJIDO LA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 122782 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122782 | S | 1687 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.0, meta_modificada:2103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle GRAL FRANCISCO VILLA Y Ninguno RAMAL LA POPULAR Calle HIDALGO Comprende desde entrada a poblado de Ejido La Popular, una cuadra al este y hasta , lon:-103.46653058, lat:25.68335776}} | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-007/2025, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1394227.79, importe_modificado:1394227.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103.0}} | {2605690/proyecto_INICIO, 2605690/proyecto_FIN, 2605690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605692 | Proyecto de inversión | 2973719.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1486859.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486859.82, modificado:1486859.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÁJARO (II ETAPA), MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 130213 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 130213 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Camino / Terracería BARRIO CECYTED - EL PÁJARO 0 225 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE ENCUENTRA AGUA ABAJO DEL PANTEÓN, HACIA EL ESTE A UNOS 650 METROS, lon:-105.94092871, lat:25.93580631}} | 2025-11-01 | 2025-12-12 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/08/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:2973719.64, importe_modificado:2973719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.0}} | {2605692/proyecto_PROCESO, 2605692/proyecto_FIN, 2605692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE FAIS ENTIDADES REPORTAR EN CERO , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302602978 | Proyecto de inversión | 183605.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183605.45, modificado:183605.45}} | CAED-PROAGUA-ADA-028-25 PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO. CERCOS PROTECTORES, A EQUIPOS DE CLORACIÓN DE DIFERENTES MUNICIPIOS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADA-028-25 | N | 0 | 0 | 5105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, lon:-104.12164, lat:24.44416}} | 2025-07-23 | 2025-09-05 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605702 | Proyecto de inversión | 416674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416674.87, modificado:415273.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYPURA DE JALPA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127076 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127076 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:Ranchería MAYPURA DE JALPA 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN LAS GALERIAS EXITENTES DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCAS AL PUENTE QUE VA HUAZAMOTA , lon:-104.47427146, lat:22.41086856}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-015-APO-2025, contratista:JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:415273.9, importe_modificado:415273.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2605702/proyecto_PROCESO, 2605702/proyecto_INICIO, 2605702/proyecto_FIN, 2605702/proyecto_PROCESO, 2605702/proyecto_INICIO, 2605702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605705 | Proyecto de inversión | 684661.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684661.6, modificado:684661.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 124029 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124029 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL Equipamiento ubicado en la multideportiva a un lado del domo de la comunidad, lon:-104.48638161, lat:22.58419868}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-098, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:684661.6, importe_modificado:684661.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2605705/proyecto_INICIO, 2605705/proyecto_PROCESO, 2605705/proyecto_FIN, 2605705/proyecto_PROCESO, 2605705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605706 | Proyecto de inversión | 1271001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271001.01, modificado:1271001.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 124272 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124272 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:Ranchería LOS CUERVOS 34996 LOS CUERVOS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA CENTRO DE SALUD., lon:-104.70166302, lat:23.12379713}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-088, contratista:FERNANDO DE LA ROSA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1271001.01, importe_modificado:1271001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2605706/proyecto_PROCESO, 2605706/proyecto_FIN, 2605706/proyecto_PROCESO, 2605706/proyecto_INICIO, 2605706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605708 | Proyecto de inversión | 2619369.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619369.09, modificado:2619369.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 123999 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 123999 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Ranchería MURUATA 34995 MURUATA, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN EL ENTRONQUE DURAZNITOS SE GIRA ALA IZQUIERD, lon:-104.46157515, lat:22.73495564}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-021, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2619369.09, importe_modificado:2619369.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2605708/proyecto_FIN, 2605708/proyecto_INICIO, 2605708/proyecto_PROCESO, 2605708/proyecto_INICIO, 2605708/proyecto_PROCESO, 2605708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605709 | Proyecto de inversión | 3215731.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3215731.19, modificado:3215731.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS A MESA DE LAS JOYAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 124007 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124007 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:Camino / Terracería CERO DE LAS PAPAS - MESA DE LAS JOYAS 10 900 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL EL CAMINOES EL QUE COMUNICA A CERRO DE LAS PAPAS CON LA LOCALIDAD DE MESAS DE LAS JOYAS , lon:-104.64040351, lat:23.03253615}} | 2025-05-15 | 2025-07-23 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-062, contratista:Daniel Felipe Mayren Garcia, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3215731.19, importe_modificado:3215731.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2605709/proyecto_PROCESO, 2605709/proyecto_INICIO, 2605709/proyecto_FIN, 2605709/proyecto_INICIO, 2605709/proyecto_FIN, 2605709/proyecto_PROCESO, 2605709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605711 | Proyecto de inversión | 507663.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507663.22, modificado:572006.29}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE JORNALEROS EN ÁREA DE BAÑOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130087 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130087 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PANTEON Y Calle INTURBIDE Calle PRINCIPAL EL ALBEGUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL HOSPITAL CERCAS DE LAS OFICINAS DE SA, lon:-104.39151505, lat:23.47695701}} | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-014-URB-2025, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:507548.12, importe_modificado:572006.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2605711/proyecto_PROCESO, 2605711/proyecto_FIN, 2605711/proyecto_INICIO, 2605711/proyecto_PROCESO, 2605711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605714 | Proyecto de inversión | 411639.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411639.54, modificado:411639.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. - 130165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130165 | S | 400 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN EL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL ARROLLO, lon:-104.52561939, lat:22.86344395}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-018-APO-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:411639.54, importe_modificado:411639.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2605714/proyecto_INICIO, 2605714/proyecto_PROCESO, 2605714/proyecto_INICIO, 2605714/proyecto_FIN, 2605714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605715 | Proyecto de inversión | 957668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957668.33, modificado:1119083.35}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES (AREA DE BAÑOS), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129850 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.45, meta_modificada:39.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUDRA DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE ALA , lon:-104.39611877, lat:23.47250334}} | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-002-URB-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:957367.38, importe_modificado:1119083.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.45}} | {2605715/proyecto_FIN, 2605715/proyecto_INICIO, 2605715/proyecto_FIN, 2605715/proyecto_PROCESO, 2605715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302601973 | Proyecto de inversión | 1357126 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357126.0, modificado:1357126.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 100 MTS. DE PROFUNDIDAD ETAPA 1 DE 2, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-25 (4) | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-105.17672, lat:23.97655}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605721 | Proyecto de inversión | 4853286.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4853286.17, modificado:4853286.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE EL E.C. EL DURAZNO A MESAS DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 131807 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 131807 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:Ranchería LAS MESAS DE XOCONOXTLE 34996 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DEL ENTRONQUE EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE XOCONOXTLE, lon:-104.41528477, lat:23.1785241}} | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-057, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4853286.17, importe_modificado:4853286.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.3}} | {2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_FIN, 2605721/proyecto_INICIO, 2605721/proyecto_FIN, 2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_INICIO, 2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605724 | Proyecto de inversión | 723.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723.69, modificado:723690.82}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 126340 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 126340 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle COLONIA JAZMIN 35700 NAZAS, NAZAS ENTRE Calle HOSPITAL INTEGRAL NAZAS Y Calle COLONIA JAZMIN Calle COLONIA VALLE VERDE AMPLIACION, lon:-104.11071788, lat:25.21546292}} | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-ELE/FAISM/NZA/2025-2028, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:723690.82, importe_modificado:723690.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2605724/proyecto_PROCESO, 2605724/proyecto_FIN, 2605724/proyecto_INICIO, 2605724/proyecto_FIN, 2605724/proyecto_INICIO, 2605724/proyecto_PROCESO, 2605724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605725 | Proyecto de inversión | 497875.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497875.51, modificado:497875.51}} | Equipamiento de cárcamo para agua potable en la localidad El Llano, Nombre de Dios, Dgo. - 125490 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 125490 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS El proyecto de distribuye en dos secciones, la primera en el cárcamo de agua potable, de donde sale la línea de conducción rumbo al tanque elevado de agua potable, y la línea de distr, lon:-104.26788411, lat:23.89622705}} | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:497875.51, importe_modificado:497875.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605725/proyecto_PROCESO, 2605725/proyecto_FIN, 2605725/proyecto_INICIO, 2605725/proyecto_PROCESO, 2605725/proyecto_FIN, 2605725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605726 | Proyecto de inversión | 819427.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819427.25, modificado:819427.25}} | Equipamiento de cárcamo para agua potable en la localidad de Cardenchos, Nombre de Dios, Dgo. - 124276 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 124276 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El cárcamo para agua potable se ubica a 300 mts aproximadamente de la cancha pública y la iglesia de la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, d, lon:-104.27341237, lat:23.90001333}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-03-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:819427.25, importe_modificado:819427.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605726/proyecto_INICIO, 2605726/proyecto_PROCESO, 2605726/proyecto_INICIO, 2605726/proyecto_FIN, 2605726/proyecto_PROCESO, 2605726/proyecto_FIN, 2605726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605727 | Proyecto de inversión | 1594421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1594421.07, modificado:1594421.07}} | Rehabilitación de cancha pública de futbol 7 en el Fraccionamiento Las Trojes en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 124767 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 124767 | S | 440 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.25, meta_modificada:1755.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s, lon:-104.23894696, lat:23.83760042}} | 2025-10-22 | 2025-11-28 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-07-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1594421.07, importe_modificado:1594421.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.25}} | {2605727/proyecto_PROCESO, 2605727/proyecto_INICIO, 2605727/proyecto_FIN, 2605727/proyecto_INICIO, 2605727/proyecto_PROCESO, 2605727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605731 | Proyecto de inversión | 863668.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863668.14, modificado:862560.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA QUE COMUNICA A DISTINTOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA ZONA CENTRO DE PEÑON BLANCO, DGO. - 129277 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 129277 | S | 2990 | 3010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Camino ZONA CENTRO - BARRIO LOS LUNA 2 2000 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO Caminos de terracerías de las diferentes colonias y de acceso a las mismas de la cabecera municipal, lon:-104.0327277, lat:24.80072984}} | 2025-11-01 | 2025-12-27 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-003, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:PRESIDENCIA, monto:862560.05, importe_modificado:862560.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2605731/proyecto_INICIO, 2605731/proyecto_FIN, 2605731/proyecto_PROCESO, 2605731/proyecto_FIN, 2605731/proyecto_PROCESO, 2605731/proyecto_INICIO, 2605731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605732 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:98658.98}} | BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO SOBRE LA CARRETERA PEÑON BLANCO-YERBANIZ CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO - 129462 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 129462 | S | 256 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:YERBANIS - PEÑON BLANCO 22 22000 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE YERBANIS CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO, lon:-103.84294621, lat:24.73646999}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 98658.98 | 98658.98 | 98658.98 | 98658.98 | 98658.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-002, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, convocante:PRESIDENCIA, monto:98658.58, importe_modificado:98658.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_PROCESO, 2605732/proyecto_INICIO, 2605732/proyecto_PROCESO, 2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_INICIO, 2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605734 | Proyecto de inversión | 425720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425720.0, modificado:425720.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO MENDOZA-CERRO MAIKA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 104234 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 104234 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21436.91, meta_modificada:21436.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Camino / Terracería NARCISO MENDOZA - CERRO MAIKA 4 996 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS CERCAS DE UN ARROYO , lon:-103.96553584, lat:24.01471105}} | 2025-05-06 | 2025-06-17 | 425720 | 425720 | 425720 | 425720 | 425720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/006-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:425720.0, importe_modificado:425720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21436.91}} | {2605734/proyecto_INICIO, 2605734/proyecto_PROCESO, 2605734/proyecto_FIN, 2605734/proyecto_INICIO, 2605734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605735 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACIÓN MORELOS EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 95411 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje ORILLA DEL CERRO Calle SIN NOMBRE A LA IZQUIERDA HAY UN CANAL, CERCAS DEL PANTEÓN SAN NICOLÁS. AL LADO DERECHO EMPIEZA EL CAMINO AL CERRO., lon:-104.0348084, lat:23.9742576}} | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/001-2025, contratista:ING. ROBERTO AGUIRRE GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2605735/proyecto_FIN, 2605735/proyecto_INICIO, 2605735/proyecto_PROCESO, 2605735/proyecto_FIN, 2605735/proyecto_INICIO, 2605735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605737 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, POANAS, DGO. - 128018 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128018 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS ANGELES 34820 LOS ÁNGELES, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CARRETERA DGO-LOS ANGELES Calle VENUSTIANO CARRANZA EL HOGAR ESTA POR LA ENTRADA VINIENDO DE LA CARRETERA DGO-LOS ANGELES., lon:-104.13110272, lat:23.94915412}} | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.1, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605737/proyecto_INICIO, 2605737/proyecto_PROCESO, 2605737/proyecto_FIN, 2605737/proyecto_INICIO, 2605737/proyecto_PROCESO, 2605737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.1, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605738 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, POANAS, DGO. - 127647 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127647 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CIENEGUILLA CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, NO HAY REFERENCIAS CERCAS, SOLO QUE LOS DOS E, lon:-104.05336087, lat:24.04957641}} | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605738/proyecto_INICIO, 2605738/proyecto_PROCESO, 2605738/proyecto_FIN, 2605738/proyecto_INICIO, 2605738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.1, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602054 | Proyecto de inversión | 1470366 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470366.0, modificado:1470366.0}} | CONSTRUCION DE LA 1RA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRAS COLORADAS DEL MEZQUITAL DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LO-RURALES-041-25 (8) | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL , lon:-104.7473, lat:23.06678}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605739 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION POANAS, POANAS, DGO. - 127264 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127264 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ESTACION POANAS ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE CHAPULTEPEC ESTA CERCA DE DEPOSITO Y RESTAURANTE ZAPATAS., lon:-104.13371147, lat:23.91155038}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.3, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605739/proyecto_INICIO, 2605739/proyecto_PROCESO, 2605739/proyecto_FIN, 2605739/proyecto_INICIO, 2605739/proyecto_PROCESO, 2605739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.1, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605740 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE 18 DE AGOSTO, POANAS, DGO. - 127427 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127427 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 18 DE AGOSTO 34825 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, COMO REFERENCIA ADICIONAL ES QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A, lon:-104.19831643, lat:23.97927695}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.4, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605740/proyecto_INICIO, 2605740/proyecto_PROCESO, 2605740/proyecto_FIN, 2605740/proyecto_PROCESO, 2605740/proyecto_FIN, 2605740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.4, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605741 | Proyecto de inversión | 43826.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43826.1, modificado:43826.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 126208 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 126208 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Calle 5 DE NOVIEMBRE Pueblo ORIZABA 34823 ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE SE COLOCARON 4 BOILER SOLARES, UNO SOBRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE , lon:-104.07535389, lat:23.95704161}} | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605741/proyecto_INICIO, 2605741/proyecto_FIN, 2605741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605742 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POTOSÍ EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 125915 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 125915 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:Calle ALAMEDA Pueblo EL POTOSI 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Calle GALEANA Y Calle CONSTITUCION Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN- DURANGO., lon:-104.10213776, lat:23.94743435}} | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.1, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605742/proyecto_INICIO, 2605742/proyecto_PROCESO, 2605742/proyecto_FIN, 2605742/proyecto_INICIO, 2605742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.1, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605743 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 126035 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 126035 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS SE REALIZO LA INSTALACION DE DOS BOILER SOLARES EN DIFERENTES HOGARES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE. LA UNICA REFERENCIA ES EL NOMBRE DE LOS JEFES DE HOGAR QUE S, lon:-104.05712033, lat:24.18616157}} | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.2, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605743/proyecto_FIN, 2605743/proyecto_INICIO, 2605743/proyecto_PROCESO, 2605743/proyecto_FIN, 2605743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.2, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605745 | Proyecto de inversión | 1606452.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606452.42, modificado:1606452.42}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 130507 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 130507 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.5, meta_modificada:997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GALEANA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CERCA DEL BANCO BIENESTAR., lon:-104.04594643, lat:23.97811177}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/005/2025, contratista:ARQ. JOSE ARMANDO SIFUENTES FLORES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1606451.82, importe_modificado:1606451.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.5}} | {2605745/proyecto_FIN, 2605745/proyecto_PROCESO, 2605745/proyecto_FIN, 2605745/proyecto_INICIO, 2605745/proyecto_PROCESO, 2605745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605746 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129398 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129398 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 2 BOILER SOLARES EN DIFERENTES CASAS, LOS DOS SOBRE CALLE ZARAGOZA, UNO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL , lon:-103.99963706, lat:23.83715231}} | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.3, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605746/proyecto_INICIO, 2605746/proyecto_PROCESO, 2605746/proyecto_FIN, 2605746/proyecto_INICIO, 2605746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.3, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605748 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129467 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129467 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle CARRETERA VILLA UNION- MENDOZA Pueblo SAN ATENOGENES 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle PRADO Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle HIDALGO CERCAS DE LA CARRETERA, lon:-104.01821121, lat:23.98944721}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.4, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605748/proyecto_PROCESO, 2605748/proyecto_INICIO, 2605748/proyecto_FIN, 2605748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.4, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605749 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129469 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle CARRETERA A LA OCHOA Y Calle ALDAMA Calle SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ZARCO, POR LA CARRETERA A DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA, lon:-103.92377197, lat:24.01977495}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.5, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605749/proyecto_INICIO, 2605749/proyecto_PROCESO, 2605749/proyecto_FIN, 2605749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.5, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605751 | Proyecto de inversión | 307400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307400.0, modificado:307400.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 129127 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129127 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA CANASTA 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CANAL Y Calle CALLE HEROES DE NACOZARI Calle CALLE CORREGIDORA LA PRIMERA LINEA DE AGUA POTABLES ESTA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, LA SEGUNDA LINE, lon:-104.05217994, lat:23.9691414}} | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/004-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2605751/proyecto_INICIO, 2605751/proyecto_FIN, 2605751/proyecto_PROCESO, 2605751/proyecto_FIN, 2605751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605752 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, POANAS, DGO. - 129294 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129294 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 4 TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, EL PRIMERO CON LA SRA. ROSA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EL SEGUNDO CON, lon:-103.99861782, lat:23.83517485}} | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.6, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605752/proyecto_INICIO, 2605752/proyecto_FIN, 2605752/proyecto_PROCESO, 2605752/proyecto_FIN, 2605752/proyecto_INICIO, 2605752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.6, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605754 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA, POANAS, DGO. - 128274 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128274 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ORIZABA ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD SE COLOCARON DOS TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, UNO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ENTRE CALLE 20 D, lon:-104.07249734, lat:23.9571562}} | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.8, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605754/proyecto_INICIO, 2605754/proyecto_FIN, 2605754/proyecto_PROCESO, 2605754/proyecto_INICIO, 2605754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.8, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605755 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ATENOJENES, POANAS, DGO - 128278 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128278 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ATENOGENES SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ABASOLO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, EL PRIMERO EN CALLE ALVAR, lon:-104.01928811, lat:23.99397303}} | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.9, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605755/proyecto_INICIO, 2605755/proyecto_FIN, 2605755/proyecto_PROCESO, 2605755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.9, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605757 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, POANAS, DGO. - 127731 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127731 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO FRANCISCO ZARCO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CASA ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL PUEBLO., lon:-104.05578288, lat:24.18599516}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.1, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605757/proyecto_INICIO, 2605757/proyecto_PROCESO, 2605757/proyecto_FIN, 2605757/proyecto_INICIO, 2605757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 2.1, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605758 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365400.0, modificado:365400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION POANAS, DGO. - 127889 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127889 | S | 100 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Boulevard INDEPENDENCIA Colonia VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALVARO OBREGON Calle GUADALUPE VICTORIA EN AVENIDA PRINCIPAL AL ACCESO A VILLA UNIÓN, EN CONTRA-ESQUINA EXISTE UN MODELORAMA, lon:-104.04786567, lat:23.97514208}} | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2605758/proyecto_PROCESO, 2605758/proyecto_INICIO, 2605758/proyecto_FIN, 2605758/proyecto_PROCESO, 2605758/proyecto_FIN, 2605758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 2.2, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605760 | Proyecto de inversión | 1464938.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464938.03, modificado:1464938.03}} | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR INTERCONECTADO. CON CAMPO GENERADOR DE 112 PANELES F.V. DE 710W Y DOS INVERSORES DE 40KW, 3FASES X440V, 4MPPT/8ST, CADA UNO, EN EL POZO 3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO - 131843 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 131843 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA A RANCHO EL PORVENIR Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE AGUA SE ENCUENTA AUN COSTADO DE LA ESTACION DE INTERGAS., lon:-104.05002294, lat:23.98608784}} | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/006/2025, contratista:KARINA BRICIA ARROYO ROBLES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1464938.22, importe_modificado:1464938.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2605760/proyecto_INICIO, 2605760/proyecto_PROCESO, 2605760/proyecto_FIN, 2605760/proyecto_INICIO, 2605760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605761 | Proyecto de inversión | 720244.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720244.38, modificado:720244.38}} | REPOSICION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PUBLICO LOCALIDAD VILLA UNION MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 131810 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 131810 | S | 48 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS, RENACIMIENTO Y 15 DE SEP Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle DEL RIO Calle PINO SUAREZ LAS TRES CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE CALLE 123 Y CALLE DEL RIO., lon:-104.04872639, lat:23.9761153}} | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/012/2025, contratista:ARQ. ERICK JEHU CORIA VENEGAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:720244.38, importe_modificado:720244.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {2605761/proyecto_FIN, 2605761/proyecto_PROCESO, 2605761/proyecto_INICIO, 2605761/proyecto_PROCESO, 2605761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602123 | Proyecto de inversión | 2469042 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469042.0, modificado:2469042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAJA DE MANANTIAL, CERCO DE PROTECCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 7,116.22 M. CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁM. RD 9, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁM RD-21 CON UNA LONGITUD DE 1,105.05 M. 28 TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN MARCOS DE OTAEZ DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-020-25 (12) | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO , lon:-106.18423, lat:24.68915}} | 2025-07-24 | 2025-11-20 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605762 | Proyecto de inversión | 745010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745010.0, modificado:745010.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO DE LA OCHOA A LA MORONGA, EN LA LOCALIDAD DE LA OCHOA, POANAS, DGO. - 132083 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132083 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37536.52, meta_modificada:37536.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA OCHOA 34830 LA OCHOA, POANAS Calle BRECHA- LUIS MOYA CERCAS EL LIENZO CHARRO Y COMIENZA DONDE ESTA EL ULTIMO GURADAGANADO- CAMINO HACIA LOS OJITOS, lon:-103.91143057, lat:24.021509}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 745010 | 745010 | 745010 | 745010 | 745010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/005-2025, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:745010.0, importe_modificado:745010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37536.52}} | {2605762/proyecto_PROCESO, 2605762/proyecto_INICIO, 2605762/proyecto_FIN, 2605762/proyecto_INICIO, 2605762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605763 | Proyecto de inversión | 1101214.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101214.98, modificado:1101214.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN ESTACION POANAS - 132400 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132400 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600007.79, meta_modificada:600007.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Calzada CARRETARA AMADO NERVADO Pueblo ESTACION POANAS 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL INICIA DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA, TERMINADO LA ESTACION POANAS, lon:-104.13211411, lat:23.91148428}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/004-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1101214.98, importe_modificado:1101214.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600007.79}} | {2605763/proyecto_FIN, 2605763/proyecto_INICIO, 2605763/proyecto_PROCESO, 2605763/proyecto_FIN, 2605763/proyecto_INICIO, 2605763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605764 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE DAMIÁN CARMONA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 132082 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132082 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS POR LA CANCHA DE BASQUET BOL A DOS CUADRAS POR LA ORILLA DEL CANAL., lon:-104.13041293, lat:23.9425681}} | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.7, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605764/proyecto_PROCESO, 2605764/proyecto_FIN, 2605764/proyecto_PROCESO, 2605764/proyecto_FIN, 2605764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.7, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605765 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935000.0, modificado:935000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL HABAL PUEBLO NUEVO DURANGO - 133892 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 133892 | S | 414 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18762.0, meta_modificada:18762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE EL HABAL HACIA SAN ANTONIO DE ANIMAS , lon:-105.48463515, lat:23.37879774}} | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-013/2025, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:935000.0, importe_modificado:935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18762.0}} | {2605765/proyecto_INICIO, 2605765/proyecto_PROCESO, 2605765/proyecto_FIN, 2605765/proyecto_PROCESO, 2605765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605766 | Proyecto de inversión | 403149.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403149.12, modificado:403149.12}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN EL CALLEJON ABASOLO EN LA COLONIA INSURGENTES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 122614 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122614 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Callejón ABASOLO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MANUEL BARRAGAN Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle LOBOS SUBIDA PEATONAL HACIA LA PREPARA, CERCA DEL EXPENDIO INSURGENTES, AUN COSTADO DE LA CASA DE LA F, lon:-105.36339694, lat:23.78460756}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-003/2025, contratista:MANUEL MADRID DEL PALACIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:403149.12, importe_modificado:403149.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2605766/proyecto_FIN, 2605766/proyecto_INICIO, 2605766/proyecto_PROCESO, 2605766/proyecto_INICIO, 2605766/proyecto_PROCESO, 2605766/proyecto_FIN, 2605766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605767 | Proyecto de inversión | 2699944.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699944.48, modificado:2699944.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA COLONIA JUAREZ CALLE ZARAGOZA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 122223 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122223 | S | 244 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.82, meta_modificada:155.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CANELAS Y Calle INDEPENDENCIAS Calle DE FRANCISCO I MADERO AUN COSTADO DEL PUENTE NEGRO, ENFRENTE DE LA NOTARIA, A UNA CUADRA DEL EDIFICIO DE SIDEAPAS , lon:-105.36243281, lat:23.78166182}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-URB-001/2025, contratista:CARLOS GALENA DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2699944.47, importe_modificado:2699944.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.82}} | {2605767/proyecto_PROCESO, 2605767/proyecto_INICIO, 2605767/proyecto_PROCESO, 2605767/proyecto_FIN, 2605767/proyecto_INICIO, 2605767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605768 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 122227 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122227 | S | 2162 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15885.0, meta_modificada:15885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE LOS GUAYABOS HACIA EL MOLINO Y HACIA CHOMONQUES, lon:-105.54417148, lat:23.45067203}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-005/2025, contratista:GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15885.0}} | {2605768/proyecto_PROCESO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_INICIO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_PROCESO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_INICIO, 2605768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605769 | Proyecto de inversión | 260428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260428.0, modificado:260428.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 127494 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127494 | S | 416 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMANOS VAZQUEZ Y Calle ROSA MARIA CARDOZA Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ENFRENTE DEL ESTADIO JESU, lon:-105.36111347, lat:23.77699183}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-004/2025, contratista:HECTOR MANUEL GERARDO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:260428.0, importe_modificado:260428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2605769/proyecto_FIN, 2605769/proyecto_PROCESO, 2605769/proyecto_INICIO, 2605769/proyecto_PROCESO, 2605769/proyecto_FIN, 2605769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605771 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TINACOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 127074 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127074 | S | 615 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle BRILLANTE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR DON JUAN MANCINAS, A UNAS CUADRAS DE LA PRESA , lon:-105.34387046, lat:23.78208195}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-009/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:268.0}} | {2605771/proyecto_INICIO, 2605771/proyecto_PROCESO, 2605771/proyecto_FIN, 2605771/proyecto_INICIO, 2605771/proyecto_PROCESO, 2605771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605772 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CENTRO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 126810 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126810 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.91, meta_modificada:218.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CANELAS Calle NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA PLAZA, ENFRENTE DE LA ZAPATERIA NADIA, A UNA CUADRA DE VENEGAS CENTRO , lon:-105.36014914, lat:23.77978184}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-002/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.91}} | {2605772/proyecto_FIN, 2605772/proyecto_INICIO, 2605772/proyecto_PROCESO, 2605772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605774 | Proyecto de inversión | 695824 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347912.0, modificado:347912.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:347912.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICTORIA EN EL SALTO - 126868 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126868 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DE LOS FRESNOS Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ROBLE Y Calle EL BOSQUE Calle PIÑONERO CALLE DEL COLEGIO JEANNE DE MATEL, ENFRENTE DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMAN LOZANO, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-105.37258082, lat:23.76774717}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 347912 | 347912 | 347912 | 347912 | 347912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/SIDEAPAS/PRODER/2025-2028/2025, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:347912.0, importe_modificado:347912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_INICIO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605775 | Proyecto de inversión | 1889301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1598612.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290688.25, modificado:290688.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 126876 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126876 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.28, meta_modificada:561.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALMONTE GAVILAN Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle ESCUINAPA Calle TLAHUALILO CALLE DEL PARQUE, A UNOS CUANTOS METROS DE LA SUPERCARRETERA DGO-MZT , lon:-105.36193827, lat:23.76803048}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/SIDEAPAS/PROSANEAR/2025-2028/2025, contratista:CARLOS GALEANA DAVILA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:290688.25, importe_modificado:290688.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.28}} | {2605775/proyecto_INICIO, 2605775/proyecto_PROCESO, 2605775/proyecto_INICIO, 2605775/proyecto_PROCESO, 2605775/proyecto_FIN, 2605775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605777 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 125265 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 125265 | S | 413 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11799.0, meta_modificada:11799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Pueblo QUEBRADA DEL CAMPAMENTO 34968 QUEBRADA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA HACIA LOS GUAYABOS Y HACIA EL MOLINO, lon:-105.53993189, lat:23.44102154}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-006/2025, contratista:GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11799.0}} | {2605777/proyecto_PROCESO, 2605777/proyecto_FIN, 2605777/proyecto_INICIO, 2605777/proyecto_FIN, 2605777/proyecto_PROCESO, 2605777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605778 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 123016 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 123016 | S | 416 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ÁLAMO Colonia FORESTAL 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ASERRADERO Y Calle ENCINO Calle DEL BOSQUE AUN COSTADO DEL MACROTANQUE, A DOS CUADRAS DE LAS OFICINAS DE LA GUARDIA NACIONAL , lon:-105.37285977, lat:23.78688277}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-010/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:627.0}} | {2605778/proyecto_PROCESO, 2605778/proyecto_FIN, 2605778/proyecto_INICIO, 2605778/proyecto_PROCESO, 2605778/proyecto_INICIO, 2605778/proyecto_FIN, 2605778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605780 | Proyecto de inversión | 71962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71962.06, modificado:71962.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TIERRA BLANCA - 131796 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131796 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.86, meta_modificada:33.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LAS DOS VIVENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-104.57321914, lat:25.228894}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.86}} | {2605780/proyecto_INICIO, 2605780/proyecto_PROCESO, 2605780/proyecto_FIN, 2605780/proyecto_INICIO, 2605780/proyecto_PROCESO, 2605780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605781 | Proyecto de inversión | 97642.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97642.18, modificado:97642.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. NUEVO RODEO - 134465 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134465 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA - NUEVO RODEO 1 720 35760 RODEO, RODEO DEL ENTRONQUE CARRETARA PARRAL A NUEVO RODEO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA NORTE A MANO IZQUIERDA, lon:-104.56871113, lat:25.18784025}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 97642.18 | 97642.18 | 97642.18 | 97642.18 | 97642.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2605781/proyecto_INICIO, 2605781/proyecto_PROCESO, 2605781/proyecto_FIN, 2605781/proyecto_INICIO, 2605781/proyecto_PROCESO, 2605781/proyecto_FIN, 2605781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605783 | Proyecto de inversión | 222721.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222721.44, modificado:222721.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. UNION Y PROGRESO - 134343 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134343 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:Camino ENTONQUE BASURERO - UNION Y PROGRESO 2 450 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL BASURERO HASTA LA LOCALIDAD , lon:-104.57413623, lat:25.22160652}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}} | {2605783/proyecto_PROCESO, 2605783/proyecto_INICIO, 2605783/proyecto_FIN, 2605783/proyecto_INICIO, 2605783/proyecto_PROCESO, 2605783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605784 | Proyecto de inversión | 85733.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85733.63, modificado:85733.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. BUENA VISTA - 131256 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131256 | S | 89 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Camino ENTRONQUE CARRETERA PARRAL - BUENA VISTA 1 730 35786 BUENAVISTA, RODEO INICA DONDE TERMINA EL ASFALTO DE ENTRONQUE CARRETERA PARRAL HASTA EL CNETRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50329309, lat:25.12664296}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2605784/proyecto_PROCESO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO, 2605784/proyecto_PROCESO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600176 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69930.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y AV. FCO I MADERO, EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:avenida Jesús Agustín castro, entre calz. José ramón valdez y calle matamoros, lon:-104.123429, lat:24.450645}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2025, contratista:ING. EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:69930.0, importe_modificado:69930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {2600176/proyecto_INICIO, 2600176/proyecto_FIN, 2600176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302600177 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM 0+215.67 AL KM 0+216.93 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 3852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.05, meta_modificada:5.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL), lon:-105.95126, lat:25.933633}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-3-2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:12487.5, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.05}} | {2600177/proyecto_INICIO, 2600177/proyecto_FIN, 2600177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600179 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUILLERMO PRIETO O ENTRE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.57, meta_modificada:136.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, lon:-103.520393, lat:25.545556}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO, monto:49950.0, importe_modificado:49950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.57}} | {2600179/proyecto_INICIO, 2600179/proyecto_FIN, 2600179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Ver contrato No. PML-R23-OP-AD-03/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:Ver contrato No. PML-R23-OP-AD-03/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}, obs3: {observación:Ver contrato No. PML-R23-OP-AD-03/2025, trimestre:4.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-01-20}} | {obs1: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:NO REPORTÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs5: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs6: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs7: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}, obs8: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-20}}
2025 | 4 | DUR250302600182 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LATERAL DE CALLE JALISCO DE COLONIA MAGISTERIAL, KM 0+0.012.66 AL KM 0+015.16, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle jalisco km 0+0.012.66 al km 0.015.16, lon:-105.3728654, lat:25.9543096}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-RAMO23-002-2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.5}} | {2600182/proyecto_FIN, 2600182/proyecto_PROCESO, 2600182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:FAVOR DE REGISTRAR INFORMACIÓN DE CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL AVANCE DE LA OBRA. , trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | DUR250302600185 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.11, meta_modificada:19.11}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.11, meta_modificada:19.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO., lon:-105.363314, lat:23.777114}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-002/2025, contratista:JOSE ALFREDO OLIVAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:32467.5, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.11}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.11}} | {2600185/proyecto_INICIO, 2600185/proyecto_PROCESO, 2600185/proyecto_INICIO, 2600185/proyecto_PROCESO, 2600185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302600186 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA DE MAYO ESQUINA CON LATERAL PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.45, lat:25.11}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.46, lat:25.11}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.44, lat:25.11}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-RVUPE-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.0}} | {2600186/proyecto_INICIO, 2600186/proyecto_PROCESO, 2600186/proyecto_INICIO, 2600186/proyecto_FIN, 2600186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250302600188 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. (TERCERA ETAPA) | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458045, lat:24.775417}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458055, lat:24.775426}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-03/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:4995.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.88}} | {2600188/proyecto_INICIO, 2600188/proyecto_PROCESO, 2600188/proyecto_FIN, 2600188/proyecto_INICIO, 2600188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602204 | Proyecto de inversión | 288754.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288754.48, modificado:288754.48}} | 247201 REHABILITACION ELECTRICA 2DA ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EMS0050M-247201 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Ampliacion Felipe Angeles, lon:-103.484793, lat:25.580278}} | 2025-04-29 | 2025-05-19 | 288754.48 | 288754.48 | 288754.48 | 288754.48 | 288754.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602212 | Proyecto de inversión | 380717 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380717.0, modificado:380717.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN BIQUILLA DE GERARDO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-034-25 (17) | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:BOQUILLA DE GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO , lon:-104.51134, lat:25.47923}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 380717 | 380717 | 380717 | 380717 | 380717 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602221 | Proyecto de inversión | 903799 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903799.0, modificado:903799.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO EN SAN ANTONIO DE NEVAREZ DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-017-25 (18) | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:SAN ANTONIO DE NEVAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.36672, lat:24.88583}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 903799 | 903799 | 903799 | 903799 | 903799 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605785 | Proyecto de inversión | 205210.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205210.39, modificado:205210.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TIERRA BLANCA - 131209 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131209 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:Camino UNION Y PROGRESO - TIERRA BLANCA 2 450 35764 TIERRA BLANCA, RODEO EL CAMINO ES ELQUE VA DE UNION Y PROGRESO A TIERRA BLANCA POR TODA LA ORILLA DEL CANAL, lon:-104.57304295, lat:25.22891841}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {2605785/proyecto_INICIO, 2605785/proyecto_PROCESO, 2605785/proyecto_FIN, 2605785/proyecto_INICIO, 2605785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605786 | Proyecto de inversión | 190508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190508.08, modificado:190508.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. LA ESPERANZA - 131146 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131146 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:Camino ABASOLO - LA ESPERANZA 3 210 35774 LA ESPERANZA, RODEO DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO A LA ESPERANZA , lon:-104.67868946, lat:25.32031659}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.21}} | {2605786/proyecto_INICIO, 2605786/proyecto_PROCESO, 2605786/proyecto_FIN, 2605786/proyecto_PROCESO, 2605786/proyecto_FIN, 2605786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605787 | Proyecto de inversión | 182063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182063.73, modificado:182063.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 130922 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 130922 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Colonia LOMAS DEL BOSQUE 35760 RODEO, RODEO LA OBRA SE VA REALIZAR A ESPALDAS DEL ITD DE RODEO , lon:-104.56407498, lat:25.17223098}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-12, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:182063.73, importe_modificado:182063.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2605787/proyecto_INICIO, 2605787/proyecto_PROCESO, 2605787/proyecto_FIN, 2605787/proyecto_INICIO, 2605787/proyecto_FIN, 2605787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605788 | Proyecto de inversión | 82460.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82460.96, modificado:82460.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. RODEO - 131280 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131280 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle CENTENARIO Y SON DOS TECHOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS , lon:-104.56055276, lat:25.18377491}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.8}} | {2605788/proyecto_INICIO, 2605788/proyecto_PROCESO, 2605788/proyecto_FIN, 2605788/proyecto_INICIO, 2605788/proyecto_PROCESO, 2605788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605789 | Proyecto de inversión | 44482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44482.16, modificado:44482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. PALMITOS - 131804 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131804 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.93, meta_modificada:20.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:Ejido PALMITOS 35787 PALMITOS, RODEO LA VIVENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.48049953, lat:25.0377841}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.93}} | {2605789/proyecto_FIN, 2605789/proyecto_PROCESO, 2605789/proyecto_INICIO, 2605789/proyecto_FIN, 2605789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605790 | Proyecto de inversión | 74469.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74469.89, modificado:74469.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. LINARES - 131802 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.04, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Calle REFORMA Pueblo LINARES DE RIO 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.50172174, lat:25.0816332}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.04}} | {2605790/proyecto_INICIO, 2605790/proyecto_PROCESO, 2605790/proyecto_FIN, 2605790/proyecto_PROCESO, 2605790/proyecto_FIN, 2605790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605791 | Proyecto de inversión | 47181.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47181.27, modificado:47181.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TOLEDO - 131800 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:Ejido TOLEDO 35787 TOLEDO, RODEO LA VIVENDA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIRDA A UN COSTADO DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-104.4745829, lat:25.03568558}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.2}} | {2605791/proyecto_INICIO, 2605791/proyecto_PROCESO, 2605791/proyecto_FIN, 2605791/proyecto_PROCESO, 2605791/proyecto_FIN, 2605791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605793 | Proyecto de inversión | 1351710.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351710.97, modificado:1351710.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO INDEPENDENCIA 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DGO. - 129016 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 129016 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.96, meta_modificada:276.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA COMIENZA DENTRO DE UN PREDIO EN EL SE ENCUENTRA UNA FOSA SEPTICA A LA QUE LA COMUNIDAD DE ENFR, lon:-105.53138206, lat:26.00110384}} | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1351710.97 | 1351710.97 | 1351710.97 | 1351710.97 | 1351710.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2025/C-014, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1351710.97, importe_modificado:1351710.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.96}} | {2605793/proyecto_FIN, 2605793/proyecto_INICIO, 2605793/proyecto_PROCESO, 2605793/proyecto_INICIO, 2605793/proyecto_PROCESO, 2605793/proyecto_FIN, 2605793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605794 | Proyecto de inversión | 982603.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982603.8, modificado:982603.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO INDEPENDENCIA 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DGO. - 130415 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 130415 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.82, meta_modificada:150.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE BLVD DEL BARRIO INDEPENDENCIA AL LADO CONTRARIO DEL CARRIL DE LAS CARRERAS LA SEGUNDA CALLE AL LADO IZQUIERDO, lon:-105.52773137, lat:26.00288867}} | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2025/C-013, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:982603.8, importe_modificado:982603.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.82}} | {2605794/proyecto_FIN, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_FIN, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_INICIO, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605796 | Proyecto de inversión | 2263513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263513.8, modificado:2263513.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 130469 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 130469 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DICHA OBRA SERA PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BERNARDO, EN ESTE CASO LA GEOREFERENCIA NO SE PUDO UBICAR EN EL PUNTO A TRABAJAR YA QUE SE ENCUENTRA F, lon:-105.52199882, lat:25.99858135}} | 2025-09-12 | 2025-10-18 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/APO/2025/C-012, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2263513.8, importe_modificado:2263513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2605796/proyecto_INICIO, 2605796/proyecto_FIN, 2605796/proyecto_PROCESO, 2605796/proyecto_FIN, 2605796/proyecto_INICIO, 2605796/proyecto_PROCESO, 2605796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605797 | Proyecto de inversión | 382686.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382686.37, modificado:382686.37}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO (2) - 122882 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 122882 | S | 123 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 150 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO TOMA LA DESVISION A LA DERECHA AVANZA 200 MTS Y EL POZO SE ENCUENTRA A SU MANO DERECHA., lon:-102.63341377, lat:24.63105867}} | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/002/APO/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:382686.37, importe_modificado:382686.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_FIN, 2605797/proyecto_PROCESO, 2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_FIN, 2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605800 | Proyecto de inversión | 485280.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485280.76, modificado:485280.76}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 129232 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 129232 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 19 100 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE llegando a la localidad de nueva reforma se sigue elcamino por el margen del rio aguanaval el pozo se encuentra , lon:-102.87187715, lat:24.48383235}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/004/APO/2025-2, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:485280.76, importe_modificado:485280.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605800/proyecto_INICIO, 2605800/proyecto_PROCESO, 2605800/proyecto_FIN, 2605800/proyecto_PROCESO, 2605800/proyecto_FIN, 2605800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605801 | Proyecto de inversión | 614612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614612.17, modificado:614612.17}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLO - 123067 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 123067 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMADO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SALITRILLO QUE EN VEHICULO (CAMIONETA) SON APROXIMADAMENTE 2 HRS DE CAMINO RECORRIENDO 43 KM APROX. LLEGANDO, lon:-102.64343499, lat:25.00084618}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/APO/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:614612.17, importe_modificado:614612.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605801/proyecto_INICIO, 2605801/proyecto_PROCESO, 2605801/proyecto_FIN, 2605801/proyecto_PROCESO, 2605801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605804 | Proyecto de inversión | 732840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:366420.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366420.3, modificado:366420.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 66668 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66668 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:Ranchería IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO LA CONSTRUCCIÓN INICIA AL COSTADO DEL RÍO DE LA COMUNIDAD, PARA HACER LA CAPTACION, lon:-104.47101487, lat:24.9818787}} | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-30/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732840.6, importe_modificado:732840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605804/proyecto_INICIO, 2605804/proyecto_FIN, 2605804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605805 | Proyecto de inversión | 788675 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:394337.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394337.5, modificado:394337.5}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE ABAJO - 124569 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 124569 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.46846341, lat:24.70524589}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-08/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:788675.0, importe_modificado:788675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2605805/proyecto_PROCESO, 2605805/proyecto_FIN, 2605805/proyecto_PROCESO, 2605805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605807 | Proyecto de inversión | 84342.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84342.15, modificado:84342.15}} | RASTREO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO 0+000 AL 1+405 - 132687 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 132687 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:LOS CHARCOS - SAN JUAN DEL RIO 1 405 34490 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA REHABILITACION EMPIEZA EN LA SALIDA DE LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.3115947, lat:24.82085648}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-33/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:84342.15, importe_modificado:84342.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2605807/proyecto_INICIO, 2605807/proyecto_PROCESO, 2605807/proyecto_FIN, 2605807/proyecto_INICIO, 2605807/proyecto_PROCESO, 2605807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602237 | Proyecto de inversión | 216593 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216593.0, modificado:216593.0}} | CONTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 7 BIODIGESTORES EN SAPIORIS DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-031-25 (21) | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO , lon:-104.90798, lat:25.14137}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 216593 | 216593 | 216593 | 216593 | 216593 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605808 | Proyecto de inversión | 2161259.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161259.44, modificado:2161259.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. LOMA DE LOS INDIOS MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO. - 129608 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 129608 | S | 98 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1434.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Niños Heroes Colonia Loma de los Indios 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Sin Nombre Calle Carretera a Simon Bolivar Pasando el puente en calle Delicias , lon:-103.36244598, lat:24.48529225}} | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-URB/011-2025, contratista:ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:2161259.44, importe_modificado:2161259.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {2605808/proyecto_PROCESO, 2605808/proyecto_FIN, 2605808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605809 | Proyecto de inversión | 518639.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518639.39, modificado:475149.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 1A ETAPA EN LA COL. LA CEMENTERA EN SANTA CLARA DGO. - 129682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 129682 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.51, meta_modificada:212.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Cementera 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Nezahualcoyotl Y Calle Tolteca Calle Isabel la Catolica Atras de la capilla, lon:-103.37081886, lat:24.48390151}} | 2025-11-02 | 2025-12-15 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-DRE/012-2025, contratista:ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:511561.15, importe_modificado:475149.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.51}} | {2605809/proyecto_FIN, 2605809/proyecto_PROCESO, 2605809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605810 | Proyecto de inversión | 65010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65010.0, modificado:65010.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE DE 10,000 LITROS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 124532 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124532 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salitre 27 0 34604 EL SALITRE, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 27.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.28395562, lat:25.25319072}} | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 65010 | 65010 | 65010 | 65010 | 65010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:181120.07, importe_modificado:181120.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605810/proyecto_FIN, 2605810/proyecto_INICIO, 2605810/proyecto_PROCESO, 2605810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605811 | Proyecto de inversión | 956001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956001.38, modificado:956001.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA FERROCARRIL (HOSPITAL GENERAL) COLONIA LAS TURBINAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 125697 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125697 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.1, meta_modificada:473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Las Turbinas 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azteca Y Calle San Faustino Boulevard Ferrocarril a tres cuadras del templo del señor de la misericordia, lon:-105.41428394, lat:25.03063603}} | 2025-11-10 | 2025-12-14 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-HGTU-R33-119/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:956001.38, importe_modificado:956001.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.1}} | {2605811/proyecto_PROCESO, 2605811/proyecto_INICIO, 2605811/proyecto_FIN, 2605811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605812 | Proyecto de inversión | 297268 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297268.0, modificado:297268.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 125009 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125009 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Estancia 5 3 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 5.3 kilómetros, en dirección Sur, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.42272061, lat:25.07549651}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 297268 | 297268 | 297268 | 297268 | 297268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-EST-R33-117/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:297268.0, importe_modificado:297268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2605812/proyecto_INICIO, 2605812/proyecto_PROCESO, 2605812/proyecto_INICIO, 2605812/proyecto_PROCESO, 2605812/proyecto_FIN, 2605812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605813 | Proyecto de inversión | 222071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222071.75, modificado:222071.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACOS A LA VILLITA - 124682 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124682 | S | 93 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Villita 91 2 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO está localiza a 91.2 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.29243758, lat:24.84240972}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SCMV-R33-123/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:222071.75, importe_modificado:222071.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2605813/proyecto_FIN, 2605813/proyecto_INICIO, 2605813/proyecto_FIN, 2605813/proyecto_INICIO, 2605813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605814 | Proyecto de inversión | 618314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618314.95, modificado:618314.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO (EL CABALLO) A SAN DIEGO DE TENZAENZ REMOCIÓN DERRUMBES Y FORMAR TERRAPLENES - 124574 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124574 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2713.0, meta_modificada:2713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Diego de Tenzaenz 72 6 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 72.6 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.10445875, lat:24.89296705}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SDCSDT-R33-122/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:618314.95, importe_modificado:618314.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2713.0}} | {2605814/proyecto_INICIO, 2605814/proyecto_PROCESO, 2605814/proyecto_FIN, 2605814/proyecto_PROCESO, 2605814/proyecto_FIN, 2605814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605816 | Proyecto de inversión | 142455.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:142455.94, modificado:142455.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER A SOYUPA - 135415 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 135415 | S | 180 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.98, meta_modificada:6.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Camino / Terracería San Javier - Soyupa 6 98 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO Soyupa se localiza a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.342405, lat:24.79888809}} | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SJS-R33-124/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:142455.94, importe_modificado:142455.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.98}} | {2605816/proyecto_INICIO, 2605816/proyecto_FIN, 2605816/proyecto_PROCESO, 2605816/proyecto_FIN, 2605816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605817 | Proyecto de inversión | 114469.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114469.45, modificado:114469.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SAN JUÁN DE CAMARONES - 127372 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 127372 | S | 138 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Juan de Camarones 101 10 34627 SAN JUAN DE CAMARONES, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 101.1 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.41274183, lat:24.92507396}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-ESJC-R33-121/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:114469.45, importe_modificado:114469.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2605817/proyecto_INICIO, 2605817/proyecto_FIN, 2605817/proyecto_PROCESO, 2605817/proyecto_FIN, 2605817/proyecto_PROCESO, 2605817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605819 | Proyecto de inversión | 3379651.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3379651.54, modificado:3379651.54}} | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL TIPO CAJÓN EN CALLE ALLENDE EN CRUCE CON RIO SUCHIL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 133871 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133871 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL,DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle FRESNO Calle ALDAMA FRENTE A SECUNDARA EVERARDO GAMIZ OLIVAS, lon:-103.92210963, lat:23.62374445}} | 2025-03-10 | 2025-05-23 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:3379651.54, importe_modificado:3379651.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2605819/proyecto_PROCESO, 2605819/proyecto_FIN, 2605819/proyecto_INICIO, 2605819/proyecto_PROCESO, 2605819/proyecto_INICIO, 2605819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605820 | Proyecto de inversión | 2097283.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2097283.85, modificado:2097283.85}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE M. ABASOLO ENTRE CALLE ELORREAGA E INDEPENDENCIA, ZONA CETRO, CABECERA MUNICIPAL,SUCHIL - 133953 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133953 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.29, meta_modificada:1265.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ELEORRAGA Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ELEORRAGA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ALDAMA CERCA DE CAMPO DE FUT BOL, lon:-103.91919827, lat:23.62120004}} | 2025-06-02 | 2025-08-07 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:2097283.85, importe_modificado:2097283.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.29}} | {2605820/proyecto_INICIO, 2605820/proyecto_PROCESO, 2605820/proyecto_INICIO, 2605820/proyecto_FIN, 2605820/proyecto_PROCESO, 2605820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605822 | Proyecto de inversión | 595579.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595579.95, modificado:595579.95}} | CONTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE RIO SUCHIL - 133620 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133620 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ELORREAGA Calle INDEPENDENCIA FRENTE RIO SUCHIL , lon:-103.92190549, lat:23.62400971}} | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:595579.95, importe_modificado:595579.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2605822/proyecto_PROCESO, 2605822/proyecto_INICIO, 2605822/proyecto_FIN, 2605822/proyecto_INICIO, 2605822/proyecto_PROCESO, 2605822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605823 | Proyecto de inversión | 1149741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149741.25, modificado:1149741.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - 133437 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133437 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCA DEL SALON EJIDAL, lon:-104.06237292, lat:23.59321592}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/05/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1149741.25, importe_modificado:1149741.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2605823/proyecto_INICIO, 2605823/proyecto_PROCESO, 2605823/proyecto_FIN, 2605823/proyecto_INICIO, 2605823/proyecto_FIN, 2605823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | DUR250402605824 | Proyecto de inversión | 723236.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723236.59, modificado:723236.59}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CAMINO) EN CALLE M. ABASOLO EN PARQUE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL - 133445 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133445 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.16, meta_modificada:395.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle M. ABASOLO Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE RUIZ Y Calle CALLE EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE SUCHIL, DGO, lon:-103.92071162, lat:23.62138788}} | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/06/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:723236.59, importe_modificado:723236.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.16}} | {2605824/proyecto_INICIO, 2605824/proyecto_FIN, 2605824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605826 | Proyecto de inversión | 566948.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566948.2, modificado:566948.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE JOMULCO - 126678 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 126678 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:750, direccion:Ranchería LA CRUZ DE JOMULCO 34580 LA CRUZ, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ENTRE JOMULCO Y LAS LAJAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. , lon:-106.51323644, lat:24.6420226}} | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-060/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:566948.2, importe_modificado:566948.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2605826/proyecto_INICIO, 2605826/proyecto_PROCESO, 2605826/proyecto_FIN, 2605826/proyecto_PROCESO, 2605826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605827 | Proyecto de inversión | 570605.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570605.89, modificado:570605.89}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL SANTO NIÑO - 126605 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 126605 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1140, direccion:Ranchería LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO 34580 LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO, TAMAZULA EL POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL SANTO NIÑO, JUSTO DONDE SE JUNTAN EL RIO DE COLUTA Y EL RIO DE GUADALUPE DE URREA, lon:-106.7465894, lat:25.05681801}} | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-061/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:570605.89, importe_modificado:570605.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2605827/proyecto_INICIO, 2605827/proyecto_PROCESO, 2605827/proyecto_FIN, 2605827/proyecto_PROCESO, 2605827/proyecto_FIN, 2605827/proyecto_INICIO, 2605827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605831 | Proyecto de inversión | 1214181.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214181.33, modificado:1214181.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS ROBLES - LAS ADJUNTAS, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122859 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 122859 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - LOCALIDAD DE LOS ROBLES 30 300 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS. DICHAS LOCALIDADES SE ENC, lon:-106.57125719, lat:25.20892137}} | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2025-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1214181.33, importe_modificado:1214181.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.3}} | {2605831/proyecto_PROCESO, 2605831/proyecto_FIN, 2605831/proyecto_INICIO, 2605831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605832 | Proyecto de inversión | 489496.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489496.19, modificado:489496.19}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO,. - 130721 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130721 | S | 110 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 34540 TOPIA, TOPIA LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO, lon:-106.57155592, lat:25.21176805}} | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:489496.19, importe_modificado:489496.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2605832/proyecto_INICIO, 2605832/proyecto_PROCESO, 2605832/proyecto_INICIO, 2605832/proyecto_PROCESO, 2605832/proyecto_FIN, 2605832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605833 | Proyecto de inversión | 123556.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123556.36, modificado:123556.36}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE TORANCE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131194 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131194 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 14 4 34544 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 126 HABITANTES Y ESTÁ A 14.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE MENCION, lon:-106.50712166, lat:25.22089927}} | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-5, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:123556.36, importe_modificado:123556.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2605833/proyecto_INICIO, 2605833/proyecto_PROCESO, 2605833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605834 | Proyecto de inversión | 100021.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100021.81, modificado:100021.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131105 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131105 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Camino / Terracería TOPIA - EL CARMEN 39 9 34540 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 91 HABITANTES Y ESTÁ A 39.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE, lon:-106.48152159, lat:25.31542167}} | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:100021.81, importe_modificado:100021.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2605834/proyecto_FIN, 2605834/proyecto_PROCESO, 2605834/proyecto_INICIO, 2605834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605835 | Proyecto de inversión | 323599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323599.98, modificado:323599.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131267 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131267 | S | 1432 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA LA LOCALIDAD DE TOPIA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA (ESTADO DE DURANGO). HAY 2,897 HABITANTES ESTA UBICADA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, CABE MENCIONAR QUE TODO EL MUNICIPIO S, lon:-106.56988055, lat:25.21185359}} | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-6, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:323599.98, importe_modificado:323599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2605835/proyecto_INICIO, 2605835/proyecto_PROCESO, 2605835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605836 | Proyecto de inversión | 164741.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164741.81, modificado:164741.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132197 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132197 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:313, direccion:Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTA 42 4 34540 LA HUERTA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTA (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 113 HABITANTES Y ESTÁ SE ENCUENTRA A 42.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDA, lon:-106.6875874, lat:25.3363149}} | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-7, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:164741.81, importe_modificado:164741.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2605836/proyecto_PROCESO, 2605836/proyecto_FIN, 2605836/proyecto_INICIO, 2605836/proyecto_FIN, 2605836/proyecto_INICIO, 2605836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605839 | Proyecto de inversión | 516928.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516928.69, modificado:516928.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 132306 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 132306 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:Camino / Terracería EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO 12 900 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR DE SIANORI Y EL DESTIERRO, ESTAS LOCALIDADES ESTANDO UBICAD, lon:-106.78470865, lat:25.20473824}} | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2025-2, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:516928.69, importe_modificado:516928.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.9}} | {2605839/proyecto_FIN, 2605839/proyecto_PROCESO, 2605839/proyecto_FIN, 2605839/proyecto_INICIO, 2605839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605841 | Proyecto de inversión | 607290.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607290.39, modificado:607290.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TOPIA - LA OJEDA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 132558 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 132558 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - LA OJEDA 10 0 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE LA OJEDA CON UNA LONGITUD DE 10KM, lon:-106.56504283, lat:25.2139629}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2025-1, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:607290.39, importe_modificado:607290.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2605841/proyecto_INICIO, 2605841/proyecto_PROCESO, 2605841/proyecto_FIN, 2605841/proyecto_PROCESO, 2605841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605842 | Proyecto de inversión | 194618.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194618.97, modificado:194618.97}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132535 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132535 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 3 34540 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA La localidad de Rancho de Tío Juan pertenece al Municipio de Topia (Estado de Durango). Hay 181 habitantes y está se encuentra a 17.3 km de la cab, lon:-106.55716371, lat:25.28884286}} | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:194618.97, importe_modificado:194618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2605842/proyecto_FIN, 2605842/proyecto_PROCESO, 2605842/proyecto_INICIO, 2605842/proyecto_PROCESO, 2605842/proyecto_INICIO, 2605842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605845 | Proyecto de inversión | 171028.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171028.79, modificado:171028.79}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 130637 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130637 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI 46 100 34540 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 46.1 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA HACIA EL PLATANAR DE SIANORI, EN EL ENTRON, lon:-106.69808542, lat:25.270044}} | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:171028.79, importe_modificado:171028.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2605845/proyecto_PROCESO, 2605845/proyecto_INICIO, 2605845/proyecto_FIN, 2605845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605846 | Proyecto de inversión | 135323.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135323.63, modificado:135323.63}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130580 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130580 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:365, direccion:Camino / Terracería TOPIA - SIANORI 63 4 34540 SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SIANORI (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 72 HABITANTES Y ESTÁ A 63.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE RESALT, lon:-106.76104915, lat:25.26977799}} | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 135232.63 | 135323.63 | 135323.63 | 135323.63 | 135323.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:135323.63, importe_modificado:135323.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2605846/proyecto_INICIO, 2605846/proyecto_PROCESO, 2605846/proyecto_FIN, 2605846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605849 | Proyecto de inversión | 957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736153.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220846.15, modificado:493298.54}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO - 125900 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125900 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97774403, lat:23.68630271}} | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2605849/proyecto_FIN, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO, 2605849/proyecto_FIN, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES CON MEZCLA DE RECURSOS, SE LLEVO A CABO LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE A FAISMUN POR TRANSFERENCIA, DERIVADO DE UN CONVENIO ENTRE SIDEAPAS Y EL MUNICIPIO. EJECUTA SIDEAPAS., trimestre:4.0, usuario:dayanajcarrillog, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605850 | Proyecto de inversión | 388934.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388934.06, modificado:388934.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DIEZ DE MAYO, ENTRE LAS CALLES SELENE Y BLVD. DE LAS ROSAS, CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO. - 129322 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 129322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.41, meta_modificada:180.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle SELENE Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 MTS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, SOBRE EL BLV, lon:-103.97691592, lat:23.73168337}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-012, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:388934.06, importe_modificado:388934.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.41}} | {2605850/proyecto_INICIO, 2605850/proyecto_PROCESO, 2605850/proyecto_FIN, 2605850/proyecto_INICIO, 2605850/proyecto_FIN, 2605850/proyecto_PROCESO, 2605850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605853 | Proyecto de inversión | 161141.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80570.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80570.83, modificado:80570.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COL LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO, DGO. - 130279 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 130279 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia SAN MIGUEL 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle COLEGIO MILITAR Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA , lon:-103.96981952, lat:23.72607989}} | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:161141.66, importe_modificado:161141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2605853/proyecto_INICIO, 2605853/proyecto_PROCESO, 2605853/proyecto_FIN, 2605853/proyecto_INICIO, 2605853/proyecto_PROCESO, 2605853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605854 | Proyecto de inversión | 1609029.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609029.24, modificado:1609029.24}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS , COL LOS ANGELES, EN EL RASTRO, CABECERA MUNICIPAL - 127222 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 127222 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LOS ANGELES 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 85 MTS. AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL RODRIGUEZ ARREOLA, lon:-103.99474829, lat:23.73853801}} | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-011, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1609029.24, importe_modificado:1609029.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2605854/proyecto_INICIO, 2605854/proyecto_FIN, 2605854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605855 | Proyecto de inversión | 433032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433032.0, modificado:433032.0}} | REHABILITACION DE POZO EN CALLE CINCO DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL - 121719 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 121719 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Boulevard DIEZ DE MAYO Y Calle AJILADERO Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA DEL POZO SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, EDI, lon:-103.9807935, lat:23.72658433}} | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 433032 | 433032 | 433032 | 433032 | 433032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-010, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:433032.0, importe_modificado:433032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605855/proyecto_INICIO, 2605855/proyecto_PROCESO, 2605855/proyecto_FIN, 2605855/proyecto_INICIO, 2605855/proyecto_PROCESO, 2605855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605856 | Proyecto de inversión | 801102.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400551.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400551.17, modificado:400551.17}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO SIETE EN COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL, VICENTE GUERRERO, DGO. - 127613 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 127613 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Colonia LOMA BONITA 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle EDGAR ALAN POE Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-103.9704582, lat:23.72647432}} | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-001, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:801102.34, importe_modificado:801102.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2605856/proyecto_PROCESO, 2605856/proyecto_INICIO, 2605856/proyecto_FIN, 2605856/proyecto_PROCESO, 2605856/proyecto_FIN, 2605856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605857 | Proyecto de inversión | 634850.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488346.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146504.0, modificado:146504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIEZ DE MAYO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE MATAMOROS , ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 125798 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125798 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle DIEZ DE MAYO Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MATAMOROS Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle DURANGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, Y FRENTE AL PARQ, lon:-103.97785862, lat:23.73095698}} | 2025-11-24 | 2025-12-06 | 146504 | 146504 | 146504 | 146504 | 146504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_FIN, 2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_INICIO, 2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605858 | Proyecto de inversión | 63424.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63424.38, modificado:63424.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 125710 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125710 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO Colonia NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida JOSE RAMON VALDEZ Y Avenida NIÑOS HEROES Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-105.0805328, lat:24.883566}} | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/018/2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:63424.38, importe_modificado:63424.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2605858/proyecto_INICIO, 2605858/proyecto_FIN, 2605858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605859 | Proyecto de inversión | 2386234.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386234.4, modificado:2386234.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE RAMON VALIDEZ ENTRE CALLE 50 ANIVERSARIO Y ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 124872 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 124872 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.5, meta_modificada:1270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ Colonia COLONIA LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle CALLE 50 ANIVERSARIO Y Calle CALLE FERROCARRIL Avenida 5 DE FEBRERO SE ENCUNTRA ENTRE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA Y LA E, lon:-105.07083119, lat:24.89188888}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-HAYTO.NI/FISMUN/003-2025, contratista:CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:2386234.4, importe_modificado:2386234.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.5}} | {2605859/proyecto_FIN, 2605859/proyecto_PROCESO, 2605859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605860 | Proyecto de inversión | 143291.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143291.43, modificado:143291.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA LIBERTAD DE NUEVO IDEAL DGO. - 127389 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 127389 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida EMILIANO CARRANZA Calle ARMANDO DEL CATILLO FRANCO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-105.06775429, lat:24.89035986}} | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/017/2025, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RICASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:143241.43, importe_modificado:143241.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2605860/proyecto_FIN, 2605860/proyecto_INICIO, 2605860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO (POSIBLE ERROR DE DEDO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO (POSIBLE ERROR DE DEDO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO (POSIBLE ERROR DE DEDO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO (POSIBLE ERROR DE DEDO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605862 | Proyecto de inversión | 326760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228732.0, modificado:228732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98028.0, modificado:98028.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS LADRILLERAS EN NUEVO IDEAL DGO - 129355 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 129355 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 129 Colonia LAS LADRILLERAS 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL SE ENCUNETRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO BAJANDO EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA, lon:-105.0739015, lat:24.89806996}} | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 326760 | 326760 | 326760 | 326760 | 326760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI//05/2025, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA DA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:326760.0, importe_modificado:326760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2605862/proyecto_INICIO, 2605862/proyecto_FIN, 2605862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605863 | Proyecto de inversión | 680713.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249500.0, modificado:249500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431213.4, modificado:431213.4}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA POZO NUMERO 2 NUEVO IDEAL DGO - 128732 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128732 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:Camino / Brecha GUILLERMO PRIETO - RANHCO LOS 3 0 500 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL UBICADO EN PARCELA CAMINO A RANCHO LOS 3, lon:-105.0141611, lat:24.87400992}} | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 680713.4 | 680713.4 | 680713.4 | 680713.4 | 680713.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/03/2025, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:680713.4, importe_modificado:680713.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2605863/proyecto_FIN, 2605863/proyecto_PROCESO, 2605863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605865 | Proyecto de inversión | 388394.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388394.37, modificado:388394.37}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 50 ANIVERSARIO EN NUEVO IDEAL DGO - 128979 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128979 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle ISABELA CATOLICA Avenida 50 ANIVERSARIO SE ENCUETRA CASI EN LA ENTRADA DE NUEVO IDEAL ENFRENTE DE LA CENTRAL , lon:-105.06960204, lat:24.89044413}} | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/020/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:388394.37, importe_modificado:388394.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {2605865/proyecto_PROCESO, 2605865/proyecto_INICIO, 2605865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605866 | Proyecto de inversión | 478159.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478159.33, modificado:478159.33}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ DE LA COLONIA LIBERTAD DE NUEVO IDEAL DGO - 126851 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 126851 | S | 150 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida JOSE RAMON VALDEZ Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida ISABELA CATOLICA Calle FERROCARIL SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZ, lon:-105.07080581, lat:24.89195374}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NIFISMUN0152025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:478159.33, importe_modificado:478159.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2605866/proyecto_FIN, 2605866/proyecto_INICIO, 2605866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605868 | Proyecto de inversión | 745669.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745669.82, modificado:745669.82}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION ELECTRICA PARA POZO NUMERO 4 DE NUEVO IDEAL DGO - 126607 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 126607 | S | 4000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RANCHO TRES 8 100 34430 RANCHO EL TRES, NUEVO IDEAL SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO GUILLERMO PRIETO, Y A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPALDE NUEVO IDEAL DGO, CON RUMBO A LA CARRETERA A CANATLAN, LA , lon:-105.01821271, lat:24.87703959}} | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/014/2025, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:745669.82, importe_modificado:745669.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605868/proyecto_FIN, 2605868/proyecto_PROCESO, 2605868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602670 | Proyecto de inversión | 1529354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529354.0, modificado:1529354.0}} | DESVIACIÓN A LA LÍNEA PRINCIPAL DE LA POTABILIZADORA DE LOS TANQUES GEMELOS AL TANQUE TAPIAS: 884 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 254 MM (10 PLG) DE DIÁMETRO Y MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-027-25 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO DURANGO , lon:-104.6547, lat:24.022}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 1529354 | 1529354 | 1529354 | 1529354 | 1529354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302595245 | Acción | 707220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707220.96, modificado:707220.96}} | SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS - 4494 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 4494-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-004/2025, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:84510.72, importe_modificado:84510.72}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-003/2025, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:151229.6, importe_modificado:151229.6}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-002/2025, contratista:LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:151229.6, importe_modificado:151229.6}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-001/2025, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:169021.44, importe_modificado:169021.44}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-006/2025, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:75614.8, importe_modificado:75614.8}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-005/2025, contratista:LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:75614.8, importe_modificado:75614.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595245/proyecto_INICIO, 2595245/proyecto_PROCESO, 2595245/proyecto_INICIO, 2595245/proyecto_PROCESO, 2595245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ACTUALMENTE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PERSONAL ADECUADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, POR LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE 3 PERSONAS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES GARANTIZARÁ EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO Y ASEGURARÁ QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN CONFORME A LA NORMA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:ACTUALMENTE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PERSONAL ADECUADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, POR LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE 3 PERSONAS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES GARANTIZARÁ EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO Y ASEGURARÁ QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN CONFORME A LA NORMA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:ACTUALMENTE EL MUNICIPIO NO CUENTA CON PERSONAL ADECUADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, POR LO QUE SE PRETENDE LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE 3 PERSONAS PROFESIONALES PARA LA SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES GARANTIZARÁ EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO Y ASEGURARÁ QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN CONFORME A LA NORMA, trimestre:4.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO 3 PREGUNTAS: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN. (PUEDE COMPLEMENTAR COMO EL NOMBRE TIPO DE OBRA EN DÓNDE CAPTURÓ INFORMACIÓN DE CONTRATO), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402623115 | Proyecto de inversión | 1316431.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316431.38, modificado:1316431.38}} | 2578103A CBTA No. 03 Blvd. de las Flores No. 900, Km. 7.5 instalaciones eléctricas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 2578103A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402621595 | Proyecto de inversión | 487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487012.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL,DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal |  | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:255.6, meta_modificada:255.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD, lon:-105.08, lat:24.8839}} | 2025-11-15 | 2025-12-20 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/003-2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:487012.5, importe_modificado:487012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:255.6}} | {2621595/proyecto_PROCESO, 2621595/proyecto_FIN, 2621595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 25 DE JUNIO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622046 | Adquisición | 493812 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493812.0, modificado:493812.0}} | Adquisicion de escaner e impresoras multifuncionales | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Consejo Estatal de Armonización Contable | 26635 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FRANCISCO VILLA 108, lon:-104.62, lat:24.04}} | 2025-10-08 | 2026-01-15 | 493812 | 493812 | 493812 | 493812 | 493812 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFYA/CADQ/EG/12/ORD/2024, contratista:MULTIGPS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:553006.8, importe_modificado:553006.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {2622046/proyecto_INICIO, 2622046/proyecto_PROCESO, 2622046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605802 | Proyecto de inversión | 593138.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593138.02, modificado:593138.02}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO - 122048 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 122048 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DE GPE - COMUNIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO 18 402 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL PUER, lon:-102.71802315, lat:24.47577476}} | 2025-11-14 | 2025-11-29 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/001/APO/2025-2, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:593138.02, importe_modificado:593138.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605802/proyecto_INICIO, 2605802/proyecto_PROCESO, 2605802/proyecto_FIN, 2605802/proyecto_PROCESO, 2605802/proyecto_FIN, 2605802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605806 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA - 126511 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 126511 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:Ranchería EL SAUCITO 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL ARROYO ANTES DE CRUZAR EL PUENTE, lon:-104.4743503, lat:24.61882618}} | 2025-10-24 | 2025-11-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-27/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.24}} | {2605806/proyecto_INICIO, 2605806/proyecto_PROCESO, 2605806/proyecto_FIN, 2605806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:así viene en los lineamientos del ramo 33 de fecha Jueves 13 de marzo de 2025 que asi dice 80 DIR MEV Tanque Séptico, Fosa Séptica o Campo de Oxidación: Sistema dentro del predio de una vivienda particular ya existente que está conectado a la fosa séptica o al drenaje hacia el sistema que permita llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales de las viviendas y que viene en la modalidad de construcción y equipamiento, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:así viene en los lineamientos del ramo 33 de fecha Jueves 13 de marzo de 2025 que asi dice 80 DIR MEV Tanque Séptico, Fosa Séptica o Campo de Oxidación: Sistema dentro del predio de una vivienda particular ya existente que está conectado a la fosa séptica o al drenaje hacia el sistema que permita llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales de las viviendas y que viene en la modalidad de construcción y equipamiento, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}, obs3: {observación:así viene en los lineamientos del ramo 33 de fecha Jueves 13 de marzo de 2025 que asi dice 80 DIR MEV Tanque Séptico, Fosa Séptica o Campo de Oxidación: Sistema dentro del predio de una vivienda particular ya existente que está conectado a la fosa séptica o al drenaje hacia el sistema que permita llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales de las viviendas y que viene en la modalidad de construcción y equipamiento, trimestre:4.0, usuario:marthabalvarezs, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR ATENDIENDO ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DONDE SE REALIZÓ LA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402605815 | Proyecto de inversión | 116110.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116110.07, modificado:116110.07}} | EQUIPAMIENTO CON DOS TANQUES DE 10,000 LITROS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENERAPA - 124263 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124263 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Tenerapa 31 8 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Tenerapa se localiza a 31.8 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.32528907, lat:24.77072109}} | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:181120.07, importe_modificado:181120.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605815/proyecto_PROCESO, 2605815/proyecto_INICIO, 2605815/proyecto_FIN, 2605815/proyecto_PROCESO, 2605815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605818 | Proyecto de inversión | 162347.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162347.33, modificado:162347.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUÁN DE CAMARONES A LA SIERRITA. - 127190 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 127190 | S | 64 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.53, meta_modificada:8.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:274, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Sierrita 104 6 34627 LA SIERRITA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 104.6 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.44783655, lat:24.92051932}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SJCS-R33-120/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:162347.33, importe_modificado:162347.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.53}} | {2605818/proyecto_INICIO, 2605818/proyecto_PROCESO, 2605818/proyecto_FIN, 2605818/proyecto_INICIO, 2605818/proyecto_PROCESO, 2605818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605821 | Proyecto de inversión | 248543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248543.55, modificado:248543.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CAMINO) EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL - 133466 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133466 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Avenida DEL TRABAJO CERCA DEL RIO, lon:-103.9210785, lat:23.62612228}} | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/07/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:248543.55, importe_modificado:248543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2605821/proyecto_INICIO, 2605821/proyecto_PROCESO, 2605821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605825 | Proyecto de inversión | 2567278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2567278.56, modificado:2567278.56}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALLENDE EN CRUCE CON RIO SUCHIL EN CABECERA MUNICIPAL - 133335 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133335 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:911.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE ALAMEDA Y Calle CALLE DEL TRABAJO Avenida JUAREZ CRUCE CON RIO SUCHIL, lon:-103.92199939, lat:23.62409259}} | 2025-03-11 | 2025-05-30 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:2567278.56, importe_modificado:2567278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.7}} | {2605825/proyecto_PROCESO, 2605825/proyecto_INICIO, 2605825/proyecto_FIN, 2605825/proyecto_PROCESO, 2605825/proyecto_FIN, 2605825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | DUR250402605829 | Proyecto de inversión | 229461.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229461.8, modificado:229461.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130742 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130742 | S | 94 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 2 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 181 HABITANTES Y ESTÁ A 17.2 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUR DE LA , lon:-106.55769534, lat:25.2868795}} | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:229461.8, importe_modificado:229461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2605829/proyecto_FIN, 2605829/proyecto_PROCESO, 2605829/proyecto_FIN, 2605829/proyecto_INICIO, 2605829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:TOPIA/FAISM-002/2025-3, trimestre:4.0, usuario:leshlyecrodriguezv, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605840 | Proyecto de inversión | 153336.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153336.15, modificado:153336.15}} | INSTALACION DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TORANCE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132559 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132559 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 16 5 34540 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE SE ENCUENTRA A 16.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL ESTE. DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PRINCIPAL TOPIA-SANTIAGO, lon:-106.50720109, lat:25.22094839}} | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:153336.15, importe_modificado:153336.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2605840/proyecto_INICIO, 2605840/proyecto_PROCESO, 2605840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605843 | Proyecto de inversión | 1244945.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244945.3, modificado:1244945.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TORANCE - VALLE DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 133367 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 133367 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TORANCE - VALLE DE TOPIA 20 500 34544 TORANCE, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA CON UNA LONGITUD DE 20.5 KM QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE TORANCE Y EL VALLE DE TOPIA, ESTAS ULTIMAS UBICANDOSE A 17KM Y 39KM RES, lon:-106.50530927, lat:25.22046984}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2025-2, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1244945.3, importe_modificado:1244945.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.5}} | {2605843/proyecto_INICIO, 2605843/proyecto_FIN, 2605843/proyecto_PROCESO, 2605843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605847 | Proyecto de inversión | 100021.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100021.81, modificado:100021.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130464 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130464 | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:Camino / Terracería TOPIA - SAN BERNABE 28 4 34544 SAN BERNABÉ, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 120 HABITANTES Y ESTÁ A 11.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA,, lon:-106.46155136, lat:25.234902}} | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:100021.81, importe_modificado:100021.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2605847/proyecto_PROCESO, 2605847/proyecto_INICIO, 2605847/proyecto_FIN, 2605847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605852 | Proyecto de inversión | 320931.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246924.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74007.0, modificado:74077.31}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PATIO MADERERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA FED. 45, VICENTE GUERRERO - 125582 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125582 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia EL PATIO 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle ALAMOS Y Calle MATAMOROS LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA A 300 MTS AL NORESTE DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-103.99003783, lat:23.74133919}} | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2605852/proyecto_INICIO, 2605852/proyecto_PROCESO, 2605852/proyecto_FIN, 2605852/proyecto_INICIO, 2605852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605861 | Proyecto de inversión | 160257.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160257.42, modificado:160257.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 125487 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125487 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO 1300 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Avenida JOSE RAMON VALDEZ Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO CERCAS DE LA PRIMARIA, BENITO JUÁREZ, Y EN LA ESQUINA ESTÁ UN , lon:-105.08027137, lat:24.88379235}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/019/2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:160257.42, importe_modificado:160257.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2605861/proyecto_PROCESO, 2605861/proyecto_INICIO, 2605861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605864 | Proyecto de inversión | 499854 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249927.0, modificado:249927.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249927.0, modificado:249927.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 128759 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128759 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RAUL MADERO 1 800 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO, lon:-105.07633989, lat:24.87305691}} | 2025-11-06 | 2025-12-15 | 499854 | 499854 | 499854 | 499854 | 499854 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/004/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:499854.0, importe_modificado:499854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {2605864/proyecto_INICIO, 2605864/proyecto_FIN, 2605864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605867 | Proyecto de inversión | 757677.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757677.87, modificado:757677.87}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 50 ANIVERSARIO DE NUEVO IDEAL DGO - 125102 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125102 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 50 ANIVERSARIO Colonia NUEVO IDEAL 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Avenida 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA Y TERMINA E, lon:-105.07006942, lat:24.89057698}} | 2025-10-29 | 2025-12-03 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/016/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:757677.87, importe_modificado:757677.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.8}} | {2605867/proyecto_INICIO, 2605867/proyecto_FIN, 2605867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302600189 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129870.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.423871, lat:25.050758}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.424199, lat:25.050687}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CO-R23-125/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:129870.0, importe_modificado:129870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2600189/proyecto_FIN, 2600189/proyecto_PROCESO, 2600189/proyecto_INICIO, 2600189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602228 | Proyecto de inversión | 419004 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419004.0, modificado:419004.0}} | AMPLIACION DE 409 MT DE REDE DE DRENAJE SANITARIO EN SAPIORIS DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-25 (19) | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.90798, lat:25.14137}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 419004 | 419004 | 419004 | 419004 | 419004 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302602250 | Proyecto de inversión | 144602.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144602.12, modificado:144602.12}} | 208249 MYE-004-25-MOBILIARIO DE AULA DE USOS MÚLTIPLES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EES0029A-208249 | S | 633 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COL. EL REFUGIO, lon:-104.654444, lat:24.022778}} | 2025-07-22 | 2025-07-31 | 144602.12 | 144602.12 | 144602.12 | 144602.12 | 144602.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:76.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615109 | Acción | 31588.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31588.45, modificado:109983.8}} | mantenimiento de equipo de transporte de supervision - 6243 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 6243-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/IND-MANT/FAISMUN/001-2025, contratista:C. FRANCISCO JAVIER PEREDA ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:109983.8, importe_modificado:109983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615109/proyecto_INICIO, 2615109/proyecto_PROCESO, 2615109/proyecto_FIN, 2615109/proyecto_PROCESO, 2615109/proyecto_FIN, 2615109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615112 | Acción | 736800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736800.0, modificado:736800.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES - 5853 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 5853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 736800 | 736800 | 736800 | 736800 | 736800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZQ-DOP-001/2025, contratista:MELISSA ARELY MAGALLANES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:736800.0, importe_modificado:736800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2615112/proyecto_INICIO, 2615112/proyecto_FIN, 2615112/proyecto_PROCESO, 2615112/proyecto_FIN, 2615112/proyecto_PROCESO, 2615112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603536 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, MUNICIPIO DE DURANGO - 111967 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 111967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Localizado a 800 Mtrs de la Esc. Primaria Patria y Libertad, lon:-104.61734344, lat:23.88964275}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603536/proyecto_PROCESO, 2603536/proyecto_FIN, 2603536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603539 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE DURANGO - 112092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Ignacio López Rayón 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin NOmbre Calle Sin Nombre Localizado a 170 Mtrs. de la Escuela Patria Nueva., lon:-104.49892666, lat:23.92658873}} | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603539/proyecto_PROCESO, 2603539/proyecto_INICIO, 2603539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603543 | Proyecto de inversión | 74070 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74070.0, modificado:74070.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114708 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114708 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Pueblo Parras de la Fuente 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FINCA PARRAS DE FUENTE, lon:-104.52924326, lat:23.99755468}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 74070 | 74070 | 74070 | 74070 | 74070 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2603543/proyecto_PROCESO, 2603543/proyecto_INICIO, 2603543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402603546 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 115995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115995 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-104.4620258, lat:23.86841983}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2603546/proyecto_INICIO, 2603546/proyecto_FIN, 2603546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615511 | Proyecto de inversión | 737637.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737637.38, modificado:737637.38}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL PORVENIR 4 (4 ETAPA) - 54681 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 54681 | S | 1325 | 1259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SE UBICA EN EL CERRO TALISTIPA, lon:-105.971811, lat:17.5257}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/04/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:737637.38, importe_modificado:737637.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1566.0}} | {2615511/proyecto_INICIO, 2615511/proyecto_FIN, 2615511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615535 | Proyecto de inversión | 155860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155860.01, modificado:155860.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD HUACHICHILES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 96328 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 96328 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:Pueblo HUACHICHILES 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD, LAS PRIMERAS DOS CASAS A LA IZAQUIERDA Y A LA DERECHA, lon:-105.74579899, lat:24.10930726}} | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2615535/proyecto_INICIO, 2615535/proyecto_FIN, 2615535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402615726 | Proyecto de inversión | 811828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405914.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405914.0, modificado:405914.0}} | AMPLIACION DE 2460 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 76.20 MM (3) DE DIAM. PVC HIDRAULICO EN RD 26 EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA DE NUEVO IDEAL, DGO. - 89830 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 89830 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES CABECERA NUEVO IDEAL. Colonia VARIAS CALLES DE NUEVO IDEAL. 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN; C. JUAN ESCUTIA (LAS LADRILLERAS), CALLE ZACATECAS(BARRIO SAN ISIDRO), G, lon:-105.06510218, lat:24.87797918}} | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 405914 | 405914 | 405914 | 405914 | 405914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/001/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:811828.0, importe_modificado:811828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2460.0}} | {2615726/proyecto_INICIO, 2615726/proyecto_PROCESO, 2615726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA PREUPUESTARIO S074 REPORTAR EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA PREUPUESTARIO S074 REPORTAR EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA PREUPUESTARIO S074 REPORTAR EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REGISTRO, EL MODIFICADO DE PROGRAMA PREUPUESTARIO S074 REPORTAR EN CERO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402616174 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:575000.0, modificado:575000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE TELESECUNDARIA NO. 210 EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 126192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 126192 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth, lon:-103.15981723, lat:24.84983986}} | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2616174/proyecto_PROCESO, 2616174/proyecto_INICIO, 2616174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605664 | Proyecto de inversión | 330704.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330704.4, modificado:330704.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 130243 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 130243 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.7035936, lat:24.90939983}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2605664/proyecto_FIN, 2605664/proyecto_PROCESO, 2605664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605677 | Proyecto de inversión | 115347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115347.5, modificado:115347.5}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAUCES - 122861 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 122861 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PURIFICADORA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.15003023, lat:24.49859573}} | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-08-2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:115347.5, importe_modificado:115347.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605677/proyecto_INICIO, 2605677/proyecto_PROCESO, 2605677/proyecto_FIN, 2605677/proyecto_INICIO, 2605677/proyecto_PROCESO, 2605677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605680 | Proyecto de inversión | 283108.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283108.83, modificado:283108.83}} | Rehabilitación de Vialidad con Carpeta Asfáltica en Calle 16, entre 18 de Marzo y Filadelfia, Fracc. Filadelfia, en Gómez Palacio, Dgo. - 121915 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121915 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.12, meta_modificada:488.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 16 Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle FILADELFIA Calle 15 COLINDANDO AL SUROESTE CON AV. 18 DE MARZO Y AL NORESTE CON LA AV. FILADELFIA. DESDE: 25.58437922812933, -1, lon:-103.50078458, lat:25.58415682}} | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-002/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:189599.74, importe_modificado:283108.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.12}} | {2605680/proyecto_INICIO, 2605680/proyecto_FIN, 2605680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605691 | Proyecto de inversión | 3056615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2896.18, modificado:2896.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3053719.6, modificado:3053719.6}} | Construcción de Sistema Pluvial (Línea de presión, construcción de cárcamo y equipamiento electromecánico). En Blvd. Santa Rita y Paseo CentraL, Colonia Urbivillas. - 122595 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122595 | S | 393 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.1, meta_modificada:942.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard santa rita Colonia URBIVILLAS 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PASEO CENTRAL Y Calle CIRUELO Calle ORIENTE se encuentra ubicada pasando los limites del canal del sacramento ubicado dentro de la colonia urbi, lon:-103.44225304, lat:25.61858783}} | 2025-10-27 | 2025-12-15 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-DP-010/2025, contratista:CONSTRULINER, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2498758.64, importe_modificado:3056615.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.1}} | {2605691/proyecto_INICIO, 2605691/proyecto_FIN, 2605691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605710 | Proyecto de inversión | 702985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702985.33, modificado:702846.9}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE ESTUDIANTES EN AREA DE BAÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130042 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130042 | S | 290 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.59, meta_modificada:258.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard CUATRO CULTURAS Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL EL ALBERGUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CASI FRENTE A LA FERRETERIA FERRELUNA, DENTRO DE, lon:-104.39153399, lat:23.48085022}} | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-013-URB-2025, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:702846.9, importe_modificado:702846.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.59}} | {2605710/proyecto_INICIO, 2605710/proyecto_PROCESO, 2605710/proyecto_FIN, 2605710/proyecto_INICIO, 2605710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402620614 | Proyecto de inversión | 687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, modificado:686812.5}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle San Martin, Entre Calle Norberto Rivera Carrera Y Calle San Antonio, Del Km 0+000 Al Km 0+067 En La Localidad Santa Catarina De Tepehuanes, En El Municipio De Tepehuanes. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | MTD/TPOB/URB003/R23/2025 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle San Martín, entre calle Norberto Rivera Carrera y Calle San Antonio , lon:-105.7242, lat:25.3336}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle San Martín, entre calle Norberto Rivera Carrera y Calle San Antonio , lon:-105.724, lat:25.3337}} | 2025-02-27 | 2025-05-30 | 686812.5 | 686812.5 | 686812.5 | 686812.5 | 686812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB003/R23/2025, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:686812.5, importe_modificado:686812.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2620614/proyecto_PROCESO, 2620614/proyecto_INICIO, 2620614/proyecto_FIN, 2620614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605716 | Proyecto de inversión | 598124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598124.69, modificado:836406.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129914 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129914 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.8, meta_modificada:415.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ZARCO LA OBRA INICIA ENFRENTE AL HOSPITAL POR LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN CA, lon:-104.39614723, lat:23.4735324}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-010-URB-2025, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:598033.73, importe_modificado:836406.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.8}} | {2605716/proyecto_INICIO, 2605716/proyecto_PROCESO, 2605716/proyecto_INICIO, 2605716/proyecto_FIN, 2605716/proyecto_PROCESO, 2605716/proyecto_FIN, 2605716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605733 | Proyecto de inversión | 359943.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359943.92, modificado:359943.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 109102 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 109102 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.6, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNIÓN, EL REFUGIO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRESNO Y Calle LADO DEL CANAL Calle MORELOS PASANDO EL CANAL RUMBO AL MIRADOR AUN LADO ESTA EL CERRO., lon:-104.04724507, lat:23.97340692}} | 2025-08-06 | 2025-08-29 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/009-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:359943.92, importe_modificado:359943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.6}} | {2605733/proyecto_PROCESO, 2605733/proyecto_INICIO, 2605733/proyecto_FIN, 2605733/proyecto_INICIO, 2605733/proyecto_FIN, 2605733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605736 | Proyecto de inversión | 492306.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492306.96, modificado:492306.96}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TRAMO CAMINO COLIS A CARRETERA VICENTE GUERRERO, POANAS, DGO. - 95529 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95529 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.2, meta_modificada:280.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS Calle ÁQUILES SERDÁN LA LÍNEA PASA POR LA GASOLINERA LOS COMPAS, UN CANAL DE RIEGO Y PASA POR LA CARRETERA VIECENTE GUERRERO A DURANGO., lon:-104.04942609, lat:23.96266221}} | 2025-03-18 | 2025-05-16 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/002-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:492306.96, importe_modificado:492306.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.2}} | {2605736/proyecto_INICIO, 2605736/proyecto_FIN, 2605736/proyecto_PROCESO, 2605736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605747 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, POANAS, DGO. - 129463 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129463 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NARCISO MENDOZA 34804 NARCISO MENDOZA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN 4 HOGARES, COMO EN LA LOCALIDAD NO HAY NOMBRES DE CALLES, , lon:-103.96598779, lat:24.01374696}} | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.5, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605747/proyecto_INICIO, 2605747/proyecto_PROCESO, 2605747/proyecto_FIN, 2605747/proyecto_INICIO, 2605747/proyecto_PROCESO, 2605747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.5, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605750 | Proyecto de inversión | 1117565.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117565.57, modificado:1117565.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129475 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129475 | S | 79 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia COLONIA PUEBLO NUEVO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALLENDE Boulevard INDEPENDENCIA EN LA CALLE DONDE SE COLOCAN LOS TINAGUIS CADA LUNES EN EL CENTRO , lon:-104.04720048, lat:23.97427359}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.6, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2605750/proyecto_INICIO, 2605750/proyecto_FIN, 2605750/proyecto_PROCESO, 2605750/proyecto_FIN, 2605750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.6, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605753 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE DAMIAN CARMONA, POANAS, DGO. - 128568 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128568 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA. LA CASA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA VINIENDO DE ESTACION POANAS., lon:-104.13257077, lat:23.93937448}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.7, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605753/proyecto_INICIO, 2605753/proyecto_PROCESO, 2605753/proyecto_FIN, 2605753/proyecto_INICIO, 2605753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 1.7, con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605756 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, POANAS, DGO - 128284 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128284 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACRUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DEL TINACO SE REALIZO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ALDAMA, TRES CALLES PARA BAJO DE LA CONASUPO, EN C, lon:-103.92480592, lat:24.01703193}} | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605756/proyecto_INICIO, 2605756/proyecto_FIN, 2605756/proyecto_PROCESO, 2605756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Derivado de la revisión correspondiente, se informa que el contrato al que se hace referencia es el mismo; sin embargo, las actividades de instalación de tinacos se ejecutan en diferentes localidades, lo cual hace necesario distinguir cada intervención de manera clara y ordenada. En virtud de lo anterior, se determinó agregar el numeral 2 , con la finalidad de diferenciar las instalaciones realizadas por localidad., trimestre:4.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-01-09}} | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605759 | Proyecto de inversión | 545854.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545854.12, modificado:545854.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES RUIZ CORTINES Y CARRANZA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 107700 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 107700 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.4, meta_modificada:107.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA UNIÓN 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle RUIZ CORTINES Y Calle AVENIDA CARRANZA Calle INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DESPUÉS SE ENCUENTRA EL BANCO BIENESTAR, CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR GÁM, lon:-104.04874944, lat:23.97609339}} | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/008-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:545854.12, importe_modificado:545854.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.4}} | {2605759/proyecto_FIN, 2605759/proyecto_INICIO, 2605759/proyecto_FIN, 2605759/proyecto_PROCESO, 2605759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605770 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 127251 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127251 | S | 122 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ALAMO Y Calle SANTA MARIA Calle DEL PARQUE A DOS CUADRAS DEL DEPORTIVO CHAPULTEPEC, A DOS CUADRAS DEL LIENZO CHARRO EL BRILLANTE , lon:-105.35529267, lat:23.77103634}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-007/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:397.0}} | {2605770/proyecto_FIN, 2605770/proyecto_PROCESO, 2605770/proyecto_INICIO, 2605770/proyecto_FIN, 2605770/proyecto_PROCESO, 2605770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605773 | Proyecto de inversión | 2698339.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2698339.6, modificado:2698339.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA FERROCARRIL COL JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 126847 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126847 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle LERDO AUN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, ENFRENTE DE CORREOS, CALLE DEL SEMAFORO Y DE LA ESCUELA ROJA , lon:-105.36163741, lat:23.77851804}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-011/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2698339.6, importe_modificado:2698339.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2605773/proyecto_INICIO, 2605773/proyecto_PROCESO, 2605773/proyecto_INICIO, 2605773/proyecto_FIN, 2605773/proyecto_PROCESO, 2605773/proyecto_FIN, 2605773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605776 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EL LA COLONIA MILITAR EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 125230 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 125230 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DEL FORTIN Colonia MILITAR 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAS MILICIAS ATRAS DE SALUBRIDAD, A UNA CUADRA DEL IMSS, lon:-105.35886168, lat:23.77924431}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-008/2025, contratista:PEDRO HUGO FIGUEROA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2605776/proyecto_INICIO, 2605776/proyecto_PROCESO, 2605776/proyecto_FIN, 2605776/proyecto_INICIO, 2605776/proyecto_PROCESO, 2605776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605779 | Proyecto de inversión | 402157.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:65802.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336355.27, modificado:336355.27}} | CONSTRUCCIÒN DE BAÑOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 128550 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 128550 | S | 416 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.03, meta_modificada:88.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle JUAN ALDAMA Calle HIDALGO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, RUMBO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DEL CHORRO D, lon:-105.36110097, lat:23.78790624}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-012/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:402157.42, importe_modificado:402157.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.03}} | {2605779/proyecto_INICIO, 2605779/proyecto_PROCESO, 2605779/proyecto_FIN, 2605779/proyecto_INICIO, 2605779/proyecto_PROCESO, 2605779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605782 | Proyecto de inversión | 81610.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81610.85, modificado:81610.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. ABASOLO - 134397 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134397 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.65802441, lat:25.31041997}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2605782/proyecto_INICIO, 2605782/proyecto_PROCESO, 2605782/proyecto_FIN, 2605782/proyecto_PROCESO, 2605782/proyecto_FIN, 2605782/proyecto_INICIO, 2605782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605792 | Proyecto de inversión | 205069.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205069.65, modificado:205069.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. OJO DE AGUA - 133644 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 133644 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Ejido OJO DE AGUA 35764 OJO DE AGUA, RODEO LA REHABILITACION INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO A LA LOCALIDAD Y AL POZO DE AGUA DE LA MISMA, lon:-104.61447229, lat:25.21505728}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.21}} | {2605792/proyecto_INICIO, 2605792/proyecto_PROCESO, 2605792/proyecto_FIN, 2605792/proyecto_INICIO, 2605792/proyecto_PROCESO, 2605792/proyecto_FIN, 2605792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605795 | Proyecto de inversión | 817001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817001.05, modificado:817001.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ 2A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 122492 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 122492 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA ARRIBA PASANDO EL ARROYO QUE QUEDA DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA , lon:-105.53023513, lat:25.99821198}} | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-006, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:817001.05, importe_modificado:817001.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO, 2605795/proyecto_PROCESO, 2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO, 2605795/proyecto_PROCESO, 2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402605799 | Proyecto de inversión | 535443.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535443.29, modificado:535443.29}} | REHABILITACIÓN DE REBOMBEO EN LINEA DE AGUA POTABLE FRACCIÓN ORIENTE (2) - 124362 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 124362 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SIETE ZACATES (VICENTE GUERRERO) 18 500 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE la ubicacion del rebombeo se encuentra a unos 11 km partiendo de la cabecera municip, lon:-102.63023503, lat:24.53981066}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/003/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:535443.29, importe_modificado:535443.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605799/proyecto_INICIO, 2605799/proyecto_PROCESO, 2605799/proyecto_FIN, 2605799/proyecto_PROCESO, 2605799/proyecto_FIN, 2605799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402621605 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182317.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL EN NUEVO IDEAL, DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:182.5, meta_modificada:182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL, lon:-105.06892, lat:24.891067}} | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/002/2025, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:182317.5, importe_modificado:182317.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:182.5}} | {2621605/proyecto_PROCESO, 2621605/proyecto_INICIO, 2621605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402620647 | Proyecto de inversión | 380688.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380688.81, modificado:380688.81}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-064-25 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 81 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:santo domingo , lon:-104.44161, lat:25.8206}} | 2025-10-25 | 2025-12-23 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402621707 | Proyecto de inversión | 1758240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758240.0, modificado:1758240.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO ZARCO, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL,DGO | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1044.98, meta_modificada:1044.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO ZARCO, lon:-105.0796, lat:24.8844}} | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1758240 | 1758240 | 1758240 | 1758240 | 1758240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/001/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:1760000.0, importe_modificado:1758240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1044.98}} | {2621707/proyecto_INICIO, 2621707/proyecto_FIN, 2621707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL APROBADO, DEBE SER CONFORME AL CONVENIO, EL MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER DESCONTANDO LA RETENCIÓN1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL APROBADO, DEBE SER CONFORME AL CONVENIO, EL MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER DESCONTANDO LA RETENCIÓN1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL APROBADO, DEBE SER CONFORME AL CONVENIO, EL MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER DESCONTANDO LA RETENCIÓN1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL APROBADO, DEBE SER CONFORME AL CONVENIO, EL MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER DESCONTANDO LA RETENCIÓN1 AL MILLAR, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302549023 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS (LA TINAJA) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112826 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:Calle CONSTITUCION Ranchería JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle SIMON BOLIVAR Calle FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA NUMERO 21, lon:-104.65369686, lat:24.07670457}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549023/proyecto_INICIO, 2549023/proyecto_FIN, 2549023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549028 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL NAYAR EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113076 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:Calle FELIPE PESCADOR Pueblo El Nayar 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle MANANTIAL DE LAS MORAS Calle LAZARO DE CARDENAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PAPELERIA RUL, lon:-104.70480638, lat:23.95685247}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549028/proyecto_INICIO, 2549028/proyecto_FIN, 2549028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549032 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113282 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:Ejido Aquiles Serdán 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA LA CANASTA, lon:-104.58298267, lat:23.94178576}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549032/proyecto_INICIO, 2549032/proyecto_FIN, 2549032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549043 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114336 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114336 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:Pueblo El Arenal (San Jerónimo) 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-104.43610309, lat:24.06962711}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549043/proyecto_INICIO, 2549043/proyecto_PROCESO, 2549043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549047 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114563 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114563 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:Ejido Veintiocho de Septiembre 34308 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PANADERIA TEPEYAC, lon:-104.53947852, lat:23.96939141}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549047/proyecto_INICIO, 2549047/proyecto_FIN, 2549047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549090 | Proyecto de inversión | 83860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83860.0, modificado:83860.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA - 107812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107812 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA CARNICERIA LONG HORN, lon:-104.00736859, lat:24.32508672}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2549090/proyecto_INICIO, 2549090/proyecto_PROCESO, 2549090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549094 | Proyecto de inversión | 296280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296280.0, modificado:296280.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108744 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108744 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Calle JUAREZ Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle MINA Calle HIDALGO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIA DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32439515, lat:24.53905512}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 296280 | 296280 | 296280 | 296280 | 296280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2549094/proyecto_INICIO, 2549094/proyecto_FIN, 2549094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549102 | Proyecto de inversión | 95840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95840.0, modificado:95840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALIXTO CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 110129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110129 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA FARMACIA EL SIETE, lon:-104.05012275, lat:24.43081555}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 95840 | 95840 | 95840 | 95840 | 95840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549102/proyecto_INICIO, 2549102/proyecto_FIN, 2549102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549106 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MAXIMO GARCIA (EL PINO), MUNICIPIO DE DURANGO. - 112119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:Pueblo General Máximo García 34360 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO Localizado a 50 Mts del camino de acceso Principal al lugar, lon:-104.81578399, lat:23.97293978}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549106/proyecto_INICIO, 2549106/proyecto_PROCESO, 2549106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549110 | Proyecto de inversión | 666630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:666630.0, modificado:666630.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 112443 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112443 | S | 135 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALDAMA Pueblo GUADALUPE VICTORIA 34703 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS AGUSTI, lon:-104.12522398, lat:24.45611612}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 666630 | 666630 | 666630 | 666630 | 666630 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2549110/proyecto_INICIO, 2549110/proyecto_FIN, 2549110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549115 | Proyecto de inversión | 124769.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62384.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62384.84, modificado:62384.84}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67579 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67579 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Garcia 110 Colonia Centauro del Norte 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Orozco Y Calle Garcia Marquez Calle Diego Rivera Se localiza a 150 Mt de la Cancha deportiva del Fraccionamiento deportivo Centauro, lon:-104.63366308, lat:24.00784239}} | 2025-07-28 | 2025-11-26 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025 SBS., contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1870857.74, importe_modificado:1870857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2}} | {2549115/proyecto_INICIO, 2549115/proyecto_PROCESO, 2549115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549118 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE DURANGO - 67737 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67737 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Jose Maria Pino suarez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO Se localiza a 21 Mt del Centro de Estética Liliana Naca Lashes, el total de ubicaciones: ( 23.883333,-104.488938) (23.880715,-104.489018) (23.882, lon:-104.48898949, lat:23.88071497}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-2025 SBS, contratista:CARLOS HUGO SOLIS MIJARES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1599750.9, importe_modificado:1599750.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549118/proyecto_INICIO, 2549118/proyecto_PROCESO, 2549118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549131 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUNICIPIO DE DURANGO - 77017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 77017 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:Calle Independencia 402 Ranchería Jose Maria Morelos y Pavon 34304 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Constitucion Calle Sin Nombre Se localiza a 110 Mt de La Finca Santa Maria, el t, lon:-104.65307458, lat:24.07497322}} | 2025-08-08 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACEARIAS OSOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1601579.2, importe_modificado:1601579.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549131/proyecto_INICIO, 2549131/proyecto_PROCESO, 2549131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549134 | Proyecto de inversión | 1359500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679750.0, modificado:679750.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO ( II ETAPA) EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMON BOLIVAR, DEL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 80197 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80197 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Alvaro Obregon Calle Simon Bolivar a un costado de Coordinación Estatal de Bibliotecas Publicas, lon:-103.22617259, lat:24.68855016}} | 2025-08-19 | 2025-10-30 | 679750 | 679750 | 679750 | 679750 | 679750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -013-2025.SBS, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1355654.95, importe_modificado:1355654.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2549134/proyecto_INICIO, 2549134/proyecto_FIN, 2549134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549141 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS - 86308 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Colonia EL PARAISO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Corredor PROLONGACION Y A 127.5 Mts de la Quinta el Paraíso , lon:-104.05746704, lat:23.97967056}} | 2025-08-22 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-005-2025 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2080931.24, importe_modificado:2080931.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549141/proyecto_INICIO, 2549141/proyecto_PROCESO, 2549141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549144 | Proyecto de inversión | 1077523.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1077523.3, modificado:1077523.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 87118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 87118 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.46, meta_modificada:19.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL 956 Colonia EL SALTO Y ANEXOS (PIEDRA BOLA) 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO A 90 METROS DEL CEBIS EL SALTO, lon:-105.34023762, lat:23.78134518}} | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025 SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.46}} | {2549144/proyecto_INICIO, 2549144/proyecto_PROCESO, 2549144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549150 | Proyecto de inversión | 297481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.41, modificado:297481.41}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO 10 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88170 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Avenida Francisco Villa 176 Pueblo 10 DE OCTUBRE 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Continuación Carretera Rodeo-Durango Distancia de 145 Mts a partir del Cruce de la Carretera Federal de Durango a Rodeo, lon:-104.63750326, lat:24.72016285}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549150/proyecto_INICIO, 2549150/proyecto_PROCESO, 2549150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549154 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 88508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88508 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 150 Mts de la Carretera de acceso al Poblado, lon:-104.54121052, lat:24.75745655}} | 2025-08-28 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549154/proyecto_INICIO, 2549154/proyecto_FIN, 2549154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549162 | Proyecto de inversión | 594962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:594962.8, modificado:594962.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90160 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90160 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 703 Colonia Revolución 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Alfredo salinas Y Calle Miguel Canales Calle Constitución de 1917 Localizado a una distancia de 200 Mts de la Parroquia de Santa Ele, lon:-103.96929959, lat:23.7137247}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2549162/proyecto_INICIO, 2549162/proyecto_PROCESO, 2549162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549172 | Proyecto de inversión | 2406361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1203180.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1203180.9, modificado:1203180.9}} | Construcción de línea de conducción de 8 de diámetro del pozo Villa de Guadalupe al tanque de almacenamiento La Virgen en la Localidad de Victoria de Durango del Mpio Victoria de Durango - 91931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91931 | S | 4646 | 4631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.86, meta_modificada:707.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle RODOLFO FIERRO Colonia VILLA DE GUADALUPE 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle DOMINGO ARRIETA Y Calle CALIXTO CONTRERAS Calle EMILIANO ZAPATA LA UBICACION ESTA UBICADA A 53 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA , lon:-104.68838487, lat:24.03721145}} | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-061-25, contratista:CONSTRUCTORA CID SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2404316.98, importe_modificado:2404316.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.86}} | {2549172/proyecto_INICIO, 2549172/proyecto_PROCESO, 2549172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-15}}
2025 | 4 | DUR250302549179 | Proyecto de inversión | 576951.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288475.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:288475.93, modificado:288475.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 894 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Avenida Carretera Durango-Juan Eugenio Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en Jardín de Niños General Simón Bolívar a la salida rumbo a El Barreal a 85 Mt de la Telesecundari, lon:-103.23795096, lat:24.90242747}} | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -05-2025.SBS, contratista:ELISANDRO LANDEROS AVALOS, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:576952.0, importe_modificado:576952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2549179/proyecto_INICIO, 2549179/proyecto_FIN, 2549179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549184 | Proyecto de inversión | 2068935 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034467.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1034467.5, modificado:1034467.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCPAL EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MELONES, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1041 | S | 143 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Calle Principal de la Ranchería, donde se localiza el Centro de Seguridad Vial, lon:-103.20247943, lat:24.5896711}} | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -010-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2067877.4, importe_modificado:2067877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.0}} | {2549184/proyecto_INICIO, 2549184/proyecto_FIN, 2549184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549188 | Proyecto de inversión | 892444.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:892444.2, modificado:892444.2}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 31679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 31679 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Avenida Francisco Villa 1015 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle El Saucillo Calle Ignacio Manuel Altamirano calle Javier Mina s/n, c Javier Mina #128, , lon:-104.02432201, lat:24.27907614}} | 2025-08-25 | 2025-11-28 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-010-2025 SBS, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:891265.21, importe_modificado:891265.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {2549188/proyecto_PROCESO, 2549188/proyecto_INICIO, 2549188/proyecto_FIN, 2549188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549196 | Proyecto de inversión | 70768.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70768.2, modificado:70768.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 92.73 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 54834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54834 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.73, meta_modificada:92.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Cieneguilla 34813 CIENEGUILLA, POANAS Se localiza a 140 Mt de atracción turística La Piedrera, resto de beneficiarios en Padrón., lon:-104.05396405, lat:24.05490632}} | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.73}} | {2549196/proyecto_INICIO, 2549196/proyecto_PROCESO, 2549196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549202 | Proyecto de inversión | 951428.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:951428.81, modificado:951428.81}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 56493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 56493 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.55, meta_modificada:116.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Ejido La Luz 35125 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO Una de las ubicaciones esta a 65 Mt del Telebachillerato del ejido La Luz, Lote 3 Manzana 17 Zona. 25.756989-103.529149 25.756353-103.529133 25.756638-103.530844 25.759896-103.529421 25, lon:-103.53086146, lat:25.7566371}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.55}} | {2549202/proyecto_INICIO, 2549202/proyecto_PROCESO, 2549202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549209 | Proyecto de inversión | 1889493.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944746.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:944746.68, modificado:942521.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 57985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57985 | S | 130 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:Ranchería San Gabriel 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO Carretera de Villa Ocampo a San Gabriel 5 Kilometros., lon:-105.53044875, lat:26.42979014}} | 2025-06-13 | 2025-08-13 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-001 SBS, contratista:CONSTRUCTORA HISUS, S.A DE C.V., convocante:Ocampo, monto:1885043.37, importe_modificado:1885043.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2549209/proyecto_INICIO, 2549209/proyecto_PROCESO, 2549209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549214 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60940 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Domicilio conocido el Pozo 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO Calle Leona Vicario Se localiza a 97 Mt de Quinta parque infantil., lon:-103.50759386, lat:25.51836427}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549214/proyecto_INICIO, 2549214/proyecto_PROCESO, 2549214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549218 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61431 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61431 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Felipe 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del parque deportivo San Felipe, lon:-103.38769704, lat:25.68860996}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549218/proyecto_INICIO, 2549218/proyecto_PROCESO, 2549218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549219 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUITRON, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61442 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Huitron 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO La ubicación es a 450 Mt de IAFCJ Huitrón Durango Puerta de Rescate: 25.860013,-103.350721 , lon:-103.35074201, lat:25.86002732}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549219/proyecto_INICIO, 2549219/proyecto_PROCESO, 2549219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549223 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUCARELI, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Bucareli 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO Se ubica a 180 Mt de la Escuela Primaria Federal 20 de Noviembre: 25.662229-103.535279 , lon:-103.53529916, lat:25.66216013}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549223/proyecto_INICIO, 2549223/proyecto_PROCESO, 2549223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302549227 | Proyecto de inversión | 34189.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34189.75, modificado:34189.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 44.80 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL POTOSI, MUNICIPIO DE POANAS - 62491 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62491 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo El Potosi 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Y Calle 5 DE Mayo Calle San Diego Se localiza a 94 Mt del Jardín de Niños Gabino Barrera: 23.948719,-104.103500 , lon:-104.1034963, lat:23.94877694}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS, contratista:KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.8}} | {2549227/proyecto_INICIO, 2549227/proyecto_FIN, 2549227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402622960 | Proyecto de inversión | 57442.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57442.5, modificado:57442.5}} | CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO DE QUIROGA, CALLE OCAMPO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, SUCHIL, DGO. | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil |  | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-103.91800392, lat:23.62315196}} | 2025-05-19 | 2025-08-25 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | 57442.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/REPUVE/001/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:57442.5, importe_modificado:57442.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:48.0}} | {2622960/proyecto_FIN, 2622960/proyecto_INICIO, 2622960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL APROBADO, ES EL MONTO SEGÚN CONVENIO INCLUYENDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, TODO LO DEMAS ES CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL APROBADO, ES EL MONTO SEGÚN CONVENIO INCLUYENDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, TODO LO DEMAS ES CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL APROBADO, ES EL MONTO SEGÚN CONVENIO INCLUYENDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, TODO LO DEMAS ES CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL APROBADO, ES EL MONTO SEGÚN CONVENIO INCLUYENDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, TODO LO DEMAS ES CORRECTO, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562087 | Proyecto de inversión | 235968 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235968.0, modificado:235968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 63782 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 63782 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT TANTO LAS LUMINARIAS SOLARES COMO LOS BRAZOS, BASES ARBORTANTES Y LUMINARIAS LED SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DISTRIBUIDAS 4 AL NORTE DEL AREA DE ESCUEL, lon:-104.77082991, lat:24.98127271}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 235968 | 235968 | 235968 | 235968 | 235968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-004/2025, contratista:EL ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:235968.0, importe_modificado:235968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2562087/proyecto_INICIO, 2562087/proyecto_PROCESO, 2562087/proyecto_FIN, 2562087/proyecto_PROCESO, 2562087/proyecto_FIN, 2562087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562091 | Proyecto de inversión | 291337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291337.94, modificado:355432.99}} | COSNTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PIPILA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 113701 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 113701 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34470 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-104.60795047, lat:24.95744178}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/010-2025, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:355432.99, importe_modificado:355432.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2562091/proyecto_INICIO, 2562091/proyecto_FIN, 2562091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562094 | Proyecto de inversión | 559970.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559970.54, modificado:559970.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (Reposición de tubería de PVC y galvanizada) VIZCAINO - 114319 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114319 | S | 283 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:204.74, meta_modificada:204.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77408467, lat:25.08736346}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/007-2025, contratista:ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:559970.54, importe_modificado:559970.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:204.74}} | {2562094/proyecto_INICIO, 2562094/proyecto_PROCESO, 2562094/proyecto_FIN, 2562094/proyecto_INICIO, 2562094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562098 | Proyecto de inversión | 325375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325375.09, modificado:325375.09}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 114391 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114391 | S | 170 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT A UN COSTADO DE CARRETERA POR ARROYO, lon:-104.98773097, lat:25.13455494}} | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/APO/FAISMUN/018-2025, contratista:ING. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:325375.09, importe_modificado:325375.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562098/proyecto_INICIO, 2562098/proyecto_FIN, 2562098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562104 | Proyecto de inversión | 325375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325375.09, modificado:395246.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 113738 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 113738 | S | 180 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT RUMBO AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75078044, lat:25.06245767}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/009-2025, contratista:ARQ. JOSÉ ARMANDO SIFUENTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:395246.96, importe_modificado:395246.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2562104/proyecto_INICIO, 2562104/proyecto_FIN, 2562104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562129 | Proyecto de inversión | 471816.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471816.01, modificado:474427.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL - 112027 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 112027 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.49, meta_modificada:244.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO CERCAS DE LA CANTINA,, lon:-103.23342557, lat:24.90106294}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.49}} | {2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_INICIO, 2562129/proyecto_PROCESO, 2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_PROCESO, 2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_INICIO, 2562129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562165 | Proyecto de inversión | 186733.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186733.92, modificado:187751.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 114250 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 114250 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.85, meta_modificada:96.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUETRAN UNA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE SAN PEDRO ...Y LAS OTRA 3 PO, lon:-103.06994298, lat:24.5457743}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.85}} | {2562165/proyecto_PROCESO, 2562165/proyecto_FIN, 2562165/proyecto_INICIO, 2562165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562175 | Proyecto de inversión | 1639989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639989.28, modificado:1639989.28}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS POMAS-MESAS COLORADAS - 97300 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97300 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:Camino LAS POMAS - MESAS COLORADAS 19 5 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LAS POMAS CON LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS, lon:-106.06875421, lat:26.31077136}} | 2025-10-05 | 2025-11-08 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/13/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1639989.28, importe_modificado:1639989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} | {2562175/proyecto_INICIO, 2562175/proyecto_PROCESO, 2562175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562226 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LAS POMAS) - 83157 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 83157 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.1695262, lat:26.16149185}} | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562226/proyecto_FIN, 2562226/proyecto_PROCESO, 2562226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562305 | Proyecto de inversión | 3726190.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3726190.53, modificado:4652148.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL IGUANERO DE LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101159 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101159 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.25, meta_modificada:1331.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:EL TRONCÓN, MEZQUITAL el pavimento se encuentra cerca del pozo de agua de esta localidad el pozo es el cascajo, lon:-104.37874972, lat:23.49315201}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-081, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3726190.54, importe_modificado:4652148.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.25}} | {2562305/proyecto_INICIO, 2562305/proyecto_PROCESO, 2562305/proyecto_INICIO, 2562305/proyecto_PROCESO, 2562305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562356 | Proyecto de inversión | 107425.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107425.52, modificado:107425.52}} | Rehabilitación de camino rural El Molino del Pueblo - Cueva Blanca del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 79534 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 79534 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:Camino / Terracería Entronque El Molino del Pueblo - Cueva Blanca 3 600 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde el Entronque de entrada a la localidad El Molino del Pueblo hasta llegar a la , lon:-104.24909761, lat:23.88423191}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-2, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:107425.52, importe_modificado:107425.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2562356/proyecto_FIN, 2562356/proyecto_PROCESO, 2562356/proyecto_INICIO, 2562356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562362 | Proyecto de inversión | 604214.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604214.35, modificado:604214.35}} | Construcción de dispensario médico en la localidad de Veintitres de Abril, Nombre de Dios, Dgo. - 89891 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89891 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:Ranchería Veintitres de Abril 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica cerca de la cancha pública y a un costado de la Iglesia Católica de la localidad Veintitres de Abril, perteneciente al Municipío, lon:-104.25634978, lat:23.93345792}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBS-01-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:604214.35, importe_modificado:604214.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2562362/proyecto_FIN, 2562362/proyecto_INICIO, 2562362/proyecto_FIN, 2562362/proyecto_PROCESO, 2562362/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562379 | Proyecto de inversión | 2499845.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499845.67, modificado:2499845.67}} | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Jalisco etapa La Sierrita colonia Magisterial, municipio de El Oro, Dgo. - 90561 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 90561 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.11, meta_modificada:919.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Ciprés Y Calle Pino Calle Fresno la calle empieza en frente del super mercado La Sierrita y termina en esquina a la calle Fresno. , lon:-105.37323147, lat:25.95596184}} | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:2499942.01, importe_modificado:2499942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.11}} | {2562379/proyecto_INICIO, 2562379/proyecto_PROCESO, 2562379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562382 | Proyecto de inversión | 764692.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764692.21, modificado:764692.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 108307 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 108307 | S | 163 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:Ranchería BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN LAS COORDENADAS 245441.19N 1055649.58O, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-105.94709513, lat:24.91140914}} | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-015-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:764692.21, importe_modificado:764692.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:628.0}} | {2562382/proyecto_INICIO, 2562382/proyecto_PROCESO, 2562382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562389 | Proyecto de inversión | 520095.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520095.57, modificado:520095.57}} | REHABILITACION DE CAMINO BANOME A E.C. MACHO BAYO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 106426 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 106426 | S | 358 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Camino LOCALIDAD DE BANOME - E.C. MACHO BAYO 10 0 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO EN LAS CO, lon:-106.16914384, lat:24.70455841}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1144447.88, importe_modificado:1144447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2562389/proyecto_INICIO, 2562389/proyecto_PROCESO, 2562389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562396 | Proyecto de inversión | 2088800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1044400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044400.0, modificado:1044400.0}} | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIELAGOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 60516 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 60516 | S | 176 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Ranchería SAN MIGUEL DE PIELAGOS 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE PIELAGOS SE ENCUENTA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO ALTARES OTAEZ., lon:-105.86754395, lat:24.70959018}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-007-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2086436.32, importe_modificado:2086436.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2562396/proyecto_INICIO, 2562396/proyecto_PROCESO, 2562396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562411 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Equipamiento con paneles solares en el pozo de agua potable en cuesta de las postoras, Col 12 de Diciembre Peñon Blanco - 57808 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 57808 | S | 550 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:143, direccion:Colonia 12 de diciembre 34764 CUESTA DE LA PASTORA, PEÑÓN BLANCO cerca del tanque, lon:-104.01212793, lat:24.78358098}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-008, contratista:DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX, convocante:PRESIDENCIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2562411/proyecto_FIN, 2562411/proyecto_INICIO, 2562411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562418 | Proyecto de inversión | 957387.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957387.92, modificado:957387.92}} | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 97820 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 97820 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.7, meta_modificada:462.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RUIZ CORTINES Calle 20 DE NOVIEMBRE AUN LADO DE TANQUE ELEVADO DE VILLA UNIÓN., lon:-104.04509199, lat:23.97899738}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/011-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:957387.92, importe_modificado:957387.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.7}} | {2562418/proyecto_PROCESO, 2562418/proyecto_INICIO, 2562418/proyecto_FIN, 2562418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562499 | Proyecto de inversión | 42966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42966.26, modificado:42966.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85519 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85519 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:Ranchería LA ROSITA LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Ismael Soto Ramos latitud:24.490577 longitud: -102.585867 y se localiza al norte de , lon:-102.58583109, lat:24.49057584}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.96}} | {2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN, 2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN, 2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562504 | Proyecto de inversión | 54824.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54824.71, modificado:54824.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 86198 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 86198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.48, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:Ranchería EL PAVO 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario. 1.-Ma. Luisa Solís Tapia latitud:24.851978 y longitud:-102.66, lon:-102.6672507, lat:24.85141156}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.48}} | {2562504/proyecto_INICIO, 2562504/proyecto_PROCESO, 2562504/proyecto_FIN, 2562504/proyecto_INICIO, 2562504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250402623119 | Adquisición | 337409.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337409.2, modificado:337409.2}} | CDGO-MTE-039-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MTE-039-25 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402623124 | Adquisición | 344016.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344016.78, modificado:344016.78}} | CDGO-MYE-040-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-040-25 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250302562509 | Proyecto de inversión | 312008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312008.78, modificado:312008.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87729 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87729 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.23, meta_modificada:168.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:Ejido SANTO NIÑO 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas 5 viviendas, 5 beneficiarios: 1.-Noe Favela Camacho lat: 24.680993 y long.-102.794861 2.-Angelica Ríos , lon:-102.80042345, lat:24.68328635}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.23}} | {2562509/proyecto_INICIO, 2562509/proyecto_PROCESO, 2562509/proyecto_FIN, 2562509/proyecto_INICIO, 2562509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562513 | Proyecto de inversión | 120380.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120380.24, modificado:120380.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85182 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85182 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.86, meta_modificada:64.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:Ranchería LA PLANILLA 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 2 beneficiarios: Erick Kevin Aldaco Sandoval Latitud: 24.428362 y Longitud: -102.684546 y Edmundo Ca, lon:-102.68363556, lat:24.42976066}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.86}} | {2562513/proyecto_PROCESO, 2562513/proyecto_INICIO, 2562513/proyecto_FIN, 2562513/proyecto_PROCESO, 2562513/proyecto_FIN, 2562513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562520 | Proyecto de inversión | 362537.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362537.82, modificado:362537.82}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. TRAMO (PUERTO DE LA PALMA-SANTA CRUZ DEL OREGANO) - 75100 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 75100 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino PUERTO DE LA PALMA - SANTA CRUZ DEL OREGANO 10 1 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud : 243244.46N, Longitud: 10, lon:-102.71550925, lat:24.46795482}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:949445.74, importe_modificado:949445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2562520/proyecto_PROCESO, 2562520/proyecto_INICIO, 2562520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562530 | Proyecto de inversión | 373413.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373413.95, modificado:373413.95}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. TRAMO (ENTRONQUE CAMINO SAN JUAN-ESTACION SYMON-PUERTO DE LA PALMA) - 75095 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 75095 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:Ranchería EL PUERTO DE LA PALMA 35945 EL PUERTO DE LA PALMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque camino San Juan de Guadalupe a Estación Sym, lon:-102.72395613, lat:24.54588567}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:949445.74, importe_modificado:949445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2562530/proyecto_INICIO, 2562530/proyecto_PROCESO, 2562530/proyecto_FIN, 2562530/proyecto_PROCESO, 2562530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562534 | Proyecto de inversión | 53587.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53587.94, modificado:53587.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85530 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Alicia Solís Ojeda latitud: 24.512708 y longitud-, lon:-102.4898501, lat:24.51074152}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2562534/proyecto_PROCESO, 2562534/proyecto_INICIO, 2562534/proyecto_FIN, 2562534/proyecto_PROCESO, 2562534/proyecto_FIN, 2562534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562537 | Proyecto de inversión | 219399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219399.26, modificado:219399.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE BENITO JÚAREZ-NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 79930 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 79930 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CAMINO BENITO JÚAREZ - NUEVA REFORMA 13 1 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Entronque del camino San Juan de Guadalu, lon:-102.88006727, lat:24.48382747}} | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/009/URB/2025, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:219399.26, importe_modificado:219399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2562537/proyecto_PROCESO, 2562537/proyecto_INICIO, 2562537/proyecto_FIN, 2562537/proyecto_PROCESO, 2562537/proyecto_FIN, 2562537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562571 | Proyecto de inversión | 548640.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548640.18, modificado:548640.18}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 55507 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 55507 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas latitud 25.373253 y longitud -104.170340 y el proyecto se localiza a 250.0, lon:-104.16768972, lat:25.37465963}} | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/001/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:548640.18, importe_modificado:548640.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2562571/proyecto_PROCESO, 2562571/proyecto_INICIO, 2562571/proyecto_PROCESO, 2562571/proyecto_FIN, 2562571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562577 | Proyecto de inversión | 222071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222071.75, modificado:222071.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES A RINCÓN DE HUAJUPA - 114394 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114394 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Las Flores - Rincón de Huajupa 11 70 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Rincón de Huajupa se encuentra a 113.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro,, lon:-106.47207637, lat:24.79820446}} | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-FRH-R33-106/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:222071.75, importe_modificado:222071.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2562577/proyecto_INICIO, 2562577/proyecto_PROCESO, 2562577/proyecto_FIN, 2562577/proyecto_PROCESO, 2562577/proyecto_FIN, 2562577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562584 | Proyecto de inversión | 449983.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449983.14, modificado:449983.14}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO CON INVERSORES EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA TURBINA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 107340 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 107340 | S | 3260 | 3240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca A dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia, lon:-105.41393995, lat:25.03142329}} | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-ENC-TU-R33-116-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:449983.14, importe_modificado:449983.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562584/proyecto_INICIO, 2562584/proyecto_PROCESO, 2562584/proyecto_FIN, 2562584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562611 | Proyecto de inversión | 567531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567531.76, modificado:567531.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A LA VILLITA - 113198 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113198 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:Camino / Terracería La Peña - La Villita 30 0 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Villita está situado a 91.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 30 kilómetros del, lon:-106.29475702, lat:24.84165031}} | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-PV-R33-103/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:567531.76, importe_modificado:567531.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2562611/proyecto_PROCESO, 2562611/proyecto_FIN, 2562611/proyecto_INICIO, 2562611/proyecto_FIN, 2562611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562627 | Proyecto de inversión | 949797.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949797.5, modificado:949797.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARDOS EN COLONIA PROFORMEX - 115237 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115237 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Nardos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Acacias Boulevard Antonio Ramirez a una cuadra de la gasolinera la Cantera, lon:-105.42583655, lat:25.05807461}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-NPR-R33-114/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:949797.5, importe_modificado:949797.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2562627/proyecto_INICIO, 2562627/proyecto_FIN, 2562627/proyecto_PROCESO, 2562627/proyecto_FIN, 2562627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250302562634 | Proyecto de inversión | 89846.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89846.87, modificado:89846.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AALEJANDRO,SUCHIL, DURANGO. - 87619 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 87619 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.94199297, lat:23.54930159}} | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:89846.87, importe_modificado:268660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2562634/proyecto_INICIO, 2562634/proyecto_FIN, 2562634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DE USUARIO CAPTURISTA, trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-14}}
2025 | 4 | DUR250302562689 | Proyecto de inversión | 679579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679579.04, modificado:679579.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO EL DOS DE ABRIL EL POTRERO Y EL IGUALAMO EL PITORREAL - 79824 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79824 | S | 262 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:261, direccion:Camino / Terracería MESA DEL RODEO - EL PITORREAL 42 70 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL RODEO ESTA RUMBO ALA SALIDA DE TAMAZULA HACIA LA PISTA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO VARIAS RANCHERI, lon:-106.76602165, lat:24.77317213}} | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:679579.04, importe_modificado:679579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.7}} | {2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO, 2562689/proyecto_FIN, 2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO, 2562689/proyecto_FIN, 2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527045 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TRAMO: CONETO DE COMONFORT-ENT. PARRAL-ENT. A EL 11 DE MARZO EN CONETO DE COMONFORT - 15221 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15221 | S | 426 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.08, meta_modificada:16.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2, lon:-104.76858712, lat:24.97502244}} | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-005/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.08}} | {2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_PROCESO, 2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_FIN, 2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_PROCESO, 2527045/proyecto_FIN, 2527045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202527096 | Proyecto de inversión | 343393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343393.18, modificado:412671.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 33234 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 33234 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud , lon:-104.16440435, lat:25.37386534}} | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/ELE/FISM/003/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:412671.2, importe_modificado:412671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO, 2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO, 2527096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | DUR250202544214 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1213785.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM. 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR, EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA. | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | TOPIA/REPUVE-001/2024 | N | 0 | 0 | 2897 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR, lon:-106.571504, lat:25.213138}} | 2025-06-30 | 2025-08-11 | 1213785 | 1213785 | 1213785 | 1213785 | 1213785 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/REPUVE-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TOPIA, monto:1213785.0, importe_modificado:1213785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}} | {2544214/proyecto_INICIO, 2544214/proyecto_PROCESO, 2544214/proyecto_FIN, 2544214/proyecto_PROCESO, 2544214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs2: {observación:LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs3: {observación:LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs4: {observación:LA META Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN (ESTATUS), ES DECIR, LA FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2025., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622462 | Proyecto de inversión | 450118.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450118.12, modificado:450118.12}} | 258052 Esc.Prim. Manuel Lozoya Cigarroa continuación de patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258052 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Galicia, lon:-104.597569, lat:24.004825}} | 2025-10-14 | 2025-12-08 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}
2025 | 4 | DUR250402622995 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | bacheo con mezcla asfaltica en frio en diversas calles de la cabecera municipal de tlahualilo Durango | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 002 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hidalgo a un costado de av. Guerrero, lon:-103.44413, lat:26.09691}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Guanajuato Y Dalias, lon:-103.443699, lat:26.098583}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle guerrero y dalias, lon:-103.44391, lat:26.09076}} | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2622995/proyecto_PROCESO, 2622995/proyecto_FIN, 2622995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIRIO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-01-20}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO SE REALIZÓ PERO NO SE REPORTÓ EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, SE REPORTA CON CICLO 2024, trimestre:4.0, usuario:martinebolivarr, fecha:2026-01-23}} | {obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO Y RECAUDADO DEBE SER LO APROBADO EN EL CONVENIO DESCONTANDO LA RETENCÍON DE 1 AL MILLAR, REGISTRAR CONTRATO Y ADJUNTAR EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs6: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622438 | Proyecto de inversión | 197959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197959.34, modificado:197959.34}} | 258041 Jardin de Niños Urbano Victoria de Durango instalacion de enjarre de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258041 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Niños Héroes Norte, lon:-104.694674, lat:24.039292}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs6: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs7: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs8: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN.(2), trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs9: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs10: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs11: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs12: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs13: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622456 | Proyecto de inversión | 457930.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457930.27, modificado:457930.27}} | 258010 Escuela Primaria Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez Victoria de Durango instalación de vitropiso en 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258010 | S | 144 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Felipe Ángeles, lon:-104.693251, lat:24.033545}} | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-01-22}, obs6: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs7: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs8: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}, obs9: {observación:FAVOR DE ATENDER CORRECTAMENTE LA OBSERVACIÓN, NO USAR ABREVIATURAS, ESCRIBIR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DE LA ESCUELA O INSTITUCIÓN EN CUESTIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-23}}
2025 | 4 | DUR250402622520 | Proyecto de inversión | 942961.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942961.85, modificado:942961.85}} | 258034 Sec. Técnica No. 56 rehabilitación de servicios sanitarios en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258034 | S | 316 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle del Vallado, Vicente Guerrero Vicente Guerrero, lon:-103.982653, lat:23.735116}} | 2025-05-29 | 2025-08-20 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs2: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs3: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}, obs4: {observación:NOMBRE DEL PROYECTO AMBIGUO, FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE QUE SEA AUTOCONTENIDO, ATENDIENDO: ACCIÓN A REALIZAR, TIPO DE MUEBLE E INMUEBLE EN CUESTIÓN Y EN DÓNDE SE REALIZÓ DICHA ACCIÓN., trimestre:4.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-01-17}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR250202538490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618176.56 | 655065.54
DUR250202527049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945195.9 | 945195.9
DUR250202543386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634909 | 634909
DUR250402616952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262274.05 | 262011.78
DUR250302562566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224250
DUR250102520371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 578343.67 | 558316.58
DUR250102520375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 446781.6 | 442011.15
DUR250302549048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 0
DUR250302549048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 520000 | 519750.01
DUR250102520374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3980000 | 3690691.6
DUR250302549067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 0
DUR250302549067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 266175.4
DUR250302549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299307.5
DUR250302549074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243500 | 0
DUR250302549074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 243500 | 243415
DUR250102520373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2537055.48 | 2364999.95
DUR250402605730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813907.83 | 812606.63
DUR250402605744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892442.95 | 1892442.95
DUR250402605798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382728.05 | 382728.05
DUR250402605803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539466.69 | 539466.69
DUR250402605828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077491.47 | 1077491.47
DUR250402605838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099145.68 | 2099145.68
DUR250402605844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000541.62 | 1000541.62
DUR250402615117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931741.77 | 931741.77
DUR250402605718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5044402.84 | 5041996.35
DUR250402605719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3692643.05 | 3729052.65
DUR250402605720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564010.79 | 2562886.4
DUR250402605722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890772.76 | 993432.37
DUR250402605723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5202952.45 | 5545498.76
DUR250402605728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623608.12 | 623608.12
DUR250302597301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 365000 | 364635
DUR250302562795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566803.35 | 0
DUR250302562725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945251.86 | 1349105.86
DUR250302562724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308857.06 | 297329.15
DUR250302562698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566803.35 | 0
DUR250302562859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 656647.6 | 0
DUR250202543383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238561.32 | 238561.32
DUR250202538481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358695.69 | 356169.15
DUR250202527053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609670.42 | 609670.42
DUR250202527050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4472071.28 | 4261428.21
DUR250202527052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223144 | 223144
DUR250402603517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 115220 | 115220
DUR250302600174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 827500 | 825364.25
DUR250302601904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1533454 | 1533454
DUR250302562497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37582.69 | 37582.69
DUR250302562415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606452.42 | 1606452.42
DUR250202543382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402418.92 | 402418.92
DUR250302562703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320902.45 | 0
DUR250302602069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1022107 | 1022107
DUR250302602730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1199461.9 | 516427
DUR250302562486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1915456.91 | 1914258.65
DUR250302562648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7039401.16 | 0
DUR250302562849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606170.7 | 0
DUR250302562697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965623.12 | 1166382.75
DUR250302562678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566803.35 | 542838.26
DUR250302562850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817893.54 | 1357962.7
DUR250302602876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3935182.39 | 3935182.39
DUR250302601949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 980572 | 563191
DUR250302562488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170680.38 | 2112920.15
DUR250302602897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1538771.71 | 1538771.71
DUR250302562875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2732347.42 | 2732347.42
DUR250302600187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250202527059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626058.92 | 1626058.92
DUR250302562661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5345875.13 | 6882547.89
DUR250202527060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194953.53 | 899771.3
DUR250202527051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293409 | 293409
DUR250302562515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305104.06 | 305104.06
DUR250302600191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 65000 | 64935
DUR250302602034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1523783 | 1523783
DUR250102520378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 492588.04 | 461756.55
DUR250302595958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302595958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224650
DUR250302562103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750467.22 | 0
DUR250302549165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788052.5 | 787053.08
DUR250102520377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3407242.64 | 3147498.34
DUR250102520376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1240887.72 | 1213193.41
DUR250302562491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2138389.72 | 2065152.57
DUR250302562102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27884.89 | 0
DUR250302562100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153063.51 | 0
DUR250302562088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91370.32 | 0
DUR250102520372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1641776.44 | 1468709.83
DUR250302562872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371371.87 | 1371371.87
DUR250302562578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322123.01 | 322123.01
DUR250302549076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597500 | 0
DUR250302549076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 597500 | 597420.3
DUR250302549078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 0
DUR250302549078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 266096.17
DUR250302602712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3495818.45 | 3495818.45
DUR250302549082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505212.02 | 0
DUR250302549082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 505212.02 | 504925.36
DUR250302549111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 0
DUR250302549111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 374250
DUR250302549191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 476965.21 | 476965.21
DUR250302549164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302562591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956972.06 | 956972.06
DUR250302562419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1473724.38 | 1473724.38
DUR250302602172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2969078 | 2969078
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR250302549168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299750
DUR250302549174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299307.5
DUR250302602193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 939755 | 939755
DUR250302549175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207057.93 | 0
DUR250302549175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207057.93 | 207000
DUR250102520370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1491697.29 | 1343753.86
DUR250302549075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 0
DUR250302549075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250000 | 249650
DUR250302549145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302549145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224607.5
DUR250302602266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5789696 | 5789696
DUR250202538513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218720.66 | 218720.66
DUR250302597279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1758827 | 1731750.91
DUR250302562171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878806.13 | 878773.26
DUR250202538489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548088.06 | 548088.06
DUR250202527055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848276.07 | 848276.07
DUR250302597289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
DUR250302562546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803000 | 0
DUR250302562546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803000 | 802750
DUR250302562550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 597500 | 0
DUR250302562550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597500 | 597420.3
DUR250302562545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207057.93 | 0
DUR250302562545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207057.93 | 207000
DUR250302562548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 0
DUR250302562548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 374250
DUR250302562559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299750
DUR250302562562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 0
DUR250302562562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 374815.25
DUR250302562563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299307.5
DUR250302562565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 243500 | 0
DUR250302562565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243500 | 243415.01
DUR250302562817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418517.29 | 418496.65
DUR250302562815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965623.12 | 1429044.04
DUR250302562806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670050 | 3534376.67
DUR250402616948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 945000 | 944055
DUR250402616950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
DUR250402616951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1455225.95 | 1453770.73
DUR250402616957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 272500 | 272227.5
DUR250402616959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35000 | 34965
DUR250402616960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24975
DUR250402616962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 150000 | 149850
DUR250402616964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250402616968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
DUR250402616970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 119880
DUR250402616972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 655000 | 654345
DUR250402616973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 85000 | 84915
DUR250402617088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1630347.97 | 1630347.97
DUR250302562544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 432287.98 | 0
DUR250302562544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432287.98 | 0
DUR250202538467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2310450 | 2189594.33
DUR250302549057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299500
DUR250202538469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889591 | 1661129.79
DUR250302562427 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 947307 | 0
DUR250302562427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284192.1 | 284192.1
DUR250202527048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249636 | 1189801.12
DUR250302562113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6307277 | 6170067.49
DUR250302562167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135882.33 | 0
DUR250302562167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135882.33 | 1135882.33
DUR250302597281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 887808 | 881268.02
DUR250402605682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 265694.32 | 265694.32
DUR250402605682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265694.33 | 265694.33
DUR250402605687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1921592.03 | 0
DUR250402605687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1921592.03 | 1921592.03
DUR250402605701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3092510.12 | 3091921.85
DUR250402605703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929248.96 | 927366.47
DUR250402605704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3674533.94 | 3672734.8
DUR250402605707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4159979.67 | 4159979.67
DUR250402605712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5172323.93 | 6299263.12
DUR250402605713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1391748.87 | 1379063.98
DUR250402605717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3240888.67 | 3239206.83
DUR250402615460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 526920 | 0
DUR250402615460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526920 | 526920
DUR250402618135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2263735.73 | 2263735.73
DUR250402618139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723420.4 | 723420.4
DUR250102520390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 74925.1
DUR250302562450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
DUR250202538486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3538311.34 | 3538311.34
DUR250302562261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1488422.79 | 0
DUR250302562261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488422.79 | 1488422.79
DUR250202543380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1181465.72 | 1181465.72
DUR250302562086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736320.01 | 736320
DUR250302562327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174957.14 | 1174957.13
DUR250202538487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3849836.38 | 3849836.38
DUR250202543385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630304.55 | 630304.55
DUR250202538494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636559.45 | 784117.69
DUR250202538496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950925.81 | 944684.26
DUR250202543387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542069.48 | 542069.48
DUR250302562539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 0
DUR250302562539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 266175.4
DUR250302562541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 505212.02 | 0
DUR250302562541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505212.02 | 504925.35
DUR250302562543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224607.5
DUR250302562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 377500 | 0
DUR250302562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377500 | 376325
DUR250302562549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 432287.98 | 0
DUR250302562549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432287.98 | 432000
DUR250302562553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 0
DUR250302562553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 235857.5
DUR250302562554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 0
DUR250302562554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 236226.17
DUR250302562560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 0
DUR250302562560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 174350
DUR250302562542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 0
DUR250302562542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 394500
DUR250302562551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250000 | 0
DUR250302562551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 249650
DUR250302562552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 0
DUR250302562552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 174300
DUR250302562555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299500
DUR250302562557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 0
DUR250302562557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 266096.17
DUR250302562558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299307.5
DUR250302562561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224650
DUR250402616807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 545000 | 544455
DUR250402616808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 142500 | 142357.5
DUR250402616809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 792500 | 791707.5
DUR250402616813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 125000 | 124875
DUR250402616815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250402616816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32467.5
DUR250402616820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
DUR250402616825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250402616827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 200000 | 199800
DUR250402616831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 90000 | 89910
DUR250402616976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 252500 | 252247.5
DUR250302562567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 520000 | 0
DUR250302562567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 519750
DUR250202538488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2452428.62 | 2452428.62
DUR250302562166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846413.72 | 846413.72
DUR250202527076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
DUR250202538478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 531506.2 | 0
DUR250202538477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4010361.04 | 4010361.04
DUR250302549060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432287.98 | 0
DUR250302549060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 432287.98 | 432000
DUR250302549070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 0
DUR250302549070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 174300
DUR250302549072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302549072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224250
DUR250302549073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803000 | 0
DUR250302549073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803000 | 802750
DUR250302597280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 415865 | 411211.14
DUR250402617225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1532021.57 | 1532021.57
DUR250302549071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 0
DUR250302549071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 394500
DUR250302549021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 0
DUR250302549021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 394337.5
DUR250202538468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2384199 | 2369907.59
DUR250202527047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10868091 | 10868090.99
DUR250302562125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19674735 | 19674735
DUR250202538491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300501.34 | 300501.34
DUR250302562115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5149897 | 5146275.93
DUR250302562114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33448750 | 33331255.65
DUR250102520368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1604091.36 | 1366136.96
DUR250102520369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6094535.76 | 5804068.82
DUR250302600194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
DUR250302600190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 137500 | 137362.5
DUR250302562111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37587453 | 37208616.86
DUR250402622624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5103380 | 5103380
DUR250402622625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250402622626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
DUR250402622627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250402622628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
DUR250402622629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387377.72 | 387377.72
DUR250402622630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
DUR250402622631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1814651.08 | 1814651.08
DUR250402622632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9678000 | 9678000
DUR250102522218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26807660 | 26807660
DUR250102522442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 440900 | 237958.92
DUR250302601657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740366.56 | 1740366.56
DUR250302549171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2101992.36 | 2099738.59
DUR250302549054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210006.4 | 208575.27
DUR250302562357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261500 | 261499.99
DUR250302549085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2179958.33 | 2175097.95
DUR250302549062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265754.11 | 0
DUR250302549062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 265754.11 | 265694.32
DUR250302600449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
DUR250302600450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 790683 | 790683
DUR250402622463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864271.53 | 864271.53
DUR250402622464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534435.28 | 534435.28
DUR250402622465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1415541.79 | 1415541.79
DUR250402622515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2198626.79 | 2198626.79
DUR250402622516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892646.55 | 892646.55
DUR250402622527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812715.38 | 1812715.38
DUR250402622528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256780.52 | 256780.52
DUR250402622575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 944569.52 | 944569.52
DUR250302601658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073659.98 | 2073659.98
DUR250302549055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2130187.89 | 2088900.46
DUR250302549058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849587.6 | 0
DUR250302549058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 849587.59 | 845256.74
DUR250302549068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2005180.52 | 0
DUR250302549068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2005180.52 | 2001109.63
DUR250302549180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862499.94 | 0
DUR250302549180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 862499.94 | 575000
DUR250402622576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 250000
DUR250402622577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 884649.06 | 884649.06
DUR250402622578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 880631.79 | 880631.79
DUR250402622579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 800000
DUR250402622580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163000 | 163000
DUR250402622581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 917611.85 | 917611.85
DUR250102522523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 409102 | 409102
DUR250302600407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2716709.4 | 2716709.4
DUR250302549050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1200723.48 | 1198791.4
DUR250302600448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6053362.5
DUR250302549205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488422.79 | 0
DUR250302549205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1488422.8 | 1488422.8
DUR240302445048 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 657149.25 | 1321558.75
DUR250302549151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 0
DUR250302549151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 174350
DUR250402622146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1682000 | 1682000
DUR250302549087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4179319.73 | 4179319.73
DUR250302597290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
DUR250102520397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157500 | 157500
DUR250102522194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35743547 | 35743547
DUR250302600180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24975
DUR250402621330 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1122454.11 | 1122454.11
DUR250302549101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 260000 | 259255.97
DUR250302549027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3418547.2 | 3415444.86
DUR250302597277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250302597282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250302600173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670016 | 0
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670016 | 670016
DUR250402622442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772677.21 | 772677.21
DUR250402622443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145882.36 | 1145882.36
DUR250402622444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099298.89 | 1099298.89
DUR250402622448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811952.49 | 811952.49
DUR250402622449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941010.33 | 941010.33
DUR250402622451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868491.26 | 868491.26
DUR250402622452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564603.13 | 564603.13
DUR250402622453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595770.95 | 595770.95
DUR250402622470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133918.03 | 1133918.03
DUR250402622481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520870.38 | 520870.38
DUR250402622482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537967.84 | 537967.84
DUR250402622483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764924.97 | 764924.97
DUR250402622484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082064.55 | 1082064.55
DUR250402622485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198868.26 | 1198868.26
DUR250402622486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3432944.24 | 3432944.24
DUR250402622487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995887.09 | 995887.09
DUR250402622488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011741.12 | 1011741.12
DUR250402622489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793100.27 | 793100.27
DUR250402622490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026415.5 | 1026415.5
DUR250402622491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581221.93 | 581221.93
DUR250402622492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870400.52 | 870400.52
DUR250402622493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046567.2 | 1046567.2
DUR250402622494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469908.95 | 469908.95
DUR250402622507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35134870.91 | 35134870.91
DUR250402622513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387983.05 | 387983.05
DUR250402622514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091664.49 | 2091664.49
DUR250402622521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141749.71 | 1141749.71
DUR250402622522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154753.56 | 154753.56
DUR250402622523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940256.68 | 940256.68
DUR250402622524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700653.43 | 700653.43
DUR250402622525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849113.83 | 849113.83
DUR250402622526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529751.96 | 529751.96
DUR250402622529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460665.09 | 460665.09
DUR250402622530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261957.75 | 1261957.75
DUR250402622531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292926 | 1292926
DUR250402622532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8700000 | 8700000
DUR250402622533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10454986.1 | 10454986.1
DUR250302562142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 566585.5 | 0
DUR250302562142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566585.5 | 566585.5
DUR250402622543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4967688 | 4967688
DUR250402622544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2265858 | 2265858
DUR250402622545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3575918.92 | 3575918.92
DUR250402622546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38758100 | 38758100
DUR250402622547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 559781.2 | 559781.2
DUR250402622548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 223979.76 | 223979.76
DUR250402622549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 660768.48 | 660768.48
DUR250402622550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 646827.6 | 646827.6
DUR250402622551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 665343.36 | 665343.36
DUR250402622552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1079497.45 | 1079497.45
DUR250302602199 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2377978.34 | 2377978.34
DUR250302562876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455337.7 | 1455337.7
DUR250302562901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549989.98 | 549989.48
DUR250302562139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1034467.5 | 0
DUR250302562139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034467.5 | 1034467.5
DUR250302602202 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10553368.12 | 12253368
DUR250102522197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 72635993 | 72635993
DUR250102522199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20424884 | 20424884
DUR250102522200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33190436 | 33190436
DUR250102522211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11488997 | 11488997
DUR250102522214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12254930 | 12254930
DUR250402622642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977673.55 | 1977673.55
DUR250402622643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1769728.28 | 1769728.28
DUR250402622644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 870000 | 870000
DUR250402622645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 706522 | 706522
DUR250402622646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 160000 | 160000
DUR250102522521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 595510 | 595510
DUR250102522434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 84000 | 84000
DUR250102522468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 359926.88 | 5367926.88
DUR250102522474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2177784 | 1374832
DUR250102522488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12597.6 | 12597.6
DUR250102522505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12357413.8 | 12363629.33
DUR250402622791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4153230.17 | 4153230.17
DUR250302601659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29023719.3 | 35892519.04
DUR250302601660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091664.49 | 2091664.49
DUR250302602315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38716124.28 | 38716124.28
DUR250302549064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590732.86 | 0
DUR250302549064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590732.86 | 590235
DUR250302549167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2790555.04 | 2784991.6
DUR250302600403 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2022419.06 | 2022419.06
DUR250302549053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 541232.06 | 540844.55
DUR250402621307 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3222865.32 | 3222865.32
DUR250302595993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575000 | 575000
DUR250302595993 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 575000 | 0
DUR250302595993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 575000 | 0
DUR250402622699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 732195.13 | 732195.13
DUR250102522327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2139399.06 | 2604399.06
DUR250302562412 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2325811.74 | 0
DUR250302562412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258400 | 258400
DUR250102522454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2986867.19 | 3105867.19
DUR250102522465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48722404.37 | 50022604.37
DUR230402316827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52631.58 | 0
DUR230402316827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.58 | 52631.58
DUR250302549080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 841255.69 | 839469.92
DUR250302562368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252577.96 | 1252577.96
DUR250102522471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19573442.41 | 19217584.19
DUR250302562141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 528794.5 | 0
DUR250302562141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528794.5 | 528794.5
DUR250302562874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077491.47 | 1077491.47
DUR250102522482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 673330.96 | 673330.96
DUR250102522509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 394233.09 | 394233.09
DUR250302562138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679750 | 0
DUR250302562138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679750 | 679750
DUR250302549061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375433.46 | 380340.12
DUR250302549061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375433.47 | 0
DUR250302549069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186693.06 | 0
DUR250302549069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1186693.06 | 1186117.26
DUR250102520392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 272500 | 272037.98
DUR250102522195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79146425 | 79146425
DUR250102522217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85784512 | 85784512
DUR250102522221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39573213 | 39573213
DUR250302549065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1924918.19 | 0
DUR250302549065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1924918.19 | 1921592.03
DUR250302549066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135882.33 | 0
DUR250302549066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135882.33 | 1135830.81
DUR250102522499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1208990.75 | 1206632
DUR250302549084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 0
DUR250302549084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 374815.25
DUR250302549149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377500 | 0
DUR250302549149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 377500 | 376325
DUR250402622977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250302601655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386423.33 | 1386423.33
DUR250302601656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3432944.24 | 3432944.24
DUR250302562410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628784.26 | 628784.26
DUR250302549176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670016 | 0
DUR250302549176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670016 | 669974.8
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR240302445041 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3186985.79 | 3213135.29
DUR250402622437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723420.4 | 723420.4
DUR250402622439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115678.56 | 1115678.56
DUR250402622440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500028.53 | 500028.53
DUR250402622441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733020.4 | 733020.4
DUR250402622445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 901716.62 | 901716.62
DUR250402622446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1787789.73 | 1787789.73
DUR250402622447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257405.59 | 1257405.59
DUR250402622450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618207.06 | 618207.06
DUR250402622454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697139.6 | 697139.6
DUR250402622455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041042.73 | 1041042.73
DUR250402622457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842873.99 | 842873.99
DUR250402622458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071191.26 | 1071191.26
DUR250402622459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507136.35 | 1507136.35
DUR250402622460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786185.53 | 786185.53
DUR250302562873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4433650.86 | 4433650.86
DUR250302562366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 651280 | 0
DUR250302562366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651280 | 648175
DUR240302445063 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163352.25 | 215828.67
DUR250302600412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12600000 | 12600000
DUR250302600447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1978718.64
DUR250402622461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328194.14 | 1328194.14
DUR250402622466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771596.35 | 1771596.35
DUR250402622467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899983.34 | 1899983.34
DUR250402622468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484213.2 | 484213.2
DUR250402622469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264649.46 | 264649.46
DUR250402622471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250402622472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475010.68 | 1475010.68
DUR250402622473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129581 | 1129581
DUR250402622474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336840.81 | 1336840.81
DUR250402622475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852303.93 | 1852303.93
DUR250402622476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241012.98 | 2241012.98
DUR250402622477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1940000 | 1940000
DUR250402622478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386423.33 | 1386423.33
DUR250402622479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015859.7 | 1015859.7
DUR250402622480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943050.04 | 943050.04
DUR250402622495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740366.56 | 1740366.56
DUR250402622496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698671.92 | 698671.92
DUR250402622497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1803534.38 | 1803534.38
DUR250402622498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924784.68 | 924784.68
DUR250402622499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073659.98 | 2073659.98
DUR250402622500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404345.83 | 1404345.83
DUR250402622501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696243.41 | 696243.41
DUR250402622502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368946.6 | 368946.6
DUR250402622503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1851458.07 | 1851458.07
DUR250402622504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045616.31 | 1045616.31
DUR250402622505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2243463.86 | 2243463.86
DUR250402622506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734174.21 | 734174.21
DUR250402622508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696214.15 | 696214.15
DUR250402622509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1689075.39 | 1689075.39
DUR250402622510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2279778.69 | 2279778.69
DUR250402622511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970031.32 | 970031.32
DUR250402622512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1909644.95 | 1909644.95
DUR250402622517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547899.56 | 547899.56
DUR250402622518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307935.01 | 1307935.01
DUR250402622519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959853.22 | 959853.22
DUR250302602205 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250402622582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 823084.84 | 823084.84
DUR250402622583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 116771.4 | 116771.4
DUR250302549170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1967841.44 | 1953252.78
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995.36
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054.38
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047.06
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416.38
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226.44
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828.37
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817.34
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932.06
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961384.66
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783.09
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369.32
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961537.58
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004923.79
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189988.9
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442306.93
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699.19
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388.04
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158.39
DUR190401691256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310488 | 1310488.35
DUR230402273540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498816.19 | 498816.19
DUR230402275217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR230402280046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
DUR230402331105 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE | 999602.29 | 999602.29
DUR230402331105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499005.72 | 2499005.72
DUR240402467765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 877707.91 | 877707.91
DUR240402450839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990196.69 | 990196.69
DUR250102520398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 465000 | 464535
DUR250202542531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1109209 | 157658
DUR250202543376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250202543377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
DUR250202543378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
DUR250202536876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3453811.3 | 3453811.3
DUR250202538492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457528.67 | 553842.41
DUR250202538493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360251.76 | 390140.5
DUR230402282872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
DUR230402282934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR250202527054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062007.93 | 1239407.83
DUR250202527077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231499.1 | 1231499.1
DUR230402285332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707075.73 | 707075.73
DUR250202527044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
DUR250202527046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283209.43 | 283209.43
DUR250202545933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 54-Mujeres | U001-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) |  | 1488000 | 3713334
DUR250302549116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282737.33 | 0
DUR250302549116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 282737.34 | 282737.34
DUR250302549117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960951 | 0
DUR250302549119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960951 | 960951
DUR250302549129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 435290 | 435290
DUR250302549130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640634 | 0
DUR250302549130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640634 | 640634
DUR250302549132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777527.67 | 0
DUR250302549132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 777527.66 | 777527.66
DUR250302549133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873387.67 | 0
DUR250302549133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 873387.66 | 873387.66
DUR250302549136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014412.75 | 0
DUR250302549136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2014412.75 | 2013180.58
DUR250302549137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 0
DUR250302549137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2600000 | 2600000
DUR250302549139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400008.42 | 0
DUR250302549139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 400008.42 | 400008.42
DUR250302549140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1933629.1 | 1933629.1
DUR250302549142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 446222.1 | 446222.1
DUR250302549143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1041184.9 | 1041184.9
DUR250302549146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427500.01 | 0
DUR250302549148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427500 | 427500
DUR250302549152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 923591.4 | 923591.4
DUR250302549153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.41 | 297481.41
DUR250302549159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.4 | 297481.4
DUR250302549160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 743703.5 | 743703.5
DUR250302549161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 153931.9 | 153931.9
DUR250302549166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 594962.8 | 594962.8
DUR250302549169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1885265 | 0
DUR250302549169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1885265 | 1885265
DUR250302549173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4431951.95 | 4431951.95
DUR250302549177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566585.5 | 0
DUR250302549177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 566585.5 | 566585.5
DUR250302549178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224460 | 0
DUR250302549178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224460 | 224460
DUR250302549181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043716 | 0
DUR250302549181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1043716 | 1043716
DUR250302549182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053840 | 0
DUR250302549182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1053840 | 1053840
DUR250302549183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347660 | 0
DUR250302549183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 347660 | 347660
DUR250302549185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526920 | 0
DUR250302549185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 526920 | 526889.97
DUR250302549186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528794.5 | 0
DUR250302549186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 528794.5 | 528794.5
DUR250302549190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1223265.66 | 1223265.66
DUR250302549192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679592.03 | 679592.03
DUR250302549195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1087347.25 | 1087347.25
DUR250302549197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70699.51 | 70699.51
DUR250302549204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2625780.15 | 0
DUR250302549204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2625780.16 | 2625780.16
DUR250302549207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.4 | 0
DUR250302549207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 116651.41
DUR250302549210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3941633.78 | 3941633.78
DUR250302549212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271836.82 | 271836.82
DUR250302549213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271836.82 | 271836.82
DUR250302549215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65840 | 65840
DUR250302549022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250302549024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64570 | 64570
DUR250302549025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82300 | 82300
DUR250302549026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250302549029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250302549030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 322850 | 322850
DUR250302549031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131680 | 131680
DUR250302549033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90530 | 90530
DUR250302549034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17610 | 17610
DUR250302549036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57610 | 57610
DUR250302549037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250302549038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131780 | 131780
DUR250302549039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82300 | 82300
DUR250302549040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65840 | 65840
DUR250302549045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250302549046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357057.93 | 0
DUR250302549049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 357057.93 | 357057.93
DUR250302549051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044400 | 0
DUR250302549056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1044400 | 1043218.16
DUR250302549059 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2211986.76 | 0
DUR250302549059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2211986.76 | 2211986.76
DUR250302549063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1769155.67 | 0
DUR250302549063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1769155.67 | 1777161.87
DUR250302549077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250302549079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 476023.11 | 476023.11
DUR250302549081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 428501.68 | 428501.68
DUR250302549083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 466887.76 | 466887.76
DUR250302549086 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1926158.5 | 0
DUR250302549086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1926158.5 | 1926158.5
DUR250302549088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 164600 | 164600
DUR250302549089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 106990 | 106990
DUR250302549091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2380115.55 | 2380115.55
DUR250302549092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123450 | 123450
DUR250302549093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123450 | 123450
DUR250302549095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35940 | 35940
DUR250302549096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 189290 | 189290
DUR250302549097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148140 | 148140
DUR250302549098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139910 | 139910
DUR250302549099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131680 | 131680
DUR250302549100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271590 | 271590
DUR250302549103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107820 | 107820
DUR250302549104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 167720 | 167720
DUR250302549105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83860 | 83860
DUR250302549107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250302549109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30396.82 | 30396.82
DUR250302549229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1984070 | 0
DUR250302549229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1984070 | 1978901
DUR250302549233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2590292.5 | 0
DUR250302549233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2590292.5 | 2585512.49
DUR250302562089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433424.53 | 433424.53
DUR250302562090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86556.03 | 86556.03
DUR250302562199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345819.14 | 1345819.14
DUR250302562211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374608.44 | 1374608.44
DUR250302562220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222473.86 | 222473.86
DUR250302562843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569764.16 | 569764.16
DUR250302562867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
DUR250302562868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2220395.28 | 2220395.28
DUR250302562480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869828.98 | 913459.38
DUR250302562490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697728.6 | 697728.6
DUR250302562501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46676.57 | 46676.57
DUR250302562502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55321.58 | 55321.58
DUR250302562503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264078.53 | 1264078.53
DUR250302562506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21013.57 | 21013.57
DUR250302562508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66683.17 | 66683.17
DUR250302562510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905078.97 | 905078.97
DUR250302562511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101240.02 | 101240.02
DUR250302562512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190943.27 | 190943.27
DUR250302562516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81556.81 | 81556.81
DUR250302562518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81556.81 | 81556.81
DUR250302562916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272630.24 | 272630.24
DUR250302562525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37582.67 | 37582.67
DUR250302562526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358437.37 | 358437.37
DUR250302562529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32581.02 | 32581.02
DUR250302562531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44712.29 | 44712.29
DUR250302562532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150378.43 | 150378.43
DUR250302562533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36837.73 | 36837.73
DUR250302562535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479743.53 | 479743.53
DUR250302562536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44803.23 | 44803.23
DUR250302562538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 357414.93 | 0
DUR250302562538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357057.93 | 357057.93
DUR250302562564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427500 | 0
DUR250302562564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427500 | 427500
DUR250302562568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127500 | 127500
DUR250302562569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340000 | 340000
DUR250302562570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250302562572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3412836.81 | 3412836.81
DUR250302562573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250302562574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250302562581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509022.45 | 509022.45
DUR250302562583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954407.63 | 954407.63
DUR250302562605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922806.08 | 922806.08
DUR250302562610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208857.43 | 208857.43
DUR250302562614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605286.96 | 605286.96
DUR250302562617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887134.2 | 887134.2
DUR250302562629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944794.94 | 944794.94
DUR250302562630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699182.52 | 699182.53
DUR250302562633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144330 | 144330
DUR250302562653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379961.75 | 1480653.19
DUR250302562306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173006.34 | 1173006.34
DUR250302562309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3318250.48 | 3318250.48
DUR250302562092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401925.24 | 450000
DUR250302562093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97400.83 | 97400.83
DUR250302562095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891170.8 | 891170.8
DUR250302562096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891174.08 | 891174.08
DUR250302562097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214949.16 | 214949.16
DUR250302562099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862437.56 | 862437.56
DUR250302562101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407871.02 | 407871.02
DUR250302562105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557632.02 | 680310.99
DUR250302562106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367191.88 | 367191.88
DUR250302562312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3364811.44 | 3364811.44
DUR250302562317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3786836.8 | 3786836.8
DUR250302562743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637059.1 | 637059.1
DUR250302562751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353317.44 | 353317.44
DUR250302562126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48341.57 | 51448.13
DUR250302562131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133238.59 | 133964.66
DUR250302562133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152826.11 | 153658.93
DUR250302562346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2672582.58 | 2672582.58
DUR250302562352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3953191.64 | 3953191.64
DUR250302562777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899086.63 | 1100869.82
DUR250302562140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 347660 | 0
DUR250302562140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347660 | 347610.03
DUR250302562355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75390.53 | 75390.53
DUR250302562359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175882.62 | 175882.62
DUR250302562361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133093.98 | 133093.98
DUR250302562363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66046.94 | 66046.94
DUR250302562367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1984070 | 0
DUR250302562367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1984070 | 1984070
DUR250302562164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224460 | 0
DUR250302562164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224460 | 224460
DUR250302562168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499967.65 | 1500000
DUR250302562169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
DUR250302562172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482390 | 1482390
DUR250302562380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624352.31 | 624352.31
DUR250302562383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145348 | 180148
DUR250302562384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358280.33 | 1358280.33
DUR250302562387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411117.41 | 411117.41
DUR250302562391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644776.07 | 644776.07
DUR250302562394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2389165.64 | 2389165.64
DUR250302562397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2014412.75 | 0
DUR250302562397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014412.75 | 2014412.75
DUR250302562234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142500 | 1142500
DUR250302562408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664617.23 | 664617.23
DUR250302562409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1797066.21 | 1796241.99
DUR250302562414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660963.73 | 660963.73
DUR250302562416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1484800 | 1484800
DUR250302562417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365400 | 365400
DUR250302597283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 427500 | 427072.5
DUR250302597292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250302597296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
DUR250302597297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20000 | 19980
DUR250302597298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250302597276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 112500 | 112387.5
DUR250302595242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
DUR250302595243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
DUR250402603520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113850.24 | 113850.24
DUR250402603523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 639702.35 | 639702.35
DUR250402603526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302562582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640215.46 | 640215.46
DUR250302562320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3347989.19 | 3347989.19
DUR250302562358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585407.72 | 586827.79
DUR250302562162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361350.44 | 363319.59
DUR250402603515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
DUR250402603516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5168440 | 5168440
DUR250402603518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 0
DUR250402603518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 236226.17
DUR250402603519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 23960 | 23960
DUR250402603521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89850 | 89850
DUR250402603522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 95788.9 | 1521244.72
DUR250402603522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1384318.11 | 0
DUR250402603524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366615.86 | 0
DUR250402603524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 366615.86 | 366420.3
DUR250402603525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35940 | 35940
DUR250402603527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 0
DUR250402603527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 235857.5
DUR250302601996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 907112 | 907112
DUR250302597302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 162500 | 162337.5
DUR250402603528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488422.79 | 1488422.79
DUR250402603528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1488422.79 | 0
DUR250402603529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100464.32 | 100464.32
DUR250402603530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 195207.84 | 195207.84
DUR250402603531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4179319.73 | 4179319.73
DUR250402603532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 188354.45 | 188354.45
DUR250402603533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1585783.65 | 1585783.65
DUR250402603534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105718.91 | 105718.91
DUR250402603535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41930 | 41930
DUR250402603537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 341550.72 | 341550.72
DUR250402603541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3736420 | 3736420
DUR250402603542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90530 | 90530
DUR250402603544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58700 | 58700
DUR250402603545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 399160 | 399160
DUR250302602136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1253610 | 1253610
DUR250302602154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 484423 | 484423
DUR250402603547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52830 | 52830
DUR250402603548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250402603549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 895583.29 | 895583.29
DUR250402603550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 511761.88 | 511761.88
DUR250402603551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 465073.37 | 465073.37
DUR250302602251 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75060.12 | 75060.12
DUR250302602252 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12792.48 | 12792.48
DUR250302602253 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15990.6 | 15990.6
DUR250302602255 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9594.36 | 9594.36
DUR250302602256 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9594.36 | 9594.36
DUR250302602258 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3198.12 | 3198.12
DUR250302602259 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6396.24 | 6396.24
DUR250302602264 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 706521.54 | 706521.54
DUR250402616175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2047649.54 | 2047649.54
DUR250302602847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1795758.7 | 1795758.7
DUR250302602024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380554 | 380554
DUR250302602254 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12792.48 | 12792.48
DUR250302602257 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3198.12 | 3198.12
DUR250402616127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968000 | 968000
DUR250402615727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2552553.09 | 2552553.09
DUR250402616946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 65000 | 64935
DUR250402616953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
DUR250402616954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
DUR250402616966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 42500 | 42457.5
DUR250402616969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250402616971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR250402616974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250302602825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1455922.7 | 1455922.7
DUR250402615108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47212 | 47212
DUR250402615110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34800 | 34800
DUR250402615111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
DUR250402615113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
DUR250402615453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5507217 | 0
DUR250402615453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5507217 | 5507217
DUR250402615454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7030841.86 | 0
DUR250402615454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7030841.86 | 7030841.86
DUR250402615114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251952 | 251952
DUR250402615115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336826.93 | 336826.93
DUR250402615116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393240 | 583132
DUR250402615118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197266.05 | 177312.44
DUR250402619005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132985.49 | 132985.49
DUR250402619033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169064.65 | 169064.65
DUR250402615879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7685.01 | 7685.01
DUR230202223890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR230302241043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701482 | 1701482
DUR250402616805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
DUR230402282854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399359.61 | 399359.61
DUR230402282894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR230402282946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR250402616810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
DUR250402616817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102500 | 102397.5
DUR250402616822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22477.5
DUR250402616824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9990
DUR250402616826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107392.5
DUR250402616828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR250402616829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37420.5
DUR250302601653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197959.34 | 197959.34
DUR250302601654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899983.34 | 1899983.34
DUR250302602687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 815885 | 815885
DUR250302602717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1136037.94 | 1136037.94
DUR250302601826 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1478266.94 | 1478266.94
DUR250302602737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1545618.6 | 1545618.6
DUR250302602747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 614295.13 | 614295.13
DUR250302602779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1327288.58 | 1327288.58
DUR250302602792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1101259.08 | 1101259.08
DUR250302602833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 813671.54 | 813671.54
DUR250302600172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
DUR250302602088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 944821 | 944821
DUR250302602105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 722828 | 722828
DUR250302602113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1372000 | 1372000
DUR250402604076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52830 | 52830
DUR250402604077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41090 | 41090
DUR250402604078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58700 | 58700
DUR250302602227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2263735.73 | 2263735.73
DUR250302602249 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69956.12 | 69956.12
DUR250402604089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 350000 | 350000
DUR250402604090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 324975.97 | 324975.97
DUR250402604091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 263740 | 263740
DUR250402605647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88226.01 | 88256.01
DUR250402605648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284200 | 284200
DUR250402605649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563135.6 | 563135.6
DUR250402605650 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 18192.37 | 20466.41
DUR250402605650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163731.31 | 184197.72
DUR250402605656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129939.33 | 129939.33
DUR250402605657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167625.8 | 167625.8
DUR250302602774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 606907.62 | 606907.62
DUR250302602803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3061808.08 | 3061808.08
DUR250402605658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340507.13 | 340507.13
DUR250402605659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219014.17 | 219014.17
DUR250402605660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362696.56 | 362696.56
DUR250402605661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550807.92 | 550807.92
DUR250402605662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123986.4 | 123986.4
DUR250402605663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429097.25 | 429097.25
DUR250402605665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446265.19 | 446265.19
DUR250402605676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205016.19 | 205016.19
DUR250402605678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1014243.44 | 1014243.44
DUR250402605679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3003623.3 | 3003623.3
DUR250302602865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2759908.93 | 2759908.93
DUR250402605681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799398.25 | 799398.25
DUR250402605683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430569.26 | 430569.26
DUR250402605684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 38075.81 | 38075.81
DUR250402605684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286991.5 | 1286991.5
DUR250402605685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2001109.63 | 0
DUR250402605685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2001109.64 | 2001109.64
DUR250402605686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590235 | 0
DUR250402605686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590235 | 590235
DUR250402605688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1777161.87 | 0
DUR250402605688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777161.88 | 1777161.88
DUR250402605689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549997.02 | 1549997.02
DUR250402605690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1394227.79 | 1394227.79
DUR250402605692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1486859.82 | 0
DUR250402605692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486859.82 | 1486859.82
DUR250302602978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 183605.45 | 183605.45
DUR250402605702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416674.87 | 415273.9
DUR250402605705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684661.6 | 684661.6
DUR250402605706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271001.01 | 1271001.01
DUR250402605708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2619369.09 | 2619369.09
DUR250402605709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3215731.19 | 3215731.19
DUR250402605711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507663.22 | 572006.29
DUR250402605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411639.54 | 411639.54
DUR250402605715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957668.33 | 1119083.35
DUR250302601973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1357126 | 1357126
DUR250402605721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4853286.17 | 4853286.17
DUR250402605724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723.69 | 723690.82
DUR250402605725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497875.51 | 497875.51
DUR250402605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819427.25 | 819427.25
DUR250402605727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1594421.07 | 1594421.07
DUR250402605731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863668.14 | 862560.05
DUR250402605732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 98658.98
DUR250402605734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425720 | 425720
DUR250402605735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232000 | 232000
DUR250402605737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250302602054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1470366 | 1470366
DUR250402605739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43826.1 | 43826.1
DUR250402605742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250402605743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250402605745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606452.42 | 1606452.42
DUR250402605746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250402605748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250402605749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250402605751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307400 | 307400
DUR250402605752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20880 | 20880
DUR250402605754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250402605755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250402605757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365400 | 365400
DUR250402605760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464938.03 | 1464938.03
DUR250402605761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720244.38 | 720244.38
DUR250302602123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2469042 | 2469042
DUR250402605762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745010 | 745010
DUR250402605763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101214.98 | 1101214.98
DUR250402605764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250402605765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935000 | 935000
DUR250402605766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403149.12 | 403149.12
DUR250402605767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699944.48 | 2699944.48
DUR250402605768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720000 | 720000
DUR250402605769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260428 | 260428
DUR250402605771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250402605772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
DUR250402605774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347912 | 347912
DUR250402605774 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 347912 | 0
DUR250402605775 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1598612.82 | 0
DUR250402605775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290688.25 | 290688.25
DUR250402605777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
DUR250402605778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250402605780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71962.06 | 71962.06
DUR250402605781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97642.18 | 97642.18
DUR250402605783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222721.44 | 222721.44
DUR250402605784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85733.63 | 85733.63
DUR250302600176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000 | 69930
DUR250302600177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
DUR250302600179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
DUR250302600182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
DUR250302600185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32467.5
DUR250302600186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250302600188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250302602204 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 288754.48 | 288754.48
DUR250302602212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380717 | 380717
DUR250302602221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 903799 | 903799
DUR250402605785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205210.39 | 205210.39
DUR250402605786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190508.08 | 190508.08
DUR250402605787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182063.73 | 182063.73
DUR250402605788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82460.96 | 82460.96
DUR250402605789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44482.16 | 44482.16
DUR250402605790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74469.89 | 74469.89
DUR250402605791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47181.27 | 47181.27
DUR250402605793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351710.97 | 1351710.97
DUR250402605794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982603.8 | 982603.8
DUR250402605796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263513.8 | 2263513.8
DUR250402605797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382686.37 | 382686.37
DUR250402605800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485280.76 | 485280.76
DUR250402605801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614612.17 | 614612.17
DUR250402605804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 366420.3 | 0
DUR250402605804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366420.3 | 366420.3
DUR250402605805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 394337.5 | 0
DUR250402605805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394337.5 | 394337.5
DUR250402605807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84342.15 | 84342.15
DUR250302602237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 216593 | 216593
DUR250402605808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2161259.44 | 2161259.44
DUR250402605809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518639.39 | 475149.85
DUR250402605810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65010 | 65010
DUR250402605811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956001.38 | 956001.38
DUR250402605812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297268 | 297268
DUR250402605813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222071.75 | 222071.75
DUR250402605814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618314.95 | 618314.95
DUR250402605816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 142455.94 | 142455.94
DUR250402605817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114469.45 | 114469.45
DUR250402605819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3379651.54 | 3379651.54
DUR250402605820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2097283.85 | 2097283.85
DUR250402605822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595579.95 | 595579.95
DUR250402605823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149741.25 | 1149741.25
DUR250402605824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723236.59 | 723236.59
DUR250402605826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566948.2 | 566948.2
DUR250402605827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570605.89 | 570605.89
DUR250402605831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1214181.33 | 1214181.33
DUR250402605832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489496.19 | 489496.19
DUR250402605833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123556.36 | 123556.36
DUR250402605834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323599.98 | 323599.98
DUR250402605836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164741.81 | 164741.81
DUR250402605839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516928.69 | 516928.69
DUR250402605841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607290.39 | 607290.39
DUR250402605842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194618.97 | 194618.97
DUR250402605845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171028.79 | 171028.79
DUR250402605846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135323.63 | 135323.63
DUR250402605849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 736153.85 | 0
DUR250402605849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220846.15 | 493298.54
DUR250402605850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388934.06 | 388934.06
DUR250402605853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 80570.83 | 0
DUR250402605853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80570.83 | 80570.83
DUR250402605854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609029.24 | 1609029.24
DUR250402605855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433032 | 433032
DUR250402605856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 400551.17 | 0
DUR250402605856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400551.17 | 400551.17
DUR250402605857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 488346.66 | 0
DUR250402605857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146504 | 146504
DUR250402605858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63424.38 | 63424.38
DUR250402605859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2386234.4 | 2386234.4
DUR250402605860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143291.43 | 143291.43
DUR250402605862 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 228732 | 228732
DUR250402605862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98028 | 98028
DUR250402605863 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 249500 | 249500
DUR250402605863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431213.4 | 431213.4
DUR250402605865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388394.37 | 388394.37
DUR250402605866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478159.33 | 478159.33
DUR250402605868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745669.82 | 745669.82
DUR250302602670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1529354 | 1529354
DUR250302595245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707220.96 | 707220.96
DUR250402623115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1316431.38 | 1316431.38
DUR250402621595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 487500 | 487012.5
DUR250402622046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 493812 | 493812
DUR250402605802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593138.02 | 593138.02
DUR250402605806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250402605815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116110.07 | 116110.07
DUR250402605818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162347.33 | 162347.33
DUR250402605821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248543.55 | 248543.55
DUR250402605825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2567278.56 | 2567278.56
DUR250402605829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229461.8 | 229461.8
DUR250402605840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153336.15 | 153336.15
DUR250402605843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1244945.3 | 1244945.3
DUR250402605847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 246924.35 | 0
DUR250402605852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74007 | 74077.31
DUR250402605861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160257.42 | 160257.42
DUR250402605864 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 249927 | 249927
DUR250402605864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249927 | 249927
DUR250402605867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757677.87 | 757677.87
DUR250302600189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 130000 | 129870
DUR250302602228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 419004 | 419004
DUR250302602250 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 144602.12 | 144602.12
DUR250402615109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31588.45 | 109983.8
DUR250402615112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736800 | 736800
DUR250402603536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 74070 | 74070
DUR250402603546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250402615511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737637.38 | 737637.38
DUR250402615535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155860.01 | 155860.01
DUR250402615726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 405914 | 0
DUR250402615726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405914 | 405914
DUR250402616174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 575000 | 575000
DUR250402616174 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 575000 | 0
DUR250402616174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575000 | 0
DUR250402605664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330704.4 | 330704.4
DUR250402605677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115347.5 | 115347.5
DUR250402605680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283108.83 | 283108.83
DUR250402605691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2896.18 | 2896.18
DUR250402605691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3053719.6 | 3053719.6
DUR250402605710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702985.33 | 702846.9
DUR250402620614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 687500 | 686812.5
DUR250402605716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598124.69 | 836406.64
DUR250402605733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359943.92 | 359943.92
DUR250402605736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492306.96 | 492306.96
DUR250402605747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20880 | 20880
DUR250402605750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117565.57 | 1117565.57
DUR250402605753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545854.12 | 545854.12
DUR250402605770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
DUR250402605773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2698339.6 | 2698339.6
DUR250402605776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
DUR250402605779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 65802.15 | 0
DUR250402605779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336355.27 | 336355.27
DUR250402605782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81610.85 | 81610.85
DUR250402605792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205069.65 | 205069.65
DUR250402605795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817001.05 | 817001.05
DUR250402605799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535443.29 | 535443.29
DUR250402621605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 182500 | 182317.5
DUR250402620647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380688.81 | 380688.81
DUR250402621707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1758240 | 1758240
DUR250302549023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250302549043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83860 | 83860
DUR250302549094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 296280 | 296280
DUR250302549102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 95840 | 95840
DUR250302549106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250302549110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 666630 | 666630
DUR250302549115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62384.83 | 0
DUR250302549115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62384.84 | 62384.84
DUR250302549118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679750 | 0
DUR250302549134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679750 | 679750
DUR250302549141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1077523.3 | 1077523.3
DUR250302549150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.41 | 297481.41
DUR250302549154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 594962.8 | 594962.8
DUR250302549172 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1203180.9 | 0
DUR250302549172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1203180.9 | 1203180.9
DUR250302549179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288475.92 | 0
DUR250302549179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 288475.93 | 288475.93
DUR250302549184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034467.5 | 0
DUR250302549184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1034467.5 | 1034467.5
DUR250302549188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 892444.2 | 892444.2
DUR250302549196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70768.2 | 70768.2
DUR250302549202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 951428.81 | 951428.81
DUR250302549209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944746.68 | 0
DUR250302549209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 944746.68 | 942521.68
DUR250302549214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34189.75 | 34189.75
DUR250402622960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57442.5 | 57442.5
DUR250302562087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235968 | 235968
DUR250302562091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291337.94 | 355432.99
DUR250302562094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559970.54 | 559970.54
DUR250302562098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325375.09 | 325375.09
DUR250302562104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325375.09 | 395246.96
DUR250302562129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471816.01 | 474427.69
DUR250302562165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186733.92 | 187751.51
DUR250302562175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1639989.28 | 1639989.28
DUR250302562226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3726190.53 | 4652148.89
DUR250302562356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107425.52 | 107425.52
DUR250302562362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604214.35 | 604214.35
DUR250302562379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499845.67 | 2499845.67
DUR250302562382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764692.21 | 764692.21
DUR250302562389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520095.57 | 520095.57
DUR250302562396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1044400 | 0
DUR250302562396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044400 | 1044400
DUR250302562411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
DUR250302562418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957387.92 | 957387.92
DUR250302562499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42966.26 | 42966.26
DUR250302562504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54824.71 | 54824.71
DUR250402623119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 337409.2 | 337409.2
DUR250402623124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 344016.78 | 344016.78
DUR250302562509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312008.78 | 312008.78
DUR250302562513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120380.24 | 120380.24
DUR250302562520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362537.82 | 362537.82
DUR250302562530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373413.95 | 373413.95
DUR250302562534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53587.94 | 53587.94
DUR250302562537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219399.26 | 219399.26
DUR250302562571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548640.18 | 548640.18
DUR250302562577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449983.14 | 449983.14
DUR250302562611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567531.76 | 567531.76
DUR250302562627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949797.5 | 949797.5
DUR250302562634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89846.87 | 89846.87
DUR250302562689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679579.04 | 679579.04
DUR250202527045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250202527096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343393.18 | 412671.2
DUR250202544214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1215000 | 1213785
DUR250402622462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450118.12 | 450118.12
DUR250402622995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9990
DUR250402622438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197959.34 | 197959.34
DUR250402622456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457930.27 | 457930.27
DUR250402622520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942961.85 | 942961.85

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR250202538490 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250202527049 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945
DUR250202543386 | Piezas | 1 | 1
DUR250402616952 | Metros | 520.75 | 520.75
DUR250302562566 | Piezas | 1 | 1
DUR250102520371 | Metros Cuadrados | 1145.44 | 1145.44
DUR250102520375 | Metros Cuadrados | 901.46 | 901.46
DUR250302549048 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250102520374 | Metros Cuadrados | 7046.45 | 7046.45
DUR250302549067 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250302549052 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250302549074 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR250102520373 | Metros Cuadrados | 5050.41 | 5050.41
DUR250402605730 | Metros Cuadrados | 508 | 355
DUR250402605744 | Metros Cuadrados | 790.5 | 790.5
DUR250402605798 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605803 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605828 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605830 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605837 | Metros Cuadrados | 308 | 308
DUR250402605838 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250402605844 | Piezas | 146 | 146
DUR250402615117 | SERVICIO(S) | 8 | 8
DUR250402605718 | Kilómetro | 6.54 | 6.54
DUR250402605719 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR250402605720 | Piezas | 15 | 15
DUR250402605722 | Metros Cuadrados | 1038.24 | 1038.24
DUR250402605723 | Kilómetro | 6.99 | 6.99
DUR250402605728 | Metros lineales | 320 | 320
DUR250302597301 | Metros Cuadrados | 148.8 | 148.8
DUR250302562795 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562725 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250302562724 | Metros lineales | 15 | 15
DUR250302562698 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562859 | Metros lineales | 400 | 400
DUR250202543383 | Metros lineales | 58 | 58
DUR250202538481 | Piezas | 16 | 16
DUR250202527053 | Metros lineales | 233 | 233
DUR250202527050 | Metros lineales | 2329 | 2329
DUR250202527052 | Metros lineales | 117 | 117
DUR250402603517 | Piezas | 14 | 14
DUR250302600174 | Metros Cuadrados | 1530.7 | 1530.7
DUR250302601904 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302562497 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562415 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5
DUR250202543382 | Metros lineales | 171 | 171
DUR250302562703 | Piezas | 8 | 8
DUR250302602069 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602730 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302562486 | Metros Cuadrados | 616 | 616
DUR250302562648 | Metros lineales | 820 | 820
DUR250302562849 | Metros lineales | 320 | 320
DUR250302562697 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302562678 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562850 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250302602876 | Cárcamo(s) | 100 | 100
DUR250302601949 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302562488 | Metros Cuadrados | 612.55 | 612.55
DUR250302602897 | Bordo(s) | 100 | 100
DUR250302562875 | Piezas | 11 | 11
DUR250302600187 | Metros lineales | 620 | 620
DUR250202527059 | Metros lineales | 1433 | 1433
DUR250302562661 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31
DUR250202527060 | Metros lineales | 244 | 244
DUR250202527051 | Metros lineales | 195 | 195
DUR250302562515 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77
DUR250302600191 | Metros Cuadrados | 54 | 54
DUR250302602034 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250102520378 | Metros Cuadrados | 925.56 | 925.56
DUR250302595958 | Metros lineales | 1374 | 1374
DUR250302562103 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549165 | Piezas | 3 | 3
DUR250102520377 | Metros Cuadrados | 6104.36 | 6104.36
DUR250102520376 | Metros Cuadrados | 2409.64 | 2409.64
DUR250302562491 | Metros Cuadrados | 778.08 | 778.08
DUR250302562102 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562100 | Metros lineales | 46 | 46
DUR250302562088 | Metros lineales | 51 | 51
DUR250102520372 | Metros Cuadrados | 3076.73 | 3076.73
DUR250302562872 | Metros Cuadrados | 392 | 392
DUR250302562578 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250302549076 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302549078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250302602712 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302549082 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302549111 | Piezas | 7 | 7
DUR250302549191 | Metros Cuadrados | 262.04 | 262.04
DUR250302549164 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302562591 | Metros Cuadrados | 798 | 798
DUR250302562419 | Piezas | 54 | 54
DUR250302602172 | Equipamiento | 100 | 100
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250302549168 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8
DUR250302549174 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67
DUR250302602193 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302549175 | Metros cúbicos | 23.2 | 23.2
DUR250102520370 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7
DUR250302549075 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073
DUR250302549145 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
DUR250302602266 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DUR250202538513 | Piezas | 19 | 19
DUR250302597279 | Metros Cuadrados | 3201.01 | 3201.01
DUR250302562171 | Metros lineales | 500 | 500
DUR250202538489 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250202527055 | Metros lineales | 520 | 520
DUR250302597289 | Metros Cuadrados | 14 | 14
DUR250302562546 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562550 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562545 | Metros cúbicos | 3870 | 3870
DUR250302562548 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562559 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8
DUR250302562562 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562563 | Metros Cuadrados | 77 | 77
DUR250302562565 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR250302562817 | Metros lineales | 15 | 15
DUR250302562815 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302562806 | Metros lineales | 2800 | 2800
DUR250402616948 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR250402616950 | Metros Cuadrados | 35.07 | 35.07
DUR250402616951 | Metros | 2756.25 | 2756.25
DUR250402616957 | Metros Cuadrados | 756.83 | 756.83
DUR250402616959 | Metros cúbicos | 3.67 | 3.67
DUR250402616960 | Metros Cuadrados | 9.71 | 9.71
DUR250402616962 | Metros | 103 | 103
DUR250402616964 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5
DUR250402616968 | Metros Cuadrados | 120 | 120
DUR250402616970 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250402616972 | Metros Cuadrados | 232 | 232
DUR250402616973 | Metros Cuadrados | 70.39 | 70.39
DUR250402617088 | Metros Cuadrados | 3278.88 | 3278.88
DUR250302562544 | Metros Cuadrados | 377 | 377
DUR250202538467 | Metros Cuadrados | 973 | 973
DUR250302549057 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250202538469 | Metros Cuadrados | 631 | 631
DUR250302562427 | Piezas | 14 | 14
DUR250202527048 | Metros Cuadrados | 460 | 460
DUR250302562113 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160
DUR250302562167 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317
DUR250302597281 | Metros Cuadrados | 1615.78 | 1615.78
DUR250402605682 | Metros Cuadrados | 442.5 | 442.5
DUR250402605687 | Metros Cuadrados | 2253.1 | 2253.1
DUR250402605701 | Metros Cuadrados | 1064.14 | 1064.14
DUR250402605703 | Metros lineales | 3156 | 3156
DUR250402605704 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR250402605707 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605712 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
DUR250402605713 | Metros Cuadrados | 79.1 | 79.1
DUR250402605717 | Metros lineales | 2600 | 2600
DUR250402615460 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381
DUR250402618135 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402618139 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250102520390 | Lote | 1 | 1
DUR250302562450 | Metros lineales | 85 | 85
DUR250202538486 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565
DUR250302562261 | Piezas | 1 | 1
DUR250202543380 | Metros Cuadrados | 2426 | 2426
DUR250302562086 | Piezas | 488 | 488
DUR250302562327 | Metros Cuadrados | 495.78 | 495.78
DUR250202538487 | Metros Cuadrados | 8559 | 8559
DUR250202543385 | Metros lineales | 218 | 218
DUR250202538494 | Metros lineales | 480 | 480
DUR250202538496 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182
DUR250202543387 | Piezas | 18 | 18
DUR250302562539 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250302562541 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562543 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
DUR250302562547 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250302562549 | Metros Cuadrados | 377 | 377
DUR250302562553 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250302562554 | Metros Cuadrados | 108 | 108
DUR250302562560 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR250302562542 | Metros Cuadrados | 877 | 877
DUR250302562551 | Metros cúbicos | 9810 | 9810
DUR250302562552 | Metros cúbicos | 4600 | 4600
DUR250302562555 | Metros Cuadrados | 77 | 77
DUR250302562557 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562558 | Metros Cuadrados | 470 | 470
DUR250302562561 | Piezas | 11 | 11
DUR250402616807 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
DUR250402616808 | Metros | 243.9 | 243.9
DUR250402616809 | Metros | 2055.3 | 2055.3
DUR250402616813 | Metros Cuadrados | 336.5 | 336.5
DUR250402616815 | Metros Cuadrados | 6.8 | 6.8
DUR250402616816 | Metros | 80 | 80
DUR250402616820 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1
DUR250402616825 | Metros Cuadrados | 53 | 53
DUR250402616827 | Metros Cuadrados | 71.91 | 71.91
DUR250402616831 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89
DUR250402616976 | Metros Cuadrados | 157.81 | 157.81
DUR250302562567 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250202538488 | Metros Cuadrados | 5863 | 2182
DUR250302562166 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
DUR250202527076 | Kilómetro | 35.5 | 35.5
DUR250202538478 | Metros Cuadrados | 885 | 442.5
DUR250202538477 | Metros Cuadrados | 8767 | 8767
DUR250302549060 | Metros Cuadrados | 377 | 377
DUR250302549070 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620
DUR250302549072 | Metros lineales | 150 | 150
DUR250302549073 | Piezas | 64 | 64
DUR250302597280 | Metros Cuadrados | 756.86 | 756.86
DUR250402617225 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250302549071 | Metros Cuadrados | 877 | 877
DUR250302549021 | Metros Cuadrados | 146.5 | 146.5
DUR250202538468 | Metros Cuadrados | 907 | 907
DUR250202527047 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586
DUR250302562125 | Metros Cuadrados | 7414 | 7414
DUR250202538491 | Metros lineales | 191 | 191
DUR250302562115 | Metros Cuadrados | 2436 | 2436
DUR250302562114 | Piezas | 1 | 1
DUR250102520368 | Metros Cuadrados | 3227.68 | 3227.68
DUR250102520369 | Metros Cuadrados | 11708.57 | 12235.27
DUR250302600194 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR250302600190 | Metros Cuadrados | 51.92 | 51.92
DUR250302562111 | Metros Cuadrados | 6278 | 6278
DUR250402622624 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622625 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622626 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622627 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622628 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622629 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622630 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622631 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622632 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250102522218 | Kilómetro | 21 | 21
DUR250102522442 | Vehículos | 2 | 2
DUR250302601657 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250302549171 | Metros cúbicos | 200 | 200
DUR250302549054 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562357 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250302549085 | Metros lineales | 150 | 150
DUR250302549062 | Metros Cuadrados | 885 | 885
DUR250302600449 | Equipamiento | 1 | 1
DUR250302600450 | Metros lineales | 155 | 155
DUR250402622463 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622464 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48
DUR250402622465 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622515 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622516 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622527 | Metros Cuadrados | 62.41 | 62.41
DUR250402622528 | Metros Cuadrados | 46 | 46
DUR250402622575 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302601658 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302549055 | Metros lineales | 2890 | 2890
DUR250302549058 | Metros Cuadrados | 783 | 783
DUR250302549068 | Metros Cuadrados | 4989.12 | 4989.12
DUR250302549180 | Metros Cuadrados | 488.4 | 488.4
DUR250402622576 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622577 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622578 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622579 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622580 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622581 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250102522523 | Piezas | 18 | 18
DUR250302600407 | Equipamiento | 1 | 1
DUR250302549050 | Metros lineales | 800 | 800
DUR250302600448 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542
DUR250302549205 | Piezas | 8 | 8
DUR240302445048 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DUR250302549151 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR250402622146 | EQUIPO(S) | 35 | 35
DUR250302549087 | Piezas | 5 | 5
DUR250302597290 | Metros Cuadrados | 28 | 28
DUR250102520397 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250102522194 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250302600180 | Metros Cuadrados | 15.5 | 15.5
DUR250402621330 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR250302549101 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549027 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250302597277 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR250302597282 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
DUR250302600173 | Metros Cuadrados | 6.86 | 6.86
DUR250202543379 | Metros lineales | 417.5 | 417.5
DUR250402622442 | Metros Cuadrados | 12 | 12
DUR250402622443 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622444 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622448 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622449 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622451 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622452 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622453 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622470 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622481 | Metros Cuadrados | 82 | 82
DUR250402622482 | Metros Cuadrados | 366.2 | 366.2
DUR250402622483 | Metros Cuadrados | 693 | 693
DUR250402622484 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622485 | Sanitario(s) | 8918 | 8918
DUR250402622486 | Metros Cuadrados | 187.52 | 187.52
DUR250402622487 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622488 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622489 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622490 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622491 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622492 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622493 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622494 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622507 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94
DUR250402622513 | Metros lineales | 49 | 49
DUR250402622514 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622521 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250402622522 | Metros cúbicos | 3 | 3
DUR250402622523 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622524 | Metros Cuadrados | 17.31 | 17.31
DUR250402622525 | Metros Cuadrados | 299 | 299
DUR250402622526 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622529 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12
DUR250402622530 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622531 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622532 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622533 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250302562142 | Metros lineales | 715 | 715
DUR250402622543 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622544 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622545 | Metros Cuadrados | 188.28 | 188.28
DUR250402622546 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622547 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622548 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622549 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622550 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622551 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622552 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250302602199 | Metros Cuadrados | 128 | 128
DUR250302562876 | Metros Cuadrados | 416 | 416
DUR250302562901 | Metros Cuadrados | 337.82 | 337.82
DUR250302562139 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
DUR250302602202 | Metros Cuadrados | 384 | 384
DUR250102522197 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR250102522199 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250102522200 | Kilómetro | 26 | 26
DUR250102522211 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250102522214 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR250402622642 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622643 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622644 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622645 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622646 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250102522521 | Piezas | 128 | 128
DUR250102522434 | Piezas | 9 | 9
DUR250102522468 | Piezas | 1 | 1
DUR250102522474 | Vehículos | 4 | 4
DUR250102522488 | Piezas | 6 | 6
DUR250102522505 | Piezas | 141 | 141
DUR250402622791 | Vehículos | 7 | 7
DUR250302601659 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94
DUR250302601660 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302602315 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250302549064 | Metros Cuadrados | 2426.97 | 2426.97
DUR250302549167 | Metros lineales | 180 | 180
DUR250302600403 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR250302549053 | Metros lineales | 1090 | 1090
DUR250402621307 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR250302595993 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR250402622699 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250102522327 | Piezas | 51 | 51
DUR250302562412 | Metros Cuadrados | 225 | 225
DUR250102522454 | Piezas | 554 | 554
DUR250102522465 | Vehículos | 43 | 43
DUR230402316827 | Vivienda | 1 | 1
DUR250302549080 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302562368 | Metros lineales | 978 | 978
DUR250102522471 | Piezas | 414 | 414
DUR250302562141 | Piezas | 80 | 80
DUR250302562874 | Metros Cuadrados | 308 | 308
DUR250102522482 | Piezas | 39 | 39
DUR250102522509 | Piezas | 3 | 3
DUR250102522509 | LICENCIA(S) | 80 | 80
DUR250302562138 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR250302549061 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250302549069 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250102520392 | Metros Cuadrados | 166 | 166
DUR250102522195 | Kilómetro | 62 | 62
DUR250102522217 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR250102522221 | Kilómetro | 31 | 31
DUR250302549065 | Metros Cuadrados | 4506.2 | 4506.2
DUR250302549066 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317
DUR250102522499 | Vehículos | 1 | 1
DUR250302549084 | Piezas | 7 | 7
DUR250302549149 | Piezas | 1 | 1
DUR250402622977 | Metros Cuadrados | 101 | 101
DUR250302601655 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250302601656 | Metros Cuadrados | 1787.52 | 1787.52
DUR250302562410 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549176 | Metros lineales | 835 | 835
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240302445041 | Metros Cuadrados | 405 | 405
DUR250402622437 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622439 | Metros lineales | 148.46 | 148.46
DUR250402622440 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622441 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622445 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622446 | Metros Cuadrados | 72 | 72
DUR250402622447 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622450 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622454 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622455 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622457 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622458 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622459 | Metros Cuadrados | 144 | 144
DUR250402622460 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562873 | Metros cúbicos | 466.95 | 466.95
DUR250302562366 | Piezas | 2 | 2
DUR240302445063 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DUR250302600412 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
DUR250302600447 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
DUR250402622461 | Metros Cuadrados | 401.94 | 401.94
DUR250402622466 | Metros Cuadrados | 262.49 | 262.49
DUR250402622467 | Metros Cuadrados | 135.72 | 135.72
DUR250402622468 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622469 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
DUR250402622471 | Luminaria | 4 | 4
DUR250402622472 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622473 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622474 | Metros Cuadrados | 359.85 | 359.85
DUR250402622475 | Metros Cuadrados | 333.84 | 333.84
DUR250402622476 | Metros Cuadrados | 458.64 | 458.64
DUR250402622477 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622478 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622479 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622480 | Metros Cuadrados | 192 | 192
DUR250402622495 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622496 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622497 | Metros Cuadrados | 384 | 384
DUR250402622498 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622499 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622500 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250402622501 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622502 | Metros Cuadrados | 62 | 62
DUR250402622503 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622504 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5
DUR250402622505 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250402622506 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250402622508 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622509 | Metros Cuadrados | 132.08 | 132.08
DUR250402622510 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622511 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622512 | Metros Cuadrados | 132.02 | 132.02
DUR250402622517 | Metros Cuadrados | 220.32 | 220.32
DUR250402622518 | Metros lineales | 590 | 590
DUR250402622519 | Metros Cuadrados | 677.04 | 677.04
DUR250302602205 | Metros Cuadrados | 276.42 | 276.42
DUR250402622582 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622583 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302549170 | Metros lineales | 1565.73 | 1565.73
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190401691256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR230402273540 | Metros Cuadrados | 440 | 440
DUR230402275217 | Metros Cuadrados | 486.46 | 448.05
DUR230402280046 | Metros Cuadrados | 75 | 75
DUR230402331105 | Metros Cuadrados | 288 | 288
DUR240402467765 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630
DUR240402450839 | Metros cúbicos | 90 | 100
DUR250102520398 | Metros Cuadrados | 224.83 | 224.83
DUR250202542531 | Computadoras | 5 | 5
DUR250202543376 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250202543377 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250202543378 | Kilómetro | 5 | 5
DUR250202536876 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49
DUR250202538492 | Metros lineales | 318 | 318
DUR250202538493 | Metros lineales | 112 | 112
DUR230402282872 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR230402282934 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR250202527054 | Metros lineales | 418 | 418
DUR250202527077 | Metros Cuadrados | 507 | 507
DUR230402285332 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202527044 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31
DUR250202527046 | Piezas | 1 | 1
DUR250202545933 | Equipamiento | 1488000 | 3713334
DUR250302549116 | Metros Cuadrados | 17.28 | 17.28
DUR250302549117 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549119 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88
DUR250302549129 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR250302549130 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92
DUR250302549132 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4
DUR250302549133 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8
DUR250302549136 | Metros Cuadrados | 1315.56 | 1315.56
DUR250302549137 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848
DUR250302549139 | Metros Cuadrados | 850 | 850
DUR250302549140 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45
DUR250302549142 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95
DUR250302549143 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55
DUR250302549146 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549147 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549148 | Metros cúbicos | 145.5 | 145.5
DUR250302549152 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9
DUR250302549153 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549155 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549156 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549157 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549158 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549159 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549160 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25
DUR250302549161 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549163 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549166 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6
DUR250302549169 | Metros cúbicos | 253 | 253
DUR250302549173 | Metros lineales | 5061 | 5061
DUR250302549177 | Metros lineales | 715 | 715
DUR250302549178 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549181 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
DUR250302549182 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
DUR250302549183 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250302549185 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381
DUR250302549186 | Piezas | 80 | 80
DUR250302549190 | Metros Cuadrados | 149.85 | 149.85
DUR250302549192 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25
DUR250302549195 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2
DUR250302549197 | Metros Cuadrados | 92.64 | 92.64
DUR250302549204 | Metros lineales | 1761 | 1761
DUR250302549207 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549210 | Metros Cuadrados | 482.85 | 482.85
DUR250302549212 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549213 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549215 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549020 | Piezas | 8 | 8
DUR250302549022 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549024 | Piezas | 11 | 11
DUR250302549025 | Piezas | 10 | 10
DUR250302549026 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549029 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549030 | Piezas | 55 | 55
DUR250302549031 | Piezas | 16 | 16
DUR250302549033 | Piezas | 11 | 11
DUR250302549034 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549035 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549036 | Piezas | 7 | 7
DUR250302549037 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549038 | Piezas | 22 | 22
DUR250302549039 | Piezas | 10 | 10
DUR250302549040 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549041 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549042 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549044 | Piezas | 8 | 8
DUR250302549045 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549046 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549049 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250302549051 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549056 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR250302549059 | Metros lineales | 220 | 220
DUR250302549063 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565
DUR250302549077 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549079 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95
DUR250302549081 | Metros Cuadrados | 200.04 | 200.04
DUR250302549083 | Metros Cuadrados | 218.01 | 218.01
DUR250302549086 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549088 | Piezas | 20 | 20
DUR250302549089 | Piezas | 13 | 13
DUR250302549091 | Metros Cuadrados | 249.75 | 249.75
DUR250302549092 | Piezas | 15 | 15
DUR250302549093 | Piezas | 15 | 15
DUR250302549095 | Metros lineales | 6 | 6
DUR250302549096 | Piezas | 23 | 23
DUR250302549097 | Piezas | 18 | 18
DUR250302549098 | Piezas | 17 | 17
DUR250302549099 | Piezas | 16 | 16
DUR250302549100 | Piezas | 33 | 33
DUR250302549103 | Piezas | 18 | 18
DUR250302549104 | Piezas | 28 | 28
DUR250302549105 | Piezas | 14 | 14
DUR250302549107 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549108 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5
DUR250302549109 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549216 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549217 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549220 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549221 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549222 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549225 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549226 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549228 | Metros Cuadrados | 39.83 | 39.83
DUR250302549229 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302549233 | Metros Cuadrados | 2230.43 | 2230.43
DUR250302562089 | Metros lineales | 143 | 143
DUR250302562090 | Metros lineales | 48 | 48
DUR250302562199 | Kilómetro | 13.7 | 13.7
DUR250302562211 | Kilómetro | 15.4 | 15.4
DUR250302562220 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250302562843 | Kilómetro | 35.8 | 35.8
DUR250302562867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250302562868 | Piezas | 254 | 254
DUR250302562480 | Metros Cuadrados | 136.11 | 136.11
DUR250302562490 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250302562501 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR250302562502 | Metros Cuadrados | 29.76 | 29.76
DUR250302562503 | Metros Cuadrados | 679.75 | 679.75
DUR250302562506 | Metros Cuadrados | 10.89 | 10.89
DUR250302562508 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250302562510 | Kilómetro | 25 | 25
DUR250302562511 | Metros Cuadrados | 55 | 55
DUR250302562512 | Kilómetro | 6 | 6
DUR250302562516 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562518 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562916 | Metros lineales | 58.78 | 58.78
DUR250302562525 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562526 | Metros Cuadrados | 192.43 | 192.43
DUR250302562529 | Metros Cuadrados | 17.25 | 17.25
DUR250302562531 | Metros Cuadrados | 23.92 | 23.92
DUR250302562532 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250302562533 | Kilómetro | 2.24 | 2.24
DUR250302562535 | Kilómetro | 29 | 29
DUR250302562536 | Metros Cuadrados | 23.97 | 23.97
DUR250302562538 | Metros Cuadrados | 560 | 560
DUR250302562564 | Metros Cuadrados | 950 | 950
DUR250302562568 | Metros Cuadrados | 71 | 71
DUR250302562569 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR250302562570 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR250302562572 | Metros Cuadrados | 6335 | 6335
DUR250302562573 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR250302562574 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562581 | Metros Cuadrados | 412.03 | 412.03
DUR250302562583 | Metros Cuadrados | 792 | 792
DUR250302562605 | Metros Cuadrados | 765.7 | 765.7
DUR250302562610 | Kilómetro | 11 | 11
DUR250302562614 | Kilómetro | 32 | 32
DUR250302562617 | Metros Cuadrados | 705 | 705
DUR250302562629 | Metros Cuadrados | 784 | 784
DUR250302562630 | Metros Cuadrados | 581 | 581
DUR250302562633 | Metros lineales | 233.79 | 233.79
DUR250302562653 | Metros lineales | 520 | 520
DUR250302562306 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250302562309 | Metros lineales | 144.9 | 144.9
DUR250302562092 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562093 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562095 | Metros Cuadrados | 1048.72 | 1048.72
DUR250302562096 | Piezas | 251 | 251
DUR250302562097 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562099 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562101 | Metros lineales | 231 | 231
DUR250302562105 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302562106 | Metros lineales | 132 | 132
DUR250302562312 | Kilómetro | 6.43 | 6.43
DUR250302562317 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250302562743 | Metros lineales | 50 | 50
DUR250302562751 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
DUR250302562126 | Metros Cuadrados | 25.08 | 26.55
DUR250302562131 | Metros Cuadrados | 69.03 | 69.03
DUR250302562133 | Metros Cuadrados | 79.18 | 79.18
DUR250302562346 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
DUR250302562352 | Piezas | 50 | 50
DUR250302562777 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302562140 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250302562355 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562359 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
DUR250302562361 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
DUR250302562363 | Kilómetro | 2 | 2
DUR250302562367 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302562164 | Piezas | 4 | 5
DUR250302562168 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250302562169 | Piezas | 14 | 14
DUR250302562172 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250302562380 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
DUR250302562383 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562384 | Metros Cuadrados | 264 | 264
DUR250302562387 | Kilómetro | 7 | 7
DUR250302562391 | Kilómetro | 13 | 13
DUR250302562394 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562397 | Metros Cuadrados | 657.78 | 657.78
DUR250302562234 | Metros lineales | 90 | 90
DUR250302562408 | Metros lineales | 160 | 160
DUR250302562409 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302562414 | Metros Cuadrados | 769 | 769
DUR250302562416 | Metros Cuadrados | 502.32 | 502.32
DUR250302562417 | Piezas | 70 | 70
DUR250302597283 | Metros Cuadrados | 932.4 | 932.4
DUR250302597292 | Metros Cuadrados | 12.66 | 12.66
DUR250302597296 | Kilómetro | 1 | 1
DUR250302597297 | Metros | 11.39 | 11.39
DUR250302597298 | Metros Cuadrados | 16.66 | 16.66
DUR250302597276 | Metros Cuadrados | 10 | 10
DUR250302595242 | PROYECTO(S) | 9 | 9
DUR250302595243 | PROYECTO(S) | 8 | 8
DUR250402603520 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05
DUR250402603523 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
DUR250402603526 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302562582 | Metros Cuadrados | 530.52 | 530.52
DUR250302562320 | Metros lineales | 285 | 285
DUR250302562358 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR250302562162 | Metros Cuadrados | 187.27 | 187.27
DUR250402603515 | Piezas | 3 | 3
DUR250402603516 | Piezas | 628 | 628
DUR250402603518 | Piezas | 32 | 32
DUR250402603519 | Piezas | 4 | 4
DUR250402603521 | Piezas | 15 | 15
DUR250402603522 | Metros Cuadrados | 1384.89 | 1384.89
DUR250402603524 | Metros cúbicos | 60 | 60
DUR250402603525 | Piezas | 6 | 6
DUR250402603527 | Piezas | 32 | 32
DUR250302601996 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302597302 | Metros Cuadrados | 134.73 | 134.73
DUR250402603528 | Metros lineales | 824 | 824
DUR250402603529 | Metros Cuadrados | 27 | 27
DUR250402603530 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8
DUR250402603531 | Metros lineales | 2100 | 2100
DUR250402603532 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250402603533 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75
DUR250402603534 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05
DUR250402603535 | Piezas | 7 | 7
DUR250402603537 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603538 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603540 | Metros Cuadrados | 12.15 | 12.15
DUR250402603541 | Piezas | 454 | 454
DUR250402603542 | Piezas | 11 | 11
DUR250402603544 | Piezas | 10 | 10
DUR250402603545 | Piezas | 68 | 68
DUR250302602136 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602154 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402603547 | Piezas | 9 | 9
DUR250402603548 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250402603549 | Metros Cuadrados | 28.35 | 28.35
DUR250402603550 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
DUR250402603551 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
DUR250302602251 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
DUR250302602252 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
DUR250302602253 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
DUR250302602255 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
DUR250302602256 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
DUR250302602258 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR250302602259 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
DUR250302602264 | Mobiliario y equipo | 16 | 16
DUR250402616175 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45
DUR250302602847 | Cárcamo(s) | 100 | 100
DUR250302602024 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602254 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
DUR250302602257 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DUR250402616127 | Metros Cuadrados | 795.69 | 795.69
DUR250402615727 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74
DUR250402616946 | Otros | 1 | 1
DUR250402616953 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DUR250402616954 | Metros Cuadrados | 12.08 | 12.08
DUR250402616966 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44
DUR250402616969 | Metros Cuadrados | 3 | 3
DUR250402616971 | Metros Cuadrados | 112 | 112
DUR250402616974 | Metros Cuadrados | 101 | 101
DUR250302602825 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402615108 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR250402615110 | PROYECTO(S) | 4 | 4
DUR250402615111 | Piezas | 18 | 18
DUR250402615113 | Vehículos | 3 | 3
DUR250402615453 | Metros lineales | 1060.15 | 1060.15
DUR250402615454 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870
DUR250402615114 | Vehículos | 3 | 3
DUR250402615115 | Piezas | 76 | 76
DUR250402615116 | Vehículos | 4 | 5
DUR250402615118 | SERVICIO(S) | 8 | 8
DUR250402619005 | Piezas | 4 | 4
DUR250402619033 | Piezas | 4 | 4
DUR250402615879 | Piezas | 24 | 24
DUR230202223890 | Metros Cuadrados | 489.79 | 484
DUR230302241043 | Metros lineales | 602 | 602
DUR250402616805 | Otros | 1 | 1
DUR230402282854 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DUR230402282894 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR230402282946 | Metros Cuadrados | 287 | 286.45
DUR250402616810 | Metros cúbicos | 6 | 6
DUR250402616817 | Metros | 70 | 70
DUR250402616822 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44
DUR250402616824 | Metros Cuadrados | 6 | 6
DUR250402616826 | Metros Cuadrados | 99.45 | 99.45
DUR250402616828 | Metros Cuadrados | 105.7 | 105.7
DUR250402616829 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR250302601653 | Metros lineales | 60 | 60
DUR250302601654 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302602687 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602717 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302601826 | Metros Cuadrados | 202 | 202
DUR250302602737 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602747 | Toma(s) | 100 | 100
DUR250302602779 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602792 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602833 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302600172 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302602088 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602105 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602113 | Equipamiento | 5 | 5
DUR250402604076 | Piezas | 9 | 9
DUR250402604077 | Piezas | 7 | 7
DUR250402604078 | Piezas | 10 | 10
DUR250302602227 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250302602249 | Mobiliario y equipo | 38 | 38
DUR250402604089 | SERVICIO(S) | 13 | 13
DUR250402604090 | Vehículos | 10 | 10
DUR250402604091 | Vehículos | 13 | 13
DUR250402605647 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605648 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605649 | Metros Cuadrados | 470 | 470
DUR250402605650 | Piezas | 16 | 16
DUR250402605656 | Metros lineales | 22.4 | 22.4
DUR250402605657 | Piezas | 1 | 1
DUR250302602774 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602803 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605658 | Piezas | 30 | 30
DUR250402605659 | Metros lineales | 20.7 | 20.7
DUR250402605660 | Metros lineales | 535 | 535
DUR250402605661 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605662 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605663 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605665 | Piezas | 27 | 27
DUR250402605676 | Kilómetro | 7.8 | 7.8
DUR250402605678 | Piezas | 50 | 50
DUR250402605679 | Metros Cuadrados | 6100 | 6100
DUR250302602865 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605681 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
DUR250402605683 | Metros Cuadrados | 720 | 720
DUR250402605684 | Metros Cuadrados | 2023.3 | 2023.3
DUR250402605685 | Metros Cuadrados | 2494.56 | 2494.56
DUR250402605686 | Metros Cuadrados | 1213.48 | 1213.48
DUR250402605688 | Metros Cuadrados | 3282.5 | 3282.5
DUR250402605689 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
DUR250402605690 | Metros Cuadrados | 2103 | 2103
DUR250402605692 | Metros lineales | 824 | 828
DUR250302602978 | Otros | 100 | 100
DUR250402605702 | Metros lineales | 350 | 350
DUR250402605705 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250402605706 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250402605708 | Metros Cuadrados | 531 | 531
DUR250402605709 | Kilómetro | 10.9 | 10.9
DUR250402605711 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR250402605714 | Metros lineales | 500 | 500
DUR250402605715 | Metros Cuadrados | 39.45 | 39.45
DUR250302601973 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250402605721 | Kilómetro | 15.3 | 15.3
DUR250402605724 | Metros lineales | 240 | 240
DUR250402605725 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605726 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605727 | Metros Cuadrados | 1755.25 | 1755.25
DUR250402605731 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
DUR250402605732 | Kilómetro | 20 | 20
DUR250402605734 | Metros Cuadrados | 21436.91 | 21436.91
DUR250402605735 | Metros lineales | 225 | 225
DUR250402605737 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605738 | Piezas | 2 | 2
DUR250302602054 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402605739 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605740 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605741 | Piezas | 4 | 4
DUR250402605742 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605743 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605745 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5
DUR250402605746 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605748 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605749 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605751 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250402605752 | Piezas | 4 | 4
DUR250402605754 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605755 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605757 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605758 | Piezas | 70 | 70
DUR250402605760 | Piezas | 112 | 112
DUR250402605761 | Metros lineales | 307 | 307
DUR250302602123 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605762 | Metros Cuadrados | 37536.52 | 37536.52
DUR250402605763 | Metros Cuadrados | 600007.79 | 600007.79
DUR250402605764 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605765 | Metros Cuadrados | 18762 | 18762
DUR250402605766 | Metros Cuadrados | 87 | 87
DUR250402605767 | Metros Cuadrados | 155.82 | 155.82
DUR250402605768 | Metros Cuadrados | 15885 | 15885
DUR250402605769 | Piezas | 58 | 58
DUR250402605771 | Piezas | 268 | 268
DUR250402605772 | Metros Cuadrados | 218.91 | 218.91
DUR250402605774 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250402605775 | Metros lineales | 561.28 | 561.28
DUR250402605777 | Metros Cuadrados | 11799 | 11799
DUR250402605778 | Piezas | 627 | 627
DUR250402605780 | Metros Cuadrados | 33.86 | 33.86
DUR250402605781 | Kilómetro | 1.72 | 1.72
DUR250402605783 | Kilómetro | 2.25 | 2.25
DUR250402605784 | Kilómetro | 1.73 | 1.73
DUR250302600176 | Metros cúbicos | 14 | 14
DUR250302600177 | Metros Cuadrados | 5.05 | 5.05
DUR250302600179 | Metros Cuadrados | 136.57 | 136.57
DUR250302600182 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5
DUR250302600185 | Metros cuadrados de construcción | 19.11 | 19.11
DUR250302600185 | Metros Cuadrados | 19.11 | 19.11
DUR250302600186 | Metros cúbicos | 145 | 145
DUR250302600188 | Metros Cuadrados | 3.88 | 3.88
DUR250302602204 | Metros lineales | 108 | 108
DUR250302602212 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602221 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402605785 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
DUR250402605786 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
DUR250402605787 | Metros lineales | 42 | 42
DUR250402605788 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8
DUR250402605789 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93
DUR250402605790 | Metros Cuadrados | 35.04 | 35.04
DUR250402605791 | Metros Cuadrados | 22.2 | 22.2
DUR250402605793 | Metros lineales | 276.96 | 276.96
DUR250402605794 | Metros lineales | 150.82 | 150.82
DUR250402605796 | Piezas | 128 | 128
DUR250402605797 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605800 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605801 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605804 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605805 | Metros Cuadrados | 105 | 105
DUR250402605807 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
DUR250302602237 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402605808 | Metros lineales | 1434 | 1415
DUR250402605809 | Metros lineales | 212.51 | 212.51
DUR250402605810 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605811 | Metros lineales | 473.1 | 473.1
DUR250402605812 | Metros cúbicos | 67 | 67
DUR250402605813 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
DUR250402605814 | Metros cúbicos | 2713 | 2713
DUR250402605816 | Kilómetro | 6.98 | 6.98
DUR250402605817 | Kilómetro | 6 | 6
DUR250402605819 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR250402605820 | Metros Cuadrados | 1265.29 | 1265.29
DUR250402605822 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DUR250402605823 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250402605824 | Metros Cuadrados | 395.16 | 395.16
DUR250402605826 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250402605827 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250402605831 | Kilómetro | 30.3 | 30.3
DUR250402605832 | Piezas | 83 | 83
DUR250402605833 | Piezas | 21 | 21
DUR250402605834 | Piezas | 17 | 17
DUR250402605835 | Piezas | 55 | 55
DUR250402605836 | Piezas | 28 | 28
DUR250402605839 | Kilómetro | 12.9 | 12.9
DUR250402605841 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250402605842 | Piezas | 33 | 33
DUR250402605845 | Piezas | 29 | 29
DUR250402605846 | Piezas | 23 | 23
DUR250402605849 | Metros lineales | 562 | 610
DUR250402605850 | Metros Cuadrados | 180.41 | 180.41
DUR250402605853 | Metros lineales | 106 | 106
DUR250402605854 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250402605855 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605856 | Metros lineales | 80 | 80
DUR250402605857 | Metros lineales | 342 | 342
DUR250402605858 | Metros lineales | 80 | 80
DUR250402605859 | Metros Cuadrados | 1270.5 | 1270.5
DUR250402605860 | Metros lineales | 90 | 90
DUR250402605862 | Metros lineales | 108 | 108
DUR250402605863 | Piezas | 11 | 11
DUR250402605865 | Metros Cuadrados | 269 | 269
DUR250402605866 | Metros lineales | 175 | 175
DUR250402605868 | Piezas | 1 | 1
DUR250302602670 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302595245 | SERVICIO(S) | 3 | 3
DUR250402623115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250402621595 | Metros | 255.6 | 255.6
DUR250402622046 | Equipamiento | 31 | 31
DUR250402605802 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605806 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24
DUR250402605815 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605818 | Kilómetro | 8.53 | 8.53
DUR250402605821 | Metros Cuadrados | 104 | 104
DUR250402605825 | Metros Cuadrados | 970 | 911.7
DUR250402605829 | Piezas | 39 | 39
DUR250402605840 | Piezas | 26 | 26
DUR250402605843 | Kilómetro | 20.5 | 20.5
DUR250402605847 | Piezas | 17 | 17
DUR250402605852 | Metros lineales | 205 | 205
DUR250402605861 | Metros lineales | 87 | 87
DUR250402605864 | Metros lineales | 192.5 | 192.5
DUR250402605867 | Metros lineales | 307.8 | 307.8
DUR250302600189 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR250302602228 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602250 | Mobiliario y equipo | 76 | 76
DUR250402615109 | Piezas | 6 | 6
DUR250402615109 | SERVICIO(S) | 2 | 2
DUR250402615112 | Piezas | 7 | 7
DUR250402603536 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603539 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603543 | Piezas | 9 | 9
DUR250402603546 | Piezas | 5 | 5
DUR250402615511 | Metros lineales | 1566 | 1566
DUR250402615535 | Piezas | 4 | 4
DUR250402615726 | Metros lineales | 2460 | 2460
DUR250402616174 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR250402605664 | Piezas | 65 | 65
DUR250402605677 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605680 | Metros Cuadrados | 488.12 | 488.12
DUR250402605691 | Metros lineales | 942.1 | 942.1
DUR250402605710 | Metros Cuadrados | 258.59 | 258.59
DUR250402620614 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR250402605716 | Metros Cuadrados | 415.8 | 415.8
DUR250402605733 | Metros lineales | 333.6 | 333.6
DUR250402605736 | Metros Cuadrados | 280.2 | 280.2
DUR250402605747 | Piezas | 4 | 4
DUR250402605750 | Piezas | 102 | 102
DUR250402605753 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605756 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605759 | Metros lineales | 107.4 | 107.4
DUR250402605770 | Piezas | 397 | 397
DUR250402605773 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR250402605776 | Metros Cuadrados | 348 | 348
DUR250402605779 | Metros Cuadrados | 88.03 | 88.03
DUR250402605782 | Metros Cuadrados | 38.4 | 38.4
DUR250402605792 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
DUR250402605795 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250402605799 | Piezas | 1 | 1
DUR250402621605 | Metros | 182.5 | 182.5
DUR250402620647 | Planta(s) | 100 | 100
DUR250402621707 | Metros | 1044.98 | 1044.98
DUR250302549023 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549028 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549032 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549043 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549047 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549090 | Piezas | 14 | 14
DUR250302549094 | Piezas | 36 | 36
DUR250302549102 | Piezas | 16 | 16
DUR250302549106 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549110 | Piezas | 81 | 81
DUR250302549115 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2
DUR250302549118 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549131 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549134 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR250302549141 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549144 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46
DUR250302549150 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549154 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549162 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6
DUR250302549172 | Metros lineales | 707.86 | 707.86
DUR250302549179 | Metros Cuadrados | 208 | 208
DUR250302549184 | Metros Cuadrados | 1398 | 1398
DUR250302549188 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9
DUR250302549196 | Metros Cuadrados | 92.73 | 92.73
DUR250302549202 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55
DUR250302549209 | Metros cúbicos | 100 | 100
DUR250302549214 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549218 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549219 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549223 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549227 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8
DUR250402622960 | Metros | 48 | 48
DUR250302562087 | Piezas | 17 | 17
DUR250302562091 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR250302562094 | Metros cúbicos | 204.74 | 204.74
DUR250302562098 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562104 | Metros lineales | 57 | 57
DUR250302562129 | Metros Cuadrados | 244.49 | 244.49
DUR250302562165 | Metros Cuadrados | 96.85 | 96.85
DUR250302562175 | Kilómetro | 19.5 | 19.5
DUR250302562226 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562305 | Metros Cuadrados | 1331.25 | 1331.25
DUR250302562356 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
DUR250302562362 | Metros Cuadrados | 64 | 64
DUR250302562379 | Metros Cuadrados | 919.11 | 919.11
DUR250302562382 | Kilómetro | 628 | 628
DUR250302562389 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250302562396 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR250302562411 | Piezas | 60 | 60
DUR250302562418 | Metros Cuadrados | 462.7 | 462.7
DUR250302562499 | Metros Cuadrados | 22.96 | 22.96
DUR250302562504 | Metros Cuadrados | 29.48 | 29.48
DUR250402623119 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402623124 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302562509 | Metros Cuadrados | 168.23 | 168.23
DUR250302562513 | Metros Cuadrados | 64.86 | 64.86
DUR250302562520 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250302562530 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
DUR250302562534 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8
DUR250302562537 | Kilómetro | 13 | 13
DUR250302562571 | Metros Cuadrados | 256 | 256
DUR250302562577 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
DUR250302562584 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562611 | Kilómetro | 30 | 30
DUR250302562627 | Metros Cuadrados | 792 | 792
DUR250302562634 | Metros lineales | 125 | 125
DUR250302562689 | Kilómetro | 42.7 | 42.7
DUR250202527045 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08
DUR250202527096 | Metros lineales | 223 | 223
DUR250202544214 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
DUR250402622462 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
DUR250402622995 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250402622438 | Metros lineales | 60 | 60
DUR250402622456 | Metros Cuadrados | 144 | 144
DUR250402622520 | Metros Cuadrados | 48 | 48

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR250202538490 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.4675 | 25.6834
DUR250202527049 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS | -103.4913 | 25.6123
DUR250202543386 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I | -103.5195 | 25.5786
DUR250402616952 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4619 | 25.5889
DUR250302562566 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ | -104.5049 | 24.7951
DUR250102520371 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA LOBOS CON ASFALTO ENTRE ISLA ANGEL DE LA GUARDA E ISLA SANTA MARGARITA, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6312 | 24.0589
DUR250102520375 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GOMEZ PALACIO CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. LAUREANO RONCAL COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6594 | 24.0324
DUR250302549048 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA | -104.453 | 24.782
DUR250102520374 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NEGRETE CON ASFALTO ENTRE AV. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y C. ING. JOSÉ GUTIÉRREZ OSORNIO COL. NUEVA VIZCAYA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6478 | 24.0294
DUR250302549067 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Ranchería El Chabacano 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -104.5133 | 24.7341
DUR250302549052 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | Ranchería LOS CHARCOS (LAS MINAS) 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA) | -104.3114 | 24.8214
DUR250302549074 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Ranchería El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO A OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.4739 | 24.6415
DUR250102520373 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE OLGA ARIAS CON ASFALTO ENTRE LAGO MICHIGAN Y C. GUADALUPE PATONI DE RUEDA , EN EL FRACC. SANTA AMELIA, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6271 | 24.0618
DUR250402605730 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Calzada CALZADA YERBANIS 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO ENTRE Calle REFORMA Y Calle PROGRESO VIA DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO | -104.0244 | 24.7932
DUR250402605744 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo CIENEGUILLA 34813 CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CARRETERA VILLA UNION ESTA CERCA DE UN ARROYO | -104.0503 | 24.0555
DUR250402605798 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 1 100 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE TOMADO LA CALLE CENTENARIO HASTA LLEGAR AL RIO AGUANAVAL, SE CRUZA EL MENCIONADO RIO POR EL PUENTE, SE | -102.7849 | 24.6284
DUR250402605803 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Camino / Terracería LOCALIDAD LA FLOR - LOCALIDAD DE MAGALLANES 4 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, CAMINO FRACCION ORIENTE, 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR TOMA EL CA | -102.651 | 24.4996
DUR250402605828 | Durango | Topia | El Comedero | Ranchería EL COMERDO 34564 EL COMEDERO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA TRASLADANDOCE EN CAMIONETA TODO TERRENO, LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA | -106.8893 | 25.2735
DUR250402605830 | Durango | Topia | El Carmen | Camino / Terracería TOPIA - POTRERO DE LAS YEGUAS 66 300 34545 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA POR VEHICULO A CUATRO HORAS DE LA MISMA LA UBICACION DEL | -106.4808 | 25.3172
DUR250402605837 | Durango | Topia | El Laurel | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - EL LAUREL 67 0 34540 EL LAUREL, TOPIA LA LOCALIDA DE EL LAUREL SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 67 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONECTADAS MEDIANTE CAMINO RURAL Y UN TRAMO DE RIO, LA E | -106.8425 | 25.2361
DUR250402605838 | Durango | Topia | La Higuera Chata | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - RENTERIA 61 300 34540 LA HIGUERA CHATA, TOPIA LA LOCALIDAD DE RENTERIA SE ENCUENTRA A 61.3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO SE ENCUETRA A ORILLAS | -106.7898 | 25.2564
DUR250402605844 | Durango | Topia | Topia | Calle CALLE FRANCISCO ZARCO Colonia BARRIO EL LIMON 34540 TOPIA, TOPIA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle AVIACION MULTIPLES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, INCLUYENDO LA CABECERA MUNICIPAL, PALMAREJITO, RINCON DE CRUCES, SAN AN | -106.5717 | 25.2097
DUR250402615117 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250402605718 | Durango | Mezquital | Cerro del Guamúchil | Ranchería CERRO DEL GUAMUCHIL 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL PARTE DE LA LOCALIDAD HACIA LOS TERRENOS DE SIEMBRA QUE SE ENCUENTRA POR EL CORDON HACIA EL RIO | -104.8067 | 23.1215
DUR250402605719 | Durango | Mezquital | Las Cruces | Ranchería LAS CRUCES 34996 LAS CRUCES, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR FRENTE A DONDE ERA EL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -104.459 | 22.6807
DUR250402605720 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNOS EN BARRIO FLORIDO, ZONA CENTRO DE LA IGLESIA PARA ABJO Y BARRIO FLORIDO | -104.4934 | 22.5253
DUR250402605722 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL EL EDIFICIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PISTA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD | -104.498 | 22.5251
DUR250402605723 | Durango | Mezquital | Las Botijas | Pueblo LAS BOTIJAS 34985 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL CAMINO QUE VA DE A BOTIJAS APARTIR DEL ENTRONQUE CAMINO A ENRRAMADAS | -104.8005 | 22.7703
DUR250402605728 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ARROYO AGUA BUENA | -105.3622 | 25.9463
DUR250302597301 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO | -106.8828 | 25.0793
DUR250302597301 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO | -106.8828 | 25.0791
DUR250302562795 | Durango | Tamazula | El Potrero de Abajo | Ranchería EL POTRERO DE ABAJO 34598 EL POTRERO DE ABAJO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL POTRERODE ABAJO QUEDA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS Y SE ENCNUTRA E CENTR | -106.4094 | 24.7114
DUR250302562725 | Durango | Tamazula | La Ciénega del Tule | Ranchería LA CIENGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CIENGA DE TULE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN A UNOS MINUTOS DE ESTA . | -106.6828 | 24.7171
DUR250302562724 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA PISTA AUNOS 50 MIN DE CAMINO PASA LA COMUNIDAD DE EL TASTE Y LA MOCHA ADE | -106.7222 | 25.0399
DUR250302562698 | Durango | Tamazula | Tapichahua | Ranchería TAPICHAGUA 34587 TAPICHAHUA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE TAPICHAGUA POR LA CARRETERA PRINCIPAL TAMZULA DURANGO HACIA LAS RANCHERIAS CHAPOTAN Y EL GUAYABO PASANDO POR LA COMUNIDAD MESA DEL RODEO SE ENCUNETRA CERCAS DE EL ARR | -106.7844 | 24.7828
DUR250302562859 | Durango | Tamazula | Las Higueras | Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO PASANDO CHAPOTAN Y LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO HACIA ADELANTE AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA INICIA EL CAMINO A ESTA | -106.8368 | 24.9247
DUR250202543383 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP | -103.5101 | 25.5632
DUR250202538481 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS | -103.4755 | 25.5726
DUR250202527053 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC | -103.4751 | 25.5688
DUR250202527050 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC | -103.5095 | 25.5912
DUR250202527052 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO | -103.4916 | 25.5999
DUR250402603517 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Pueblo Jose Maria Pino Suarez 34270 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DURANGO | -104.493 | 23.8784
DUR250302600174 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6755 | 24.0328
DUR250302601904 | Durango | Canelas | Canelas | ANGOSTURA DE CANELAS DGO | -106.6768 | 25.1405
DUR250302562497 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda: 1.- Estela Ortiz Rodríguez latitud: 24.502892 y longitud:-102.59054 y se localiza a 120 mts apro | -102.5907 | 24.5032
DUR250302562415 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle RENACIMIENTO Calle CARRANZA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EN DONDE ESTA EL HOTEL SANTA SABINA | -104.0447 | 23.9744
DUR250202543382 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI | -103.5038 | 25.5689
DUR250302562703 | Durango | Tamazula | El Recodo | Ranchería EL RECODO 34584 EL RECODO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL RECODO SE ENCUTRA CERCAS DE LA COMUIDAD DE GUADALUPE DE URREA HACIA ARRIBA SIGUIENDO UN AROYITO QUE SE ENCUNETRA POR ESE CAMINO | -106.6862 | 25.0463
DUR250302602069 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS | -104.0648 | 25.2591
DUR250302602730 | Durango | Mapimí | Ceballos | CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI DURANGO | -104.1303 | 26.5261
DUR250302562486 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Colonia EL PITAYO 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA | -105.9207 | 24.1127
DUR250302562648 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA OBRA SE ECNUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL TAMAZULA DE VICTORIA EN DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA PARA EL LADO DE LA PISTA EN DONDE ESTA EL PARQUE ECOLOGICO EN LA PAR | -106.9639 | 24.9655
DUR250302562849 | Durango | Tamazula | La Higuerita | Ranchería LA HIGUERITA 34575 LA HIGUERITA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA HIGUERITA SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAMAZUKLA DURANGO PASANDO EL TASTE Y LA COMUNIDAD DE LA MOCHA LA HIGUERITA SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE GUADAL | -106.6969 | 25.0475
DUR250302562697 | Durango | Tamazula | Los Giotes | Ranchería LOS GIOTES 34583 LOS GIOTES, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS GIOTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS AUN CONTADO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CAS | -106.6333 | 24.6294
DUR250302562678 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS A UNOS MINUTOS DE ESTA SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO AL PASAR EL ARROYITO | -106.3759 | 24.5926
DUR250302562850 | Durango | Tamazula | La Cruz | Ranchería LA CRUZ 34570 LA CRUZ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ SE ENCUNTRA SERCA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | -106.5129 | 24.6417
DUR250302602876 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA MUNICIPIO DE SAN DIMAS | -105.9251 | 24.1069
DUR250302601949 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | EL ARENAL (SAN JERONIMO) DEL ESTADO DE DURANGO | -104.4302 | 24.0529
DUR250302562488 | Durango | San Dimas | Valderrama | Camino / Terracería Tayoltita - Tramo Petacas Las Minitas 1 600 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD TAYOLTITA, TRANSITAR POR EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A DURANGO POR 1.6 KILOMETROS, DESPUÉS DE PASAR POR EL TRAMO CO | -105.9152 | 24.1103
DUR250302602897 | Durango | Súchil | Súchil | SUCHIL DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -103.9222 | 23.6221
DUR250302562875 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5714 | 25.212
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5044 | 26.0015
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5016 | 26.0023
DUR250202527059 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY | -103.5094 | 25.5928
DUR250302562661 | Durango | Tamazula | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO. | -106.9301 | 25.4679
DUR250202527060 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS. | -103.5063 | 25.5787
DUR250202527051 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM | -103.5171 | 25.5885
DUR250302562515 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE NOMBRE COMUNIDAD LATITUDLONGITUD Elena Ortiz Cardenas Siete Zacates 24.539794102.629984 Cristian Misael Ortiz Paacios Sie | -102.6288 | 24.5398
DUR250302600191 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha | -105.7243 | 25.3418
DUR250302602034 | Durango | Indé | Los Machos | LOS MACHOS DEL MUNICIPIO DE INDE DURANGO | -105.0536 | 25.9766
DUR250102520378 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ELORREAGA CON ASFALTO ENTRE C. PEREYRA Y ELORREAGA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6601 | 24.0349
DUR250302595958 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 | -104.4575 | 24.9018
DUR250302562103 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD | -104.7216 | 24.9799
DUR250302549165 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT Ubicado a 25 Mts del Puente vehicular que cruza el arroyo de la localidad. | -104.7249 | 24.9854
DUR250102520377 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA DE LA NORMAL CON ASFALTO ENTRE C. AQUILES SERDAN Y AV. LIC. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO COL. PREDIO CANOAS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.687 | 24.0261
DUR250102520376 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN CON ASFALTO ENTRE C. REGATO Y C. CASTAÑEDA COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6594 | 24.028
DUR250302562491 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA ALIANZA, EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA | -105.9202 | 24.1115
DUR250302562102 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Pueblo SAN FRANCISCO DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD: 245441.08N, LONGITUG: 1044226.88O Y SE LOCALIZA A 100 MTS AL | -104.7073 | 24.9114
DUR250302562100 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Inicio: Latitud: 245837.78N, Longitud: 1044620.16O y Termino: Latitud: 245839.18N, Longitu | -104.7723 | 24.9774
DUR250302562088 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: inicio: Latitud: 245839.78N, Longitud: 1044614.23O Termino: Longitud: 245838.35N, Longitu | -104.7706 | 24.9776
DUR250102520372 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA SANTA MARGARITA CON ASFALTO ENTRE BLDV. JOSE MARIA PATONI E ISLA DE REVILLAGIGEDO, EN EL FRACC. EUCALIPTOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6318 | 24.0605
DUR250302562872 | Durango | Topia | El Nurito | Camino / Terracería TOPIA - EL NURITO 63 200 34554 EL NURITO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL NURITO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HORAS Y MEDIA LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA EN VEHICULO TODO TERRENO SE ENCUENTRA | -106.7417 | 25.1513
DUR250302562578 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Camino / Terracería La Tembladora - Montoros 17 0 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Montoros está ubicada a 79.3 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 1 | -106.2001 | 24.9704
DUR250302549076 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL POZO | -104.4561 | 24.7907
DUR250302549078 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Ranchería Toledo 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.4692 | 24.8012
DUR250302602712 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE DURANGO | -104.1216 | 24.4442
DUR250302549082 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D | -104.4463 | 24.7897
DUR250302549111 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.5417 | 24.7589
DUR250302549191 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Cisne 204 Colonia Villas del Guadiana I 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Capricornio Y Calle Sagitario Calle Andromeda a 180 Mt del Jardín de Niños Nabor Carrillo, el resto de beneficiarios en Padrón. | -104.5827 | 24.0603
DUR250302549164 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO A 2 Cuadras de la Escuela Primaria Emiliano Zapata | -104.0093 | 23.7486
DUR250302562591 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Alcatraces Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azucenas Y Calle Acantos Boulevard Acacias a cinco cuadras del huerto solar proformex, seis cuadras de instalaciones oficinas fiscalía | -105.4286 | 25.0582
DUR250302562419 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ORILLA DEL CERRO Y Calle FRESNO EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL MIRADOR EL REFUGIO. | -104.034 | 23.9726
DUR250302602172 | Durango | San Dimas | Yamoriba | YAMORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS | -105.8264 | 24.2346
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR250302549168 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.6003 | 24.8057
DUR250302549174 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio CAÑADA SEGURA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS | -104.4512 | 24.7832
DUR250302602193 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | -104.6008 | 24.8053
DUR250302549175 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO | -104.4342 | 24.899
DUR250102520370 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGATA CON ASFALTO ENTRE C. CONSTITUYENTES Y AV. MARTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. LAS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6142 | 24.0431
DUR250302549075 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO | -104.5003 | 24.8748
DUR250302549145 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Ranchería JOSÉ MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA | -104.4418 | 24.8835
DUR250302602266 | Durango | Durango | El Refugio (El Conejo) | EL REFUGIO (EL CONEJO) DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.7007 | 23.9763
DUR250202538513 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO HACIA EL SUR DE LA COMUNIDAD, A TRES CUADRAS DEL SALON EJIDAL Y DE LA CANCHA | -105.519 | 23.7725
DUR250302597279 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6322 | 24.0309
DUR250302562171 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA EN EL BARRIO LOMA VERDE AL NOR-ORIENTE DE LA CD, POR LA CALLE FRANCISCO JA | -104.1119 | 24.4536
DUR250202538489 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.508 | 25.6824
DUR250202527055 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE. | -103.606 | 25.6797
DUR250302597289 | Durango | Nazas | Paso Nacional | AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036 | -104.0182 | 25.2638
DUR250302562546 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Ranchería TESVINO 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO | -104.5006 | 24.573
DUR250302562550 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL | -104.4558 | 24.7909
DUR250302562545 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO | -104.4342 | 24.899
DUR250302562548 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Ranchería CIENEGA GRANDE 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.5416 | 24.7589
DUR250302562559 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | Ejido LAS CRUCES 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.6003 | 24.8057
DUR250302562562 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL PUENTE A | -104.641 | 24.7222
DUR250302562563 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio CAÑADA 2DA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS | -104.4538 | 24.782
DUR250302562565 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Ranchería EL AGUAJE 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.4739 | 24.6415
DUR250302562817 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LAS RANCHERIAS HASTA PASAR GUADALUPE DE URREA A MANO DERECHA CERCAS DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA ESTA COMUNIDAD | -106.7573 | 25.0547
DUR250302562815 | Durango | Tamazula | El Carrizo de Amaculí | Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34590 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO DE AMACULI SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS A UNOS METROS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI CERCAS SE ENCNUETRA UN ARROYO | -106.6058 | 24.5489
DUR250302562806 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA SERCAS DE LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS AL PASAR EL ARROYO Y LA CURVA ADELNATE SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CASAS SE ENCUNTRAN CENTRADAS Y OTRA POR | -106.502 | 24.6504
DUR250402616948 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS FRESNOS CON ASFALTO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.637 | 24.0188
DUR250402616950 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR) ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR. | -103.2255 | 24.6836
DUR250402616951 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD COCALLE . CASCADA ENTRE AV.PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE , GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4752 | 25.5685
DUR250402616957 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa | -103.5204 | 25.5585
DUR250402616957 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa | -103.5209 | 25.5584
DUR250402616959 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | CALLE REFORMA | -104.3956 | 23.4739
DUR250402616960 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA | -104.0573 | 25.1723
DUR250402616962 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | -105.07 | 24.8886
DUR250402616964 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE JUAREZ ZONA CENTRO | -104.0345 | 24.7917
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5172 | 26.0014
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5044 | 26.0014
DUR250402616970 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE | -104.4535 | 24.782
DUR250402616970 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE | -104.4535 | 24.7818
DUR250402616972 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería | -106.929 | 24.9777
DUR250402616972 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería | -106.9291 | 24.9772
DUR250402616973 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Tierra y Libertad, entre Calle Nazas y Av. Ferrocarril, | -105.7273 | 25.3496
DUR250402617088 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PROL. FELIPE PESCADOR ENTRE C. INDEPENDENCIA Y AV. DOLORES DEL RÍO, COL. ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6799 | 24.034
DUR250302562544 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD | -104.4852 | 24.8034
DUR250202538467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca | -104.6256 | 24.0265
DUR250302549057 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Ranchería Sauz de Arriba 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO La obra se ubica al lado de la cancha con domo | -104.4538 | 24.6698
DUR250202538469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12 | -104.6473 | 24.0091
DUR250302562427 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA A DOS CUADRAS DE LA PRESA, A UNA CUADRA DE LA VIA | -105.3438 | 23.7819
DUR250202527048 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna | -104.6717 | 24.0142
DUR250302562113 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Temazcal Colonia Valentín Gómez Farías 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Trebol Y Calle Presa Calle Acuario Esta obra se encuentra en la Col. Valentín Gómez Farías, la calle Temazcal es paralela a la calle Acuar | -104.7005 | 24.0508
DUR250302562167 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia COLONIA CENTRO (EL REFUGIO) 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ENRIQUE UNZUETA Boulevard SANCHEZ MADARIAGA LA VIDALIDAD A REHABILITADA ES UNA SEGUNDA ETAPA QUE CO | -103.5008 | 25.5806
DUR250302597281 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6316 | 24.0301
DUR250402605682 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle donceles Fraccionamiento el centenario 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida santa adela Y Avenida Brittingham Calle Donceles DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. CENTRO: 25.632895 | -103.4986 | 25.6328
DUR250402605687 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle morelos Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO Calle MORELOS DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M.COLINDA AL NORTE CON LA CALOE ZARCO A | -103.4938 | 25.5582
DUR250402605701 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA HA REALIZAR POR LA CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACION A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIAS DE LA LOCALIDAD | -104.4923 | 22.5244
DUR250402605703 | Durango | Mezquital | La Estancia | Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LA GALERIA QUE ESTA A UN LADO DEL RIO HASTA LOS TANQUES EXISTENTES Y POR LA LOCALIDAD SE PONDRA LA RED DE DISTRIBUCION | -104.4861 | 22.5847
DUR250402605704 | Durango | Mezquital | San Bernabé | Ranchería SAN BERNABE 34995 SAN BERNABÉ, MEZQUITAL LA CANHCA SE VA HACER CERCAS DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -104.5488 | 22.6176
DUR250402605707 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ANTIGUAS LAGUNAS DE AGUAS RESIDUEALES CERCAS DEL ARROLLO EL PUEBLO. SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SALITRE | -104.4055 | 23.4647
DUR250402605712 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICTORIA Calle BENITO JUAREZ SURESTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN PARALELO AL RIO DE LA LOCALIDAD A CUATRO | -104.4002 | 23.4708
DUR250402605713 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MATAMOROS Calle BENITO JUAREZ EL COMEDOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | -104.3987 | 23.4704
DUR250402605717 | Durango | Mezquital | Los Barros | Ranchería LOS BARROS 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LE MANANTIA QUE SE ENCUENTRA ARROLLO ARRIBA RUMBO LA LOCALIDAD DE PICACHOS HASTA LA LOCALIDAD Y DE AHI DE VA DISTRIBUIR POR TODAS LAS VIVIENDAS. | -104.5016 | 22.6296
DUR250402615460 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Camino DIECIOCHO DE MARZO - ABREVADERO 1 800 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR POR LA SALIDA A ANTON MARTIN A 800 METROS A LA IZQUIERDA | -103.2836 | 24.7332
DUR250402618135 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250402618139 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250102520390 | Durango | Mezquital | Los Alisos | carretera la guajolota | -104.549 | 22.9832
DUR250102520390 | Durango | Mezquital | La Guajolota | carretera la guajolota | -104.6293 | 22.9664
DUR250302562450 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CARMELITAS DESCALZAS Y Calle AGUA MARINA Calle DE LA ROSA BOULEVARD DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD, ENFRENTE DE FERREMAX ACEROS Y DEL | -105.3578 | 23.7837
DUR250202538486 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida CENTRAL Colonia VALLE DEL CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATAN DE C. COLIMA A YUCATÁN TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 602,52M | -103.526 | 25.5848
DUR250302562261 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN LA DEPORTIVA EL PAJARO, ESQUINA CON CANCHA DE FUTBOL | -105.9413 | 25.9364
DUR250202543380 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle DOROTEO ARANGO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS | -103.5027 | 25.6177
DUR250302562086 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT PROYECTO CON COBERTURA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES DE VISCAINO, NOGALES, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, LOS OJITOS, IGNACIO ZARAGOZA, EL PORVENIR, ARROYO D | -104.7712 | 24.9788
DUR250302562327 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCA DEL PUENTE DEL MEZQUITAL | -104.3866 | 23.4839
DUR250202538487 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida MORELOS Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M | -103.4955 | 25.5614
DUR250202543385 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA | -103.4915 | 25.5814
DUR250202538494 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. | -103.5229 | 25.644
DUR250202538496 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 | -103.5067 | 25.5604
DUR250202543387 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS | -103.5241 | 25.5719
DUR250302562539 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Ranchería EL CHABACANO 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -104.5132 | 24.7342
DUR250302562541 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D | -104.4468 | 24.7892
DUR250302562543 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Ranchería JOSE MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA | -104.4418 | 24.8834
DUR250302562547 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 0 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -104.4725 | 24.7659
DUR250302562549 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD | -104.4852 | 24.8034
DUR250302562553 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Ejido RÍO GRANDE 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE | -104.4573 | 24.7273
DUR250302562554 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Ranchería CHARCO HONDO 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD | -104.4479 | 24.7039
DUR250302562560 | Durango | San Juan del Río | Corrales Blancos | Ejido CORRALES BLANCOS 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES | -104.5935 | 24.676
DUR250302562542 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Ranchería SAN AGUSTIN DE OCAMPO 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE | -104.6155 | 24.7582
DUR250302562551 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Ejido ATOTONILCO 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO | -104.5003 | 24.8749
DUR250302562552 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE VA REALIZAR AL NOROESTE DE DONDE SE UBICAN LAS CASA APROXIMADAMENTE A 250 METROS, Y SE UBICO AHI PORQUE ES UN BUEN PUNTO DONDE LLEGAN LOS ESCUR | -104.3839 | 24.9922
DUR250302562555 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Ranchería SAUZ DE ARRIBA 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA CANCHA CON DOMO | -104.4541 | 24.6697
DUR250302562557 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Ranchería TOLEDO 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.4744 | 24.803
DUR250302562558 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos | Ranchería LOS CHARCOS 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA) | -104.3221 | 24.8128
DUR250302562561 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 | -104.4574 | 24.9019
DUR250402616807 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6386 | 24.0199
DUR250402616808 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, COL. HORTENCIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4811 | 25.5809
DUR250402616809 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | C. RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FCO. VILLA, FRACC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4994 | 25.5964
DUR250402616813 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I | -103.5204 | 25.5585
DUR250402616813 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I | -103.5201 | 25.5586
DUR250402616815 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA | -104.0573 | 25.1723
DUR250402616816 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | Carretera Ojo de Agua Los Berros - El Saltito | -104.2771 | 23.9397
DUR250402616820 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO | -104.0324 | 24.793
DUR250402616825 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 | -104.46 | 24.7786
DUR250402616827 | Durango | Tamazula | Chapotán | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando | -106.8698 | 24.9423
DUR250402616827 | Durango | Tamazula | Chapotán | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando | -106.8699 | 24.9422
DUR250402616831 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE | -103.977 | 23.7316
DUR250402616976 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE | -103.977 | 23.7317
DUR250302562567 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA | -104.454 | 24.7782
DUR250202538488 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CIPRES PEREYRA Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO | -103.5096 | 25.5571
DUR250302562166 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 | -103.4966 | 25.5691
DUR250202527076 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ventana [De Tierras Coloradas] | Pueblo MAIZ GORDO 34965 LA VENTANA [DE TIERRAS COLORADAS], PUEBLO NUEVO CAMINO DE MAIZ GORDO HACIA MIMBRES Y HACIA LA VENTANA | -104.9067 | 23.1609
DUR250202538478 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DONCELES Fraccionamiento EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida SANTA ADELA Y Avenida BRITTIGHAM DE AV. DONCELES A AV. SANTA ADELA TIENE UNA DISTANCIA DE 102,90 M. | -103.4987 | 25.6324
DUR250202538477 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación MIGUEL AUZA Colonia FOCEP 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida URREA Y Calle JUAN ESCUTIA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. | -103.4866 | 25.5572
DUR250302549060 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD | -104.4849 | 24.8034
DUR250302549070 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO EL BORDO SE UBICA AL NOROESTE DE LAS CASAS | -104.3818 | 24.9913
DUR250302549072 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ | -104.5005 | 24.8011
DUR250302549073 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | 34490 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO | -104.5007 | 24.5731
DUR250302597280 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6313 | 24.0276
DUR250402617225 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s | -104.2371 | 23.8398
DUR250302549071 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE | -104.6155 | 24.7582
DUR250302549021 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -104.4685 | 24.7053
DUR250202538468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen | -104.6673 | 23.9919
DUR250202527047 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V | -104.6033 | 24.0021
DUR250302562125 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Biodiversidad Y Calle Pirineos La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamient | -104.5948 | 24.0149
DUR250202538491 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. | -103.5942 | 25.8075
DUR250302562115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Herrera Colonia Cuadra del Ferrocarril 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 12 de Diciembre Y Andador sin nombre Calle Calzada Ferrocarril Esta obra se ubica en la Colonia Cuadra del Ferrocarril, la calle Herrera s | -104.6748 | 24.0374
DUR250302562114 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri | -104.6503 | 24.0419
DUR250102520368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JADE CON ASFALTO ENTRE HACIENDA DE DOLORES Y AV. MÁRTIRES DE SONORA, EN EL FRACC. SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6118 | 24.0401
DUR250102520369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN E. GARCÍA CON ASFALTO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA, EN EL BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6792 | 24.0133
DUR250302600194 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Pino | -103.9784 | 23.7237
DUR250302600190 | Durango | Tamazula | Chapotán | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO) | -106.8699 | 24.9422
DUR250302600190 | Durango | Tamazula | Chapotán | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO) | -106.8699 | 24.9421
DUR250302562111 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 1ro de mayo Colonia Isabel Almanza 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Ignacio de la Llave El Hospital del niño se encuentra ubicado en la calle 1 de mayo entre la calle Benito Juárez y la ca | -104.6237 | 24.0068
DUR250402622624 | Durango | Durango | Victoria de Durango | calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango | -104.6735 | 24.0191
DUR250402622625 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Antorcha Campesina, Victoria De Durango Durango | -104.6067 | 24.015
DUR250402622626 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Universidad Num. Ext. 225, Victoria de Durango Durango | -104.6789 | 24.0202
DUR250402622627 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Morelos, Victoria de Durango Durango | -104.6273 | 24.0177
DUR250402622628 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Urrea, Victoria de Durango Durango | -104.6692 | 24.0174
DUR250402622629 | Durango | Lerdo | San Gerardo | San Gerardo Lerdo | -103.5742 | 25.5906
DUR250402622630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango | -104.6767 | 24.0352
DUR250402622631 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle J Carlos Trujillo Num. Ext. 300, Victoria de Durango Durango | -104.6594 | 23.9943
DUR250402622632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250102522218 | Durango | Indé | La Pastoría | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2808 | 26.0143
DUR250102522218 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2239 | 25.9177
DUR250102522442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302601657 | Durango | Canatlán | Canatlán | Fracc. Los Nogales | -104.7681 | 24.5237
DUR250302549171 | Durango | Durango | El Nayar | Pueblo EL NAYAR 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle 3 MOLINOS Calle 5 de Mayo La localización está localizada a 70 Mts del Templo de la Vírgen de Guadalupe del lugar. | -104.7004 | 23.9583
DUR250302549054 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Calle Sin Nombre Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO Se localiza al pie de carretera Durango- Canatlán a 180 Mt de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo | -104.6636 | 24.2076
DUR250302562357 | Durango | Nombre de Dios | Bolsa de Fierro | Ranchería Bolsa de Fierro 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca de la Capilla Católica en la localidad de Bolsa de Fierro, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango. | -104.0383 | 23.7246
DUR250302549085 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo 10 de Octubre ( San Lucas de Ocampo) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 50 Mts de la Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús del Lugar | -104.6346 | 24.7325
DUR250302549062 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Donceles Colonia Centenario 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Santa Adela Y Calle Brittingam Calle 5 de Mayo Localizado a 400 Mts de Unidad Deportiva el Centenario | -103.4987 | 25.6324
DUR250302600449 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR250302600450 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6864 | 24.0154
DUR250402622463 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Joyas del Valle | -104.6182 | 24.0378
DUR250402622464 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Jardines de Durango | -104.6347 | 24.0463
DUR250402622465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Cinco de Mayo | -104.5741 | 24.1018
DUR250402622515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Cielo Azul | -104.6544 | 24.0228
DUR250402622516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Nueva Vizcaya | -104.6428 | 24.0332
DUR250402622527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San Marcos | -104.5924 | 24.06
DUR250402622528 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Arturo Gámiz | -104.6569 | 24.0342
DUR250402622575 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida Galeana, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.13 | 24.4485
DUR250302601658 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Nueva Santa Rosa | -104.7038 | 24.0356
DUR250302549055 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle Sin Nombre Pueblo General Simon Bolivar 35950 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Líneas de Conducción y Red de Distribución a lo largo del sur a norte del Poblado Simón Bolívar | -103.1312 | 24.4406
DUR250302549058 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PISEA EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Ing. Blanco Y Calle Pino Tuja UBICADA EN LA SONA ESTE DEL SALTO PUEBLO NUEVO . LA CALLE PISEA UNA VIALIDAD DE 753.31 METROS, ENTRE LAS CALLES ING. BLANCO Y PINO TUJA. | -105.3734 | 23.7784
DUR250302549068 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación MIGUEL AUZA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMON CORONA Y Avenida CUAUHTEMOC LA VIALIDAD ESTA SITUADA A 81 METROS DEL PARQUE EL FOCE | -103.4892 | 25.5633
DUR250302549180 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle Sin Nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth | -103.1597 | 24.85
DUR250402622576 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622577 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Durango - Sinaloa, La Ciudad Pueblo Nuev | -105.682 | 23.7313
DUR250402622578 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Avenida 16 de Septiembre, Tayoltita San Dimas | -105.9293 | 24.1062
DUR250402622579 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Dolores Hidalgo | -104.5724 | 24.005
DUR250402622580 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida Emiliano Zapata Num. Ext. 251, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4848 | 25.5803
DUR250402622581 | Durango | Lerdo | Lerdo | venida Paseo del Tecnologico, Lerdo Lerdo | -103.5387 | 25.5607
DUR250102522523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302600407 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3508 | 25.7833
DUR250302549050 | Durango | Topia | Topia | Pueblo Topia 34543 TOPIA, TOPIA Localizado a 200 Mts. del Mini Súper Los Arcos. | -106.564 | 25.2111
DUR250302600448 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR250302549205 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Pueblo Guanacevi 35400 EL PÁJARO, GUANACEVÍ En la esquina de la cancha de Futbol de la Deportiva El Pajaro | -105.9413 | 25.9364
DUR240302445048 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6708 | 24.0228
DUR250302549151 | Durango | San Juan del Río | Corrales Blancos | EJIDO - 1700 100 1700 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES | -104.5942 | 24.6768
DUR250402622146 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302549087 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Pueblo Agustin Melgar 35710 AGUSTÍN MELGAR, NAZAS Localizado a 400 Mts de distancia de la Escuela Primaria 10 de Mayo. | -104.0656 | 25.2631
DUR250302597290 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8491
DUR250102520397 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE SIN NOMBRE | -104.0254 | 24.795
DUR250102522194 | Durango | Poanas | Los Ángeles | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.0416 | 23.9834
DUR250102522194 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.189 | 23.8428
DUR250302600180 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8491
DUR250402621330 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO. | -104.6867 | 24.0128
DUR250302549101 | Durango | Durango | Abraham González | Pueblo Abraham Gonzalez 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO Se Ubica al Noroeste del Pueblo, a 900 mt de la Granja Corella | -104.5272 | 24.212
DUR250302549027 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Calle Carretera 23 Nuevo Ideal-Santiago P Pueblo José María Morelos y Pavón 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle José María Morelos Calle Zaragoza Localizado a 66 Mt. de la Parroq | -105.2094 | 25.0118
DUR250302597277 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 29+000 al 30+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT | -104.6508 | 24.8603
DUR250302597282 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe | -103.2277 | 24.6853
DUR250302600173 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CARRETERA E.C. (DURANGO-HIDALGO DEL PARRAL)- CONETO DE COMONFORT, DEL KM. 30+000 al 31+000, EN LA LOCALIDAD DE CONETO DE COMONFORT | -104.6508 | 24.8603
DUR250202543379 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA | -103.388 | 25.1392
DUR250402622442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Jardines de Cancún | -104.6322 | 24.0172
DUR250402622443 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. México | -104.655 | 23.9903
DUR250402622444 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Cristóbal Colón | -104.6702 | 24.024
DUR250402622448 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Tierra Num. Ext. 803, Canatlán Canatlán | -104.77 | 24.5203
DUR250402622449 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 222, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán | -104.7109 | 24.4568
DUR250402622451 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle 10 de Mayo, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé | -103.6869 | 24.8673
DUR250402622452 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz de la Cuchilla | Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé | -103.6446 | 24.847
DUR250402622453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | José Refugio Salcido | -104.5187 | 23.965
DUR250402622470 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Las Encinas | -104.5965 | 24.0523
DUR250402622481 | Durango | Ocampo | San Gabriel | San Gabriel Ocampo | -105.5276 | 26.4292
DUR250402622482 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Avenida 20 de Noviembre, Francisco I. Madero Pánuco de Coronado | -104.3113 | 24.3994
DUR250402622483 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Calle Juarez, Peñón Blanco Peñón Blanco | -104.0326 | 24.791
DUR250402622484 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Independencia Num. Ext. 154, Villa Unión Poanas | -104.0475 | 23.9787
DUR250402622485 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle Narciso Mendoza, Narciso Mendoza Poanas | -103.9652 | 24.0169
DUR250402622486 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida Ferrocarril, El Salto Pueblo Nuevo | -105.3618 | 23.7775
DUR250402622487 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Juarez Num. Ext. 8, Rodeo Rodeo | -104.5635 | 25.1797
DUR250402622488 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Francisco Primo Verdad (menores de Abajo) San Juan del Río | -104.456 | 24.9007
DUR250402622489 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 167, Diez de Octubre (san Lucas de Ocampo) San Juan del Río | -104.6359 | 24.7314
DUR250402622490 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara | -103.5436 | 24.2941
DUR250402622491 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Santa Rosalía General Simón Bolívar | -102.941 | 24.7765
DUR250402622492 | Durango | General Simón Bolívar | El Refugio | El Refugio General Simón Bolívar | -103.1845 | 24.7787
DUR250402622493 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Tamazula de Victoria Tamazula | -106.9619 | 24.9667
DUR250402622494 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Privada de Abasolo, Vicente Guerrero Vicente Guerrero | -103.9799 | 23.7333
DUR250402622507 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada Emiliano Zapata, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4884 | 25.5588
DUR250402622513 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle del Rio, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.4229 | 25.0263
DUR250402622514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6702 | 24.024
DUR250402622521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | -104.6639 | 23.9593
DUR250402622522 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | -104.6336 | 23.9549
DUR250402622523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Ignacio López Rayón | -104.4959 | 23.9256
DUR250402622524 | Durango | Mezquital | Canoítas (Canoas Dos) | Canoítas (Canoas Dos) Mezquita | -104.5692 | 22.7211
DUR250402622525 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | San José de la Laguna Otáez | -106.1724 | 24.7389
DUR250402622526 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle Carretera Libramiento, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé | -103.7036 | 24.863
DUR250402622529 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí | -103.6217 | 25.8878
DUR250402622530 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Santa María Magdalena De Taxicaringa Mezquital | -104.7667 | 23.2221
DUR250402622531 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Mimbres [De Milpillas] | Los Mimbres [de Milpillas] Pueblo Nuevo | -104.9498 | 23.475
DUR250402622532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250302562142 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA SECUNDARIA | -103.4679 | 25.2245
DUR250402622543 | Durango | Mezquital | La Guajolota | La Guajolota Mezquital | -104.631 | 22.9636
DUR250402622544 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villa Montemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622545 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Carretera Jose Guadalupe Aguilera-guanacevi Kilometro 114+00, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.3959 | 25.039
DUR250402622546 | Durango | Canatlán | Villas de Santa Lucia II | Calle Carretera Federal Libre 45 Tramo Durango Parral Kilometro 55+0, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán | -104.6996 | 24.4419
DUR250402622547 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622548 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622549 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622551 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622552 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250302602199 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Col. Sacramento | -103.4777 | 25.5598
DUR250302562876 | Durango | Topia | Rincón de Sianori (Rincón Viejo) | Calle SIN NOMBRE Rancho RINCON DE SIANORI 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA CANCHA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, FRENTA A MINISUPER EL TASTE | -106.7691 | 25.2329
DUR250302562901 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO 1211 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO ZARCO PASANDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA PROXIMA CALLE ES DONDE SE REALIZ | -105.08 | 24.8842
DUR250302562139 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle Sin nombre sin número sin número Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Del domo de la comunidad hasta la escuela prima | -103.2016 | 24.5898
DUR250302602202 | Durango | Lerdo | Lerdo | Col. Ninos Heroes | -103.5138 | 25.555
DUR250102522197 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.3215 | 24.4045
DUR250102522197 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.4783 | 24.788
DUR250102522199 | Durango | Súchil | Súchil | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9068 | 23.6162
DUR250102522199 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9741 | 23.7188
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5112 | 25.6469
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5763 | 25.7724
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Juan E. García | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.693 | 25.4898
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | San Jacinto | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7422 | 25.4782
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7492 | 25.4591
DUR250102522214 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.601 | 23.926
DUR250102522214 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.6626 | 23.9624
DUR250402622642 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Carretera Estatal Villa Union Vicente Guerrero Km 1+500, Villa Unión Poanas | -104.0463 | 23.9364
DUR250402622643 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Carretera Federal Panamericana Km 159+400, Rodeo Rodeo | -104.5601 | 25.1741
DUR250402622644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard Felipe Pescador 1830 Campus Num. Ext. 1830, Victoria de Durango Durango | -104.6468 | 24.0328
DUR250402622645 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango | -104.6767 | 24.0352
DUR250402622646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango | -104.6735 | 24.0191
DUR250102522521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522434 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250402622791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302601659 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6702 | 24.024
DUR250302601660 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Col. Ampliacion Miguel de la Madrid | -103.4884 | 25.5588
DUR250302602315 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Jose Guadalupe Aguilera | -104.6996 | 24.4419
DUR250302549064 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION ESTA A 135 MTS DEL JARDIN NIÑOS HEROES | -103.5048 | 25.6161
DUR250302549167 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CUENCAME - CUENCAME 2 268 35800 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ La ubicacion esta situada a 258 mts de la minera de Avino (MIASA),por su parte posterior. | -103.6983 | 24.8757
DUR250302600403 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3508 | 25.7833
DUR250302549053 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | Ranchería Veintisiete de Noviembre 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle Principal se localiza a 230 Mt de la Primaria de la Rancheria | -104.5017 | 24.2076
DUR250402621307 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO. | -104.6875 | 24.0128
DUR250302595993 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.161 | 24.8486
DUR250402622699 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Gomez Palacio - Talhualilo, Villa Gregorio García Gómez Palacio CP. 35110 | -103.3544 | 25.7582
DUR250102522327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562412 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Calle sin nombre Ejido J. Agustin Castro 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO La Construccion va estar ubicada a un costado de la maquila y enfrente de la telesecundaria numero 47 | -103.9205 | 24.6053
DUR250102522454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR230402316827 | Durango | Nuevo Ideal | Cartagena | CALLE LOCALIDAD DE CARTAGENA EJIDO CARTAGENA, 34430 CARTAGENA, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE CALLE DE LA LOCALIDAD DE CARTAGENA Y , EN EL KILOMETRO 66 DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO GIRAS A LA DERECHA DONDE SE ENCU | -105.0137 | 24.842
DUR250302549080 | Durango | Mapimí | Martha | Ejido Martha 35239 MARTHA, MAPIMÍ Localizado a 400 Mt de la Escuela Primaria Francisco Sarabia | -103.6201 | 25.7878
DUR250302562368 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Pueblo VILLA LAS NIEVES 35385 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA A MANO DERECHA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SANTUARIO | -105.3854 | 26.4058
DUR250102522471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562141 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Camino PRESA EL NARANJO - JOSE ISABEL ROBLES 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA ESTA A UN LADO DEL VASO DE LA PRESA EL NARANJO A 1800 METROS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE ES JOSE ISABLE ROBLES | -103.3037 | 24.5952
DUR250302562874 | Durango | Topia | Las Papas | Camino / Terracería TOPIA - LAS PAPAS 29 800 34544 LAS PAPAS, TOPIA LA UBICACION DE LA LOCALIDAD LAS PAPAS SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TRANSITANDO EN VEHICULO TODO TERRENO POR CAMINO SE TIENE QUE PASAR POR LA LO | -106.5253 | 25.2623
DUR250102522482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522509 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562138 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle SIMON BOLIVAR A UN LADO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL MUNICIPAL | -103.226 | 24.6886
DUR250302549061 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LOBOS Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Y Calle C. Cuauhtémoc Calle Lobos Americana El Salto, Pueblo Nuevo, Durango CP. 34948 A UN COSTADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SALTO. | -105.3651 | 23.7858
DUR250302549069 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA DE SAN JERONIMO 34946 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA JUNTO A LA TELE SECUNDARIA LA CAMPANA 315 | -105.5202 | 23.7738
DUR250102520392 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8492
DUR250102522195 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -103.6386 | 24.1915
DUR250102522195 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -104.1235 | 24.4405
DUR250102522217 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.745 | 25.6218
DUR250102522217 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.3632 | 25.9369
DUR250102522221 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -103.9869 | 23.7434
DUR250102522221 | Durango | Poanas | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -104.0497 | 23.9647
DUR250302549065 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida José María Morelos Zona comercial Zona Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mártires de 1910 Y Calle Durango Avenida Hidalgo Inicia frente a Soriana Hiper de Gómez Palacio y pasa a una cuadra (70 Mts)de Ce | -103.4921 | 25.5552
DUR250302549066 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Francisco Sarabia Colonia Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mutualismo Y Calle Primera Avenida Hidalgo Inicia Frente a Centro Comercial Esmeralda | -103.5046 | 25.5788
DUR250102522499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302549084 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL P | -104.6413 | 24.7221
DUR250302549149 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 100 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -104.4762 | 24.7656
DUR250402622977 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | avenida Guerrero | -103.4411 | 26.0973
DUR250402622977 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | boulevard Adolfo Lopez Mateos | -103.4397 | 26.1006
DUR250302601655 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Col. Ejidal | -104.2347 | 23.837
DUR250302601656 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El salto | -105.3618 | 23.7775
DUR250302562410 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Colonia Barrio de los Luna 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO El rehabilitacipon y equipamiento del pozo se realizara a 3 a 4 km de la colonia barrio de los luna en donde se ubica cerca del arroyo | -104.0335 | 24.8062
DUR250302549176 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle Sin nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra ubicada al rededor de Manzana central del poblado en la salida a San Antonio de Zaragoza en el barrio Zacatillo. | -103.3886 | 25.1405
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR240302445041 | Durango | Durango | Victoria de Durango | BLVD. GUADIANA KM 5.5, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6919 | 24.0146
DUR250402622437 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Manuel Rosas | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622439 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San José III | -104.6228 | 24.0643
DUR250402622440 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Jardines de San Antonio | -104.5999 | 24.0548
DUR250402622441 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Fos La Virgen | -104.6544 | 24.0228
DUR250402622445 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Calle Profesor Rafael Fernandez, Tamazula de Victoria Tamazula | -106.9674 | 24.9715
DUR250402622446 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | alzada Hombres Ilustres, Tlahualilo de Zaragoza Tlahualilo | -103.4392 | 26.1085
DUR250402622447 | Durango | Mezquital | Mesa del Llano | Mesa Del Llano Mezquital | -104.5124 | 22.8687
DUR250402622450 | Durango | Canelas | Canelas | Calle Juarez, Canelas Canelas | -106.5455 | 25.121
DUR250402622454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Refugio | -104.6981 | 23.9756
DUR250402622455 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Nayar | -104.6951 | 23.9665
DUR250402622457 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Felipe Ángeles | -104.708 | 23.9902
DUR250402622458 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San José III | -104.6228 | 24.0643
DUR250402622459 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Banderas del Águila | -105.3376 | 23.925
DUR250402622460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Caminos del Sol | -104.5997 | 24.0366
DUR250302562873 | Durango | Topia | Topia | TOPIA, TOPIA ARROYO DE LA PIEDRA | -106.5664 | 25.2138
DUR250302562366 | Durango | Ocampo | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | Pueblo NUEVO JOSE GUDALUPE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA 45 A UN COSTADO, PASANDO LAS NIEVES SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD. | -105.462 | 26.4222
DUR240302445063 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6708 | 24.0228
DUR250302600412 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO | -104.5693 | 23.9585
DUR250302600447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO | -103.502 | 25.5861
DUR250402622461 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Los Arbolitos I | -104.5828 | 24.0547
DUR250402622466 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. San Martín de Porres | -104.6663 | 24.0461
DUR250402622467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6097 | 24.0034
DUR250402622468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Cristóbal Colón | -104.5897 | 24.0185
DUR250402622469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Pedregal | -104.5965 | 24.0523
DUR250402622471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Isabel Almanza | -104.6246 | 24.0112
DUR250402622472 | Durango | Gómez Palacio | Familia Cisneros Calzada | Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4919 | 25.578
DUR250402622473 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4919 | 25.578
DUR250402622474 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calzada Jose Ramon Valdez Num. Ext. 601, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.1175 | 24.447
DUR250402622475 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Calle Enrique Dupre Cisneros, La Zarca Hidalgo | -104.7427 | 25.8327
DUR250402622476 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Constitucion, Lerdo Lerdo | -103.5286 | 25.5178
DUR250402622477 | Durango | Nazas | Nazas | Nazas Nazas | -104.1202 | 25.2212
DUR250402622478 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ejidal, Nombre de Dios Nombre de Dios | -104.2347 | 23.837
DUR250402622479 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Calle Hidalgo Num. Ext. 300, Gabriel Hernández (mancinas) Nombre de Dios | -104.0237 | 23.8135
DUR250402622480 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 300, Nuevo Ideal Nuevo Ideal | -105.0694 | 24.8844
DUR250402622495 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Rodolfo Reyes Soto, Canatlán Canatlán | -104.7685 | 24.5236
DUR250402622496 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Valle Verde | -104.6493 | 23.9814
DUR250402622497 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Palma Alta | -104.7 | 24.0437
DUR250402622498 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Luz y Esperanza | -104.6776 | 24.064
DUR250402622499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Ampliación Miguel de la Madrid | -104.7038 | 24.0356
DUR250402622500 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Vivah Reforma | -104.612 | 24.0073
DUR250402622501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Pirineos | -104.5953 | 24.0178
DUR250402622502 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Rosas del Tepeyac Ampliación | -104.677 | 24.0467
DUR250402622503 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Ejido Benito Juárez | -104.6212 | 24.0083
DUR250402622504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Huizache II | -104.6494 | 24.0044
DUR250402622505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Río Dorado | -104.5449 | 24.0154
DUR250402622506 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Valle del Guadiana | -104.6379 | 24.0107
DUR250402622508 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Alamo, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.474 | 25.6057
DUR250402622509 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Luis J. Garza, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4562 | 25.5881
DUR250402622510 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Calle Carretera Panamericana, Álvaro Obregón Lerdo | -103.4969 | 25.5173
DUR250402622511 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto Pueblo Nuevo | -105.3749 | 23.7772
DUR250402622512 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.4431 | 25.0471
DUR250402622517 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.1237 | 24.4464
DUR250402622518 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle Hidalgo, Abasolo Rodeo | -104.6506 | 25.3113
DUR250402622519 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Prolongación Malecon, Tayoltita San Dimas | -105.9264 | 24.1043
DUR250302602205 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Union | -104.0462 | 23.9619
DUR250402622582 | Durango | Lerdo | La Loma | La Loma Lerdo | -103.6586 | 25.4682
DUR250402622583 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250302549170 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Calle Sin Nombre Pueblo José María Pinosuárez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Pinosuárez Avenida Carretera Durango-Mezquital Localizado a 339 Mts de la Gasolinera Pemex. | -104.4892 | 23.8819
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190401691256 | Durango | Topia | La Vega Del Oso | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR230402273540 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE INDEPENDENCIA 100 INTERIOR SN PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y ANDADOR CONSTITUCION, AVENIDA DEL TRABAJO OBRA UBICADA FRENTE A IGLESIA DE NUESTRA SEÑOR DE INMACULADA CONCEPCION | -103.9211 | 23.6227
DUR230402275217 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | CALLE PRINCIPAL 0 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE MICHIS, 34920 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA AMILANO ZAPATA | -104.1324 | 23.4348
DUR230402280046 | Durango | Súchil | La Soledad | TERRACERÍA TRAMO VICENTE GUERRERO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 34917 LA SOLEDAD, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , SOBRE PUENTE VADO LA SOLEDAD | -104.0432 | 23.6492
DUR230402331105 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA AL ESTE DEL MUNICIPIO. A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 35 KILOMETROS DE | -106.1764 | 24.7438
DUR240402467765 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE EMILIANO CARRANZA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA EMILI | -103.931 | 23.6148
DUR240402450839 | Durango | Rodeo | Las Ánimas | EJIDO LAS ÁNIMAS, 35785 LAS ÁNIMAS, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DEL RIO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE AMOLES CON ANIMAS A 15 METROS DEL VADO DE LAS MISMAS LOCALIDADES | -104.4396 | 25.1378
DUR250102520398 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -104.0451 | 23.9791
DUR250102520398 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE GALEANA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO | -104.0449 | 23.9791
DUR250202542531 | Durango | Durango | Victoria de Durango | sauca #721, 34120 | -104.6331 | 24.038
DUR250202543376 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac | -104.7483 | 25.0597
DUR250202543377 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz | -104.6084 | 24.9566
DUR250202543378 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic | -104.7739 | 25.0863
DUR250202536876 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben | -104.6817 | 23.9925
DUR250202538492 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4428 | 25.6937
DUR250202538493 | Durango | Gómez Palacio | Vilma Ale de Herrera (Las Cuadritas) | Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. | -103.5523 | 25.7223
DUR230402282872 | Durango | Súchil | Alejandro | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ALEJANDRO, 34913 ALEJANDRO, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y , OBRA UBICADA A 100 M DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD | -103.9393 | 23.5501
DUR230402282934 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | CAMINO TRAMO SUCHIL - MESA DE TABACOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE TABACOS, 34936 MESA DE TABACOS, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA A 250 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE ESTA LOCAL | -104.1769 | 23.2398
DUR250202527054 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA | -103.4747 | 25.5673
DUR250202527077 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA | -105.3432 | 23.7811
DUR230402285332 | Durango | Súchil | Potrerillo (El Resbalón) | CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 800 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POTRERILLO EL RESBALÓN, 34915 POTRERILLO (EL RESBALÓN), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN CAMINO | -104.1302 | 23.5215
DUR250202527044 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu | -104.6478 | 24.8622
DUR250202527046 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de | -104.6063 | 24.9583
DUR250202545933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México | -104.6718 | 24.0211
DUR250302549116 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calzada Ferrocarril 303 Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C.B Y Calle C.A Avenida Del factor Se ubica a 200 Mt del Jardin de Niños Federico Chopin, el total de ubicaciones: (24.0378931,- | -104.6718 | 24.038
DUR250302549117 | Durango | Durango | Gabino Santillán | Calle 5 de Febrero 126 Pueblo Gabino Santillan 34308 GABINO SANTILLÁN, DURANGO Se localiza a 12 Mt de la Escuela Primaria Andrés Quintana roo, total de ubicaciones: (23.98045,-104.59562) (23.97945,-104.59539) (23.97912,-104.59529) | -104.5956 | 23.9805
DUR250302549119 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Saqueo Lote 12 Mz 04 Colonia Raquel Velazquez 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La localización es a 120 Mt de Miscelánea Pollo, el total de las ubicaciones: (24.0010499,-104.6720179) (24.0468069,-104.7050057) (24.0401939,- | -104.7057 | 24.0402
DUR250302549129 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Circuito Ferrocarril 632 Pueblo El Salto 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO La ubicación es en Circuito Ferrocarril n. 632 a 300 Mt de la Escuela El salto, ubicaciones: (23.7819730,-105.3487329) - (23.7838409,-105.3457275) - (23.7738946 | -105.3462 | 23.7838
DUR250302549130 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Almeces 119 Colonia El Cipres 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Sauces Y Boulevard Jose Maria Patoni Calle Alisos Se localiza a 190 Mt del Centro de Atención Múltiple La Forestal, el total de las ubicaciones | -104.6531 | 24.0472
DUR250302549132 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jesus Garcia 109 Colonia Arturo Gamiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 18 de Febrero Y Calle Ricardo Flores Magon Calle Emiliano Zapata Se localiza a 100 Mt de Carnitas y Tortas Kikin, el total de las ubicacion | -104.6507 | 24.0437
DUR250302549133 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Defensa Heroica 102 Colonia Niños Heroes 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Niños Heroes Y Calle Gardenia Calle Chapultepec El total de las ubicaciones es : (24.0388001,-104.7015145) (24.0075323,-104.605993) (2 | -104.6964 | 24.0435
DUR250302549136 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo Santa Maria de Otaez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se encuentra en la cabecera municipal en el área conocida como el Llano a espaldas del banco del bienestar y a un costado del Albergue Municipal | -105.998 | 24.7026
DUR250302549137 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle Leona Vicario Colonia Insurgentes 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Escudo Y Calle Abasolo Calle Lobos a 1 cuadra del I.T.E.S y del COBAED | -105.3346 | 23.7891
DUR250302549139 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Ranchería Francisco de Ibarra (El Ranchito) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO Frente de la primaria de la localidad. | -104.4852 | 24.7812
DUR250302549140 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Renacimiento 603 Colonia Hacienda 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Matamoros Y Calle Galeana Calle Del Rio Se localiza a 87 Mt de la Casa Del Viviente, total de ubicaciones:(23.979719,-104.041651) (23.979343,-104.048132 | -104.0417 | 23.9797
DUR250302549142 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle Francisco Villa Barrio Linda Vista 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Aquiles Serdán Calle Sin Nombre A una distancia de 193 Mts. del Minisúper El de Arriba. Coordenadas: 25.307388,-104.653266. Coor | -104.6574 | 25.3147
DUR250302549143 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Juan Escutia Colonia Hidalgo 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre Calle Reforma Localizado a 115 Mts. del Parque Hidalgo, Coordenadas: 25.182150,-104.566083. Coordenadas del total de Viviendas: | -104.5661 | 25.1821
DUR250302549146 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio La Cañada 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Calle Baluarte Localizado a una distancia de 69.83 Mts de Paquetería Martínez | -104.4544 | 24.7826
DUR250302549147 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Calle HIDALGO 53 Barrio LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 173.76 Mts previo del Rancho el Buen Pastor, Prolongación de la Calle Hidalgo | -104.4581 | 24.7893
DUR250302549148 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA | -104.6378 | 24.7296
DUR250302549152 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DE LA CASITA EN LA SIERRA | -105.6907 | 23.7292
DUR250302549153 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Calle Sin NOmbre Pueblo Leona Vicario 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a una distancia de 242 Mts de la Iglesia del Lugar | -104.494 | 24.7015
DUR250302549155 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Pueblo El Saucito 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO Referencia: Primera Construcción por el Camino de Entrada al Poblado y a 200 Mts del Jardín de Niños ( Preescolar) Toxium Yooxy. | -104.475 | 24.6182
DUR250302549156 | Durango | San Juan del Río | Arroyo la Estancia | Pueblo Arroyo La Estancia 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 432 Mts adelante del Restaurant SASO por la prolongación de la misma calle sin Nombre | -104.4992 | 24.7899
DUR250302549157 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Pueblo El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO Calzada Principal Localizado a una distancia de 100 Mts del Parque infantil El Aguaje. | -104.4745 | 24.6428
DUR250302549158 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Calle 21 de Marzo Pueblo Francisco Primo Verdad 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Villa Calle San Miguel Localizado a 368 Mts de la Escuela Primaria Fran | -104.4534 | 24.902
DUR250302549159 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Aguajito | Pueblo El Aguajito 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO Localizado a 358 Mts de la Subestación CFE Santiago 2, Coordenadas de las viviendas: 25.045022,-105.394598 ; 25.04475,-105.394964. | -105.3946 | 25.045
DUR250302549160 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle ejido topia 1601 Colonia EMILIANO ZAPATA 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle EJIDO TOPIA Y Calle SALTO DE CAMELLONES Calle COM EL TARAHUMAR A 121 MTS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, Y EL RESTO DE LAS | -105.4287 | 25.0671
DUR250302549161 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Calle Vicente Guerrero Pueblo San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO Localizado a 188 Mts del Panteón del Poblado. | -104.0478 | 23.6704
DUR250302549163 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Calle Los Fresnos Pueblo La Campana (San Jerónimo) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Calle La Campana selo caliza la ubicación a 75 metros de la calle principal denominada La Campana. coordenadas 234610.7N 1053113.1 | -105.5203 | 23.7697
DUR250302549166 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Calle J.Guadalupe Rodriguez 116 Colonia Sin Nombre 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO Calle Josefa Ortiz de Dominguez Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria. | -104.0315 | 23.7266
DUR250302549169 | Durango | Poanas | Villa Unión | VILLA UNIÓN, POANAS Frente a una rancheria | -104.0538 | 23.96
DUR250302549173 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | Ranchería Francisco I. Madero ( El Perdido) 35900 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE Localizado a una distancia de 90 Mts. de la Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Localidad de Francisco I. Madero ( El P | -102.575 | 24.5842
DUR250302549177 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en calles pertenecientes al Sur del Ejido San José de Zaragoza, por el jardín de niños y la escuela telesecundaria. | -103.4675 | 25.2244
DUR250302549178 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se localiza a 300 Mt de la Escuela primaria Leona Vicario, sobre la carretera que cruza el Poblado | -103.4656 | 25.228
DUR250302549181 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle 18 de Marzo a Simón Bolívar Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Si Nombre Y Calle Álvaro Obregón Calle Sin nombre La obra se encuentra Perpendicular a calle Benito Juár | -103.2295 | 24.6854
DUR250302549182 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Calle Sin Nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Frente a Iglesia de San Bartolomé al norte de la Ranchería por la salida al camino al ejido Antón Martin | -103.2832 | 24.7299
DUR250302549183 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle Sin nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Al lado de campo de beisbol a 12 Mt de Escuela Primaria Emiliano Zapata | -103.3237 | 25.0894
DUR250302549185 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Iglesia San Bartolome - Área para abrevadero Agrícola 1 500 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra esta ubicada en la salida a Anton Martin a la izquierda 800 Mt y a 450 Mt de la Iglesia de San Bartolomé al Norte | -103.2836 | 24.733
DUR250302549186 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Jose Isabel Robles - Presa los Naranjos 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Saliendo de Isabel Robles, llegando a la presa a mano izquierda (Suroeste de Presa Los Naranjos) | -103.3037 | 24.5953
DUR250302549190 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Napoles 110 Colonia Universal 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Dolores del Rio Y Calle Londres Calle Atenas a 69 Mt del Boulevard Dolores del Rio, el resto de beneficiarios en Padrón. | -104.6497 | 24.0162
DUR250302549192 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Rebollo Acosta 16 Colonia La Central 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida A.Ramirez Leyva Y Calle Tarahumara Calle Dolores Acosta a 170 Mt del Blvd Benito Juárez, el resto de beneficiarios en Padrón. | -103.4717 | 25.5671
DUR250302549195 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Fresnos 11 Colonia Los Sauces 35158 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Las Cruces Y Calle Flores Magon Calle Cipres Se localiza a 450 Mt del Instituto de Estudios Superiores De Educación Normal, El resto de beneficiarios en Padron. | -103.5174 | 25.5538
DUR250302549197 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle Sin Nombre Pueblo Narciso Mendoza 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS Se localiza a 160 Mt de la carretera 542 Durango al norte del Pueblo, el resto de beneficiarios en Padrón. | -103.9631 | 24.0188
DUR250302549204 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Avenida Francisco Villa Zona militar Decima Zona Militar 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO Localizada dentro de la Decima Zona Militar, en área del 58 Batallón de Infantería. | -104.5808 | 24.0997
DUR250302549207 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Ranchería Potrero de Chaidez 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES La ubcacion es a 50Mt antes de llegar al centro comunitario de aprendizaje | -105.8442 | 25.1176
DUR250302549210 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 12 de Octubre 112 Colonia Asentamientos Humanos 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Leo Y Calle Virgo Calle San Judas Tadeo a 400 Mt del Club deportivo La Tribu, El resto de Beneficiarios en padron | -104.6786 | 23.9955
DUR250302549212 | Durango | Lerdo | Salamanca | Calle Sin Nombre Ejido Salamanca 35171 SALAMANCA, LERDO Se Localizan los 2 beneficiarios al Sur-Oeste del ejido: 25.513904,-103.699837 y 25.513000,-103.699263 | -103.6993 | 25.5133
DUR250302549213 | Durango | Lerdo | Sapioris | Calle Sin Nombre Paraje Sapioris 35190 SAPIORIS, LERDO Se localiza a 130 Mt del Templo Valle Saron y en Manantial #93 del mismo Paraje:25.455106,-103.713675 y 25.452963,-103.71547 | -103.7155 | 25.453
DUR250302549215 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle ENCINOS 35 Colonia El Huizache 35159 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Tecnologico Y Calle Huizache Calle Huizache Se localiza a 52Mt del Jardín de Niños Lev Vigosky: 25.559076,-103.535935 | -103.5359 | 25.5591
DUR250302549020 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Pueblo San Vicente de Chupaderos 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES EL CHIRULIN | -104.7139 | 24.1161
DUR250302549022 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | 34270 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO | -104.7152 | 24.1176
DUR250302549024 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | 34270 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5215 | 23.9641
DUR250302549025 | Durango | Durango | Contreras | Calle CONSTANTINOPLA Pueblo CONTRERAS 34306 CONTRERAS, DURANGO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD CONTRERAS | -104.557 | 24.0378
DUR250302549026 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | 34270 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO | -104.5033 | 24.2087
DUR250302549029 | Durango | Durango | Veintiocho de Septiembre | VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDA BENEFICIARAN A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS, LAS CUALES ACTUALMENTE UTILIZAN COMBUSTIBLES | -104.5395 | 23.9691
DUR250302549030 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6969 | 24.0417
DUR250302549031 | Durango | Durango | Abraham González | Calle GREGORIO RUIZ Pueblo Abraham González 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FERRETRIA CABRALES | -104.5333 | 24.2104
DUR250302549033 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | Pueblo José Refugio Salcido 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO ENTRE Y Calle ALVARO OBREGON Calle EPIDIO G. VELAZQUEZ SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PASTELERIA LUPITA | -104.5174 | 23.9616
DUR250302549034 | Durango | Durango | San José del Molino | 34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6171 | 24.2057
DUR250302549035 | Durango | Durango | San José del Molino | 34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6184 | 24.2063
DUR250302549036 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Calle GIRASOL Pueblo La Ferrería (Cuatro de Octubre) 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO ENTRE Calle JAZMIN Y Calle GLADIOLA Calle 4 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL SUPER ROSY | -104.6637 | 23.9604
DUR250302549037 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Pueblo Hidalgo 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS TACOS DOÑA ADELA | -104.5872 | 24.1574
DUR250302549038 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1125 | 24.4364
DUR250302549039 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1137 | 24.4518
DUR250302549040 | Durango | Durango | Primero de Mayo | Colonia 1 de Mayo 34125 PRIMERO DE MAYO, DURANGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA LA CUCHILLA | -104.3487 | 24.026
DUR250302549041 | Durango | Durango | Metates | 34314 METATES, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.2237 | 24.2284
DUR250302549042 | Durango | Durango | Cinco de Febrero | Pueblo CINCO DE FEBRERO 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ANTOJITOS MELITA | -104.5036 | 24.0754
DUR250302549044 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5013 | 24.2091
DUR250302549045 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Ejido Sebastián Lerdo de Tejada 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE CARNITAS EL GORDO | -104.6356 | 23.9523
DUR250302549046 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISELANEA SARAHI | -104.6667 | 24.2048
DUR250302549049 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia La Loma 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Ubicado en los costados de la Unidad Deportiva donde se encuentra el Domo | -104.4542 | 24.7861
DUR250302549051 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO ote 3 Manzana 5. Gira a la Derecha de la Carretera de Entrada al poblado por terracería, 61 Mts y gira a la Izquierda 55 Mts por terracería ( Calles sin nombre). | -104.54 | 24.7582
DUR250302549056 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Ranchería San Miguel de Pielagos 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ La localidad de Piélagos se encuentra ubicada al Noreste del Municipio a 2 horas de la cabecera Municipal por el Camino de Altares Otaez. | -105.8706 | 24.711
DUR250302549059 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Gral. Domingo Arrieta Colonia Cilla de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle General Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras A espaldas de Jardín de Niños Chimalpopoca. | -104.6884 | 24.037
DUR250302549063 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida Central Colonia Valle de Cahapala 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle POniente Y Calle Oriente Boulevard Sanchez Madariaga La avenida pasa por Centro Comunitario Chapala | -103.5289 | 25.5796
DUR250302549077 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Calle Sin Nombre Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle Felipe Pescador Y Calle Francisco Villa Calle Roque González Localizado a 172 Mts del Centro de Salud 5 de Mayo | -104.5706 | 24.1009
DUR250302549079 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Calle Benito Juárez 104 Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle General Felipe Angeles Y Calle Francisco Villa Calle Ignacio Zaragoza LOcalizado a 30 Mts de Farmacias Similares | -104.5745 | 24.1032
DUR250302549081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle República de Bolivia 1208 Colonia Francisco Zarco 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle REpública de Guatemala Y Calle Maclovio Herrera Calle Campanilla Localizado a 35 Mts de la Iglesia Emanuel Asamblea de Dios Coo | -104.6414 | 24.0435
DUR250302549083 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Guerrero 116 Colonia La Moderna 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle San Pedro Y Calle Morelos Avenida Durango Localizado a 100 Metros de Escuela Primaria Carmen Serdán.: Coordenadas: 235937.8N, 1044127.4W ; 235916 | -104.6909 | 23.9938
DUR250302549086 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Domingo Arrieta Colonia Villa de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Gral. Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras Localizado a 205 Mts del Centro Autorizado Bajaj Durango | -104.6884 | 24.0371
DUR250302549088 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Calle Benito Juárez Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Felipe Ángeles Calle Guadalupe Victoria se encuentra a dos cuadra | -104.0112 | 24.3331
DUR250302549089 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Calle PALOMAS Pueblo JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle PALOMAS Y POR LA CALLE PALOMAS A 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUANTRA SOBRE LA MISMA CALLE | -104.0804 | 24.3229
DUR250302549091 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Genaro Vázquez 105 Colonia Asentamientos Humanos 34169 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Palacio de los Flamingos Y Calle Heraclio Bernal Calle 20 de septiembre Localizado a 91 Mts. de Farmacia Farmasi | -104.6713 | 24.0008
DUR250302549092 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Ranchería Francisco Javier Mina (Corralejo) 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER MINA | -104.4843 | 24.4904
DUR250302549093 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Colonia Francisco I Madero Centro 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 | -104.3157 | 24.4051
DUR250302549095 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS GENERAL ALVARO OBREGON, GUADALUPE VICTORIA | -104.0755 | 24.4801
DUR250302549096 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | 34720 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0018 | 24.4731
DUR250302549097 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Calle CAMINO A RIVERA Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA TIENDA DICONSA | -104.2974 | 24.5198
DUR250302549098 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | 34700 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0942 | 24.5062
DUR250302549099 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Calle FRANCISCO R. SERRANO Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Calle CARDONA SE LOCALIZA EN A UN LADO DE LA TIENDA EL PARQUE A UN COSTADO DE LA PLAZA | -104.3779 | 24.4605
DUR250302549100 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA se localiza a dos cuadras de la tienda de Anabel | -104.0471 | 24.4246
DUR250302549103 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE TUERO SALAZAR | -104.2981 | 24.5258
DUR250302549104 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle LAZARO CARDENAS Colonia Francisco I Madero 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Calle JULIAN CARRILLO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ELECTRONICA MENDOZA | -104.3183 | 24.4037
DUR250302549105 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CECyTED EMSaD 11 | -104.3234 | 24.542
DUR250302549107 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO | -104.0931 | 24.5119
DUR250302549108 | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Abajo | Ranchería Rio Escondido 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, DURANGO Distancia de 30 Mts a la carretera para la Presa Santiago Bayacora. Coordenadas: 235327.7N, 1043740.2W ; 235327.2N, 1043743.1W. | -104.6278 | 23.891
DUR250302549109 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | 34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.4206 | 23.84
DUR250302549216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle San Manuel Colonia Nuevo Castillo 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Castillo de Almonacit Y Se localiza a 550 Mt del Centro Deportivo San Antonio: 25.602242,-103.481423 | -103.4814 | 25.6022
DUR250302549217 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Sin Nombre Colonia Jabonoso 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del Taller de Diesel Santana : 25.62101,-103.462604 | -103.4645 | 25.617
DUR250302549220 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Calle Sin Nombre Pueblo Villa Gregorio Garcia 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 200 Mt de la Presidencia Municipal : 25.752605,-103.35418 | -103.3542 | 25.7526
DUR250302549221 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | Calle Sin Nombre Ejido El Vergelito 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 20 Mt de la Iglesia Ana Lilia: 25.714555,-103.434906 | -103.435 | 25.7145
DUR250302549222 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Calle El Triunfo Ejido El Triunfo 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 220 Mt del deposito oficial de vehículos El Triunfo: 25.645103,-103.511642 | -103.5116 | 25.6452
DUR250302549225 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Calle Sin Nombre Ejido El Vergel 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO Ninguno Carretera a El Triunfo Se Localiza a 170 Mt de Ferretería La Granja y tiene en la parte posterior La Carretera a El triunfo: 25.641794,-103.518393 | -103.5184 | 25.6418
DUR250302549226 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Carretera libre pavimentada federal Gomez Palacio - Santa Cruz Lujan 18 100 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 92 Mt de la Iglesia IAFCJ Lujan Durango, pie e carretera Federal 40 : 25.720422,-103.361055 | -103.361 | 25.7205
DUR250302549228 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Renacimiento 123 Pueblo Villa Union 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Rio Poanas Se Localiza a 200 Mt de Ferretería Ramirez : 23.975921,-104.041658 y 23.981063,-104.044399 | -104.0417 | 23.9759
DUR250302549229 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Calle San Antonio Pueblo Villa Las Nieves 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO Calle Santa Rita La ampliación se ubica en Calles: Santa Rita, Francisco Moreno y San Antonio, así como calles perpendiculares a estas | -105.3773 | 26.3982
DUR250302549233 | Durango | Ocampo | Canutillo | Calle Sin nombre Ranchería Canutillo 35383 CANUTILLO, OCAMPO Calle tomas Urbina, carretera a canutillo | -105.3759 | 26.3782
DUR250302562089 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Longitud: 245853.28N, 1044326.26O Termino: Latitud: 245852.08N, Longitud: 1044329.57O y se localiza a tr | -104.7242 | 24.9816
DUR250302562090 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud: 245848.06N, Longitud: 1044311.15O y termino: Latitud: 245849.46N, Longitud: 245849.46N y se local | -104.7198 | 24.9802
DUR250302562199 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Camino EL CEBOLLIN - LAS POMAS 13 700 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN CON LA LOCALIDAD DE LAS POMAS | -106.1685 | 26.1625
DUR250302562211 | Durango | Guanaceví | El Cedro | Camino GUANACEVI - EL CEDRO 15 400 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE GUANACEVI Y EL CEDRO | -106.276 | 26.0588
DUR250302562220 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ A 200 METROS DE EL MIRADOR LA TRONERA | -105.963 | 25.9378
DUR250302562843 | Durango | Tamazula | Jala | Camino / Terracería TAMAZULA - JALA 35 80 34588 JALA, TAMAZULA REHABILITACION DE CAMINO PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD DE JALA POR LA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO LAS LETRAS HACIA ADELANTE POR LA CARRETERA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD DE JAL | -106.955 | 24.9199
DUR250302562867 | Durango | Tepehuanes | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | Ranchería SAN NICOLAS DEL PRESIDIO 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES JUNTO AL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD | -105.6288 | 25.2812
DUR250302562868 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Ranchería VARIAS LOCALIDADES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | -105.7285 | 25.3466
DUR250302562480 | Durango | San Dimas | Valderrama | Pueblo VALDERRAMA 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD AVANZAR 180METROS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MANO DERECHA | -105.9125 | 24.1119
DUR250302562490 | Durango | San Dimas | San Antonio de las Truchas | Pueblo SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS EN LAS PRIMERAS VIVIENDA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA FOSA SÉPTICA ACTUAL QUE RECIBE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS D | -105.9739 | 24.4207
DUR250302562501 | Durango | San Juan de Guadalupe | Los Esquiveles | Ejido LOS ESQUIVELES 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Elvira de la Cruz Esquivel latitud:24.699135 y longitud:-102.81883 y se | -102.8175 | 24.6985
DUR250302562502 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | Ejido RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Litzy Diaz Peña Rancho Nuevo latitud. 24.557181 y longitud:-102.671404 y se loca | -102.6721 | 24.5593
DUR250302562503 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Pueblo SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en 8 AGEBS mismas que se encuentran en los puntos de la georreferencia en diferentes calles y lotes de cada una de ellas so | -102.78 | 24.6324
DUR250302562506 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Antonio de Morelos | Ejido SAN ANTONIO DE MORELOS SAN ANTONIO DE MORELOS, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Raquel Mendoza Orona latitud: 24.659973 y longitud:-102.77819 | -102.7783 | 24.66
DUR250302562508 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Lorena Ramos Mendoza latitud: 24.4823676 y longitud:-102.583667 y se localiza en e | -102.5838 | 24.4824
DUR250302562510 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque carretera San Juan a Estacion Simon con las siguientes coordenadas geog | -102.5911 | 24.5038
DUR250302562511 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Barranca | Ejido LA BARRANCA 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Leonarda Esquivel Luna La Barranca latitud24.659007 y longitud:-102.784661 y | -102.7852 | 24.6595
DUR250302562512 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Camino / Terracería SABANILLA - SYMON 6 1 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio Estación Symon Latitud: 244352.70N, Longitud: 1023954.01O Termino: l | -102.6661 | 24.7326
DUR250302562516 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termi | -102.6501 | 24.5018
DUR250302562518 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Flor | Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termino | -102.6458 | 24.5402
DUR250302562916 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LA MAGDALENA 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ABASOLO Y Avenida FELIPE ANGELES Calle 5 DE MAYO EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE A LA BODEGA DEL EJIDO LA MAGDALEN | -105.0687 | 24.8827
DUR250302562525 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Ejido BENITO JUÁREZ 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Isaac Neri Muñoz latitud:24.63607 y longitud:-102.951113 y s | -102.9511 | 24.636
DUR250302562526 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 1.-Rosalba Carreón Carreón latitud: 24.636624 y longitud:102.626615 2.-Jose Ángel Carreón Carreón latitud: 24.636617 y longitud:102.62679 3.-Tomas Carreón Palacio lati | -102.6272 | 24.6371
DUR250302562529 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas : Latitud: 24.467896 y Longitud: -1 | -102.7163 | 24.4679
DUR250302562531 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Ranchería MAGALLANES 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 1 beneficiario: Ramiro González Aguilar Latitud: 24.501268 y Longitud: -102.649933 y se localiza enfre | -102.6505 | 24.4995
DUR250302562532 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SAN ISIDRO DEL RAYADO 9 1 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio salida sur de la cabecera municipal | -102.784 | 24.6301
DUR250302562533 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Camino / Terracería TERM. DE PAV. SAN JUAN-LA ESCALERA - AGUA NUEVA 2 240 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 2.240 km al norte de la localidad de Agu | -102.7824 | 24.4662
DUR250302562535 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | Camino / Terracería ESTACION ACACIO - SALITRILLO 29 1 35910 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Estación Acacio: Latitud: 245029.75N, Longitud: | -102.6729 | 25.0033
DUR250302562536 | Durango | San Juan de Guadalupe | San José de Barrones | Pueblo SAN JOSÉ DE BARRONES 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario, Gabino Cruz Peña latitud:24.715438y longitud: -102.830731 | -102.8302 | 24.7149
DUR250302562538 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio BARRIO LA LOMA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO UBICADO EN LOS COSTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO | -104.4542 | 24.7861
DUR250302562564 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA | -104.6378 | 24.7298
DUR250302562568 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.411579, Longitud: -104.277279 y se localiza a un costado del panteón munic | -104.2773 | 25.4116
DUR250302562569 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Ranchería SAN JOSÉ DEL REFUGIO 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO un cuarto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252157.71N y Longitud: 104132.38O y el segundo se localiza en L | -104.2183 | 25.3652
DUR250302562570 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 252440.14N, Longitud: 104163.63O y a dos cuadras al suroeste del lienzo charr | -104.2677 | 25.4112
DUR250302562572 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque carretera Paso Nacional Municipio de Nazas y la cabecera | -104.1678 | 25.3745
DUR250302562573 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252225.80N y Longitud: 104 959.66O y se localiza a dos cuadras y | -104.1668 | 25.374
DUR250302562574 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Ranchería LA PURISIMA 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en la siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252320.88N y Longitud: 1041155.88O y se localiza a 4 cuadras al noreste del domo p | -104.1989 | 25.3892
DUR250302562581 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Santa Teresa Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Nuevo Y Calle Del Bosque Boulevard Gómez Morin a media cuadra de las oficinas del Instituto de Maestros y programas sociales fed | -105.4319 | 25.0484
DUR250302562583 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle ORO Colonia Real de Santiago 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Mercurio Y Calle Plata Calle Circuito Real de Santiago a dos cuadras del templo del divino niño | -105.4219 | 25.0264
DUR250302562605 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Zaragoza Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Arroyo del Tagarete Boulevard Ferrocarril a un costado de la bodega aurrera centro, a tres cuadras de la presidencia m | -105.4184 | 25.0387
DUR250302562610 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Efigenia | Camino / Terracería Soyupa - Santa Efigenia 11 0 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO localidad de Santa Efigenia se localiza a 96.9 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabi | -106.3234 | 24.749
DUR250302562614 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Camino / Terracería La Ciénega del Correo - Melchor Ocampo 32 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Melchor Ocampo está situado a 39.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Pap | -105.2622 | 25.364
DUR250302562617 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Privada Pradera Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Del Bosque Y Calle Campiña Boulevard Gómez Morín A un costado de la instalaciones de casa del abuelo hogar para adultos mayores y | -105.4304 | 25.0478
DUR250302562629 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle De la Fuente Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Arroyo del Prado Y Calle 20 de Noviembre Calle De la Cascada a dos cuadras de la escuela secundaria José María Luis Mora | -105.4231 | 25.0279
DUR250302562630 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Independencia Colonia La Esmeralda 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Zarco Y Calle 14 de Febrero Calle 21 de Marzo a espaldas del campo de béisbol y a tres cuadras del jardín de niños bac | -105.4227 | 25.0534
DUR250302562633 | Durango | Súchil | Alejandro | Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -103.9435 | 23.5493
DUR250302562653 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUNTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO POR LA PISTA Y LA GASOLINERA AUNOS 10 MIN SE ENCUTRA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS | -106.9347 | 24.9627
DUR250302562306 | Durango | Mezquital | Mesa del Llano | Ranchería MESA DEL LLANO 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUETRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A UN KILOMETRO DE LA CARRETERA QUE VA DE MEZQUITAL A HUAZAMOTA A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESTRADA QUE LLEGA | -104.5124 | 22.8693
DUR250302562309 | Durango | Mezquital | Campamento Canoas | Ranchería CAMPAMENTO CANOAS 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DE MEZQUITAL A MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR AL POBLADO. | -104.2946 | 22.6249
DUR250302562092 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS) 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD | -104.6971 | 24.9076
DUR250302562093 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Ranchería ARROYO DEL CABAYO 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT SOBRE CARRETERA PASANDO ARROYO | -104.6486 | 24.8623
DUR250302562095 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL EN LOCALIDADES DE CONETO DE COMONFORT, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, NOGALES, PIPILA, SAPIORIS, SAN JOSE DE BASOCO, EL PORVENIR, VIZCAINO | -104.7715 | 24.9795
DUR250302562096 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MINICIPIO DE CONCETO DE COMONFORT | -104.7712 | 24.9796
DUR250302562097 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Boulevard ANILLO PERIFERICO Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT LAS 5 LUMINARIAS SE LOCALIZAN ENTRE LA INTERSECCION QUE VA DEL BULEVAR DE LA ENTRADA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 450 MTS AL SURES | -104.77 | 24.9769
DUR250302562099 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | -104.7708 | 24.9799
DUR250302562101 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Latitud: 245847.73N, Longitud: 104439.45O, Termino: Latitud: 245848.06N, 104435.28O y estos tramos se lo | -104.7189 | 24.9801
DUR250302562105 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237 | -104.7508 | 25.0582
DUR250302562106 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT | -104.7685 | 24.9752
DUR250302562312 | Durango | Mezquital | Los Hongos | LOS HONGOS, MEZQUITAL INICIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS | -104.4718 | 22.6318
DUR250302562317 | Durango | Mezquital | Las Milpas | Camino / Terracería LSD MILPAS - CIEMEGA DEL OSO 17 0 LAS MILPAS, MEZQUITAL CERCA DE CAMINO A CIENEGA DEL OSO | -104.4342 | 23.0928
DUR250302562743 | Durango | Tamazula | El Guzmán | Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN SE ENCUENTRA ENCUNETRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE PASANDO LA CURVA HAY SE LLEGA ALAS CASITAS YA QUE ES UNA COMUNIDAD | -106.6703 | 24.7095
DUR250302562751 | Durango | Tamazula | El Gachupín | Camino / Terracería EL CARRIZAL - GACHUPIN 22 20 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO POR LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES ENTRAMOS PASANDO EL GUARDA GANADO Y PASANDO EL RIO SE TOMA | -106.8612 | 24.9873
DUR250302562126 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Calle sin nombre Ejido jose isabel robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA ACCION SE ENCUENTRA A 1/2 CUADRA DE LA CANTINA | -103.2928 | 24.6433
DUR250302562131 | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN ATRAS DEL CASINO Y LA OTRA A ESPALDAS DE LA | -103.0957 | 24.6112
DUR250302562133 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PRONTITUD 35974 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.2283 | 24.8869
DUR250302562346 | Durango | Mezquital | Cuesta Blanca (Agüita Escondida) | 34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA | -104.3423 | 23.2901
DUR250302562352 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA MOBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA DISPERSAS POR | -104.3958 | 23.4739
DUR250302562777 | Durango | Tamazula | Las Coloraditas | Ranchería LAS COLORADITAS 34570 LAS COLORADITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS COLORADITAS SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA ABAJO POR EL CAMINO QUE SE ENCUNTRA LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS POR EL CAMINO | -106.6676 | 24.6474
DUR250302562140 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD | -103.3236 | 25.0896
DUR250302562355 | Durango | Nombre de Dios | Cueva Blanca | Pueblo Cueva Blanca 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica desde el entronque de entrada a la localidad de Cueva Blanca y se realiza por el camino rural de terracería hasta llegar a la localidad de Texcalillo | -104.2552 | 23.9027
DUR250302562359 | Durango | Nombre de Dios | El Tobe | Camino El Tobe - Gabriel Hernández 4 500 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde la salida de la localidad El Tobe hasta la entrada de la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas) pertenecientes al Munic | -104.0585 | 23.802
DUR250302562361 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Murguía | Camino General Francisco Murguía - El Tobe 3 500 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS El Tramo correspondiente a la obra comunica a la localidad General Francisco Murguía partiendo desde el puente hasta la entrada a la | -104.0905 | 23.8086
DUR250302562363 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica sobre el camino principal desde el entronque hasta 2.00 km hacia adentro de la localidad de Cardenchos perteneciente al Municipio de Nombre de Dio | -104.276 | 23.8989
DUR250302562367 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TOMAS URBINA Calle FRANCISCO MORENO VILLA LAS NIEVES CARRETERA PANAMERICANA 45 | -105.3825 | 26.3983
DUR250302562164 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA EMPEZANDO EN EL DOMO RUM | -103.4655 | 25.228
DUR250302562168 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle FRUCTUOSO VARELA Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida J AGUSTIN CASTRO Calle LUCIO ROSALES POR LA AVENIDA J AGUSTIN CASTRO ESQUINA CON FRUCTUOSO VARELA AL SU | -104.1257 | 24.4327
DUR250302562169 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle ITURBIDE Colonia LA ESTACION 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ AL SUR DE LA CIUDAD, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESTACION DE FERROCARRIL Y A LA | -104.1108 | 24.4367
DUR250302562172 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Calle ITURBIDE Barrio BARRIO DE ABAJO 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle REFORMA Y Calle IGNACIO RAMIREZ Calle VICENTE GUERRERO UBICADA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL PANTEON Y CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL, | -104.0833 | 24.5055
DUR250302562380 | Durango | Otáez | Banome | Camino LOCALIDAD DE BANOME - LOCALIDAD DE EL CACAO 12 10 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE EL CACAO, EN | -106.1673 | 24.7034
DUR250302562383 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA DE AMPLIACION ES AL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MPIO DE OTAEZ, DGO. DICHA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 244440.40N 1 | -106.1759 | 24.7444
DUR250302562384 | Durango | Otáez | El Rincón | Rancho El Rincón 34651 EL RINCÓN, OTÁEZ La obra se ubica en la escuela primaria Lic. Bénito Juárez de la localidad El Rincón, municipio de Otáez, Dgo., en las coordenadas 244653.08N 1055826.17O. | -105.9739 | 24.7814
DUR250302562387 | Durango | Otáez | El Presidio | Camino LOCALIDAD DE EL PRESIDIO - LOCALIDAD DE CAMPANILLA 7 0 34654 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD EL PRESIDIO Y TERMINA EN CAMPANILLA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. | -106.1335 | 24.6764
DUR250302562391 | Durango | Otáez | El Presidio | localidad El Presidio - localidad San Pedro de Azafranes 13 0 34650 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO EN LAS COORDENADAS 244034.80N 106 80.16O Y CONCLUYE EN LAS COORDENADAS 24444.55N 106 611.50O | -106.1333 | 24.6764
DUR250302562394 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo Santa María de Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se ubica en la cabecera municipal en el punto más alto junto a la antena de telefonía celular. | -105.9902 | 24.6969
DUR250302562397 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL AREA CONOCIDA COMO EL LLANO, A ESPALDAS DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A UN CONSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL | -105.9981 | 24.7027
DUR250302562234 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ A 120 METROS DE DISTANCIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -106.0086 | 26.2842
DUR250302562408 | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | Ejido San Pablo 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO La linea se rehabilitara cerca del rio del ejido de ignacio zaragoza | -104.2194 | 24.912
DUR250302562409 | Durango | Peñón Blanco | Víctor Manuel Sánchez (Jacales) | Ejido Jacales 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO La obra se realizara a 5 a 6 km de distancia del poligono del ejido, el cual es donde se encuentra el unico pozo donde abastece la localidad y beneficia a toda pobl | -104.1402 | 24.9514
DUR250302562414 | Durango | Peñón Blanco | San Pedro del Álamo (El Álamo) | Ejido San Pedro del Alamo 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO La plaza civica se encuentra a un costado de la iglesia de la comunidad | -103.9701 | 24.7484
DUR250302562416 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle ÁQUILES SERDÁN Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle OBREGÓN ENFRENTE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA ÁQUILES SERDÁN, AUN COSTADO LA PLAZA DEL REFUGIO. | -104.0422 | 23.9684
DUR250302562417 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle PRIVADA NEGRETE Calle HIDALGO A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO | -104.0479 | 23.9759
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5025 | 25.5824
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5017 | 25.5828
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5036 | 25.582
DUR250302597292 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | calle jalisco km 0+000 al km 0+012.66 | -105.3729 | 25.9543
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.49 | 25.35
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.4 | 25.11
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.5 | 25.35
DUR250302597297 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | San Miguel de Cruces | -105.8383 | 24.4135
DUR250302597298 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7758
DUR250302597298 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7758
DUR250302597276 | Durango | Canatlán | Canatlán | zaragosa | -104.7815 | 24.5255
DUR250302595242 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7821 | 24.6309
DUR250302595243 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7821 | 24.6309
DUR250402603520 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Calle Sin Numero Pueblo Independencia y Libertad 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO Localizado a 140 Mt. de Ex-Estación Guadiana. | -104.3376 | 24.0466
DUR250402603523 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Calle Principal Pueblo San Jeronimo 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO Localizado a 400 Mt. del Auditorio Ejidal San Pablo. Coordenadas: 23.8150518,-105.5453495 ; 23.8120636,-105.5469032 ; 23.8149702,-105.5455142 ; 23.8117851-105.5 | -105.5453 | 23.8152
DUR250402603526 | Durango | Lerdo | La Luz | Calle Sin nombre Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO Se localiza a 240 Mt de la Cervecería la Luz y a 260 Mt del campo de Futbol Infantil. | -103.6106 | 25.6371
DUR250302562582 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Rosario Robles Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Armando Fernandez Y Calle Cuauhtemoc Cardenas Calle Amalia García a un costado del jardín de niños Artemio del Valle Arizpe | -105.4244 | 25.0585
DUR250302562320 | Durango | Mezquital | Canoas | CANOAS, MEZQUITAL CERCA DE SECUNDARIA 525 | -104.734 | 22.8956
DUR250302562358 | Durango | Nombre de Dios | Revolución Social | Pueblo Revolución Social 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica aproximadamente a dos cuadras de la Escuela Primaria Lina Odena de la localidad de Revolución Social, perteneciente al Municipio de Nom | -104.0384 | 23.7214
DUR250302562162 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 2 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA SALIDA A JUAN ALDAMA, UNA ACCION SE ENCUENTRA POR L | -103.1328 | 24.4337
DUR250402603515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Predio Canoas Colonia Obrera 34077 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Prolongación Gomez Palacio Y Avenida Sahuatoba Se localiza en Contra esquina del Hospital General N1 IMSS | -104.6829 | 24.0299
DUR250402603516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Flor de Azahar 401 Colonia VICTORIA DE DURANGO 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Y Calle MARAVILLAS Calle FLOR DE BELEN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HONOR Y GLORIA. | -104.7029 | 24.031
DUR250402603518 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Ranchería Charco Hondo 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD | -104.4479 | 24.704
DUR250402603519 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34704 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1178 | 24.4444
DUR250402603521 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Varios Domicilios en la localidad Francisco Rueda Serrano, listado en Padron. | -104.3794 | 24.4606
DUR250402603522 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Magistral del Oro Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina La Cienega Y Calle Mina Tlahueto Calle Mina Tayoltita La obra se localiza en el tramo de la Calle de Centro de Actualización del | -104.6644 | 24.0498
DUR250402603524 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Ranchería Ignacio Lopez Rayon 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICA A 300 METROS AGUAS ARRIBA DEL PUENTE COLGANTE | -104.4712 | 24.9819
DUR250402603525 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Calle Sin nombre Pueblo Jose GUadalupe Rodriguez 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA Frente a primaria Josefa Ortiz de Domínguez, resto de beneficiarios en padrón | -104.0817 | 24.3199
DUR250402603527 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Ejido Rio Grande 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE | -104.4576 | 24.7273
DUR250302601996 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | LOS NOPALES MUNICIPIO DE GAUANACEVI DURANGO | -105.8972 | 25.9013
DUR250302597302 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo | -105.7246 | 25.342
DUR250402603528 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE UBICA A 650 METROS AGUA ABAJO (HACIER EL ESTE) DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -105.9405 | 25.9356
DUR250402603529 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Fraccionamiento CANELAS 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Playa Guaymas Y Calle Los Cipreses Calle Los Sauces Localizado Frente a Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED, | -104.6396 | 24.0197
DUR250402603530 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Profra. María de la Luz Pains Colonia 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Profr. Estanislao Atienzo Monárrez Y Calle Eliseo Rentería Calle Adrián Mora Castañeda Localizado a 180 Mt. de la Escuela | -104.6252 | 24.0261
DUR250402603531 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Calle Sin Nombre Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Se localiza a 450 Mt del Templo Santo Santiago Apostol | -104.6147 | 23.8942
DUR250402603532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Los Bosques Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Bosques Y Calle De Las Palmas Calle De Los Fresnos Se localiza a 500 Mt del Jardín de Niños Valle Verde | -104.6466 | 23.9918
DUR250402603533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 12 DE oCTUBRE 516 Colonia Colonia Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 5 de Julio Y Calle Andrea Palma Calle 5 de Mayo Localizado a 177 Mt. del Centro de Desarrollo Constitución. 14 beneficiarios mas e | -104.6789 | 23.9904
DUR250402603534 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Manzanos 521 Colonia El Ciprés La Tinaja 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Robles Y Calle Sabinos Calle Enebros Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria Ingeniero Jesús Tébar | -104.6543 | 24.0534
DUR250402603535 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0012 | 24.4729
DUR250402603537 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | Calle Sin Nombre Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO ENTRE Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre LOcalizado a 50 Mts de Escuela Primaria del lugar | -104.4645 | 23.8722
DUR250402603538 | Durango | Durango | Quince de Septiembre | Calle 15 de Septiembre Pueblo Quince de Septiembre 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Localizado a 223 Mts de Preescolar Martín Gonzálalez Vázquez | -104.6091 | 23.9528
DUR250402603540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Parque las Américas 314 Colonia Armando del Castillo Franco 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Parque Sahuatoba Y Calle Chapultepec Avenida Jesús García Localizado a 132 Mt. de Restaurant Tasty. Coordenadas: 2402 | -104.6528 | 24.0377
DUR250402603541 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle PLATINO Colonia FIDEL VELAZQUEZ AMP 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle BOTICARIOS Y Calle JOYEROS Calle CANTINEROS A 200 METROS DEL DEPORTIVO CUARTELAZO. | -104.598 | 24.0682
DUR250402603542 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Viejo | Pueblo Praxedis G Guerrero Viejo 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA GRANJA LADA | -104.5593 | 23.9498
DUR250402603544 | Durango | Durango | Valle Florido | Ejido Valle Florido 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO, DURANGO | -104.4959 | 23.8424
DUR250402603545 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Flor de Gladiolas 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Llanuras Y Calle De los Tulipanes A 150 MT DEL SALON EL CUBO DE JUEGOS INFANTILES EL RESTO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO | -104.6484 | 23.9869
DUR250302602136 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO (INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | -103.926 | 24.6063
DUR250302602154 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO | -103.8412 | 24.7374
DUR250402603547 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.4899 | 23.8786
DUR250402603548 | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO ESCONDIDO (LA LOMA) 34307 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LOCALIZADO A 100 MT. DEL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO O CALLE PRINCIPAL. COOR | -104.6154 | 23.8888
DUR250402603549 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO Calle MOCTEZUMA Localizado a 200 Mt. del Rastro Municipal de la Población. Coordenadas: 23.7894810-105.3618190 ; 23.7865014-105.3613523 ; 23.7717704-105.3554830 ; | -105.3623 | 23.7892
DUR250402603550 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Calle Principal Pueblo LA CAMPANA (DE SAN JERONIMO) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Localizado a 110 Mt. de la Escuela Primaria Cuauhtemoc. Coordenadas: 23.7749859,-105.5204177 ; 23.7724350,-105.5192925 ; 23.77002 | -105.5204 | 23.7751
DUR250402603551 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Calle Jvier Mina 303 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Manuel Altamirano Calle El Saucillo C. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1011(302), C.JAVIER MINA 125 BIS, C. CU | -104.0241 | 24.2787
DUR250302602251 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. CARLOS LUNA | -104.6969 | 24.0471
DUR250302602252 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. LAS PALMAS | -104.6348 | 24.0586
DUR250302602253 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. LAS PRADERAS | -104.7 | 23.9819
DUR250302602255 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | 5 DE MAYO | -104.5731 | 24.1006
DUR250302602256 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | GUANACVI | -105.9488 | 25.9358
DUR250302602258 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | LOS BERROS | -104.2747 | 23.939
DUR250302602259 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO | -103.9719 | 23.7274
DUR250302602264 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | VILLA MONTEMORELOS | -104.4444 | 24.0101
DUR250402616175 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Francisco Villa 610 Colonia J. Guadalupe Rodríguez 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Isauro Venzor Calle Emiliano Zapata Distancia de 93 Mtrs. a la Rectoria de Iglesia de Santa María Reyna. | -104.6321 | 24.0216
DUR250302602847 | Durango | Lerdo | La Loma | LA LOMA MUNICIPIO DE LERDO DURANGO | -103.6728 | 25.4639
DUR250302602024 | Durango | Hidalgo |  | VILLA HIDALGO | -104.8282 | 26.0241
DUR250302602254 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. LOS FRESNOS | -104.6266 | 24.025
DUR250302602257 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | LOS ANGELES | -103.5695 | 25.5235
DUR250402616127 | Durango | Rodeo | Rodeo | Boulevard MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Pueblo RODEO LA OBRA INCIA EN LA ENTRADA DE RODEO POR LA CARRETREA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SALIDA PARRAL | -104.5644 | 25.1894
DUR250402615727 | Durango | Mezquital | La Guajolota | LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL escuela junto al hospita y la plaza poblado la guajolota mezquital dgo | -104.6285 | 22.9628
DUR250402616946 | Durango | Canatlán | Canatlán | HERIVERTO | -104.7726 | 24.5254
DUR250402616953 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y H. DE CHAPULTEPEC | -104.1245 | 24.4506
DUR250402616954 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | -105.9513 | 25.9337
DUR250402616966 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ | -105.3618 | 23.7799
DUR250402616969 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA | -105.9204 | 24.1114
DUR250402616971 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4223 | 25.0526
DUR250402616971 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4221 | 25.0527
DUR250402616974 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | callegardenias entre Aguascalientes y Baja California | -103.447 | 26.1062
DUR250402616974 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | aguas calientes | -103.4424 | 26.1055
DUR250302602825 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO DURANGO | -103.978 | 23.7217
DUR250402615108 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR250402615110 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.226 | 24.6891
DUR250402615111 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4964 | 25.5701
DUR250402615113 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR250402615453 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | Calle SIN NOMBRE Ranchería PICARDIAS SIETE LIBRES 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO EL PUNTO A PERFORAR ESTA A NUEVE METROS AL NORTE DEL POZO QUE SE ENCUENTRA AHÍ Y QUE ESTÁ ACTUALMENTE ABATIDO Y A 350 METROS AL NOROESTE DEL TEM | -103.4938 | 25.3241
DUR250402615454 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle AQUILES SERDAN ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA | -103.5924 | 25.4886
DUR250402615114 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR250402615115 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR250402615116 | Durango | San Dimas | Tayoltita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9312 | 24.1022
DUR250402615118 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250402619005 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | DOMICILIO CONOCIDO CALIXTO CONTRERAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DGO. | -104.0562 | 24.4353
DUR250402619033 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO | -104.1178 | 24.4466
DUR250402615879 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR230202223890 | Durango | Súchil | Santa Cruz | INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 34905 SANTA CRUZ, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.9181 | 23.6081
DUR230302241043 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SÚCHIL CENTRO, 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DURANGO ENTRE CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON OBRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -103.9226 | 23.6284
DUR250402616805 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE HERIBERTO ALVAREZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL | -104.7726 | 24.5254
DUR230402282854 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | INTERIOR 00 RANCHERIA SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE DOMO LOCAL | -104.0618 | 23.5908
DUR230402282894 | Durango | Súchil | Luis Echeverría (La Quemada) | CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA LUIS ECHEVERRÍA LA QUEMADA, 34933 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , CAMINO UBICADO EN LA ENTRADA P | -104.207 | 23.2479
DUR230402282946 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | CAMINO TRAMO SUCHIL - LLANOS DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 720 INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE SAN ANTONIO EL LLANO, 34935 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL DURANGO ENTRE Y , OBRA UBICADA FRENTE A CLÍN | -104.2307 | 23.216
DUR250402616810 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSÉ RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES | -104.1245 | 24.4488
DUR250402616817 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y AV. MIGUEL HIDALGO | -105.0695 | 24.89
DUR250402616822 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ | -105.3618 | 23.7799
DUR250402616824 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA | -105.9203 | 24.1115
DUR250402616826 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | -105.4209 | 25.0505
DUR250402616826 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | -105.421 | 25.0507
DUR250402616828 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha | -105.7243 | 25.3418
DUR250402616829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle Chiapas entre Colima y Chihuahua | -103.4328 | 26.1422
DUR250402616829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle Chiapas | -103.4454 | 26.1015
DUR250302601653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Ninos Heroes Nortel | -104.6947 | 24.0393
DUR250302601654 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6097 | 24.0034
DUR250302602687 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO DGO | -104.6547 | 24.022
DUR250302602717 | Durango | Guanaceví |  | GUANACEVI MUNICIPIO DE DURANGO | -106.109 | 25.9961
DUR250302601826 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | San Juan del Río del Centauro del Norte | -104.4742 | 24.785
DUR250302602737 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO | -104.3189 | 24.4026
DUR250302602747 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | -105.3617 | 23.7799
DUR250302602779 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | SANTA CLARA MUNICIPIO DE DURANGO | -103.3567 | 24.4742
DUR250302602792 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -106.3293 | 25.0626
DUR250302602833 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL MUNICIPIO DE DURANGO | -105.0721 | 24.8879
DUR250302600172 | Durango | Canatlán | Canatlán | zaragosa | -104.7815 | 24.5255
DUR250302602088 | Durango | Ocampo | Canutillo | CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO | -105.3729 | 26.38
DUR250302602105 | Durango | El Oro | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | SANTA CRUZ DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE EL ORO | -105.3938 | 25.8616
DUR250302602113 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Matamoros SN-S, Zona Centro, 34893 Vicente Guerrero, Dgo. | -103.9775 | 23.728
DUR250302602113 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | El Pueblo, 34649 Santiago Papasquiaro, Dgo. | -105.4256 | 25.04
DUR250302602113 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Chopin 230 real Victoria II | -104.6104 | 24.0253
DUR250302602113 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Gral. Carlos Real Félix, 34580 Tamazula de Victoria, Dgo. | -106.9673 | 24.972
DUR250302602113 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Porfirio Burciaga SN-S SUPER, La Victoria, 34947 El Salto, Dgo. | -105.3752 | 23.7773
DUR250402604076 | Durango | Durango | Parras de la Fuente | 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5354 | 23.9978
DUR250402604077 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | 34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DURANGO | -104.422 | 23.8407
DUR250402604078 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | 34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5897 | 24.157
DUR250302602227 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250302602249 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. LAS PALMAS | -104.6969 | 24.0471
DUR250402604089 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250402604090 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250402604091 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250402605647 | Durango | Canatlán | Cieneguitas | Pueblo CIENEGUITAS 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN EN CIENEGUITAS | -104.9831 | 24.5762
DUR250402605648 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Gardenia Colonia H Ayuntamiento 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle hortencia Y Calle azalez Calle no me olvides pozo de agua potable atrás del kinder francisco ceniceros | -104.7695 | 24.5284
DUR250402605649 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Pueblo IGANACIO M ALTAMIRANO 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.7197 | 24.5978
DUR250402605650 | Durango | Canatlán | Canatlán | CANATLÁN, CANATLÁN varios domicilios dentro de la ciudad de Canatlán Durango | -104.7731 | 24.519
DUR250402605656 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT dentro del prescolar O.N.U. en la cabecera municipal | -104.7703 | 24.9806
DUR250402605657 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD NOGALES | -104.72 | 24.9781
DUR250302602774 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO | -105.3617 | 23.7799
DUR250302602803 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | TLAHUALILO DE ZARAGOZA DURANGO | -103.4425 | 26.1116
DUR250402605658 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOAGLES | -104.7223 | 24.9815
DUR250402605659 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOGALES | -104.7195 | 24.9762
DUR250402605660 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Ranchería vizcaino 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD EL VIZCAINO | -104.7747 | 25.0872
DUR250402605661 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NOGALES | -104.7222 | 24.9802
DUR250402605662 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS | -104.709 | 24.9092
DUR250402605663 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería Coneto de Comonfort 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT En plantas de oxidación | -104.772 | 24.982
DUR250402605665 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT CONETO DE COMONFORT | -104.7703 | 24.979
DUR250402605676 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Camino SANTA ROSA - ENTRONQUE 7 800 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA A REHABILITAR ES EN EL CAMINO QUE CUBRE SANTA ROSA HASTA EL ENTRONQUE .. SON 7 .8 KMS | -103.061 | 24.8115
DUR250402605678 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ESMERALDA Colonia LOS ALAMOS 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MALAQUITA Y Calle AMATISTA Andador RUBÍ POR CALLE ESMERÁLDA, ENTRE COLINDANDO AL SUR CON LA CALLE MALAQUITA, AL NORTE CON LA CALLE AMATISTA Y AL NOR | -103.5092 | 25.5761
DUR250402605679 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle LA CENTRAL Colonia SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMIREZ LEYVA Y Calzada CARLOS HERRERA Boulevard JOSÉ REBOLLO ACOSTA COLINDANTE AL NORTE CON LA AV. RAMÍREZ LEYVA, AL SUR CON EL BLVD. CARLOS HER | -103.4768 | 25.5654
DUR250302602865 | Durango | Rodeo | Rodeo | RODEO DURANGO | -104.5588 | 25.1786
DUR250402605681 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 | -103.4969 | 25.5689
DUR250402605683 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SANTA ADELA Colonia EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida CINCO DE MAYO Y Avenida JABONERA Calle SANTA ADELA COLINDA AL ORIENTE CON LA CANCHA TECHUMBRE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL PONIENTE CON AV. JABONE | -103.4987 | 25.6324
DUR250402605684 | Durango | Gómez Palacio | La Platilla (La Nueva) [Nuevo Centro de Población] | Avenida DGO DOLORES (acceso a Ejido Dolores Ejido NUEVA PLATILLA 35134 LA PLATILLA (LA NUEVA) [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno ACCESO A EJIDO PLATILLA Y Ninguno ACCESO A EJIDO DOLORES NICIANDO AL SUROESTE J | -103.5698 | 25.6924
DUR250402605685 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación miguel auza Colonia el focep 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MARIANO URREA Y Calle JUAN ESCUTIA Prolongación MIGUEL AUZA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. COLIND | -103.4877 | 25.5604
DUR250402605686 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MÉXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35013 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MÉXICO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS. COLINDA AL NORTE CPN LA AV.JOSEFA | -103.5032 | 25.6173
DUR250402605688 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida CENTRAL Colonia VALLE DE CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATÁN Avenida CENTRAL COLINDA AL NORTE CON LA CALLE COAHUILA, AL SUR CON LA CALLE LUIS QUINTERO AL OTE CON LA CALLE ORIENTE Y | -103.5279 | 25.5813
DUR250402605689 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle BLAS CHUMACERO Colonia FIDEL VELÁZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle JESÚS YUREM Y Calle ARMANDO DEL CASTILLO Calle 26 COLINDA AL ORIENTE CON LA CALLE 24 Y AL PONIENTE CON EL ANDADOR 20 REFERENCIAS: EN LA ES | -103.5251 | 25.5756
DUR250402605690 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle GRAL FRANCISCO VILLA Y Ninguno RAMAL LA POPULAR Calle HIDALGO Comprende desde entrada a poblado de Ejido La Popular, una cuadra al este y hasta | -103.4665 | 25.6834
DUR250402605692 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Camino / Terracería BARRIO CECYTED - EL PÁJARO 0 225 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE ENCUENTRA AGUA ABAJO DEL PANTEÓN, HACIA EL ESTE A UNOS 650 METROS | -105.9409 | 25.9358
DUR250302602978 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | IGNACIO ALLENDE | -104.1216 | 24.4442
DUR250402605702 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Ranchería MAYPURA DE JALPA 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN LAS GALERIAS EXITENTES DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCAS AL PUENTE QUE VA HUAZAMOTA | -104.4743 | 22.4109
DUR250402605705 | Durango | Mezquital | La Estancia | Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL Equipamiento ubicado en la multideportiva a un lado del domo de la comunidad | -104.4864 | 22.5842
DUR250402605706 | Durango | Mezquital | Los Cuervos | Ranchería LOS CUERVOS 34996 LOS CUERVOS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA CENTRO DE SALUD. | -104.7017 | 23.1238
DUR250402605708 | Durango | Mezquital | Muruata | Ranchería MURUATA 34995 MURUATA, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN EL ENTRONQUE DURAZNITOS SE GIRA ALA IZQUIERD | -104.4616 | 22.735
DUR250402605709 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | Camino / Terracería CERO DE LAS PAPAS - MESA DE LAS JOYAS 10 900 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL EL CAMINOES EL QUE COMUNICA A CERRO DE LAS PAPAS CON LA LOCALIDAD DE MESAS DE LAS JOYAS | -104.6404 | 23.0325
DUR250402605711 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PANTEON Y Calle INTURBIDE Calle PRINCIPAL EL ALBEGUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL HOSPITAL CERCAS DE LAS OFICINAS DE SA | -104.3915 | 23.477
DUR250402605714 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN EL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL ARROLLO | -104.5256 | 22.8634
DUR250402605715 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUDRA DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE ALA | -104.3961 | 23.4725
DUR250302601973 | Durango | Durango | General Domingo Arrieta (Pastores) | GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -105.1767 | 23.9765
DUR250402605721 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | Ranchería LAS MESAS DE XOCONOXTLE 34996 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DEL ENTRONQUE EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE XOCONOXTLE | -104.4153 | 23.1785
DUR250402605724 | Durango | Nazas | Nazas | Calle COLONIA JAZMIN 35700 NAZAS, NAZAS ENTRE Calle HOSPITAL INTEGRAL NAZAS Y Calle COLONIA JAZMIN Calle COLONIA VALLE VERDE AMPLIACION | -104.1107 | 25.2155
DUR250402605725 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS El proyecto de distribuye en dos secciones, la primera en el cárcamo de agua potable, de donde sale la línea de conducción rumbo al tanque elevado de agua potable, y la línea de distr | -104.2679 | 23.8962
DUR250402605726 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El cárcamo para agua potable se ubica a 300 mts aproximadamente de la cancha pública y la iglesia de la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, d | -104.2734 | 23.9
DUR250402605727 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s | -104.2389 | 23.8376
DUR250402605731 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Camino ZONA CENTRO - BARRIO LOS LUNA 2 2000 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO Caminos de terracerías de las diferentes colonias y de acceso a las mismas de la cabecera municipal | -104.0327 | 24.8007
DUR250402605732 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | YERBANIS - PEÑON BLANCO 22 22000 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE YERBANIS CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO | -103.8429 | 24.7365
DUR250402605734 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Camino / Terracería NARCISO MENDOZA - CERRO MAIKA 4 996 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS CERCAS DE UN ARROYO | -103.9655 | 24.0147
DUR250402605735 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje ORILLA DEL CERRO Calle SIN NOMBRE A LA IZQUIERDA HAY UN CANAL, CERCAS DEL PANTEÓN SAN NICOLÁS. AL LADO DERECHO EMPIEZA EL CAMINO AL CERRO. | -104.0348 | 23.9743
DUR250402605737 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS ANGELES 34820 LOS ÁNGELES, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CARRETERA DGO-LOS ANGELES Calle VENUSTIANO CARRANZA EL HOGAR ESTA POR LA ENTRADA VINIENDO DE LA CARRETERA DGO-LOS ANGELES. | -104.1311 | 23.9492
DUR250402605738 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CIENEGUILLA CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, NO HAY REFERENCIAS CERCAS, SOLO QUE LOS DOS E | -104.0534 | 24.0496
DUR250302602054 | Durango | Mezquital | Tierras Coloradas | TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | -104.7473 | 23.0668
DUR250402605739 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Calle PRINCIPAL Pueblo ESTACION POANAS ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE CHAPULTEPEC ESTA CERCA DE DEPOSITO Y RESTAURANTE ZAPATAS. | -104.1337 | 23.9116
DUR250402605740 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Calle SIN NOMBRE Pueblo 18 DE AGOSTO 34825 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, COMO REFERENCIA ADICIONAL ES QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A | -104.1983 | 23.9793
DUR250402605741 | Durango | Poanas | Orizaba | Calle 5 DE NOVIEMBRE Pueblo ORIZABA 34823 ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE SE COLOCARON 4 BOILER SOLARES, UNO SOBRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE | -104.0754 | 23.957
DUR250402605742 | Durango | Poanas | El Potosí | Calle ALAMEDA Pueblo EL POTOSI 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Calle GALEANA Y Calle CONSTITUCION Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN- DURANGO. | -104.1021 | 23.9474
DUR250402605743 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS SE REALIZO LA INSTALACION DE DOS BOILER SOLARES EN DIFERENTES HOGARES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE. LA UNICA REFERENCIA ES EL NOMBRE DE LOS JEFES DE HOGAR QUE S | -104.0571 | 24.1862
DUR250402605745 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle NIÑOS HEROES Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GALEANA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CERCA DEL BANCO BIENESTAR. | -104.0459 | 23.9781
DUR250402605746 | Durango | Poanas | La Joya | Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 2 BOILER SOLARES EN DIFERENTES CASAS, LOS DOS SOBRE CALLE ZARAGOZA, UNO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL | -103.9996 | 23.8372
DUR250402605748 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Calle CARRETERA VILLA UNION- MENDOZA Pueblo SAN ATENOGENES 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle PRADO Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle HIDALGO CERCAS DE LA CARRETERA | -104.0182 | 23.9894
DUR250402605749 | Durango | Poanas | Veracruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle CARRETERA A LA OCHOA Y Calle ALDAMA Calle SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ZARCO, POR LA CARRETERA A DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA | -103.9238 | 24.0198
DUR250402605751 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA CANASTA 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CANAL Y Calle CALLE HEROES DE NACOZARI Calle CALLE CORREGIDORA LA PRIMERA LINEA DE AGUA POTABLES ESTA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, LA SEGUNDA LINE | -104.0522 | 23.9691
DUR250402605752 | Durango | Poanas | La Joya | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 4 TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, EL PRIMERO CON LA SRA. ROSA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EL SEGUNDO CON | -103.9986 | 23.8352
DUR250402605754 | Durango | Poanas | Orizaba | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ORIZABA ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD SE COLOCARON DOS TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, UNO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ENTRE CALLE 20 D | -104.0725 | 23.9572
DUR250402605755 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ATENOGENES SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ABASOLO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, EL PRIMERO EN CALLE ALVAR | -104.0193 | 23.994
DUR250402605757 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO FRANCISCO ZARCO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CASA ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL PUEBLO. | -104.0558 | 24.186
DUR250402605758 | Durango | Poanas | Villa Unión | Boulevard INDEPENDENCIA Colonia VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALVARO OBREGON Calle GUADALUPE VICTORIA EN AVENIDA PRINCIPAL AL ACCESO A VILLA UNIÓN, EN CONTRA-ESQUINA EXISTE UN MODELORAMA | -104.0479 | 23.9751
DUR250402605760 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle CARRETERA A RANCHO EL PORVENIR Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE AGUA SE ENCUENTA AUN COSTADO DE LA ESTACION DE INTERGAS. | -104.05 | 23.9861
DUR250402605761 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS, RENACIMIENTO Y 15 DE SEP Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle DEL RIO Calle PINO SUAREZ LAS TRES CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE CALLE 123 Y CALLE DEL RIO. | -104.0487 | 23.9761
DUR250302602123 | Durango | Otáez | San Marcos | SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO | -106.1842 | 24.6892
DUR250402605762 | Durango | Poanas | La Ochoa | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA OCHOA 34830 LA OCHOA, POANAS Calle BRECHA- LUIS MOYA CERCAS EL LIENZO CHARRO Y COMIENZA DONDE ESTA EL ULTIMO GURADAGANADO- CAMINO HACIA LOS OJITOS | -103.9114 | 24.0215
DUR250402605763 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Calzada CARRETARA AMADO NERVADO Pueblo ESTACION POANAS 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL INICIA DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA, TERMINADO LA ESTACION POANAS | -104.1321 | 23.9115
DUR250402605764 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS POR LA CANCHA DE BASQUET BOL A DOS CUADRAS POR LA ORILLA DEL CANAL. | -104.1304 | 23.9426
DUR250402605765 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE EL HABAL HACIA SAN ANTONIO DE ANIMAS | -105.4846 | 23.3788
DUR250402605766 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Callejón ABASOLO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MANUEL BARRAGAN Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle LOBOS SUBIDA PEATONAL HACIA LA PREPARA, CERCA DEL EXPENDIO INSURGENTES, AUN COSTADO DE LA CASA DE LA F | -105.3634 | 23.7846
DUR250402605767 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ZARAGOZA Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CANELAS Y Calle INDEPENDENCIAS Calle DE FRANCISCO I MADERO AUN COSTADO DEL PUENTE NEGRO, ENFRENTE DE LA NOTARIA, A UNA CUADRA DEL EDIFICIO DE SIDEAPAS | -105.3624 | 23.7817
DUR250402605768 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE LOS GUAYABOS HACIA EL MOLINO Y HACIA CHOMONQUES | -105.5442 | 23.4507
DUR250402605769 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMANOS VAZQUEZ Y Calle ROSA MARIA CARDOZA Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ENFRENTE DEL ESTADIO JESU | -105.3611 | 23.777
DUR250402605771 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle BRILLANTE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR DON JUAN MANCINAS, A UNAS CUADRAS DE LA PRESA | -105.3439 | 23.7821
DUR250402605772 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle BENITO JUAREZ Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CANELAS Calle NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA PLAZA, ENFRENTE DE LA ZAPATERIA NADIA, A UNA CUADRA DE VENEGAS CENTRO | -105.3601 | 23.7798
DUR250402605774 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DE LOS FRESNOS Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ROBLE Y Calle EL BOSQUE Calle PIÑONERO CALLE DEL COLEGIO JEANNE DE MATEL, ENFRENTE DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMAN LOZANO, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL | -105.3726 | 23.7677
DUR250402605775 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle MIGUEL ALMONTE GAVILAN Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle ESCUINAPA Calle TLAHUALILO CALLE DEL PARQUE, A UNOS CUANTOS METROS DE LA SUPERCARRETERA DGO-MZT | -105.3619 | 23.768
DUR250402605777 | Durango | Pueblo Nuevo | Quebrada del Campamento | Pueblo QUEBRADA DEL CAMPAMENTO 34968 QUEBRADA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA HACIA LOS GUAYABOS Y HACIA EL MOLINO | -105.5399 | 23.441
DUR250402605778 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ÁLAMO Colonia FORESTAL 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ASERRADERO Y Calle ENCINO Calle DEL BOSQUE AUN COSTADO DEL MACROTANQUE, A DOS CUADRAS DE LAS OFICINAS DE LA GUARDIA NACIONAL | -105.3729 | 23.7869
DUR250402605780 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LAS DOS VIVENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO | -104.5732 | 25.2289
DUR250402605781 | Durango | Rodeo | Rodeo | Camino CARRETERA - NUEVO RODEO 1 720 35760 RODEO, RODEO DEL ENTRONQUE CARRETARA PARRAL A NUEVO RODEO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA NORTE A MANO IZQUIERDA | -104.5687 | 25.1878
DUR250402605783 | Durango | Rodeo | Unión y Progreso (El Tejaban) | Camino ENTONQUE BASURERO - UNION Y PROGRESO 2 450 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL BASURERO HASTA LA LOCALIDAD | -104.5741 | 25.2216
DUR250402605784 | Durango | Rodeo | Buenavista | Camino ENTRONQUE CARRETERA PARRAL - BUENA VISTA 1 730 35786 BUENAVISTA, RODEO INICA DONDE TERMINA EL ASFALTO DE ENTRONQUE CARRETERA PARRAL HASTA EL CNETRO DE LA LOCALIDAD | -104.5033 | 25.1266
DUR250302600176 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | avenida Jesús Agustín castro, entre calz. José ramón valdez y calle matamoros | -104.1234 | 24.4506
DUR250302600177 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL) | -105.9513 | 25.9336
DUR250302600179 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA | -103.5204 | 25.5456
DUR250302600182 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | calle jalisco km 0+0.012.66 al km 0.015.16 | -105.3729 | 25.9543
DUR250302600185 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | -105.3633 | 23.7771
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.45 | 25.11
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.46 | 25.11
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.44 | 25.11
DUR250302600188 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7754
DUR250302600188 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA | -104.4581 | 24.7754
DUR250302602204 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Col. Ampliacion Felipe Angeles | -103.4848 | 25.5803
DUR250302602212 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | BOQUILLA DE GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO | -104.5113 | 25.4792
DUR250302602221 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Antonio de Nevárez | SAN ANTONIO DE NEVAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3667 | 24.8858
DUR250402605785 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Camino UNION Y PROGRESO - TIERRA BLANCA 2 450 35764 TIERRA BLANCA, RODEO EL CAMINO ES ELQUE VA DE UNION Y PROGRESO A TIERRA BLANCA POR TODA LA ORILLA DEL CANAL | -104.573 | 25.2289
DUR250402605786 | Durango | Rodeo | La Esperanza | Camino ABASOLO - LA ESPERANZA 3 210 35774 LA ESPERANZA, RODEO DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO A LA ESPERANZA | -104.6787 | 25.3203
DUR250402605787 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle CONSTITUCIÓN Colonia LOMAS DEL BOSQUE 35760 RODEO, RODEO LA OBRA SE VA REALIZAR A ESPALDAS DEL ITD DE RODEO | -104.5641 | 25.1722
DUR250402605788 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle DURANGO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle CENTENARIO Y SON DOS TECHOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS | -104.5606 | 25.1838
DUR250402605789 | Durango | Rodeo | Palmitos | Ejido PALMITOS 35787 PALMITOS, RODEO LA VIVENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -104.4805 | 25.0378
DUR250402605790 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Calle REFORMA Pueblo LINARES DE RIO 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -104.5017 | 25.0816
DUR250402605791 | Durango | Rodeo | Toledo | Ejido TOLEDO 35787 TOLEDO, RODEO LA VIVENDA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIRDA A UN COSTADO DE LA TIENDA CONASUPO | -104.4746 | 25.0357
DUR250402605793 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA COMIENZA DENTRO DE UN PREDIO EN EL SE ENCUENTRA UNA FOSA SEPTICA A LA QUE LA COMUNIDAD DE ENFR | -105.5314 | 26.0011
DUR250402605794 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE BLVD DEL BARRIO INDEPENDENCIA AL LADO CONTRARIO DEL CARRIL DE LAS CARRERAS LA SEGUNDA CALLE AL LADO IZQUIERDO | -105.5277 | 26.0029
DUR250402605796 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DICHA OBRA SERA PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BERNARDO, EN ESTE CASO LA GEOREFERENCIA NO SE PUDO UBICAR EN EL PUNTO A TRABAJAR YA QUE SE ENCUENTRA F | -105.522 | 25.9986
DUR250402605797 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 150 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO TOMA LA DESVISION A LA DERECHA AVANZA 200 MTS Y EL POZO SE ENCUENTRA A SU MANO DERECHA. | -102.6334 | 24.6311
DUR250402605800 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 19 100 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE llegando a la localidad de nueva reforma se sigue elcamino por el margen del rio aguanaval el pozo se encuentra | -102.8719 | 24.4838
DUR250402605801 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | 35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMADO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SALITRILLO QUE EN VEHICULO (CAMIONETA) SON APROXIMADAMENTE 2 HRS DE CAMINO RECORRIENDO 43 KM APROX. LLEGANDO | -102.6434 | 25.0008
DUR250402605804 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Ranchería IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO LA CONSTRUCCIÓN INICIA AL COSTADO DEL RÍO DE LA COMUNIDAD, PARA HACER LA CAPTACION | -104.471 | 24.9819
DUR250402605805 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA | -104.4685 | 24.7052
DUR250402605807 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | LOS CHARCOS - SAN JUAN DEL RIO 1 405 34490 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA REHABILITACION EMPIEZA EN LA SALIDA DE LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO | -104.3116 | 24.8209
DUR250302602237 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | -104.908 | 25.1414
DUR250402605808 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Niños Heroes Colonia Loma de los Indios 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Sin Nombre Calle Carretera a Simon Bolivar Pasando el puente en calle Delicias | -103.3624 | 24.4853
DUR250402605809 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Sin Nombre Colonia Cementera 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Nezahualcoyotl Y Calle Tolteca Calle Isabel la Catolica Atras de la capilla | -103.3708 | 24.4839
DUR250402605810 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Salitre | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salitre 27 0 34604 EL SALITRE, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 27.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.284 | 25.2532
DUR250402605811 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Avenida Ferrocarril Colonia Las Turbinas 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azteca Y Calle San Faustino Boulevard Ferrocarril a tres cuadras del templo del señor de la misericordia | -105.4143 | 25.0306
DUR250402605812 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Estancia | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Estancia 5 3 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 5.3 kilómetros, en dirección Sur, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4227 | 25.0755
DUR250402605813 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Villita 91 2 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO está localiza a 91.2 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro | -106.2924 | 24.8424
DUR250402605814 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Diego de Tenzaenz 72 6 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 72.6 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.1045 | 24.893
DUR250402605816 | Durango | Santiago Papasquiaro | Soyupa | Camino / Terracería San Javier - Soyupa 6 98 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO Soyupa se localiza a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.3424 | 24.7989
DUR250402605817 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan de Camarones | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Juan de Camarones 101 10 34627 SAN JUAN DE CAMARONES, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 101.1 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4127 | 24.9251
DUR250402605819 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL,DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle FRESNO Calle ALDAMA FRENTE A SECUNDARA EVERARDO GAMIZ OLIVAS | -103.9221 | 23.6237
DUR250402605820 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ELEORRAGA Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ELEORRAGA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ALDAMA CERCA DE CAMPO DE FUT BOL | -103.9192 | 23.6212
DUR250402605822 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ELORREAGA Calle INDEPENDENCIA FRENTE RIO SUCHIL | -103.9219 | 23.624
DUR250402605823 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCA DEL SALON EJIDAL | -104.0624 | 23.5932
DUR250402605824 | Durango | Súchil | Súchil | Calle M. ABASOLO Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE RUIZ Y Calle CALLE EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE SUCHIL, DGO | -103.9207 | 23.6214
DUR250402605826 | Durango | Tamazula | La Cruz | Ranchería LA CRUZ DE JOMULCO 34580 LA CRUZ, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ENTRE JOMULCO Y LAS LAJAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. | -106.5132 | 24.642
DUR250402605827 | Durango | Tamazula | Las Juntas del Santo Niño | Ranchería LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO 34580 LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO, TAMAZULA EL POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL SANTO NIÑO, JUSTO DONDE SE JUNTAN EL RIO DE COLUTA Y EL RIO DE GUADALUPE DE URREA | -106.7466 | 25.0568
DUR250402605831 | Durango | Topia | Topia | Camino / Terracería LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - LOCALIDAD DE LOS ROBLES 30 300 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS. DICHAS LOCALIDADES SE ENC | -106.5713 | 25.2089
DUR250402605832 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO Colonia CENTRO 34540 TOPIA, TOPIA LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | -106.5716 | 25.2118
DUR250402605833 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 14 4 34544 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 126 HABITANTES Y ESTÁ A 14.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE MENCION | -106.5071 | 25.2209
DUR250402605834 | Durango | Topia | El Carmen | Camino / Terracería TOPIA - EL CARMEN 39 9 34540 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 91 HABITANTES Y ESTÁ A 39.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE | -106.4815 | 25.3154
DUR250402605835 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO SN SN Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA LA LOCALIDAD DE TOPIA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA (ESTADO DE DURANGO). HAY 2,897 HABITANTES ESTA UBICADA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, CABE MENCIONAR QUE TODO EL MUNICIPIO S | -106.5699 | 25.2119
DUR250402605836 | Durango | Topia | La Huerta | Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTA 42 4 34540 LA HUERTA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTA (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 113 HABITANTES Y ESTÁ SE ENCUENTRA A 42.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDA | -106.6876 | 25.3363
DUR250402605839 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | Camino / Terracería EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO 12 900 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR DE SIANORI Y EL DESTIERRO, ESTAS LOCALIDADES ESTANDO UBICAD | -106.7847 | 25.2047
DUR250402605841 | Durango | Topia | Topia | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - LA OJEDA 10 0 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE LA OJEDA CON UNA LONGITUD DE 10KM | -106.565 | 25.214
DUR250402605842 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 3 34540 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA La localidad de Rancho de Tío Juan pertenece al Municipio de Topia (Estado de Durango). Hay 181 habitantes y está se encuentra a 17.3 km de la cab | -106.5572 | 25.2888
DUR250402605845 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI 46 100 34540 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 46.1 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA HACIA EL PLATANAR DE SIANORI, EN EL ENTRON | -106.6981 | 25.27
DUR250402605846 | Durango | Topia | Sianori | Camino / Terracería TOPIA - SIANORI 63 4 34540 SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SIANORI (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 72 HABITANTES Y ESTÁ A 63.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE RESALT | -106.761 | 25.2698
DUR250402605849 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO | -103.9777 | 23.6863
DUR250402605850 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle SELENE Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 MTS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, SOBRE EL BLV | -103.9769 | 23.7317
DUR250402605853 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Colonia SAN MIGUEL 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle COLEGIO MILITAR Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -103.9698 | 23.7261
DUR250402605854 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LOS ANGELES 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 85 MTS. AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL RODRIGUEZ ARREOLA | -103.9947 | 23.7385
DUR250402605855 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Boulevard DIEZ DE MAYO Y Calle AJILADERO Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA DEL POZO SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, EDI | -103.9808 | 23.7266
DUR250402605856 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Sin nombre Colonia LOMA BONITA 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle EDGAR ALAN POE Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -103.9705 | 23.7265
DUR250402605857 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle DIEZ DE MAYO Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MATAMOROS Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle DURANGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, Y FRENTE AL PARQ | -103.9779 | 23.731
DUR250402605858 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO Colonia NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida JOSE RAMON VALDEZ Y Avenida NIÑOS HEROES Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -105.0805 | 24.8836
DUR250402605859 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ Colonia COLONIA LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle CALLE 50 ANIVERSARIO Y Calle CALLE FERROCARRIL Avenida 5 DE FEBRERO SE ENCUNTRA ENTRE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA Y LA E | -105.0708 | 24.8919
DUR250402605860 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle FERROCARRIL Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida EMILIANO CARRANZA Calle ARMANDO DEL CATILLO FRANCO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -105.0678 | 24.8904
DUR250402605862 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 129 Colonia LAS LADRILLERAS 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL SE ENCUNETRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO BAJANDO EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA | -105.0739 | 24.8981
DUR250402605863 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Camino / Brecha GUILLERMO PRIETO - RANHCO LOS 3 0 500 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL UBICADO EN PARCELA CAMINO A RANCHO LOS 3 | -105.0142 | 24.874
DUR250402605865 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida MIGUEL ALEMAN Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle ISABELA CATOLICA Avenida 50 ANIVERSARIO SE ENCUETRA CASI EN LA ENTRADA DE NUEVO IDEAL ENFRENTE DE LA CENTRAL | -105.0696 | 24.8904
DUR250402605866 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida JOSE RAMON VALDEZ Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida ISABELA CATOLICA Calle FERROCARIL SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZ | -105.0708 | 24.892
DUR250402605868 | Durango | Nuevo Ideal | Rancho el Tres | Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RANCHO TRES 8 100 34430 RANCHO EL TRES, NUEVO IDEAL SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO GUILLERMO PRIETO, Y A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPALDE NUEVO IDEAL DGO, CON RUMBO A LA CARRETERA A CANATLAN, LA | -105.0182 | 24.877
DUR250302602670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO DURANGO | -104.6547 | 24.022
DUR250302595245 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250402623115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250402621595 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD | -105.08 | 24.8839
DUR250402622046 | Durango | Durango |  | BLVD. FRANCISCO VILLA 108 | -104.62 | 24.04
DUR250402605802 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DE GPE - COMUNIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO 18 402 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL PUER | -102.718 | 24.4758
DUR250402605806 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Ranchería EL SAUCITO 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL ARROYO ANTES DE CRUZAR EL PUENTE | -104.4744 | 24.6188
DUR250402605815 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Pedro de Tenerapa | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Tenerapa 31 8 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Tenerapa se localiza a 31.8 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.3253 | 24.7707
DUR250402605818 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sierrita | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Sierrita 104 6 34627 LA SIERRITA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 104.6 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4478 | 24.9205
DUR250402605821 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Avenida DEL TRABAJO CERCA DEL RIO | -103.9211 | 23.6261
DUR250402605825 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE ALAMEDA Y Calle CALLE DEL TRABAJO Avenida JUAREZ CRUCE CON RIO SUCHIL | -103.922 | 23.6241
DUR250402605829 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 2 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 181 HABITANTES Y ESTÁ A 17.2 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUR DE LA | -106.5577 | 25.2869
DUR250402605840 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 16 5 34540 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE SE ENCUENTRA A 16.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL ESTE. DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PRINCIPAL TOPIA-SANTIAGO | -106.5072 | 25.2209
DUR250402605843 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TORANCE - VALLE DE TOPIA 20 500 34544 TORANCE, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA CON UNA LONGITUD DE 20.5 KM QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE TORANCE Y EL VALLE DE TOPIA, ESTAS ULTIMAS UBICANDOSE A 17KM Y 39KM RES | -106.5053 | 25.2205
DUR250402605847 | Durango | Topia | San Bernabé | Camino / Terracería TOPIA - SAN BERNABE 28 4 34544 SAN BERNABÉ, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 120 HABITANTES Y ESTÁ A 11.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, | -106.4616 | 25.2349
DUR250402605852 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Colonia EL PATIO 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle ALAMOS Y Calle MATAMOROS LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA A 300 MTS AL NORESTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -103.99 | 23.7413
DUR250402605861 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO 1300 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Avenida JOSE RAMON VALDEZ Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO CERCAS DE LA PRIMARIA, BENITO JUÁREZ, Y EN LA ESQUINA ESTÁ UN | -105.0803 | 24.8838
DUR250402605864 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RAUL MADERO 1 800 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO | -105.0763 | 24.8731
DUR250402605867 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 50 ANIVERSARIO Colonia NUEVO IDEAL 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Avenida 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA Y TERMINA E | -105.0701 | 24.8906
DUR250302600189 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4239 | 25.0508
DUR250302600189 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4242 | 25.0507
DUR250302602228 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | -104.908 | 25.1414
DUR250302602250 | Durango | Durango | Victoria de Durango | COL. EL REFUGIO | -104.6544 | 24.0228
DUR250402615109 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR250402615112 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR250402603536 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Localizado a 800 Mtrs de la Esc. Primaria Patria y Libertad | -104.6173 | 23.8896
DUR250402603539 | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Calle Sin Nombre Pueblo Ignacio López Rayón 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin NOmbre Calle Sin Nombre Localizado a 170 Mtrs. de la Escuela Patria Nueva. | -104.4989 | 23.9266
DUR250402603543 | Durango | Durango | Parras de la Fuente | Pueblo Parras de la Fuente 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FINCA PARRAS DE FUENTE | -104.5292 | 23.9976
DUR250402603546 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS | -104.462 | 23.8684
DUR250402615511 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SE UBICA EN EL CERRO TALISTIPA | -105.9718 | 17.5257
DUR250402615535 | Durango | San Dimas | Huachichiles | Pueblo HUACHICHILES 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD, LAS PRIMERAS DOS CASAS A LA IZAQUIERDA Y A LA DERECHA | -105.7458 | 24.1093
DUR250402615726 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle VARIAS CALLES CABECERA NUEVO IDEAL. Colonia VARIAS CALLES DE NUEVO IDEAL. 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN; C. JUAN ESCUTIA (LAS LADRILLERAS), CALLE ZACATECAS(BARRIO SAN ISIDRO), G | -105.0651 | 24.878
DUR250402616174 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle Sin nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth | -103.1598 | 24.8498
DUR250402605664 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT FRANCISCO JAVIER DE LAJAS | -104.7036 | 24.9094
DUR250402605677 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Sauces (Sauces) | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PURIFICADORA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.15 | 24.4986
DUR250402605680 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 16 Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle FILADELFIA Calle 15 COLINDANDO AL SUROESTE CON AV. 18 DE MARZO Y AL NORESTE CON LA AV. FILADELFIA. DESDE: 25.58437922812933, -1 | -103.5008 | 25.5842
DUR250402605691 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard santa rita Colonia URBIVILLAS 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PASEO CENTRAL Y Calle CIRUELO Calle ORIENTE se encuentra ubicada pasando los limites del canal del sacramento ubicado dentro de la colonia urbi | -103.4423 | 25.6186
DUR250402605710 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Boulevard CUATRO CULTURAS Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL EL ALBERGUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CASI FRENTE A LA FERRETERIA FERRELUNA, DENTRO DE | -104.3915 | 23.4809
DUR250402620614 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle San Martín, entre calle Norberto Rivera Carrera y Calle San Antonio | -105.7242 | 25.3336
DUR250402620614 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle San Martín, entre calle Norberto Rivera Carrera y Calle San Antonio | -105.724 | 25.3337
DUR250402605716 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ZARCO LA OBRA INICIA ENFRENTE AL HOSPITAL POR LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN CA | -104.3961 | 23.4735
DUR250402605733 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNIÓN, EL REFUGIO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRESNO Y Calle LADO DEL CANAL Calle MORELOS PASANDO EL CANAL RUMBO AL MIRADOR AUN LADO ESTA EL CERRO. | -104.0472 | 23.9734
DUR250402605736 | Durango | Poanas | Villa Unión | Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS Calle ÁQUILES SERDÁN LA LÍNEA PASA POR LA GASOLINERA LOS COMPAS, UN CANAL DE RIEGO Y PASA POR LA CARRETERA VIECENTE GUERRERO A DURANGO. | -104.0494 | 23.9627
DUR250402605747 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NARCISO MENDOZA 34804 NARCISO MENDOZA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN 4 HOGARES, COMO EN LA LOCALIDAD NO HAY NOMBRES DE CALLES, | -103.966 | 24.0137
DUR250402605750 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia COLONIA PUEBLO NUEVO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALLENDE Boulevard INDEPENDENCIA EN LA CALLE DONDE SE COLOCAN LOS TINAGUIS CADA LUNES EN EL CENTRO | -104.0472 | 23.9743
DUR250402605753 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA. LA CASA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA VINIENDO DE ESTACION POANAS. | -104.1326 | 23.9394
DUR250402605756 | Durango | Poanas | Veracruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACRUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DEL TINACO SE REALIZO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ALDAMA, TRES CALLES PARA BAJO DE LA CONASUPO, EN C | -103.9248 | 24.017
DUR250402605759 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS Pueblo VILLA UNIÓN 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle RUIZ CORTINES Y Calle AVENIDA CARRANZA Calle INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DESPUÉS SE ENCUENTRA EL BANCO BIENESTAR, CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR GÁM | -104.0487 | 23.9761
DUR250402605770 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ALAMO Y Calle SANTA MARIA Calle DEL PARQUE A DOS CUADRAS DEL DEPORTIVO CHAPULTEPEC, A DOS CUADRAS DEL LIENZO CHARRO EL BRILLANTE | -105.3553 | 23.771
DUR250402605773 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle LERDO AUN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, ENFRENTE DE CORREOS, CALLE DEL SEMAFORO Y DE LA ESCUELA ROJA | -105.3616 | 23.7785
DUR250402605776 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DEL FORTIN Colonia MILITAR 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAS MILICIAS ATRAS DE SALUBRIDAD, A UNA CUADRA DEL IMSS | -105.3589 | 23.7792
DUR250402605779 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle JUAN ALDAMA Calle HIDALGO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, RUMBO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DEL CHORRO D | -105.3611 | 23.7879
DUR250402605782 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -104.658 | 25.3104
DUR250402605792 | Durango | Rodeo | Ojo de Agua | Ejido OJO DE AGUA 35764 OJO DE AGUA, RODEO LA REHABILITACION INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO A LA LOCALIDAD Y AL POZO DE AGUA DE LA MISMA | -104.6145 | 25.2151
DUR250402605795 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA ARRIBA PASANDO EL ARROYO QUE QUEDA DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -105.5302 | 25.9982
DUR250402605799 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SIETE ZACATES (VICENTE GUERRERO) 18 500 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE la ubicacion del rebombeo se encuentra a unos 11 km partiendo de la cabecera municip | -102.6302 | 24.5398
DUR250402621605 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL | -105.0689 | 24.8911
DUR250402620647 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | santo domingo | -104.4416 | 25.8206
DUR250402621707 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO ZARCO | -105.0796 | 24.8844
DUR250302549023 | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | Calle CONSTITUCION Ranchería JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle SIMON BOLIVAR Calle FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA NUMERO 21 | -104.6537 | 24.0767
DUR250302549028 | Durango | Durango | El Nayar | Calle FELIPE PESCADOR Pueblo El Nayar 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle MANANTIAL DE LAS MORAS Calle LAZARO DE CARDENAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PAPELERIA RUL | -104.7048 | 23.9569
DUR250302549032 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Ejido Aquiles Serdán 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA LA CANASTA | -104.583 | 23.9418
DUR250302549043 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Pueblo El Arenal (San Jerónimo) 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | -104.4361 | 24.0696
DUR250302549047 | Durango | Durango | Veintiocho de Septiembre | Ejido Veintiocho de Septiembre 34308 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PANADERIA TEPEYAC | -104.5395 | 23.9694
DUR250302549090 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA CARNICERIA LONG HORN | -104.0074 | 24.3251
DUR250302549094 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Calle JUAREZ Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle MINA Calle HIDALGO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIA DE PANUCO DE CORONADO | -104.3244 | 24.5391
DUR250302549102 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA FARMACIA EL SIETE | -104.0501 | 24.4308
DUR250302549106 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Pueblo General Máximo García 34360 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO Localizado a 50 Mts del camino de acceso Principal al lugar | -104.8158 | 23.9729
DUR250302549110 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle JUAN ALDAMA Pueblo GUADALUPE VICTORIA 34703 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS AGUSTI | -104.1252 | 24.4561
DUR250302549115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Alfonso Garcia 110 Colonia Centauro del Norte 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Orozco Y Calle Garcia Marquez Calle Diego Rivera Se localiza a 150 Mt de la Cancha deportiva del Fraccionamiento deportivo Centauro | -104.6337 | 24.0078
DUR250302549118 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Calle Sin Nombre Pueblo Jose Maria Pino suarez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO Se localiza a 21 Mt del Centro de Estética Liliana Naca Lashes, el total de ubicaciones: ( 23.883333,-104.488938) (23.880715,-104.489018) (23.882 | -104.489 | 23.8807
DUR250302549131 | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | Calle Independencia 402 Ranchería Jose Maria Morelos y Pavon 34304 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Constitucion Calle Sin Nombre Se localiza a 110 Mt de La Finca Santa Maria, el t | -104.6531 | 24.075
DUR250302549134 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Miguel Hidalgo Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Alvaro Obregon Calle Simon Bolivar a un costado de Coordinación Estatal de Bibliotecas Publicas | -103.2262 | 24.6886
DUR250302549141 | Durango | Poanas | Villa Unión | Colonia EL PARAISO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Corredor PROLONGACION Y A 127.5 Mts de la Quinta el Paraíso | -104.0575 | 23.9797
DUR250302549144 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL 956 Colonia EL SALTO Y ANEXOS (PIEDRA BOLA) 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO A 90 METROS DEL CEBIS EL SALTO | -105.3402 | 23.7813
DUR250302549150 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Avenida Francisco Villa 176 Pueblo 10 DE OCTUBRE 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Continuación Carretera Rodeo-Durango Distancia de 145 Mts a partir del Cruce de la Carretera Federal de Durango a Rodeo | -104.6375 | 24.7202
DUR250302549154 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 150 Mts de la Carretera de acceso al Poblado | -104.5412 | 24.7575
DUR250302549162 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Francisco Villa 703 Colonia Revolución 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Alfredo salinas Y Calle Miguel Canales Calle Constitución de 1917 Localizado a una distancia de 200 Mts de la Parroquia de Santa Ele | -103.9693 | 23.7137
DUR250302549172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle RODOLFO FIERRO Colonia VILLA DE GUADALUPE 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle DOMINGO ARRIETA Y Calle CALIXTO CONTRERAS Calle EMILIANO ZAPATA LA UBICACION ESTA UBICADA A 53 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA | -104.6884 | 24.0372
DUR250302549179 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Avenida Carretera Durango-Juan Eugenio Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en Jardín de Niños General Simón Bolívar a la salida rumbo a El Barreal a 85 Mt de la Telesecundari | -103.238 | 24.9024
DUR250302549184 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Calle Principal de la Ranchería, donde se localiza el Centro de Seguridad Vial | -103.2025 | 24.5897
DUR250302549188 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Avenida Francisco Villa 1015 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle El Saucillo Calle Ignacio Manuel Altamirano calle Javier Mina s/n, c Javier Mina #128, | -104.0243 | 24.2791
DUR250302549196 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle Sin Nombre Pueblo Cieneguilla 34813 CIENEGUILLA, POANAS Se localiza a 140 Mt de atracción turística La Piedrera, resto de beneficiarios en Padrón. | -104.054 | 24.0549
DUR250302549202 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Ejido La Luz 35125 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO Una de las ubicaciones esta a 65 Mt del Telebachillerato del ejido La Luz, Lote 3 Manzana 17 Zona. 25.756989-103.529149 25.756353-103.529133 25.756638-103.530844 25.759896-103.529421 25 | -103.5309 | 25.7566
DUR250302549209 | Durango | Ocampo | San Gabriel | Ranchería San Gabriel 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO Carretera de Villa Ocampo a San Gabriel 5 Kilometros. | -105.5304 | 26.4298
DUR250302549214 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Calle Sin Nombre Colonia Domicilio conocido el Pozo 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO Calle Leona Vicario Se localiza a 97 Mt de Quinta parque infantil. | -103.5076 | 25.5184
DUR250302549218 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Calle Sin Nombre Ejido San Felipe 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del parque deportivo San Felipe | -103.3877 | 25.6886
DUR250302549219 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Calle Sin Nombre Ejido Huitron 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO La ubicación es a 450 Mt de IAFCJ Huitrón Durango Puerta de Rescate: 25.860013,-103.350721 | -103.3507 | 25.86
DUR250302549223 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Calle Sin Nombre Ejido Bucareli 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO Se ubica a 180 Mt de la Escuela Primaria Federal 20 de Noviembre: 25.662229-103.535279 | -103.5353 | 25.6622
DUR250302549227 | Durango | Poanas | El Potosí | Calle 20 de Noviembre Pueblo El Potosi 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Y Calle 5 DE Mayo Calle San Diego Se localiza a 94 Mt del Jardín de Niños Gabino Barrera: 23.948719,-104.103500 | -104.1035 | 23.9488
DUR250402622960 | Durango | Súchil | Súchil | CALLE OCAMPO, COLONIA EMILIANO ZAPATA | -103.918 | 23.6232
DUR250302562087 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT TANTO LAS LUMINARIAS SOLARES COMO LOS BRAZOS, BASES ARBORTANTES Y LUMINARIAS LED SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DISTRIBUIDAS 4 AL NORTE DEL AREA DE ESCUEL | -104.7708 | 24.9813
DUR250302562091 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34470 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | -104.608 | 24.9574
DUR250302562094 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT CENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7741 | 25.0874
DUR250302562098 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT A UN COSTADO DE CARRETERA POR ARROYO | -104.9877 | 25.1346
DUR250302562104 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT RUMBO AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7508 | 25.0625
DUR250302562129 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO CERCAS DE LA CANTINA, | -103.2334 | 24.9011
DUR250302562165 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | Calle SIN NOMBRE Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUETRAN UNA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE SAN PEDRO ...Y LAS OTRA 3 PO | -103.0699 | 24.5458
DUR250302562175 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | Camino LAS POMAS - MESAS COLORADAS 19 5 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LAS POMAS CON LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS | -106.0688 | 26.3108
DUR250302562226 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.1695 | 26.1615
DUR250302562305 | Durango | Mezquital | El Troncón | EL TRONCÓN, MEZQUITAL el pavimento se encuentra cerca del pozo de agua de esta localidad el pozo es el cascajo | -104.3787 | 23.4932
DUR250302562356 | Durango | Nombre de Dios | El Molino del Pueblo | Camino / Terracería Entronque El Molino del Pueblo - Cueva Blanca 3 600 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde el Entronque de entrada a la localidad El Molino del Pueblo hasta llegar a la | -104.2491 | 23.8842
DUR250302562362 | Durango | Nombre de Dios | Veintitrés de Abril | Ranchería Veintitres de Abril 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica cerca de la cancha pública y a un costado de la Iglesia Católica de la localidad Veintitres de Abril, perteneciente al Municipío | -104.2563 | 23.9335
DUR250302562379 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Calle Jalisco Colonia Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Ciprés Y Calle Pino Calle Fresno la calle empieza en frente del super mercado La Sierrita y termina en esquina a la calle Fresno. | -105.3732 | 25.956
DUR250302562382 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Ranchería BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN LAS COORDENADAS 245441.19N 1055649.58O, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ | -105.9471 | 24.9114
DUR250302562389 | Durango | Otáez | Banome | Camino LOCALIDAD DE BANOME - E.C. MACHO BAYO 10 0 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO EN LAS CO | -106.1691 | 24.7046
DUR250302562396 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Ranchería SAN MIGUEL DE PIELAGOS 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE PIELAGOS SE ENCUENTA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO ALTARES OTAEZ. | -105.8675 | 24.7096
DUR250302562411 | Durango | Peñón Blanco | Cuesta de la Pastora | Colonia 12 de diciembre 34764 CUESTA DE LA PASTORA, PEÑÓN BLANCO cerca del tanque | -104.0121 | 24.7836
DUR250302562418 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle GALEANA Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RUIZ CORTINES Calle 20 DE NOVIEMBRE AUN LADO DE TANQUE ELEVADO DE VILLA UNIÓN. | -104.0451 | 23.979
DUR250302562499 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Rosita | Ranchería LA ROSITA LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Ismael Soto Ramos latitud:24.490577 longitud: -102.585867 y se localiza al norte de | -102.5858 | 24.4906
DUR250302562504 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | Ranchería EL PAVO 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario. 1.-Ma. Luisa Solís Tapia latitud:24.851978 y longitud:-102.66 | -102.6673 | 24.8514
DUR250402623119 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250402623124 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250302562509 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santo Niño | Ejido SANTO NIÑO 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas 5 viviendas, 5 beneficiarios: 1.-Noe Favela Camacho lat: 24.680993 y long.-102.794861 2.-Angelica Ríos | -102.8004 | 24.6833
DUR250302562513 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Ranchería LA PLANILLA 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 2 beneficiarios: Erick Kevin Aldaco Sandoval Latitud: 24.428362 y Longitud: -102.684546 y Edmundo Ca | -102.6836 | 24.4298
DUR250302562520 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino PUERTO DE LA PALMA - SANTA CRUZ DEL OREGANO 10 1 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud : 243244.46N, Longitud: 10 | -102.7155 | 24.468
DUR250302562530 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Puerto de la Palma | Ranchería EL PUERTO DE LA PALMA 35945 EL PUERTO DE LA PALMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque camino San Juan de Guadalupe a Estación Sym | -102.724 | 24.5459
DUR250302562534 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Francisco de Peribanes | Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Alicia Solís Ojeda latitud: 24.512708 y longitud- | -102.4899 | 24.5107
DUR250302562537 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Camino / Terracería ENTRONQUE CAMINO BENITO JÚAREZ - NUEVA REFORMA 13 1 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Entronque del camino San Juan de Guadalu | -102.8801 | 24.4838
DUR250302562571 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas latitud 25.373253 y longitud -104.170340 y el proyecto se localiza a 250.0 | -104.1677 | 25.3747
DUR250302562577 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Camino / Terracería Las Flores - Rincón de Huajupa 11 70 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Rincón de Huajupa se encuentra a 113.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, | -106.4721 | 24.7982
DUR250302562584 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca A dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia | -105.4139 | 25.0314
DUR250302562611 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | Camino / Terracería La Peña - La Villita 30 0 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Villita está situado a 91.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 30 kilómetros del | -106.2948 | 24.8417
DUR250302562627 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Nardos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Acacias Boulevard Antonio Ramirez a una cuadra de la gasolinera la Cantera | -105.4258 | 25.0581
DUR250302562634 | Durango | Súchil | Alejandro | Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.942 | 23.5493
DUR250302562689 | Durango | Tamazula | La Mesa del Rodeo | Camino / Terracería MESA DEL RODEO - EL PITORREAL 42 70 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL RODEO ESTA RUMBO ALA SALIDA DE TAMAZULA HACIA LA PISTA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO VARIAS RANCHERI | -106.766 | 24.7732
DUR250202527045 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2 | -104.7686 | 24.975
DUR250202527096 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud | -104.1644 | 25.3739
DUR250202544214 | Durango | Topia | Topia | CALLE AVIACIÓN ENTRE CALLE FANY ANITUA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0+120 AL KM 0+250 INICIO CUARTEL MILITAR | -106.5715 | 25.2131
DUR250402622462 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Galicia | -104.5976 | 24.0048
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hidalgo a un costado de av. Guerrero | -103.4441 | 26.0969
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Guanajuato Y Dalias | -103.4437 | 26.0986
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle guerrero y dalias | -103.4439 | 26.0908
DUR250402622438 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Niños Héroes Norte | -104.6947 | 24.0393
DUR250402622456 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Felipe Ángeles | -104.6933 | 24.0335
DUR250402622520 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle del Vallado, Vicente Guerrero Vicente Guerrero | -103.9827 | 23.7351

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR250202538490 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-11/25 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 617248.1 | 655065.54
DUR250202527049 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-003/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 943566.02 | 943566.02
DUR250202543386 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-DP-012/2025 | CONSTRULINER, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 632956.17 | 632956.17
DUR250302562566 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-07/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 448500 | 448500.0
DUR250102520371 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2206503.05 | 2206503.05
DUR250102520375 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2025 | TS PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 442011.68 | 442011.68
DUR250302549048 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-20/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1039500 | 1039500.0
DUR250102520374 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025 | RACCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 4119304.16 | 4119304.16
DUR250302549067 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-29/2025.SBS | ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 532350.8 | 532350.8
DUR250302549052 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-15/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302549074 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-26/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 486830.01 | 486830.01
DUR250102520373 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-007/2025 | COMERCIALIZADORA FRAER, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2521845.25 | 2521845.25
DUR250402605730 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-001 | TRECE MERCANTIL DE AMERICA | PRESIDENCIA | 812606.63 | 812606.63
DUR250402605744 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1892422.95 | 1892422.95
DUR250402605798 | Obra | SJG/007/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 382728.05 | 382728.05
DUR250402605803 | Obra | SJG/006/APO/2025 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 539466.76 | 539466.76
DUR250402605828 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2025-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605830 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2025-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605837 | Obra | TOPIA/FAISM-005/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1077491.47 | 1077491.47
DUR250402605838 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 2099145.68 | 2099145.68
DUR250402605844 | Obra | TOPIA/FAISM-011/2025 | MULTISERVICIOS SIORT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TOPIA | 1000541.62 | 1000541.62
DUR250402615117 | Adquisiciones | HAYTO-TAM-R33-ADQ-001/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 931741.77 | 931741.77
DUR250402605718 | Obra | MZQ-OPM-007-URB-2025 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5041996.35 | 5041996.35
DUR250402605719 | Obra | MZQ-OPM-005-URB-2025 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3690932.25 | 3729052.65
DUR250402605720 | Obra | MZQ-OPM-004-DRE-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2562886.4 | 2562886.4
DUR250402605722 | Obra | MZQ-OPM-011-URB-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 889488.59 | 993432.37
DUR250402605723 | Obra | MZQ-OPM-006-URB-2025 | RASR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5200337.07 | 5545498.76
DUR250402605728 | Obra | MNORO-DGO-OP011/2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 621730.16 | 621730.16
DUR250302597301 | Obra | HAYTO-TAM-R23-005/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 362745.49 | 362745.49
DUR250302562725 | Obra | HAYTO-TAM-R33-063/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1349105.86 | 1349105.86
DUR250302562724 | Obra | HAYTO-TAM-R33-056/2025 | GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 308836.11 | 297329.15
DUR250202543383 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-ALC-011/2025 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 237611.2 | 237611.2
DUR250202538481 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 356169.15 | 356169.15
DUR250202527053 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-006/2025 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 609670.42 | 609670.42
DUR250202527050 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 4471082.49 | 4471082.49
DUR250202527052 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-AP-009/2025 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 222199.08 | 222199.08
DUR250402603517 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302600174 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2454087.88 | 2454087.88
DUR250302562497 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250202543382 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-AP-007/2025 | SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 400302.87 | 400302.87
DUR250302562486 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-002 | HUMA MATERIALES, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 1914258.65 | 1914258.65
DUR250302562697 | Obra | HAYTO-TAM-R33-067/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1166382.75 | 1166382.75
DUR250302562678 | Obra | HAYTO-TAM-R33-065/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 542838.26 | 542838.26
DUR250302562850 | Obra | HAYTO-TAM-R33-064/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1357962.7 | 1357962.7
DUR250302562488 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-003 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2136860.66 | 2112920.15
DUR250302562875 | Obra | TOPIA/FAISM-010/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 2732347.42 | 2732347.42
DUR250202527059 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 1625628.27 | 1417470.63
DUR250302562661 | Obra | HAYTO-TAM-R33-068/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5266021.06 | 6882547.89
DUR250202527060 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250202527051 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025 | EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 291669.02 | 291669.02
DUR250302562515 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302600191 | Obra | MTD/TPOB/URB013/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 192307.23 | 192307.23
DUR250102520378 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-004/2025 | RACCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 4119304.16 | 4119304.16
DUR250302595958 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-13/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449300 | 449300.0
DUR250302549165 | Obra | CAED-FISE-065-25.SBS | BOMBAS SOLARES DE MEXICO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 787053.08 | 787053.08
DUR250102520377 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-005/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3386736.44 | 3386736.44
DUR250102520376 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-006/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1215068.51 | 1215068.51
DUR250302562491 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-005 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2065152.57 | 2065152.57
DUR250102520372 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-003/2025 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS VAL SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2206503.05 | 2206503.05
DUR250302562872 | Obra | TOPIA/FAISM-004/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1371371.87 | 1371371.87
DUR250302562578 | Obra | MSPN-DOPM-RC-TM-R33-102/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 322123.01 | 322123.01
DUR250302549076 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-31/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1194840.6 | 1194840.6
DUR250302549078 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-17/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532192.34 | 532192.34
DUR250302549082 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-32/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1009850.7 | 1009850.7
DUR250302549111 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-12/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 748500 | 748500.0
DUR250302549191 | Obra | COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3928287.5 | 3928287.5
DUR250302549164 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302562591 | Obra | MSPN-DOPM-CP-APR-R33-109/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 956972.06 | 956972.06
DUR250302549168 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-05/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599500 | 599500.0
DUR250302549174 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-16/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302549175 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-11/2025 | ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 414000 | 414000.0
DUR250102520370 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3061763.86 | 3061763.86
DUR250302549075 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-21/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 499300 | 499300.0
DUR250302549145 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-14/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449215 | 449215.0
DUR250302597279 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-10/2025 | COMERCIALIZADORA FRAER, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1755245.06 | 1755245.06
DUR250302562171 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 878773.26 | 878773.26
DUR250202538489 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-10/25 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 539233.02 | 539233.02
DUR250202527055 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-08/25 | ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 847486.71 | 847486.71
DUR250302562546 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-23/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1605500 | 1605500.0
DUR250302562550 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-31/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1194840.6 | 1194840.6
DUR250302562545 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-11/2025 | ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 414000 | 414000.0
DUR250302562548 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-12/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 748500 | 748500.0
DUR250302562559 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-05/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599500 | 599500.0
DUR250302562562 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-19/2025 | C. ELIZABETH CASSIO VEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 749360.5 | 749360.5
DUR250302562563 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-16/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302562565 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-26/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 486830.01 | 486830.01
DUR250302562817 | Obra | HAYTO-TAM-R33-057/2025 | GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 418517.29 | 418496.65
DUR250302562815 | Obra | HAYTO-TAM-R33-066/2025 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1429044.04 | 1429044.04
DUR250302562806 | Obra | HAYTO-TAM-R33-062/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3534376.67 | 3534376.67
DUR250402616950 | Obra | GSBOP-R23/URB-11-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 37462.5 | 37462.5
DUR250402616951 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-004/2025 | CONSTRULINER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 1452965.62 | 1452965.62
DUR250402616959 | Obra | MZQ-OPM-REPUVE-002-2025 | DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 34965 | 34965.0
DUR250402616960 | Adquisiciones | 002-URB/REPUVE/NZA/2025 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 24975 | 24975.0
DUR250402616962 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/005-2025 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 149850 | 149850.0
DUR250402616970 | Obra | DGO-SJR-OP-REPUVE-04/2025 | C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 119880 | 119880.0
DUR250402616972 | Obra | HAYTO-TAM-R23-008/2025 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 652849.46 | 652849.46
DUR250402616973 | Obra | MTD/TPOB/URB014/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 84915 | 84915.0
DUR250402617088 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2454087.88 | 2454087.88
DUR250302562544 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-06/2025 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 864000 | 864000.0
DUR250202538467 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025 | ANA LUCIA ARELLANO SERRANO | MUNICIPIO DE DURANGO | 2263813.07 | 2263813.07
DUR250302549057 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-10/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599000 | 599000.0
DUR250202538469 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025 | CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1880072.05 | 1880072.05
DUR250302562427 | Obra | SIDEAPAS-PROSANEAR-01/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250202527048 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025 | PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1224624.49 | 1224624.49
DUR250302562113 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-029/2025 | DAVID LANZARÍN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 6181015.34 | 6181015.34
DUR250302562167 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-25 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 2271661.63 | 2271661.63
DUR250302597281 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-11/2025 | SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 885443.18 | 885443.18
DUR250402605682 | Obra | SECOPE-FISE-DC-049-25 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 531388.65 | 531388.65
DUR250402605687 | Obra | SECOPE-FISE-DC-049-25 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 531388.65 | 531388.65
DUR250402605701 | Obra | MZQ-OPM-008-URB-2025 | NARCISO SOTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3091921.85 | 3091921.85
DUR250402605703 | Obra | MZQ-OPM-009-APO-2025 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 927366.47 | 927366.47
DUR250402605704 | Obra | MZQ-OPM-003-URB-2025 | ROGELIO CENICEROS | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3672734.8 | 3672734.8
DUR250402605707 | Obra | PMM-DOP-25-012 | ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4159979.67 | 4159979.67
DUR250402605712 | Obra | MZQ-OPM-016-URB-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5168531.4 | 6299263.12
DUR250402605713 | Obra | MZQ-OPM-017-URB-2025 | LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1379063.98 | 1379063.98
DUR250402605717 | Obra | MZQ-OPM-012-APO-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3239206.83 | 3239206.83
DUR250402615460 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 | SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1053779.95 | 1053779.95
DUR250102520390 | Obra | PMM-DOP-25-23-001 | JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 74925.1 | 74925.1
DUR250202538486 | Obra | SECOPE-FISE-DC-052-25 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 3497713.85 | 3554323.75
DUR250202543380 | Obra | SECOPE-FISE-DC-042-25 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 1180470 | 1180184.06
DUR250302562086 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/003-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 736320 | 736320.0
DUR250302562327 | Obra | PMM-DOP-25-034 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1174957.13 | 1174957.13
DUR250202538487 | Obra | SECOPE-FISE-DC-043-25 | COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 3843184.06 | 3843184.06
DUR250202543385 | Obra | SDAPA-GP-R33-ALC-008/2025 | SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 627883.19 | 627883.19
DUR250202538494 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-07/25 | CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 636076.13 | 636076.13
DUR250202538496 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025 | CRISA 872 CONSTRUCCION | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 944684.26 | 944684.26
DUR250202543387 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUNM-008/2025 | ROGELIO LOERA BAUTISTA | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 536638.91 | 536638.91
DUR250302562539 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-29/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532350.8 | 532350.8
DUR250302562541 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-32/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1009850.7 | 1009850.7
DUR250302562543 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-14/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449215 | 449215.0
DUR250302562547 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-24/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 752650 | 752650.0
DUR250302562549 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-06/2025 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 864000 | 864000.0
DUR250302562553 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-25/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 471715 | 471715.0
DUR250302562554 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-18/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 472452.34 | 472452.34
DUR250302562560 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-28/2025 | ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348700 | 348700.0
DUR250302562542 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-09/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 789000 | 789000.0
DUR250302562551 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-21/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 499300 | 499300.0
DUR250302562552 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-22/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348600 | 348600.0
DUR250302562555 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-10/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599000 | 599000.0
DUR250302562557 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-17/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532192.34 | 532192.34
DUR250302562558 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-15/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302562561 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-13/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449300 | 449300.0
DUR250402616807 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 541694.99 | 541694.99
DUR250402616808 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-002/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 140469.34 | 140469.34
DUR250402616809 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-003/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 791208.77 | 791208.77
DUR250402616815 | Adquisiciones | 001-URB/REPUVE/NZA/2025 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 17482.5 | 17482.5
DUR250402616816 | Obra | PMND-OPM-R23-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 32418.51 | 32418.51
DUR250402616827 | Obra | HAYTO-TAM-R23-007/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 196082.12 | 196082.12
DUR250402616831 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-003 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 89910 | 89910.0
DUR250402616976 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-004 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 252247.5 | 252247.5
DUR250302562567 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-20/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1039500 | 1039500.0
DUR250202538488 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025 | CRISA 872 CONSTRUCCION | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 944684.26 | 944684.26
DUR250302562166 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 799398.25 | 799398.25
DUR250202538478 | Obra | SECOPE-FISE-DC-049-25 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A .DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 531388.65 | 531388.65
DUR250202538477 | Obra | SECOPE-FISE-DC-044-25 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 4002219.27 | 4002219.27
DUR250302549060 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-06/2025 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 864000 | 864000.0
DUR250302549070 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-22/2025.SBS | MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 348600 | 348600.0
DUR250302549072 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-07/2025.SBS | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 448500 | 448500.0
DUR250302549073 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-23/2025.SBS | GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 1605500 | 1605500.0
DUR250302597280 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2025 | CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 413951.66 | 413951.66
DUR250302549071 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-09/2025.SBS | CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 789000 | 789000.0
DUR250302549021 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-08/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 788675 | 788675.0
DUR250202538468 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025 | MECAM INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2373402.87 | 2373402.87
DUR250202527047 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 10724200 | 1.07242E7
DUR250302562125 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-028/2025 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 19488000 | 1.9488E7
DUR250202538491 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-09/25 | ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 300301.39 | 300301.39
DUR250302562115 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-027/2025 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 5045364.44 | 5045364.44
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 2677887.5 | 2677887.5
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 8061028.95 | 8061028.95
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | MUNICIPIO DE DURANGO | 2328247.33 | 2328247.33
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025 | VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 2991999.99 | 2991999.99
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025 | PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1995862.78 | 1995862.78
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025 | EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE | MUNICIPIO DE DURANGO | 997998.19 | 997998.19
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 3491499.97 | 3491499.97
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025 | CESAR GALINDO VILLA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1833800.69 | 1833800.69
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025 | CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1790801.56 | 1790801.56
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 6971765 | 6971765.0
DUR250102520368 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-002/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 3061763.86 | 3061763.86
DUR250102520369 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-008/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 6076139.42 | 6076139.42
DUR250302600194 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 49950 | 49950.0
DUR250302600190 | Obra | HAYTO-TAM-R23-006/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 133426.19 | 133426.19
DUR250302562111 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-001/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 37208616.88 | 3.720861688E7
DUR250302549171 | Obra | CAED-FISE-074-25 | DESARROLLO ITURRIA SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2099738.59 | 2099738.59
DUR250302549054 | Obra | CAED-FISE-068-25 | JOSE GERARDO GURROLA HERRERA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 208575.27 | 208575.27
DUR250302562357 | Obra | PMND-FAISMUN-DRE-01-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261499.99 | 261499.99
DUR250302549085 | Obra | CAED-FISE-070-25 | TRITON OBRAS INTELIGENTES | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2175097.95 | 2175097.95
DUR250302549062 | Obra | SECOPE-FISE-DC-049-25.SBS | CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 531388.65 | 531388.65
DUR250302549055 | Obra | CAED-FISE-072-25 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2088900.46 | 2088900.46
DUR250302549058 | Obra | SECOPE-FISE-DC-041-25.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1690513.47 | 1690513.47
DUR250302549068 | Obra | SECOPE-FISE-DC-044-25.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS SA DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 4002219.27 | 4002219.27
DUR250302549180 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250302549050 | Obra | CAED-FISE-078-25 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1198791.4 | 1198791.4
DUR250302549205 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/08/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 2973719.64 | 2973719.64
DUR250302549151 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-28/2025 | ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348700 | 348700.0
DUR250302549087 | Obra | CAED-FISE-078-25 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1198791.4 | 1198791.4
DUR250302597290 | Obra | PMND-OPM-R23-02-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 44883.09 | 44883.09
DUR250102520397 | Obra | MPB-OPM-R23-URB-25-009 | JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA | PRESIDENCIA | 155639.23 | 155639.23
DUR250302600180 | Obra | PMND-OPM-R23-03-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 24920.55 | 24920.55
DUR250302549101 | Obra | CAED-FISE-069-25 | JOSUE RENE GONZALEZ RUIZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 259255.97 | 259255.97
DUR250302549027 | Obra | CAED-FISE-077-25 | TRITON OBRAS INTELIGENTES | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3415444.86 | 3415444.86
DUR250302597282 | Adquisiciones | GSBOP-R23/URB-10-2025 | COMERCIALIZADORA EL MENONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 4986.4 | 4986.4
DUR250202543379 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1339949.58 | 1339494.58
DUR250302562142 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1133076.54 | 1133076.54
DUR250302562876 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1455337.7 | 1455337.7
DUR250302562901 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/006/2025 | GRUPO DRILCOR SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 549989.98 | 549989.98
DUR250302562139 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-10-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 2067877.4 | 2067877.4
DUR250302549064 | Obra | SECOPE-FISE-DC-042-25.SBS | EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1690513.47 | 1690513.47
DUR250302549167 | Obra | CAED-FISE-071-25.sbs | PERFORACIONES INGENIERIA Y SERVICIOS TERCER CIELO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2784991.6 | 2784991.6
DUR250302549053 | Obra | CAED-FISE-067-25 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS VERO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 540844.55 | 540844.55
DUR250302595993 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-06-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250302562412 | Obra | DOCUMENTO | CAED | PRESIDENCIA | 2584211.74 | 2584211.74
DUR230402316827 | Obra | COESVI-ADJ-CD-015-2023_NI | KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 210526.32 | 210526.32
DUR250302549080 | Obra | CAED-FISE-066-25 | PAVIMENTOS CIDSA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 839469.92 | 839469.92
DUR250302562368 | Obra | PMO-FISMDF-APO-2025-010 | ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1320079.87 | 1320079.87
DUR250302562141 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025 | ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1057235.69 | 1057235.69
DUR250302562138 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-13-2025 | ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1355654.95 | 1355654.95
DUR250302549061 | Obra | SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS | PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3132914.76 | 3132914.76
DUR250302549069 | Obra | SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS | PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3132914.76 | 3132914.76
DUR250102520392 | Obra | PMND-OPM-R23-01-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 272037.98 | 272037.98
DUR250302549065 | Obra | SECOPE-FISE-DC-043-25.SBS | COCONSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3843184.06 | 3843184.06
DUR250302549066 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-25.SBS | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2271661.63 | 2271661.63
DUR250302549084 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-19/2025 | C. ELIZABETH CASSIO VEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 749360.5 | 749360.5
DUR250302549149 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-24/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 752650 | 752650.0
DUR250302562410 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-011 | DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX | PRESIDENCIA | 670844.12 | 628784.26
DUR250302549176 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1339949.58 | 1339949.58
DUR250302562873 | Obra | TOPIA/FAISM-009/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 4433650.86 | 4433650.86
DUR250302562366 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002 | C.P. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1296350 | 1296350.0
DUR250302549170 | Obra | CAED-FISE-073-25 | ISAAC ISRAEL VALVERDE | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1953252.78 | 1953252.78
DUR230402273540 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2023 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 498816.19 | 498816.19
DUR230402275217 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2023 | DESAROLLOS BUEN-ARGO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 500000 | 500000.0
DUR230402280046 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/008/2023 | ECOZAR, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 550000 | 550000.0
DUR230402331105 | Obra | MO-DOP-IBS-001-BANOBRAS-2023 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO OTAEZ, DGO | 3498608 | 3498608.0
DUR240402467765 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2024 | DESAROLLOS BUEN-ARGO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 877707.91 | 877707.91
DUR240402450839 | Adquisiciones | PM-CON-001-2024 | TERRACERIA Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 990196.69 | 990196.69
DUR250102520398 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 464904.58 | 464904.58
DUR250202543376 | Obra | PMC/URB-006/2025 | ING. MARIA DEL ROSARIO RUIZ SOTO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 300000 | 300000.0
DUR250202543377 | Obra | PMC/DOP-URB-002/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 550000 | 550000.0
DUR250202543378 | Obra | PMC/DOP-URB-007/2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 230000 | 230000.0
DUR250202536876 | Obra | COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3928287.5 | 3928287.5
DUR250202538492 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-05/25 | INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 451148.63 | 553842.41
DUR250202538493 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06/25 | INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 358976.37 | 390140.5
DUR230402282872 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2023 | INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 370000 | 370000.0
DUR230402282934 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/012/2023 | INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 450000 | 450000.0
DUR250202527054 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250202527077 | Obra | 01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1231499.1 | 1231499.1
DUR230402285332 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/015/2023 | ECOZAR, SA. DE C.V. | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 707075.73 | 707075.73
DUR250202527044 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/002-2025 | ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 750000 | 750000.0
DUR250202527046 | Obra | PMC/DOP-APO-001/2025 | ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 283209.43 | 283209.43
DUR250302549116 | Obra | INMUVI-005-2025 | COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1060265 | 1060265.0
DUR250302549117 | Obra | INMUVI-004-2025 SBS | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1601275.6 | 1601275.6
DUR250302549119 | Obra | INMUVI-001-2025 SBS | DANIEL GALVAN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 3202959.29 | 3202959.29
DUR250302549129 | Obra | COESVI-ADJ-TLA-001-2025 SBS | JESUS SANCHEZ VELOZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 433394.86 | 433394.86
DUR250302549130 | Obra | INMUVI-001-2025 SBS | DANIEL GALVAN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 3202959.29 | 3202959.29
DUR250302549132 | Obra | INMUVI-005-2025 SBS | COMERCIALIZADORA RESID SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 2119630.24 | 2119630.24
DUR250302549133 | Obra | INMUVI-006-2025 SBS. | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1870857.74 | 1870857.74
DUR250302549136 | Obra | MO-DOP-URB-010-R33-2025 SBS | GRUPOREVISAHO, S.A. DE C.V. | Otáez | 4026361.16 | 4026361.16
DUR250302549137 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025 SBS | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A. DE C.V. | Pueblo Nuevo | 5200000 | 2600000.0
DUR250302549139 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-02/2025 | ING. CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 800016.84 | 800016.84
DUR250302549140 | Obra | COESVI-I3-CD-005-2025 SBS | MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2080931.24 | 2080931.24
DUR250302549142 | Obra | COESVI-I3-CD-007-2025 SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1487406.91 | 1487406.91
DUR250302549143 | Obra | COESVI-I3-CD-007-2025 SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1487406.91 | 1487406.91
DUR250302549146 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549147 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549148 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-03/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 855000 | 855000.0
DUR250302549152 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025 SBS. | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250302549153 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549155 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549156 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549157 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549158 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549159 | Obra | COESVI-I3-CD-009-2025 SBS | DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1039427.33 | 1039427.33
DUR250302549160 | Obra | COESVI-I3-CD-009-2025 SBS | DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1039427.33 | 1039427.33
DUR250302549161 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549163 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549166 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549169 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250302549173 | Obra | CAED-FISE-076-25 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4431828 | 4431828.0
DUR250302549177 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1133076.54 | 1133076.54
DUR250302549178 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025.SBS | JAVIER ELIASIB MARÍN LOPEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 448920 | 448920.0
DUR250302549181 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -07-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2087431.98 | 2087431.98
DUR250302549182 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -08-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2106237.8 | 2106237.8
DUR250302549183 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -09-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 695220.07 | 695220.07
DUR250302549185 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 SBS | SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1053779.95 | 1053779.95
DUR250302549186 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025.SBS | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1057235.69 | 1057235.69
DUR250302549190 | Obra | COESVI-I3-CD-003-2025 SBS | DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 5161778.36 | 5161778.36
DUR250302549192 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549195 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549197 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549204 | Obra | CAED-FISE-002-25 | FERNANDO DE JESUS ROBLES MAYAGOITIA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4909549.72 | 4909549.72
DUR250302549207 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250302549210 | Obra | COESVI-I3-CD-003-2025 SBS | DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 5161778.36 | 5161778.36
DUR250302549212 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549213 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549215 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549020 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549022 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549024 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549025 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549026 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549029 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549030 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549031 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549033 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549034 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549035 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549036 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549037 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549038 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549039 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549040 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549041 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549042 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549044 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549045 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549046 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549049 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-04/2025 | ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 714115.86 | 714115.86
DUR250302549051 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025.SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549056 | Obra | MO-DOP-MEV-007-R33-2025 SBS | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | Otáez | 2086436.32 | 2086436.32
DUR250302549059 | Obra | CAED-FISE-060.25 | PERFORACIONES CAMPO VERDE | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4420941.08 | 4420941.08
DUR250302549063 | Obra | SECOPE-FISE-DC-052-25.SBS | CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3554323.75 | 3554323.75
DUR250302549077 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549079 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549081 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250302549083 | Obra | SECOPE-FISE-ED-046-25 | MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2843898.4 | 2843898.4
DUR250302549086 | Obra | CAED-FISE-084-25 | SAAX CORPORATIVO SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3815969.73 | 3815969.73
DUR250302549088 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549089 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549091 | Obra | SECOPE-FISE-ED-046-25 | MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2843898.4 | 2843898.4
DUR250302549092 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549093 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549095 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549096 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549097 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549098 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549099 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549100 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549103 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549104 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549105 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549107 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549108 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549109 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549216 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549217 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549220 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549221 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549222 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549225 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549226 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549228 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS | KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549229 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 SBS | MARICELA FLORES CHAVEZ | Ocampo | 3957802 | 3957802.0
DUR250302549233 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-UBR-001 SBS | JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA | Ocampo | 5171025 | 5171025.0
DUR250302562089 | Obra | PMC/DOP-ELE-011/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 433424.53 | 433424.53
DUR250302562090 | Obra | PMC/DOP-ELE-009/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 86556.03 | 86556.03
DUR250302562199 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/11/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1345819.14 | 1345819.14
DUR250302562211 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/12/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1374608.44 | 1374608.44
DUR250302562220 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/10/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 222473.86 | 222473.86
DUR250302562843 | Obra | HAYTO-TAM-R33-054/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 569764.16 | 569764.16
DUR250302562867 | Obra | MTD/TPOB/URB002/R33/2025 | Congal Construcciones y Asesorías s.a de c.v | Municipio de Tepehuanes | 2200000 | 2200000.0
DUR250302562868 | Obra | MTD/TPOB/MEV006/R33/2025 | MATERIALES Y CONTRUCCIONES ACME S.A DE C.V. | Municipio de Tepehuanes | 2220395.28 | 2220395.28
DUR250302562480 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-001 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 868135.5 | 913459.38
DUR250302562490 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-004 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 697728.6 | 697728.6
DUR250302562501 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562502 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562503 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562506 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562508 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562510 | Obra | SJG/003/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 905078.97 | 905078.97
DUR250302562511 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562512 | Obra | SJG/017/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 381886.54 | 381886.54
DUR250302562516 | Obra | SJG/019/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 163113.72 | 163113.72
DUR250302562518 | Obra | SJG/019/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 163113.72 | 163113.72
DUR250302562916 | Obra | HAYTO.NI7FISMUN/007/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 272630.24 | 272630.24
DUR250302562525 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562526 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562529 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562531 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562532 | Obra | SJG/006/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 284485.33 | 284485.33
DUR250302562533 | Obra | SJG/007/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 249970.29 | 249970.29
DUR250302562535 | Obra | SJG/011/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 479743.53 | 479743.53
DUR250302562536 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562538 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-04/2025 | ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 714115.86 | 714115.86
DUR250302562564 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-03/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 855000 | 855000.0
DUR250302562568 | Obra | SLC/URB/FISM/004/2025 | HERNAN FRAIRE FAVELA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 127500 | 127500.0
DUR250302562569 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-1 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 340000 | 340000.0
DUR250302562570 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-2 | SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250302562572 | Obra | SLC/URB/FISM/002/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 3358915.95 | 3358915.95
DUR250302562573 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-3 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250302562574 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-4 | SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250302562581 | Obra | MSPN-DOPM-CP-STC-R33-105/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 509022.45 | 509022.45
DUR250302562583 | Obra | MSPN-DOPM-RC-ORS-R33-115/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 954407.63 | 954407.63
DUR250302562605 | Obra | MSPN-DOPM-CP-ZAC-R33-111/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 922806.08 | 922806.08
DUR250302562610 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SSE-R33-107/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208857.43 | 208857.43
DUR250302562614 | Obra | MSPN-DOPM-RC-CCMO-R33-108/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 605286.96 | 605286.96
DUR250302562617 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PPC-R33-110/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 887134.2 | 887134.2
DUR250302562629 | Obra | MSPN-DOPM-CP-FUN-R33-112/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 944794.94 | 944794.94
DUR250302562630 | Obra | MSPN-DOPM-CP-INPE-R33-113/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 699182.53 | 699182.53
DUR250302562633 | Obra | PRODER-001-25 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 268660 | 268660.0
DUR250302562653 | Obra | HAYTO-TAM-R33-059/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1379961.75 | 1480653.19
DUR250302562306 | Obra | PMM-DOP-25-020 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ HARO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1173006.34 | 1173006.34
DUR250302562309 | Obra | PMM-DOP-25-022 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3318250.48 | 3318250.48
DUR250302562092 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/001-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 450000 | 450000.0
DUR250302562093 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMIN/008-2025 | C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 97400.83 | 97400.83
DUR250302562095 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/005-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 891170.8 | 891170.8
DUR250302562096 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/004-2025 | ING.JULIO ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 891174.08 | 891174.08
DUR250302562097 | Obra | PMC/DOP-URB-003/2025 | IING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 214949.16 | 214949.16
DUR250302562099 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/006-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 862437.56 | 862437.56
DUR250302562101 | Obra | PMC/DOP-ELE-010/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 407871.02 | 407871.02
DUR250302562105 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/011-2025 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 680310.99 | 680310.99
DUR250302562106 | Obra | PMC/DOP-DRE-008/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 367191.88 | 367191.88
DUR250302562312 | Obra | PMM-DOP-25-059 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3364811.44 | 3364811.44
DUR250302562317 | Obra | PMM-DOP-25-063 | AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3786836.8 | 3786836.8
DUR250302562743 | Obra | HAYTO-TAM-R33-055/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 637059.1 | 637059.1
DUR250302562751 | Obra | HAYTO-TAM-R33-058/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 353317.44 | 353317.44
DUR250302562126 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562131 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562133 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562346 | Obra | PMM-DOP-25-042 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2672582.58 | 2672582.58
DUR250302562352 | Obra | PMM-DOP-25-050 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3953191.64 | 3953191.64
DUR250302562777 | Obra | HAYTO-TAM-R33-053/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 899086.63 | 1100869.82
DUR250302562140 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-09-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 695220.07 | 695220.07
DUR250302562355 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-4 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 75390.53 | 75390.53
DUR250302562359 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-1 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 175882.62 | 175882.62
DUR250302562361 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 133093.98 | 133093.98
DUR250302562363 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-3 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 66046.94 | 66046.94
DUR250302562367 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 3957802 | 3957802.0
DUR250302562164 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025 | ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 448920 | 448920.0
DUR250302562168 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2025.- | C. JORGE VALLES BAÑUELOS | H. AYUNTAMIENTO | 1500000 | 1500000.0
DUR250302562169 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2025.- | ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 1500000 | 1500000.0
DUR250302562172 | Obra | MGV-OPM-FAIS-003/2025.- | C. MARÍA YESICA FRAYRE HIGAREDA | H. AYUNTAMIENTO | 1482390 | 1482390.0
DUR250302562380 | Obra | MO-DOP-URB-006-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1144447.88 | 1144447.88
DUR250302562383 | Obra | MO-DOP-ELE-011-R33-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 180148 | 180148.0
DUR250302562384 | Obra | MO-DOP-URB-013-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1358280.33 | 1358280.33
DUR250302562387 | Obra | MO-DOP-URB-012-R33-2025 | MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1055893.48 | 1055893.48
DUR250302562391 | Obra | MO-DOP-URB-012-R33-2025 | MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1055893.48 | 1055893.48
DUR250302562394 | Obra | MO-DOP-APO-014-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 2389165.64 | 2389165.64
DUR250302562397 | Obra | MO-DOP-URB-010-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 4026361.16 | 4026361.16
DUR250302562234 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/06/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1142500 | 1142500.0
DUR250302562408 | Obra | MPB-OPM-FAIS-DRE-25-010 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO | PRESIDENCIA | 664617.23 | 664617.23
DUR250302562409 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-007 | FELIPE CENICEROS ZUÑIGA | PRESIDENCIA | 1796241.99 | 1796241.99
DUR250302562414 | Obra | MPB-OPM-FAIS-URB-25-0015 | CONSTRUCCION Y PLANEACION LAGUNERA | PRESIDENCIA | 660963.73 | 660963.73
DUR250302562416 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/002-2025 | ING. LUIS MIGUEL MIJARES RENTERIA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1484800 | 1484800.0
DUR250302562417 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302597283 | Obra | DOP-AGP-VEH-EXT-004/2025 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 426771.41 | 426771.41
DUR250302597292 | Obra | MNORO-RAMO23-002-2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 59940 | 59940.0
DUR250302597296 | Obra | PMR-RVUPE-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 37500 | 37500.0
DUR250302597297 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 19980 | 19980.0
DUR250302597298 | Servicios | DGO-SJR-OP-REPUVE-02/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 17482.5 | 17482.5
DUR250302597276 | Obra | H.CAN.REP.URB.001.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 112387.5 | 112387.5
DUR250302595242 | Servicios | SJG/GIE/020/2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 200000 | 200000.0
DUR250302595243 | Servicios | SJG/GIE/020/2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 200000 | 200000.0
DUR250402603520 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603523 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603526 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025.SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302562582 | Obra | MSPN-DOPM-CP-RHC-R33-104/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 640215.46 | 640215.46
DUR250302562320 | Obra | PMM-DOP-25-031 | RODOLFO VALLES FLORES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3347989.19 | 3347989.19
DUR250302562358 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-08-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 586827.79 | 586827.79
DUR250302562162 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250402603515 | Adquisiciones | DIF-CL-ADJ-EST-ADQ-027-2025 SBS | TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO | 5000000 | 5000000.0
DUR250402603516 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603518 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-18/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 472452.34 | 472452.34
DUR250402603519 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603521 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603522 | Obra | SECOPE-FISE-DC-050-25 | CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTOMSA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1521244.72 | 1521244.72
DUR250402603524 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-30/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 732840.6 | 732840.6
DUR250402603525 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603527 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-25/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 471715 | 471715.0
DUR250302597302 | Obra | MTD/TPOB/URB011/R23/2025 | Obed Asiel Macías Arreola | Municipio de Tepehuanes | 162337.5 | 162337.5
DUR250402603528 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/08/2025.sbs | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 2973719.64 | 2973719.64
DUR250402603529 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250402603530 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250402603531 | Obra | CAED-FISE-075-25 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4176553.54 | 4176553.54
DUR250402603532 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250402603533 | Obra | COESVI-I3-CB-001-2025.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1690061.77 | 1690061.77
DUR250402603534 | Obra | COESVI-I3-CB-001-2025.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1690061.77 | 1690061.77
DUR250402603535 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603537 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603538 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603540 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250402603541 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603542 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603544 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402603545 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402603547 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402603548 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603549 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603550 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603551 | Obra | COESVI-ADJ-CB-003-2025.SBS | ALFREDO GURROLA RENTERIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 464307.27 | 464307.27
DUR250402616175 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250402616127 | Obra | PMR-FAISM-2025-08 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 968000 | 968000.0
DUR250402615727 | Obra | PMM-DOP-25-033 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2552553.09 | 2552553.09
DUR250402616946 | Obra | H.CAN.REP.URB.003.2025 | RAFAEL HERNANDEZ MEDINA | CANATLAN | 64935 | 64935.0
DUR250402616953 | Obra | MGV-OPM-R23-005/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL | H. AYUNTAMIENTO | 62437.5 | 62437.5
DUR250402616954 | Obra | AO-69-010-810009971-N-4-2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 29970 | 29970.0
DUR250402616966 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-003/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 22477.5 | 22477.5
DUR250402616969 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001.2 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4995 | 4995.0
DUR250402616971 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PFZ-R23-127/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 127372.5 | 127372.5
DUR250402615108 | Administración directa | 160703 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 47212 | 47212.0
DUR250402615110 | Servicios | GSBOP-R33/GI-01-2025 | VICTOR BUENO SAUCEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 34800 | 34800.0
DUR250402615111 | Servicios | RAGP-OM-LIC-OP-IR-R33-PS-027/2025 | OC AGRAZON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 1049852.2 | 1049852.2
DUR250402615113 | Arrendamientos | PMM-DOP-25-INDIRECTOS-001 | ANTONIO REYMUNDO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1200000 | 1200000.0
DUR250402615453 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-01/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 11014434 | 1.1014434E7
DUR250402615454 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-02/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 7030841.86 | 7030841.86
DUR250402615114 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO 03 HILUX 2026 | CARLOS GALENA DAVILA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 251952 | 251952.0
DUR250402615115 | Servicios | REPARACION DE VEHICULOS | ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 336826.93 | 336826.93
DUR250402615116 | Arrendamientos | PMSD-FAISMUN-2025-ARR-001 | PABLO FRANCISCO FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 124352 | 124352.0
DUR250402615116 | Arrendamientos | PSD-FAISMUN/INDIRECTOS-001-2025 | FERNANDO MENDOZA VARGAS | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 458780 | 458780.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-005/2025 | C. ROGELIO ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 16939.99 | 16939.99
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-004/2025 | C. ALMA ROSA BARRAZA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 48430 | 48430.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-003/2025 | ARREDONDO AUTOMOTRIZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 59160 | 59160.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-002/2025 | C. MARCO VINICIO LIZARRAGA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 18328 | 18328.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-001/2025 | C. LUIS ALBERTO QUIÑONES RIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 34454.45 | 34454.45
DUR250402619005 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025. | ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 302050.14 | 302050.14
DUR250402619033 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025. | ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 302050.14 | 302050.14
DUR250402615879 | Administración directa | 162807 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 7685.01 | 7685.01
DUR230202223890 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2023 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 500000 | 500000.0
DUR230302241043 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2023 | ECOZAR SA DE CV | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1701482 | 1701482.0
DUR250402616805 | Obra | H.CAN.REP.URB.002.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 44955 | 44955.0
DUR230402282854 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/009/2023 | JOSE DE JESUS FAVELA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 399359.61 | 399359.61
DUR230402282894 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/011/2023 | INGENERIA Y CONTRUCCIONES FRAGUA | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 400000 | 400000.0
DUR230402282946 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/013/2025 | SERVICIOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCION DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 450000 | 450000.0
DUR250402616810 | Obra | MGV-OPM-R23-004/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL | H. AYUNTAMIENTO | 27472.5 | 27472.5
DUR250402616817 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/004-2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 102397.5 | 102397.5
DUR250402616822 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-003/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 22477.5 | 22477.5
DUR250402616824 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001.1 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 9990 | 9990.0
DUR250402616826 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PE-R23-126/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 107392.5 | 107392.5
DUR250402616828 | Obra | MTD/TPOB/URB013/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 192307.23 | 192307.23
DUR250302600172 | Obra | H.CAN.REP.URB.002.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 44955 | 44955.0
DUR250402604076 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402604077 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402604078 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402604089 | Arrendamientos | COESVI-AD-FISE-01-2025.SBS | DAVID VICTORINO RUIZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 349856.74 | 349856.74
DUR250402604090 | Arrendamientos | CAED-FISE-001-2025.SBS | SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 324975.97 | 324975.97
DUR250402604091 | Servicios | SBS-DBS-175-2025 | ALBINA MARGARITA ORONA GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 295948 | 295948.0
DUR250402605647 | Administración directa | 160704 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 88256.01 | 88256.01
DUR250402605648 | Obra | H.CAN.FISMDF.APO.004.2025 | GLORIA ZAIDITH CISNEROS ZAMORA | CANATLAN | 284200 | 284200.0
DUR250402605649 | Obra | H.CAN.FISMDF.IBE.006.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 563135.6 | 563135.6
DUR250402605650 | Obra | CAN.CMC.BENF001.FISMDF.007.MEV.2025 | RAFAEL HERNANDEZ MEDINA | CANATLAN | 204664.13 | 204664.13
DUR250402605656 | Obra | MCC/OP/IBE/FAISMUN/012-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 129939.33 | 129939.33
DUR250402605657 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/014-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 167625.8 | 167625.8
DUR250402605658 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402605659 | Obra | MCC/OP/DRE/FAISMUN/014-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 219014.17 | 219014.17
DUR250402605660 | Obra | MCC/OP/APO/FAISMUN/015-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 362696.5 | 362696.5
DUR250402605661 | Obra | MCC/OP/IBE/FAISMUN/013-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 550807.92 | 550807.92
DUR250402605662 | Obra | MCC/OP/ELE/FAISMUN/016-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 123986.4 | 123986.4
DUR250402605663 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/012-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 429097.25 | 429097.25
DUR250402605665 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402605676 | Obra | GSBOP-R33/URB-09-2025 | ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 205016.19 | 205016.19
DUR250402605678 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-009/2025 | ROGELIO LOERA BAUTISTA | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 945455.76 | 1014243.44
DUR250402605679 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-010/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 3003623.3 | 3003623.3
DUR250402605681 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 799398.25 | 799398.25
DUR250402605683 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-001/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 430569.26 | 430569.26
DUR250402605684 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-005/2025 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1246612.04 | 1325067.31
DUR250402605685 | Obra | SECOPE-FISE-DC-044-25 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 4002219.27 | 4002219.27
DUR250402605686 | Obra | SECOPE-FISE-DC-042-25 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 1180470 | 1180184.06
DUR250402605688 | Obra | SECOPE-FISE-DC-052-25 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 3497713.85 | 3554323.75
DUR250402605689 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-006/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1456660.72 | 1549997.02
DUR250402605690 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-007/2025 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1394227.79 | 1394227.79
DUR250402605692 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/08/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 2973719.64 | 2973719.64
DUR250402605702 | Obra | MZQ-OPM-015-APO-2025 | JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 415273.9 | 415273.9
DUR250402605705 | Obra | PMM-DOP-25-098 | VICTORIA CORREA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 684661.6 | 684661.6
DUR250402605706 | Obra | PMM-DOP-25-088 | FERNANDO DE LA ROSA CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1271001.01 | 1271001.02
DUR250402605708 | Obra | PMM-DOP-25-021 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2619369.09 | 2619369.09
DUR250402605709 | Obra | PMM-DOP-25-062 | Daniel Felipe Mayren Garcia | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3215731.19 | 3215731.19
DUR250402605711 | Obra | MZQ-OPM-014-URB-2025 | DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 507548.12 | 572006.29
DUR250402605714 | Obra | MZQ-OPM-018-APO-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 411639.54 | 411639.54
DUR250402605715 | Obra | MZQ-OPM-002-URB-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 957367.38 | 1119083.35
DUR250402605721 | Obra | PMM-DOP-25-057 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4853286.17 | 4853286.17
DUR250402605724 | Obra | 002-ELE/FAISM/NZA/2025-2028 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 723690.82 | 723690.82
DUR250402605725 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 497875.51 | 497875.51
DUR250402605726 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-03-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 819427.25 | 819427.25
DUR250402605727 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-07-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1594421.07 | 1594421.07
DUR250402605731 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-003 | JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA | PRESIDENCIA | 862560.05 | 862560.05
DUR250402605732 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-002 | COMERCIALIZADORA FRAER | PRESIDENCIA | 98658.58 | 98658.58
DUR250402605734 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/006-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 425720 | 425720.0
DUR250402605735 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/001-2025 | ING. ROBERTO AGUIRRE GARZA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 232000 | 232000.0
DUR250402605737 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.1 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605738 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605739 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.3 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605740 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.4 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605741 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605742 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.1 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605743 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.2 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605745 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/005/2025 | ARQ. JOSE ARMANDO SIFUENTES FLORES | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1606451.82 | 1606451.82
DUR250402605746 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.3 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605748 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.4 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605749 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.5 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605751 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/004-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 307400 | 307400.0
DUR250402605752 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.6 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605754 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.8 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605755 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.9 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605757 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.1 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605758 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605760 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/006/2025 | KARINA BRICIA ARROYO ROBLES | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1464938.22 | 1464938.22
DUR250402605761 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/012/2025 | ARQ. ERICK JEHU CORIA VENEGAS | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 720244.38 | 720244.38
DUR250402605762 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/005-2025 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 745010 | 745010.0
DUR250402605763 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/004-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1101214.98 | 1101214.98
DUR250402605764 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.7 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605765 | Obra | 023-MPN-DOPR33-013/2025 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 935000 | 935000.0
DUR250402605766 | Obra | 023-MPN-DOPR33-003/2025 | MANUEL MADRID DEL PALACIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 403149.12 | 403149.12
DUR250402605767 | Obra | 023-MPN-URB-001/2025 | CARLOS GALENA DAVILA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2699944.47 | 2699944.47
DUR250402605768 | Obra | 023-MPN-DOPR33-005/2025 | GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 720000 | 720000.0
DUR250402605769 | Obra | 023-MPN-DOPR33-004/2025 | HECTOR MANUEL GERARDO MORENO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 260428 | 260428.0
DUR250402605771 | Obra | 023-MPN-DOPR33-009/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605772 | Obra | 023-MPN-DOPR33-002/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 500000 | 500000.0
DUR250402605774 | Obra | 003/SIDEAPAS/PRODER/2025-2028/2025 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 347912 | 347912.0
DUR250402605775 | Obra | 004/SIDEAPAS/PROSANEAR/2025-2028/2025 | CARLOS GALEANA DAVILA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 290688.25 | 290688.25
DUR250402605777 | Obra | 023-MPN-DOPR33-006/2025 | GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 600000 | 600000.0
DUR250402605778 | Obra | 023-MPN-DOPR33-010/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605780 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605781 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605783 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605784 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250302600176 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2025 | ING. EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ | H. AYUNTAMIENTO | 69930 | 69930.0
DUR250302600177 | Obra | AO-69-010-810009971-N-3-2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 12487.5 | 12487.5
DUR250302600179 | Obra | PML-R23-OP-AD-03/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 49950 | 49950.0
DUR250302600182 | Obra | MNORO-RAMO23-002-2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 59940 | 59940.0
DUR250302600185 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-002/2025 | JOSE ALFREDO OLIVAS MORALES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 32467.5 | 32467.5
DUR250302600186 | Obra | PMR-RVUPE-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 37500 | 37500.0
DUR250302600188 | Obra | DGO-SJR-OP-REPUVE-03/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 4995 | 4995.0
DUR250402605785 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605786 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605787 | Obra | PMR-FAISM-2025-12 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 182063.73 | 182063.73
DUR250402605788 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605789 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605790 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605791 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605793 | Obra | PMSB/DRE/2025/C-014 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1351710.97 | 1351710.97
DUR250402605794 | Obra | PMSB/DRE/2025/C-013 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 982603.8 | 982603.8
DUR250402605796 | Obra | PMSB/APO/2025/C-012 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2263513.8 | 2263513.8
DUR250402605797 | Obra | SJG/002/APO/2025 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 382686.37 | 382686.37
DUR250402605800 | Obra | SJG/004/APO/2025-2 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 485280.76 | 485280.76
DUR250402605801 | Obra | SJG/005/APO/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 614612.17 | 614612.17
DUR250402605804 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-30/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 732840.6 | 732840.6
DUR250402605805 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-08/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 788675 | 788675.0
DUR250402605807 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-33/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 84342.15 | 84342.15
DUR250402605808 | Obra | SANTACLARA/FAISM-URB/011-2025 | ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 2161259.44 | 2161259.44
DUR250402605809 | Obra | SANTACLARA/FAISM-DRE/012-2025 | ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 511561.15 | 475149.85
DUR250402605810 | Obra | MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181120.07 | 181120.07
DUR250402605811 | Obra | MSPN-DOPM-HGTU-R33-119/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 956001.38 | 956001.38
DUR250402605812 | Obra | MSPN-DOPM-RC-EST-R33-117/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297268 | 297268.0
DUR250402605813 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SCMV-R33-123/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222071.75 | 222071.75
DUR250402605814 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SDCSDT-R33-122/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 618314.95 | 618314.95
DUR250402605816 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SJS-R33-124/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 142455.94 | 142455.94
DUR250402605817 | Obra | MSPN-DOPM-RC-ESJC-R33-121/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 114469.45 | 114469.45
DUR250402605819 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 3379651.54 | 3379651.54
DUR250402605820 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 2097283.85 | 2097283.85
DUR250402605822 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 595579.95 | 595579.95
DUR250402605823 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/05/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1149741.25 | 1149741.25
DUR250402605824 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/06/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 723236.59 | 723236.59
DUR250402605826 | Obra | HAYTO-TAM-R33-060/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 566948.2 | 566948.2
DUR250402605827 | Obra | HAYTO-TAM-R33-061/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 570605.89 | 570605.89
DUR250402605831 | Obra | TOPIA/FAISM-008/2025-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 1214181.33 | 1214181.33
DUR250402605832 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-2 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 489496.19 | 489496.19
DUR250402605833 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-5 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 123556.36 | 123556.36
DUR250402605834 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-4 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605835 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-6 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 323599.98 | 323599.98
DUR250402605836 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-7 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 164741.81 | 164741.81
DUR250402605839 | Obra | TOPIA/FAISM-008/2025-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 516928.69 | 516928.69
DUR250402605841 | Obra | TOPIA/FAISM-001/2025-1 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 607290.39 | 607290.39
DUR250402605842 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-4 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 194618.97 | 194618.97
DUR250402605845 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-1 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 171028.79 | 171028.79
DUR250402605846 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-2 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 135323.63 | 135323.63
DUR250402605849 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250402605850 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-012 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 388934.06 | 388934.06
DUR250402605853 | Obra | SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 161141.66 | 161141.66
DUR250402605854 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-011 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 1609029.24 | 1609029.24
DUR250402605855 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-010 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 433032 | 433032.0
DUR250402605856 | Obra | SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-001 | BALDEMAR IBARRA GUERRA | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 801102.34 | 801102.34
DUR250402605857 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250402605858 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/018/2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 63424.38 | 63424.38
DUR250402605859 | Obra | LI-HAYTO.NI/FISMUN/003-2025 | CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 2386234.4 | 2386234.4
DUR250402605860 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/017/2025 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RICASA SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 143241.43 | 143241.43
DUR250402605862 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI//05/2025 | DOJAFA CONSTRUCTORA DA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 326760 | 326760.0
DUR250402605863 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/03/2025 | DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 680713.4 | 680713.4
DUR250402605865 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/020/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 388394.37 | 388394.37
DUR250402605866 | Obra | HAYTO.NIFISMUN0152025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 478159.33 | 478159.33
DUR250402605868 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/014/2025 | EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 745669.82 | 745669.82
DUR250302595245 | Obra | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-004/2025 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 84510.72 | 84510.72
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-003/2025 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 151229.6 | 151229.6
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-002/2025 | LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 151229.6 | 151229.6
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-001/2025 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 169021.44 | 169021.44
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-006/2025 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 75614.8 | 75614.8
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-005/2025 | LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 75614.8 | 75614.8
DUR250402621595 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/003-2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 487012.5 | 487012.5
DUR250402622046 | Adquisiciones | SFYA/CADQ/EG/12/ORD/2024 | MULTIGPS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 553006.8 | 553006.8
DUR250402605802 | Obra | SJG/001/APO/2025-2 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 593138.02 | 593138.02
DUR250402605806 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-27/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 200000 | 200000.0
DUR250402605815 | Obra | MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181120.07 | 181120.07
DUR250402605818 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SJCS-R33-120/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 162347.33 | 162347.33
DUR250402605821 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/07/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 248543.55 | 248543.55
DUR250402605825 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 2567278.56 | 2567278.56
DUR250402605829 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-3 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 229461.8 | 229461.8
DUR250402605840 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-3 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 153336.15 | 153336.15
DUR250402605843 | Obra | TOPIA/FAISM-001/2025-2 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1244945.3 | 1244945.3
DUR250402605847 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-1 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605852 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250402605861 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/019/2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 160257.42 | 160257.42
DUR250402605864 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/004/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 499854 | 499854.0
DUR250402605867 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/016/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 757677.87 | 757677.87
DUR250302600189 | Obra | MSP-DOPM-CP-CO-R23-125/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 129870 | 129870.0
DUR250402615109 | Servicios | MCC/IND-MANT/FAISMUN/001-2025 | C. FRANCISCO JAVIER PEREDA ZAMORA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 109983.8 | 109983.8
DUR250402615112 | Arrendamientos | MZQ-DOP-001/2025 | MELISSA ARELY MAGALLANES REYES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 736800 | 736800.0
DUR250402603536 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603539 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603543 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603546 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402615511 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/04/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 737637.38 | 737637.38
DUR250402615535 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250402615726 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/001/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 811828 | 811828.0
DUR250402616174 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250402605664 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402605677 | Obra | GSBOP-R33/APO-08-2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 115347.5 | 115347.5
DUR250402605680 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-002/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 189599.74 | 283108.83
DUR250402605691 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-DP-010/2025 | CONSTRULINER, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 2498758.64 | 3056615.78
DUR250402605710 | Obra | MZQ-OPM-013-URB-2025 | ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 702846.9 | 702846.9
DUR250402620614 | Obra | MTD/TPOB/URB003/R23/2025 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 686812.5 | 686812.5
DUR250402605716 | Obra | MZQ-OPM-010-URB-2025 | DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 598033.73 | 836406.64
DUR250402605733 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/009-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 359943.92 | 359943.92
DUR250402605736 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/002-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 492306.96 | 492306.96
DUR250402605747 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.5 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605750 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.6 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605753 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.7 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605756 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605759 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/008-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 545854.12 | 545854.12
DUR250402605770 | Obra | 023-MPN-DOPR33-007/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 600000 | 600000.0
DUR250402605773 | Obra | 023-MPN-DOPR33-011/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2698339.6 | 2698339.6
DUR250402605776 | Obra | 023-MPN-DOPR33-008/2025 | PEDRO HUGO FIGUEROA ROBLES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 800000 | 800000.0
DUR250402605779 | Obra | 023-MPN-DOPR33-012/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 402157.42 | 402157.42
DUR250402605782 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605792 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605795 | Obra | PMSB/URB/2025/C-006 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 817001.05 | 817001.05
DUR250402605799 | Obra | SJG/003/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 535443.29 | 535443.29
DUR250402621605 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/002/2025 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 182317.5 | 182317.5
DUR250402621707 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/001/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 1760000 | 1758240.0
DUR250302549023 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549028 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549032 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549043 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549047 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549090 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549094 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549102 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549106 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549110 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549115 | Obra | INMUVI-006-2025 SBS. | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1870857.74 | 1870857.74
DUR250302549118 | Obra | INMUVI-003-2025 SBS | CARLOS HUGO SOLIS MIJARES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1599750.9 | 1599750.9
DUR250302549131 | Obra | INMUVI-002-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACEARIAS OSOS SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1601579.2 | 1601579.2
DUR250302549134 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -013-2025.SBS | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1355654.95 | 1355654.95
DUR250302549141 | Obra | COESVI-I3-CD-005-2025 SBS | MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2080931.24 | 2080931.24
DUR250302549144 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025 SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250302549150 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549154 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549162 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549172 | Obra | CAED-FISE-061-25 | CONSTRUCTORA CID SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2404316.98 | 2404316.98
DUR250302549179 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -05-2025.SBS | ELISANDRO LANDEROS AVALOS | GENERAL SIMON BOLIVAR | 576952 | 576952.0
DUR250302549184 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -010-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2067877.4 | 2067877.4
DUR250302549188 | Obra | COESVI-ADJ-CD-010-2025 SBS | ALFREDO GURROLA RENTERIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 891265.21 | 891265.21
DUR250302549196 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549202 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549209 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-001 SBS | CONSTRUCTORA HISUS, S.A DE C.V. | Ocampo | 1885043.37 | 1885043.37
DUR250302549214 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549218 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549219 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549223 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549227 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS | KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250402622960 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/REPUVE/001/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 57442.5 | 57442.5
DUR250302562087 | Obra | PMC/DOP-URB-004/2025 | EL ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 235968 | 235968.0
DUR250302562091 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/010-2025 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 355432.99 | 355432.99
DUR250302562094 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/007-2025 | ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 559970.54 | 559970.54
DUR250302562098 | Obra | MCC/OP/APO/FAISMUN/018-2025 | ING. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 325375.09 | 325375.09
DUR250302562104 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/009-2025 | ARQ. JOSÉ ARMANDO SIFUENTES FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 395246.96 | 395246.96
DUR250302562129 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562165 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562175 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/13/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1639989.28 | 1639989.28
DUR250302562226 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562305 | Obra | PMM-DOP-25-081 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3726190.54 | 4652148.89
DUR250302562356 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-2 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 107425.52 | 107425.52
DUR250302562362 | Obra | PMND-FAISMUN-IBS-01-2025 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 604214.35 | 604214.35
DUR250302562379 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 2499942.01 | 2499942.0
DUR250302562382 | Obra | MO-DOP-URB-015-R33-2025 | MOISA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 764692.21 | 764692.21
DUR250302562389 | Obra | MO-DOP-URB-006-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1144447.88 | 1144447.88
DUR250302562396 | Obra | MO-DOP-MEV-007-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 2086436.32 | 2086436.32
DUR250302562411 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-008 | DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX | PRESIDENCIA | 1600000 | 1600000.0
DUR250302562418 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/011-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 957387.92 | 957387.92
DUR250302562499 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562504 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562509 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562513 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562520 | Obra | SJG/005/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 949445.74 | 949445.74
DUR250302562530 | Obra | SJG/005/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 949445.74 | 949445.74
DUR250302562534 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562537 | Obra | SJG/009/URB/2025 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 219399.26 | 219399.26
DUR250302562571 | Obra | SLC/URB/FISM/001/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 548640.18 | 548640.18
DUR250302562577 | Obra | MSPN-DOPM-RC-FRH-R33-106/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562584 | Obra | MSPN-DOPM-ENC-TU-R33-116-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 449983.14 | 449983.14
DUR250302562611 | Obra | MSPN-DOPM-RC-PV-R33-103/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 567531.76 | 567531.76
DUR250302562627 | Obra | MSPN-DOPM-CP-NPR-R33-114/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 949797.5 | 949797.5
DUR250302562634 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 89846.87 | 268660.0
DUR250302562689 | Obra | HAYTO-TAM-R33-052/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 679579.04 | 679579.04
DUR250202527045 | Obra | PMC/DOP-URB-005/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 200000 | 200000.0
DUR250202527096 | Obra | SLC/ELE/FISM/003/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 412671.2 | 412671.2
DUR250202544214 | Obra | TOPIA/REPUVE-001/2024 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TOPIA | 1213785 | 1213785.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR250202538490 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250202527049 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945 | 1945 | 100
DUR250202543386 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616952 | 2025 | 4 | Metros | 520.75 | 520.75 | 250 | 48.0077
DUR250302562566 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102520371 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1145.44 | 1145.44 | 1145.44 | 100
DUR250102520375 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 901.46 | 901.46 | 901.46 | 100
DUR250302549048 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250102520374 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7046.45 | 7046.45 | 7046.45 | 100
DUR250302549067 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250302549052 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250302549074 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250102520373 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5050.41 | 5050.41 | 5050.41 | 100
DUR250402605730 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 508 | 355 | 355 | 100
DUR250402605744 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 790.5 | 790.5 | 790.5 | 100
DUR250402605798 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605803 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605828 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR250402605830 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR250402605837 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 150 | 48.7013
DUR250402605838 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 200 | 33.3333
DUR250402605844 | 2025 | 4 | Piezas | 146 | 146 | 130 | 89.0411
DUR250402615117 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 0 | 0
DUR250402605718 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.54 | 6.54 | 5 | 76.4526
DUR250402605719 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 304 | 52.7778
DUR250402605720 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 11 | 73.3333
DUR250402605722 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1038.24 | 1038.24 | 745 | 71.756
DUR250402605723 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.99 | 6.99 | 5.5 | 78.6838
DUR250402605728 | 2025 | 4 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
DUR250302597301 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 100
DUR250302562795 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
DUR250302562725 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 165 | 82.5
DUR250302562724 | 2025 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562698 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
DUR250302562859 | 2025 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
DUR250202543383 | 2025 | 4 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
DUR250202538481 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202527053 | 2025 | 4 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
DUR250202527050 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2329 | 2329 | 2329 | 100
DUR250202527052 | 2025 | 4 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
DUR250402603517 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302600174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1530.7 | 1530.7 | 1530.7 | 100
DUR250302601904 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 90 | 90
DUR250302562497 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562415 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5 | 0 | 0
DUR250202543382 | 2025 | 4 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
DUR250302562703 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
DUR250302602069 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 39 | 39
DUR250302602730 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562486 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
DUR250302562648 | 2025 | 4 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
DUR250302562849 | 2025 | 4 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
DUR250302562697 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 110.5 | 85
DUR250302562678 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562850 | 2025 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 810 | 90
DUR250302602876 | 2025 | 4 | Cárcamo(s) | 100 | 100 | 34 | 34
DUR250302601949 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562488 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 612.55 | 612.55 | 612.55 | 100
DUR250302602897 | 2025 | 4 | Bordo(s) | 100 | 100 | 40 | 40
DUR250302562875 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 6 | 54.5455
DUR250302600187 | 2025 | 4 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
DUR250202527059 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1433 | 1433 | 1433 | 100
DUR250302562661 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31 | 0 | 0
DUR250202527060 | 2025 | 4 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
DUR250202527051 | 2025 | 4 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
DUR250302562515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77 | 163.77 | 100
DUR250302600191 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
DUR250302602034 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 22 | 22
DUR250102520378 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 925.56 | 925.56 | 925.56 | 100
DUR250302595958 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1374 | 1374 | 1374 | 100
DUR250302562103 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250302549165 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250102520377 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6104.36 | 6104.36 | 6104.36 | 100
DUR250102520376 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2409.64 | 2409.64 | 2409.64 | 100
DUR250302562491 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 778.08 | 778.08 | 778.08 | 100
DUR250302562102 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250302562100 | 2025 | 4 | Metros lineales | 46 | 46 | 0 | 0
DUR250302562088 | 2025 | 4 | Metros lineales | 51 | 51 | 0 | 0
DUR250102520372 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3076.73 | 3076.73 | 3076.73 | 100
DUR250302562872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 150 | 38.2653
DUR250302562578 | 2025 | 4 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302549076 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549078 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602712 | 2025 | 4 | Tanque(s) | 100 | 100 | 90 | 90
DUR250302549082 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549111 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302549191 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 262.04 | 262.04 | 261.04 | 99.6184
DUR250302549164 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302562591 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
DUR250302562419 | 2025 | 4 | Piezas | 54 | 54 | 0 | 0
DUR250302602172 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 85 | 85
DUR16170100835547 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835568 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549168 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8 | 532.8 | 100
DUR250302549174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
DUR250302602193 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 57 | 57
DUR250302549175 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100
DUR250102520370 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2849.7 | 2849.7 | 2849.7 | 100
DUR250302549075 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073 | 2073 | 100
DUR250302549145 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 2321 | 100
DUR250302602266 | 2025 | 4 | Kilómetro lineal | 100 | 100 | 91 | 91
DUR250202538513 | 2025 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
DUR250302597279 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3201.01 | 3201.01 | 3201.01 | 100
DUR250302562171 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250202538489 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250202527055 | 2025 | 4 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
DUR250302597289 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
DUR250302562546 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562550 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562545 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3870 | 3870 | 3870 | 100
DUR250302562548 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562559 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8 | 532.8 | 100
DUR250302562562 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562563 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
DUR250302562565 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250302562817 | 2025 | 4 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562815 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 125 | 96.1538
DUR250302562806 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2240 | 80
DUR250402616948 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR250402616950 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.07 | 35.07 | 20 | 57.0288
DUR250402616951 | 2025 | 4 | Metros | 2756.25 | 2756.25 | 2756.25 | 100
DUR250402616957 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 756.83 | 756.83 | 756.83 | 100
DUR250402616959 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3.67 | 3.67 | 0 | 0
DUR250402616960 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9.71 | 9.71 | 0 | 0
DUR250402616962 | 2025 | 4 | Metros | 103 | 103 | 0 | 0
DUR250402616964 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
DUR250402616968 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250402616970 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR250402616972 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
DUR250402616973 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 70.39 | 70.39 | 0 | 0
DUR250402617088 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3278.88 | 3278.88 | 3278.88 | 100
DUR250302562544 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
DUR250202538467 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 973 | 100
DUR250302549057 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250202538469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 631 | 100
DUR250302562427 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202527048 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
DUR250302562113 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160 | 3160 | 100
DUR250302562167 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317 | 4317 | 100
DUR250302597281 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1615.78 | 1615.78 | 1615.78 | 100
DUR250402605682 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 442.5 | 442.5 | 442.5 | 100
DUR250402605687 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2253.1 | 2253.1 | 2253.1 | 100
DUR250402605701 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1064.14 | 1064.14 | 805 | 75.6479
DUR250402605703 | 2025 | 4 | Metros lineales | 3156 | 3156 | 1150 | 36.4385
DUR250402605704 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 385 | 66.8403
DUR250402605707 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.83 | 83
DUR250402605712 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1600 | 88.8889
DUR250402605713 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 79.1 | 79.1 | 43 | 54.3616
DUR250402605717 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 2450 | 94.2308
DUR250402615460 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381 | 5381 | 100
DUR250402618135 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402618139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250102520390 | 2025 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562450 | 2025 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
DUR250202538486 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565 | 6565 | 100
DUR250302562261 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250202543380 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2426 | 2426 | 2426 | 100
DUR250302562086 | 2025 | 4 | Piezas | 488 | 488 | 488 | 100
DUR250302562327 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 495.78 | 495.78 | 495.78 | 100
DUR250202538487 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8559 | 8559 | 8559 | 100
DUR250202543385 | 2025 | 4 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
DUR250202538494 | 2025 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250202538496 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182 | 2182 | 100
DUR250202543387 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562539 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250302562541 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 2321 | 100
DUR250302562547 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302562549 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
DUR250302562553 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250302562554 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250302562560 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR250302562542 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
DUR250302562551 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 9810 | 9810 | 9810 | 100
DUR250302562552 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 4600 | 4600 | 4600 | 100
DUR250302562555 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
DUR250302562557 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562558 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 423 | 90
DUR250302562561 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 10.9 | 99.0909
DUR250402616807 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 0 | 0
DUR250402616808 | 2025 | 4 | Metros | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 100
DUR250402616809 | 2025 | 4 | Metros | 2055.3 | 2055.3 | 2055.3 | 100
DUR250402616813 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 336.5 | 336.5 | 336.5 | 100
DUR250402616815 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
DUR250402616816 | 2025 | 4 | Metros | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402616820 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1 | 0 | 0
DUR250402616825 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 0 | 0
DUR250402616827 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 100
DUR250402616831 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 100
DUR250402616976 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 157.81 | 157.81 | 0 | 0
DUR250302562567 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 450 | 90
DUR250202538488 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5863 | 2182 | 2182 | 100
DUR250302562166 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250202527076 | 2025 | 4 | Kilómetro | 35.5 | 35.5 | 0 | 0
DUR250202538478 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 885 | 442.5 | 0 | 0
DUR250202538477 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 8767 | 8767 | 8767 | 100
DUR250302549060 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
DUR250302549070 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620 | 4620 | 100
DUR250302549072 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR250302549073 | 2025 | 4 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
DUR250302597280 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 756.86 | 756.86 | 756.86 | 100
DUR250402617225 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 0 | 0
DUR250302549071 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
DUR250302549021 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 100
DUR250202538468 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 907 | 907 | 907 | 100
DUR250202527047 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586 | 4586 | 100
DUR250302562125 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7414 | 7414 | 7414 | 100
DUR250202538491 | 2025 | 4 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
DUR250302562115 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2436 | 2436 | 2436 | 100
DUR250302562114 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102520368 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3227.68 | 3227.68 | 3227.68 | 100
DUR250102520369 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11708.57 | 12235.27 | 12235.27 | 100
DUR250302600194 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250302600190 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 51.92 | 51.92 | 51.92 | 100
DUR250302562111 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6278 | 6278 | 6278 | 100
DUR250402622624 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622625 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622626 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622627 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622628 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622629 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622630 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622631 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622632 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250102522218 | 2025 | 4 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250102522442 | 2025 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302601657 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20.16 | 42
DUR250302549171 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302549054 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562357 | 2025 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302549085 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR250302549062 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 885 | 100
DUR250302600449 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250302600450 | 2025 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
DUR250402622463 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622464 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 100
DUR250402622465 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622515 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622516 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622527 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 100
DUR250402622528 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
DUR250402622575 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302601658 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 72.96 | 76
DUR250302549055 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2890 | 2890 | 2890 | 100
DUR250302549058 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 783 | 783 | 783 | 100
DUR250302549068 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4989.12 | 4989.12 | 4989.12 | 100
DUR250302549180 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 100
DUR250402622576 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622577 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622578 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622579 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622580 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622581 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250102522523 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302600407 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250302549050 | 2025 | 4 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
DUR250302600448 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542 | 9600 | 70.8906
DUR250302549205 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240302445048 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1010 | 95.373
DUR250302549151 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR250402622146 | 2025 | 4 | EQUIPO(S) | 35 | 35 | 35 | 100
DUR250302549087 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302597290 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250102520397 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250102522194 | 2025 | 4 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250302600180 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 100
DUR250402621330 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 72 | 10.0418
DUR250302549101 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549027 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250302597277 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
DUR250302597282 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 100
DUR250302600173 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6.86 | 6.86 | 0 | 0
DUR250202543379 | 2025 | 4 | Metros lineales | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 100
DUR250402622442 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250402622443 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622444 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622448 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622449 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622451 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622452 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622453 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622470 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622481 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 82 | 100
DUR250402622482 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 100
DUR250402622483 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 693 | 693 | 693 | 100
DUR250402622484 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622485 | 2025 | 4 | Sanitario(s) | 8918 | 8918 | 8918 | 100
DUR250402622486 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 100
DUR250402622487 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622488 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622489 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622490 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622491 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622492 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622493 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622494 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622507 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94 | 574.94 | 100
DUR250402622513 | 2025 | 4 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
DUR250402622514 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622521 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250402622522 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402622523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622524 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 100
DUR250402622525 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
DUR250402622526 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622529 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 100
DUR250402622530 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622531 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622532 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622533 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250302562142 | 2025 | 4 | Metros lineales | 715 | 715 | 715 | 100
DUR250402622543 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622544 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622545 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 188.28 | 188.28 | 188.28 | 100
DUR250402622546 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622547 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622548 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622549 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622550 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622551 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622552 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250302602199 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
DUR250302562876 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 150 | 36.0577
DUR250302562901 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 337.82 | 337.82 | 337.82 | 100
DUR250302562139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 1353 | 100
DUR250302602202 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
DUR250102522197 | 2025 | 4 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR250102522199 | 2025 | 4 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250102522200 | 2025 | 4 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250102522211 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250102522214 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR250402622642 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622643 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622644 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622645 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622646 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250102522521 | 2025 | 4 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
DUR250102522434 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250102522468 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102522474 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250102522488 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250102522505 | 2025 | 4 | Piezas | 141 | 141 | 141 | 100
DUR250402622791 | 2025 | 4 | Vehículos | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302601659 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94 | 563.44 | 97.9998
DUR250302601660 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 96.42 | 92.9977
DUR250302602315 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 316.87 | 17.9997
DUR250302549064 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2426.97 | 2426.97 | 2426.97 | 100
DUR250302549167 | 2025 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250302600403 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250302549053 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1090 | 1090 | 1090 | 100
DUR250402621307 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 72 | 10.0418
DUR250302595993 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 240 | 50
DUR250402622699 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
DUR250102522327 | 2025 | 4 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
DUR250302562412 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
DUR250102522454 | 2025 | 4 | Piezas | 554 | 554 | 554 | 100
DUR250102522465 | 2025 | 4 | Vehículos | 43 | 43 | 43 | 100
DUR230402316827 | 2025 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549080 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302562368 | 2025 | 4 | Metros lineales | 978 | 978 | 586.8 | 60
DUR250102522471 | 2025 | 4 | Piezas | 414 | 414 | 414 | 100
DUR250302562141 | 2025 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302562874 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 0 | 0
DUR250102522482 | 2025 | 4 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
DUR250102522509 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250102522509 | 2025 | 4 | LICENCIA(S) | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302562138 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR250302549061 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250302549069 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250102520392 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 166 | 166 | 166 | 100
DUR250102522195 | 2025 | 4 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250102522217 | 2025 | 4 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR250102522221 | 2025 | 4 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR250302549065 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4506.2 | 4506.2 | 4506.2 | 100
DUR250302549066 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317 | 4317 | 100
DUR250102522499 | 2025 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549084 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302549149 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402622977 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 35 | 34.6535
DUR250302601655 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 28.8 | 60
DUR250302601656 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1787.52 | 1787.52 | 983.13 | 54.9997
DUR250302562410 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549176 | 2025 | 4 | Metros lineales | 835 | 835 | 835 | 100
DUR220202098715 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR240302445041 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 405 | 405 | 401 | 99.0123
DUR250402622437 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622439 | 2025 | 4 | Metros lineales | 148.46 | 148.46 | 148.46 | 100
DUR250402622440 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622441 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622445 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622446 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
DUR250402622447 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622450 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622454 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622455 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622457 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622458 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622459 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
DUR250402622460 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562873 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 466.95 | 466.95 | 233.47 | 49.9989
DUR250302562366 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR240302445063 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1010 | 95.373
DUR250302600412 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 980 | 66.2162
DUR250302600447 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 60 | 60
DUR250402622461 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 100
DUR250402622466 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 100
DUR250402622467 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 100
DUR250402622468 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622469 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 100
DUR250402622471 | 2025 | 4 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402622472 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622473 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622474 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 359.85 | 359.85 | 359.85 | 100
DUR250402622475 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 333.84 | 333.84 | 333.84 | 100
DUR250402622476 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 458.64 | 458.64 | 458.64 | 100
DUR250402622477 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622478 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622479 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622480 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
DUR250402622495 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622496 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622497 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
DUR250402622498 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622499 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622500 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250402622501 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622502 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250402622503 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622504 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100
DUR250402622505 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250402622506 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250402622508 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622509 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 132.08 | 132.08 | 132.08 | 100
DUR250402622510 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622511 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622512 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 132.02 | 132.02 | 132.02 | 100
DUR250402622517 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 100
DUR250402622518 | 2025 | 4 | Metros lineales | 590 | 590 | 590 | 100
DUR250402622519 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 677.04 | 677.04 | 677.04 | 100
DUR250302602205 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 276.42 | 276.42 | 276.42 | 100
DUR250402622582 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622583 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302549170 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1565.73 | 1565.73 | 1565.73 | 100
DUR16170200885083 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133008 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180101073625 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045655 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301384427 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101512208 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301384422 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494805 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401496216 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401495721 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561821 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563028 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561786 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301572746 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190401691256 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR230402273540 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
DUR230402275217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 486.46 | 448.05 | 448.05 | 100
DUR230402280046 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
DUR230402331105 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
DUR240402467765 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630 | 630 | 100
DUR240402450839 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 90 | 100 | 100 | 100
DUR250102520398 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 224.83 | 224.83 | 224.83 | 100
DUR250202542531 | 2025 | 4 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202543376 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202543377 | 2025 | 4 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202543378 | 2025 | 4 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202536876 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49 | 1897.49 | 100
DUR250202538492 | 2025 | 4 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
DUR250202538493 | 2025 | 4 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
DUR230402282872 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR230402282934 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250202527054 | 2025 | 4 | Metros lineales | 418 | 418 | 418 | 100
DUR250202527077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 507 | 100
DUR230402285332 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202527044 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 100
DUR250202527046 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202545933 | 2025 | 4 | Equipamiento | 1488000 | 3713334 | 3713334 | 100
DUR250302549116 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 100
DUR250302549117 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549119 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 100
DUR250302549129 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302549130 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 100
DUR250302549132 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 100
DUR250302549133 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 100
DUR250302549136 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1315.56 | 1315.56 | 1315.56 | 100
DUR250302549137 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848 | 2848 | 100
DUR250302549139 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
DUR250302549140 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45 | 216.45 | 100
DUR250302549142 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 100
DUR250302549143 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55 | 116.55 | 100
DUR250302549146 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549147 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549148 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 100
DUR250302549152 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100
DUR250302549153 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549155 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549156 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549157 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549158 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549159 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549160 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 100
DUR250302549161 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549163 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549166 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100
DUR250302549169 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 253 | 253 | 253 | 100
DUR250302549173 | 2025 | 4 | Metros lineales | 5061 | 5061 | 5061 | 100
DUR250302549177 | 2025 | 4 | Metros lineales | 715 | 715 | 715 | 100
DUR250302549178 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549181 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR250302549182 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
DUR250302549183 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302549185 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381 | 5381 | 100
DUR250302549186 | 2025 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302549190 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 149.85 | 149.85 | 149.85 | 100
DUR250302549192 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 100
DUR250302549195 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 100
DUR250302549197 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 100
DUR250302549204 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1761 | 1761 | 1761 | 100
DUR250302549207 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549210 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 100
DUR250302549212 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549213 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549215 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549020 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302549022 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549024 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302549025 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302549026 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549029 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549030 | 2025 | 4 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250302549031 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302549033 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302549034 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549035 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549036 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302549037 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549038 | 2025 | 4 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
DUR250302549039 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302549040 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549041 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549042 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549044 | 2025 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302549045 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549046 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549049 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250302549051 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549056 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
DUR250302549059 | 2025 | 4 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
DUR250302549063 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565 | 6565 | 100
DUR250302549077 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549079 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 100
DUR250302549081 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200.04 | 200.04 | 200.04 | 100
DUR250302549083 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 218.01 | 218.01 | 218.01 | 100
DUR250302549086 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549088 | 2025 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302549089 | 2025 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302549091 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 249.75 | 249.75 | 249.75 | 100
DUR250302549092 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302549093 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302549095 | 2025 | 4 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549096 | 2025 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
DUR250302549097 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302549098 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302549099 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302549100 | 2025 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250302549103 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302549104 | 2025 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250302549105 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302549107 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549108 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 100
DUR250302549109 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549216 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549217 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549220 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549221 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549222 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549225 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549226 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549228 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 100
DUR250302549229 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302549233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2230.43 | 2230.43 | 2230.43 | 100
DUR250302562089 | 2025 | 4 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
DUR250302562090 | 2025 | 4 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250302562199 | 2025 | 4 | Kilómetro | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 100
DUR250302562211 | 2025 | 4 | Kilómetro | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 100
DUR250302562220 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562843 | 2025 | 4 | Kilómetro | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 100
DUR250302562867 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562868 | 2025 | 4 | Piezas | 254 | 254 | 254 | 100
DUR250302562480 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 100
DUR250302562490 | 2025 | 4 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250302562501 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR250302562502 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 100
DUR250302562503 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 679.75 | 679.75 | 679.75 | 100
DUR250302562506 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 100
DUR250302562508 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302562510 | 2025 | 4 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
DUR250302562511 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250302562512 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562516 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562518 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562916 | 2025 | 4 | Metros lineales | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 100
DUR250302562525 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562526 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 192.43 | 192.43 | 192.43 | 100
DUR250302562529 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 100
DUR250302562531 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 100
DUR250302562532 | 2025 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562533 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 100
DUR250302562535 | 2025 | 4 | Kilómetro | 29 | 29 | 29 | 100
DUR250302562536 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 100
DUR250302562538 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
DUR250302562564 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
DUR250302562568 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 71 | 71 | 71 | 100
DUR250302562569 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302562570 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302562572 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6335 | 6335 | 6335 | 100
DUR250302562573 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302562574 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562581 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 412.03 | 412.03 | 412.03 | 100
DUR250302562583 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
DUR250302562605 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 765.7 | 765.7 | 765.7 | 100
DUR250302562610 | 2025 | 4 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562614 | 2025 | 4 | Kilómetro | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302562617 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
DUR250302562629 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 784 | 784 | 784 | 100
DUR250302562630 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 581 | 581 | 581 | 100
DUR250302562633 | 2025 | 4 | Metros lineales | 233.79 | 233.79 | 233.79 | 100
DUR250302562653 | 2025 | 4 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
DUR250302562306 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250302562309 | 2025 | 4 | Metros lineales | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 100
DUR250302562092 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562093 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562095 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1048.72 | 1048.72 | 1048.72 | 100
DUR250302562096 | 2025 | 4 | Piezas | 251 | 251 | 251 | 100
DUR250302562097 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562099 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562101 | 2025 | 4 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100
DUR250302562105 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302562106 | 2025 | 4 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
DUR250302562312 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 100
DUR250302562317 | 2025 | 4 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562743 | 2025 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562751 | 2025 | 4 | Kilómetro | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR250302562126 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 25.08 | 26.55 | 26.55 | 100
DUR250302562131 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 100
DUR250302562133 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 100
DUR250302562346 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
DUR250302562352 | 2025 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562777 | 2025 | 4 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
DUR250302562140 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562355 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562359 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
DUR250302562361 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
DUR250302562363 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562367 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302562164 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 5 | 5 | 100
DUR250302562168 | 2025 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250302562169 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562172 | 2025 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250302562380 | 2025 | 4 | Kilómetro | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 100
DUR250302562383 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562384 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
DUR250302562387 | 2025 | 4 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562391 | 2025 | 4 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562394 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562397 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 657.78 | 657.78 | 657.78 | 100
DUR250302562234 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250302562408 | 2025 | 4 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
DUR250302562409 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302562414 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 769 | 100
DUR250302562416 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 502.32 | 502.32 | 502.32 | 100
DUR250302562417 | 2025 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250302597283 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 932.4 | 932.4 | 932.4 | 100
DUR250302597292 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 100
DUR250302597296 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302597297 | 2025 | 4 | Metros | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 100
DUR250302597298 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 100
DUR250302597276 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302595242 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302595243 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250402603520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 100
DUR250402603523 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
DUR250402603526 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302562582 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 530.52 | 530.52 | 530.52 | 100
DUR250302562320 | 2025 | 4 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
DUR250302562358 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR250302562162 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 187.27 | 187.27 | 187.27 | 100
DUR250402603515 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402603516 | 2025 | 4 | Piezas | 628 | 628 | 628 | 100
DUR250402603518 | 2025 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250402603519 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402603521 | 2025 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402603522 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1384.89 | 1384.89 | 1384.89 | 100
DUR250402603524 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402603525 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402603527 | 2025 | 4 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302601996 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302597302 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 134.73 | 134.73 | 134.73 | 100
DUR250402603528 | 2025 | 4 | Metros lineales | 824 | 824 | 824 | 100
DUR250402603529 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250402603530 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 100
DUR250402603531 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250402603532 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250402603533 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
DUR250402603534 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 100
DUR250402603535 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402603537 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603538 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603540 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
DUR250402603541 | 2025 | 4 | Piezas | 454 | 454 | 454 | 100
DUR250402603542 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250402603544 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402603545 | 2025 | 4 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
DUR250302602136 | 2025 | 4 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602154 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402603547 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402603548 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250402603549 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 100
DUR250402603550 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
DUR250402603551 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
DUR250302602251 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 41 | 41 | 41 | 100
DUR250302602252 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302602253 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302602255 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302602256 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302602258 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302602259 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302602264 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402616175 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45 | 216.45 | 100
DUR250302602847 | 2025 | 4 | Cárcamo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602024 | 2025 | 4 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602254 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302602257 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616127 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 795.69 | 795.69 | 795.69 | 100
DUR250402615727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74 | 575.74 | 100
DUR250402616946 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616953 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
DUR250402616954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 100
DUR250402616966 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 100
DUR250402616969 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402616971 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250402616974 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
DUR250302602825 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402615108 | 2025 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402615110 | 2025 | 4 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402615111 | 2025 | 4 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250402615113 | 2025 | 4 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402615453 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1060.15 | 1060.15 | 1060.15 | 100
DUR250402615454 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870 | 18870 | 100
DUR250402615114 | 2025 | 4 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402615115 | 2025 | 4 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
DUR250402615116 | 2025 | 4 | Vehículos | 4 | 5 | 5 | 100
DUR250402615118 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250402619005 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402619033 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402615879 | 2025 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
DUR230202223890 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 489.79 | 484 | 484 | 100
DUR230302241043 | 2025 | 4 | Metros lineales | 602 | 602 | 602 | 100
DUR250402616805 | 2025 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR230402282854 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
DUR230402282894 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR230402282946 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 287 | 286.45 | 286.45 | 100
DUR250402616810 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402616817 | 2025 | 4 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250402616822 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 100
DUR250402616824 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402616826 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 100
DUR250402616828 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 100
DUR250402616829 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302601653 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302601654 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302602687 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602717 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302601826 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 202 | 202 | 202 | 100
DUR250302602737 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602747 | 2025 | 4 | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602779 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602792 | 2025 | 4 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602833 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302600172 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302602088 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602105 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602113 | 2025 | 4 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402604076 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402604077 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402604078 | 2025 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302602227 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250302602249 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 38 | 38 | 38 | 100
DUR250402604089 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250402604090 | 2025 | 4 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402604091 | 2025 | 4 | Vehículos | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250402605647 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605648 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605649 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
DUR250402605650 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402605656 | 2025 | 4 | Metros lineales | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 100
DUR250402605657 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302602774 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602803 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605658 | 2025 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250402605659 | 2025 | 4 | Metros lineales | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
DUR250402605660 | 2025 | 4 | Metros lineales | 535 | 535 | 535 | 100
DUR250402605661 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605662 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605663 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605665 | 2025 | 4 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250402605676 | 2025 | 4 | Kilómetro | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100
DUR250402605678 | 2025 | 4 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250402605679 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 6100 | 6100 | 6100 | 100
DUR250302602865 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605681 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250402605683 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
DUR250402605684 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2023.3 | 2023.3 | 2023.3 | 100
DUR250402605685 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2494.56 | 2494.56 | 2494.56 | 100
DUR250402605686 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1213.48 | 1213.48 | 1213.48 | 100
DUR250402605688 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3282.5 | 3282.5 | 3282.5 | 100
DUR250402605689 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550 | 3550 | 100
DUR250402605690 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2103 | 2103 | 2103 | 100
DUR250402605692 | 2025 | 4 | Metros lineales | 824 | 828 | 828 | 100
DUR250302602978 | 2025 | 4 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605702 | 2025 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
DUR250402605705 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250402605706 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250402605708 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
DUR250402605709 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100
DUR250402605711 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250402605714 | 2025 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250402605715 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 100
DUR250302601973 | 2025 | 4 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605721 | 2025 | 4 | Kilómetro | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 100
DUR250402605724 | 2025 | 4 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
DUR250402605725 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605726 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605727 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1755.25 | 1755.25 | 1755.25 | 100
DUR250402605731 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
DUR250402605732 | 2025 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250402605734 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 21436.91 | 21436.91 | 21436.91 | 100
DUR250402605735 | 2025 | 4 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
DUR250402605737 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605738 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302602054 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605739 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605740 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605741 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605742 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605743 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605745 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5 | 997.5 | 100
DUR250402605746 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605748 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605749 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605751 | 2025 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250402605752 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605754 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605755 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605757 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605758 | 2025 | 4 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250402605760 | 2025 | 4 | Piezas | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250402605761 | 2025 | 4 | Metros lineales | 307 | 307 | 307 | 100
DUR250302602123 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605762 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37536.52 | 37536.52 | 37536.52 | 100
DUR250402605763 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 600007.79 | 600007.79 | 600007.79 | 100
DUR250402605764 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605765 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18762 | 18762 | 18762 | 100
DUR250402605766 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 87 | 87 | 87 | 100
DUR250402605767 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 100
DUR250402605768 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 15885 | 15885 | 15885 | 100
DUR250402605769 | 2025 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
DUR250402605771 | 2025 | 4 | Piezas | 268 | 268 | 268 | 100
DUR250402605772 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 218.91 | 218.91 | 218.91 | 100
DUR250402605774 | 2025 | 4 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250402605775 | 2025 | 4 | Metros lineales | 561.28 | 561.28 | 561.28 | 100
DUR250402605777 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 11799 | 11799 | 11799 | 100
DUR250402605778 | 2025 | 4 | Piezas | 627 | 627 | 627 | 100
DUR250402605780 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 100
DUR250402605781 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
DUR250402605783 | 2025 | 4 | Kilómetro | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100
DUR250402605784 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100
DUR250302600176 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302600177 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100
DUR250302600179 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 100
DUR250302600182 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302600185 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 100
DUR250302600185 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 100
DUR250302600186 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 145 | 145 | 145 | 100
DUR250302600188 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 100
DUR250302602204 | 2025 | 4 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250302602212 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602221 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605785 | 2025 | 4 | Kilómetro | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100
DUR250402605786 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 100
DUR250402605787 | 2025 | 4 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
DUR250402605788 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 100
DUR250402605789 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 100
DUR250402605790 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 100
DUR250402605791 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR250402605793 | 2025 | 4 | Metros lineales | 276.96 | 276.96 | 276.96 | 100
DUR250402605794 | 2025 | 4 | Metros lineales | 150.82 | 150.82 | 150.82 | 100
DUR250402605796 | 2025 | 4 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
DUR250402605797 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605800 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605801 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605804 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605805 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
DUR250402605807 | 2025 | 4 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
DUR250302602237 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605808 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1434 | 1415 | 1415 | 100
DUR250402605809 | 2025 | 4 | Metros lineales | 212.51 | 212.51 | 212.51 | 100
DUR250402605810 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605811 | 2025 | 4 | Metros lineales | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 100
DUR250402605812 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 67 | 67 | 67 | 100
DUR250402605813 | 2025 | 4 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100
DUR250402605814 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 2713 | 2713 | 2713 | 100
DUR250402605816 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100
DUR250402605817 | 2025 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402605819 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250402605820 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1265.29 | 1265.29 | 1265.29 | 100
DUR250402605822 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
DUR250402605823 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250402605824 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 100
DUR250402605826 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250402605827 | 2025 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250402605831 | 2025 | 4 | Kilómetro | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 100
DUR250402605832 | 2025 | 4 | Piezas | 83 | 83 | 83 | 100
DUR250402605833 | 2025 | 4 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250402605834 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250402605835 | 2025 | 4 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250402605836 | 2025 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250402605839 | 2025 | 4 | Kilómetro | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100
DUR250402605841 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402605842 | 2025 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250402605845 | 2025 | 4 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
DUR250402605846 | 2025 | 4 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
DUR250402605849 | 2025 | 4 | Metros lineales | 562 | 610 | 610 | 100
DUR250402605850 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 180.41 | 180.41 | 180.41 | 100
DUR250402605853 | 2025 | 4 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
DUR250402605854 | 2025 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250402605855 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605856 | 2025 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402605857 | 2025 | 4 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
DUR250402605858 | 2025 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402605859 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1270.5 | 1270.5 | 1270.5 | 100
DUR250402605860 | 2025 | 4 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250402605862 | 2025 | 4 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250402605863 | 2025 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250402605865 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 269 | 100
DUR250402605866 | 2025 | 4 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
DUR250402605868 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302602670 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302595245 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402623115 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402621595 | 2025 | 4 | Metros | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 100
DUR250402622046 | 2025 | 4 | Equipamiento | 31 | 31 | 31 | 100
DUR250402605802 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605806 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 100
DUR250402605815 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605818 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 100
DUR250402605821 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
DUR250402605825 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 970 | 911.7 | 911.7 | 100
DUR250402605829 | 2025 | 4 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
DUR250402605840 | 2025 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250402605843 | 2025 | 4 | Kilómetro | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 100
DUR250402605847 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250402605852 | 2025 | 4 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
DUR250402605861 | 2025 | 4 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
DUR250402605864 | 2025 | 4 | Metros lineales | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 100
DUR250402605867 | 2025 | 4 | Metros lineales | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 100
DUR250302600189 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250302602228 | 2025 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602250 | 2025 | 4 | Mobiliario y equipo | 76 | 76 | 76 | 100
DUR250402615109 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402615109 | 2025 | 4 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402615112 | 2025 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402603536 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603539 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603543 | 2025 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402603546 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402615511 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1566 | 1566 | 1566 | 100
DUR250402615535 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402615726 | 2025 | 4 | Metros lineales | 2460 | 2460 | 2460 | 100
DUR250402616174 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250402605664 | 2025 | 4 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
DUR250402605677 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605680 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 488.12 | 488.12 | 488.12 | 100
DUR250402605691 | 2025 | 4 | Metros lineales | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 100
DUR250402605710 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 258.59 | 258.59 | 258.59 | 100
DUR250402620614 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
DUR250402605716 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 100
DUR250402605733 | 2025 | 4 | Metros lineales | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 100
DUR250402605736 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 280.2 | 280.2 | 280.2 | 100
DUR250402605747 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605750 | 2025 | 4 | Piezas | 102 | 102 | 102 | 100
DUR250402605753 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605756 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605759 | 2025 | 4 | Metros lineales | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 100
DUR250402605770 | 2025 | 4 | Piezas | 397 | 397 | 397 | 100
DUR250402605773 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
DUR250402605776 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
DUR250402605779 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 100
DUR250402605782 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 100
DUR250402605792 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 100
DUR250402605795 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DUR250402605799 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402621605 | 2025 | 4 | Metros | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 100
DUR250402620647 | 2025 | 4 | Planta(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402621707 | 2025 | 4 | Metros | 1044.98 | 1044.98 | 1044.98 | 100
DUR250302549023 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549028 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549032 | 2025 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549043 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549047 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549090 | 2025 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302549094 | 2025 | 4 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302549102 | 2025 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302549106 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549110 | 2025 | 4 | Piezas | 81 | 81 | 81 | 100
DUR250302549115 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 100
DUR250302549118 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549131 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549134 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR250302549141 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549144 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 100
DUR250302549150 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549154 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549162 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100
DUR250302549172 | 2025 | 4 | Metros lineales | 707.86 | 707.86 | 707.86 | 100
DUR250302549179 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
DUR250302549184 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1398 | 1398 | 1398 | 100
DUR250302549188 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100
DUR250302549196 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 100
DUR250302549202 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55 | 116.55 | 100
DUR250302549209 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549214 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549218 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549219 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549223 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549227 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 100
DUR250402622960 | 2025 | 4 | Metros | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250302562087 | 2025 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562091 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562094 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 204.74 | 204.74 | 204.74 | 100
DUR250302562098 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562104 | 2025 | 4 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
DUR250302562129 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 100
DUR250302562165 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 100
DUR250302562175 | 2025 | 4 | Kilómetro | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100
DUR250302562226 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562305 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1331.25 | 1331.25 | 1331.25 | 100
DUR250302562356 | 2025 | 4 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
DUR250302562362 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
DUR250302562379 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 919.11 | 919.11 | 919.11 | 100
DUR250302562382 | 2025 | 4 | Kilómetro | 628 | 628 | 628 | 100
DUR250302562389 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562396 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
DUR250302562411 | 2025 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562418 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 100
DUR250302562499 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 100
DUR250302562504 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 100
DUR250402623119 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402623124 | 2025 | 4 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562509 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 100
DUR250302562513 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 100
DUR250302562520 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562530 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100
DUR250302562534 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 100
DUR250302562537 | 2025 | 4 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562571 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
DUR250302562577 | 2025 | 4 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100
DUR250302562584 | 2025 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562611 | 2025 | 4 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250302562627 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
DUR250302562634 | 2025 | 4 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
DUR250302562689 | 2025 | 4 | Kilómetro | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100
DUR250202527045 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 100
DUR250202527096 | 2025 | 4 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
DUR250202544214 | 2025 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250402622462 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 100
DUR250402622995 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250402622438 | 2025 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402622456 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
DUR250402622520 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".